5936 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 7 | Não | São Mateus | Praça Jd. Santo André | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-02-17 |  | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165171.93 | 0
5937 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da quadra poliesportiva da Travessa Bochimanos - Jd. Magdalena | Não | Campo Limpo | Travessa Travessa Bochimanos - Jd. Magdalena 05890-470 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-07 | 2022-02-04 | 55008.76 | 55008.76 | 6032.2021/0002723-7 | 049/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027237 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027237 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54919.08 | 0
5938 | SUBBT | Contratação de Estudo de Viabilidade e Projeto Básico de Estruturas de Contenção, Drenagem e Melhorias da Infraestrutura - Área Risco Jd Panorama - R. Armando Petrella/ R. Francisco Rebolo | Não | Butantã | Área Risco Jd Panorama - R. Armando Petrella/ R. Francisco Rebolo | Obra nova | Concluída |  | 30/09/2021 | 29/11/2021 | R$ 54.918,58 | 54918.56 | 6031.2017/0000091-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031201700000913 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031201700000913 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54918.56 | 0
5939 | SEME | CDC Unileste - Mureta de arrimo | Não | Penha | Rua José Dias, 200 - Jd Maringa CEP 03524-020 | Requalificação | Concluída | Execução de Mureta de Arrino de área coberta e serviços complementares | 14/12/2021 | 2022-09-01 | 54772.81 | 54772.81 | 6019.2021/0002372-9 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100023729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100023729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54772.81 | 0
5940 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Implantação de Corrimão, Rua São José Ao Lado do Campinho Vila do Sol | Não | M'Boi Mirim | Rua São José Ao Lado do Campinho Vila do Sol S/N 04962-160 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 55978.43 | 54614.2 | 6045.2022-0000769-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007697 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007697 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5941 | SUBPR | Requalificaçãoda praça | Sim | Perus | Rua Rua Pelicano - Distrito Anhanguera - São Paulo/SP. 100 05270-280 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/22 | 22/12/22 | 54630.98 | 54584.38 | 6049.2022/0001056-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010568 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010568 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54584.38 | 0
5942 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Antonio Ribeiro Pina, 424 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Antonio Ribeiro Pina, 424 424 05862-150 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/01/2022 | 54360.52 | 54360.52 | 6032.2021/0002404-1 | 038/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024041 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024041 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54339.62 | 0
5943 | SUBPJ | Adequação de area pública 34 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Gregório Tagle S/N 05187-510 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 26/01/2022 | 54253.01 | 54253.01 | 6051.2021/0003119-0 | 037/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031190 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031190 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54253.01 | 0
5944 | SEME | CE Vila Gurani/CEE Riyuso Ogawa - Adaptações | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades |  | 31/11/2021 | 54250.59 | 54250.59 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5945 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de praça pública, com instalação de aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI - Rua José Maria Bezerra | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua José Maria Bezerra 44 05127-040 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 54099.21 | 54099.21 | 6051.2023/0003754-0 | 054/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037540 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66506, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35844", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300037540, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113667, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54099.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 54099.21, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35844 | 113667 | 33881548000147 |  | 54099.21 | 0
5946 | SUBPJ | Adequação de espaço público com instalação de aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI - Rua Laranjal do Jari | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Laranjal do Jari alt. nº 130 05172-185 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 30/06/2023 | 53893.96 | 53893.96 | 6051.2023/0002111-2 | 011/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300021112 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42017, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 53893.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24578", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300021112, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79513, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 53893.96, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 53893.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 53893.96, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 53893.96 | 24578 | 79513 | 33881548000147 |  | 53893.96 | 53893.96
5947 | SUBFO | Readequação de Escadaria e Implantação de Corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Frutal 61 02836-050 | Obra nova | Concluída |  | 29/11/2022 | 28/01/2023 | 55657 | 53892.2 | 6037.2022/0002448-2 | N° Contrato 28/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200024482 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200024482 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 53892.2 | 0
5948 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição e limpeza/Nova escadaria/Novo corrimão/Pintura dos espelhos | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Antônio da Franca e Horta, Altura do Número 100 100 02652-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-03 | 27/03/2023 | 54381.73 | 53782.59 | 6033.2022/0001674-7 | 047/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200016747 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200016747 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 53782.59 | 0
5949 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal -Sede Dorinha, Avenida Luis Gushiken | Não | M'Boi Mirim | Avenida Luis Gushiken 2238 04818-370 | Manutenção | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 53909.39 | 53480.04 | 6045.2023-0001956-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019565 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45611, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 53480.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23086", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300019565, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75323, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 53480.04, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 53480.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 53480.04, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 53480.04 | 23086 | 75323 | 26177608000180 |  | 53480.04 | 53480.04
5950 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 8 | Não | Butantã | Viela Rua Rosária Ana Barbosa, Nº 283 283 05373-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 91544.16 | 53443.15 | 6031.2023/0004850-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88010, "valPagoRestos": 53274.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41286", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131551, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 53274.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 53443.15, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 168.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41286 | 131551 | 02887746000194 |  | 53274.51 | 0
5951 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-01-02 (R3) Jd. Lídia | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-01-02 (R3) Jd. Lídia | Obra nova | Concluída |  | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 53291.68 | 53291.68 | 6032.2021/0000426-1 | 018/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004261 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004261 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 53291.65 | 53291.65
5952 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da viela 01, na Rua Celso Cunha, lado n° 105 | Não | Campo Limpo | Viela Viela 01, Na Rua Celso Cunha, Lado N° 105 105 05783-171 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 53286.33 | 53286.33 | 6032.2022/0003002-7 | TC Nº 137/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 53202.04 | 0
5953 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça com instalação de A.T.I. na Rua Cataquena, 20 - Jardim Ingá | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cataquena, 20 - Jardim Ingá 20 05774-210 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 18/02/2022 | 52976.54 | 52976.54 | 6032.20210002772-5 | 065/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027725 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027725 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 52720.38 | 0
5954 | SUBIQ | Manutenção em Viela | Sim | Itaquera | Rua Entre A Rua Joaquim Ferreira de Oliveira e A Praça Nossa Senhora do Divino Pranto) | Manutenção | Concluída |  | 20/06/2022 | 19/07/2022 | 52878.97 | 52878.97 | 6041.2022/0001219-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200012192 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200012192 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 52878.97 | 52878.97
5955 | SUBFO | Revitalização de Escadaria 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Diabase 23 02738-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-12 | 54536.23 | 52837.95 | 6037.2022/0001753-2 | N° Contrato 17/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200017532 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200017532 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 52837.95 | 52837.95
5956 | SEME | CE Vila Manchester/CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 52754.03 | 52754.03 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300046617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300046617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5957 | SUBMB | Readequação de Viela, Estrada Baroneza | Não | M'Boi Mirim | Estrada Baroneza 1790 04941-175 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 52824.51 | 52588.91 | 6045.2021/0002467-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100024670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100024670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 52588.91 | 0
5958 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 1 | Não | Vila Mariana | Rua Salvador Edra A. | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 51893.6 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140328 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140328 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 156309.4 | 0
5959 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 2 | Não | Vila Mariana | Praça Cônego Olavo Braga Scardigno | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 51893.6 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140328 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140328 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 156309.4 | 0
5960 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 46 | Não | Jabaquara | Praça Nova America | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 105313.65 | 52103.13 | 6012.2021/0014032-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140328 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140328 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 156309.4 | 0
5961 | SUBMP | Manutenção de gradil de proteção | Não | São Miguel Paulista | Rua da Paz S/N - | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 26/01/2023 | 51949.12 | 51949.12 | 6055.2022/0003665-9 | Nº do Contrato 026/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200036659 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200036659 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 51949.12 | 0
5962 | SUBFO | Reforma de Escadaria com Implantação de corrimão e Piso Podotátil | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua x Rua Manuel Nascimento Pinto x Morro das Mangueiras 513/523; 198/206 02851-070 02851-050 | Manutenção | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 64341.74 | 51845.51 | 6037.2022/0001093-7 | N° Contrato 04/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$ 51.839,58 | Ok | 6037202200010937 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010937 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 51839.58 | 51839.58
5963 | SUBPJ | Adequação de Quadra Esportiva na Rua Jacques Lelarge | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jacques Lelarge 108 05182-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 21/12/2022 | 51558.38 | 51558.38 | 6051.2022/0002509-4 | 059/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50738.04 | 0
5964 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Nelson Lopes de Moraes | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nelson Lopes de Moraes Extensão 02217-110 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 100266.92 | 51499.7 | 6058.2023/0003185-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86661, "valPagoRestos": 51489.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39307", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123311, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 51489.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 51499.7, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39307 | 123311 | 15009784000196 |  | 51489.21 | 0
5965 | SUBJA | Área verde Avenida AV Engº Armando de Arruda Pereira X Rua Antibes | Não | Jabaquara | Avenida AV Engº Armando de Arruda Pereira X Rua Antibes s/n 04414-240 | Manutenção | Concluída |  | 30/10/2022 | 15/11/2022 | 51205 | 51205 | 6042.2022/0001724-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017246 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017246 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 51205 | 51205
5966 | SUBAF | Revitalização, Praça Pietro Ubaldi | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Praça Pietro Ubaldi S/N 03405-030 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 26/01/2023 | 50994.34 | 50994.34 | 6030.2022/0004108-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200041087 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200041087 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50994.34 | 0
5967 | SUBMG | Requalificaçãode área municipal, Rua Guatemozim | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Guatemozim 171 02054-070 | Requalificação | Concluída |  | 13/10/2022 | 2022-12-12 | R$51567,42 | 50989.94 | 6058.2022/0002357-0 | Nº Ordem de Execução 010/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200023570 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200023570 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50989.94 | 50989.94
5968 | SUBIP | Serv. Instalação de Corrimão em 03 (Três) Escadarias, Bem Como a Implantação de Área Cercada Própria P/ Atividades de Animais de Estimação (Pet Space), na Área Interna da Praça João Rodrigues - Jardim da Saúde | Não | Ipiranga | Praça João Rodrigues S/N 04290-090 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 19/01/2022 | 54959.34 | 50819.81 | 6039.2021/0003071-6 | 044/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100030716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100030716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50819.81 | 0
5969 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Terra Portucalense, 647 - Jd. Irapiranga | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Terra Portucalense, 647 - Jd. Irapiranga 647 05891-500 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/01/2022 | 50729.75 | 50729.75 | 6032.2021/0002444-0 | 030/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50701.97 | 0
5970 | SUBAD | Reforma Viela 15 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sebastião Afonso 279 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-08-12 | 52335.86 | 50643.58 | 6034.2022/0001299-2 | Ordem Execução 051/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012992 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012992 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50643.58 | 50643.58
5971 | SUBSA | Revitalização do Passeio Rua Paulo Eiró | Não | Santo Amaro | Rua Paulo Eiró 237/323 04752-010 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-10 | 2023-09-11 | 50473.06 | 50473.06 | 6053.2023/0004160-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300041602 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62073, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 50473.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28122", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300041602, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88788, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 50473.06, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 50473.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 50473.06, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 50473.06 | 28122 | 88788 | 56838949000110 |  | 50473.06 | 50473.06
5972 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Lactâncio | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Lactâncio 273 08031-310 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-11 | 2023-04-01 | 50406.23 | 50406.23 | 6040.2022/0001576-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015765 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015765 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 50243.68 | 0
5973 | SMS | AMA/UBS Integrada Jardim Joamar - reforma | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO S/N CEP 02320-110 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 50000 | 6010.2021/0003905-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100039057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100039057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5974 | SMS | CAPS AD II GUAIANASES | Sim | Guaianases | RUA PROFESSOR FRANCISCO PINHEIRO nº 139 CEP 08410-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 50000 | 6010.2021/0003905-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100039057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100039057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5975 | SMS | UBS Brasilândia | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA PARAPUA nº 1646 CEP 02831-001 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 50000 | 6010.2021/0003905-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100039057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100039057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5976 | SMS | UBS Jardim IV Centenário - reforma | Sim | São Mateus | RUA CAMPO FLORIDO nº 482 CEP 03940-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 50000 | 6010.2021/0003529-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035299 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035299 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5977 | SUBEM | Revitalização de Viela 14 | Não | Ermelino Matarazzo | Viela Joanatam Bezerra de Oliveira | Manutenção | Em andamento |  | 2023-09-10 | 2023-05-11 | 52429.64 | 49999.99 | 6036.2023/0001144-1 | Contrato nº 012/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011441 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53147, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 49999.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26994", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011441, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84620, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 49999.99, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 49999.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 49999.99, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 49999.99 | 26994 | 84620 | 27936684000194 |  | 49999.99 | 49999.99
5978 | SMS | UBS TEOTONIO VILELA | Sim | Sapopemba | AVENIDA ARQ VILANOVA ARTIGAS nº 1071 CEP 03928-240 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 49999.99 | 6010.2021/0003137-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100031374 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100031374 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5979 | SMS | Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AV DEP EMILIO CARLOS nº 3100 CEP 02720-200 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 49998 | 49998 | 6018.2022/0082290-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho veirifiado via sof | Ok | 6018202200822903 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200822903 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49998 | 0
5980 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Erotides de Campos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Erotides de Campos - 02222-001 | Requalificação | Concluída |  | 30/11/2022 | 29/01/2023 | 49995.38 | 49995.38 | 6058.2022/0002604-8 | Nº Ordem de Execução 010/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200026048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200026048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49995.38 | 0
5981 | SUBSA | Revitalização da Praça com Instalação de Playground 2 | Não | Santo Amaro | Praça Wanderley da Silva S/N 04677-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 30/08/2022 | 49940.64 | 49939.93 | 6053.2022/0000908-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009081 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009081 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49939.93 | 49939.93
5982 | SEME | CE Jardim Cabuçu - Mini Balneário Irmãos Paolilli | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Gal. Jerônimo Furtado, 175, Jaçana CEP 02238-000. | Manutenção | Concluída | Ata de Manutenção 024/2017 - Exercito | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 49841.93 | 49841.93 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5983 | SUBAD | Reforma Viela 23 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Leon de Carvalho 04439-030 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 30/11/2022 | 50700.73 | 49830.9 | 6034.2022/0001503-7 | Ordem Execução 067/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49830.9 | 49830.9
5984 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Gregório Ramalho | Sim | Itaquera | Rua Gregório Ramalho, - 08210-430 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 37515.1 | 49803.63 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5985 | SUBSA | Revitalização do Canteiro Central e Implantação de Aparelhos para Terceira Idade Avenida Hélio Lobo | Não | Santo Amaro | Avenida Hélio Lobo 20 04359-000 | Obra nova | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/10/2022 | 49736.53 | 49736.53 | 6053.2022/0003451-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200034515 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200034515 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49736.53 | 49736.53
5986 | SUBMG | Implantação de cachorródromo, Praça Mikado | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Mikado - 02124-002 | Obra nova | Concluída |  | 15/09/2021 | 14/11/2021 | 49973.33 | 49629.02 | 6010.2021/0001783-5 | Nº Ordem de Execução 003/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100017835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100017835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49629.02 | 49629.02
5987 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação Chico Mendes, na Rua Pacuã, 101 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Pacuã, 101 101 05885-490 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 49575.8 | 49575.8 | 6032.2021/0003344-0 | 013/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100033440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100033440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49546.49 | 0
5988 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Rua Cavaquinho | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Cavaquinho 50 02161-060 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-12 | 2022-06-01 | 49996.7 | 49567.72 | 6010.2021/0001022-9 | Nº Ordem de Execução 007/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100010229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100010229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49567.72 | 0
5989 | SMSU | Obra Manuntenção Predial prédio IV Centenario - utiliação para arquivo DRH e Equipe de COMDEC 2 | Não | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário, 1.451 – Vila Uberabinha – São Paulo – SP | Manutenção | Em andamento | Valor com nota de Empenho, assinaturado contrato em 04.07.2023 | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 49500 | 49500 | 6029202300091854 | Manutenção do telhado. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202300091854 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 41622, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 49500, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18081", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300091854, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61807, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 49500, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 49500, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 49500, "datEmpenho": "29/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 49500 | 18081 | 61807 | 08097160000102 |  | 49500 | 49500
5990 | SUBSA | Construção de Área Desportiva e Implantação de Conjunto de Bancos e Mesas | Não | Santo Amaro | Praça Américo Braga S/N 04446-060 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-10 | 49682.86 | 49495.33 | 6053.2022/0003766-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200037662 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200037662 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49495.33 | 49495.33
5991 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de alambrado em área pública na Rua Cauípe - Pq. Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cauípe - Pq. Regina 05734-060 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 49453.03 | 49453.03 | 6032.2021/0003238-9 | 039/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032389 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032389 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49446.9 | 0
5992 | SUBBT | Horta Comunitária 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Bernardo Buontalenti 250 - Jd. Celeste 250 05527-210 | Requalificação | Concluída |  | 24/11/2022 | 23/12/2022 | 49312.18 | 49312.18 | 6031.2022/0003848-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200038480 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200038480 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49312.18 | 49312.18
5993 | SUBBT | Horta Comunitária 2 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Dr. José Pinto de Azeredo 193 05359-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 48907.97 | 49312.18 | 6031.2022/0003146-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200031460 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200031460 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48907.97 | 48907.97
5994 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Melhorias em área municipal junto à EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, na Rua Prof. Nina Stocco, 597 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Prof. Nina Stocco, 597 597 05767-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-08 | 2022-02-05 | 49227.07 | 49227.07 | 6010.2021/0002910-8 | 059/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100029108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100029108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49157.5 | 0
5995 | SUBCV | Adequação de escadaria/Demolição e limpeza/Nova escadaria/Novo corrimão/Pintura de espelhos | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Luiz da Silva Brandão, Altura do Número 22A 22A 02650-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-03 | 2023-04-03 | 49943.07 | 49033.66 | 6033.2022/0001672-0 | 048/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200016720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200016720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 49033.66 | 0
5996 | SUBSP | Implantação de jardins de chuva, no canteiro central da Av Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e trechos d.a Av Sapopemba. ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello Sapopemba S/N n.a. n.a. | Obra nova | Concluída |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 49020.03 | 49020.03 | 6061202300017241 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300017241 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77797, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40003", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6061202300017241, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124575, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 48075.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 49020.03, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 944.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40003 | 124575 | 02243019000194 |  | 48075.43 | 0
5997 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Instalação de corrimão em viela na Rua Domingos Sequeira, 594 - Jd. Mitsutani | Não | Campo Limpo | Rua Rua Domingos Sequeira, 594 - Jd. Mitsutani 594 05791-050 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 48936.68 | 48936.68 | 6032.2021/0003269-9 | 011/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032699 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032699 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48936.67 | 0
5998 | SMSU | Obra Manutenção Inspetoria M'Boi Mirim | Não | M'Boi Mirim | Rua Nova do Tuparoquera, 2.220 - Jardim São Luiz | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-02-08 | 2022-09-30 | 50500 | 48905.28 | 6029202200003554 | Ainda sem ordem de início Processo 6029.2022/0000355-4 FISCAL TITULAR DO CONTRATO : DIRETOR CTLI/DPO ENG. WESLEY ULISSES ALVES - CREA -SP Nº 5070572366 - RF. 892.782.1. FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO : GCM - SUBINSPETOR HUGO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - RF. 576.860.8. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 1.594,72 valor de empenho cancelado) | Ok | 6029202200003554 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202200003554 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48905.28 | 48905.28
5999 | SUBIQ | Manutenção, Adaptação e Requalificaçãode Área Municipal Na Praça Sem Denominação | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Frei Muniz e R. Victório Santim | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-08-11 | 48885.43 | 48885.43 | 6041.2022/0002532-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200025324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200025324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48885.43 | 0
6000 | SUBSM | Intervenção, Escadaria, Impl. Corrimar e Reforma Degraus | Não | São Mateus | Rua Rua Padre Jacinto de Carvalhais 08390-350 | Ampliação | Concluída |  | 23/09/2022 | 2022-12-06 | 48641.92 | 48673.74 | 6054.2022/0001130-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200011308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200011308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48641.92 | 0
6001 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Limpeza geral/Demolição de escadaria/Nova escadaria/Pintura dos espelhos da escadaria | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Olhos do Coração X Rua Solar, Altura do Número 130 130 02652-140 | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2022 | 29/12/2022 | 48811.27 | 48646.25 | 6033.2022/0001673-9 | 034/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200016739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200016739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48646.25 | 48646.25
6002 | SUBMP | Revitalização Praça das Campainhas | Não | São Miguel Paulista | Praça Campainhas S/N 08081-185 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 30/12/2021 | 48789.73 | 48595.19 | 6055.2021/0002716-0 | Nº do Contrato 035/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100027160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100027160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48595.19 | 0
6003 | SME | CEI IND JOAQUIM ALENCAR SEIXAS | Sim | Itaquera |  | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 48591.75 | 48591.75 | 6016202101224004 7910202300009629 | CONTRATO N° 053/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101224004', '7910202300009629'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6004 | SUBIQ | Manutenção, Adaptação e Requalificaçãode Área Municipal Na Viela Sem Denominação | Não | Itaquera | Avenida Av. Francisco Munhoz Filho (Ao Lado da Ubs Cidade Líder) | Manutenção | Concluída |  | 17/10/2022 | 15/11/2022 | 48586.49 | 48586.49 | 6041.2022/0002531-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200025316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200025316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48586.49 | 0
6005 | SEME | CDC FLOR DA MOCIDADE BURGO PAULISTA | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Bartolomeo Belland, 2 | Requalificação | Concluída | Revitalização de area com implantação de ATIS e Playground | 2022-11-08 | 14/09/2022 | 48577.4 | 48577.4 | 6019.2022/0001363-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013636 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200013636 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48577.4 | 48577.4
6006 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Três Torres | Não | Santo Amaro | Praça Três Torres S/N 04726-160 | Ampliação | Concluída |  | 29/12/2021 | 14/01/2022 | 48581.11 | 48457.09 | 6053.2021/0005606-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48457.09 | 0
6007 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de ATI na Rua Langanes - Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | Rua Rua Langanes - Vale Das Virtudes 05796-080 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 48426.38 | 48426.38 | 6032.2021/0003261-3 | 007/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032613 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032613 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48285.35 | 0
6008 | SUBPJ | Adequação de área pública - DAS TAIPAS | Não | Pirituba/Jaraguá | Estrada DAS TAIPAS 4042 02996-055 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 48399.55 | 48399.55 | 6051.2022/0004005-0 | 121/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200040050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200040050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48399.55 | 0
6009 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Feitiço da Vila, 977 – Chácara Santa Maria | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Feitiço Da Vila, 977 – Chácara Santa Maria 977 05879-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 48336.87 | 48336.87 | 6032.2021/0002437-8 | 037/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024378 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024378 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48067.95 | 0
6010 | SUBMP | Instalação de playground | Não | São Miguel Paulista | Rua Goivinho da Praia 12 08245-220 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 48300.33 | 48300.33 | 6055.2023/0002222-6 | Nº do Contrato 069/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300022226 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66175, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38537", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022226, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120909, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 48199.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 48300.33, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 101.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38537 | 120909 | 05393816000146 |  | 48199.09 | 0
6011 | SUBSM | Intervenção, Area Municipal 1 | Não | São Mateus | Rua Rua João Alves de Sena 08372-095 | Ampliação | Concluída |  | 2020-12-07 | 18/01/2021 | 48202.29 | 48202.29 | 6054.2020/0001638-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000016381 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000016381 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 48202.29 | 0
6012 | SUBSP | Revitalização e Instalação de academia popular em praça localizada entre a Avenida João Rodrigues Ruiz e a Rua Manuel França dos Santos, no bairro Jardim Sapopemba | Não | Sapopemba | Avenida João Rodrigues Ruiz / Rua Manuel França dos Santos S/N 03975-110 | Obra nova | Concluída |  | 19/12/2022 | 16/02/2023 | 48471.62 | 47997.95 | 6061202200018238 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200018238 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200018238 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47997.95 | 0
6013 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Iluminação da escadaria do CDC Jd. Paris | Não | Campo Limpo | Estrada Estr. Do Campo Limpo, 2586 2586 05787-000 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 17/02/2022 | 47974.2 | 47974.2 | 6032.2021/0002797-0 | 064/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027970 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027970 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47492.93 | 0
6014 | SMS | AMA-E Perus - reforma | Sim | Perus | RUA ANTONIO JOSE ANACLETO nº 80 CEP 05201-070 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 47950 | 6010.2021/00029493 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100029493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100029493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6015 | SIURB | Construção de caixa de elevador no Hospital Municipal Carmino Carichio | Não | Mooca | Av. Celso Garcia, 4815 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/08/22 | 2022-04-13 | 2022-08-11 | 47852.21 | 47852.21 | 6022.2020/0001298-5 | Prazo contratual de 60 dias corridos | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000012985 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000012985 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47852.21 | 47852.21
6016 | SUBIQ | Manutenção, Adaptação e Requalificaçãode Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Senembi, Ao Lado do N.º 83 | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 22/11/2022 | 47791.5 | 47791.5 | 6041.2022/0002530-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200025308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200025308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47792.39 | 0
6017 | SUBEM | Revitalização de praça com instalação de ATI | Não | Ermelino Matarazzo | Praça R.Caiçara do Rio do Vento X Av.Candido Abreu - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 22/08/2022 | 20/09/2022 | 49571.21 | 47735.39 | 6036.2022/0001391-4 | Contrato nº 031/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013914 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013914 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47735.35 | 47735.35
6018 | SUBSA | Revitalização da Praça com Instalação de Playground 1 | Não | Santo Amaro | Praça Friedrich Naumann S/N 04620-004 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-07 | 31/07/2022 | 47666.08 | 47625.77 | 6053.2022/0001997-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200019974 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200019974 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47625.77 | 47625.77
6019 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Instalação de gradil na Rua Alliston - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua Rua Alliston - Vila Andrade 05705-150 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 29/09/2022 | 47582.33 | 47582.33 | 6032.2022/0000937-0 | 056/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200009370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200009370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47582.32 | 47582.32
6020 | SEME | CDC Baquirivu | Não | São Miguel Paulista | Rua Ida Vanussi Puntel S/Nº, Cidade Nova São Miguel Paulista, CEP 08042-280 | Manutenção | Concluída | Executar reparos e trocas em telhados e alambrado no CDC | 14/12/2021 | 31/12/2021 | 47519.45 | 47519.45 | 6019.2021/0002113-0 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100021130 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100021130 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47449.42 | 0
6021 | SUBIP | Ser. Manutenção da Rede Elétrica e Reposição dos Holofotes no CEU Meninos - São João Climaco | Não | Ipiranga | Rua Barbinos 111 04240-110 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-11 | 69900 | 47465.38 | 6039.2022/0002301-0 | 051/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200023010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200023010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47465.38 | 47465.38
6022 | SUBSA | Revitalização da Praça Engenheiro Mario Ricci | Não | Santo Amaro | Rua Darwin 651 04741-110 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2021 | 14/01/2022 | 47449.79 | 47413.79 | 6053.2021/0005605-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47413.79 | 0
6023 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de praça pública, com instalação de Playground e aparelhos de ginástica para 3ª Idade - ATI - Praça Atílio Brugnoli - Avenida Atílio Brugnoli | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Atílio Brugnoli - Avenida Atílio Brugnoli 220 02996-010 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 21/12/2023 | 47372.15 | 47372.15 | 6051.20230003747-7 | 043/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037477 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64757, "valPagoRestos": 47372.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34137", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300037477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105710, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 47372.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 47372.15, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34137 | 105710 | 33881548000147 |  | 47372.15 | 0
6024 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de playground na Praça João Pais Malio - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Praça Praça João Pais Malio - Parque Regina 05773-080 | Obra nova | Concluída |  | 29/08/2022 | 27/10/2022 | 49349.73 | 47359.87 | 6032.2022/0001871-0 | 057/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018710 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018710 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47359.87 | 47359.87
6025 | SUBJA | Rotatória Rua Alba | Não | Jabaquara | Rua Alba alt 1 04346-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 16/12/2022 | 48566.02 | 47328.29 | 6042.2022/0002441-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200024412 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200024412 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47328.29 | 0
6026 | SUBIP | Reparos de Degraus, Pintura e Instalação de Corrimão no Escadão da Rua José Azevedo, 260 | Não | Ipiranga | Rua José Souza e Azevedo 260 04193-040 | Manutenção | Concluída |  | 2021-02-08 | 31/08/2021 | 47129.49 | 47109.01 | 6039.2021/0001569-5 | 017/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015695 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015695 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 47109.01 | 47109.01
6027 | SUBAD | Revitalização de Praça 24 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Lígia Salgado (Feira Livre) 04386-130 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 14/01/2022 | 47104.99 | 47104.99 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6028 | SUBMP | Instalação de ATI's | Não | São Miguel Paulista | Rua Rua Domitila D'Abril S/N 08042-550 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/2023 | 17/02/2024 | 46971.5 | 46971.49 | 6055.2023/0002227-7 | Nº do Contrato 070/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300022277 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69483, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38608", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022277, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121057, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 46971.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17792277000105", "valTotalEmpenhado": 46971.5, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IRMAOS DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38608 | 121057 | 17792277000105 |  | 46971.49 | 0
6029 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Pedro Palácios | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Pedro Palácios Alt. 164 08142-236 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-04-09 | 50000 | 46715.43 | 6040.2022/0000646-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200006464 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200006464 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46715.26 | 46715.26
6030 | SUBIQ | Requalificaçãoe Paisagismo em Área Pública Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Cunha Porã, Altura do N.º 217 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-02-02 | 46615.47 | 46615.47 | 6041.2022/0003035-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200030352 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200030352 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46615.47 | 0
6031 | SUBCV | Limpeza geral, paisagismo, playground, mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Mário Fabre 398 02729-020 | Manutenção | Concluída |  | 30/09/2021 | 30/11/2021 | 46594.16 | 46594.16 | 6033.2021/0001606-0 | 008/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100016060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100016060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46594.16 | 46594.16
6032 | SUBPJ | Adequação de palco em área municipal e instalação de ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Vicente Amato Sobrinho S/N 02995-005 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-11 | 18/12/2022 | 46465.72 | 46465.72 | 6051.2022/0002518-3 | 058/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025183 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025183 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46465.72 | 0
6033 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Mario Linhares, 446 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Mario Linhares, 446 446 05736-160 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 51708.82 | 46396.73 | 6032.2021/0002442-4 | 046/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024424 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024424 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46396.73 | 0
6034 | SMS | AMA/UBS VILA ORATÓRIO | Sim | Mooca | RUA JOAO FIALHO DE CARVALHO nº 35 CEP 03345-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 46383.3 | 6010.2021/0003269-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100032699 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100032699 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6035 | SEME | CE Teotonio Vilela - Reparações | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 45988.45 | 45988.45 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200015027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200015027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6036 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela Eucaliptos, na Rua Langanes, 107 - Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | viela Viela Eucaliptos, Na Rua Langanes, 107 - Vale Das Virtudes 107 05796-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 45986.88 | 45986.88 | 6032.2023/0002218-2 | TC Nº 052/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022182 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74254, "valPagoRestos": 45903.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40051", "codItemDespesa": "12 ", "codProcesso": 6032202300022182, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124694, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45986.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 45986.88, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Vias Arteriais ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40051 | 124694 | 01078768000140 |  | 45986.88 | 0
6037 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Baltazar Veloso da Silva – Pq. Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Baltazar Veloso Da Silva – Pq. Regina 05775-150 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-02-11 | 46225.07 | 45912.48 | 6032.2021/0002409-2 | 043/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024092 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024092 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 45912.48 | 0
6038 | SME | CEI IND PARI | Sim | Mooca |  | Ampliação | Em andamento |  | 07/11/2023 | 06/01/2024 | 45860.04 | 45860.04 | 6016202101225426 7910202200012610 (Topografia) | CONTRATO N° 256/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101225426', '7910202200012610'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6039 | SUBIP | RequalificaçãoDE ESCADARIA COM INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | Não | Ipiranga | Rua São Magno 16 04173-090 | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-08 | 2023-08-09 | 48119.46 | 45789.62 | 6039.2023.0002118-4 | 022/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300021184 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42293, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 45789.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20462", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300021184, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68365, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 45789.62, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45789.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37380630000149", "valTotalEmpenhado": 46295.54, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 505.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMITRE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 45789.62 | 20462 | 68365 | 37380630000149 |  | 45789.62 | 45789.62
6040 | SUBIP | RequalificaçãoDE ESCADARIA COM INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, RECUPERAÇÃO DE DEGRAUS E PISO PODOTÁTIL | Não | Ipiranga | Rua Lorenzo da Viterbo 10 04169-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 2023-06-09 | 47255.02 | 45651.37 | 6039.2023.0002122-2 | 021/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300021222 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41982, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 45651.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20299", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300021222, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 67698, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 45651.37, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45651.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 45651.75, "datEmpenho": "16/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 45651.37 | 20299 | 67698 | 30244352000153 |  | 45651.37 | 45651.37
6041 | SUBSP | Manut. Preventiva, Correção, Reparações, Adaptações e Modificações, com fornecimento de materiais de 1ª linha e mão-de-obra especializada, em área sem denominação, entre as ruas Ana Essipova e Ludovico Liparine, pela ATA de RP nº 029/SIURB/202 | Não | Sapopemba | Rua Ludovico Liparine S/N 03922-150 | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-12 | 29/01/2024 | 45507.87 | 45507.87 | 6061202300023373 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023373 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77712, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35632", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300023373, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113055, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 40903.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 45507.87, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 4604.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35632 | 113055 | 02243019000194 |  | 40903.03 | 0
6042 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Teatro Alfredo Mesquita | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Santos Dumont, 1770 - 02012010 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 45471.9729 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6043 | SUBMP | Execução de sanitário PNE no ambulatório da Subprefeitura de São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista | Rua Jaime Barcelos 245 08060-200 | Manutenção | Concluída |  | 23/10/2023 | 21/12/2023 | 45403.56 | 45403.56 | 6055.2023/0001999-3 | Nº do Contrato 027/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300019993 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56224, "valPagoRestos": 45403.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Coronel Salles", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29191", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6055202300019993, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91910, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7021", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45403.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49035629000166", "valTotalEmpenhado": 45403.56, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "V.DEBELLIS JUNIOR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}] | 0 | 29191 | 91910 | 49035629000166 |  | 45403.56 | 0
6044 | SUBAD | Reforma banheiros SUB-AD | Não | Cidade Ademar | SUB-AD Reforma dos banheiros 04657-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 23/02/2024 | 52989.06 | 45400 | 6034.2023/0002517-4 | Termo Contrato Nº 046/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300025174 | Ok | 2999 | [{"numReserva": 82540, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38628", "codItemDespesa": "07 ", "codProcesso": 6034202300025174, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121089, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 45400, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 45400, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos", "codGrupo": 3}] | 0 | 38628 | 121089 | 47791954000123 | 45357.34 | 45357.34 | 45357.34
6045 | SUBAD | Revitalização de Praça 25 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Rubens Facchini 04402-180 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-08-02 | 45274.61 | 45274.61 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 007/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6046 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Viela Rua Alexandre Benning | Não | Campo Limpo | Rua Rua Alexandre Benning 05736-040 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 18/02/2022 | 44874.35 | 44874.35 | 6032.2021/0002880-2 | 068/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028802 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028802 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 44762.33 | 0
6047 | SUBSM | Intervenção, Praça, Melhoria, Inst. Ati | Não | São Mateus | Rua Rua Serra Bonita 03930-100 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2022 | 2022-09-27 | 44641.97 | 44648.29 | 6054.2022/0001604-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200016040 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200016040 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 44641.97 | 44641.97
6048 | SUBPJ | Adequação de área Pública - 46 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Gavião Real x Rua Angelo Mariano S/N 02990-090 | Requalificação | Concluída |  | 14/09/2022 | 28/10/2022 | 44346.76 | 44346.76 | 6051.2022/0001895-0 | 027/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 44335.31 | 44335.31
6049 | SEME | CDC Taipas | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Elias Antonio Lopes, 165 - Pq Taipas - CEP 02986-080 | Requalificação | Concluída | Revitalização de área com implantação de ATI"s e Playgrounds e adequação das instalações elétricas | 2022-03-10 | 27/03/2023 | 94982.1 | 44239.27 | 6019.2022/0001368-7 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013687 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200013687 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94982.1 | 44239.27
6050 | SUBIP | Adequação do Escadão (incluindo reparos nos degraus, pintura e instalação de corrimãos) situado na Rua José Pereira Cruz, 206 - Parque Bristol - Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Rua José Pereira Cruz 206 04193-050 | Manutenção | Concluída |  | 2021-02-08 | 2021-12-08 | 50270 | 44071.08 | 6039.2021/0001556-3 | 011/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 44071.08 | 44071.08
6051 | SUBFO | Implantação de Playground e Manutenção de muro de Contenção | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua x Avenida Manuel Marques de Souza x Deputado Cantídio Sampaio S/N 02851-110 | Obra nova | Concluída |  | 23/12/2021 | 2022-05-02 | 51799.46 | 44057.66 | 6037.2021/0002290-9 | N° Contrato 08/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100022909 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100022909 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 44057.66 | 0
6052 | SUBSM | Intervenção, A. Municiipal Com Impl Ati | Não | São Mateus | Rua Rua Gomes de Melo X R. Tavares Guerreiro 03951-070 | Ampliação | Concluída |  | 25/07/2022 | 2022-08-12 | 43879.09 | 43879.1 | 6054.2022/0000779-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200007793 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200007793 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 43879.09 | 43879.09
6053 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Isabel Schmidt | Sim | Santo Amaro | Rua Isabel Schmidt, - 04743-030 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-03 | 2022-08-03 | 32515.69 | 43864 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6054 | SME | CEU JARDIM PAULISTANO TEATRO E PLANETÁRIO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 15/05/2023 | 15/06/2023 | 43862.1 | 43862.1 | 7910202200014582 | CONTRATO 115/SPOBRAS/23 - Topografia Teatro | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014582 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014582 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6055 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Teatro Flávio Império. | Não | Penha | Rua Professor Alves Pedroso, 600 - 03721010 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 43490.2094 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6056 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Caio Graco da Silva Prado, lado nº. 428 - Parque Arariba | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Caio Graco Da Silva Prado, Lado Nº. 428 - Parque Arariba 428 05878-180 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 43441.76 | 43441.76 | 6032.2021/0002794-6 | 054/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027946 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027946 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 43228.63 | 0
6057 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Eng. José Valter Seng | Sim | Butantã | Rua Engenheiro José Valter Seng, - 05522-020 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 30416.85 | 43275.57 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre Rua Engenheiro José Valter Seng e Rua Heitor dos Prazeres. Custo CET total das 2 faixas = R$ 25.717,43. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6058 | SME | CEI DIRET PARQUE GUARANI | Sim | Itaquera |  | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 43000.83 | 43000.83 | 6016202200497343 7910202300009645 | CONTRATO N° 057/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200497343', '7910202300009645'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6059 | SMC | Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP do Teatro Paulo Eiró - Teatro Paulo Eiró | Não | Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro, 765 - 04733100 | Manutenção | Concluída | Obra entregue 2021 | 2020-09-11 | 2021-07-02 | 42925.31 | 42925.31 | 6025.2018/0013135-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800131359 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201800131359 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 42925.6 | 35427.98
6060 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Salim Farah Maluf | Não | Santo Amaro | Praça Salim Farah Maluf S/N 04751-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 31/01/2023 | 42916.85 | 42916.85 | 6053.2022/0006860-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200068606 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200068606 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 42916.85 | 0
6061 | SEME | SEME/GABINETE - Serviços Gerais | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 42794.08 | 42794.08 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6062 | SUBPJ | Adequação de area pública 39 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Miguel Ribas S/N 05187-270 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 42777.45 | 42777.45 | 6051.2021/0003137-8 | 051/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031378 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031378 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39564.68 | 0
6063 | SUBMG | Implantação de pinguela, Avenida Tenente José Jerônimo Mesquita | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Tenente José Jerônimo Mesquita 155 02146-000 | Obra nova | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 42928.74 | 42539.72 | 6058.2021/0002773-5 | Nº Ordem de Execução 010/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100027735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100027735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 42539.72 | 0
6064 | SEME | CE Jardim Sabará - Manutenção predial | Não | Santo Amaro | Rua Curia, 149, Jardim Sabará. CEP: 04446-180. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 01/05/2022 | 30/06/2022 | 42308.79 | 42308.79 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6065 | SUBIP | Serv. de Manut. Com Fornec. de Materiais de 1ª Linha e M.O. Especializ. Para a Instalação de ATIs (Aparelhos de Ginastica P/ a 3ª Idade), Substituição de Brinquedos Infantis no Play Ground na Praça Dirceu de Castro Fontoura | Não | Ipiranga | Praça Dirceu de Castro Fontoura S/N 04182-080 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2022 | 21/09/2022 | 43608.94 | 42275.25 | 6039.2022/0001754-1 | 031/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017541 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017541 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 42275.25 | 0
6066 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição e limpeza/Nova escadaria/Novo corrimão/Pintura dos espelhos | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Caetano Nogueira da Costa, Altura do Número 264 264 02678-010 | Requalificação | Concluída |  | 17/10/2022 | 2022-12-08 | 42146.66 | 42146.66 | 6033.2022/0002066-3 | 045/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 42146.66 | 42146.66
6067 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Avenida Grande São Paulo (apenas sinalização vertical) | Sim | Capela do Socorro | Avenida Grande São Paulo, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 42079.3 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 42.079,30. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6068 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Antônio José de Bastos, 85 - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Antônio José De Bastos, 85 - Parque Regina 85 05773-070 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 42055.94 | 42055.94 | 6032.2022/0002947-9 | TC Nº 096/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029479 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029479 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 41836.59 | 0
6069 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de adequação de área pública. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua João Amado Coutinho 496 02815-000 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 23/11/2023 | 42030.58 | 42030.58 | 6051.2023/0003176-2 | 029/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300031762 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56986, "valPagoRestos": 42030.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30531", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300031762, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95355, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 42030.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 42030.58, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30531 | 95355 | 33881548000147 |  | 42030.58 | 0
6070 | SMT | Obras de melhoria do sistema viário e/ou da sinalização viária no Ponto Crítico da Rua Tomazzo Ferrara | Não | Itaquera | Rua Tomazzo Ferrara, Itaquera | Obra nova | Concluída | Intervenção concluída | 2022-11-26 | 2022-12-20 | 41805.29 | 41805.29 | 5010.2021.0009071-8 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. 741.0170/21-2 - Rua Tomazzo Ferrara, nº 88, prevendo a implantação de uma travessia elevada - (R$ 29.179,48) – Implantação Terminada em 27/12/22 Sem Lib. CET - Custo de Implantação indicado: R$30.554,38 741.0181/21-4 Rua Tomazzo Ferrara nº 66, prevendo a reimplantação de lombada - (R$ 10.576,34) – Implantação Terminada em 28/11/22 Custo de Implantação indicado: R$9.348,08 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202100090718 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202100090718 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6071 | SUBMG | Requalificação de praça, Rua Quedas | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Quedas, 270 | Requalificação | Concluída |  | 23/08/2021 | 22/10/2021 | R$ 42.755,49 | 41713.5 | 6058.2021/0000372-0 | Nº Ordem de Execução 002/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100003720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100003720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 41455.24 | 41455.24
6072 | SME | CEI DIRET ASSMA CURIATI | Sim | Sapopemba | R. Francisco Matias, 105 - Jardim Sapopemba, São Paulo - SP, 03975-050 | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 41548.2 | 41548.2 | 6016202200496380 7910202300009408 | CONTRATO N° 052/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200496380', '7910202300009408'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6073 | SUBSM | Intervenção, Quadra Publica, Reforma | Não | São Mateus | Rua Ruas João Carlos Ferreira X Floriano Miranda 08341-390 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2021 | 2021-11-10 | 41481.43 | 41481.44 | 6054.2021/0001074-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100010741 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100010741 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 41481.43 | 0
6074 | SUBAD | Revitalização de Praça 21 | Não | Cidade Ademar | Praça/UBS Rua Dr. Dari Barcelos (UBS Apurá) 25 04470-170 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 28/03/2022 | 41365.45 | 41365.45 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6075 | SMS | UBS VILA CANAÃ | Sim | Jabaquara | Rua Contos Gauchescos nº 630 CEP 04369-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 41305.57 | 6018.2020/0005555-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000055550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000055550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6076 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 42 | Não | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 91252.34 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164724.3 | 0
6077 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 43 | Não | Ipiranga | Praça Brás Gonçalves | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 91252.34 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164724.3 | 0
6078 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 60 | Não | Ipiranga | Praça Jardim Climax | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 114221.37 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164724.3 | 0
6079 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 61 | Não | Ipiranga | Praça Jardim Climax | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 114221.37 | 41181.07 | 6012.2021/0014029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164724.3 | 0
6080 | SME | CEI DIRET JARDIM SAO PEDRO | Sim | Itaquera |  | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 40939.85 | 40939.85 | 6016202200496983 7910202300010368 | CONTRATO N° 056/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200496983', '7910202300010368'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6081 | SUBBT | Manutenção de Playground - Praça Bernardo Akerman | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Joaquim da Cunha 74 05547-060 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 40864.06 | 40864.06 | 6031.2022/0004775-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200047757 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200047757 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 40864.06 | 0
6082 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-12-02 (R3) Jd. Umuarama II | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-12-02 (R3) Jd. Umuarama ii | Obra nova | Concluída |  | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 40860.15 | 40860.15 | 6032.2021/0000432-6 | 016/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004326 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004326 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 40860.13 | 40860.13
6083 | SME | CEI IND JARDIM CASTELO | Sim | Penha |  | Ampliação | Em andamento |  | 09/11/2023 | 08/01/2024 | 40836.15 | 40836.15 | 6016202101225167 7910202200016046 (Topografia e Sondagem) | CONTRATO N° 255/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101225167', '7910202200016046'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6084 | SMS | UBS RECANTO VERDE SOL | Sim | São Mateus | ESTRADA DOS FIDELIS nº 10 CEP 08382-505 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 40782 | 6010.2021/0003532-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035329 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035329 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6085 | SME | CEI IND JARDIM SAPOPEMBA III | Sim | Sapopemba |  | Ampliação | Em andamento |  | 07/11/2023 | 07/12/2024 | 40584.23 | 40584.23 | 6016202101228166 7910202200012601 (Topografia) | CONTRATO N° 254/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101228166', '7910202200012601'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6086 | SME | CEI IND VILA REGINA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Ampliação | Em andamento |  | 07/11/2023 | 06/01/2024 | 40563.53 | 40563.53 | 6016202101227135 7910202200012695 (Topografia) | CONTRATO N° 252/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101227135', '7910202200012695'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6087 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Teatro Cacilda Becker | Não | Lapa | Rua Tito, 295 - 05051000 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 40530.2905 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6088 | SUBIP | Revitalização em Área Pública na Rua Menino do Engenho, Alt. nº 331 - Jardim São Savério | Não | Ipiranga | Rua Menino do Engenho Altura 331 04194-350 | Requalificação | Concluída |  | 2021-06-10 | 2021-01-11 | 42916.08 | 40256.23 | 6039.2021/0001945-3 | 028/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100019453 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100019453 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 40256.23 | 40256.23
6089 | SUBFO | Revitalização da Praça Irene Simões | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Dr. Rodolpho Josetti 342 02804-050 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-11-02 | 41197.54 | 40213.21 | 6037.2023/0001702-0 | Ordem de Início Nº 041/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300017020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64816, "valPagoRestos": 40175.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36627", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300017020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116361, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 40213.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 40213.21, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36627 | 116361 | 34223533000154 |  | 40213.21 | 0
6090 | SMS | UBS VILA HELOISA | Sim | Vila Prudente | Rua Ayres Quaresma nº 11 CEP 03286-095 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 39998.58 | 6010.2020/0001213-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202000012130 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202000012130 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 105000 | 0
6091 | SUBSA | Colocação de Grelhas de Drenagem Nas Calçadas | Não | Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro (Trecho Entre Alrgo 13 de Maio e Promotor Gabriel Netuzzi Perez) S/N 04739-000 | Obra nova | Concluída |  | 24/11/2021 | 23/12/2022 | 32689.5 | 39873.82 | 6053.2021/0005158-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100051582 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100051582 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39873.82 | 0
6092 | SUBCV | Demolição de escada/reconstrução/contrução de canaleta de drenagem | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R São Roque de Minas, Alt. 347 347 02679-110 | Manutenção | Concluída |  | 27/06/2022 | 25/08/2022 | 52654.84 | 39798.13 | 6033.2021/0003074-8 | 023/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100030748 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100030748 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39798.13 | 39798.13
6093 | SUBSA | Instalação de Cobertura Metálica Ao Redor da Cobertura da Quadra | Não | Santo Amaro | Rua Juarí 320 04446-160 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 32464.11 | 39790.19 | 6053.2021/0005370-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100053704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100053704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39790.19 | 0
6094 | SUBIP | Implantação de Cachorrodromo (Pet Space) Sob Viaduto do Complexo Viário Maria Maruf, Entre as Ruas Dom Vilares e João Acquati | Não | Ipiranga | Rua Dom Vilares x João Acquati S/N 04160-001 | Requalificação | Concluída |  | 15/08/2022 | 13/09/2022 | 42096.92 | 39772.44 | 6039.2022/0001767-3 | 022/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017673 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017673 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39772.44 | 39772.44
6095 | SUBSP | Pavimentação Rígida e Serviços Complementares na Viela Manoel Joaquim Ginjo n° 339 x Rua Adauto Fernandes de Andrade n° 216 - Jardim Sinhá - Parque Bancário | Não | Sapopemba | Viela Manoel Joaquim Ginjo 339 03924-195 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 39682.24 | 39682.24 | 6061202300023870 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023870 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66406, "valPagoRestos": 38898.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34163", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105799, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 38898.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 39682.24, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 783.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34163 | 105799 | 18613165000102 |  | 38898.42 | 0
6096 | SMS | UBS JD SINHA - reforma | Sim | Sapopemba | RUA JIM CLARK nº 10 CEP 03923-165 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 39635.24 | 6010.2021/0002974-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100029744 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100029744 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6097 | SME | EMEF SETOR 5804 | Sim | Cidade Ademar | Rua Dr. Jose Silvio de Camargo | Obra nova | Concluída |  | 03/08/2023 | 02/09/2023 | 39560 | 39560 | 7910202300011321 | CONTRATO N° 174/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 24/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011321 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011321 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6098 | SME | EMEI SETOR 6802 | Sim | Sacomã | Rua Kurt Engelhart x Rua Judite Anderson | Obra nova | Concluída |  | 08/08/2023 | 07/09/2023 | 39495.69 | 39495.69 | 7910202300011399 | CONTRATO N° 173/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 23/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011399 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011399 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6099 | SUBSA | Aumento da Quadra Cdc Jardim Manacá | Não | Santo Amaro | Rua Jaime Rodrigues 417 04446-230 | Ampliação | Concluída |  | 23/05/2022 | 31/05/2022 | 39484.35 | 39450.94 | 6053.2022/0000904-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 39450.94 | 39450.94
6100 | SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi - Reparo | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro CEP 01142-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 39213.23 | 39213.23 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6101 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 2 | Não | Cidade Ademar | Praça Alfio Bento Costa (Rua Jacinta Gomes) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 39774.3 | 39079.85 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200173031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200173031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330624.78 | 0
6102 | SME | CEI DIRET AURINDO DOS SANTOS FREIRE | Sim | Campo Limpo | Rua Carvaxi, S/N - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05734-050 | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 38964.9 | 38964.9 | 6016202200496479 7910202300009068 | CONTRATO N° 055/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200496479', '7910202300009068'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6103 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Monforte Lemos, 707 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Monforte Lemos, 707 707 05783-170 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 38925.02 | 38925.02 | 6032.2021/0002443-2 | 025/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024432 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024432 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 38159.12 | 0
6104 | SUBIQ | Revitalização e Adequação de Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Vale do Ipojuca X Av. Itaquera | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 26/10/2023 | 38699.08 | 38699.08 | 6041.2023/0002862-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300028627 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 49146, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Alessandro Guedes", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 38699.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25801", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6041202300028627, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82369, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7004", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 38699.08, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 38699.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 38700, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 38699.08 | 25801 | 82369 | 27936684000194 |  | 38699.08 | 38699.08
6105 | SUBAD | Revitalização de Praça 19 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Alessio de Paolis 04438-200 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 23/03/2022 | 38535.69 | 38535.69 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6106 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Odemis, 65 - Jd. Umuarama | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Odemis, 65 - Jd. Umuarama 65 05783-180 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2022 | 24/11/2022 | 38433.93 | 38433.93 | 6032.2022/0002020-0 | 070/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200020200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200020200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 38433.93 | 0
6107 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Francisco Sales - Jardim das Palmas | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Francisco Sales - Jardim Das Palmas 05743-190 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 38417.39 | 38417.39 | 6032.2022/0001869-8 | 069/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 38417.38 | 38417.38
6108 | SME | CEMEI SETOR 9101 | Sim | Penha | R Julio Colaço | Obra nova | Concluída |  | 03/08/2023 | 02/09/2023 | 38248.77 | 38248.77 | 7910202300011453 | CONTRATO N° 172/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 23/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011453 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011453 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6109 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Capitão Vicente Cocozza x Rua Felipe Carrilo Puerto | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Capitão Vicente Cocozza X Rua Felipe Carrilo Puerto 05889-250 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-11 | 38216.19 | 38216.19 | 6032.2022/0001868-0 | 067/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 38216.18 | 38216.18
6110 | SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - Reparações | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 38044.98 | 38044.98 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6111 | SME | CEI DIRET TEOTÔNIO VILELA | Sim | Sapopemba |  | Ampliação | Em andamento |  | 27/02/2024 | 27/04/2024 | 38017.76 | 38017.76 | 6016202200497556 7910202300009220 | CONTRATO N° 051/SPOBRAS/24 - TOPOGRAFIA E CADASTRAMENTO | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200497556', '7910202300009220'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6112 | SME | EMEF SETOR 1802 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Matuípe | Obra nova | Concluída |  | 07/08/2023 | 06/09/2023 | 37952.24 | 37952.24 | 7910202300011470 | CONTRATO N° 176/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 23/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6113 | SUBIP | Serviços técnicos especializados para Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos e Projeto Para Eliminação de Ponto Critico de inundação na Avenida Miguel Estafano. | Não | Ipiranga | Avenida Miguel Estafano 2676 04315-050 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/11/2022 | 53191.07 | 37255.67 | 6039.2021/0001281-5 | 056/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100012815 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100012815 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 37255.07 | 0
6114 | SUBMG | Requalificaçãode viela, Travessa Planalto Central | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Planalto Central - 02129-005 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 37989.27 | 37120.93 | 6058.2022/0002147-0 | Nº Ordem de Execução 007/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200021470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200021470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 37120.93 | 37120.93
6115 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Jean Borlin, 104 – Jd. São Roque | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Jean Borlin, 104 – Jd. São Roque 104 05736-140 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 37090.18 | 37090.18 | 6032.2021/0002440-8 | 033/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024408 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024408 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 37063.26 | 0
6116 | SME | EMEI SETOR 2901 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Francisco Boninha x Rua Pedro Velasco | Obra nova | Concluída |  | 10/08/2023 | 09/09/2023 | 37042.12 | 37042.12 | 7910202300011380 | CONTRATO N° 175/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 23/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6117 | SMS | AMA/UBS Integrada Parque Maria Domitila | Sim | Pirituba/Jaraguá | AV DO ANASTACIO nº 2421 CEP 05119-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 36996.98 | 6018.2022/0090247-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200902478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200902478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6118 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Paulino Vital de Moraes, 789 - Jd. Lídia | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Paulino Vital De Moraes, 789 - Jd. Lídia 789 05855-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 36808.57 | 36808.57 | 6032.2022/0001867-1 | 068/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018671 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018671 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 36808.57 | 36808.57
6119 | SUBAD | Revitalização de Praça 22 | Não | Cidade Ademar | Praça/CDC R. Padre Luís Vilares 23 04430-260 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-08-02 | 36528.14 | 36528.14 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6120 | SMDET | Teia Três Lagos | Sim | Capela do Socorro | R. Maria Moura da Conceição, S/N - Jardim Belcito, São Paulo - SP, 04855-257 | Requalificação | Concluída | Inaugurado em nov/21 | 2023-01-06 | 2021-01-08 | 35950.73 | 35950.73 | 8710.2021/0000160-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202100001603 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202100001603 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6121 | SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Reparações | Não | Vila Mariana | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 35841.63 | 35841.63 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200015027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200015027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6122 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações do escadão da | Sim | Perus | Rua Rua Francisco Mariano da Cunha - Vila Inácio - Perus, São Paulo - SP. S/N 05206-150 | Manutenção | Concluída |  | 13/11/23 | 2024-10-02 | 34049.28 | 35751.74 | 6049.2023/0001219-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300012198 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71360, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32988", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012198, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103840, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 34049.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 34049.28, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77578, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32988", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012198, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110303, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1702.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1702.46, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 32988 | 110303; 103840 | 57646374000104 |  | 35751.74 | 0
6123 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da viela 02, na Rua Celso Cunha, lado n° 65 | Não | Campo Limpo | Viela Viela 02, Na Rua Celso Cunha, Lado N° 65 65 05783-171 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-10-02 | 35642.46 | 35642.46 | 6032.2022/0003003-5 | TC Nº 111/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 35560.01 | 0
6124 | SUBG | Revitalização Praça Wilson Reis dos Santos | Não | Guaianases | Rua Wilson Reis dos Santos S/N 08440-355 | Requalificação | Concluída |  | 2021-04-11 | 19/12/2021 | 36834.73 | 35373.78 | 6038.2021/0001973-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100019733 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100019733 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 35373.78 | 35373.78
6125 | SUBST | Construção de escadaria na Rua Moysés Nicolau Elias, final da rua, esquina com R. João de Laet - Bairro da Vila Aurora - São Paulo -SP | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Moyses Nicolau Elias final da rua, esquina com R. João de Laet alt 30 02410-040 | Obra nova | Concluída |  | 2021-06-12 | 2022-03-02 | 35692.14 | 35103.13 | 6052.2021/0001265-4 | Contrato 14/SUB-ST/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100012654 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100012654 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 35103.13 | 0
6126 | SMSUB | Passeio 54 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 (VALORES - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6127 | SMSUB | Passeio 55 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Particular e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6128 | SMSUB | Passeio 56 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6129 | SMSUB | Passeio 57 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6130 | SMSUB | Passeio 58 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6131 | SMSUB | Passeio 59 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Rua Particular - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6132 | SMSUB | Passeio 60 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Dr. José Salustiano filho e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 460/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6133 | SMSUB | Passeio 61 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Michel Ouchana (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6134 | SMSUB | Passeio 62 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6135 | SMSUB | Passeio 63 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6136 | SMSUB | Passeio 64 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6137 | SMSUB | Passeio 65 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6138 | SMSUB | Passeio 66 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6139 | SMSUB | Passeio 67 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Michel Ouchana e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 473/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6140 | SMSUB | Passeio 68 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6141 | SMSUB | Passeio 69 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6142 | SMSUB | Passeio 70 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6143 | SMSUB | Passeio 71 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6144 | SMSUB | Passeio 72 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6145 | SMSUB | Passeio 73 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6146 | SMSUB | Passeio 74 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Elimo e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6147 | SMSUB | Passeio 75 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6148 | SMSUB | Passeio 76 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6149 | SMSUB | Passeio 77 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Edouard Manet (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6150 | SMSUB | Passeio 78 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6151 | SMSUB | Passeio 79 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Edouard Manet (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6152 | SMSUB | Passeio 80 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Edouard Manet e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6153 | SMSUB | Passeio 81 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Alcy Borges dos Santos e Rua Edouard Manet - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6154 | SMSUB | Passeio 82 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Alcy Borges dos Santos (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 474/ Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6155 | SMSUB | Passeio 83 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Abilio Ferreira Brandão - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6156 | SMSUB | Passeio 84 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Abilio Ferreira Brandão e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6157 | SMSUB | Passeio 85 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Av. Antonio Cesar Neto e Rua Alcy Borges dos Santos - Quadra 478/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6158 | SMSUB | Passeio 86 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Abilio Ferreira Brandão e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6159 | SMSUB | Passeio 87 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Face de Quadra) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Emilia Machado de Figueiredo e Rua Abilio Ferreira Brandão - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6160 | SMSUB | Passeio 88 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Antonio Cesar Neto (Esquina) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 35020.15 | 6012.2023/0009082-0 | Entre Rua Emilia Machado de Figueiredo e Av. Antonio Cesar Neto - Quadra 481/Setor 067 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 35 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300090820 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 786787.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300090820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51674, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 786787.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 786787.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1225705.17, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 438917.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 786787.21 | 14393 | 51674 | 66748955000130 |  | 786787.21 | 786787.21
6161 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ibitirama | Sim | Vila Prudente | Rua Ibitirama, - 03134-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 23498.46 | 34277.17 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6162 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Nuno Gonçalves, 645 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nuno Gonçalves, 645 05772-050 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 18/02/2023 | 45226.61 | 34165.52 | 6010.2022/0002882-0 | TC Nº 101/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200028820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200028820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 34165.52 | 0
6163 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Frei Gerônimo da Graça nº. 68 - Jardim Faria Lima | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Frei Gerônimo Da Graça Nº. 68 - Jardim Faria Lima 68 05760-090 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-08 | 2022-02-05 | 36914.24 | 33702.4 | 6032.2021/0002719-9 | 047/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027199 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027199 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 33702.4 | 0
6164 | SUBIP | Adequação do Escadão (incluindo reparos nos degraus, pintura e instalação de corrimãos) situado na Rua Mercedes Salano Castineiras n.º 265 - Parque Fongaro - Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Rua Mercedes Salano Castineiras 265 04256-177 | Manutenção | Concluída |  | 19/07/2021 | 17/08/2021 | 36746.99 | 33679.18 | 6039.2021/0001554-7 | 012/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 33679.18 | 33679.18
6165 | SUBAD | Revitalização de Praça 20 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Sílvio Padovani 04475-060 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 33351.23 | 33351.23 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6166 | SUBAD | Revitalização de Praça 26 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Raul Whitacker 04468-090 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-10-02 | 33218.25 | 33218.25 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6167 | SMS | CECCO Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA PADRE GUIDO DEL TORO nº 100 CEP 05142-120 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 33000 | 6018.2021/0035484-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100354843 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100354843 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28400.78 | 0
6168 | SMS | UBS JARDIM SOARES | Sim | Guaianases | RUA FELICIANO DE MENDONCA nº 496 CEP 08460-365 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 33000 | 6010.2021/0004229-5 6018.2022/0049103-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6010202100042295', '6018202200491036'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6169 | SUBAF | Revitalização de espaço público e instalação de painel alusivo, Praça Comendador Tadashi Nishi | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Praça Comendador Tadashi Nishi S/N 03362-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 32983 | 32967.24 | 6030.2022/0004849-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200048499 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200048499 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32967.24 | 0
6170 | SUBAD | Reforma viela Rua Oscar de Barros | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Oscar de Barros 130 04433-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32438.42 | 32963.49 | 6034.2023/0002719-3 | Termo Contrato Nº 085/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027193 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92657, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41785", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027193, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134687, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32963.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 32963.49, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41785 | 134687 | 29848118000156 |  | 32963.49 | 0
6171 | SUBSP | Manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações a ser realizado Redesenho Urbano de Obras, Requalificaçãode calçadas e rebaixamento em trechos das avenidas Vila Ema, Cap - ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Avenida Vila Ema S/N 03281-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-08-02 | 32937.92 | 32937.92 | 6061202300017233 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300017233 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84604, "valPagoRestos": 32932.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38033", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6061202300017233, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119861, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32932.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 32937.92, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 5.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38033 | 119861 | 02243019000194 |  | 32932.04 | 0
6172 | SUBMB | Readequação de Area Publica Iplantação de Guias e Sarjetas, Rua Padre Aldo Lamperti | Não | M'Boi Mirim | Rua Padre Aldo Lamperti S/N 04956-020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/12/2021 | 32994.22 | 32932.7 | 6045.2021/0002284-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32932.67 | 0
6173 | SUBCV | Revitalização de praça/Limpeza geral/Novo passeio/Paisagismo/Plantio de mudas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Coronel Euclides Machado, Altura do Número 93 93 02713-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 2022-10-04 | 32927.14 | 32927.14 | 6033.2022/0002098-1 | 030/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020981 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020981 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32927.14 | 32927.14
6174 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela Instalação de Atis, Rua Maciera do Sul | Não | M'Boi Mirim | Rua Maciera do Sul S/N 04943-100 | Manutenção | Concluída |  | 18/07/2022 | 16/08/2022 | 32990.97 | 32922.65 | 6045.2022/0001358-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200013581 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200013581 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32922.65 | 32922.65
6175 | SUBPJ | Adequação de area pública 23 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações S/N 02995-120 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 30/12/2021 | 32901.83 | 32901.83 | 6051.2021/0003274-9 | 038/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100032749 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100032749 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32749.85 | 0
6176 | SUBCV | Revitalização paisagistica de canteiro/Limpeza/Preparação do solo/Plantio de mudas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Av. Casa Verde, Altura do Número2750 2750 02519-200 | Manutenção | Concluída |  | 17/10/2022 | 2022-11-09 | 32897.6 | 32897.6 | 6033.2022/0002611-4 | 044/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200026114 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200026114 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32897.6 | 32897.6
6177 | SUBAD | Reforma Viela 14 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Bastos Tigre 352 04432-120 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-12 | 21/01/2022 | 32949.34 | 32875.91 | 6034.2021/0001716-0 | Contrato 004/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100017160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100017160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32875.91 | 32875.91
6178 | SUBMB | Readequação de Area Publica Iplantação de Guias e Sarjetas, Rua José Antunes de Sá | Não | M'Boi Mirim | Rua José Antunes de Sá S/N 04956-045 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/12/2021 | 32891.22 | 32875.5 | 6045.2021/0002282-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022821 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022821 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32875.5 | 0
6179 | SUBFO | Revitalização de Área Municipal de Lazer - Realização de Mureta de Alvenaria e Alambrado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Grumixa x Avoante S/N 02879-200 | Obra nova | Concluída |  | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 32907.33 | 32854.91 | 6037.2022/0002267-6 | N° Ordem de Início 33/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200022676 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200022676 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32854.91 | 0
6180 | SUBCV | Revitalização de praça/Limpeza geral/Demolição do antigo passeio/Novo passeio/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Condessa Amália Matarazzo, Altura do Número 47 47 02652-000 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 2022-10-06 | 32837.25 | 32837.25 | 6033.2022/0002588-6 | 031/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200025886 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200025886 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32837.25 | 32837.25
6181 | SUBG | Revitalização Praça Av. Agua Vermelha, 5580 | Não | Guaianases | Avenida Agua Vermelha 5580 08031-080 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-12 | 15/01/2022 | 32999.99 | 32826.53 | 6038.2021/0002481-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024818 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024818 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32826.53 | 32826.53
6182 | SUBMP | Manutenção de banheiros do prédio da Subprefeitura de São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 2021-04-10 | 2021-02-11 | 32823.73 | 32815.75 | 6055.2021/0002093-9 | Nº do Contrato 021/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100020939 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100020939 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32815.75 | 32815.75
6183 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Ossian Terceiro Teles | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Ossian Terceiro Teles 590 04649-000 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 32998 | 32800 | 6034.2022/0002418-4 | Termo Contrato Nº 052/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200024184 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200024184 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32800 | 0
6184 | SUBCV | Revitalização de escadaria em travessa/Demolição da argamassa/Reparo de trincas e rachaduras/Reparo dos pontos demolidos/Instalação corrimão/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Travessa Luis da Silva Brandão - R. Luís da Silva Brandão, Altura do Número 11 11 02650-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-08 | 19/12/2022 | 32751.36 | 32751.36 | 6033.2022/0001668-2 | 052/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200016682 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200016682 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32751.36 | 32751.36
6185 | SUBIP | Adequação do Escadão (incluindo reparos nos degraus, pintura e instalação de corrimãos) situado na Travessa Antonio Boretti - Jardim Maria Estela - Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Travessa Antonio Boretti S/N 04180-115 | Manutenção | Concluída |  | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 33732.66 | 32743.96 | 6039.2021/0001550-4 | 016/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015504 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015504 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32743.96 | 32743.96
6186 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Avenida Benedito Estevam Dos Santos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Benedito Estevam Dos Santos 730 02136-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-12 | 32994.12 | 32731.35 | 6058.2022/0003498-9 | Nº Ordem de Execução 015/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200034989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200034989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32731.35 | 0
6187 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nossa Senhora do Ó | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Nossa Senhora do Ó, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2022-09-10 | 2023-11-11 | 0 | 32724.94 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6188 | SUBMB | Readequação de Area Publica Iplantação de Guias e Sarjetas, Rua Isaurinha Garcia | Não | M'Boi Mirim | Rua Isaurinha Garcia S/N 04856-090 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/12/2021 | 32958.06 | 32722.2 | 6045.2021/0002280-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022805 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022805 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32722.2 | 0
6189 | SIURB | Rua Escobar Ortiz E Republica Do Líbano, Rua Ibiporanga (drenagem superficial) | Não | Vila Mariana | Rua Escobar Ortiz E Republica Do Líbano, Rua Ibiporanga | Requalificação | Concluída | Contrato com prazo expirado em 01/06/21, Falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 32717.4 | 32717.4 | 2008-0.083.894-3 | Projeto: Contrato 010/SIURB/21. Prazo contratual de 30 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: 2008-0.083.894-3 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6190 | SUBCV | Revitalização de praça/Limpeza geral/Paisagismo/Novo passeio/Plantio de mudas/Pintura das guias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Avenida Massao Watanabe, 1334 1334 02672-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-09 | 2022-10-06 | 32712.4 | 32712.4 | 6033.2022/0002096-5 | 026/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020965 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020965 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32712.4 | 32712.4
6191 | SUBPJ | Adequação de escadaria - Rua Reino Únido | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Reino Únido alt. nº 165 05162-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 32708.05 | 32708.05 | 6051.2022/0003649-5 | 080/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036495 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036495 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32708.05 | 0
6192 | SUBMB | Readequação de Area Publica Iplantação de Guias e Sarjetas, Rua Italo Francisco João Galo | Não | M'Boi Mirim | Rua Italo Francisco João Galo S/N 04956-010 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/12/2021 | 32725.64 | 32707.4 | 6045.2021/0002281-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32707.4 | 0
6193 | SUBAD | Execução piso/gradil Rua Avelar e Silva | Não | Cidade Ademar | Sede Rua Avelar e Silva 04337-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/11/2023 | 32948.78 | 32686.38 | 6034.2023/0002388-0 | Termo Contrato Nº 051/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300023880 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78498, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39698", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023880, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123942, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32686.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "38449093000109", "valTotalEmpenhado": 32686.38, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CILOPE EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39698 | 123942 | 38449093000109 |  | 32686.38 | 0
6194 | SUBCV | Revitalização de praça/Execução de passeio de concreto/Construção de escadaria/Instalação e pintura de corrimão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Dos Arvoredos 21 02614-060 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-08 | 2023-01-07 | 32666.06 | 32666.06 | 6033.2022/0001727-1 | 011/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200017271 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200017271 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32666.06 | 32666.06
6195 | SUBCV | Revitalização de praça/Demolição do passeio/Novo passeio/Pintura das guias/Acabamento com bambolê | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Professor Henrique José de Souza, Altura do Número 133 133 02755-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 17/11/2022 | 32648.79 | 32648.79 | 6033.2022/0001412-4 | 050/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200014124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200014124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32648.79 | 32648.79
6196 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Lorenzo Lotto alt. Nº 190 | Não | Campo Limpo | Rua Praça Na Rua Lorenzo Lotto Alt. Nº 190 190 05854-150 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 32828.49 | 32629.81 | 6032.2023/0004343-0 | TC Nº 055/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300043430 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40895", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300043430, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127539, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32629.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07869869000116", "valTotalEmpenhado": 32629.81, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TERA ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40895 | 127539 | 07869869000116 |  | 32629.81 | 0
6197 | SUBPJ | Adequação de área Pública, com instalção de ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Armando Campanini - Avenida Cavaleiros de São Paulo x Rua Acácio S/N 05101-240 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-01-11 | 32623.86 | 32623.86 | 6051.2022/0002699-6 | 032/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200026996 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200026996 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32623.86 | 32623.86
6198 | SUBSA | Revitalização do Passeio Praça Job Lane | Não | Santo Amaro | Praça Job Lane S/N 04638-050 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 32634.45 | 32623.37 | 6053.2022/0006166-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200061660 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200061660 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32623.67 | 0
6199 | SUBCV | Revitalização: limpeza geral, colocação de ATI e mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça José Reis Frias Filho 41 02670-050 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2021 | 19/11/2021 | 32618.14 | 32618.44 | 6033.2021/0001555-2 | 005/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100015552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100015552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32618.44 | 32618.44
6200 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Porangatu | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Porangatu 253 02129-060 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 23/12/2022 | R$32942,61 | 32612.03 | 6058.2022/0003499-7 | Nº Ordem de Execução 013/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200034997 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200034997 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32612.03 | 0
6201 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Leocádio Cintra / Rua Orville Derby (apenas sinalização vertical) | Sim | Mooca | Rua / Rua Leocádio Cintra / Orville Derby, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 32611.93 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 32.611,93. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 46" | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6202 | SUBPR | Instalação de playground ecológico (brinquedão) | Sim | Perus | Rua Rua Antônio de Pádua Dias, Vila Caiuba - São Paulo/SP S/N 05202-070 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/23 | 25/03/24 | 32603.85 | 32603.85 | 6049.2023/0001547-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015472 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86835, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39571", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015472, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123676, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32603.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10476037000144", "valTotalEmpenhado": 32603.85, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BONCOR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39571 | 123676 | 10476037000144 |  | 32603.85 | 0
6203 | SUBVP | Penetrografia de Arvores | Não | Vila Prudente | Bairro Bairro Vila Prudente | Obra nova | Concluída |  | 2021-09-12 | 2022-08-01 | 32600 | 32600 | 6060.2021/0002972-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100029720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100029720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32600 | 32600
6204 | SUBMP | Execução de jardim de chuva | Não | São Miguel Paulista | Rua Rio Manuel Alves S/N 08190-450 | Obra nova | Concluída |  | 22/12/2021 | 30/12/2021 | 36684.83 | 32596.84 | 6055.2021/0003032-2 | Nº do Contrato 039/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100030322 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100030322 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32596.81 | 0
6205 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Revitalização de Escadaria na Avenida Francisco Leme, 353 | Não | Ipiranga | Avenida Francisco Leme 353 04257-000 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 32588.49 | 32588.03 | 6039.2021/0003577-7 | 043/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100035777 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100035777 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32588.03 | 0
6206 | SUBCV | Revitalização de praça/Demolição e construção de novo passeio/Instalação e pintura das guias de concreto/Paisagismo/Plantio | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Av. Direitos Humanos, Altura do Número 2282 X Av. Imirim 2282 02475-002 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2022 | 16/01/2023 | 32587 | 32587 | 6033.2022/0002991-1 | 060/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200029911 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200029911 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32587 | 0
6207 | SUBPJ | Adequação de escadaria e instalação de corrimão - Rua Licia Magna | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Licia Magna 29 05164-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 30/08/2022 | 32584.09 | 32584.09 | 6051.2022/0001241-3 | 010/SUB-PJ-2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200012413 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200012413 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32584.09 | 32584.09
6208 | SUBMB | Revitalização de Area Publica, Rua Antonio da Mata Jr. | Não | M'Boi Mirim | Rua Antonio da Mata Jr. S/N 05812-020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 32991.51 | 32581.61 | 6045.2021/0002121-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100021213 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100021213 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32581.61 | 32581.61
6209 | SUBMB | Revitalização de Área Pública, Rua Nesralla Rubez | Não | M'Boi Mirim | Rua Nesralla Rubez 429 05872-070 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 32991.05 | 32581.16 | 6045.2021/0002790-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100027904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100027904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32581.16 | 0
6210 | SUBPA | Iluminação , Estrada Ecoturística de Parelheiros 5252 | Não | Parelheiros | Estrada Estrada Ecoturística de Parelheiros 5252 S/N 04883-025 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32843 | 32580.26 | 6047.2023/0002053-0 | Contrato 072/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020530 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89791, "valPagoRestos": 32580.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40840", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020530, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127339, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32580.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 32580.26, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40840 | 127339 | 33739811000168 |  | 32580.26 | 0
6211 | SUBPJ | Adequação de Área Publica, com instalação de Playgroud | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessa Travessa Emilio Baran X Rua Egidio Feline S/N 02815-080 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 32574.31 | 32574.31 | 6051.2022/0002923-5 | 041/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200029235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200029235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32574.31 | 0
6212 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Instalação de Playground na Rua Clodomiro de Oliveira | Não | Campo Limpo | Rua Rua Clodomiro De Oliveira 05735-120 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-08-12 | 32573.73 | 32573.73 | 6032.2022/0002808-1 | 072/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028081 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028081 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32573.72 | 0
6213 | SUBMB | Readequação de Area Publica Iplantação de Guias e Sarjetas, Rua Narcisa Mascari Ferraz | Não | M'Boi Mirim | Rua Narcisa Mascari Ferraz S/N 04956-040 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/12/2021 | 32808 | 32569.27 | 6045.2021/0002283-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022830 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022830 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32569.27 | 0
6214 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Rosangela Rigo | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Rosangela Rigo 61 02981-145 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 32568 | 32568 | 6051.2022/0004101-4 | 095/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200041014 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200041014 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32568 | 0
6215 | SUBPR | Requalificação/reforma de quadra de basquete, localizada na Praça do Samba, | Sim | Perus | Rua Rua Mogeiro - Perus - São Paulo/SP 145 05208-230 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/21 | 18/01/22 | 32563.6 | 32563.6 | 6049.2021/0001348-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013484 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013484 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32563.6 | 0
6216 | SUBSA | Revitalização da Praça com Instalação de Playground 3 | Não | Santo Amaro | Praça Giuseppe Ungaratti S/N 04735-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 32560.25 | 32560.25 | 6053.2022/0006169-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200061695 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200061695 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32560.25 | 0
6217 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Moreira de Vasconcelos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Moreira de Vasconcelos 140 02131-090 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/2022 | 18/01/2023 | R$32954,59 | 32557.07 | 6058.2022/0003497-0 | Nº Ordem de Execução 013/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200034970 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200034970 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32557.07 | 0
6218 | SEME | CE Jardim São Paulo - Manutenção predial | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 32556.24 | 32556.24 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6219 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua São Candido | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua São Candido 674 02976-100 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 32552.48 | 32552.48 | 6051.2022/0004103-0 | 096/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200041030 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200041030 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32552.48 | 0
6220 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Ministro Pedro Chaves | Não | Santo Amaro | Praça Ministro Pedro Chaves S/N 04663-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32549.53 | 32549.53 | 6053.2023/0007585-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300075850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80516, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40223", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300075850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125140, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32549.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32549.53, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40223 | 125140 | 36334815000154 |  | 32549.53 | 0
6221 | SUBSA | Revitalização da Praça com Instalação de Playground 4 | Não | Santo Amaro | Praça David Capistrano Costa S/N 04739-060 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 32581.35 | 32548.06 | 6053.2022/0006170-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200061709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200061709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32548.06 | 0
6222 | SUBPJ | Adequação de escadaria c/instalação corrimão - Travessa Retiro da Saudade | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessa Travessa Retiro da Saudade S/N 05164-097 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/09/2022 | 32531.45 | 32531.45 | 6051.2022/0002357-1 | 024/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023571 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023571 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32531.45 | 32531.45
6223 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com Instalação de Corrimão na Rua Horma | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Horma 274 02984-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2022-07-10 | 32530.48 | 32530.48 | 6051.2022/0002369-5 | 022/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023695 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023695 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32530.48 | 32530.48
6224 | SUBPJ | Adequação de escadaria c/instalação corrimão - Rua Lupe Gigliotti | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Lupe Gigliotti 30 05164-095 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-10 | 2022-02-12 | 32523.24 | 32523.24 | 6051.2022/0001244-8 | 036/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200012448 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200012448 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32523.24 | 32523.24
6225 | SUBAD | Revitalização de Praça 31 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Engº Flávio da Costa 04462-140 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 14/01/2022 | 32950.22 | 32513.27 | 6034.2021/0001975-8 | Contrato 011/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019758 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019758 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32513.27 | 0
6226 | SUBG | Cta – Vidros e Grade | Não | Guaianases | Rua Mestre Valentim S/N | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 22/01/2023 | 32972.42 | 32510.23 | 6038.2022/0003062-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200030623 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200030623 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32510.2 | 0
6227 | SUBAD | Revitalização de Praça 32 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Jacinta Gomes 04463-000 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 14/01/2022 | 32961.77 | 32507.47 | 6034.2021/0001976-6 | Contrato 012/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019766 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019766 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32507.47 | 0
6228 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 10 | Não | Vila Mariana | Praça Monteiro Santos S/N 04117-095 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 18/01/2023 | 32502.37 | 32499.56 | 6059.2022/0012106-2 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200121062 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200121062 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32499.56 | 0
6229 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Instalação de corrimões/Pintura/Limpeza geral | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Av. Antônio Munhoz Bonilha, Altura do Número 993 993 02724-065 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2022 | 13/06/2023 | 32488.98 | 32488.97 | 6033.2022/0002591-6 | 058/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200025916 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200025916 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32488.98 | 0
6230 | SUBSA | Revitalização da Praça Rua Das Barcas | Não | Santo Amaro | Rua Das Barcas 559 04641-070 | Requalificação | Concluída |  | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 32555.2 | 32487.54 | 6053.2022/0001839-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32487.54 | 32487.54
6231 | SUBPJ | Adequação de área pública com Instalação de corrimão e ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Hélio Munhães - Rua Fragária Rósea 75 02945-080 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 21/10/2022 | 32478.94 | 32478.94 | 6051.2022/0002359-8 | 018/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023598 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023598 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32478.94 | 32478.94
6232 | SUBCV | Instalação de ATI | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Inajar de Souza X Antonio Ribeiro de Morais 571 02751-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/11/2021 | 28/12/2021 | 32476.99 | 32476.99 | 6033.2021/0002457-8 | 019/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100024578 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100024578 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32476.99 | 32476.99
6233 | SUBAD | Reforma escadão Praça Tito Pacheco | Não | Cidade Ademar | Viela Praça Tito Pacheco 105 04419-140 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 32469.17 | 32469.17 | 6034.2023/0002713-4 | Termo Contrato Nº 088/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027134 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92652, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41784", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32469.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 32469.17, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41784 | 134690 | 29848118000156 |  | 32469.17 | 0
6234 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Elias Casseb | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Elias Casseb 139 05171-300 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-10-01 | 32469.07 | 32469.07 | 6051.2022/0003618-5 | 078/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036185 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036185 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32469.07 | 0
6235 | SUBVM | Requalificaçãode Espaço Público - Avendia Rubem Berta | Não | Vila Mariana | Avenida Rubem Berta S/N | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 18/01/2023 | 32468.27 | 32468.27 | 6059.2022/0012438-0 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200124380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200124380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32468.27 | 0
6236 | SUBSP | Acessibilidade, e adequação do prédio, incluindo a rede elétrica para instalação de catracas eletrônicas na sede da SUBPREFEITURA | Não | Sapopemba | Avenida Sapopemba 9064 03988-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 32594.92 | 32464.97 | 6061202200014941 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32464.97 | 32464.97
6237 | SUBFO | Revitalização na UBS/AMA Vila Palmeiras | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Francisco Lotufo 24 02727-020 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2022 | 2022-06-10 | 32751.89 | 32460.93 | 6037.2021/0002289-5 | N° Ordem de Início 14/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100022895 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100022895 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32460.93 | 32460.93
6238 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Capitão Diogo de Medina | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Capitão Diogo de Medina 18 05171-320 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-10-01 | 32460.56 | 32460.56 | 6051.2022/0003617-7 | 079/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036177 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036177 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32460.56 | 0
6239 | SUBAD | Reforma viela Rua Selma Kurtz | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Selma Kurtz 134 04434-010 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32459.53 | 32459.53 | 6034.2023/0002722-3 | Termo Contrato Nº 082/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027223 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92658, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41788", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027223, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134694, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32459.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 32459.53, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41788 | 134694 | 29848118000156 |  | 32459.53 | 0
6240 | SUBPJ | Adequação de escadaria - Rua Mario Tupinamba - Rua Jair Rosa Pinto | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Mario Tupinamba 30 05164-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 30/08/2022 | 32458.26 | 32458.26 | 6051.2022/0001245-6 | 012/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200012456 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200012456 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32458.26 | 32458.26
6241 | SUBSA | Troca de Guias de Concreto, Construção de Alvenaria e Passeio de Concreto Rua Joana Castellan | Não | Santo Amaro | Rua Joana Castellan 175 04455-210 | Ampliação | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32458.22 | 32458.22 | 6053.2023/0007435-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300074357 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80497, "valPagoRestos": 32458.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40207", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300074357, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125099, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32458.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32458.22, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40207 | 125099 | 36334815000154 |  | 32458.22 | 0
6242 | SUBPJ | Adequação de Área Publica, com instalação de aparelhos de ginastica para 3ª Idade - Rua João Goularte | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua João Goularte 175 05184-600 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 32456.64 | 32456.64 | 6051.2022/0002840-9 | 043/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200028409 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200028409 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32456.64 | 0
6243 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com Instalação de Corrimão 2 | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Avenida Raimundo P. de Magalhães 5922 02938-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2022-07-10 | 32454.52 | 32454.52 | 6051.2022/0002373-3 | 023/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023733 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023733 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31522.18 | 31522.18
6244 | SUBAD | Reforma viela Rua Professor Dantas Junior | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Dantas Junior 50 04468-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32450.41 | 32450.41 | 6034.2023/0002720-7 | Termo Contrato Nº 084/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027207 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92653, "valPagoRestos": 32349.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41790", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134697, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32450.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 32450.41, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41790 | 134697 | 41771843000179 |  | 32450.41 | 0
6245 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Filomena Scatena | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Filomena Scatena 138 05171-280 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-10-01 | 32435.56 | 32435.56 | 6051.2022/0003619-3 | 076/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036193 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036193 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32435.56 | 0
6246 | SUBVM | Implatação de rotatória | Não | Vila Mariana | Rua Joinville S/N | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 32429.09 | 32422.87 | 6059.2023/0008068-6 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300080686 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 32422.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25058", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300080686, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81077, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 32422.87, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32422.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 32429.09, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 6.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 32422.87 | 25058 | 81077 | 18225720000110 |  | 32422.87 | 32422.87
6247 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Jacinto Pereira | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Jacinto Pereira S/N 02992-130 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-10-01 | 32418.47 | 32418.47 | 6051.2022/0003717-3 | 077/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200037173 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200037173 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32418.47 | 0
6248 | SUBAF | Projeto na Praça Anna dos Santos Figueiredo, Av Regente Feijó | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Regente Feijó S/N 03342-000 | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2023 | 20/02/2024 | 32402.6 | 32402.6 | 6030.2023/0004470-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300044703 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86826, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40205", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300044703, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125096, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32402.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "52166382000121", "valTotalEmpenhado": 32402.6, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ACANTHUS PROJETOS E SOLUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40205 | 125096 | 52166382000121 |  | 32402.6 | 0
6249 | SUBVM | Implatação de equipamentos em espaço público | Não | Vila Mariana | Rua Ibituruna S/N | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2023 | 15/0/2023 | 32477.39 | 32399.15 | 6059.2024/0001437-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202400014375 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202400014375 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6250 | SUBPJ | Manutenção de Quadra Esportiva na Praça Inacio Ribeiro de Souza | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Inacio Ribeiro de Souza S/N 05128-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2022-07-10 | 32397.14 | 32397.14 | 6051.2022/0002368-7 | 021/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023687 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023687 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32397.14 | 32397.14
6251 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com instalação de Corrimão 4 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua José Gervásio Souza 164 02859-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-11 | 2022-03-12 | 32396.44 | 32396.44 | 6051.2022/0002515-9 | 040/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025159 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025159 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32396.44 | 0
6252 | SUBAD | Reforma viela Rua Raul Laparra | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Raul Laparra 136 04433-170 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 32395.44 | 32395.44 | 6034.2023/0002721-5 | Termo Contrato Nº 083/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027215 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41787", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027215, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134693, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32395.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 32395.44, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41787 | 134693 | 29848118000156 |  | 32395.44 | 0
6253 | SUBBT | Projeto de Contenção e Drenagem Av. São Paulo Paraná | Não | Butantã | Área de Risco Av. São Paulo Paraná S/N 05574-001 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 32388.91 | 32388.91 | 6031.2022/0005416-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200054168 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200054168 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32388.91 | 0
6254 | SUBAD | Reforma viela Rua Cardoso Jarros | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Cardoso Jarros 177 04468-060 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32387.05 | 32387.05 | 6034.2023/0002714-2 | Termo Contrato Nº 080/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027142 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92221, "valPagoRestos": 15187.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41518", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027142, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133696, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 15432.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 15432.16, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92224, "valPagoRestos": 16954.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41518", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027142, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133710, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 16954.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 16954.89, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41518 | 133710; 133696 | 41771843000179 |  | 32387.05 | 0
6255 | SUBAD | Reforma viela Rua dos Acarás | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Acarás 96 04474-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32385.97 | 32385.97 | 6034.2023/0002716-9 | Termo Contrato Nº 089/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027169 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92654, "valPagoRestos": 32315.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41789", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027169, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134695, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32385.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 32385.97, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41789 | 134695 | 41771843000179 |  | 32385.97 | 0
6256 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Instalação de corrimões/Pintura/Limpeza geral | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Piracanjuba, Altura do Número 303 X Rua Itau 303 02750-040 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2022 | 13/06/2023 | 32381.93 | 32381.93 | 6033.2022/0002589-4 | 059/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200025894 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200025894 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32381.93 | 0
6257 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Alexandre Kpinis | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Alexandre Kpinis 189 04430-110 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 32542.51 | 32360.82 | 6034.2022/0001504-5 | Termo Contrato Nº 012/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015045 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015045 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32360.82 | 32360.82
6258 | SUBMB | Implantação de Lixeira, Rua Jundiacanga | Não | M'Boi Mirim | Rua Jundiacanga S/N 04950-150 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 26/01/2023 | 32850.85 | 32353.75 | 6045.2022/0003310-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200033108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200033108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32353.75 | 0
6259 | SUBFO | Implantação de Parcão, Cercamento com Mourões e Alambrado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Ministro Petrônio Portela x Elísio Teiceira Leite S/N 02959-000 | Obra nova | Concluída |  | 24/10/2022 | 23/12/2022 | 32650.82 | 32347.4 | 6037.2022/0000998-0 | N° Odem de Início 34/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200009980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200009980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32347.4 | 0
6260 | SUBCV | Revitalização de praça/Limpeza geral/Passeios, ATIs e paisagismo/Muretas e guias | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Av. João Marcelino Branco, Altura do Número 21 X Av. Imirim 21 02610-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-09 | 27/09/2022 | 32342.93 | 32342.93 | 6033.2021/0003078-0 | 023/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100030780 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100030780 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32342.93 | 32342.93
6261 | SUBSA | Reforma de Muro de Arrimo para Contenção de Talude | Não | Santo Amaro | Rua Paulo Adanísio 25 04455-150 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32340.81 | 32340.81 | 6053.2023/0007434-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300074349 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80520, "valPagoRestos": 32340.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40272", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300074349, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125259, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32340.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32340.81, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40272 | 125259 | 36334815000154 |  | 32340.81 | 0
6262 | SUBVM | Manutenção de passeio caminhável - Avenida José de Magalhães | Não | Vila Mariana | Rua José de Magalhães 500 04026-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 18/01/2023 | 32340.63 | 32340.63 | 6059.2022/0012437-1 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200124371 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200124371 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32340.63 | 0
6263 | SUBAF | Projeto na Praça Pe Nelson José Sigrist, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira S/N 03901-020 | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2023 | 20/02/2024 | 32333.52 | 32333.52 | 6030.2023/0004471-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300044711 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87198, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40221", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300044711, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125128, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32333.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "52166382000121", "valTotalEmpenhado": 32333.52, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ACANTHUS PROJETOS E SOLUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40221 | 125128 | 52166382000121 |  | 32333.52 | 0
6264 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com Instalação de Corrimão 1 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Gonçalves de Barros 263 02943-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 21/10/2022 | 32324.46 | 32324.46 | 6051.2022/0002371-7 | 019/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023717 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023717 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32324.46 | 32324.46
6265 | SUBMP | Manutenção da estufa da unidade de áreas verdes | Não | São Miguel Paulista | Rua Craval 19 08042-560 | Manutenção | Concluída |  | 22/11/2021 | 31/12/2021 | 32323.28 | 32323.28 | 6055.2021/0002140-4 | Nº do Contrato 026/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100021404 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100021404 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32323.28 | 0
6266 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com Instalação de Corrimão na Rua Charles Mion | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Charles Mion 120 02984-010 | Requalificação | Concluída |  | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 32316.16 | 32316.16 | 6051.2022/0002370-9 | 017/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32316.16 | 32316.16
6267 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Edurado Amigo | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Edurado Amigo 400 04660-000 | Requalificação | Concluída |  | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 32998.44 | 32314.89 | 6034.2022/0002366-8 | Termo Contrato Nº 040/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023668 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023668 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32314.89 | 0
6268 | SUBAD | Revitalização de Praça 29 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Valentino Fioravanti 04475-380 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 28/03/2022 | 32995.62 | 32314.86 | 6034.2021/0001943-0 | Contrato 014/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019430 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019430 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32314.86 | 0
6269 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IRDAM Represas | Não | Capela do Socorro | Av. Atlântica, nº 5.048 - Interlagos | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 32300 | 32300 | 6029202100164831 | Processo 6029.2021/0016483-1. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Concluído. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100164831 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100164831 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32300 | 0
6270 | SUBVP | Praça da Republica Lituania | Não | Vila Prudente | Praça Da Republica Lituania S/N 03140-050 | Requalificação | Concluída |  | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 32300 | 32300 | 6060.2021/0002534-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100025342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100025342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32300 | 32300
6271 | SUBFO | Revitalização de Praça Pública com Implantação de Playground, bancs e mesas | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Carlos Côrrea x Soror Maria Celeste S/N 02842-040 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2021 | 20/01/2022 | 32844.09 | 32294.77 | 6037.2021/0002486-3 | N° Ordem de Início 17/SUB-FB/CPO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100024863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100024863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32294.77 | 0
6272 | SUBAD | Reforma viela Rua Inácio Taveira | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Inácio Taveira 109 04658-110 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32293.45 | 32293.45 | 6034.2023/0002717-7 | Termo Contrato Nº 087/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027177 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92655, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41783", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027177, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134688, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32293.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 32293.45, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41783 | 134688 | 29848118000156 |  | 32293.45 | 0
6273 | SUBAD | Revitalização de Praça 30 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Itatá 04404-080 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 2022-08-02 | 32965.44 | 32293.31 | 6034.2021/0001983-9 | Contrato 010/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019839 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019839 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32293.31 | 0
6274 | SUBSA | Reforma e Substituição de Grelhas | Não | Santo Amaro | Rua João de Lery 503 04356-030 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2023 | 26/01/2024 | 32291.79 | 32291.79 | 6053.2023/0007433-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300074330 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80505, "valPagoRestos": 32101.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40297", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300074330, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125290, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32291.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32291.79, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40297 | 125290 | 36334815000154 |  | 32291.79 | 0
6275 | SUBJT | Revitalização de Praça Com Implantação de Ati e Passeio Interno | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Rei Alberto 02236-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 32289.52 | 32289.52 | 6058.2021/0002901-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100029010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100029010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32289.52 | 0
6276 | SUBFO | Implantação de Corrimão e Manutenção de Piso Cimentado em Escadaria | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida x Rua Praça General Penha Brasil x Manoel Arzão x Antônio Pires 2900 S/N 02673-000 02730-030 | Obra nova | Concluída |  | 2021-03-11 | 2022-02-01 | 32759.56 | 32287.34 | 6037.2021/0001921-5 | N° Ordem de Início 06/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100019215 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100019215 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32287.34 | 32287.34
6277 | SUBPJ | Adequação Área pública c/ ATI - Rua João Ferreira Leite Júnior | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua João Ferreira Leite Júnior S/N 05125-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 14/09/2022 | 32276.17 | 32276.17 | 6051.2022/0001814-4 | 013/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018144 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018144 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32276.17 | 32276.17
6278 | SUBSA | Revitalização da Praça Leopoldo | Não | Santo Amaro | Rua Abilio Marques X Jose Pedro da Silveira S/N 04672-050 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 2022-08-01 | 32300.77 | 32269.23 | 6053.2021/0005608-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32269.23 | 0
6279 | SUBSA | Revitalização da Praça Avenida Salim Antonio Curiati | Não | Santo Amaro | Avenida Salim Antonio Curiati 953 04690-050 | Ampliação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32264.52 | 32264.52 | 6053.2023/0007130-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300071307 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75999, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40682", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300071307, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126759, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32264.52, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 32264.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 75999, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40705", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300071307, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126944, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32264.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32264.52, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40705; 40682 | 126759; 126944 | 36334815000154 |  | 32264.52 | 0
6280 | SUBSA | Reforma de Área Pública Municipal Rua Sobrália | Não | Santo Amaro | Rua Sobrália 489 04691-020 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32263.84 | 32263.84 | 6053.2023/0007129-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300071293 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76730, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40241", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300071293, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125190, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32263.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32263.84, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40241 | 125190 | 36334815000154 |  | 32263.84 | 0
6281 | SUBPR | Requalificaçãode quadra poliesportiva pública | Sim | Perus | Rua Travessa das Hortênsias e a Rua Violeta dos Alpes, 117 - Conjunto Habitacional Recanto dos Humildes - Perus - São Paulo/SP 117 52090-050 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 31/12/21 | 32261.31 | 32261.31 | 6049.2021/0001347-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013476 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013476 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32261.31 | 0
6282 | SUBPJ | Adequação de espaço público - 42 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Carlos da Cunha Matos 67 05140-040 | Requalificação | Concluída |  | 23/08/2022 | 21/09/2022 | 32261.1 | 32261.1 | 6051.2022/0002430-6 | 017/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200024306 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200024306 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32261.1 | 32261.1
6283 | SUBVP | Pintura em Prédio Municipal | Não | Vila Prudente | Avenida Do Oratorio 172 03221-000 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 32657.62 | 32256.89 | 6060.2021/0003218-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100032187 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100032187 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32256.89 | 0
6284 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Adequação de Escadão Com Instalação de Corrimão - Rua Syllas Baltazar de Araújo, 190 - Parque Fongaro | Não | Ipiranga | Rua Syllas Baltazar de Araújo 190 04257-010 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 20/01/2022 | 32536.53 | 32218.96 | 6039.2021/0003580-7 | 048/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100035807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100035807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32218.96 | 0
6285 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Eduardo Amigo | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Eduardo Amigo 327 04650-130 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 2024-11-03 | 32197.87 | 32197.87 | 6034.2023/0002706-1 | Termo Contrato Nº 071/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027061 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90662, "valPagoRestos": 32160.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41601", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027061, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133852, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32197.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31002375000114", "valTotalEmpenhado": 32197.87, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STONE SOLUCOES EM SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41601 | 133852 | 31002375000114 |  | 32197.87 | 0
6286 | SUBG | Iluminação - Sede | Não | Guaianases | Rua Hipolito de Camargo 479 08410-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 2022-01-09 | 32999.96 | 32195.73 | 6038.2022/0001750-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200017503 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200017503 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32195.73 | 32195.73
6287 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Poli | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Poli 46 04404-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 29/2/2024 | 32195.1 | 32195.1 | 6034.2023/0002702-9 | Termo Contrato Nº 066/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027029 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90644, "valPagoRestos": 31897.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41559", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027029, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133812, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32195.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31002375000114", "valTotalEmpenhado": 32195.1, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STONE SOLUCOES EM SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41559 | 133812 | 31002375000114 |  | 32195.1 | 0
6288 | SUBBT | Contratação de Projeto Básico - Área de Risco R3 Morumbizinho Ii | Não | Butantã | Área de Risco Rua Jupiter / Rua Saturno S/N 06840-100 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 19/01/2024 | 32187.98 | 32187.98 | 6031.2023/0004376-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300043761 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67353, "valPagoRestos": 32187.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Fábio Riva", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32594", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6031202300043761, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100897, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7018", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32187.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18645462000121", "valTotalEmpenhado": 32187.98, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DG RECON ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 32594 | 100897 | 18645462000121 |  | 32187.98 | 0
6289 | SUBIQ | Requalificação/ Reforma de Quadra de Basquete em Área Pública | Não | Itaquera | Praça Praça Irani Ferreira da Silva Localizada Na Av. Caititu, S/N.º | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2022 | 25/01/2023 | 32185.35 | 32185.35 | 6041.2022/0004137-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200041370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200041370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32185.35 | 0
6290 | SUBJA | Área verde Rua Charruas | Não | Jabaquara | Rua Charruas alt. 311 04318-090 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 19/01/2023 | 32500.26 | 32181.27 | 6042.2022/0003459-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200034590 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200034590 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32181.27 | 0
6291 | SUBAD | Reforma Viela Rua Sebastião Afonso | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sebastião Afonso 703 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 32894.87 | 32180.46 | 6034.2022/0002357-9 | Termo Contrato Nº 051/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32180.46 | 0
6292 | SUBAD | Revitalização Praça Viela B x Travessa Lídia R. Chico Mendes | Não | Cidade Ademar | Praça Viela B x Travessa Lídia R. Chico Mendes 99 04421-233 | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 32957.39 | 32169.94 | 6034.2022/0001124-4 | Termo Contrato Nº 006/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32169.94 | 32169.94
6293 | SUBMB | Projeto de Muro de Arrimo, Rua Antonio da Cruz Messias | Não | M'Boi Mirim | Rua Antonio da Cruz Messias 15 05814-130 | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-08 | 2021-11-06 | 32986.51 | 32169.28 | 6045.2021/0001759-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100017593 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100017593 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32169.28 | 32169.28
6294 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Cupecê x Avenida Santo Afonso | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Cupecê x Avenida Santo Afonso 04426-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 32156.74 | 32156.74 | 6034.2023/0002733-9 | Termo Contrato Nº 077/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027339 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92148, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41538", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6034202300027339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133753, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32156.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 32156.74, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41538 | 133753 | 26684478000171 |  | 32156.74 | 0
6295 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Nossa Sra. do Sabará S/N - Vila Emir | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Nossa Sra. do Sabará S/N - Vila Emir 04447-010 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 32155.85 | 32155.85 | 6034.2023/0002712-6 | Termo Contrato Nº 076/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027126 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 91979, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41572", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027126, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32155.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 32155.85, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41572 | 133800 | 22898226000194 |  | 32155.85 | 0
6296 | SUBAD | Revitalização Praça Dyck Farney - Rua Dr. Gentil Leite Martins | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Dyck Farney - Rua Dr. Gentil Leite Martins 590 04648-002 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 16/2/2024 | 32147.75 | 32147.75 | 6034.2023/0002692-8 | Termo Contrato Nº 062/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026928 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90641, "valPagoRestos": 32044.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41534", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026928, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133741, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32147.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 32147.75, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41534 | 133741 | 22898226000194 |  | 32147.75 | 0
6297 | SUBPR | Revitalização da quadra | Sim | Perus | Rua Rua Ernesto Botoni – Perus - São Paulo/SP. S/N 05223-200 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/22 | 20/09/22 | 32132.77 | 32132.77 | 6049.2022/0000786-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200007869 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200007869 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32132.77 | 32132.77
6298 | SUBAD | Revitalização de Praça 33 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Tomasina 04384-120 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-08-02 | 32918.98 | 32132.45 | 6034.2021/0001996-0 | Contrato 013/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31847.04 | 0
6299 | SUBCV | Revitalização paisagística do canteiro central | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Av. Ordem e Progresso Altura do Nº 1001 1001 02518-130 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-02-06 | 32129.61 | 32129.61 | 6033.2023/0004036-4 | 053/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300040364 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88635, "valPagoRestos": 32129.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40971", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300040364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128206, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32129.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 32129.61, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40971 | 128206 | 43011190000155 |  | 32129.61 | 0
6300 | SUBAD | Revitalização Praça Travessa da Sáude | Não | Cidade Ademar | Praça Travessa da Sáude 239 04476-290 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 32998.01 | 32128.12 | 6034.2022/0002155-0 | Termo Contrato Nº 048/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32128 | 0
6301 | SVMA | Pq. Leopoldina Orlando Villas-Bôas | Não | Lapa | Avenida Embaixador Macedo Soares, 6715 - 05307200 | Manutenção | Concluída | Obra para manutenção do forro e da cobertura da administração. | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 32127.94 | 32127.94 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6302 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Sebastião Andrade Bonani | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Sebastião Andrade Bonani 499 04649-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 16/2/2024 | 32125.36 | 32125.36 | 6034.2023/0002703-7 | Termo Contrato Nº 063/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027037 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90640, "valPagoRestos": 32106.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41508", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027037, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133588, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32125.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31002375000114", "valTotalEmpenhado": 32125.36, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STONE SOLUCOES EM SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41508 | 133588 | 31002375000114 |  | 32125.36 | 0
6303 | SUBJA | Área verde Rua Itatiaia | Não | Jabaquara | Rua Itatiaia alt. 14 04310-010 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2022 | 24/01/2023 | 32887.85 | 32118.02 | 6042.2022/0003436-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200034361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200034361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32118.02 | 0
6304 | SUBBT | Manutenção Espaço Livre Rua Inácio Manuel Álvares X Rua Domênico Martinelli | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Inácio Manuel Álvares X Rua Domênico Martinelli 142 05372-110 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 32113.71 | 32113.71 | 6031.2023/0005570-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300055700 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87658, "valPagoRestos": 32100.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40444", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6031202300055700, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125463, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32113.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30767324000110", "valTotalEmpenhado": 32113.71, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAHI ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40444 | 125463 | 30767324000110 |  | 32113.71 | 0
6305 | SUBAD | Reforma Viela Rua dos Mandubis | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Mandubis 125 04473-170 | Requalificação | Concluída |  | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 32900.14 | 32110.96 | 6034.2022/0002345-5 | Termo Contrato Nº 039/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023455 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023455 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32110.96 | 0
6306 | SUBJA | Praça Pedro Galiza | Não | Jabaquara | Avenida Jurandir X Rua Jorgge Faleiro 04046-500 | Manutenção | Concluída |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 32946.36 | 32106.7 | 6042.2022/0002030-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020301 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020301 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32106.7 | 0
6307 | SUBAD | Microdrenagem Rua Sebastopol | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Sebastopol 30 04653-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 32105.59 | 32105.59 | 6034.2023/0002734-7 | Termo Contrato Nº 078/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027347 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41558", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6034202300027347, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32105.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 32105.59, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41558 | 133775 | 26177608000180 |  | 32105.59 | 0
6308 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Tomasina x Praça Luigi Palma | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Tomasina x Praça Luigi Palma 04384-100 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 32105.59 | 32105.59 | 6034.2023/0002735-5 | Termo Contrato Nº 079/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027355 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92153, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41536", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6034202300027355, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133749, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32105.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 32105.59, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41536 | 133749 | 26177608000180 |  | 32105.59 | 0
6309 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - COP- N - Norte | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB, s/nº - Santana | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32100 | 32100 | 6029202100162294 | Processo 6029.2021/0016229-4. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Reparos Gerais, azulejos, luminárias, pintura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do extrato (doc. 096645602) do referido processo | Ok | 6029202100162294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32100 | 0
6310 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, nº178 - Jabaquara | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32100 | 32100 | 6029202100162278 | Processo 6029.2021/0016227-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100162278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32100 | 0
6311 | SUBAD | Reforma viela Rua Padre Bento Ibáñez | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Padre Bento Ibáñez 309 04649-030 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 2024-11-03 | 32097.46 | 32097.46 | 6034.2023/0002701-0 | Termo Contrato Nº 064/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027010 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90642, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027010, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133756, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32097.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 32097.46, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41542 | 133756 | 22898226000194 |  | 32097.46 | 0
6312 | SUBIP | Implantação de ATI's (Academia para Terceira Idade) na Praça Xavier de Toledo, Bosque da Saúde, Distrito: Cursino, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Praça Flávio Xavier de Toledo S/N 04150-020 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2021 | 26/01/2022 | 32468.63 | 32067.65 | 6039.2021/0003765-6 | 060/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100037656 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100037656 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32067.65 | 0
6313 | SUBIP | Serv. Para Adequação e Cobertura na Praça Monte Azul Paulista - Sacomã | Não | Ipiranga | Praça Monte Azul Paulista S/N 04246-003 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 14/01/2022 | 33004.21 | 32064.09 | 6039.2021/0003578-5 | 047/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100035785 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100035785 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32064.09 | 0
6314 | SUBFO | Levantamento Planialtimétrico - Geométrico do Viário | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Travessa José das Canas S/N 02675-031 | Obra nova | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 32477.07 | 32062.58 | 6037.2022/0001085-6 | N° Ordem de Início 08/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200010856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32062.58 | 32062.58
6315 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 12 | Não | Vila Mariana | Rua Gaivotas 940 04522-032 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 21/12/2023 | 32050.64 | 32050.64 | 6059.2023/0010976-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300109765 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71802, "valPagoRestos": 32050.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33588", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300109765, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104664, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32050.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36541843000142", "valTotalEmpenhado": 32050.64, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PANOSSO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33588 | 104664 | 36541843000142 |  | 32050.64 | 0
6316 | SUBJA | Praça Benedito Raimundo | Não | Jabaquara | Rua Fachini X Eng. Armando de Arruda Pereira 04326-060 | Manutenção | Concluída |  | 27/10/2022 | 2022-11-11 | 32947.79 | 32047.82 | 6042.2022/0002060-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020603 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020603 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32047.82 | 32047.82
6317 | SUBAF | Projeto na Praça General João Francisco, Av Aricanduva | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aricanduva S/N 03442-020 | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2023 | 20/02/2024 | 32037.76 | 32037.76 | 6030.2023/0004464-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300044649 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86832, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40262", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300044649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125228, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32037.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "52166382000121", "valTotalEmpenhado": 32037.76, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ACANTHUS PROJETOS E SOLUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40262 | 125228 | 52166382000121 |  | 32037.76 | 0
6318 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Instalação de ATI na Rua Marmeleira da India x Rua Integrada | Não | Campo Limpo | Rua Rua Marmeleira Da India X Rua Integrada 05868-660 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 32032.15 | 32032.15 | 6032.2022/0003825-7 | TC Nº 149/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200038257 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200038257 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32007.96 | 0
6319 | SUBAD | Revitalização Praça Joaquim Honorato de Camargo - Vila Joaniza | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Joaquim Honorato de Camargo - Vila Joaniza 04405-200 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 28/02/2024 | 32028.59 | 32028.59 | 6034.2023/0002711-8 | Termo Contrato Nº 075/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027118 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 91986, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41576", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027118, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133808, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32028.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 32028.59, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41576 | 133808 | 47791954000123 |  | 32028.59 | 0
6320 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - ID São Mateus | Não | São Mateus | Rua Tanque do Zumga, nº31 - Jd.Rosely | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-02-24 | 31000 | 32000 | 6029.2021/0016170-0 | Processo 6029.2021/0016170-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação auditorio e administração. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100161700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100161700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31000 | 0
6321 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Penha | Não | Penha | Rua Evans, nº 939 - Vila Esperaça | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 32000 | 32000 | 6029202100162308 | Processo 6029.2021/0016230-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Wladimir Antonoff - RF:881.452.0. Readequação telhado e caixa de passagem, pintura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100162308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32000 | 0
6322 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Santana | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Herois da FEB, s/nº - Santana | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-01-21 | 2022-03-11 | 33000 | 32000 | 6029202100162260 | Processo 6029.2021/0016226-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Flávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 . Readequação geral (azulejos, PVC e eletrica). | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100162260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 32000 | 0
6323 | SUBAD | Revitalização Praça Professor Nelson Abrão - Vila Império | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Professor Nelson Abrão - Vila Império 04406-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 31998.91 | 31998.91 | 6034.2023/0002693-6 | Termo Contrato Nº 061/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300026936 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90652, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41525", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026936, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133721, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31998.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 31998.91, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41525 | 133721 | 47791954000123 |  | 31998.91 | 0
6324 | SUBSA | Revitalização da Praça Rua João Scatamacchia | Não | Santo Amaro | Rua João Scatamacchia 500 04455-130 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 32050.91 | 31997.47 | 6053.2023/0007128-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300071285 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76739, "valPagoRestos": 31997.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40666", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300071285, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126648, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32050.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 32050.91, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40666 | 126648 | 36334815000154 |  | 32050.91 | 0
6325 | SUBJA | Praça Nilton Carlos | Não | Jabaquara | Rua dos Buritis X Rua das Grumixamas 04321-001 | Manutenção | Concluída |  | 27/10/2022 | 2022-11-11 | 32922.69 | 31992.9 | 6042.2022/0002027-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020271 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020271 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31992.9 | 31992.9
6326 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Viela 3 | Não | Butantã | Viela R. Sebastião Annunciato, 217 - Jd. Celeste 217 05527-040 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 26/01/2022 | 31990.81 | 31990.81 | 6031.2021/0004918-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31990.8 | 0
6327 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Norberto Martins Ribeiro | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Norberto Martins Ribeiro 140 04438-260 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 31987.63 | 31987.63 | 6034.2023/0002700-2 | Termo Contrato Nº 065/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027002 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90643, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41551", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027002, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133769, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31987.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 31987.63, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41551 | 133769 | 22898226000194 |  | 31987.63 | 0
6328 | SUBAD | Reforma escadão Travessa Dom João VI | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Dom João VI 75 04406-210 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 28/02/2024 | 31983.02 | 31983.02 | 6034.2023/0002710-0 | Termo Contrato Nº 074/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027100 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 91137, "valPagoRestos": 31729.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41580", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133814, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31983.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11536305000139", "valTotalEmpenhado": 31983.02, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CLB ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41580 | 133814 | 11536305000139 |  | 31983.02 | 0
6329 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Viela 2 | Não | Butantã | Viela R. Major Rubens Florentino Vaz, 184 - Vila Pirajussara 184 05580-100 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 32078.66 | 31968.17 | 6031.2021/0004917-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049170 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049170 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31968.17 | 0
6330 | SUBSA | Revitalização da Praça com Instalação de Playground 5 | Não | Santo Amaro | Praça Arthur de Souza Santos S/N 04436-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 31973.53 | 31963.95 | 6053.2022/0006773-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200067731 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200067731 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31963.95 | 0
6331 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Adolfo Casais Monteiro | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Adolfo Casais Monteiro 49 04648-007 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 31963.49 | 31963.49 | 6034.2023/0002704-5 | Termo Contrato Nº 070/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027045 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90664, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41598", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027045, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133846, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31963.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 31963.49, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41598 | 133846 | 47791954000123 |  | 31963.49 | 0
6332 | SUBMB | Readequação de Area, Rua Hungria | Não | M'Boi Mirim | Rua Hungria 800 04918-270 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 32783.16 | 31960.42 | 6045.2021/0002798-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100027980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100027980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31960.42 | 0
6333 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 12 | Não | Vila Mariana | Rua Bertioga / Juá S/N | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 31920.51 | 31920.51 | 6059.2021/0010873-0 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100108730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100108730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31920.51 | 0
6334 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Revitalização de Espeço Público na Rua Almirante Delamare, 423, Esquina Com Rua Coronel Silva Castro - Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Almirante Delamare 423 04218-050 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 14/01/2022 | 34000 | 31916.53 | 6039.2021/0003490-8 | 052/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100034908 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100034908 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31916.53 | 0
6335 | SUBIP | Instalação de ATI (Academia Terceira Idade) em Área Pública Localizada na Via de Pedestres Barão João de Ataliba - Jardim Climax | Não | Ipiranga | Passagem de Pedestres Barão João de Ataliba S/N 04177-447 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 26/01/2022 | 31945.59 | 31914.88 | 6039.2021/0003635-8 | 055/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100036358 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100036358 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31914.88 | 0
6336 | SUBAD | Reativação poço SUB-AD | Não | Cidade Ademar | SUB-AD Reativação Poço - SUB-AD 04657-000 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-04-30 | 32695.52 | 31914.32 | 6034.2023/0001407-5 | Termo Contrato Nº 027/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300014075 | Ok | 2999 | [{"numReserva": 51781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26074", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6034202300014075, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82900, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65704322000167", "valTotalEmpenhado": 31914.32, "datEmpenho": "27/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 31914.32, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "IVL PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços Técnicos Profissionais - PJ", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 51781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35071", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6034202300014075, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110550, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 31914.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 31914.32, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços Técnicos Profissionais - PJ", "codGrupo": 3}] | 0 | 35071; 26074 | 82900; 110550 | 65704322000167; 26177608000180 |  | 31914.32 | 0
6337 | SUBEM | Revitalização de escadaria com instalação de corrimão e pintura | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria Av. São Miguel, 1441 x R. Mauricio Bueno | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 32626 | 31914.13 | 6036.2023/0001916-7 | Contrato nº 052/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300019167 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87902, "valPagoRestos": 31914.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40716", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6036202300019167, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127034, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31914.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "52569429000106", "valTotalEmpenhado": 31914.13, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOLO SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40716 | 127034 | 52569429000106 |  | 31914.13 | 0
6338 | SUBAD | Revitalização de Praça 34 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Santo Agnelo 04383-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-10-02 | 32926.88 | 31910.63 | 6034.2021/0001998-7 | Contrato 015/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019987 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019987 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31910.63 | 0
6339 | SUBJA | Rua Lussanvira | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira alt 319 04316-000 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2022 | 2023-12-01 | 32624.76 | 31908.05 | 6042.2022/0003473-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200034736 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200034736 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31908.05 | 0
6340 | SUBAD | Execução passeio/paisagismo Rua Rodolpho de Freitas | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Rodolpho de Freitas 118 04406-000 | Requalificação | Concluída |  | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 32718.08 | 31899.19 | 6034.2022/0002359-5 | Termo Contrato Nº 049/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023595 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023595 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31899.19 | 0
6341 | SUBSP | Execução de serviços de fundações, estrutura e cobertura da quadra esportiva, localizada na área municipal situada entre a Av. do tanque e a Rua São Jose do Divino, distrito de Sapopemba | Não | Sapopemba | Avenida do Tanque S/N 03942-000 | Obra nova | Concluída |  | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 31896.48 | 31896.48 | 6061202200014879 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014879 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014879 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31896.48 | 31896.48
6342 | SUBCV | Limpeza geral/ instação de ATI e mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça João de Freitas Spínola 1 02613-030 | Manutenção | Concluída |  | 2021-11-08 | 18/01/2022 | 31958.75 | 31880.67 | 6033.2021/0002266-4 | 016/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100022664 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100022664 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31880.67 | 0
6343 | SUBAD | Reforma viela Rua Delfim do Prata | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Delfim do Prata 70 04474-170 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 31880.47 | 31880.47 | 6034.2023/0002709-6 | Termo Contrato Nº 073/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300027096 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90665, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027096, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133837, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31880.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 31880.47, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41591 | 133837 | 47791954000123 |  | 31880.47 | 0
6344 | SUBSA | Revitalização de Praça Praça Augusto Antonio Silva | Não | Santo Amaro | Praça Augusto Antonio Silva S/N 04691-150 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 2022-08-01 | 31932.12 | 31876.01 | 6053.2021/0005604-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056045 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056045 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31876.01 | 0
6345 | SUBCV | Reconstrução do passeio, instação de bancos de conceto, paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Rua Mangaratu, Altura do Nº 56 56 02514-030 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-03-04 | 31868.48 | 31868.48 | 6033.2023/0004034-8 | 052/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300040348 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88324, "valPagoRestos": 31868.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40988", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300040348, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128435, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31868.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 31868.48, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40988 | 128435 | 32402456000174 |  | 31868.48 | 0
6346 | SUBSP | Revitalização de área s/d entre a Rua Orlando Chiodo e Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Melo - Vila União | Não | Sapopemba | Rua Rua Orlando Chiodo e Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Melo - Vila União S/N 03295-100 | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-08 | 2021-08-09 | 32016.58 | 31861.85 | 6061202100006327 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100006327 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100006327 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31861.85 | 31861.85
6347 | SUBSP | Revitalização de espaço público, execução de fundações e instalação de painel alusivo ao aniversário de 112 anos de sapopemba | Não | Sapopemba | Avenida Dr. Frederico Martins da Costa Carvalho 54 03984-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 31861.19 | 31861.19 | 6061202200006370 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200006370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200006370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31861.19 | 31861.19
6348 | SEME | CDC PARQUE SÃO LUIS | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Eng. Alberto Meyer, 318 - Freguesia do Ó | Manutenção | Concluída | Elabroração de projeto basico para reforma de pista de skate | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 31854.34 | 31854.34 | 6019.2022/0000721-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31854.34 | 31854.34
6349 | SEME | CE Vila Guarani/Riyuso Ogawa - Construção de pista de skate | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Requalificação | Concluída | Elaboração de projeto básico para construção de pista de skate | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 31854.34 | 31854.34 | 6019.2022/0000725-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007253 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007253 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31854.34 | 31854.34
6350 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Viela | Não | Butantã | Viela R. Abilio Pereira de Almeida, 308 - Vila São Domingos 308 05368-030 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 32143.62 | 31826.66 | 6031.2021/0004913-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31826.66 | 0
6351 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Área Pública 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Dias Vieira, 622 - Jd. Monte Kemel 622 05632-091 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 14/02/2022 | 32163.02 | 31826.66 | 6031.2021/0004683-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046830 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046830 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31826.66 | 0
6352 | SUBBT | Contratação de Serviços de Reforma e Revitalização de Área Pública 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Amaralina, 141 - Jd Arpoador 141 04465-090 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 14/02/2022 | 32062.67 | 31823.22 | 6031.2021/0004688-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31823.22 | 0
6353 | SUBAD | Reforma Viela Rua Constantino Sérgio | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Constantino Sérgio 04457-140 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 32805.6 | 31822.59 | 6034.2022/0002358-7 | Termo Contrato Nº 050/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023587 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023587 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31822.59 | 0
6354 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Itatá | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Itatá 50-A 04404-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 29/2/2024 | 31815.49 | 31815.49 | 6034.2023/0002699-5 | Termo Contrato Nº 067/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026995 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90646, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41561", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026995, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133780, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31815.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 31815.49, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41561 | 133780 | 22898226000194 |  | 31815.49 | 0
6355 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Embaixadora Dora Vasconcelos | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Embaixadora Dora Vasconcelos 442 04438-240 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 2024-11-03 | 31806.3 | 31806.3 | 6034.2023/0002707-0 | Termo Contrato Nº 072/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027070 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90661, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41606", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027070, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133857, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31806.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 31806.3, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41606 | 133857 | 47791954000123 |  | 31806.3 | 0
6356 | SUBIP | Revitalização de espaço público - Figueira das Lágrimas - situado na Estrada das Lágrimas altura do n.º 514 | Não | Ipiranga | Estrada das Lágrimas Altura 514 04246-003 | Requalificação | Concluída |  | 25/07/2022 | 23/08/2022 | 31799.04 | 31798.03 | 6039.2022/0002482-3 | 019/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200024823 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200024823 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31798.03 | 31798.03
6357 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Área Pública 2 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Pr. Eng. Luis Vieira de C. Mesquita, Alt N° 800 - Jd. Das Vertentes 800 05541-130 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 14/02/2022 | 31850.22 | 31772.3 | 6031.2021/0004687-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31772.3 | 0
6358 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Aristides da Silveira Lobo | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Aristides da Silveira Lobo 87 04648-180 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 31742.09 | 31742.09 | 6034.2023/0002694-4 | Termo Contrato Nº 069/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300026944 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90651, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41603", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026944, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133860, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31742.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47791954000123", "valTotalEmpenhado": 31742.09, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ORIENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41603 | 133860 | 47791954000123 |  | 31742.09 | 0
6359 | SUBIP | Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos e Projeto P/ Construção de Duas Quadras de Áreia e Vestiários na Rua Carlo Alberto Werneck Com Rua Prof. Arnaldo João Semeraro | Não | Ipiranga | Rua Carlo Alberto Werneck X Prof. Arnaldo João Semeraro S/N 04187-340 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-08 | 30/08/2022 | 31896.93 | 31737.45 | 6039.2022/0002404-1 | N.E 61.599 /2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200024041 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200024041 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31737.45 | 31737.45
6360 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Zike Tuma | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Zike Tuma 516 04458-000 | Requalificação | Concluída |  | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 32827.71 | 31714.09 | 6034.2022/0002277-7 | Termo Contrato Nº 036/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022777 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022777 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31714.09 | 0
6361 | SUBIP | Implantação de Cachorrodromo na Praça Pinheiro da Cunha | Não | Ipiranga | Praça Pinheiro da Cunha S/N 04275-050 | Requalificação | Concluída |  | 20/06/2022 | 19/07/2022 | 31700.74 | 31700.74 | 6039.2022/0001396-1 | 017/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200013961 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200013961 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31700.74 | 31700.74
6362 | SUBIP | Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos e Projeto visando a construção de cobertura em estrutura metálica para o palco externo do CEU Heliópolis. | Não | Ipiranga | Estrada das Lagrimas 2385 04232-901 | Obra nova | Concluída |  | 13/10/2022 | 27/11/2022 | 32937.61 | 31700.01 | 6039.2022/0003363-6 | N.E 76.165 /2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200033636 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200033636 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31700.01 | 0
6363 | SUBBT | Contratação de Serviços de Reforma e Revitalização de Área Pública 2 | Não | Butantã | Viela R. Henry Michael Thau, 244 - Jd. Arpoador 244 05563-060 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 14/02/2021 | 32035.1 | 31696.4 | 6031.2021/0004686-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31696.4 | 0
6364 | SUBIP | Revitalização da Praça Urbana situada na Rua Natali x Rua Mariano, Cidade Nova Heliópolis. | Não | Ipiranga | Rua Natali 80 04235-355 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 28/01/2022 | 50000 | 31654.36 | 6010.2021/0004016-0 | 062/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100040160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100040160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31654.36 | 0
6365 | SUBAD | Reforma Sede Rua Jurimanás | Não | Cidade Ademar | Sede Rua Jurimanás 04434-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 14/11/2023 | 32747.6 | 31653.33 | 6034.2023/0001510-1 | Termo Contrato Nº 012/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300015101 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57504, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 31653.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26730", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015101, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84080, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 31653.33, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31653.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 31965.15, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 311.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 31653.33 | 26730 | 84080 | 22898226000194 |  | 31653.33 | 31653.33
6366 | SUBIP | Serv. Para TRoca de Brinquedos e Manutenção Playground (EMEI Delfino de Azevedo) na Praça Primeiro de Outubro, 30 - Vila Monumento | Não | Ipiranga | Praça Primeiro de Outubro 30 04261-140 | Manutenção | Concluída |  | 22/11/2021 | 21/12/2021 | 31758.3 | 31648.78 | 6039.2021000/3140-2 | 036/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031402 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031402 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31648.78 | 31648.78
6367 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 11 | Não | Vila Mariana | Avenida Bosque da Saúde 144 04142-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 31641.46 | 31639 | 6059.2021/0010872-2 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100108722 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100108722 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31639 | 0
6368 | SUBBT | Contratação Serviços de Revitalização de Viela - R. Celso Lagar, 307 - Jd. Ester | Não | Butantã | Viela R. Celso Lagar, 307 - Jd. Ester 307 05374-040 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 31771.15 | 31630.92 | 6031.2021/0004914-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049146 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049146 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31630.92 | 0
6369 | SUBAD | Reforma Viela Rua Vicente Strichalsky | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Vicente Strichalsky 502 04475-072 | Requalificação | Concluída |  | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 32560.78 | 31606.14 | 6034.2022/0002182-7 | Termo Contrato Nº 043/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31606.14 | 0
6370 | SUBAD | Horta comunitária SUB-AD | Não | Cidade Ademar | SUB-AD Avenida Yervant Kissajikian 416 04657-000 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 32811.89 | 31590.86 | 6034.2022/0002179-7 | Termo Contrato Nº 038/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021797 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021797 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31590.86 | 0
6371 | SUBAD | Revitalização Praça Praça Lygia Maria Salgado | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Lygia Maria Salgado 04386-130 | Requalificação | Concluída |  | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 32243.97 | 31590.4 | 6034.2022/0002406-0 | Termo Contrato Nº 052/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200024060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200024060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31590.4 | 0
6372 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Itapecerica da Serra | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Itapecerica da Serra 202 04404-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 32411.12 | 31586.18 | 6034.2022/0002276-9 | Termo Contrato Nº 041/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022769 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022769 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31586.18 | 0
6373 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 10 | Não | Vila Mariana | Rua Camuru 791 04138-002 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 31565.02 | 31564.04 | 6059.2021/0010871-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100108714 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100108714 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31564.04 | 0
6374 | SUBST | Projeto de drenagem | Não | Santana/Tucuruvi | Ruas e Avenidas Diversos locais da SUB-ST: 1. Rua Dr. Antonio Maria de Laet (pista inferior lado ímpar); 2. Rua Caitezal até o lançamento no córrego a jusante; 3. Confluência da Av. cruzeiro do Sul com a Av. Zaki Narchi. São Paulo – S.P. S/N | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 31555.58 | 31555.58 | 6052.2022/0005085-0 | Anexo de Empenho 120.400/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200050850 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200050850 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31555.58 | 0
6375 | SUBAD | Reforma Viela Rua Frei João do Rosário | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Frei João do Rosário 246 04401-90 | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 32635.55 | 31552.25 | 6034.2022/0002180-0 | Termo Contrato Nº 042/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021800 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021800 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31552.25 | 0
6376 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com instalação de Corrimão 6 | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessa Travessa Caetano Filgueiras 76 02820-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 31519.7 | 31519.7 | 6051.2022/0003027-6 | 044/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200030276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200030276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31519.7 | 0
6377 | SUBCV | demolição e reconstrução de passeio, orlas e intalação de bancos de conceto + paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R. Saguairu, Altura do Nº 72 72 02514-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 31440.29 | 31440.29 | 6033.2023/0004037-2 | 054/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300040372 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88628, "valPagoRestos": 31440.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40977", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300040372, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128262, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31440.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 31440.29, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40977 | 128262 | 43011190000155 |  | 31440.29 | 0
6378 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 09/11/2024 | 31384 | 31384 | 7910202200010218 | CONTRATO 064/SPOBRAS/22 - Ambiental | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200010218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200010218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6379 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Aléssio de Paolis | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Aléssio de Paolis 401 04438-200 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 32284.36 | 31367.22 | 6034.2022/0001724-2 | Termo Contrato Nº 017/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017242 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017242 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31367.22 | 31367.22
6380 | SUBSP | manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, devendo o serviço ser executado em: área sem denominação localizada entre as Ruas Lírio do Vale x Estrela de Belém - ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Rua Lírio do Vale S/N 03927-350 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 33127.89 | 31356.76 | 6061202300028804 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300028804 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87392, "valPagoRestos": 31356.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39891", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300028804, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124588, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31356.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 33127.89, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1771.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88022, "valPagoRestos": 59869.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39891", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300028804, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124600, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59869.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 59869.93, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39891 | 124600; 124588 | 02243019000194 |  | 91226.69 | 0
6381 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição argamassa/Reparo de trincas e rachaduras/Regularização de pontos demolidos/Novo corrimão/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Alambari, Altura do Número 300 300 02522-060 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2022 | 20/12/2022 | 31351.91 | 31351.91 | 6033.2022/0002958-0 | 054/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200029580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200029580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31351.91 | 31351.91
6382 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 13 | Não | Vila Mariana | Rua Amigos da Mauro S/N 04055-100 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 31884.83 | 31340.88 | 6059.2021/0010870-6 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100108706 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100108706 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31340.88 | 0
6383 | SUBSA | Revitalização de Área Verde Avenida Interlagos X João Peixoto Viegas | Não | Santo Amaro | Avenida Interlagos X João Peixoto Viegas S/N 04437-000 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 31430.13 | 31313.75 | 6053.2022/0006758-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200067588 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200067588 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31313.75 | 0
6384 | SUBAD | Reforma Viela Rua Messias Augusto da Silva | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Messias Augusto da Silva 114 04474-230 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 31971.17 | 31266 | 6034.2022/0001753-6 | Termo Contrato Nº 019/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31266 | 31266
6385 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação de moradores do Jardim Sete Lagos - Rua Sebastião Advíncula da Cunha | Não | Campo Limpo | Rua Rua Sebastião Advíncula Da Cunha 05856-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-10 | 2022-03-12 | 31256.71 | 31256.71 | 6032.2022/0002838-3 | 071/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028383 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028383 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31256.71 | 31256.71
6386 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Santo Antonino | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Santo Antonino 321 04429-003 | Requalificação | Concluída |  | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 32045.92 | 31236.96 | 6034.2022/0002183-5 | Termo Contrato Nº 037/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31236.96 | 0
6387 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Viela 1 | Não | Butantã | Viela R. João Gaia Gomes, 84 - Educandário 84 05545-040 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 31757.75 | 31062.83 | 6031.2021/0004915-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31062.83 | 0
6388 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Revitalização do Marcador de Léguas - Rua Silva Bueno Oposto ao nº 375 - Ipiranga | Sim | Ipiranga | Rua Silva Bueno Oposto ao 375 04208-050 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-11-01 | 32970.19 | 31024.26 | 6039.2021/0003141-0 | 040/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 31024.26 | 0
6389 | SUBAF | Revitalização de espaço público e instalação de painel alusivo, Rua Taubaté | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Taubaté S/N 03433-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 31012.73 | 30995.14 | 6030.2022/0004848-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200048480 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200048480 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30995.14 | 0
6390 | SUBBT | Contratação de Projeto de Contenção e Drenagem - Espaço Livre R. Benvenuto Cellini | Não | Butantã | Área de Risco R. Benvenuto Cellini 535 05541-240 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 30898.38 | 30983.98 | 6031.2022/0003459-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200034590 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200034590 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30898.38 | 0
6391 | SUBFO | Implntação de Corrimão em Escadaria | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Montes Claros Marilândia S/N S/N 02802-030 02802-070 | Obra nova | Concluída |  | 22/08/2022 | 21/10/2022 | 32729.96 | 30977.38 | 6037.2022/0001612-9 | N° Ordem de Início 13/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200016129 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200016129 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30977.38 | 30977.38
6392 | SEME | SEME - Centros Esportivos | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Requalificação | Concluída | Elaboração de projeto basico (conceitual) pra a execução de reformas nos centros esportivos da asmistração direta, visando padronização nos diversos elementos envolvidos nas reformas e/ou revitalizações futuras | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 30963.18 | 30963.18 | 6019.2022/0004794-8 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200047948 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 39295, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "51 ", "valPagoExercicio": 30780.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37450", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6019202200047948, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53567, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "92", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Despesas de Exercícios Anteriores", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 30780.78, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 30780.78, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "35016725000152", "valTotalEmpenhado": 30780.78, "datEmpenho": "31/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO SS", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras e Instalações - PMSP", "codGrupo": 4}] | 30780.78 | 37450 | 53567 | 35016725000152 |  | 30780.78 | 30780.78
6393 | SEME | SEME - GABINETE - Reparação | Não | Vila Mariana | Av Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 30950.1 | 30950.1 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6394 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Filipe Bandeira | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Filipe Bandeira 373 02126-020 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 59777.44 | 30899 | 6058.2023/0003221-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032210 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86735, "valPagoRestos": 30899, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39573", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123673, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 30899, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 30899, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39573 | 123673 | 15009784000196 |  | 30899 | 0
6395 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Marari | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Marari 134 04402-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 32489.94 | 30861.37 | 6034.2022/0001722-6 | Termo Contrato Nº 018/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017226 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017226 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30861.37 | 30861.37
6396 | SUBIP | Serv. Gerais de Manutenção/Reparação/Adaptação na Escadaria da Rua Eugênio Falk, 801 - Jardim Previdência | Não | Ipiranga | Rua Eugênio Falk 801 42921-110 | Manutenção | Concluída |  | 2021-06-12 | 2021-04-10 | 32474.69 | 30825.36 | 6039.2021/0003126-7 | 039/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031267 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031267 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30825.36 | 0
6397 | SUBMP | Instalação de Playground e gradil de proteção na Travessa Mari | Não | São Miguel Paulista | Rua Mari (travessa Rua José Santana) S/N 08040-395 | Obra nova | Concluída |  | 2023-04-09 | 2023-02-11 | 30814.11 | 30814.11 | 6055.2023/0001213-1 | Nº do Contrato 015/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300012131 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45825, "valPagoRestos": 30814.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Thammy Miranda", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21301", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6055202300012131, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71162, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7054", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 30814.11, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 30814.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32929769000185", "valTotalEmpenhado": 30814.11, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 30814.11 | 21301 | 71162 | 32929769000185 |  | 30814.11 | 30814.11
6398 | SUBJA | Escadaria Avenida do Café | Sim | Jabaquara | Avenida do Café alt 349 04311-000 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2022 | 31/12/2022 | 32970.9 | 30781.03 | 6042.2022/0003416-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200034167 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200034167 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30781.03 | 0
6399 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Janez Novak | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Janez Novak 08111-775 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 30/01/2023 | 32976.84 | 30766.61 | 6040.2022/0001993-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200019930 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200019930 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30766.61 | 0
6400 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Centro Cultural Vila Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Renata, 163 - 03377000 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 30698.4953 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6401 | SUBIP | Requalificação, Instalação de Corrimão e Recuperação de Degraus na Escadaria da Rua João de Araripe Macedo | Não | Ipiranga | Rua João de Araripe Macedo S/N 04256-000 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 13/09/2022 | 30638.91 | 30638.91 | 6039.2022/0001755-0 | 023/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30638.91 | 30638.91
6402 | SUBPJ | Adequação de espaço publico c/execução de alambrado em quadra existente - Rua Amaravati | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Amaravati 747 02998-200 | Requalificação | Concluída |  | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 30596.8 | 30596.8 | 6051.2022/0001242-1 | 011/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200012421 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200012421 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30596.8 | 30596.8
6403 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão - Rua Morro de Santa Marta | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Morro de Santa Marta alt. nº 73 02991-070 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 30847.04 | 30537.49 | 6051.2023/0004684-0 | 079/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300046840 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87978, "valPagoRestos": 30537.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40456", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300046840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127028, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 30537.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13823259000184", "valTotalEmpenhado": 30537.49, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40456 | 127028 | 13823259000184 |  | 30537.49 | 0
6404 | SEME | CE Lapa/Edson Arantes do Nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 30516.11 | 30516.11 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6405 | SIURB | PRA - Rua Cachoeira dos Antunes (reforço de galerias) | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Cachoeira Dos Antunes | Requalificação | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-12 | 2021-12-25 | 30449.51 | 30449.51 | 6022.2020/0003157-2 | Prazo contratual de 60 dias corrido CONCLUÍDO em 24/12/21 - Ofício Recibo n° 003/PROJ-2/22. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000031572 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000031572 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30449.51 | 6089.9
6406 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Zaki Narchi (apenas sinalização vertical) | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Zaki Narchi, - Mais de um CEP | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | 30315.03 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 30.315,03. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6407 | SUBAF | Obras de melhoria da escadaria, Av Antonio Buono | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Antonio Buono 192 03382-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 30217.06 | 30202.62 | 6030.2022/0004845-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200048456 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200048456 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 30202.62 | 0
6408 | SUBSP | projeto básico de fundações e construção da cobertura metálica da quadra esportiva localizada na Rua Giovanni Nasco, altura do n°905, Conjunto Habitacional Teotônio Vilela | Não | Sapopemba | Rua Giovanni Nasco 905 03928-090 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-08 | 2023-08-09 | 30110.03 | 30110.03 | 6061202300020196 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300020196 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50913, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 30110.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22905", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6061202300020196, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75097, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 30110.03, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 30110.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26159595000116", "valTotalEmpenhado": 30110.03, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HFM ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 30110.03 | 22905 | 75097 | 26159595000116 |  | 30110.03 | 30110.03
6409 | SMS | UBS JARDIM PARAGUAÇÚ | Sim | São Mateus | RUA TAIOBEIRAS nº 125 CEP 03941-060 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 30000 | 6010.2021/0003535-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6410 | SUBCV | Demolição/Reconstrução do passeio existente; Instalação de piso podotátil para acessibilidade; • Instalação de bancos em concreto; • Pintura das guias; | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Rua Zilda, Altura do Nº 44 44 02545-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 15/02/2024 | 29988.2 | 29988.2 | 6033.2023/0004049-6 | 062/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300040496 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89663, "valPagoRestos": 29988.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41584", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300040496, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133819, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29988.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 29988.2, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41584 | 133819 | 32402456000174 |  | 29988.2 | 0
6411 | SUBCV | Demolição e reconstrução do passeio existente; Instalação de piso podotátil para acessibilidade; Instalação de bancos em concretoPintura das guias; | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Rua Mangaratu Altura do Nº 333 333 02514-030 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 29977.65 | 29977.65 | 6033.2023/0004050-0 | 061/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300040500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89454, "valPagoRestos": 29977.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41599", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300040500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133845, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29977.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 29977.65, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41599 | 133845 | 43011190000155 |  | 29977.65 | 0
6412 | SUBAF | Projeto pista de skate, Avenida Ver Abel Ferreira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Avenida Ver Abel Ferreira 1230 03340-000 | Requalificação | Concluída |  | 20/06/2022 | 18/08/2022 | 29877.15 | 29877.15 | 6030.2022/0001234-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200012346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200012346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29877.15 | 29877.15
6413 | SUBMP | Manutenção dos passeios da Praça Fortunato da Silveira | Não | São Miguel Paulista | Praça Fortunato da Silveira S/N 08060-110 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 26/01/2023 | 29997.63 | 29863.84 | 6055.2022/0003853-8 | Nº do Contrato 028/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200038538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200038538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29863.84 | 0
6414 | SUBSP | manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, devendo o serviço ser executado em:Área sem denominação localizada entre as ruas Salgo e Salvador de Mesquita - ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Rua Salvador de Mesquita S/N 03985-010 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 29858.08 | 29858.08 | 6061202300028790 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300028790 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87389, "valPagoRestos": 29858.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40010", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300028790, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124582, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29858.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 29858.08, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88020, "valPagoRestos": 28902.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40010", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300028790, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124599, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 28902.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 30758.01, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1855.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40010 | 124582; 124599 | 02243019000194 |  | 58760.12 | 0
6415 | SEME | Quadra de esportes na Adalberto Kurt | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Adalberto Kurt nº 469/475 | Requalificação | Concluída | Revitalização e reforma na Quadra de Esportes | 2021-04-11 | 30/11/2021 | 29817.33 | 29817.33 | 6019.2021/0003082-2 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100030822 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100030822 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29817.33 | 29817.33
6416 | SUBAF | Instalação de corrimão e pintura, Rua Ricardo Cabral da Cunha | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Ricardo Cabral da Cunha 121 03383-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 29775.36 | 29775.36 | 6030.2022/0004846-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200048464 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200048464 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29758.76 | 0
6417 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Francisco Teles Dourado | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Francisco Teles Dourado 307 04649-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-11-03 | 29714.68 | 29714.68 | 6034.2023/0002698-7 | Termo Contrato Nº 068/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026987 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90647, "valPagoRestos": 29548.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41566", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026987, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133792, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29714.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 29714.68, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41566 | 133792 | 20874183000181 |  | 29714.68 | 0
6418 | SUBSA | Revitalização do Canteiro Rua Prof. Leal Ferreira X Eng. Domicio de Lima Pacheco e Silva 2 | Não | Santo Amaro | Rua Prof. Leal Ferreira X Eng. Domicio de Lima Pacheco e Silva S/N 04455-290 | Manutenção | Concluída |  | 19/05/2022 | 31/05/2022 | 29779.9 | 29700.18 | 6053.2022/0000903-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009030 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009030 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29700.18 | 29700.18
6419 | SUBMP | Elaboração de projeto de revisão e manutenção da rede elétrica do prédio da SUB-MP | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 29685.86 | 29685.86 | 6055.2022/0003902-0 | Nº do Contrato 029/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200039020 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200039020 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29685.86 | 0
6420 | SUBSA | Revitalização da Área Pública Rua Manoelito de Ornellas | Não | Santo Amaro | Rua Manoelito de Ornellas 188 04719-040 | Requalificação | Concluída |  | 20/06/2022 | 30/06/2022 | 29667.93 | 29641.75 | 6053.2022/0000925-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29641.75 | 29641.75
6421 | SUBMG | Requalificaçãode viela, Rua Tenente Sotomano | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Tenente Sotomano 1513 02226-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-12 | 2022-08-01 | 29982.11 | 29600.99 | 6058.2021/0002900-2 | Nº Ordem de Execução 008/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100029002 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100029002 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29600.99 | 0
6422 | SMC | Manutenção predial - Capela do Morumbi | Não | Butantã | Avenida Morumbi, 5387 - 05650001 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2022 | 2022-01-07 | 29/12/2022 | 29567.06 | 29567.06 | 6025.2020/0018735-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000187358 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000187358 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29567.06 | 29567.06
6423 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Francesco Martini x Rua José Beirinhas - Jardim Eledy | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Francesco Martini X Rua José Beirinhas - Jardim Eledy 05856-060 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2021 | 20/01/2022 | 29551.53 | 29551.53 | 6032.2021/0002586-2 | 031/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28608.66 | 0
6424 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Travessa Pedro Antonio Alarcon | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Pedro Antonio Alarcon - 02136-010 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2022 | 14/02/2023 | 29999.29 | 29509.5 | 6010.2022/0001281-9 | Nº Ordem de Execução 009/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200012819 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200012819 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29509.5 | 29509.5
6425 | SUBBT | Reforma de Viela | Não | Butantã | Viela Rua Francisco Correia Dutra X Rua Antônio José do Amaral 140 05371-070 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2022 | 15/12/2022 | 29540.58 | 29441.86 | 6031.2022/0004243-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200042437 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200042437 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29441.86 | 29441.86
6426 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Campo Limpo | Não | Campo Limpo | Rua Manoel José Pereira, nº 300 - Jardim Gismar | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 21.01.22 | 11/03/2022 | 32300 | 29441.64 | 6029202100162081 | Fiscais : Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. eFlávia Vasconcelos de Lima - RF: 771.307-0 - Processo 6029.2021/0016208-1 - Readequação entrada de enegia/ adequação vestiário feminino - Falta ligação do quadro de energia. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 2.858,36 valor de empenho cancelado) | Ok | 6029202100162081 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162081 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29441.64 | 0
6427 | SUBSA | Revitalização do Canteiro Rua Prof. Leal Ferreira X Eng. Domicio de Lima Pacheco e Silva 1 | Não | Santo Amaro | Rua Prof. Leal Ferreira X Eng. Domicio de Lima Pacheco e Silva S/N 04455-290 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 29423.25 | 29423.25 | 6053.2021/0003911-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100039116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100039116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29423.25 | 0
6428 | SUBBT | Projeto de Adequação de Pista de Skate - R. Ministro Nelson Hungria X R. George Eastman | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Ministro Nelson Hungria 506 05690-050 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 29383.98 | 29383.98 | 6031.2022/0002581-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200025818 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200025818 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29383.98 | 29383.98
6429 | SUBIQ | Revitalização de Espaço Público 3 | Não | Itaquera | Rua Praça Sérgio dos Santos Localizada Na R. Alfredo Pimenta X R. Arturo Martini | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 29/11/2022 | 29248.52 | 29248.52 | 6041.2022/0003217-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032177 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032177 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29248.52 | 29248.52
6430 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da praça da Rua Abigail Maia, 224 x Rua Gonçalo Barros | Não | Campo Limpo | Rua Rua Abigail Maia, 224 X Rua Gonçalo Barros 05881-130 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-02-10 | 29225.49 | 29225.49 | 6032.2021/0002795-4 | 062/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027954 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027954 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28896.9 | 0
6431 | SUBVP | Ponte Saclara X F. Leger | Não | Vila Prudente | Rua Saclara X Rua Fernando Leger S/N 03251-080 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 21/01/2023 | 31184.96 | 29171.5 | 6060.2022/0003306-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200033061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200033061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29171.5 | 0
6432 | SUBIQ | Revitalização de Espaço Público Na Praça Sem Denominação | Não | Itaquera | Rua R. Zélia Frias Street | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 29146.18 | 29146.18 | 6041.2022/0003226-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032266 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032266 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29146.18 | 0
6433 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Ermelino Matarazzo | Não | Ermelino Matarazzo | Estrada Velha de Mogi das Cruzes nº 1860 - Vila rio Branco | Manutenção | Concluída | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 29109.98 | 29109.98 | 6029202100162120 | Processo 6029.2021/0016212-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado . | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100162120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29109.98 | 0
6434 | SUBMP | Manutenção de lavanderia do prédio da Subprefeitura de São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2022 | 2023-07-02 | 29088.42 | 29088.42 | 6055.2022/0002194-5 | Nº do Contrato 022/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200021945 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200021945 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29088.42 | 0
6435 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - CANIL | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha nº 60 - Vila Guilherme | Manutenção | Concluída | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-25 | 29000 | 29000 | 6029202100158068 | Processo 6029.2021/0015806-8. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). Está em andamento, o serviço não ficou com a qualidade esperada, solicitamos os reparos que faltam, não os fizeram ainda, revestimento em uma parede e ajuste em porta. Obra entregue com 41 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100158068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100158068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29000 | 0
6436 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IAMO | Não | Mooca | Rua João Tobias, 12 - Belenzinho | Manutenção | Concluída | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 29000 | 29000 | 6029202100161743 | Processo 6029.2021/0016174-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação vestiário (hidraulica), obra entregue com 48 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100161743 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100161743 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29000 | 0
6437 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoia Regional Aricanduva Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº - Vila Manchester | Manutenção | Concluída | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-03-01 | 29000 | 29000 | 6029202100162723 | Processo 6029.2021/0016272-3. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação telhado. O telhado foi executado, porém apresenta vazamentos, foi solicitado para que reparassem até eliminar o vazamento. Obra entregue com 51 dias de atraso. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100162723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100162723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29000 | 0
6438 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Regional Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av. dos Texteis nº 1331 - Sta. Etelvina | Manutenção | Concluída | Obra concluida | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 29000 | 29000 | 6029202100163410 | Processo 6029.2021/0016341-0. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Readequação Sentinela. Obra entregue com 55 dias de atraso | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100163410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100163410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29000 | 0
6439 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Vila Prudente 1 | Não | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno, nº 61 - Jardim Tereza | Manutenção | Concluída | Obra concluída | 2021-12-30 | 2022-04-22 | 29000 | 29000 | 6029202100161565 | Processo 6029.2021/0016156-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5.. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9. Readequação banheiros (hidraulica, eletrica). Está com 85% executado, faltando pintura das salas. Obra entregue com atraso de 66 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100161565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100161565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29000 | 0
6440 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 5 | Não | Vila Mariana | Rua Inhambu 1615 04517-120 | Requalificação | Concluída |  | 19/10/2021 | 18/11/2021 | 29171.28 | 28972.19 | 6059.2021/0008225-1 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100082251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100082251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29171.28 | 29171.28
6441 | SUBSM | Intervenção, Praça | Não | São Mateus | Praça Tavares Guerreiro X Gomes de Melo 03951-020 | Ampliação | Em andamento |  | 29/12/2020 | 20/01/2021 | 28863.99 | 28863.1 | 6054.2020/0002047-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000020478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000020478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28863.99 | 0
6442 | SUBIP | PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE NA PRAÇA PALMARES | Não | Ipiranga | Rua Ângelo Bertini 83 04195-090 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 20/09/2023 | 30000 | 28696.73 | 6039.2023/0001411-0 | N.E 78.083 /2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300014110 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35657, "valPagoRestos": 28696.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24176", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300014110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 28696.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37380630000149", "valTotalEmpenhado": 28696.73, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMITRE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 24176 | 78083 | 37380630000149 |  | 28696.73 | 0
6443 | SUBIP | Serv. Para Revitalização Com Implantação de Canteiro Com Paisagismo Entre a Rua Tamuata x Rua Boiçununga - Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Tamuata x Rua Boiçununga S/N 04255-140 | Requalificação | Concluída |  | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30618.45 | 28644.29 | 6039.2022/0001761-4 | 029/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017614 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017614 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28644.29 | 28644.29
6444 | SUBIP | Instalação de corrimão e reparações de piso e pinturas na Travessa Augustinópolis, acesso entre as Ruas Cônego José Norberto e Rua Guaperoba - Vila Brasilio Machado | Não | Ipiranga | Travessa Travessa Augustinópolis S/N N/C | Requalificação | Concluída |  | 25/07/2022 | 23/08/2022 | 29040.7 | 28570.37 | 6039.2022/0001773-8 | 020/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017738 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017738 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28580.37 | 28580.37
6445 | SUBJA | Escadaria Rua Marjorie | Sim | Jabaquara | Rua Marjorie 248 04414-220 | Manutenção | Concluída |  | 26/05/2023 | 25/06/2023 | 29000.82 | 28436.4 | 6042.2023/0001647-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300016470 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37855, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 28436.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14931", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6042202300016470, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 28436.4, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 28436.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 29000.82, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 564.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 28436.4 | 14931 | 52717 | 05577367000196 |  | 28436.4 | 28436.4
6446 | SUBSP | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na Av. Lauro Xerfan (Revitalização da Praça e Brinquedos) | Não | Sapopemba | Avenida Lauro Xerfan (canteiro central) 322 03921-020 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 27/09/2023 | 29979.47 | 28350.65 | 6061202300015656 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300015656 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36027, "valPagoRestos": 28350.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24582", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015656, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80891, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 28350.65, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 28350.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 29979.47, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1628.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 28350.65 | 24582 | 80891 | 02243019000194 |  | 28350.65 | 28350.65
6447 | SUBPJ | Adequação de area pública 11 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Domingos Bastos s/N 02919-040 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-11-01 | 28162.34 | 28162.34 | 6051.2021/0003343-5 | 036/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100033435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100033435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28162.34 | 0
6448 | SUBIP | Serviço de elaboração de projeto executivo de construção de cobertura em estrutura metálica, para iluminação na Rua Mario Grazini nº 100, ONG Novos Hedeiros. | Não | Ipiranga | Rua Mario Grazini 100 04153-150 | Requalificação | Concluída |  | 18/07/2022 | 16/08/2022 | 28149.25 | 28149.25 | 6039.2022/0002308-8 | N.E 58.720 /2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200023088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200023088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28149.25 | 28149.25
6449 | SUBIP | Serviços Gerais de Manutenção, Reparações, Adaptações e Modificações de Muro de Divisa - Ruas Mario Grazini, 100 - Cursino | Não | Ipiranga | Rua Mario Grazini 100 04153-150 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 27908.16 | 27908.16 | 6039.2021/0002312-4 | 033/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100023124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100023124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27908.16 | 27908.16
6450 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Lourenço Vinter | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Lourenço Vinter 41 05187-090 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 27755.45 | 27755.45 | 6051.2022/0004104-9 | 094/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200041049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200041049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27755.45 | 0
6451 | SUBFO | Revitaliação de Passeio | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Antônio Genele 30 02811-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 16/10/2022 | 28000.05 | 27607.78 | 6037.2022/0001766-4 | N° Ordem de Início 15/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200017664 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200017664 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27607.78 | 27607.78
6452 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Ana Maria | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Ana Maria 5 04458-005 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 28410.13 | 27358.05 | 6034.2022/0001755-2 | Termo Contrato Nº 020/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27358.05 | 27358.05
6453 | SUBAD | Reforma escadão Rua Cônego Antônio Pinto | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Cônego Antônio Pinto 495 04468-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32431.27 | 27183.91 | 6034.2023/0002715-0 | Termo Contrato Nº 081/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027150 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92232, "valPagoRestos": 27183.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41520", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133705, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 27183.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 27183.91, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92237, "valPagoRestos": 5197.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41520", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133715, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5247.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 5247.36, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41520 | 133715; 133705 | 41771843000179 |  | 32431.27 | 0
6454 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Itatá | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Itatá 50-A 04404-080 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 27800.15 | 27135.92 | 6034.2022/0001123-6 | Termo Contrato Nº 005/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011236 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011236 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27135.92 | 27135.92
6455 | SEME | Prestação de serviços gerais de reparações do CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 26997.95 | 26997.95 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6456 | SME | Antigo CONAE oficina - Cabine Primária | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Balsa, 245 | Manutenção | Concluída |  | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 26934.45 | 26934.45 | 6016202200087307 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202200087307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202200087307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18194.43 | 0
6457 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Castanho Mirim, Pq Rebouças | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Castanho Mirim, Pq Rebouças 05735-050 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-02-11 | 27284.71 | 26917.92 | 6032.2021/0002411-4 | 044/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024114 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024114 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26917.92 | 0
6458 | SUBIP | Instalação de brinquedos e escada para acesso em Praça Pública situada na Rua John Audubon, Jardim São Savério, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Rua John Audubon S/N 04193-270 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-12-01 | 31989.68 | 26590.78 | 6039.2021/0003581-5 | 045/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100035815 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100035815 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26590.78 | 0
6459 | SMS | UBS Dr. José de Toledo Piza | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA DR ANTONIO CESAR NETO nº 387 CEP 02276-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 26500 | 6010.2021/0003586-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035868 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035868 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6460 | SUBFO | Implantação de ATI e Playground | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Matilde Munhoz S/N 02805-170 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2021 | 14/02/2022 | 26583.26 | 26398.47 | 6037.2021/0002003-5 | N° Ordem de Início 15/SUB-FB/CPO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100020035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100020035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26398.47 | 0
6461 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Afonso Sanches x Rua Garcia de Toledo | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Afonso Sanches X Rua Garcia De Toledo 05882-310 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 26364.17 | 26364.17 | 6032.2021/0002401-7 | 028/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024017 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024017 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26291.11 | 0
6462 | SUBFO | Implantação de Corrimão em Escadaria | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua do Promontório 1994 02848-060 | Obra nova | Concluída |  | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 26703.12 | 26277.78 | 6037.2021/0002482-0 | N° Ordem de Início 16/SUB-FB/CPO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100024820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100024820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26277.78 | 0
6463 | SUBMP | Instalação de configuração de sistema de automoção em paralelo | Não | São Miguel Paulista | Avenida Pires do Rio 1.349 08041-000 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 26000 | 26000 | 6055.2022/0003901-1 | Nº do Contrato 027/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200039011 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200039011 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26000 | 0
6464 | SUBPJ | Adequação de area pública 22 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Vinte e Cinco de Setembro S/N 02944-010 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 30/12/2021 | 25995.99 | 25995.29 | 6051.2021/0003275-0 | 039/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100032750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100032750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6465 | SUBFO | Revitalização de Praça 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Delfim Moreira S/N 02759-050 | Manutenção | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 26214.13 | 25971.89 | 6037.2022/0001086-4 | N° Ordem de Início 05/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200010864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25971.89 | 25971.89
6466 | SUBG | Recuperação da Cobertura da Estufa do Viveiro | Não | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro 582 08412-000 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2021 | 13/01/2022 | 26069.77 | 25953.5 | 6038.2021/0001983-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100019830 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100019830 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25953.5 | 25953.5
6467 | SUBIP | Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Cobertura em Estrutura Metálica, Iluminação e Reforma da Quadra de Esportes, Localizada na Praça Frei José Maria Lorenzetti | Não | Ipiranga | Praça Frei José Maria Lorenzetti S/N 04158-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-11-07 | 2022-10-08 | 25867.45 | 25867.45 | 6039.2022/0002102-6 | 036/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200021026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200021026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25867.45 | 25867.45
6468 | SUBIP | Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Cobertura em Estrutura Metálica, Iluminação e Reforma da Quadra de Esportes, Localizada na Rua Giacomo Cozarelli | Não | Ipiranga | Rua Giacomo Cozarelli S/N 04190-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-11-07 | 2022-10-08 | 25867.45 | 25867.45 | 6039.2022/0002103-4 | N.E 55.319 /2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200021034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200021034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25867.45 | 25867.45
6469 | SUBIP | Elaboração de Projeto Executivo de Construção de Cobertura emEstrutura Metálica, Iluminação e Reforma da Quadra de Esportes, Localizada na Rua José da Rocha Mendes Filho | Não | Ipiranga | Rua José da Rocha Mendes Filho S/N 04153-090 | Obra nova | Concluída |  | 2022-11-07 | 2022-10-08 | 25867.45 | 25867.45 | 6039.2022/0001768-1 | N.E 55.258 /2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017681 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017681 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25867.45 | 25867.45
6470 | SMS | BASE SAMU PERUS | Sim | Perus | RUA JULIO MACIEL nº 54 CEP 05208-110 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 25851.71 | 6018.2022/0040029-4; 6018.2021/0085575-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202200400294', '6018202100855753'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6471 | SUBJA | Praça Caio Eydio de Souza Aranha | Não | Jabaquara | Rua Luis Fachini X Av. Barro Branco 04324-160 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 28/10/2022 | 26507.28 | 25704.74 | 6042.2022/0002061-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020611 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020611 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25704.74 | 25704.74
6472 | SUBPJ | Adequação de Área Publica, com instalação de corrimão - Rua Jayme Compri X Rua Rio Una | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jayme Compri X Rua Rio Una 38 02983-055 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 25676.82 | 25676.82 | 6051.2022/0002839-5 | 042/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200028395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200028395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25676.82 | 0
6473 | SUBMP | Instalação de ATI's em área livre | Não | São Miguel Paulista | Avenida Ançarinhas x Rua Nova Santa Rosa S/N 08041-820 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 25648.46 | 25648.46 | 6055.2022/0003956-9 | Nº do Contrato 031/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200039569 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200039569 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25648.46 | 0
6474 | SUBMP | Instalação de ATI's em área livre | Não | São Miguel Paulista | Travessa Rua Inajá Guaçú S/N - | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 25648.46 | 25648.46 | 6055.2022/0003959-3 | Nº do Contrato 030/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200039593 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200039593 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25648.46 | 0
6475 | SUBAD | Revitalização de Praça 23 | Não | Cidade Ademar | Praça/CDC Rua Jurimanás 33/83 04434-060 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 14/01/2022 | 25544.68 | 25544.68 | 6034.2021/0001933-2 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296280.18 | 0
6476 | SUBPJ | Adequação de area pública 5 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Fonte da Moreninha S/N 02675-031 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 25463.76 | 25463.76 | 6051.2021/0002716-8 | 022/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100027168 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100027168 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25463.76 | 25463.76
6477 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Viela Rua Samuel Cooper x Rua Feres Bechara | Não | Campo Limpo | Viela Viela Rua Samuel Cooper X Rua Feres Bechara 05867-440 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 18/02/2022 | 25296.6 | 25296.6 | 6032.2021/0002879-9 | 066/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028799 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028799 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25180.05 | 0
6478 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Teatro Arthur Azevedo | Não | Mooca | Avenida Paes de Barros, 955 - 03115020 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 25290.9335 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6479 | SUBAD | Reforma viela Rua Wilson Ribeiro Bonfim | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Wilson Ribeiro Bonfim 36 04653-230 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 14/3/2024 | 32427.33 | 25261.76 | 6034.2023/0002724-0 | Termo Contrato Nº 086/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300027240 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92663, "valPagoRestos": 25261.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027240, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134698, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 25261.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 25261.76, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92664, "valPagoRestos": 7144.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300027240, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134700, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7165.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 7165.57, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41791 | 134700; 134698 | 41771843000179 |  | 32427.33 | 0
6480 | SUBBT | Contratação de Serviços de Implantação de Ati'S e Playground | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Parque do Joia - R. Moises Martins Silveira, 177 - Butanta 177 05596-040 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 26/01/2022 | 25027.51 | 25027.51 | 6031.2021/0005175-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100051752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100051752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6481 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 9 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua São Jeronimo X Rua Saguarita 178 05397-240 | Requalificação | Paralisada |  | 29/12/2023 | - | 95416.62 | 25000 | 6031.2023/0003186-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300031860 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202300031860 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6482 | SUBCV | Instalação de playground + colocação de corrimão e guarda corpo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Rua Carlos Porto Carreiro, Alt 25 25 02713-030 | Manutenção | Concluída |  | 14/09/2021 | 2021-11-11 | 24398.95 | 24398.95 | 6033.2021/0001410-6 | 007/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100014106 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100014106 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 24398.95 | 24398.95
6483 | SUBFO | Revitalização de Quadra 4 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Israel Ferreira Ferro x Oscar José Alves S/N 02855-010 | Manutenção | Concluída |  | 16/11/2021 | 30/12/2021 | 24900.41 | 24359.82 | 6037.2021/0001945-2 | N° Ordem de Início 007/SUB-FB/CPO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100019452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100019452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 24359.82 | 0
6484 | SUBSP | Construção de um novo sistema de drenagem | Não | Sapopemba | Praça Área verde entre a Avenida do Tanque e a Rua José do Divino, Jardim Itápolis S/N 03942-000 | Obra nova | Concluída |  | 2021-06-12 | 2021-05-03 | 24573.35 | 24083.79 | 6061202100006297 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100006297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100006297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 337613.12 | 0
6485 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Hipólito José da Costa, 42 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Hipólito José Da Costa, 42 42 05878-200 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-02-11 | 24173.65 | 23815.95 | 6032.2021/0002439-4 | 050/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024394 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024394 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23815.95 | 0
6486 | SUBMP | Implantação de playground | Não | São Miguel Paulista | Rua Polka S/N 08061-540 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 31/12/2021 | 23545.76 | 23545.76 | 6055.2021/0002892-1 | Nº do Contrato 040/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100028921 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100028921 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23545.76 | 0
6487 | SUBFO | Implantação de Parcão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Puxinana 113 02861-120 | Obra nova | Concluída |  | 20/09/2021 | 19/11/2021 | 23999.19 | 23538.36 | 6037.2021/0001467-1 | Nº Ordem de Início 002/SUB-FB/CPO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100014671 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100014671 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23538.36 | 23538.36
6488 | SUBPJ | Adequação de area pública 3 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua João Toniolo S/N 02969-020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-04-10 | 17/11/2021 | 23294.01 | 23294.01 | 6051.2021/0002033-3 | 013/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100020333 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100020333 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23294.01 | 23294.01
6489 | SUBST | Readequação de Pavimento R. Malie Brenner | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Malie Brenner 490 02243-020 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 2022-02-02 | 25424.85 | 23198.18 | 6052.2020/0002622-0 | Anexo Empenho 99.468/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202000026220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202000026220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23198.18 | 0
6490 | SEME | CE São Matheus - Modificações | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 23165.66 | 23165.66 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6491 | SEME | CE Santana/Balneário Geraldo Alonso | Não | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318, Santana. CEP: 02012-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 23081.73 | 23081.73 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6492 | SMS | CECCO Jaçanã | Sim | Jaçanã/Tremembé | AVENIDA PAULO LINCOLN DO VALLE PONTIM nº 241 CEP 02273-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 23000 | 6018.2021/0063870-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100638701 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100638701 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 21000 | 21000
6493 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Concluída |  | 25/05/2023 | 25/06/2023 | 22600 | 22600 | 7910202200014604 | CONTRATO 117/SPOBRAS/23 - Sondagem Teatro | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014604 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014604 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6494 | SMT | Obras de melhoria do sistema viário e/ou da sinalização viária no Ponto Crítico da Rua Costa Barros | Não | Vila Prudente | Rua Costa Barros, Vila Alpina | Obra nova | Concluída | Intervenção concluída | 2022-11-16 | 2022-11-26 | 22574.46 | 22574.46 | 6020.2021.0011180-1 | Projeto desenvolvido por meio dos procedimentos previstos na Portaria SMT nº 131 de 2020, que define os fluxos de procedimentos para as demandas oriundas de Relatórios de Análise de Risco de Acidentes de Trânsito emitidos pelas Concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros decorrente da obrigação de certificação de Sistema de Gestão da Segurança Viária, com base nos requisitos da Norma NBR ISO 39.001 e instiui o Grupo de Análise da ISO 39.001. Assim sendo, as obras serão realizadas com as dotações orçamentárias da própria CET e ainda não é possível realizar uma previsão de datas de início e término. Aguardando retorno CET sobre valores estimados totais para projeto e obra. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202100111801 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202100111801 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6495 | SUBPJ | Adequação de area pública 8 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Francisco Basilio Melo 213 05128-200 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 22027.14 | 22027.14 | 6051.2021/0002720-6 | 023/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100027206 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100027206 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 22027.14 | 22027.14
6496 | SUBMP | Implantação de ATI's | Não | São Miguel Paulista | Trav. Avenida Lara Campos 528 08240-700 | Obra nova | Concluída |  | 22/12/2021 | 31/12/2021 | 21706.83 | 21706.83 | 6055.2021/0002987-1 | Nº do Contrato 037/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100029871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100029871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 21706.83 | 0
6497 | SUBIP | Serv. Para Adequação de Escadaria Com Instalação de Corrimão na Rua Columanos Eppinghaus, 138 - Parque Bristol | Não | Ipiranga | Rua Columanos Eppinghaus 138 04193-220 | Manutenção | Concluída |  | 2021-06-12 | 2021-04-10 | 21687.57 | 21648.65 | 6039.2021/0002654-9 | 038/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100026549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100026549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 21648.65 | 0
6498 | SME | EMEI SETOR 1801 | Sim | Penha | Av Cangaiba x José da Penha x Rua São José do Campestre | Obra nova | Concluída |  | 23/10/2023 | 22/11/2023 | 21450 | 21450 | 7910202300011461 | CONTRATO N° 244/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 01/04/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011461 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011461 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6499 | SME | EMEI SETOR 2307 | Sim | Capela do Socorro | Rua Frederico Rene de Jaegher 1631 | Obra nova | Concluída |  | 23/10/2023 | 22/11/2023 | 21450 | 21450 | 7910202300011364 | CONTRATO N° 245/SPOBRAS/23 Sondagem / Topografia / Parecer fundações / Cadastramento edificações e arbóreo TRD - 28/02/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011364 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011364 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6500 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Heitor dos Prazeres | Sim | Butantã | Rua Heitor dos Prazeres, - 05522-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 8523.65 | 21382.37 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre Rua Engenheiro José Valter Seng e Rua Heitor dos Prazeres. Custo CET total das 2 faixas = R$ 25.717,43. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6501 | SUBMP | Manutenção do Descomplica São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2022 | 16/09/2022 | 20998.47 | 20998.47 | 6055.2022/0001627-5 | Nº do Contrato 012/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200016275 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200016275 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 20998.47 | 20998.47
6502 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão - Rua Lua de São Jorge | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Lua de São Jorge alt. nº 179 02991-280 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 20815.22 | 20395.8 | 6051.2023/0004678-6 | 078/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300046786 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87976, "valPagoRestos": 20395.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40235", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300046786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126968, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 20395.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13823259000184", "valTotalEmpenhado": 20395.8, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40235 | 126968 | 13823259000184 |  | 20395.8 | 0
6503 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Concluída |  | 25/05/2023 | 25/06/2023 | 20310.29 | 20310.29 | 7910202200016062 | CONTRATO 119/SPOBRAS/23 - Topografia Teatro | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200016062 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200016062 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6504 | SEME | CE São Matheus/Mini Balneario Jose Whitaker - Modificações | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 20264.2 | 20264.2 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6505 | SMS | CER IV M'Boi Mirim | Sim | M'Boi Mirim | AVENIDA ALEXANDRINA MALISANO DE LIMA nº 601 CEP 04920-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 20100 | 6018.2021/0093143-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100931433 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100931433 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6506 | SMS | UBS Reunidas II | Sim | Sapopemba | Avenida da Casa Grande nº 1258 CEP 03260-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 20000 | 6010.2020/0000743-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202000007439 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202000007439 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6507 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de ATI na área pública entre a Rua Murilo Alvarenga x Rua Wally Selma Sara Leyser | Não | Campo Limpo | Rua Rua Murilo Alvarenga X Rua Wally Selma Sara Leyser 05833-280 | Obra nova | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-02-11 | 19733.43 | 19733.43 | 6010.2021/0003283-4 | 053/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100032834 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100032834 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 19733.42 | 0
6508 | SUBAF | Revitalização da Praça Jardinópolis, Rua Lobo | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Lobo S/N 03425-010 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 20/12/2021 | 20468.55 | 19638.56 | 6030.2021/0003326-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100033260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100033260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 19638.56 | 0
6509 | SUBSA | Revitalização do Passeio Rua Paulo Eiró X Aurora | Não | Santo Amaro | Rua Paulo Eiró X Aurora S/N 04752-010 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 19338.58 | 19338.58 | 6053.2023/0008297-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300082970 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89209, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41264", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300082970, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131225, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 19338.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "36334815000154", "valTotalEmpenhado": 19338.58, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41264 | 131225 | 36334815000154 |  | 19338.58 | 0
6510 | SEME | Reparação do CE Tietê | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 19280.27 | 19280.27 | 6019.2021/0004041-0 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6511 | SUBBT | Contratação de Serviços de Implantação de Ati'S Na Praça | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Antistenes X R. Antonio F. Soares - Jd. São Jorge S/N 05568-200 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 28/02/2022 | 19154.11 | 19095.79 | 6010.2021/0003770-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100037704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100037704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 19095.79 | 0
6512 | SUBIP | Serv. Manutenção de Escadaria Com Instalação de Corrimão Situada na Praça dos Palmares, Rua Adolfo Reile, | Não | Ipiranga | Rua Adolfo Reile S/N 04195-070 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 33000 | 18836.47 | 6039.2021/0003788-5 | 056/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100037885 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100037885 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18836.47 | 0
6513 | SUBSP | Recuperação da pavimentação, acessibilidade e serviços complementares nas vielas 01, 02, 03, 04, 05, 06, Viela da Travessa da Rua Adauto Fernandes de Andrade, e Viela Henry Fuseli na altura do nº 05, Parque dos Bancários | Não | Sapopemba | Núcleo Parque dos Bancários S/N 03923-070 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-09 | 2023-10-01 | 27810.35 | 18619.93 | 6061202200008372 |  | 1. Sim | 1. Sim | Verificar custo e empenho. Empenho liquidado via sof: R$ 1.059.380,57. Processo SEI restrito. | Ok | 6061202200008372 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200008372 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1059380.57 | 814140.98
6514 | SEME | Manutenção Predial do CE Tiete | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 18504.27 | 18504.27 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6515 | SVMA | Céu 3 Lagos | Não | Capela do Socorro | Rua Maria Moura da Conceição, - 04855257 | Obra nova | Em andamento | Obra de implantação da Fase 2 | 01/11/2023 | 01/10/2025 | 5000000 | 18497.37 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Empenho liquidado R$ 18.497,37 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6516 | SUBVP | Muro Depósito | Não | Vila Prudente | Rua Domingos da Silva Bueno 192 03261-010 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-12 | 2024-05-04 | 330588.18 | 18463.52 | 6060.2023/0003503-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300035031 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82448, "valPagoRestos": 18463.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120797, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 18463.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 18463.52, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82453, "valPagoRestos": 26255.46, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120811, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 26255.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 26255.46, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82457, "valPagoRestos": 106743.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120843, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 106743.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 106743.57, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82465, "valPagoRestos": 2190.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120864, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2190.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 2190.99, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82469, "valPagoRestos": 43118.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120880, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 43118.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 43118.16, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82472, "valPagoRestos": 79297.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120895, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 79297.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 79297.5, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82474, "valPagoRestos": 54518.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38448", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6060202300035031, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120906, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54518.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 54518.98, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}] | 0 | 38448 | 120880; 120895; 120843; 120811; 120864; 120906; 120797 | 03643992000163 |  | 330588.18 | 0
6517 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na escadaria da via de pedestres | Sim | Perus | Rua Pastor João Campos Filho – Vila Hungaresa - Perus, São Paulo – SP S/N S/N | Manutenção | Concluída |  | 17/11/23 | 14/02/24 | 17639.77 | 18455.49 | 6049.2023/0001208-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012082 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74908, "valPagoRestos": 17573.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34217", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300012082, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 17573.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 17639.77, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 66.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77565, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34217", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300012082, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110277, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 881.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 881.99, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34217 | 110277; 106081 | 57646374000104 |  | 18455.49 | 0
6518 | SME | CEMEI SETOR 4201 | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA ANTONIO CARDOSO NOGUEIRA | Obra nova | Concluída |  | 03/10/2023 | 01/01/2024 | 18361.46 | 18361.46 | 7910202300016579 | UNIDADE NÃO MEDIDA NO CONTRATO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6519 | SUBAD | Revitalização de Praça Rua Teodósio Nobre | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Teodósio Nobre 04401-140 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 22/09/2022 | 17730.31 | 17730.31 | 6034.2021/0001999-5 | Contrato 016/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019995 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019995 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17267.06 | 0
6520 | SUBPJ | Adequação de area pública 6 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Paulo Arentino 1620 02998-140 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 17690.33 | 17690.33 | 6051.2021/0002718-4 | 021/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100027184 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100027184 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17690.33 | 17690.33
6521 | SUBPJ | Adequação de area pública 7 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Claudio Santoro 333 02998-090 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 17559.47 | 17559.47 | 6051.2021/0002719-2 | 020/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100027192 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100027192 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17559.47 | 17559.47
6522 | SUBEM | Instalação de guarda-corpo em passeio público | Não | Ermelino Matarazzo | Passeio Público Rua Abel Tavares | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 29/01/2023 | 21683.89 | 17500 | 6036.2022/0002022-8 | Contrato nº 051/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200020228 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200020228 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17500 | 0
6523 | SEME | CE Vila Guarani/Riyuso Ogawa - Reparo | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 17362.37 | 17362.37 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6524 | SUBMP | Instalação de divisórias em algumas salas da SUB-MP | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 31/01/2024 | 16966.51 | 16737.01 | 6055.2023/0002711-2 | Nº do Contrato 062/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300027112 | Ok | 2999 | [{"numReserva": 66164, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38084", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6055202300027112, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120020, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 16737.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 16737.01, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 0 | 38084 | 120020 | 33739811000168 |  | 16737.01 | 0
6525 | SEME | CE Mandaqui | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80, Mandaqui. CEP: 02422-200. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 16494.34 | 16494.34 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6526 | SEME | SEME/Gabinete - Reparo Pontual | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 16488.82 | 16488.82 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim | Empenho e data de modificação e status alterado | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6527 | SUBMP | Elaboração de projeto para contenção de margem do córrego | Não | São Miguel Paulista | Rua Gabriel Garcia S/N 08041-610 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 16488.1 | 16488.1 | 6055.2022/0003973-9 | Nº do Contrato 032/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200039739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200039739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16488.1 | 0
6528 | SEME | CE Vila Maria -CEE Thomaz Mazzoni - Reparos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria CEP 02132-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 16448.22 | 16448.22 | 6019.2021/0001733-8 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6529 | SMSUB | Implantação de Pátio e Compostagem | Sim | Itaquera | Av. Alziro Zarur, 1949 | Obra nova | Paralisada | Há algum plano de ação? | 2022-09-01 | - | 2208670.56 | 16210.79 | 6012.2022/0005765-1 | Obra suspensa por interferência na execução | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200057651 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200057651 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16210.79 | 16210.79
6530 | SUBPJ | Adequação de area pública 4 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Jean Corali x Av. Alexios Jafet S/N 05183-000 | Manutenção | Concluída |  | 2021-07-10 | 2021-05-11 | 15706.92 | 15706.92 | 6051.2021/0002036-8 | 016/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100020368 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100020368 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15706.92 | 15706.92
6531 | SEME | CE CURUÇA - José Ermírio de Moraes - Manutenção predial | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 15648.28 | 15648.28 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6532 | SEME | CE Cidade Tiradentes | Não | Cidade Tiradentes | Av: dos Metalúrgicos, 2.255 - Cohab Tiradentes. CEP: 08471-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 15249.72 | 15249.72 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6533 | SEME | CE Tietê - Manutenção predial | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 15189.83 | 15189.83 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6534 | SUBPJ | Adequação de area pública 1 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Maria Hilda Prudente Teixeira S/N 02857-020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-07-10 | 2021-05-11 | 14970.2 | 14970.2 | 6051.2021/0002037-6 | 017/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100020376 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100020376 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14970.2 | 14970.2
6535 | SUBFO | Implantação de ATI | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Manoel Marques 69 02846-270 | Obra nova | Concluída |  | 15/09/2022 | 30/10/2022 | 14354.32 | 14208.54 | 6037.2022/0001002-3 | N° Ordem de Início 22/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200010023 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010023 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14208.54 | 14208.54
6536 | SEME | CE Teotonio Vilela - Manutenção predial | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 14028.46 | 14028.46 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6537 | SEME | CE Vila Independência/ Flávio Calabresi Conti | Não | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10, Vila Independência. CEP: 04212-040. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 13410.52 | 13410.52 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6538 | SEME | CEL Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 13396.87 | 13396.87 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6539 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reparo de instalações hidráulicas e instalação de forro na Unidade de Protocolo da SUB-CL | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-02-01 (R3) Jardim Comercial I | Manutenção | Concluída |  | 16/08/2021 | 14/09/2021 | 13116.79 | 13116.79 | 6032.2021/0001238-8 | 009/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100012388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100012388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13075.2 | 13075.2
6540 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com instalação de Corrimão 5 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Arroio do Tigre 103 02984-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 12780.43 | 12780.43 | 6051.2022/0002516-7 | 039/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025167 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025167 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12780.43 | 0
6541 | SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco - Reparo | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 12445.96 | 12445.96 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6542 | SEME | CE Juscelino Kubistcheck | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo, CEP 08490-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 12415.86 | 12415.86 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6543 | SEME | CE IPIRANGA - Reparo | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 11602.41 | 11602.41 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200036474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6544 | SEME | CE Mooca/Salim Farah Maluf - Manutenção | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 11277.21 | 11277.21 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6545 | SME | CEI SIGNE CARLSON | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Iguarape Primavera, 900 - Jardim Herbon | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 246953.08 | 11090.08 | 6016.2021/0091980-7 | CONCORRÊNCIA 03/SME/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100919807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100919807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246197.84 | 11090.08
6546 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Francisco Goes de Araujo | Não | Guaianases | Rua Francisco Goes de Arauo 60 08452-490 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 11086307.01 | 10729.31 | 6038.2022/0002125-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10729522.31 | 0
6547 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Biblioteca Anne Frank e Teatro Décio de Almeida Prado (Centro Cultural da Diversidade) | Não | Pinheiros | Rua Lopes Neto, 206 - 04533030 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 10660.6907 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
6548 | SUBIP | Reparos de Degraus, Pintura e Instalação de Corrimão no Escadão na Travessa Rudemar Sierra Garim - Jardin Santa Emilia | Não | Ipiranga | Travessa Rudemar Sierra Garim S/N N/C | Manutenção | Concluída |  | 2021-02-08 | 31/08/2021 | 21923.6 | 9777.97 | 6039.2021/0001565-2 | 018/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015652 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015652 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9777.97 | 9777.97
6549 | SEME | CE Barra Funda/Raul Tabajara | Não | Sé | Rua Anhanguera, 484, Barra Funda. CEP: 01135-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 8938.16 | 8938.16 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6550 | SUBFO | Revitalização de Área de Lazer | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Engenheiro Dias de Barros 545 02763-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 28/01/2023 | 8999.61 | 8873.46 | 6037.2022/0002944-1 | N° Ordem de Início 44/SUB-FB/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200029441 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200029441 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8873.46 | 0
6551 | SEME | COTP - Centro de Olimpico de Treinamento e Pesquisa - Adaptação | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-01 | 15/02/2021 | 7845.99 | 7845.99 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6552 | SUBMB | Colocação de Lixeira, Rua Diriamba | Não | M'Boi Mirim | Rua Diriamba 930 04941-140 | Manutenção | Concluída |  | 23/08/2021 | 21/09/2021 | 5297.73 | 5231.91 | 6045.2021/0001449-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100014497 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100014497 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5231.91 | 5231.91
6553 | SEME | CE José Bonifácio - Modificações | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 4906.44 | 4906.44 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6554 | SUBSP | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PRÓXIMO À PASSAGEM HORÁCIO AGUILARO, Nº 40 - CONJ. PROMORAR, SAPOPEMBA | Não | Sapopemba | Rua Horácio Aguilaro 40 03927-260 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-07 | 28/12/2024 | 1304958,83 | 0 | 6061.2024/0000414-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação ainda sem empenho | Ok | 6061202400004141 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202400004141 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6555 | SUBSP | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA, INTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA JOSÉ DIAS | Não | Sapopemba | Rua Pedro Chies 94 03387-170 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-07 | 29/10/24 | 688691.1 | 0 | 6061.2024/0000407-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação ainda sem empenho | Ok | 6061202400004079 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202400004079 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6556 | SUBSP | Construção de cobertura de quadra, revitalização e serviços complementares na Praça Manoel Cardoso Passos, localizada entre as ruas Serrinha, Paulo Maronez, Gentio do Ouro e Antônio Batista de Oliveira, no distrito de Sapopemba | Não | Sapopemba | Praça Manoel Cardoso Passos S/N 03922-180 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-07 | 29/10/24 | 977610.07 | 0 | 6061.2024/0000408-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação ainda sem empenho | Ok | 6061202400004087 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202400004087 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6557 | SUBSP | Construção de quadra poliesportiva, instalação de brinquedo de madeira plástica, paisagismo e serviços complementares. Na praça com acesso pelas ruas Tarde de Brisa e Ernesto Paulella | Não | Sapopemba | Rua Tarde de Brisa e Ernesto Paulella S/N 03978-585 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-07 | 28/12/2024 | 1307319,52 | 0 | 6061.2024/0000411-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação ainda sem empenho | Ok | 6061202400004117 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202400004117 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6558 | SUBG | Contenção de Talude 3 | Não | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro 40 A 8412000 | Requalificação | Em andamento |  | 14/09/2023 | 2024-11-03 | 3599747.12 | 0 | 6038.2023/0002231-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022312 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202300022312 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6559 | SME | EMEF ISABEL VIEIRA FERREIRA, PROFA. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 30/10/2024 |  | 0 | 6022202300062899 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300062899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202300062899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6560 | SME | EMEF IVETE VARGA, DEPUTADA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 |  | 0 | 7910202300017192 | 09/10/23 - AVISO LICITAÇÃO / SESSÃO: 07/11/23 22/01/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017192 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017192 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6561 | SME | EMEF WLADIMIR DE TOLEDO PIZA,PREF. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/01/2024 | 24/01/2025 |  | 0 | 6022202400003231 | 07/03/24 - Despacho Emergência | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202400003231 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202400003231 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6562 | SME | EMEI ORLANDO DE ALVARENGA GAUDIO, PROF. | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/03/2024 | 07/03/2025 |  | 0 | 6022202400012249 | Projeto em execução na System, entrega prevista para dia 11/03/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202400012249 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202400012249 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6563 | SUBSP | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM VIA COM EROSÃO à RUA TULIPA DA ÁFRICA, ALTURA DO N. 300 – SAPOPEMBA | Não | Sapopemba | Rua Tulipa da África 300 03978-770 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-07 | 28/12/2024 | 1686883.77 | 0 | 6061.2024/0000413-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação ainda sem empenho | Ok | 6061202400004133 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202400004133 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6564 | SVMA | Parque Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva - Obras do Núcleo Nascentes 01 | Sim | São Mateus | Estrada do Rio Claro, - 11670401 | Obra nova | Em andamento | Projeto de implantação do núcleo nascentes 01 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 9572791.6 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6565 | SME | PPP CEU BRASILÂNDIA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida João Paulo I | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-01 | 2026-03-03 | 78580000 | 0 | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim | Sem empenho. Incluído endereço conforme PLANO DE OCUPAÇÃO REFERENCIAL. | Ok | 6011202200022356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6011202200022356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6566 | SME | PPP CEU PIRAJUÇARA | Sim | Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 5.525 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-02 | 2026-03-03 | 72380000 | 0 | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim | Sem empenho | Ok | 6011202200022356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6011202200022356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6567 | SME | PPP CEU VILA GILDA | Sim | M'Boi Mirim | Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 20 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-03 | 2026-03-03 | 82710000 | 0 | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim | Sem empenho | Ok | 6011202200022356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6011202200022356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6568 | SME | PPP PARQUE DAS FLORES | Sim | Itaim Paulista | Rua Capitão Enéas dos Santos Pinto | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-05 | 2026-03-03 | 76500000 | 0 | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim | Sem empenho | Ok | 6011202200022356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6011202200022356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6569 | SME | PPP PARQUE JARDIM CAMPINAS | Sim | Capela do Socorro | Rua Constelação do Esquadro, s/n | Obra nova | Em andamento |  | 2024-01-04 | 2026-03-03 | 76750000 | 0 | 6011.2022/0002235-6 | Lote 2- PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim | Sem empenho | Ok | 6011202200022356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6011202200022356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6570 | SVMA | Pq. Alto da Boa Vista - Obras e Projeto de Implantação - TCA 188/2020 | Sim | Santo Amaro | Rua Vigário João de Pontes, 779 - 04748000 | Obra nova | Concluída | Obra e projeto básico para implantação da fase 1 do parque, incluindo caminho da entrada e praça externa. | 27/11/2020 | 24/02/2021 | 440355.03 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6571 | SVMA | Pq. Augusta - Projeto e Obras de Implantação | Sim | Sé | Rua Augusta, 200 - 01304000 | Obra nova | Concluída | Implantação do Parque Augusta concluída. | 01/10/2019 | 06/11/2021 | 11000000 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6572 | SVMA | Pq. da Independência - Obras de manutenção (TAC) | Não | Ipiranga | Avenida Nazareth, - 04263200 | Manutenção | Concluída | Obra para manutenção dos equipamentos do parque, com vistas à comemoração do Bicentenário da Independência. | 01/07/2022 | 01/11/2022 | 500824.15 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6573 | SVMA | Pq. da Mooca | Sim | Mooca | Rua Dianópolis, 488 - 03125100 | Obra nova | Em andamento | Projeto básico/executivo e obras para implantação do parque | 02/10/2023 | 30/09/2024 | 10536771.93 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6574 | SVMA | Pq. do Povo - Obras de Requalificação | Não | Pinheiros | Avenida Henrique Chamma, 420 - 04533130 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo parquinho existente do Parque do Povo concluídas. | 06/10/2020 | 06/11/2021 | 377232.45 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6575 | SVMA | Pq. Ibirapuera - Projeto e Obra de Restauro da Marquise | Não | Vila Mariana | Avenida Pedro Álvares Cabral, - 04094050 | Restauro | Em andamento | Projeto Básico para restauro da marquise concluído. | 01/11/2023 | 01/07/2025 | 72477807.88 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6576 | SVMA | Pq. Jardim Prainha | Sim | Capela do Socorro | Rua Mafranz, 100 - 04851713 | Requalificação | Em andamento | Obra de Requalificaçãodo Parque | 01/03/2024 | 01/01/2025 | 6939000 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6577 | SVMA | Pq. Linear Castelo - Obras de Requalificação- Fase 1 | Não | Capela do Socorro | Rua Zeferino Borges Barreto, 260 - 04803180 | Requalificação | Concluída | Obra de readequação da entrada e da primeira praça (com equipamentos de exercício) para possibilitar novamente a entrada de visitantes no parque. | 01/02/2022 | 01/06/2022 | 249990.05 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6578 | SVMA | Pq. Linear Cocaia - Readequação da área de ATI | Não | Capela do Socorro | Rua Major Lucio dias Ramos, 1130 - 04855230 | Manutenção | Concluída | Obra de reforma da área de ATI para acessibilidade. | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 23276.46 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6579 | SVMA | Pq. Linear Itapaiuna - Projeto e Obra de Implantação - Núcleo Nascentes - etapa 1 | Sim | Campo Limpo | Avenida Hebe Camargo, - | Obra nova | Em andamento | Contratação de Projeto para implantação do Parque Linear Itapaiuna. | 01/06/2022 | 01/04/2023 | 0 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6580 | SVMA | Pq. Linear Mongaguá | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Professor Antônio de Castro Lopes, 1240 - 03805080 | Requalificação | Em andamento | Obra de requalificação | 01/08/2023 | 01/03/2024 | 1946822.51 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6581 | SVMA | Pq. Mooca | Sim | Mooca | Rua Dianápolis, 488 - 03125100 | Obra nova | Em andamento | Obra para instalação de gradill e elaboração de LEPAC. | 01/09/2022 | 07/06/2024 | 1054669.46 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6582 | SVMA | Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Parelheiros | Estrada Colonia Marinho Remberg Christle, 2500 - 04892160 | Obra nova | Em andamento | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Nascentes do Ribeirão Colônia. | 01/04/2024 | 01/02/2025 | 14500701.01 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6583 | SVMA | Pq. Santa Amélia - Obras de Requalificação | Sim | Itaim Paulista | Rua Timóteo Correia de Góes, 30 - 08122490 | Requalificação | Concluída | Obra de requalificação | 01/08/2020 | 01/03/2021 | 837900.18 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6584 | SVMA | Pq. Santo Dias - Readequação Fase 1 e projeto Fase 2 | Não | Campo Limpo | Rua das Caneleiras, 660 - 09090050 | Requalificação | Concluída | Obra de readequação das áreas de quadra, parquinho, viveiro, edificações e contratação de projeto básico. | 01/02/2022 | 01/07/2022 | 953238.24 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6585 | SVMA | Pq. Severo Gomes - Readequação do Guarda-corpo | Não | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 - 04716010 | Manutenção | Concluída | Obra de reforma do guarda corpo do entorno do córrego. | 01/04/2022 | 24/08/2022 | 343368.1 | 0 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6586 | SMSUB | Recuperação Estrutural | Não | Sé | Galeria Prestes Maia e Viaduto do Chá | Obra nova | Em andamento |  |  | - |  | 0 | 6012.2023/0001324-9 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Em contratação. Sem empenho vinculado no expediente SEI | Ok | 6012202300013249 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202300013249 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6587 | SUBSE | Requalificaçãoda Praça Almeida Júnior | Não | Sé | Praça Almeida Júnior 01325070 | Requalificação | Em andamento | Aguarda Recursos | Não há | - | 44120.17 | 0 | 6056.2022/0018260-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200182600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202200182600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6588 | SUBSE | Requalificaçãoda Praça Luis Parnes | Não | Sé | Praça Luis Parnes 01127009 | Requalificação | Em andamento | Aguarda Recursos | Não há | - | 88829.32 | 0 | 6056.2022/0017444-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200174445 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202200174445 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6589 | SMUL | Requalificaçãoda Rua Leôncio de Carvalho - Boulevar do Rádio | Não | Vila Mariana | Rua Leôncio de Carvalho, 65 - 04003-010 | Requalificação | Em andamento | As redes aéreas de telecom foram removidas no dia 18/04. Os postes da Enel foram removidos no dia 22/06. Ainda há uma pendência da Enel de enterrar uma fiação aérea que atravessa a Alameda Santos e alimenta o ponto de taxi da Rua Leôncio de Carvalho. O último poste de iluminação pública foi instalado no dia 26/06. O Acordo de Cooperação, previsto pelo Edital de Chamamento Público CPB/003/SMUL/2022, foi assinado no dia 31/05. A Ordem de Início foi emitida pela SUB-VM no dia 26/06. A reunião de alinhamento entre SUB-VM, SMUL e SEPEP ocorreu no dia 30/06 para a apresentação dos responsáveis pela parceria pela SUB-VM, Sesc, Itaú. Foi marcada a segunda reunião de alinhamento para dia 07/07. | 2023-06-26 | 2024-04-24 | 5000000 | 0 |  | TERMO DE COOPERAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Não há empenho por ser onerado via acordo de cooperação. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6590 | SMSUB | Revitalização e requalificação | Não | Sé | Largo da Memória | Requalificação | Paralisada |  |  | - |  | 0 | 6012.2023/0001041-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Licitação/obra paralizada. Sem empenho vinculado no expediente SEI | Ok | 6012202300010410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202300010410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
6591 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 8 | Não | Sé | Rua Treze de Maio | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 1305732.18 | 0 | 6012.2023/0007193-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra/intervenção em execução. Sem registro de empenho | Ok | 6012202300071931 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35389, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14408", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300071931, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51703, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1305732.18, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1305732.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14408", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300071931, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78385, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1305732.18, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1305732.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 14408 | 51703; 78385 | 04002395000112 |  | 0 | 0
1170