2755 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 215 | Sim | Mooca | R Sapucaia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2756 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 216 | Sim | Mooca | R Serra de Jairé | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2757 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 217 | Sim | Mooca | R Manuel Ramos Paiva | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2758 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 218 | Sim | Mooca | R Vieira Martins | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2759 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 219 | Sim | Mooca | R Coronel Albino Bairão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2760 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 220 | Sim | Mooca | R Nicolau Barreto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2761 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 221 | Sim | Mooca | R Firmiano Pinto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2762 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 222 | Sim | Mooca | R Almirante Barroso | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2763 | SME | EMEI LEOPOLDINA, DA. | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 626962.15 | 626962.15 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2764 | SME | EMEF GENERAL EUCLYDES | Não | Butantã | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 626868.96 | 626868.96 | 6016.2020/011197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 601620200111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 601620200111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2765 | SUBVP | Instalação de Grama Sintetica | Não | Vila Prudente | Avenida Jacinto Menezes Palhares 650 03227-170 | Obra nova | Concluída |  | 26/10/2021 | 24/01/2022 | 626553.14 | 626418.67 | 6060.2021/0002235-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100022351 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100022351 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 626418.67 | 252306.38
2766 | SME | CEI IND UNIAO DE VILA NOVA | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 625666.39 | 625666.39 | 7910202200007659 6016202200074906 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200074906'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2767 | SME | CEI JARDIM SÃO MANOEL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/08/2024 | 625377.41 | 625377.41 | 6022202300042634 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300042634 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202300042634 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 573530.16 | 573530.16 | 0
2768 | SUBMB | Revitalização da Pça. Menestrel Das Alagoas, Rua Gel. Lucidio de Arruda | Não | M'Boi Mirim | Rua Gel. Lucidio de Arruda S/N 05930-110 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 635355.51 | 624931.55 | 6045.2022/0000840-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008405 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008405 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2769 | SME | CEI DIRET JARDIM MATARAZZO | Sim | Ermelino Matarazzo | R. Zilda Fernandes de Hollanda, 75 - Jardim Matarazzo, São Paulo - SP, 03810-080 | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 31/03/2024 | 624640.41 | 624640.41 | 7910202200011435 6016202101225540 | Contrato 044/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011435', '6016202101225540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2770 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 6 | Não | Perus | Rua Doutor Nilo Cairo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 718287.51 | 624302.35 | 6012.2023/0007255-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300072555 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 38764, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 624302.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15680", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300072555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54706, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 624302.35, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 624302.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 624302.35, "datEmpenho": "05/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 624302.35 | 15680 | 54706 | 57646374000104 |  | 624302.35 | 624302.35
2771 | SEME | SEME - Coordenadorias - Manutenção Predial | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 624222.61 | 624222.61 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2772 | SUBSM | Intervenção, Centro Esportivo, Aricanduva | Não | São Mateus | Avenida Av. Aricanduva, 9100 03951-220 | Ampliação | Concluída |  | 25/10/2021 | 21/02/2022 | 623168.36 | 623168.37 | 6054.2021/0000851-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100008518 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100008518 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 623168.36 | 0
2773 | SMSUB | Recapeamento de vias 2 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dona Januária | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 620967.13 | 6012.2023/0010640-9 | Rua Dona Januária, trecho compreendido entre Rua Eleonora Cintra e Rua Emília Marengo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555625, -46.560968 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106409 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40874, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 620967.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16057", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106409, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55475, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 620967.13, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 620967.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 685090.62, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 64123.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 620967.13 | 16057 | 55475 | 37802710000145 |  | 620967.13 | 620967.13
2774 | SMSUB | Passeio 93 | Sim | Penha | Rua Itinguçu | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 620292.74 | 6012.2023/0014794-6 | entre as Ruas São Serapião e Rua São Severo (Quadras 142, 143, 187, 147, 154 e 153) | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147946 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 50128, "valPagoRestos": 301242.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21947", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147946, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72701, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 304199.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 620292.74, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 316092.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21947 | 72701 | 68382498000138 | 289049.77 | 593249.7 | 0
2775 | SME | CEI IND PONTE PEQUENA | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 619362.63 | 619362.63 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2776 | SUBAD | Execução galeria Travessa Timótio | Não | Cidade Ademar | GALERIA Travessa Timótio 04339-005 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 20/03/2024 | 629729.45 | 616638.37 | 6034.2023/0001337-0 | Termo Contrato Nº 014/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013370 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47194, "valPagoRestos": 263903.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 351511.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28036", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013370, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88467, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 351511.05, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 616638.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 616638.37, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 351511.05 | 28036 | 88467 | 57182115000161 |  | 616638.37 | 351511.05
2777 | SUBSP | Construção da cobertura da quadra esportiva, serviços complementares e projeto executivo, localizada na Av. Custódio de Sá e Faria 829 - Vila Renata | Não | Sapopemba | Avenida Custódio de Sá e Faria 829 03979-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-04-03 | 648727.2 | 616286.78 | 6061202200015506 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015506 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015506 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 616286.78 | 0
2778 | SUBCS | Pavimentação com blocos intertravados, Rua Rodrigues | Sim | Capela do Socorro | Rua Rodrigues | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 647000 | 616224.17 | 6057.2023/0002161-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300021611 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52682, "valPagoRestos": 79717.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 536506.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26386", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300021611, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83750, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 536506.86, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 616224.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 616228.25, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 4.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 536506.86 | 26386 | 83750 | 46896635000110 |  | 616224.17 | 536506.86
2779 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Luiza Augusta Garlippe | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Luiza Augusta Garlippe 8 08141-730 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/02/2024 | 615588.98 | 615588.98 | 6040.2023/0002651-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300026513 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84269, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40970", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300026513, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128126, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 615569.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 615588.98, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 19.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40970 | 128126 | 02811333000126 |  | 615569.19 | 0
2780 | SME | EMEF MARIA RITA DE CASSIA PINHEIRO SIMOES BRAGA, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 614638.97 | 614638.97 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2781 | SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - Adaptações | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 614400.25 | 614400.25 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2782 | SIURB | Ponte do Piqueri | Sim | Lapa | Ponte do Piqueri | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/21 | 2020-10-26 | 2021-06-01 | 447320.29 | 614103.88 | 7910.2020/0000328-5 | Prazo contratual de 90 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003285 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003285 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 613913.88 | 177190
2783 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Divisão de Arsenal e Equipamentos - DAE | Não | Sé | Largo Nossa Senhora da Conceição, 88 - Cambuci | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 614000 | 614000 | 6029202100184433 | Manutenção do telhado de garagem, especificamente sua estrutura. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100184433 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 31727, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 614000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12424", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202100184433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45420, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 614000, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 614000, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 614000, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 614000 | 12424 | 45420 | 44626011000157 |  | 614000 | 614000
2784 | SUBPA | Pavimentação, Rua Galiléia - Jardim dos Álamos | Sim | Parelheiros | Rua Rua Galiléia - Jardim dos Álamos S/N 04883-155 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 624309.31 | 612759.48 | 6047.2023/0001674-5 | Contrato 057/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016745 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67725, "valPagoRestos": 612759.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34376", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016745, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106664, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 612759.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 613111.37, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 351.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34376 | 106664 | 56838949000110 |  | 612759.48 | 0
2785 | SUBG | Eadequação de Galeria de Aguas Pluviais e Pavimentação | Não | Guaianases | Rua Rua Cordislândia - Guaianases 08410-430 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/05/2024 | 638903.72 | 612635.27 | 6038.2023/0003139-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300031397 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86302, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41094", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6038202300031397, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130272, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 612635.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 612635.27, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41094 | 130272 | 17861752000140 |  | 612635.27 | 0
2786 | SME | EMEI BERTHA LUTZ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/04/2023 | 30/06/2024 | 610783.92 | 610783.92 | 7910202200008370 | CONTRATO N° 064/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2787 | SMSUB | Recapeamento de vias 170 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho II (R. São Bonifácio) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1014188.79 | 610770.53 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho II (R. São Bonifácio) - Trecho entre R. Irene Gomes dos Santos e Av. Prof. Alcebíades Delamare. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11) | Ok | 6012202200225538 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10247, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5979381.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14182, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5979381.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5979381.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6156901.49, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 177519.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 316473.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24091, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 316473.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 316473.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1421103.22, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1104630.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6295854.69 | 28553 | 24091; 14182 | 62162847000120 |  | 15695313.61 | 10110298.18
2788 | SME | CEI DIRET JARDIM ADUTORA | Sim | Sapopemba | R. Antônio Vilares, 187 - Jardim Adutora, São Paulo - SP, 03978-230 | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 610439.66 | 610439.66 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2789 | SEME | CEL Teotônio Vilela | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 610138.49 | 610138.49 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2790 | SME | EMEF ANTONIO PRUDENTE | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Manoel Inacio Alvarenga, 50 - Vila Penteado | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 610107.96 | 610107.96 | 6016.2020/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2791 | SUBSE | Demolição do imóvel da Rua Nilo, nº 186 | Não | Sé | Imóvel Particular Rua Nilo 01533010 | Requalificação | Em andamento | Obra realizada para atendimento de decisão Judicial - Ordem de Iníio 18/04/2024 e término em 15/10/2024 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 610000 | 610000 | 6056.2024/0001073-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202400010730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202400010730 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 610000 | 610000 | 0
2792 | SUBAF | Revitalização de área pública municipal, Rua Dr Caetano Estellita Pernet | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Dr Caetano Estellita Pernet 250 03472-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 25/01/2022 | 620801.71 | 609430.77 | 6030.2021/0002699-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100026990 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100026990 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 659163.64 | 0
2793 | SME | EMEF PLÍNIO MARCOS | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 609397.4 | 609397.4 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2794 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 14 | Sim | Itaquera | Túnel Mergulhão (Sob a passarela do Metrô Itaquera) | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 643245.5 | 608161.15 | 6012.2022/0021634-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 4.557.900,00) | Ok | 6012202200216342 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28916, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1550269.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216342, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37486, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1550269.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1550269.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1550269.55, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31068, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 663924.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28369", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216342, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41688, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 663924.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 663924.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 729036.86, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 65111.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2214194.53 | 28369 | 37486; 41688 | 67192609000180 |  | 4492788.12 | 2214194.53
2795 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 223 | Sim | Mooca | R Madre de Deus | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2796 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 224 | Sim | Mooca | R Siqueira Cardoso | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2797 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 225 | Sim | Mooca | R Joana D'arc | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2798 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 226 | Sim | Mooca | R Conselheiro Benevides | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2799 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 227 | Sim | Mooca | R Visconde de Cairu | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2800 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 228 | Sim | Mooca | R Adelaide de Freitas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2801 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 229 | Sim | Mooca | R São Rafael | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2802 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 230 | Sim | Mooca | R Araribóia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2803 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 231 | Sim | Mooca | Largo São Rafael | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2804 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 232 | Sim | Mooca | R João Batista de Freitas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2805 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 233 | Sim | Mooca | R Virgílio de Freitas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2806 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 234 | Sim | Mooca | Tv Francisco Santurini | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2807 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 235 | Sim | Mooca | R Tenente Inacio da Silveira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2808 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 236 | Sim | Mooca | R Acioli de Vasconcelos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2809 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 237 | Sim | Mooca | R Henrique Dantas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2810 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 238 | Sim | Mooca | R Itaqueri | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2811 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 239 | Sim | Mooca | R Sapucaia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2812 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 240 | Sim | Mooca | Pça Professor Osório de Almeida | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2813 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 241 | Sim | Mooca | R dos Bancários | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2814 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 242 | Sim | Mooca | R Guarapuava | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 492998.321 | 607018.28 | 6012.2023/0007963-0 | Este valor é uma média do valor total de R$9.859.966,42 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.140.365,64. Considerando aditamento em extrato 100514297, com aumento de 23,16% do contrato inicial, além do cancelamento na ordem de R$ 3.367,92. | Ok | 6012202300079630 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6573310.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6573310.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6573310.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 6573310.94, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64388, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994400, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91481, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994400, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1994400, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1994400, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1046911.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91491, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1046911.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1046911.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 1046911.46, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 241976.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 241976.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 241976.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 241976.1, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14133", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127885, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50557404000159", "valTotalEmpenhado": 3367.92, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA KAMILOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 9856598.5 | 14133 | 127885; 91491; 114368; 51138; 91481 | 50557404000159 | 2283767.14 | 12140365.64 | 12132803.28
2815 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para obras de Requalificaçãode quadra, implantação de vestiário e serviços complementares em área pública municipal | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jonas Eudoque dos Santos alt. nº 128 05136-250 | Ampliação | Em andamento |  | 17/11/2023 | 14/04/2024 | 616592.59 | 606771.11 | 6051.2023/0003152-5 | 035/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300031525 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56489, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32944", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6051202300031525, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102383, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 606771.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 606771.11, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32944 | 102383 | 04659640000169 |  | 606771.11 | 0
2816 | SME | CEI AYRTON SENNA DA SILVA | Não | Capela do Socorro | AV. INACIO DA CUNHA LEME 205 - JARDIM SUSANA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 605975.51 | 605975.51 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2817 | SUBEM | Reforma e Adequação de espaço público. | Não | Ermelino Matarazzo | CDC R. Francisco Pizarro x R. Fernando Cortez - CDC Jd. Penha | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/05/2024 | 2122683.12 | 605878.43 | 6036.2023/0002047-5 | Contrato nº 044 A/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300020475 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78678, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39872", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300020475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124348, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 1422808.85, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 1422808.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78678, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39872", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300020475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124353, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 1422808.85, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 1422808.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78678, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39892", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6036202300020475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124379, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 1422808.85, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 1422808.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69034, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39892", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6036202300020475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124382, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 605878.43, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 605878.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39872; 39892 | 124348; 124382; 124379; 124353 | 34223533000154 |  | 0 | 0
2818 | SUBJA | Área verde Rua dos Cisnes X Rua das Corríras | Não | Jabaquara | Rua dos Cisnes X Rua das Corríras 04330-050 | Requalificação | Concluída |  | 14/09/2023 | 2024-11-01 | 614431.94 | 605200.49 | 6042.2023/0002027-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300020273 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51000, "valPagoRestos": 278345.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 326854.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25763", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300020273, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82320, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 326854.54, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 605200.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 605223.9, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 23.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 326854.54 | 25763 | 82320 | 09195930000112 |  | 605200.49 | 326854.54
2819 | SME | EMEI ANGENOR DE OLIVEIRA - CARTOLA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 605147.92 | 605147.92 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2820 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Agostinho Gomes (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Agostinho Gomes | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 604350.2 | 604350.2 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200383854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202200383854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2821 | SMS | Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | Sim | M'Boi Mirim | ESTRADA DE ITAPECERICA nº 1661 CEP 05835-005 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 603903.42 | 603903.42 | 6110.2021/0001684-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6110202100016840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202100016840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 603903.19 | 362341.92
2822 | SMS | AMA/UBS PQ FIGUEIRA GRANDE | Sim | M'Boi Mirim | RUA DANIEL KLEIN nº 211 CEP 04915-170 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 603495.23 | 6018.2021/0081763-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100817630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100817630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2823 | SME | EMEF CLEOMENES CAMPOS | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 603297.81 | 603297.81 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2824 | SME | EMEF ANTONIO PRUDENTE, PROF. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 601992.09 | 601992.09 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2825 | SUBPA | Pavimentação, Viela do Sarney - Estrada Engenheiro Marsilac, alt 1011 -Parelheiros | Sim | Parelheiros | Viela Viela do Sarney - Estrada Engenheiro Marsilac, alt 1011 -Parelheiros S/N 04891-000 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 618593.4 | 601979.56 | 6047.2023/0001364-9 | Contrato 018/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013649 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54620, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 601979.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26873", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84349, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 601979.56, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 601979.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 602143.25, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 163.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 601979.56 | 26873 | 84349 | 09195930000112 |  | 601979.56 | 601979.56
2826 | SME | CEI DIRET JARDIM TRES ESTRELAS | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 601973.9888 | 601973.9888 | 7910202200008752 6016202000293604 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008752', '6016202000293604'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2827 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com Requalificaçãode quadra poliesportiva, instalação de playground em madeira ecológica, paisagismo e serviços complementares | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Vinte e Cinco de Novembro S/N 02977-000 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2023 | 14/02/2024 | 601840.92 | 601840.92 | 6051.20230003641-1 | 034/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036411 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62685, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32830", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036411, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102004, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 601840.92, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 601840.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62685, "valPagoRestos": 601840.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32846", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036411, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102110, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 601840.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 601840.92, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32846; 32830 | 102110; 102004 | 67593152000116 |  | 601840.92 | 0
2828 | SME | EMEF JARDIM PAULO VI | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 601018.48 | 601018.48 | 7910202200001138 6016202100797027 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001138', '6016202100797027'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2829 | SME | EMEF JOAQUIM NABUCO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 600885.72 | 600885.72 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2830 | SME | EMEF MARCOS MELEGA | Sim | Santana/Tucuruvi |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 600175.68 | 600175.68 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2831 | SMS | UBS Vila Chabilândia | Sim | Guaianases | ESTRADA DO LAJEADO VELHO nº 392 CEP 08451-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 600000 | 6010.2021/0003906-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100039065 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100039065 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2832 | SUBMP | Revitalização de Praça 12 | Não | São Miguel Paulista | Rua das Amendoeiras S/N 08040-390 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/3/2024 | R$599974,02 | 599974.03 | 6055.2023/0003201-9 | Nº do Contrato 068/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032019 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37383", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032019, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118638, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 599974.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 599974.02, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37383 | 118638 | 02811333000126 |  | 599974.02 | 0
2833 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua da Passagem Funda | Sim | Guaianases | Rua Passagem Funda, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 541045.86 | 599911.91 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2834 | SEME | CE Vila Manchester - CEE Vicente Ítalo Feóla - Reparos | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 599469.4 | 599469.4 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100022382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100022382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2835 | SUBG | Readequação de Galeria Rua Coutinho e Melo | Não | Guaianases | Rua Coutinho e Melo 419 08411-090 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/03/2022 | 602802.54 | 599360.89 | 6038.2021/0002432-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024320 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024320 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 599360.89 | 0
2836 | SME | CEI VER JOSE MOLINA JR | Não | Capela do Socorro | R. GASPAR JOSE RAPOSO S/N - JARDIM MARIA RITA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 599248.29 | 599248.29 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2837 | SUBPR | Implantação de pavimentação asfaltica e drenagem | Sim | Perus | Rua Rua São Mateus - Recanto dos Humildes - Distrito de Perus - Perus - São Paulo – SP S/N 05209-090 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-12 | 20/04/24 | 599222.81 | 599222.81 | 6049.2023/0001302-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70707, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36374", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300013020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115470, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 561609.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 561609.9, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 70705, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36374", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300013020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115478, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 37612.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 37612.91, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36374 | 115478; 115470 | 34730331000107 |  | 599222.81 | 0
2838 | SME | EMEF JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO FILHO | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 599037.71 | 599037.71 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2839 | SME | CEI IND IRENE IRAPIRANGA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 598219.35 | 598219.35 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2840 | SME | EMEBS HELEN KELLER | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 597064.97 | 597064.97 | 7910202200001260 6022201600001072 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001260', '6022201600001072'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2841 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Execução de galeria de águas pluviais na Rua Leonardo Cerveira Varandas | Não | Campo Limpo | Rua Rua Leonardo Cerveira Varandas 05705-270 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 597025.44 | 597025.44 | 6032.2021/0002980-9 | 028/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 596565.3 | 0
2842 | SME | EMEF FORTE DOS REIS MAGOS | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 596422.32 | 596422.32 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2843 | SMC | Centro Cultural da Juventude | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 02721200 | Requalificação | Em andamento | Licitação em andamento 1) Serviços de aplicação de pintura intumescente (CMAR) para AVCB; 2) Serviços corretivos gerais e implantação de sala de dança. | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 976284.96 | 596284.96 | 6025.2022/0011088-0 6025.2023/0005660-7 | Enviado para licitação - Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6025202200110880', '6025202300056607'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2844 | SUBCS | Pavimentação com blocos intertravados, Avenida Yoshio Matsumura | Sim | Capela do Socorro | Avenida Yoshio Matsumura | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 620000 | 595739.43 | 6057.2023/0001850-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300018505 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68960, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35045", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300018505, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110362, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 595739.43, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 595739.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68960, "valPagoRestos": 595718.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35045", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300018505, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112338, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 595739.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 595739.43, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35045 | 110362; 112338 | 10599775000189 |  | 595739.43 | 0
2845 | SMIT | Descomplica Centro/Sé | Sim | Sé | Rua Álvares Penteado, 49 - 01012-000 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 3000000 | 593831.72 | 6023.2023/0001292-7; 6023.2023/0001644-2 e 6023.2023/0001303-6 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300012927', '6023202300016442', '6023202300013036'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2846 | SMSUB | Recapeamento de vias 124 | Sim | Vila Prudente | Rua Juruva | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 593109.98 | 6012.2023/0010631-0 | Rua Juruva, trecho compreendido entre Rua Ataulfo Alves e Rua Alocásias. Ponto Inicial: Coordenadas -23.607895, -46.535554 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106310 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40882, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 593109.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16051", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55463, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 593109.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 593109.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 859924.5, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 266814.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 593109.98 | 16051 | 55463 | 37802710000145 |  | 593109.98 | 593109.98
2847 | SMADS | Reforma e adequações na Vila Reencontro Pari | Não | Mooca | Av Projetada Canindé, 248 - 01109-010 | Obra nova | Concluída | Contrato 047/SMADS/2023 OS 012/2023/SMADS | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 592802.72 | 592802.72 | 6024.2023/0003472-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300034721 | Ok | 4308 | [{"numReserva": 36868, "valPagoRestos": 287307.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 305495.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6024202300034721, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59247, "codProjetoAtividade": "4308", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 305495.13, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Po", "valEmpenhadoLiquido": 592802.72, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 592802.72, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 305495.13 | 16739 | 59247 | 11958828000173 |  | 592802.72 | 305495.13
2848 | SUBSA | Requalificaçãode Calçada com Implantação de Muro de Arrimo e Bancos | Não | Santo Amaro | Rua Profº Clemente Pinho EXTENSÃO 04753-165 | Ampliação | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/11/2022 | 474724.66 | 592516.66 | 6053.2022/0001828-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018285 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018285 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 592516.66 | 125187.8
2849 | SME | EMEF SYLVIA MARTIN PIRES | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 592489.64 | 592489.64 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2850 | SME | EMEF CASTRO ALVES | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 592459.94 | 592459.94 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2851 | SME | EMEF PLINIO MARCOS | Não | Parelheiros | R. BELEM S/N - JD DO PAPAI NOEL | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 592344.72 | 592344.72 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2852 | SME | EMEF GARCIA DAVILA, CTE | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 591939.35 | 591939.35 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2853 | SME | EMEF ENG JOSE AMADEI | Não | Capela do Socorro | R. RAIMUNDO LOPES 115 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 591851.16 | 591851.16 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2854 | SUBPR | Implantação de quadra e cobertura de beach tênis | Sim | Perus | Rua Rua Artur de Azevedo, s/n, Conjunto Residencial Morada do Sol – São Paulo - SP S/N 05281-160 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/23 | 26/03/24 | 590858.62 | 590858.62 | 6049.2023/0001348-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013488 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77990, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39753", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300013488, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124120, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 590559.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 590858.62, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 299.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39753 | 124120 | 10599775000189 |  | 590559.28 | 0
2855 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Execução de galeria na R. Dr. Luiz Migliano x R. José Coimbra | Não | Campo Limpo | Rua R. Dr. Luiz Migliano X R. José Coimbra 05711-000 | Obra nova | Concluída |  | 23/12/2021 | 21/06/2022 | 590714.2 | 590714.2 | 6032.2019/0001366-6 | 078/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900013666 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201900013666 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 590696.34 | 290816.31
2856 | SME | EMEF DES THEODOMIRO DE TOLEDO PIZA | Não | Capela do Socorro | R. PELAGIA STARBULOV 324 - PARQUE GRAJAU | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 590170.71 | 590170.71 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2857 | SUBG | Gradil de Ferro, Av. Sansão Castelo Branco | Não | Guaianases | Avenida Sansão Castelo Branco 61 08431-221 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 602074.52 | 590086.74 | 6038.2022/0002663-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200026634 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200026634 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 590037.5 | 0
2858 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de quadra poliesportiva e serviços complementares - Rua Lopez Contreras | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Lopez Contreras 182 05186-190 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-04-12 | 24/04/2024 | 599933.42 | 589908.08 | 6051.20230003028-6 | 047/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300030286 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64740, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35316", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300030286, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112258, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 589908.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 589908.08, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35316 | 112258 | 57646374000104 |  | 589908.08 | 0
2859 | SUBCS | Centro comunitário, Rua Prof. Eneas De Siqueira Neto | Não | Capela do Socorro | Rua Prof. Eneas De Siqueira Neto | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 608200 | 589727.44 | 6057.2023/0002544-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300025447 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51670, "valPagoRestos": 307070.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 282616, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26224", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300025447, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83263, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 282616, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 589686.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 589727.44, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 41.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 282616 | 26224 | 83263 | 57182115000161 |  | 589686.14 | 282616
2860 | SME | EMEI OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS | Não | Capela do Socorro | R HENRY ARTHUR JONES 10 - JD EDI | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 589700.84 | 589700.84 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2861 | SUBIT | Urbanização de via, Rua Pedro Bloch | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Pedro Bloch 08142-334 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 2023-05-02 | 589073.92 | 589073.92 | 6040.2022/0001799-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200017997 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200017997 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 586760.7 | 0
2862 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Jaguaré | Sim | Lapa | Av. Jaguaré | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-12-31 | 588647.6 | 588647.6 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída. PENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
2863 | SME | CEI IND JOCELYNE LOUISE CHAMUSEAU | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 586305.6313 | 586305.6313 | 7910202200007489 6016202200056657 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200056657'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2864 | SME | EMEF TAMANDARÉ, ALM. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 586218.02 | 586218.02 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2865 | SUBAD | Readequação de piso Rua Portal Ecológico | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Portal Ecológico 04470-094 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 16/12/2022 | 595059.26 | 585978.87 | 6034.2022/0000619-4 | Contrato 016/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006194 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006194 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 585978.87 | 585978.87
2866 | SMS | Serviço de Cuidados Prolongados (SCP) Álcool e Drogas (AD) Boracea | Sim | Sé | Rua Boracea nº 267 CEP 01135-010 | Obra nova | Concluída |  |  | 23/02/2023 |  | 585626.25 | 6018.2023/0000372-6 | 076891100; 076891213 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202300003726 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202300003726 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2867 | SME | EMEF ABRAO DE MORAES, PROF. | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 585077.5 | 585077.5 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2868 | SUBAD | Readequação galerias Estrada do Alvarenga | Não | Cidade Ademar | Rua Estrada do Alvarenga 3824 04462-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/08/2022 | 2022-08-11 | 599973.76 | 584967.97 | 6034.2022/0000819-7 | Contrato 013/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200008197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200008197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 584967.97 | 482872.81
2869 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal Quadra Preta, Rua Rua Acedio José Fontanete | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Acedio José Fontanete 154 B 05814-100 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-07 | 2024-01-05 | 599663.94 | 584856.05 | 6045.2023-0002626-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300026260 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60746, "valPagoRestos": 584856.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32325", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300026260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99987, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 584856.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 584858.59, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 2.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32325 | 99987 | 26177608000180 |  | 584856.05 | 0
2870 | SME | EMEF JOSÉ MARIA LISBOA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 584813.63 | 584813.63 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2871 | SEME | CE Freguesia do Ó/CEE Aurélio de Campos - Construção vestiário | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó. CEP: 02832-240. | Manutenção | Concluída | Demolição do espaço bocha, construção de um vestiário, uma sala multiuso e uma quadra de areia | 30/12/2021 | 2022-09-09 | 584891.26 | 584597.26 | 6019.2021/0003085-7 | Emenda Parlamentar Vereadora Ely Truel | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100030857 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100030857 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 584551.03 | 100271.93
2872 | SUBIQ | Revitalização e Melhorias em Área Pública Municipal | Sim | Itaquera | Rua R. Giácomo Perti, Alt. N.º 78 e R. Virgínia Ferni, Alt. N.º 566 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 18/02/2024 | 584377.55 | 584377.55 | 6041.2022/0003869-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038698 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67201, "valPagoRestos": 584232.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38669", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200038698, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95453, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 584232.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07273747000162", "valTotalEmpenhado": 584377.55, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 145.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODAL ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38669 | 95453 | 07273747000162 |  | 584232.45 | 0
2873 | SME | EMEF JOSE BENTO DE ASSIS, PROF. | Sim | São Miguel Paulista | RUA SAO GONCALO DO RIO DAS PEDRAS, 140 | Manutenção | Em andamento |  | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 583708.3468 | 583708.3468 | 7910202300003329 | CONTRATO N° 212/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003329 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003329 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2874 | SME | DRE CAPELA DO SOCORRO | Não | Capela do Socorro | R. DEP ADIB CHAMMAS 112 - VELEIROS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 583481.5 | 583481.5 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2875 | SME | EMEF DE GAULLE, GEN. | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 583023.1 | 583023.1 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2876 | SME | EMEF LIBERATO BITTENCOURT, GEN. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 582955.21 | 582955.21 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2877 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Iocinori Hatanaka | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Iocinori Hatanaka - 02220-000 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/02/2024 | 582579.25 | 582579.25 | 6058.2023/0002749-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300027496 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69667, "valPagoRestos": 582579.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40095", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300027496, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 582579.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 582579.25, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40095 | 124800 | 57646374000104 |  | 582579.25 | 0
2878 | SUBMP | Construção de pista de skate e quadra | Não | São Miguel Paulista | Rua Freguesia das Varges S/N 08190-530 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 582095.94 | 582095.94 | 6055.2023/0003342-2 | Nº do Contrato 096/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300033422 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81919, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41417", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300033422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132738, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 582095.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 582095.94, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41417 | 132738 | 17861752000140 |  | 582095.94 | 0
2879 | SUBSM | Intervenção, Manutenção E.Publico | Não | São Mateus | Rua Rua Campo Azul, 3 03944-020 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/03/2024 | 581873.81 | 581873.81 | 6054.2023/0001940-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300019408 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86403, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40878", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300019408, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127500, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 137941.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 137941.79, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40878 | 127500 | 02243019000194 |  | 137941.79 | 0
2880 | SME | CEU JARDIM SÃO JORGE ARPOADOR | Não | Butantã | R. EUDORO LINCOLN BERLINCK 114 - JARDIM ARPOADOR | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 580798.12 | 580798.12 | 6016.2020/0111064-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001110642 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001110642 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2881 | SME | EMEF JOÃO AUGUSTO BREVES, DR. | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 580634.03 | 580634.03 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2882 | SME | CEU EMEI LUCIANA AZEVEDO POMPERMAYER, PROFª - PARQUE BRISTOL | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 580245.24 | 580245.24 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2883 | SME | EMEF JARDIM MITSUTANI I - PAULO PATARRA, JORNALISTA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 579303.5 | 579303.5 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2884 | SUBG | Revitalização de Via Pública 1 | Não | Guaianases | Rua Rua Pires de Ávila – Jd São Paulo - Guaianases 8461330 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 607252.15 | 578838.26 | 6038.2023/0002943-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029430 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79378, "valPagoRestos": 578630.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38950", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029430, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123625, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 578630.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 578838.26, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 207.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38950 | 123625 | 57646374000104 |  | 578630.9 | 0
2885 | SMSUB | Recapeamento de vias 1 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Aconchi | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 578532.33 | 6012.2023/0010637-9 | Rua Aconchi, trecho compreendido entre Rua Costa de Lavos e Rua Maria Laura Figueiredo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.584414, -46.509756 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106379 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40881, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 578532.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16017", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106379, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55323, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 578532.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 578532.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 700341.5, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 121809.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 578532.33 | 16017 | 55323 | 37802710000145 |  | 578532.33 | 578532.33
2886 | SIURB | Recomposição de Galeria e do Viário na Rua Antônio Pavanelli esquina com a Av. Elísio Cordeiro de Siqueira | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Elísio Cordeiro de Siqueira, altura do N 912 | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 16/10/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-04-19 | 2022-10-16 | 579468.18 | 578531.36 | 6022.2022/0001813-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200018138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200018138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 578531.36 | 578531.36
2887 | SME | CEI AÇÃO SOCIAL LARGO 13 - ALMEIDA PRADO | Não | Capela do Socorro | R. CAETANO BENI 118 - JARDIM ALMEIDA PRADO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 578195.67 | 578195.67 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2888 | SEME | SEME - COMPLEXO | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 577679.43 | 577679.43 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2889 | SEME | CEL Perus- Reparos gerais | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 577347.26 | 577347.26 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2890 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Barão Pinto Lima | Não | Pinheiros | Praça Praça Barão Pinto Lima S/N 05470-050 | Requalificação | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-12-05 | 589116.82 | 576805.75 | 6050.2023/0019821-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300198211 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76864, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39286", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300198211, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123259, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 576805.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 576805.75, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39286 | 123259 | 06297348000179 |  | 576805.75 | 0
2891 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obras de adequação do pavimento e drenagem na Rua da Alegria e Rua Arlindo Fagundes de Brito - Jardim São Bento | Não | Campo Limpo | Rua Rua Da Alegria E Rua Arlindo Fagundes De Brito - Jardim São Bento 05881-006 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 30/12/2023 | 575487.91 | 575487.91 | 6010.2023/0000393-5 | TC Nº 017/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202300003935 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55650, "valPagoRestos": 298502.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 276985.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30907", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6010202300003935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96440, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 276985.58, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 575487.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32929769000185", "valTotalEmpenhado": 575487.91, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 276985.58 | 30907 | 96440 | 32929769000185 |  | 575487.77 | 276985.58
2892 | SUBIQ | Revitalização de Espaço Público Municipal 2 | Não | Itaquera | Rua R. Giúlio Ferro X R. Andréas Amon, 91 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 575298.08 | 575298.08 | 6041.2023/0003127-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300031270 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71979, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38364", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300031270, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120577, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 200000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 200000, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 73520, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Alessandro Guedes", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38364", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300031270, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120614, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7004", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 375298.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 375298.08, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38364 | 120614; 120577 | 09195930000112 |  | 575298.08 | 0
2893 | SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/MIE Nishi - Reforma | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro , CEP 01142-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 574991 | 574991 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200048286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200048286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2894 | SUBCV | Revitalização de CDC Vinoca /nivelamento e sistema de drenagem do campo de futebol/troca de alamanbado + traves+ gramado/substituição do alambrado da quadra/ forro da sala de reunião e pintura | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | CDC Vitor Roger, 35 02612-100 35 02612-100 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 574396.06 | 574396.06 | 6033.2023/0003188-8 | 044/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031888 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81347, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40472", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6033202300031888, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125580, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 574396.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 574396.06, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40472 | 125580 | 25002923000103 |  | 574396.06 | 0
2895 | SME | EMEF ALCEU AMOROSO LIMA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 572710.34 | 572710.34 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2896 | SUBPA | Requalificação da Praça, Rua DRuaJoão Baptista Gomes de Siqueira Altura 80 e RuaAugusto Gomes de Siqueira Altura 132 - Balneário São José | Sim | Parelheiros | Rua Rua DRuaJoão Baptista Gomes de Siqueira Altura 80 e RuaAugusto Gomes de Siqueira Altura 132 - Balneário São José S/N 04864-060 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 587603.61 | 572160.06 | 6047.2023/0001907-8 | Contrato 065/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019078 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80274, "valPagoRestos": 572096.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40026", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124622, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 572096.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 572160.06, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 63.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40026 | 124622 | 09195930000112 |  | 572096.48 | 0
2897 | SVMA | Pq. Natural Varginha - Obras de Requalificação | Sim | Parelheiros | Avenida Paulo Guilguer Reimberg, 6200 - 04858570 | Requalificação | Concluída | Obra de readequação completa do núcleo da casa da represa e da elétrica do núcleo sede. | 27/05/2022 | 01/12/2022 | 572158.42 | 572158.42 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2898 | SME | EMEF MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRA, PROFª | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 571656.07 | 571656.07 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2899 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Adolfo Coelho | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Adolfo Coelho S/N 02443-000 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 571093.56 | 571093.56 | 6052.2023/0005073-8 | Contrato 28/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300050738 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81110, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41334", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300050738, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132114, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 571093.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 571093.56, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41334 | 132114 | 03069088000196 |  | 571093.56 | 0
2900 | SME | CEI DIRET ASSMA CURIATI | Sim | Sapopemba | R. Francisco Matias, 105 - Jardim Sapopemba, São Paulo - SP, 03975-050 | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 571063.83 | 571063.83 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2901 | SEME | CE Butantã/CEE Solange Nunes Bibas - Reforma | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Obra nova | Em andamento | Reforma | 18/12/2023 | 18/10/2024 | 26709659.35 | 570972.68 | 6019.2023/0001551-7 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015517 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68748, "valPagoRestos": 568260.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36644", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015517, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116406, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 568260.26, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 570972.68, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 2712.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36644 | 116406 | 66748955000130 | 1500000 | 2068260.26 | 0
2902 | SMIT | Descomplica Vila Maria/Vila Guilherme | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes, 111 - 02127-020 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 570867.89 | 570867.89 | 6023.2021/0001361-0 / 6023.2021/0001355-5 | Operando | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202100013610', '6023202100013555'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2903 | SME | EMEI ARISTIDES NOGUEIRA | Não | Capela do Socorro | R. CAMP DO ARAVIL 290 - PARQUE COCAIA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 570774.58 | 570774.58 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2904 | SME | EMEI DR ALBERT SABIN | Não | Capela do Socorro | AV. JOAO PAULO DA SILVA 159 - VILA DA PAZ | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 570595.92 | 570595.92 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2905 | SME | EMEF BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO - PE BATISTA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 570251.31 | 570251.31 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2906 | SIURB | Córrego Olaria (canalização) | Não | Campo Limpo | Margens do Córrego Olaria | Obra nova | Paralisada | Contrato Suspenso ate 15/05/2024 | 2021-11-18 | - | 1549520.45 | 569387.11 | 6022.2020/0002689-7 | Prazo contratual de 12 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000026897 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 31508, "valPagoRestos": 20482.37, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 4381.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19565", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022202000026897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42671, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 24864.18, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 24864.18, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "61598934000161", "valTotalEmpenhado": 1020131.77, "datEmpenho": "23/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 995267.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ROMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68465, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19565", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202000026897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95513, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "61598934000161", "valTotalEmpenhado": 357409.27, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 357409.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ROMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 24864.18 | 19565 | 95513; 42671 | 61598934000161 | 15134.25 | 569387.11 | 443235.38
2907 | SME | EMEF ARY GOMES, CEL. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 568661.01 | 568661.01 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2908 | SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 1 - RZ-3 | Não | Santo Amaro | Av. Yervant Kissajikian, na Praça ao lado da subprefeitura da Cidade Ademar | Obra nova | Paralisada | Contrato com prazo expirado em 05/03/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2015-04-10 | - | 76113786.55 | 568124.23 | 6022.2022/0006616-7 (Original) 201500920017 | Valor contratado R$ 76.113.786,55 - Falta reprogramação e obtenção de AIO na CAIXA; Aguardando aprovação do TCU | 1. Sim | 1. Sim | Empenho encontrado pelo sei físico: 568.124,23 | Ok | 6022202200066167 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066167 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2909 | SVMA | Pq. Luis Carlos Prestes - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua João Della Manna, 665 - 05535010 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo Parque Luis Carlos Prestes concluída. | 10/08/2020 | 21/05/2021 | 567744.76 | 567744.76 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2910 | SEME | CE Vila Maria/ CEE Thomaz Mazzoni - Manutenção predial | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 567575.7 | 567575.7 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2911 | SMSUB | Passeio 110 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 567303.95 | 6012.2023/0011741-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300117419 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 50119, "valPagoRestos": 366628.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21935", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300117419, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72659, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 367953.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 567303.95, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 199350, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21935 | 72659 | 68382498000138 |  | 367953.95 | 0
2912 | SEME | COTP - Manutenção | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Vlementino | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 567034.58 | 567034.58 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2913 | SME | EMEF SOLANO TRINDADE | Não | Butantã | R. GABRIEL DE CARVALHO 600 - JARDIM BOA VISTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 566098.17 | 566098.17 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
2914 | SUBAD | Quadra esportiva Rua Selma Kurtz | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Selma Kurtz 179 04434-010 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 2023-05-04 | 583623.09 | 565857.28 | 6034.2022/0001442-1 | Contrato 023/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014421 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014421 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 565857.28 | 0
2915 | SIURB | Viaduto Dep. Luis Eduardo Magalhães | Sim | Santo Amaro | Viaduto Dep. Luis Eduardo Magalhães | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/11/21 | 2020-10-26 | 2021-06-01 | 516127.64 | 564859.76 | 7910.2020/0000351-0 | Prazo Contratual de 90 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 564859.76 | 73653.99
2916 | SME | CEI DIRET VILA PRAIA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 05/08/2023 | 564834.1653 | 564834.1653 | 7910202200006989 | Contrato 067/SPOBRAS/22; TERMO SUSPENSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2917 | SUBPA | Pavimentação, Travessa Engenho Velho | Sim | Parelheiros | Travessa Travessa Engenho Velho S/N 04883-295 | Obra nova | Concluída |  | 17/11/2023 | 15/01/2024 | 580329.04 | 562783.8 | 6047.2023/0001695-8 | Contrato 058/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016958 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68501, "valPagoRestos": 562783.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34389", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016958, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106692, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 562783.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 563049.15, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 265.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34389 | 106692 | 11180512000101 |  | 562783.8 | 0
2918 | SUBSP | Manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, devendo o serviço ser executado na Rua Henry Fuseli, Campo do Sinhá | Não | Sapopemba | Rua Henry Fuseli S/N 03923-030 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-08 | 29/11/2023 | 571078.45 | 560772.29 | 6061202300012177 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300012177 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50117, "valPagoRestos": 449972.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 110799.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21276", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6061202300012177, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71090, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 560772.29, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 560772.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 571078.45, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 10306.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 560772.29 | 21276 | 71090 | 02243019000194 |  | 560772.29 | 560772.29
2919 | SUBAD | Reforma Sede/Associação Rua Dr. Gustavo da Veiga | Não | Cidade Ademar | Sede Rua Dr. Gustavo da Veiga 04406-080 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-04-30 | 574668.78 | 560663.64 | 6034.2023/0001697-3 | Termo Contrato Nº 035/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300016973 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66305, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36468", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016973, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115729, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 560663.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 560663.64, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36468 | 115729 | 43898972000158 |  | 560663.64 | 0
2920 | SME | EMEI FULVIA ROSEMBERG, PROFA | Sim | Cidade Tiradentes |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 560008.48 | 560008.48 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2921 | SVMA | Pq. Rodrigo de Gásperi - Obras de Requalificação | Sim | Pirituba/Jaraguá | Avenida Miguel de Castro, 321 - 02950000 | Requalificação | Concluída | Obras finalizadas em 15/08/2021. | 01/02/2021 | 01/09/2021 | 559865.55 | 559865.55 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2922 | SME | EMEF VILANOVA ARTIGAS, ARQ. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 559027.58 | 559027.58 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2923 | SIURB | Contenção do Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Alexandre Cheid | Não | Itaquera | Rua Alexandre Cheid, altura do N 633 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/12/22 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | 565156.23 | 558953.4 | 6022.2022/0002892-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028923 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028923 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 558953.4 | 558953.4
2924 | SUBAF | Substituição de alambrado, Rua Homero Batista | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Homero Batista 101 03367-030 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 2022-10-01 | 577786.68 | 558927.14 | 6030.2021/0002826-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100028267 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100028267 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 558927.14 | 0
2925 | SME | EMEF BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 558696.6 | 558696.6 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2926 | SUBMB | Pavimentação Urbana, Rua Sebastião Muniz de Souza | Não | M'Boi Mirim | Rua Sebastião Muniz de Souza S/N 05821-150 | Manutenção | Concluída |  | 25/10/2021 | 23/12/2021 | 559997.01 | 558478.3 | 6045.2021/0000784-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007849 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007849 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2927 | SMS | CER III Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti nº 380 CEP 05124-050 | Obra nova | Concluída |  |  | 18/07/2023 |  | 557270 | 6018.2022/0063271-3; 6010.2022/0003586-0 | 076342843; 077293883 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202200632713', '6010202200035860'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2928 | SME | EMEF VLADIMIR HERZOG | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 556781.29 | 556781.29 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2929 | SME | CEI IND JARDIM SANTO EDUARDO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 556725.64 | 556725.64 | 7910202200007667 6016202200083700 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200083700'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2930 | SME | EMEF JOSÉ CARLOS NICOLETO - ZITO, PROF | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 556450.73 | 556450.73 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2931 | SUBPA | Pavimentação, RuaEduardo Rajel x Rua Sônia, RuaCaminho da Mina e Viela - Rua Bartolomeu Badile - Pq. Recreio | Sim | Parelheiros | Rua RuaEduardo Rajel x Rua Sônia, RuaCaminho da Mina e Viela - Rua Bartolomeu Badile - Pq. Recreio S/N 04891-180 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 555450.2 | 555728.05 | 6047.2023/0001510-2 | Contrato 043/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015102 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60267, "valPagoRestos": 234665.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 320784.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30326", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015102, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94912, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 320784.76, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 555450.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 555728.05, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 277.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 320784.76 | 30326 | 94912 | 06297348000179 |  | 555450.2 | 320784.76
2932 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da Associação na Rua Arroio do Engenho, 161 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Arroio Do Engenho, 161 161 05868-890 | Manutenção | Em andamento |  | 20/12/2023 | 18/04/2024 | 555062.16 | 555062.16 | 6032.2023/0002902-0 | TC Nº 044/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300029020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70627, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38797", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300029020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121338, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 555062.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33617778000101", "valTotalEmpenhado": 555062.16, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB2R CONSTRUCOES SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38797 | 121338 | 33617778000101 |  | 555062.16 | 0
2933 | SME | CEI DIRET EDUARDO DE CAMPOS ROSMANINHO, DR | Sim | Ipiranga | R. Dom Bernardo Nogueira, 921 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04134-000 | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 554205.15 | 554205.15 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2934 | SME | EMEF HERCÍLIA DE CAMPOS COSTA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 553812.98 | 553812.98 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2935 | SUBMB | Readequação de Area Municipal- Viela Cipotuba, Rua Orlando de Araujo Braga | Não | M'Boi Mirim | Rua Orlando de Araujo Braga 48 05873-300 | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-04 | 31/01/2022 | 555875.2 | 552953.35 | 6045.2021/0001033-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100010335 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100010335 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2936 | SEME | Implantação de Iluminação em LED na CDC Areão de Vila Cisper | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Barra de Santa Rosa S/Nº - Parque Cispe - CEP 03817-010 | Requalificação | Em andamento | Implantação de Iluminação em LED | 29/12/2022 | 2024-05-05 | 551268.99 | 551268.99 | 6019.2022/0003776-4 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200037764 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 51632, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 152413.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37103", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200037764, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91276, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 152413.33, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 152413.33, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 152431.02, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 17.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 152413.33 | 37103 | 91276 | 03302648000100 |  | 352608.36 | 152413.33
2937 | SME | EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 550631.68 | 550631.68 | 7910202200001294 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2938 | SUBSE | Demolição do imóvel da Rua Artur Prado, nº 376 | Não | Sé | Imóvel Particular Rua Artur Prado 01322000 | Requalificação | Em andamento | Obra realizada para atendimento de decisão Judicial - Ordem de Iníio 02/02/2024 e término em 30/07/2024 | 2024-02-01 | 2024-07-01 | 550300 | 550300 | 6056.2024/0001615-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202400016150 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202400016150 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 550300 | 550300 | 522785
2939 | SUBMG | Revitalização de canteiro central, Avenida Serafim Gonçalves Pereira | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Serafim Gonçalves Pereira Extensão 02179-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-02 | 643598.58 | 550111.71 | 6058.2023/0001429-7 | Nº do Contrato 009/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014297 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65154, "valPagoRestos": 513993.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 36117.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29724", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014297, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93105, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 36117.8, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 550111.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 550111.01, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 36117.8 | 29724 | 93105 | 15009784000196 |  | 550111.01 | 36117.8
2940 | SUBG | Reforma Vestiario - CDC Isidoro Mateus - Av. Nossa Snehora da Fonte | Não | Guaianases | Estrada Nsa Sra da Fonte 575 08411-345 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-02-12 | 449999.93 | 550087.99 | 6038.2022/0001052-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010525 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010525 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 550087.99 | 451772.78
2941 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Itajuibe | Sim | Itaim Paulista | Rua Itajuibe, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 471769.78 | 549691.03 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Itajuibe e Av. Barão de Alagoas. Custo CET total das 2 faixas = R$ 155.842,50 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2942 | SUBMP | Execução de reforma de campo no CDC Santa Inês | Não | São Miguel Paulista | Avenida Dr. Assis Ribeiro S/N - | Manutenção | Paralisada |  | 21/12/2020 | - | 980750.14 | 549362.51 | 6055.2020/0002834-2 | Nº do Contrato 060/SUB-MP/2021 (suspenso por falta de verba) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202000028342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202000028342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 549362.51 | 249438.87
2943 | SEME | CE Mooca/CEE Salim Sara Maluf - Reparo | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 15/02/2023 | 547587.19 | 547587.19 | 6019.2023/0000590-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005902 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005902 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2944 | SME | EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO, PROFA. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 546879.21 | 546879.21 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2945 | SUBST | Implantação de Gradil na base da GCM e demais serviços - 2ª Fase | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Heróis da FEB S/N 02022-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 2024-12-02 | 520695.63 | 546730.41 | 6052.2023/0003613-1 | Contrato 15/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300036131 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43272, "valPagoRestos": 319999.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Ely Teruel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30329", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6052202300036131, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94927, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7015", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 320000, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Imóveis de uso Específico na Administração", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55388, "valPagoRestos": 200695.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30329", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6052202300036131, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94934, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 200695.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 200695.63, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 70802, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30329", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6052202300036131, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119903, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 26034.78, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 26034.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Imóveis de uso Específico na Administração", "codGrupo": 4}] | 0 | 30329 | 94927; 119903; 94934 | 01294872000172 |  | 520695.58 | 0
2946 | SME | CEU CEI MENINOS - PROF. PR. ARTUR ALBERTO DE MOTA GONÇALVES | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 546288.38 | 546288.38 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2947 | SUBCV | Constr. de Muro de Contenção e sistema de drenagem, plantio de grama e instalação de brinquedão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R Manoel Nogueira da Gama , 10 10 02675-030 | Requalificação | Em andamento |  | 19/12/2023 | 16/06/2024. | 546005.33 | 546005.33 | 6033.2023/0002885-2 | 036/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028852 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76506, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39333", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028852, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123330, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 546005.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 546005.33, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39333 | 123330 | 18613165000102 |  | 546005.33 | 0
2948 | SME | EMEF ABRAO HUCK, DR. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 545109.17 | 545109.17 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2949 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização do CDC Esporte Clube Sapy - Rua Manoel Grandini Casquel, 20 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Manoel Grandini Casquel, 20 20 05767-460 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 545106.31 | 545106.31 | 6010.2022/0001303-3 | TC Nº 085/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200013033 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200013033 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 545088.81 | 0
2950 | SUBAD | Reforma Viela Viela Santa Maria | Não | Cidade Ademar | Viela Viela Santa Maria | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 555900.08 | 542573.7 | 6034.2023/0002564-6 | Termo Contrato Nº 056/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300025646 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85635, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41236", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300025646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130842, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 434293.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 434293.7, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85636, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41236", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300025646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130921, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 108280, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 108280, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41236 | 130842; 130921 | 26177608000180 |  | 542573.7 | 0
2951 | SMS | Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio | Sim | Mooca | AV CELSO GARCIA nº 4815 CEP 03063-000 | Requalificação | Concluída |  | 1905-07-14 | 1905-07-15 | 542563.46 | 542563.46 | 6110.2022/0004065-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho veirifiado via sof | Ok | 6110202200040654 | Ok | 1536 | [{"numReserva": 29605, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3026", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 62553.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22933", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6110202200040654, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43238, "codProjetoAtividade": "1536", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 62553.89, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospita", "valEmpenhadoLiquido": 62553.89, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 62553.89, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 62553.89 | 22933 | 43238 | 44626011000157 |  | 542563.46 | 110554.85
2952 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade -Base avançada Bororé | Não | Parelheiros | EST. ITAQUAQUECETUBA, Nº 7141 - JD. SANTA TEREZA, ILHA DO BORORÉ - SP - CEP 04872-060 | Manutenção | Concluída | em execução | 2023-08-14 | 2024-03-31 | 516343.26 | 541965.63 | 6029202300070440 | Manutenção Geral do local devido a infiltrações | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202300070440 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 43974, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21214", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300070440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70911, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "19927082000142", "valTotalEmpenhado": 516343.26, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 516343.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43974, "valPagoRestos": 370755.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 144745.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21214", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300070440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82546, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 144745.75, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 516343.26, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "19927082000142", "valTotalEmpenhado": 516343.26, "datEmpenho": "24/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 144745.75 | 21214 | 82546; 70911 | 19927082000142 | 24780.43 | 541123.69 | 169526.18
2953 | SUBFO | revitalização de quadra esportiva, readequação de praça e sede social | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Eliseu Reinaldo Moraes Vieira sn 02858-000 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-04-12 | 2024-01-04 | 548706.2 | 541714.09 | 6037.2023/0001868-9 | Ordem de Início Nº 033/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 01/2024 | Ok | 6037202300018689 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64537, "valPagoRestos": 442564.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35930", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018689, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113911, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 326958.56, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 541714.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 541714.09, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 326958.56 | 35930 | 113911 | 15031544000198 |  | 541714.09 | 326958.56
2954 | SUBG | Pavimentação Rua União e Rua São Francisco | Não | Guaianases | Rua Da Uniao S/N 08143-270 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-02-12 | 549998.26 | 541419.95 | 6038.2022/0001062-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010622 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010622 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 541262.94 | 218684.5
2955 | SUBPJ | Reforma anexo Subprefeitura, cedido a GCM Rua Carlos Afranio da Cunha Matos | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Carlos Afranio da Cunha Matos 81 05140-040 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/04/2023 | 541255.69 | 541255.69 | 6051.2022/0003656-8 | 114/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036568 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 24871, "valPagoRestos": 407185.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38158", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6051202200036568, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36476, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 32994.29, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 407185.64, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "20543972000130", "valTotalEmpenhado": 528802.93, "datEmpenho": "09/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 121617.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 32994.29 | 38158 | 36476 | 20543972000130 |  | 419638.4 | 32994.29
2956 | SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Vila Olimpia | Não | Pinheiros | Rua Helion Povoa, 120 - Vl.Olimpia | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-08-03 | 515000 | 541044.05 | 6029202100122306 | obra concluida em 03.08.22 - 6029.2021/0012230-6 aplicação de penalidade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100122306 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100122306 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 393232.46 | 111094.42
2957 | SME | EMEF MARIO KOSEL FILHO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 540840.32 | 540840.32 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2958 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nações Unidas 2 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 540430.6 | 540430.6 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
2959 | SME | CIEJA LEILA GONZALEZ | Não | Pinheiros | PRAÇA DO TRABALHADOR S/N - PQ MARIA FERNANDES | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 540360.56 | 540360.56 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2960 | SUBSA | Contenção em Corrégo No Parque Severo Gomes | Não | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira 356 04716-010 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-07 | 17/08/2023 | 360425.26 | 540204.67 | 6053.2022/0002411-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200024110 | Ok | 1703 | [{"numReserva": 36113, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16293", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6053202200024110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58832, "codProjetoAtividade": "1703", "codFonteRecurso": "08.1.759.0081", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Preservação e Conservação Ambiental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "541", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável", "txtDescricaoFuncao": "Gestão Ambiental", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "94", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "18", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 180210.93, "datEmpenho": "19/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável", "valAnuladoEmpenho": 180210.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36113, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 124249.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16293", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6053202200024110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59408, "codProjetoAtividade": "1703", "codFonteRecurso": "08.1.759.0081", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Preservação e Conservação Ambiental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "541", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável", "txtDescricaoFuncao": "Gestão Ambiental", "valLiquidado": 124249.51, "codOrgao": "94", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares", "valEmpenhadoLiquido": 124249.51, "codFuncao": "18", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 179779.41, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável", "valAnuladoEmpenho": 55529.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 124249.51 | 16293 | 58832; 59408 | 10599775000189 |  | 124249.51 | 124249.51
2961 | SME | EMEF JARDIM MONTE BELO | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 03/12/2021 | 03/12/2024 | 539988.32 | 539988.32 | 6022202100042070 |  | 1. Sim | 1. Sim | Sem data de término e valor, processo em sigilo | Ok | 6022202100042070 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100042070 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 539988.17 | 539988.17
2962 | SIURB | Desmontagem e Remoção de Caixa D'Água Metálica existente, Execução de Nova Caixa Pré-Moldada em Anéis de Concreto Armado da EMEF Jardim Monte Belo | Não | Perus | Rua Palmeiropolis - Jardim Monte Belo | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 539988.32 | 539988.17 | 6022.2021/0004207-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100042070 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100042070 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 539988.17 | 539988.17
2963 | SUBCV | Revitalização da viela Guarai (mais viela). Revitalização de escadari, demolição de argamassa e piso | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Aída Gomes Toledo, altura do número 812 812 02478-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2023 | 30/11/2023 | 538622.99 | 538622.99 | 6033.2023/0001136-4 | 007/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011364 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45470, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78648, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 320000, "datEmpenho": "14/08/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 320000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45470, "valPagoRestos": 253846.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 66153.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24381", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 66153.64, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 320000, "datEmpenho": "14/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45473, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 218622.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24381", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78698, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 218622.99, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 218622.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 218622.99, "datEmpenho": "14/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 284776.63 | None; 24381 | 78690; 78648; 78698 | 30037029000109 |  | 538622.99 | 284776.63
2964 | SME | EMEF JOSÉ LINS DO REGO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 537853.44 | 537853.44 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2965 | SUBPJ | Urbanização de àrea Pública com implantação de quadra, passeio e viela | Não | Pirituba/Jaraguá | Quadra Rua Katia Lanner x Rua Carlos Ebolu S/N 05183-150 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2022 | 20/12/2022 | 537034.46 | 537034.46 | 6051.2022/0002698-8 | 068/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200026988 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200026988 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 537034.46 | 0
2966 | SUBMP | Revitalização da Praça Pajamarioba | Não | São Miguel Paulista | Praça Pajamarioba S/N 08042-480 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/3/2024 | 536656.99 | 536656.1 | 6055.2023/0003205-1 | Nº do Contrato 086/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032051 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86573, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39713", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032051, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123979, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 536656.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 536656.99, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39713 | 123979 | 02811333000126 |  | 536656.99 | 0
2967 | SUBBT | Contratação de Serviços de Instalação de Alambrado - Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 6748 | Não | Butantã | Campo Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 6748 6748 05564-100 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2021 | 20/02/2022 | 536866.04 | 536617.62 | 6031.2021/0002119-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100021195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100021195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 536617.62 | 0
2968 | SME | EMEI JARDIM MARILIA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 535597.58 | 535597.58 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2969 | SUBMP | Revitalização de Praça 8 | Não | São Miguel Paulista | Rua Benedito Brandão S/N 08072-255 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/3/2024 | 535425.24 | 535425.25 | 6055.2023/0003191-8 | Nº do Contrato 058/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031918 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82710, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37717", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031918, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119275, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 535425.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 535425.24, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37717 | 119275 | 02811333000126 |  | 535425.24 | 0
2970 | SME | CEI IND JARDIM CASTELO | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 534884.1604 | 534884.1604 | 7910202200007489 6016202200056363 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200056363'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2971 | SVMA | Pq. Raposo Tavares - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua Telmo Coelho Filho, 200 - 05543020 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo Parque Raposo tavares concluídas. | 01/03/2021 | 28/03/2022 | 534472.24 | 534472.24 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2972 | SUBPA | Pavimentação, Rua Duas Irmãs - Jardim Almeida | Sim | Parelheiros | Rua Rua Duas Irmãs - Jardim Almeida S/N 04866-175 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 14/01/2023 | 546822.94 | 533978.98 | 6047.2023/0001697-4 | Contrato 051/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016974 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68512, "valPagoRestos": 533978.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34397", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016974, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 533978.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10546785000156", "valTotalEmpenhado": 534047.62, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 68.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CRM CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34397 | 106717 | 10546785000156 |  | 533978.98 | 0
2973 | SME | CEI IND SAO LUIZ MARIE DE MONTFORT | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 533786.6629 | 533786.6629 | 7910202200007470 6016202200060808 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200060808'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2974 | SUBIT | Reforma de Alambrado de Quadra, Rua Cambacica | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Cambacica 08032-440 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2022 | 2023-10-02 | 533409.85 | 533409.85 | 6040.2022/0001530-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 527810.91 | 0
2975 | SUBPJ | Adequação de area pública 29 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça R. Des.Manoel Carlos. da Costa Leite s/N 05171-560 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 2022-12-02 | 532649.12 | 532649.12 | 6051.2021/0003020-7 | 054/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100030207 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100030207 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 532437.28 | 0
2976 | SMADS | Obras de manutenção Guaianases | Não | Guaianases | Rua Caranaíba esquina Rua Clarinia, 19 - 07262600 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 18/SIURB/2022 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 1064049.64 | 532024.81 | 6024.2023/0002256-1 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300022561 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 35506, "valPagoRestos": 347506.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 716542.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14223", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022561, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51307, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 1064049.62, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 1064049.62, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 1064049.64, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}] | 1064049.62 | 14223 | 51307 | 46044392000191 |  | 1064049.62 | 1064049.62
2977 | SMADS | Obras de manutenção Itaim | Não | Itaim Paulista | Avenida Coca, 341 - 08030-000 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 23/SIURB/2022 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 546759.55 | 532024.81 | 6024.2023/0002256-1 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300022561 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 35506, "valPagoRestos": 347506.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 716542.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14223", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022561, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51307, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 1064049.62, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 1064049.62, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 1064049.64, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}] | 1064049.62 | 14223 | 51307 | 46044392000191 |  | 1064049.62 | 1064049.62
2978 | SUBIQ | Adequação, Requalificaçãoe Melhorias | Não | Itaquera | Rua R. Marajá Açú Com R. Euricledes Formiga | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 531998.48 | 531998.48 | 6041.2023/0004538-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77860, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300045386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134360, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 531998.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 531998.48, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41660 | 134360 | 04659640000169 |  | 531998.48 | 0
2979 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Arnlado Bragança | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Arnlado Bragança 04460-030 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2024 | 15/03/2024 | 544125.78 | 531947.09 | 6034.2023/0002451-8 | Termo Contrato Nº 058/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024518 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80616, "valPagoRestos": 531761.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39997", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124551, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 531947.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 531947.09, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39997 | 124551 | 33739811000168 |  | 531947.09 | 0
2980 | SME | CEI DIRET JARDIM SOMARA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 531886.18 | 531886.18 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2981 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Manutenção e Adaptação em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Guaratimbó X R. José Seixas | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 531724.18 | 531724.18 | 6041.2023/0003854-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038541 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75968, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40756", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300038541, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127304, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 528462.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 531724.18, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 3261.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40756 | 127304 | 57182115000161 | 128710.43 | 657173.12 | 0
2982 | SME | EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PROF | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 531450.8 | 531450.8 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2983 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 4 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Ester Samara 341 341 05546-005 | Requalificação | Em andamento |  | 28/11/2023 | 26/04/2024 | 530787.5 | 530787.5 | 6031.2023/0003622-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036226 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66405, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36283", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036226, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115101, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 530787.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 530787.5, "datEmpenho": "27/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36283 | 115101 | 34730331000107 |  | 530787.5 | 0
2984 | SUBIQ | Requalificação, Adaptação e Melhorias em Área Municipal Com A Implantação de Mini Quadra em Concreto, Muro de Arrimo e Salão para Guarda Volumes | Não | Itaquera | Rua R. Uvilha X R. Vuarame | Obra nova | Concluída |  | 28/06/2023 | 01/12/2023 | 530531.39 | 530531.39 | 6041.2022/0004092-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200040927 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 38342, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 429049.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15287", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202200040927, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53534, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 429049.73, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 429049.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 429049.73, "datEmpenho": "31/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64405, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 101481.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15287", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202200040927, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91896, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 101481.66, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101481.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 101481.66, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 530531.39 | 15287 | 91896; 53534 | 18409431000171 |  | 530531.39 | 530531.39
2985 | SME | EMEF ALEXANDRE DE GUSMÃO | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 530319.35 | 530319.35 | 7910202200001332 6016202100838785 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001332', '6016202100838785'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2986 | SME | CEI RENATO ANTONIO CHECCHIA, VER. | Não | Lapa | R. BLUMENAU 292 - VILA LEOPOLDINA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 529674.75 | 529674.75 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
2987 | SMS | UBS PARQUE ARARIBA | Sim | Campo Limpo | RUA FRANCISCO SOARES nº 81 CEP 05774-300 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 529637.7 | 6018.2022/0011463-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200114631 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200114631 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 529637.7 | 457283.91
2988 | SUBCV | Reforma do passeio, instalação de dec,kpergolado e paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Manoel da Costa Negreiros – Largo do Japonês 6 02610-120 | Manutenção | Concluída |  | 16/102023 | 18/01/2024 | 529463.16 | 529463.16 | 6033.2023/0001953-5 | 017/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300019535 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52931, "valPagoRestos": 495784.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30460", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300019535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95330, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 496000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 496000, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52933, "valPagoRestos": 33463.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30460", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300019535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95336, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 33463.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 33463.16, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30460 | 95336; 95330 | 17861752000140 |  | 529463.16 | 0
2989 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação da sede da associação na Rua Afonso Domingues, 9B - Jardim das Rosas | Não | Campo Limpo | Rua Rua Afonso Domingues, 9B - Jardim Das Rosas 9B 05893-020 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 19/03/2023 | 529449.76 | 529449.76 | 6032.2022/0002915-0 | TC Nº 133/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029150 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029150 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 529304.86 | 0
2990 | SME | EMEF CASSIANO RICARDO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 527724.24 | 527724.24 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2991 | SMS | UBS BRÁS - reforma | Sim | Mooca | RUA JOAQUIM NABUCO nº 165 CEP 03050-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 524032.58 | 6010.2021/0004258-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042589 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042589 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2992 | SUBPR | Obra de Emergência de recomposição de via, margem de córrego e drenagem | Não | Perus | Estrada de Pirapora e a Rua dos Vitoriosos, acesso ao Jardim Rosinha, São Paulo/SP | Obra nova | Concluída |  | 19/03/21 | 18/09/21 | R$ 525.736,29 | 523781.87 | 6049.2021/0000371-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202100003713 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100003713 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 523781.87 | 523781.87
2993 | SUBVP | Cdc Fernando Romera Val | Não | Vila Prudente | Rua João Batista Mendo 150 03227-040 | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 17/12/2023 | 522809.11 | 522809.11 | 6060.2023/0002119-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300021197 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53606, "valPagoRestos": 482198.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 40563.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27596", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6060202300021197, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86748, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 40563.41, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 522761.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 522809.11, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 47.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 40563.41 | 27596 | 86748 | 09195930000112 |  | 522761.7 | 40563.41
2994 | SIURB | CER Penha | Não | Penha | Praça Nossa Senhora da Penha, 55 | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 19/02/23. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-25 | 2023-02-21 | 520813.51 | 520813.51 | 6018.2019/0029798-6 | Prazo contratual de 150 dias corridos CONCLUÍDO em 19/02/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900297986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900297986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 520414.54 | 47146.66
2995 | SME | EMEI GIANFEDERICO PORTA, PROF | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 520710.91 | 520710.91 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2996 | SME | EMEF ALDINA ANALIA AGOSTINA | Não | Capela do Socorro | R. FRANCESCO BARTOLOZZI 1 - JARDIM ICARAI | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 520231.46 | 520231.46 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2997 | SMS | HD Brasilândia | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA RUI MORAES DO APOCALIPSE nº 2 CEP 02842-260 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 519999.34 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2998 | SUBIQ | Construção de Sala Multiuso e Reforma de Quadra em Área Municipal | Não | Itaquera | Avenida Av. Nagib Farah Maluf, Alt. N.º 1.907 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 519714.2 | 519714.2 | 6041.2023/0003859-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038592 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75971, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40753", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300038592, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127193, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 295490.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 519714.2, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 224223.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40753 | 127193 | 18409431000171 |  | 295490.68 | 0
2999 | SME | CEI IND JARDIM SAO NICOLAU | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 519455.0851 | 519455.0851 | 7910202200007489 6016202200121491 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200121491'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3000 | SME | CEI IND PENHA | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 519363.2646 | 519363.2646 | 7910202200007489 6016202200057262 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200057262'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3001 | SME | EMEI JONISE MAXIMO DA FONSECA, PROFA. | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Concluída |  | 29/03/2022 | 27/07/2022 | 519109.33 | 519109.33 | 6016202100868307 | TRP - 10/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100868307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100868307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 519109.33 | 519109.33
3002 | SUBIP | Obras e Serviços Para Readequação Viária e Acessibilidade no Entorno do Museu Ipiranga - Ipiranga | Sim | Ipiranga | Entorno Entorno no Museu (diversas Ruas) S/N Div | Requalificação | Concluída |  | 18/08/2022 | 17/11/2022 | 573250.63 | 518785.84 | 6039.2022/0001607-3 | 033/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200016073 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200016073 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 518785.84 | 425371.26
3003 | SME | EMEI APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS DE JESUS - DONA CIDICA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 518662.89 | 518662.89 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3004 | SEME | CE LAPA | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 518563.26 | 518563.26 | 6019.2022/0001321-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200013210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3005 | SUBMP | Revitalização de Praça 5 | Não | São Miguel Paulista | Rua Santa Catarina 336 08071-065 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/03/2024 | R$ 517445,58 | 517445.58 | 6055.2023/0003179-9 | Nº do Contrato 066/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031799 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85796, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39183", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031799, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122962, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 517445.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 517445.58, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39183 | 122962 | 02811333000126 |  | 517445.58 | 0
3006 | SUBSP | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações nas Ruas Oreste Damolin X Giovane Nasco X Lírio do Vale, Conjunto Promorar - Distrito de Sapopemba/SB | Não | Sapopemba | Rua Oreste Damolin 312 a 622 03927-360 | Obra nova | Concluída |  | 28/08/2023 | 25/11/2023 | 517031.78 | 517031.78 | 6061202300016121 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300016121 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55691, "valPagoRestos": 477249.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24577", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300016121, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79574, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 477249.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 517031.78, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 39782.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 24577 | 79574 | 02243019000194 |  | 477249.34 | 0
3007 | SUBCV | Escadaria da Viela 21 QUADRA FISCAL 127.162 Reconstrução de alvenaria não estrutural, criação de valas e instalção hidráulica, pintura e paisagismo. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Rua Gervasio Leite Rebelo, 809 X Rua Antônio L. de Barros, 116 - Viela 21 809 02675-050 | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 25/05/2024 | 516774.98 | 516774.98 | 6033.2023/0000274-8 | 033/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300002748 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74943, "valPagoRestos": 279957.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39120", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300002748, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122878, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 516774.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 516774.98, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39120 | 122878 | 15031544000198 |  | 516774.98 | 0
3008 | SUBIP | Requalificaçãoda Quadra de Basquete, Localizada Entre a R. Abagiba e Av. Tancredo Neves, 1265 - Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Abagiba x Av. Tancredo Neves, 1265 1265 04294-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-08-02 | 550080 | 516531.79 | 6039.2022/0001563-8 | 037/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200015638 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 34036, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22880", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202200015638, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46513, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 49996.37, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 49996.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36442, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 49906.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22880", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202200015638, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50220, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 49906.12, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 49906.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 49996.37, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 90.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 49906.12 | 22880 | 46513; 50220 | 09195930000112 |  | 566437.91 | 49906.12
3009 | SUBMP | Revitalização da Praça Triângulo Mineiro | Não | São Miguel Paulista | Praça Triangulo Mineiro S/N 08010-280 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 2024-12-03 | R$ 515721,00 | 515721.01 | 6055.2023/0003203-5 | Nº do Contrato 071/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032035 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38637", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032035, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121110, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 515721, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 515721, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38637 | 121110 | 02811333000126 |  | 515721 | 0
3010 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 16 | Não | Guaianases | Rua Travessa Vinte e Nove de Janeiro S/N 8452431 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-04-12 | 2024-01-05 | 535372.06 | 515672.96 | 6038.2023/0002658-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300026580 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69928, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35410", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300026580, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112293, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 515672.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 515672.96, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35410 | 112293 | 17861752000140 |  | 515672.96 | 0
3011 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da Associação de moradores na Rua Afonso Domingues, 9B - Jardim das Rosas | Não | Campo Limpo | Rua Rua Afonso Domingues, 9B - Jardim Das Rosas 9B 05857-370 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 526743.26 | 515164.64 | 6032.2023/0003889-5 | TC Nº 013/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300038895 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85285, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41589", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300038895, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133838, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 126839.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 126839.08, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85293, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41589", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300038895, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133859, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 388325.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 388325.56, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41589 | 133838; 133859 | 57646374000104 |  | 515164.64 | 0
3012 | SME | EMEF LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. - GONZAGUINHA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 514340.89 | 514340.89 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3013 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 3 | Não | São Mateus | Avenida Av. Aricanduva, 12546 03951-220 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2022 | 31/12/2022 | 514239.84 | 514239.84 | 6054.2022/0000812-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200008129 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200008129 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 511814.44 | 0
3014 | SME | EMEF LOURIVAL BRANDAO | Não | Capela do Socorro | R. ALBA VALDEZ 5 - JARDIM REIMBERG | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 513723.5 | 513723.5 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3015 | SME | EMEF JARDIM SIPRAMAR | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 513428.04 | 513428.04 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3016 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Largo São José do Belém | Não | Mooca | Praça Largo São José do Belém S/N 03057-040 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-06-12 | 2024-03-05 | 513273.03 | 513273.03 | 6046.2023/0009519-4 | Contrato nº 025/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300095194 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80473, "valPagoRestos": 107322.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35979", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300095194, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114163, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 513273.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 513273.03, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35979 | 114163 | 03643992000163 |  | 513273.03 | 0
3017 | SUBSE | Requalificaçãoda Praça Cívica Ulysses Guimarâes | Não | Sé | Praça Cívica Ulysses Guimarães 03003000 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 21/11/2022. Contrato suspenso em 01/01/2023. Ordem de reinício em 12/06/2023 | 2022-11-01 | 2023-07-30 | 560092.38 | 512949 | 6056.2022/0011916-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200119169 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35339, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 390558.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31263", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6056202200119169, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52942, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 390558.8, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 390558.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 437702.18, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 47143.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 390558.8 | 31263 | 52942 | 03069088000196 |  | 512949 | 390558.8
3018 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Genesio Murta | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Genesio Murta S/N 02463-060 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 512589.43 | 512589.43 | 6052.2023/0005074-6 | Contrato 27/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300050746 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81094, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41324", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300050746, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132093, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 512589.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 512589.43, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41324 | 132093 | 03069088000196 |  | 512589.43 | 0
3019 | SME | EMEI NINI DUARTE | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 512160.88 | 512160.88 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3020 | SME | CEI YVONE LEMOS DE ALMEIDA FRAGA, PROFª | Não | Butantã | R. NEY GONZAGA DE LACERDA 17 - VILA ALBA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 511998.31 | 511998.31 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3021 | SUBG | Revitalização de Área 1 | Não | Guaianases | Avenida Miguel Achiole da Fonseca 20 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 16/03/2024 | 524713.83 | 511701.36 | 6038.2023/0002837-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028370 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75826, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37500", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028370, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119052, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 511684.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 511701.36, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 17.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37500 | 119052 | 06297348000179 |  | 511684.32 | 0
3022 | SUBEM | Obra de readequação de drenagem urbana | Não | Ermelino Matarazzo | Rua R. Antonio Machado,122 X R. Professo Pinheiro Domingues | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 29/02/2024 | 515495.19 | 511526.18 | 6036.2023/0001823-3 | Contrato nº 030/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300018233 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63183, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33511", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6036202300018233, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104316, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 511523.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 511526.18, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 2.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33511 | 104316 | 71654446000188 |  | 511523.79 | 0
3023 | SME | EMEI CARLOS HUMBERTO VOLPON, PROF. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 511523.2 | 511523.2 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3024 | SUBCV | ESCADA Execução do piso; • Execução da escada hidráulica; Drenagem pluvial com tubos de PVC rígidos; Reconstrução de guia e sarjeta; Implantação de acessibilidade; Pintura geral da obra. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Lauro Bento X R. Franklin do Amaral - Viela "I" 23 02473-080 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 509260.07 | 509260.07 | 6033.2023/0003086-5 | 049/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300030865 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75484, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40707", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300030865, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126971, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 509260.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 509260.07, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40707 | 126971 | 03069088000196 |  | 509260.07 | 0
3025 | SME | CEU FORMOSA - EDEN SILVEIRO DE OLIVEIRA, P´ROFº | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. SARGENTO CLAUDINER EVARISTO, 10 - PQ. SANTO ANTONIO | Manutenção | Concluída | MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA/ RESERVATÓRIO | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 508774 | 508774 | 6016.2021/0067037-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100670370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100670370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 508774.41 | 103762.79
3026 | SME | EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 507918.01 | 507918.01 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3027 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Drenagem, Estrada Riviera | Não | M'Boi Mirim | Estrada Riviera S/N 04916-000 | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 521478.85 | 506309.89 | 6045.2021/0000897-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100008977 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100008977 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 506306.45 | 506306.45
3028 | SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez - Reparo | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 506152.09 | 506152.09 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3029 | SUBIQ | Revitalização Na Praça Osvaldo de Souza Pereira | Não | Itaquera | Rua Rua Inácio V. Zuasnabar, Alt. N.º 42 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 505543.52 | 505543.52 | 6041.2023/0003855-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038550 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75892, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300038550, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 488163.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 505543.52, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 17380.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38459 | 120775 | 05393816000146 |  | 488163.04 | 0
3030 | SEME | CDC JOSÉ PANTA ALVES | Não | Vila Prudente | Rua Pedro de Castro Velho, 87 | Manutenção | Concluída | Reforma em ambientes diversos no CDC | 20/09/2022 | 13/06/2023 | 446298.75 | 505042.38 | 6019.2022/0002683-5 | Emenda Municipal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200026835 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 31911, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 58743.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24705", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200026835, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47457, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 58743.63, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 58743.63, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 58743.63, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 58743.63 | 24705 | 47457 | 30037029000109 |  | 505042.38 | 344604.67
3031 | SME | EMEF FARIA LIMA, BRIG. | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 504904.48 | 504904.48 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3032 | SUBLA | Reforma da Praça Camilo Castelo Branco | Não | Lapa | Rua Nilva 307 05109-170 | Restauro | Concluída |  | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 502795 | 502795 | 6044.2023/0010745-0 | Nº do Contrato 31/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300107450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84714, "valPagoRestos": 502795, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40657", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300107450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126704, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 502795.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 502795.45, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40657 | 126704 | 11823795000154 |  | 502795.45 | 0
3033 | SME | EMEF CARLOS FRANCISCO GASPAR | Não | Capela do Socorro | R. HANS CHRISTIAN ANDERSEN 67 | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 502447.27 | 502447.27 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3034 | SUBBT | Pavimentação e Drenagem - Rua Donato Bramante | Sim | Butantã | Via Rua Donato Bramante S/N 05547-090 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-09-02 | 502235.61 | 502235.61 | 6031.2022/0004605-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200046050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200046050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 361438.58 | 0
3035 | SUBG | Revitalização de Área 2 | Não | Guaianases | Travessa Travessa da Rua da Passagem Funda 08411-010 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 18/04/2024 | 524999.73 | 502002.77 | 6038.2023/0002813-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028132 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77708, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38932", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028132, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123868, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 501992.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 502002.77, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 10.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38932 | 123868 | 03299563000110 |  | 501992.09 | 0
3036 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Pavimentação da Rua Canto do Rio Verde - Vila Andrade - 2ª fase | SIM | Campo Limpo | Rua Rua Canto Do Rio Verde - Vila Andrade - 2ª Fase 05734-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 30/12/2023 | 500990.82 | 500990.82 | 6032.2023/0002245-0 | TC Nº 019/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55226, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500981.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30847", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6032202300022450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96167, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500981.52, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 500981.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 500990.82, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 9.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 500981.52 | 30847 | 96167 | 57646374000104 |  | 500981.52 | 500981.52
3037 | SEME | CE Tatuapé - Brigadeiro Eduardo Gomes - Adaptações | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 500751.33 | 500751.33 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200048286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200048286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3038 | SME | EMEI RACHEL MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 500587.87 | 500587.87 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3039 | SMS | UBS Silmarya Rejane M. Souza | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA EUVALDO AUGUSTO FREIRE nº 20 CEP 02855-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 499999.21 | 6010.2021/0003904-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100039049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100039049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3040 | SME | CEI JARDIM REIMBERG | Não | Capela do Socorro | R. LUIZ THOMAZ JOAQUIM 74 - JARDIM REIMBERG | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 499791.67 | 499791.67 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3041 | SUBMP | Revitalização de Praça 13 | Não | São Miguel Paulista | Rua Padre Clemente Segura S/N 08051-040 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/3/2024 | 499629.93 | 499629.94 | 6055.2023/0003202-7 | Nº do Contrato 076/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032027 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82729, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38765", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032027, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121695, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 499629.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 499629.93, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38765 | 121695 | 02811333000126 |  | 499629.93 | 0
3042 | SME | EMEF PÉRICLES EUGÊNIO DA SILVA RAMOS | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 499621.56 | 499621.56 | 7910202200001227 6016201900317838 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001227', '6016201900317838'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3043 | SUBAD | Muro gabião Rua Particular S | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Particular S 242 04458-185 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 25/11/2022 | 515229.34 | 499501.74 | 6034.2022/0001136-8 | Contrato 009/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011368 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011368 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499501.74 | 499501.74
3044 | SMS | Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Correa Netto | Sim | Ermelino Matarazzo | ALAMEDA RODRIGO DE BRUM nº 1989 CEP 03807-230 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 499500 | 499500 | 6110.2021/0002616-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor previsto extraido do contrato 007/2022/SMS-1/CONTRATOS. | Ok | 6110202100026161 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202100026161 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499500 | 249750
3045 | SUBCV | Brinquedão, muro de gabião com alambrado e quadra recreativa Pr Paz | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça da Paz 18 02652-000 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-12-11 | 2024-06-07 | 498025.22 | 498025.22 | 6033.2023/0001164-0 | 025/SUB-CV/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011640 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62538, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Luna", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36367", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300011640, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115449, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7027", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 435085.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 435085.64, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 67753, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Luna", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36367", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300011640, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115463, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7027", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 62939.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 62939.58, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36367 | 115449; 115463 | 06297348000179 |  | 498025.22 | 0
3046 | SEME | CE Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Obra nova | Em andamento | Revitalização de espaço público | 20/12/2023 | 2024-12-20 | 13461417.82 | 497938.17 | 6019.2023/0003454-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300034546 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68759, "valPagoRestos": 496071.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38408", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300034546, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120652, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 496071.93, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 497938.17, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 1866.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38408 | 120652 | 56838949000110 | 1500000 | 1996071.93 | 0
3047 | SME | CEI DIRET PAULO COCHRANE SUPLICY | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 497748.7857 | 497748.7857 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3048 | SME | EMEI HENRIQUE RICCHETTI PROF | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 497289.92 | 497289.92 | 7910202200009163 6016202100674170 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009163', '6016202100674170'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3049 | SUBMP | Revitalização de Campo de Futebol 4 | Não | São Miguel Paulista | Rua Taiuvinha 795 08060-040 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-11 | 29/01/2023 | 497649.48 | 496917.97 | 6055.2022/0002639-4 | Nº do Contrato 015/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200026394 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200026394 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 496917.97 | 0
3050 | SMSUB | Recapeamento de vias 235 | Sim | Itaquera | Viaduto Dr. Luís Ayres | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 496304.01 | 496304.01 | 6012.2022/0023251-8 | Viaduto Dr. Luís Ayres - Trecho entre Av. Dr. Luís Ayres e Av. Dr. Luís Ayres. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200232518 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200232518 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 496304.01 | 496304.01
3051 | SME | EMEI DANTON CASTILHO CABRAL | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 495899.92 | 495899.92 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3052 | SUBMP | Revitalização de quadra em espaço público municipal 1 | Não | São Miguel Paulista | Rua Rio Manuel Alves S/N 08190-450 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | 495633.37 | 495633.37 | 6055.2023/0002866-6 | Nº do Contrato 082/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300028666 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71448, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39125", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300028666, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122887, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 495633.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 495633.37, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39125 | 122887 | 05393816000146 |  | 495633.37 | 0
3053 | SUBSA | Readequação de Área Pública com Implantação de Equipamentos para Pcd | Não | Santo Amaro | Praça Manoel Filizola de Albuquerque S/N 04741-040 | Obra nova | Concluída |  | 2022-04-07 | 30/11/2022 | 495572.68 | 495557.53 | 6053.2022/0001826-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018269 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018269 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 495557.53 | 0
3054 | SUBMG | Implantação de cobertura em quadra, Rua Paulo Lorenzani | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Paulo Lorenzani S/N 02181-200 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/03/2024 | 495129.87 | 495129.87 | 6058.2023/0003418-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300034182 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79880, "valPagoRestos": 495089.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41359", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300034182, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132354, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 495129.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34278915000185", "valTotalEmpenhado": 495129.87, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "I9 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41359 | 132354 | 34278915000185 |  | 495129.87 | 0
3055 | SIURB | Ponte da Freguesia do Ó - sentido Centro Bairro | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Ponte da Freguesia do Ó | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/03/22 | 2022-01-21 | 2022-03-02 | 495000 | 495000 | 7910.2021/0000185-3 | Prazo contratual de 40 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100001853 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202100001853 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 495000 | 495000
3056 | SUBPR | Reforma e revitalização de quadra de grama sintética | Sim | Perus | Rua Rua Noel Rosa – Jardim Jaraguá – São Paulo - SP S/N 05273-130 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 493581.5 | 493581.5 | 6049.2023/0001360-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013607 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80793, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39716", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300013607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123995, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 186618.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 186618.29, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80800, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39716", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300013607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124007, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 251100.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 251100.88, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80795, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39716", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300013607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124016, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 39562.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 39562.03, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80796, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Fábio Riva", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39716", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300013607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124022, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7018", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 16300.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 16300.3, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39716 | 123995; 124022; 124007; 124016 | 34730331000107 |  | 493581.5 | 0
3057 | SIURB | Recuperação de Pavimento Rígido no Viaduto Engenheiro Alberto Badra | Não | Penha | Viaduto Engenheiro Alberto Badra | Manutenção | Concluída | Com pendências: Falta TRD ou TRP para encerramento do Contrato Emergencial. | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 777071.03 | 493332.59 | 6022.2022/0002271-2 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Vos Obras e Serviços de Construção Civil Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200022712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200022712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 493332.59 | 493332.59
3058 | SUBSA | Readequação de Área Pública Avenida João Batista Di Vitoriano | Não | Santo Amaro | Avenida João Batista Di Vitoriano S/N 04436-120 | Ampliação | Concluída |  | 2022-01-09 | 31/01/2023 | 492950.17 | 492925.58 | 6053.2022/0002252-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200022525 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200022525 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492925.58 | 0
3059 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Parque Regina - Rua Inácio Manuel Tourinho, s/n - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Inácio Manuel Tourinho, S/N - Parque Regina 05773-070 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 23/12/2023 | 492222.12 | 492222.12 | 6032.2023/0002247-6 | TC Nº 015/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022476 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58728, "valPagoRestos": 492222.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31199", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6032202300022476, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97118, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 492222.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 492222.12, "datEmpenho": "10/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31199 | 97118 | 11823795000154 |  | 492222.09 | 0
3060 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Travessa Domenico Zipoli e Av. Maj Dantas Cortes | Não | Santana/Tucuruvi | Travessa Tv Domenico Zipoli e Av. Maj Dantas Cortes Toda extensão 02206-070 | Requalificação | Em andamento |  | 26/10/2023 | 26/04/2024 | 491496.22 | 491496.22 | 6052.2022/0002333-0 | Contrato 12/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200023330 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42077, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29322", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202200023330, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92137, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 491406.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 491496.22, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 89.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 29322 | 92137 | 11509359000105 |  | 491406.4 | 0
3061 | SUBMP | Revitalização de quadra em espaço público municipal 2 | Não | São Miguel Paulista | Rua Japichaua S/N 03813-310 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2024 | 22/3/2024 | 491779.44 | 491386.63 | 6055.2023/0002868-2 | Nº do Contrato 092/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300028682 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71451, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39705", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300028682, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123963, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 491779.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 491779.44, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39705 | 123963 | 05393816000146 |  | 491779.44 | 0
3062 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de pavimento e drenagem na Rua Esperança - Jardim São Bento | Não | Campo Limpo | Rua Rua Esperança - Jardim São Bento 05882-366 | Manutenção | Concluída |  | 18/09/2023 | 16/11/2023 | 491253.21 | 491253.21 | 6010.2023/0000392-7 | TC Nº 012/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202300003927 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47027, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 490804.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26743", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6010202300003927, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84114, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 490804.34, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 490804.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 491253.21, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 448.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 490804.34 | 26743 | 84114 | 02178331000141 |  | 490804.34 | 490804.34
3063 | SUBMP | Requalificaçãoda Praça Albino Custódio | Não | São Miguel Paulista | Praça Albino Custódio S/N 08060-040 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-04 | R$491002,72 | 491002.72 | 6055.2023/0003158-6 | Nº do Contrato 052/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031586 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79665, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37328", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031586, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118569, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 491002.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 491002.72, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37328 | 118569 | 02811333000126 |  | 491002.72 | 0
3064 | SMC | Reforma do Estúdio de Gravação, aquisição de equipamentos de som e luz e adequações e melhora espacial em espaços internos - Centro Cultural Juventude - Ruth Cardoso | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 02721200 | Requalificação | Em andamento | Aguardando ordem de início | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 490145.7 | 490145.7 | 6025.2022/0022073-1 | Serviços obrigatórios de tratamento anti-chama - Conforme Instrução Técnica http://www.bombeiros.sp.gov.br/rev_it/IT10.pdf | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200220731 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202200220731 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 490145.76 | 490145.76 | 0
3065 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Geneve | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Geneve S/N 02440-080 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 490080.49 | 490080.49 | 6052.2021/0002816-0 | Contrato 19/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100028160 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 32071, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37996", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6052202100028160, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119779, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 409796.97, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 490080.49, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 80283.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37996 | 119779 | 15049818000176 |  | 409796.97 | 0
3066 | SUBCV | Construção de quadra poliesportiva/Demolição/Remoção alambrado/Limpeza/Construção da quadra: Mureta, concretagem, telas, alambrado, traves, pintura demarcação, estruturas para basquete e volei | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Quadra poliesportiva R. Catanduvas do Sul, 98 998 02755-090 | Obra nova | Concluída |  | 26/09/2022 | 29/11/2022 | 394398.46 | 490069.32 | 6033.2022/0002106-6 | 039/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200021066 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200021066 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 490069.25 | 330874.32
3067 | SUBMG | Implantação de cobertura metálica, Cdc Cecilia Meireles | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Cdc Cecilia Meireles - | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2022 | 19/02/2023 | 499775.5 | 489784.76 | 6058.2022/0001154-7 | Nº do Contrato 001/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200011547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200011547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 489784.76 | 0
3068 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Adaptação e Melhorias em Campo de Futebol Com A Substituição de Alambrados e Serviços Correlatos No Cdc União do Morro | Não | Itaquera | Rua R. Astolfo Marques, N.º 330 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 10/02/2024 | 489734.56 | 489734.56 | 6041.2023/0003382-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300033825 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69744, "valPagoRestos": 489711.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36197", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300033825, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114853, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 489711.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 489734.56, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 22.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36197 | 114853 | 27936684000194 |  | 489711.97 | 0
3069 | SMSUB | Recapeamento de vias 173 | Sim | Sé | Entorno da Praça da Sé | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 489004.57 | 489004.57 | 6012.2023/0004338-5 | Entorno da Praça da Sé, trecho compreendido entre Rua Floriano Peixoto e Rua Venceslau e Rua Quinze de Novembro. Ponto Inicial: Rua Venceslau, n° 93 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043385 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 489004.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9878", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043385, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38589, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 489004.57, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 489004.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 1153844.32, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 664839.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 489004.57 | 9878 | 38589 | 43677822000114 |  | 489004.57 | 489004.57
3070 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 243 | Sim | Mooca | Rua Euclides Pacheco | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3071 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 244 | Sim | Mooca | Rua Icaraí | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3072 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 246 | Sim | Mooca | Rua Elie Sarfatis | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3073 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 248 | Sim | Mooca | Rua Urumajó | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3074 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 249 | Sim | Mooca | Rua Garça | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3075 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 250 | Sim | Mooca | Rua Luiz do Paço | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3076 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 251 | Sim | Mooca | Rua Duarte de Carvalho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3077 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 252 | Sim | Mooca | Rua Dom Andres Lama | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3078 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 253 | Sim | Mooca | Rua Santa Virgínia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3079 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 254 | Sim | Mooca | Rua Platina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3080 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 255 | Sim | Mooca | Praça Barão de Itaqui | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3081 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 256 | Sim | Mooca | Rua Ângelo Marinelli | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3082 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 257 | Sim | Mooca | Rua Profª Sebastiana Silva Minhoto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3083 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 258 | Sim | Mooca | Rua Tijuco Preto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3084 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 259 | Sim | Mooca | Praça Heitor Levi | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3085 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 260 | Sim | Mooca | Praça Ana Jarvis | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3086 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 261 | Sim | Mooca | Rua Profª Maria Francisca de Castilho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3087 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 262 | Sim | Mooca | Rua Vargem Grande | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3088 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 263 | Sim | Mooca | Rua Henrique de Vasconcelos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3089 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 264 | Sim | Mooca | Rua Itaca | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3090 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 265 | Sim | Mooca | Rua Julia Bresser | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3091 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 266 | Sim | Mooca | Rua Gustavo Bresser | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3092 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 267 | Sim | Mooca | Rua Manoel Sobral | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3093 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 268 | Sim | Mooca | Rua Cel. Luis Americano | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3094 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 269 | Sim | Mooca | Rua Elvas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3095 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 270 | Sim | Mooca | Rua Ataia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3096 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 271 | Sim | Mooca | Rua São Felipe | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3097 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 272 | Sim | Mooca | Rua Mateus Gomes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3098 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 273 | Sim | Mooca | Rua Uparoba | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3099 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 274 | Sim | Mooca | Rua Ajara | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3100 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 275 | Sim | Mooca | Rua Eduardo Tamer | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3101 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 276 | Sim | Mooca | Rua Júlio Tamer | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3102 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 277 | Sim | Mooca | Rua Dr. Ismael Dias | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3103 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 278 | Sim | Mooca | Rua Ingu | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3104 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 245 | Sim | Mooca | Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3105 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 247 | Sim | Mooca | Rua Brejal | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 488875.5822 | 488875.5822 | 6012.2023/0007913-4 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.599.520,96 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total via sof: 17.599.520,96. Foi dividido por 36 intervenções | Ok | 6012202300079134 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11733014.0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51436, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11733014.0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11733014.0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 11733014.0, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5864924.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14283", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102800, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5864924.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5864924.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02086562000125", "valTotalEmpenhado": 5866506.96, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1582.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 17597938.85 | 14283 | 102800; 51436 | 02086562000125 |  | 17597938.85 | 17597938.85
3106 | SME | EMEF VARGEM GRANDE | Não | Parelheiros | R. BEIJA FLOR 1 | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 488812.95 | 488812.95 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3107 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Santo Eduardo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santo Eduardo - 02113-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/06/2023 | 17/09/2023 | 549187.52 | 488253.56 | 6058.2023/0001387-8 | Nº do Contrato 002/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300013878 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39452, "valPagoRestos": 280811.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 184658.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15908", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300013878, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55136, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 184658.79, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 465470.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 488263.56, "datEmpenho": "11/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 22793, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 184658.79 | 15908 | 55136 | 15009784000196 |  | 465470.56 | 184658.79
3108 | SUBAD | Reforma Viela Rua Constâncio José Soares | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Constâncio José Soares 04432-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-11 | 2024-09-04 | 499621.42 | 487683.99 | 6034.2023/0001891-7 | Termo Contrato Nº 026/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Sem data de previsão de término | Ok | 6034202300018917 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63979, "valPagoRestos": 487579.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34044", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105615, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 487683.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 487683.99, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34044 | 105615 | 13769871000116 |  | 487683.99 | 0
3109 | SME | EMEI PAULO CAMILHIER FLORENÇANO | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 487094.88 | 487094.88 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3110 | SME | EMEF RUTH LOPES ANDRADE, PROFª | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 487038.83 | 487038.83 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3111 | SUBIQ | Revitalização, Adequação e Melhorias em Pista de Caminhada | Sim | Itaquera | Avenida Av. Nagib Farah Maluf - Canteiro Central (Trecho da R. Alfredo Ricci Até A Estação José Bonifácio) | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 486863.36 | 486863.36 | 6041.2022/0003600-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200036008 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200036008 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 486863.36 | 0
3112 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Lions Monções | Não | Pinheiros | Praça Praça Lions Monções S/N 04575-040 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 499368.38 | 486800.65 | 6050.2023/0017551-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300175513 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71191, "valPagoRestos": 486798.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36666", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300175513, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116485, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 486798.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 486800.65, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 2.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36666 | 116485 | 67593152000116 |  | 486798.25 | 0
3113 | SUBPA | Pavimentação, Rua Joaquin Nunes - Parque Florestal | Sim | Parelheiros | Rua Rua Joaquin Nunes - Parque Florestal S/N 04882-040 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 501543.65 | 486602.56 | 6047.2023/0001436-0 | Contrato 025/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014360 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 486493.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29318", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 486493.6, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 486493.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 486602.56, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 108.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 486493.6 | 29318 | 92129 | 57182115000161 |  | 486493.6 | 486493.6
3114 | SME | EMEF JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 486159.36 | 486159.36 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3115 | SEME | CDC Ferradura | Não | Jabaquara | Rua Adelino da Fontoura, 404 - Jardim Jabaquara - CEP 04383-050 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público municipal com implantação de gramado sintético | 2023-07-12 | 2024-07-05 | 485568.67 | 485568.67 | 6019.20230002431-1 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300024311 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 69707, "valPagoRestos": 483918.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35433", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300024311, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112336, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 483918.89, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 485568.67, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 1649.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35433 | 112336 | 03069088000196 |  | 483918.89 | 0
3116 | SME | EMEI FULVIA ROSEMBERG, PROFA | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 485464.68 | 485464.68 | 7910202200001324 6016202100838670 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001324', '6016202100838670'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3117 | SUBAF | Revitalização da Praça Eulalio de Carvalho, Rua Nello Selmi Dei | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Nello Selmi Dei S/N 03908-280 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 22/01/2024 | 485031.13 | 485031.14 | 6030.2023/0003580-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300035801 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67319, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34391", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300035801, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106709, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 485031.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 485031.13, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 34391 | 106709 | 07879965000145 |  | 485031.13 | 0
3118 | SUBSA | Implantação de Área de Lazer com Espaço Pet, Playground e Espaço Gourmet | Não | Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro X São José S/N 04739-000 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2021 | 20/01/2022 | 484604.24 | 484378.9 | 6053.2021/0005609-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056096 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056096 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 484378.9 | 0
3119 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Antonio Verrastro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Antonio Verrastro - 02188-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/01/2024 | 567266.78 | 484179.67 | 6058.2023/0001423-8 | Nº do Contrato 006/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014238 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52148, "valPagoRestos": 451128.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 33051.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29555", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014238, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92663, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 33051.51, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 484179.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 484179.67, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 33051.51 | 29555 | 92663 | 15009784000196 |  | 484179.66 | 33051.51
3120 | SME | CEI IND JARDIM DOS REIS | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/09/2023 | 484032.4 | 484032.4 | 7910202200007713 6016202200112972 | Contrato 075/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007713', '6016202200112972'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3121 | SUBIQ | Obras de Urbanização | Não | Itaquera | Rua R. Pão de Açúcar, R. São Francisco e R. Nossa Sra. Aparecida | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-01-12 | 483605.03 | 483605.03 | 6041.2022/0001381-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200013814 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200013814 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 483605.03 | 0
3122 | SUBIQ | Reforma, Revitalização e Adequação em Área Municipal Na Praça do Índio | Não | Itaquera | Rua R. Roberto Medeiros, R. Giovanni Segantini, R. Frei Gabriel e R. Geraldo Santen | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-06-02 | 483201.86 | 483201.86 | 6041.2022/0002044-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200020446 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200020446 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 483201.86 | 0
3123 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Construção de sede de associação de moradores na Rua Telêmaco Hyppolyto de Macedo Van Langendonck, 623 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Telêmaco Hyppolyto De Macedo Van Langendonck, 623 623 05858-080 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 497110.48 | 483015.91 | 6032.2023/0004158-6 | TC Nº 007/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300041586 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86859, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41741", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300041586, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134545, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 483015.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 483015.91, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41741 | 134545 | 11823795000154 |  | 483015.91 | 0
3124 | SEME | CE Pirituba - CEE Geraldo José de Almeida - Manutenção predial | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 482923.31 | 482923.31 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200036474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3125 | SUBG | Revitalização de Campo, Alambrado, Vestiário, Arquibancada | Não | Guaianases | Rua Do Grupo Escolar. | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 499999.92 | 482876.63 | 6038.2023/0002917-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029171 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79888, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40186", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029171, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125060, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 482876.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 482876.63, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40186 | 125060 | 34730331000107 |  | 482876.63 | 0
3126 | SUBAD | Readequação vielas Travessas das Ruas Raul Marques Marinho e Honorinda Josefa da Silva | Não | Cidade Ademar | Rua Travessas das Ruas Raul Marques Marinho e Honorinda Josefa da Silva 558 04653-150 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 2023-02-02 | 551878.01 | 482447.67 | 6034.2022/0001325-5 | Contrato 014/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013255 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013255 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 482447.67 | 230949.24
3127 | SME | CEU JAÇANA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 05/12/2024 | 482222.22 | 482222.22 | 6022202300071618 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300071618 | Ok | 3364 | [{"numReserva": 56646, "valPagoRestos": 482222.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41446", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202300071618, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132957, "codProjetoAtividade": "3364", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "368", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados", "valEmpenhadoLiquido": 482222.22, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 482222.22, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41446 | 132957 | 01294872000172 |  | 482222.22 | 0
3128 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Capitão Pucci / Estrada do Lageado Velho | Sim | Guaianases | Rua / Estrada Capitão Pucci / do Lageado Velho, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 467408.55 | 482110.29 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3129 | SUBBT | Revitalização da Praça Osvaldo Silva | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Cônego Luis Vieira da Silva 577 05569-110 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 481912.42 | 481912.42 | 6031.2023/0004695-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300046957 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73298, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39280", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300046957, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123223, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 481912.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 481912.42, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39280 | 123223 | 44721630000120 |  | 481912.42 | 0
3130 | SME | CEU GESTÃO PARQUE BRISTOL | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 481644.48 | 481644.48 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3131 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Júlio Botelho | Não | Mooca | Praça Júlio Botelho S/N 03630-040 | Manutenção | Em andamento |  | 13/11/2023 | 2024-02-05 | 386535.61 | 481440.88 | 6046.2023/0008458-3 | Contrato nº 020/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300084583 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73417, "valPagoRestos": 257574.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104714, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 386535.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 386535.61, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88086, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125086, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 80000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 80000, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88090, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125094, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 14905.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 14905.27, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33684 | 125094; 104714; 125086 | 03643992000163 |  | 481440.88 | 0
3132 | SME | CEI JARDIM REPUBLICA | Não | Capela do Socorro | R. JOSE BONIFACIO FILHO 301 - JARDIM SÃO BENEDITO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 481315.59 | 481315.59 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3133 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal Viela 21, Rua Abilio Cesar | Não | M'Boi Mirim | Rua Abilio Cesar Alt.275 05881-020 | Manutenção | Concluída |  | 21/09/2021 | 18/01/2022 | 485562.44 | 480899.21 | 6045.2021/0000594-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100005943 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100005943 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 480899.21 | 480899.21
3134 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Recapeamento da Rua João Machado de Oliveira | SIM | Campo Limpo | Rua Recapeamento Da Rua João Machado De Oliveira 05885-290 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 480161.74 | 480161.74 | 6032.2023/0003305-2 | TC Nº 006/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033052 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86574, "valPagoRestos": 479900.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41690", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6032202300033052, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134465, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 480161.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 480161.74, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41690 | 134465 | 11823795000154 |  | 480161.74 | 0
3135 | SUBCS | Execução de centro comunitário, Rua Nova Zelândia | Não | Capela do Socorro | Rua Nova Zelândia | Obra nova | Concluída |  | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 490000 | 480158.99 | 6057.2023/0002421-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300024211 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47874, "valPagoRestos": 290165.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 189875.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25453", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300024211, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81708, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 189875.79, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 480041.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 480158.99, "datEmpenho": "21/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 117.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 189875.79 | 25453 | 81708 | 06297348000179 |  | 480041.69 | 189875.79
3136 | SEME | CERET - Quadra | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Requalificação | Concluída | Construção de quadra de Beach Tenis | 24/08/2022 | 21/11/2022 | 479841.58 | 479841.58 | 6019.2022/0002324-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200023240 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200023240 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 479832.95 | 479832.95
3137 | SUBG | Revitalização de Viela 13 | Não | Guaianases | Rua Dr. João Otaviano Pereira, 313 - Guaianases 313 8461400 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 499999.79 | 479690.79 | 6038.2023/0003140-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300031400 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86304, "valPagoRestos": 479689.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41096", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6038202300031400, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130780, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 479690.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 479690.79, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41096 | 130780 | 08733764000106 |  | 479690.79 | 0
3138 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá | Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/08/21 | 2020-11-09 | 2021-04-08 | 322411.3 | 479680.65 | 7910.2020/0000330-7 | Prazo contratual de 90 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 479391.15 | 414012.33
3139 | SUBSA | Readequação das Instalações do Cdc Anhanguera | Não | Santo Amaro | Rua Marcelino Zonta 316 04688-000 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2022 | 24/01/2023 | 323952.77 | 479517.45 | 6053.2022/0005051-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200050510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200050510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 479517.45 | 0
3140 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 1 | Não | Vila Mariana | Praça Antônio B. de Almeida - Av. Pref. Fábio Pado | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 479339.36 | 6012.2023/0008856-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 096410210 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300088567 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39207, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300088567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56926, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 479361.66, "datEmpenho": "15/06/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 479361.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39207, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 165475.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17200", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300088567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59418, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 165475.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165475.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 479361.66, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 313885.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 230341.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17200", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300088567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116851, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 230341.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 313885.76, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 83544.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 165475.9 | None; 17200 | 59418; 56926; 116851 | 02243019000194; 05577367000196 |  | 395817.14 | 165475.9
3141 | SMSUB | Passeio 92 | Sim | Parelheiros | Rua Arcelina Teixeira da Silva | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 479211.2 | 6012.2023/0010064-8 | De Rua Alfonso Lecadre até Rua Bartolomeu Rampini De Rua Alfonso Lecadre até Rua ao lado De Rua Alfonso Lecadre até Rua Roberto do Reno De Rua Roberto do Reno até Rua Alfonso Lecadre | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300100648 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44422, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 305553.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20592", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300100648, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68838, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 305553.63, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 305553.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 479211.2, "datEmpenho": "18/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 173657.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 305553.63 | 20592 | 68838 | 65035222000195 |  | 305553.63 | 305553.63
3142 | SUBIT | Construção em Espaço Público, Rua Reduções | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Reduções 10 08122-430 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 29/03/2024 | 699924.82 | 479096.86 | 6040.2023/0002772-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300027722 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82217, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41347", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6040202300027722, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132218, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 479096.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 479096.86, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41347 | 132218 | 13769871000116 |  | 479096.86 | 0
3143 | SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Guarapiranga | Não | Capela do Socorro | Av. Robert Kenedy, 3686 | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-09 | 2022-02-07 | 479000 | 479000 | 6029202100132085 | Processo 6029.2021/0013208-5. CAP PM Oswaldo de Andrade Filho/ 1° Tem.PM Lucas Giovanetti Sendin. Concluida. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6029202100132085 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100132085 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 479000 | 146401.07
3144 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Senador Lineu Prestes | Sim | Pinheiros | Praça Praça Senador Lineu Prestes S/N 05434-070 | Requalificação | Concluída |  | 15/08/2023 | 13/11/2023 | 507821.87 | 478054.68 | 6050.2023/0010071-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300100718 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42428, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 478038.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23118", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300100718, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75394, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 478038.38, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 478038.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 478054.68, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 16.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 478038.38 | 23118 | 75394 | 67593152000116 |  | 478038.38 | 478038.38
3145 | SUBIQ | Reforma e Revitalização em Campo Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Nova Conquista, 253 | Manutenção | Concluída |  | 25/10/2022 | 23/12/2022 | 477461.77 | 477461.77 | 6041.2022/0002489-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200024891 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200024891 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 477461.77 | 144794.17
3146 | SME | CEI DIRET JARDIM MONJOLO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Calixto de Almeida, 442 - Jardim Monjolo, São Paulo - SP, 02961-000 | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 477257.83 | 477257.83 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3147 | SME | EMEI PESTALOZZI | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 477181.73 | 477181.73 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3148 | SUBG | Revitalização Campo do Botafogo - Av. Jose Pinheiro Borges | Não | Guaianases | Avenida José Pinheiro Borges S/N | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 24/01/2022 | 489996.67 | 476707.2 | 6038.2021/0002210-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100022106 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100022106 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 476707.3 | 23631.1
3149 | SME | CEI IND CAMPO LIMPO IV | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 476153.77 | 476153.77 | 7910202200006539 | Contrato 096/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO E EMEI JAGUARÉ) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3150 | SEME | CE São Mateus - Adequação Centro Esportivo | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Requalificação | Em andamento | Reforma, Ampliação e adequação do centro esportivo | 18/12/2023 | 18/10/2024 | 12751992.04 | 475812.95 | 6019.2023/0001558-4 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015584 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68749, "valPagoRestos": 475757.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36628", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116357, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 475757.44, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 475812.95, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 55.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36628 | 116357 | 67192609000180 | 2200000 | 2675757.44 | 0
3151 | SUBEM | Revitalização de Espaço Público 1 | Não | Ermelino Matarazzo | Espaço Público R. Manuel Leiroz, 100 - Vila Araguaia | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 30/04/2024 | 499961.95 | 475672.63 | 6036.2023/0002585-0 | Contrato nº 051/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300025850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82509, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40860", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300025850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127438, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 475563.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 475672.63, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 108.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40860 | 127438 | 09195930000112 |  | 475563.91 | 0
3152 | SME | EMEF JOSÉ DO PATROCÍNIO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 475187.54 | 475187.54 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3153 | SUBLA | Reforma Fachada Biblioteca Mario Schenberg | Não | Lapa | Rua Catão 611 05049-000 | Obra nova | Em andamento |  | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 474700.67 | 474700.67 | 6044.2023.0009244-5 | Nº do Contrato31/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300092445 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 82935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40891", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300092445, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127536, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 474700.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 474700.67, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40891 | 127536 | 03069088000196 |  | 474700.67 | 0
3154 | SUBPA | Pavimentação, Rua Condê de Fontalva - Jardim Santa Fé | Sim | Parelheiros | Rua Rua Condê de Fontalva - Jardim Santa Fé S/N 04890-310 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 14/01/2023 | 483904.89 | 474646.89 | 6047.2023/0001696-6 | Contrato 052/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016966 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68506, "valPagoRestos": 474598.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34392", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016966, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106705, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 474598.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10546785000156", "valTotalEmpenhado": 474646.89, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 48.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CRM CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34392 | 106705 | 10546785000156 |  | 474598.54 | 0
3155 | SME | EMEI LUCY GARCIA SALGADO | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS GUARAMOMIS 1410 - PLANALTO PAULISTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 474519.73 | 474519.73 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
3156 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS CAXINGUI - NANCI ABRANCHES | Sim | Butantã | RUA LADISLAU ROMAN nº 0410 CEP 05515-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 474251.93 | 6018.2020/0043302-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000433024 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000433024 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 981446.92 | 881446.92
3157 | SME | CEI IND MARTA CONOVALOV VAELATTI, PROFª | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 474027.27 | 474027.27 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3158 | SMDET | Avança Tech - CATe Interlagos | Sim | Capela do Socorro | Av. Interlagos, 6122 - Interlagos, São Paulo - SP, 04777-000 | Obra nova | Em andamento | Processo licitatório concluído. Assinatura do contrato prevista para até 22/03. Início dos serviços previstos para início de abril, com prazo de execução de 45 dias. | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 473484 | 473484 | 8710.2023/0000324-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300003243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300003243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3159 | SME | EMEF PADRE GREGÓRIO WESTRUPP | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 473294.57 | 473294.57 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3160 | SUBLA | Praça na Rua Lavradio | Não | Lapa | Rua Lavradio S/N 01154-020 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-12-29 | 2024-05-28 | 472863.85 | 472863.85 | 6044.2023/0010089-8 | Nº do Contrato34/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300100898 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84145, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40858", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300100898, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127511, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 472863.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 472863.85, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40858 | 127511 | 15031544000198 |  | 472863.85 | 0
3161 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 1 | Não | Guaianases | Travessa Seringais 43 08410-010 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 18/11/2023 | 496664.52 | 472693.61 | 6038.2023/0001439-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014395 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47330, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 472137.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19822", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6038202300014395, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 472137.58, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 472137.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 472693.61, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 556.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 472137.58 | 19822 | 65231 | 10599775000189 |  | 472137.58 | 472137.58
3162 | SEME | SEME -Complexo - Manutenção e Conservação | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-02 | 28/02/2022 | 472960.78 | 472690.78 | 6019.2022/0001502-7 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200015027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200015027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3163 | SME | EMEI FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 472175.31 | 472175.31 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3164 | SME | EMEI BENJAMIN CONSTANT | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 471876.2 | 471876.2 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3165 | SUBIP | Travessa Presidente Ismael Pontes, 53 | Sim | Ipiranga | Travessa Presidente Ismael Pontes (Pça Monsenhor) 53 04177-445 | Requalificação | Em andamento |  | 2024-01-04 | 30/06/2024 | 50000 | 471209.58 | 6039.2023/0004320-0 | 002/SUB-IP/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300043200 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74255, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41773", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300043200, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134632, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 471209.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16740322000107", "valTotalEmpenhado": 471209.58, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KAGIMASA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41773 | 134632 | 16740322000107 |  | 471209.58 | 0
3166 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de readequação de escadaria com instalação de corrimão - Rua Dr. Mário Mauro Ramos Mattoso | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Dr. Mário Mauro Ramos Mattoso alt. nº 141 05171-340 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 24/04/2024 | 487764.59 | 470717.45 | 6051.2023/0004737-5 | 089/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300047375 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41571", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300047375, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133799, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 469229.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 470717.45, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 1488.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41571 | 133799 | 03069088000196 |  | 469229.04 | 0
3167 | SUBEM | Execuções de mureta , alambrado , área social com cobertura de telhas de fibrocimento com estrutura de madeira em terças , banco reservas e arbitros e reforma de vestiários | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Jd. Cotinha | Manutenção | Em andamento |  | 13/10/2022 | 30/11/2022 | 488976 | 470283.07 | 6036.2022/0001401-5 | Contrato nº 034/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200014015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200014015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 470283.07 | 470283.07
3168 | SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Obras de Requalificação- Fase 2 (Acessibilidade - Edificações) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Concluída | Licitação das obras de Requalificaçãoda acessibilidade interna das edificações do Parque Chácara do Jockey em andamento. | 01/06/2022 | 04/12/2022 | 470006.27 | 469708.8 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 469.708,80 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3169 | SEME | SEME - GABINETE - Manutenção predial 1 | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 469572.38 | 469572.38 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3170 | SME | EMEI ELIS REGINA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 469180.34 | 469180.34 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3171 | SME | EMEI JARDIM DA CONQUISTA II | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 468956.85 | 468956.85 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3172 | SME | EMEF OSORIO, GEN. | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 468669.18 | 468669.18 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3173 | SME | EMEI COMANDANTE MORENO | Não | Butantã | R MARCOLINO VAZ FIGUEIRA 381 - JARDIM DAS ESMERALDAS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 467462.35 | 467462.35 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3174 | SUBIQ | Construção de Galeria de Águas Pluviais em Tubos de Concreto Armado | Não | Itaquera | Rua R. Uacumã, R. Dunália e R. Júlio Macedo | Obra nova | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/11/2023 | 466132.91 | 466132.91 | 6041.2023/0002812-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300028120 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47633, "valPagoRestos": 466132.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26151", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6041202300028120, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83128, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 466500.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 466500.81, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 26151 | 83128 | 11509359000105 |  | 466500.81 | 0
3175 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 5 | Não | Butantã | Mini Ecoponto Vida Nova Rua Córrego da Independência X Rua Cachoeira Vida Nova | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 | 511010.89 | 466094.03 | 6012.2023/0010487-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300104872 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56129, "valPagoRestos": 54121.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28780", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202300104872, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90843, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54121.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35474454000189", "valTotalEmpenhado": 227435.35, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 173314.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 28780 | 90843 | 35474454000189 | 411972.71 | 466094.03 | 0
3176 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 4 | Não | São Mateus | Rua Rua Jose Carlos Spinardi 08370-240 | Requalificação | Concluída |  | 25/07/2022 | 20/01/2023 | 465396.88 | 465396.88 | 6054.2021/0002188-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100021883 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100021883 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 465335.65 | 0
3177 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 8 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Carlos Faria 740 05563-110 | Obra nova | Paralisada |  | 29/12/2023 | - | 488789.77 | 463369.14 | 6031.2023/0003185-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300031852 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202300031852 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 463369.14 | 463369.14 | 0
3178 | SUBCS | Reforma de centro esportivo, Rua Paineiras | Não | Capela do Socorro | Rua Paineiras 500 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 485000 | 462544.16 | 6057.2023/0002262-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300022626 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46953, "valPagoRestos": 462327.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23829", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300022626, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76665, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 413321.91, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 462327.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 462544.16, "datEmpenho": "09/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 216.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 413321.91 | 23829 | 76665 | 04659640000169 |  | 462327.36 | 413321.91
3179 | SMS | CAPS AD III Armênia | Sim | Sé | Rua Porto Seguro nº 281 CEP 01109-040 | Obra nova | Concluída |  |  | 2022-05-07 |  | 462143.61 | 6018.2022/0043259-5 | 067580440; 077252464 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200432595 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200432595 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3180 | SEME | CDC Vila Rica | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Deputado Fernando Ferrari, 440, Vila Souza, CEP 02860-100 | Manutenção | Concluída | Revitalização, reforma e ampliação da edificação SEDE de acordo com croquis e anexos do CDC | 29/12/2021 | 24/09/2022 | 462037.93 | 462037.93 | 6019.2019/0001431-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019201900014319 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019201900014319 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 460166.97 | 91679.19
3181 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS City Jaragua | Sim | Pirituba/Jaraguá | ESTRADA DE TAIPAS nº 1648 CEP 02991-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 459950.3 | 6010.2021/0003716-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100037160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100037160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3182 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Gal. Humberto de Souza Melo | Não | Mooca | Praça Gal. Humberto de Souza Melo S/N 03021-010 | Manutenção | Em andamento |  | 13/11/2023 | 2024-02-05 | 380074.93 | 459218.09 | 6046.2023/0008459-1 | Contrato nº 021/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300084591 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73395, "valPagoRestos": 243962.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33675", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104691, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 380074.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 380074.93, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90577, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33675", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132721, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 68678.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 68678.95, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90578, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33675", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132766, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 10464.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 10464.21, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33675 | 132766; 104691; 132721 | 03643992000163 |  | 459218.09 | 0
3183 | SME | EMEI CLARICE LISPECTOR | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 459165.13 | 459165.13 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3184 | SUBMP | Revitalização de Área Municipal 3 | Não | São Miguel Paulista | Avenida Imperador (entre a Rua Álamo e a Rua Cupira) S/N 08051-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/4/2024 | 459096.34 | 459096.34 | 6055.2023/0003354-6 | Nº do Contrato 095/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300033546 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81793, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41029", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300033546, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128678, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 459081.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 459096.34, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 15.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41029 | 128678 | 13769871000116 |  | 459081.17 | 0
3185 | SME | EMEF MILENA BENEDICTO, PROFª | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 458860.09 | 458860.09 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3186 | SEME | Parque Esportivo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 458488.7 | 458488.7 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200048286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200048286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3187 | SME | EMEF ROBERTO PLÍNIO COLACIOPPO, PROF | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 457734.37 | 457734.37 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3188 | SEME | SEME - Coordenadorias - Adaptações 1 | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 457515.4 | 457515.4 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3189 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Eng. Armando Arruda Pereira - Hugo Beolchi - George Corbisier | Sim | Jabaquara | Av. Armando Arruda Pereira | Obra nova | Concluída | Solicitada complementação de sinalização - CET em 10/01/23 | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 456919.58 | 456919.58 | 6020.2020/0005064-9 | OBRAS CIVIS CONCLUÍDAS - PENDÊNCIAS NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
3190 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Viaduto Antártica | Sim | Lapa | Viaduto Antártica, - 5003020 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 436000 | 456363.23 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 20.363,23. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3191 | SUBSM | Obra nova, Impl. Passarela | Sim | São Mateus | Avenida Av Bassano Dell Gappa 503 08340-420 | Obra nova | Concluída |  | 29/07/2022 | 30/09/2022 | 456030.82 | 456076.15 | 6054.2021/0002336-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100023363 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100023363 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 456030.82 | 456030.82
3192 | SMSUB | Recapeamento de vias 126 | Sim | Ipiranga | Rua Capitão Pacheco e Chaves – Trecho III | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 453749.47 | 453749.47 | 6012.2023/0000710-9 | Rua Capitão Pacheco e Chaves – Trecho III, trecho compreendido entre Inicio do Viaduto Capitão Pacheco e Chaves e Av. do Estado | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300007109 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15333, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 453749.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20256, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 453749.47, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 453749.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 454836.12, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1086.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 453749.47 | 2791 | 20256 | 01065014000156 |  | 453749.47 | 453749.47
3193 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de escadarias em vielas na Rua Liguria, alt. nºs 22, 258, 305 - Jd. Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | Rua Rua Liguria, Alt. Nºs 22, 258, 305 - Jd. Vale Das Virtudes 22.258.305 05796-100 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 453567.49 | 453567.49 | 6032.2021/0002905-1 | 017/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029051 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029051 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 453567.09 | 0
3194 | SUBG | Revitalização de Viela 8 | Não | Guaianases | Rua Campo 1º de Maio - R. Dr. João Otaviano Pereira, 583 583 08461-400 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 13/04/2024 | 473031.89 | 453441.53 | 6038.2023/0002861-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028612 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76660, "valPagoRestos": 453422.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38951", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028612, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123909, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 453422.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 453441.53, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 18.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38951 | 123909 | 07761443000144 |  | 453422.86 | 0
3195 | SUBPA | Requalificação da Praça, Rua Vincenzo Neriti, 600 - Jd. São Norberto | Sim | Parelheiros | Rua Rua Vincenzo Neriti, 600 - Jd. São Norberto S/N 04884-140 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 449630.53 | 453306.53 | 6047.2023/0001890-0 | Contrato 062/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300018900 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79948, "valPagoRestos": 435306.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39822", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300018900, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124291, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 435306.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 435306.53, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39822 | 124291 | 26177608000180 |  | 435306.53 | 0
3196 | SUBLA | Praça do Skate Vila Jaguará | Não | Lapa | Rua Pedro Parentes S/N 05109-080 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 453109.73 | 453109.73 | 6044.2023/0010770-1 | Nº do Contrato 018/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300107701 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84536, "valPagoRestos": 453109.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41219", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300107701, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130367, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 453109.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 453109.73, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41219 | 130367 | 11823795000154 |  | 453109.73 | 0
3197 | SME | CEI DIRET VILA CURUCA II | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 452283.99 | 452283.99 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3198 | SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/ Estádio Municipal Mie Nishi | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro. CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 451386.82 | 451386.82 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3199 | SME | CEI SALVADOR LOTURCO | Não | Butantã | R. EUSEBIO DE PAULA MARCONDES 60 - JARDIM DABRIL | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 450197.8 | 450197.8 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3200 | SEME | CDC JARDIM MIRIAM | Não | Cidade Ademar | AVENIDA ÂNGELO CRISTIANINI, 520 | Manutenção | Concluída | REFORMA DO CAMPO | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 224553.16 | 449768.22 | 6019.2019/0001228-6 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019201900012286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019201900012286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 224553.16 | 224553.16
3201 | SEME | CDC Liderança | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Coração de Bugre, 100 - Jd Pirituva - CEP 02945-010 | Obra nova | Em andamento | Revitalização de espaço público com implantação de gramado sintetico | 29/12/2023 | 2024-04-05 | 449768.22 | 449768.22 | 6019.2023/0002979-8 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300029798 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 74852, "valPagoRestos": 231455.01, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Fábio Riva", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40125", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300029798, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124875, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.7018", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 231455.01, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 300000, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 68544.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74856, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Fábio Riva", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40125", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300029798, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124879, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.2.500.7018", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 149768.22, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 149768.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40125 | 124875; 124879 | 17861752000140 |  | 231455.01 | 0
3202 | SUBSP | Construção de Passarelas para pedestres e serviços complementares na Rua Glauber Rocha, sobre o Córrego Iguaçu, altura dos números 45, 65, 139, 193, Jardim Alzira | Não | Sapopemba | Córrego Iguaçu S/N 03986-270 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-04-03 | 490503.79 | 449726.3 | 6061202200015310 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015310 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015310 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 449726.3 | 0
3203 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Floriano Peixoto | Não | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto S/N 04751-030 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 31/12/2023 | 449653.35 | 449653.35 | 6053.2023/0005938-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300059382 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69438, "valPagoRestos": 449647.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33075", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300059382, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102833, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 449647.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 449653.35, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 6.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33075 | 102833 | 56838949000110 |  | 449647.22 | 0
3204 | SUBMP | Revitalização da Praça Onias Ferreira Peixinho | Não | São Miguel Paulista | Rua Renato Katsuya Sato S/N 08070-310 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/03/2024 | 449514.35 | 449514.36 | 6055.2023/0003174-8 | Nº do Contrato 085/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031748 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86584, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39725", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031748, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124014, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 449514.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 449514.35, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39725 | 124014 | 02811333000126 |  | 449514.35 | 0
3205 | SIURB | Escoramento De Caixa D´Agua – Emef Alfo Da Tofori | Não | Cidade Ademar | Emef Alfo Da Tofori | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 13/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 898312.43 | 449134.325 | 6022.2022/0001216-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 898268.65 | 898268.65
3206 | SIURB | Execução de Muro de Contenção na EMEF Visconde de Cairu | Não | Penha | Praça Araruva, altura do N 199 | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 13/09/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 898312.43 | 449134.325 | 6022.2022/0001216-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 898268.65 | 898268.65
3207 | SUBJT | Obra de Pavimentação e Serviços Complementares 2 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Diomar de Melo Torquato 02273-050 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-01 | 448332.3 | 448332.3 | 6043.2022/0002829-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200028294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200028294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 896664.58 | 0
3208 | SUBJT | Obra de Pavimentação e Serviços Complementares 3 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Aparecida Teodoro de Carvalho 02273-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-01 | 448332.3 | 448332.3 | 6043.2022/0002829-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200028294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200028294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 896664.58 | 0
3209 | SME | CEI DIRET PADRE GREGÓRIO WESTRUPP | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 448076.39 | 448076.39 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3210 | SME | CEI IND JARDIM MONTE AZUL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 447423.6 | 447423.6 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3211 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 22 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Dourado 02318-020 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-10 | 2022-01-03 | 445392.92 | 445392.92 | 6043.2020/0001927-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202000019275 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202000019275 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 445392.79 | 126935.76
3212 | SUBPA | Pavimentação, Viela Avenida Doutora Nise da Silveira, alt 282 Sítio Represa e Viela 1 - Rua Euclides da Cunha - Jd. das Fontes | Sim | Parelheiros | Viela Viela Avenida Doutora Nise da Silveira, alt 282 Sítio Represa e Viela 1 - Rua Euclides da Cunha - Jd. das Fontes S/N 04891-250 | Obra nova | Concluída |  | 24/10/2023 | 22/11/2023 | 448326.51 | 444581.59 | 6047.2023/0001513-7 | Contrato 048/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015137 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60278, "valPagoRestos": 444411.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31509", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015137, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98130, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 444411.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 444581.59, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 169.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31509 | 98130 | 56838949000110 |  | 444411.82 | 0
3213 | SUBSM | Intervenção, Exec. Sala Multiuso, Muros de Fecho | Não | São Mateus | Rua Rua Forte do Triunfo 08340-146 | Ampliação | Concluída |  | 2022-11-07 | 2023-03-06 | 444130.72 | 443963.77 | 6054.2022/0001936-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200019368 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200019368 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 443963.77 | 0
3214 | SUBPA | Pavimentação, Travessa José Alves do Rosário, Parelheiros | Sim | Parelheiros | Travessa Travessa José Alves do Rosário, Parelheiros S/N 04884-000 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 454611.62 | 443621.25 | 6047.2023/0001439-4 | Contrato 044/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014394 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57794, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 443602.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30330", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014394, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94919, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 443602.8, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 443602.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 443621.25, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 18.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 443602.8 | 30330 | 94919 | 09195930000112 |  | 443602.8 | 443602.8
3215 | SME | CEI DIRET VILA BRASILÂNDIA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 443570.57 | 443570.57 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3216 | SUBSA | Obra de Contenção de Margem de Corrégo e Calçadas | Não | Santo Amaro | Avenida Odilon Egydio do Amaral Souza S/N 04671-235 | Ampliação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 30/04/2024 | 2449264.59 | 443169.64 | 6053.2023/0006273-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300062731 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73278, "valPagoRestos": 443169.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40798", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6053202300062731, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129305, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 443169.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 443296.73, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 127.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40798 | 129305 | 57646374000104 | 2005967.86 | 2449137.5 | 0
3217 | SEME | CE Pirituba/CEE José Geraldo de Almeida - Reparo | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 443150.57 | 443150.57 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3218 | SME | EMEI CEU BUTANTA | Não | Butantã | AV. ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 1970 | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 443142.42 | 443142.42 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3033436.15 | 0
3219 | SUBIT | Revitalização de campo, Rua Reduções | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Reduções 08122-430 | Requalificação | Concluída |  | 31/10/2022 | 2023-05-01 | 449739.9 | 443081.77 | 6040.2021/0000552-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100005520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100005520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 443081.77 | 0
3220 | SUBPR | Requalificaçãodo Calçadão Perus | Sim | Perus | Rua Rua Antônio Bartolomeu - Perus, São Paulo - SP S/N 05204-200 | Requalificação | Concluída |  | 27/10/23 | 24/03/24 | 421799.8 | 442889.8 | 6049.2023/0001123-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300011230 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72052, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32985", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011230, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102940, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 421799.8, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 421799.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77483, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32985", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011230, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 421799.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 421799.8, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77483, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32985", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011230, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110093, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 21090, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 21090, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 32985 | 102940; 110083; 110093 | 57646374000104 |  | 442889.8 | 0
3221 | SUBST | Requalificaçãoda Pça Vereador Antonio Sampaio | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Vereador Antonio Sampaio S/N 02441-003 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-12 | 18/06/2023 | 303983.19 | 442858.03 | 6052.2022/0003724-1 | Contrato 19/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200037241 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 32641, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 138874.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30943", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6052202200037241, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51678, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 138874.84, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 138874.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 138877.65, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 2.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 138874.84 | 30943 | 51678 | 03299563000110 |  | 442858.03 | 138874.84
3222 | SEME | Estádio Municipal Aclimação/Jack Marin | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluída | Revitalização em áre pública com implantação de quadra de areia, adequação de quadra de futebol e serviços complementares | 16/12/2021 | 2022-11-04 | 442766.7 | 442766.9 | 6019.2021/0003176-4 | Emenda Parlamentar Vereador Aurelio Nomura | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100031764 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100031764 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 442766.7 | 0
3223 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 6 | Não | Guaianases | Rua Alexandre Legrand 18 8411461 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 464008.31 | 442722.16 | 6038.2023/0001841-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300018412 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51567, "valPagoRestos": 442266.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25722", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300018412, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82184, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 442266.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 442722.16, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 455.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 25722 | 82184 | 34730331000107 |  | 442266.53 | 0
3224 | SME | CIEJA CLOVIS CAITANO MIQUELAZZO - IPIRANGA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 442381.49 | 442381.49 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3225 | SUBG | Ampliação de Estacionamento e Área para Lazer | Não | Guaianases | Rua Serra da Queimada 800 08431-640 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 16/03/2024 | 460430.57 | 442242.17 | 6038.2023/0002845-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76643, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38825", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121552, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 442242.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 442242.17, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38825 | 121552 | 34223533000154 |  | 442242.17 | 0
3226 | SME | EMEF PAULO PRADO | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 442158.11 | 442158.11 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3227 | SME | CEI JARDIM UNIVERSITARIO | Não | Capela do Socorro | R. GERALDO DO BRUMADO S/N - JARDIM ANGELINA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 442056.35 | 442056.35 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3228 | SUBAD | Quadra Rua Antonio Pinho de Azevedo | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Antonio Pinho de Azevedo 04386-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 454070.77 | 442029.86 | 6034.2023/0002390-2 | Termo Contrato Nº 052/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300023902 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78496, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39986", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023902, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124542, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 442860.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 442860.04, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39986 | 124542 | 26177608000180 |  | 442860.04 | 0
3229 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Alvarenga | Sim | Butantã | Av. Alvarenga | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 441300.6 | 441300.6 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
3230 | SEME | CE - Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 441238.55 | 441238.55 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200046054 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200046054 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3231 | SUBSP | Proj.exec.e serviços de revit. adaptação, acessibilidade, implant. de acad. musculação o ar livre, e serv. complem. nas praças Alcides Galli Mancilla e Domênico Montella e no canteiro central Av. Arq. Vilanova Artigas entre n°1285 até 240 | Não | Sapopemba | Praça Praça Avenida Alcides Galli Mancilla Domênico Montella Arquiteto Vilanova Artigas 1281 03928-240 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-07-01 | 455512.44 | 440337.28 | 6061202200011489 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200011489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200011489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 440337.28 | 0
3232 | SME | EMEI ANTONIO PEREIRA LIMA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 439250.68 | 439250.68 | 791020220000133 6016202100083894 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['791020220000133', '6016202100083894'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3233 | SUBAD | Reforma Sede/Associação Rua Mimi | Não | Cidade Ademar | Sede Rua Mimi 04426-100 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-04-30 | 450009.06 | 438898.61 | 6034.2023/0002245-0 | Termo Contrato Nº 037/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72628, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36485", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115795, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 438898.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 438898.61, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36485 | 115795 | 26177608000180 |  | 438898.61 | 0
3234 | SUBAD | Revitalização Praça 1 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Dionisio Lavranga 04434-220 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 18/03/2022 | 451382.83 | 438800.47 | 6034.2021/0001800-0 | Contrato 008/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100018000 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100018000 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 438644.04 | 0
3235 | SUBG | Execução de Gradil e Serviços Complementares | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo dos Santos 201 8430025 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 18/11/2023 | 457027.37 | 438682.21 | 6038.2023/0001421-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014212 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41277, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 438681.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18535", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014212, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62849, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 438681.62, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 438681.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 438682.21, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 438681.62 | 18535 | 62849 | 03302648000100 |  | 438681.62 | 438681.62
3236 | SUBBT | Construção de Sede Para Associação Dos Moradores do Jd. D'Abril | Não | Butantã | Equipamento Social Praça Tomas Coelho de Almeida 1315 1315 05398-140 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-09 | 2024-01-03 | 438679.97 | 438679.97 | 6031.2023/0002118-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300021180 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48054, "valPagoRestos": 438679.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25729", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6031202300021180, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82212, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 438679.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 438679.97, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 25729 | 82212 | 26177608000180 |  | 438679.97 | 0
3237 | SUBST | Requalificação da Praça Agostinho Nohama | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Agostinho Nohama | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-12 | 2022-04-09 | R$ 438.701,04 | 438632.28 | 6052.2021/0000958-0 | Contrato 18/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100009580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100009580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 438632.28 | 359374.89
3238 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Construção de associação de moradores na Rua Clemente Rocha, alt. Nº 591 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Clemente Rocha, Alt. Nº 591 591 05735-090 | Obra nova | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/02/2024 | 437904.32 | 437904.32 | 6010.2023/0000622-5 | TC Nº 050/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202300006225 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74397, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40238", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6010202300006225, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125195, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 437904.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 437904.32, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40238 | 125195 | 06297348000179 |  | 437904.32 | 0
3239 | SUBG | Readequação Quadra Utaro Kanai | Não | Guaianases | Rua Utaro Kanai 884 08465-00 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/03/2022 | 442370.59 | 437445.31 | 6038.2021/0002430-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024303 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024303 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 437445.31 | 0
3240 | SMADS | Reforma e adequações na Vila Reencontro Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Pça Dom Francisco de Souza, - 04745-050 | Obra nova | Concluída | Contrato 048/SMADS/2023 OS 011/2023/SMADS | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 548590.7 | 437248.26 | 6024.2023/0003282-6 | Contrato prevê: (i) Elaboração do projeto de Arquitetura e implantação; (ii) Termos de referências; (iii) Contratação dos projetos de fundação e estrutura, topografia e sondagem, projetos de sistemas elétricos, SPDA e hidráulicos. Contratação direta SP Obras | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300032826 | Ok | 4308 | [{"numReserva": 36865, "valPagoRestos": 142682.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 294566.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16731", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6024202300032826, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59230, "codProjetoAtividade": "4308", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 294566.17, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Po", "valEmpenhadoLiquido": 437248.26, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 548590.7, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 111342.44, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 294566.17 | 16731 | 59230 | 11958828000173 |  | 437248.26 | 294566.17
3241 | SUBFO | revitalização com adequação de espaço para transformação em cozinha industrial | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Soror Maria Celeste 140 02842-070 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2023 | 17/01/2024 | 449937.09 | 437180.04 | 6037.2023/0002033-0 | Ordem de Início Nº 017/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$435.598,89 | Ok | 6037202300020330 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46698, "valPagoRestos": 360050.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 75548.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26139", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300020330, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83103, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 75548.66, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 437180.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 437180.04, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 75548.66 | 26139 | 83103 | 04659640000169 |  | 437180.04 | 75548.66
3242 | SUBG | Revitalização de Pavimento Asfáltico 1 | Não | Guaianases | Rua Rua Luiz Di Martella S/N 8450210 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 456267.33 | 436528.34 | 6038.2023/0001419-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014190 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41281, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 436528.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18725", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014190, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63298, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 436528.34, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 436528.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 436590.51, "datEmpenho": "04/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 62.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 436528.34 | 18725 | 63298 | 10599775000189 |  | 436528.34 | 436528.34
3243 | SUBMB | Readequação de Area Publica Implantação de Vestiarios, Rua Guimarães Tavares | Não | M'Boi Mirim | Rua Guimarães Tavares S/N 05805-030 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 2022-11-12 | 446168.71 | 436361.24 | 6045.2022/0000978-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200009789 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200009789 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3244 | SME | EMEI ALBERTO MESQUITA DE CAMARGO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 436246.78 | 436246.78 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3245 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre – Av. Escola Politécnica Alt. 6560 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Av. Escola Politécnica X Rod. Raposo Tavares 6644 05577-200 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 436171.66 | 436171.66 | 6031.2023/0002802-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028029 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84048, "valPagoRestos": 315494.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41343", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028029, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132077, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 436171.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 436171.66, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41343 | 132077 | 11823795000154 |  | 436171.66 | 0
3246 | SEME | CDC Jardim Mangalot - Alambrado | Não | Lapa | Rua General Lauro Cavalcanti de Farias, 171 - Jardim Mangalot - CEP 05135-000 | Manutenção | Concluída | Revitalização de alambrado | 2023-09-10 | 30/11/2023 | 436149.55 | 436149.55 | 6019.223/0001997-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: 6019.223/0001997-0 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3247 | SUBMP | Revitalização de Praça 7 | Não | São Miguel Paulista | Rua Cordão de São Francisco S/N 08190-000 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | R$ 435292,63 | 435292.64 | 6055.2023/0003186-1 | Nº do Contrato 073/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031861 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82801, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38663", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031861, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121157, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 435292.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 435292.63, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38663 | 121157 | 02811333000126 |  | 435292.63 | 0
3248 | SUBIQ | Construção de Salão Multiuso em Área Municipal 2 | Não | Itaquera | Praça Praça José Ênio da Silveira Localizada Na Rua Landirana, Altura do N.º 320 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-03-04 | 434950.2 | 434950.2 | 6041.2022/0002866-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200028668 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200028668 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 434950.2 | 0
3249 | SUBMB | Readequação de Area Publica, Praça Manoel Lopes | Não | M'Boi Mirim | Praça Manoel Lopes S/N 04905-010 | Manutenção | Concluída |  | 13/09/2021 | 2021-12-11 | 443765.28 | 434422.15 | 6045.2021/0000188-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100001883 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100001883 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3250 | SME | EMEF DEP CESAR ARRUDA CASTANHO | Não | Butantã | R. NAZIR MIGUEL 849 - JARDIM PAULO VI | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 432970.06 | 432970.06 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3033436.15 | 0
3251 | SEME | COTP - Reparação | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 432652.03 | 432652.03 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3252 | SUBCV | Revitalização do canteiro central/Passeio/ATI/Brinquedão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Avenida Afonso Lopes Vieira 812 02671-100 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2023 | 23/03/2024 | 358901.88 | 432081.46 | 6033.2023/0002138-6 | 011/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300021386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52945, "valPagoRestos": 358901.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28803", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300021386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90929, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 358901.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 358901.88, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 83843, "valPagoRestos": 73175.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28803", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300021386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118894, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 73179.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 73179.58, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 28803 | 90929; 118894 | 25002923000103 |  | 432081.46 | 0
3253 | SMS | SAE CAMPOS ELÍSEOS | Sim | Sé | AL CLEVELAND nº 374 CEP 01230-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 431249.37 | 6018.2021/0032054-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100320540 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100320540 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 431249.37 | 258750
3254 | SME | CEI DIRET JARDIM TIETÊ | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 430731.2 | 430731.2 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3255 | SUBIQ | Construção de Salão Multiuso em Área Municipal 1 | Não | Itaquera | Rua R. Jeribatuba, Altura do N.º 500 | Obra nova | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 430420.38 | 430420.38 | 6041.2022/0002865-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200028650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200028650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 430420.38 | 0
3256 | SUBMP | Execução de melhorias em campo de futebol do Guiso | Não | São Miguel Paulista | Rua Ciane x Rua Miraldi S/N 08070-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-08 | 31/10/2022 | 437607.46 | 430143.79 | 6055.2022/0001363-2 | Nº do Contrato 011/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200013632 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200013632 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 430143.79 | 430143.79
3257 | SEME | Revitalização de alambrado CDC Areão de Vila Cisper | Não | Lapa | Rua Barra de Santa Rosa S/Nº - Pq Cisper - CEP 03817-010 | Manutenção | Concluída | Revitalização de alambrado | 2023-02-10 | 15/12/2023 | 429767.49 | 429767.49 | 6019.2023/0002863-3 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300028633 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300028633 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3258 | SUBAD | Revitalização escadão Rua Santo Agostinho | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Santo Agostinho 142 04416-350 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 23/12/2022 | 442107.62 | 429520.35 | 6034.2022/0001501-0 | Contrato 024/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 429520.35 | 282248.87
3259 | SMSUB | Passeio 89 | Sim | Lapa | Av. Pompeia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 429384.48 | 6012.2023/0014731-8 | Rua Tavares Bastos até Rua Guiará - Quadra 041/ Setor 012 Rua Tavares Bastos até Av. Professor Afonso - Quadra 044/ Setor 012 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147318 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 52668, "valPagoRestos": 176788.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22727", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74028, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 176788.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 429384.48, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 252595.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 22727 | 74028 | 68382498000138 |  | 176788.61 | 0
3260 | SME | CEI DIRET JOSÉ ADRIANO MARREY JUNIOR, VER. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 428188.5 | 428188.5 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3261 | SME | EMEI AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 427691.86 | 427691.86 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3262 | SMS | CER III Interlagos | Sim | Capela do Socorro | Avenida do Rio Bonito nº 3100 CEP 04776-003 | Obra nova | Concluída |  |  | 2023-08-12 |  | 427353.5 | 6018.2022/0103250-7 | 077071738; 086548311 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202201032507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202201032507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3263 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 86 | Sim | Penha | R. Júlio Colaço (Av. Radial Leste até Av. Aricanduva) | Requalificação | Concluída |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 426963.86 | 426963.86 | 6012.2021/0007781-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077812 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077812 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 426963.86 | 0
3264 | SUBJA | Recapeamento Rua José Gaspar | Sim | Jabaquara | Rua José Gaspar 04336-030 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 28/01/2024 | 438806.36 | 426861.66 | 6042.2023/0004367-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300043672 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85877, "valPagoRestos": 426661.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40987", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300043672, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130546, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 426861.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 426861.66, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40987 | 130546 | 26177608000180 |  | 426861.66 | 0
3265 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Sim | Penha | Ponte Desembargador Domingos Franciulli Netto | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/08/21 | 2020-11-09 | 2021-08-05 | 344157.32 | 425999.27 | 7910.2020/0000354-4 | Prazo contratual de 90 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 425508.71 | 397320.53
3266 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 6 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Comendador Armando Pereira 02357-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 425945.04 | 425945.04 | 6043.2022/0001197-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200011979 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200011979 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 425915.57 | 228975.76
3267 | SME | EMEF GENY MARIA MUNIZ ALMEIDA KLEIN PUSSINELLI, PROFª | Não | Capela do Socorro | R. ANTONIO CALIXTO DA SILVA 85 - VILA SANTA MARIA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 425776.8 | 425776.8 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3268 | SUBG | Limpeza e Fechamento da Área Situada na Av. Nordestina x Rua Rio Maturaca | Não | Guaianases | Avenida Nordestina 6942 08431-165 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/03/2023 | 445271.33 | 425518.53 | 6038.2022/0001871-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200018712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200018712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 170159.31 | 0
3269 | SMS | UBS COMENDADOR JOSÉ GONZALES | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA NOSSA SENHORA DAS DORES nº 350 CEP 03367-040 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 424890.29 | 6018.2020/0071434-1; 6018.2020/0005995-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202000714341', '6018202000059955'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3270 | SUBPA | Pavimentação, Travessa Pera - Jaceguava | Sim | Parelheiros | Travessa Travessa Pera - Jaceguava S/N 04870-425 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 430449.11 | 424646.49 | 6047.2023/0001561-7 | Contrato 042/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015617 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61645, "valPagoRestos": 424646.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30322", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015617, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94909, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 424646.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 424742.47, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 95.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30322 | 94909 | 31479156000120 |  | 424646.49 | 0
3271 | SUBMO | Requalificaçãode área Avenida Alcântara Machado | Não | Mooca | Avenida Alcântara Machado 91 03101-000 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 23/02/2022 | 561963.66 | 424107.14 | 6046.2021/0001844-7 | Contrato nº 029/SUBMO/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202100018447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6046202100018447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 424107.14 | 424107.14
3272 | SME | EMEI CAMILO ASHCAR | Não | Butantã | R. JOSE PORFIRIO DE SOUZA 495 - JARDIM RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 423542.27 | 423542.27 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3033436.15 | 0
3273 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Noitibó | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Noitibó 08031-150 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 15/02/2023 | 422571.49 | 422571.49 | 6040.2022/0001944-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200019442 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200019442 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 407074.19 | 0
3274 | SME | EMEF JARDIM PAULO VI | Não | Butantã | R. ENG HUGO TAKAHASHI 20 - RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 421826.62 | 421826.62 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3275 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dr. Rafael Parisi | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dr. Rafael Parisi 04410-110 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 434723.08 | 420527.98 | 6034.2023/0002452-6 | Termo Contrato Nº 059/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300024526 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80618, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40001", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024526, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124560, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 420527.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 420527.98, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40001 | 124560 | 03069088000196 |  | 420527.98 | 0
3276 | SEME | CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes - Modificações | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 1452880.63 | 420403.08 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200046054 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200046054 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3277 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Presidente Juscelino Kubitschek | Sim | Pinheiros | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-23 | 401473.91 | 420023.44 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3278 | SME | EMEI VICENTE PAULO DA SILVA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 419962.24 | 419962.24 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3279 | SME | EMEI EDER SADER | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 28/02/2023 | 27/10/2023 | 419310.73 | 419310.73 | 7910202200008230 6016201900600645 | Contrato 020/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008230', '6016201900600645'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3280 | SUBPA | Pavimentação, Travessa Satélite Dionéia - Jardim Maria Amalia | Sim | Parelheiros | Travessa Travessa Satélite Dionéia - Jardim Maria Amalia S/N 04858-480 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 419145.4 | 418899.58 | 6047.2023/0001437-8 | Contrato 028/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58073, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 418899.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29325", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92135, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 418899.58, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 418899.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 419145.4, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 245.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 418899.58 | 29325 | 92135 | 43898972000158 |  | 418899.58 | 418899.58
3281 | SUBSM | Intervenção, Revit. Praça Publica 2 | Não | São Mateus | Rua Rua Alcion X R. Cap. Claudio Coutinho 08331-010 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 418669.49 | 418669.49 | 6054.2022/0001489-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200014897 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65645, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39084", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200014897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122731, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 418669.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 418669.49, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39084 | 122731 | 57182115000161 |  | 418669.24 | 0
3282 | SUBG | Revitalização de Quadra Esportiva | Não | Guaianases | Rua Capitão Pucci S/N 08450-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 475152.95 | 417969.93 | 6038.2021/0000676-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100006763 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100006763 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 417969.93 | 417969.93
3283 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização de praça com instalação de playground na Travessa Bochimanos - Jardim Magdalena | Não | Campo Limpo | Travessa Travessa Bochimanos - Jardim Magdalena 05890-470 | Requalificação | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-04-10 | 417928.9 | 417928.9 | 6032.2023/0002961-6 | TC Nº 046/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300029616 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82430, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38935", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300029616, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122072, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 417928.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 417928.9, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38935 | 122072 | 67192609000180 |  | 417928.9 | 0
3284 | SUBCV | Limpeza geral, cobertura de quadra, implantação de ATI e Brinquedão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Santissima Trindade 10 02543-180 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 417574.95 | 417574.95 | 6033.2023/0003385-6 | 051/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300033856 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79522, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41015", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300033856, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128567, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 417574.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 417574.95, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41015 | 128567 | 16646401000153 |  | 417574.95 | 0
3285 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 85 | Sim | Ipiranga | Rua Dom Lucas Obes (Rua Bom Pastor até Rua das Juntas Provisórias) | Requalificação | Concluída |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 417139.71 | 417139.71 | 6012.2021/0007780-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077804 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077804 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 417139.71 | 386912.78
3286 | SUBG | Revitalização de Viela 5 | Não | Guaianases | Travessa Travessa Seringais - Guaianases 8410010 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 21/04/2024 | 435466.63 | 417085.2 | 6038.2023/0002851-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028515 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76636, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38979", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028515, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123657, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 417085.2, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 417085.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 76636, "valPagoRestos": 415423.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39667", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028515, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123906, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 415423.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 417085.2, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 1662.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38979; 39667 | 123657; 123906 | 02178331000141 |  | 415423.16 | 0
3287 | SEME | CE Jardim Celeste - Balneario Maior Moraes - Reparações | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Em andamento | Readequação e reparação das instalações permanentes | 2023-11-12 | 2024-11-12 | 4837554.85 | 416991.9 | 6019.2023/0001553-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015533 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68771, "valPagoRestos": 416991.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35927", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113900, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 416991.28, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 416991.9, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35927 | 113900 | 57646374000104 | 524929.78 | 941921.06 | 0
3288 | SME | CEI DIRET DORALICE PEREIRA DE SOUZA LEONARDO | Sim | Itaim Paulista | Av. Rio Mirivaí, 274 - Parque Santa Amélia, São Paulo - SP, 08122-440 | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 416335.82 | 416335.82 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3289 | SUBG | Revitalização de Viela 2 | Não | Guaianases | Rua Rua Feliciano de Mendonça, 244 - Guaianases 244 8460365 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 434206.94 | 416224.49 | 6038.2023/0002904-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77713, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39243", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123815, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 416224.49, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 416224.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77713, "valPagoRestos": 416224.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39635", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123828, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 416224.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 416224.49, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39243; 39635 | 123815; 123828 | 00971575000151 |  | 416224.49 | 0
3290 | SUBAD | Reforma Viela Rua Des. Olávo Ferreira Prado | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Des. Olávo Ferreira Prado 655 04427-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2023 | 16/10/2023 | 427879.26 | 415917.99 | 6034.2023/0001050-9 | Termo Contrato Nº 011/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010509 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39159, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 415659.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25486", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010509, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81773, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 415659.98, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 415659.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 415917.99, "datEmpenho": "21/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 258.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 415659.98 | 25486 | 81773 | 26177608000180 |  | 415659.98 | 415659.98
3291 | SME | CEI DIRET JARDIM GUAIRACA | Sim | Vila Prudente | R. Jacitara Tipiti, 217A - Jardim Guairaca, São Paulo - SP, 03244-090 | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 415561.28 | 415561.28 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023o | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3292 | SME | CEI DIRET VILA CONSTANCA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 415344.15 | 415344.15 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3293 | SME | EMEI OSWALDO CRUZ | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 414449.08 | 414449.08 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3294 | SME | EMEI CIDADE ADEMAR II | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 28/09/2024 | 413913.58 | 413913.58 | 7910202200011451 6016202101231787 | CONTRATO N° 057/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011451', '6016202101231787'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3295 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Boa Vista | Sim | Sé | Viaduto Boa Vista | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3296 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Avenida Prof. Francisco Morato | Sim | Butantã | Viaduto na Avenida Prof. Francisco Morato | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3297 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Avenida Rangel Pestana sobre a Rua Frederico Alvarenga | Sim | Sé | Viaduto na Avenida Rangel Pestana sobre a Rua Frederico Alvarenga | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3298 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Praça Pérola Byington | Sim | Sé | Viaduto na Praça Pérola Byington | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3299 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto na Rua Arthur de Azevedo | Sim | Pinheiros | Viaduto na Rua Arthur de Azevedo | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3300 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Santa Generosa | Sim | Vila Mariana | Viaduto Santa Generosa | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3301 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto sobre a Rua João Moura | Sim | Pinheiros | Viaduto sobre a Rua João Moura | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3302 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Tutóia | Sim | Vila Mariana | Viaduto Tutóia | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3303 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 3 - Viaduto Vereador José Diniz (Avenida Rodrigues Alves) | Sim | Santo Amaro | Viaduto Vereador José Diniz (Avenida Rodrigues Alves) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 577253.36 | 413748.46 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005554-0 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 3 valor de contrato 5.195.280,22. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3304 | SUBCV | Construção de quadra poliesportiva/Limpeza geral/Construção mureta/Pintura mureta/Quadra poliesportiva/Traves, tabela/Pintura demarcação | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Quadra poliesportiva Av. General Penha Brasil, Altura do Número 1212 1212 02673-000 | Obra nova | Concluída |  | 26/09/2022 | 2023-05-10 | 413834.92 | 413475.29 | 6033.2022/0001707-7 | 032/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200017077 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200017077 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 413475.29 | 152946.38
3305 | SMSUB | Passeio 16 | Sim | Ermelino Matarazzo | Avenida Jaime Torres | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Rua Almerindo Alziro Paganini até Avenida Jaime Torres (VALOR - MÉDIA) De Rua Almerindo Alziro Paganini até Travessa dos Manacás De Avenida Jaime Torres até Travessa dos Manacás De Rua Flor de Cera até Travessa dos Manacás De Rua Flor de Cera até Avenida Jaime Torres De Rua Flor de Cera até Rua Baixo Guandu De Rua André Natale até Rua Ilha de Castilhos De Avenida Jaime Torres até Rua Ilha de Castilhos De Rua Cunha Menezes até Rua Ilha de Castilhos De Rua Cunha Menezes até Avenida Jaime Torres De Rua Cunha Menezes até Rua Almerindo Alziro Paganini De Avenida Jaime Torres até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300110309 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44424, "valPagoRestos": 307467.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 911889.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20465", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300110309, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68381, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 911889.31, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1222453.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 1240095.72, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 17641.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 911889.31 | 20465 | 68381 | 60109576000113 |  | 1222453.75 | 911889.31
3306 | SMSUB | Passeio 17 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Amador Bueno da Veiga | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua Copo de Leite De Rua Copo de Leite até Rua das Folhagens De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua das Folhagens De Rua das Folhagens até Rua Almerindo Alziro Paganini De Av.Amador Bueno da Veiga até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300110309 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44424, "valPagoRestos": 307467.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 911889.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20465", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300110309, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68381, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 911889.31, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1222453.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 1240095.72, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 17641.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 911889.31 | 20465 | 68381 | 60109576000113 |  | 1222453.75 | 911889.31
3307 | SMSUB | Passeio 18 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua São Celso | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 413365.24 | 6012.2023/0011030-9 | De Rua São Celso até Rua Lindorio De Rua Lindorio até Rua Maria de Toledo Piza De Rua São Celso até Rua Maria de Toledo Piza De Rua Maria de Toledo Piza até R. Honorio De Rua São Celso até R. Honorio De R. Honorio até R. Guaravera De Rua São Celso até R. Guaravera De R. Guaravera até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Rua Lindorio De Rua Lindorio até R. Honorio De Rua São Celso até R. Honorio De R. Honorio até R. Guaravera De Rua São Celso até R. Guaravera De R. Guaravera até Av. Amador Bueno da Veiga De Rua São Celso até Av. Amador Bueno da Veiga | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300110309 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44424, "valPagoRestos": 307467.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 911889.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20465", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300110309, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68381, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 911889.31, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1222453.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 1240095.72, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 17641.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 911889.31 | 20465 | 68381 | 60109576000113 |  | 1222453.75 | 911889.31
3308 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura, para execução de obras em área pública municipal, com Requalificaçãode quadra polesportiva, playground, aparelhos de ginástica para a 3ª idade e serviços complementares. | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Doutor Jamil Sallum 585 05185-130 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 20/03/2024 | 413225.54 | 413225.54 | 6051.2023/0003639-0 | 039/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036390 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62699, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33682", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036390, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104715, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 413225.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 413225.54, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33682 | 104715 | 34730331000107 |  | 413225.54 | 0
3309 | SIURB | Prestação de serviços para a substituição de juntas de dilatação no Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/07/21. | 2020-11-16 | 2021-07-12 | 365361.03 | 412039.64 | 7910.2020/0000484-2 | Prazo contratual de 120 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000004842 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000004842 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 412038.82 | 374207.28
3310 | SVMA | Pq. Vila dos Remédios - Obras de Requalificação | Sim | Lapa | Rua Carlos Alberto Vazolini, 413 - 05103060 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo Parque Vila dos Remédios concluída. | 21/09/2020 | 01/11/2021 | 407610.92 | 412006.78 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 412.006,78 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3311 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução de obras para implantação de quadra poliesportiva e serviços complementares | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Interativa 100 02820-020 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 438128.5 | 411748.67 | 6051.20230004984-0 | 094/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300049840 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85722, "valPagoRestos": 411748.67, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41556", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300049840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133770, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 411748.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 411748.67, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41556 | 133770 | 21407866000191 |  | 411748.67 | 0
3312 | SMSUB | Passeio 97 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Parada Pinto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 411348.32 | 6012.2023/0010153-9 | Entre Rua Rita de Cassia Duarte e Av. Cel. Manuel PY Entre Av. Cel. Manuel PY e nº 2231 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300101539 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40621, "valPagoRestos": 89611.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16006", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300101539, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55305, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 89611.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 411348.32, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 321736.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 16006 | 55305 | 56182090000133 |  | 89611.93 | 0
3313 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Freguesia do Ó 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros, nº40 - Jardim Tiro do Pombo | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2022-04-11 | 2022-09-07 | 410930 | 410930 | 6029202000017527 | Fiscais: Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5 e Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 - Processo 6029.2020/0001752-7. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202000017527 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202000017527 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 410929.99 | 340146.57
3314 | SME | EMEI PARQUE BRASIL | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 410749.33 | 410749.33 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3315 | SUBAD | Espaço de Convivência | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Juan Aldama 05783-130 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/09/2022 | 424187.57 | 410606.28 | 6034.2021/0001798-4 | Contrato 007/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100017984 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100017984 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 410593.36 | 259486.45
3316 | SME | EMEI JARDIM PREMIANO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 410595.69 | 410595.69 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3317 | SME | EMEI NEUSA MARIA ROSSI | Sim | Jabaquara |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 410483.95 | 410483.95 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3318 | SEME | CE Vila Guarani/CEE Ryuso Ogawa - Modificações | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 290894.29 | 410394.72 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3319 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela Jacaré, na Rua Monforte Lemos x Rua Francisco da Cruz Melão | Não | Campo Limpo | viela Viela Jacaré, Na Rua Monforte Lemos X Rua Francisco Da Cruz Melão 05783-170 | Requalificação | Em andamento |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 410374.01 | 410374.01 | 6032.2023/0001903-3 | TC Nº 047/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019033 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74289, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39178", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300019033, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122950, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 410374.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 410374.01, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39178 | 122950 | 34730331000107 |  | 410374.01 | 0
3320 | SEME | CE PIRITUBA /Geraldo José de Almeida - Modificações | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 410209.98 | 410209.98 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3321 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TIETÊ I | Sim | São Mateus | AVENIDA ENGENHO NOVO nº 120 CEP 03943-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 410000 | 6018.2022/0060805-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200608057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200608057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3322 | SMS | UBS JARDIM GUARUJÁ | Sim | M'Boi Mirim | RUA JOAO DE ALMADA nº 25 CEP 05875-300 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 410000 | 6018.2020/0063283-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000632833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000632833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3323 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da cobertura da quadra e da Associação da Rua Felipe Manara | Não | Campo Limpo | Rua Rua Felipe Manara 05869-232 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/03/2022 | 409911.47 | 409911.47 | 6032.2021/0002915-9 | 042/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029159 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029159 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 409387.41 | 0
3324 | SME | EMEI DONA MARIA DE LOURDES COUTINHO TORRES | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 409821.76 | 409821.76 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3325 | SME | EMEI SÃO PAULO | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 408995.1 | 408995.1 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3326 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Imigrante Boliviano | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Imigrante Boliviano - 02129-065 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-11 | 2024-04-02 | 428988.57 | 408488.96 | 6058.2023/0001219-7 | Nº do Contrato 019/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300012197 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50089, "valPagoRestos": 408434.43, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31582", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300012197, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98367, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 408488.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34278915000185", "valTotalEmpenhado": 408488.96, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "I9 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31582 | 98367 | 34278915000185 |  | 408488.96 | 0
3327 | SMS | UBS Parque Novo Mundo I | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA BENEDITA DORNELAS CLARO nº 451 CEP 02168-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 407889.61 | 6018.2020/0036636-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000366360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000366360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 407889.22 | 402012.88
3328 | SME | EMEI ROSA E CAROLINA AGAZZI | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 407598.12 | 407598.12 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3329 | SME | CEU CANTOS DO AMANHECER | Sim | Campo Limpo |  | Requalificação | Concluída |  | 23/02/2023 | 22/10/2023 | 407492.92 | 407492.92 | 7910202200013152 | Contrato 024/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200013152 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013152 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3330 | SME | EMEI MONTESE | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 406882.64 | 406882.64 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3331 | SUBFO | readequação de quadra esportiva e sede social em área pública | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ministro Plinio Travassos 206 02763-020 | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 419928.51 | 406051.15 | 6037.2023/0001609-0 | Ordem de Início Nº 055/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 03/2024 | Ok | 6037202300016090 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64549, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36555", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300016090, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116113, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 406051.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 406051.15, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36555 | 116113 | 11180512000101 |  | 406051.15 | 0
3332 | SME | CEI DIRET JOAO UBALDO RIBEIRO | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 405810.98 | 405810.98 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3333 | SUBAF | Construção de guarita de segurança blindada, Praça Haroldo Daltro | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Praça Haroldo Daltro S/N 03444-092 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-09 | 29/12/2023 | 419966.4 | 405351.55 | 6030.2023/0002372-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300023722 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47277, "valPagoRestos": 241579.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 163556.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25087", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300023722, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81137, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 349019.14, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 405351.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 405351.55, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 349019.14 | 25087 | 81137 | 11180512000101 |  | 405351.55 | 349019.14
3334 | SME | CEMEI JARDIM KIOTO | Não | Capela do Socorro | R. DANIEL ATTERBOM S/N - JARDIM KIOTO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 404913.92 | 404913.92 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
3335 | SUBAF | Execução de obra de passarela, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira 282 03384-050 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 22/01/2024 | 422947.36 | 404249.08 | 6030.2023/0003843-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300038436 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70662, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34812", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300038436, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109235, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 404249.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 404249.08, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 34812 | 109235 | 13769871000116 |  | 404249.08 | 0
3336 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça Ayrton Senna, Rua Clipperton x Rua Ambrizette - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Praça Praça Ayrton Senna, Rua Clipperton X Rua Ambrizette - Vila Andrade 05704-050 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 413160.92 | 402960.23 | 6032.2023/0003854-2 | TC Nº 057/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300038542 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82810, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40876", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300038542, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127503, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 402960.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 402960.23, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40876 | 127503 | 09195930000112 |  | 402960.23 | 0
3337 | SME | EMEI 7 DE SETEMBRO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 402125.62 | 402125.62 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3338 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Silvio Leandro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Silvio Leandro Extensão | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 401628.7 | 401628.7 | 6058.2023/0003224-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032244 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86674, "valPagoRestos": 203146.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39298", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032244, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123303, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 203146.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 203146.9, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39298 | 123303 | 15009784000196 | 198481.8 | 401628.7 | 0
3339 | SME | EMEI ODILIO DENYS, MAL. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 401606.51 | 401606.51 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3340 | SUBCV | Reforma do parcão, substituição do playground, reconstrução do passeio/ instalçai de ATI/aisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R. Eng. Walther Buff 48 02513-025 | Requalificação | Em andamento |  | 20/12/2023 | 17/06/2024 | 401494.06 | 401494.06 | 6033.2022/0003637-3 | 034/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200036373 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74987, "valPagoRestos": 92585.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39337", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202200036373, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123335, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 401494.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 401494.06, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39337 | 123335 | 06297348000179 |  | 401494.06 | 0
3341 | SUBIQ | Construção e Melhorias em Sistema de Drenagem | Sim | Itaquera | Rua R. Astrogildo Pereira | Obra nova | Concluída |  | 22/05/2023 | 07/07/2023 | 400873.72 | 400873.72 | 6041.2022/0004121-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200041214 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 33347, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 323706.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38676", "codItemDespesa": "24 ", "codProcesso": 6041202200041214, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45289, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 323706.99, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 323706.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 323706.99, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Coletora de Água ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43926, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 77166.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38676", "codItemDespesa": "24 ", "codProcesso": 6041202200041214, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63499, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 77166.73, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 77166.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 77651.4, "datEmpenho": "04/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 484.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Coletora de Água ", "codGrupo": 4}] | 400873.72 | 38676 | 45289; 63499 | 08733764000106 |  | 400873.72 | 400873.72
3342 | SUBIQ | Execução de Sala de Multiuso em Área Pública Municipal 3 | Não | Itaquera | Rua R. Arcádia Paulistana, 431 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-11 | 03/04/2024 | 400610.25 | 400610.25 | 6041.2023/0003450-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300034503 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59166, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31674", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6041202300034503, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98624, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 400610.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 400610.25, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31674 | 98624 | 17861752000140 |  | 400610.25 | 0
3343 | SMS | CER II JAÇANÃ | Sim | Santana/Tucuruvi | AV ZAKI NARCHI nº 357 CEP 02029-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 400000 | 6010.2021/0003109-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100031099 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100031099 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3344 | SUBG | Recapeamento Asfaltico Rua Quinze e Av. Sansão Castelo Branco | Não | Guaianases | Rua Quinze S/N 08474-250 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 399967.96 | 399967.96 | 6038.2022/0002514-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025140 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025140 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 399967.92 | 0
3345 | SME | EMEI VITAL BRAZIL, DR. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 399778.45 | 399778.45 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3346 | SME | CIEJA FRANCISCO HERNANI ALVERNE FACUNDO LEITE, PROF | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 01/02/2024 | 399430.32 | 399430.32 | 7910202200006520 | Contrato 063/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO CEI VILA MISSIONÁRIA) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3347 | SVMA | Pq. Vila do Rodeio - Obras de Contenção de Erosão | Não | Cidade Tiradentes | Rua Igarapé da Bela Aurora, 342 - 08472200 | Requalificação | Concluída | Obra de contenção de erosão | 06/12/2021 | 21/04/2022 | 435819.16 | 398538.75 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 398.538,75 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3348 | SMS | UBS COIMBRA | Sim | M'Boi Mirim | ESTRADA DO BOI MIRIM nº 3301 CEP 04905-023 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 398042.69 | 6018.2021/0081836-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100818360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100818360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3349 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 5 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça Maria Dorothea Brasil Vita S/N 05374-070 | Requalificação | Em andamento |  | 16/11/2023 | 13/04/2024 | 397817.12 | 397817.12 | 6031.2023/0003377-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300033774 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59903, "valPagoRestos": 102861.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31594", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6031202300033774, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98383, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 397817.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 397817.12, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 31594 | 98383 | 11823795000154 |  | 397817.12 | 0
3350 | SME | CEMEI PARQUE DO LAGO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 397539.26 | 397539.26 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3351 | SME | EMEI ISOLINA LEONEL FERREIRA, PROFª | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 397416.3 | 397416.3 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3352 | SME | EMEF FLORESTAN FERNANDES | Não | Capela do Socorro | AV. MARGUERITTE LONG 41 - JARDIM GUANABARA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 397112.25 | 397112.25 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
3353 | SME | CEI IND JARDIM MUTINGA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 396776.15 | 396776.15 | 7910202200007470 6016202200059524 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200059524'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3354 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Carlos Meira | Sim | Penha | Rua Carlos Meira, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 372289.92 | 396434.52 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3355 | SME | EMEF ROBERTO MANGE | Não | Butantã | R. JOSE CERQUEIRA BASTOS 46 - JARDIM MARIA LUIZA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 396207.73 | 396207.73 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3356 | SME | EMEI MARIO DE ANDRADE | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 395947.6 | 395947.6 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3357 | SUBMB | Readequação de Area Publica Quadra do Sabão, Rua Sebastião Muniz de Souza | Não | M'Boi Mirim | Rua Sebastião Muniz de Souza 122 05821-150 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 404157.39 | 395466.52 | 6045.2022/0000770-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3358 | SUBMB | Readequação de Area Publica - Vielas, Rua José Ferreira Dantas | Não | M'Boi Mirim | Rua José Ferreira Dantas 04 e 11 05831-090 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 399992.34 | 394385.56 | 6045.2023-0001485-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300014857 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39111, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 394377.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20798", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300014857, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69256, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 394377.6, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 394377.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 394385.56, "datEmpenho": "19/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 7.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 394377.6 | 20798 | 69256 | 57646374000104 |  | 394377.6 | 394377.6
3359 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Jose Ferreira Dantas | Não | M'Boi Mirim | Rua Jose Ferreira Dantas 13 05831-090 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-01 | 29/10/2023 | 399992.34 | 394377.6 | 6045.2023-0001485-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300014857 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39111, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 394377.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20798", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300014857, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69256, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 394377.6, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 394377.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 394385.56, "datEmpenho": "19/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 7.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 394377.6 | 20798 | 69256 | 57646374000104 |  | 394377.6 | 394377.6
3360 | SME | CEI DIRET VILA PRADO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 394237.7 | 394237.7 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3361 | SUBMB | Revitalização de Area Publica -Associação Santa Cecilia, Rua Associação Santa Cecilcia Rua Humberto Miranda | Não | M'Boi Mirim | Rua Associação Santa Cecilcia Rua Humberto Miranda 3 05843-250 | Manutenção | Concluída |  | 21/09/2022 | 19/11/2022 | 400354.94 | 393977.83 | 6045.2022/0001736-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200017366 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200017366 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3362 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Lírio Branco | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Lírio Branco 143 08030-650 | Manutenção | Concluída |  | 23/10/2023 | 23/12/2023 | 393882.84 | 393882.84 | 6040.2023/0001812-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018120 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63793, "valPagoRestos": 393838.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31357", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018120, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97605, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 393838.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 393882.84, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 43.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31357 | 97605 | 02811333000126 |  | 393838.99 | 0
3363 | SME | EMEI ODILEA BOTA DE MATOS | Não | Capela do Socorro | R. VENANCIO POLETTI 181 - JARDIM FLORESTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 393357.67 | 393357.67 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
3364 | SMSUB | Campo de Futebol | Não | São Mateus | Rua Bandeira de Aracambi, 1220, Jd. Rodolfo Pirani | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 427997.73 | 392387.33 | 6012.2022/0019705-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200197054 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 26570, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 392387.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38369", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6012202200197054, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52588, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 392387.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 392387.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 397012.55, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4625.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 392387.33 | 38369 | 52588 | 06297348000179 |  | 392387.33 | 392387.33
3365 | SUBAF | Execução de demolição em área pública, Rua Luis Pinto | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Luis Pinto 688 03427-000 | Obra nova | Concluída |  | 18/08/2023 | 31/10/2023 | 386782.91 | 392300.95 | 6030.2023/0002017-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300020170 | Ok | 2520 | [{"numReserva": 29315, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 348092.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23631", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300020170, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76255, "codProjetoAtividade": "2520", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 348092.3, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços ", "valEmpenhadoLiquido": 348092.3, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 348092.3, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 29315, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 44208.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23631", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300020170, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98473, "codProjetoAtividade": "2520", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 44208.65, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços ", "valEmpenhadoLiquido": 44208.65, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 44208.65, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 392300.95 | 23631 | 98473; 76255 | 00971575000151 |  | 392300.95 | 392300.95
3366 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Instalação de cobertura de quadra e adequação de praça na Rua Andrea Pisano - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Andrea Pisano - Parque Regina 05773-010 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/12/2022 | 394388.31 | 392295.28 | 6032.2022/0001844-2 | 064/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018442 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018442 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 392295.28 | 392295.28
3367 | SEME | CE Jd São Paulo/CEE Aldredo Inácio Trindade | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 391969.65 | 391969.65 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3368 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica - Pça. Angelica Santiago de Souza, Rua Leticia | Não | M'Boi Mirim | Rua Leticia 478 05877-260 | Manutenção | Concluída |  | 13/09/2021 | 2021-11-11 | 397826.36 | 391595.47 | 6045.2021/0000728-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007288 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007288 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 391595.47 | 391595.47
3369 | SUBBT | Praça Clovis Gonçalves Cortês (Guaraú) | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Marcolino Vaz Figueira 332 05549-130 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 391273.64 | 391135.68 | 6031.2022/0004783-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200047838 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200047838 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 391135.68 | 0
3370 | SUBG | Contenção da Margem e Recuperação da Laje na Entrada de Água do Piscinão Guaianases | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 8410030 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 14/12/2023 | 392643.52 | 391079.95 | 6038.2023/0000739-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300007399 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 50177, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29778", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6038202300007399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93305, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 391079.95, "datEmpenho": "01/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 391079.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50177, "valPagoRestos": 355043.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 36033.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29778", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6038202300007399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93343, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 36033.23, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 391076.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 391079.95, "datEmpenho": "01/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}] | 36033.23 | 29778 | 93305; 93343 | 10599775000189 |  | 391076.91 | 36033.23
3371 | SEME | CDC Antonio Evaristo - Iluminação | Não | Butantã | Avenida do Rio Pequeno, 1850 - Rio Pequeno - CEP | Requalificação | Concluída | Instalação de iluminação no campo de futebol | 23/05/2022 | 19/10/2022 | 391068.02 | 391068.02 | 6019.2021/0002386-9 | Transferência especial. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100023869 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100023869 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 391053.59 | 391053.59
3372 | SUBAD | Ampliação sede Estrada do Retiro | Não | Cidade Ademar | SEDE Estrada do Retiro 04474-150 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2023 | 2023-12-12 | 399847.13 | 390261.75 | 6034.2023/0001444-0 | Termo Contrato Nº 015/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014440 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51909, "valPagoRestos": 189841.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 200094.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29234", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91998, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 200094.1, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 390261.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 390261.75, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 200094.1 | 29234 | 91998 | 26684478000171 |  | 390261.75 | 200094.1
3373 | SUBJA | Av. Francisco de Paula Quintanilha | Não | Jabaquara | Avenida Francisco de Paula Quintanilha alt 100 04330-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-05-03 | 390935.45 | 390077.8 | 6042.2022/0003066-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200030668 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200030668 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 390077.8 | 0
3374 | SEME | CDC Unileste - Grama Sintética | Não | M'Boi Mirim | Rua Dias Penteado, 200 - Jardim Maringa - CEP 03524-020 | Requalificação | Concluída | Fornecimento e instalação de gramado sinetico no campo de futebol com com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e base drenante, com execução de alambrados, reforma dos vestiarios e obras complementares | 2022-12-04 | 29/06/2022 | 389817.65 | 389817.65 | 6019.2020/0001891-0 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000018910 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202000018910 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 389817.65 | 253443.19
3375 | SME | EMEI JOSÉ ROSCHEL CHRITI - JUCA ROCHA | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 389774.05 | 389774.05 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3376 | SUBBT | Contratação de Obras de Adequação - Cdc Portuguesinha | Não | Butantã | Campo R. Conde Luiz Eduardo Matarazzo 255 255 05356-900 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 389310.66 | 389310.66 | 6031.2023/0003869-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300038695 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40013", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300038695, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124590, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 389310.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 389310.66, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40013 | 124590 | 26684478000171 |  | 389310.66 | 0
3377 | SUBG | Pavimentação Rua Guedes de Brito | Não | Guaianases | Rua Guedes de Brito S/N 08452-480 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-10-11 | 395435.27 | 388914.97 | 6038.2022/0000788-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200007885 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200007885 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 387914.97 | 387914.97
3378 | SUBMP | Execução de quadra de futebol, sala administrativa e sanitários | Não | São Miguel Paulista | Rua Criúva x Avenida José do Cedro S/N 08245-300 | Obra nova | Concluída |  | 14/12/2021 | 31/12/2021 | 388861.49 | 388843.09 | 6055.2021/0002821-2 | Nº do Contrato 032/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100028212 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100028212 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 388843.09 | 0
3379 | SUBJA | Área Municipal Rua Hildebrando Siqueira | Não | Jabaquara | Rua Hildebrando Siqueira 370 04334-150 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 27/03/2023 | 399203.65 | 388751.85 | 6042.2022/0002922-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200029228 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200029228 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 388751.85 | 0
3380 | SUBG | Revitalização de Praça Rua Benedito Leite de Avila | Não | Guaianases | Rua Benedito Leite D'Avila 596 08441-380 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 399986.17 | 388486.09 | 6038.2022/0002515-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025158 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025158 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 388485.94 | 173197.23
3381 | SME | EMEI BARAO DE RIO BRANCO | Não | Capela do Socorro | R. RAFARD - GRAJAU | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 387569.36 | 387569.36 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
3382 | SEME | CE Vila Brasilândia /CEE Oswaldo Brandão - Manutenção | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Mishihisa Murata, 120, Vila Brasilândia. CEP: 02806-160. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 387402.71 | 387402.71 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3383 | SMSUB | Passeio 30 | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Bueno da Fonseca | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 387302.04 | 6012.2023/0008286-0 | De Av. Marechal Tito até Rua Margarida Daboval De Rua Margarida Daboval até Rua Francisco Portilho de Melo De Rua Francisco Portilho de Melo até Rua Barão de Castro Silveira De Rua Barão de Castro Silveira até Rua Antonio de Souza Amorim | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF. | Ok | 6012202300082860 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 35497, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 222990.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13485", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300082860, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49633, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 222990.05, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 222990.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "48096044000193", "valTotalEmpenhado": 387302.04, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 164311.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 222990.05 | 13485 | 49633 | 48096044000193 |  | 222990.05 | 222990.05
3384 | SUBMG | Manutenção de próprios municipais, Rua Rua Gereral Mendes | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Rua Gereral Mendes 112 02127-020 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 387134.23 | 387134.23 | 6058.2023/0003391-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300033917 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81573, "valPagoRestos": 386791.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36619", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300033917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116454, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 387134.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 387134.23, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36619 | 116454 | 15009784000196 |  | 387134.23 | 0
3385 | SME | EMEF REMO RINALDI NADDEO, PROF | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 386961.89 | 386961.89 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3386 | SUBIQ | Adequação, Requalificaçãoe Melhorias em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Arroio Campo Bom, Ao Lado do N.º 188 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 386910.48 | 386910.48 | 6041.2022/0003443-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034439 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034439 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 386910.48 | 0
3387 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 3 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça José Moreira Duarte S/N 05386-130 | Requalificação | Em andamento |  | 28/11/2023 | 25/04/2024 | 386855.6 | 386855.6 | 6031.2023/0004502-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300045020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71665, "valPagoRestos": 171838.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36303", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300045020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115249, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 386855.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 386855.6, "datEmpenho": "27/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36303 | 115249 | 11180512000101 |  | 386855.6 | 0
3388 | SVMA | Pq. Natural Itaim - Obras de Requalificação | Não | Parelheiros | Estrada Rua Amaro Alves do Rosário, 2676 - 02366270 | Requalificação | Concluída | Obra de reforma da casa sede do Parque Natural Itaim. | 16/09/2020 | 25/12/2021 | 386487.61 | 386487.61 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3389 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Vicente Matheus | Não | Mooca | Praça Vicente Matheus S/N 03102-003 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-10-01 | 386259.31 | 386222.1 | 6046.2022/0005118-7 | Contrato nº 013/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202200051187 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6046202200051187 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 386222.1 | 241940.47
3390 | SUBG | Revitalização de Área Pública 3 | Não | Guaianases | Rua Rua Alessio Prati, 93 - Guaianases 93 08451-550 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/04/2024 | 399999.84 | 385664.07 | 6038.2023/0002914-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029147 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79875, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39922", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029147, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124585, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 385664.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 385664.07, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39922 | 124585 | 07761443000144 |  | 385664.07 | 0
3391 | SEME | CDC Arena Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Rua Borges da Rocha, 1000 - Parque Fernanda - CEP 05889-270 | Manutenção | Concluída | Construção de Salão Multiuso na Sede do CDC | 2022-03-10 | 15/03/2023 | 385618.02 | 385618.02 | 6019.2022/0001759-3 | Transferência especial - Recurso federal | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200017593 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200017593 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 385547.12 | 131242.16
3392 | SEME | CE Santo Amaro/Joerg Bruder | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 385611.56 | 385611.56 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3393 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Doze de Outubro | Sim | Lapa | Rua Doze de Outubro, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 375011.26 | 385087.63 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3394 | SUBSM | Obra nova, Cnstr. Centro Convivcencia | Não | São Mateus | Rua Rua Oscarito, 48 09380-370 | Obra nova | Concluída |  | 17/10/2022 | 31/12/2022 | 384889.99 | 384889.99 | 6054.2022/0001514-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200015141 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200015141 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 384889.97 | 112724.84
3395 | SUBCV | Instalação de brinquedão/mobiliário/reparo de escada/corrimão/ paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Joaquim Vieira Lopes / R. Soares Dos Reis, 192 192 02473-070 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2023 | 2023-12-08 | 383559.8 | 383559.8 | 6033.2023/0002147-5 | 013/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300021475 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47870, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 383559.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28828", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300021475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90988, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 383559.8, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383559.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 383559.8, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 383559.8 | 28828 | 90988 | 67593152000116 |  | 383559.8 | 383559.8
3396 | SUBG | Construção de Vestiário e Sala Multiuso | Não | Guaianases | Rua Rua Cesare Pollini - Guaianases 08452-432 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 26/04/2024 | 399999.75 | 383433.98 | 6038.2023/0002916-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029163 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79882, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40184", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125057, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383433.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 383433.98, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40184 | 125057 | 34223533000154 |  | 383433.98 | 0
3397 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 12 | Não | Guaianases | Rua Domingos Escórcio S/N 8461650 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 399999.97 | 383338.61 | 6038.2023/0002559-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300025591 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68067, "valPagoRestos": 277977.37, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 105361.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300025591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107836, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 105361.14, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383338.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 383338.61, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 105361.14 | 34591 | 107836 | 18409431000171 |  | 383338.51 | 105361.14
3398 | SUBG | Reforma do Cedesp | Não | Guaianases | Rua Antigo Cta, em Cima da Linha do Trem na Antiga Estação de Guaianases 08441-480 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 399998,96, | 383337.65 | 6038.2023/0002831-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028310 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75817, "valPagoRestos": 383337.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37643", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119300, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383337.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 383337.65, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37643 | 119300 | 18409431000171 |  | 383337.51 | 0
3399 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com implantação de mini quadra esportiva, instalação de playground, instalação de aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI, paisagismo e serviços complementares | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Francisco Xavier de Brito 206 02951-000 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 390168.8 | 383332.45 | 6051.2023/0004399-0 | 072/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043990 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76867, "valPagoRestos": 383332.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39104", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300043990, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123185, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383332.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 383332.45, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39104 | 123185 | 67593152000116 |  | 383332.45 | 0
3400 | SME | EMEI ALCEU MAYNARD DE ARAÚJO | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 383101.92 | 383101.92 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3401 | SUBCV | Demarcação de vagas/guarda corpo/piso de concreto/paisagismo/muro de arrimo | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av. Deputado Emilio Carlos, Nº 3.460 3460 02675-031 | Manutenção | Concluída |  | 14/11/2023 | 15/01/2024 | 382049.15 | 382674.39 | 6033.2023/0002400-8 | 020/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300024008 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63607, "valPagoRestos": 382049.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34386", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6033202300024008, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106698, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 382674.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01133441000124", "valTotalEmpenhado": 382674.39, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 34386 | 106698 | 01133441000124 |  | 382674.39 | 0
3402 | SEME | CDC Parque Fongaro | Não | Ipiranga | Rua Professor Sylas Baltazar de Araújo, 220 - Pq Fongaro - CEP 04257-010 | Manutenção | Em andamento | Execução de drenagem espinha de peixe e gramado sintetico | 27/11/2023 | 27/06/2024 | 382200.52 | 382200.52 | 6019.2023/0000708-3 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300007083 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300007083 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3403 | SUBAD | Quadra Rua Apiáris | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Apiáris 81 04474-140 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 23/02/2023 | 388467.8 | 382016.18 | 6034.2022/0000622-4 | Contrato 011/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006224 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006224 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 382016.18 | 248619.57
3404 | SME | EMEI LUCY GARCIA SALGADO, PROFª | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 381873.86 | 381873.86 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3405 | SEME | CE Náutico Guarapiranga - CENG | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 381340.12 | 381340.12 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3406 | SIURB | Bacia Córrego Malagoli (canalização) | Não | Butantã | Trecho entre a Av. Rio Pequeno e a Rua Antônio de Bonis | Obra nova | Concluída | Obra concluída, com a emissão de TRD em 31/07/22 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 318574.53 | 381335.02 | 6022.2020/0001054-0 | Projeto: Contrato 026/SIURB/21. Prazo contratual de 6 meses CONCLUÍDO em 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000010540 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000010540 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 381335.02 | 361991.72
3407 | SME | EMEI ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 380651.12 | 380651.12 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3408 | SME | EMEI JARDIM IMPERADOR | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 380505.25 | 380505.25 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3409 | SUBEM | Revitalização de área púbica com instalaçãode playground | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Padre Cicero | Manutenção | Em andamento |  | 2022-08-12 | 2023-07-01 | 400404.8 | 380186.85 | 6036.2023/0001148-4 | Contrato nº 030/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011484 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48981, "valPagoRestos": 380185.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34752", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108757, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 380185.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 380186.85, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 1.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34752 | 108757 | 34223533000154 |  | 380185.58 | 0
3410 | SUBPA | Pavimentação, Rua Ricardo Vines - Jd. Silveira | Sim | Parelheiros | Rua Rua Ricardo Vines - Jd. Silveira S/N 04892-110 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 381427.22 | 380063.24 | 6047.2023/0001440-8 | Contrato 024/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014408 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57730, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 380063.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29315", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014408, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92124, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 380063.24, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 380063.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 380237.4, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 174.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 380063.24 | 29315 | 92124 | 09195930000112 |  | 380063.24 | 380063.24
3411 | SME | EMEI MONTE CASTELO | Não | Butantã | PRAÇA MONTE CASTELO 49 - BUTANTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 379962.15 | 379962.15 | 6016.2020/0110664-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106642 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106642 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3412 | SEME | CDC Vila Curuça | Não | Itaim Paulista | Rua Lirio Branco, 71 - Vila Curuça - CEP 08030-650 | Obra nova | Concluída | Instalação de grama sintetica | 26/10/2022 | 16/02/2023 | 888437.65 | 379747.94 | 6019.2022/0001522-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200015221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200015221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 888437.15 | 398143.33
3413 | SME | EMEI ANTONIO FIGUEIREDO AMARAL | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 379281.66 | 379281.66 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3414 | SME | EMEI MARIO MARQUES E SERRA, PE. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 378643.99 | 378643.99 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3415 | SUBIQ | Revitalização de Área Pública Com Implantação de Pista de Caminhada | Sim | Itaquera | Rua R. Antônio Carlos de Oliveira César X R. Itagimirim | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-05 | 22/07/2023 | 378475.43 | 378475.43 | 6041.2022/0002377-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200023771 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 28937, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Dra Sandra Tadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 323644.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38656", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200023771, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40714, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7044", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 323644.82, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 323644.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 323644.82, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43479, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 54830.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38656", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200023771, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60853, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 54830.61, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54830.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 54830.61, "datEmpenho": "27/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 378475.43 | 38656 | 40714; 60853 | 05393816000146 |  | 378475.43 | 378475.43
3416 | SUBPI | Requalificaçãode área pública | Sim | Pinheiros | Praça Av. Jornalista Roberto Marinho S/N 04576-010 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2024 | 2024-01-03 | 384143.31 | 378442.21 | 6050.2023/0016262-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300162624 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63250, "valPagoRestos": 378442.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34292", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300162624, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106347, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 378442.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 378452.75, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 10.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34292 | 106347 | 34223533000154 |  | 378442.21 | 0
3417 | SUBFO | revitalização de escadaria implantação de corrimão e paisagismo | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Rua Rua Bahia Padre Achilles Silveste Francisco Reis Jose Francisco Chaves s/n s/n s/n s/n 02812-000 02812-100 02812-020 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-11-04 | 392689.6 | 378303.07 | 6037.2023/0001936-7 | Ordem de Início Nº 043/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300019367 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64485, "valPagoRestos": 378126.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37744", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300019367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119324, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 378303.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 378303.07, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37744 | 119324 | 16646401000153 |  | 378303.07 | 0
3418 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Ponte do Guarapiranga | Sim | Capela do Socorro | Ponte do Guarapiranga | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3419 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Ponte do Limão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Ponte do Limão | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3420 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3421 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Gal. Milton Tavares De Souza | Sim | Penha | Viaduto Gal. Milton Tavares De Souza | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3422 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Major Quedinho | Sim | Sé | Viaduto Major Quedinho | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3423 | SIURB | CONC. 004/19 – LOTE 2 - Viaduto Naor Guelfi | Sim | Butantã | Viaduto Naor Guelfi | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-09-25 | 2023-02-03 | 327496.48 | 378218.14 | 7910.2020/0000762-0 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Termo aditado, cronograma revisado, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2269308.81 | 1489190.99
3424 | SMSUB | Passeio 12 | Sim | Cidade Ademar | Rua Professor Paulo Mangabeira Albernaz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 377833.15 | 6012.2023/0009362-5 | De Av. Cupece até Rua Poetica Musical De Rua Poetica Musical até Rua Eng. Emilio Saad De Av. Cupece até Tv. Dom João VI | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093625 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37242, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 346954.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51670, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 346954.11, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 346954.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 377833.15, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 30879.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 346954.11 | 14392 | 51670 | 44721630000120 |  | 346954.11 | 346954.11
3425 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal, Rua Jorge Fares - Chacrinha | Não | M'Boi Mirim | Rua Jorge Fares - Chacrinha 136 05805-040 | Manutenção | Concluída |  | 24/11/2021 | 22/01/2022 | 381550.18 | 377417.43 | 6045.2021/0001743-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100017437 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100017437 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3426 | SUBG | Revitalização Praça Sou da Paz - Campo | Não | Guaianases | Rua Rosa do Ultramar S/N 08451-240 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 399999.47 | 377145.9 | 6038.2021/0000902-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100009029 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100009029 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 377145.9 | 0
3427 | SME | EMEI JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 376515.91 | 376515.91 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3428 | SME | EMEI HEITOR VILLA LOBOS | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 375872.92 | 375872.92 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3429 | SME | EMEI CHARLES CHAPLIN | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 375344.71 | 375344.71 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3430 | SUBAD | Pavimentação intertravada Rua Diogo Pereira Pais | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Diogo Pereira Pais 04401-180 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 28/03/2023 | 387290.86 | 375168.88 | 6034.2022/0001474-0 | Contrato 016/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 375168.88 | 0
3431 | SUBG | Revitalização de Travessa | Não | Guaianases | Travessa Tim Lopes (Trav. Seringais, 107) - Guaianases 107 8410012 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 392747.83 | 375012.25 | 6038.2023/0002887-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028876 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77051, "valPagoRestos": 375012.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39043", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028876, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124278, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 375012.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 375012.25, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39043 | 124278 | 17861752000140 |  | 375012.25 | 0
3432 | SME | EMEF J CEU ARDIM ELIANA (NAVEGANTES) | Não | Capela do Socorro | R MARIA MOASSAB BARBOUR S/N - CANTINHO DO CEU | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 374994.03 | 374994.03 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
3433 | SME | EMEI D. PEDRO II | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 374826.7 | 374826.7 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3434 | SEME | CE Pirituba | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 29/09/2023 | 374685.07 | 374685.07 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3435 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de pavimento e praça na Rua Diogo Dias, 330 | Sim | Campo Limpo | Rua Rua Diogo Dias, 330 297 05861-270 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 380256.21 | 374614.01 | 6032.2022/0003273-9 | TC Nº 165/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 374614.01 | 0
3436 | SME | EMEI RIO PEQUENO II | Não | Butantã | AV. BENEDITO DE LIMA 405 - VILA ANTONIO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 374529.64 | 374529.64 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
3437 | SMSU | Construção Box Canil GCM | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Ana Papini Guaranha, nº 60 - Vila Guilherme | Manutenção | Concluída | Contrato Aditado em 90 dias a partir de 26.06.23 | 2023-01-26 | 2023-09-24 | 299600 | 374323.97 | 6029.202200121603 | Readequação box do Canil da GCM. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho informado conforme API do SOF | Ok | 6029202200121603 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 43071, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 74723.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36438", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202200121603, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60008, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 74723.97, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 74723.97, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "19927082000142", "valTotalEmpenhado": 74723.97, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 74723.97 | 36438 | 60008 | 19927082000142 |  | 374323.97 | 74723.97
3438 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública, com instalação de aparelhos de ginástica - ATI, Playground, paisagismos e serviços complementar | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jacintho Pereira alt. nº 735 02992-130 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 380290.9 | 373930.51 | 6051.2023/0004433-3 | 082/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300044333 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76788, "valPagoRestos": 373930.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40723", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300044333, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127375, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 373930.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 373930.51, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40723 | 127375 | 67593152000116 |  | 373930.51 | 0
3439 | SMS | SAE Santana | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA DR LUIZ LUSTOSA DA SILVA nº 339 CEP 02406-040 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 373605.9 | 6018.2021/0024998-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100249985 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100249985 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291920.85 | 0
3440 | SUBFO | implantação de Quadra de Areia e Reforma de banheiro | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Pascoal da Costa 4 02730-020 | Restauro | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/01/2024 | 391510.45 | 373550.11 | 6037.2023/0002156-6 | Ordem de Início Nº 018/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300021566 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 49417, "valPagoRestos": 332499.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 41048.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27292", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300021566, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86048, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 129902.12, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 373550.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 373550.11, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 129902.12 | 27292 | 86048 | 21407866000191 |  | 373550.11 | 129902.12
3441 | SUBJA | Praça Miguel Pedroso | Não | Jabaquara | Rua Dr. José Bento Ferreira 114 04315-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/03/2024 | 384729.13 | 373085.53 | 6042.2023/0000251-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300002518 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81771, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40191", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300002518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125065, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 373085.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07907117000100", "valTotalEmpenhado": 373085.53, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA BRASFORT LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40191 | 125065 | 07907117000100 |  | 373085.53 | 0
3442 | SMSUB | Jardim de Chuva | Sim | Vila Mariana | Av. Dr. Ricardo Jafet, alt. 1500, Vila Mariana | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 315422.54 | 372790.92 | 6012.2022/0022220-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200222202 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 29045, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 372790.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38143", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200222202, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37758, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 372790.92, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 372790.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 372790.92, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 372790.92 | 38143 | 37758 | 57646374000104 |  | 372790.92 | 372790.92
3443 | SEME | SEME - JURIDICO - Reparação | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 372023.54 | 372023.54 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3444 | SME | CEI JAMIR DAGIR | Não | Lapa | R. SEPETIBA 678 - SICILIANO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 371781.85 | 371781.85 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3445 | SME | EMEI FÁTIMA REGINA DA CRUZ SABINO CALAÇA, PROFª | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 371578.95 | 371578.95 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3446 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Crescente | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Crescente 08152-090 | Manutenção | Concluída |  | 23/10/2023 | 22/12/2023 | 371272.91 | 371292.91 | 6040.2023/0001809-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018090 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61878, "valPagoRestos": 371248.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31278", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018090, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97339, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 371248.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 371272.91, "datEmpenho": "10/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 24.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31278 | 97339 | 02811333000126 |  | 371248.71 | 0
3447 | SUBPJ | Adequação de área pública, com reforma de quadra poliesportiva, instalação de playground rotomoldado em madeira plástica e serviços complementares - Rua Malaquias Ferreira Leal | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Malaquias Ferreira Leal 231 02993-120 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 29/11/2023 | 371121.97 | 371121.97 | 6051.2023/0002113-9 | 012/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300021139 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42033, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 371121.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24796", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300021139, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80357, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 371121.97, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 371121.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 371121.97, "datEmpenho": "16/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 371121.97 | 24796 | 80357 | 67593152000116 |  | 371121.97 | 371121.97
3448 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Estrada do Campo Limpo, 1756 x Rua Monforte Lemos | Não | Campo Limpo | praça Praça Na Estrada Do Campo Limpo, 1756 X Rua Monforte Lemos 1756 05777-000 | Requalificação | Em andamento |  | 14/12/2023 | 13/03/2024 | 370766.96 | 370766.96 | 6032.2023/0001906-8 | TC Nº 038/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019068 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65072, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35627", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300019068, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112999, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 370766.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 370766.96, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35627 | 112999 | 44721630000120 |  | 370766.96 | 0
3449 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 9 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Mauro Confessor 02362-210 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 370572.54 | 370572.54 | 6043.2022/0001208-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 370572.54 | 370572.54
3450 | SEME | CE JOSE BONIFÁCIO/ITAQUERA - Adaptações | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 370563.91 | 370563.91 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3451 | SUBIQ | Readequação e Melhorias No Pavimento, Guias e Sarjetas | Sim | Itaquera | Rua R. Guarapá (Entre A R. Flor da Esperança Até O Pavimento Existente) | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 20/02/2023 | 370506.25 | 370506.25 | 6041.2022/0002498-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200024980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200024980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 370506.25 | 0
3452 | SUBFO | revitalização de areá pública com ampliação da sede esportiva e implantação de muro | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Porto Nacional 229 02817-080 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 379287.44 | 370194.93 | 6037.2023/0002079-9 | Ordem de Início Nº 045/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300020799 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64515, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37323", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300020799, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118559, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 370194.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 370194.93, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37323 | 118559 | 26684478000171 |  | 370194.93 | 0
3453 | SVMA | Pq. Benemérito José Brás - Obras de Requalificação | Não | Mooca | Rua Piratininga, 365 - 04884370 | Requalificação | Concluída | Obra de Requalificaçãodo parquinho e academia ao ar livre existentes concluída. | 10/08/2020 | 05/04/2021 | 369645.26 | 369645.26 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3454 | SUBAD | Reforma sede Rua Sebastião Afonso | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Sebastião Afonso 667 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 31/03/2023 | 379975.41 | 369500.36 | 6034.2022/0000620-8 | Contrato 010/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006208 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006208 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 369500.36 | 0
3455 | SME | EMEF DANYLO JOSÉ FERNANDES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 368945.74 | 368945.74 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3456 | SME | EMEF AFONSO CELSO | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 368757.54 | 368757.54 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3457 | SEME | CE BUTANTA - CEE Solange Nunes Bibas - Serviços de adaptação | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 368392 | 368392 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3458 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Passagem Inferior entre Av. Domingos de Souza Marques à Av. Alexandre Colares | Sim | Lapa | Passagem Inferior entre Av. Domingos de Souza Marques à Av. Alexandre Colares | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3459 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Passagem Inferior na Av. Mutinga sob a Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Sim | Pirituba/Jaraguá | Passagem Inferior na Av. Mutinga sob a Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3460 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Ladeira do Xisto | Sim | Itaquera | Viaduto Ladeira do Xisto | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3461 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto na Avenida Drº José Artur Nova | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto na Avenida Drº José Artur Nova | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3462 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto na Rua Peixoto Gomide sobre a Rua São Carlos do Pinhal | Sim | Sé | Viaduto na Rua Peixoto Gomide sobre a Rua São Carlos do Pinhal | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3463 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz | Sim | Itaquera | Viaduto Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3464 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 5 - Viaduto Único Galláfrio | Sim | Lapa | Viaduto Único Galláfrio | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 757192.87 | 367939.92 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005556-6 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 5 valor de contrato 5.300.350,08.Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055566'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3465 | SME | CEI DIRET ANITA GARIBALDI | Sim | Sapopemba | Rua Carlo Clausetti, 177 - Conj. Hab. Teotonio Vilela, São Paulo - SP, 03928-220 | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 367773.53 | 367773.53 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3466 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, instalação de playground em madeira ecológica, e paisagismo e serviços complementares. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Alto do Rio Bravo alt. nº 215 02994-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 20/01/2024 | 367737.24 | 367737.24 | 6051.2023/0003643-8 | 044/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036438 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62748, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34160", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036438, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105780, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 367773.24, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 367773.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62748, "valPagoRestos": 367737.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34375", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036438, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106669, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 367737.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 367737.24, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34160; 34375 | 105780; 106669 | 67593152000116 |  | 367737.24 | 0
3467 | SUBEM | Reforma de passeio, escadaria e ATI | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Francisca de Assis Dias - R. Fioravante Lopes Garcia X R. Reverendo Almir Pereira Bahia | Manutenção | Em andamento |  | 22/11/2023 | 21/12/2023 | 380008.75 | 367721.11 | 6036.2023/0000206-0 | Contrato nº 031/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300002060 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60933, "valPagoRestos": 367507.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34795", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300002060, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109122, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 367507.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 367721.11, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 213.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34795 | 109122 | 10599775000189 |  | 367507.55 | 0
3468 | SUBIP | REFORMA NO CDC CASTÚLIO DO AMARAL | Não | Ipiranga | Rua Pierre Curie 286 04290-050 | Requalificação | Em andamento |  | 29/02/2024 | 28/05/2024 | 304412.71 | 366655.51 | 6039.2023/0002474-4 | 003/SUB-IP/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300024744 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69196, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41776", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300024744, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134644, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 366655.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 366655.51, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41776 | 134644 | 34730331000107 |  | 366655.51 | 0
3469 | SIURB | Alto da Boa Vista (drenagem superficial) | Não | Santo Amaro | Bairro Alto da Boa Vista | Obra nova | Em andamento | Concluídos -Projetos. Preparando elementos para início do processo licitatório. | 2021-09-01 | 2022-10-26 | 426758.38 | 365735.74 | 6022.2020/0002245-0 | Projeto: Contrato 034/SIURB/21. Prazo contratual de 9 meses | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar se status é concluído ou Projeto Concluído. Valor empenhado localizado no SOF: 66.874,02 | Ok | 6022202000022450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000022450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 365735.74 | 353706.06
3470 | SME | CEI IND VILA CARIOCA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 365484.72 | 365484.72 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3471 | SME | EMEI PERO NETO | Não | Butantã | R. PAULO BOURROUL - REAL PARQUE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 363576.65 | 363576.65 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
3472 | SME | EMEF TIDE SETUBAL | Não | Pinheiros | R. JAIME BARCELOS 535 | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 363368.38 | 363368.38 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3473 | SME | EMEI MANUEL SOARES NEIVA, CEL. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 363280.97 | 363280.97 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3474 | SME | EMEI ORIGENES LESSA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 362930.67 | 362930.67 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3475 | SUBIQ | Revitalização de Campo de Futebol Com A Troca de Alambrado e Serviços Correlatos | Não | Itaquera | Rua R. Major Vitorino de Souza Rocha, N.º 146 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 362755 | 362755 | 6041.2023/0004635-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300046358 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81336, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41010", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300046358, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128539, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 362755, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16740322000107", "valTotalEmpenhado": 362755, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KAGIMASA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41010 | 128539 | 16740322000107 |  | 362755 | 0
3476 | SUBAD | Reforma CDC / man. elétrica Rua Jurimanás | Não | Cidade Ademar | CDC Rua Jurimanás 33/83 04434-060 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2022 | 13/12/2022 | 374175.58 | 362404.36 | 6034.2022/0000935-5 | Contrato 008/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200009355 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200009355 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 362404.36 | 362404.36
3477 | SME | EMEI JOAQUIM ANTÔNIO DA ROCHA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 362291.89 | 362291.89 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3478 | SUBG | Contenção de Talude 2 | Não | Guaianases | Rua Vinte e Cinco S/N | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 384886.91 | 362259.78 | 6038.2023/0001709-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300017092 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48410, "valPagoRestos": 184376.84, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 177882.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25295", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300017092, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81474, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 177882.94, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 362259.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 362295.19, "datEmpenho": "20/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 35.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 177882.94 | 25295 | 81474 | 34223533000154 |  | 362259.78 | 177882.94
3479 | SME | EMEF VIANA MOOG | Não | Butantã | R. FRANCISCO LEITE ESQUERDO 310 - JARDIM JAQUELINE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 361896.85 | 361896.85 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3480 | SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez - Manutenção predial | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 361779.94 | 361779.94 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3481 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Travessa Nicolas de Marle | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Nicolas de Marle - 02125-040 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | 361559.94 | 361559.94 | 6058.2023/0002693-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026937 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69016, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32942", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026937, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102380, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 91463.96, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 91463.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69016, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32949", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026937, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102402, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 91463.96, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 91463.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69016, "valPagoRestos": 76271.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7596.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32958", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026937, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102447, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7596.08, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 83867.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 91463.96, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7596.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7596.08 | 32942; 32949; 32958 | 102447; 102380; 102402 | 15009784000196 | 270095.98 | 353963.86 | 7596.08
3482 | SUBST | Requalif. Praça localizada entre R. Nogueira Aciolli e Av. Luiz Dumont Villares | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praça da Rua Nogueira Accioli S/N 02042-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-04-03 | 249988.97 | 360977.9 | 6052.2022/0003905-8 | Contrato 22/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200039058 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 38117, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33329", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6052202200039058, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54623, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47061699000163", "valTotalEmpenhado": 1000, "datEmpenho": "05/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 38118, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 117076.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33329", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6052202200039058, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54624, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 117076.86, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 117076.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47061699000163", "valTotalEmpenhado": 117076.88, "datEmpenho": "05/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 118076.86 | 33329 | 54624; 54623 | 47061699000163 |  | 360977.9 | 118076.86
3483 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 118 | Sim | Butantã | Rua Dr. Silvio Dante Bertacchi, 1317 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3484 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 119 | Sim | Butantã | Rua Coronel Ferreira Leal | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3485 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 120 | Sim | Butantã | Rua Julio Cesar de Faria | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3486 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 121 | Sim | Ipiranga | Rua João Zangrandi | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3487 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 122 | Sim | Jabaquara | Rua Torre dos Mouros | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3488 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 123 | Sim | Lapa | Rua Cesar Augusto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3489 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 124 | Sim | Lapa | Rua Claudio | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3490 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 125 | Sim | Lapa | Rua Duilio | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3491 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 126 | Sim | Pinheiros | Rua das Margaridas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3492 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 127 | Sim | Pinheiros | Rua Wisard (entre a Rua Girassol e Rua Simpatia) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3493 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 128 | Sim | Pinheiros | Praça Horácio Sabino | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3494 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 129 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Monte Belo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3495 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 130 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Manuel Alexandre | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3496 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 131 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Brás da Costa Rubin | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3497 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 132 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Elvis Presley | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3498 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 133 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Maestro Villa Lobos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3499 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 134 | Sim | Sé | Rua do Bixiga | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3500 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 135 | Sim | Sé | Rua Jardim Francisco Marcos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3501 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 136 | Sim | Sé | Rua Formosa | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3502 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 137 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nelson Lopes de Moraes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3503 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 138 | Sim | Vila Mariana | Praça Professor Pedro Parigot de Souza | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 360859.05 | 360859.05 | 6012.2023/0007920-7 | Este valor é uma média do total de R$7.578.040,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, dividido pelo total de obras no mesmo Processo SEI. | Ok | 6012202300079207 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4420523.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420523.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420523.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 4420523.45, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 920321.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93074, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 920321.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 920321.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 920321.77, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105042, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1000000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1000000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74487, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 737195.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15193", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300079207, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 737195.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 737195.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 737195.01, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 7578040.23 | 15193 | 105055; 53312; 105042; 93074; 105085 | 12856918000116 | 1894510.06 | 9472550.29 | 7578040.23
3504 | SVMA | Pq. São Domingos - Obras de Requalificação- FASE 1 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti, 125 - 05124050 | Requalificação | Concluída | Obras finalizadas em 26/05/2021. | 01/10/2020 | 01/05/2021 | 360785.81 | 360780.82 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 360.780,82 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3505 | SUBMB | Requalificaçãodo Sistema Viario, Rua Diogo de Azevedo Sampaio | Não | M'Boi Mirim | Rua Diogo de Azevedo Sampaio S/N 05821-040 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 362911.89 | 360633.99 | 6045.2020/0002264-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202000022641 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202000022641 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3506 | SME | EMEI REGENTE FEIJÓ | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 360610.26 | 360610.26 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3507 | SUBMP | Manutenção do telhado do prédio da Subprefeitura de São Miguel Paulista | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-09 | 31/10/2021 | 360530.12 | 360420.5 | 6055.2021/0001342-8 | Nº do Contrato 014/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100013428 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100013428 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 360420.5 | 360420.5
3508 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 13 | Não | Guaianases | Rua Frei José da Natividade S/N 8440170 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 25/03/2024 | 375066.3 | 359856.56 | 6038.2023/0002656-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300026563 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69916, "valPagoRestos": 359802.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35877", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300026563, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 359802.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 359856.56, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 53.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35877 | 113775 | 09195930000112 |  | 359802.74 | 0
3509 | SEME | SEME - Coordenadorias - Reforma | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 359853.2 | 359853.2 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3510 | SUBMP | Revitalização da Praça das Campanhias | Não | São Miguel Paulista | Praça das Campanhias S/N 08081-185 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 359502.21 | 359502.22 | 6055.2023/0003194-2 | Nº do Contrato 056/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031942 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82920, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37695", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031942, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119230, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 359502.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 359502.21, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37695 | 119230 | 02811333000126 |  | 359502.21 | 0
3511 | SMSUB | Revitalização de Escadões 5 | Não | M'Boi Mirim | Rua Bruno Valter, 117 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 359499 | 359499 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF | Ok | 6012202200140362 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 118013.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200140362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37535, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 118013.71, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 118013.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 118014.04, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 118013.71 | 28355 | 37535 | 57646374000104 |  | 873686.7 | 118013.71
3512 | SUBPR | Contratação de empresa especializada para contenção de margem do Córrego | Sim | Perus | Rua Rua Artur de Azevedo - Sol Nascente – São Paulo -SP S/N 05281-160 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/23 | 15/03/24 | 358944.27 | 358944.27 | 6049.2023/0001349-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013496 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77925, "valPagoRestos": 358828.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39762", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6049202300013496, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124134, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 358828.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 358944.27, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 116.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39762 | 124134 | 10599775000189 |  | 358828.04 | 0
3513 | SME | CEMEI DOMINGOS DELGADO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 07/04/2022 | 19/09/2022 | 357679.83 | 357679.83 | 6016202100029062 | Com Termo de Recebimento Provisório | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100029062 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100029062 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 352521.45 | 231081.79
3514 | SME | CEI DIRET JARDIM SÃO BENTO VELHO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 357676.2 | 357676.2 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3515 | SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Modificações | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 357089.83 | 357089.83 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3516 | SUBIT | Requalificaçãode Praça, Rua Jasmim Verde | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Jasmim Verde 12 08141-650 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-03-02 | 356343.36 | 356343.36 | 6040.2023/0001811-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018111 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63795, "valPagoRestos": 356319.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35385", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018111, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112159, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 356319.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 356343.36, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 23.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35385 | 112159 | 02811333000126 |  | 356319.83 | 0
3517 | SMSUB | Quadra Poliesportiva | Não | Itaquera | Rua Camutanga - Colônia | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-05-01 | 291401.26 | 355961.63 | 6012.2022/0019707-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200197070 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 24751, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 291401.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7064", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200197070, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33356, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 291401.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291401.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 291401.26, "datEmpenho": "29/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36063, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 64560.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7064", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200197070, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52861, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 64560.37, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 64560.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 64560.37, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 355961.63 | 7064 | 52861; 33356 | 44721630000120 |  | 355961.63 | 355961.63
3518 | SEME | CE Teotônio Vilela - Adaptações | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 355516.94 | 355516.94 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3519 | SUBG | Revitalização de Viela 7 | Não | Guaianases | Rua Rua Domingos da Cruz, 47/51 - Guaianases 47-51 8430900 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 376791.94 | 355185.52 | 6038.2023/0002886-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028868 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77060, "valPagoRestos": 355177.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39035", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028868, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123930, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 355177.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45216653000140", "valTotalEmpenhado": 355185.52, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 8.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BGA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39035 | 123930 | 45216653000140 |  | 355177.3 | 0
3520 | SEME | COTP - Quadra | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | Requalificação | Concluída | Construção de quadra de areia e serviçso complementares | 27/06/2022 | 30/11/2022 | 355030.96 | 355030.96 | 6019.2021/0003731-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100037312 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100037312 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 354181.09 | 354181.09
3521 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - República do Líbano | Sim | Vila Mariana | Av. República do Líbano | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 354397.97 | 354397.97 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
3522 | SME | EMEI VIRIATO CORREIA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 353249.15 | 353249.15 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3523 | SUBSA | Drenagem de Águas Pluviais Rua Constatino Sérgio | Não | Santo Amaro | Rua Constatino Sérgio EXTENSÃO 04457-140 | Obra nova | Concluída |  | 2022-03-10 | 15/12/2022 | 247186.14 | 352780.18 | 6053.2022/0004469-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200044693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200044693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 352780.18 | 243342.48
3524 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM INDEPENDÊNCIA - HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR | Sim | Vila Prudente | Rua Planalto de Conquista nº 80 CEP 03223-170 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 351819.52 | 6018.2020/0005940-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000059408 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000059408 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3525 | SEME | CDC Vila Matilde | Não | Penha | Avenida Itaquera, 1601 - Jd Maringa - CEP 03526-000 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público com reforma e ampliação | 26/12/2023 | 26/12/2024 | 2416714.22 | 351505.63 | 6019.2023/0003548-8 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300035488 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 68196, "valPagoRestos": 351505.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38417", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300035488, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120651, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 351505.3, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 351505.63, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38417 | 120651 | 02542939000103 |  | 351505.3 | 0
3526 | SUBG | Execução de Campo de Bocha e Cobertura em Área Pública Municipal | Não | Guaianases | Rua Utaro Kanai S/N 08465-000 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 18/11/2023 | 365105.96 | 350973.95 | 6038.2023/0001353-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300013534 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39921, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 350971.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19794", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300013534, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65159, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 350971.78, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 350971.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 350973.95, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 2.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 350971.78 | 19794 | 65159 | 67593152000116 |  | 350971.78 | 350971.78
3527 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação de moradores AMPLA na Rua Antonio Canuti, 260 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Antonio Canuti, 260 260 05783-020 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 27/03/2023 | 350920.34 | 350920.34 | 6032.2022/0003213-5 | TC Nº 151/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032135 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032135 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 350802 | 0
3528 | SUBST | Revitalização Quadras e Playground Cj Habitacional Cingapura Zalki Narchi | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Zaki Narchi S/N 02029-000 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 31/12/2023 | 291494.18 | 350793.58 | 6052.2022/0003351-3 | Contrato 17/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200033513 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200033513 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 350793.58 | 0
3529 | SUBIQ | Construção de Salão Multiuso em Área Municipal 3 | Não | Itaquera | Rua R. Piraí do Sul, Alt. N.º 255 | Obra nova | Concluída |  | 20/12/2022 | 2023-01-04 | 350329.13 | 350329.13 | 6041.2022/0003270-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032703 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032703 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 350329.13 | 0
3530 | SME | EMEI JOAO THEODORO | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 350187.59 | 350187.59 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3531 | SUBJT | Obra de Pavimentação e Serviços Complementares 1 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Cornélio 02362-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-01 | 350113.37 | 350113.37 | 6043.2022/0001762-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200017624 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200017624 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 349818.85 | 0
3532 | SMS | Hospital Municipal Professor Doutor Waldomiro de Paula | Sim | Itaquera | RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN nº 1074 CEP 08210-590 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 350000 | 350000 | 6110.2021/0017029-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor previsto extraido do contrato 082/2023/SMS-1/CONTRATOS. Valor de empenho via sof. | Ok | 6110202100170297 | Ok | 2507 | [{"numReserva": 35906, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3026", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17789", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6110202100170297, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60938, "codProjetoAtividade": "2507", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "29999743000107", "valTotalEmpenhado": 350000, "datEmpenho": "28/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 350000, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ARTECPRESS COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Engenharia (exceto constr. estradas, pontes, prédios e obras assem.)", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 35906, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3026", "codSubElemento": "17 ", "valPagoExercicio": 350000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17789", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6110202100170297, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61138, "codProjetoAtividade": "2507", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 350000, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência", "valEmpenhadoLiquido": 350000, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "29999743000107", "valTotalEmpenhado": 350000, "datEmpenho": "28/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ARTECPRESS COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Máquinas e Equipamentos", "codGrupo": 3}] | 350000 | 17789 | 61138; 60938 | 29999743000107 |  | 350000 | 350000
3533 | SMS | UBS VILA ESPANHOLA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AV JOAO DOS SANTOS ABREU nº 650 CEP 02566-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 350000 | 6018.2022/0048815-9 6018.2022/0083483-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202200488159', '6018202200834839'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3534 | SME | EMEI MARIA APARECIDA VITA PIANTE | Não | Butantã | R. JOAO FRANCISCO DE MELLO S/N - VILA NOVA ALBA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 349990.26 | 349990.26 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3535 | SEME | CDC Vila Basiléia | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Dolores Duran, 285 - Vila Basiléia - CEP 02471-040 | Obra nova | Em andamento | Construção de salão multiuso | 29/12/2023 | 29/08/2024 | 566039.26 | 349747.94 | 6019.2023/0003477-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300034775 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 80047, "valPagoRestos": 349400.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39983", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300034775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124539, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 349400.21, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "16740322000107", "valTotalEmpenhado": 350000, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 599.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KAGIMASA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39983 | 124539 | 16740322000107 | 216039.26 | 565439.47 | 88334.11
3536 | SME | CEI IND RECANTO DA ALEGRIA V | Não | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 650 - JARDIM ESMERALDA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 349583.2 | 349583.2 | 6016..2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3537 | SME | CEI RIO PEQUENO I | Não | Butantã | AV. BENEDITO DE LIMA 407 - VILA ANTONIO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 349557.91 | 349557.91 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
3538 | SUBJA | Vielas - Rua Durval PInto Ferreira, 106 e 46 e Travessa Adriana | Não | Jabaquara | - Rua Durval PInto Ferreira, 106 e 46 e Travessa Adriana 04386-030 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 2024-12-02 | 359685.14 | 349503.39 | 6042.2023/0003177-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031771 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66194, "valPagoRestos": 162366.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35833", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031771, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113663, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 349503.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 349503.39, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35833 | 113663 | 03299563000110 |  | 349503.39 | 0
3539 | SME | EMEF TARSILA DO AMARAL | Não | Butantã | R. NATAL PIGASSI, 787 - JARDIM CELESTE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 349242.48 | 349242.48 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3540 | SME | EMEI OLGA CALIL MENAH, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 348465.61 | 348465.61 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3541 | SME | EMEI ANGELO MARTINO | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 347452.21 | 347452.21 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3542 | SMS | CAPS Adulto III São Luiz | Sim | M'Boi Mirim | Rua Amancio Pedro de Oliveira nº 21 CEP 05846-050 | Obra nova | Concluída |  |  | 16/08/2022 |  | 347242.98 | 6018.2022/0022952-8 | 065735768; 068276299 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200229528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200229528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3543 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 2 | Não | Vila Mariana | Praça São Francisco da Glória - Rua Mariz e Barros | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 347031.15 | 6012.2023/0008857-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 097286473 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300088575 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 40490, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 104887.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17476", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300088575, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59967, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 104887.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 104887.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 347117.97, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 242230.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 183371.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17476", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300088575, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116842, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 183371.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 242230.03, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 58858.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 104887.94 | 17476 | 59967; 116842 | 05577367000196 | 58771.59 | 347031.05 | 104887.94
3544 | SUBIQ | Ampliação de Salão e Execução de Contenção Por Muro de Arrimo Na Instituição Associação Beneficente Ação Social de Mulheres da Zona Leste | Não | Itaquera | Rua R. José Ariza, 92 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-03-11 | 346849.39 | 346849.39 | 6041.2022/0003196-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200031960 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 28943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Dra Sandra Tadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 69161.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32988", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6041202200031960, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44256, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7044", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 69161.32, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 69161.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 69162.17, "datEmpenho": "01/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 69161.32 | 32988 | 44256 | 11509359000105 |  | 346849.54 | 69161.32
3545 | SME | EMEI SENA MADUREIRA | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 346816.25 | 346816.25 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3546 | SUBJA | Escadaria Rua R. das Rolinhas | Sim | Jabaquara | Rua R. das Rolinhas 372 04323-070 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 15/02/2023 | 356666.31 | 346722.59 | 6042.2022/0002041-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020417 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020417 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 346722.59 | 0
3547 | SUBAF | Revitalização da Praça Vieira do Couto, Rua Rio Pari | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Rio Pari S/N 03470-011 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 25/01/2022 | 379136.46 | 346533.49 | 6030.2021/0002673-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100026736 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100026736 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 346533.49 | 0
3548 | SME | EMEI JAGUARÉ | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 346481.85 | 346481.85 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3549 | SUBIQ | Readequação e Melhorias No Pavimento, Guias e Sarjetas | Sim | Itaquera | Rua R. Aveleda, Alt. N.º 91 (Trecho Com Pavimento Existente Até O Final da Rua) | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 20/02/2023 | 345813.75 | 345813.75 | 6041.2022/0002514-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200025146 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200025146 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 345813.75 | 0
3550 | SUBG | Revitalização de Escada e Viela | Não | Guaianases | Rua Luis Loureiro de Souza S/N 08.431-210 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-08-02 | 361185.55 | 345364.28 | 6038.2023/000.2855-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028558 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76710, "valPagoRestos": 342464.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37653", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028558, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119192, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 342464.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 345364.27, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 2899.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37653 | 119192 | 03069088000196 |  | 342464.31 | 0
3551 | SEME | CDC Antonio Evaristo Costa - Modernização das instalações | Não | Butantã | Avenida do Rio Pequeno, 1850 - Rio Pequeno - CEP 05379-000 | Requalificação | Concluída | Readequação e modernização das instalações (Meta 2) e instalação de bebedouro com readequação da area de convivencia e no fechameto da area (meta 3) | 16/11/2022 | 2023-08-05 | 344959.61 | 344959.61 | 6019.2021/0003911-0 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100039110 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 90307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 16445.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202100039110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134666, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.1.700.1144", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 16445.25, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 16445.25, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 16445.25, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90302, "valPagoRestos": 78867.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202100039110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134670, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.1.700.1198", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 78867.68, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 78867.68, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 78867.68, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}] | 95312.93 | None | 134666; 134670 | 00360305000104 |  | 435180.18 | 139395.22
3552 | SME | CEI DIRET JOSE MOLINA JR., VER. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 344923.11 | 344923.11 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3553 | SUBCS | Reforma de próprio, Rua Cassiano Dos Santos, 43 | Não | Capela do Socorro | Rua Cassiano Dos Santos, 43 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 350000 | 344717.45 | 6057.2023/0004097-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300040977 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82895, "valPagoRestos": 344717.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40685", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300040977, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126851, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 344717.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 344717.45, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40685 | 126851 | 57646374000104 |  | 344717.45 | 0
3554 | SEME | CDC BONI 4 | Não | Itaquera | Rua Andreas Amon, 120 - Conjunto José Bonifácio | Manutenção | Concluída | Prstação de serviço de retirada e instalação de alambrado H=4,5m, com demolição e execução de muretas e serviços complementares | 27/06/2022 | 26/08/2022 | 344384.43 | 344384.43 | 6019.2022/0000070-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200000704 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 28821, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC B", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 32331.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202200000704, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41166, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.2.700.1018", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 32331.67, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 32331.67, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 32331.67, "datEmpenho": "17/04/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}] | 32331.67 | None | 41166 | 00360305000104 |  | 376715.75 | 376715.75
3555 | SME | EMEF MARIA ANTONIETA D'ALCKMIN BASTOS, PROFª | Não | Pinheiros | R. CASA DO ATOR 207 - VILA OLIMPIA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 344370.28 | 344370.28 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
3556 | SUBJA | Escadaria Rua Conde Moreira Lima | Sim | Jabaquara | Rua Conde Moreira Lima alt 247 04384-030 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 31/01/2023 | 302731.35 | 344096.98 | 6042.2022/0003378-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200033780 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200033780 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 344096.98 | 0
3557 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Isaura e Viela Separada | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Isaura e Viela Separada | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-04-04 | 352028.2 | 343056.47 | 6034.2023/0001684-1 | Termo Contrato Nº 033/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016841 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66331, "valPagoRestos": 342836.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36443", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016841, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115673, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 343056.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 343056.47, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36443 | 115673 | 10599775000189 |  | 343056.47 | 0
3558 | SUBSA | Implantação de Banheiros Acessíveis Praça Adelino Ozores Neto Ii | Não | Santo Amaro | Praça Adelino Ozores Neto Ii S/N 04733-100 | Obra nova | Concluída |  | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 274412.7 | 342937.89 | 6053.2022/0004470-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200044707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200044707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 342937.89 | 0
3559 | SVMA | Pq. Nabuco - Obras de Requalificação | Não | Jabaquara | Rua Frederico Albuquerque, 120 - 04385010 | Requalificação | Concluída | Obra de readequação do caminho principal do parque, do parquinho e da área de exercício. | 10/01/2020 | 25/06/2021 | 342411.44 | 342411.44 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3560 | SUBST | Adequação predio sede para AVCB | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Tucuruvi 808 02305-002 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 28/05/2022 | 410119.53 | 341936.11 | 6052.2021/0001279-4 | Contrato 26/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100012794 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100012794 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 341936.11 | 169000.93
3561 | SUBJA | Escadaria Rua Padre Gabriel Gonçalves | Sim | Jabaquara | Rua Padre Gabriel Gonçalves s/n 04384-030 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 31/01/2023 | 305833.34 | 341796.51 | 6042.2022/0003375-6 | aditivo contratual R$ 44.711,18 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200033756 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200033756 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 341796.51 | 0
3562 | SUBG | Revitalização de Espaço Publico Municipal 1 | Não | Guaianases | Rua Ponta Tigioca S/N 08410-290 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 285019.3 | 341575.89 | 6038.2023/0001487-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014875 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 273260.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20220", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014875, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 67733, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 273260.78, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 273260.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 273260.78, "datEmpenho": "16/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64455, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 68315.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20220", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014875, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91978, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 68315.11, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 68315.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 68315.19, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 341575.89 | 20220 | 91978; 67733 | 13769871000116 |  | 341575.89 | 341575.89
3563 | SEME | CE Mooca | Não | Mooca | Rua. Taquari, 635, Mooca. CEP: 03166-000. | Manutenção | Concluída | Execução de seriços de pintura, troca de telhas e troca de refletores | 30/12/2021 | 18/02/2022 | 341537.58 | 341537.58 | 6019.2021/0001743-5 | Emenda Parlamentar Vereador Delegado Palumbo. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 341003.9 | 0
3564 | SUBAF | Revitalização de Viela e Escadaria, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira 500 03384-050 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 18/12/2023 | 341326.48 | 341326.48 | 6030.2023/0001978-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300019784 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56881, "valPagoRestos": 340875.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30453", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300019784, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95148, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 340875.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 341326.48, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 451.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30453 | 95148 | 07879965000145 |  | 340875.44 | 0
3565 | SEME | SEME - Almoxarifado | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 340991.37 | 340991.37 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3566 | SUBFO | revitalização da praça lazaro miguel dos santos | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Araripira Apaiari s/n s/n 02877-000 02877-020 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 349712.33 | 340799.63 | 6037.2023/0003240-1 | Ordem de Início Nº 061/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300032401 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39673", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300032401, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 340799.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 340799.63, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39673 | 123904 | 09195930000112 |  | 340799.63 | 0
3567 | SME | EMEI OSCAR PEDROSO HORTA | Não | Butantã | R PAULO MARANHAO 36 - JARDIM DABRIL | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 340580.4 | 340580.4 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
3568 | SME | CEI DIRET SANTA TERESA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 339905.47 | 339905.47 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3569 | SUBCV | Reforma geral/paisagismo/brinquedão/ATI/reconstrução de passeio | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Delegado Rei, R. João Librina Alt. Nº 80, 80 02726-120 | Manutenção | Concluída |  | 27/10/2023 | 2024-01-12 | 319276.69 | 339561.98 | 6033.2023/0001139-9 | 019/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011399 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63618, "valPagoRestos": 304342.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32266", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300011399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99898, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 304342.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 304342.92, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63953, "valPagoRestos": 14933.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32266", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99966, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 14933.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 14933.77, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88340, "valPagoRestos": 19724.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32266", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300011399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125611, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 20285.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 20285.29, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32266 | 99898; 125611; 99966 | 25002923000103 |  | 339561.98 | 0
3570 | SUBG | Revitalização de Viela 6 | Não | Guaianases | Rua Rua Jeronimo Dias Ribeiro, 120 Jd São Paulo - Guaianases 120 08461-560 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 355589.85 | 339532.23 | 6038.2023/0002895-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028957 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77476, "valPagoRestos": 339434.84, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39656", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028957, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123878, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 339434.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 339532.23, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 97.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39656 | 123878 | 17861752000140 |  | 339434.84 | 0
3571 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Alberto Badra | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Viaduto Alberto Badra | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3572 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Brigadeiro Luis Antônio | Sim | Sé | Viaduto Brigadeiro Luis Antônio | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3573 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Gal. Euclides de Figueiredo | Sim | Vila Mariana | Viaduto Gal. Euclides de Figueiredo | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3574 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Jabaquara | Sim | Vila Mariana | Viaduto Jabaquara | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3575 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto João Julião C. Aguiar | Sim | Vila Mariana | Viaduto João Julião C. Aguiar | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3576 | SIURB | CONC. 004/19 - LOTE 1 - Viaduto Pedro de Toledo | Sim | Vila Mariana | Viaduto Pedro de Toledo | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/09/22 | 2020-09-26 | 2022-11-28 | 335576.34 | 339421.91 | 7910.2020/0000761-2 | Consórcio INSPE-PONTES I (Egis/Engeti/Alphageos). Contrato aditado, reinicio da execução e ratificação dos demais termos Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2003316.4 | 1248220.43
3577 | SUBPA | Requalificação , Estrada Ecoturística de Parelheiros 5252 | Não | Parelheiros | Estrada Estrada Ecoturística de Parelheiros 5252 S/N 04883-025 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 347910.02 | 339043.29 | 6047.2023/0001929-9 | Contrato 077/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019299 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90456, "valPagoRestos": 338998.02, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40179", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019299, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127923, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 338998.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 339043.29, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 45.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40179 | 127923 | 31479156000120 |  | 338998.02 | 0
3578 | SME | CEI IND PONTE PEQUENA | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 338805.54 | 338805.54 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3579 | SME | EMEI CEU JAGUARE | Não | Lapa | AVENIDA KENKITI SHIMOMOTO 50 - JAGUARE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 337912.6 | 337912.6 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3580 | SUBSM | Intervenção, A.P. Quadra - Revit., Paisagismo e Impl. Ati | Não | São Mateus | Rua Rua Cesar de Mauá X R. João Vicente da Fonseca 08320-630 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2022 | 2022-12-06 | 337277.85 | 337277.85 | 6054.2021/0002349-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100023495 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100023495 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 337271.85 | 0
3581 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 156 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dentista Barreto - Aprox. 200m de extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3582 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 157 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Odete Gomes Barreto - Aprox. 700m | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3583 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 158 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Serra de Botucatu - Aprox. 360m extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3584 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 159 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Tamaindé - Aprox. 1.000m extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3585 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 160 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua São Valentim - Aprox. 350m extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3586 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 161 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Hamilton Prado - Aprox. 650m extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3587 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 162 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Dr. Mariano Cursino de Moura - Aprox. 500m. de extensão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3588 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 163 | Sim | Cidade Tiradentes | Rua João Cabral Melo Neto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3589 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 164 | Sim | Guaianases | Rua Cabo das Tormentas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3590 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 165 | Sim | Itaim Paulista | Rua Agripino Domingos Costa | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3591 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 166 | Sim | Itaim Paulista | Rua Pedro do Monte Santo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3592 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 167 | Sim | Itaquera | Rua São Félix do Piauí | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3593 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 168 | Sim | Itaquera | Rua Borja Castro | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3594 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 169 | Sim | São Mateus | Rua Jean Billon | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3595 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 170 | Sim | São Mateus | Rua Estevão de Arteaga | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3596 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 171 | Sim | São Mateus | Rua Giovanni Mosel | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3597 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 172 | Sim | São Mateus | Rua Anibal Padovano | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3598 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 173 | Sim | São Mateus | Travessa Herman de Atrio | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3599 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 174 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Leon Denis | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3600 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 175 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Abaitinga | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3601 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 176 | Sim | Sapopemba | Rua Frei Antônio do Extremo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3602 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 177 | Sim | Sapopemba | Rua Avateparana | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3603 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 178 | Sim | Sapopemba | Rua Meireles Reis Filho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3604 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 179 | Sim | Vila Prudente | Tv. Francisco Arigoni | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3605 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 180 | Sim | Vila Prudente | R. São Pedro do Piauí | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3606 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 181 | Sim | Vila Prudente | Ruas Duas Barras (a partir da R. Francisco Rebelo) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3607 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 182 | Sim | Vila Prudente | R. Isaque Valadão de Freitas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3608 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 183 | Sim | Vila Prudente | R. José Manoel de Morais | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3609 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 184 | Sim | Vila Prudente | R. Alberto Baldinato | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3610 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 185 | Sim | Vila Prudente | R. Ail Bandeira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3611 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 186 | Sim | Vila Prudente | R. Norberto Torres | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3612 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 187 | Sim | Vila Prudente | R. Cervantes (a partir da R. Cap. Pacheco Chaves) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3613 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 188 | Sim | Vila Prudente | R. Benedito Bernardes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 338317.41 | 337226.36 | 6012.2023/0007299-7 | Este valor é uma média do valor total de R$11.164.474,53 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 11.128.469,94 dividido pelo número de intervenções (33)) | Ok | 6012202300072997 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 32517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11128469.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12671", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300072997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46287, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11128469.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11128469.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 11164474.53, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 36004.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 11128469.94 | 12671 | 46287 | 02542939000103 |  | 11128469.94 | 11128469.94
3614 | SMSUB | Passeio 31 | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Bueno da Fonseca | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 337184.16 | 337184.16 | 6012.2023/0015611-2 | De Av. Marechal Tito até Rua Damião de Sousa Pereira De Rua Damião de Sousa Pereira até Rua Lucas de Camargo Ortiz De Rua Lucas de Camargo Ortiz até Rua Tapuirana De Rua Tapuirana até Rua Antônio Pinto de Ferreira Filho De Rua Antônio Pinto de Ferreira Filho até Rua Paulo Martins Garro De Rua Paulo Martins Garro até Rua Damião Cosme Faria | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156112 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 52997, "valPagoRestos": 273986.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23117", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156112, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75414, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 273986.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "48096044000193", "valTotalEmpenhado": 337184.16, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 63197.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 23117 | 75414 | 48096044000193 |  | 273986.73 | 0
3615 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Luiz Seráphico Júnior | Sim | Santo Amaro | Rua Luiz Seráphico Júnior , - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 331526.14 | 336743.1 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3616 | SIURB | Córrego Boqueirão | Não | Vila Mariana | Trecho Entre Nascente Na Pç Situada No Entrocamento Da R. D. Macário Com A R. Divinópolis E A R. José Modesto De Godói | Ampliação | Concluída | Contrato com prazo expirado em 11/08/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-15 | 2022-07-11 | 366380.48 | 336441.59 | 6022.2019/0004670-5 | Prazo contratual de 120 dias corrido | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900046705 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022201900046705 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 336441.59 | 211278.98
3617 | SUBG | Revitalização de Pavimento em Concreto Armado 2 | Não | Guaianases | Rua Canto da Serra S/N 08141-002 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 23/12/2024 | 349968.08 | 335776.13 | 6038.2023/0002207-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022070 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Alessandro Guedes", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29638", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022070, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92845, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7004", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 335776.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 335776.13, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29638 | 92845 | 03299563000110 |  | 335776.13 | 0
3618 | SUBG | Construção de Gradil, Escada e Banheiros | Não | Guaianases | Rua Hipólito de Camargo Embaixo do Viaduto, Guaianases S/N 8410030 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-08-04 | 349999.83 | 335421.15 | 6038.2023/0002824-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028248 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76409, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37712", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028248, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119271, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 335421.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 335421.15, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37712 | 119271 | 18409431000171 |  | 335421.15 | 0
3619 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 6 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça Wilson Moreira da Costa S/N 05381-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 335006.5 | 335006.5 | 6031.2023/0003758-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037583 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71579, "valPagoRestos": 101975.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39339", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123344, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 335006.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 335006.5, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39339 | 123344 | 11823795000154 |  | 335006.5 | 0
3620 | SUBG | Revitalização de Via para Pedreste | Não | Guaianases | Travessa Prof. João Soares Filho- Guaianases 8452345 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 338472.49 | 334267.19 | 6038.2023/0002897-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028973 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77480, "valPagoRestos": 333920.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39139", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028973, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123840, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 333920.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 334267.19, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 346.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39139 | 123840 | 06297348000179 |  | 333920.88 | 0
3621 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ken Sugaya e R. Victório Santin | Sim | Itaquera | Rua / Rua Ken Sugaya / R. Victório Santin, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 318201.72 | 333703.78 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3622 | SUBIQ | Construção de Passeio e Academia Ao Ar Livre em Área Municipal | Sim | Itaquera | Rua R. Celso Pacheco Bentim X R. Armando Baroni | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-12 | 08/02/2024 | 333620.66 | 333620.66 | 6041.2023/0003766-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300037669 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69746, "valPagoRestos": 333488.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36204", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300037669, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115562, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 333488.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 333620.66, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 131.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36204 | 115562 | 10599775000189 |  | 333488.93 | 0
3623 | SUBMB | Readequação da Subprefeitura, Avenida Sede da Subprefeitura Guarapiranga | Não | M'Boi Mirim | Avenida Sede da Subprefeitura Guarapiranga 1695 04762-001 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2022 | 20/02/2023 | 333330.03 | 333330.03 | 6045.2022/0002647-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200026470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200026470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3624 | SEME | CE Vila Gurani\CEE Ryuso Ogawa - Manutenção predial | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Em andamento | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 330594.76 | 330594.76 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3625 | SME | CEI SANTA ROSA III | Não | Butantã | AVENIDA CIRCULAR 303 - RAPOSO TAVARES | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 330567.34 | 330567.34 | 6016.2020/0110604-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3033436.15 | 0
3626 | SUBPJ | Construção de Praça da Rua Paulo Freire, 92 PLANILH/READEQUAÇÃO REDUÇÃO VLR | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Paulo Freire alt. nº 92 02990-385 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 28/12/2022 | 330518.83 | 330518.83 | 6051.2022/0001389-4 | 015/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200013894 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200013894 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330308.41 | 0
3627 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com área de lazer e paisagismo | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Vissosa S/N 05160-200 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 19/02/2024 | 330343.1 | 330343.1 | 6051.2023/0003157-6 | 036/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300031576 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56985, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32836", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300031576, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102028, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 330343.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 330343.1, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32836 | 102028 | 11509359000105 |  | 330343.1 | 0
3628 | SUBCV | Revitalização de quadra coberta/Substituição telhado/Pintura/Tubo e calha para drenagem/Demolição e construção de piso/Esquadrias/Pintura/Talude | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Quadra coberta R. Benigno, 153 153 02754-040 | Requalificação | Concluída |  | 29/09/2022 | 24/02/2023 | 317549.48 | 329968.11 | 6033.2022/0002162-7 | 040/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200021627 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200021627 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 329968.11 | 0
3629 | SUBCV | CONSTRUÇÃO de quadra com fechamento lateral de alambrado e superior de nylon | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R Baltasar Abadal, Alt 173 173 02560-150 | Obra nova | Concluída |  | 2022-06-08 | 19/09/2022 | 284241.04 | 329851.08 | 6033.2021/0003135-3 | 027/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100031353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100031353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 329851.08 | 329851.08
3630 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Prainha | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Prainha 264 02130-050 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 329581.49 | 329581.49 | 6058.2023/0003226-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032260 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86700, "valPagoRestos": 167253.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39315", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123317, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 167253.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 167253.3, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39315 | 123317 | 15009784000196 | 162328.19 | 329581.49 | 0
3631 | SUBPJ | Revitalização de Quadra poliesportiva | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Dourada S/N 02820-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 329290.66 | 329290.66 | 6051.2022/0002852-2 | 069/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200028522 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200028522 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 329290.66 | 0
3632 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação da Rua Pedro Faber | Não | Campo Limpo | Rua Rua Pedro Faber 05798-290 | Requalificação | Concluída |  | 17/10/2022 | 15/12/2022 | 329241.56 | 329241.56 | 6032.2022/0001649-0 | 079/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016490 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016490 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 329241.56 | 87178.07
3633 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras e revitalização de área pública municipal. | Não | Pirituba/Jaraguá | Estrada Estrada das Taipas alt. nº 1 02996-055 | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-11 | 2024-07-01 | 329187.59 | 329187.59 | 6051.2023/0003653-5 | 038/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036535 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63411, "valPagoRestos": 148243.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33355", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300036535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103936, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 329187.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 329187.59, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33355 | 103936 | 57646374000104 |  | 329187.59 | 0
3634 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Durval Pereira | Não | Santo Amaro | Praça Durval Pereira S/N 04356-030 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 328871.91 | 328871.91 | 6053.2023/0007711-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077119 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82753, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40308", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077119, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125301, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 328871.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09110466000114", "valTotalEmpenhado": 328871.91, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TLS DE SOUZA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40308 | 125301 | 09110466000114 |  | 328871.91 | 0
3635 | SUBPA | Pavimentação, Rua Niels Christian Soerensen - Jd. Paulo Afonso | Sim | Parelheiros | Rua Rua Niels Christian Soerensen - Jd. Paulo Afonso S/N 04881-000 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/01/2024 | 329938.11 | 328841.63 | 6047.2023/0002025-4 | Contrato 071/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020254 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86418, "valPagoRestos": 325553.43, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40651", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020254, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126541, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 325553.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01133441000124", "valTotalEmpenhado": 328841.63, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 3288.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40651 | 126541 | 01133441000124 |  | 325553.43 | 0
3636 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Santa Cruz | Não | Santo Amaro | Praça Santa Cruz S/N 04728-170 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 328716.94 | 328716.94 | 6053.2023/0007715-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077151 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40740", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127112, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 328716.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09110466000114", "valTotalEmpenhado": 328716.94, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TLS DE SOUZA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40740 | 127112 | 09110466000114 |  | 328716.94 | 0
3637 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Dina | Não | Santo Amaro | Praça Dina S/N 04726-220 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 328560.19 | 328560.19 | 6053.2023/0007714-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077143 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81911, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40353", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077143, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125346, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 328560.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09110466000114", "valTotalEmpenhado": 328560.19, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TLS DE SOUZA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40353 | 125346 | 09110466000114 |  | 328560.19 | 0
3638 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Miguel dos Santos | Não | Santo Amaro | Praça Miguel dos Santos S/N 04728-170 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 328552.24 | 328552.24 | 6053.2023/0007713-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077135 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81904, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40749", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077135, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127136, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 328552.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09110466000114", "valTotalEmpenhado": 328552.24, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TLS DE SOUZA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40749 | 127136 | 09110466000114 |  | 328552.24 | 0
3639 | SUBJA | Área pública Rua Bras de Melo Moniz | Não | Jabaquara | Rua Bras de Melo Moniz alt 160 04387-140 | Manutenção | Concluída |  | 2023-06-12 | 2024-05-01 | 341353.16 | 328493.97 | 6042.2023/0003169-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031690 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66182, "valPagoRestos": 328493.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36250", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031690, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114907, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 328493.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 328493.97, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36250 | 114907 | 18409431000171 |  | 328493.97 | 0
3640 | SUBCV | mureta de cercamento/troca lambrado/lixamento e pintura de quadra + Taves/Tabelas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Tv Samuel Barbosa X R. Padre Moura, Alt 267 267 02558-090 | Manutenção | Concluída |  | 2022-06-08 | 31/07/2022 | 278571.27 | 328486.54 | 6033.2021/0003205-8 | 026/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100032058 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100032058 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 328486.54 | 328486.54
3641 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 26 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Alagoa da Roça 02357-130 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 328222.98 | 328222.98 | 6043.2021/0002609-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026095 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026095 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 327921.15 | 0
3642 | SEME | CE Ibirapuera/CEE Mané Garrincha - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME |  | 21/10/2023 | 327971.14 | 327971.14 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3643 | SUBCV | demolição de escada/reconstrução/pintura de escada | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R.Taquaraçu de Minas, Alt 130 130 02677-000 | Manutenção | Concluída |  | 27/06/2022 | 26/12/2022 | 304741.6 | 327849.84 | 6033.2021/0003073-0 | 022/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100030730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100030730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 327849.84 | 84403.77
3644 | SUBMP | Revitalização da Praça Pajonal | Não | São Miguel Paulista | Praça Pajonal S/N 08042-520 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | R$ 327427,50 | 327427.5 | 6055.2023/0003206-0 | Nº do Contrato 088/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032060 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86566, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40172", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032060, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125010, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 327427.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 327427.5, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40172 | 125010 | 02811333000126 |  | 327427.5 | 0
3645 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Tamboril | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Tamboril Toda extensão 02245-090 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 326697.55 | 326697.55 | 6052.2023/0005179-3 | Contrato 21/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300051793 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81119, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39237", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6052202300051793, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123151, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 326697.55, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 326697.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81119, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39237", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300051793, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 326697.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 326697.55, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39237 | 123151; 123231 | 15049818000176 |  | 326697.55 | 0
3646 | SUBPR | Requalificaçãode espaço público com reforma da Praça Marta Umberlinda da Silva, implantação de playground, academia de ginástica da terceira idade e contenção de margem de córrego | Sim | Perus | Rua Rua Noel Rosa – Distrito Anhanguera – São Paulo/SP S/N 05273-130 | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-09 | 2021-07-11 | 327329.56 | 326466.69 | 6049.2021/0000645-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100006453 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100006453 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 326466.69 | 321426.44
3647 | SME | EMEI DANTE MOREIRA LEITE | Sim | Campo Limpo | Av. Salvador Rocco, 80 - Parque Fernanda | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 326274.63 | 326274.63 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
3648 | SUBST | Implantação de Gap - 1ª Etapa - R. Geneve. Entre R. Terezinha Maria Matilde de Leao e R. Antonio Manoel Faria | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Geneve - Entre R. Terezinha Maria Matilde de Leao e R. Antonio Manoel Faria S/N 02440-080 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 329346.05 | 326228.93 | 6052.2021/0000796-0 | Contrato 27/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100007960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100007960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 326228.93 | 0
3649 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Pavimentação Rua Carvaxi - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Pavimentação Rua Carvaxi - Parque Regina 05735-040 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 326069.74 | 326069.74 | 6032.2021/0002916-7 | 034/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029167 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029167 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 326068.74 | 0
3650 | SUBSA | Requalificaçãoe Readequação No Cdc Mini Centro Campo Grande | Não | Santo Amaro | Rua Profª Haydée Silva Martins 517 04693-030 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 23/01/2023 | 325995.89 | 325995.89 | 6053.2022/0007034-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200070341 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200070341 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 325995.89 | 0
3651 | SUBSA | Pavimentação Asfáltica Rua Constantino Sérgio | Não | Santo Amaro | Rua Constantino Sérgio EXTENSÃO 04457-140 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 31/01/2024 | 325894.83 | 325894.83 | 6053.2023/0004500-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300045004 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53499, "valPagoRestos": 325894.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33942", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300045004, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105423, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 325894.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 325984.83, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 90, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33942 | 105423 | 45750552000155 |  | 325894.83 | 0
3652 | SIURB | Ligação Viária Pirituba-Lapa | Não | Várias | Ponte de Ligação Pirituba-Lapa | Obra nova | Em andamento |  | 2016-06-29 | 2026-12-20 | 209514546.52 | 325862.48 | 7910.2017/0000431-6 | Contrato 013/SIURB/16, ordem de início em 29/06/2016. Consórcio Viário Pirituba-Lapa (EIT/Constram). | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201700004316 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 47611, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 718814.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15115", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700004316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65658, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 718814.85, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 1006255.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25072701000167", "valTotalEmpenhado": 1315391.68, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 309136.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO VIARIO LAPAPIRITUBA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47611, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15115", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700004316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65663, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25072701000167", "valTotalEmpenhado": 841901.17, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 841901.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO VIARIO LAPAPIRITUBA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 83938, "valPagoRestos": 224353.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 316327.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15115", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700004316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118320, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 540681.7, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 756889.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25072701000167", "valTotalEmpenhado": 1096379.57, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 339489.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO VIARIO LAPAPIRITUBA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47611, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15115", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700004316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118326, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25072701000167", "valTotalEmpenhado": 403423.17, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 403423.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO VIARIO LAPAPIRITUBA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 1259496.55 | 15115 | 118326; 65658; 118320; 65663 | 25072701000167 | 1000000 | 39135539.93 | 28207335.29
3653 | SME | EMEF NILO PEÇANHA, PRES | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ENEIAS LUIZ CARLOS BARBANTI, 660 - VILA ARCÁDIA | Requalificação | Concluída | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 325737 | 325737 | 6016.2023/0010005-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202300100054 | Ok | 2879 | [{"numReserva": 39155, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 76202.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1926", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6016202300100054, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54936, "codProjetoAtividade": "2879", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 76202.9, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental", "valEmpenhadoLiquido": 76202.9, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 76203.04, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0.14, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Escolas de Ensino Fundamental", "codGrupo": 3}] | 76202.9 | 1926 | 54936 | 44626011000157 |  | 76202.9 | 76202.9
3654 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua João Scatamacchia 2 | Não | Santo Amaro | Rua João Scatamacchia 121 04455-130 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 23/01/2023 | 325688.32 | 325688.32 | 6053.2022/0007136-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200071364 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200071364 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 325688.32 | 0
3655 | SUBSM | Intervenção, Constr. Salão Multiuso / no Centro Convivencia 3 | Não | São Mateus | Travessa Trav. Grogorio Pretti 08382-615 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-08 | 31/12/2022 | 325417.05 | 325417.05 | 6054.2022/0002024-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200020242 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200020242 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324858.73 | 0
3656 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Vielas, Rua Vielas Areias Alvas | Não | M'Boi Mirim | Rua Vielas Areias Alvas 380 04904-230 | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-09 | 2023-03-09 | 329994.33 | 325368.73 | 6045.2022-0003295-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200032950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200032950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3657 | SUBSM | Intervenção, Constr. Salão Multiuso / no Centro Convivencia 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Pascoal Dias 03971-010 | Ampliação | Concluída |  | 23/11/2022 | 22/01/2023 | 325300.57 | 325300.57 | 6054.2022/0002023-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200020234 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200020234 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 325074.27 | 0
3658 | SUBSM | Intervenção, Constr. Salão Multiuso / no Centro Convivencia 2 | Não | São Mateus | Praça Praça Cataguarino 03733-060 | Ampliação | Concluída |  | 2022-11-07 | 31/12/2022 | 325300.57 | 325300.57 | 6054.2022/0002025-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200020250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200020250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 325300.54 | 0
3659 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 5 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso direito à Av. Otaviano Alves de Lima (Av. Braz Leme até Av. Otaviano Alves de Lima) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-10-01 | 205696.74 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 975448.02 | 541700.1
3660 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 7 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso esquerdo à Ponte do Limão (Av. Otaviano Alves de Lima até Ponte do Limão) | Manutenção | Concluída | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 220356.7 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 975448.02 | 541700.1
3661 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 9 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Acesso à Av. Otaviano Alves de Lima (Ponte do Piqueri até Av. Otaviano Alves de Lima) | Manutenção | Concluída | Contrato Suspenso em janeiro/2022 | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 363723.64 | 325149.34 | 6012.2021/0007772-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 975448.02 | 541700.1
3662 | SUBG | Revitalização Trav. Deva x Rua Dallas | Não | Guaianases | Travessa Deva S/N 08430-865 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 15/01/2022 | 329964.68 | 324804.1 | 6038.2021/0002013-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324804.1 | 187775.37
3663 | SUBAD | Reforma Viela 18 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Ferrúcio Castagna 175 04475-450 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-07-11 | 329999.35 | 324742.91 | 6034.2022/0001493-6 | Ordem Execução 060/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014936 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014936 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324715.17 | 324715.17
3664 | SUBAD | Reforma Viela 19 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Valentino Fioravanti 460 04475-380 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-07-11 | 329999.7 | 324715.17 | 6034.2022/0001494-4 | Ordem Execução 061/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014944 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014944 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324716.79 | 324716.79
3665 | SUBAD | Reforma Viela 17 | Não | Cidade Ademar | Viela Av. Aldo João Rinaldi 21 04475-440 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-07-11 | 329998.09 | 324677.59 | 6034.2022/0001492-8 | Ordem Execução 059/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014928 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014928 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324677.59 | 324677.59
3666 | SUBAD | Quadra Rua Juan Aldama | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Juan Aldama 435 05783-130 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-09-09 | 329998.8 | 324651.66 | 6034.2022/0000610-0 | Ordem Execução 018/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006100 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006100 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324651.66 | 324651.66
3667 | SUBAD | Quadra Avenida das Garoupas | Não | Cidade Ademar | Quadra Avenida das Garoupas 86 04473-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-09-09 | 329950.98 | 324650.48 | 6034.2022/0000621-6 | Ordem Execução 019/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006216 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006216 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324650.48 | 324650.48
3668 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Pôr do Sol | Não | Pinheiros | Praça Praça Pôr do Sol S/N 05463-090 | Requalificação | Concluída |  | 29/09/2023 | 2024-12-01 | 329998.55 | 324558.14 | 6050.2023/0014249-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300142496 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57481, "valPagoRestos": 151060.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 173488.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29178", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300142496, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91898, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 173488.63, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 324549.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 324558.14, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 9.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 173488.63 | 29178 | 91898 | 34223533000154 |  | 324549.07 | 173488.63
3669 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 5 | Não | Vila Mariana | Rua Santa Cruz 1350 04122-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/07/022 | 26/10/2022 | 324611.68 | 324479.83 | 6059.2022/0005610-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200056104 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200056104 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 324479.83 | 324479.83
3670 | SUBMB | Readequalçao de Area Publica Pç. Sonho Azul, Rua Bombeiro | Não | M'Boi Mirim | Rua Bombeiro S/N 04961-150 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 13/03/2022 | 329781.96 | 324371.39 | 6045.2021/0001644-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100016449 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100016449 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3671 | SUBAD | Reforma Viela Rua Estampa Esportiva 169 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Estampa Esportiva 169 04429-060 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-02-02 | 329985.29 | 324308.57 | 6034.2023/0002406-2 | Ordem Execução 060/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024062 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79773, "valPagoRestos": 324050.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40559", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024062, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126004, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 324308.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 324308.57, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40559 | 126004 | 41576001000166 |  | 324308.57 | 0
3672 | SVMA | Pq. Anhanguera - Requalificação- FASE 3 (Reforma CeMaCas) | Não | Perus | Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - 05181070 | Requalificação | Em andamento | Obras contratadas via ARP-SIURB | 28/12/2023 | 27/04/2024 | 500000 | 324057.76 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3673 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Nelson Brissac x Rua Eurico de Azevedo Marques - Parque Arariba | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Nelson Brissac X Rua Eurico De Azevedo Marques - Parque Arariba 05773-110 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 323786.09 | 323786.09 | 6032.2021/0003236-2 | 032/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032362 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032362 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323768.77 | 0
3674 | SUBCV | Instalação de ATI, Playground/ mobiliário/construção de quadra recretativa | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R Felix Alves Pereira, Alt 76 76 02882-030 | Obra nova | Concluída |  | 23/11/2021 | 14/02/2022 | 323729.24 | 323729.94 | 6033.2021/0001588-9 | 020/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100015889 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100015889 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323729.94 | 178876.46
3675 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Luiz Bazzani | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Luiz Bazzani 32 04467-135 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 329996.62 | 323729.61 | 6034.2022/0001288-7 | Ordem Execução 034/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012887 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012887 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323729.61 | 323729.61
3676 | SUBAD | Reforma Viela Rua Roseiral | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Roseiral 235 04467-130 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 25/10/2022 | 329703.7 | 323492.64 | 6034.2022/0000613-5 | Ordem Execução 035/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006135 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006135 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323492.64 | 323492.64
3677 | SMS | UPA PARQUE DOROTEIA | Sim | Cidade Ademar | Rua dos Aniquis nº 3 CEP 04474-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 2023-10-07 | 323376.69 | 323376.69 | 6018.2022/0098383-4 | 1.162.776,69 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200983834 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200983834 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323376.69 | 0
3678 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Escadaria Waldir Domingos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Escadaria Waldir Domingos Extensão | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 323307.2 | 323307.2 | 6058.2023/0003234-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032341 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86707, "valPagoRestos": 164049.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39301", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032341, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123307, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 164049.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 164064.16, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 15.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39301 | 123307 | 15009784000196 | 159243.04 | 323292.07 | 0
3679 | SUBAD | Reforma Viela 29 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Dantas Jr 04468-040 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 2022-07-11 | 329999.76 | 323246.28 | 6034.2022/0001554-1 | Ordem Execução 073/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015541 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015541 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323246.28 | 323246.28
3680 | SUBPR | Requalificaçãode quadra poliesportiva Praça do Saber | Sim | Perus | Rua Rua Serra da Capelinha - Morro Doce – Distrito Anhanguera – Perus/SP. S/N 05272-170 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 13/11/22 | 323359.32 | 323245.36 | 6049.2022/0000506-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200005068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200005068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323245.36 | 307717.27
3681 | SUBSA | Requalificaçãode Área Pública - Calçadas e Grelhas | Não | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto S/N 04751-030 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2022 | 31/01/2023 | 323283.97 | 323229.16 | 6053.2022/0006245-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200062454 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200062454 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323229.16 | 0
3682 | SUBAD | Reforma Viela 30 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Freitas Julião 04421-050 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 2023-07-11 | 329999.89 | 323228.03 | 6034.2022/0001555-0 | Ordem Execução 074/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 323228.03 | 323228.03
3683 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 27 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Carlos Camara 02367-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 322983.91 | 322983.91 | 6043.2021/0002606-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322489.38 | 0
3684 | SUBVM | Requalificaçãode Espaço Público - Praça Julio Cesar Vanono | Não | Vila Mariana | Praça Julio Cesar Vanini S/N 04113-120 | Requalificação | Concluída |  | 24/11/2022 | 2023-08-01 | 322896.82 | 322889.57 | 6059.2022/0010614-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200106144 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200106144 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322889.57 | 0
3685 | SUBSA | Pavimentação Asfáltica e Implantação de Playground | Não | Santo Amaro | Rua Frei Pantaleão de Aveiro EXTENSÃO 04446-220 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 31/01/2023 | 328961 | 322717.13 | 6053.2022/0006848-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200068487 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200068487 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322717.13 | 0
3686 | SUBAD | QUADRA Rua Antonio Gil | Não | Cidade Ademar | QUADRA Rua Antonio Gil 690 04655-002 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 23/05/2023 | 328280.07 | 322547.64 | 6034.2022/0001130-9 | Ordem Execução 024/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011309 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011309 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322547.64 | 0
3687 | SUBAD | Reforma Viela 3 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Alfonso Rendano 120 04476-125 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/01/2022 | 329993.85 | 322109.32 | 6034.2021/0001377-6 | Ordem Execução 007/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322099.81 | 0
3688 | SUBAD | Reforma Viela na Praca José Francisco Leite | Não | Cidade Ademar | Viela Viela na Praca José Francisco Leite 04658-290 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 13/3/2024 | 329968.59 | 322084.66 | 6034.2023/0002346-5 | Ordem Execução 057/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300023465 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76473, "valPagoRestos": 321923.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37766", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023465, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119375, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 322084.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 322084.66, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37766 | 119375 | 41771843000179 |  | 322084.66 | 0
3689 | SUBEM | Revitalização de praça com manutenção dos passeios, contenção de áreas com erosão, implantação de Jardim de Chuva e instalação de corrimãos em escadarias | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça antiga Rebeca | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 329952.32 | 322073.9 | 6036.2022/0002236-0 | Contrato nº 050/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200022360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200022360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322073.9 | 0
3690 | SUBVM | Requalificaçãode Espaço Público - Praça David Nasser | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser S/N 04518-020 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 20/01/2023 | 322071.53 | 322071.53 | 6059.2022/0011397-3 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200113973 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200113973 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322071.53 | 0
3691 | SUBAD | Quadra Avenida das Garoupas | Não | Cidade Ademar | Quadra Avenida das Garoupas 86 04473-100 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 14/3/2024 | 329954.01 | 322070.43 | 6034.2023/0001317-6 | Ordem Execução 015/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013176 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61760, "valPagoRestos": 321892.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34870", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013176, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109566, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 322070.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 322070.43, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34870 | 109566 | 24393823000192 |  | 322070.43 | 0
3692 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Cupecê | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Cupecê 04366-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 14/3/2024 | 329943.19 | 322059.87 | 6034.2023/0002219-1 | Ordem Execução 053/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300022191 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71827, "valPagoRestos": 321827.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37783", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022191, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119402, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 322059.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 322059.87, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37783 | 119402 | 41771843000179 |  | 322059.87 | 0
3693 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS WALTER ELIAS e CEO/NISA Walter Elias - reforma | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA MOURAO VIEIRA nº 11 CEP 02518-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 322030.19 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3694 | SMS | UBS Dr. Augusto Leopoldo A. Galvão | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA JOAQUINA MARIA DOS SANTOS nº 198 CEP 02860-110 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 322030.19 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3695 | SMS | UBS Vila Terezinha - reequipagem | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA DOMINGOS FRANCISCO DE MEDEIROS nº 70 CEP 02854-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 322030.19 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3696 | SUBAD | Reforma Viela 34 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sincorá 379 04650-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 18/11/2022 | 329943.25 | 322022.31 | 6034.2022/0001720-0 | Ordem Execução 085/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 322022.31 | 322022.31
3697 | SUBPJ | Adequação de área pública - Av. Gal Edgar Faco | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Av. Gal Edgar Faco 1507 02924-401 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 321980.63 | 321980.63 | 6051.2022/0003768-8 | 101/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200037688 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200037688 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321964.74 | 0
3698 | SUBCV | Revitalização de praça José Gomes Vieira /Limpeza geral/Reparo muretas/Reparo alambrado/Piso/Gramado/Traves/Telas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Horácio Moura, Altura do Número 322 X Rua Eulálio da Costa Carvalho 322 02710-070 | Requalificação | Concluída |  | 27/09/2022 | 22/02/2023 | 322107.11 | 321963.94 | 6033.2022/0001808-1 | 041/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200018081 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200018081 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321963.94 | 67679.21
3699 | SUBCV | Reconstrução de passeios e orlas, instalação de brinquedão, paisagismo PRAÇA GERALDO PEIXOTO de SOUZA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Geraldo Peixoto de Souza Rua Bruna Gallea,28 2 02633-060 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/06/2024 | 321955.19 | 321955.19 | 6033.2023/0002886-0 | 038/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028860 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76596, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39749", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028860, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124103, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321955.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 321955.19, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39749 | 124103 | 34223533000154 |  | 321955.19 | 0
3700 | SUBBT | Adequação do Espaço Comunitário Amigos do Joao Xx | Não | Butantã | Equipamento Social Rua Cônego Luis Vieira da Silva Alt.521 (Pr. Osvaldo Silva) 521 05569-110 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 2024-10-04 | 321933.21 | 321933.21 | 6031.2023/0002455-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300024554 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50507, "valPagoRestos": 51131.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26222", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300024554, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83249, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321933.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 321933.21, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26222 | 83249 | 17861752000140 |  | 321933.21 | 0
3701 | SUBAD | Reforma de quadra | Não | Cidade Ademar | Av Avenida das Garoupas 86 04473-100 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/01/2022 | 329808.48 | 321928.38 | 6034.2021/0001390-3 | Ordem Execução 010/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013903 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013903 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321873.54 | 0
3702 | SUBAD | Reforma Viela Rua Ferrúcio Sandoli | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Ferrúcio Sandoli 04410-040 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 14/3/2024 | 329741.26 | 321862.77 | 6034.2023/0002347-3 | Ordem Execução 058/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300023473 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76471, "valPagoRestos": 321603.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37747", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119331, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321862.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 321862.77, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37747 | 119331 | 41771843000179 |  | 321862.77 | 0
3703 | SUBAD | Revitalização Praça 13 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Antonio Pinho de Azevedo 04386-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 23/01/2023 | 329719.64 | 321841.67 | 6034.2022/0001702-1 | Ordem Execução 080/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017021 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017021 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321273.78 | 0
3704 | SUBAD | Reforma Viela Rua da Areia | Não | Cidade Ademar | Viela Rua da Areia 51 04430-160 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 329982.28 | 321800 | 6034.2022/0002152-5 | Ordem Execução 111/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021525 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021525 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321800 | 0
3705 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Santo Antônio, localizada na Rua Navio Perdido, altura do nº 15 | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Santo Antônio, localizada na Rua Navio Perdido, altura do nº 15 15 04425-020 | Requalificação | Concluída |  | 14/11/2023 | 2024-09-02 | 329832.44 | 321689.08 | 6034.2023/0001841-0 | Ordem Execução 031/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018410 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62798, "valPagoRestos": 321597.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34765", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018410, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108881, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321689.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 321689.08, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34765 | 108881 | 45750552000155 |  | 321689.08 | 0
3706 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Maria Pais de Barros | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Maria Pais de Barros 69 04402-140 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 28/11/2022 | 329948.24 | 321684.04 | 6034.2022/0001326-3 | Ordem Execução 042/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013263 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013263 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321684.04 | 295975.79
3707 | SUBAD | Revitalização Praça 5 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Julio Benedito 406 04433-010 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 31/01/2023 | 329807.69 | 321664.93 | 6034.2022/0001260-7 | Ordem Execução 053/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012607 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012607 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321323.76 | 0
3708 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Comendador Ítalo Franceschi | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Comendador Ítalo Franceschi 04337-185 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 30/04/2024 | 329011.84 | 321639.29 | 6034.2023/0002681-2 | Ordem Execução 072/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026812 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88255, "valPagoRestos": 320976.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41750", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026812, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134570, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321639.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 321639.29, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41750 | 134570 | 02887746000194 |  | 321639.29 | 0
3709 | SEME | CE Tatuapé/ CEE Brigadeiro Eduardo Gomes - Reparações | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 321621.78 | 321621.78 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3710 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro - Cdc Vila Albertina | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Capitão José Aguirre Camargo 02357-120 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 321617.72 | 321617.72 | 6043.2021/0002731-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100027318 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100027318 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321602.69 | 0
3711 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Poringá, Rua Francisco Soares, 30 - Jd. Ingá | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Soares, 30 - Jd. Ingá 30 05774-300 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 321587.83 | 321587.83 | 6032.2022/0003279-8 | TC Nº 152/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032798 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032798 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321528.96 | 0
3712 | SUBAD | Revitalização Praça 16 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Alexandre Francisco Rebouças 04474-340 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 23/03/2023 | 329819.81 | 321512.61 | 6034.2022/0001695-5 | Ordem Execução 083/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016955 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016955 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321512.61 | 0
3713 | SUBIQ | Implantação de Quadra Poliesportiva em Viela | Não | Itaquera | Viela Viela 2 - Travessa da R. Lopes de Medeiros, Alt. N.º 86 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 321496.29 | 321496.29 | 6041.2023/0004879-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300048792 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87965, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41743", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300048792, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134550, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 321496.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 321496.29, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41743 | 134550 | 08097160000102 |  | 321496.29 | 0
3714 | SUBVM | Revitalização de espaço Público - Embuguaçu | Não | Vila Mariana | Rua Embuguaçu 1 04118-080 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 30/01/2023 | 321476.61 | 321476.61 | 6059.2022/0011145-8 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200111458 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200111458 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321476.61 | 0
3715 | SUBAD | Revitalização Praça 7 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Coronel Raul Whitaker 04468-090 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 24/01/2023 | 329966.67 | 321392.68 | 6034.2022/0001256-9 | Ordem Execução 055/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012569 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012569 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321392.68 | 0
3716 | SUBIP | Obras e Serviços Para a Remoção e Ampliação da Cobertura do Palco Externo da Casa de Cultura Chico Science - Vila Moinho Velho | Não | Ipiranga | Rua Abagiba S/N 04294-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 2022-12-01 | 442821 | 321349.09 | 6010.2021/0002451-3 | 051/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100024513 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100024513 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321349.09 | 0
3717 | SUBAD | Revitalização Praça 6 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça John Forsell 197 04431-140 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2023-03-03 | 329757.75 | 321323.76 | 6034.2022/0001259-3 | Ordem Execução 054/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012593 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012593 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320918.82 | 0
3718 | SUBPJ | Adequação de área pública - Praça Fernando Bujones | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Fernando Bujones S/N 05143-280 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 321286.24 | 321286.24 | 6051.2022/0003883-8 | 111/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038838 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038838 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321286.24 | 0
3719 | SUBSM | Intervenção, Ampliação A.P. Municipal 2 | Não | São Mateus | Rua Rua Perapetinga 03940-020 | Ampliação | Concluída |  | 2022-11-01 | 31/12/2022 | 321227.56 | 321227.56 | 6054.2022/0001761-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200017616 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200017616 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321069.19 | 0
3720 | SUBAD | Reforma Viela 38 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua das Tainhas 04475-070 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 2023-06-02 | 329999.84 | 321180.97 | 6034.2022/0001605-0 | Ordem Execução 090/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321180.97 | 0
3721 | SUBJA | Praça Barão de Japurá | Não | Jabaquara | Avenida Leonardo da Vinci alt 580 04313-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-06 | 30/06/2022 | 329966.12 | 321129.3 | 6042.2022/0000890-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200008905 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200008905 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 321129.3 | 321129.3
3722 | SUBIT | Readequação de Espaço Publico, Rua Jose de Toledo Rendom | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Jose de Toledo Rendom 08111-130 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-12-01 | 308000 | 320977.55 | 6040.2023/0002128-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021287 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85788, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40243", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021287, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125199, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319823.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 320218.94, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 395.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85787, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40243", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021287, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125207, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 758.61, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 758.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40243 | 125207; 125199 | 17861752000140 |  | 319823.8 | 0
3723 | SUBCV | Implantação de escadaria e escada hidráulica/Limpeza geral/Paisagismo/Plantio grama/Orla de separação em concreto | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Pinheiro Silvestre, Altura do Número 06 6 02618-140 | Obra nova | Concluída |  | 03/1032022 | 22/11/2022 | 320955.35 | 320955.35 | 6033.2021/0002959-6 | 033/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100029596 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100029596 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320955.35 | 176697.64
3724 | SME | CEI DIRET PARQUE SANTA RITA | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 320939.33 | 320939.33 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3725 | SUBAD | Reforma Viela 26 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Cambevas 04474-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 20/01/2023 | 329999.36 | 320848.86 | 6034.2022/0001550-9 | Ordem Execução 070/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015509 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015509 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320848.86 | 0
3726 | SME | CEI IND SOL NASCENTE | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 320834.8927 | 320834.8927 | 7910202200007470 6016202200061162 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200061162'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3727 | SUBEM | Revitalização de quadra poliesportiva e pista de skate | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Nova Republica | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 329901.87 | 320705.8 | 6036.2022/0002419-3 | Contrato nº 052/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200024193 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200024193 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320705.8 | 0
3728 | SUBEM | Revitalização de Quadra Poliesportiva e Instalação de Playground | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Romão Gomes Portão | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 329885.63 | 320690.04 | 6036.2022/0000429-0 | Contrato nº 054/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004290 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004290 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320690.04 | 0
3729 | SME | CEI IND TIQUATIRA I | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 320595.0675 | 320595.0675 | 7910202200007489 6016202200123737 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200123737'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3730 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação e manutenção do campo “Quintal de casa” na Rua Sene do Reino, N°151, Capão Redondo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Sene Do Reino, N°151, Capão Redondo 151 05868-230 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 320585.91 | 320585.91 | 6032.2021/0002908-6 | 044/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320531.43 | 0
3731 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 32 | Não | Jaçanã/Tremembé | Alameda das Roseiras 02323-410 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 320563.58 | 320563.58 | 6043.2021/0002605-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026052 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026052 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320560.55 | 0
3732 | SUBAD | Reforma Viela Rua Antônio José Xavier | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Antônio José Xavier 12 04476-075 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 28/12/2023 | 328534.85 | 320528.2 | 6034.2023/0001343-5 | Ordem Execução 024/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013435 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63980, "valPagoRestos": 319671.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34833", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013435, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109384, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 319671.94, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320528.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 320528.2, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 319671.94 | 34833 | 109384 | 30244352000153 |  | 320528.2 | 319671.94
3733 | SUBSA | Reforma do Museu de Santo Amaro - Cetrasa | Não | Santo Amaro | Rua Profº Alceu Maynard Araújo 32 04726-160 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/04/2024 | 320512.66 | 320512.66 | 6053.2023/0008392-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300083925 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88107, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41285", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300083925, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131518, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320512.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27669403000184", "valTotalEmpenhado": 320512.66, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARCOMEG CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41285 | 131518 | 27669403000184 |  | 320512.66 | 0
3734 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 19 | Não | Vila Mariana | Praça Kant S/N 04116-230 | Requalificação | Concluída |  | 24/11/2022 | 29/12/2022 | 320506.09 | 320501.22 | 6059.2022/0008844-8 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200088448 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200088448 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320501.22 | 0
3735 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Domenico Palma | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Domenico Palma 168 04652-234 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 25/11/2022 | 329685.96 | 320429.25 | 6034.2022/0001327-1 | Ordem Execução 041/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013271 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013271 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320429.25 | 320429.25
3736 | SUBAD | Revitalização Praça Praça Luigi Palma | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Luigi Palma 04384-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 2022-12-09 | 328364.59 | 320388.23 | 6034.2022/0001126-0 | Ordem Execução 022/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320388.23 | 320388.23
3737 | SUBAD | Reforma Viela 35 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Socialista 189 04472-205 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-10-03 | 329368.75 | 320345.62 | 6034.2022/0001694-7 | Ordem Execução 086/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016947 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016947 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320345.62 | 0
3738 | SUBIQ | Implantação de Playgrounds e Atis Na Praça João Teixeira | Não | Itaquera | Rua R. Balsámo, Alt. N.º 155 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 320343.23 | 320343.23 | 6041.2023/0003856-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038568 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75884, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40735", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300038568, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127313, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319779.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 320343.23, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 563.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40735 | 127313 | 03299563000110 |  | 319779.46 | 0
3739 | SUBPI | Requalificaçãodo canteiro central e passagem de pedestre | Sim | Pinheiros | Avenida Av. Prof. Frederico Hermann Júnior 653 05459-010 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 25/04/2024 | 328572.83 | 320313.53 | 6050.2023/0021909-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300219090 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85316, "valPagoRestos": 87653.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40964", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300219090, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128056, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320284.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 320313.53, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 28.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40964 | 128056 | 18409431000171 |  | 320284.59 | 0
3740 | SUBCV | Instalação de Passarela Metálica localizada na AV. INAJAR de SOUZA ALTURA do Nº 6.051 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Passarela Av. Inajar de Souza Altura do Nº 6.051 6051 02882-160 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-08 | 2024-04-01 | 320234.39 | 320234.39 | 6033.2023/0002568-3 | 027/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300025683 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76244, "valPagoRestos": 320234.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37638", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300025683, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119167, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320234.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 320234.39, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37638 | 119167 | 43011190000155 |  | 320234.39 | 0
3741 | SUBAD | Reforma Viela Rua Rubio de Souza Morais | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Rubio de Souza Morais 04655-070 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 14/3/2024 | 328062.62 | 320224.24 | 6034.2023/0002415-1 | Ordem Execução 062/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024151 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80087, "valPagoRestos": 319862.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40557", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126010, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320224.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 320224.24, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40557 | 126010 | 41771843000179 |  | 320224.24 | 0
3742 | SUBJA | Praça Estrada Antiga do Mar | Não | Jabaquara | Avenida Estrada Antiga do mar 04413-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/03/2024 | 329784.27 | 320174.64 | 6042.2023/0002679-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026794 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84317, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40198", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026794, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320174.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 320174.64, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40198 | 125083 | 30244352000153 |  | 320174.64 | 0
3743 | SUBCV | Reforma de quadra poliesportiva, lixamento do piso e pintura geral, substituição de alambrado, do playground e instalação de ATI´s. | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Campo de Gatebol Av. Masao Watanabe X R. Dr. Araújo Castro 1204 02672-000 | Manutenção | Em andamento |  | 30/11/2023 | 28/05/2024 | 320168.78 | 320168.78 | 6033.2023/0001472-0 | 022/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014720 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74007, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36227", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6033202300014720, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114858, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 250000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 250000, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74606, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36227", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6033202300014720, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114864, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 70168.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 70168.78, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36227 | 114864; 114858 | 13769871000116 |  | 320168.78 | 0
3744 | SME | CEI DIRET LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 320166.91 | 320166.91 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3745 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Rubens Facchini | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Rubens Facchini 75 04402-080 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 23/12/2022 | 329999.67 | 320163.16 | 6034.2022/0001328-0 | Ordem Execução 043/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320163.16 | 320163.16
3746 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 6 | Não | Vila Mariana | Avenida Fagundes Filho 1173 04304-011 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 31/01/2022 | 320292.29 | 320031.17 | 6059.2021/0008668-0 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100086680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100086680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 320031.17 | 0
3747 | SUBFO | Revitalização de área Pública com implantação de quadra e grama sintética | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Joaquim de souza Brito Sitio Novo s/n s/n 02816-030 02814-060 | Ampliação | Em andamento |  | 30/11/2023 | 27/02/2024 | 329200.46 | 320023.96 | 6037.2023/0003037-9 | Ordem de Início Nº 030/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300030379 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69049, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35359", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030379, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112059, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320023.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 320023.96, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35359 | 112059 | 34730331000107 |  | 320023.96 | 0
3748 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 24 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Jose Correa Gomes 02357-100 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 320017 | 320017 | 6043.2021/0002631-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 318724.72 | 0
3749 | SUBIQ | Revitalização, Adequação de Área Pública Com A Implantação de Atis, Playgrounds e Quadra Poliesportiva | Não | Itaquera | Rua Praça - R. Allegros e Surdinas | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-11 | 29/01/2024 | 320000 | 320000 | 6041.2023/0003405-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300034058 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59108, "valPagoRestos": 319987.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30043", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300034058, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94489, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 320000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 320000, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30043 | 94489 | 27936684000194 |  | 320000 | 0
3750 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 23 | Não | Jaçanã/Tremembé | Viela Rio Tabatinga 02325-130 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 319965.03 | 319965.03 | 6043.2021/0002617-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026176 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026176 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319901.46 | 0
3751 | SUBSA | Execução de Gradil e Paisagismo Na Praça do Centro Cultural Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Avenida João Dias 822 04724-001 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/02/2024 | 319958.7 | 319958.7 | 6053.2023/0007720-8. |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077208 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81939, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40467", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077208, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125545, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319958.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27669403000184", "valTotalEmpenhado": 319958.7, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARCOMEG CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40467 | 125545 | 27669403000184 |  | 319958.7 | 0
3752 | SUBEM | Revitalização de praça com execução de passeio de concreto, piso e instalação de ATIs e Playground | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Francisco Monteiro Santana - Vila Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 2022-08-08 | 2022-06-10 | 329920.59 | 319950.94 | 6036.2022/0000430-3 | Contrato nº 022/SUB-EM/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004303 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004303 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319950.94 | 319950.94
3753 | SUBPA | Regularização Mecanica, Estrada da Ponte Seca - Marsilac | Não | Parelheiros | Estrada Estrada da Ponte Seca - Marsilac S/N 04891-270 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 329728.63 | 319931.66 | 6047.2023/0002033-5 | Contrato 070/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020335 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86595, "valPagoRestos": 319335.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40650", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020335, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126533, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319335.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 319931.66, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 595.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40650 | 126533 | 57182115000161 |  | 319335.77 | 0
3754 | SUBIT | Revitalização de Praça, Praça José Fortuna | Não | Itaim Paulista | Praça Praça José Fortuna 67 08150-032 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2022 | 21/10/2022 | 319972.56 | 319916.14 | 6040.2021/0001615-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016158 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016158 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319387.67 | 319387.67
3755 | SUBAD | Reforma Viela 33 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Teodósio Nobre 04401-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 18/11/2022 | 327690.15 | 319860.67 | 6034.2022/0001721-8 | Ordem Execução 084/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319860 | 319860
3756 | SUBMP | Revitalização de área baixo viaduto | Não | São Miguel Paulista | Rua Asdrúbal S/N 08070-510 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 319937.57 | 319811.99 | 6055.2020/0003013-4 | Nº do Contrato 034/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202000030134 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202000030134 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319811.99 | 0
3757 | SUBIT | Revitalização de Espaço Público, Rua Janez Novak | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Janez Novak 220 08111-770 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 28/04/2024 | 327860.21 | 319670.93 | 6040.2023/0002315-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300023158 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69949, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40232", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300023158, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125172, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319670.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 319670.93, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40232 | 125172 | 18225720000110 |  | 319670.93 | 0
3758 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 6 | Não | Vila Mariana | Rua Araguari 341 04514-040 | Requalificação | Concluída |  | 22/07/2022 | 19/09/2022 | 320275.05 | 319628.6 | 6059.2022/0005646-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200056465 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200056465 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319628.6 | 319628.6
3759 | SUBIT | Readequação de Passeio e Praça, Avenida Carlos Carneiro de Souza | Não | Itaim Paulista | Avenida Avenida Carlos Carneiro de Souza 08141-070 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2023 | 2023-12-02 | 329893.71 | 319555.7 | 6040.2023/0002117-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021171 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63926, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36419", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021171, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115617, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 305679.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 319555.7, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 13876.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36419 | 115617 | 17861752000140 |  | 305679.44 | 0
3760 | SUBG | Revitalização Praça e Quadra Rua Furtado de Moraes | Não | Guaianases | Rua Furtado de Morais S/N 08460-530 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 14/02/2022 | 329744.02 | 319528.14 | 6038.2021/0002015-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319528.13 | 0
3761 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Olga Calil Henah x Rua Carlos Carneiro de Souza | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Olga Calil Henah x Rua Carlos Carneiro de Souza 08141-010 | Requalificação | Concluída |  | 14/08/2023 | 14/10/2023 | 320014.7 | 319515.41 | 6040.2023 0001342-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6040.2023 0001342-0. Limpo: 60402023 00013420 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3762 | SUBSP | Manutenção em próprio municipal situado na Praça José Dias, localizada à Rua Pedro Chies, 76 - 104 - Jardim Colorado - Sâo Paulo, através da Ata de Registro de Preços nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Praça José Dias S/N 03387-130 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-10 | 2024-06-04 | 319499.82 | 319499.82 | 6061202300022385 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300022385 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64273, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29268", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300022385, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92045, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 180696.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 319499.82, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 138803.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29268 | 92045 | 02243019000194 |  | 180696.61 | 0
3763 | SUBAD | Sede/quadra Rua Aléssio de Paolis | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Aléssio de Paolis 300 04438-200 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 30/06/2023 | 329997.46 | 319491.87 | 6034.2022/0002340-4 | Ordem Execução 117/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023404 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023404 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319491.87 | 0
3764 | SUBSA | Reforma de Escada Hidráulica, Galeria de Águas Pluviais e Urbanização Na Área Municipal | Não | Santo Amaro | Rua Monsenhor Antonio Pepe 103 04357-080 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 30/04/2024 | 319473.04 | 319473.04 | 6053.2023/0008393-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300083933 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88111, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41310", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300083933, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131881, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319473.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27669403000184", "valTotalEmpenhado": 319473.04, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARCOMEG CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41310 | 131881 | 27669403000184 |  | 319473.04 | 0
3765 | SUBIP | Instalação Guarda-Corpo na Margem do Córrego Para Proteção na Rua Coronel Fawcett, Alt. nº 16 | Não | Ipiranga | Rua Coronel Fawcett 16 04167-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-09-12 | 329972.46 | 319427.96 | 6039.2022/0002978-7 | 054/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200029787 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200029787 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319427.96 | 215439.33
3766 | SUBSA | Instalação de Postes e Luminárias | Não | Santo Amaro | Avenida Miguel Yunes Até a Rua Lucio Dalla S/N 04444-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 319224.78 | 319213.83 | 6053.2022/0006916-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200069165 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200069165 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319213.83 | 0
3767 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 3 | Não | Guaianases | Rua Raul Seixas x Rua Primavera x Rua Ayrton Senna S/N 8466001 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2023 | 19/10/2023 | 338040.05 | 319135.83 | 6038.2023/0001536-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300015367 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43754, "valPagoRestos": 169432.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 149703.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20581", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300015367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68797, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 149703.22, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 319135.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 319349.38, "datEmpenho": "18/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 213.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 149703.22 | 20581 | 68797 | 06297348000179 |  | 319135.83 | 149703.22
3768 | SUBEM | Revitalização de praça e reforma de quadra poliesportiva, instalação de Playground, adequação de acessibilidade conf. NBR9050 e paisagismo | Não | Ermelino Matarazzo | Praça João Ferreira Paulino - R. Anísio de Abreu X R.São José dos Cordeiros - Vila Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 19/08/2022 | 15/09/2022 | 329289.58 | 319135.4 | 6036.2022/0001131-8 | Contrato nº 024/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200011318 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200011318 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319135.4 | 319135.4
3769 | SUBAD | Reforma Viela 25 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Aldo João Rinaldi 04475-440 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 13/02/2023 | 329999.91 | 319077.77 | 6034.2022/0001549-5 | Ordem Execução 069/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015495 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015495 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 319077.77 | 0
3770 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Angelo Batista | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Angelo Batista 18 04403-080 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 16/12/2022 | 329468.62 | 318920.16 | 6034.2022/0001305-0 | Ordem Execução 040/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3771 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Sebastião Gonçalves e R. Bergognone 219 05542-030 | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 16/12/2023 | 318891.27 | 318891.27 | 6031.2023/0003069-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300030694 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50411, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 318891.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26164", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300030694, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 318891.27, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 318891.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 318891.27, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 318891.27 | 26164 | 83139 | 09195930000112 |  | 318891.27 | 318891.27
3772 | SUBAD | Reforma Viela Rua Frei Francisco de Sampaio | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Frei Francisco de Sampaio 04655-050 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 14/3/2024 | 326664.4 | 318859.42 | 6034.2023/0002414-3 | Ordem Execução 061/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024143 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80089, "valPagoRestos": 317545.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40544", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024143, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125983, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 318859.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41771843000179", "valTotalEmpenhado": 318859.42, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40544 | 125983 | 41771843000179 |  | 318859.42 | 0
3773 | SUBAD | Revitalização Praça 8 | Não | Cidade Ademar | Canteiro Central Avenida Batista Maciel 04459-110 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 28/12/2022 | 328988.26 | 318795.81 | 6034.2022/0001241-0 | Ordem Execução 056/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 318795.81 | 318795.81
3774 | SUBAD | Revitalização Praça 9 | Não | Cidade Ademar | Canteiro Central Avenida Augusto de Castro 04466-090 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 15/02/2023 | 329063.63 | 318795.81 | 6034.2022/0001240-2 | Ordem Execução 057/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012402 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012402 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 318370.89 | 0
3775 | SUBCV | Substituição de playground por Brinquedão/ passeio/ ATI | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Rua Anduiá, Altura do Nº 71 71 02650-060 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/04/2024 | 318664.68 | 318664.68 | 6033.2021/0003210-4 | 047/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100032104 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79550, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40715", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202100032104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127021, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 318664.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 318664.68, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40715 | 127021 | 17861752000140 |  | 318664.68 | 0
3776 | SUBAD | Reforma Viela 27 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dom João dos Santos 04430-190 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 29/12/2022 | 329999.39 | 318574.77 | 6034.2022/0001551-7 | Ordem Execução 071/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015517 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015517 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 318574.17 | 318574.17
3777 | SUBFO | revitalizaçã da Praça Senhor do Bonfim | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Padre Domingos Gava Juan de Colônia s/n s/n 02841-030 02839-110 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 328394.09 | 318455.43 | 6037.2023/0003543-5 | Ordem de Início Nº 063/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300035435 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82174, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39886", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300035435, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124372, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 318455.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 318455.43, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39886 | 124372 | 34730331000107 |  | 318455.43 | 0
3778 | SEME | CDC AREÃO DA VILA CARMOSINA | Não | Itaquera | Av. Francisco Tranchesi S/Nº - Jd Nossa Senhora do Carmo - CEP 08270-460 | Requalificação | Concluída | Revitalização de alambrados. | 28/08/2023 | 31/10/2023 | 318425.39 | 318425.39 | 6019.2022/0003214-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200032142 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 47659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 318425.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24592", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200032142, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79570, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.2.706.1417", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 318425.39, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 318425.39, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 318425.39, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 318425.39 | 24592 | 79570 | 30244352000153 |  | 318425.39 | 318425.39
3779 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 4 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Pr. Julio de Melo Ferreira - Rua Ferreira Pena S/N 05360-220 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 20/03/2024 | 318302.92 | 318302.92 | 6031.2023/0003355-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300033553 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59897, "valPagoRestos": 318302.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29626", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300033553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92817, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 318302.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08068681000131", "valTotalEmpenhado": 318302.92, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FFL SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29626 | 92817 | 08068681000131 |  | 318302.92 | 0
3780 | SUBIP | Readequação do passeio público para a promoção de acessibilidade universal ao Centro Especializado em Reabilitação - CER IV Flávio Giannotti. | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida 210 04211-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2022 | 30/11/2022 | 250000 | 318229.6 | 6039.2021/0003607-2 | 001/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100036072 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100036072 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 318229.6 | 318229.6
3781 | SEME | CDC Vila Piauí - Readequação de instalações | Não | Lapa | Rua Betim de Paes Leme, 367 - Vila Piauí - CEP 05109-000 | Manutenção | Concluída | Reforma, adequação e adaptação das instalações do CDC | 2022-04-02 | 15/11/2022 | 318147.96 | 318147.96 | 6019.2018/0000796-5 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019201800007965 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019201800007965 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 317472.77 | 8283.65
3782 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Capitão Ribeiro de Camargo x Avenida Água Vermelha | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Capitão Ribeiro de Camargo x Avenida Água Vermelha 08431-450 | Obra nova | Concluída |  | 17/08/2023 | 17/10/2023 | 318381.48 | 317874.74 | 6040.2023 0001331-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6040.2023 0001331-4. Limpo: 60402023 00013314 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3783 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Dona Fihica Sales | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Dona Fihica Sales 08152-040 | Requalificação | Concluída |  | 14/08/2023 | 14/10/2023 | 327014.76 | 317742.91 | 6040.2023 0001236-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6040.2023 0001236-9. Limpo: 60402023 00012369 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3784 | SUBAD | Reforma Viela 28 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Eduardo Fellone 04433-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 13/02/2023 | 329998.32 | 317742.57 | 6034.2022/0001553-3 | Ordem Execução 072/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015533 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015533 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 317742.57 | 0
3785 | SUBSM | Intervenção, Ampliação A.P. Municipal 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Diogo de Moraes Lara, 444 08310-200 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-08 | 28/02/2023 | 318221.02 | 317549.95 | 6054.2022/0002344-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200023446 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 33801, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 75141.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32127", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200023446, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 75141.79, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 75141.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 75812.86, "datEmpenho": "28/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 671.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 75141.79 | 32127 | 61231 | 03069088000196 |  | 317549.95 | 75141.79
3786 | SUBSM | Intervenção, Constr. Sala Multiuso, A.P. Municipal 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Diogo de Moares Lara 444 08310-200 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-08 | 28/02/2023 | 318221.02 | 317549.95 | 6054.2022/0002344-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200023446 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 33801, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 75141.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32127", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200023446, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 75141.79, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 75141.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 75812.86, "datEmpenho": "28/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 671.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 75141.79 | 32127 | 61231 | 03069088000196 |  | 317549.95 | 75141.79
3787 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro - Cdc Trem Das Onze | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Alcy Borges dos Santos 02276-020 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 317532.12 | 317532.12 | 6043.2021/0002747-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100027474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100027474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 317259.7 | 0
3788 | SUBCV | Revitalização de quadra/Limpeza geral/Muretas/Traves e telas de basquete/Demarcação para futsal, volei e basquete/Escadarias, corrimão e playground. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Prof. Dário Ribeiro, Altura do Número 460 460 02559-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 28/02/2023 | 317530.52 | 317528.65 | 6033.2022/0002089-2 | 024/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 317528.65 | 0
3789 | SUBIP | Grelha da Estrada das Lágrimas - Orçamento do Reis | Não | Ipiranga | Estrada das Lágrimas, 740 740 04244-000 | Manutenção | Em andamento |  | 21/12/2023 | 20/02/2024 | 329903.71 | 317508.24 | 6039.2023/0003731-5 | 046/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300037315 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69176, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37560", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300037315, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119007, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 317508.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04517114000164", "valTotalEmpenhado": 317508.24, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KIN ENGENHARIA LTDA - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37560 | 119007 | 04517114000164 |  | 317508.24 | 0
3790 | SIURB | Viaduto Ladeira do Xisto | Sim | Itaquera | Viaduto Ladeira do Xisto | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/11/21 | 2020-10-26 | 2021-05-28 | 236936.97 | 317399.98 | 7910.2020/0000312-9 | Prazo Contratual de 60 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003129 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003129 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297890.94 | 81620.67
3791 | SUBST | Atualização de projetos de Drenagem | Não | Santana/Tucuruvi | Ruas e Avenidas Diversos locais da SUB-ST : Rua Alberto Lonhoff, Av. Adolfo Coelho e Av. Lauzane Paulista - Lauzane Paulista​​​​​​; Rua Ponte Pensa e Rua Juvencio dos Santos - Parada Inglesa; Av. Mal Eurico Gaspar Dutra - Parada Inglesa; Rua Genésio Murta - Santana; Rua Valorbe - Lauzane Paulista; Rua Prof. Marcondes Domingues - Parada Inglesa; Rua Inglesa e Rua Manuel Gonçalves - Parada Inglesa; Av. Dr Francisco Ranieri - Lauzane Paulista; Rua Alfredo Pujol e Rua Heliodora - Santana; Rua Tamboril - Parada Inglesa. S/N | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 327428.76 | 317278.92 | 6052.2022/0005263-1 | Contrato 30/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200052631 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200052631 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 317278.92 | 0
3792 | SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Ponte Engenheiro Ary Torres | Sim | Pinheiros | Ponte Engenheiro Ary Torres | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1586089.32 | 1279766.38
3793 | SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Cadeião | Sim | Lapa | Viaduto Cadeião | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1586089.32 | 1279766.38
3794 | SIURB | CONC. 001/20/SIURB - LOTE 04 - Viaduto Sumaré | Sim | Lapa | Viaduto Sumaré | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 23/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-01-23 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000895-3 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo da OS n°03: 23/01/2023. Prazo contratual 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1586089.32 | 1279766.38
3795 | SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 01 - Elevado (Minhocão) | Sim | Sé | Elevado (Minhocão) | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/03/24 | 2020-11-19 | 2023-03-05 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000896-1 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 42.395,08, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008961 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 16206, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20881, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 8981.57, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 8981.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 9929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 42395.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20894, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 42395.08, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 42395.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 42395.08, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 16206, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 8981.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20901, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8981.57, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 8981.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 8981.57, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 51376.65 | 20035 | 20901; 20881; 20894 | 42161372000140 |  | 1380431.88 | 1202989.55
3796 | SIURB | CONC. 005/19 - LOTE 01 - Viaduto Beneficência Portuguesa | Sim | Sé | Viaduto Beneficência Portuguesa | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/03/24 | 2020-11-19 | 2023-03-05 | 293405.86 | 317217.86 | 7910.2020/0000896-1 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 42.395,08, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008961 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 16206, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20881, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 8981.57, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 8981.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 9929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 42395.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20894, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 42395.08, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 42395.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 42395.08, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 16206, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 8981.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20035", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008961, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20901, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8981.57, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 8981.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 8981.57, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 51376.65 | 20035 | 20901; 20881; 20894 | 42161372000140 |  | 1380431.88 | 1202989.55
3797 | SUBAD | Reforma Viela 6 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Sebastião Afonso 690 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 17/03/2022 | 323643.06 | 316956.33 | 6034.2021/0001381-4 | Ordem Execução 012/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013814 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013814 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316956.33 | 0
3798 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto Itinguçu - Itinguçu - Continentes | Sim | Penha | Viaduto Itinguçu | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 316916.85 | 316916.85 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
3799 | SUBCS | Reforma de centro esportivo, Rua Bento Rodrigues Bastos | Não | Capela do Socorro | Rua Bento Rodrigues Bastos 193 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 329000 | 316861.87 | 6057.2023/0004395-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300043950 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87816, "valPagoRestos": 316861.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41583", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300043950, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133825, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 316861.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 316861.87, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41583 | 133825 | 11180512000101 |  | 316861.87 | 0
3800 | SUBPA | Regularização Mecanica, Estrada da Pedro Tico - Marsilac | Não | Parelheiros | Estrada Estrada da Pedro Tico - Marsilac S/N 04891-270 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/01/2024 | 328794.2 | 316692.25 | 6047.2023/0002034-3 | Contrato 069/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020343 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86626, "valPagoRestos": 316692.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40646", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020343, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126524, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 316692.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 317255.77, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 563.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40646 | 126524 | 31479156000120 |  | 316692.25 | 0
3801 | SUBST | Reforma Canil e gatil do Centro de Zoonoses - 3ª fase | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Santa Eulalia 86 02031-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-12 | 28/02/2023 | 316555.85 | 316555.85 | 6052.2022/0002644-4 | Contrato 21/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200026444 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200026444 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316555.85 | 0
3802 | SUBCV | Inst. de poste de iluminaçã/cobertura/ instalação de cesta de basquete e traves de futebol. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av Deputado Emílio Carlos, 3517 3517 02721-100 | Manutenção | Concluída |  | 27/06/2022 | 2022-10-07 | 316531.97 | 316531.97 | 6033.2021/0002710-0 | 021/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100027100 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100027100 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316531.97 | 316531.97
3803 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 28 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Gabriel 02282-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 316492.25 | 316492.25 | 6043.2021/0002603-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026036 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026036 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316084.35 | 0
3804 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Francisco José da Costa | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Francisco José da Costa 04474-290 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 2023-11-04 | 325549.74 | 316489.12 | 6034.2022/0002062-6 | Ordem Execução 109/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200020626 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200020626 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316498.12 | 0
3805 | SUBFO | Revitalização de Escadão 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Dr. Augusto Vianna 61 02837-230 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 325413.82 | 316316.96 | 6037.2023/0003126-0 | Ordem de Início Nº 050/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031260 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70432, "valPagoRestos": 316316.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38940", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 316316.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 316316.96, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38940 | 122081 | 25002923000103 |  | 316316.96 | 0
3806 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Alexandre Colares | Sim | Lapa | Avenida Alexandre Colares, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 263476.97 | 316310.04 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3807 | SUBG | Quadra e Sala Multiuso Rua Grupo Escolar | Não | Guaianases | Rua Grupo Escolar S/N 08440-480 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2021 | 15/02/2022 | 329923.44 | 316284.08 | 6038.2021/0002020-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316284.08 | 25609.12
3808 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua Amália Pessoa de Vasconcelos, 169 | Não | Santo Amaro | Rua Amália Pessoa de Vasconcelos 169 04679-330 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 519274.42 | 316272.26 | 6053.2023/0005834-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058343 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77339, "valPagoRestos": 316271.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35995", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058343, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114516, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 316271.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 316272.06, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35995 | 114516 | 56838949000110 | 203002.36 | 519273.67 | 0
3809 | SUBAD | Revitalização Praça 11 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça José Francisco Leite 04658-090 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 2022-12-12 | 326984.25 | 316235.59 | 6034.2022/0001247-0 | Ordem Execução 075/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316235.59 | 316235.59
3810 | SUBFO | Implantação de Playground, ATI e Revitalização Paisagísticas de Áreas Públicas de Lazer | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Praça Rua Jequié (Rua Mucugê x Rua Cristópolis) Doutor Augusto Amaral S/N 269 02839-120 02831-030 | Obra nova | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/12/2022 | 323607.68 | 316098.43 | 6037.2022/0001692-7 | N° Contrato 16/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 316057.43 | 316057.43
3811 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 7 | Não | Vila Mariana | Praça Kisão Tokida 84 04121-000 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2021-12-02 | 315840.21 | 315718.38 | 6059.2021/0008669-9 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100086699 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100086699 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 315718.38 | 0
3812 | SUBAD | Revitalização Praça 3 | Não | Cidade Ademar | Praça Vereador João de Lucca 04381-001 | Requalificação | Concluída |  | 17/09/2021 | 20/10/2021 | 324636.32 | 315578.05 | 6034.2021/0000292-8 | Ordem Execução 003/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100002928 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100002928 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 315441.9 | 315441.9
3813 | SUBMB | Contenção de Margem de Corrego, Rua Rua Beira Rio do Sul | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Beira Rio do Sul S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 2023-09-11 | 315499.45 | 315499.45 | 6045.2023/0000749-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007494 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 64910, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 315499.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300007494, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94926, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 315499.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 315499.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03101876000112", "valTotalEmpenhado": 315499.45, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DB CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 315499.45 | None | 94926 | 03101876000112 |  | 315499.45 | 315499.45
3814 | SUBEM | Reforma de Espaço Público | Não | Ermelino Matarazzo | CDC R. Francisco Pizarro x Rua Mungo Park - CDC- Mungo Park - Pq. Boturussu | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 28/01/2024 | 329907 | 315455.83 | 6036.2023/0002650-3 | Contrato nº 053/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300026503 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85448, "valPagoRestos": 315450.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40706", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6036202300026503, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126975, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 315450.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 315455.83, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 5.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40706 | 126975 | 34223533000154 |  | 315450.12 | 0
3815 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação de viela na Rua Lira Cearense, alt. Nº 37 - Parque Rebouças | Não | Campo Limpo | viela Viela Na Rua Lira Cearense, Alt. Nº 37 - Parque Rebouças 37 05763-450 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 315013.6 | 315013.6 | 6032.2023/0002735-4 | TC Nº 043/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300027354 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73397, "valPagoRestos": 314960.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38744", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300027354, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121307, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 315013.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 315013.6, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38744 | 121307 | 26177608000180 |  | 315013.6 | 0
3816 | SUBAD | Revitalização Praça Estrada do Alvarenga | Não | Cidade Ademar | Praça Estrada do Alvarenga 5407 04467-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 16/02/2023 | 325611.53 | 315006.17 | 6034.2022/0001366-2 | Ordem Execução 039/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013662 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013662 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 315006.17 | 0
3817 | SUBMG | Implantação de cobertura em quadra, Rua Jambo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Jambo 92 02168-070 | Obra nova | Concluída |  | 19/12/2022 | 17/02/2023 | 319971.49 | 314766.73 | 6010.2022/0003538-0 | Nº do Contrato 007/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200035380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200035380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 314766.73 | 0
3818 | SUBSM | Intervenção, Requalif. A.Publica 2 | Não | São Mateus | Rua Rua Carmem Tortola X Rua Cruz Gomes 08395-260 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 26/03/2023 | 314586.83 | 314586.83 | 6054.2022/0002410-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200024108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200024108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 314586.83 | 0
3819 | SUBPR | Revitalização da Praça na Vila Santa Cruz, | Sim | Perus | Rua Rua Francesco Mosto com a Av. Raimundo Pereira de Magalhães – Vila Santa Cruz - Perus - São Paulo/SP S/N 05220-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 2024-03-31 | 314561.19 | 314561.19 | 6049.2023/0001556-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015561 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87475, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41502", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015561, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133414, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 314342.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 314561.19, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 218.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41502 | 133414 | 09195930000112 |  | 314342.77 | 0
3820 | SUBCS | Revitalização de viela, Rua Canários | Sim | Capela do Socorro | Rua Canários | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 320000 | 314404.99 | 6057.2023/0002070-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300020704 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48447, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 314404.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24819", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300020704, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80486, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 314404.99, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 314404.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 314404.99, "datEmpenho": "16/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 314404.99 | 24819 | 80486 | 57646374000104 |  | 314404.99 | 314404.99
3821 | SUBJA | Área verde Rua Rsihin Matsuda | Não | Jabaquara | Rua Rsihin Matsuda 04371-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 323506.95 | 314231.51 | 6042.2023/0004574-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300045748 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86542, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40998", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300045748, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131263, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 314231.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 314231.51, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40998 | 131263 | 34730331000107 |  | 314231.51 | 0
3822 | SUBAD | Revitalização Praça Dina Sfat | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Dina Sfat 04416-260 | Requalificação | Em andamento |  | 15/12/2023 | 30/04/2024 | 321668.92 | 314213.87 | 6034.2023/0002121-7 | Ordem Execução 051/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300021217 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70179, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37679", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300021217, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119203, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 314213.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 314213.87, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37679 | 119203 | 22898226000194 |  | 314213.87 | 0
3823 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Rua Inacio Firmo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Inacio Firmo 2 02161-100 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-04-03 | 319750.3 | 313893.13 | 6058.2023/0001222-7 | Nº do Contrato 028/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300012227 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64942, "valPagoRestos": 313893.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36450", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300012227, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 313893.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 313893.13, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36450 | 115690 | 71654446000188 |  | 313893.13 | 0
3824 | SUBJA | Área Municipal Rua Alba | Não | Jabaquara | Rua Alba 961 04350-015 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-08-12 | 329705.44 | 313806.23 | 6042.2022/0002043-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020433 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020433 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 313806.23 | 313806.23
3825 | SUBSP | Reurbanização, adaptação, readequação com implantação de espaço comunitário, acessibilidade e recuperação de quadra esportiva, na área municipal. | Não | Sapopemba | Área verde entre a Avenida do Tanque e a Rua José do Divino, Jardim Itápolis | Obra nova | Concluída |  | 2021-06-12 | 2021-05-03 | R$ 313.529,33 | 313529.33 | 6061202100006290 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100006290 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100006290 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3826 | SUBCV | Revitalização de praça/Passeios, orlas e demolições/Playground/ATIs e mobiliários/Paisagismo: fornecimento de terra e plantio de espécies | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Av. Francisco Machado da Silva, Altura do Número 1940 X Av. Santa Inês 1940 02678-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 313512.43 | 313512.43 | 6033.2022/0001800-6 | 022/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200018006 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200018006 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 313512.43 | 313512.43
3827 | SUBAF | Revitalização da Praça Barão de Macaúbas, Rua Potá | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Potá S/N 03357-040 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 14/02/2024 | 313408.16 | 313408.16 | 6030.2023/0004364-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300043642 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85337, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40187", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300043642, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125056, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 313408.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 313408.16, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40187 | 125056 | 07879965000145 |  | 313408.16 | 0
3828 | SUBFO | revitalização, manutenção e adequação na praça da advocacia | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Miguel Helou s/n 02675-031 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 14/01/2024 | 324944.33 | 313013.83 | 6037.2023/0002384-4 | Ordem de Início Nº 021/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023844 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55775, "valPagoRestos": 246825.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27455", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023844, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86416, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 313013.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08469841000154", "valTotalEmpenhado": 313013.83, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FACCHIN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27455 | 86416 | 08469841000154 |  | 313013.83 | 0
3829 | SUBFO | Revitalização de Praça 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Martins Júnior S/N 02963-040 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-11 | 2023-06-02 | 329614.46 | 312970.98 | 6037.2022/0002279-0 | N° Contrato 27/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado liquidado R$312.407,40 | Ok | 6037202200022790 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200022790 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 312407.4 | 0
3830 | SME | CEI DIRET ASSMA CURIATI | Sim | Sapopemba | R. Francisco Matias, 105 - Jardim Sapopemba, São Paulo - SP, 03975-050 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 312638.55 | 312638.55 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3831 | SUBSA | Revitalização da Praça Horácio Bortz | Não | Santo Amaro | Rua Adão Noberto de Andrade 186 04675-160 | Requalificação | Concluída |  | 20/09/2021 | 30/11/2021 | 242617.84 | 312595.56 | 6053.2021/0002080-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100020806 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100020806 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 312595.56 | 42688.3
3832 | SUBAD | Reforma Viela Rua Gabriela Besanzoni | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Gabriela Besanzoni 04431-170 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-09-02 | 320220.48 | 312569.47 | 6034.2023/0002092-0 | Ordem Execução 050/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020920 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70178, "valPagoRestos": 312489.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37704", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020920, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119257, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 312569.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 312569.47, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37704 | 119257 | 45750552000155 |  | 312569.47 | 0
3833 | SUBAD | Quadra Rua Dr. Dari Barcelos | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Dr. Dari Barcelos 04470-170 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-09-02 | 319985.94 | 311830.83 | 6034.2023/0002089-0 | Ordem Execução 048/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020890 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70176, "valPagoRestos": 311759.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37718", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020890, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119284, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 311830.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 311830.83, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37718 | 119284 | 45750552000155 |  | 311830.83 | 0
3834 | SUBAD | Reforma Viela 41 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua José Frank 04431-100 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 16/02/2023 | 319958.24 | 311780.04 | 6034.2022/0001620-3 | Ordem Execução 093/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016203 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016203 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 311780.04 | 0
3835 | SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 311637.41 | 311637.41 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3836 | SUBPR | Execução de muro de proteção lindeiro ao Córrego Laranjeiras | Sim | Perus | Rua Rua Tabuleiro de Valença x Rua Bananalzinho - Perus – São Paulo/SP S/N 05206-170 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/21 | 25/01/22 | 311492.05 | 311492.2 | 6049.2021/0001559-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015592 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015592 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 311292.22 | 0
3837 | SUBCV | revitalização/ readequação da escadaria e acessos da Rua Mateus Correa/ TV. ANTONIO BORELLI | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Tv. Antonio Borelli (Trav da Mateus Correia, 58) 58 02754-030 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-05 | 27/03/2024 | 311253.5 | 311253.5 | 6033.2023/0001477-0 | 023/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014770 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74909, "valPagoRestos": 311253.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36904", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014770, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117102, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 311253.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27669403000184", "valTotalEmpenhado": 311253.5, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARCOMEG CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36904 | 117102 | 27669403000184 |  | 311253.5 | 0
3838 | SUBCV | Revitalização de canteiro/Mureta/Gradil/Portão/Tanque de areia/Playground/Limpeza geral | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Av. Inajar de Souza, do Número 592 Ao 1021 592 ao 1021 02675-031 | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-05 | 2022-11-08 | 311155.19 | 311155.19 | 6033.2022/0001591-0 | 025/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200015910 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200015910 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 311155.19 | 311155.19
3839 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua João Scatamacchia 1 | Não | Santo Amaro | Rua João Scatamacchia 16B 04455-130 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 20/01/2023 | 311146.2 | 311146.2 | 6053.2022/0007081-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200070813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200070813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 311146.2 | 0
3840 | SUBJA | Travessa Angelol Lazary | Não | Jabaquara | Travessa Angelo Lazary s/n 04369-100 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-03-02 | 317075.27 | 311014.58 | 6042.2022/0002511-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025117 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025117 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 311014.58 | 0
3841 | SUBSE | Demolição do imóvel da Rua Oliveira Lima, nº 132 | Não | Sé | Imóvel Particular Rua Oliveira Lima 01541010 | Requalificação | Concluída | Obra realizada para atendimento de decisão Judicial - Ordem de Iníio 27/06/2023 e término em 23/12/2023 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 310868 | 310868 | 6056.2022/0002077-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200020774 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 34700, "valPagoRestos": 15543.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 295324.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15085", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6056202200020774, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53048, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 295324.6, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 310868, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01332848000180", "valTotalEmpenhado": 310868, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEMOLIDORA ABC LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 295324.6 | 15085 | 53048 | 01332848000180 |  | 310868 | 295324.6
3842 | SUBAF | Revitalização da Praça Comte Artur Tompson, Rua Pretória | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Pretória 1187 03416-000 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 18/12/2023 | 310866.09 | 310866.09 | 6030.2023/0002376-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300023765 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56894, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30469", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300023765, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95175, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 310866.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 310866.09, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 30469 | 95175 | 07879965000145 |  | 310866.09 | 0
3843 | SUBFO | Revitalização de Praças com Implantação de Playground e ATI | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Praça Praça Rua Avenida Benedicta Cavalheira Juan Reinaldo Catalan Caceres Matilde Munhoz Fuad Lutfalla S/N S/N 158 1290 02807-000 03414-130 02805-170 02968-000 | Obra nova | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/12/2022 | 327898.62 | 310589.98 | 6037.2022/0001589-0 | N° Contraro 13/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200015890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200015890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 310589.98 | 310589.98
3844 | SUBJA | Área pública Rua Alba | Não | Jabaquara | Rua Alba 930 04346-000 | Manutenção | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-10-04 | 318541.88 | 310585.62 | 6042.2023/0003828-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300038288 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38030", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300038288, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119858, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 310585.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 310585.62, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38030 | 119858 | 03069088000196 |  | 310585.62 | 0
3845 | SUBIT | Pavimentação Asfáltica, Rua Coruquerê x Rua Rio Mambituba | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Coruquerê x Rua Rio Mambituba 08140-180 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-11-01 | 320188.41 | 310568.29 | 6040.2023/0002097-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300020973 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64957, "valPagoRestos": 310568.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37326", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6040202300020973, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118505, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 310568.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12856918000116", "valTotalEmpenhado": 310568.29, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POAVIAS PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37326 | 118505 | 12856918000116 |  | 310568.29 | 0
3846 | SUBPR | Implantação de guias e sarjetas e drenagem pluvial 1 | Sim | Perus | Rua Rua Ana Maria Franco Laranjeira, Sítio Areião - Perus –São Paulo/SP S/N 05224-010 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/21 | 27/01/22 | 311527.54 | 310534.6 | 6049.2021/0001583-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 310534.6 | 0
3847 | SUBPJ | Adequação de área pública - Maria Aparecida Lisboa | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Maria Aparecida Lisboa S/N 05171-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 310456.61 | 310456.61 | 6051.2022/0003620-7 | 099/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036207 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036207 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 310456.61 | 0
3848 | SUBSA | Revitalização de Praça e Construção de Pista de Skate | Não | Santo Amaro | Praça Dona Ana de Oliveira S/N 04458-070 | Ampliação | Concluída |  | 28/06/2022 | 30/09/2022 | 248010.69 | 309955.4 | 6053.2022/0001910-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200019109 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200019109 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 309955.4 | 309955.4
3849 | SUBSP | Manutenção, reparação e adaptação para Praça Pergentino Vieira Lima (Rua Giovanni Alberoni) - Distrito de Sapopemba / SB, através da Ata de Registro de Preços nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Praça Pergentino Vieira Lima S/N 03978-060 | Manutenção | Concluída |  | 18/10/2023 | 15/02/2024 | 309872.2 | 309872.2 | 6061202300022369 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300022369 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65580, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29836", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6061202300022369, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93407, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 265688.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 309872.2, "datEmpenho": "01/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 44183.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 29836 | 93407 | 02243019000194 |  | 265688.71 | 0
3850 | SUBIQ | Manutenção, Requalificação, Adaptação e Melhorias em Área Municipal em Viela Sem Denominação | Sim | Itaquera | Travessa Travessa da R. Alpiste (Ao Lado do N.º 350) | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 309841.44 | 309841.44 | 6041.2023/0004870-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300048709 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87963, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41730", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300048709, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134530, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 309841.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 309841.44, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41730 | 134530 | 27936684000194 |  | 309841.44 | 0
3851 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação de moradores na Rua Cinquentenário | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cinquentenário 05735-080 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 309817.26 | 309817.26 | 6032.2022/0003732-3 | TC Nº 166/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200037323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200037323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 309790.06 | 0
3852 | SUBAD | Construção rede galeria | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Antonio Gil 769 04655-002 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 13/02/2023 | 322989.56 | 309645.2 | 6034.2022/0001234-8 | Ordem Execução 058/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012348 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012348 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 309645.2 | 0
3853 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de recomposição do muro e adequação da drenagem na Rua Natalício Costa Frazão - Parque Ipê | Não | Campo Limpo | Rua Rua Natalício Costa Frazão - Parque Ipê 05762-220 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 310339.82 | 309450.03 | 6032.2022/0001277-0 | TC Nº 164/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200012770 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200012770 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 309437.43 | 0
3854 | SMS | UBS DR EDUARDO ROMANO RESCHILIAN | Sim | Ipiranga | RUA DR LAFAIETE DE SOUZA CAMARGO nº 40 CEP 04177-380 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 309176 | 6018.2020/0010776-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000107763 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000107763 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3855 | SUBVP | Revitalização em Área Pública | Não | Vila Prudente | Rua Lisa Ansorge 645 03244-060 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 22/03/2022 | 309311.67 | 309145.87 | 6060.2021/0003150-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100031504 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100031504 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 309145.87 | 0
3856 | SUBCV | Escadaria. Demolição/Recotrução/Inst de corrimão e pintura RUA JERONYMO de BRITO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Rua Jeronymo de Brito 166 02563-150 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-05 | 29/02/2024 | 204170.91 | 308900.74 | 6033.2023/0003045-8 | 024/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300030458 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75161, "valPagoRestos": 308900.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36376", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300030458, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115488, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 308900.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 308900.74, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36376 | 115488 | 43011190000155 |  | 308900.74 | 0
3857 | SUBST | Reforma e Adequação Predio Adm GCM - Av. Santos Dumont | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Praça Heróis da FEB S/N 02012-010 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2022 | 28/02/2023 | 295293.04 | 308814.04 | 6052.2022/0004779-4 | Contrato 23/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200047794 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37888, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36866", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6052202200047794, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53015, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 13558, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 13558, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36866 | 53015 | 25002923000103 |  | 0 | 0
3858 | SEME | CE Vila Guarani/CEE Ryuso Ogawa - Manutenção predial | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 31/10/2021 | 308645.95 | 308645.95 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3859 | SUBFO | revitalização de quadra pública , com instalação de alambrado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Sofia Fusco Rosa Albani s/n s/n 02873-690 02873-240 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | $233018,01 | 308546.55 | 6037.2023/0003226-6 | Ordem de Início Nº 064/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300032266 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82971, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39895", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300032266, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124384, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 308546.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 308546.55, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39895 | 124384 | 03299563000110 |  | 308546.55 | 0
3860 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Construção da sede social na Rua Ramona Barroso Fernandes, alt. nº. 360 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Ramona Barroso Fernandes, Alt. Nº. 360 360 05790-430 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 308461.79 | 308461.79 | 6032.2022/0002906-1 | TC Nº 118/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 308381.5 | 0
3861 | SUBG | Revitalização de Area Publica na Rua Utaro Kanai | Não | Guaianases | Rua Utaro Kanai 750 08465-00 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-03-11 | 317241.99 | 308294.04 | 6038.2022/0001901-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200019018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200019018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 308249.04 | 308249.04
3862 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Getulina | Sim | Guaianases | Rua Getulina, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 302468.73 | 308239.12 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3863 | SUBAD | Reforma Viela Rua José Santana Teixeira | Não | Cidade Ademar | Viela Rua José Santana Teixeira 237 04433-190 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 2022-03-10 | 314997.08 | 307933.33 | 6034.2022/0001023-0 | Ordem Execução 010/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200010230 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200010230 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 307933.33 | 307933.33
3864 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 4 | Não | Sapopemba | Praça Torquato Plaza | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 307422.03 | 307422.03 | 6012.2023/0007325-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300073250 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36072, "valPagoRestos": 249855.37, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15163", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300073250, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53239, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 249855.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 307422.03, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 57566.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 15163 | 53239 | 02243019000194 |  | 249855.37 | 0
3865 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação Dona Edy Xavier - Rua Felipe Manara, 02 - Jardim Sonia Ingá | Não | Campo Limpo | Rua Rua Felipe Manara, 02 - Jardim Sonia Ingá 2 05869-232 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 307240.8 | 307240.8 | 6032.2022/0002475-2 | 078/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 307020.29 | 35206.91
3866 | SUBPR | Execução e contenção de margem de córrego em gabião no Sitio Botuquara | Sim | Perus | Estrada Estrada do Mestre - Parque Taipas - Perus –– São Paulo/SP 2 02987-151 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/21 | 25/01/22 | 307761.2 | 307240.32 | 6049.2021/0001346-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013468 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013468 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 307240.32 | 0
3867 | SUBPR | Contenção da Rua Cardeal da Amazônia e Rua Nova – Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP | Sim | Perus | Rua Rua Cardeal da Amazônia S/N 05274-216 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 307142.84 | 307142.84 | 6049.2023/0001552-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015529 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87493, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41480", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6049202300015529, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133241, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 307142.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 307142.84, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41480 | 133241 | 57646374000104 |  | 307142.84 | 0
3868 | SUBIT | Construção de Praça, Rua Estevam Marcate | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Estevam Marcate 08141-245 | Obra nova | Concluída |  | 17/08/2023 | 16/10/2023 | 317228.1 | 307037.42 | 6040.2023/0001549-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300015490 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47438, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 307037.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23154", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6040202300015490, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75462, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 307037.42, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 307037.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 309193.82, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 2156.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 307037.42 | 23154 | 75462 | 02887746000194 |  | 307037.42 | 307037.42
3869 | SUBIT | Revitalização de Área Pública, Rua Des. Frederico Roberto de Azevedo Marques | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Des. Frederico Roberto de Azevedo Marques 131 08130-020 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/02/2023 | 149989.51 | 306979.55 | 6040.2023/0002874-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300028745 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86369, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40967", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300028745, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128082, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 306937.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 306979.55, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 42.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40967 | 128082 | 02811333000126 |  | 306937.34 | 0
3870 | SME | CEI DIRET TEOTÔNIO VILELA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 306805.86 | 306805.86 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3871 | SMS | UBS MORADA DO SOL | Sim | Perus | RUA ASSIS BRASIL nº 31 CEP 05281-120 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 306684.16 | 6018.2020/0057817-0; 6018.2019/0077137-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202000578170', '6018201900771378'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3872 | SME | CEI DIRET PARQUE SANTA MADALENA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 306267.9 | 306267.9 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3873 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Memorial 17 de Julho | Não | Santo Amaro | Praça Memorial 17 de Julho S/N 04612-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 2024-01-05 | 1465616.2 | 306048.59 | 6053.2023/0004575-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300045756 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88094, "valPagoRestos": 306048.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40020", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300045756, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124909, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 306048.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 306048.73, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40020 | 124909 | 56838949000110 | 1159567.47 | 1465616.06 | 0
3874 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 10 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Capitão José Aguirre Camargo 02357-120 | Requalificação | Concluída |  | 2021-05-12 | 2022-05-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3875 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 11 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Jaupaci 02318-150 | Requalificação | Concluída |  | 2021-06-12 | 2022-06-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3876 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 7 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Cleto 02375-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3877 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 8 | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Igarapé Primavera 02325-090 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 2022-02-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3878 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 9 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Inverno 02329-020 | Requalificação | Concluída |  | 2021-03-12 | 2022-03-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3879 | SUBJT | Revitalização de Escadarias | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Montreal 02329-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-04-12 | 2022-04-03 | 305758.86 | 305758.86 | 6043.2021/0002429-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1834428.35 | 0
3880 | SUBFO | Revitalizações de Praças Localizadas em Áreas Públicas | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Praça Avenida Lázaro Miguel dos Santos Hugo Ítalo Merigo S/N S/N 02877-000 02879-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-11 | 228327.09 | 305733.25 | 6037.2022/0001647-1 | N° Contrato 10/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200016471 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200016471 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 305733.25 | 305733.25
3881 | SEME | CE Jose Bonifácio - Reparos | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 305587.65 | 305587.65 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3882 | SMSUB | Recapeamento de vias 251 | Sim | Mooca | Viaduto. Alcântara Machado - Sentido Bairro – Rampa Ascendente | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 305008.26 | 305008.26 | 6012.2023/0006465-0 | Viaduto. Alcântara Machado - Sentido Bairro – Rampa Ascendente, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Inferior e Viaduto Alcântara Machado. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.553174, -46.613705 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064650 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29790, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11145", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43015, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 382149.74, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 382149.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 305008.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11145", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46311, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 305008.26, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 305008.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 382149.74, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 77141.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 305008.26 | 11145 | 46311; 43015 | 66806555000133 |  | 305008.26 | 305008.26
3883 | SUBAD | Revitalização Praça 4 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Mussum 04446-040 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 16/03/2022 | 312851.36 | 304888.2 | 6034.2021/0001799-2 | Ordem Execução 022/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100017992 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100017992 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 304888.2 | 0
3884 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Ilha da Cananéia x Rua Pastor João Gomes Pereira | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Ilha da Cananéia x Rua Pastor João Gomes Pereira 08141-140 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-12-02 | 304574.4 | 304574.4 | 6040.2023/0002788-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300027889 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85318, "valPagoRestos": 304559.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40965", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300027889, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128040, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 304559.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 304574.4, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 15.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40965 | 128040 | 02811333000126 |  | 304559.28 | 0
3885 | SUBPR | Execução de capa asfáltica | Sim | Perus | Rua Rua Rangel Bandeira – Portal III – Chácara Maria Trindade - Perus – São Paulo/SP S/N 05275-080 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/21 | 26/01/22 | 305499.38 | 304334.28 | 6049.2021/0001345-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 304334.28 | 0
3886 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 8 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Pedro Cicílio Occiuzzi alt. nº 91 02992-200 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 303825.49 | 303825.49 | 6051.2023/0004355-8 | 071/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043558 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75670, "valPagoRestos": 303825.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39108", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300043558, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123171, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 303825.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 303825.49, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39108 | 123171 | 21407866000191 |  | 303825.49 | 0
3887 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de ESCADÃO - Rua JOSÉ PEREIRA BUENO, 404 - JD INGÁ | Não | Campo Limpo | Rua Rua José Pereira Bueno, 404 - Jd Ingá 404 05776-430 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 303549.92 | 303549.92 | 6032.2021/0002909-4 | 048/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 303426.08 | 0
3888 | SUBEM | Reforma de escadaria com jardim de chuva 1 | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Pedra Lavrada, alt. 913 - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 311419.19 | 303482.26 | 6036.2023/0001158-1 | Contrato nº 015/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011581 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53153, "valPagoRestos": 84242.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 219193.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28337", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89816, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 219193.56, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 303436.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 303482.26, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 46.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 219193.56 | 28337 | 89816 | 34223533000154 |  | 303436.18 | 219193.56
3889 | SUBSE | Requalificaçãoda Praça Miguel Forte | Não | Sé | Praça Miguel Forte 01129030 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 07/11/2022. Contrato suspenso em 01/01/2023. Ordem de Reinício em 12/06/2023 | 2022-11-01 | 2023-07-16 | 315912.63 | 303252.91 | 6056.2021/0012208-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100122087 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35357, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 292497.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29272", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6056202100122087, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52948, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 292497.78, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292497.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10761068000147", "valTotalEmpenhado": 305157.5, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 12659.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APTA CONSTRUTECH LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 292497.78 | 29272 | 52948 | 10761068000147 |  | 303252.91 | 292497.78
3890 | SME | CEI DIRET JARDIM ADUTORA | Sim | Sapopemba | R. Antônio Vilares, 187 - Jardim Adutora, São Paulo - SP, 03978-230 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 303141.6 | 303141.6 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3891 | SUBSP | Construção de Passarela de Pedestres, Manutenção de Passarela e do Acesso Localizadas entre as Ruas Giovanni Nasco, 450, e a Rua Adevaldo de Moraes, 12 e 41, Córrego Afluente J, Conjunto Promorar | Não | Sapopemba | Rua Giovanni Nasco, 450 / Rua Adevaldo de Moraes, 12 e 41 450 03928-090 | Obra nova | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 308370.02 | 303074.27 | 6061202200015220 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 303074.27 | 0
3892 | SUBG | Revitalização de Viela 11 | Não | Guaianases | Rua R Teodoro Sampaio, 21 21 84036-070 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 313756.05 | 302761.1 | 6038.2023/0002847-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028477 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76627, "valPagoRestos": 302183.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39033", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123920, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 302183.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34126681000150", "valTotalEmpenhado": 302761.1, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 577.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M H CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39033 | 123920 | 34126681000150 |  | 302183.13 | 0
3893 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 5 | Não | São Mateus | Rua Rua Manutel da Silveira 31 08340-210 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 302569.35 | 302569.35 | 6054.2023/0004343-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300043430 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86118, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41202", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300043430, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130263, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 302569.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 302569.35, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41202 | 130263 | 17861752000140 |  | 302569.35 | 0
3894 | SME | CEI DIRET WILSON JOSÉ ABDALLA | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 302341.74 | 302341.74 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3895 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Linária | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Linária 201 08142-189 | Manutenção | Concluída |  | 22/11/2023 | 21/01/2024 | 302098.47 | 302098.47 | 6040.2023/0002074-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300020744 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63941, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34091", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300020744, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105666, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 302081.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 302098.47, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 16.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34091 | 105666 | 02811333000126 |  | 302081.76 | 0
3896 | SME | EMEF MARIA ALICE BORGES GHION | Não | Butantã | R. CACHOEIRA PORAQUE 575 - CONJ. PROMORAR | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 301962.7 | 301962.7 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3897 | SMSUB | Passeio 98 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Parada Pinto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 301946.29 | 6012.2023/0013019-9 | Entre nº 2231 e nº 2258 esquina da Rua Vaud (Drogaria São Paulo) Rua Vaud nº 2262 (Hiper Center Andorinha) e Rua Tavannes Rua Tavannes e Rua Conselheiro Moreira de Barros | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300130199 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46182, "valPagoRestos": 61963.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19617", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300130199, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64823, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 61963.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 301946.29, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 239982.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 19617 | 64823 | 56182090000133 | 239982.85 | 301946.29 | 0
3898 | SME | CEI DIRET ANITA GARIBALDI | Sim | Sapopemba | Rua Carlo Clausetti, 177 - Conj. Hab. Teotonio Vilela, São Paulo - SP, 03928-220 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 301843.04 | 301843.04 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3899 | SUBAD | Revitalização Praça Travessa da Prosperidade - Estrada Rust | Não | Cidade Ademar | Praça Travessa da Prosperidade - Estrada Rust 103 04846-080 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2022 | 2022-10-10 | 309393 | 301473.9 | 6034.2022/0001321-2 | Ordem Execução 033/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013212 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013212 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 301473.9 | 301473.9
3900 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua José Veloso Carmo | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua José Veloso Carmo 249 02951-200 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 301116.28 | 301116.28 | 6051.2022/0003885-4 | 104/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 301116.28 | 0
3901 | SUBPR | Contenção de margem de córrego no Jardim Monte Belo, | Sim | Perus | Rua Rua Palmeirópolis - Jd. Monte Belo - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP S/N 05272-005 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 301002.03 | 301002.03 | 6049.2023/0001553-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015537 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87609, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41462", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6049202300015537, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133159, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 301002.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 301002.03, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41462 | 133159 | 57646374000104 |  | 301002.03 | 0
3902 | SME | CEI DIRET VILA RAMOS | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 300952.67 | 300952.67 | 7910202200001278 6016202101121124 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001278', '6016202101121124'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3903 | SUBPR | Implantação de quadra esportiva mista e espaço de convivência | Sim | Perus | Rua Rua Recanto dos Humildes X Rua Principal/Violeta Silvestre – Distrito Perus – São Paulo/SP. S/N 05209-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-09 | 31/12/22 | 300711.46 | 300711.36 | 6049.2022/0000776-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200007761 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200007761 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 300711.36 | 74459.94
3904 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 8 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Av. Cândido Motta Filho 611 05351-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 300009.73 | 300009.73 | 6031.2023/0003747-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037478 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71604, "valPagoRestos": 122798.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37321", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037478, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118488, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 300009.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 300009.73, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37321 | 118488 | 11823795000154 |  | 300009.73 | 0
3905 | SUBFO | Revitalização de áreas públicas, com reforma de passeio, gradil e implantação de playground | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Rua Avenida Rua Tomás Rabêlo e Silva Antônio Genele Tomás Rabêlo e Silva das Usinas 497 s/n s/n 597 02811-000 02811-020 02811-000 02867-090 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2023 | 14/12/2023 | 310889.2 | 300008.19 | 6037.2023/0001841-7 | Ordem de Início Nº 012/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300018417 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42638, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 300008.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21911", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018417, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72593, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 300008.19, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 300008.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 300008.19, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 300008.19 | 21911 | 72593 | 08097160000102 |  | 300008.19 | 300008.19
3906 | SMDET | Teia Tamanduateí | Sim | Ipiranga | Av. Presidente Wilson 4801 | Requalificação | Em andamento | Em licitação de reforma, previsão de inauguração segundo semestre 2023 | 2023-01-11 | 2024-06-01 | 300000 | 300000 | 8710.2023/0000667-6 | Unidade do programa Teia dentro da estação de Metro Tamanduateí | 1. Sim | 1. Sim | Pendente novo prazo. Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300006676 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300006676 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3907 | SUBMP | Revitalização da Praça José Cardoso de Moura | Não | São Miguel Paulista | Praça José Cardoso de Moura S/N 08060-065 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 299992.15 | 299992.16 | 6055.2023/0003157-8 | Nº do Contrato 051/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031578 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82089, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37348", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031578, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118573, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 299992.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 299992.15, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37348 | 118573 | 02811333000126 |  | 299992.15 | 0
3908 | SUBMP | Revitalização de Área 3 | Não | São Miguel Paulista | Avenida Bettino de Deo S/N 08080-225 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 299924.59 | 299924.6 | 6055.2023/0003177-2 | Nº do Contrato 084/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031772 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86579, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40173", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031772, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125021, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 299924.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 299924.59, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40173 | 125021 | 02811333000126 |  | 299924.59 | 0
3909 | SUBPJ | Adequação de area pública 18 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Frederico lecor 122 05159-180 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 299768.38 | 299768.38 | 6051.2021/0002546-7 | 030/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100025467 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100025467 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 299768.38 | 0
3910 | SVMA | Pq. Severo Gomes - Obras de Requalificação | Sim | Santo Amaro | Rua Pires de Oliveira, 356 - 04716010 | Requalificação | Concluída | Obra de readequação da praça de entrada, incluindo edifício de apoio, edifício administrativo e área do parquinho. | 22/04/2020 | 21/06/2021 | 447426.87 | 299664.22 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 299.664,22 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3911 | SME | CEI DIRET MARIA CURSI | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 299246.31 | 299246.31 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3912 | SUBVM | Serviços Gerais de Manutenção Preventiva | Não | Vila Mariana | Rua Corredeira 26 04127-140 | Manutenção | Concluída |  | 13/11/202 | 13/03/2024 | 298732.36 | 298732.36 | 6059.2023/0008314-6 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300083146 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71921, "valPagoRestos": 168662.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33354", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300083146, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103953, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 168662.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 168662.77, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33354 | 103953 | 05577367000196 | 130069.59 | 298732.36 | 0
3913 | SUBCS | Centro comunitário, Rua Jose Cardoso Coutinho | Não | Capela do Socorro | Rua Jose Cardoso Coutinho 87 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 300000 | 298587.68 | 6057.2023/0003364-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300033644 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66172, "valPagoRestos": 298587.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32889", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300033644, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102395, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 298587.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 298587.68, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32889 | 102395 | 26850723000173 |  | 298587.68 | 0
3914 | SUBPJ | Adequação de quadra poliesportiva e vestiários | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Barra da Forquilha 300 02993-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-12 | 31/12/2022 | 298398.46 | 298398.46 | 6051.2022/0002517-5 | 087/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025175 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025175 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 298398.46 | 0
3915 | SUBMP | Revitalização de Praça 9 | Não | São Miguel Paulista | Rua Serra da Moeda S/N 08070-060 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/03/2024 | 298164.38 | 298164.39 | 6055.2023/0003193-4 | Nº do Contrato 067/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031934 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37777", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6055202300031934, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119417, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 298164.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 298164.38, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37777 | 119417 | 02811333000126 |  | 298164.38 | 0
3916 | SUBFO | Revitalização de Quadra 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua do Inverno 532 02848-050 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-08 | 2022-06-11 | 329393.84 | 297864.04 | 6037.2021/0002441-3 | N° Contrato 07/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100024413 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100024413 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297864.03 | 297864.03
3917 | SUBMG | Manutenção de próprios municipais, Rua Maria Quedas | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Maria Quedas 13 02129-080 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 297767.14 | 297767.14 | 6058.2023/0003367-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300033674 | Ok | 2999 | [{"numReserva": 82038, "valPagoRestos": 297629.02, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36871", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300033674, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117030, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 297629.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 297767.14, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 138.12, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 0 | 36871 | 117030 | 15009784000196 |  | 297629.02 | 0
3918 | SUBCV | Reconstrução da escada com degraus e patamares/ instalAção de corrimão e pintura - TV Barra do Ribeiro | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Travessa Barra do Ribeiro, 56 56 02556-110 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2024 | 2024-11-06 | 297661.69 | 297661.69 | 6033.2023/0001475-4 | 031/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014754 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76438, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38058", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014754, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119950, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 297661.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 297661.69, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38058 | 119950 | 34730331000107 |  | 297661.69 | 0
3919 | SUBST | Implantação de gradil tipo parque na Praça Herois da FEB | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Herois da FEB S/N 02022-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 300644.35 | 297268.21 | 6052.2022/0005258-5 | Contrato 26/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200052585 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200052585 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297268.21 | 0
3920 | SUBBT | Implantação de Centro Cultural - Espaço Livre R. Cachoeira Poraquê 28 - Cohab Raposo Tavares | Não | Butantã | Equipamento Social R. Cachoeira Poraquê 28 28 05574-450 | Obra nova | Concluída |  | 24/11/2022 | 21/02/2023 | 297284.19 | 297262.73 | 6031.2022/0003958-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200039584 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200039584 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297262.73 | 0
3921 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 16 | Não | Vila Mariana | Praça Doutor Carvalho Franco S/N 04019-060 | Requalificação | Concluída |  | 14/07/2022 | 2022-12-09 | 299254.7 | 297094.52 | 6059.2022/0005643-0 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200056430 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200056430 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297094.52 | 297094.52
3922 | SME | CEI DIRET JARDIM TIETÊ | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 297046.38 | 297046.38 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3923 | SMS | Hospital Municipal Professor Doutor Alexandre Zaio | Sim | Penha | RUA ALVES MALDONADO nº S/N CEP 03558-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 297000 | 297000 | 6110.2020/0003847-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor previsto extraido do contrato 006/2022/SMS-1/CONTRATOS. Valor de empenho via sof. | Ok | 6110202000038478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202000038478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297000 | 148500
3924 | SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Capão Redondo | Não | Campo Limpo | Travessa Castanha do Pará, 49 - COHAB Adventista | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-08-17 | 2021-11-15 | 475652.22 | 297000 | 6029202100072880 | Processo 6029.2021/0007288-0. . Concluida. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100072880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100072880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 297000 | 200027.1
3925 | SUBSP | Revitalização e Manutenção da Praça Francisco Tavares Veloso | Não | Sapopemba | Praça Francisco Tavares Veloso S/N 08270-220 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2022 | 23/02/2022 | 376625.42 | 296977.23 | 6061202200015620 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296977.23 | 0
3926 | SUBSA | Reforma da Cobertura Na Arena Anhanguera | Não | Santo Amaro | Rua Marcelino Zonta 316 04688-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 31/01/2024 | 296364.55 | 296284.55 | 6053.2023/0005249-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300052493 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59918, "valPagoRestos": 296284.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34959", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300052493, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109966, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 296364.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 296364.55, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34959 | 109966 | 45750552000155 |  | 296364.55 | 0
3927 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Associação de moradores na Rua Jacaratinga, 51 - Vila Pirajussara | Não | Campo Limpo | Rua Rua Jacaratinga, 51 - Vila Pirajussara 51 05786-120 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 296134.82 | 296134.82 | 6032.2022/0003741-2 | TC Nº 155/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200037412 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200037412 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 296050.52 | 0
3928 | SME | EMEI IGNACIO HENRIQUE ROMEIRO, PROF. | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 295748.58 | 295748.58 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3929 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal -Pç.Nero Leandro Moreira, Rua Rua Jorge Fares | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Jorge Fares 116 05805-040 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2023 | 20/10/2023 | 299974.2 | 295703.56 | 6045.2023-0001973-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019735 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45619, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 294703.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23073", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300019735, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75311, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 294703.56, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 294703.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 295196.02, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 492.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 294703.56 | 23073 | 75311 | 07879965000145 |  | 294703.56 | 294703.56
3930 | SME | CEI IND PAPA JOAO XXIII | Não | Butantã | R. DR ERICO ALVARES DE AZEVEDO GONZAGA S/N - JARDIM CAMBARA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 295668.53 | 295668.53 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
3931 | SME | CEI DIRET SANTA TERESA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 295438.25 | 295438.25 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3932 | SUBIT | Reforma de Passeio, Rua Botão de Prata | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Botão de Prata 08030-750 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 15/02/2023 | 306547.22 | 295427.09 | 6040.2022/0001528-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015285 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015285 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243953.55 | 0
3933 | SUBSA | Readequação de Vestiários CDC Estrela do Campo Grande | Não | Santo Amaro | Rua Álvaro Afonso 400 04753-060 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2022 | 31/01/2023 | 295423.5 | 295244.8 | 6053.2022/0005308-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200053080 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200053080 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 295244.8 | 0
3934 | SEME | CDC Jardim Coimbra | Não | Penha | Rua Nicolo Tartaglia, 171 - Jardim Coimbra - CEP 03693-050 | Manutenção | Concluída | Reforma , troca de grama sintética e alambrado | 16/12/2022 | 31/01/2023 | 294917.05 | 294917.05 | 6019.2022/0002242-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022422 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022422 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 294917.03 | 0
3935 | SME | EMEI ZENAIDE GRANDINI, PROFA. | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 294822.24 | 294822.24 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3936 | SUBJA | Favela FAAP | Sim | Jabaquara | Avenida Eng° Armando de Arruda Pereira 5256 04325-001 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-04-03 | 301817.27 | 293980.99 | 6042.2022/0002005-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293980.99 | 0
3937 | SUBAD | Revitalização Praça Bosque do Coração R. Riese X R da Represa | Não | Cidade Ademar | Praça Bosque do Coração R. Riese X R da Represa 04477-400 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 20/09/2022 | 300464.32 | 293979.31 | 6034.2022/0001122-8 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011228 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011228 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293979.31 | 293979.31
3938 | SUBJA | Área Municipal Avenida AV Eng. Armando de Arruda Pereira | Não | Jabaquara | Avenida AV Eng. Armando de Arruda Pereira 4573 04325-001 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 301179.93 | 293953.02 | 6042.2022/0002383-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200023831 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200023831 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293953.02 | 293953.02
3939 | SUBAF | Revitalização da Praça Kotie Nonogaki, Rua Caripunas | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Caripunas S/N 03444-130 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 2024-08-01 | 293868.46 | 293868.47 | 6030.2023/0003077-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300030770 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63031, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33135", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300030770, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102972, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 293868.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 293868.46, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 33135 | 102972 | 07879965000145 |  | 293868.46 | 0
3940 | SUBSP | Serviços de recuperação e serviços complementares da Rua Manuel Joaquim Ginjo - Parque dos Bancários | Não | Sapopemba | Rua Manuel Joaquim Ginjo S/N 03924-195 | Restauro | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 296902.71 | 293856.61 | 6061202200015107 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015107 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015107 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293856.61 | 0
3941 | SUBEM | Revitalização de Viela e escadaria | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R.Vuerana, 78 X R. Dr. João Joaquim Gouvea, 16 | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 28/11/2023 | 302586.89 | 293663.26 | 6036.2023/0001700-8 | Contrato nº 022/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300017008 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57898, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28617", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300017008, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90498, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 293911.26, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 293911.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 57898, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 293663.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28617", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300017008, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91452, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 293663.26, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 293663.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 293911.26, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 248, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 293663.26 | 28617 | 91452; 90498 | 05393816000146 |  | 293663.26 | 293663.26
3942 | SEME | CDC Jardim Patente | Não | Ipiranga | Rua Antonio Annunziato, 57 - Jardim Patente - CEP 04243-220 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços de execução de reforma nos sanitarios e quadras de bocha | 26/10/2022 | 31/12/2022 | 293634.65 | 293634.65 | 6019.2022/0001051-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200010513 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200010513 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293371.81 | 136730.88
3943 | SUBJA | Área verde Rua Antonio Madi | Não | Jabaquara | Rua Antonio Madi alt. 377 04347-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 31/01/2023 | 300991.18 | 293438.39 | 6042.2022/0001715-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017157 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017157 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 293438.39 | 0
3944 | SEME | Prestação de serviços gerais de reparações na SEME - GABINETE | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 01/01/2021 | 31/10/2021 | 293283.3 | 293283.3 | 6019.2021/0002902-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3945 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dr. Lauro Parente | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dr. Lauro Parente 21 04438-050 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 30/04/2024 | 304013.71 | 293118.03 | 6034.2023/0002304-0 | Ordem Execução 071/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300023040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88198, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134544, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 139704.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 139704.02, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88200, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134551, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 65173.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 65173.87, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88203, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134556, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 40972.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 40972.82, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88207, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134557, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 31309.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 31309.23, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88210, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Hélio Rodrigues", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134559, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7050", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7223.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 7223.21, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88211, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Milton Leite", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134564, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7033", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7435.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 7435.22, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88214, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134568, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1299.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 1299.66, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41739 | 134559; 134556; 134568; 134551; 134544; 134564; 134557 | 03302648000100 |  | 293118.03 | 0
3946 | SUBAD | Reforma Viela Vielas 10,12 e 17, da Rua Joaquim Forzano, S/N | Não | Cidade Ademar | Viela Vielas 10,12 e 17, da Rua Joaquim Forzano, S/N 04475-610 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 27/3/2024 | 302832.01 | 293039.9 | 6034.2023/0001681-7 | Ordem Execução 033/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016817 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66334, "valPagoRestos": 292922.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35626", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016817, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113006, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 293039.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 293039.9, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35626 | 113006 | 10599775000189 |  | 293039.9 | 0
3947 | SUBPJ | Adequação de área pública - Praça Capela do Jaguaré | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Capela do Jaguaré S/N 05134-190 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 292930.58 | 292930.58 | 6051.2022/0003886-2 | 103/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 292930.58 | 0
3948 | SUBG | Revitalização de Pavimento Asfáltico 2 | Não | Guaianases | Rua Monte Roraima S/N 8441115 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 308473.93 | 292837.33 | 6038.2023/0001959-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300019591 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 50185, "valPagoRestos": 292837.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24962", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6038202300019591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80873, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 292837.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 292837.33, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 24962 | 80873 | 07761443000144 |  | 292837.33 | 0
3949 | SUBAD | Reforma escadão Rua Miriam Licette X Rua Vicenzo Galli | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Miriam Licette X Rua Vicenzo Galli 95 04476-160 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-09-02 | 299991.79 | 292824.1 | 6034.2023/0002055-5 | Ordem Execução 045/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020555 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68068, "valPagoRestos": 292587.43, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36503", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292824.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292824.1, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36503 | 115904 | 45750552000155 |  | 292824.1 | 0
3950 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Alda x Travessa da Saúde | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Alda x Travessa da Saúde 239 04476-240 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-09-02 | 299984.63 | 292817.11 | 6034.2023/0002053-9 | Ordem Execução 039/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020539 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68076, "valPagoRestos": 292772.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35612", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020539, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112956, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292817.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292817.11, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35612 | 112956 | 45750552000155 |  | 292817.11 | 0
3951 | SUBAD | Quadra Dr. José Silvio de Camargo | Não | Cidade Ademar | Quadra Dr. José Silvio de Camargo 04476-070 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 30/3/2024 | 299943.32 | 292776.79 | 6034.2023/0001888-7 | Ordem Execução 032/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018887 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63894, "valPagoRestos": 200000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Hélio Rodrigues", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018887, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108813, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7050", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 200000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04941945000169", "valTotalEmpenhado": 200000, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HEBROM CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63896, "valPagoRestos": 92489.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Hélio Rodrigues", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018887, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108848, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7050", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 92776.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04941945000169", "valTotalEmpenhado": 92776.79, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HEBROM CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34757 | 108813; 108848 | 04941945000169 |  | 292776.79 | 0
3952 | SUBJA | Praça do Espinhaço | Não | Jabaquara | Praça Rua Inajatuba X Rua Domiciano Leite Ribeiro s/n 04317-160 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 15/02/2023 | 301161.47 | 292759.19 | 6042.2022/0002015-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020158 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020158 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 292759.19 | 0
3953 | SUBJA | Viela Rua R. Jardim Emilio | Não | Jabaquara | Rua R. Jardim Emilio s/n 04361-020 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 301612.23 | 292648 | 6042.2022/0002468-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200024684 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200024684 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 292648 | 0
3954 | SEME | CDC JARDIM HELENA - Modernização de Infraestrutura | Não | São Miguel Paulista | Rua Kumaki Aoki - 1140 | Requalificação | Concluída | Implantação e Modernização de Infraestrutura esportiva, construção de salão de ginástica. | 30/06/2022 | 30/05/2023 | 242206.13 | 292583.83 | 6019.2022/0000074-7 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200000747 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 31916, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 50376.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14334", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200000747, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47893, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 50376.41, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 50376.41, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "51182145000191", "valTotalEmpenhado": 50379.74, "datEmpenho": "11/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 3.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA SANDIN LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64022, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização pa", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 54421.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202200000747, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91688, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.1.700.1172", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 54421.4, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 54421.4, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 54421.4, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}] | 104797.81 | None; 14334 | 91688; 47893 | 00360305000104; 51182145000191 |  | 346496.99 | 133314.16
3955 | SUBAD | Reforma Viela Rua Antônio Pires dos Santos | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Antônio Pires dos Santos 112 04474-190 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 2024-09-02 | 299970.88 | 292564.78 | 6034.2023/0001078-9 | Ordem Execução 007/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010789 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 38381, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Milton Leite", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21415", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010789, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71435, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7033", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292564.78, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 292564.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 38381, "valPagoRestos": 292527.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Milton Leite", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21533", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010789, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71722, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7033", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292564.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292564.78, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21415; 21533 | 71435; 71722 | 45750552000155 |  | 292564.78 | 0
3956 | SUBMB | Readequação do Cdc Monte Azul, Avenida Av Tomaz de Souza | Não | M'Boi Mirim | Avenida Av Tomaz de Souza 113 05863-350 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 299953.71 | 292548.06 | 6045.2023-0003121-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031212 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80806, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37526", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300031212, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118997, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 299958.76, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 299958.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80806, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40136", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300031212, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292548.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292548.06, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37526; 40136 | 118997; 124904 | 45750552000155; 06297348000179 |  | 292548.06 | 0
3957 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 8 | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser S/N 04518-020 | Requalificação | Concluída |  | 30/11/2021 | 28/01/2022 | 292326.26 | 292314.56 | 6059.2021/0004553-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100045534 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100045534 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 292314.56 | 0
3958 | SMSUB | Recapeamento de vias 11 | Sim | Butantã | Acesso Direita à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local) – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 292239.8 | 6012.2023/0014934-5 | Acesso Direita à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local) – Trecho I, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Ac. Esquerda à Av. Marginal do Rio Pinheiros (Pista Local). Ponto Inicial: Coordenadas -23.6179491480223, -46.7018589239352 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149345 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51939, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 292239.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22666", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149345, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73957, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 292239.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 292239.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 297298.24, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5058.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 292239.8 | 22666 | 73957 | 62162847000120 |  | 292239.8 | 292239.8
3959 | SUBVP | Quadra Orlandia | Não | Vila Prudente | Rua Joao Afonso X Av. Dr. Francisco Mesquita, 205 S/N 03150-100 | Obra nova | Concluída |  | 26/09/2022 | 24/11/2022 | 292793.92 | 292227.33 | 6060.2022/0002046-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200020466 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200020466 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 292227.33 | 292227.33
3960 | SUBSA | Revitalização da Quadra em Área Pública Na Casa de Cultural Hip Hop Sul | Não | Santo Amaro | Praça Alexander N. Aksakof S/N 04676-110 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 292279.07 | 292199.07 | 6053.2023/0008403-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300084034 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88147, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41243", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300084034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130861, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292279.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292279.07, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41243 | 130861 | 45750552000155 |  | 292279.07 | 0
3961 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 30 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Antonio Cesar Neto 02276-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 292042 | 292042 | 6010.2021/0003245-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100032451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100032451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291870.53 | 0
3962 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça César Moreira | Não | Santo Amaro | Praça César Moreira S/N 04752-090 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 292067.85 | 291997.85 | 6053.2023/0008045-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300080454 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87242, "valPagoRestos": 291997.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41222", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300080454, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130386, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 292067.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 292067.85, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41222 | 130386 | 45750552000155 |  | 292067.85 | 0
3963 | SME | EMEI ALBERTO DE OLIVEIRA | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 291980.75 | 291980.75 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3964 | SUBJT | Revitalização de Área Pública 4 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Baía dos Pássaros 02263-090 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/02/2024 | 291855.22 | 291855.22 | 6043.2023/0001951-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300019513 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83852, "valPagoRestos": 291855.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40042", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6043202300019513, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124683, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291855.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17057980000161", "valTotalEmpenhado": 291855.22, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "METEORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40042 | 124683 | 17057980000161 |  | 291855.22 | 0
3965 | SUBVP | Largo Vila Alpina | Não | Vila Prudente | Rua Maria Tavares X Rua Costa Barros S/N 03204-080 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2022 | 15/01/2023 | 294093.81 | 291830.47 | 6060.2022/0002840-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200028408 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200028408 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291830.47 | 0
3966 | SUBLA | Quadra Poliesportiva na rua Torres da Barra | Não | Lapa | Rua Torres da Barra S/N 05037-055 | Restauro | Em andamento |  | 2023-11-27 | 2024-04-26 | 291577.47 | 291577.47 | 6044.2023/0004869-1 | Nº do Contrato13/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300048691 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60737, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34602", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300048691, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291577.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 291577.47, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34602 | 108129 | 71654446000188 |  | 291577.47 | 0
3967 | SUBVP | Pista Caminhada Tokuch. | Não | Vila Prudente | Rua São Cirilo X Rua Tokuchika Miki S/N 03216-020 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-02-02 | 292059.89 | 291542.79 | 6060.2022/0003043-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200030437 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200030437 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291542.79 | 0
3968 | SUBSA | Reforma do Prédio Utilizado pelo Nci G.A.I.A | Não | Santo Amaro | Rua Profº Guilherme Berlfort Sabino 715 04678-001 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 291468.81 | 291468.81 | 6053.2023/0007726-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300077267 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82734, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40462", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300077267, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125534, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291468.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 291468.81, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40462 | 125534 | 26177608000180 |  | 291468.81 | 0
3969 | SUBBT | Contratação de Serviços Para Obras de Reforma e Readequação de Área Pública | Não | Butantã | Equipamento Social R. Aquianés, 13 (Circo Escola) - Jd. São Remo 13 05360-120 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 2022-12-02 | 292015.5 | 291446.71 | 6031.2021/0005454-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100054549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100054549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291446.71 | 0
3970 | SUBVP | Bernardino Pantaleão | Não | Vila Prudente | Rua Rua Bernardino Pantaleão 150 03276-120 | Requalificação | Concluída |  | 15/08/2022 | 14/10/2022 | 291457.22 | 291430.21 | 6060.2022/0000928-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200009284 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200009284 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291430.21 | 291430.21
3971 | SUBCV | Construção de escadaria/Demolição e limpeza/Nova escadaria/Fornecimento de terra/Nova escadaria/Corrimões/Pintura dos espelhos, degraus e muretas/Paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Serrana Fluminense, Altura do Número 139 139 02676-040 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 291426.25 | 291426.25 | 6033.2022/0002594-0 | 049/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200025940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200025940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291426.25 | 252432.81
3972 | SUBEM | Revitalização de Área Pública 1 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Raimunda Clementino da Silva - R.São José dos Cordeiros, alt.837 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 19/02/2023 | 302502.91 | 291421.66 | 6036.2023/0001149-2 | Contrato nº 011/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011492 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53157, "valPagoRestos": 291419.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26925", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011492, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84460, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291419.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45280431000197", "valTotalEmpenhado": 291421.66, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 1.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBS CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26925 | 84460 | 45280431000197 |  | 291419.95 | 0
3973 | SUBIP | Obras de Demolição e Construção de Muro P/ Fechamento do Canteiro de Obras da Subprefeitura Ipiranga,. Rua Eugênio Falk, nº 657 - Jd. Previdência | Não | Ipiranga | Rua Eugênio Falk 657 04292-110 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 14/03/2023 | 331144.96 | 291309.44 | 6039.2021/0000664-5 | 060/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100006645 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100006645 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291309.44 | 0
3974 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Antônio Escudeiro Rivas | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Antônio Escudeiro Rivas 08130-090 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2022 | 22/10/2022 | 292276.55 | 291291.93 | 6040.2022/0001247-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200012472 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200012472 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291291.93 | 291291.93
3975 | SUBJA | Viela Rua Comendador Alfaia Rodrigues | Não | Jabaquara | Rua Comendador Alfaia Rodrigues s/n 04383-010 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2023 | 26/01/2024 | 299002.32 | 291285.17 | 6042.2023/0003774-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300037745 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69956, "valPagoRestos": 291230.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34615", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300037745, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108194, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 291285.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 291285.17, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 34615 | 108194 | 26177608000180 |  | 291285.17 | 0
3976 | SEME | COBERTURA QUADRA DE GATEBALL (SEME) | Não | Vila Mariana | RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 1651 | Manutenção | Concluída | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CAMPO DE GATEBALL | 30/12/2021 | 25/04/2022 | 291058.81 | 291058.81 | 6019.2021/0002915-8 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029158 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029158 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 291058.81 | 0
3977 | SUBIQ | Revitalização de Área Municipal 2 | Não | Itaquera | Rua R. Marcos de Noronha e Brito, S/N.º | Manutenção | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/11/2023 | 290908.11 | 290908.11 | 6041.2023/0002817-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300028171 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51636, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 290908.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27311", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300028171, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 290908.11, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 290908.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 291189.4, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 281.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 290908.11 | 27311 | 86083 | 05393816000146 |  | 290908.11 | 290908.11
3978 | SMS | AE Tucuruvi | Sim | Santana/Tucuruvi | AV NOVA CANTAREIRA nº 1467 CEP 02331-002 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 290741.91 | 6018.2021/0042928-2; 6018.2021/0075228-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202100429282', '6018202100752288'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3979 | SUBBT | Manutenção do Picadeiro do Circo Escola São Remo | Não | Butantã | Equipamento Social Rua Aquianés 13 13 05360-120 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2022 | 13/02/2023 | 290862.49 | 290661.99 | 6031.2022/0002249-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200022495 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200022495 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 290661.99 | 0
3980 | SUBJA | Área Municipal Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira | Não | Jabaquara | Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira 3284 04325-000 | Manutenção | Concluída |  | 15/06/2022 | 31/08/2022 | 299955.45 | 290639.23 | 6042.2022/0001244-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200012449 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200012449 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 290639.23 | 290639.23
3981 | SUBPJ | Adequação de área pública - Estrada das Taipas | Não | Pirituba/Jaraguá | Talude Estrada das Taipas 3476 02991-270 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 290546.2 | 290546.2 | 6051.2022/0003882-0 | 105/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 290546.2 | 0
3982 | SUBSA | Reforma de Escadaria 1 | Não | Santo Amaro | Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira 120 04675-070 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 290510.44 | 290510.44 | 6053.2023/0007539-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300075396 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79884, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300075396, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125960, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 290510.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 290510.44, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40542 | 125960 | 03069088000196 |  | 290510.44 | 0
3983 | SUBMP | Revitalização da Praça Embaixador Benedito Justino | Não | São Miguel Paulista | Rua Jasmim de Porcelana S/N 08050-090 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | R$ 289997,45 | 289997.45 | 6055.2023/0003200-0 | Nº do Contrato 057/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032000 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82718, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37834", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119457, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 289997.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 289997.45, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37834 | 119457 | 02811333000126 |  | 289997.45 | 0
3984 | SUBAF | Revitalização da Praça Libéria, Av Trumain | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Trumain S/N 03366-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-09 | 31/11/2023 | 289931.96 | 289931.96 | 6030.2023/0001969-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300019695 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39936, "valPagoRestos": 85608.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Dra Sandra Tadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 203547.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25057", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300019695, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81084, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7044", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 203547.56, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 289931.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 289931.96, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 203547.56 | 25057 | 81084 | 07879965000145 |  | 289931.96 | 203547.56
3985 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 2 | Não | Jaçanã/Tremembé | Viela Viela da Videira 02323-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 2023-01-01 | 289750.76 | 289750.76 | 6043.2022/0001225-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012258 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012258 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 289750.76 | 193523.77
3986 | SME | EMEI SEBASTIÃO SANCHES MARTINES, PROF | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 289734.37 | 289734.37 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3987 | SUBST | Elaboração de Plano de Bacia Hidrográfica para microdrenagem (Rua Dr. Antonio Maria de Laet (pista inferior lado ímpar); Rua Guarujá; Rua Caitezal e Confluência da Av. Cruzeiro do Sul com a Av. Zaki Narchi) | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Avenida Doutor Antônio Maria Laet 02240-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-10 | 2023-01-11 | 289715.7 | 289715.7 | 6052.2023/0002409-5 | Contrato 11/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300024095 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51639, "valPagoRestos": 289715.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Ely Teruel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28057", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6052202300024095, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89189, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7015", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 289715.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07169280000105", "valTotalEmpenhado": 289715.7, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 28057 | 89189 | 07169280000105 |  | 289715.7 | 0
3988 | SUBPR | Implantação de praça na Rua Cavalo Marinho | Sim | Perus | Rua Ruas Cavalo Marinho e Rua Jacunaum - Perus – São Paulo/SP 892 05223-050 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/21 | 27/01/22 | 290020.53 | 289648 | 6049.2018/0000869-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049201800008698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049201800008698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 289648 | 0
3989 | SUBAF | Revitalização da Praça Joaquim de Barros Laborão, Rua Odete Gomes Barreto | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Odete Gomes Barreto S/N 03443-090 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 21/01/2022 | 297006.19 | 289536.11 | 6030.2021/0003227-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100032272 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100032272 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 289536.11 | 0
3990 | SUBCV | Praça José Maria Custódio Pinto (Revitalização) | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Rua Ella Krause Boehn 158 02882-080 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2023 | 23/11/2023 | 289479.73 | 289479.73 | 6033.2023/0002145-9 | 008/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300021459 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 49300, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 289479.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25721", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300021459, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82174, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 289479.73, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 289479.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 289479.73, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 289479.73 | 25721 | 82174 | 35193511000151 |  | 289479.73 | 289479.73
3991 | SEME | CE Freguesia do Ó/CEE Aurélio de Campos | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó. CEP: 02832-240. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 289391.39 | 289391.39 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3992 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Moreira de Vasconcelos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Moreira de Vasconcelos 388 02131-090 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | R$342,282,77 | 289327.92 | 6058.2023/0002676-7 | Nº do Contrato 015/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026767 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69264, "valPagoRestos": 64217.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9231.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32954", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026767, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102414, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9231.64, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 73448.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 73448.86, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9231.64 | 32954 | 102414 | 15009784000196 | 215879.06 | 289327.92 | 9231.64
3993 | SEME | CDC UNIVERSO - Readequação de telhado | Não | Vila Prudente | Praça Hereny da costa, 89 - Vila Cleonice | Requalificação | Concluída | Readequação de próprio, reformas internas e revisão de telhado no CDC | 14/07/2022 | 31/10/2022 | 289209.07 | 289209.07 | 6019.2022/0000893-4 | Emenda Parlamentar | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200008934 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200008934 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 287426.35 | 287426.35
3994 | SME | CEI IND JARDIM TREMEMBÉ | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 18/02/2024 | 289196.97 | 289196.97 | 7910202200006555 | Contrato 061/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006555 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006555 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3995 | SUBFO | Revitalização de Praças com Implantação de Playground e Readequação de Quadras | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua João Pereira Porto dos Morgados S/N S/N 02804-120 02832-050 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-11 | 329944.27 | 289113.06 | 6037.2022/0001564-5 | N° Contrato 12/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado liquidado R$288.680,94 | Ok | 6037202200015645 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200015645 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288680.94 | 0
3996 | SEME | Quadra de Gateball | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1825 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluída | Readequação de drenagem na Quadra de Gateball | 29/12/2022 | 2023-07-03 | 289008.71 | 289008.71 | 6019.2022/0004188-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200041885 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200041885 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 289008.71 | 0
3997 | SUBJA | Área verde Rua Almirante de Souza Braga | Não | Jabaquara | Rua Almirante de Souza Braga 04342-070 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 295906.69 | 288983.89 | 6042.2023/0002677-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026778 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85829, "valPagoRestos": 91042.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40852", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026778, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127406, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 288983.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 288983.89, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40852 | 127406 | 02887746000194 |  | 288983.89 | 0
3998 | SME | EMEF CHÁCARA SONHO AZUL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 24/05/2022 | 22/08/2022 | 288967.88 | 288967.88 | 6016202100671392 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100671392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100671392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288175.25 | 288175.25
3999 | SUBG | Revitalização da Praça - ATI - Playground - Rua Alexandre Ademolo x Rua Oito | Não | Guaianases | Rua Alexandre Ademolo S/N 08460-530 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 24/01/2022 | 299960.87 | 288852.09 | 6038.2021/0002072-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288852.09 | 0
4000 | SUBJA | Escadaria Rua Dr. Alcides de Campos | Sim | Jabaquara | Rua Dr. Alcides de Campos 916 04336-160 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 296673.56 | 288769.51 | 6042.2023/0002675-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026751 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85845, "valPagoRestos": 152509.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40861", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026751, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127443, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 288769.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 288769.51, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40861 | 127443 | 09195930000112 |  | 288769.51 | 0
4001 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Parque Regina - Rua Inácio Manuel Tourinho | Não | Campo Limpo | Rua Rua Inácio Manuel Tourinho 05773-070 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 288673.24 | 288673.24 | 6032.2022/0002529-5 | TC Nº 095/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025295 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025295 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288673.23 | 0
4002 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Padre Jose da Silva Oliveira Rolim | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Padre Jose da Silva Oliveira Rolim Extensão 02129-045 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 288480.08 | 288480.08 | 6058.2023/0003187-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031876 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86659, "valPagoRestos": 145909.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39332", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031876, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123331, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145909.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 145909.66, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39332 | 123331 | 15009784000196 | 142570.42 | 288480.08 | 0
4003 | SUBG | Instalação de Gradil Rua Gonçalves Castelão | Não | Guaianases | Rua Gonçalves Castelao S/N 08452-510 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-10-11 | 295789.66 | 288298.33 | 6038.2022/0000752-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200007524 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200007524 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288298.32 | 288298.32
4004 | SMS | SAE IST/AIDS CIDADE DUTRA - reforma | Sim | Capela do Socorro | RUA CRISTINA VASCONCELOS CECCATO nº 109 CEP 04802-080 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 288282.34 | 6018.2021/0088550-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100885504 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100885504 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54192 | 0
4005 | SUBSA | Readequação de Vestiários CDC Bola Preta Rua Domingo Gonçalo | Não | Santo Amaro | Rua Domingo Gonçalo 650 04693-040 | Manutenção | Concluída |  | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 291255.77 | 288106.78 | 6053.2022/0004979-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200049792 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200049792 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 288106.78 | 0
4006 | SUBJA | Área Municipal Rua Mossul | Não | Jabaquara | Rua Mossul alt. 110 04414-260 | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 27/03/2024 | 295241.31 | 288069.56 | 6042.2023/0001847-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300018473 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82353, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40059", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124713, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 115040.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 115040.23, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82369, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40059", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124720, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 173029.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 173029.33, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40059 | 124720; 124713 | 26684478000171 |  | 288069.56 | 0
4007 | SUBCV | Limpeza mecanizada geral; demolição mecanizada de concreto simples;reconstrução de passeio e orla. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça General Fernando Valente Pamplona 468 02525-030 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 287850.21 | 287850.21 | 6033.2023/0003116-0 | 067/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031160 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80507, "valPagoRestos": 287850.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41786", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300031160, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134689, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 287850.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10476037000144", "valTotalEmpenhado": 287850.21, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BONCOR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41786 | 134689 | 10476037000144 |  | 287850.21 | 0
4008 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça Moyses Fucs | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Inocêncio Seráfico 2 05632-040 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 287727.4 | 287727.4 | 6031.2023/0005403-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300054038 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86482, "valPagoRestos": 122483.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Luana Alves", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41239", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300054038, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130809, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7026", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 287727.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 287727.4, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41239 | 130809 | 11823795000154 |  | 287727.4 | 0
4009 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 8 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Acesso à Ponte do Piqueri (Av. Otaviano Alves de Lima / Praça Comendador Hiada Torlay) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 234024.36 | 287684.37 | 6012.2021/0007770-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 287684.37 | 251102.31
4010 | SUBPR | Implantação de guias e sarjetas e drenagem pluvial 2 | Sim | Perus | Rua Rua Monte Apalaches, Vila Caiúba - Perus – São Paulo/SP S/N 05202-285 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/21 | 28/01/22 | 288568.54 | 287519.64 | 6049.2021/0001584-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015843 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015843 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 287519.64 | 0
4011 | SUBAD | Reforma escadaria Rua Estrela Solitária | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Estrela Solitária 109 04425-010 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 13/02/2023 | 299935.19 | 287112.43 | 6034.2022/0002274-2 | Ordem Execução 121/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022742 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022742 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 287112.43 | 0
4012 | SUBEM | Revitalização de Viela e escadaria , com instalação de corrimão e jardim de inverno | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R. Barra de Santa Rosa, 214 X R. Eliezer Jospe de Macedo, 283 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/01/2024 | 294935.48 | 286949.01 | 6036.2023/0001708-3 | Contrato nº 026/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300017083 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58612, "valPagoRestos": 286924.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29513", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300017083, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92564, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 286924.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 286949.01, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 24.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29513 | 92564 | 07879965000145 |  | 286924.56 | 0
4013 | SUBCV | Passarela Metálica , localizada na R. Koshum Takara revit Troca de piso, pintura e guarda corpo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Passarela R. Koshum Takara Altura do Nº 1.494 1494 02671-110 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-12-06 | 31/01/2024 | 286892.63 | 286892.63 | 6033.2023/0002983-2 | 025/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300029832 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76418, "valPagoRestos": 286892.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38110", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300029832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119999, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 286892.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 286892.63, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38110 | 119999 | 35193511000151 |  | 286892.63 | 0
4014 | SUBPA | Pavimentação, Escadão - RuaSão Paulo, Alt. 497 - Jd. Progresso | Sim | Parelheiros | Escadão Escadão - RuaSão Paulo, Alt. 497 - Jd. Progresso S/N 04891-190 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 289806.31 | 286866.16 | 6047.2023/0001515-3 | Contrato 037/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015153 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60226, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 286866.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30087", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015153, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94560, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 286866.16, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 286866.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 287082.75, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 216.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 286866.16 | 30087 | 94560 | 57182115000161 |  | 286866.16 | 286866.16
4015 | SUBJA | Área municipal Rua Delmira Agustini | Não | Jabaquara | Rua Delmira Agustini alt 64A 04327-050 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-03-03 | 294203.46 | 286414.21 | 6042.2023/0003227-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300032271 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66196, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35675", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300032271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113237, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 286414.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 286414.21, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35675 | 113237 | 17861752000140 |  | 286414.21 | 0
4016 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 4 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua da Graça 02323-460 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 286188.19 | 286188.19 | 6043.2022/0001217-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012177 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012177 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 286188.19 | 0
4017 | SME | EMEI OTÁVIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 286181.02 | 286181.02 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4018 | SME | EMEF MARILI DIAS | Sim | Perus | R. Antonio Conselheiro, 1 - Vila dos Palmares | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 286152.77 | 286152.77 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
4019 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 7 | Não | Guaianases | Rua Antonio Januário de Ferraz 08431-740 | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-10 | 29/01/2024 | 299999.51 | 286093.83 | 6038.2023/0002129-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300021294 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57218, "valPagoRestos": 70691.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 15525.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27811", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300021294, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87843, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 15525.56, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 286093.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 286093.83, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15525.56 | 27811 | 87843 | 17861752000140 |  | 286093.83 | 15525.56
4020 | SUBST | Requalificaçãoda Praça Jesse Alexandrino da Silva | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Jesse Alexandrino da Silva S/N 02255-040 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 20/02/2023 | 299753.9 | 286002.85 | 6052.2022/0003044-1 | Contrato 15/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200030441 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200030441 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 286002.85 | 0
4021 | SUBBT | Revitalização da Praça Dos Palmares | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Francisco Leite Esquerdo X Rua Natal Pigassi 30 05528-040 | Requalificação | Em andamento |  | 22/11/2023 | 20/04/2024 | 285965.17 | 285965.17 | 6031.2023/0002993-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300029939 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58743, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33421", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300029939, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104257, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 285965.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 285965.17, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33421 | 104257 | 34730331000107 |  | 285965.17 | 0
4022 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Quadra, Rua Diego Persona | Não | M'Boi Mirim | Rua Diego Persona S/N 04965-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-01 | 29/11/2022 | 292944.27 | 285944.96 | 6045.2022/0001687-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200016874 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200016874 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4023 | SUBSM | Intervenção, RequalificaçãoA.Publica | Não | São Mateus | Praça Praça da Trav. Canal de Suez e Limoeiro, Rua Carvalho Brasileiro 08382-690 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 25/02/2023 | 285889.53 | 285889.53 | 6054.2022/0002414-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200024140 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200024140 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 285889.53 | 0
4024 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipalviela, Rua Parvati X Rua Antipodas | Não | M'Boi Mirim | Rua Parvati X Rua Antipodas 85 04918-160 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 289718.93 | 285888.62 | 6045.2020/0002276-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202000022765 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202000022765 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4025 | SMS | Centro de Referência da Dor Crônica Oeste | Sim | Pinheiros | Avenida Queiroz Filho nº 313 CEP 05319-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 27/12/2023 |  | 285858.65 | 6018.2023/0081412-0; 601820230062920-0 | 091729337; 091388223 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202300814120', '6018202300629200'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4026 | SMS | CENTRO REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA - CR DOR CRONICA OESTE | Sim | Pinheiros | AV QUEIROZ FILHO nº 313 CEP 05319-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 285858.65 | 6010.2022/0003273-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200032739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200032739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4027 | SUBPJ | Adequação de área pública - Manoel Soares Barbosa | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Manoel Soares Barbosa S/N 02941-070 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 285117.1 | 285117.1 | 6051.2022/0003884-6 | 112/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038846 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038846 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 285177.1 | 0
4028 | SUBJA | Viela Rua Estevão Mendonça | Não | Jabaquara | Rua Estevão Mendonça 4372-050 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | R$2934581-0 | 285053.8 | 6042.2023/0004581-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300045810 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86557, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40866", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300045810, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127464, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 285053.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 285053.8, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40866 | 127464 | 26177608000180 |  | 285053.8 | 0
4029 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Rua Itapaiúna, 330 - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua Rua Itapaiúna, 330 - Vila Andrade 330 05707-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 284992.44 | 284992.44 | 6032.2022/0003268-2 | TC Nº 138/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032682 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032682 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 284756.65 | 0
4030 | SUBSM | Intervenção, Praça, Ref. Quadra | Não | São Mateus | Rua Rua Manuel Botelho 08320-260 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-01 | 28/10/2022 | 289983.79 | 284983.79 | 6054.2022/0000638-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200006380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200006380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 284983.79 | 133159.64
4031 | SUBG | Revitalização de Viela 9 | Não | Guaianases | Rua Rua Dr. João Leal Costa,34 - Jd. São Paulo - Guaianases 34 08461-460 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 298257.81 | 284955.46 | 6038.2023/0002919-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029198 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78747, "valPagoRestos": 284955.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39754", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029198, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124128, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 284955.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 284955.46, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39754 | 124128 | 67593152000116 |  | 284955.45 | 0
4032 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 6 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Siguenori Tateishi Alt.209 209 05373-100 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 284695.07 | 284695.07 | 6031.2023/0003614-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036145 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66281, "valPagoRestos": 284549.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38376", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036145, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120530, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 284549.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11352766000151", "valTotalEmpenhado": 284695.07, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 145.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEVICON CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38376 | 120530 | 11352766000151 |  | 284549.98 | 0
4033 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Linária | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Linária 282 08142-189 | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 18/11/2023 | 284625.3 | 284625.3 | 6040.2023/0001752-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017522 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55217, "valPagoRestos": 284534.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27001", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017522, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84636, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 284534.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 284625.3, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 90.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27001 | 84636 | 02811333000126 |  | 284534.65 | 0
4034 | SME | CEI DIRET CABREUVAS | Sim | Itaquera | R. Antônio Gandini, 858 - Itaquera, São Paulo - SP, 08215-460 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 284587.58 | 284587.58 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4035 | SUBCV | Construção de passarela metálica/Execução das brocas para engastamento da passarela e sua execução | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Passarela Avenida Inajar de Souza, Altura do Número 6955 6955 02882-160 | Obra nova | Concluída |  | 2022-08-08 | 19/09/2022 | 284565.18 | 284565.18 | 6033.2022/0000302-5 | 014/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200003025 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200003025 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 284565.18 | 284565.18
4036 | SEME | Ce Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis - Manutenção predial | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 284293.54 | 284293.54 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4037 | SUBMB | Readequação de Viela, Rua Rua Jorge Macedo Vieira | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Jorge Macedo Vieira 63 5851-220 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 291839.32 | 284262.09 | 6045.2023-0003244-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300032448 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87774, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39780", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300032448, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124149, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 291839.32, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 291839.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87774, "valPagoRestos": 284262.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41526", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300032448, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 284262.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34677135000108", "valTotalEmpenhado": 284262.1, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41526; 39780 | 133717; 124149 | 60862331000162; 34677135000108 |  | 284262.09 | 0
4038 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Santa Maria Goretti | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Santa Maria Goretti 179 02131-110 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 283720.56 | 283720.56 | 6058.2023/0003227-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032279 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86738, "valPagoRestos": 144249.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39384", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123390, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 144249.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 144270.84, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 21.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39384 | 123390 | 15009784000196 | 139449.72 | 283699.54 | 0
4039 | SUBAD | Revitalização Praça 15 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Eng. Eurico Francisco Antunes 04381-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 16/03/2023 | 290747.47 | 283688.2 | 6034.2022/0001696-3 | Ordem Execução 082/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016963 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016963 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 283688.2 | 0
4040 | SEME | Ce Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis - Modifcações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 283676.27 | 283676.27 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4041 | SUBG | Campo Rua Mauricio Roberto | Não | Guaianases | Rua Mauricio Roberto S/N 08440-502 | Requalificação | Concluída |  | 2021-03-11 | 2022-01-02 | 289999.88 | 283070.92 | 6038.2021/0000903-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100009037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100009037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 283034.38 | 0
4042 | SMS | CTA SANTO AMARO | Sim | Santo Amaro | AVENIDA MARIO LOPES LEAO nº 240 CEP 04754-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 283020.07 | 6018.2021/0073844-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100738447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100738447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 283020.07 | 0
4043 | SUBSP | Pavimentação Rígida e Serviços Complementares nas vielas localizadas na Rua Julipereira n° 113 e n° 161 - Bairro Fazenda da Juta | Não | Sapopemba | Rua Julipereira 113 03977-535 | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 284140.56 | 282921.77 | 6061202300023888 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023888 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82262, "valPagoRestos": 282921.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40000", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023888, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124566, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 282921.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 284140.56, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1218.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40000 | 124566 | 13769871000116 |  | 282921.77 | 0
4044 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação de praça entre a Rua Gaspar Coqueiro e Rua Áurea da Gama - Jardim Piracuama | Não | Campo Limpo | praça Praça Entre A Rua Gaspar Coqueiro E Rua Áurea Da Gama - Jardim Piracuama 05763-390 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 30/12/2023 | 282431.71 | 282431.71 | 6032.2023/0002737-0 | TC Nº 021/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300027370 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62984, "valPagoRestos": 282414.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32474", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300027370, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100261, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 282414.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 282431.71, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 16.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32474 | 100261 | 02887746000194 |  | 282414.85 | 0
4045 | SME | CEI DIRET PADRE GREGÓRIO WESTRUPP | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 282184.88 | 282184.88 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4046 | SUBIQ | Serviços Gerais de Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparações, Adaptações, Requalificações e Modificações de Segundo Escalão de Acordo Com O Decreto N.º 29.929/91 e Alterações Posteriores, em Próprios Municipais e em Locais Onde A Execução Destes Serviços Sejam de Responsabilidade da Municipalidade de São Paulo Com Fornecimento de Materiais de 1.ª Linha e Mão-De-Obra em Área Municipal | Não | Itaquera | Praça Praça Sem Denominação Entre A R. Antônio Moura Andrade e Estrada de Itaquera/Guaianases | Manutenção | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 282066.15 | 282066.15 | 6041.2023/0003119-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300031199 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59685, "valPagoRestos": 280087.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26740", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6041202300031199, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84107, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 280087.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 282066.15, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 1978.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 26740 | 84107 | 07879965000145 |  | 280087.88 | 0
4047 | SEME | CE Teotônio Vilela - Serviços gerais de reparação | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 281803.65 | 281803.65 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4048 | SME | CEI DIRET JARDIM COLONIAL | Sim | Sapopemba | Av. José Rodrigues Santarém, 494 - Parque Colonial, São Paulo - SP, 03968-010 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 281571.61 | 281571.61 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4049 | SUBMP | Revitalização de Praça Antônio Assis Pereira | Não | São Miguel Paulista | Praça Antônio Assis Pereira S/N 08042-270 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/4/2024 | R$ 281404,52 | 281404.53 | 6055.2023/0003208-6 | Nº do Contrato 093/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032086 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85795, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39088", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032086, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122751, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 281404.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 281404.52, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39088 | 122751 | 02811333000126 |  | 281404.52 | 0
4050 | SEME | CE José de Anchieta | Não | Penha | Rua José Balangio, 188, Cohab 1, Arthur Alvim. CEP: 03589-150. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 281172.27 | 281172.27 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4051 | SUBIQ | Adaptação, Melhorias e Ampliação de Cobertura Externa Na Casa da Memória / Cultura | Não | Itaquera | Rua R. Antônio Carlos de Oliveira César, N.º 97 | Manutenção | Concluída |  | 21/09/2023 | 18/01/2024 | 281053.79 | 281053.79 | 6041.2022/0004173-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200041737 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55543, "valPagoRestos": 236996.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27010", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6041202200041737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84670, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 236996.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 236996.71, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87241, "valPagoRestos": 44057.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27010", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6041202200041737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124086, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 44057.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 44057.08, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27010 | 124086; 84670 | 34223533000154 |  | 281053.79 | 0
4052 | SUBSP | Revitalização da Praça na Rua Iamacaru em frente ao nº 198 - Distrito de Sapopemba | Não | Sapopemba | Rua Iamacaru Em frente ao nº 198 03982-060 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/2022 | 16/02/2023 | 282190.98 | 280725.39 | 6061202200015611 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015611 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015611 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 280725.39 | 0
4053 | SUBG | Pavimentação em Concreto Armado | Não | Guaianases | Travessa Norival Nunes Coutinho S/N 08450-041 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-01-02 | 299594.23 | 280622.82 | 6038.2023/0002017-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300020174 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54940, "valPagoRestos": 280622.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29630", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300020174, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92826, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 280622.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 280622.82, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29630 | 92826 | 08097160000102 |  | 280622.81 | 0
4054 | SME | EMEI CLYCIE MENDES CARNEIRO | Não | Butantã | R. JOAQUINA DA LAPA 210 - JARDIM ESTER YOLANDA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 280458.85 | 280458.85 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
4055 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Parque Fernanda, Rua Raul Borges da Rocha, 1000 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Raul Borges Da Rocha, 1000 1000 05889-270 | Requalificação | Em andamento |  | 14/11/2023 | 2024-02-12 | 280315.16 | 280315.16 | 6032.2023/0002461-4 | TC Nº 023/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300024614 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63021, "valPagoRestos": 280315.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33407", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300024614, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104086, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 280315.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 280315.16, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33407 | 104086 | 26850723000173 |  | 280315.15 | 0
4056 | SUBIQ | Readequação de Área Com A Implantação de Quadra Poliesportiva em Grama Sintética | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Arreio de Prata X R. Beleza Pura | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2022 | 14/01/2023 | 280048.03 | 280048.03 | 6041.2022/0002930-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200029303 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200029303 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 280048.03 | 0
4057 | SUBMP | Revitalização da Praça João Antônio Patrício | Não | São Miguel Paulista | Rua Ciane S/N 08070-020 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 279959.12 | 279959.13 | 6055.2023/0003173-0 | Nº do Contrato 072/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031730 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38648", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031730, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 279959.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 279959.12, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38648 | 121129 | 02811333000126 |  | 279959.12 | 0
4058 | SME | CEI DIRET JARDIM VILA CARRÃO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 279733.65 | 279733.65 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4059 | SUBG | Eforma de Quadra Esportiva, Implantação de Ati, Playground e Paisagismo em Área Pública Municipal | Não | Guaianases | Rua Na Rua Miguel Martins Lisboa 470 08431-170 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 298914.12 | 279726.1 | 6038.2023/0001418-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014182 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41254, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 279720.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18924", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014182, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63619, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 279720.97, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 279720.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 279726.1, "datEmpenho": "05/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 5.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 279720.97 | 18924 | 63619 | 10599775000189 |  | 279720.97 | 279720.97
4060 | SUBVP | Quadra de Basquete | Não | Vila Prudente | Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Melo 7040 03294-200 | Obra nova | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/01/2022 | 280258.62 | 279719.22 | 6060.2021/0002392-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100023927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100023927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 279719.22 | 0
4061 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 11 | Não | Vila Mariana | Praça Rosa Alves da Silva S/N | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 2024-12-02 | 279626.29 | 279626.29 | 6059.2023/0009338-9 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300093389 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71916, "valPagoRestos": 279626.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33575", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300093389, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104431, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 279626.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 279626.29, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33575 | 104431 | 05577367000196 |  | 279626.29 | 0
4062 | SUBSM | Intervenção, Reforma de Praça 3 | Não | São Mateus | Rua Rua Luiz de Siqueira X R. Julio Cesar Moreira 08331-150 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/03/2024 | 279582.52 | 279582.52 | 6054.2023/0003897-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300038976 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74503, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38852", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6054202300038976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121675, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 279172.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 279582.52, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 409.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38852 | 121675 | 03069088000196 |  | 279172.89 | 0
4063 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Guaianases | Sim | Sé | Rua Guaianases, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 269037.93 | 279523.52 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4064 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação e melhorias na Base da GCM na Rua Manoel José Pereira, 390 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Manoel José Pereira, 390 390 05859-110 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2022 | 14/02/2023 | 279365.97 | 279365.97 | 6032.2022/0002791-3 | TC Nº 130/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200027913 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200027913 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 279271.02 | 0
4065 | SEME | CE Tiquatira - Manutenção Preventiva - Manutenção corretiva | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluída | \Realização de manutenções preventivas e corretivas | 30/12/2022 | 20/03/2023 | 278746.06 | 278746.06 | 6019.2022/0004593-7 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200045937 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200045937 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 269573.74 | 0
4066 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Travessa Rua Monlevade | Não | Santo Amaro | Rua Monlevade 198 04679-345 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-11-01 | 278620.83 | 278620.83 | 6053.2023/0003671-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300036714 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47424, "valPagoRestos": 278620.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33979", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300036714, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108857, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 278620.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49861680000127", "valTotalEmpenhado": 278620.83, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GJN CONSTRUCOES", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33979 | 108857 | 49861680000127 |  | 278620.83 | 0
4067 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Associação de moradores na Rua Manoel Homem de Andrade, 109 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Manoel Homem De Andrade, 109 109 05723-400 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 278301.82 | 278301.82 | 6032.2022/0003228-3 | TC Nº 132/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032283 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032283 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 278209.28 | 0
4068 | SME | EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 278169.65 | 278169.65 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4069 | SUBG | Revitalização de Escadaria 4 | Não | Guaianases | Rua Rua Flórido Silvestri, 114- Guaianases 114 08465-170 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 25/03/2024 | 290200.38 | 278043.21 | 6038.2023/0002876-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028760 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76742, "valPagoRestos": 278043.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39582", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028760, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123701, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 278043.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 278043.21, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39582 | 123701 | 03299563000110 |  | 278043.21 | 0
4070 | SEME | CDC PORTUGUESINHA | Não | Butantã | Rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo, 255 - Vila São Silvestre - CEP 05356-900 | Manutenção | Em andamento | Reforma parcial da SAede do CDC Portuguesinha, vestiários, sanitário de deficiene, piso do salçao, cobertura, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas e iluminação | 28/06/2022 | 2024-03-05 | 613494.06 | 277827.93 | 6019.2022/0000087-9 | Emenda Federal | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200000879 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200000879 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 277827.93 | 92402.19
4071 | SEME | CE Campo Limpo/Mini Balneário Sinésio Rocha - Reforma completa | Não | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54, Campo Limpo. CEP: 05754-030. | Manutenção | Em andamento | Reforma completa | 29/12/2023 | 20/12/2024 | 7283639 | 277638.35 | 6019.2023/0001559-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015592 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68765, "valPagoRestos": 62219.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36069", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015592, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114463, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 62219.57, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 277638.35, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 215418.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36069 | 114463 | 44721630000120 | 500000 | 562219.57 | 0
4072 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 6 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Renato Consorte 24 05164-135 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-06-03 | 277136.41 | 277136.41 | 6051.2023/0004108-3 | 051/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300041083 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35828", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300041083, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113644, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 277136.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 277136.41, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35828 | 113644 | 11509359000105 |  | 277136.41 | 0
4073 | SMSUB | Recapeamento de vias 252 | Sim | Mooca | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 277083.06 | 277083.06 | 6012.2023/0006418-8 | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Condessa Elizabeth de Robiano), trecho compreendido entre Viaduto Francisco Nieto Martin e Ponte Braz Jaime Romano. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.528980, -46.585284 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064188 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 277083.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10489", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064188, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41437, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 277083.06, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 277083.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 398092.91, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 121009.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 277083.06 | 10489 | 41437 | 66806555000133 |  | 277083.06 | 277083.06
4074 | SME | CEI IND VILA ANGLO | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 277064.41 | 277064.41 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4075 | SUBSP | Implantação de playground de madeira plástica e serviços complementares em área ajardinada localizada entre as Ruas Lírio do Vale e Oreste Damolin, (aos fundos do nº 290 da Rua Noite de Maio)-Promorar- CONVITE N° 13/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Lírio do Vale 31 08141-018 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/03/2024 | 277027.78 | 277027.78 | 6061202300040871 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300040871 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86880, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41247", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6061202300040871, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130938, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 276274.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 277027.78, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 753.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41247 | 130938 | 33739811000168 |  | 276274.18 | 0
4076 | SUBIQ | Implantação de Pista de Caminhada em Área Pública | Sim | Itaquera | Avenida Av. Prof.º João Batista Conti (Entre A Av. Nagib Farah Maluf e R. Ana Maria Sirani) | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 276978.69 | 276978.69 | 6041.2022/0003892-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038922 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200038922 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 276978.69 | 0
4077 | SUBIQ | Requalificaçãode Área Pública Municipal Com Reforma da Quadra Na Praça Daniel Donda Pedrosa | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Manoel Alves da Rocha e R. Augusto Antunes | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 276907.93 | 276907.93 | 6041.2023/0004272-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300042727 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70959, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37592", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300042727, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119071, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 276907.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 276907.93, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37592 | 119071 | 05393816000146 |  | 276907.93 | 0
4078 | SME | EMEI DELFINO AZEVEDO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 276854.25 | 276854.25 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4079 | SUBVM | Requalificaçãode calçadas | Não | Vila Mariana | Rua Santa Cruz S/N | Requalificação | Concluída |  | 23/09/2022 | 21/12/2022 | 276763.41 | 276763.41 | 6059.2022/0007938-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200079384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200079384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 276763.41 | 276763.41
4080 | SMC | Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP - Centro Cultural Penha | Não | Penha | Largo do Rosário, 20 - 03634020 | Manutenção | Em andamento | Contrato em andamento | 2023-10-01 | 2024-07-15 | 276715.87 | 276715.87 | 6025.2018/0009114-4 | Estamos pendentes de um processo paralelo para finalização do serviço. Processo 6025.2024/0003066-9 (extintores) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800091144 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 40499, "valPagoRestos": 128243.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23158", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201800091144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75477, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 128243.42, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "60863966000184", "valTotalEmpenhado": 276715.87, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 148472.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEJAM ENGENHARIA E SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 23158 | 75477 | 60863966000184 | 148472.45 | 276715.87 | 99478.81
4081 | SMSUB | Passeio 94 | Sim | Perus | Rua Carlos Santos Xavier de Moraes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 276708.55 | 6012.2023/0009482-6 | Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Mogeiro até a Rua Raphael Di Sandro - Quadra: F119/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Raphael Di Sandro até a Rua Águas Claras do Sul - Quadra: F118/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Mogeiro até a Rua Raphael Di Sandro - Quadra: F124/ Setor:187 Rua Carlos Santos Xavier de Moraes - Entre a Rua Raphael Di Sandro até a Rua Águas Claras do Sul - Quadra: F125/ Setor:187 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094826 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 41979, "valPagoRestos": 201617.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1102.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17160", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094826, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59306, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1102.77, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 203437.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 276708.55, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 73271.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1102.77 | 17160 | 59306 | 68382498000138 |  | 203437.2 | 1102.77
4082 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Maria Attuy Bechara | Não | Santo Amaro | Praça Maria Attuy Bechara S/N 04743-000 | Ampliação | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 275807.98 | 275807.98 | 6053.2023/0007149-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300071498 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88023, "valPagoRestos": 275652.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40021", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300071498, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124924, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 275652.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 275807.98, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 155.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40021 | 124924 | 56838949000110 |  | 275652.69 | 0
4083 | SMC | Instalação de Elevador para o Edifício Sampaio Moreira | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, 340 - 01010010 | Ampliação | Concluída | Serviço entregue 2021 | 2020-10-01 | 2021-09-01 | 275557.28 | 275557.28 | 6025.2018/0012209-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800122090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201800122090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 275557.28 | 275557.28
4084 | SUBFO | Revitalização de Quadra 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Porto Nacional 164 02817-080 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-08 | 2022-07-10 | 329155.2 | 275294.01 | 6037.2021/0002435-9 | N° Contrato 06/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100024359 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100024359 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 275294.01 | 275294.01
4085 | SUBIT | Acessibilidade e Reforma de Praça, Rua Vitória do Espírio Santo | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Vitória do Espírio Santo 08141-004 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 28/01/2023 | 283952.72 | 274835.51 | 6040.2022/0001594-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015943 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015943 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 274835.51 | 0
4086 | SME | CEI IND VEREDAS | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 274695.96 | 274695.96 | 7910202200001332 6016202200075520 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001332', '6016202200075520'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4087 | SUBIP | Readequação e revitalização em área pública localizada na Rua Freire Brayner n.º 121 - Cidade Nova Heliópolis - Distrito: Ipiranga, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga . | Não | Ipiranga | Rua Freire Brayner 121 04235-243 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 28/03/2022 | 284000 | 274424.22 | 6039.2021/0003473-8 | 059/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100034738 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100034738 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 274424.22 | 0
4088 | SME | EMEI JOSÉ VERÍSSIMO | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 274355.32 | 274355.32 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4089 | SUBG | Requalificaçãode Área Publica, Paisagismo e Serviços Complementares | Não | Guaianases | Rua General João Sarmento Pimentel 136 8465280 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 282918.59 | 273905.58 | 6038.2023/0001299-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300012996 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39321, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 273798.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18522", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300012996, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63599, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 273798.25, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 273798.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 273905.58, "datEmpenho": "05/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 107.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 273798.25 | 18522 | 63599 | 08733764000106 |  | 273798.25 | 273798.25
4090 | SUBFO | revitalização da quadra e implantação de playground (brinquedão) e ati | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Mica Branca Cristal da Rocha s/n s/n 02812-260 02812-290 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/02/2024 | 281067.54 | 273904.3 | 6037.2023/0002693-2 | Ordem de Início Nº 025/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300026932 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63035, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33695", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300026932, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104797, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 273904.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 273904.3, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33695 | 104797 | 34730331000107 |  | 273904.3 | 0
4091 | SUBCS | Execução de centro comunitário, Avenida Frederico Rene De Jaegher | Não | Capela do Socorro | Avenida Frederico Rene De Jaegher 2716 | Obra nova | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 280000 | 273880.82 | 6057.2023/0002138-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300021387 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48444, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 273880.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23113", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300021387, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75399, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 273880.81, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 273880.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 273880.82, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 273880.81 | 23113 | 75399 | 26850723000173 |  | 273880.81 | 273880.81
4092 | SUBFO | Revitalização de Praça Sete Jovens | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Expedito Armando Cardoso de Melo S/N 02873-630 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/11/2022 | 329910.23 | 273703.08 | 6037.2022/0001475-4 | N° Contrato 09/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado liquidado R$273.627,72 | Ok | 6037202200014754 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200014754 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 273627.72 | 273627.72
4093 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Rose Caron | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Rose Caron 11 04434-170 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 279974.05 | 273538.1 | 6034.2022/0002153-3 | Ordem Execução 114/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021533 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021533 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 273538.1 | 0
4094 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Yervant Kissajikian | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Yervant Kissajikian 1837 04657-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 2024-09-02 | 279976.81 | 273287.33 | 6034.2023/0001514-4 | Ordem Execução 012/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300015144 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54337, "valPagoRestos": 273249.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26649", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83921, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 273287.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 273287.33, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26649 | 83921 | 45750552000155 |  | 273287.33 | 0
4095 | SME | CEI DIRET PARQUE SANTO ANTÔNIO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 273245.01 | 273245.01 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4096 | SUBIP | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Não | Ipiranga | Largo Santa Angela S/N 04171-010 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 20/10/2023 | 281954.3 | 272710.09 | 6039.2023/0001385-8 | 026/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300013858 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 272710.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22204", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300013858, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73410, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 272710.09, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 272710.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 272747.45, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 37.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 272710.09 | 22204 | 73410 | 09195930000112 |  | 272710.09 | 272710.09
4097 | SEME | CE Vila Manchester/CEE Vicente Ítalo Feola - Adaptações | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 272366.22 | 272366.22 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4098 | SUBST | Reforma Canil e gatil do Centro de Zoonoses | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Santa Eulalia 86 02031-020 | Ampliação | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-11-02 | 301010.59 | 272084.67 | 6018.2021/0090290-5 | Contrato 26/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100902905 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100902905 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 272084.67 | 0
4099 | SUBEM | Revitalização com manutenção dos passeios, paisagismo, implantação de jardim de chuva | Não | Ermelino Matarazzo | Praça R. Antonio Olimpio X R. Cristalândia do Piauí | Manutenção | Em andamento |  | 2022-08-08 | 2022-06-10 | 280738.15 | 271924.87 | 6036.2022/0000432-0 | Contrato nº 021/SUB-EM/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004320 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004320 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 271924.87 | 271924.87
4100 | SUBAD | CDC Jardim Niterói | Não | Cidade Ademar | CDC Rua Jurimanás 33/83 04430-060 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 29/06/2023 | 279957.72 | 271879.14 | 6034.2022/0002244-0 | Ordem Execução 112/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 271879.14 | 0
4101 | SEME | CE Pirituba/ CEE Geraldo Jose de Almeida - Reconstrução muro | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Requalificação | Concluída | Reconsrução Parcial de Muro | 29/08/2022 | 31/10/2022 | 271827.81 | 271827.81 | 6019.2022/0001093-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200010939 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200010939 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 271811.11 | 271811.11
4102 | SUBJA | Viela Rua Dr. Mario de Campos | Não | Jabaquara | Rua Dr. Mario de Campos 512 04336-020 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-04-01 | 276576.78 | 271257.55 | 6042.2023/0003161-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031615 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66187, "valPagoRestos": 271257.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35853", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031615, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113728, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 271257.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10546785000156", "valTotalEmpenhado": 271257.55, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CRM CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35853 | 113728 | 10546785000156 |  | 271257.55 | 0
4103 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Creuza Rodrigues Zeferino | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Creuza Rodrigues Zeferino 08121-770 | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 300762.34 | 271189.88 | 6040.2021/0001574-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100015747 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100015747 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 271189.88 | 47237.32
4104 | SUBCV | Revitalização de praça/Novo piso/Retirada de alambrados velhos e instalação de novos/Pintura e demarcação/Novo portão | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Aburá, Altura do Número 32 32 02542-110 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-09 | 13/03/2023 | 223495.16 | 271141.67 | 6033.2021/0003133-7 | 020/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100031337 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100031337 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 271141.67 | 185683.79
4105 | SUBAF | Revitalização de praça com instalaçao de playground e ATI, Praça Sidney Pereira da Silva | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Praça Sidney Pereira da Silva 211 03472-040 | Obra nova | Concluída |  | 19/04/2023 | 2023-07-06 | 433383.12 | 271103.72 | 6030.2023/0000255-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300002555 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 27514, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 271103.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9029", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300002555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37323, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 271103.72, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 271103.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 447885.42, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 176781.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 271103.72 | 9029 | 37323 | 07879965000145 |  | 271103.72 | 271103.72
4106 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Bento José Borba | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Bento José Borba 371 04387-002 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 27/09/2023 | 270983.45 | 270925.65 | 6034.2023/0001018-5 | Termo Contrato Nº 006/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010185 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43283, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 270925.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17541", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010185, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60149, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 270925.65, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 270925.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 270983.45, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 57.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 270925.65 | 17541 | 60149 | 56838949000110 |  | 270925.65 | 270925.65
4107 | SUBAD | Reforma Viela Avenida Vinte Sete, Jardim Itapura | Não | Cidade Ademar | Viela Avenida Vinte Sete, Jardim Itapura 04433-150 | Requalificação | Concluída |  | 2023-10-08 | 2023-01-11 | 278106.99 | 270313.24 | 6034.2023/0001084-3 | Ordem Execução 005/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010843 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39347, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 270313.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21451", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010843, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71541, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 270313.24, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 270313.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 270797.71, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 484.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 270313.24 | 21451 | 71541 | 31479156000120 |  | 270313.24 | 270313.24
4108 | SUBCS | Revitalização de praça, Rua Aristoteles Costa Pinto | Não | Capela do Socorro | Rua Aristoteles Costa Pinto | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 277000 | 270283.75 | 6057.2023/0004224-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042244 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84284, "valPagoRestos": 270067.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40845", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300042244, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127381, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 270283.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 270283.75, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40845 | 127381 | 26684478000171 |  | 270283.75 | 0
4109 | SUBPA | Pavimentação, Rua São João - Recanto Campo Belo | Sim | Parelheiros | Rua Rua São João - Recanto Campo Belo S/N 04880-020 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-01 | 275757.1 | 270271.65 | 6047.2023/0001514-5 | Contrato 033/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015145 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60240, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 270271.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29952", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015145, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94291, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 270271.65, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 270271.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 270380.88, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 109.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 270271.65 | 29952 | 94291 | 57182115000161 |  | 270271.65 | 270271.65
4110 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro Em Escadaria | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Cardoso Pimentel 02316-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 270185.95 | 270185.95 | 6043.2022/0002012-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020129 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020129 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 269536.48 | 134069.9
4111 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Nagasaki | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Nagasaki 199 02131-030 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 270056.2 | 270056.2 | 6058.2023/0003225-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032252 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86669, "valPagoRestos": 137490.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39574", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032252, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123677, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 137490.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 137490.66, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39574 | 123677 | 15009784000196 | 132565.54 | 270056.2 | 0
4112 | SMS | AMA/UBS Integrada Lauzane | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA VALORBE nº 80 CEP 02442-140 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 270000 | 6010.2022/0001607-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200016075 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200016075 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4113 | SMS | UBS LAUZANE PAULISTA | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA VALORBE nº 80 CEP 02442-140 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 270000 | 6010.2022/0001607-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200016075 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200016075 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4114 | SMS | UBS V ALPINA | Sim | Vila Prudente | RUA PARAMU nº 398 CEP 03147-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 269962.44 | 6010.2021/0003147-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100031471 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100031471 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4115 | SMADS | Obras de manutenção São Mateus | Não | São Mateus | Rua Jorge Barro, 88 - 08380-051 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 29/SIURB/2022 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 270194.26 | 269651.97 | 6024.2023/0002265-0 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300022650 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 32091, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 269651.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13791", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50499, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 269651.97, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 269651.97, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 270194.26, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 542.29, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}] | 269651.97 | 13791 | 50499 | 02243019000194 |  | 269651.97 | 269651.97
4116 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Baltazar Ribeiro | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Baltazar Ribeiro 14 08141-360 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 22/12/2023 | 269409.7 | 269409.7 | 6040.2023/0001806-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018065 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60789, "valPagoRestos": 269368, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30262", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018065, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94802, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 269368, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 269409.7, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 41.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30262 | 94802 | 02811333000126 |  | 269368 | 0
4117 | SUBFO | revitalização de quadra, banheiro e vestiario | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Laurindo dos Santos s/n 02855-060 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-03 | 276349.42 | 269350.45 | 6037.2023/0003035-2 | Ordem de Início Nº 034/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030352 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68875, "valPagoRestos": 269347.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34984", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030352, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110116, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 269350.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 269350.45, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34984 | 110116 | 44721630000120 |  | 269350.45 | 0
4118 | SUBCS | Reforma de centro esportivo, Avenida Yoshio Matsumura | Não | Capela do Socorro | Avenida Yoshio Matsumura 1 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 275000 | 269318.69 | 6057.2023/0004253-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042538 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84833, "valPagoRestos": 269291.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40776", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300042538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127263, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 269318.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 269318.69, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40776 | 127263 | 01078768000140 |  | 269318.69 | 0
4119 | SME | CEI IND SHIRO KYONO VER | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 269160.3653 | 269160.3653 | 7910202200007489 6016202200123311 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200123311'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4120 | SUBCV | Mobiliário/paisagismo/escada hidráulica + tublulação de concreto p/drenagem | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Dom Miguel Kruse 439 02526-000 | Manutenção | Concluída |  | 27/06/2022 | 30/12/2022 | 272207.25 | 268934.41 | 6033.2021/0003131-0 | 024/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100031310 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100031310 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 268934.41 | 268934.41
4121 | SUBIQ | Requalificação/ Reforma de Quadra em Área Pública | Não | Itaquera | Praça Praça Antônio Otávio Feliciano (Av. Caititu, S/N.º) | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-06 | 10/08/2023 | 268909.74 | 268909.74 | 6041.2022/0004151-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200041516 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36230, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 268909.74, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14126", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200041516, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51306, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 268909.74, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 268909.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 269041.04, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 131.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 268909.74 | 14126 | 51306 | 04659640000169 |  | 268909.74 | 268909.74
4122 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua José Barros Magaldi | Sim | M'Boi Mirim | Rua José Barros Magaldi, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 159057.27 | 268607.76 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4123 | SUBSP | Construção de Passarela de Pedestres sobre o Córrego Afluente e acesso na Rua Adevaldo de Moraes - Conjunto Promorar - Convite nº 11/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Adevaldo de Moraes S/N 03927-130 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 268584.02 | 268584.02 | 6061202300033859 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300033859 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84786, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40750", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6061202300033859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 267103.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 268584.02, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1480.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40750 | 127139 | 18613165000102 |  | 267103.26 | 0
4124 | SME | EMEF PLÍNIO AYROSA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA TOMÁS RAMOS JORDÃO, 259 - PARQUE MONTEIRO SOARES | Requalificação | Concluída | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 268582 | 268582 | 6016.2023/0010005-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202300100054 | Ok | 2879 | [{"numReserva": 39155, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 76202.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1926", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6016202300100054, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54936, "codProjetoAtividade": "2879", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 76202.9, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental", "valEmpenhadoLiquido": 76202.9, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 76203.04, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0.14, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Escolas de Ensino Fundamental", "codGrupo": 3}] | 76202.9 | 1926 | 54936 | 44626011000157 |  | 76202.9 | 76202.9
4125 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Mutinga | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Mutinga | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 268327.74 | 268327.74 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
4126 | SME | CEU ARICANDUVA - PROF. IRENA GALVÃO DE SOUZA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 18/05/2022 | 28/01/2023 | 267916.65 | 267916.65 | 6016202100670159 | TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100670159 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100670159 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 267916.6 | 13979.02
4127 | SUBAF | Revitalização de área pública municipal, Avenida Ver Abel Ferreira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Avenida Ver Abel Ferreira 1230 03340-000 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2021 | 2022-10-01 | 275421.26 | 267743.57 | 6030.2021/0003016-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100030164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100030164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 267743.57 | 0
4128 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com Requalificaçãode quadra poliesportiva, playground, apalrelhos de ginástica para a 3ª idade e serviços complementares. | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Vila Esperança S/N 05164-060 | Requalificação | Concluída |  | 31/10/2023 | 29/12/2023 | 267596.26 | 267596.26 | 6051.2023/0003218-1 | 031/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300032181 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57216, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 267596.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31824", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300032181, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98950, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 267596.26, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 267596.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 267596.26, "datEmpenho": "18/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 267596.26 | 31824 | 98950 | 67593152000116 |  | 267596.26 | 267596.26
4129 | SUBSP | Implantação de playground de madeira plástica e serviços complementares em área ajardinada localizada entre a Rua Glauber Rocha e a Av. Córrego do Oratório, na altura do nº 6.557 (atrás do CEI Indir Iguaçu)-Jardim Ângela. CONVITE N° 12/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Avenida do Oratório 6557 03986-270 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/03/2024 | 267391.34 | 267391.34 | 6061202300040618 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300040618 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86867, "valPagoRestos": 227889.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41237", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6061202300040618, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130787, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 227889.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 267391.34, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 39502.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41237 | 130787 | 25002923000103 |  | 227889.13 | 0
4130 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Execução de passarela de pedestres entre a Rua da Solidariedade Alt. N° 377 x Rua Marmeleira da Índia - Conj. Habitacional Adventista | Não | Campo Limpo | Rua Rua Da Solidariedade Alt. N° 377 X Rua Marmeleira Da Índia - Conj. Habitacional Adventista 377 05868-250 | Obra nova | Em andamento |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 267343.01 | 267343.01 | 6032.2023/0002736-2 | TC Nº 027/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300027362 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62915, "valPagoRestos": 267266.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34491", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300027362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107185, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 267343.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 267343.01, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34491 | 107185 | 26177608000180 |  | 267343.01 | 0
4131 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Francisco Martins Bonilha - Jd. Catanduva | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Martins Bonilha - Jd. Catanduva 05767-360 | Requalificação | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 267307 | 267307 | 6032.2021/0000724-4 | 008/SUB-CL/LÇ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100007244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100007244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 267286.47 | 267286.47
4132 | SMC | Obra emergencial em edifício tombado - Casa Amarela | Não | Sé | Rua da Consolaçaõ, 1075 - 01301000 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 - Obra iniciada em setembro de 2021. Serviço em recebimento final. Completamente entregue | 2021-01-09 | 2021-12-01 | 267104.69 | 267104.69 | 6025.2020/0004356-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000043569 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000043569 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 267104.69 | 0
4133 | SIURB | CEU da Paz (drenagem superficial) | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim Paraná | Obra nova | Em andamento |  | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 266500 | 266500 | 6022.2021/0002290-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100022907 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 36420, "valPagoRestos": 131550.41, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20598", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100022907, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68826, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 131550.41, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 266500, "datEmpenho": "18/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 134949.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 20598 | 68826 | 15049818000176 |  | 131550.41 | 0
4134 | SME | CEI DIRET SUZANA CAMPOS TAUIL | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 265968.32 | 265968.32 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4135 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Antônio Ferraresi | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Antônio Ferraresi 271 08441-015 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 15/12/2023 | 265810.99 | 265810.99 | 6040.2023/0001807-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018073 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60796, "valPagoRestos": 265757.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29560", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018073, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92668, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 265757.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 265810.99, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 53.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29560 | 92668 | 02811333000126 |  | 265757.98 | 0
4136 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dom João Soares | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dom João Soares 394 04407-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 2022-08-11 | 273341.08 | 265725.98 | 6034.2022/0001068-0 | Ordem Execução 011/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200010680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200010680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 265725.98 | 265725.98
4137 | SME | EMEI THEREZINHA BATISTA PETTAN | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 265694.71 | 265694.71 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4138 | SMDET | Teia Centro Cultural de São Paulo | Sim | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo - SP, 01504-000 | Requalificação | Em andamento | Obra com 98% de execução. Aguardando a entrega do mobiliário. Prevista para 03/04/2024 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 265632 | 265632 | 8710.2023/0000053-8 | Unidade do programa Teia dentro da biblioteca do Centro Cultural São Paulo, cujo público-alvo são os empreendedores do setor de economia criativa da região central da cidade. | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300000538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300000538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4139 | SUBPJ | Adequação de área pública - Jaime Pinheiro de Ulhoa Cintra | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Jaime Pinheiro de Ulhoa Cintra S/N 05141-080 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 265591.24 | 265591.24 | 6051.2022/0003881-1 | 097/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038811 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038811 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 265591.24 | 0
4140 | SUBIQ | Construção de Sala Multiuso em Área Municipal | Não | Itaquera | Praça Praça Antônio Otávio Feliciano | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 265555.56 | 265555.56 | 6041.2023/0003858-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038584 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75978, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37597", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6041202300038584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119127, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 265505.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 265555.56, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 50.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37597 | 119127 | 13769871000116 |  | 265505.52 | 0
4141 | SUBAF | Readequação e Manutenção da Praça Quinze de Outubro - Jardim de Chuva, Av Conselheiro Carrão | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Conselheiro Carrão 3494 03449-080 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-06-02 | 264371.56 | 264371.57 | 6030.2023/0004234-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300042344 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80968, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39098", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300042344, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122824, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 264371.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 264371.56, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 39098 | 122824 | 07879965000145 |  | 264371.56 | 0
4142 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Ilha da Cotinga | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Ilha da Cotinga 78 08141-150 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2023 | 15/11/2023 | 264070.19 | 264070.19 | 6040.2023/0001765-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017654 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59801, "valPagoRestos": 264008.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26996", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017654, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84627, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 264008.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 264070.19, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 61.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26996 | 84627 | 02811333000126 |  | 264008.45 | 0
4143 | SUBCL | Melhoria de Bairros, REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL NA RUA LEITÃO DA CUNHA N°48 | Não | Campo Limpo | RUA Rua Leitão Da Cunha N°48 48 05775-200 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 263894.65 | 263894.65 | 6032.2021/0002911-6 | TC Nº 081/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 263894.42 | 0
4144 | SUBSA | Revitalização do Passeio Praça Felipe Aché Junior | Não | Santo Amaro | Praça Felipe Aché Junior S/N 04727-070 | Manutenção | Concluída |  | 17/10/2022 | 30/11/2022 | 263937.26 | 263776.13 | 6053.2022/0004993-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200049938 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200049938 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 263776.13 | 0
4145 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Anjo de Natal | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Anjo de Natal 04427-055 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-05-04 | 270191.64 | 263550.02 | 6034.2023/0002499-2 | Ordem Execução 065/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024992 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82494, "valPagoRestos": 262674.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40543", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024992, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125972, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 263550.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 263550.02, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40543 | 125972 | 03069088000196 |  | 263550.02 | 0
4146 | SUBCS | Execução de centro comunitário, Rua Leonforte | Não | Capela do Socorro | Rua Leonforte | Obra nova | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 270000 | 263549.05 | 6057.2023/0002222-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300022227 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47284, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 263549.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22723", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300022227, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74027, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 263549.05, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 263549.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 263580.99, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 31.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 263549.05 | 22723 | 74027 | 01078768000140 |  | 263549.05 | 263549.05
4147 | SUBMB | Readequação de Viela, Rua Rua José Maria Chaves | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua José Maria Chaves 4 04937-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 264578.56 | 263314.24 | 6045.2023-0002807-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300028076 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87797, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39773", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300028076, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124152, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 264578.56, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 264578.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87797, "valPagoRestos": 263314.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41545", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300028076, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133758, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 263314.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 263314.24, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39773; 41545 | 124152; 133758 | 60862331000162; 17861752000140 |  | 263314.24 | 0
4148 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na Requalificaçãode Viela | Sim | Perus | Rua Rua Mario Palmério 417 05267-040 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-12 | 31/03/24 | 250735.49 | 263272.27 | 6049.2023/0001275-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012759 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82658, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36895", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012759, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117076, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 178823.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 250735.49, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 71912.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36895", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012759, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117087, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 12536.78, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 12536.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36895 | 117087; 117076 | 57646374000104 |  | 178823.1 | 0
4149 | SUBFO | Readequação de praça | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Carlos Correa 159 02842-040 | Manutenção | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 270755.23 | 263207.9 | 6037.2023/0003120-0 | Ordem de Início Nº 058/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300031200 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70434, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38987", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031200, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122239, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 263207.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 263207.9, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38987 | 122239 | 11509359000105 |  | 263207.9 | 0
4150 | SUBPJ | Adequação de area pública 31 | Não | Pirituba/Jaraguá | Equipamento Rua Lourenço Vinter 41 05187-090 | Obra nova | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 263191.46 | 263191.46 | 6051.2020/0002905-7 | 029/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202000029057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202000029057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4151 | SME | CEI IND SONHO DE CRIANÇA | Sim | Mooca |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 263085.44 | 263085.44 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4152 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dr. Nestor Sampaio Penteado | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dr. Nestor Sampaio Penteado 251 00409-060 | Requalificação | Concluída |  | 14/11/2023 | 2024-09-02 | 269704.57 | 263045.73 | 6034.2023/0001840-2 | Ordem Execução 026/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018402 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62802, "valPagoRestos": 262931.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34772", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018402, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108910, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 263045.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 263045.73, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34772 | 108910 | 45750552000155 |  | 263045.73 | 0
4153 | SME | EMEI SANTO DIAS DA SILVA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 262985.02 | 262985.02 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4154 | SUBEM | Revitalização de praça com pintura de quadra, troca de tela alambrado, instalação Playground e aparelho ginastica. | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Raul Pedrosa - R. Dr. Renato da Costa Bomfim X R. Prof. Antonio de Castro Lopes | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 272395.11 | 262502.45 | 6036.2023/0001579-0 | Contrato nº 045/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300015790 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84750, "valPagoRestos": 262502.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40218", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300015790, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125127, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 262502.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 262502.45, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40218 | 125127 | 27936684000194 |  | 262502.45 | 0
4155 | SUBBT | Ampliação de Area de Skate | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Ministro Nelson Hungria 506 05690-050 | Ampliação | Concluída |  | 26/12/2022 | 23/02/2023 | 262632.13 | 262292.9 | 6031.2022/0004303-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200043034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200043034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 262292.9 | 0
4156 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça e instalação de ATI na Rua Lodeve, 249 | Não | Campo Limpo | Rua Readequação De Praça E Instalação De Ati Na Rua Lodeve, 249 249 05781-220 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-12 | 2024-02-10 | 262288.43 | 262288.43 | 6032.2023/0001901-7 | TC Nº 037/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019017 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71303, "valPagoRestos": 262260.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36004", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300019017, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114276, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 262288.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 262288.43, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36004 | 114276 | 04659640000169 |  | 262288.43 | 0
4157 | SUBFO | revitalização de viela com adequação de escada e instalação de corrimão 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Pedro Alba 55 02873-540 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-12 | 2024-08-02 | 267879.94 | 261778.18 | 6037.2023/0002886-2 | Ordem de Início Nº 040/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300028862 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65747, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35924", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300028862, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113886, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 261778.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08469841000154", "valTotalEmpenhado": 261778.18, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FACCHIN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35924 | 113886 | 08469841000154 |  | 261778.18 | 0
4158 | SUBJA | Rua José Pompeu | Não | Jabaquara | Rua Rua José Pompeu alt 159 04387-210 | Manutenção | Concluída |  | 25/11/2022 | 23/02/2023 | 269524.01 | 261442.13 | 6042.2022/0001696-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200016967 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200016967 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 261442.13 | 0
4159 | SEME | CE BUTANTA - Serviços de reparo | Não | Butantã | Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã, CEP 05539-040 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 261302.75 | 261302.75 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4160 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Prof. Washington Pires, 58 - Jardim Maria Sampaio | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Prof. Washington Pires, 58 - Jardim Maria Sampaio 05790-420 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 261018.58 | 261018.58 | 6032.2022/0003038-8 | TC Nº 161/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 260702.13 | 0
4161 | SUBIP | Manutenção Para Revitalização, Construção de Quadra e Instalação de Brinquedos na Praça Adalberto Bueno Neto - Sacomã | Sim | Ipiranga | Praça Adalberto Bueno Neto S/N 04243-140 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 23/12/2022 | 270778.81 | 260745.96 | 6039.2022/0001762-2 | 055/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017622 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017622 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 260745.96 | 0
4162 | SUBCS | Execução de centro comunitário, Rua Juvenal Hudson Ferreira | Não | Capela do Socorro | Rua Juvenal Hudson Ferreira | Obra nova | Concluída |  | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 268000 | 260384.07 | 6057.2023/0002486-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300024866 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50543, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 260291.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24825", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300024866, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80627, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 260291.16, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 260291.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 260384.07, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 92.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 260291.16 | 24825 | 80627 | 01078768000140 |  | 260291.16 | 260291.16
4163 | SUBFO | Revitalização de escadaria e implantação de corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Rua/Praça Rua do Farol Aracanguira Afonso de Carvalho X santa clara de assis Bonifacio de Santana 667 67 s/n 110 02847-070 02878-110 02809-005 02834-110 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-08 | 2023-05-12 | 266756.72 | 260021.95 | 6037.2023/0001835-2 | Ordem de Início Nº 011/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300018352 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42685, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 260021.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21018", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018352, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70056, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 260021.95, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 260021.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 260021.95, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 260021.95 | 21018 | 70056 | 25002923000103 |  | 260021.95 | 260021.95
4164 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Novo Mundo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Novo Mundo - 02185-000 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2022 | 19/02/2023 | 267005.23 | 259860.14 | 6058.2022/0003184-0 | Nº do Contrato 009/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200031840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200031840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 259860.14 | 0
4165 | SME | EMEI SILVIO CALDAS, COMPOSITOR | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 259671.66 | 259671.66 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4166 | SUBJA | Viela Rua Rsihin Matsuda | Sim | Jabaquara | Rua Rsihin Matsuda 04371-000 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 265778.19 | 259560.26 | 6042.2023/0004579-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300045799 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86587, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41009", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300045799, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130266, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 259560.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 259560.26, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41009 | 130266 | 02887746000194 |  | 259560.26 | 0
4167 | SUBPR | Implantação de contenção tipo gabião em margem de córrego | Sim | Perus | Rua Rua Eduardo Grusius – Jardim Monte Belo – Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP 19 05266-010 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/21 | 25/01/22 | 259269.84 | 259269.84 | 6049.2021/0001344-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013441 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013441 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 259269.84 | 0
4168 | SME | CEI ROBERTO ARANTES LANHOSO | Não | Butantã | R. SARA NEWTON 146 - JARDIM BOA VISTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 258152.61 | 258152.61 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
4169 | SUBMP | Revitalização de quadra de futebol com grama sintética e iluminação | Não | São Miguel Paulista | Rua Jasmim de Porcelana 62 08050-090 | Manutenção | Concluída |  | 21/09/2022 | 19/12/2022 | 257760.03 | 257760.03 | 6055.2022/0002540-1 | Nº do Contrato 019/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200025401 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200025401 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 257760.03 | 0
4170 | SME | CEI DIRET ZACARIA MAURO FACCIO GONCALVES | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 257741.6 | 257741.6 | 7910202200001332 6016202100838530 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001332', '6016202100838530'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4171 | SUBCV | Limpeza geral/ implantação de ATI e Playground | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Av Inajar de Souza 1942/2600 1942 02675-031 | Requalificação | Concluída |  | 2021-11-10 | 18/01/2022 | 212464.94 | 257728.94 | 6033.2021/0002068-8 | 017/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100020688 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100020688 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 257728.94 | 0
4172 | SMS | UBS KRUKUTU | Sim | Parelheiros | RUA JOAO LANG nº 153 CEP 04895-070 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 257629.09 | 6018.2022/0009072-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200090724 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200090724 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 257629.09 | 255135.19
4173 | SUBEM | Revitalização de Viela e escadaria , jardim de chuva | Não | Ermelino Matarazzo | Viela Travessa Antonius Arena, 758 X R.Marco Polo, 959 X Av. Boturussu | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 17/12/2023 | 265577.56 | 257493.68 | 6036.2023/0001808-0 | Contrato nº 020/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300018080 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57901, "valPagoRestos": 201526.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 55966.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28971", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300018080, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91406, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 55966.72, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 257493.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 257518.86, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 25.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 55966.72 | 28971 | 91406 | 02887746000194 |  | 257493.68 | 55966.72
4174 | SUBEM | Reforma da Praça Ary Francisco de Paulo | Não | Ermelino Matarazzo | Praça R. Hermenegildo Parente x Rua João José de Queiroz | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/02/2024 | 263153.6 | 256949.91 | 6036.2023/0002665-1 | Contrato nº 050/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300026651 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40491", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6036202300026651, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125731, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 256931.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 256949.91, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 17.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40491 | 125731 | 18225720000110 |  | 256931.97 | 0
4175 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Manoel Homem de Andrade, 408 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Manoel Homem De Andrade, 408 408 05723-400 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 256605.84 | 256605.84 | 6032.2022/0003027-2 | TC Nº 122/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030272 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030272 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 256581.92 | 0
4176 | SUBAD | Reforma Viela Rua Carlos Decourt | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Carlos Decourt 04429-265 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 16/11/2022 | 267759.29 | 256504.07 | 6034.2022/0001143-0 | Ordem Execução 027/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011430 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011430 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 256504.07 | 256504.07
4177 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Voluntários da Pátria | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Voluntários da Pátria, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 207232.93 | 256237.15 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4178 | SUBJA | Pavimentação Av João Betchem Filho | Sim | Jabaquara | Av João Betchem Filho 04387-080 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 15/02/2024 | 260465.41 | 256193.35 | 6042.2023/0003160-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031607 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66188, "valPagoRestos": 256193.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35850", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113692, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 256193.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 256193.35, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35850 | 113692 | 17861752000140 |  | 256193.35 | 0
4179 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte da Freguesia do Ó | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Pte. Freguesia do Ó | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. Obras iniciadas. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 256164.32 | 256164.32 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
4180 | SUBMB | Implantação de Galerias de Aguas Pluviais, Rua Fim de Semana | Não | M'Boi Mirim | Rua Fim de Semana S/N 05846-270 | Manutenção | Concluída |  | 2021-09-01 | 30/10/2021 | 258960.73 | 255810.45 | 6045.2019/0000364-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045201900003645 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045201900003645 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4181 | SME | EMEF DONA ANITA COSTA | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS JURUPIS 254 - INDIANOPOLIS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 255805.11 | 255805.11 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
4182 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Francisco Ranieri | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Francisco Ranieri S/N 02435-061 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 255300.62 | 255300.62 | 6052.2023/0005137-8 | Contrato 20/SUB-ST/AJ/20230 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300051378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81127, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39256", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6052202300051378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123162, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 255300.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 255300.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81127, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39256", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300051378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123235, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 255300.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 255300.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39256 | 123162; 123235 | 15049818000176 |  | 255300.65 | 0
4183 | SUBJA | R. Florêncio Gomes Junior | Não | Jabaquara | Rua Florêncio Gomes Junior 25 04339-060 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-11 | 2023-01-02 | 265550.3 | 255239.1 | 6042.2022/0002038-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020387 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020387 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 255239.1 | 0
4184 | SUBFO | revitalização de área pública. | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Padre Ivo Paoloni 15A 02814-240 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-11-02 | 261649.54 | 255127.06 | 6037.2023/0003071-9 | Ordem de Início Nº 042/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030719 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69452, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030719, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118983, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 255127.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 255127.06, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37548 | 118983 | 17861752000140 |  | 255127.06 | 0
4185 | SME | CEI DIRET JOSÉ ADRIANO MARREY JUNIOR, VER. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 255058.82 | 255058.82 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4186 | SUBJA | Área verde Rua Antonio Madi | Não | Jabaquara | Rua Antonio Madi 100 04347-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 20/01/2023 | 300991.18 | 255034.98 | 6042.2022/0001712-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017122 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017122 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 255034.98 | 0
4187 | SUBCV | Revitalização de praça/Instalação de ATIs e imobiliários/Paisagismo: plantio de grama e plantio arbóreo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Av. Maria Antonia Martins, Altura do Número 11 11 02650-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-12 | 29/09/2022 | 255028.71 | 255016.45 | 6033.2022/0000804-3 | 015/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200008043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200008043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 255016.45 | 255016.45
4188 | SUBEM | Revitalização de praça com instalação de ATI,playground e paisagismo | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Cosme e Damião - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 27/09/2023 | 31/10/2023 | 261767.24 | 254964.51 | 6036.2023/0001145-0 | Contrato nº 019/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53246, "valPagoRestos": 254964.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28318", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89734, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 254964.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 255095.88, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 131.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28318 | 89734 | 09195930000112 |  | 254964.51 | 0
4189 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras para construção de pista de Skate, em área pública | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua José Piza alt. nº 119 02815-010 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 254772.43 | 254772.43 | 6051.20230004464-3 | 074/SUBPJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300044643 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80015, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39648", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300044643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124298, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 254772.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 254772.43, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39648 | 124298 | 34223533000154 |  | 254772.43 | 0
4190 | SME | CEI IND JARDIM MARACANÃ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 254766.45 | 254766.45 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4191 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução de obras de revitalização de área pública, com instalação de playground e aparelhos de ginástica para 3ª idade – ATI. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Flôr do Lírio 2 02820-030 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 254700.39 | 254700.39 | 6051.2023/0004559-3 | 075/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300045593 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81628, "valPagoRestos": 254700.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39852", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300045593, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124522, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 254700.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 254700.39, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39852 | 124522 | 21407866000191 |  | 254700.39 | 0
4192 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação da Associação de moradores, Rua Gastão Raul de Forton Bousquet, 107 - Travessa Moresp - Jardim Marcelo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Gastão Raul De Forton Bousquet, 107 - Travessa Moresp - Jardim Marcelo 107 05797-000 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 23/12/2023 | 254695.84 | 254695.84 | 6032.2023/0002549-1 | TC Nº 020/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300025491 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65986, "valPagoRestos": 244468.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 10227.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30874", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300025491, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96321, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10227.53, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 254695.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 254695.84, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 10227.53 | 30874 | 96321 | 67192609000180 |  | 254695.8 | 10227.53
4193 | SUBIP | Manutenção, Readequação e Revitalização da Quadra Unas, Sit. Rua da Mina Central, 38 - Heliópolis. | Não | Ipiranga | Rua da Mina Central 38 04236-070 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2022 | 20/10/2022 | 260653.69 | 254292.35 | 6039.2022/0002030-5 | 024/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200020305 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200020305 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 254292.35 | 0
4194 | SEME | SEME - GABINETE - Adaptações | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis - CEP 04075-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 254237.51 | 254237.51 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4195 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para CDC Vila Malvina | Sim | Perus | Avenida Av. Domingos Antônio Di Sandro – Vila Fanton - Perus, São Paulo – SP 44 05202-270 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 31/03/24 | 242067.57 | 254170.95 | 6049.2023/0001317-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013178 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83892, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37475", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013178, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118856, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 242067.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 242067.57, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84345, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37475", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013178, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119369, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 12103.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 12103.38, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 37475 | 119369; 118856 | 57646374000104 |  | 254170.95 | 0
4196 | SUBIQ | Manutenção Revitalização e Adequação em Área Pública | Não | Itaquera | Rua R. Jaguacininga, Próximo Ao N.º 63 | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-06 | 10/08/2023 | 254066.39 | 254066.39 | 6041.2022/0004248-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200042482 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36225, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 204143.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14121", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200042482, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51123, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 204143.51, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 204143.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 204143.51, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45830, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 49922.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14121", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200042482, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63506, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 49922.88, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 49922.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 49930.99, "datEmpenho": "04/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 8.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 254066.39 | 14121 | 51123; 63506 | 27936684000194 |  | 254066.39 | 254066.39
4197 | SUBCV | Demolição e reconstrução da alvenaria, pintura e intalação para captação de água Rua Serrana Fluminense | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Rua Serrana Fluminense, 139 139 02676-040 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-05 | 20/03/2024 | 253922.93 | 253922.93 | 6033.2023/0001473-8 | 026/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014738 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75060, "valPagoRestos": 253922.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37152", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014738, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118120, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 253922.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 253922.93, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37152 | 118120 | 32402456000174 |  | 253922.93 | 0
4198 | SUBEM | Revitalização de Praça, incluindo acessibilidade e paisagismo. | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Antonio Almeida Soares | Manutenção | Em andamento |  | 17/11/2021 | 31/12/2021 | 269525.86 | 253592.14 | 6036.2021/0000434-4 | Contrato nº 18/SUB-EM/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202100004344 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202100004344 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 253592.14 | 87492.89
4199 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Victório Santin | Sim | Itaquera | Rua Victório Santin, - Mais de um CEP | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 237033.1 | 252958.01 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4200 | SME | EMEI PATRÍCIA GALVÃO | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 252745.06 | 252745.06 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4201 | SME | CEI DIRET VILA MARILENA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 252303.72 | 252303.72 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4202 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Francisco José de Melo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Francisco José de Melo Extensão 02128-027 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 251607.6 | 251607.6 | 6058.2023/0003217-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032171 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86783, "valPagoRestos": 128448.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39380", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032171, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123385, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 128448.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 128448.36, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39380 | 123385 | 15009784000196 | 123159.24 | 251607.6 | 0
4203 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da quadra e vestiários na Rua Guilherme Vokurka - Jardim Evana | Não | Campo Limpo | Rua Rua Guilherme Vokurka - Jardim Evana 05763-410 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 251457.52 | 251457.52 | 6032.2022/0003742-0 | TC Nº 150/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200037420 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200037420 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 251457.51 | 0
4204 | SUBST | Pavimentação da Trav Andre Levinson | Sim | Santana/Tucuruvi | Travessa Travessa André Levinson Toda extensão 02440-040 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 24/02/2023 | 250346.01 | 250346.01 | 6052.2022/0003725-0 | Contrato 20/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200037250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200037250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 250346.01 | 0
4205 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Carlos Batista de Magalhães | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Carlos Batista de Magalhães 140 04648-260 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 19/09/2022 | 298239.9 | 250141.9 | 6034.2022/0001127-9 | Ordem Execução 021/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 250141.9 | 250141.9
4206 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Francisco Calado / Rua Marina Lemos de Abreu | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua / Rua Francisco Calado / Marina Lemos de Abreu, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 232928.02 | 250073.08 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4207 | SMS | UBS Alpes do Jaraguá | Sim | Pirituba/Jaraguá | ALAMEDA DAS LIMEIRAS nº 46 CEP 05187-634 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 249999.17 | 6010.2021/0003716-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100037160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100037160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4208 | SUBST | Requalificaçãoda Praça Levem Vampré | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Levem Vampré S/N 02343-010 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 249947.13 | 249947.13 | 6052.2023/0005566-7 | Contrato 30/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300055667 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85915, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Ely Teruel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41614", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6052202300055667, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133894, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7015", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 249947.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 249947.13, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41614 | 133894 | 01294872000172 |  | 249947.13 | 0
4209 | SUBIQ | Contratação de Empresa Especializada em Sistema de Iluminação de Campo de Futebol | Não | Itaquera | Praça Praça José Ênio da Silveira | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-09 | 02/11/2023 | 249945.19 | 249945.19 | 6041.2023/0002473-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300024737 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47629, "valPagoRestos": 249712.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24198", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300024737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78114, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 249945.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 249945.19, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 24198 | 78114 | 02178331000141 |  | 249945.19 | 0
4210 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública, readequação de quadra poliesportiva, instalação de playground e serviços complementares | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Comendador Emílio Romi 17 02918-160 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 250344.65 | 249935.37 | 6051.2023/0004873-8 | 083/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300048738 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84376, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40885", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300048738, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128630, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 249935.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 249935.37, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40885 | 128630 | 03299563000110 |  | 249935.37 | 0
4211 | SEME | CE Vila Maria -CEE Thomaz Mazzoni - Adaptações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 249877.81 | 249877.81 | 6019.2022/0000710-5 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4212 | SMS | AMA JARDIM NORDESTE | Sim | Penha | Rua Nicolo Tartaglia nº 45 CEP 03693-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 249865.64 | 6018.2019/0086002-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900860028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900860028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4213 | SMS | UBS AMA JD NORDESTE | Sim | Penha | RUA NICOLO TARTAGLIA nº 45 CEP 03693-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 249865.64 | 6010.2021/0002978-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100029787 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100029787 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4214 | SUBJA | Praça Comendador Antonio Sanches | Não | Jabaquara | Rua Raiz da Serra X Rua Janidroba 04347-010 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 256120.59 | 249852.83 | 6042.2022/0001717-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017173 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017173 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 249852.83 | 0
4215 | SUBPR | Implantação de praça, construção de quadra e playground em área pública | Sim | Perus | Rua Rua Aloisio de Magalhães e Rua Andira – Chácara Maria Trindade – Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP S/N 05275-050 | Obra nova | Concluída |  | 2021-09-09 | 2021-07-11 | 249673.29 | 249673.29 | 6049.2021/0000364-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100003640 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100003640 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 249673.29 | 249673.29
4216 | SUBIP | Serv. Manutenção para Revitalização da Praça Najimi Ali Abdalla | Sim | Ipiranga | Praça Najimi Ali Abdalla S/N 4243160 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/10/2022 | 299524.99 | 249394.8 | 6039.2022/0002522-6 | 040/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200025226 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200025226 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 249394.8 | 0
4217 | SME | CEI DIRET JARDIM SOMARA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 249367.51 | 249367.51 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4218 | SUBCV | Escada. Regularização de degraus e patamar . Instalação de corrimão e pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Travessa Vicente Pelegrini X Rua Domiciano Ribeiro, 318 2 02565-091 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 249038.06 | 249038.06 | 6033.2023/0002407-5 | 045/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300024075 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79541, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40694", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300024075, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126882, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 241751.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 249038.06, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 7286.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40694 | 126882 | 00971575000151 |  | 241751.4 | 0
4219 | SUBMP | Revitalização de Praça 10 | Não | São Miguel Paulista | Rua Mimosáceas S/N 08180-280 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 248906.28 | 248906.29 | 6055.2023/0003198-5 | Nº do Contrato 055/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031985 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82907, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37792", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031985, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119411, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 248906.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 248906.28, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37792 | 119411 | 02811333000126 |  | 248906.28 | 0
4220 | SUBJA | Área verde Rua das Grumixamas | Não | Jabaquara | Rua das Grumixamas alt 2 04349-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-10 | 29/12/2023 | 25501305 | 248738.28 | 6042.2023/0003024-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300030244 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57107, "valPagoRestos": 171083.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 77654.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28604", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300030244, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90484, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 77654.31, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 248738.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 249025.74, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 287.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 77654.31 | 28604 | 90484 | 17861752000140 |  | 248738.28 | 77654.31
4221 | SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez - Reparação | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 248640.04 | 248640.04 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4222 | SUBIP | Serv. Implantação de Galeria de Águas Pluviais e Melhorias no Pavimento das Calçadas em Trecho da Rua François Carlier. - Sacomã | Sim | Ipiranga | Rua François Carlier S/N 04190-010 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/2021 | 24/02/2022 | 258718.93 | 248173.76 | 6039.2021/0003125-9 | 041/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031259 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031259 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 248173.76 | 0
4223 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Golparazi, nº. 301 x Rua Cromer - Jardim Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | Rua Rua Golparazi, Nº. 301 X Rua Cromer - Jardim Vale Das Virtudes 301 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 24/02/2023 | 248165.94 | 248165.94 | 6032.2022/0003024-8 | TC Nº 128/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 248073.19 | 0
4224 | SUBVP | Viaduto Cap. Pacheco e Chave | Não | Vila Prudente | Rua Cap. Pacheco e Chaves 13 01326-000 | Requalificação | Concluída |  | 14/11/2023 | 2024-12-02 | 247809.01 | 247809.01 | 6060.2023/0002900-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300029007 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66602, "valPagoRestos": 150000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34695", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6060202300029007, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109308, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 150000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 150000, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66606, "valPagoRestos": 97787.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34695", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6060202300029007, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109321, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97787.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 97809.01, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 21.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34695 | 109308; 109321 | 09195930000112 |  | 247787.03 | 0
4225 | SME | CEI DIRET JARDIM SÃO PAULO | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 247783.51 | 247783.51 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4226 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Magnólia Azul x Av. Itajuíbe | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Magnólia Azul x Av. Itajuíbe 08141-640 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 247352.45 | 247352.45 | 6040.2023/0000977-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300009775 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42064, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 247352.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18322", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300009775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62600, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 247352.45, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 247352.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 247352.45, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 57105, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 37024.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18322", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300009775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81152, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 37024.21, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 37024.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 37048.62, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 24.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 284376.66 | 18322 | 62600; 81152 | 02811333000126 |  | 284376.66 | 284376.66
4227 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Viela, Rua Rua Canuto Luis do Nascimento | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Canuto Luis do Nascimento 79 05850-140 – | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 30/11/2023 | 249666.43 | 247317.38 | 6045.2023-0002214-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300022140 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52941, "valPagoRestos": 247317.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27862", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300022140, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87968, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 247317.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 247320.09, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 2.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27862 | 87968 | 02887746000194 |  | 247317.38 | 0
4228 | SUBPJ | Adequação de área Pública - 43 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Monsenhor Escriva - Rua Adele Zarzur x Rua Nova Era S/N 02968-015 | Requalificação | Concluída |  | 17/08/2022 | 14/11/2022 | 247300.42 | 247300.42 | 6051.2022/0001759-8 | 016/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200017598 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200017598 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 247300.42 | 247300.42
4229 | SUBIT | Reforma de Quadra, Rua João Carlos Amat | Não | Itaim Paulista | Rua Rua João Carlos Amat Frente ao 04 08111-760 | Requalificação | Concluída |  | 19/08/2022 | 2022-02-10 | 248282.14 | 247282.14 | 6040.2021/0001617-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016174 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016174 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 247230.14 | 247230.14
4230 | SUBG | Muro e Passeio Rua Porto de Bezerra | Não | Guaianases | Rua Porto de Bezerra S/N 08440-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2021 | 20/02/2022 | 255209.28 | 247079.03 | 6038.2021/0002063-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020634 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020634 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 247079.02 | 0
4231 | SEME | SEME - FROTA - Manutenção predial | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 246995.68 | 246995.68 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4232 | SUBSE | Fornecimento e Instalação de Fechamento Protetivo no entorno da Fonte Monumental | Não | Sé | Praça Julio de Mesquita 01209010 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 01/11/2022. Término Previsto para 30/12/2022 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 246786.49 | 246786.49 | 6056.2022/0010254-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200102541 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202200102541 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246786.49 | 16658.87
4233 | SUBSM | Intervenção, Praças, Reforma Eqptos | Não | São Mateus | Praça Diversas Praças | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 18/02/2022 | 246781.6 | 246781.61 | 6054.2021/0001174-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100011748 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100011748 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246781.6 | 0
4234 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Viela, Avenida Fernão de Castanheda | Não | M'Boi Mirim | Avenida Fernão de Castanheda 10 5871-300 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 249256.74 | 246741.31 | 6045.2021/0002421-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100024212 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100024212 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246741.31 | 0
4235 | SUBAD | Reforma Viela Rua Jamil Jorge Daniel | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Jamil Jorge Daniel 220 04464-090 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 255247 | 246393.51 | 6034.2022/0000477-9 | Ordem Execução 007/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246393.51 | 246393.51
4236 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações no CDC Sol Nascente | Sim | Perus | Rua Rua Padre José de Anchieta – Morada do Sol - Perus, São Paulo - SP 56 05281-150 | Manutenção | Concluída |  | 14/11/23 | 31/03/24 | 234520.98 | 246247.03 | 6049.2023/0001165-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300011655 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77501, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35039", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110329, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 234520.98, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 234520.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78934, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35039", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112325, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 234520.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 234520.98, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78934, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35039", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112329, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 11726.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 11726.05, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35039 | 112325; 110329; 112329 | 57646374000104 |  | 246247.03 | 0
4237 | SME | CEI IND JARDIM GUARANI | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 246206.72 | 246206.72 | 7910202200001197 6016201900183769 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001197', '6016201900183769'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4238 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa da Percussão | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa da Percussão Extensão 02134-005 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 245955.91 | 245955.91 | 6058.2023/0003193-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031930 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86676, "valPagoRestos": 124335.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39374", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031930, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123383, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 124335.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 124335.48, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39374 | 123383 | 15009784000196 | 121620.33 | 245955.81 | 0
4239 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Conceição | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Conceição, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 217265.38 | 245319.65 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Av. Professor Castro Junior e Av. Conceição Custo CET total das 2 faixas = R$ 56.108,53 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4240 | SUBIQ | Revitalização e Adequação No Cdc Araújo | Não | Itaquera | Rua R. Bernardino Prudenti, N.º 192 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-09 | 10/11/2023 | 245091.05 | 245091.05 | 6041.2023/0002813-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300028139 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47665, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 245091.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25905", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6041202300028139, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82596, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 245091.05, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 245091.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 245091.86, "datEmpenho": "24/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 245091.05 | 25905 | 82596 | 17861752000140 |  | 245091.05 | 245091.05
4241 | SME | CEI DIRET JARDIM SANTA MARIA | Sim | Itaquera | Rua Embiú, 256 - Jardim Santa Maria, São Paulo - SP, 03574-110 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 245027.67 | 245027.67 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4242 | SUBMB | Readequação de Area Publica Escadaria, Rua Sol Nascente | Não | M'Boi Mirim | Rua Sol Nascente S/N 04962-070 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 249999.68 | 245002.07 | 6045.2022-0000988-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200009886 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200009886 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4243 | SEME | CDC Pequeninos do Jockey - Vestiário | Não | Butantã | Rua Frei Bonifácio Dux, 160 - Butanta - CEP 05629-000 | Requalificação | Concluída | Readequação dos vestiários e sala de arbiragem | 22/12/2022 | 21/03/2023 | 244995.96 | 244995.96 | 6019.2022/0004274-1 | Transferencia especial - Recurso federal | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200042741 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200042741 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 244309.72 | 0
4244 | SME | CEI DIRET VILA BRASILÂNDIA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 244761.49 | 244761.49 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4245 | SUBSP | Revitalização, adaptação e manutenção do Canteiro Central da Av. Sapopemba entre os numeros 9000 e 9120 - Jardim Adutora | Não | Sapopemba | Avenida Sapopemba 9120 03988-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2022 | 20/01/2023 | 248898.91 | 244735.2 | 6061202200014631 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014631 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014631 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 244735.2 | 0
4246 | SME | CEI IND RAPHAELA CAPELLANO DIAS | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 244617 | 244617 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4247 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC União Uleromã, na Rua Guerreiro - Jardim Rosana | Não | Campo Limpo | Rua Rua Guerreiro - Jardim Rosana 05795-210 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/12/2022 | 244616.35 | 244616.35 | 6010.2022/0000788-2 | 065/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200007882 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200007882 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 244526.67 | 170383.68
4248 | SUBJA | Área verde Rua Marco Palmezzano | Não | Jabaquara | Rua Marco Palmezzano alt 117 04337-160 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-08-02 | 249780.41 | 244588.66 | 6042.2022/0003388-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200033888 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200033888 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 244588.66 | 0
4249 | SUBFO | revitalização área pública, ati, play e alambrado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Manoel Aquilino dos Santos 1385 02873-520 | Manutenção | Concluída |  | 25/11/2023 | 23/02/2024 | 250392.43 | 244509.52 | 6037.2023/0002876-5 | Ordem de Início Nº 023/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300028765 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65474, "valPagoRestos": 244042.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34441", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300028765, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106805, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 244509.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 244509.52, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34441 | 106805 | 10599775000189 |  | 244509.52 | 0
4250 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Campo Bologne, Rua Polinesia Pq Bologne | Não | M'Boi Mirim | Rua Polinesia Pq Bologne S/N 04941-070 | Manutenção | Concluída |  | 20/07/2021 | 17/09/2021 | 249979.5 | 244484.57 | 6045.2021/0000764-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007644 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007644 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4251 | SUBCV | UBS Adelaide Lopes: Mureta, Execução do piso, concretagem Corrimão, Paisagismo, limpeza, iluminação, | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | UBS Av. Clavásio Alves da Silva, 683 683 02722-170 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2024 | 26/02/2024 | 244294.66 | 244294.66 | 6033.2023/0003125-0 | 059/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031250 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83896, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41225", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300031250, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130734, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 244294.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 244294.66, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41225 | 130734 | 16646401000153 |  | 244294.66 | 0
4252 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Melhorias na sede da Associação dos Moradores do Jardim Novo Oriente, Rua Vicenzo Danti - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Vicenzo Danti - Parque Regina 05772-080 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 244230.37 | 244230.37 | 6010.2021/0003217-6 | 045/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100032176 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100032176 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243662.11 | 0
4253 | SUBIP | Reforma do CDC N.S. Encarnação | Não | Ipiranga | Avenida Nossa Sra. da Encarnação 600 04180-081 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-12 | 2024-05-03 | 248492.54 | 244038.62 | 6039.2023/0003386-7 | 042/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300033867 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64030, "valPagoRestos": 244020.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33763", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300033867, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104976, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 244038.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 244038.62, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33763 | 104976 | 18225720000110 |  | 244038.62 | 0
4254 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre - Rua José Alvares Maciel | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua José Alvares Maciel Alt. N° 391 (Viveiro Ii) 391 05539-080 | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 16/12/2023 | 243783.79 | 243779.55 | 6031.2023/0002399-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300023990 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54945, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 243779.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26892", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300023990, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84405, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 243779.55, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 243779.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 243783.79, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 4.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 243779.55 | 26892 | 84405 | 02887746000194 |  | 243779.55 | 243779.55
4255 | SUBJA | Praça Nardino Francisco de Oliveira | Não | Jabaquara | Rua Durval Pi nto Ferreira alt 414 04386-030 | Manutenção | Concluída |  | 19/11/2022 | 30/12/2022 | 246457.49 | 243684.89 | 6042.2022/0002565-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025656 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025656 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243684.89 | 0
4256 | SME | CEI DIRET JARDIM MONJOLO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Calixto de Almeida, 442 - Jardim Monjolo, São Paulo - SP, 02961-000 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 243555.61 | 243555.61 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4257 | SME | CEI IND JARDIM DAMASCENO II | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 243524.4 | 243524.4 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4258 | SMSUB | Revitalização de Área Pública Municipal - Praça Mario Garnero | Não | Butantã | Rua Brigadeiro A. Trompowsky, alt. 300, Jardim Morumbi | Requalificação | Concluída |  | 2021-08-30 | 2022-01-25 | 243972.7 | 243395.72 | 6012.2021/0005616-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100056165 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100056165 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243395.72 | 0
4259 | SUBBT | Vielas Jd. Das Vertentes | Não | Butantã | Viela Rua Luiz Antônio Abreu (4 Vielas) 65 05541-190 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 243404.48 | 243372.85 | 6031.2022/0003847-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200038472 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200038472 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243372.85 | 0
4260 | SUBAD | Reforma Viela Rua Jamil Jorge Daniel | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Jamil Jorge Daniel 109 04464-090 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 249965.52 | 243284.16 | 6034.2023/0001484-9 | Ordem Execução 010/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014849 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53096, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014849, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84100, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 243993.1, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 243993.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 53096, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 243284.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26739", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014849, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84117, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 243284.16, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 243284.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 243993.1, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 708.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 243284.16 | 26739 | 84117; 84100 | 24393823000192 |  | 243284.16 | 243284.16
4261 | SEME | Complexo SEME - Certidão de Diretrizes | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova | Em andamento | Elaboração de certidão de diretrizes de transito em conformidade com Lei 15.150/2010 para o Complexo | 2023-06-11 | 2024-08-11 | 243250.91 | 243250.91 | 6019.2023/0001821-4 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300018214 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 41642, "valPagoRestos": 243250.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20042", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300018214, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65778, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 243250.91, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "34954124000128", "valTotalEmpenhado": 243250.91, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NNC ENGENHARIA INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 20042 | 65778 | 34954124000128 |  | 243250.91 | 0
4262 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Antonio Ferreira Albuquerque | Não | M'Boi Mirim | Rua Antonio Ferreira Albuquerque S/N 04929-100 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-01 | 29/01/2023 | 246357.77 | 243100.73 | 6045.2022-0002061-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020618 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020618 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4263 | SME | CEI DIRET VILA MISSIONÁRIA | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 243070.12 | 243070.12 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4264 | SUBCS | Revitalização de praça, Rua Salvador Tolezan | Não | Capela do Socorro | Rua Salvador Tolezan | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 250000 | 243024.47 | 6057.2023/0004243-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042430 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84285, "valPagoRestos": 242944.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41329", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300042430, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131977, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 243024.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 243024.47, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41329 | 131977 | 03069088000196 |  | 243024.47 | 0
4265 | SUBAF | Revitalização de passeio e instalaçao de playground e ATI, Praça Aparecida Pedra Kopcak | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Praça Aparecida Pedra Kopcak S/N 03907-120 | Requalificação | Concluída |  | 13/10/2022 | 25/11/2022 | 249951.56 | 242864.68 | 6030.2022/0003454-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200034544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200034544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 242864.68 | 0
4266 | SUBIQ | Serviços de Engenharia e Estudos e Projetos Executivos de Contenção de Encosta e Margem de Córrego de Acordo Com O Relatório Técnico N.º Iq-13 de 04/10/2018 da Coordenação Municipal de Defesa Civil – Comdec/Sub-Iq | Não | Itaquera | Rua Rua Metalúrgica Oriente X Rua Iracema - Setores Iq-13-01 (R2), Iq-13-02 (R4) e Iq-13-03 (R3) | Obra nova | Concluída |  | 28/08/2023 | 10/11/2023 | 242863.45 | 242863.45 | 6041.2022/0003896-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038965 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 41985, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 242858.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23039", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6041202200038965, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75971, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 242858.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 242858.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 242907.62, "datEmpenho": "07/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 48.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 242858.75 | 23039 | 75971 | 10599775000189 |  | 242858.75 | 242858.75
4267 | SEME | CE Jardim São Paulo/CEE Alfredo Inácio Trindade - Manutenção predial | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Viri, 425, Jardim São Paulo. CEP: 02046-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 242795.57 | 242795.57 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4268 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nordestina | Sim | São Miguel Paulista | Avenida Nordestina, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 218961.53 | 242707.84 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4269 | SUBIQ | Contratação de Empresa Especializada em Sistema de Iluminação de Campo de Futebol | Não | Itaquera | Rua R. Arbela, Altura do N.º 446 | Manutenção | Concluída |  | 2023-06-11 | 04/01/2024 | 242647.16 | 242647.16 | 6041.2023/0003268-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300032683 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57518, "valPagoRestos": 242293.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31744", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300032683, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98772, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 242674.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 242674.4, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31744 | 98772 | 02178331000141 |  | 242674.4 | 0
4270 | SUBEM | Revitalização da escaria e instalação de jardim de chuva | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Governador Archer | Manutenção | Em andamento |  | 22/08/2022 | 20/09/2022 | 251617.86 | 242423.81 | 6036.2022/0001364-7 | Contrato nº 030/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 242423.81 | 242423.81
4271 | SME | CEI DIRET JARDIM CAPELA | Sim | M'Boi Mirim | R. José Roberto Sáles, 100 - Jardim Capela, São Paulo - SP, 04960-090 | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 242289.7 | 242289.7 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4272 | SIURB | Viaduto Jacu-Pêssego - Complexo Viário Aurélio Batista Félix sobre a Rodovia | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Jacu-Pêssego - Complexo Viário Aurélio Batista Félix | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/02/22 | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 213016.29 | 242228.95 | 7910.2020/0000567-9 | Prazo Contratual de 60 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000005679 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000005679 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 242228.95 | 242228.95
4273 | SUBCS | Revitalização de praça, Praça Elida Fontanesi Gagliardi | Não | Capela do Socorro | Praça Elida Fontanesi Gagliardi | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 250000 | 241958.97 | 6057.2023/0004242-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042422 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84186, "valPagoRestos": 241763.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41228", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300042422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 241958.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 241958.97, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41228 | 130904 | 26684478000171 |  | 241958.97 | 0
4274 | SUBAD | Reforma Viela Rua Fanfula | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Fanfula 119 04429-030 | Requalificação | Concluída |  | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 249440.79 | 241899.31 | 6034.2022/0002352-8 | Ordem Execução 124/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 241899.31 | 0
4275 | SUBSM | Obra nova, Via, Pavimento Asfaltico | Sim | São Mateus | Rua Rua Anecy Rocha 08372-209 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-05 | 16/11/2022 | 241773.35 | 241773.35 | 6054.2022/0001129-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200011294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200011294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 241773.35 | 0
4276 | SUBFO | Revitalização de Áreas Verdes com Implantação de Playground, ATI e Revitalização Paisagística | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Praça Praça Luis José Junqueira Freire Engenheiro Almir Pinto Italico Ancorna Lopez 571 S/N S/N 02864-000 02738-040 02730-070 | Obra nova | Concluída |  | 2022-03-10 | 2023-01-01 | 262388.08 | 241728.46 | 6037.2022/0001789-3 | N° Contrato 18/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200017893 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200017893 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 241728.46 | 241728.46
4277 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Igaratá | Sim | Vila Prudente | Rua Igaratá, - 03151-030 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 230875.54 | 241654.25 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4278 | SMC | Reforma de manutenção predial da Casa de Cultura São Mateus - Casa de Cultura São Mateus | Não | São Mateus | Rua Monte Mandirá, 40 - 03951110 | Obra nova | Em andamento | Contrato de projeto executivo em andamento | 2022-01-10 | 2024-09-01 | 6345140.18 | 241598.12 | 6025.2022/0007515-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200075154 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 17697, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 201997.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27993", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6025202200075154, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22938, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 201997.62, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 201997.62, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "58623406000100", "valTotalEmpenhado": 201997.62, "datEmpenho": "26/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SANDRA CHECHTER & VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA S/S", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 201997.62 | 27993 | 22938 | 58623406000100 |  | 241598.12 | 230892.77
4279 | SUBEM | Revitalização Campo Toca da Raposa | Não | Ermelino Matarazzo | Campo Futebol Campo Toca da Raposa | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 246011.96 | 241143.5 | 6036.2022/0002267-0 | Contrato nº 056/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200022670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200022670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 241143.5 | 0
4280 | SME | CEI DIRET VILA PRADO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 241097.26 | 241097.26 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4281 | SME | CEI IND JARDIM TREMEMBÉ | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 241038.07 | 241038.07 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4282 | SUBCL | Melhoria de Bairros, REFORMA DA PASSARELA NA RUA FEITIÇO DA VILA ALTURA DO NÚMERO 589 (NA PRAÇA FEITIÇO DA VILA) | Não | Campo Limpo | RUA Rua Feitiço Da Vila Altura Do Número 589 (Na Praça Feitiço Da Vila) 05879-000 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 2023-12-02 | 240712.21 | 240712.21 | 6032.2021/0002913-2 | TC Nº 113/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 240582.52 | 0
4283 | SUBJA | Viela Rua Nicolino Milano | Não | Jabaquara | Rua Nicolino Milano 04323-170 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2023 | 18/11/2023 | 246920.38 | 240526.89 | 6042.2023/0002359-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300023590 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 189529.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27386", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300023590, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86341, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 189529.55, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189529.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 189529.55, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 56944, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 333.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27386", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300023590, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86346, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 333.12, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 333.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 50997.34, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 50664.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 189862.67 | 27386 | 86346; 86341 | 30244352000153 |  | 189862.67 | 189862.67
4284 | SME | CEI DIRET JARDIM COTINHA | Sim | Ermelino Matarazzo | R. Bandeira do Almado, 201 - Jardim Cotinha, São Paulo - SP, 03887-050 | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 240519.12 | 240519.12 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4285 | SUBAF | Revitalização de área pública municipal, Rua Rio Real | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Rio Real S/N 03358-100 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2021 | 2022-10-01 | 246734.98 | 240446.74 | 6030.2021/0003018-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100030180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100030180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 240446.74 | 0
4286 | SUBPR | Restauração de equipamento público casa da cultura - área de integração social, | Sim | Perus | Rua Rua Joaquim Arruda, 187 - Vila Inácio - Perus - São Paulo/SP 187 05206-000 | Restauro | Concluída |  | 19/09/22 | 30/11/22 | 193469.27 | 240238.68 | 6049.2022/0000880-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200008806 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200008806 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 240238.68 | 196392.37
4287 | SUBCS | Reforma de centro esportivo, Rua Hilda Fraccaroli | Não | Capela do Socorro | Rua Hilda Fraccaroli | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 250000 | 240204.28 | 6057.2023/0004235-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042350 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84168, "valPagoRestos": 240018.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41402", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300042350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132753, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 240204.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 240204.28, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41402 | 132753 | 57182115000161 |  | 240204.28 | 0
4288 | SUBG | Requalificaçãode Espaço Público e Serviços Complementares | Não | Guaianases | Rua Treze 131 8460375 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 18/11/2023 | 247834.25 | 240017.88 | 6038.2023/0001352-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300013526 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 40426, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 240002.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17693", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300013526, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60687, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 240002.73, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 240002.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 240017.88, "datEmpenho": "27/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 15.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 240002.73 | 17693 | 60687 | 05393816000146 |  | 240002.73 | 240002.73
4289 | SUBIQ | Revitalização, Adaptação e Melhorias em Áreas Municipais Com A Instalação de Letreiros (“Comunicação Visual") | Não | Itaquera | Praça Pça Francisco Daniel Lopes X R. Isaar Carlos de Camargo; Canteiro Central da Av. Nagib Farah Maluf (Em Frente À Pça Brasil); Av. Maria Luiza Americano X Pça Inácio de Tolosa e Pça das Professoras (Entre A Av. Campanella e Av. das Alamandas) | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-05 | 2023-07-07 | 239992.19 | 239992.19 | 6041.2022/0004178-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200041788 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 28948, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 192214.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38681", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202200041788, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42742, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 192214.39, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 192214.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 192214.39, "datEmpenho": "23/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 47777.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38681", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202200041788, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60143, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 47777.8, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 47777.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 47777.8, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 239992.19 | 38681 | 42742; 60143 | 17861752000140 |  | 239992.19 | 239992.19
4290 | SUBJA | Praça Whitaker Penteado | Não | Jabaquara | 04307-060 | Manutenção | Concluída |  | 24/11/2022 | 24/02/2023 | 24645.49 | 239686.12 | 6042.2022/0002062-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 239686.12 | 0
4291 | SME | CEU CEI QUINTA DO SOL | Sim | Penha | AV. LUIZ IMPARATO, 564 - CANGAÍBA | Requalificação | Concluída | REFORMA NO SOLÁRIO | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 353483 | 239572 | 6016.2021/0099325-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100993250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100993250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 81150.43 | 21167.75
4292 | SUBPJ | Adequação de Espaço Público com instalação de playground - Travessa J. Emilio Genioli x Rua Rio Verde | Não | Pirituba/Jaraguá | Travess Travessa J. Emilio Genioli x Rua Rio Verde S/N 02934-401 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 239410.46 | 239410.46 | 6051.2022/0002626-0 | 045/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200026260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200026260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 239397.79 | 143377.23
4293 | SUBIT | Manutenção de Passarela, Avenida Fernando Figueiredo Lins | Não | Itaim Paulista | Avenida Avenida Fernando Figueiredo Lins S/N 08150-040 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 239152.61 | 239152.61 | 6040.2023/0002437-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300024375 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85303, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40938", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300024375, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127762, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 239134, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 239152.61, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 18.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40938 | 127762 | 02811333000126 |  | 239134 | 0
4294 | SUBFO | revitalização em área pública com readequação de piso da quadra e da praça | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Israel Ferreira Ferro 257 02855-010 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-01-02 | 246853.78 | 239068.33 | 6037.2023/0003046-8 | Ordem de Início Nº 032/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030468 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69157, "valPagoRestos": 239068.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35232", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030468, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111300, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 239068.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 239068.33, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35232 | 111300 | 67593152000116 |  | 239068.33 | 0
4295 | SUBJT | Obras de Manutenção do Sistema de Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Brinco da Princesa 02363-120 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 239008.27 | 239008.27 | 6043.2020/0001819-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202000018198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202000018198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 239002.08 | 188919.17
4296 | SME | CEI IND BENEDITO COSTA CARVALHO, DR. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 239005.96 | 239005.96 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4297 | SEME | CE Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis - Modificações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila uilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME |  | 21/10/2023 | 238840.24 | 238840.24 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4298 | SUBBT | Praça Dauro Cavallaro | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Dauro Cavallaro 186 05686-040 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2022 | 23/02/2023 | 239156.71 | 238814.3 | 6031.2022/0003589-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200035899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200035899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 238814.3 | 0
4299 | SUBJA | Escadaria Avenida José Estevão de Magalhães | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães 531 04332-050 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 30/11/2022 | 246644.71 | 238361.24 | 6042.2022/0002042-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020425 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020425 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 238361.24 | 238361.24
4300 | SME | CEI DIRET JOAO FRANCISCO DE HARO, VER. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 238129.78 | 238129.78 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4301 | SME | CEI IND JARDIM BRASIL - PRESÉPIO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 237731.2 | 237731.2 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4302 | SME | CEI DIRET ANTONIA MARIA TORRES DA SILVA | Sim | Ermelino Matarazzo | R. Padre Tiago Alberione, 42 - Vila Bauab, São Paulo - SP, 03894-200 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 237684.33 | 237684.33 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4303 | SUBCV | Revitalização: limpeza mecanizada geral, instalação de corrimão e reconstrução de passeio | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Vera Lúcia Aroca Zan 143 02531-012 | Manutenção | Em andamento |  | 27/12/2023 | 25/04/2024. | R$237606,48( | 237606.48 | 6033.2023/0003117-9 | 050/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031179 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80501, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40949", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300031179, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127846, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 237444.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 237606.48, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 161.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40949 | 127846 | 13045214000126 |  | 237444.94 | 0
4304 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Otavio Quintiliano | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Otavio Quintiliano Toda extensão 02254-130 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 237470.93 | 237470.93 | 6052.2023/0005138-6 | Contrato 22/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300051386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81132, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39242", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6052202300051386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123165, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 237470.93, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 237470.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81132, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39242", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300051386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123225, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 237470.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 237470.93, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39242 | 123225; 123165 | 34730331000107 |  | 237470.93 | 0
4305 | SME | CEI DIRET JARDIM VERA CRUZ | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 236830.18 | 236830.18 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4306 | SME | CEI IND JARDIM MARACANÃ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 236754.45 | 236754.45 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4307 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Borba Gato | Sim | Santo Amaro | Rua Borba Gato, - 04747-030 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-06 | 2022-08-06 | 225223.38 | 236571.69 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4308 | SMSUB | Pavimentação | Sim | São Miguel Paulista | Rua Tietê | Obra nova | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 951810.08 | 236515.34 | 6012.2022/0026500-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200265009 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 13662, "valPagoRestos": 770237.75, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 181572.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2343", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200265009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17384, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 181572.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 951810.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 951810.08, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66589, "valPagoRestos": 236515.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2343", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200265009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100575, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 236515.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 236515.34, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 181572.33 | 2343 | 100575; 17384 | 57646374000104 |  | 1188325.42 | 181572.33
4309 | SUBCV | reconstrução da escada e piso, instalação de alambrado, corrimão, substituição de mobiliário e intalação de parellho de calistenia | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Av. Félix Alves Pereira Altura do Nº 75 75 02882-030 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/06/2024 | 236065.85 | 236065.85 | 6033.2023/0002888-7 | 039/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028887 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76442, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39728", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300028887, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124024, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 236065.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 236065.85, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39728 | 124024 | 13045214000126 |  | 236065.85 | 0
4310 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Rui Barbosa - Treze de Maio - Santo Antônio | Sim | Sé | R. Rui Barbosa | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 236057.78 | 236057.78 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
4311 | SUBCV | reconstrução do passeio, orlas e rampas, instalação de ATI e mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R. Águas Virtuosas X Av. Engenheiro Caetano Alvares, 2528 1256 02553-044 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 23/02/2024 | 194127.11 | 236010.05 | 6033.2023/0002893-3 | 037/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028933 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76504, "valPagoRestos": 194127.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39703", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028933, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123956, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194127.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 194127.11, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89325, "valPagoRestos": 41882.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39703", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028933, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126763, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 41882.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 41882.94, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39703 | 123956; 126763 | 32402456000174 |  | 236010.05 | 0
4312 | SME | CEI DIRET DELSON DOMINGUES | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Marco Polo, 905 - Parque Boturussu, São Paulo - SP, 03801-060 | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 235920.41 | 235920.41 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4313 | SUBEM | Reforma de escadaria com instalação de corrimão | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Eliezer José de Macedo, 354 X R.Abaíra, 151 - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 241837.11 | 235649.78 | 6036.2023/0001151-4 | Contrato nº 016/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011514 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53150, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28006", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011514, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88349, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 235654.43, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 235654.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 53150, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 235649.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28006", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011514, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88528, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 235649.78, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 235649.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 235654.43, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 4.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 235649.78 | 28006 | 88528; 88349 | 18225720000110 |  | 235649.78 | 235649.78
4314 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 15 | Não | Vila Mariana | Praça Benjamin Reginato S/N 04139-005 | Requalificação | Concluída |  | 19/07/2022 | 17/09/2022 | 235975.93 | 235573.27 | 6059.2022/0005618-0 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200056180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200056180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 235573.27 | 235573.27
4315 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação de moradores na Rua Cabaxi, 618 - Jd. Leônidas Moreira | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cabaxi, 618 - Jd. Leônidas Moreira 618 05792-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-11 | 235495.58 | 235495.58 | 6032.2022/0001845-0 | 066/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 233355.67 | 105936.48
4316 | SUBPA | Pavimentação, Escadão - RuaNilo Fleuri da Silveira, ALT N 1B | Sim | Parelheiros | Escadão Escadão - RuaNilo Fleuri da Silveira, ALT N 1B S/N 04890-520 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 241333.77 | 235471.49 | 6047.2023/0001538-2 | Contrato 038/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015382 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60426, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 235356.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30090", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015382, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94563, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 235356.42, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 235356.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 235471.49, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 115.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 235356.42 | 30090 | 94563 | 26684478000171 |  | 235356.42 | 235356.42
4317 | SUBEM | Construção pista de caminhada | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Délio de Carvalho | Manutenção | Em andamento |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 242178.18 | 235118.83 | 6036.2023/0001140-9 | Contrato nº 027/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011409 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53159, "valPagoRestos": 235015.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33308", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011409, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103817, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 235015.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 235118.83, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 103.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33308 | 103817 | 34223533000154 |  | 235015.09 | 0
4318 | SME | CEI IND SIGNE CARLSON | Sim | Jaçanã/Tremembé | TRAV IGUARAPÉ PRIMAVERA, 339 | Requalificação | Concluída | MURO GABIÃO | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 239572 | 235107.76 | 6016.2021/0091980-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100919807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100919807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 246197.84 | 11090.08
4319 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Conego Vicente | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Conego Vicente 92 02212-000 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | 278542.85 | 235055.48 | 6058.2023/0002675-9 | Nº do Contrato 014/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026759 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69118, "valPagoRestos": 52525.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7274.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32947", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026759, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102394, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7274.68, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59800.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 59800.15, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7274.68 | 32947 | 102394 | 15009784000196 | 175255.33 | 235055.48 | 7274.68
4320 | SME | CEI DIRET JARDIM TRÊS CORAÇÕES | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 234850.13 | 234850.13 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4321 | SMC | Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP - Teatro Arthur Azevedo | Não | Mooca | Avenida Paes de Barros, 955 - 03115020 | Manutenção | Concluída | Obra concluída em 2023 | 2023-04-10 | 2023-11-10 | 237170.08 | 234576.72 | 6025.2018/0016747-7 | Serviços de correção em todo o PCCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) do Teatro Arthur Azevedo para emissão do AVCB (Central de Alarme, Elétrica, Porta Corta-Fogo, PDA, Guarda Corpo, etc) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800167477 | Ok | 5957 | [{"numReserva": 19648, "valPagoRestos": 112848.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 83151.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "4137", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201800167477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 25942, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 83151.34, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 196000, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "18627730000182", "valTotalEmpenhado": 196000, "datEmpenho": "06/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PONTO CLIP SERVICOS MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61664, "valPagoRestos": 38576.72, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "4137", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201800167477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95830, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 38576.72, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "18627730000182", "valTotalEmpenhado": 41170.08, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2593.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PONTO CLIP SERVICOS MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 83151.34 | 4137 | 95830; 25942 | 18627730000182 | 2593.36 | 237170.08 | 83151.34
4322 | SUBSA | Revitalização da Feira de Artigos Religiosos | Não | Santo Amaro | Avenida Interlagos X Eng. Eusébio Stevaux S/N 04696-000 | Ampliação | Concluída |  | 28/12/2022 | 31/01/2023 | 235449.9 | 234483.89 | 6053.2022/0006032-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200060320 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200060320 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 234483.89 | 0
4323 | SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Passarela Prof. Dr. Emílio Athié (Incor) | Sim | Pinheiros | Passarela Prof. Dr. Emílio Athié (Incor) | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008511 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120707, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 35274.14, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 35274.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38655", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121141, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124188, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 21058; 38655 | 121141; 124188; 120707 | 11958828000173; 33146648000120 |  | 0 | 0
4324 | SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Antônio Abdo | Sim | Mooca | Viaduto Antônio Abdo | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008511 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120707, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 35274.14, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 35274.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38655", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121141, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124188, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 21058; 38655 | 121141; 124188; 120707 | 11958828000173; 33146648000120 |  | 0 | 0
4325 | SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Borges Lagoa | Sim | Vila Mariana | Viaduto Borges Lagoa | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008511 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120707, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 35274.14, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 35274.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38655", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121141, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124188, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 21058; 38655 | 121141; 124188; 120707 | 11958828000173; 33146648000120 |  | 0 | 0
4326 | SIURB | CONC. 007/19 - LOTE 5 - Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro | Sim | Ipiranga | Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 20/02/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 272090.42 | 234245.7 | 7910.2020/0000851-1 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 35.274,14 (já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008511 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120707, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 35274.14, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 35274.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38655", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121141, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85237, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21058", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124188, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33146648000120", "valTotalEmpenhado": 901418.66, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 901418.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 21058; 38655 | 121141; 124188; 120707 | 11958828000173; 33146648000120 |  | 0 | 0
4327 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Santa Luiza do Marilac | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santa Luiza do Marilac - 02150-000 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/02/2024 | 234108.56 | 234108.56 | 6058.2023/0002947-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300029472 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67618, "valPagoRestos": 234108.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39760", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300029472, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124133, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 234108.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 234108.56, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39760 | 124133 | 17861752000140 |  | 234108.56 | 0
4328 | SUBSA | Obras de Drenagem, Reforma de Tubulações e Galerias | Não | Santo Amaro | Avenida Mário Lopes Leão 1350 04754-010 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 324622.06 | 234077.31 | 6053.2022/0007171-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200071712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200071712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 234077.31 | 0
4329 | SUBAD | Reforma escadão Avenida Pio XI | Não | Cidade Ademar | Escadão Avenida Pio XI 41/B 04430-150 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 14/3/2024 | 239698.19 | 233971.09 | 6034.2023/0001321-4 | Ordem Execução 016/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013214 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61755, "valPagoRestos": 233770.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34863", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013214, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109561, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 233971.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 233971.09, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34863 | 109561 | 24393823000192 |  | 233971.09 | 0
4330 | SME | CEI DIRET ELIZABETH SOUZA LOBO GARCIA | Sim | São Mateus | Av. Mendonça e Vasconcelos, 201 - Vila Ester, São Paulo - SP, 08330-260 | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 233965.29 | 233965.29 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4331 | SUBFO | Revitalização de praças públicas com implantação de brinquedões | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Rua Maria Nazaro da Silva Pedro Velasco Rossio do Carmo s/n s/n 341 02809-060 02808-020 02861-090 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 243340.03 | 233882.41 | 6037.2023/0003192-8 | Ordem de Início Nº 054/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031928 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71795, "valPagoRestos": 233882.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39246", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031928, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123149, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 233882.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16740322000107", "valTotalEmpenhado": 233882.41, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KAGIMASA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39246 | 123149 | 16740322000107 |  | 233882.41 | 0
4332 | SUBFO | revitalização de praça pública com implantação de ati e brinquedo ecológico | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Saldanha de Oliveira Gercino Garcia do Nascimento s/n s/n 02806-050 02806-080 | Manutenção | Em andamento |  | 29/11/2023 | 27/02/2024 | 240216.23 | 233711.49 | 6037.2023/0002860-9 | Ordem de Início Nº 029/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300028609 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65046, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34317", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300028609, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106445, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 233711.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34126681000150", "valTotalEmpenhado": 233711.49, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M H CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34317 | 106445 | 34126681000150 |  | 233711.49 | 0
4333 | SME | CEI DIRET OLGA BENÁRIO PRESTES | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 233654.07 | 233654.07 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4334 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Quadra, Rua Arquiteto Roberto Patrão Assis | Não | M'Boi Mirim | Rua Arquiteto Roberto Patrão Assis 180 05846-100 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/02/2023 | 239927.2 | 233621.38 | 6045.2022-0002461-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200024613 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200024613 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4335 | SME | CEI DIRET PARQUE SÃO RAFAEL II | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 233464.69 | 233464.69 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4336 | SUBIP | Obras e Serv. Para Revitalização de Quadra Poliesportiva Situada na Rua Coronel Silva Castro nº 58 - Cidade Nova Heliópolis - Ipiranga | Não | Ipiranga | Rua Coronel Silva Castro 58 04231-015 | Manutenção | Concluída |  | 2021-06-12 | 2022-03-02 | 250000 | 233438.15 | 6039.2020/0002034-4 | 053/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202000020344 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202000020344 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 233438.15 | 0
4337 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Cidade Dourado | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Cidade Dourado - 02127-006 | Obra nova | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 233191.08 | 233191.08 | 6058.2023/0002946-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300029464 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67617, "valPagoRestos": 233191.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40100", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300029464, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124808, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 233191.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 233191.08, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40100 | 124808 | 11823795000154 |  | 233191.08 | 0
4338 | SUBEM | Revitalização do Campo de Futebol Menor - Grama Sintética | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Flor da Mocidade - R.Bartolomeu Belland,77 - Burgo Paulista | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 27/01/2023 | 239858.65 | 233057.94 | 6036.2022/0002268-9 | Contrato nº 055/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200022689 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200022689 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 233057.94 | 0
4339 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição e construção de escadaria/Instalação de corrimões/Pintura de espelhos/Limpeza geral | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Franklin do Amaral, Altura do Número 573 573 02479-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-04 | 13/06/2023 | 232902.64 | 232902.64 | 6033.2022/0002067-1 | 043/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020671 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020671 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 232902.64 | 0
4340 | SUBSM | Intervenção, Exec. Muro, Galpão, Wc e Cozinho | Não | São Mateus | Rua Rua Andre de Almeida 03950-000 | Ampliação | Concluída |  | 2022-12-07 | 2023-02-04 | 232636.63 | 232636.63 | 6054.2022/0001635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200016350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200016350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 232630.24 | 0
4341 | SME | CEI IND CAMPO LIMPO IV | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 232614.26 | 232614.26 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4342 | SUBJA | Área verde Rua Timboré | Não | Jabaquara | Rua Timboré 236 04347-150 | Manutenção | Concluída |  | 2022-06-12 | 2023-10-01 | 256120.59 | 232438.91 | 6042.2022/0002567-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025672 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025672 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 232438.91 | 0
4343 | SUBAD | Reforma Viela 11 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Anambe Preto 04416-220 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 238813.32 | 232180.11 | 6034.2021/0001554-0 | Ordem Execução 018/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100015540 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100015540 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 232180.11 | 0
4344 | SEME | SEME/Coordenadorias - Reparo | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 232141.99 | 232141.99 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200048286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200048286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4345 | SUBFO | revitalização de área pública. | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua da Mina 29 02814-310 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 238307.56 | 231987.63 | 6037.2023/0003072-7 | Ordem de Início Nº 047/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300030727 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71552, "valPagoRestos": 231987.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38461", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030727, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120774, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 231987.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 231987.36, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38461 | 120774 | 17861752000140 |  | 231987.36 | 0
4346 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações da praça | Sim | Perus | Rua Rua Antonio de Pádua Dias - Vila Hungaresa - Perus, São Paulo - SP S/N 05202-070 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-11 | 2024-06-03 | 220732.42 | 231769.04 | 6049.2023/0001253-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300012538 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75824, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34413", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106753, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 220732.42, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 220732.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34413", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115582, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 220732.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 220732.42, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34413", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115590, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 11036.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 11036.62, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 34413 | 106753; 115582; 115590 | 57646374000104 |  | 231769.04 | 0
4347 | SIURB | Troca das Grelhas da Av. 9 de Julho | Não | Sé | Av. 9 de Julho | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 01/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 231449.1 | 231449.1 | 6022.2021/0001466-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100014661 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100014661 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 231449.08 | 231449.08
4348 | SUBG | Revitalização de Escadão 1 | Não | Guaianases | Rua Rua Floriano Arresti, 52 52 08465-220 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/03/2024 | 244027.47 | 231278.03 | 6038.2023/000.2885-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77048, "valPagoRestos": 230989.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39710", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124292, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 230989.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 231278.03, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 288.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39710 | 124292 | 03069088000196 |  | 230989.3 | 0
4349 | SUBMB | Revitalização de Area Publicamunicipal Viela, Rua José Hamilton da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua José Hamilton da Silva 12 05822-040 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-05 | 2022-02-02 | 236006.98 | 231232.71 | 6045.2022/0001328-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200013280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200013280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4350 | SUBEM | Revitalização de praça com instalação nde ATI, reforma de passeio e paisagismo | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Aires de Souza - R.Antonio Fortunato X R.Barreiras do Piauí - Burgo Paulista | Manutenção | Em andamento |  | 2022-01-09 | 30/09/2022 | 234913.31 | 231056.88 | 6036.2022/0001350-7 | Contrato nº 033/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 231056.88 | 231056.88
4351 | SUBPR | Construção de vestiário no campo Grauben do Monte Lima (atrás da Cohab | Sim | Perus | Rua Rua Grauben do Monte Lima - Distrito Perus - Perus - São Paulo/SP. S/N 05202-270 | Obra nova | Concluída |  | 2022-09-11 | 31/12/22 | 235609.51 | 231050.81 | 6049.2022/0001052-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010525 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010525 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 231050.81 | 9365.92
4352 | SUBAD | Revitalização Praça Praça Lourenço - Rua Domenico Palma | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Lourenço - Rua Domenico Palma 540 04652-234 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 26/10/2022 | 238693.57 | 230895.65 | 6034.2022/0001290-9 | Ordem Execução 046/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012909 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012909 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 230895.65 | 230895.65
4353 | SUBJA | Passagem Tupinanbá | Sim | Jabaquara | Rua Rosalia de Castro alt 462 04330-100 | Manutenção | Concluída |  | 20/11/2022 | 18/02/2023 | 244288.93 | 230805.96 | 6042.2022/0002006-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020069 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020069 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 230805.95 | 0
4354 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça entre Avenida Silvio Ribeiro Aragão x Rua Canabarro - Parque Arariba | Não | Campo Limpo | Praça Praça Entre Avenida Silvio Ribeiro Aragão X Rua Canabarro - Parque Arariba 05776-510 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-08 | 2022-02-05 | 230394.31 | 230394.31 | 6032.2021/0002484-0 | 049/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 230389.86 | 0
4355 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obra para readequação de área pública, com instalação de playground, aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI e paisagismo | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Vale do Sol alt. nº 151 02820-070 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/04/2024 | 230389.76 | 230389.76 | 6051.2023/0004466-0 | 077/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300044660 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79396, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40192", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300044660, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125483, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 230389.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 230489.9, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 100.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40192 | 125483 | 04659640000169 |  | 230389.77 | 0
4356 | SME | CEU TIQUATIRA - GESTÃO | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2021 | 11/05/2022 | 230310.59 | 230310.59 | 6016202100690664 | Com Termo de Recebimento Definitivo | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100690664 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100690664 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 230310.59 | 43934.21
4357 | SUBIQ | Manutenção, Revitalização e Melhorias No Piso em Concreto | Não | Itaquera | Rua R. Adriano Augusto Montório – Vila Taquari | Manutenção | Concluída |  | 19/08/2022 | 31/08/2022 | 230008.17 | 230008.17 | 6041.2022/0001751-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200017518 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200017518 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 230008.17 | 230008.17
4358 | SUBCV | ESCADARIA - readequação de piso, degraus e patamar | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Alesso Baldovinetti Altura do Nº 576 576 02555-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-02-02 | 230007.28 | 230007.28 | 6033.2023/0001474-6 | 046/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014746 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79566, "valPagoRestos": 230007.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40689", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014746, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126855, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 230007.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "48315759000190", "valTotalEmpenhado": 230007.28, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GDLJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40689 | 126855 | 48315759000190 |  | 230007.28 | 0
4359 | SUBBT | Manutenção do Telhado de Espaço Comunitário (Ceconi) | Não | Butantã | Equipamento Social R. Armando Barreto 275 275 05628-060 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2023 | 21/01/2024 | 229917.34 | 229917.34 | 6031.2023/0003754-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037540 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62863, "valPagoRestos": 229917.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33480", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037540, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104246, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 229917.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 229917.34, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33480 | 104246 | 17861752000140 |  | 229917.34 | 0
4360 | SUBCV | Passeio, paisagismo, brinquedão, mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Durval Privato /Eng Caetano Álvares 33 02552-080 | Requalificação | Concluída |  | 29/09/2023 | 15/01/2024 | 257863.18 | 229723.49 | 6033.2023/0001203-4 | 014/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300012034 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58518, "valPagoRestos": 12155.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 207844.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29017", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300012034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91528, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 207844.43, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 220000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 220000, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 58516, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9723.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29017", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300012034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91532, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9723.49, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9723.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 9723.49, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 83859, "valPagoRestos": 37472.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29017", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300012034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 37863.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32402456000174", "valTotalEmpenhado": 37863.17, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRIG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 217567.92 | 29017 | 120139; 91532; 91528 | 32402456000174 |  | 267586.66 | 217567.92
4361 | SUBEM | Reforma de escadaria com jardim de chuva 2 | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Pedra Lavrada, alt.1182 - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 25/09/2023 | 24/10/2023 | 306175.7 | 229534.23 | 6036.2023/0001152-2 | Contrato nº 010/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011522 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53178, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011522, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 297884.86, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 297884.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 53178, "valPagoRestos": 68334.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 229534.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26981", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011522, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84583, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 229534.23, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 297868.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 297884.86, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 15.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 229534.23 | 26757; 26981 | 84583; 84139 | 34223533000154 |  | 297868.87 | 229534.23
4362 | SUBMP | Execução de quadra de basquete e espaço pet | Não | São Miguel Paulista | Praça Guanambi | Requalificação | Concluída |  | 2021-10-08 | 30/11/2021 | 229488.95 | 229454.71 | 6055.2021/0000625-1 | Nº do Contrato 010/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100006251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100006251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 229454.71 | 229454.71
4363 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 2 | Não | São Mateus | Avenida Av. Mariana de Souza Guerra S/N 083340-220 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2022 | 24/01/2023 | 229078.6 | 229078.6 | 6054.2022/0001269-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200012690 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200012690 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 229078.6 | 0
4364 | SME | CEI DIRET JARDIM DAS VERTENTES | Sim | Butantã | R. João Corrêa da Silva, 53 - Jardim das Vertentes, São Paulo - SP, 05541-200 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 229043.23 | 229043.23 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4365 | SEME | CDC PEQUENINOS DO JOCKEY - Drenagem | Não | Butantã | Rua Frei Bonifácio Dux, 150 - Jardim Colombo - CEP 05629-000 | Requalificação | Concluída | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E CONTENÇÃO | 20/12/2021 | 2022-10-01 | 228705.43 | 228705.43 | 60192021.0003492-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100034925 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100034925 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 228703.08 | 0
4366 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 15 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Comendador Quirino Teixeira 02348-060 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-01 | 228680.56 | 228680.56 | 6043.2022/0001732-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200017322 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200017322 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 228680.56 | 0
4367 | SUBEM | Revitalização de Viela com reforma de escadaria e passeio | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R. João Spinola Carneiro Filho, 46 X R.Fioravante Lopes Garcia, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 234200.58 | 228488.78 | 6036.2023/0001703-2 | Contrato nº 025/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300017032 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58616, "valPagoRestos": 228488.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29512", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300017032, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92553, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 228488.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 228492.91, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 4.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29512 | 92553 | 34223533000154 |  | 228488.78 | 0
4368 | SUBMP | Revitalização de Praça 11 | Não | São Miguel Paulista | Rua Jacarandá Rosa S/N 08180-240 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/3/2024 | 228163.34 | 228163.35 | 6055.2023/0003199-3 | Nº do Contrato 059/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031993 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82811, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38870", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031993, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121718, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 228163.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 228163.34, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38870 | 121718 | 02811333000126 |  | 228163.34 | 0
4369 | SME | CEI DIRET EDUARDO DE CAMPOS ROSMANINHO, DR | Sim | Ipiranga | R. Dom Bernardo Nogueira, 921 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04134-000 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 227582.57 | 227582.57 | 7910202200001200 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4370 | SUBAD | Reforma escadão Rua Telma Ritter | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Telma Ritter 04458-160 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 30/04/2024 | 232886.07 | 227284.64 | 6034.2023/0002449-6 | Ordem Execução 064/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024496 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80610, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40552", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024496, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125989, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 227284.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 227284.64, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40552 | 125989 | 41576001000166 |  | 227284.64 | 0
4371 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação "Um pelo Outro" na Rua Reverendo Peixoto da Silva, nº. 31 - Jardim Rosana | Não | Campo Limpo | Rua Rua Reverendo Peixoto Da Silva, Nº. 31 - Jardim Rosana 31 05795-010 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 227272.77 | 227272.77 | 6032.2021/0002699-0 | 018/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100026990 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100026990 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 227272.67 | 0
4372 | SUBG | Pavimentação Asfaltica da Rua 25 | Não | Guaianases | Rua 25 S/N | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 14/02/2022 | 229914.35 | 226662.3 | 6038.2021/0002480-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024800 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024800 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 226662.3 | 0
4373 | SUBCL | Melhoria de Bairros, REFORMA DA PRAÇA NA LODOVICO MAZZOLINO JARDIM 3 ESTRELAS | Não | Campo Limpo | Rua R.Lodovico Mazzolino Jardim 3 Estrelas 05863-160 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 226639.25 | 226639.25 | 6032.2021/0002907-8 | 046/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029078 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029078 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 226453.02 | 0
4374 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Carlos Maria Alvear | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Carlos Maria Alvear 26 08121-009 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 15/12/2023 | 226411.93 | 226411.93 | 6040.2023/0002017-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300020175 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63940, "valPagoRestos": 226383.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29566", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300020175, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92682, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 226383.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 226411.93, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 28.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29566 | 92682 | 02811333000126 |  | 226383.38 | 0
4375 | SUBAD | Reforma Viela Rua Glauco Faria de Almeida | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Glauco Faria de Almeida 102 04467-200 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 2022-05-07 | 234974.62 | 226044.51 | 6034.2022/0000476-0 | Ordem Execução 006/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004760 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004760 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 226044.51 | 226044.51
4376 | SMS | UBS Vila Penteado | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA URUPEVA nº 219 CEP 02866-080 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 225999.98 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4377 | SEME | CDC Bosla D'agua | Não | Vila Mariana | Rua Santa Cruz, 1350 - Vila Mariana - CEP 04122-000 | Manutenção | Em andamento | Revitalização de espaçopublico municipal | 29/12/2023 | 29/06/2024 | 225999.41 | 225999.41 | 6019.2023/0004298-0 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300042980 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 88145, "valPagoRestos": 225903.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jussara Basso", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40163", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300042980, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124952, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.2.500.7019", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 225903.99, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 225999.41, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 95.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40163 | 124952 | 34730331000107 |  | 225903.99 | 0
4378 | SME | CEI IND FERNANDA | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 225174.53 | 225174.53 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4379 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Cardoso Moreira, 901 - Jardim Olinda | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Cardoso Moreira, 901 - Jardim Olinda 901 05766-290 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 225024.89 | 225024.89 | 6032.2022/0003277-1 | TC Nº 144/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032771 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032771 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 225024.79 | 0
4380 | SUBST | Reforma Canil e gatil do Centro de Zoonoses - 2ª fase | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Santa Eulalia 86 02031-020 | Requalificação | Concluída |  | 21/09/2022 | 24/01/2023 | 224992.02 | 224992.02 | 6052.2022/0002053-5 | Contrato 13/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200020535 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200020535 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 224992.02 | 52049.82
4381 | SME | CEI IND AE DE CARVALHO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 224979.01 | 224979.01 | 7910202200001278 6016202100843169 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001278', '6016202100843169'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4382 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 4 | Não | Vila Mariana | Avenida Ibirapuera 900 04031-070 | Requalificação | Concluída |  | 2021-05-10 | 2022-03-01 | 224973.62 | 224480.4 | 6059.2021/0002163-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100021635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100021635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 224480.4 | 224480.4
4383 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Paulo Raimundo na Rua Matteo Raverti | Não | Campo Limpo | Rua Rua Matteo Raverti 05854-180 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 224407.53 | 224407.53 | 6032.2022/0001642-3 | TC Nº 112/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016423 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016423 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 224402.41 | 0
4384 | SUBAD | Reforma Viela Rua Palmira de Souza | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Palmira de Souza 224 04467-160 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 2022-08-11 | 229840.75 | 224031.59 | 6034.2022/0001726-9 | Ordem Execução 098/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017269 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017269 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 224031.59 | 224031.59
4385 | SMC | Reforma do palco - Centro Cultural Penha | Não | Penha | Largo do Rosário, 20 - 03634020 | Requalificação | Concluída | Contrato em andamento - Entrega 2023. - Necessário pequeno aditivo de itens restantes | 2022-01-30 | 2023-01-01 | 180773.57 | 223966.35 | 6025.2018/0010299-5 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800102995 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 17521, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43192.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21753", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201800102995, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23338, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 43192.78, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 43192.78, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "17792041000160", "valTotalEmpenhado": 43192.78, "datEmpenho": "26/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43192.78 | 21753 | 23338 | 17792041000160 |  | 223966.35 | 43192.78
4386 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Itinguçu | Sim | Penha | Viaduto Itinguçu | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4387 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Jaceguai | Sim | Sé | Viaduto Jaceguai | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4388 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Júlio de Mesquita Filho 2 | Sim | Sé | Viaduto Júlio de Mesquita Filho 2 | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4389 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Mie Ken | Sim | Sé | Viaduto Mie Ken | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4390 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Milton Leão | Sim | Penha | Viaduto Milton Leão | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4391 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Pedroso (Bispo Tid Hernandes) | Sim | Sé | Viaduto Pedroso (Bispo Tid Hernandes) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4392 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 6 - Viaduto Shuhei Uetsuka | Sim | Sé | Viaduto Shuhei Uetsuka | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 672107.63 | 223816.99 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005557-4 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 6 valor de contrato 4.704.753,39. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055574'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4393 | SUBAD | Reforma Viela Rua Nestor Sampaio | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Nestor Sampaio 73 04409-060 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 230319.09 | 223700.03 | 6034.2022/0002350-1 | Ordem Execução 122/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023501 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023501 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 223700.03 | 0
4394 | SVMA | Pq. Zilda Natel - Obras de Requalificação | Não | Lapa | Avenida Doutor Arnaldo , 1250 - 01251000 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo Parque Zilda Natel concluídas. | 03/11/2020 | 27/08/2021 | 223678.42 | 223678.42 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4395 | SME | CEI IND JARDIM CLÍMAX I | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 223580.66 | 223580.66 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4396 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 10 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça da Felicidade - Rua Rubens Grisólia 215 05634-070 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 223433.7 | 223433.7 | 6031.2023/0003744-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037443 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71609, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40149", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037443, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124920, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 223433.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 223433.7, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40149 | 124920 | 03069088000196 |  | 223433.7 | 0
4397 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal - Viela, Rua Rua João de Santana | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua João de Santana S/N 05830-270 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-06 | 2024-02-03 | 228651.21 | 223188.06 | 6045.2023-0002709-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300027096 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63384, "valPagoRestos": 37205.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 185982.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32957", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6045202300027096, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102430, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 185982.26, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 223188.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10357102000112", "valTotalEmpenhado": 223188.06, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HIPERBASE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 185982.26 | 32957 | 102430 | 10357102000112 |  | 223188.06 | 185982.26
4398 | SME | CEI IND KANDINSKY - DIOGO NOMURA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 222531.41 | 222531.41 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4399 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça entre a Rua Luisa Todi e Rua Estoris do Norte | Não | Campo Limpo | praça Praça Entre A Rua Luisa Todi E Rua Estoris Do Norte 05891-280 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 28/02/2024 | 222051.72 | 222051.72 | 6032.2023/0002962-4 | TC Nº 022/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300029624 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71118, "valPagoRestos": 135282.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 86769.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32926", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300029624, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102355, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 86769.09, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 222051.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 222051.72, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 86769.09 | 32926 | 102355 | 67192609000180 |  | 222051.71 | 86769.09
4400 | SME | CEI DIRET IÇAMI TIBA | Sim | Sé | R. Castro Alves, 163 - Aclimação, São Paulo - SP, 01532-001 | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 221921.39 | 221921.39 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4401 | SUBAD | Revitalização de Praça 28 | Não | Cidade Ademar | Praça Francsico Lopes Pinto 04649-110 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 23/03/2022 | 226445.45 | 221870.52 | 6034.2021/0001965-0 | Ordem Execução 030/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 221870.52 | 0
4402 | SUBPJ | Adequação de espaço público, com reforma de quadra, instalação de Playground e ATI - Rua Jair Rosa Pinto | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jair Rosa Pinto 43 02995-250 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 221701.51 | 221701.51 | 6051.2022/0002853-0 | 065/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200028530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200028530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 221701.51 | 0
4403 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela entre a Rua Arroio Tipiaiá e Rua Arroio das Caneleiras - COHAB Adventista | Não | Campo Limpo | Rua Rua Arroio Tipiaiá E Rua Arroio Das Caneleiras - Cohab Adventista 05868-870 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 227869.73 | 221517.83 | 6032.2023/0004157-8 | TC Nº 001/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300041578 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87895, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41409", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300041578, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132735, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 221517.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 221517.83, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41409 | 132735 | 30244352000153 |  | 221517.83 | 0
4404 | SUBSA | Obras de Acesso Ao Cetrasa - Museu de Santo Amaro e Iluminação da Praça Edmundo Zenha | Não | Santo Amaro | Avenida Alceu Maynard de Araújo 52 04726-160 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 19/02/2023 | 221875.21 | 221439.19 | 6053.2022/0006242-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200062420 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200062420 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 221439.19 | 0
4405 | SUBSM | Intervenção, Ampliação Sede da Associação | Não | São Mateus | Avenida Av. Riacho Dos Machados 03943-010 | Ampliação | Concluída |  | 23/11/2022 | 30/01/2023 | 221365.22 | 221365.22 | 6054.2022/0001610-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200016105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200016105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 221264.54 | 0
4406 | SUBSE | Requalificaçãoda Área Pública – Vila Economizadora | Não | Sé | Rua Euricles Félix de Matos 01103100 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 12/12/2022. Contrato suspenso em 01/01/2023. Ordem de Reinício em 14/06/2023 | 2022-12-01 | 2023-07-23 | 222153.76 | 221318.91 | 6056.2022/0014385-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200143850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35349, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 221318.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33844", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202200143850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52924, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 221318.91, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 221318.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 222153.76, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 834.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 221318.91 | 33844 | 52924 | 35193511000151 |  | 221318.91 | 221318.91
4407 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Padre Virgílio Campelo | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Padre Virgílio Campelo 71 08131-310 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 16/12/2023 | 221135.1 | 221135.1 | 6040.2023/0001866-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018669 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59330, "valPagoRestos": 221109.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29570", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018669, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92689, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 221109.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 221135.1, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 25.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29570 | 92689 | 02811333000126 |  | 221109.89 | 0
4408 | SUBFO | revitalização dos espaços em questão é indubitável, refazendo a calçada e a orla de separação | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Avenida Rua Inajar de Souza General Penha Brasil Montreal 5899 2651 54 02861-190 02673-000 02329-040 | Restauro | Concluída |  | 21/12/2023 | 18/02/2024 | 228172.34 | 220903.39 | 6037.2023/0003187-1 | Ordem de Início Nº 049/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031871 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71548, "valPagoRestos": 220903.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38955", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031871, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122130, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 220903.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 220903.39, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38955 | 122130 | 08097160000102 |  | 220903.39 | 0
4409 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Otelo Augusto Ribeiro | Sim | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro, - 08412-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 219574.9 | 220902.73 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4410 | SUBG | Revutalização de Escadaria | Não | Guaianases | Rua Rua Agostinho Felix de Lima, 25 - 25 8460362 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 229126.21 | 220367.01 | 6038.2023/0002868-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028680 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76692, "valPagoRestos": 220367.01, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39341", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028680, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123730, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 220367.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 220367.01, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39341 | 123730 | 13769871000116 |  | 220367.01 | 0
4411 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 9 | Não | Guaianases | Rua Navio Negreiro 34 8450410 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 2024-12-02 | 229999.84 | 219870.08 | 6038.2023/0002208-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022088 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59420, "valPagoRestos": 90948.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 128922.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28979", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022088, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91447, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 128922.01, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 219870.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 219870.08, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 128922.01 | 28979 | 91447 | 08097160000102 |  | 219870.07 | 128922.01
4412 | SME | CEI DIRET INEZITA BARROSO | Sim | São Mateus | R. Poços de Caldas, 25 - Tamanduateí 4, São Paulo - SP, 03933-000 | Manutenção | Concluída |  | 04/03/2022 | 02/09/2022 | 219170.41 | 219170.41 | 7910202200001294 | TRP - 01/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001294 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001294 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4413 | SUBAD | Reforma escadão Rua Deputado Gilberto Chaves | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Deputado Gilberto Chaves 241 04430-161 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 14/3/2024 | 224371.32 | 219010.43 | 6034.2023/0001320-6 | Ordem Execução 028/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013206 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61757, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34830", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013206, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109358, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 211583.66, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 211583.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61757, "valPagoRestos": 218814.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36520", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013206, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115942, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 219010.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 219010.43, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36520; 34830 | 109358; 115942 | 11509359000105; 24393823000192 |  | 219010.43 | 0
4414 | SME | CEI DIRET INEZ MENEZES MARIA | Sim | Ipiranga | Rua Isabel de Góis, 10 - Jardim Botucatu, São Paulo - SP, 04173-150 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 218921.03 | 218921.03 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4415 | SUBJT | Revitalização de Área Pública Com Implementação de Jardins de Chuva | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Colibris da Serra 02288-000 | Obra nova | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 218697.93 | 218697.93 | 6043.2021/0002481-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024815 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024815 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 196206.21 | 0
4416 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Barão de Duprat | Sim | Santo Amaro | Rua Barão de Duprat, - 04743-060 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-06 | 2022-10-06 | 207229.6 | 218577.91 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4417 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras revitalização de área pública, com reforma de quadra poliesportiva - Rua Oclézio Dias X Rua Pico do Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Oclézio Dias X Rua Pico do Jaraguá S/N 05175-100 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 218496.95 | 218496.95 | 6051.2023/0004352-3 | 076/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043523 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75149, "valPagoRestos": 93177.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eliseu Gabriel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39637", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300043523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125064, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7053", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 218496.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 218496.95, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39637 | 125064 | 33881548000147 |  | 218496.95 | 0
4418 | SME | CEI DIRET JARDIM CLÍMAX II | Sim | Ipiranga | R. Celestino Vidal, S/N - Sítio Caraguata, São Paulo - SP, 04191-290 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 218139.69 | 218139.69 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4419 | SUBAD | Construção ponte Rua Leopoldo Lugones | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Leopoldo Lugones 3B 04416-180 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 26/10/2022 | 226128.62 | 217930.3 | 6034.2022/0001293-3 | Ordem Execução 048/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012933 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012933 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 217930.3 | 217930.3
4420 | SUBFO | revitalização de viela com adequação de escada e instalação de corrimão 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Severino Nunes da Costa Aires Bneto de Oliveira s/n s/n 02873-680 02873-570 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 14/01/2024 | 229973.21 | 217903.1 | 6037.2023/0002383-6 | Ordem de Início Nº 020/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023836 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55767, "valPagoRestos": 217903.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27631", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023836, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86927, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 217903.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45280431000197", "valTotalEmpenhado": 217903.1, "datEmpenho": "13/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBS CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27631 | 86927 | 45280431000197 |  | 217903.1 | 0
4421 | SME | CEI DIRET VANDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PROFA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 217720.86 | 217720.86 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4422 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Vicenzo Danti - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Vicenzo Danti - Parque Regina 05772-080 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 217649.88 | 217649.88 | 6010.2022/0001153-7 | TC Nº 102/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200011537 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200011537 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 217043.53 | 0
4423 | SME | CEI DIRET PARQUE FONGARO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 217599.57 | 217599.57 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4424 | SUBAD | Reforma Viela 8 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Ataíde Garcia de Oliveira 23 04476-080 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 224234.48 | 217260.51 | 6034.2021/0001674-0 | Ordem Execução 023/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100016740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100016740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 217189.67 | 0
4425 | SUBJA | Escadaria Rua Monte Real | Sim | Jabaquara | Rua Monte Real alt 119 04339-070 | Manutenção | Concluída |  | 26/09/2022 | 20/10/2022 | 222222.82 | 216736.27 | 6042.2022/0002037-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020379 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020379 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 216736.27 | 216736.27
4426 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Galeria, Rua Rua Ancará | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Ancará S/N 04962-160 | Manutenção | Concluída |  | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 218340.93 | 216567.21 | 6045.2023-0002926-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300029269 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68532, "valPagoRestos": 216567.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35550", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300029269, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112821, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 216567.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10357102000112", "valTotalEmpenhado": 216567.21, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HIPERBASE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35550 | 112821 | 10357102000112 |  | 216567.21 | 0
4427 | SUBMB | Revitalização em Area Publica Municipal - Escadaria Preta, Rua Acedio José Fontanete | Não | M'Boi Mirim | Rua Acedio José Fontanete 154 05814-100 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-06 | 2023-02-03 | 219992.77 | 216488.58 | 6045.2022/0002327-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200023277 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200023277 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4428 | SME | CEI DIRET ENEDINA DE SOUSA CARVALHO | Sim | Vila Prudente | R. Antônio de Paiva Azevedo, 60 - Parque Tomas Saraiva, São Paulo - SP, 03284-080 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 216409.51 | 216409.51 | 7910202200001227 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4429 | SUBIT | Revitalização de Praça, Praça Redução de São Cristóvão | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Redução de São Cristóvão 08120-600 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2022 | 26/10/2021 | 173671.49 | 216210.02 | 6040.2022/0001288-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200012880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200012880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 216210.02 | 74907.81
4430 | SME | CEI IND IRENE IRAPIRANGA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 216161.94 | 216161.94 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4431 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 1 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Catarina 02365-165 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 216103.54 | 216103.54 | 6043.2022/0001194-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200011944 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200011944 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 216103.54 | 0
4432 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Registro Velho | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Registro Velho 168 08151-520 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2023 | 15/11/2023 | 216076.18 | 216076.18 | 6040.2023/0001680-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300016801 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54860, "valPagoRestos": 216045.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26911", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300016801, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84439, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 216045.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 216076.18, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 30.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26911 | 84439 | 02811333000126 |  | 216045.94 | 0
4433 | SME | CEI IND MINA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 215858.09 | 215858.09 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4434 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 3 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Luis Gonzaga 02323-440 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 215378.73 | 215378.73 | 6043.2022/0001220-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012207 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012207 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 215378.73 | 215378.73
4435 | SME | CEI IND PADRE PACÔMIO MAAS | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 214975.91 | 214975.91 | 7910202200001227 6016202200079681 | Solicitado TRP 29/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001227', '6016202200079681'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4436 | SUBJA | Viela Rua Jardim Emilio | Sim | Jabaquara | Rua Jardim Emilio 04361-020 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2023 | 25/01/2024 | 220834.88 | 214951.34 | 6042.2023/0003899-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300038997 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82002, "valPagoRestos": 214951.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40043", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300038997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124668, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214951.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 214951.34, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40043 | 124668 | 20874183000181 |  | 214951.34 | 0
4437 | SUBIT | Manutenção de Praça, Praça Jaguamitanga | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Jaguamitanga 65 08030-330 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 2024-12-02 | 177598.62 | 214624.59 | 6040.2023/0002018-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300020183 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75611, "valPagoRestos": 214594.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38460", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300020183, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120755, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214594.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 214624.59, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 29.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38460 | 120755 | 02811333000126 |  | 214594.6 | 0
4438 | SUBAD | Revitalização Praça Praça do Acuri | Não | Cidade Ademar | Praça Praça do Acuri 04463-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 2022-12-09 | 220121.48 | 214423.85 | 6034.2022/0001125-2 | Ordem Execução 025/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 214423.85 | 214423.85
4439 | SUBAD | Reforma Viela Oito | Não | Cidade Ademar | Viela Viela Oito | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-09-02 | 219851.26 | 214423.27 | 6034.2023/0002086-5 | Ordem Execução 047/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020865 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70175, "valPagoRestos": 214171.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37693", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020865, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119232, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214423.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 214423.27, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37693 | 119232 | 45750552000155 |  | 214423.27 | 0
4440 | SUBIT | Reforma e construção de telhado, Rua Lírio d'água | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Lírio d'água 81 08141-690 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 20/02/2024 | 220448.16 | 214418.46 | 6040.2023/0002314-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300023140 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75584, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39075", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300023140, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122685, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214406.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 214418.46, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 12.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39075 | 122685 | 13769871000116 |  | 214406.11 | 0
4441 | SUBAD | Reforma Viela Trav. Afonso Leroy e Rua Professor Azambuja Suzano | Não | Cidade Ademar | Viela Trav. Afonso Leroy e Rua Professor Azambuja Suzano 159 04432-190 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-09 | 2023-01-12 | 219863.85 | 214404.44 | 6034.2023/0001515-2 | Ordem Execução 013/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300015152 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54335, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26653", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015152, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83917, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 214435.54, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 214435.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 54335, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 214404.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26653", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015152, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84508, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 214404.44, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214404.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 214435.54, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 31.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 214404.44 | 26653 | 83917; 84508 | 13045214000126 |  | 214404.44 | 214404.44
4442 | SUBAD | Reforma Viela Rua Jurimanás | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Jurimanás 04434-060 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 22/3/2024 | 219848.79 | 214245.76 | 6034.2023/0002416-0 | Ordem Execução 063/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024160 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80179, "valPagoRestos": 211345.67, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40563", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024160, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126042, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 214245.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24612247000127", "valTotalEmpenhado": 214245.76, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JMN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40563 | 126042 | 24612247000127 |  | 214245.76 | 0
4443 | SUBAD | Reforma Viela Rua Americanópolis | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Americanópolis 131 04428-070 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 220213.11 | 213950.71 | 6034.2022/0002351-0 | Ordem Execução 123/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 213950.71 | 0
4444 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Professor Francisco Antonio da Luz, 540 - Jardim Macedônia | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Professor Francisco Antonio Da Luz, 540 - Jardim Macedônia 540 05894-310 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 213518.68 | 213518.68 | 6032.2022/0003275-5 | TC Nº 160/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032755 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032755 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 213181.15 | 0
4445 | SMS | CER IV FLAVIO GIANNOTTI | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida nº 210 CEP 04211-00 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 213075.44 | 6010.2020/0000846-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202000008460 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202000008460 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118500 | 0
4446 | SUBFO | Revitalização de praça, playground e ATI | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Professor Bueno dos Reis 192 02763-010 | Manutenção | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 219009.72 | 212903.03 | 6037.2023/0003118-9 | Ordem de Início Nº 056/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031189 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70429, "valPagoRestos": 212903.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39008", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031189, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122322, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 212903.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 212903.03, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39008 | 122322 | 04659640000169 |  | 212903.03 | 0
4447 | SME | CEI IND MARGARIDA MARIA ALVES | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 212671.7 | 212671.7 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4448 | SEME | SEME - STIC - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-07 | 31/08/2021 | 212528.03 | 212528.03 | 6019.2021/0002901-8 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4449 | SME | CEI DIRET FRANCISCO PEREZ, VER. | Sim | Ipiranga | R. Jacape, 148 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04315-050 | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 212335.37 | 212335.37 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4450 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 10 | Não | Guaianases | Rua Gaspar Aranha S/N 08450-040 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 25/01/2024 | 220473.71 | 212273.55 | 6038.2023/0002212-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022126 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61710, "valPagoRestos": 212273.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29311", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022126, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92115, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 212273.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 212273.55, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29311 | 92115 | 17861752000140 |  | 212273.55 | 0
4451 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Adaptação e Melhorias em Campo de Futebol Com A Subtituição do Gramado Sintético Existente | Não | Itaquera | Rua R. Murucupi X R. Elza dos Anjos Neves | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 212049.06 | 212049.06 | 6041.2022/0003403-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034030 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034030 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 212049.06 | 0
4452 | SUBSE | Revitalização da Praça Umpei Hirano | Não | Sé | Praça Umpei Hirano 01518020 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 27/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 01/04/2022 e término em 24/07/2022 | 2021-12-01 | 2022-07-01 | 211914.15 | 211914.15 | 6056.2021/0002355-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100023550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202100023550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 211914.15 | 209903.2
4453 | SUBSP | Construção de passarela de pedestres sobre o Corrego do Oratório, e revitalização do acesso na Praça dos Sonhos - Fazenda da Juta | Não | Sapopemba | Praça Dos Sonhos S/N 09260-525 | Obra nova | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 219364.65 | 211801.83 | 6061202200007481 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200007481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200007481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 211801.83 | 0
4454 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Wilhelm Bernauer | Não | Mooca | Praça Wilhelm Bernauer S/N 03126-090 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-06-12 | 2024-03-05 | 211703.97 | 211703.97 | 6046.2023/0009522-4 | Contrato nº 026/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300095224 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81196, "valPagoRestos": 114841.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36363", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300095224, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115438, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 211703.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 211703.97, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36363 | 115438 | 03643992000163 |  | 211703.97 | 0
4455 | SUBFO | Revitalização de Quadra - Clube da Comunidade Parque São Luís | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Engenheiro Alberto Meyer x Embaixador Paes do Nascimento S/N 02841-180 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 31/01/2022 | R$ 262.059,87 | 211654.51 | 6037.2020/0001127-1 | N° Contrato 04/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202000011271 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202000011271 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 208189.66 | 0
4456 | SVMA | Pq. Colinas de São Francisco - Obras de Requalificação | Sim | Butantã | Rua Doutor Cândido Mota Filho, 751 - 05611060 | Requalificação | Paralisada | Obras de Requalificaçãodo Parque Colina de São Francisco em andamento. | 06/06/2022 | - | 641181.45 | 211454.61 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 211.454,61 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4457 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal - Viela, Rua Rua Luis Seichas | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Luis Seichas S/N 05821-090 | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-05 | 2024-03-03 | 212602.34 | 210807.51 | 6045.2023-0002704-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300027045 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65794, "valPagoRestos": 210689.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36467", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300027045, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115737, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 210807.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10357102000112", "valTotalEmpenhado": 210807.51, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HIPERBASE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36467 | 115737 | 10357102000112 |  | 210807.51 | 0
4458 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 5 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Emas do Serrado 02288-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 210620.98 | 210620.98 | 6043.2022/0001237-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012371 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012371 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 210620.98 | 210620.98
4459 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Doutor Gabriel Piza | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Doutor Gabriel Piza, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 202177.12 | 210553.78 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4460 | SME | CEI IND FREI SÉRGIO CALIXTO VAL VERDE | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 210301.04 | 210301.04 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4461 | SUBSM | Intervenção, Campo Futebol - Alambrado,, Drenação e Sala Multiuso | Não | São Mateus | Rua Rua Xipoto 30 08380--055 | Ampliação | Concluída |  | 21/12/2020 | 25/02/2021 | 210202.89 | 210202.9 | 6054.2020/0001371-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000013714 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000013714 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 210202.89 | 0
4462 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Vielas, Rua Estevão Fernandes | Não | M'Boi Mirim | Rua Estevão Fernandes 239 04904-200 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 215121.35 | 210152.78 | 6045.2023-0003042-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300030429 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87787, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39770", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300030429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124154, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 215121.35, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 215121.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87787, "valPagoRestos": 210110.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41080", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300030429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129085, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 210152.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 210152.78, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41080; 39770 | 129085; 124154 | 60862331000162; 26177608000180 |  | 210152.78 | 0
4463 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Vielas, Rua Anhandui Mirim | Não | M'Boi Mirim | Rua Anhandui Mirim S/N 04904-200 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 215043.35 | 210076.59 | 6045.2023-0003041-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300030410 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87779, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39761", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300030410, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124155, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 215043.35, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 215043.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87779, "valPagoRestos": 210076.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41071", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300030410, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129041, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 210076.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 210076.59, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39761; 41071 | 129041; 124155 | 60862331000162; 26177608000180 |  | 210076.59 | 0
4464 | SMS | UBS Jardim Lapenna | Sim | São Miguel Paulista | RUA SERRA DA JURUOCA nº 367 CEP 08071-180 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 209958.62 | 6018.2020/0035127-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000351273 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000351273 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 209958.62 | 173629.02
4465 | SUBJA | Escadaria Avenida George Corbisier | Sim | Jabaquara | Avenida George Corbisier alt. 86 04345-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 22/03/2024 | 216557.63 | 209706.25 | 6042.2023/0002681-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026816 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85856, "valPagoRestos": 209334.72, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41262", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026816, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131295, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 209706.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 209706.25, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41262 | 131295 | 34730331000107 |  | 209706.25 | 0
4466 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Catarina Mauad, 357 x Rua Henrique Reichmann | Não | Campo Limpo | Rua Rua Catarina Mauad, 357 X Rua Henrique Reichmann 357 05883-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 214880.97 | 209644.16 | 6032.2023/0004244-2 | TC Nº 065/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300042442 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87410, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41258", "codItemDespesa": "12 ", "codProcesso": 6032202300042442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131257, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 209644.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 209644.16, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Vias Arteriais ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41258 | 131257 | 09195930000112 |  | 209644.16 | 0
4467 | SUBPR | Revitalização de Área Pública 6 | Sim | Perus | Rua Ruas Violeta dos Alpes X Júlio Maciel - Perus - São Paulo/SP S/N 05209-050 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 208844.61 | 208844.61 | 6049.2023/0001555-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015553 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87471, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41491", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133362, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 208844.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 208844.61, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41491 | 133362 | 57646374000104 |  | 208844.61 | 0
4468 | SUBEM | Construção de sala multiuso no campo de futebol | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Mungo Park | Requalificação | Em andamento |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 214051.49 | 208493.92 | 6036.2022/0002269-7 | Contrato nº 049/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200022697 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200022697 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 208493.92 | 0
4469 | SUBSM | Intervenção, Manutenção P. Municipais 1 | Não | São Mateus | Praça Praça do Vinho, Av. Piranguçu 176 03937-015 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 843680.43 | 208205.34 | 6054.2023/0001538-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300015380 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82053, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39570", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300015380, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123748, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 208205.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 208205.34, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39570 | 123748 | 02243019000194 |  | 208205.34 | 0
4470 | SMS | UBS VILA ANGLO | Sim | Lapa | AVENIDA SUMARE nº 100 CEP 05016-090 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 208082.56 | 6018.2022/0089350-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200893509 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200893509 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4471 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 5 | Não | Guaianases | Rua Dom Cavati x Rua Gonçalves de Oliveira - Guaianases S/N 8440090 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/11/2023 | 215558.92 | 208079.64 | 6038.2023/0001842-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300018420 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51576, "valPagoRestos": 208079.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24324", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300018420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78495, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 208079.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 209017.98, "datEmpenho": "14/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 938.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 24324 | 78495 | 02178331000141 |  | 208079.64 | 0
4472 | SME | CEI DIRET PARQUE REGINA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 207920.09 | 207920.09 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4473 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 15 | Não | Guaianases | Rua Dr. Lourenço de Mendonça S/N 8452330 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-01-04 | 214999.76 | 207807.99 | 6038.2023/0002693-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300026938 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71214, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34948", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300026938, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110013, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 207807.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 207807.99, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34948 | 110013 | 34223533000154 |  | 207807.99 | 0
4474 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 4 | Não | Butantã | Viela Rua Damiao da Silva, 114 (2 Vielas) 114 05630-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 207353.97 | 207353.97 | 6031.2023/0003745-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037451 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84516, "valPagoRestos": 114287.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40742", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037451, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127115, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 207353.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 207353.97, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40742 | 127115 | 11823795000154 |  | 207353.97 | 0
4475 | SUBSA | Reforma Espaço Kids Rua João Batista Di Vitoriano | Não | Santo Amaro | Rua João Batista Di Vitoriano 105 04436-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 207116.36 | 207116.36 | 6053.2023/0008295-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300082953 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88318, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41251", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300082953, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131010, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 207116.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09110466000114", "valTotalEmpenhado": 207116.36, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TLS DE SOUZA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41251 | 131010 | 09110466000114 |  | 207116.36 | 0
4476 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Carlos Gomes | Sim | Santo Amaro | Rua Carlos Gomes, - 04743-050 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 195462.56 | 206810.87 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4477 | SUBJA | Área verde Rua Alba (área remanescente de obra emergencial) | Não | Jabaquara | Rua Alba (área remanescente de obra emergencial) 04350-015 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 29/03/2024 | 212737.46 | 206807.36 | 6042.2023/0002038-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300020389 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85866, "valPagoRestos": 105137.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40981", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300020389, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131419, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 203408.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49309343000121", "valTotalEmpenhado": 203408.16, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARV SOARES CONSTRUCAO CIVIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85871, "valPagoRestos": 3399.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40981", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300020389, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131434, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3399.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49309343000121", "valTotalEmpenhado": 3399.22, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARV SOARES CONSTRUCAO CIVIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40981 | 131434; 131419 | 49309343000121 |  | 206807.38 | 0
4478 | SUBJA | Praça Hachiro Miyasaki | Não | Jabaquara | Praça Rua Alberto Leal X Rua Mina de Ouro s/n 04343-030 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 212017.35 | 206782.77 | 6042.2022/0002018-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020182 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020182 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 206782.77 | 0
4479 | SUBAD | Reforma Viela 37 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua das Manjubas 04474-130 | Requalificação | Concluída |  | 21/10/2022 | 21/11/2022 | 211669.7 | 206589.17 | 6034.2022/0001604-1 | Ordem Execução 089/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016041 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016041 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 206589.17 | 206589.17
4480 | SUBJA | Praça José Luz | Não | Jabaquara | Rua Onze de Fevereiro s/n 04319-020 | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2022 | 31/10/2022 | 213346.1 | 206210.95 | 6042.2022/0002023-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020239 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020239 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 206210.95 | 206210.95
4481 | SUBAF | Revitalização da Praça Antônio de Paiva Monteiro, Rua Carmen Miranda | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Carmen Miranda 168 03317-030 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 18/12/2023 | 206088.3 | 206088.3 | 6030.2023/0002375-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300023757 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56885, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31204", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300023757, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97131, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 206088.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 206088.3, "datEmpenho": "10/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 31204 | 97131 | 07879965000145 |  | 206088.3 | 0
4482 | SUBJA | Praça Maria da Glória Ramon | Não | Jabaquara | Praça Av. Engº George Corbisier X Rua das Canjeranas s/n 04345-001 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 182801.27 | 206030.55 | 6042.2022/0001700-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017009 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017009 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 206030.55 | 63102.36
4483 | SUBAD | Reforma Viela Rua Brigadeiro Elói Pessoa | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Brigadeiro Elói Pessoa 140 04462-120 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-09-09 | 209409.47 | 205965.56 | 6034.2022/0000611-9 | Ordem Execução 013/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006119 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006119 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 205965.56 | 205965.56
4484 | SUBVP | Praça Maria da Penha | Não | Vila Prudente | Rua Profº José Pellegrino S/N 03156-205 | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-12 | 2022-09-03 | 205929.39 | 205929.39 | 6060.2021/0002851-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100028511 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100028511 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 205929.39 | 0
4485 | SUBVP | Praça Mairara | Não | Vila Prudente | Praça Maiara S/N 03216-060 | Requalificação | Concluída |  | 17/02/2023 | 17/04/2023 | 205661.92 | 205661.92 | 6060.2022/0003365-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200033657 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 8349, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 205661.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2466", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6060202200033657, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17977, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 205661.92, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 205661.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 205661.92, "datEmpenho": "12/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 205661.92 | 2466 | 17977 | 09195930000112 |  | 205661.92 | 205661.92
4486 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para revitalização da quadra e playground | Sim | Perus | Rua Rua Elis Regina – Jardim Rosinha – Distrito Anhanguera - São Paulo - SP S/N 05273-010 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 195836.48 | 205628.3 | 6049.2023/0001569-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015693 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89690, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41630", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015693, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134054, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195836.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 195836.48, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89696, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41630", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015693, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9791.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 9791.82, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41630 | 134081; 134054 | 57646374000104 |  | 205628.3 | 0
4487 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com Requalificaçãode quadra poliesportiva e serviços complementares. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Ocasos alt. nº 78 02992-070 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2023 | 14/02/2024 | 205227.24 | 205227.24 | 6051.20230003216-5 | 033//SUB-PJ/202 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300032165 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57747, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32723", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300032165, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101758, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 205227.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 205227.24, "datEmpenho": "24/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32723 | 101758 | 34223533000154 |  | 205227.24 | 0
4488 | SUBSP | Revitalização, revisão de brinquedos da área de playground, com implantação de ATI - Academia da Terceira Idade, acessibilidade e recuperação de quadra esportiva, na Área Municipal denominada Praça dos Sonhos, localizada na Avenida Augustin Luberti | Não | Sapopemba | Praça Dos Sonhos S/N 09260-525 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 206390 | 205196.01 | 6061202100011428 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100011428 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100011428 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 205196.01 | 0
4489 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua das Perobeiras, 236 - Chacara Santa Maria | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Das Perobeiras, 236 - Chacara Santa Maria 236 05879-470 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 205081.25 | 205081.25 | 6032.2022/0003272-0 | TC Nº 154/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 205020.95 | 0
4490 | SEME | CE Santo Amaro/CEE Joerg Bruder - Serviços de conservação | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 205007.98 | 205007.98 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300046617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300046617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4491 | SUBJA | Área verde Rua Prof. Carlos Rizzini | Não | Jabaquara | Rua Prof. Carlos Rizzini 04348-000 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/01/2024 | 209909.24 | 204946.29 | 6042.2023/0003950-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81323, "valPagoRestos": 204860.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39245", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123148, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 204946.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 204946.29, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39245 | 123148 | 03069088000196 |  | 204946.29 | 0
4492 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Padre Maurílio Maritano | Não | Santo Amaro | Praça Padre Maurílio Maritano S/N 04660-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/11/2022 | 204595.71 | 204594.7 | 6053.2022/0005023-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200050235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200050235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 204594.7 | 0
4493 | SUBPJ | CDC Viila Miriam | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Antonio Bianchi 282 02972-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-01-12 | 203989.9 | 203989.9 | 6051.2022/0001914-0 | 033/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200019140 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200019140 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203510.42 | 0
4494 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Alm. Alves Câmara | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Alm. Alves Câmara 244 08120-320 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2022 | 27/11/2022 | 203845.5 | 203845.5 | 6040.2022/0000781-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200007819 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200007819 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203127.37 | 203127.37
4495 | SUBAD | CDC Santa Amélia | Não | Cidade Ademar | CDC Rua Albino Bento 525 04473-220 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 2023-03-04 | 209804.54 | 203831.28 | 6034.2022/0002061-8 | Ordem Execução 108/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200020618 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200020618 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203831.28 | 0
4496 | SUBAD | Reforma escadão Rua Papa Gregório Magno | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Papa Gregório Magno 510 04430-130 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 14/3/2024 | 208728.77 | 203741.62 | 6034.2023/0001319-2 | Ordem Execução 027/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013192 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61759, "valPagoRestos": 203457.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34848", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013192, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109459, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 203741.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 203741.62, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34848 | 109459 | 24393823000192 |  | 203741.62 | 0
4497 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação dos Moradores do Parque Vera Cruz na Avenida Sabin 01 x Avenida Carlos Caldeira Filho | Não | Campo Limpo | Avenida Avenida Sabin 01 X Avenida Carlos Caldeira Filho 1 05730-190 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 203529.52 | 203529.52 | 6032.2021/0002690-7 | 005/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100026907 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100026907 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203451.59 | 0
4498 | SUBVP | Cdc Pinheirinho | Não | Vila Prudente | Avenida Astolfo Dutra 145 03241-030 | Obra nova | Concluída |  | 25/07/2022 | 22/10/2022 | 203241.12 | 203199.6 | 6060.2022/0001544-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200015446 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200015446 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203199.6 | 203199.6
4499 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Sebastião Gil e Rotatória | Sim | Pinheiros | Praça Praça Sebastião Gil e Rotatória S/N 05421-080 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-11 | 15/01/2024 | 207901.38 | 203155.83 | 6050.2023/0015931-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300159313 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66192, "valPagoRestos": 203142.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33065", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300159313, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102825, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 203142.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 203155.83, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 13.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33065 | 102825 | 18225720000110 |  | 203142.18 | 0
4500 | SUBST | Conservação Telhado e juntas dilatação do Prédio Sede da SUB-ST | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Tucuruvi 808 02305-002 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-12-03 | 225165.62 | 203026.27 | 6052.2021/0003281-7 | Contrato 16/SUB-ST/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100032817 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100032817 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 203026.27 | 93027.32
4501 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Tio Ze, Rua Tamaulipas | Não | M'Boi Mirim | Rua Tamaulipas S/N 04918-279 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 210773.53 | 202908.28 | 6045.2021/0001906-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100019065 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100019065 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 202908.28 | 0
4502 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para reparos e manutenções da Praça | Sim | Perus | Rua Rua Estevan Ribeiro Resende – Vila Caiúba - São Paulo - SP S/N 05202-140 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 193232.99 | 202894.64 | 6049.2023/0001559-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015596 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89822, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41401", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015596, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133232, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193232.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 193232.99, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89824, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41401", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015596, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133245, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9661.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 9661.65, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41401 | 133232; 133245 | 57646374000104 |  | 202894.64 | 0
4503 | SMSUB | Passeio 96 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Elisio Teixeira Leite | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 202673.62 | 6012.2023/0014739-3 | • Av. Elisio Teixeira Leite- Rua Estancia Velha até Rua Baltazar de Campos Quadra 029/ Setor 126 • Av. Elisio Teixeira Leite- Rua Ilha da Juventude até Rua João Amado Coutinho Quadra 041 / Setor 215 • Av. Elisio Teixeira Leite- Av. Elisio Teixeira Leite até Rua João Amado Coutinho Quadra 001 / Setor 215 • Av. Elisio Teixeira Leite -Rua Baltazar de Campos até Rua Aurora do Norte Quadra 028 / Setor 126 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147393 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 50113, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21222", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300147393, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70907, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 202673.62, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 202673.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50113, "valPagoRestos": 91636.67, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21272", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147393, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71036, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 91636.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 202673.62, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 111036.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21222; 21272 | 70907; 71036 | 68382498000138 |  | 91636.67 | 0
4504 | SUBAF | Revitalização dos Canteiros Centrais, Av Pastor Cícero Canuto de Lima | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Pastor Cícero Canuto de Lima 329 03901-000 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 2024-08-01 | 202659.88 | 202659.89 | 6030.2023/0003590-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300035909 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67335, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33067", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300035909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102829, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 202659.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 202659.88, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 33067 | 102829 | 07879965000145 |  | 202659.88 | 0
4505 | SUBJA | Viela Travessa Dona Salma | Sim | Jabaquara | Travessa Dona Salma 04382-150 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 31/01/2024 | 209074.53 | 202659.06 | 6042.2023/0000114-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300001147 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85823, "valPagoRestos": 202479.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41216", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300001147, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130308, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 202479.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 202659.06, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 179.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41216 | 130308 | 02887746000194 |  | 202479.12 | 0
4506 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Alameda Nothman | Sim | Sé | Alameda Nothman, - 01216-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 186208.44 | 202481.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4507 | SUBG | Revitalização de Escadaria 3 | Não | Guaianases | Rua Rua Estanislau de Toledo Piza, 359 359 8461510 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 211846.11 | 202043.42 | 6038.2023/0002894-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028949 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77469, "valPagoRestos": 201719.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38913", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028949, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123885, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 201719.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 202043.42, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 324.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38913 | 123885 | 03069088000196 |  | 201719.16 | 0
4508 | SUBEM | Reforma de Praça, passeios, implantação de grama, instalação de ATI e Playground | Não | Ermelino Matarazzo | Praça R. Antônio Olímpio, 900 x Rua Anajazeiro, 22 - Vila União | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 30/03/2024 | 206956.27 | 201582.92 | 6036.2023/0001750-4 | Contrato nº 047/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300017504 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85191, "valPagoRestos": 201354.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40216", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300017504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125137, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 201354.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 201582.92, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 228.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40216 | 125137 | 05393816000146 |  | 201354.82 | 0
4509 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Raimundo Pereira Magalhães - Manoel Barbosa - Cabo Adão Pereira - Miguel de Castro | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Raimundo Pereira de Magalhães | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 201084.21 | 201084.21 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
4510 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Avenida Anacê, altura do n° 700 | Não | Campo Limpo | Avenida Avenida Anacê, Altura Do N° 700 700 05755-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 201052.15 | 201052.15 | 6032.2022/0003278-0 | TC Nº 143/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032780 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032780 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 201029.54 | 0
4511 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Viela, Rua Parvati | Não | M'Boi Mirim | Rua Parvati S/N 04918-160 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-01 | 30/10/2022 | 205823.83 | 200906.08 | 6045.2022/0001697-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200016971 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200016971 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4512 | SUBFO | Revitalização de Quadras e Implantação de Equipamentos de ATIs | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ibiraiaras S/N 02878-080 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-04-11 | 98967.68 | 200005.83 | 6037.2022/0001644-7 | N° Contrato 14/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Custo planejado é metade do que foi empenhado. Empenhado liquidado R$199.914,06 | Ok | 6037202200016447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200016447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 199914.06 | 199914.06
4513 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SÃO JORGE - DR. PAULO EDUARDO ELIAS | Sim | Butantã | Avenida Angelo Aparecido dos Santos Dias nº 0331 CEP 05568-090 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 200000 | 6010.2019/0003332-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010201900033322 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010201900033322 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4514 | SMDET | Teia Lapa | Sim | Lapa | R. Catão 611 | Requalificação | Concluída | Aguardando execução da marcenaria contratada e Contratação de equipe de gerenciamento | 2022-01-09 | 30/09/2023 | 200000 | 200000 | 8710.2022/0000349-7 | Unidade do programa Teia dentro da estação da Biblioteca Mario Schenberg | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202200003497 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202200003497 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4515 | SMS | UBS Vila Nova Manchester | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | PRACA HAROLDO DALTRO nº 461 CEP 03444-090 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 200000 | 6018.2020/0067054-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000670549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000670549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1502336.39 | 1396562.69
4516 | SMS | UBS VILA ARAPUÁ | Sim | Ipiranga | RUA COLOMBO FLORENCE nº 235 CEP 04257-045 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 199999.94 | 6010.2021/0003231-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100032311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100032311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4517 | SUBSP | Recuperação da viela localizada entre as Ruas Eduardo Gutierrez e Rua David de Melo Lopes | Não | Sapopemba | Rua Eduardo Gutierrez e David de Melo Lopes S/N 03978-080 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2023 | 25/04/2024 | 199985.85 | 199985.85 | 6061202300037781 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300037781 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40464", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300037781, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125549, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189602.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 199985.85, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 10383.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40464 | 125549 | 22637232000198 |  | 189602.43 | 0
4518 | SUBAD | Reforma Viela Rua Coronel Antonio Inojosa | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Coronel Antonio Inojosa 486 04462-105 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-08 | 2022-09-09 | 203235.52 | 199972.7 | 6034.2022/0000612-7 | Ordem Execução 014/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006127 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006127 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 199972.7 | 199972.7
4519 | SUBMP | Manutenção de passeio e instalação de playground e ATI's | Não | São Miguel Paulista | Rua Ambirá (trecho entre Rua Três meninas e Edalberto dos Santos) S/N 08090-180 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 2024-12-02 | 199586.31 | 199840.04 | 6055.2023/0002034-7 | Nº do Contrato 028/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300020347 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61684, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29654", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6055202300020347, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92879, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 199586.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 199586.31, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29654 | 92879 | 02811333000126 |  | 199586.31 | 0
4520 | SMS | UBS Jardim Guairacá | Sim | Vila Prudente | Rua Erva Imperial nº 501 CEP 03244-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 199798.21 | 6010.2019/0002645-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010201900026458 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010201900026458 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4521 | SUBFO | Revitalização em Sala Multiuso | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Soror Maria Celeste de Amaral 140 02842-070 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2021 | 19/03/2022 | R$ 229.987,45 | 199778.49 | 6037.2021/0002094-9 | N° Contrato 06/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100020949 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100020949 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 82626.1 | 0
4522 | SUBAD | Revitalização de Praça 27 | Não | Cidade Ademar | Praça Juan Adama 05783-130 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 16/03/2022 | 209875.52 | 199775.49 | 6034.2021/0001947-2 | Ordem Execução 029/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019472 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019472 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 199775.49 | 0
4523 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para revitalização da Praça | Sim | Perus | Rua Rua Canhoba - Vila Fanton - Perus - São Paulo - SP S/N 05201-200 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/23 | 26/03/24 | 189808.39 | 199298.81 | 6049.2023/0001519-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015197 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40203", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300015197, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125090, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189808.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 189808.39, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87809, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40203", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300015197, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125097, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9490.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 9490.42, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40203 | 125097; 125090 | 57646374000104 |  | 199298.81 | 0
4524 | SUBG | Revitalização de Praça na Rua Freitas de Azevedo | Não | Guaianases | Rua Freitas de Azevedo 215 08450-540 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 199999.48 | 199107.48 | 6038.2022/0002517-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025174 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025174 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 199107.48 | 0
4525 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma e melhorias na Associação 1º de Maio - Rua Tajal, 1010 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Tajal, 1010 1010 05886-400 | Manutenção | Concluída |  | 29/08/2022 | 27/10/2022 | 198934.99 | 198934.99 | 6032.2022/0001848-5 | 058/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018485 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018485 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 198931.09 | 198931.09
4526 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Olga Amato | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Olga Amato 04475-120 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-05-03 | 203911.29 | 198714.43 | 6034.2023/0002624-3 | Ordem Execução 068/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026243 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86663, "valPagoRestos": 198499.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40698", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026243, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126919, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 198714.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 198714.43, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40698 | 126919 | 26684478000171 |  | 198714.43 | 0
4527 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Redequação do CDC Jd. Rosana - Rua Frederico Consolo, 192 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Frederico Consolo, 192 192 05789-050 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 198492.64 | 198492.64 | 6032.2021/0003245-1 | 023/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 198337.71 | 0
4528 | SUBAD | Manutenção elétrica piscinão | Não | Cidade Ademar | Piscinão Juan de La Cruz 04384-090 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 199967.44 | 198372.81 | 6034.2022/0002379-0 | Ordem Execução 127/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023790 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023790 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 198372.81 | 0
4529 | SUBSP | Manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações em próprios municipais a ser realizado na Praça Pastor João Korps, 2797, Parque Novo Lar | Não | Sapopemba | Praça Pastor João Korps S/N 03925-090 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-09-04 | 198344.09 | 198344.09 | 6061202300028626 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300028626 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77798, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35940", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300028626, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 187243.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 198344.09, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 11100.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35940 | 118717 | 02243019000194 |  | 187243.26 | 0
4530 | SUBPR | Requalificaçãodo centro esportivo Vila Malvina com a execução de pintura de quadra e piso cerâmico | Sim | Perus | Avenida Avenida Domingos Antonio Di Sandro - Vila Fanton - Distrito Perus - São Paulo/SP. 47 05202-270 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/22 | 17/01/23 | 198351.62 | 198297.26 | 6049.2022/0001239-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200012390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200012390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 198297.26 | 0
4531 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Complexo Viário Nelson Paulino | Sim | M'Boi Mirim | Complexo Viário Nelson Paulino | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4532 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Ponte Edson de Godoy Melo (Itapaiuna) | Sim | Santo Amaro | Ponte Edson de Godoy Melo (Itapaiuna) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4533 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Ponte Laguna | Sim | Santo Amaro | Ponte Laguna | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4534 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Pontilhão na Rua Castelo do Piauí | Sim | Itaquera | Pontilhão na Rua Castelo do Piauí | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4535 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto dos Nordestinos em Osasco | Sim | Penha | Viaduto dos Nordestinos em Osasco | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4536 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Maria Montanaro Colella | Sim | Mooca | Viaduto Maria Montanaro Colella | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4537 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Mateus Torloni | Sim | Jabaquara | Viaduto Mateus Torloni | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4538 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Onze de Junho | Sim | Vila Mariana | Viaduto Onze de Junho | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4539 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 2 - Viaduto Sonia Maria de Moraes Angel Jones (ligação Guido Caloi) | Sim | M'Boi Mirim | Viaduto Sonia Maria de Moraes Angel Jones (ligação Guido Caloi) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 574973.18 | 198267.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005553-1 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 2 valor de contrato 5.174.308,64. Atualização de acordo com o SEI 6022.2023/0005553-1. Empenho atualizado via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055531'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4540 | SUBAD | Revitalização Praça 17 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Aléssio de Paolis 04438-200 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-08-11 | 203137.12 | 198177.99 | 6034.2022/0001569-0 | Ordem Execução 088/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015690 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015690 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 198177.99 | 198177.99
4541 | SMS | AMA/UBS Integrada Anhanguera I - reforma | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA MARCELA ALVES DE CASSIA nº 175 CEP 05158-400 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 198080 | 6010.2021/0003128-5; 6010.2022/0001429-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6010202100031285', '6010202200014293'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4542 | SUBBT | Revitalização do Espaço da Bocha - Praça Osvaldo Silva | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Cônego Luiz Vieira da Silva 471 05569-110 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-09 | 2023-02-12 | 198059.58 | 198059.58 | 6031.2023/0002120-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300021202 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48045, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Hélio Rodrigues", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 198059.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24512", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300021202, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79193, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7050", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 198059.58, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 198059.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 198059.58, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 198059.58 | 24512 | 79193 | 26177608000180 |  | 198059.58 | 198059.58
4543 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Provincia de Saitama | Não | Pinheiros | Praça Av. São Gualter 900 05467-100 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-03-03 | 202758.66 | 198024.52 | 6050.2023/0020464-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300204645 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80073, "valPagoRestos": 197942.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39292", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300204645, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123278, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 197942.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 198024.52, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 82.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39292 | 123278 | 09195930000112 |  | 197942.15 | 0
4544 | SEME | CE Campo Limpo - Manutenção Predial | Sim | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 30/12/2021 | 19/01/2022 | 197991.55 | 197991.55 | 6019.2021/0002904-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 197934.43 | 0
4545 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 7 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Francisco Marcondes Vieira 241 241 05639-090 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 197825.52 | 197825.52 | 6031.2023/0003623-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036234 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66410, "valPagoRestos": 197784.01, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40123", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036234, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124870, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 197825.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 197825.52, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40123 | 124870 | 02887746000194 |  | 197825.52 | 0
4546 | SEME | CDC Nair de Campos Rolim - Execução de drenagem | Não | Butantã | Rua João Correa da Silva, 100 - Jd das Vertentes | Obra nova | Concluída | Nivelamento do terreno e execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e obras complementares | 2022-10-11 | 2023-07-02 | 197684.92 | 197684.92 | 6019.2022/0003117-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200031170 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200031170 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 197684.92 | 0
4547 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Construção de quadra na Associação Vida Corrida - Rua Arroio do Engenho, 161 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Arroio Do Engenho, 161 161 05868-890 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 197594.98 | 197594.98 | 6032.2021/0003235-4 | 026/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032354 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032354 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 197534.67 | 0
4548 | SUBFO | Implantação de ATI para revitalização na área livre | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Flor de Liz Januário dos Santos Fuad Lutfalla 1639 s/n s/n 0248-080 | Obra nova | Concluída |  | 2023-04-09 | 2024-02-01 | 203334.08 | 197568.95 | 6037.2023/0001848-4 | Ordem de Início Nº 015/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300018484 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47234, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 197568.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24487", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79098, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 197568.95, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 197568.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 197568.95, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 197568.95 | 24487 | 79098 | 67593152000116 |  | 197568.95 | 197568.95
4549 | SUBMB | Revitalização de Área Publica - Escadaria, Estrada M'Boi Mirim | Não | M'Boi Mirim | Estrada M'Boi Mirim 5736 04941-172 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 17/02/2023 | 199942.59 | 197458.43 | 6045.2022-0003022-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200030222 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200030222 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4550 | SUBFO | Revitalização de Quadra e Playfround | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ivo Guida 90 02844-080 | Manutenção | Concluída |  | 20/07/2022 | 18/09/2022 | 224094.06 | 197048.62 | 6037.2021/0002344-1 | N° Contrato 05/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100023441 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100023441 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 197048.62 | 197048.62
4551 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal, Rua Isaurinha Garcia | Não | M'Boi Mirim | Rua Isaurinha Garcia 87 04956-025 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 30/11/2023 | 199919.71 | 197017.66 | 6045.2023-0002312-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023120 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53577, "valPagoRestos": 114831.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 82186.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28540", "codItemDespesa": "24 ", "codProcesso": 6045202300023120, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90310, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 82186.38, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 197017.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 197037.78, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 20.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Coletora de Água ", "codGrupo": 4}] | 82186.38 | 28540 | 90310 | 57182115000161 |  | 197017.66 | 82186.38
4552 | SUBIQ | Escadaria em Área Pública Municipal Na Passagem Sem Denominação | Sim | Itaquera | Rua Entre R. Tineciro Icibaci e R. Buritizinho, Alt. do N.º 262 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 196981.5 | 196981.5 | 6041.2022/0003808-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200038086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 196981.5 | 0
4553 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Valentim Correa Paes | Não | M'Boi Mirim | Rua Valentim Correa Paes 457 04942-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-10 | 2022-01-08 | 199997.88 | 196875.9 | 6045.2022/0001290-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200012909 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200012909 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4554 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Dr. Nelson Monteiro de Carvalho | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Dr. Nelson Monteiro de Carvalho 04439-050 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-12 | 30/04/2024 | 199852.16 | 196732.46 | 6034.2023/0002091-1 | Ordem Execução 049/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020911 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70177, "valPagoRestos": 196129.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37711", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020911, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119266, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 196732.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 196732.46, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37711 | 119266 | 41576001000166 |  | 196732.46 | 0
4555 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de guias e sarjetas na Rua Nilton Machado de Barros - Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nilton Machado De Barros - Parque Fernanda 05889-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/10/2022 | 196613.59 | 196613.59 | 6032.2022/0001847-7 | 061/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018477 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018477 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 196613.58 | 196613.58
4556 | SME | CR.P.CONV VILA SILVIA | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 196343.6881 | 196343.6881 | 7910202200007489 6016202200124091 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200124091'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4557 | SUBCS | Revitalização de viela, Rua Antonio Comenale | Sim | Capela do Socorro | Rua Antonio Comenale | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 200000 | 195715.69 | 6057.2023/0002042-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300020429 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47867, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 195713.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23618", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300020429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76242, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 195713.7, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195713.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10476037000144", "valTotalEmpenhado": 195715.69, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 1.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BONCOR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 195713.7 | 23618 | 76242 | 10476037000144 |  | 195713.7 | 195713.7
4558 | SUBAF | Reforma de próprio municipal, Rua Dr Mariano Cursino de Moura | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Dr Mariano Cursino de Moura 250 03451-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 199996.84 | 195536.72 | 6030.2022/0004847-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200048472 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200048472 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 195536.72 | 0
4559 | SUBAD | Reforma Viela Rua Folha da Noite | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Folha da Noite 11 04429-130 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-09-02 | 199971.08 | 195193.18 | 6034.2023/0002054-7 | Ordem Execução 044/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300020547 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68073, "valPagoRestos": 195048.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36500", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300020547, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115827, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195193.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 195193.18, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36500 | 115827 | 45750552000155 |  | 195193.18 | 0
4560 | SUBAD | Reforma Viela Rua Oldegard olsen Sapucaia | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Oldegard olsen Sapucaia 274 04421-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-09-09 | 198411.63 | 195168.88 | 6034.2022/0000616-0 | Ordem Execução 017/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 195168.88 | 195168.88
4561 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dr. Nestor Sampaio Penteado | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dr. Nestor Sampaio Penteado 64 00409-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 29/11/2023 | 199918.81 | 195142.12 | 6034.2023/0001482-2 | Ordem Execução 008/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014822 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53100, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 195142.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26733", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014822, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84091, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 195142.12, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195142.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07273747000162", "valTotalEmpenhado": 195142.16, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODAL ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 195142.12 | 26733 | 84091 | 07273747000162 |  | 195142.12 | 195142.12
4562 | SUBAD | Reforma vestiário Estrada do Alvarenga S/N | Não | Cidade Ademar | Sede Estrada do Alvarenga S/N 04462-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-05-03 | 199976.92 | 195103.31 | 6034.2023/0001837-2 | Ordem Execução 046/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018372 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68863, "valPagoRestos": 194828.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37734", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018372, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119346, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195103.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 195103.31, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37734 | 119346 | 26684478000171 |  | 195103.31 | 0
4563 | SUBAD | Reforma Viela Rua Dr. Lauro Parente e Angélica Catalani | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dr. Lauro Parente e Angélica Catalani 99 04438-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 21/2/2024 | 199999.82 | 195030.09 | 6034.2023/0001778-3 | Ordem Execução 030/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300017783 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60399, "valPagoRestos": 194689.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34818", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300017783, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109259, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 195030.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 195030.09, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34818 | 109259 | 17861752000140 |  | 195030.09 | 0
4564 | SUBST | Implantação de parcao e Requalificaçãode areas de estar - Pça Agostinho Nohama | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Agostinho Nohama S/N 02441-130 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 201043.43 | 195017.05 | 6052.2022/0005257-7 | Contrato 27/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200052577 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200052577 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 195017.05 | 0
4565 | SUBAD | Ampliação sede campo | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Ferdinando Paer 129 04475-205 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 29/04/2022 | 200000 | 194987.04 | 6034.2021/0000749-0 | Ordem Execução 021/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100007490 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100007490 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194987.04 | 0
4566 | SME | CEU BUTANTA GESTAO | Não | Butantã | AV. ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 196905.37 | 194909.51 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
4567 | SUBAD | Reforma Viela Rua Brigida Banti | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Brigida Banti 77 04426-070 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 2022-10-06 | 203247.62 | 194862.53 | 6034.2022/0000426-4 | Ordem Execução 001/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004264 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004264 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194862.53 | 194862.53
4568 | SUBIQ | Construção de Quadra Poliesportiva | Não | Itaquera | Avenida Praça Miguel Melo Alvim Localizada Na Av. Líder X R. Gaspar Lucena | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2022 | 23/02/2023 | 194858.23 | 194858.23 | 6041.2022/0003234-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032347 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032347 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194858.23 | 0
4569 | SUBIQ | Manutenção, Adaptação, Requalificaçãoe Melhorias em Área Municipal | Não | Itaquera | Avenida Av. Adriano Bertozzi Com R. John Speers | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 194830.63 | 194830.63 | 6041.2023/0004279-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300042794 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76615, "valPagoRestos": 194817.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39045", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300042794, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122446, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194830.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 194830.63, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39045 | 122446 | 27936684000194 |  | 194830.63 | 0
4570 | SUBAD | Revitalização Praça 20 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Dr. Dari Barcelos 04470-170 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 14/12/2022 | 199985.62 | 194830.59 | 6034.2022/0001744-7 | Ordem Execução 096/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194830.59 | 194830.59
4571 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Herculano de Melo - Rua Dr. Dari Barcellos | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Herculano de Melo - Rua Dr. Dari Barcellos 31 04470-170 | Requalificação | Concluída |  | 14/11/2023 | 2024-09-02 | 199638.76 | 194709.8 | 6034.2023/0001836-4 | Ordem Execução 020/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018364 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62805, "valPagoRestos": 194706.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34777", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108968, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194709.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 194709.8, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34777 | 108968 | 45750552000155 |  | 194709.8 | 0
4572 | SUBAD | Reforma quadra 2 | Não | Cidade Ademar | Arena Santa Amélia Rua Albino Bento 527 04473-220 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 17/03/2022 | 200000 | 194677.12 | 6034.2021/0001926-0 | Ordem Execução 025/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194677.12 | 0
4573 | SUBBT | Contratação de Serviços Para Obras de Revitalização | Não | Butantã | Equipamento Social Sede Instituto Paredão - R. Pujais Sabate, 01 - Rio Pequeno S/N 05365-200 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 2022-12-02 | 194843.2 | 194673.58 | 6031.2021/0005346-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100053461 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100053461 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194673.58 | 0
4574 | SUBAD | Reforma Viela Rua Jauaranas | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Jauaranas 04475-250 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 15/3/2024 | 199594.46 | 194666.59 | 6034.2023/0002252-3 | Ordem Execução 055/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300022523 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72634, "valPagoRestos": 191718.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37655", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119184, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194666.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24612247000127", "valTotalEmpenhado": 194666.59, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JMN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37655 | 119184 | 24612247000127 |  | 194666.59 | 0
4575 | SUBSM | Intervenção, Manutenção P. Municipais 2 | Não | São Mateus | Avenida Av. Adelia Chohfi 130 08320-390 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 556173.75 | 194660.81 | 6054.2023/0001535-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300015356 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82205, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39512", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300015356, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123750, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194660.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 194660.81, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39512 | 123750 | 02243019000194 |  | 194660.81 | 0
4576 | SUBAD | Reforma Viela/escadaria | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Eng. Caio Dias Batista 418 04470-090 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 199975 | 194639.77 | 6034.2022/0002259-9 | Ordem Execução 116/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022599 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022599 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194639.77 | 0
4577 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Viela, Avenida Av, George Anselmi | Não | M'Boi Mirim | Avenida Av, George Anselmi 113 04912-050 | Manutenção | Concluída |  | 20/10/2023 | 18/12/2023 | 199561.11 | 194634.06 | 6045.2023-0002207-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300022078 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52948, "valPagoRestos": 194634.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30223", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300022078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94745, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194634.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 194634.06, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30223 | 94745 | 45750552000155 |  | 194634.06 | 0
4578 | SUBJA | Área Municipal rua Bras de Melo Moniz | Não | Jabaquara | rua Bras de Melo Moniz alt 50 04387-140 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 31/01/2023 | 199899.49 | 194554.28 | 6042.2022/0003534-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200035341 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200035341 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194554.28 | 0
4579 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Viela, Rua Rua Francisco Giocondo | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Francisco Giocondo 87 04914-060 | Manutenção | Concluída |  | 18/09/2023 | 16/11/2023 | 199597.42 | 194542.31 | 6045.2023-0002282-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300022825 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52918, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 194541.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26284", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300022825, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83449, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 194541.14, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194541.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 194542.31, "datEmpenho": "29/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 1.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 194541.14 | 26284 | 83449 | 02887746000194 |  | 194541.14 | 194541.14
4580 | SUBJA | Viela Rua Filipe Fogaça de Oliveira | Sim | Jabaquara | Rua Filipe Fogaça de Oliveira alt 31 04387-340 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-08-12 | 198610.71 | 194487.26 | 6042.2023/0002649-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026492 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50127, "valPagoRestos": 194487.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28624", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026492, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90512, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194487.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 194891.11, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 403.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 28624 | 90512 | 26177608000180 |  | 194487.26 | 0
4581 | SUBAD | Revitalização Praça Luís Capriglione | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Luís Capriglione 342 04462-130 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 2023-02-10 | 194608.91 | 194427.94 | 6034.2023/0001017-7 | Termo Contrato Nº 005/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010177 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39733, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 194427.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17543", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010177, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60166, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 194427.94, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194427.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 194608.91, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 180.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 194427.94 | 17543 | 60166 | 56838949000110 |  | 194427.94 | 194427.94
4582 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Reforma do Balneário Carlos Joel Nelli , Sit. Rua Nami Jafet - Ipiranga | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet 45 04205-050 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-11 | 199989.08 | 194421.91 | 6039.2022/0002512-9 | 044/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200025129 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200025129 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194421.91 | 194421.91
4583 | SUBAD | Revitalização de Praça 18 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha 04417-090 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 16/03/2022 | 199827.98 | 194397.61 | 6034.2021/0001937-5 | Ordem Execução 027/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019375 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019375 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194397.61 | 0
4584 | SUBIQ | Revitalização e Adequação de Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Flor da Esperança X R. Guarapá | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 31/10/2023 | 194387.52 | 194387.52 | 6041.2023/0002970-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300029704 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50681, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 194387.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25832", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6041202300029704, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82412, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 194387.52, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194387.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 194660.97, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 273.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 194387.52 | 25832 | 82412 | 08733764000106 |  | 194387.52 | 194387.52
4585 | SMSUB | Passeio 14 | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Igarape Água Azul | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 |  | 194378.68 | 6012.2023/0008014-0 | De Igarapé Laranja até Av. dos Metalurgicos | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, deduzindo o valor de R$ 19.205,60 de empenho cancelado. | Ok | 6012202300080140 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 35475, "valPagoRestos": 39761.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 131819.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13469", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300080140, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49604, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 131819.25, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 171581.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31422897000175", "valTotalEmpenhado": 213584.28, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 42003.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CR4 ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 131819.25 | 13469 | 49604 | 31422897000175 |  | 171581.15 | 131819.25
4586 | SUBBT | Revitalização de Espaços Livres R. Gen. Syzeno Sarmento (Bico Lucas Padilha e Pr. da Igreja) | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Gen. Syzeno Sarmento 1170 05366-220 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 194340.23 | 194340.23 | 6031.2023/0004073-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300040738 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63292, "valPagoRestos": 194340.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Hélio Rodrigues", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37528", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300040738, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118957, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7050", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194340.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "48315759000190", "valTotalEmpenhado": 194340.23, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GDLJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37528 | 118957 | 48315759000190 |  | 194340.23 | 0
4587 | SUBEM | Revitalização de quadra Poliesportiva, escadaria e instalação de ATI | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Aires de Souza | Manutenção | Em andamento |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 199997 | 194326.49 | 6036.2022/0002235-2 | Contrato nº 048/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200022352 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200022352 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194326.49 | 0
4588 | SUBIP | Manutenção em Espaço Público na Rua Franz Berwald | Não | Ipiranga | Rua Franz Berwald S/N 04174-150 | Requalificação | Concluída |  | 27/10/2022 | 26/12/2022 | 207492.42 | 194282.29 | 6039.2022/0002943-4 | 057/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200029434 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200029434 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194282.29 | 0
4589 | SUBAD | Reforma Viela 31 | Não | Cidade Ademar | Viela Avenida José Celso Pinto Coelho 04475-470 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 26/10/2022 | 199931.15 | 194193.73 | 6034.2022/0001570-3 | Ordem Execução 076/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015703 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015703 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194193.73 | 194193.73
4590 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição escadaria antiga/Construção de nova escadaria/Acabamento argamassa/Novos corrimões/Pintura degraus e muretas/Limpeza geral | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Cláudio Gozaga de Souza, Altura do Número 1968 X Rua Dos Cedros 1968 02677-020 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 14/06/2023 | 194213.78 | 194161.37 | 6033.2022/0001026-9 | 055/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200010269 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200010269 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194161.37 | 0
4591 | SUBG | Revitalização de Viela 1 | Não | Guaianases | Rua Festa Chinesa, 290 - Guaianases 290 8465140 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 203186.89 | 194124.71 | 6038.2023/0002879-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028795 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76757, "valPagoRestos": 194089.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39559", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028795, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123647, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194089.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 194124.71, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 35.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39559 | 123647 | 10599775000189 |  | 194089.65 | 0
4592 | SUBAD | Reforma Viela Rua Ângelo Remazzotti | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Ângelo Remazzotti 67 04430-090 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 19/3/2024 | 199908.67 | 194001.84 | 6034.2023/0001931-0 | Ordem Execução 038/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300019310 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68079, "valPagoRestos": 193642.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35610", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300019310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112945, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194001.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 194001.84, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35610 | 112945 | 11509359000105 |  | 194001.84 | 0
4593 | SMS | CTA SAE FIDÉLIS RIBEIRO | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA PEIXOTO nº 100 CEP 03627-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 194000 | 6018.2021/0048492-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100484925 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100484925 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 194000 | 0
4594 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 7 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça João Batista Tramontano S/N 05592-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 193963.52 | 193963.52 | 6031.2023/0003755-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037559 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71592, "valPagoRestos": 193535.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39335", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037559, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123329, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193535.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 193963.52, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 427.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39335 | 123329 | 20874183000181 |  | 193535.59 | 0
4595 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Educador Paulo Freire | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Educador Paulo Freire | Obra nova | Concluída | Obra concluída com pendência de sinalizaçao | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 193951.6 | 193951.6 | 6020.2022/0006132-6 | Solicitado a Habitem um corte na ilha executada. Projeto de sinalização em elaboração pelo DPM - 05/04/23. PENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
4596 | SUBAD | Reforma Espaço Cultural Projeto Pela Paz | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Abiquaras 04475-050 | Requalificação | Concluída |  | 2021-11-11 | 28/01/2022 | 200000 | 193916.07 | 6034.2021/0000758-0 | Ordem Execução 005/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100007580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100007580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 193916.07 | 0
4597 | SUBIQ | Revitalização, Adequação e Requalificaçãode Área Municipal | Não | Itaquera | Avenida Av. Musgo de Flor, S/N.º | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 193909.69 | 193909.69 | 6041.2022/0003406-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 193909.69 | 0
4598 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal - Viela, Rua Rua Antonio Neves Nogueira | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Antonio Neves Nogueira 255 04942-070 | Manutenção | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 198978.84 | 193907.69 | 6045.2023-0003082-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300030828 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87792, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39771", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300030828, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124153, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 198978.84, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 198978.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87792, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41612", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300030828, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133887, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193907.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 193907.69, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39771; 41612 | 124153; 133887 | 60862331000162; 26684478000171 |  | 193907.69 | 0
4599 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão - Rua Nova Guataporanga | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Nova Guataporanga alt. nº 435 02982-040 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 15/05/2024 | 193505.06 | 193505.06 | 6051.2023/0003753-1 | 046/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037531 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66507, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35324", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300037531, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193505.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 193505.06, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35324 | 111904 | 04659640000169 |  | 193505.06 | 0
4600 | SUBMB | Reforma de Viela, Travessa Travessa Belcore | Não | M'Boi Mirim | Travessa Travessa Belcore 47 04961-170 | Manutenção | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 198989.89 | 193452.18 | 6045.2023-0002747-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300027479 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71439, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36872", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300027479, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117880, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193452.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 193452.18, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36872 | 117880 | 26684478000171 |  | 193452.18 | 0
4601 | SUBJA | Escadaria Rua Vilar Formoso | Sim | Jabaquara | Rua Vilar Formoso s/n 04338-170 | Requalificação | Concluída |  | 30/10/2023 | 28/01/2024 | 221068.79 | 193344.14 | 6042.2023/0003419-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300034193 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63213, "valPagoRestos": 17859.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31515", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300034193, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98186, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 17859.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 18264.21, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 404.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64125, "valPagoRestos": 193344.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31515", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300034193, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98195, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 164437, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193344.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 193344.14, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 164437 | 31515 | 98186; 98195 | 13769871000116 |  | 211203.79 | 164437
4602 | SUBAD | Reforma Viela Rua Sebastião Afonso | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sebastião Afonso 320 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 18/3/2024 | 198019.85 | 193193.95 | 6034.2023/0001346-0 | Ordem Execução 029/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013460 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64019, "valPagoRestos": 193191.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34829", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013460, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109332, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 193193.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 193193.95, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34829 | 109332 | 43898972000158 |  | 193193.95 | 0
4603 | SEME | CE Vila Guilherme /Ginásio esportivo Darcy Reis - Modificações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme, CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 192846.77 | 192846.77 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4604 | SUBPJ | Adequação de area pública 12 | Não | Pirituba/Jaraguá | Equipamento Rua Oscar Pander 139 02998-240 | Manutenção | Concluída |  | 18/11/2021 | 2022-02-01 | 192838.09 | 192838.09 | 6051.2021/0002199-2 | 028/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100021992 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100021992 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 191163.42 | 0
4605 | SUBBT | Contratação de Serviços Para Obras de Revitalização de Viela | Não | Butantã | Viela R. Abade Bernom, Alt 67 - 67 05397-120 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 2022-12-02 | 194757.72 | 192394.32 | 6031.2021/0005349-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100053496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100053496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 192394.32 | 0
4606 | SUBJA | Passarela - Comunidade Vietnã | Não | Jabaquara | - Comunidade Vietnã 04361-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-10 | 14/11/2023 | 200036.77 | 192282.6 | 6042.2023/0002646-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026468 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50140, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 192282.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28814", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026468, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90952, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 192282.6, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 192282.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 192492.49, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 209.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 192282.6 | 28814 | 90952 | 20874183000181 |  | 192282.6 | 192282.6
4607 | SUBPJ | Adequação de espaço público com construção de mini quadra | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Egidio Felini x Rua João Amado Coutinho alt. n° 945 02815-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 192108.26 | 192108.26 | 6051.2022/0002510-8 | 052/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 192108.26 | 91520.38
4608 | SUBJA | Viela Rua Bras de Melo Moniz | Não | Jabaquara | Rua Bras de Melo Moniz 31 04387-150 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 196260.67 | 191868.4 | 6042.2023/0002356-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300023566 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85816, "valPagoRestos": 78211.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40942", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300023566, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131094, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 191868.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 191868.4, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40942 | 131094 | 02887746000194 |  | 191868.4 | 0
4609 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça com instalação de ATI e playground na Rua Raul D'Ávila Pompéia | Não | Campo Limpo | Rua Rua Raul D'Ávila Pompéia 05893-180 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-12 | 2024-02-10 | 191560.73 | 191560.73 | 6032.2023/0002996-9 | TC Nº 042/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300029969 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71390, "valPagoRestos": 190893.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36671", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300029969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116496, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 191560.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 191560.73, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36671 | 116496 | 26850723000173 |  | 191560.73 | 0
4610 | SUBAD | Reforma escadaria Rua Rita Mathilde Costa | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Rita Mathilde Costa 22 04466-050 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 16/05/2023 | 196890.97 | 191199.65 | 6034.2022/0002342-0 | Ordem Execução 119/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023420 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023420 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 191199.65 | 0
4611 | SETRAM | Centro Operacional do Transporte - COP | Sim | Mooca | Rua Santa Rita, 500 - 03026-030 | Ampliação | Em andamento | Gerente de Projetos: Enviada Solicitação de Proposta para as empresas em 07/06/2023. Previsão de abertura das propostas em 21/07/2023. Planta: Projeto Básico completo. Publicação do Edital de Planta N° 001/SMT/2023 em 27/04/2023. Previsão de abertura das propostas em 31/07/2023. | 2024-07-01 | 2026-01-01 | 63891150.23 | 191150.23 | 5010.2020/0010337-0 6020.2020/0005424-5 6020.2022/0050770-7 6020.2023/0023906-2 | PREVISTO: Projeto Funcional e Básico = 191.150,23 Projeto Executivo, Obras e Aquisição de Equipamentos = 41.200.000,00* Instalação de Equipamentos = 20.700.000,00* Acompanhamento Técnico da Obra = 1.200.000,00 Acompanhamento Ambiental e Social das Obras = 600.000,00 Total = R$ 63.891.150,00 *Valor do projeto executivo unificado com obras, aquisição e instalação de equipamentos. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202000103370', '6020202000054245', '6020202200507707', '6020202300239062'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4612 | SEME | CE Vila Independência/CEE Flávio Calabresi Conte | Não | Ipiranga | Rua das Municipalidades, 10, Vila Independência. CEP: 04212-040. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 191070.66 | 191070.66 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4613 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 4 | Não | Guaianases | Rua Theotônio Pavão S/N 8461600 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 199999.85 | 190824.96 | 6038.2023/0001663-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300016630 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46474, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 190824.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22197", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300016630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73402, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 190824.2, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 190824.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 190824.96, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 190824.2 | 22197 | 73402 | 01078768000140 |  | 190824.2 | 190824.2
4614 | SUBJA | Praça Athayde de Oliveira | Sim | Jabaquara | Praça R Antonio Covello alt 58 04383-070 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-10 | 18/11/2022 | 195734.21 | 190730.17 | 6042.2022/0002054-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 190730.17 | 190730.17
4615 | SUBSA | Revitalização do Passeio Avenida Interlagos | Não | Santo Amaro | Avenida Interlagos 3.501 04696-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 31/01/2023 | 191514.81 | 190664.05 | 6053.2022/0006239-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200062390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200062390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 190664.05 | 0
4616 | SEME | CDC Jardim Maria Estela | Não | Ipiranga | Rua Sebastião Sarmento Mena, 58 - Sacomã - CEP 4176-180 | Manutenção | Em andamento | Revitalização da Quadra, vestiarios e acessibilidade | 13/11/2023 | 13/10/2024 | 190469.74 | 190469.74 | 6019.2023/0002864-1 | Emenda Federal | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300028641 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300028641 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4617 | SUBAD | Reforma Viela 12 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Pedro Francelino dos Santos 53/B 04476-190 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 16/03/2022 | 206255.43 | 190269.99 | 6034.2021/0001562-0 | Ordem Execução 019/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100015620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100015620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 190269.99 | 0
4618 | SEME | CDC Jardim São Carlos | Não | São Miguel Paulista | Rua El Rey, 1 - Jardim São Carlos - CEP 08062-520 | Manutenção | Concluída | Revitalização de alambrado | 30/10/2023 | 2024-08-01 | 190254.19 | 190254.19 | 6019.2023/0002711-6 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300027116 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 57266, "valPagoRestos": 190254.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30442", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300027116, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95127, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 190254.19, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 190254.19, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30442 | 95127 | 13769871000116 |  | 190254.19 | 0
4619 | SUBSP | manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão a ser realizado na Rua Pico do Marumbi, 351 - Jardim Planalto, São Paulo - SP, 03984-110. ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Rua Pico do Marumbi 351 03984-110 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-01-12 | 29/02/2024 | 190000 | 190000 | 6061202300035584 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300035584 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74286, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37988", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300035584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119731, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59977.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 59977.04, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37988", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300035584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119734, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 176215.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 190000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 13784.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37988 | 119731; 119734 | 02243019000194 |  | 236192.8 | 0
4620 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IOPE 2 | Não | Sé | Av. do Estado, n°.3350 - Pq. Dom Pedro | Manutenção | Concluída | em execução | 2023-03-03 | 2023-08-28 | 189999 | 189999 | 6029202200128322 | Construção Muro. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6029202200128322 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 15790, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 189999.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3067", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202200128322, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21925, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 189999.99, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 189999.99, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "44329622000133", "valTotalEmpenhado": 189999.99, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 189999.99 | 3067 | 21925 | 44329622000133 |  | 189999.99 | 189999.99
4621 | SUBFO | Revitalização de escadaria e implantação de corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Travessa Rua Israel Ferreira Ferro Daniel Cerri dos Anjos Sebastião Fernandes Palma 40 1067 s/n 208 02855-010 02876-170 s/c 02846-260 | Manutenção | Em andamento |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 194657.96 | 189696.94 | 6037.2023/0003099-9 | Ordem de Início Nº 057/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030999 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69772, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39012", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030999, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122333, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189696.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 189696.94, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39012 | 122333 | 34730331000107 |  | 189696.94 | 0
4622 | SUBJA | Escadaria Rua das Jóias | Sim | Jabaquara | Rua das Jóias 281 04323-120 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 194470.22 | 189564.35 | 6042.2023/0002674-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026743 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85826, "valPagoRestos": 10416.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41244", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026743, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130911, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189564.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 189564.35, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41244 | 130911 | 17861752000140 |  | 189564.35 | 0
4623 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de quadra poliesportiva e melhorias na Rua João José Rodrigues Junior - Jd. São Bento Novo | Não | Campo Limpo | Rua Rua João José Rodrigues Junior - Jd. São Bento Novo 05881-170 | Obra nova | Concluída |  | 18/10/2021 | 16/12/2021 | 189309.84 | 189309.84 | 6010.2021/0001211-6 | 020/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100012116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100012116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 189194.79 | 121049.26
4624 | SUBSM | Intervenção, Revitalização de Praça | Não | São Mateus | Rua Rua João Rois de Sá 23 08372-203 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 189167.67 | 189167.67 | 6054.2023/0004271-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300042710 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92076, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41213", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300042710, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132222, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 189164.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 189167.67, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 3.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41213 | 132222 | 27936684000194 |  | 189164.25 | 0
4625 | SMSUB | Revitalização da Praça Evandro Valério Louza | Não | Butantã | Rua Pierina Peruzzo, alt. 202, Cidade São Francisco | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-03 | 2021-12-02 | 189156.85 | 189083.01 | 6012.2021/0005615-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100056157 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100056157 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 189083.01 | 189083.01
4626 | SUBG | Revitalização de Área Pública 2 | Não | Guaianases | Rua Arena Pigmeu - Rua Mariano Spinosa, 25 25 08440-370 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/05/2024 | 200000 | 188849.95 | 6038.2023/0002918-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029180 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39936", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029180, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124453, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 188849.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35474454000189", "valTotalEmpenhado": 188849.95, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39936 | 124453 | 35474454000189 |  | 188849.95 | 0
4627 | SUBBT | Manutenção de Espaço Comunitário em Área Municipal - Castelinho Jardim São Jorge | Não | Butantã | Equipamento Social R. Giusepe de Fillippi 300 05565-002 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 188725.65 | 188725.55 | 6031.2022/0003843-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200038430 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200038430 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 188725.55 | 0
4628 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Ituverava | Sim | Vila Prudente | Rua Ituverava, - 03151-020 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 177660.47 | 188439.18 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado entre R. Ituverava, R. Igaratá e R. Ibitirama. Custo CET total das 3 faixas = R$ 32.336,12 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4629 | SEME | Manutenção do CE Tiete | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 188402.6 | 188402.6 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4630 | SUBPR | Requalificaçãode quadra poliesportiva com troca de grama sintética, | Sim | Perus | Rua Rua Arthur de Azevedo – Conjunto Habitacional Morada do Sol – bairro Sol Nascente – Distrito Anhanguera - Perus –– São Paulo/SP 55 5281-160 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/21 | 25/01/22 | 188555.13 | 188386.57 | 6049.2021/0001474-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100014740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100014740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 188386.57 | 0
4631 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 8 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Jose Gomes de Gouveia 02280-120 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 188175.32 | 188175.32 | 6043.2022/0001533-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200015338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200015338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 187629.58 | 0
4632 | SUBIP | Instalação de ATI`S, Brinquedos e Adequação de Passeio na Praça Giuseppe Fioretto - Sacomâ | Não | Ipiranga | Praça Giuseppe Fioretto S/N 04177-310 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-09-12 | 211238.37 | 188150.73 | 6039.2022/0001766-5 | 052/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017665 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017665 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 188150.73 | 0
4633 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Rosalba Carriera, 141 x Rua Mário Nizzoli | Não | Campo Limpo | viela Viela Na Rua Rosalba Carriera, 141 X Rua Mário Nizzoli 141 05863-250 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-01 | 30/01/2024 | 188068.24 | 188068.24 | 6032.2023/0001907-6 | TC Nº 028/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019076 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65045, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34504", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300019076, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107309, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 188068.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 188068.24, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34504 | 107309 | 26850723000173 |  | 188068.24 | 0
4634 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça entre a Rua Taúna e Rua Atucupê - Jardim Leônidas Moreira | Não | Campo Limpo | Rua Rua Taúna E Rua Atucupê - Jardim Leônidas Moreira 05792-130 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 192646.98 | 188028.72 | 6032.2023/0004242-6 | TC Nº 011/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300042426 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87408, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41564", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300042426, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133789, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 188028.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 188028.72, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41564 | 133789 | 01078768000140 |  | 188028.72 | 0
4635 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Avenida Benedito Estevam Dos Santos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Benedito Estevam Dos Santos 944 02136-000 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | 222269.13 | 187758.36 | 6058.2023/0002677-5 | Nº do Contrato 016/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026775 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69102, "valPagoRestos": 47247.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32964", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102438, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 47247.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 48007.07, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 759.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32964 | 102438 | 15009784000196 | 139751.29 | 186999.14 | 0
4636 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Zalina Rolim | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Zalina Rolim 869 02202-010 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | 187406.89 | 187406.89 | 6058.2023/0002679-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026791 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69096, "valPagoRestos": 47108.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32984", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026791, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102498, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 47108.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 47867.12, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 758.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32984 | 102498 | 15009784000196 | 139539.47 | 186647.68 | 0
4637 | SUBPJ | Adequação de área pública com instalção de playground e ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Manoel Francisco Fiore Munõz - Travessa Gerônimo Espejo 2 02815-050 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 187232.9 | 187232.9 | 6051.2022/0002513-2 | 051/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 187232.9 | 153172.87
4638 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 3 | Sim | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (Praça Ramos de Azevedo até Av. São João) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 98118.28 | 187070.65 | 6012.2021/0007775-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077758 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077758 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 374141.31 | 170455.57
4639 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 6 | Sim | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (Rua da Consolação até Praça Ramos de Azevedo) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 205968.95 | 187070.65 | 6012.2021/0007775-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077758 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077758 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 374141.31 | 170455.57
4640 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 2 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Antonio Martins Costa Alt. 203 203 05584-000 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 19/01/2024 | 187068.17 | 187068.17 | 6031.2023/0003735-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037354 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63686, "valPagoRestos": 187068.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33513", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037354, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104312, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 187068.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 187068.17, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33513 | 104312 | 13769871000116 |  | 187068.17 | 0
4641 | SUBAD | Reforma Viela Rua Independência | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Independência 113 04470-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 19/12/2023 | 194598.78 | 186972.44 | 6034.2023/0001486-5 | Ordem Execução 011/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014865 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53102, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 186972.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26655", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014865, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83925, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 186972.44, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 186972.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 186972.44, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 186972.44 | 26655 | 83925 | 13769871000116 |  | 186972.44 | 186972.44
4642 | SME | CEI DIRET MARIO PEREIRA COSTA, PROF. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2021 | 26/06/2022 | 186931.8 | 186931.8 | 6016202100756533 | Com Termo de Recebimento Definitivo | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100756533 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100756533 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 174011.17 | 0
4643 | SUBG | Revitalização de Viela 4 | Não | Guaianases | Travessa Travessa da Rua Irmão Deodoro, 904A - Guaianases 904 A 8410410 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 194597.07 | 186887.85 | 6038.2023/0002867-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028671 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76668, "valPagoRestos": 186887.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39572", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028671, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123671, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 186887.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 186887.85, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39572 | 123671 | 01078768000140 |  | 186887.85 | 0
4644 | SUBAD | Reforma escadão Maria Laureana de Assis | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Maria Laureana de Assis 140 04430-140 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 14/3/2024 | 191274.95 | 186704.82 | 6034.2023/0001318-4 | Ordem Execução 022/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013184 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61762, "valPagoRestos": 186396.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34859", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013184, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109514, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 186704.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 186704.82, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34859 | 109514 | 24393823000192 |  | 186704.82 | 0
4645 | SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Teotonio Vilela | Não | Capela do Socorro | Av. Senador Teotono Vilela, 7.900 | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-07-25 | 461200 | 186628.33 | 6029202100115164 | Processo 6029.2021/0011516-4. 2º Ten. PM Leandro Mickuz Salgado de Vasconcellos/ 1º Ten.Thiago Marcondes Neves da Silva. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 274.571,67 valor de empenho cancelado) | Ok | 6029202100115164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100115164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 186628.33 | 47387.39
4646 | SMSUB | Passeio 15 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Almerindo Alziro Paganini | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 186588.12 | 6012.2023/0008724-2 | De Rua Almerindo Alziro Paganini até Av. Amador Bueno da Veiga De Av. Amador Bueno da Veiga até Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra De Rua Almerindo Alziro Paganini até Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra De Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra até Rua Almerindo Alziro Paganini De Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra até Av. Jaime Torres De Av. Jaime Torres até Rua Almerindo Alziro Paganini | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em extrato 083696049 do referido processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300087242 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 35594, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 186548.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13482", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300087242, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49632, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 186548.65, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 186548.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 186588.12, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 39.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 186548.65 | 13482 | 49632 | 60109576000113 |  | 186548.65 | 186548.65
4647 | SUBCV | Revitalização de quadra/Alambrado/Tabela para basquete/Portão/Trave para futebol | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro R. Koshum Takara X Augusto Gil, 654 654 02670-070 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-08 | 22/03/2023 | 150992.72 | 186553.34 | 6033.2022/0001213-0 | 012/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200012130 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200012130 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 186553.34 | 92103.16
4648 | SME | CEI DIRET GENOVEVA D'ASCOLI | Sim | Vila Prudente | R. Maria Daffre, 740 - Q.ta da Paineira, São Paulo - SP, 03150-020 | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 186273.97 | 186273.97 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4649 | SME | CIEJA FRANCISCO HERNANI ALVERNE FACUNDO LEITE, PROF | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 186195.68 | 186195.68 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4650 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação ANDDEES, na Rua Abigail Maia, 27 | Não | Campo Limpo | Rua Na Rua Abigail Maia, 27 27 05881-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 187677.6 | 186123.52 | 6032.2022/0002476-0 | TC Nº 083/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024760 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024760 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 186123.52 | 0
4651 | SUBPJ | Adequação de area pública 32 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Alto do Rio Bravo 508 02994-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2021 | 26/01/2021 | 186006.15 | 186006.15 | 6051.2021/0003117-3 | 023/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031173 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031173 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 186006.15 | 0
4652 | SME | CEI IND JARDIM ARPOADOR | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 185906.84 | 185906.84 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4653 | SUBSM | Intervenção, Area Municipal 2 | Não | São Mateus | Rua Rua Lima Bonfante, X Rua Santa Luzia 08390+544 | Ampliação | Concluída |  | 2020-12-09 | 20/03/2021 | 185657.26 | 185657.27 | 6054.2020/0000752-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000007528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000007528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 185657.26 | 0
4654 | SUBAD | Reforma Viela 1 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Afonso Rendano 04476-125 | Requalificação | Concluída |  | 2021-03-08 | 20/09/2021 | 190000 | 185456.48 | 6034.2021/0000560-9 | Ordem Execução 001/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100005609 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100005609 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 185336.94 | 185336.94
4655 | SEME | SEME - JURIDICO - Serviços Gerais | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-01 | 28/02/2022 | 185408.87 | 185408.87 | 6019.2022/0001502-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200015027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200015027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4656 | SUBAD | Reforma Viela Rua Delfino Facchina | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Delfino Facchina 675 04409-080 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 189911.28 | 185209.07 | 6034.2022/0002154-1 | Ordem Execução 115/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200021541 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200021541 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 185209.07 | 0
4657 | SME | CEI DIRET MONUMENTO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 185206.2 | 185206.2 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4658 | SEME | CDC ARAUJO | Não | Itaquera | Rua Bernardino Prudenti, 194 - Cj Residencial José Bonifácio - CEP 08255-020 | Obra nova | Concluída | Fornecimento e instalação de gramado sintetico com base drenante, drenagem espinha de peixe e alambrados | 29/08/2022 | 24/02/2023 | 1326513.84 | 184930.59 | 6019.2019/0002011-4 | Transferencia especial - Recurso federal | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019201900020114 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019201900020114 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1326513.84 | 0
4659 | SME | CEI DIRET VICENTINA VELASCO, AS. SOCIAL | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 184568.47 | 184568.47 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4660 | SUBG | Praça Ypê Cacuanha x Wilson Ackel | Não | Guaianases | Rua Ipe Cacuanha S/N 08440-490 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-02-12 | 119998.63 | 184444.85 | 6038.2022/0001045-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 184444.84 | 51128.9
4661 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da iluminação do CDC Martinica - Rua Roque de Mingo, 550 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Roque De Mingo, 550 550 05759-290 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 183978.93 | 183978.96 | 6032.2022/0002474-4 | TC Nº 088/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024744 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024744 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 183465 | 0
4662 | SUBIT | Aplicação de grama sintética, Rua Fernando Pacheco Jordão | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Fernando Pacheco Jordão 08121-510 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 20/11/2022 | 183615.08 | 183615.08 | 6040.2021/0001521-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100015216 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100015216 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 183614.92 | 183614.92
4663 | SUBCL | Pavimentação, Pavimentação da Rua Alcantarilla - Vila Andrade | Sim | Campo Limpo | Rua Rua Alcantarilla - Vila Andrade 05717-170 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 18/02/2023 | 183485.76 | 183485.76 | 6032.2022/0002774-3 | TC Nº 134/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200027743 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200027743 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 183485.76 | 0
4664 | SUBVP | Praça Hereny da Costa | Não | Vila Prudente | Rua Juiz de Fora X Sebastão Cerrato X Asp. Francisco S/N 03286-000 | Requalificação | Concluída |  | 21/07/2021 | 19/10/2021 | 187300.21 | 183458.59 | 6060.2021/0000639-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100006399 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100006399 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 183458.59 | 166452.78
4665 | SUBAD | Reforma Viela Rua Miriam Licetti | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Miriam Licetti 8 04476-170 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 21/07/2022 | 185282.46 | 183375.37 | 6034.2022/0000472-8 | Ordem Execução 003/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004728 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004728 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 183375.37 | 183375.37
4666 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Big Boys | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Big Boys 300 08152-100 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2023 | 23/01/2024 | 183267.06 | 183267.06 | 6040.2023/0001066-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300010668 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63924, "valPagoRestos": 183239.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34707", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300010668, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108516, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 183239.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 183267.06, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 27.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34707 | 108516 | 02811333000126 |  | 183239.18 | 0
4667 | SUBCS | Revitalização de praça, Praça Transamazonica | Não | Capela do Socorro | Praça Transamazonica | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 157000 | 183127.83 | 6057.2023/0004177-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300041779 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82900, "valPagoRestos": 183113.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40575", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300041779, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126156, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 183127.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 183127.83, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40575 | 126156 | 16646401000153 |  | 183127.83 | 0
4668 | SUBMB | Reavitalização de Area Pulica Municipal - Viela, Rua Rua Cabral do Nascimento X Rua Ernesto Farrar | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Cabral do Nascimento X Rua Ernesto Farrar 422 04929-110 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 30/11/2023 | 188001.26 | 183052.05 | 6045.2023-0001143-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300011432 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 183052.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27854", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300011432, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87958, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 183052.05, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 183052.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34677135000108", "valTotalEmpenhado": 183359.62, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 307.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 183052.05 | 27854 | 87958 | 34677135000108 |  | 183052.05 | 183052.05
4669 | SMC | Requalificação Geral para acessibilidade e AVCB - Biblioteca Raul Bopp | Não | Sé | Rua Muniz de Sousa, 1155 - 01534001 | Requalificação | Concluída | Obra entregue 2021 | 2021-05-04 | 2021-05-08 | 182929.73 | 182929.73 | 6025.2020/0006850-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000068502 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000068502 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 182929.73 | 182929.73
4670 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para revitalização da Praça | Sim | Perus | Rua Rua Assis Brasil – Morada do Sol - Perus, São Paulo – SP 19 05281-160 | Manutenção | Concluída |  | 14/11/23 | 2024-12-03 | 173980.78 | 182679.82 | 6049.2023/0001169-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300011698 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77499, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35044", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011698, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110354, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 173980.78, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 173980.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78936, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35044", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011698, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112332, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 173980.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 173980.78, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78936, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35044", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011698, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112342, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8699.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 8699.04, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35044 | 112332; 112342; 110354 | 57646374000104 |  | 182679.82 | 0
4671 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Manoel Borges de Souza Nunes | Não | Mooca | Praça Manoel Borges de Souza Nunes S/N 03304-065 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 182606.27 | 182606.27 | 6046.2023/0010815-6 | Contrato nº 034/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300108156 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92092, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Waldir Junior", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41452", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300108156, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133087, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7064", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 126000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 126000, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41452", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300108156, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133109, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 53836.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 53836.78, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92152, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41452", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300108156, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133133, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2769.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 2769.49, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41452 | 133133; 133109; 133087 | 03643992000163 |  | 182606.27 | 0
4672 | SUBAD | Reforma Viela Rua Santo Agostinho | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Santo Agostinho 380 04416-350 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-08-12 | 189994.13 | 182570.39 | 6034.2022/0001296-8 | Ordem Execução 049/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012968 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012968 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 182570.39 | 182570.39
4673 | SME | CEI DIRET AURINDO DOS SANTOS FREIRE | Sim | Campo Limpo | Rua Carvaxi, S/N - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05734-050 | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 182558.93 | 182558.93 | 7910202200001138 | TRP - 23/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4674 | SME | CEI DIRET JARDIM HERCILIA | Sim | Penha | R. Alves Maldonado, 46 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP, 03558-050 | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 182475.95 | 182475.95 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4675 | SEME | CE Jardim Celeste - Balneário Mário Moraes - Manutenção | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 182058.18 | 182058.18 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4676 | SMS | UBS JD SECKLER | Sim | Ipiranga | RUA CARLOS MAURO nº 114 CEP 04240-150 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 182015.32 | 6018.2022/0022176-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200221764 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200221764 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4677 | SME | CEI IND SONHO DE CRIANÇA | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 181615.24 | 181615.24 | 7910202200001219 | TRP - 18/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4678 | SUBCV | Demolição do piso de concreto do passeio que se encontrem danificados; Manutenção dos degraus danificados; Manutenção de corrimão; Execução de pintura no muro ao longo do escadão; Manutenção no muro nas partes danificadas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Oswaldo Ribeiro Junqueira e R. José Manuel de Almeida 174 02674-090 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 181584.72 | 181584.72 | 6033.2023/0003669-3 | 055/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300036693 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85604, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41024", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300036693, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128669, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 181584.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01133441000124", "valTotalEmpenhado": 181584.72, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41024 | 128669 | 01133441000124 |  | 181584.72 | 0
4679 | SUBAD | Reforma Viela 5 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Dr. José Silvio de Camargo 45 04476-070 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/01/2022 | 185930.66 | 181488.23 | 6034.2021/0001392-0 | Ordem Execução 011/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 181183.81 | 0
4680 | SUBEM | Revitalização de viela com implatação de escadaria verde, corrimão e guarda corpo | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R. Eliezer José de Macedo, 174 X R.Anisio de Abreu, alt. 247 | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 13/01/2024 | 190161.66 | 181404.71 | 6036.2023/0001665-6 | Contrato nº 021/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300016656 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58617, "valPagoRestos": 181404.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28964", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300016656, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91391, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 181404.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 184557.08, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 3152.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28964 | 91391 | 34730331000107 |  | 181404.71 | 0
4681 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Padre José de Anchieta | Sim | Santo Amaro | Rua Padre José de Anchieta, - 04742-001 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 169877.8 | 181226.11 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4682 | SUBMG | Manutenção de próprios municipais, Praça Luis Pizzoti | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Luis Pizzoti 14 02060-085 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 181169.61 | 181169.61 | 6058.2023/0003362-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300033623 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81574, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36615", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300033623, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116460, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 181169.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 181169.61, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36615 | 116460 | 15009784000196 |  | 181169.61 | 0
4683 | SUBAD | Reforma Viela Rua Soneto Simples | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Soneto Simples 04425-040 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 21/2/2024 | 185462.75 | 180928.1 | 6034.2023/0002295-7 | Ordem Execução 059/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300022957 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76467, "valPagoRestos": 180790.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37721", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022957, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119286, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 180928.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 180928.1, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37721 | 119286 | 17861752000140 |  | 180928.1 | 0
4684 | SUBIP | Implantação de Quadra de Areia e Pista de Skate na área pública localizada na Rua Aida entre Rua Auriverde e Rua Roberto Koch - Vila Independência. | Não | Ipiranga | Rua Aida entre Rua Auriverde e Rua Roberto Koch S/N 04224-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 193000 | 180760.78 | 6039.2021/0003345-6 | 057/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100033456 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100033456 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 180760.78 | 0
4685 | SMS | UBS PQ. RES.COCAIA | Sim | Capela do Socorro | RUA FELINTO MILANEZ nº 26 CEP 04849-040 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 180528.81 | 6018.2021/0097188-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100971885 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100971885 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4686 | SME | CEI DIRET JARDIM GUAIRACA | Sim | Vila Prudente | R. Jacitara Tipiti, 217A - Jardim Guairaca, São Paulo - SP, 03244-090 | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 180449.28 | 180449.28 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4687 | SME | CEI IND NORA AULER DE ARRUDA BOTELHO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 180192.77 | 180192.77 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4688 | SUBAD | Parque 7 Campos | Não | Cidade Ademar | Parque Parque Sete Campos (Campo Pequeno) 04462-000 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 30/04/2024 | 180192.73 | 180192.73 | 6034.2023/0001656-6 | Termo Contrato Nº 019/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016566 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72029, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33152", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016566, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103020, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 180192.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 180192.73, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33152 | 103020 | 56838949000110 |  | 180192.73 | 0
4689 | SUBPR | Implantação de arquibancada e laje no banco de reservas no CEL - Centro Desportivo e de Lazer Perus, | Sim | Perus | Estrada Estrada São Paulo-Jundiaí - Vila Perus - Distrito Perus - São Paulo/SP 1031 05230-000 | Obra nova | Concluída |  | 23/10/23 | 21/12/23 | 180320.67 | 180121.25 | 6049.2023/0000801-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300008018 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52944, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27278", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300008018, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86008, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 180320.67, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 180320.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52944, "valPagoRestos": 154556.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 25565.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30816", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300008018, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96000, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 107399.04, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 180121.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 180320.67, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 199.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 107399.04 | 30816; 27278 | 86008; 96000 | 10599775000189; 17861752000140 |  | 180121.25 | 107399.04
4690 | SUBIQ | Revitalização, Manutenção e Adequação em Área Pública Na Praça Jauarapa | Não | Itaquera | Rua R. Damásio Pinto | Requalificação | Concluída |  | 27/06/2022 | 22/08/2022 | 180114.6 | 180114.6 | 6041.2022/0001197-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200011978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200011978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 180114.6 | 180114.6
4691 | SMS | HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ - DR. CARMINO CARICCHIO | Sim | Mooca | AV CELSO GARCIA nº 4815 CEP 03063-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 180000 | 180000 | 6110.2021/0008544-3 6110202000088670 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho pelo sei da nota de empenho | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6110202100085443', '6110202000088670'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4692 | SUBMP | Revitalização da Praça Guamirim | Não | São Miguel Paulista | Praça Guamirim S/N 08042-430 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/3/2024 | 179714.14 | 179714.15 | 6055.2023/0003207-8 | Nº do Contrato 064/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032078 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85782, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39166", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122932, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 179714.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 179714.14, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39166 | 122932 | 02811333000126 |  | 179714.14 | 0
4693 | SUBIP | Serv. Revitalização e Instalação de Brinquedos e ATI's na Praça Zilda Belli Costa - Sacomã | Não | Ipiranga | Praça Zilda Belli Costa S/N N/C | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-12 | 185613.75 | 179671.03 | 6039.2022/0001775-4 | 048/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017754 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017754 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 179671.03 | 0
4694 | SUBPR | Reforma de Escadaria 2 | Sim | Perus | Rua Rua Felippo Sturba - Jardim Jaraguá - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP S/N 05267-200 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-11 | 31/12/23 | 179697.67 | 179610.09 | 6049.2023/0001231-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300012317 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68868, "valPagoRestos": 179610.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32790", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6049202300012317, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101901, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 179610.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 179697.67, "datEmpenho": "24/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 87.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32790 | 101901 | 30244352000153 |  | 179610.09 | 0
4695 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Diego Sande | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Diego Sande Frente ao 176 08121-100 | Requalificação | Concluída |  | 19/08/2021 | 2021-02-10 | 179332.64 | 179332.64 | 6040.2021/0001622-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46155.83 | 46155.83
4696 | SUBCV | limpeza, implantação de Brinquedão, base emborrachada, fechamento com mureta | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R. André Bolsena X R. Baltazar Abadal 132 02560-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-10-02 | 31/01/2024 | 165317.65 | 179218.29 | 6033.2023/0002396-6 | 015/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300023966 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60105, "valPagoRestos": 16089.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 149228.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300023966, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92887, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 149228.13, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165317.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67020198000146", "valTotalEmpenhado": 165317.65, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DELIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88344, "valPagoRestos": 13871.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300023966, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125558, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 13900.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67020198000146", "valTotalEmpenhado": 13900.64, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DELIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 149228.13 | 29660 | 92887; 125558 | 67020198000146 |  | 179218.29 | 149228.13
4697 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela 03 - Rua Luisa Toddi, alt. Nº 144 | Não | Campo Limpo | Viela Viela 03 - Rua Luisa Toddi, Alt. Nº 144 144 05891-280 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 24/02/2023 | 179114.96 | 179114.96 | 6032.2022/0002797-2 | TC Nº 123/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200027972 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200027972 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 178848.91 | 0
4698 | SUBBT | Revitalização de Vielas - Jardim Raposo Tavares 5 | Não | Butantã | Viela Rua Alberto Astori Alt.40 (Viela São Pedro 2) S/N 05551-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 179086.95 | 179086.95 | 6031.2023/0003620-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036200 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66384, "valPagoRestos": 178992.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40092", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036200, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124796, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 178992.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11352766000151", "valTotalEmpenhado": 179086.95, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 94.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEVICON CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40092 | 124796 | 11352766000151 |  | 178992.31 | 0
4699 | SUBSM | Intervenção, Revitaliz. A.P. Municipal - Impl. Corrigão no Escadao | Não | São Mateus | Rua Rua Lopes Perestrelo 105 08390-050 | Ampliação | Concluída |  | 26/09/2022 | 24/11/2022 | 179017.01 | 179017.01 | 6054.2022/0001131-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200011316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200011316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 178612.41 | 0
4700 | SUBIQ | Contratação de Empresa Especializada em Skate - “Mini Ramp” - em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Dunália, R. Uacumã e R. Júlio de Macedo | Obra nova | Concluída |  | 24/10/2022 | 22/12/2022 | 178999.48 | 178999.48 | 6041.2022/0002448-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200024484 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200024484 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 178999.48 | 0
4701 | SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moraes - Adaptações | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 178773.67 | 178773.67 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4702 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dr. Abraão Ribeiro | Sim | Lapa | Av. Dr. Abraão Ribeiro | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 178754.79 | 178754.79 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
4703 | SME | CEI IND MARTA CONOVALOV VAELATTI, PROFª | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 178595.27 | 178595.27 | 7910202200001154 | TRP - 189/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001154 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001154 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4704 | SME | EMEI CEU JARDIM PAULISTANO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Aparecida do Taboado, S/N - Jardim Paulistano | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 178554.59 | 178554.59 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
4705 | SUBPJ | Adequação de Quadra Esportiva na Rua Francisco Bazin | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Francisco Bazin 68 05182-510 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-10 | 2022-02-12 | 178431.37 | 178431.37 | 6051.2022/0002366-0 | 037/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023660 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023660 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 178431.37 | 178431.37
4706 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para serviços de manutenção e reparos na escadaria | Sim | Perus | Rua Rua Aristeu - Vila Fanton - São Paulo - SP S/N 05203-340 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 169665.96 | 178149.26 | 6049.2023/0001554-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015545 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89815, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015545, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133364, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 169665.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 169665.96, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89816, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015545, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133372, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8483.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 8483.3, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41492 | 133372; 133364 | 57646374000104 |  | 178149.26 | 0
4707 | SUBBT | Revitalização de Vielas - Jardim Raposo Tavares 4 | Não | Butantã | Viela Rua Alberto Astori Alt.40 (Viela São Pedro 1) S/N 05551-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 178031.72 | 178031.72 | 6031.2023/0003619-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036196 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66378, "valPagoRestos": 178011.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39304", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036196, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123581, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 178011.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 178031.72, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 20.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39304 | 123581 | 03069088000196 |  | 178011.69 | 0
4708 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Arquimes Memória | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Arquimes Memória - 02064-080 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 199686.18 | 177856.29 | 6010.2021/0002872-1 | Nº do Contrato 006/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100028721 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100028721 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 177856.29 | 0
4709 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações do escadão | Sim | Perus | Rua Rua Cuitegi - Vila Hungaresa - Perus, São Paulo – SP S/N 05202-230 | Manutenção | Concluída |  | 27/11/23 | 25/03/24 | 169253.41 | 177716.08 | 6049.2023/0001216-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012163 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34229", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300012163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106142, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 125050.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 169253.41, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 44202.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77559, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34229", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300012163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110257, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8462.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 8462.67, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34229 | 106142; 110257 | 57646374000104 |  | 133513.22 | 0
4710 | SUBG | Pavimentação e Escadaria Viela 5 Viela 8 da Rua Gonçalo de Camargo | Não | Guaianases | Rua Gonçalo de Camargo S/N 08450-560 | Requalificação | Concluída |  | 30/11/2021 | 28/02/2022 | 199871.34 | 177556.72 | 6038.2021/0002239-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100022394 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100022394 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 177556.72 | 0
4711 | SUBEM | Revitalização de muro de Arrimo | Não | Ermelino Matarazzo | Muro de arrimo Rua Francisco Antônio Miranda | Manutenção | Em andamento |  | 22/08/2022 | 20/09/2022 | 187925.52 | 177491.8 | 6036.2022/0001361-2 | Contrato nº 029/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 177491.8 | 177491.8
4712 | SUBCV | Pavimentação em concreto armado/ reparo e pintura das paredes, instalação de corrimão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Viela R. Antonio Lopes de Barros, Alt 1257 1257 02675-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/09/2021 | 24/11/2021 | 177529.77 | 177390.91 | 6033.2021/0000545-0 | 009/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100005450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100005450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 177390.91 | 177390.91
4713 | SUBMB | Readequação de Area Publica Quadra Jangadeiro, Rua Rua Antonio Fortino | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Antonio Fortino S/N 05875-220 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 181992.26 | 177383.03 | 6045.2023-0003241-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300032413 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87800, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39758", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300032413, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124158, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 181992.26, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 181992.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87800, "valPagoRestos": 176271.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41150", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300032413, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130107, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 177383.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 177383.03, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41150; 39758 | 124158; 130107 | 60862331000162; 02887746000194 |  | 177383.03 | 0
4714 | SUBJA | Escadaria Rua Engº Artur Antunes Maciel | Sim | Jabaquara | Rua Engº Artur Antunes Maciel alt 75 04387-300 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-05-03 | 194542.23 | 177350.5 | 6042.2022/0001705-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017050 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017050 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 177350.5 | 0
4715 | SUBMB | Requalificaçãode Escadão, Estrada Guavirituba | Não | M'Boi Mirim | Estrada Guavirituba Alt.1372 04937-000 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 179515.14 | 177284.78 | 6045.2020/0002235-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202000022358 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202000022358 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4716 | SUBAF | Readequação da Praça Pedro Pavan, Rua Carlos Barbieri | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Carlos Barbieri S/N 03383-080 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 15/01/2024 | 176727.2 | 176727.2 | 6030.2023/0003756-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300037561 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69734, "valPagoRestos": 175732.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33674", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300037561, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104667, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 175732.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 176727.2, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 994.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33674 | 104667 | 07879965000145 |  | 175732.7 | 0
4717 | SUBAD | Reforma Viela Rua José Vieira Martins | Não | Cidade Ademar | Viela Rua José Vieira Martins 66 04466-025 | Requalificação | Concluída |  | 23/08/2022 | 16/11/2022 | 181246.55 | 176621.8 | 6034.2022/0000810-3 | Ordem Execução 029/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200008103 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200008103 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 176621.8 | 176621.8
4718 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal -Viela, Rua Rua Tadao Yoshida | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Tadao Yoshida 91 0914-050 | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 30/12/2023 | 188195.13 | 176167.23 | 6045.2023-0002765-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300027657 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63600, "valPagoRestos": 176167.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32579", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300027657, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100801, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 176167.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 182949.16, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 6781.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32579 | 100801 | 46896635000110 |  | 176167.23 | 0
4719 | SEME | Centro de Esportes Radicais José Wilton Oliveira 'DRAC' | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro. CEP: 01142-200. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 175924.79 | 175924.79 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4720 | SMC | Requalificação Geral - Centro Cultural Olido | Não | Sé | Avenida São João, 473 - 01035000 | Manutenção | Concluída | Foi realizado novo contrato para finalização do Ponto de Leitura, que já foi reaberto. | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 175381.11 | 175381.11 | 6025.2020/0002015-1 | Escopo cumprido parcialmente - complementação do escopo, referente ao Ponto de Leitura, executado posteriormente. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000020151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000020151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 175381.11 | 175381.11
4721 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Domingos Tabatinga | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Domingos Tabatinga 199 08111-770 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-12-01 | 179725.3 | 175199.19 | 6040.2023/0002127-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021279 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82005, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40085", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124770, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 152699.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30767324000110", "valTotalEmpenhado": 175199.19, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 22499.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAHI ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40085 | 124770 | 30767324000110 |  | 152699.72 | 0
4722 | SUBCV | Praça Miguel Alferez (Revitalização/Reforma de piso/Brinquedao/ATI/Piso Podotátil/Pintura/Paisagismo imobiliário) | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Rua Silvério de Carvalho 533 02752-000 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2023 | 13/03/2024 | 175192.81 | 175192.81 | 6033.2023/0001185-2 | 010/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011852 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53620, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26079", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011852, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82909, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 175192.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43828569000152", "valTotalEmpenhado": 175192.81, "datEmpenho": "27/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FEHU CONSTRUCOES SLU", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26079 | 82909 | 43828569000152 |  | 175192.81 | 0
4723 | SUBPR | Fechamento lateral e construção de arquibancada na quadra poliesportiva Di Sandro | Sim | Perus | Rua Rua Domingos Antônio Di Sandro - Perus – São Paulo/SP 47 05223-200 | Obra nova | Concluída |  | 20/12/21 | 18/01/22 | 152722.66 | 174990.69 | 6049.2021/0001422-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100014227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100014227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 174990.69 | 0
4724 | SUBSP | Manutenção e adequação de quadra poliesportiva e vestiário CDC Alcides Galli -Jd. Planalto | Não | Sapopemba | Praça Dos Sonhos S/N 09260-525 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 31/01/2022 | 175367.28 | 174564.09 | 6061202100013080 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100013080 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100013080 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 174564.09 | 0
4725 | SUBJA | Escadaria Rua Rua Henrique da Costa | Sim | Jabaquara | Rua Rua Henrique da Costa alt 50 04386-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/02/2023 | 180334.97 | 174545.49 | 6042.2022/0001697-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200016975 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200016975 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 174545.49 | 0
4726 | SUBBT | Adequação de Áreas de Estar e Lazer - Praça Zaphira Vieira Leite | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Henrique Chaves 112 05372-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-09 | 2023-02-11 | 174303.94 | 174303.94 | 6031.2023/0002400-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300024007 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54971, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 174303.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24088", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300024007, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 77478, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 174303.94, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 174303.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 174303.94, "datEmpenho": "10/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 174303.94 | 24088 | 77478 | 62533278000181 |  | 174303.94 | 174303.94
4727 | SUBG | Revitalização de Viela 12 | Não | Guaianases | Rua Rua Dr. João Leal da Costa,32 32 08461-460 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 180466.58 | 174142.49 | 6038.2023/0003059-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300030595 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85790, "valPagoRestos": 174142.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40433", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300030595, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125450, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 174142.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "51102529000157", "valTotalEmpenhado": 174142.49, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GHS CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40433 | 125450 | 51102529000157 |  | 174142.49 | 0
4728 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Contendas | Não | Santo Amaro | Praça Contendas S/N 04673-170 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 2024-01-05 | 699750.56 | 173841.42 | 6053.2023/0007343-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300073431 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88070, "valPagoRestos": 173841.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40152", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300073431, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124925, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 173841.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 173872.53, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 31.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40152 | 124925 | 56838949000110 | 525878.03 | 699719.45 | 0
4729 | SMSU | Obra de Manutenção Preventiva 4° GB - 1º SGB - EB Pinheiros | Não | Pinheiros | Rua do Sumidouro, 520 - Pinheiros | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-10 | 2022-08-05 | 394000 | 173544.26 | 6029.2021000126654 | obra concluida em 05/08/2022 - 6029.2021/0012665-4 aplicação de penalidade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 220.455,74 valor de empenho cancelado) | Ok | 60292021000126654 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 60292021000126654 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4730 | SUBAD | Reforma Viela 39 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Mal. Tasso Tinoco 04468-050 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 28/12/2022 | 179888.01 | 173404.81 | 6034.2022/0001606-8 | Ordem Execução 091/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 173404.81 | 173404.81
4731 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Mere Amedea | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Mere Amedea 227 02125-001 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 173398.89 | 173398.89 | 6058.2023/0003240-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032406 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86734, "valPagoRestos": 89382.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39336", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032406, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123332, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 89382.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 89382.14, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39336 | 123332 | 15009784000196 | 84016.75 | 173398.89 | 0
4732 | SUBSP | Revitalização da Praça Cristiana Fernandes Tolentino, na Rua Mara Rosa X Rua Primeiro Sorriso, Jardim Dona Sinhá | Não | Sapopemba | Praça Cristiana Fernantes Tolentino S/N 03924-210 | Manutenção | Concluída |  | 17/12/2021 | 31/01/2022 | 173185.78 | 172995.73 | 6061202100013099 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100013099 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100013099 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 172995.73 | 0
4733 | SUBAD | Revitalização Praça Brás Toscano de Melo | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Brás Toscano de Melo 04463-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2022-06-12 | 179652.99 | 172498.92 | 6034.2022/0001759-5 | Ordem Execução 100/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017595 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017595 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 168688.28 | 168688.28
4734 | SUBSE | Requalificaçãoda Escadaria Rabino Henry I. Sobel | Não | Sé | Escadaria Rabino Henry I. Sobel 011623472 | Requalificação | Concluída | Convite nº 001/SUB-SÉ/2023 - Ordem de Início em 24/07/2023 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 172489.83 | 172489.83 | 6056.2022/0017454-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200174542 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35363, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 161711.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202200174542, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60132, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 161711.76, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 161711.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 172489.83, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 10778.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 161711.76 | 17542 | 60132 | 26684478000171 |  | 161711.76 | 161711.76
4735 | SUBEM | Revitalização de viela, com instalação de corrimão, escadaria e passeio | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R.Luiz Corró,304 X R. Tomé Braga,248 | Manutenção | Em andamento |  | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 177275.89 | 172306.07 | 6036.2023/0001822-5 | Contrato nº 024/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300018225 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58613, "valPagoRestos": 172306.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28957", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300018225, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91384, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 172306.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 172306.07, "datEmpenho": "24/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28957 | 91384 | 17861752000140 |  | 172306.07 | 0
4736 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre – Comunidade Viela da Paz | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Av. João Caiaffa Alt. N° 300 300 05742-100 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 172134.18 | 172134.18 | 6031.2023/0004842-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048429 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78046, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40713", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127017, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 172134.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 172134.18, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40713 | 127017 | 00971575000151 |  | 172134.18 | 0
4737 | SUBJA | Escadaria Travessa Rua Carneiro Braga | Sim | Jabaquara | Travessa Rua Carneiro Braga 231 04327-060 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 30/11/2022 | 177706.12 | 171610.17 | 6042.2022/0002040-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020409 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020409 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 171610.17 | 171610.17
4738 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Olímpio Rodrigues de Araújo - Jardim Sete Lagos | Não | Campo Limpo | Rua Rua Olímpio Rodrigues De Araújo - Jardim Sete Lagos 05894-390 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 171521.26 | 171521.26 | 6032.2022/0002842-1 | TC Nº 099/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028421 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028421 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 171464.39 | 0
4739 | SUBG | Praça Diogo Peneda x R. Prof. Maria Vera Lombardi | Não | Guaianases | Rua Diogo Peneda 65 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-03-11 | 119999.99 | 171223.95 | 6038.2022/0001047-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010479 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010479 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 171223.95 | 171223.95
4740 | SUBG | Praça Adonias Augusto Ribeiro dos Santos | Não | Guaianases | Praça Adonias Augusto Ribeiro dos Santos S/N 08440-181 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-03-11 | 176597.37 | 171168.37 | 6038.2022/0001049-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010495 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010495 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 171168.37 | 171168.37
4741 | SUBAD | Reforma Viela Rua Estampa Esportiva | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Estampa Esportiva 76 04429-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 2023-05-10 | 175365.68 | 170743.84 | 6034.2023/0001047-9 | Ordem Execução 001/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010479 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39164, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 170743.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21444", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010479, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71534, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 170743.84, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 170743.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 171174.84, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 431, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 170743.84 | 21444 | 71534 | 24393823000192 |  | 170743.84 | 170743.84
4742 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Milton da Rocha | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Milton da Rocha, - 02138-010 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 154614.95 | 170024.09 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4743 | SMS | LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAUDE | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Guilherme nº 82 CEP 02053-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 169996.21 | 6018.2020/0010247-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000102478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000102478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 996859.63 | 443766.56
4744 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública, com revitalização de quadra poliesportiva - Travessa José Bernaldez | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessa Travessa José Bernaldez 144 02815-150 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 169912.51 | 169912.51 | 6051.2023/0004954-8 | 084/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300049548 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85708, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40975", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300049548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130259, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 169912.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 169912.51, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40975 | 130259 | 03299563000110 |  | 169912.51 | 0
4745 | SUBST | Implantação de gradil tipo parque no cj. Hab Cingapura jd Maninos - da Av. Direitos humanos | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Direitos Humanos 717 02470-000 | Obra nova | Concluída |  | 24/12/2022 | 20/02/2023 | 170620.43 | 169859.46 | 6052.2022/0005262-3 | Contrato 28/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200052623 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200052623 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 169859.46 | 0
4746 | SUBIQ | Manutenção, Requalificaçãoe Adaptação em Área Pública 2 | Não | Itaquera | Praça Praça Augusto Domingues Alves Maia (Entre A R. Eloi Porteli e R. Arcádia Paulistana) | Manutenção | Concluída |  | 20/07/2023 | 17/10/2023 | 169633.55 | 169633.55 | 6041.2022/0004001-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200040013 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37748, "valPagoRestos": 169633.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14861", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202200040013, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52542, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 169679.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 169679.5, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 14861 | 52542 | 03299563000110 |  | 169679.5 | 0
4747 | SMS | Centro de Referência da Dor Crônica Bom Retiro | Sim | Sé | Rua Jaragua nº 866 CEP 01129-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 2023-05-12 |  | 169570.53 | 6018.2023/0058188-6 | 93004373 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202300581886 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202300581886 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4748 | SUBAD | Reforma Viela Rua Estampa Esportiva | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Dino Fausto Fontana 04410-010 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-03-04 | 173933.74 | 169487.05 | 6034.2023/0002652-9 | Ordem Execução 070/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026529 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88192, "valPagoRestos": 168924.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41755", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026529, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134594, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 169487.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 169487.05, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41755 | 134594 | 22898226000194 |  | 169487.05 | 0
4749 | SEME | CE Juscelino Kubitscheck - Manutenção | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo- CEP: 08490-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 169368.66 | 169368.66 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4750 | SUBAD | Sede Subprefeitura Av Yervant Kissajikian | Não | Cidade Ademar | Sede SUB-AD Av Yervant Kissajikian 416 04657-000 | Requalificação | Concluída |  | 23/06/2022 | 21/09/2022 | 174925.97 | 169283.65 | 6034.2022/0000916-9 | Ordem Execução 009/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200009169 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200009169 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 169283.64 | 169283.64
4751 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça Amador Augusto - Rua Clementino Cunha x Estrada do Campo Limpo | Não | Campo Limpo | Praça Praça Amador Augusto - Rua Clementino Cunha X Estrada Do Campo Limpo 05757-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 168599.99 | 168599.99 | 6032.2022/0002536-8 | TC Nº 086/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025368 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025368 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 168599.99 | 0
4752 | SUBSM | Intervenção, Reforma de Praça 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Henrique Mazzauti X Genaro Garcia 03929-110 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-07 | 2023-02-04 | 189575.42 | 168575.42 | 6054.2021/0002350-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100023509 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100023509 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 168575.42 | 0
4753 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações da reforma de pista de skate Praça Helia Maria de Souza Gomes | Sim | Perus | Rua Rua Ricardo Dalton – Jardim Santa Fé – Distrito Anhanguera - Perus, São Paulo - SP S/N 05271-120 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-11 | 2024-06-03 | 160379.93 | 168398.93 | 6049.2023/0001223-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300012236 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75844, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34426", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012236, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106787, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 160379.93, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 160379.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81819, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34426", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012236, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115515, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 160379.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 160379.93, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81838, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34426", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012236, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115529, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8019, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 8019, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 34426 | 106787; 115515; 115529 | 57646374000104 |  | 168398.93 | 0
4754 | SUBAD | Reforma tela alambrado Rua dos Apiaris | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua dos Apiaris 04474-140 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-05-04 | 172837.64 | 168295.08 | 6034.2023/0002202-7 | Ordem Execução 054/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300022027 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72614, "valPagoRestos": 168147.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37772", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022027, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119377, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 168295.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 168295.08, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37772 | 119377 | 13045214000126 |  | 168295.08 | 0
4755 | SUBAD | Revitalização Praça 12 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Vinte 04476-415 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-10-03 | 189768.82 | 167585.16 | 6034.2022/0001703-0 | Ordem Execução 079/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017030 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017030 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 167585.16 | 0
4756 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Avenida Benedito Estevam Dos Santos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Benedito Estevam Dos Santos 301 02136-000 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2023 | 23/02/2024 | 198393.25 | 167520.33 | 6058.2023/0002678-3 | Nº do Contrato 017/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300026783 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69014, "valPagoRestos": 42878.75, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32971", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300026783, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102471, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 42878.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 42882.56, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32971 | 102471 | 15009784000196 | 124637.77 | 167516.52 | 0
4757 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 2 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça Festa Das Luzes S/N 05577-200 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 167511.52 | 167511.52 | 6031.2023/0003615-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036153 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66286, "valPagoRestos": 167504.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38404", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036153, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120624, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 167511.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04941945000169", "valTotalEmpenhado": 167511.52, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HEBROM CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38404 | 120624 | 04941945000169 |  | 167511.52 | 0
4758 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Carualina, alt. Nº 99 - Jardim Olinda | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Carualina, Alt. Nº 99 - Jardim Olinda 99 05765-200 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 167311.52 | 167311.52 | 6032.2022/0002834-0 | TC Nº 093/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028340 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028340 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 167058.39 | 0
4759 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Castelo da Torre | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Castelo da Torre 205 05136-050 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 167103.73 | 167103.73 | 6051.2022/0003880-3 | 113/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038803 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038803 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 167103.73 | 0
4760 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da quadra poliesportiva do CDC São Januário - Rua Francisco da Cruz Melão | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Melão 05782-351 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-12 | 2023-06-02 | 166946.39 | 166946.39 | 6032.2022/0002886-3 | TC Nº 115/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166946.38 | 0
4761 | SUBCV | plantio de grama/troca de alambrado/manutenção do piso da quadra e colocação de traves | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Antonia Maturano Lago 118 02474-030 | Manutenção | Concluída |  | 2021-11-08 | 17/12/2021 | 166812.61 | 166804.33 | 6033.2021/0002252-4 | 018/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100022524 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100022524 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166804.33 | 166804.33
4762 | SUBG | Construção de Quadra e Horta | Não | Guaianases | Rua Rua Ribeirão das Furnas, 177 - em Frente Ao Número 22- Guaianases 177 08441-190 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 173869.32 | 166765.55 | 6038.2023/0002942-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029422 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79363, "valPagoRestos": 166757.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39700", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123951, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 166757.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 166765.55, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 7.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39700 | 123951 | 01078768000140 |  | 166757.91 | 0
4763 | SUBPJ | Adequação de quadra poliesportiva em área pública | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jacob Bunel x Rua Soares de Meireles - CEP 05171-020 S/N 05171-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2022-06-11 | 166728.07 | 166728.07 | 6051.2022/0001754-7 | 025/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200017547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200017547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166728.07 | 166728.07
4764 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 9 | Não | Butantã | Viela Av. General Asdrúbal da Cunha, 755 / Rua Juliante Vigna, 3 / Rua Amaralina, 121 755 05567-130 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 290478.33 | 166553.67 | 6031.2023/0004852-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048526 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88011, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41585", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048526, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133827, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 166553.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 166553.67, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41585 | 133827 | 02887746000194 | 123924.66 | 290478.33 | 0
4765 | SUBMB | Revitalização de Área Pública Municipal - Viela, Rua Santo Inacio | Não | M'Boi Mirim | Rua Santo Inacio S/N 04960-160 | Manutenção | Concluída |  | 18/07/2022 | 1509/2022 | 169994.25 | 166474.14 | 6045.2022-0000948-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200009487 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200009487 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4766 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua São Caetano | Sim | Sé | Rua São Caetano, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-02 | 139587.99 | 166418.92 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4767 | SUBAD | Reforma Viela Rua Vicente Tomazzini | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Vicente Tomazzini 73 04475-050 | Requalificação | Concluída |  | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 170446.78 | 166293.52 | 6034.2022/0001897-4 | Ordem Execução 106/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200018974 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018974 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166293.52 | 0
4768 | SUBCV | Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto; Emboço interno, Reboco interno; • Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | UBS Rua Lavinio Salles Arcuri, 120 120 02564-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/06/2024 | 166275.14 | 166275.14 | 6033.2023/0003507-7 | 065/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300035077 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85697, "valPagoRestos": 75316.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41604", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300035077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133863, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165613.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 165613.53, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87954, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41604", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300035077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133882, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 661.61, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 661.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92556, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41604", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300035077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133942, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 661.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 661.61, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41604 | 133882; 133863; 133942 | 15031544000198 |  | 166275.14 | 0
4769 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Sete Estrelas | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Sete Estrelas 155 08152-040 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 166208.71 | 166208.71 | 6040.2023/0000975-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300009759 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37164, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 116272.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18323", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300009759, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62582, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 116272.47, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 116272.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 166208.71, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 49936.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 116272.47 | 18323 | 62582 | 02811333000126 |  | 116272.47 | 116272.47
4770 | SUBCV | Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto; Emboço interno; Reboco interno Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | UBS Rua Coronel Walfrido de Carvalho, 14 14 02472-180 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/06/2024 | 166131.89 | 166131.89 | 6033.2023/0003511-5 | 064/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300035115 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85693, "valPagoRestos": 68829.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41577", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300035115, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133824, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 166131.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 166131.89, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41577 | 133824 | 15031544000198 |  | 166131.89 | 0
4771 | SUBG | Revitalização de Escadaria 5 | Não | Guaianases | Rua Rua Dr. Francisco Bueno Torres 224 224 08465-070 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/03/2024 | 173825.33 | 166128.07 | 6038.2023/0002878-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028787 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76752, "valPagoRestos": 166125.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39464", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124272, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 166125.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 166128.07, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 2.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39464 | 124272 | 30244352000153 |  | 166125.21 | 0
4772 | SUBJA | Praça Vinte de Setembro | Não | Jabaquara | Rua Campo Bom 04319-040 | Manutenção | Concluída |  | 16/11/2022 | 31/12/2022 | 170364.79 | 166067 | 6042.2022/0002508-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025087 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025087 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166067 | 0
4773 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Cedro de São João | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Cedro de São João - 02078-007 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 166008.02 | 166008.02 | 6058.2023/0003184-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031841 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86666, "valPagoRestos": 85716.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39305", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031841, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123308, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 85716.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 85762.52, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39305 | 123308 | 15009784000196 | 80245.5 | 165962.27 | 0
4774 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Pascoal De Miranda | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Pascoal De Miranda 286 08120-020 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2023 | 15/11/2023 | 165962.11 | 165962.11 | 6040.2023/0001753-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017530 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54859, "valPagoRestos": 165916.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26992", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017530, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84622, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165916.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 165962.11, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 46.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26992 | 84622 | 02811333000126 |  | 165916.05 | 0
4775 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal Condominio Sonho Azul, Travessa Magondi | Não | M'Boi Mirim | Travessa Magondi 230 04961-150 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-01 | 30/10/2022 | 169983.87 | 165787.07 | 6045.2022-0001540-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200015401 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200015401 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4776 | SUBSM | Intervenção, Manutenção P. Municipais 3 | Não | São Mateus | Área Baixo Rodoanel Trecho 1 08390-271 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 1010283.28 | 165745.86 | 6054.2023/0002270-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300022700 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39563", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300022700, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124964, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165745.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 165745.86, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39563 | 124964 | 02243019000194 |  | 165745.86 | 0
4777 | SUBSM | Intervenção, Manutenção P. Municipais 4 | Não | São Mateus | Área Baixo Rodoanel Trecho 2 08390-271 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 942076.77 | 165745.86 | 6054.2023/0002269-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300022697 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87776, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40168", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300022697, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124973, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165745.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 165745.86, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40168 | 124973 | 02243019000194 |  | 165745.86 | 0
4778 | SUBAD | Reforma Viela Rua Jamil Jorge Daniel | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Jamil Jorge Daniel 04464-090 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 23/01/2023 | 169999.99 | 165735.1 | 6034.2022/0001749-8 | Ordem Execução 099/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165198.52 | 0
4779 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Fred Astaire | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Fred Astaire Frente ao 105 08160-475 | Requalificação | Concluída |  | 25/07/2022 | 26/08/2022 | 182000 | 165729.25 | 6040.2021/0001618-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016182 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016182 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165683.95 | 165683.95
4780 | SUBIQ | Manutenção, Requalificação, Adaptação e Melhorias em Área Municipal em Viela | Sim | Itaquera | Rua R. Marim, Próximo N.º 45 | Manutenção | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 165614.1 | 165614.1 | 6041.2023/0004301-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300043014 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76635, "valPagoRestos": 165613.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38372", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300043014, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120677, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165614.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 165614.1, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38372 | 120677 | 13769871000116 |  | 165614.1 | 0
4781 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Plácido Parreira Lima | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Plácido Parreira Lima 598 08151-112 | Manutenção | Concluída |  | 25/09/2023 | 24/11/2023 | 165444.97 | 165444.97 | 6040.2023/0001694-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300016941 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60289, "valPagoRestos": 165392.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27482", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300016941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86471, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165392.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 165444.97, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 52.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27482 | 86471 | 02811333000126 |  | 165392.85 | 0
4782 | SUBJA | Praça Mari Yoshimoto | Não | Jabaquara | Rua Sarg. Antenor Teixeira alt 95 04345-010 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 30/11/2022 | 169621.65 | 165163.61 | 6042.2022/0002026-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020263 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020263 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165163.61 | 165163.61
4783 | SUBPJ | Adequação de area pública 19 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Amaravati 747 02998-200 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 165118.19 | 165118.19 | 6051.2021/0002547-5 | 031/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100025475 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100025475 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165118.19 | 0
4784 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal Viela, Rua Maria Amelia Gouveia Andre | Não | M'Boi Mirim | Rua Maria Amelia Gouveia Andre 4 04937-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 167130.54 | 165054.06 | 6045.2023-0002584-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300025840 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87782, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39777", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300025840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124144, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60862331000162", "valTotalEmpenhado": 167130.54, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 167130.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87782, "valPagoRestos": 164747.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41533", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300025840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133734, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 165054.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12107279000196", "valTotalEmpenhado": 165054.06, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ANGKOR ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41533; 39777 | 124144; 133734 | 60862331000162; 12107279000196 |  | 165054.06 | 0
4785 | SUBSM | Intervenção, Reqdeq. A.P.Municipal | Não | São Mateus | Rua Rua João Gomes Pereira 03945-120 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 165102.75 | 164994.9 | 6054.2022/0002747-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200027476 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200027476 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164944.9 | 0
4786 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Professor Castro Júnior | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Professor Castro Júnior, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 136709.47 | 164763.74 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Av. Professor Castro Junior e Av. Conceição Custo CET total das 2 faixas = R$ 56.108,53 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4787 | SUBIP | Construção de Cachorródromo (Petspace) Com Instalação de Equip. ATI's (Academia da Terceira Idade) e Brinquedos na Praça São Sebastião Sit. Entre a Rua Fosca e Avenida Presidente Tancredo Neves - Vila Moraes | Não | Ipiranga | Praça São Sebastião S/N 04159-040 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 17/11/2022 | 159746.38 | 164374.22 | 6039.2022/0001764-9 | 025/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017649 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017649 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164374.22 | 0
4788 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Angelo Conti | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Angelo Conti - 02138-020 | Obra nova | Concluída |  | 2022-08-12 | 2023-06-02 | 168580.12 | 164068.89 | 6058.2022/0003186-6 | Nº do Contrato 008/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200031866 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200031866 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164068.89 | 0
4789 | SUBMP | Instalação parcial de alambrado no campo da Praça Angelina SiIva Santos | Não | São Miguel Paulista | Praça Angelina Silva Santos S/N 08241-250 | Manutenção | Concluída |  | 2022-04-07 | 13/09/2022 | 164015.01 | 164015.01 | 6055.2022/0001357-8 | Nº do Contrato 005/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200013578 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200013578 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 164015.01 | 164015.01
4790 | SUBAD | Reforma Viela Rua Josephina Gianini Elias Dona Bimba | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Josephina Gianini Elias Dona Bimba 710 04476-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-07-03 | 168092.35 | 163995.8 | 6034.2023/0001340-0 | Ordem Execução 017/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013400 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61776, "valPagoRestos": 163379.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35115", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013400, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110792, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 163995.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "40041201000151", "valTotalEmpenhado": 163995.8, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35115 | 110792 | 40041201000151 |  | 163995.8 | 0
4791 | SMS | UBS PARQUE DA LAPA - reforma | Sim | Lapa | RUA BERGSON nº 52 CEP 05301-060 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 163873.18 | 6018.2021/0045865-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Objeto de contratação: compra de mobiliários e equipamentos. Emepnho via sof 163.873,18. Não houve liquidação | Ok | 6018202100458657 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100458657 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4792 | SUBSP | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações: Praça João Garcia Gimenez (Av: João Rodrigues Ruiz X Rua: Manuel João da Silva). | Não | Sapopemba | Praça João Garcia Gimenez S/N 03975-160 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/11/2023 | 163161.17 | 163161.17 | 6061202300015621 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300015621 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39660, "valPagoRestos": 163161.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015621, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80987, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 163161.17, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 163161.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 163161.17, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39702, "valPagoRestos": 90881.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015621, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 90881.81, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 90881.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 140331.26, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 49449.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 254042.98 | 24591 | 81139; 80987 | 02243019000194 |  | 254042.98 | 254042.98
4793 | SUBCS | Revitalização de viela, Rua Roque Marchese | Não | Capela do Socorro | Rua Roque Marchese 166 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 168000 | 163150.3 | 6057.2023/0004394-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300043941 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87980, "valPagoRestos": 163150.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41546", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300043941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133767, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 163150.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 163150.3, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41546 | 133767 | 11180512000101 |  | 163150.3 | 0
4794 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para o espaço publico e escadaria | Sim | Perus | Rua Rua Faiçal Murad - Jardim Jaragua, Distrito Anhanguera - São Paulo - SP 774 05267-170 | Manutenção | Concluída |  | 19/12/23 | 17/03/24 | 155112.53 | 162868.16 | 6049.2023/0001431-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300014310 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86192, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39065", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300014310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122588, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 155112.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 155112.53, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86193, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39065", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300014310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122599, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7755.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 7755.63, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39065 | 122588; 122599 | 57646374000104 |  | 162868.16 | 0
4795 | SUBCV | Revitalização de praça, Mobiliário mais pergolado | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Rua Padre Antônio D' Angelo 178 02516-040 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 2023-08-11 | 162667.45 | 162667.45 | 6033.2022/0003638-1 | 009/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200036381 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47117, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 96785.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25775", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202200036381, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82324, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 96785.27, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96785.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 96785.27, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47125, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 65882.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25775", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202200036381, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82326, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 65882.18, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 65882.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 65882.18, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 162667.45 | 25775 | 82326; 82324 | 15031544000198 |  | 162667.45 | 162667.45
4796 | SME | CEI DIRET AIRTON PEREIRA DA SILVA, FREI | Sim | Campo Limpo | R. da Safra, S/N - Conj. Hab. Instituto Adventista, São Paulo - SP, 05868-040 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/09/2023 | 162439.85 | 162439.85 | 7910202200007713 | Contrato 075/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200007713 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007713 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4797 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre R. Inácio de Cervantes – Pq Ipê | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Inácio de Cervantes X Rua Santiago Ferrer (Rotatória) 1053 05572-000 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/11/2023 | 162364.23 | 162340.32 | 6031.2023/0002803-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028037 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50703, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 162340.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26196", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028037, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83201, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 162340.32, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 162340.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 162364.23, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 23.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 162340.32 | 26196 | 83201 | 13769871000116 |  | 162340.32 | 162340.32
4798 | SUBFO | revitalização de quadra , com implantação de play infantil. | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Milton Jansen de Faria 3A 02855-200 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 177053.21 | 162275.92 | 6037.2023/0003222-3 | Ordem de Início Nº 065/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300032223 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72392, "valPagoRestos": 162275.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39270", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300032223, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123189, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 162275.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23837456000106", "valTotalEmpenhado": 162275.92, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39270 | 123189 | 23837456000106 |  | 162275.91 | 0
4799 | SME | CEI DIRET JOSE GOMES DE MORAES NETTO, VER. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 21/02/2022 | 19/08/2022 | 162222.73 | 162222.73 | 7910202200001235 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4800 | SUBCV | Demolição e reconstrução da escada/passeio/ instalação de corrimão/laje sobre escada hidráulica/paisagismo e pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Av. Afonso Lopes Vieira Altura do Nº 741 Dr. Araújo Castro 741 02671-100 | Obra nova | Em andamento |  | 27/12/2024 | 24/06/2024 | 162209.17 | 162209.17 | 6033.2023/0002887-9 | 041/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028879 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76216, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39699", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300028879, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123943, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 162209.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13045214000126", "valTotalEmpenhado": 162209.17, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PHAS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39699 | 123943 | 13045214000126 |  | 162209.17 | 0
4801 | SUBCS | Execução de centro comunitário, Rua São Pedro De Nova Friburgo | Não | Capela do Socorro | Rua São Pedro De Nova Friburgo | Obra nova | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 165705.95 | 162195.45 | 6057.2023/0002164-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300021646 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50546, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 162195.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24478", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300021646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79059, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 162195.45, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 162195.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 162195.45, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 162195.45 | 24478 | 79059 | 26850723000173 |  | 162195.45 | 162195.45
4802 | SUBAD | Reforma Viela Rua Samuel Arnold | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Samuel Arnold 412 04434-000 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 15/02/2023 | 167039.3 | 161747.9 | 6034.2022/0002343-9 | Ordem Execução 120/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023439 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023439 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 161747.9 | 0
4803 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Nova Esperança (TV Rua 12) | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Nova Esperança (TV Rua 12) | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 27/3/2024 | 165597.82 | 161697.78 | 6034.2023/0001690-6 | Ordem Execução 040/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016906 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66323, "valPagoRestos": 161519.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36539", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016906, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116042, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 161697.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 161697.78, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36539 | 116042 | 11509359000105 |  | 161697.78 | 0
4804 | SUBFO | Implantação de Corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Avenida Rua Rua Rua Estevão Furquim Ministro Petrônio Portela Matilde Munhoz José Carlos Monteiro Antônio Augusto Queiroga 233 2251 65 290 208 02733-000 02959-000 02805-170 02805-120 02835-070 | Obra nova | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 168116.87 | 161381.36 | 6037.2022/0001923-3 | N° Contrato 22/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200019233 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200019233 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 161381.36 | 100019.24
4805 | SUBMB | Readequação de Area Publica Viela Antonio, Rua Francisco de Almeida Souza Alt. Nº 520 X Rua Talamanca Nº 503, | Não | M'Boi Mirim | Rua Francisco de Almeida Souza Alt. Nº 520 X Rua Talamanca Nº 503, 520 04917-720 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 13/10/2022 | 168253.45 | 161312.13 | 6045.2022-0000843-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008430 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008430 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4806 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de iluminação nas vielas da Rua Paulo Monteiro Duarte | Não | Campo Limpo | Viela Vielas Da Rua Paulo Monteiro Duarte 05868-497 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 161297.99 | 161297.99 | 6032.2021/0002768-7 | 004/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027687 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027687 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 161259.59 | 0
4807 | SUBCV | Readequação da sala de Odontologia UBS VILA DIONISIA, demolição de alvenaria estrutural de blocos, Piso cerâmico não esmaltado antiderrapante | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | UBS R. Chen Ferraz Falcão, 50 - Vila Dionisia 50 02670-040 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/06/2024 | 161152.72 | 161152.72 | 6033.2023/0003510-7 | 060/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300035107 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87919, "valPagoRestos": 68704.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41629", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300035107, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134006, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 161152.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 161152.72, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41629 | 134006 | 15031544000198 |  | 161152.72 | 0
4808 | SUBAD | Reforma Viela Av Santo Afonso | Não | Cidade Ademar | Travessa Av Santo Afonso 1262 04426-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-02-12 | 166738.46 | 161146.96 | 6034.2022/0001300-0 | Ordem Execução 044/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200013000 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200013000 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 161146.96 | 161146.96
4809 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Viela São João Batista | Não | Santo Amaro | Viela São João Batista S/N 04436-120 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 263352.2 | 161093.77 | 6053.2023/0005831-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058319 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77336, "valPagoRestos": 161054.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36011", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058319, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114525, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 161054.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 161093.77, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 39.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36011 | 114525 | 56838949000110 | 102258.43 | 263312.71 | 0
4810 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Areias | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Areias 255 08151-602 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 160933.08 | 160933.08 | 6040.2023/0000976-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300009767 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37166, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 147541.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18296", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300009767, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62586, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 147541.09, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 147541.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 160933.08, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 13391.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 147541.09 | 18296 | 62586 | 02811333000126 |  | 147541.09 | 147541.09
4811 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua Ponte Pensa | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Ponte Pensa Toda extensão 02245-110 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 160645.4 | 160645.4 | 6052.2023/0005075-4 | Contrato 23/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300050754 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81112, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39236", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6052202300050754, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123146, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 160645.4, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 160645.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81112, "valPagoRestos": 156808.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39236", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300050754, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123221, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 160645.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049818000176", "valTotalEmpenhado": 160645.4, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALABASTRO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39236 | 123146; 123221 | 15049818000176 |  | 160645.4 | 0
4812 | SUBPR | Requalificaçãoda passarela da Praça do Saber | Sim | Perus | Rua Rua Serra da Capelinha, Morro Doce, Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP S/N 05272-170 | Requalificação | Concluída |  | 30/11/21 | 28/01/22 | 160800 | 160270.18 | 6049.2021/0001262-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100012623 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100012623 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 160270.18 | 0
4813 | SUBMG | Requalificaçãode viela, Travessa Segurelha | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Segurelha - 02224-040 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 13/02/2023 | 164109.61 | 160188.54 | 6058.2022/0002989-6 | Nº do Contrato 009/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200029896 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200029896 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 160188.54 | 0
4814 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Carualina, alt. Nº 84 - Jardim Olinda | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Carualina, Alt. Nº 84 - Jardim Olinda 84 05765-200 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 160158.97 | 160158.97 | 6032.2022/0002869-3 | TC Nº 097/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 159875.85 | 0
4815 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça entre a Rua Mario Linhares e Rua José Pereira Bueno | Não | Campo Limpo | Praça Praça Entre A Rua Mario Linhares E Rua José Pereira Bueno 05736-160 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 159803.03 | 159803.03 | 6032.2022/0003270-4 | TC Nº 148/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 159803.03 | 0
4816 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Barão de Almeida Valim | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Barão de Almeida Valim 26 08130-170 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 16/12/2023 | 159659.8 | 159659.8 | 6040.2023/0001867-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018677 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63934, "valPagoRestos": 159634.67, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29541", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018677, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92625, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 159634.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 159659.8, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 25.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29541 | 92625 | 02811333000126 |  | 159634.67 | 0
4817 | SUBPR | Requalificaçãoda praça | Sim | Perus | Rua Rua do Espanhol - Jd. Rosinha - Distrito Anhanguera - São Paulo/SP. 21 05274-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 159692.79 | 159650.36 | 6049.2019/0001070-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049201900010708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049201900010708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 159650.36 | 159650.36
4818 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Alameda Barão de Campinas | Sim | Sé | Alameda Barão de Campinas, - 01201-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 131186.03 | 159636.56 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4819 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Itapaiúna, 178 - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua Rua Itapaiúna, 178 - Vila Andrade 178 05707-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 159584.27 | 159584.27 | 6032.2022/0003276-3 | TC Nº 167/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032763 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032763 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 159502.33 | 0
4820 | SUBIT | Requalificaçãode Espaço Público, Rua Olga Calil Henah | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Olga Calil Henah 98 08141-010 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 23/12/2023 | 157794.41 | 159541.61 | 6040.2023/0002139-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021392 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63946, "valPagoRestos": 159515.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97629, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 159515.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 159541.61, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 25.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31369 | 97629 | 02811333000126 |  | 159515.73 | 0
4821 | SME | CEMEI LEILLA GALLACI | Não | Butantã | R. EDVARD CARMILO 670 - JARDIM CELESTE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 158879.27 | 158879.27 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
4822 | SUBIQ | Manutenção, Revitalização e Melhorias No Piso de Viela Sem Denominação | Sim | Itaquera | Viela Ao Lado do N.º 75 da R. das Aveleiras) | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/01/2023 | 158685.81 | 158685.81 | 6041.2022/0003449-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 158685.81 | 0
4823 | SUBG | Revitalização de Viela 3 | Não | Guaianases | Rua Rua Miguel Martins Lisboa, Altura Nº 536 - Guaianases 536 8431170 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 23/02/2024 | 160477.41 | 158291.87 | 6038.2023/0002859-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028590 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76650, "valPagoRestos": 158291.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39328", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028590, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123681, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 158291.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 158291.87, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39328 | 123681 | 13769871000116 |  | 158291.85 | 0
4824 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Silvio Galicho, 245 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Silvio Galicho, 245 245 05797-440 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 158093.3 | 158093.3 | 6032.2021/0003272-9 | 027/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 157954.34 | 0
4825 | SUBAD | Reforma Viela Rua Professor Carlos Decourt 117 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Carlos Decourt 117 04432-020 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 26/09/2023 | 157928.03 | 157777.42 | 6034.2023/0001023-1 | Termo Contrato Nº 007/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010231 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43280, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 157777.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17531", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010231, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60107, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 157777.42, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 157777.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 157928.03, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 150.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 157777.42 | 17531 | 60107 | 56838949000110 |  | 157777.42 | 157777.42
4826 | SMS | HD PENHA | Sim | Penha | PRACA NOSSA SENHORA DA PENHA nº 55 CEP 03632-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 157658.55 | 6018.2022/0021344-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200213443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200213443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4827 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça Miguel Ambiela - Rua Norival Lacerda x Rua Ireno Lopes Fragoso - Jardim Faria Lima | Não | Campo Limpo | Praça Praça Miguel Ambiela - Rua Norival Lacerda X Rua Ireno Lopes Fragoso - Jardim Faria Lima 05761-340 | Requalificação | Concluída |  | 17/10/2022 | 15/12/2022 | 157460.88 | 157460.88 | 6032.2022/0002585-6 | 077/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 157460.88 | 0
4828 | SUBCV | Escada. Reparo dos degraus e muretas danificados/ reconstrução do piso de baixo/corrimão duplo/ paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Galileia Altura do Nº 321 321 02530-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/02/2024 | 157294.62 | 157294.62 | 6033.2023/0001471-1 | 040/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014711 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76400, "valPagoRestos": 157294.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39709", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014711, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123980, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 157294.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 157294.62, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39709 | 123980 | 67593152000116 |  | 157294.62 | 0
4829 | SME | EMEI OLGA MARIA GERMANO MARTINS DOMINGOS, PROFª | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 21/09/2022 | 157251.51 | 157251.51 | 7910202200001243 | TRP - 03/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4830 | SMSUB | Passeio 32 | Sim | Jabaquara | Rua dos Marapes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Brasilina Fonseca até Rua Conception Arenal | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4831 | SMSUB | Passeio 33 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Conception Arenal até Rua Afonso Xlll | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4832 | SMSUB | Passeio 34 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Afonso Xlll até Rua Rainha Vitoria Eugenia | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4833 | SMSUB | Passeio 35 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Rainha Vitoria Eugenia até Rua Principe das Asturias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4834 | SMSUB | Passeio 36 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Principe das Asturias até Rua Rainha Vitoria Eugenia | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4835 | SMSUB | Passeio 37 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Rainha Vitoria Eugenia até Rua Afonso Xlll | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4836 | SMSUB | Passeio 38 | Sim | Jabaquara | Avenida José Estevão de Magalhães | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Afonso Xlll até Praça Isidoro Machado | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4837 | SMSUB | Passeio 39 | Sim | Jabaquara | Rua dos Marapes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Bento Coelho da Silveira até Rua Rosalia de Castro | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4838 | SMSUB | Passeio 40 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Coriolano Durand até Rua Belford Duarte | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4839 | SMSUB | Passeio 41 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Belford Duarte até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4840 | SMSUB | Passeio 42 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Tenente Coronel Antonio Braga até Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4841 | SMSUB | Passeio 43 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho até Rua Cidade de Bagda | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4842 | SMSUB | Passeio 44 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Dr. Ruy de Azevedo Sodre até Rua Cidade de Bagda | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4843 | SMSUB | Passeio 45 | Sim | Jabaquara | Rua Cidade de Bagda | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Santa Catarina até Rua Gustavo da Silveira | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4844 | SMSUB | Passeio 46 | Sim | Jabaquara | Rua Cidade de Bagda | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Gustavo da Silveira até Av. Santa Catarina | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4845 | SMSUB | Passeio 47 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Cidade de Bagda até Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4846 | SMSUB | Passeio 48 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4847 | SMSUB | Passeio 49 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Tenente Coronel Antonio Braga até Rua Tenente Coronel Antonio Braga | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4848 | SMSUB | Passeio 50 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Rua Belford Duarte até Rua Coriolano Durand | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4849 | SMSUB | Passeio 51 | Sim | Jabaquara | Av. do Café / Rua Guatapara | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Diederichsen até Av. Dr. Hugo Beolchi | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4850 | SMSUB | Passeio 52 | Sim | Jabaquara | Rua Guatapara / Av. do Café | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Diederichsen até Rua Botelho | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4851 | SMSUB | Passeio 53 | Sim | Jabaquara | Rua Guatapara / Av. do Café | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 157093.32 | 6012.2023/0009410-9 | De Av. Eng. Armando Arruda Pereira até Av. Eng. Armando Arruda Pereira | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 22 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094109 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37267, "valPagoRestos": 153885.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264152.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51762, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264152.48, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 418038.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3456052.99, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3038014.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 264152.48 | 14435 | 51762 | 23139874000120 | 3036514.92 | 3454552.99 | 567900.74
4852 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Henrique de Sousa Queirós | Sim | Penha | Rua Henrique de Sousa Queirós, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 151179.15 | 156759.41 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Henrique de Sousa Queirós e Rua Capitão Avelino Carneiro. Custo CET total das 2 faixas = R$ 11.160,51 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4853 | SME | CEI DIRET VILA MARILENA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 156088.42 | 156088.42 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4854 | SMSUB | Recapeamento de vias 74 | Sim | Mooca | Vd. Alcântara Machado - Sentido Centro - Rampa Descendente | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 155579.4 | 6012.2023/0011268-9 | Vd. Alcântara Machado - Sentido Centro - Rampa Descendente, trecho compreendido entre Vd. Alcântara Machado e Av. Alcântara Machado - Pista Inferior. Ponto Inicial: Coordenadas -23.552242, -46.625388 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112689 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 155579.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19697", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112689, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64956, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 155579.4, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 155579.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 312199.04, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 156619.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 155579.4 | 19697 | 64956 | 66806555000133 |  | 155579.4 | 155579.4
4855 | SUBSP | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na Praça Formosa - Av: Egídio Martins X Rua: Dinastia Joanina. | Não | Sapopemba | Praça Formosa s/n 03390-010 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/11/2023 | 198922.27 | 155509.36 | 6061202300015613 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300015613 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39656, "valPagoRestos": 155509.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24587", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015613, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80874, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 155509.36, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 155509.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 198922.27, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 43412.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 155509.36 | 24587 | 80874 | 02243019000194 |  | 155509.36 | 155509.36
4856 | SUBFO | revitalização de viela em piso de concreto armado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Passagem Rua Rodolfo Moser Romulo Naldi s/n s/n 02873-020 02873-250 | Restauro | Em andamento |  | 2023-11-12 | 2024-08-02 | 159566.01 | 155499.34 | 6037.2023/0003061-1 | Ordem de Início Nº 038/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030611 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69223, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35221", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030611, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111239, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 155499.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 155499.34, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35221 | 111239 | 34730331000107 |  | 155499.34 | 0
4857 | SUBCV | Revitalização de quadra coberta/Instalação de postes para voleibol/Traves para futebol/Demarcação com tinta/Limpeza da quadra | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Quadra R. Koshum Takara X R. Francisco Arcuri, Altura do Número 133 02650-010 | Manutenção | Concluída |  | 24/08/2022 | 30/11/2-22 | 155439.07 | 155439.07 | 6033.2022/0001212-1 | 018/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200012121 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200012121 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 155439.06 | 155439.06
4858 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Renata Agondi | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Renata Agondi 51 08131-320 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 155243.04 | 155243.04 | 6040.2023/0001064-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300010641 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42491, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 138859.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18320", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300010641, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62568, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 138859.9, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 138859.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 155243.04, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 16383.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 138859.9 | 18320 | 62568 | 02811333000126 |  | 138859.9 | 138859.9
4859 | SMC | Obra de reforma - Casa de Cultura Hip Hop Noroeste (Perus) | Não | Perus | Rua Julio Maciel, 341 - 05208090 | Manutenção | Concluída | Obra entregue 2021 | 2021-02-08 | 2021-01-12 | 155171.85 | 155171.85 | 6025.2020/0016995-3 | Está sendo negociado com a empresa Klabin, que apresentou interesse em arcar com os custos da obra. Retirado do FUNDURB. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000169953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000169953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 155171.85 | 155171.85
4860 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização de área pública | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Akio Morita S/N 02996-190 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 29/11/2023 | 155186.67 | 155101.94 | 6051.2023/0002251-8 | 014/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300022518 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43103, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25592", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6051202300022518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82027, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 155186.67, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 155186.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43103, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 154973.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25592", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6051202300022518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82249, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 154973.64, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 155101.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 155186.67, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 84.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 154973.64 | 25592 | 82027; 82249 | 10599775000189 |  | 155101.94 | 154973.64
4861 | SUBFO | Revitalização de Praça 3 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Talha-mar 108 02879-030 | Manutenção | Concluída |  | 16/08/2023 | 14/12/2023 | 159800.7 | 155011.32 | 6037.2023/0001837-9 | Ordem de Início Nº 013/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300018379 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42604, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 155011.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21617", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018379, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71915, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 155011.32, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 155011.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 155011.32, "datEmpenho": "26/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 155011.32 | 21617 | 71915 | 08097160000102 |  | 155011.32 | 155011.32
4862 | SUBAD | Reforma Viela Rua Pedro Germi | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Pedro Germi 04458-140 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 28/3/2024 | 159323.67 | 154806.37 | 6034.2023/0002132-2 | Ordem Execução 052/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300021322 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70717, "valPagoRestos": 154238.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37667", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300021322, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119200, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 154806.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29848118000156", "valTotalEmpenhado": 154806.37, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RANEA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS UNIPESSOAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37667 | 119200 | 29848118000156 |  | 154806.37 | 0
4863 | SUBAD | Revitalização Praça 2 | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Robélia 04648-240 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-05-10 | 160476.7 | 154716.18 | 6034.2021/0000286-3 | Ordem Execução 004/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100002863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100002863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 154716.18 | 154716.18
4864 | SUBG | Revitalização de Escadaria na Rua Rio Fartura, 97 x Rua Macabu | Não | Guaianases | Rua Rio Fartura 97 08411-410 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 159188.15 | 154704.73 | 6038.2022/0002516-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025166 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025166 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 154704.73 | 0
4865 | SUBAD | Revitalização Praça 14 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Newton da Silva Casemiro | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 23/03/2023 | 159707.64 | 154511.18 | 6034.2022/0001698-0 | Ordem Execução 081/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 154511.18 | 0
4866 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Martim Sarmento, 118 | Não | Campo Limpo | viela Viela Na Rua Martim Sarmento, 118 118 05878-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 158322.94 | 154464.5 | 6032.2023/0003383-4 | TC Nº 003/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033834 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88150, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41624", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300033834, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134001, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 154464.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 154464.5, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41624 | 134001 | 11823795000154 |  | 154464.5 | 0
4867 | SUBSP | Recuperação e revitalização parcial da Praça localizada na Rua Mariano Cornejo e Rua Angico - Parque dos Bancários | Não | Sapopemba | Rua Mariano Cornejo / Angico S/N 03924-290 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 159784.2 | 154271.88 | 6061202200014160 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 154271.88 | 0
4868 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal - Viela, Rua Jose Gil Avile | Não | M'Boi Mirim | Rua Jose Gil Avile 118 04929-300 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-04 | 2023-12-02 | 158106.16 | 154230.21 | 6045.2023-0002386-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023864 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55286, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 154230.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29218", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300023864, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91949, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 154230.21, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 154230.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 154341.12, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 110.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 154230.21 | 29218 | 91949 | 01078768000140 |  | 154230.21 | 154230.21
4869 | SUBJT | Obras de Pavimentação | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Primavera 02329-040 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-01-01 | 154006.7 | 154006.7 | 6043.2023/0003397-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300033974 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84445, "valPagoRestos": 63929.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40201", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6043202300033974, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125145, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 63929.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 63929.62, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84446, "valPagoRestos": 82345.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40201", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6043202300033974, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125179, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 90077.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 90077.08, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40201 | 125179; 125145 | 09687933000173 |  | 154006.7 | 0
4870 | SME | CEI DIRET JOSE DE MOURA, VER. | Sim | Sé |  | Manutenção | Concluída |  | 22/02/2022 | 20/08/2022 | 153792.99 | 153792.99 | 7910202200001260 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4871 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Ricardo Nascimento | Não | Campo Limpo | Rua Rua Ricardo Nascimento 05869-280 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 157556.43 | 153716.68 | 6032.2023/0003669-8 | TC Nº 005/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300036698 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88118, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41405", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300036698, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132684, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 153716.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 153716.68, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41405 | 132684 | 11823795000154 |  | 153716.68 | 0
4872 | SUBPR | Revitalização da Praça no Jardim Monte Belo, | Sim | Perus | Rua Rua Palmeirópolis - Jd. Monte Belo - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP S/N 05272-005 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 153708.81 | 153708.81 | 6049.2023/0001560-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015600 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87488, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41489", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015600, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133295, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 153502.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04941945000169", "valTotalEmpenhado": 153708.81, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 206.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HEBROM CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41489 | 133295 | 04941945000169 |  | 153502.52 | 0
4873 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 10 | Não | Butantã | Viela Rua Pe Jorge Benci, 172 / Rua Pe João da Cunha, 161 172 05569-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 266690.44 | 153631.87 | 6031.2023/0004853-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048534 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88012, "valPagoRestos": 153582.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41608", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048534, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133869, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 153631.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 153631.87, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41608 | 133869 | 17861752000140 | 113058.57 | 266690.44 | 0
4874 | SUBAD | Revitalização Praça Praça Dom Luis de Mascarenhas | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Dom Luis de Mascarenhas 04474-340 | Requalificação | Concluída |  | 28/09/2022 | 2022-07-12 | 157953.58 | 153475.13 | 6034.2022/0001289-5 | Ordem Execução 045/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012895 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012895 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 153475.12 | 153475.12
4875 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para serviços de manutenção e reparos na quadra | Sim | Perus | Rua Rua Volpaços - Conjunto Residencial Paraíso - São Paulo - SP S/N 05267-270 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 145898.2 | 153193.11 | 6049.2023/0001558-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015588 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89755, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41331", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015588, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132837, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145898.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 145898.2, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89757, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41331", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015588, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132932, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7294.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 7294.91, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41331 | 132837; 132932 | 57646374000104 |  | 153193.11 | 0
4876 | SUBJA | Praça Santa Adelaide | Não | Jabaquara | Avenida Lino de Almeida X Rua Lussanvira 04317-180 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 31/12/2022 | 154473.6 | 153185.86 | 6042.2022/0002036-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 153185.86 | 0
4877 | SME | EMEI EDUARDO CARLOS PEREIRA | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Gen. Mendes, 46 - Vila Maria Alta | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 153120.57 | 153120.57 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
4878 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 39 | Não | Butantã | Praça Carlos Alberto Figueira Leitão | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4879 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 40 | Não | Butantã | Praça Vila de Sintra | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4880 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 41 | Não | Pinheiros | Praça Gemayel | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-02 | 2022-07-03 | 79528.49 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4881 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 66 | Não | Butantã | Praça Elis Regina | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4882 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 67 | Não | Butantã | Praça Wilson Moreira Costa | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4883 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 72 | Não | Butantã | Praça Laerte Garcia da Rosa | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-02 | 2022-07-03 | 118519.65 | 152601.54 | 6012.2021/0011556-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 915609.26 | 653509.86
4884 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça Benedita Maria Pereira - Rua Garcia de Toledo x Rua Antonio José Patrício - Jd. São Bento | Não | Campo Limpo | Praça Praça Benedita Maria Pereira - Rua Garcia De Toledo X Rua Antonio José Patrício - Jd. São Bento 05882-440 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 18/02/2023 | 152219.17 | 152219.17 | 6032.2022/0001643-1 | TC Nº 125/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016431 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016431 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 152219.15 | 0
4885 | SUBSP | Projeto executivo, obras de recuperação e pavimentação rígida, acessibilidade e serviços complementares em Viela na Rua Batista Fergusio, altura do n° 234 | Não | Sapopemba | Viela Batista Fergusio Altura do n° 234 03978-180 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 156000 | 151955.57 | 6061202200014178 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014178 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014178 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151955.57 | 0
4886 | SMSUB | Passeio 20 | Sim | Ipiranga | Av. Nazaré | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 151847.62 | 151847.62 | 6012.2023/0007912-6 | Quadras F074 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300079126 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 33817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 43219.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12908", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079126, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46712, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 43219.85, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 43219.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 151847.62, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 108627.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 43219.85 | 12908 | 46712 | 12609247000199 |  | 43219.85 | 43219.85
4887 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Fredolino Chimango | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Fredolino Chimango 165 08160-530 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 25/11/2023 | 151815.27 | 151815.27 | 6040.2023/0001750-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017506 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59797, "valPagoRestos": 151646.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27574", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017506, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86696, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 151646.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 151815.27, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 168.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27574 | 86696 | 02811333000126 |  | 151646.66 | 0
4888 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Cobertura de Vestiarios, Rua Angelo Tarchi | Não | M'Boi Mirim | Rua Angelo Tarchi 107 04965-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 154843.23 | 151686.18 | 6045.2022/0002824-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200028244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200028244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4889 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação de Viela - Rua Bernardo Correia Leitão, 558 | Não | Campo Limpo | Viela Viela - Rua Bernardo Correia Leitão, 558 558 05773-020 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 151497.02 | 151497.02 | 6032.2021/0002767-9 | 035/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027679 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027679 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151497.02 | 0
4890 | SUBEM | Revitalização com execução de guarda corpo, passeio de concreto, piso e instalação de Playground | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Salvador Fontoura - R.Salvador Fontoura X R.Fernão Mendes Pinto | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-08 | 29/08/2022 | 156508.24 | 151358.72 | 6036.2022/0000433-8 | Contrato nº 023/SUB-EM/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151358.72 | 151358.72
4891 | SUBBT | Revitalização de Passagem Sobre Córrego | Não | Butantã | Córrego Rua Pixinguinha X Av. Dr. Silvio Margarido 1 05546-010 | Obra nova | Paralisada |  | 29/12/2023 | - | 151261.18 | 151261.18 | 6031.2023/0003621-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036218 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66398, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40106", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036218, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124822, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 151261.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 151261.18, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40106 | 124822 | 30244352000153 |  | 151261.18 | 0
4892 | SUBPJ | Adequação de área pública - Raimundo Figueiredo | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Raimundo Figueiredo 290 05187-480 | Manutenção | Em andamento |  | 2022-07-11 | 2022-05-01 | 151220.07 | 151220.07 | 6051.2022/0001392-4 | 064/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200013924 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200013924 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151220.07 | 0
4893 | SUBAD | Reforma Viela 13 | Não | Cidade Ademar | Rua R.Dep. Gilberto Chaves 353 04430-161 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 2022-09-02 | 159663.9 | 151142.22 | 6034.2021/0001715-1 | Ordem Execução 020/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100017151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100017151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151142.22 | 0
4894 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça entre a Av. Carlos Caldeira Filho e Rua Miguel Salvador | Não | Campo Limpo | Praça Praça Entre A Av. Carlos Caldeira Filho E Rua Miguel Salvador 05781-240 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 153744.17 | 151103.81 | 6032.2022/0002534-1 | TC Nº 089/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025341 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025341 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 151103.81 | 0
4895 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação de viela na Rua Afonso Domingues, 26 – Jd. das Rosas | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Afonso Domingues, 26 – Jd. Das Rosas 26 05893-020 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 151066.48 | 151066.48 | 6032.2022/0001650-4 | TC Nº 142/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016504 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016504 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 150618.95 | 0
4896 | SUBJT | Revitalização de Praça Com Implantação de Ati e Passeio Interno - Praça Recanto Verde | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Barão Carlos de Souza Anhumas 02364-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 150421.81 | 150421.81 | 6043.2021/0000526-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100005268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100005268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149562.12 | 149562.12
4897 | SEME | Parque Chuvisco | Não | Jabaquara | Av Jornalista Roberto Marinho, 9624 - Cidade Monções - CEP 04576-010 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 150379.64 | 150379.64 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200046054 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200046054 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4898 | SUBPA | Requalificação da Praça, Rua Marcelo Bernardini - Recanto Campo Belo | Sim | Parelheiros | Rua Rua Marcelo Bernardini - Recanto Campo Belo S/N 04880-080 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/2023 | 17/01/2024 | 153836.47 | 150283.38 | 6047.2023/0001908-6 | Contrato 060/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019086 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80286, "valPagoRestos": 76972.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39238", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019086, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123132, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 76972.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 76972.33, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80291, "valPagoRestos": 73209.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39238", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019086, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123133, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 73209.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 73311.05, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 101.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39238 | 123133; 123132 | 31479156000120 |  | 150181.6 | 0
4899 | SUBJT | Readequação de Área Pública - Jardim São João | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nova (Rua 7) 02365-054 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 150158.78 | 150158.78 | 6043.2021/0002475-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100024750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100024750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 150158.78 | 0
4900 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Limpeza geral/Nova escadaria/Corrimão/Nova pintura/Telas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Dr. Francisco Eugênio do Amaral, Altura do Número 203 X Rua Gervasio Leite Rabelo 274 02672-120 | Requalificação | Concluída |  | 27/09/2022 | 2023-03-10 | 150688.12 | 150063.22 | 6033.2022/0000803-5 | 027/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200008035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200008035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 150063.22 | 37477.62
4901 | SMS | CTA DR. SERGIO AROUCA | Sim | Itaim Paulista | RUA VALENTE DE NOVAIS nº 131 CEP 08120-420 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 150000 | 6018.2021/0047913-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100479131 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100479131 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97000 | 0
4902 | SMS | UBS Jardim Peri | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AVENIDA PERI RONCHETTI nº 914 CEP 02633-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 149999.98 | 6018.2021/0079600-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100796005 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100796005 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4903 | SUBG | Pintura Mercadão | Não | Guaianases | Praça Presidente Getulio Vargas S/N | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/02/2022 | 149999.96 | 149999.96 | 6038.2021/0002422-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024222 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024222 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149999.96 | 0
4904 | SUBST | Escadaria da Tr. Bemposta ate Av. Mal. Eurico Gaspara Dutra | Sim | Santana/Tucuruvi | Travessa Travessa Bem Posta ate Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra Toda extensão 02307-155 | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/01/2023 | 149998 | 149998 | 6052.2022/0003677-6 | Contrato 18/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200036776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200036776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 247287.95 | 0
4905 | SUBFO | Realização de Obra de Contenção de Talude em CDC | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Pacoal da Costa 4 02730-020 | Obra nova | Concluída |  | 17/10/2022 | 16/12/2022 | 152270.98 | 149991.04 | 6037.2022/0001769-9 | N° Contrato 21/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200017699 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200017699 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149991.04 | 149991.04
4906 | SUBIT | Manutenção de Quadra em Praça, Avenida João Batista Santiago x Rua Antônio Bispo Vidal | Não | Itaim Paulista | Avenida Avenida João Batista Santiago x Rua Antônio Bispo Vidal 08150-030 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-12-02 | 306979.55 | 149989.51 | 6040.2023/0002895-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300028958 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86372, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40919", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300028958, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127624, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 149961.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 149989.51, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 27.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40919 | 127624 | 02811333000126 |  | 149961.62 | 0
4907 | SUBPJ | Adequação de area pública 30 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Estrada Turistica do Jaraguá 1232 05161-000 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 20/01/2022 | 149950.17 | 149950.17 | 6051.2021/0003079-7 | 046/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100030797 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100030797 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146247.99 | 0
4908 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Frei Mateus de A.Assunção, 292 08320-590 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 30/12/2022 | 149949.96 | 149949.05 | 6054.2022/0002065-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200020650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200020650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149703.86 | 0
4909 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Cristovão Benitez | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Cristovão Benitez 4 08142-015 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 25/11/2023 | 149942.09 | 149942.09 | 6040.2023 0001693-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6040.2023 0001693-3. Limpo: 60402023 00016933 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4910 | SUBSP | manutenção e conservação na Praça Claudio Bagneti - Rua Eng. Sá Freire, 224 - Jardim Ângela - Ata de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Praça Claudio Bagneti S/N 03985-070 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 149933.95 | 149933.95 | 6061202300039768 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300039768 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77795, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40481", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300039768, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125673, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 140337.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 149933.95, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 9596.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40481 | 125673 | 02243019000194 |  | 140337.39 | 0
4911 | SUBSE | Revitalização da área nos baixos do Viaduto Júlio Mesquita | Não | Sé | Viaduto Júlio Mesquita 01325030 | Requalificação | Concluída | Ordem de início em 08/08/2022. Término previsto para 06/10/2022. Prorrogação de prazo - término previsto em 05/11/2022 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 149850.99 | 149850.99 | 6056.2021/0011687-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100116877 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202100116877 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149850.99 | 149850.99
4912 | SUBMP | Manutenção do CDC União de Vila Nova | Não | São Miguel Paulista | Rua das Flôres S/N - | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/03/2024 | R$ 14982942 | 149829.42 | 6055.2023/0002223-4 | Nº do Contrato 053/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300022234 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76969, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35803", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022234, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113572, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 149829.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 149829.42, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35803 | 113572 | 02811333000126 |  | 149829.42 | 0
4913 | SUBMP | Manutenção de quadra esportiva | Não | São Miguel Paulista | Avenida dos Guris, sob o viaduto da Jacú Pêssego S/N 08060-400 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | R$ 149828.98 | 149828.98 | 6055.2023/0002226-9 | Nº do Contrato 089/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300022269 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76105, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35810", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022269, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113602, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 149828.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 149828.98, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35810 | 113602 | 02811333000126 |  | 149828.98 | 0
4914 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da sede do CDC São Januário - Rua Francisco da Cruz Melão, 27 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Melão, 27 27 05782-351 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 149806.58 | 149806.58 | 6032.2022/0002527-9 | 080/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149806.58 | 149806.58
4915 | SUBSP | Manutenção, reparação, adaptação, Requalificaçãoe modificação de espaço público, na Av: Praça inominada (Av. Arquiteto Vilanova Artigas x Rua Esquivel Navarro) | Não | Sapopemba | Avenida Avenida Arquiteto Vilanova Artigas / Rua Esquivel Navarro S/N 03928-130 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-10 | 2024-06-01 | 149771.4 | 149771.4 | 6061202300023314 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023314 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62029, "valPagoRestos": 121809.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28515", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6061202300023314, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90284, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121809.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 149771.4, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 27961.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 28515 | 90284 | 02243019000194 |  | 121809.62 | 0
4916 | SUBAD | Reforma Viela 42 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Patagônia 04429-240 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 31/01/2023 | 154802.91 | 149708 | 6034.2022/0001747-1 | Ordem Execução 097/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017471 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017471 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149708 | 0
4917 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 11 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Dr. Nelson Saad 02357-250 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 149707.33 | 149707.33 | 6043.2022/0001196-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200011960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200011960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149479.92 | 149479.92
4918 | SEME | CDC Universo | Não | Vila Prudente | Praça Hereny da Costa, 98 - Vila Cleonice - CEP 03286-160 | Manutenção | Em andamento | Revitalização de espaço publico Municipal | 2023-06-11 | 2024-06-07 | 149553.94 | 149553.94 | 6019.2023/0000962-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300009622 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 61730, "valPagoRestos": 149553.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30480", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300009622, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95196, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 149553.34, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 149553.34, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30480 | 95196 | 30244352000153 |  | 149553.34 | 0
4919 | SUBMP | Revitalização de Praça 16 | Não | São Miguel Paulista | Rua Graciosa Polesi S/N 08051-620 | Manutenção | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 149539.1 | 149539.1 | 6055.2023/0002225-0 | Nº do Contrato 088/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300022250 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76127, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35809", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022250, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113589, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 50000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 50000, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 76128, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35809", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300022250, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113591, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99539.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 99539.1, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35809 | 113591; 113589 | 02811333000126 |  | 149539.1 | 0
4920 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça José Amélio - Rua Mitim, nº. 130 - Jardim Leonidas Moreira | Não | Campo Limpo | Praça Praça José Amélio - Rua Mitim, Nº. 130 - Jardim Leonidas Moreira 130 05792-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-12 | 2023-06-02 | 149375.83 | 149375.83 | 6032.2022/0002904-5 | TC Nº 117/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029045 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029045 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 149375.83 | 0
4921 | SUBJA | Viela Rua Alba | Não | Jabaquara | Rua Alba 1334 04370-105 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 31/01/2024 | 153169.04 | 149330.56 | 6042.2023/0003829-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300038296 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74808, "valPagoRestos": 149094.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36569", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300038296, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116152, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 149330.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 149330.56, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36569 | 116152 | 26684478000171 |  | 149330.56 | 0
4922 | SMS | SAE DST/AIDS M'BOI MIRIM | Sim | M'Boi Mirim | RUA DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO nº 641 CEP 05834-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 148895.76 | 6018.2021/0070686-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100706863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100706863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 148895.74 | 0
4923 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Eduardo Pondal, 81 - Jardim São Bento Novo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Eduardo Pondal, 81 - Jardim São Bento Novo 81 05882-420 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 148798.67 | 148798.67 | 6032.2022/0003274-7 | TC Nº 139/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032747 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032747 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 148172.34 | 0
4924 | SUBIP | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IGOR ROCHA RAMOS | Sim | Ipiranga | Praça Praça Igor Rocha Ramos S/N N/C | Requalificação | Concluída |  | 28/08/2023 | 27/10/2023 | 153359.49 | 148595.92 | 6039.2023.0001359-9 | 024/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300013599 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43169, "valPagoRestos": 148595.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22193", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300013599, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73376, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 148595.92, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 148595.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 148596, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 148595.92 | 22193 | 73376 | 07761443000144 |  | 148595.92 | 148595.92
4925 | SUBFO | Revitalização de escadaria e implantação de corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Travessa Rua Benedicta Sebastiana Egidio localizada na Manuel Aquilino dos Santos 200 02873-520 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 18/02/2024 | 153437.68 | 148549.58 | 6037.2023/0003137-5 | Ordem de Início Nº 052/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031375 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71545, "valPagoRestos": 148549.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38964", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031375, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122137, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 148549.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 148549.58, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38964 | 122137 | 08097160000102 |  | 148549.58 | 0
4926 | SUBAF | Revitalização da Praça Ives Yoshiaki Ota, Rua Dentista Barreto | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Dentista Barreto S/N 03420-000 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 22/01/2024 | 148504.6 | 148504.61 | 6030.2023/0003049-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300030494 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68981, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34219", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300030494, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106063, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 148504.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 148504.6, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 34219 | 106063 | 07879965000145 |  | 148504.6 | 0
4927 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de área pública na Rua Prof. Paulo Assis Ribeiro | Não | Campo Limpo | Rua Rua Prof. Paulo Assis Ribeiro 05884-140 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 148461.1 | 148461.1 | 6032.2022/0002831-6 | TC Nº 098/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 148398.64 | 0
4928 | SUBSM | Intervenção, Ref. Vestiario, Area Unidos do Parque | Não | São Mateus | Rua Rua Oscarito, 9380-370 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 31/01/2023 | 148454.96 | 148454.96 | 6054.2022/0002596-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200025963 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200025963 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4929 | SUBG | Estufa do Viveiro da Subprefeitura Guaianases – Rua Luis Mateus 1505 – Cpo | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 08420-750 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 27/01/2023 | 152636.02 | 148308.34 | 6038.2022/0002655-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200026553 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200026553 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 148308.32 | 67908.46
4930 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Salvador da Silva | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Salvador da Silva Frente ao 190 08151-150 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2022 | 2022-02-10 | 200000 | 148129.03 | 6040.2021/0001619-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016190 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016190 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 133953.21 | 133953.21
4931 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da Associação Jardim Sete Lagos - Rua Sebastião Advincula da Cunha, 513 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Sebastião Advincula Da Cunha, 513 05856-140 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 147769.66 | 147769.66 | 6032.2021/0002587-0 | 030/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025870 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025870 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 147756.9 | 0
4932 | SUBAD | Passarela córrego Rua Constantino Sérgio | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Constantino Sérgio 14 04457-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 29/11/2022 | 149959.74 | 147465.75 | 6034.2022/0001135-0 | Ordem Execução 023/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 147465.75 | 147465.75
4933 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela entre a Estrada de Itapecerica e Av. Telêmaco H.M. Van Langendonck | Não | Campo Limpo | Viela Viela Entre A Estrada De Itapecerica E Av. Telêmaco H.M. Van Langendonck 05858-080 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-11 | 147451.6 | 147451.6 | 6032.2022/0001846-9 | 063/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018469 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018469 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146790.97 | 146790.97
4934 | SUBPJ | Adequação de campo Gramado | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Tufik Mereb 935 02985-000 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 17/11/2022 | 147400.81 | 147400.81 | 6051.2022/0001894-2 | 031/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018942 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018942 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 147400.81 | 147400.81
4935 | SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - Modificações | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 147388.05 | 147388.05 | 6019.2022/0003647-4 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200036474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4936 | SUBJT | Revitalização de Escadaria 6 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Antonio Sérgio de Matos 02281-203 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 147273.2 | 147273.2 | 6010.2021/0003438-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100034381 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100034381 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 133689.21 | 0
4937 | SMSUB | Passeio 19 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Bonifacio | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 147262.21 | 6012.2023/0015058-0 | • Rua Bonifacio- Rua Estevão Furquim até Rua Mario Pancini Quadra 013 / Setor 076 • Rua Bonifacio Rua Matheus de Leão até Av. Miguel Conejo Quadra 073 / Setor 076 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300150580 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 51080, "valPagoRestos": 207779.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21950", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300150580, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72732, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 147262.21, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 208307.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 251800.94, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 43493.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 147262.21 | 21950 | 72732 | 68382498000138 |  | 208307.91 | 147262.21
4938 | SMSUB | Revitalização de Escadões 4 | Não | M'Boi Mirim | Rua Bernardo Clavijo, 222 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 147227.99 | 147227.99 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF | Ok | 6012202200140362 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 118013.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200140362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37535, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 118013.71, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 118013.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 118014.04, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 118013.71 | 28355 | 37535 | 57646374000104 |  | 873686.7 | 118013.71
4939 | SUBAD | Reforma Viela 24 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Mandubis, 179 04473-170 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-01-11 | 149976.49 | 147087.99 | 6034.2022/0001490-1 | Ordem Execução 068/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014901 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014901 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 147087.99 | 147087.99
4940 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Ramona Barroso Fernandes | Não | Campo Limpo | Rua Rua Ramona Barroso Fernandes 05790-430 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 146915.21 | 146915.21 | 6032.2021/0002560-9 | 003/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025609 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025609 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146833.84 | 0
4941 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 4 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Duse Naccarati 70 05164-055 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 146867.05 | 146867.05 | 6051.2023/0004099-0 | 063/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300040990 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69630, "valPagoRestos": 146867.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36269", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300040990, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115263, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146867.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 146867.05, "datEmpenho": "27/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36269 | 115263 | 21407866000191 |  | 146867.05 | 0
4942 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização de viela na Rua Guilherme Vokurka, 191 - Jardim Piracuama | Não | Campo Limpo | Rua Rua Guilherme Vokurka, 191 - Jardim Piracuama 191 05763-410 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/10/2022 | 146830.62 | 146830.62 | 6010.2022/0001304-1 | 060/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200013041 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200013041 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146830.62 | 146830.62
4943 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 7 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Sérgio Britto 32 05164-140 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 146791.49 | 146791.49 | 6051.2023/0004109-1 | 065/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300041091 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69384, "valPagoRestos": 146791.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36475", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300041091, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115789, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146791.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 146791.49, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36475 | 115789 | 21407866000191 |  | 146791.49 | 0
4944 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 18 | Não | Vila Mariana | Bairro Vila Nova Conceição S/N | Requalificação | Concluída |  | 14/10/2022 | 2023-11-01 | 146651.75 | 146620.7 | 6059.2022/0008110-9 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200081109 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200081109 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146620.7 | 146620.7
4945 | SUBCS | Revitalização de viela, Rua Alvaro Do Carvalhal | Sim | Capela do Socorro | Rua Alvaro Do Carvalhal | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 150000 | 146557.58 | 6057.2023/0002040-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300020402 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Reis", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 146557.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23351", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300020402, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75938, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7056", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 146557.58, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146557.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10476037000144", "valTotalEmpenhado": 146557.58, "datEmpenho": "07/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BONCOR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 146557.58 | 23351 | 75938 | 10476037000144 |  | 146557.58 | 146557.58
4946 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Serra Dois Irmãos, lado nº. 237 - Jardim Amália | Não | Campo Limpo | Rua Rua Serra Dois Irmãos, Lado Nº. 237 - Jardim Amália 237 05890-300 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 146546.74 | 146546.74 | 6032.2021/0002583-8 | 069/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025838 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025838 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145781.52 | 0
4947 | SUBAD | Reforma Viela Rua Miriam Licette | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Miriam Licette 106 04476-170 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 13/3/2024 | 149831.9 | 146490.63 | 6034.2023/0001859-3 | Ordem Execução 021/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018593 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63074, "valPagoRestos": 146366.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34787", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018593, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109030, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146490.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 146490.63, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34787 | 109030 | 01078768000140 |  | 146490.63 | 0
4948 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Josephina Gianini Elias Dona Bimba | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Josephina Gianini Elias Dona Bimba 500 04476-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 2023-12-12 | 149939.4 | 146297.2 | 6034.2023/0001483-0 | Ordem Execução 009/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014830 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53098, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 146223.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26737", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014830, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84096, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 146223.13, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146297.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 146297.2, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 146223.13 | 26737 | 84096 | 46896635000110 |  | 146297.2 | 146223.13
4949 | SUBCV | Revitalização de praça/Demolição e construção de novo passeio/Instalação de orlas/Reparo de trincas e rachaduras/Instalação de ATIs/Bancos/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Cecília Maierovitch, Altura do Número 74 X Av. Deputado Emilio Carlos 74 02561-110 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 2023-05-03 | 146285.34 | 146285.34 | 6033.2022/0003106-1 | 063/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200031061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200031061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146285.34 | 0
4950 | SUBBT | Manutenção de Quadra - Espaço Livre R. Elizabetha Kisberi | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Elizabetha Kisberi S/N 05574-007 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 146392.56 | 146275.86 | 6031.2022/0004785-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200047854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200047854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146275.86 | 0
4951 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal, Rua Rua Guilherme Valente X Av. Tomas do Vale | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Guilherme Valente X Av. Tomas do Vale S/N 05818-360 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-06 | 30/11/2023 | 150428.88 | 146268.49 | 6045.2023-0002215-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300022159 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52938, "valPagoRestos": 146268.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27587", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300022159, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86723, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146268.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 146666.95, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 398.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27587 | 86723 | 46896635000110 |  | 146268.49 | 0
4952 | SMS | UBS JD.LARANJEIRAS | Sim | Cidade Ademar | RUA DENIS FURTEL nº 108 CEP 04476-145 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 146233.97 | 6018.2021/0088307-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100883072 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100883072 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4953 | SUBIQ | Revitalização / Adequação em Área Pública | Não | Itaquera | Avenida Av. Caititu, Alt. N.º 640 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 146200 | 146200 | 6041.2023/0003616-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300036166 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76606, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38792", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300036166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121309, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 146200, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 146200, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 76606, "valPagoRestos": 146182.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38792", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300036166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 146200, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 146200, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38792 | 122129; 121309 | 27936684000194 |  | 146200 | 0
4954 | SUBJA | Pista de caminhada Avenida Leonardo da Vinci | Não | Jabaquara | Avenida Leonardo da Vinci 2650 04313-002 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 18/11/2022 | 149922.33 | 146196.92 | 6042.2022/0002455-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200024552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200024552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146196.92 | 146196.92
4955 | SUBJA | Mini quadra Rua Dr. Ruy Azevedo Sodré | Não | Jabaquara | Rua Dr. Ruy Azevedo Sodré alt 111 04379-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/10/2022 | 2022-06-12 | 149922.33 | 146194.08 | 6042.2022/0002394-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200023947 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200023947 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 146194.08 | 146194.08
4956 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação de Viela - Rua Nelson Brissac, lado nº. 1.158 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nelson Brissac, Lado Nº. 1.158 1158 05773-110 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 146096.04 | 146096.04 | 6032.2021/0002769-5 | 022/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027695 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027695 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145992.33 | 0
4957 | SVMA | Pq. Consciência Negra - Obras de Requalificação | Sim | Cidade Tiradentes | Rua José Francisco Brandão, 330 - 08470790 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obra de requalificação | 01/10/2023 | 01/06/2024 | 3968477.35 | 146014.39 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 146.014,39. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4958 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela entre a Rua Francisco de Sales e Rua José Maria Pinto Zilli | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco De Sales E Rua José Maria Pinto Zilli 05749-280 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 145994.67 | 145994.67 | 6032.2021/0003263-0 | 002/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145708.05 | 0
4959 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Sérgio Tondi Junio | Não | Santo Amaro | Praça Sérgio Tondi Junio S/N 04620-004 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 20/01/2022 | 145976.87 | 145976.87 | 6053.2021/0006064-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100060646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100060646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145976.87 | 0
4960 | SUBSP | Revitalização, manutenção, conservação, adaptação e drenagem na Viela José Santana, localizada na Rua Batista Fergusio, altura do nº 1.145 | Não | Sapopemba | Viela José Santana 1145 03978-180 | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 16/02/2023 | 153090.62 | 145928.29 | 6061202200015646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145928.29 | 0
4961 | SUBAD | Reforma Viela 2 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Nanquim 04462-050 | Requalificação | Concluída |  | 2021-03-08 | 20/09/2021 | 150000 | 145906.35 | 6034.2021/0000475-0 | Ordem Execução 002/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100004750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100004750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145864.11 | 145864.11
4962 | SUBAD | Muro de contenção Rua Valentino Fioravanti | Não | Cidade Ademar | Rua Valentino Fioravanti 78 04475-280 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-07-11 | 149939.57 | 145904.64 | 6034.2022/0002008-1 | Ordem Execução 107/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200020081 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200020081 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145904.64 | 0
4963 | SUBAD | Construção Mirante | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Chico Mendes 04421-233 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 150000 | 145856.21 | 6034.2021.0001812-3 | Ordem Execução 015/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100018123 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100018123 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145856.21 | 0
4964 | SUBAD | Revitalização Praça Praça José Francisco Leite | Não | Cidade Ademar | Praça Praça José Francisco Leite 04658-290 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 23/2/2024 | 149411.33 | 145817.65 | 6034.2023/0002454-2 | Ordem Execução 066/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300024542 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85673, "valPagoRestos": 81088.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40704", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024542, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127015, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 81088.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 81088.27, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85672, "valPagoRestos": 64268.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40704", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024542, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127023, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 64729.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 64729.38, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40704 | 127023; 127015 | 41576001000166 |  | 145817.65 | 0
4965 | SUBG | Construção de Passarela - Av José Higino Neves | Não | Guaianases | Avenida Jose Higino Neves 1567 08461-650 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-02-12 | 149999.43 | 145817.09 | 6038.2022/0001050-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010509 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010509 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145817.09 | 145817.09
4966 | SUBIQ | Manutenção, Adequação e Revitalização em Quadra Poliesportiva em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Machado Nunes, em Frente Ao N.º 210 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/01/2023 | 145792.75 | 145792.75 | 6041.2022/0003447-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034471 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034471 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145792.75 | 0
4967 | SUBAD | Revitalização Praça David Perez | Não | Cidade Ademar | Praça David Perez 33 04470-260 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 28/12/2023 | 149996.94 | 145744.08 | 6034.2023/0001521-7 | Ordem Execução 014/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300015217 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54781, "valPagoRestos": 145279.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26663", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015217, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83930, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 145279.49, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145744.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 145744.08, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 145279.49 | 26663 | 83930 | 30244352000153 |  | 145744.08 | 145279.49
4968 | SUBAD | Revitalização de Praça 17 | Não | Cidade Ademar | Praça R. Giuseppe de Lucca 68 04476-210 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 14/01/2022 | 149311.51 | 145744.02 | 6034.2021/0001378-4 | Ordem Execução 008/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013784 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013784 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145488.23 | 0
4969 | SUBBT | Contratação de Serviços de Reforma e Revitalização de Área Pública 3 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Cel. Paulo Soares Moura, Alt 242 - Vila Tiradentes 242 05367-090 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 25/02/2022 | 146189.29 | 145742.97 | 6031.2021/0004681-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145742.97 | 0
4970 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma e melhorias na Associação da Rua Adoasto de Godói, alt. Nº 55 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Adoasto De Godói, Alt. Nº 55 55 05797-190 | Manutenção | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-02-11 | 145679.07 | 145679.07 | 6010.2023/0001878-9 | TC Nº 029/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202300018789 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65823, "valPagoRestos": 145678.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Antonio Donato", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35156", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6010202300018789, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111026, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7058", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145679.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33617778000101", "valTotalEmpenhado": 145679.07, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB2R CONSTRUCOES SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35156 | 111026 | 33617778000101 |  | 145679.07 | 0
4971 | SUBBT | Contratação Serviços de Reforma e Revitalização de Quadra Poliesportiva | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Cachoeira do Arrependido, 90 - Conj Promorar Raposo Tavares 90 05574-440 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 25/02/2022 | 145636.04 | 145593.65 | 6031.2021/0004680-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046805 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046805 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145593.65 | 0
4972 | SUBEM | Revitalização geral de área social com reforma de cobertura, colocação de piso, instalação elétrica e hidráulica. | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Flor da Mocidade | Manutenção | Em andamento |  | 2022-03-10 | 2022-08-11 | 149266.64 | 145582.49 | 6036.2022/0000845-7 | Contrato nº 036/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200008457 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200008457 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145582.49 | 145582.49
4973 | SEME | SEME - Coordenadorias - Modificações | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 145465.84 | 145465.81 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial Uniddes | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100022382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100022382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4974 | SUBG | Reforma do Mercado Municipal de Guaianases | Não | Guaianases | Praça Presidente Getulio Vargas S/N | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2022 | 24/11/2022 | 149900.3 | 145462.16 | 6038.2022/0002155-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021551 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021551 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145462.16 | 145462.16
4975 | SUBIQ | Execução de Recuo Viário para A Criação de Ponto de Ônibus Com Adequação de Ciclofaixa | Sim | Itaquera | Avenida Av. Prof.º Engenheiro Ardevan Machado e R. Doutor Luíz Aires, Alt. N.º 4.290 | Obra nova | Concluída |  | 14/12/2022 | 2023-11-02 | 145455.76 | 145455.76 | 6041.2022/0003324-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200033246 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200033246 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145455.76 | 0
4976 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela Sabiá, na Rua Langanes, 130 - Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | viela Viela Sabiá, Na Rua Langanes, 130 - Vale Das Virtudes 130 05796-080 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-05 | 2024-02-03 | 145409 | 145409 | 6032.2023/0001904-1 | TC Nº 031/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019041 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65028, "valPagoRestos": 145238.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35637", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300019041, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113032, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145409, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 145409, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35637 | 113032 | 01078768000140 |  | 145409 | 0
4977 | SUBBT | Adequação de Equipamento Social (Administração) Comunidade São Remo | Não | Butantã | Equipamento Social Rua Aquianés 13 13 05360-120 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 145441.87 | 145406.21 | 6031.2022/0005342-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200053420 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200053420 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145406.21 | 0
4978 | SUBIQ | Manutenção e Revitalização 1 | Não | Itaquera | Praça Praça das Professoras - Av. Campanella, S/N.º | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 145404.49 | 145404.49 | 6041.2023/0004594-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045947 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79578, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41686", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300045947, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134449, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145404.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16740322000107", "valTotalEmpenhado": 145404.49, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KAGIMASA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41686 | 134449 | 16740322000107 |  | 145404.49 | 0
4979 | SUBFO | Revitalização de Praça com Instalação de ATI e Reforma de Passeio, Paisagismo e Playground | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Marcos Ramalho S/N 02979-150 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 29/01/2023 | 148389.23 | 145363.77 | 6037.2022/0001998-5 | N° Contrato 24/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado liquidado R$145.027,73 | Ok | 6037202200019985 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200019985 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145027.73 | 0
4980 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria - Rua Formoso do Araguaia | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Formoso do Araguaia alt. nº 248 02982-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 145306.1 | 145306.1 | 6051.2023/0003752-3 | 056/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037523 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66498, "valPagoRestos": 145306.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36182", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300037523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114772, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145306.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 145306.1, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36182 | 114772 | 33881548000147 |  | 145306.1 | 0
4981 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Dona Albertina Domingos | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Dona Albertina Domingos - | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-03-02 | 148722 | 145073.83 | 6058.2023/0001836-5 | Nº do Contrato 029/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300018365 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51249, "valPagoRestos": 145073.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300018365, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115815, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 145073.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 145073.83, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36492 | 115815 | 13769871000116 |  | 145073.82 | 0
4982 | SUBAD | Reforma Viela 20 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Oiti do Pará 118 04470-092 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 19/01/2023 | 149858.22 | 145060.27 | 6034.2022/0001508-8 | Ordem Execução 064/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145060.27 | 0
4983 | SUBAD | Reforma Viela 21 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Emil Abrany 18 04429-250 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 13/02/2023 | 149982.99 | 145037.7 | 6034.2022/0001506-1 | Ordem Execução 065/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145037.7 | 0
4984 | SUBBT | Manutenção de Quadra E.L. Frei Claude Alberville | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Frei Claude Alberville (Alt 140) 140 05569-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-10-11 | 145091.6 | 145036.16 | 6031.2022/0002344-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200023440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200023440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 145036.16 | 145036.16
4985 | SUBSM | Intervenção, Requalif. A.Publica 1 | Não | São Mateus | Praça Praça Jose Soares de Almeida, Av. Mateo Bei 03949-013 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 25/02/2023 | 144876.66 | 144876.66 | 6054.2022/0002408-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200024086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200024086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144876.66 | 0
4986 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Baquirivu | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Baquirivu 36 04404-030 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 26/10/2022 | 149825.8 | 144828.78 | 6034.2022/0001292-5 | Ordem Execução 047/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012925 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012925 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144828.78 | 144828.78
4987 | SUBAD | Reforma Viela 22 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Emil Abrany 157 04429-250 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 13/02/2023 | 149904.99 | 144807.07 | 6034.2022/0001505-3 | Ordem Execução 066/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144807.07 | 0
4988 | SUBAD | Reforma Viela Xurupita II | Não | Cidade Ademar | Viela Viela Xurupita II, localizada na Estrada do Alvarenga 5947 04467-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 18/3/2024 | 148972.48 | 144748.67 | 6034.2023/0001686-8 | Ordem Execução 037/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016868 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66325, "valPagoRestos": 144592.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35630", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016868, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113012, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 144748.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 144748.67, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35630 | 113012 | 30244352000153 |  | 144748.67 | 0
4989 | SUBBT | Manutenção de Quadra em Área Municipal - R. Waldemar Roberto | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Waldemar Roberto X R. Tome de Lara Falcão 889 05381-050 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 144894.26 | 144744.52 | 6031.2022/0004272-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200042720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200042720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144744.52 | 0
4990 | SUBG | Revitalização de Viela 10 | Não | Guaianases | Rua Rua Fernando de Augsburgo, 135/245- 135-245 08.465-110 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 24/02/2024 | 150925.76 | 144555.06 | 6038.2023/0002870-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028701 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76704, "valPagoRestos": 144555.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39344", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028701, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123706, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 144555.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 144555.06, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39344 | 123706 | 30244352000153 |  | 144555.06 | 0
4991 | SUBMB | Revitalização de Praça Publica Municipal, Rua Rua Antonio de França X Rua Pedro de Costa Faleiro – Cep 04915-000 | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Antonio de França X Rua Pedro de Costa Faleiro – Cep 04915-000 S/N 04914-090 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 30/12/2022 | 146182.39 | 144366.18 | 6045.2022-0001376-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200013760 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200013760 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4992 | SUBJA | Travessa Anidrita | Sim | Jabaquara | Travessa Anidrita s/n 04372-090 | Requalificação | Concluída |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | 149963.4 | 144366.06 | 6042.2022/0000837-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200008379 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200008379 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144366.06 | 144366.06
4993 | SEME | CE São Matheus - Manutenção Predial | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 144361.94 | 144361.94 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4994 | SUBMP | Revitalização da Praça Cigana | Não | São Miguel Paulista | Avenida José Martins Lisboa S/N 08081-010 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/03/2024 | 144285.89 | 144285.9 | 6055.2023/0003183-7 | Nº do Contrato 074/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031837 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82803, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38678", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031837, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121178, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 144285.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 144285.89, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38678 | 121178 | 02811333000126 |  | 144285.89 | 0
4995 | SUBAD | Reforma Viela Praça Julio Benedito | Não | Cidade Ademar | Viela Praça Julio Benedito 230 04466-060 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 29/06/2023 | 148991.42 | 144076.37 | 6034.2022/0002344-7 | Ordem Execução 125/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 144076.37 | 0
4996 | SUBMB | Requalificaçãode Area Municipal Viela Felipe Cabral, Rua Orlando de Araujo Braga | Não | M'Boi Mirim | Rua Orlando de Araujo Braga Alt. 46B 05873-210 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-03-12 | 144685.17 | 144039.88 | 6045.2021/0002181-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100021817 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100021817 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4997 | SUBSP | Projeto executivo, obras de recuperação e pavimentação rígida,acessibilidade e serviços complementares na Viela , localizada na Rua João Pires , altura don°367, - Jardim Sapopemba | Não | Sapopemba | Viela Oito S/N 03975-100 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 172361.38 | 143869.7 | 6061202200014186 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014186 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014186 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 143869.7 | 0
4998 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça entre a Rua Luiz Augusto Ferreira e Rua Oscar Paes de Lira Salgado | Não | Campo Limpo | Rua Rua Luiz Augusto Ferreira E Rua Oscar Paes De Lira Salgado 05883-110 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 143781.55 | 143781.55 | 6010.2022/0002873-1 | TC Nº 103/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200028731 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200028731 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 143159.5 | 0
4999 | SUBSM | Intervenção, Praça - Impl. Ati e Playground | Não | São Mateus | Praça Praça Emile Zola 64 03752-141 | Ampliação | Concluída |  | 27/12/2021 | 31/01/2022 | 143566.69 | 143566.7 | 6054.2021/0001887-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100018874 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100018874 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 143566.69 | 0
5000 | SMS | Centro de Referência de Saúde Integral para População de Travestis e Transexuais | Sim | Sé | Rua Jaragua nº 866 CEP 01129-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 2023-11-01 |  | 143249 | 6018.2022/0093111-7 | 076290147; 077252055 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200931117 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200931117 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5001 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Barra da Forquilha 21 02993-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 150606.53 | 143145.37 | 6051.2023/0004874-6 | 090/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300048746 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85133, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40980", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300048746, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130246, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 143145.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 143145.37, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40980 | 130246 | 34730331000107 |  | 143145.37 | 0
5002 | SMS | SAE DST/AIDS SANTO AMARO | Sim | Santo Amaro | RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA nº 640 CEP 04742-001 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 143139.62 | 6018.2021/0069772-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100697724 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100697724 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 143139.62 | 0
5003 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro Em Escadaria | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Luís de Oliveira Bulhões 02358-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 143094.85 | 143094.85 | 6043.2022/0001198-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200011987 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200011987 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142912.48 | 142912.48
5004 | SUBBT | Revitalização Pr. Eduardo Antônio Dos Santos | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Dr. Elias Luis de Oliveira X R. Dr. Agapito Xavier da Costa 58 05366-130 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 142798.48 | 142798.48 | 6031.2022/0004784-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200047846 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200047846 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142798.48 | 0
5005 | SUBSM | Obra nova, Baia - Execução e Drenagem | Sim | São Mateus | Rua Rua Recanto do Sol 08382-340 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-03 | 30/11/2022 | 142790.63 | 142790.64 | 6054.2022/0001690-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200016903 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200016903 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142790.63 | 0
5006 | SUBAD | Reforma Viela 40 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Lucia Parente Serra 40 04476-217 | Requalificação | Concluída |  | 21/10/2022 | 24/11/2022 | 146176.77 | 142636.37 | 6034.2022/0001618-1 | Ordem Execução 092/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200016181 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200016181 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142636.37 | 142636.37
5007 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela, passarela e iluminação na Rua Jacques Hotinsky | Não | Campo Limpo | Rua Rua Jacques Hotinsky | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 142343.13 | 142343.13 | 6032.2021/0002770-9 | 029/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142330.59 | 0
5008 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Grissom x Rua Lisse | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Grissom X Rua Lisse 05798-250 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-05 | 2024-02-03 | 142326.77 | 142326.77 | 6032.2023/0002458-4 | TC Nº 036/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300024584 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71308, "valPagoRestos": 142326.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Antonio Donato", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35990", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300024584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114200, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7058", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 142326.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33617778000101", "valTotalEmpenhado": 142326.77, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB2R CONSTRUCOES SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35990 | 114200 | 33617778000101 |  | 142326.77 | 0
5009 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da viela da Rua Henrique San Midlin, 47 - Jd. São Bento | Não | Campo Limpo | Viela Viela Da Rua Henrique San Midlin, 47 - Jd. São Bento 47 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 142235.09 | 142235.09 | 6032.2021/0002871-3 | 020/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028713 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028713 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 142181.84 | 0
5010 | SUBEM | Revitalização de Escadaria 12 | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Cicero Dantas, alt.135 X R. Cachoeira dos índios, alt.534 - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 19/01/2024 | 151247.55 | 142151.14 | 6036.2023/0001142-5 | Contrato nº 018/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011425 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53154, "valPagoRestos": 142151.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28330", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011425, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89787, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 142151.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13823259000184", "valTotalEmpenhado": 142151.14, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28330 | 89787 | 13823259000184 |  | 142151.14 | 0
5011 | SMIT | Descomplica Sapopemba | Sim | Sapopemba | Rua Clara Petrela, 113 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação no CEU ROSA CHINA | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 3000000 | 141970.3 | 6023.2023/0001518-7 e 6023.2023/0001494-6 | Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300015187', '6023202300014946'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5012 | SUBAD | Muro de Arrimo Rua Samuel Arnold | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Samuel Arnold 543 04434-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 15/09/2022 | 145902.73 | 141909.89 | 6034.2022/0000614-3 | Ordem Execução 015/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006143 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006143 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 141909.89 | 141909.89
5013 | SUBAD | Reforma Viela Rua Pontes de Morais | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Pontes de Morais 395 04468-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-08 | 29/09/2022 | 145560.55 | 141827.31 | 6034.2022/0001069-8 | Ordem Execução 012/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200010698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200010698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 141827.31 | 141827.31
5014 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação de Moradores na Rua Terra Portucalense | Não | Campo Limpo | Rua Rua Terra Portucalense 05891-500 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 141713.17 | 141713.17 | 6032.2022/0002533-3 | 082/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025333 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025333 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 141713.17 | 141713.17
5015 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Alexandre Benning, ao lado do n° 327 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Alexandre Benning, Ao Lado Do N° 327 327 05736-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 143712.08 | 141631.49 | 6032.2022/0002928-2 | TC Nº 110/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029282 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029282 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 141631.49 | 0
5016 | SUBCL | Melhoria de Bairros, REFORMA DO ESCADÃO NA RUA CINQUENTENARIO / EGÍDIO MARTINS - JARDIM REBOUÇAS | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cinquentenario / Egídio Martins - Jardim Rebouças 05735-080 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 141616.53 | 141616.53 | 6032.2021/0002912-4 | 043/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 141579.32 | 0
5017 | SEME | CE Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento - Manutenção predial | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 141573.45 | 141573.45 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5018 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua São Leônidas | Sim | Santo Amaro | Rua São Leônidas, - 04747-010 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 130011.97 | 141360.28 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5019 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - João Batista Conti | Sim | Itaquera | Av. Profº João Batista Conti | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 141302.08 | 141302.08 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
5020 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reconstrução do muro e passeio da Associação Amigos do Jardim São Bento - Rua Esmoriz, 468 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Esmoriz, 468 468 05882-430 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-11-08 | 2024-01-07 | 141142.97 | 141142.97 | 6032.2023/0001894-0 | TC Nº 024/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300018940 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65909, "valPagoRestos": 141142.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33426", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300018940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104114, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 141142.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 141142.97, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33426 | 104114 | 30244352000153 |  | 141142.96 | 0
5021 | SUBAD | Revitalização Praça 19 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Joaquim Honorato de Camargo 04403-060 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 25/11/2022 | 144772.51 | 140933 | 6034.2022/0001743-9 | Ordem Execução 095/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017439 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017439 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 140933 | 140933
5022 | SEME | CE CAMPO LIMPO - Mini Balneário Min. Sinésio Rocha | Não | Campo Limpo | Rua Cibaúma, 54, Campo Limpo. CEP: 05754-030. | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 140929.3 | 140929.3 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5023 | SUBIP | Serv. Manutenções Preventivas, e Corretivas, em Espaço Público Situado na Rua Elba n.º 980 - Moinho Velho | Não | Ipiranga | Rua Elba 980 04285-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-09-12 | 146069.4 | 140728.34 | 6039.2022/0002515-3 | 032/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200025153 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200025153 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 140728.34 | 0
5024 | SUBIQ | Reforma / Adequação de Pavimento Rígido de Viela Sem Denominação | Sim | Itaquera | Rua Entre A R. Beleza Pura X R. Monsueto Campos de Menezes | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-12 | 08/02/2024 | 140636.87 | 140636.87 | 6041.2023/0003897-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038975 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69202, "valPagoRestos": 140636.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36199", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6041202300038975, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114827, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 140636.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 140636.87, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36199 | 114827 | 08097160000102 |  | 140636.87 | 0
5025 | SEME | CE Vila Guilherme/Ginásio Esportivo Darcy Reis - Adaptações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme, 1819, Vila Guilherme. CEP: 02053-003. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 140577.82 | 140577.82 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5026 | SUBSE | Revitalização da Praça Padre Luís Alves de Siqueira Castro | Não | Sé | Praça Padre Luís Alves de Siqueira Castro 01137045 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 28/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 21/03/2022 e término 14/06/2022 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 140550.16 | 140550.16 | 6056.2021/0002350-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100023500 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202100023500 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 140550.16 | 136278.6
5027 | SMSUB | Revitalização de Escadões 3 | Não | M'Boi Mirim | Rua Ana Lúcia de Amicis, 209 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 140352.77 | 140352.77 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF | Ok | 6012202200140362 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 118013.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200140362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37535, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 118013.71, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 118013.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 118014.04, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 118013.71 | 28355 | 37535 | 57646374000104 |  | 873686.7 | 118013.71
5028 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Alexandre da Silva | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Alexandre da Silva Extensão | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 140163.15 | 140163.15 | 6058.2023/0003188-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031884 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86657, "valPagoRestos": 70965.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39320", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031884, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123323, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 70965.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 71029.2, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 63.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39320 | 123323 | 15009784000196 | 69133.95 | 140099.82 | 0
5029 | SUBJA | Viela Rua Geoge Ebers | Sim | Jabaquara | Rua Geoge Ebers 4 04336-120 | Manutenção | Concluída |  | 29/08/2023 | 25/10/2023 | 144670.63 | 140130.53 | 6042.2023/0002328-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300023280 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52219, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 140130.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24975", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6042202300023280, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80886, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 140130.53, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 140130.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 140322.44, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 191.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 140130.53 | 24975 | 80886 | 01078768000140 |  | 140130.53 | 140130.53
5030 | SUBFO | revitalização de praça pública com implantação de ati e playground ecológico | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ziba 301 02833-010 | Ampliação | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-02-02 | 142304.04 | 140071.33 | 6037.2023/0003056-5 | Ordem de Início Nº 036/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030565 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69218, "valPagoRestos": 140071.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35608", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030565, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112949, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 140071.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 140071.33, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35608 | 112949 | 25002923000103 |  | 140071.33 | 0
5031 | SUBIQ | Revitalização de Área Municipal 1 | Sim | Itaquera | Rua R. Augusto Carlos Baumann X R. Sábbado D’Ângelo (32.º D.P.) | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 139975.63 | 139975.63 | 6041.2023/0002523-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300025237 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 49871, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 139975.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24192", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300025237, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 139975.63, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 139975.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 140000, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 24.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 139975.63 | 24192 | 78129 | 27936684000194 |  | 139975.63 | 139975.63
5032 | SUBMB | Revitalização Pça. Manoel Maiotti, Rua Deocleciano de Oliveira Filho | Não | M'Boi Mirim | Rua Deocleciano de Oliveira Filho S/N 05851-270 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 141187.55 | 139975.25 | 6045.2021/0002422-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100024220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100024220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 139975.25 | 0
5033 | SUBMP | Revitalização de Praça 14 | Não | São Miguel Paulista | Rua Luis Atílio Rossi x Avenida Marechal Tito S/N 08010-440 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | R$139435,27 | 139435.28 | 6055.2023/0003204-3 | Nº do Contrato 054/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300032043 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82681, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37668", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300032043, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119197, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 139435.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 139435.27, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37668 | 119197 | 02811333000126 |  | 139435.27 | 0
5034 | SUBCS | Reforma de centro comunitário, Rua Jose Antunes Cerdeira | Não | Capela do Socorro | Rua Jose Antunes Cerdeira | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 320000 | 139412.38 | 6057.2023/0004236-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300042368 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84179, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40913", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300042368, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127606, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 170282.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 170282.81, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87684, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40913", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300042368, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128261, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 139412.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 139412.38, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40913 | 128261; 127606 | 57182115000161 |  | 309695.19 | 0
5035 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Mario Graça alt. 123 - Jd. Rosana | Não | Campo Limpo | Rua Rua Mario Graça Alt. 123 - Jd. Rosana 123 05796-140 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 139207.22 | 139207.22 | 6032.2022/0003136-8 | TC Nº 131/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200031368 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200031368 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 139077.1 | 0
5036 | SUBAD | Piso intertravado Rua José Paschoal Christóforo | Não | Cidade Ademar | Rua José Paschoal Christóforo 192 04476-270 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 2022-06-12 | 143752.75 | 139173.38 | 6034.2022/0001823-0 | Ordem Execução 101/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200018230 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018230 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 139173.38 | 0
5037 | SUBSA | Revitalização do Passeio Praça Três Torres | Não | Santo Amaro | Praça Três Torres S/N 04726-160 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 139155.18 | 139155.18 | 6053.2022/0004294-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200042941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200042941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 139155.18 | 139155.18
5038 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obra para readequação de área pública, com instalação de playground - Estrada do Congo | Não | Pirituba/Jaraguá | Estrada Estrada do Congo alt. nº 300 02984-090 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 26/02/2024 | 139100.69 | 139100.69 | 6051.2023/0005125-9 | 092/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300051259 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87553, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41364", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6051202300051259, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133746, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 139100.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 139100.69, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41364 | 133746 | 34730331000107 |  | 139100.69 | 0
5039 | SUBJA | Área verde Rua Hermano da Silva | Não | Jabaquara | Rua Hermano da Silva alt 111 04337-190 | Manutenção | Concluída |  | 2023-06-12 | 2024-05-01 | 143663.41 | 138746.49 | 6042.2023/0003165-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031658 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66176, "valPagoRestos": 138740.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36372", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031658, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115462, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 138746.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 138746.49, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36372 | 115462 | 30244352000153 |  | 138746.49 | 0
5040 | SUBSA | Revitalização do Passeio e Drenagem de Águas Pluviais Avenida Nações Unidas | Não | Santo Amaro | Avenida Nações Unidas EXTENSÃO 04795-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 138312.87 | 138312.87 | 6053.2022/0006803-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200068037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200068037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 138312.87 | 0
5041 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Antônio de Camargo Ortiz | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Antônio de Camargo Ortiz 609 08122-270 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 16/12/2023 | 138294.63 | 138294.63 | 6040.2023/0001678-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300016780 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63931, "valPagoRestos": 138266.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300016780, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92637, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 138266.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 138294.63, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 27.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29548 | 92637 | 02811333000126 |  | 138266.93 | 0
5042 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 38 | Não | Itaquera | Praça Augusto Domingues Alves Maia | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 138536.88 | 137985 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200111796 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111796 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499945.77 | 499945.77
5043 | SUBCV | Intalação de playground/ ATI e alambrado | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Tv Guarani Das Missões, Alt 97 97 02472-015 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 15/03/2022 | 137980.7 | 137931.35 | 6033.2021/0003152-3 | 025/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100031523 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100031523 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 137931.35 | 0
5044 | SUBIQ | Construção de Vestiário Sob O Viaduto Jacu Pêssego para Uso Público | Não | Itaquera | Avenida Av. David Domingues Ferreira, 66 | Obra nova | Concluída |  | 14/12/2022 | 28/03/2023 | 137771.13 | 137771.13 | 6041.2022/0003188-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200031880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200031880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 137771.13 | 0
5045 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Quadra Poliesportiva 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Pr. Osvaldo Silva - R. Cônego Luiz Vieira da Silva, 500 - Jd. João Xxiii 500 05569-110 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-11-02 | 137751.17 | 137747.92 | 6031.2021/0004938-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100049383 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100049383 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 137747.92 | 0
5046 | SUBAF | Manutenção da cobertura do coreto, Rua Dr Eduardo Cotching | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Dr Eduardo Cotching S/N 03356-060 | Manutenção | Concluída |  | 13/11/2024 | 2024-08-01 | 137433.03 | 137433.04 | 6030.2023/0003701-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300037014 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69445, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Coronel Salles", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33090", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300037014, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102863, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7021", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 137433.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 137433.03, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 33090 | 102863 | 07879965000145 |  | 137433.03 | 0
5047 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Lagoa da Cruz | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Lagoa da Cruz 8 08121- 300 | Requalificação | Concluída |  | 16/10/2023 | 16/12/2023 | 137663.09 | 137048.96 | 6040.2023/0001864-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018642 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58450, "valPagoRestos": 136940.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28842", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018642, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91040, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 136940.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 137048.96, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 108.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28842 | 91040 | 02811333000126 |  | 136940.88 | 0
5048 | SUBIP | Reurbanização da Quadra de Arei no CDM Nossa Senhora da Encarnação | Não | Ipiranga | Rua Nossa Sra. da Encarnação 600 04180-081 | Ampliação | Concluída |  | 22/08/2022 | 19/11/2022 | 140924.16 | 136418.87 | 6039.2022/0001753-3 | 021/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017533 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017533 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 136418.87 | 136418.87
5049 | SUBG | Revitalização de Praça / Ati/ Playground - Travessa Cafeeiros | Não | Guaianases | Travessa Cafeeiro S/N 08430-873 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2021 | 15/02/2022 | 139868.43 | 136080.97 | 6038.2021/0002060-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 136080.97 | 0
5050 | SUBAD | Reforma Viela Rua Antonio Borges Machado | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Antonio Borges Machado 299 04475-340 | Requalificação | Concluída |  | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 139175.9 | 135876.47 | 6034.2022/0001895-8 | Ordem Execução 105/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200018958 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018958 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135876.47 | 0
5051 | SMC | Casa de Cultura da Brasilândia - EMIA Brasilândia | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Praça Benedicta Cavalheiro, 1209 - 02675031 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 140598.45 | 135808.33 | 6025.2022/0002632-3 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. Foi feito um pedido formal de inclusão de 4 EMIAs no PDM, incluindo a EMIA Brasilândia. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200026323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202200026323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135808.33 | 47635.43
5052 | SUBIQ | Revitalização, Adaptação e Melhoria em Área Municipal Na Praça Roberto Bolaños | Não | Itaquera | Rua R. Doutor Luiz Ayres | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 14/12/2022 | 135793.96 | 135793.96 | 6041.2022/0002242-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200022422 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200022422 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135793.96 | 48699.34
5053 | SUBBT | Adequação de Escadaria – Jardim Das Vertentes | Não | Butantã | Viela Rua João Correa da Silva X Rua Abraham Bloemaert S/N 05541-200 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 135581.13 | 135581.13 | 6031.2023/0002894-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028940 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71728, "valPagoRestos": 135490.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40017", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124598, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 135581.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 135581.13, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40017 | 124598 | 20874183000181 |  | 135581.13 | 0
5054 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Tarcísio Pires dos Santos | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Tarcísio Pires dos Santos 08110-625 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 25/11/2023 | 135529.65 | 135529.65 | 6040.2023/0001755-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017557 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55218, "valPagoRestos": 135500.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27464", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017557, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86446, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 135500.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 135529.65, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 29.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27464 | 86446 | 02811333000126 |  | 135500.38 | 0
5055 | SUBVP | Praça Padre Damiao | Não | Vila Prudente | Praça Padre Damião S/N 03126-050 | Requalificação | Concluída |  | 21/06/2021 | 19/09/2021 | 148870.74 | 135194.51 | 6060.2021/0000878-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100008782 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100008782 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135194.51 | 135194.51
5056 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela RUA LUIS CARLOS DE MOURA CAMPOS, alt. Nº 319 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Rua Luis Carlos De Moura Campos, Alt. Nº 319 319 05797-390 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 135068.28 | 135068.28 | 6032.2022/0003280-1 | TC Nº 157/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032801 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032801 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135067.42 | 0
5057 | SUBJA | Travessa Constelação do Cruzeiro | Não | Jabaquara | Travessa Constelação do Cruzeiro s/n 04367-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-06 | 2022-08-08 | 139900.48 | 135002.14 | 6042.2022/0001152-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200011523 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200011523 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 135002.14 | 135002.14
5058 | SUBAD | Reforma escadão | Não | Cidade Ademar | Escadão Rua Dr. José Silvio de Camargo 801 04476-070 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 138530.78 | 134851.01 | 6034.2022/0001502-9 | Ordem Execução 062/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015029 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015029 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 134851.01 | 134851.01
5059 | SUBMP | Manutenção em quadra | Não | São Miguel Paulista | Avenida Rosária S/N 08021-070 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/3/2024 | 134837.57 | 134837.57 | 6055.2023/0003153-5 | Nº do Contrato 091/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031535 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86608, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Adilson Amadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40174", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6055202300031535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125023, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7046", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 134837.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 134837.57, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Praças e Parques", "codGrupo": 3}] | 0 | 40174 | 125023 | 02811333000126 |  | 134837.57 | 0
5060 | SMSUB | Passeio 95 | Sim | Pinheiros | Av. Eng. Luiz Carlos Berrini | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 134691.26 | 6012.2023/0014506-4 | Rua José Otaviano Soares até Av. Padre Antonio José dos Santo - Quadra 451/ Setor 085 Rua Fumas até Av. Padre Antonio José dos Santos Quadra 454/ Setor 085 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300145064 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 50123, "valPagoRestos": 128998.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21601", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300145064, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71881, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 131822.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 134691.26, "datEmpenho": "26/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2868.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21601 | 71881 | 68382498000138 | 5721.53 | 137544.12 | 5692.5
5061 | SUBJA | Praça Clóvis Rodrigues de Souza | Não | Jabaquara | Rua Cornelio Pires alt 197 04320-130 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-12 | 20/01/2023 | 136555.56 | 134361.78 | 6042.2022/0001719-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017190 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017190 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 134361.78 | 0
5062 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Pien | Não | Mooca | Praça Pien S/N 03192-230 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 134321.05 | 134321.05 | 6046.2023/0009576-3 | Contrato nº 030/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300095763 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87657, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40032", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300095763, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124646, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 134321.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 134321.05, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40032 | 124646 | 03643992000163 |  | 134321.05 | 0
5063 | SUBJA | Av. Pedro Severino Junior | Não | Jabaquara | Avenida Pedro Severino Junior 103 04310-060 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 139552.43 | 134164.28 | 6042.2022/0002443-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200024439 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200024439 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 134164.28 | 0
5064 | SUBFO | implantação de Playground Infantil Ecológico e readequação em mureta de concreto | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Saldanha de Oliveira (CDC Guarau) 60 02806-050 | Restauro | Concluída |  | 21/09/2023 | 20/12/2023 | 139661.48 | 134075.01 | 6037.2023/0002159-0 | Ordem de Início Nº 016/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300021590 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 49427, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 134075.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26154", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300021590, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83124, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 134075.01, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 134075.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07730778000103", "valTotalEmpenhado": 134075.01, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MK JR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 134075.01 | 26154 | 83124 | 07730778000103 |  | 134075.01 | 134075.01
5065 | SEME | CDC VILA NOVA CACHOEIRINHA | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Vitor Roger, 35 - Vila Nova Cachoeirinha | Manutenção | Concluída | Serviços de contenção de talude | 26/10/2022 | 15/12/2022 | 135228.93 | 134068.59 | 6019.2022/0003057-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030573 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030573 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 134068.59 | 134068.59
5066 | SUBAF | Revitalização da Praça Guiomar Cesar Bueno, Rua Inspetor Mario Teixeira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Inspetor Mario Teixeira S/N 03335-095 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 31/01/2024 | 133942.32 | 133942.32 | 6030.2023/0004105-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300041054 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76920, "valPagoRestos": 133936.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36535", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300041054, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116112, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 133936.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 133942.32, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 6.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 36535 | 116112 | 07879965000145 |  | 133936.15 | 0
5067 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 29 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Catarina 02365-165 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 133831.74 | 133831.74 | 6043.2021/0000772-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100007724 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100007724 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 130655.19 | 0
5068 | SEME | CE Jd Celeste - Manutenção predial | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 133726.8 | 133726.8 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5069 | SUBIP | Obra de Revitalização da Praça da Judite Anderson - Jardim Maria Estela | Não | Ipiranga | Rua Judite Anderson 28 04180-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/01/2023 | 140016.43 | 133595.62 | 6039.2022/0003824-7 | 059/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200038247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200038247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 133595.62 | 0
5070 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Abril Peres - Jardim Irapiranga | Não | Campo Limpo | Rua Rua Abril Peres - Jardim Irapiranga 05893-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 133276.73 | 133276.73 | 6032.2022/0002956-8 | TC Nº 109/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029568 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029568 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 133276.72 | 0
5071 | SUBBT | Execução de Cobertura de Quadra de Esportes - Pr. Tomás Coelho de Almeida - Jd. D'Abril | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Pr. Tomás Coelho de Almeida - Jd. D'Abril S/N 05398-140 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-10 | 2021-06-12 | 133242.33 | 133220.54 | 6031.2021/0001735-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100017350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100017350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 133220.54 | 0
5072 | SUBSP | Revitalização parcial da praça Hilário Franco, com implantação de espaço comunitário (salão multiuso) | Não | Sapopemba | Praça Hilário Franco S/N 03978-040 | Obra nova | Concluída |  | 2022-06-06 | 2022-03-10 | 165543.96 | 133062.83 | 6061202100012025 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100012025 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100012025 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 992857.72 | 684832.11
5073 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 3 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Perry Salles 58 05164-130 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 133034.5 | 133034.5 | 6051.2023/0004104-0 | 055 /SUB-PJ/202 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300041040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69656, "valPagoRestos": 133034.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36000", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300041040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114223, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 133034.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 133034.5, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36000 | 114223 | 21407866000191 |  | 133034.5 | 0
5074 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Pontilhão na Rua Ipê Roxo | Sim | Itaim Paulista | Pontilhão na Rua Ipê Roxo | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5075 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Maestro Alberto Marino (Rangel Pestana) | Sim | Mooca | Viaduto Maestro Alberto Marino (Rangel Pestana) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5076 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto na Avenida José Pinheiro Borges | Sim | Itaquera | Viaduto na Avenida José Pinheiro Borges | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5077 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto na Rua Montesina | Sim | Mooca | Viaduto na Rua Montesina | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5078 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Okuhara Koei | Sim | Pinheiros | Viaduto Okuhara Koei | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5079 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo | Sim | Mooca | Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5080 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Rua Augusta | Sim | Sé | Viaduto Rua Augusta | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5081 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Viaduto Rua da Consolação | Sim | Sé | Viaduto Rua da Consolação | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 500776.35 | 132942.21 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005555-8 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Lote 4 valor de contrato 4.006.210,85. Atualização da situação de acordo com o SEI. Empenho atualizado via sof atraves dos dois processos. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055558'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5082 | SUBAD | Reforma Viela 16 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Gersino Gomes da Silva 30 04421-225 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 26/12/2022 | 136124.68 | 132586.46 | 6034.2022/0001099-0 | Ordem Execução 052/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200010990 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200010990 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 132586.46 | 132586.46
5083 | SIURB | Laboratório Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Paula Cruz, 69 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 149994.52 | 132410.1 | 6022.2020/0002028-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000020287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000020287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 132410.1 | 0
5084 | SUBMB | Revitalização da Praça, Praça Miguel Luis Correia | Não | M'Boi Mirim | Praça Miguel Luis Correia 170 04940-160 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 20/02/2022 | 136736.35 | 132314.96 | 6045.2021/0002550-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100025502 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100025502 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5085 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 35 | Não | Sapopemba | Praça Torquato Plaza | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5086 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 36 | Não | São Mateus | Rua Severino de Freitas Prestes, alt. 493 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5087 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 37 | Não | São Mateus | Rua João Gomes Pereira x Rua Prof. Russumano | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5088 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 38 | Não | Vila Prudente | Praça Dr. Adail Nunes da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-02 | 2022-07-03 | 77292.38 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5089 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 50 | Não | São Mateus | Av. Riacho dos Machados, 788 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5090 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 51 | Não | São Mateus | Praça do Skate | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-02 | 2022-07-03 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5091 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 70 | Não | São Mateus | Rua Versino Pereira de Souza, alt. 1.200 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5092 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 71 | Não | São Mateus | Rua Gomes de Lisboa | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 110506.15 | 131989.09 | 6012.2021/0011555-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1055912.75 | 1055912.75
5093 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Novo Cruzeiro | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Novo Cruzeiro 186 08441-060 | Manutenção | Concluída |  | 25/10/2023 | 26/12/2023 | 131948.69 | 131948.69 | 6040.2023/0001751-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017514 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60286, "valPagoRestos": 131887.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27460", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017514, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86420, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 131887.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 131948.69, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 60.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27460 | 86420 | 02811333000126 |  | 131887.99 | 0
5094 | SUBCL | Melhoria de Bairros, VIELA DO JD PARIS RUA ADÃO COSTA MENDES X VIELA 11 CEP 05794-200 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Adão Costa Mendes X Viela 11 Cep 05794-200 05794-200 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 131818.46 | 131818.46 | 6032.2021/0002906-0 | 033/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 131792.95 | 0
5095 | SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi - Adaptação | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 131665 | 131665 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5096 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Antônio Carlos Vilaça - Rua Berilo | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Antônio Carlos Vilaça - Rua Berilo 241 08151-480 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 25/11/2023 | 131468.86 | 131468.86 | 6040.2023/0001065-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300010650 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60536, "valPagoRestos": 131428.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27420", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300010650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86363, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 131428.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 131468.86, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 39.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27420 | 86363 | 02811333000126 |  | 131428.98 | 0
5097 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de área pública na Rua Armando Erse Figueiredo, frente ao nº 152 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Armando Erse Figueiredo, Frente Ao Nº 152 152 05785-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 131372.33 | 131372.33 | 6032.2022/0002586-4 | TC Nº 084/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 131362.33 | 0
5098 | SUBFO | Execução de Escadaria com Implantação de Corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua José Francisco; Monte Pirineus 403 - 317 02881-060 02871-080 | Manutenção | Concluída |  | 2021-04-10 | 2021-03-12 | 162133.97 | 131154.8 | 6037.2021/0000556-7 | N° Contrato 02/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100005567 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100005567 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 131153.41 | 131153.41
5099 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Ministro Lauro Ferreira de Camargo (apenas sinalização vertical) | Sim | Butantã | Avenida Ministro Lauro Ferreira de Camargo, - 05537-001 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | 131026.61 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 131.026,61. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5100 | SUBJA | Escadaria Avenida Fulfaro | Sim | Jabaquara | Avenida Fulfaro alt 557 04414-200 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/02/2024 | 134679.27 | 130754.34 | 6042.2023/0002682-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300026824 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85847, "valPagoRestos": 130754, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41278", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131443, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 130754, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65830549000159", "valTotalEmpenhado": 130754, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TECPLAST SERVICOS DE PROJETOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 91934, "valPagoRestos": 0.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41278", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300026824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131715, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65830549000159", "valTotalEmpenhado": 0.34, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TECPLAST SERVICOS DE PROJETOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 41278 | 131443; 131715 | 65830549000159 |  | 130754.34 | 0
5101 | SUBG | Revitalização de Pavimento em Concreto Armado 1 | Não | Guaianases | Rua Vitoria 8090555 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/11/2023 | 134715.79 | 130723.59 | 6038.2023/0002211-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022118 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59421, "valPagoRestos": 130720.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28665", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022118, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90553, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 130720.16, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 130720.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 130723.59, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 3.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 130720.16 | 28665 | 90553 | 34223533000154 |  | 130720.16 | 130720.16
5102 | SMDET | Teia Cachoeirinha | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200 | Requalificação | Concluída | Inaugurado em jul/21 | 2020-01-12 | 2021-01-03 | 130221.3 | 130221.3 | 8710.2020/0000198-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202000001989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202000001989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5103 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Com Implantação de Corrimão, Rua Raquel Alves Moreira | Não | M'Boi Mirim | Rua Raquel Alves Moreira 570 05821-130 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 132858.01 | 130202.12 | 6045.2021-0002119-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100021191 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100021191 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5104 | SUBSP | Revitalização, Manutenção, Implatação de Academia da Terceira Idade e Playground na Praça João Barbosa da Silva | Não | Sapopemba | Praça João Barbosa da Silva S/N 03387-080 | Obra nova | Concluída |  | 22/11/2022 | 20/01/2023 | 153956.39 | 130114.28 | 6061202200015301 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015301 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015301 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 130114.28 | 0
5105 | SME | CEI MARIA HENRIQUETA CATITE | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Dom Luis Felipe Orleans, 1000 - Vila Maria Baixa | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 130100.94 | 130100.94 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
5106 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra na praça Irmãs Nilza e Rosilene - Jd. Macedônia | Não | Campo Limpo | Praça Praça Irmãs Nilza E Rosilene - Jd. Macedônia | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 130051.57 | 130051.57 | 6032.2021/0002725-3 | 071/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027253 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027253 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 129984.04 | 0
5107 | SMC | Execução de vedação de área sobre a Sala Tarsila do Amaral - Centro Cultural São Paulo | Não | Sé | Rua Vergueiro, 1000 - 01504000 | Requalificação | Concluída | Finalizado | 2023-10-19 | 2024-02-27 | 131483.75 | 130000 | 6025.2018/0000762-3 | Finalizado - Em momento de termo de encerramento e aguardo de garantia | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar previsão de conclusão da intervenção. Previsão inicial está ultrapassada. | Ok | 6025201800007623 | Ok | 2434 | [{"numReserva": 49150, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29323", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6025201800007623, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92132, "codProjetoAtividade": "2434", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "25", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "13613603000100", "valTotalEmpenhado": 130000, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Cultura", "valAnuladoEmpenho": 130000, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ARSON REIS MULTI SERVICE LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 49150, "valPagoRestos": 130000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30957", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6025201800007623, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96573, "codProjetoAtividade": "2434", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "25", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo", "valEmpenhadoLiquido": 130000, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "13613603000100", "valTotalEmpenhado": 130000, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Cultura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ARSON REIS MULTI SERVICE LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 0 | 30957; 29323 | 96573; 92132 | 13613603000100 |  | 130000 | 0
5108 | SUBMB | Requalificaçãode - Viela, Rua Miguel Luis Figueira | Não | M'Boi Mirim | Rua Miguel Luis Figueira 182 4914-090 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 131713.29 | 129971.94 | 6045.2020/0002252-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202000022528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202000022528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5109 | SUBPJ | Adequação de area pública 21 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Paulo Arentino 1154 02998-140 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/01/2022 | 129723.16 | 129723.19 | 6051.2021/0003021-5 | 045/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100030215 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100030215 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126755.84 | 0
5110 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Luzia Pinhata Andreatti, 201 | Não | Campo Limpo | viela Viela Na Rua Luzia Pinhata Andreatti, 201 201 05857-370 | Requalificação | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-02-12 | 129641.97 | 129641.97 | 6032.2023/0002219-0 | TC Nº 045/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022190 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74257, "valPagoRestos": 129641.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38796", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300022190, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121330, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 129641.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 129641.97, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38796 | 121330 | 26850723000173 |  | 129641.97 | 0
5111 | SUBPJ | Adequação de área pública com instalação de Playground e ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Gonzalez Catan 249 02815-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 129587.14 | 129587.14 | 6051.2022/0002511-6 | 050/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 129587.14 | 0
5112 | SUBBT | Revitalização de Vielas - Jardim Raposo Tavares 2 | Não | Butantã | Viela Rua Alberto Astori Alt.40 (Viela São Marcos) S/N 05551-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 129550.72 | 129550.72 | 6031.2023/0003617-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036170 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66351, "valPagoRestos": 129459.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40089", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036170, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124784, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 129459.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 129550.72, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 91.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40089 | 124784 | 34730331000107 |  | 129459.12 | 0
5113 | SUBMP | Construção de quadra | Não | São Miguel Paulista | Rua Facheiro Preto 54 08245-090 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-08 | 2022-10-08 | 129626.52 | 129530.37 | 6055.2022/0001728-0 | Nº do Contrato 008/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200017280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200017280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 129530.37 | 129530.37
5114 | SUBPR | Reforma de quadra/playground e jardim na praça | Sim | Perus | Rua Rua Yukon – Jd Ninho Verde - Perus – São Paulo/SP S/N 05215-030 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/21 | 25/01/22 | 129927.97 | 129408.97 | 6049.2021/0001531-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015312 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015312 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 129408.97 | 0
5115 | SUBFO | Revitalização de escadaria e implantação de corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Vitótia Régia Professor Andreoli 226 50 02848-010 02840-160 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-09 | 2024-02-01 | 134222.15 | 129347.57 | 6037.2023/0001846-8 | Ordem de Início Nº 014/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300018468 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47231, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 129347.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24479", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300018468, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79056, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 129347.46, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 129347.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 129347.57, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 129347.46 | 24479 | 79056 | 13769871000116 |  | 129347.57 | 129347.46
5116 | SMS | UPA JABAQUARA | Sim | Jabaquara | RUA CRUZ DAS ALMAS nº 290 CEP 04330-060 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 129252.98 | 6018.2021/0061093-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100610939 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100610939 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5117 | SUBJT | Revitalização de Praça Com Implantação de Ati, Iluminação, Playground e Passeio Interno | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Jorge Monteiro 02317-160 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 129220.45 | 129220.45 | 6043.2021/0000535-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100005357 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100005357 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 120769.88 | 120769.88
5118 | SUBSM | Intervenção, A.M. Esportiva, Exec. Alambrado | Não | São Mateus | Rua Rua Dr. Aristide Ricardo 08311-270 | Ampliação | Concluída |  | 25/07/2022 | 17/08/2022 | 128948.57 | 128967.68 | 6054.2021/0002144-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100021441 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100021441 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128948.57 | 128948.57
5119 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 4 | Sim | Ipiranga | Passagem Praça Altemar Dutra (Entre a Rua Malvina Ferrara Samarone e aEstrada das Lágrimas) | Manutenção | Concluída | Prorrogação de Prazo por 60 dias. | 2022-05-18 | 2022-09-01 | 128864.09 | 128861.69 | 6012.2021/0009238-2 | Após a licitação o prazo de execução previsto é de 90 dias da data da ordem de início. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100092382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100092382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128861.69 | 128861.69
5120 | SMS | SAE Freguesia do Ó | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | AVENIDA ITABERABA nº 1377 CEP 02734-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 128822.03 | 6018.2021/0034930-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100349300 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100349300 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123822.03 | 0
5121 | SUBIQ | Implantação de Mini Quadra de Areia | Não | Itaquera | Praça Praça Antônio Paulo Fernandes Domingues Júnior - Av. André Cavalcanti, em Frente Ao N.º 57 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 128769.9 | 128769.9 | 6041.2023/0004629-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300046293 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82323, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40663", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300046293, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126639, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 128769.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 128769.9, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40663 | 126639 | 27936684000194 | 31854.34 | 160624.24 | 0
5122 | SUBAD | Reforma Viela 7 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Antônio Benedito Palhares 04466-120 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 131961.85 | 128693.28 | 6034.2021/0001659-7 | Ordem Execução 013/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100016597 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100016597 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128675.95 | 0
5123 | SUBFO | revitalização de área pública com implantação de gradil | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Praça Rua Rua Rua Rua Rua Oscar Camilo José Ledes de Souza Paulo Garcia Aquiline Antônio Trajano dos Morgados dos Navegantes Pajussara 26 s/n s/n s/n s/n s/n s/n 02911-130 02962-095 02844-120 02847-088 02832-050 02867-040 02867-080 | Manutenção | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 132922.61 | 128688.05 | 6037.2023/0003114-6 | Ordem de Início Nº 046/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300031146 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69944, "valPagoRestos": 128688.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38300", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300031146, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120435, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 128688.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 128688.05, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38300 | 120435 | 08097160000102 |  | 128688.05 | 0
5124 | SUBJA | Praça Nicolau Weber | Não | Jabaquara | Praça Rua dos Turumas x Rua Taquaruçú s/n 04346-050 | Manutenção | Concluída |  | 19/10/2022 | 2023-02-01 | 105710.4 | 128686.55 | 6042.2022/0002028-0 | aditivo contratual R$ 25.590,21 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128686.55 | 99796.88
5125 | SEME | Parque Chuvisco - Área adminsitrativa | Não | Lapa | Av. Jornalista Roberto Marinho, 9624 - Campo Belo - CEP 04576-010 | Obra nova | Concluída | Readequação de área administrativa | 30/12/2022 | 2023-07-11 | 436468.33 | 128666.4 | 6019.2022/0004478-7 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200044787 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 51482, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 128666.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37912", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200044787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95202, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 128666.4, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 128666.4, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 128666.4, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 128666.4 | 37912 | 95202 | 57646374000104 |  | 549690.61 | 128666.4
5126 | SUBAD | Reforma Viela Rua José Cortez | Não | Cidade Ademar | Viela Rua José Cortez 88 04470-100 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 134167.73 | 128577.4 | 6034.2022/0000473-6 | Ordem Execução 004/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004736 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004736 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128577.4 | 128577.4
5127 | SUBJA | Escadaria Rua Chedid Pedro | Sim | Jabaquara | Rua Chedid Pedro 75 04335-090 | Manutenção | Concluída |  | 29/09/2022 | 25/11/2022 | 133293.83 | 128297.37 | 6042.2022/0002053-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128297.37 | 128297.37
5128 | SIURB | Laboratório São Miguel | Não | São Miguel Paulista | Av. Maria Santana, 1069 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 130857.83 | 128154.23 | 6022.2020/0002029-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000020295 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000020295 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128154.23 | 0
5129 | SUBSA | Construção de Pista de Skate Praça Horácio Bortz | Não | Santo Amaro | Praça Horácio Bortz S/N 04675-160 | Ampliação | Concluída |  | 17/10/2022 | 15/12/2022 | 128154.31 | 128144.99 | 6053.2022/0004880-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200048800 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200048800 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 128144.99 | 0
5130 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para Requalificaçãode espaço público, com implantação de quadra de futsal e área de convivência | Sim | Perus | Rua Rua Gualtério, Vila Fanton, São Paulo – SP S/N 05203-050 | Manutenção | Concluída |  | 29/11/23 | 27/03/24 | 121993.36 | 128093.03 | 6049.2023/0001213-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012139 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79535, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35698", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012139, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113314, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121993.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 121993.36, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79539, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35698", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012139, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113323, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6099.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 6099.67, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35698 | 113314; 113323 | 57646374000104 |  | 128093.03 | 0
5131 | SUBST | Implantação de ATIS em praças públicas. Prças Donizete Tavares Lima, Praça da R. Cap. José Parada Gonçalves, Praça Dom Francisco Xavier Aranha, Praça Agostinho Nohama e Praça Vitoriano Rodrigues Xavier | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praças Donizete Tavares Lima, Praça da R. Cap. José Parada Gonçalves, Praça Dom Francisco Xavier Aranha, Praça Agostinho Nohama e Praça Vitoriano Rodrigues Xavier S/N | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 2022-09-02 | 142383.78 | 127943.41 | 6052.2021/0004280-4 | Contrato 21/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100042804 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100042804 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 127943.41 | 0
5132 | SUBMG | Ampliação do IASE Sta. Teresinha, Rua Isidro Ortiz | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Isidro Ortiz 603 02161-000 | Ampliação | Concluída |  | 24/11/2021 | 23/01/2022 | 140994.98 | 127777.45 | 6010.2021/0001782-7 | Nº do Contrato 004/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100017827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100017827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 127777.45 | 0
5133 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipalviela, Rua Capitanias Hereditarias X Rua Simão Lemos | Não | M'Boi Mirim | Rua Capitanias Hereditarias X Rua Simão Lemos 170 05820–120 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-02 | 30/09/2021 | 129370.49 | 127660.11 | 6045.2020/0002271-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202000022714 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202000022714 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5134 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Araritaguaba | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Araritaguaba, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-29 | 99333.44 | 127588.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5135 | SUBMP | Construção de passarela metálica sobre o canal do polder | Não | São Miguel Paulista | Rua Manoel Felix de Lima S/N 08191-290 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | 127176.28 | 127176.29 | 6055.2023/0002605-1 | Nº do Contrato 107/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300026051 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78863, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41781", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300026051, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134676, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 127176.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 127176.28, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41781 | 134676 | 33739811000168 |  | 127176.28 | 0
5136 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de área pública, com instalação de playground e aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI - Rua Cláudio Santoro | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Cláudio Santoro 93 02998-090 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 21/03/2024 | 127131.63 | 127131.63 | 6051.2023/0003749-3 | 050/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037493 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64746, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35345", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300037493, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112001, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 127131.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 127131.63, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35345 | 112001 | 11509359000105 |  | 127131.63 | 0
5137 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela Godói 51A - Rua José Máximo Pinheiro, 626 | Não | Campo Limpo | viela Viela Godói 51A - Rua José Máximo Pinheiro, 626 626 05797-350 | Requalificação | Em andamento |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 127130.95 | 127130.95 | 6032.2023/0001902-5 | TC Nº 039/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019025 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71417, "valPagoRestos": 127130.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36546", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300019025, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116067, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 127130.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 127130.95, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36546 | 116067 | 26850723000173 |  | 127130.95 | 0
5138 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 11 | Não | São Mateus | Rua Bassano del Grappa, altura do nº 251 x Travessa Água Corrente | Obra nova | Concluída |  | 2022-06-01 | 2022-11-01 | 126198.99 | 127065.39 | 6012.2022/0004006-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200040066 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200040066 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 254130.79 | 254130.79
5139 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 12 | Não | São Mateus | Av. Caboré,11 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 128307.43 | 127065.39 | 6012.2022/0004006-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200040066 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200040066 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 254130.79 | 254130.79
5140 | SUBSM | Intervenção, Quadra em Area Municipal | Não | São Mateus | Rua Rua Edith Evans 08390-319 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2020 | 25/02/2021 | 127026.28 | 127026.29 | 6054.2020/0001331-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Pendente status da obra, atualizado para concluído - processo SEI encerrado | Ok | 6054202000013315 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000013315 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 127026.28 | 0
5141 | SUBBT | Adequação de Quadra e Vestiários Comunidade Jd. D’Abril | Não | Butantã | Equipamento Social Praça Tomás Coelho de Almeida S/N 05398-140 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 21/12/2023 | 127024.13 | 127024.13 | 6031.2023/0002895-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028959 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59892, "valPagoRestos": 127024.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29639", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028959, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92837, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 127024.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 127024.13, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29639 | 92837 | 11823795000154 |  | 127024.13 | 0
5142 | SUBPJ | Projeto casa de Cultura | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Fragária Rósea alt. nº 130 02945-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-11 | 2022-10-12 | 126987.48 | 126987.48 | 6051.2022/0002926-0 | 063/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200029260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200029260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126987.48 | 0
5143 | SME | EMEI JOSÉ ROSCHEL CHRITI - JUCA ROCHA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 06/04/2023 | 30/06/2024 | 126899 | 126899 | 7910202200012296 | CONTRATO 066/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200012296 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012296 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5144 | SUBFO | Implantação de Cobertura em Espaço Livre, Instalação de Piso Intertravado, Implantação de Corrimão e Plantio de Grama | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Pais de Almeida 89 02962-030 | Obra nova | Concluída |  | 24/10/2022 | 23/12/2022 | 133005.65 | 126877.94 | 6037.2022/0001771-0 | N° Contrato 25/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200017710 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200017710 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126877.94 | 99037.62
5145 | SUBAD | Reforma Viela Rua Antônio Gil | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Antônio Gil 212 04655-002 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-08 | 2023-11-09 | 130050.1 | 126870.31 | 6034.2023/0001053-3 | Ordem Execução 003/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010533 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39158, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 126652.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21456", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71546, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 126652.33, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 126652.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31002375000114", "valTotalEmpenhado": 126870.31, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 217.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STONE SOLUCOES EM SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 126652.33 | 21456 | 71546 | 31002375000114 |  | 126652.33 | 126652.33
5146 | SUBAD | Reforma Viela Est.do Alvarenga | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Estampa Esportiva 04429-060 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 21/3/2024 | 129928.23 | 126813.51 | 6034.2023/0002671-5 | Ordem Execução 069/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300026715 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88034, "valPagoRestos": 126618.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41758", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300026715, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134593, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 126813.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31002375000114", "valTotalEmpenhado": 126813.51, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STONE SOLUCOES EM SERVICOS PREDIAIS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41758 | 134593 | 31002375000114 |  | 126813.51 | 0
5147 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre Rua Padre Paulo Canelles | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Padre Paulo Canelles Alt N° 215 215 05386-070 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2023 | 21/01/2024 | 126513.03 | 126513.03 | 6031.2023/0002805-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028053 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63633, "valPagoRestos": 63847.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 62665.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33397", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028053, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104063, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 62665.4, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 126513.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07017567000110", "valTotalEmpenhado": 126513.03, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TGM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 62665.4 | 33397 | 104063 | 07017567000110 |  | 126513.03 | 62665.4
5148 | SUBJA | Praça Nova América | Não | Jabaquara | Avenida Leonardo da Vinci alt 1936 04313-002 | Manutenção | Concluída |  | 18/05/2022 | 2022-11-07 | 130170.83 | 126482.95 | 6042.2022/0000862-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200008620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200008620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126482.95 | 126482.95
5149 | SUBAD | Praça Praça Herculana Ribeira da Silva | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Herculana Ribeira da Silva 04421-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-08 | 2022-10-10 | 129599.96 | 126397.33 | 6034.2022/0000615-1 | Ordem Execução 016/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126397.33 | 126397.33
5150 | SUBST | Reforma da rede de esgotos do Centro de Zoonoses | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Santa Eulalia 86 02031-020 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-11-02 | 139899.98 | 126129.05 | 6018.2020/0005777-4 | Contrato 25/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000057774 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000057774 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126129.05 | 0
5151 | SUBAD | Reforma Viela Rua Correio Paulistano | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Correio Paulistano 98 04429-320 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 21/06/2023 | 130043.92 | 125695.72 | 6034.2022/0002341-2 | Ordem Execução 118/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023412 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023412 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 125695.72 | 0
5152 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização de praça com instalação de playground e ATI na Rua do Cerne - Parque Esmeralda | Não | Campo Limpo | Rua Rua Do Cerne - Parque Esmeralda 05784-070 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 128343.59 | 125604.18 | 6032.2023/0004036-9 | TC Nº 002/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300040369 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87570, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41593", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300040369, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133849, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 125604.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 125604.18, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41593 | 133849 | 26850723000173 |  | 125604.18 | 0
5153 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 9 | Não | Vila Mariana | Rua Arapuã S/N 04307-070 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2022 | 14/10/2022 | 125242.89 | 125217.47 | 6059.2022/0006635-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200066355 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200066355 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 125217.47 | 125217.47
5154 | SUBEM | Revitalização de escadaria, manutenção dos degraus e instalação de corrimãos conforme NBR9050 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Padre Cicero | Manutenção | Em andamento |  | 30/08/2022 | 2022-10-09 | 129813.91 | 125099.42 | 6036.2022/0001349-3 | Contrato nº 025/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 125099.42 | 125099.42
5155 | SUBCS | Revitalização de praça, Rua Blasco Ibañez | Não | Capela do Socorro | Rua Blasco Ibañez | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 128000 | 124870.79 | 6057.2023/0002495-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300024955 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50498, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 124870.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23794", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300024955, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76487, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 124870.79, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 124870.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 124870.79, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 124870.79 | 23794 | 76487 | 71654446000188 |  | 124870.79 | 124870.79
5156 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela 1, Rua Agamenom Perreira da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Agamenom Perreira da Silva 263 04942-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 126338.02 | 124325.63 | 6045.2022-0002138-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200021380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200021380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5157 | SME | EMEI EDU CHAVES, AVIADOR | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2021 | 20/04/2022 | 124187.48 | 124187.48 | 6016202100031920 | TRP - 20/04/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100031920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100031920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 124187.48 | 0
5158 | SUBCV | Limpeza geral, paisagismo, passeio + piso podotátil | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada R. Horácio Vergueiro Rudge X R. Zanzibar 181 02512-060 | Manutenção | Concluída |  | 20/10/2023 | 31/12/2023 | 124079.45 | 124079.45 | 6033.2023/0001142-9 | 018/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011429 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59118, "valPagoRestos": 59929.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31343", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300011429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97577, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 124079.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43011190000155", "valTotalEmpenhado": 124079.45, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAG TUCCILLO SERVICOS E ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31343 | 97577 | 43011190000155 |  | 124079.45 | 0
5159 | SIURB | PRA - Lote C - Rua Professor Giuliani | Não | Sapopemba | Rua Professor Giuliani | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 13/04/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2023-11-16 | 2024-04-13 | 123979.17 | 123979.17 | 6022.2019/0004946-1 | Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900049461 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 44833, "valPagoRestos": 83987.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33609", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022201900049461, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104498, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 83987.6, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 94735.49, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 10747.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 33609 | 104498 | 11958828000173 | 29243.68 | 113231.28 | 29209.96
5160 | SUBMP | Obras complementares de elétrica, hidraúlica e pisos | Não | São Miguel Paulista | Rua Edalberto dos Santos 313 08090-120 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 31/12/2021 | 124169.8 | 123811.88 | 6055.2021/0002795-0 | Nº do Contrato 038/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100027950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100027950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123811.88 | 0
5161 | SUBIQ | Implantação de Praça em Área Pública | Sim | Itaquera | Rua R. Ana Perena | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 123696.89 | 123696.89 | 6041.2022/0003879-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200038795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123696.89 | 0
5162 | SUBEM | Reforma de viela com instalação de corrimão conforme NBR 9050, Reforma de passeio, escadaria e pintura | Não | Ermelino Matarazzo | Viela Vila João Carreiro Fiel - Rua Barra de Santa Rosa, alt. nº 698 x Rua Lagoa Nova, alt. nº 121 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/02/2024 | 127231.5 | 123684.94 | 6036.2023/0002034-3 | Contrato nº 046/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300020343 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84751, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40215", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300020343, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125147, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 123441.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 123684.94, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 243.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40215 | 125147 | 03069088000196 |  | 123441.15 | 0
5163 | SUBJA | Escadaria Rua Deputado Fernando Mauro | Não | Jabaquara | Rua Deputado Fernando Mauro s/n 04334-060 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 31/10/2022 | 126662.47 | 123604.23 | 6042.2022/0002372-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200023726 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200023726 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123604.23 | 123604.23
5164 | SUBSM | Intervenção, Praça, | Não | São Mateus | Praça Rua Piranguinho 03932-040 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2020 | 2021-02-12 | 123588.96 | 123588.97 | 6054.2020/0001733-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000017337 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000017337 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123588.12 | 0
5165 | SUBAD | Quadra Rua Francisco Lopes Pinto | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Francisco Lopes Pinto 125 04649-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 21/11/2022 | 126957.92 | 123532.16 | 6034.2022/0001242-9 | Ordem Execução 030/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012429 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012429 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123532.16 | 123532.16
5166 | SEME | Estádio Municipal Aclimação - Adaptação | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/06/2022 | 123354.1 | 123354.1 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5167 | SUBSA | Manutenção Pista de Skate | Não | Santo Amaro | Praça Dina S/N 04726-220 | Manutenção | Concluída |  | 23/05/2022 | 21/06/2022 | 99976.4 | 123324.32 | 6053.2022/0000923-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 123324.32 | 123324.32
5168 | SUBAD | Reforma Viela Rua Selma Kurtz | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Selma Kurtz 436 04434-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 26/09/2023 | 127016.03 | 123046.83 | 6034.2023/0001048-7 | Ordem Execução 002/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010487 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39163, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 123046.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21455", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010487, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71547, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 123046.83, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 123046.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 123414.75, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 367.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 123046.83 | 21455 | 71547 | 30244352000153 |  | 123046.83 | 123046.83
5169 | SUBVP | Pista de Skate | Não | Vila Prudente | Praça Alcides Frando de Lima S/N 03227-220 | Obra nova | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-03 | 123303.7 | 122872.74 | 6060.2021/0002784-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100027841 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100027841 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 122872.74 | 122872.74
5170 | SMS | Hospital Municipal Doutor Ignácio Proença de Gouvea | Sim | Mooca | RUA JUVENTUS nº 562 CEP 03124-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 122455.3 | 122455.3 | 6110.2020/0006982-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor previsto extraido do contrato 074/2023/SMS-1/CONTRATOS. Valor de empenho via sof. | Ok | 6110202000069829 | Ok | 2507 | [{"numReserva": 29821, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3026", "codSubElemento": "17 ", "valPagoExercicio": 122455.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17360", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6110202000069829, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59770, "codProjetoAtividade": "2507", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 122455.3, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência", "valEmpenhadoLiquido": 122455.3, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "02254737000166", "valTotalEmpenhado": 122455.3, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "BASIC ELEVADORES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Elevadores", "codGrupo": 3}] | 122455.3 | 17360 | 59770 | 02254737000166 |  | 122455.3 | 122455.3
5171 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 10 | Não | Guaianases | Travessa Rosa de Saron | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-10 | 2023-10-01 | 119262.56 | 122309.9 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5172 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 9 | Não | Penha | Rua Adelina Linhares | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-03 | 2023-10-01 | 119262.56 | 122309.9 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5173 | SEME | CER - Centro de Esportes Radicais JOsé Wilton Olivieira - DRAC | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro - CEP 01142-200. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 122116.89 | 122116.89 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5174 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Unidos Venceremos | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Unidos Venceremos 05885-500 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 122055.64 | 122055.64 | 6032.2022/0003281-0 | TC Nº 158/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032810 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032810 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 122055.64 | 0
5175 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Travessa José Firmino Bueno | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa José Firmino Bueno - 02203-055 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 149572.99 | 121981.45 | 6058.2022/0000781-7 | Nº do Contrato 002/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200007817 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200007817 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 121981.45 | 0
5176 | SUBFO | revitalização da praça publica com implantação de brinquedo ecológico | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Nazario Pagano General Jose Andrade s/n s/n 02961-030 02961-020 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-12 | 2024-08-02 | $125377,63 | 121822.8 | 6037.2023/0003039-5 | Ordem de Início Nº 037/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030395 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69059, "valPagoRestos": 121771.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35193", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030395, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111141, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121822.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 121822.8, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35193 | 111141 | 13769871000116 |  | 121822.8 | 0
5177 | SUBAD | Reforma Viela Rua Irene Garcia Ferrão | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Irene Garcia Ferrão 152 04475-560 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 30/3/2024 | 124998.29 | 121812.61 | 6034.2023/0001652-3 | Ordem Execução 018/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016523 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61783, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34839", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109405, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121812.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 121812.61, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34839 | 109405 | 18225720000110 |  | 121812.61 | 0
5178 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição de argamassa e piso existente/Reparo de trincas e rachaduras/Novo piso/Instalação de corrimões/Pintura da escadaria | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Viela Quatro - R. Guaraí, Altura do Número 2 2 02474-085 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 17/03/2023 | 121778.03 | 121778.03 | 6033.2022/0003103-7 | 064/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200031037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200031037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 121778.03 | 0
5179 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 9 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre E.L. Rua Irmão Joaquim do Livramento Alt. Nº 134 134 05569-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 121728.15 | 121728.15 | 6031.2023/0003733-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037338 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71721, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40135", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037338, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124901, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121728.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 121728.15, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40135 | 124901 | 46896635000110 |  | 121728.15 | 0
5180 | SEME | CE Jd Celeste/Balneário Mario Moraes | Não | Butantã | Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste. CEP: 0528-001. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 121404.93 | 121404.93 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200046054 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200046054 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5181 | SUBIP | Serv. Revitalização Com Execução e Adequação de Passeio, Implantação de Jardim de Chuva e Paisagismo, em Área Pública Situada na Rua do Manifesto - Ipiranga | Sim | Ipiranga | Rua do Manifesto Oposto ao 475 04201-040 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 24/06/2022 | 107739.37 | 121080.26 | 6039.2021/0003146-1 | 042/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031461 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031461 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 121080.26 | 120449.38
5182 | SUBMB | Implantação do Projeto Play Ludico, Praça Mario Saraiva de Andrade | Não | M'Boi Mirim | Praça Mario Saraiva de Andrade S/N 05837-060 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 126171.92 | 120978.61 | 6045.2021/0002061-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100020616 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100020616 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 120978.61 | 0
5183 | SUBIQ | Manutenção, Substituição e Adaptação dos Corrimões, Escadas e Rampas | Não | Itaquera | Avenida Praça Mãe Menininha do Gantois (Praça Brasil), Localizada Na Av. Nagib Farah Maluf e Nas Escadas da R. Antologia e R. Cristina Pisan | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/01/2023 | 120461.92 | 120461.92 | 6041.2022/0003287-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032878 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032878 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 120461.92 | 0
5184 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 5 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Maria Maximiana da Silva 69 05373-070 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 120453.25 | 120453.25 | 6031.2023/0003613-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036137 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66274, "valPagoRestos": 120408.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036137, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119406, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 120408.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 120453.25, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 44.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37791 | 119406 | 34223533000154 |  | 120408.88 | 0
5185 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Com Implantação de Iluminação -F2 Guatapendava, Rua Guatapendava | Não | M'Boi Mirim | Rua Guatapendava S/N 04923-010 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 121753.02 | 120240.32 | 6045.2020/0002257- 9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6045.2020/0002257- 9. Limpo: 604520200002257 9 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5186 | SIURB | Pontilhão na Pista Central da Marginal Tietê - sobre a Av. José Maria de Faria | Sim | Lapa | Av. José Maria de Faria | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/07/21 | 2021-04-15 | 2021-07-23 | 128610.77 | 120186.2 | 7910.2020/0000572-5 | Prazo contratual de 60 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000005725 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000005725 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 120186.2 | 120186.2
5187 | SMDET | Teia Perus | Sim | Perus | R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110 | Requalificação | Concluída | Inaugurado em set/21 | 2020-01-12 | 2021-01-03 | 120000 | 120000 | 8710.2020/0000198-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202000001989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202000001989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5188 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Fuad Elias Nauphal | Não | Santo Amaro | Praça Fuad Elias Nauphal S/N 04757-030 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 21/01/2022 | 119987.15 | 119974.38 | 6053.2021/0006041-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100060417 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100060417 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 119974.38 | 0
5189 | SUBIQ | Elaboração de Projetos, Ensaios e Parecer Técnico da Área Municipal | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Gregório Ramalho, R. Américo Salvador Novelli, R. Ignácio Alves de Matos e R. Victório Santim | Obra nova | Em andamento |  | 2023-01-11 | 28/02/2024 | 119605.5 | 119605.5 | 6041.2023/0003556-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300035569 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59902, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29443", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6041202300035569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92379, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 119605.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 119605.5, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 29443 | 92379 | 03299563000110 |  | 119605.5 | 0
5190 | SUBFO | revitalização de escadaria rua joaquim rezende x rua meteus nunes siqueira | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Joaquim Rezende s/n 02967-170 | Manutenção | Concluída |  | 27/11/2023 | 26/01/2024 | 121185.68 | 119486.99 | 6037.2023/0001714-3 | Ordem de Início Nº 024/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300017143 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64806, "valPagoRestos": 119462.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33714", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300017143, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104830, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 119486.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 119486.99, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33714 | 104830 | 34223533000154 |  | 119486.99 | 0
5191 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Leopoldino José de Camargo, 524 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Leopoldino José De Camargo, 524 524 05778-240 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 119449.79 | 119449.79 | 6032.2022/0002473-6 | 074/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024736 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024736 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 119097.85 | 87204.93
5192 | SUBFO | Reforma e Implantação de Corrimãos | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua x Avenida x Rua x Rua x Rua x Rua Izabel Velho x Itaberaba do Farol x Leandro Bassano x Aurélio Brasil Ribeiro x Donato Alvarez S/N; 489; 295; 631; 308 02733-110 02847-070 02804-180 02855-270 02879-130 | Manutenção | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 142676.72 | 119419.04 | 6037.2022/0001061-9 | N° Contrato 02/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200010619 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010619 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 119214.79 | 119214.79
5193 | SEME | CDC ARLINDO MIRAGAIA | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Proba Roas, 65 | Requalificação | Concluída | Revitalização de Espaço Publico Municipal | 26/12/2022 | 26/02/2023 | 119108.21 | 119108.21 | 6019.2022/0004594-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200045945 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200045945 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 116985.13 | 0
5194 | SIURB | PRA - Lote C - Rua Alessandro Alori | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Alessandro Alori | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 30/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2023-07-03 | 2024-11-30 | 118726.87 | 118726.87 | 6022.2019/0005259-4 | Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900052594 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 9398, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 118726.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1786", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022201900052594, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12602, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 118726.87, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 118726.87, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 118726.87, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 118726.87 | 1786 | 12602 | 11958828000173 |  | 118726.87 | 118726.87
5195 | SMC | Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB - Centro Cultural Penha | Não | Penha | Largo do Rosário, 20 - 03634020 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 118585.7589 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
5196 | SUBFO | Reforma de Calha, Forro de PVC, Implantação de Tubulação e Caixa D'água e Implantação de Espaço Gourmet | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida João Paulo I S/N 02842-280 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/12/2022 | 211156.62 | 118558.69 | 6037.2022/0001810-5 | N° Contrato 26/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200018105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200018105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 211156.62 | 0
5197 | SEME | CDC Marcilio Alves do Prado | Não | Pinheiros | Rua Carlo Mannelli S/Nº - Jd Gianetti - CEP 08430-210 | Manutenção | Em andamento | Intervenção no Telhado do CDC | 29/12/2022 | 20/03/2023 | 118495.44 | 118495.44 | 6019.2022/0003694-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200036946 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036946 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118495.44 | 0
5198 | SEME | CDC MARCILIO ALVES DO PRADO | Não | Pinheiros | Rua Carlo Mannelli, 0 - Jd Gianetti - CEP 08430-210 | Manutenção | Concluída | INtervenção nos telhados | 29/12/2022 | 30/03/2023 | 118495.44 | 118495.44 | 6019.2022/0003694-6 | Emenda Masataka Ota. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200036946 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036946 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118495.44 | 0
5199 | SUBIP | Serviços de adequação de Jardim de Chuva na Praça Danúbio localizada entre a Rua Sava x Rua Cel. Francisco Inácio, Vila Moinho Velho - Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Sim | Ipiranga | Praça Danúbio S/N 04286-020 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-07 | 2022-02-09 | 118420.9 | 118420.9 | 6039.2021/0003346-4 | 058/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100033464 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100033464 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118420.9 | 118420.9
5200 | SUBAD | Revitalização Praça 18 | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Cupecê x Santo Afonso 04365-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-11 | 29/12/2022 | 121572.85 | 118176.07 | 6034.2022/0001725-0 | Ordem Execução 094/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118176.07 | 118176.07
5201 | SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - Manutenção predial | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-06 | 31/07/2023 | 118170.24 | 118170.24 | 6019.2023/0003967-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300039670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5202 | SUBPR | Requalificaçãode praça pública existente | Sim | Perus | Rua Rua São Rafael - Residencial Sol Nascente - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. S/N 03113-060 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/22 | 119591.94 | 118088.19 | 6049.2022/0001037-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010371 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010371 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118088.19 | 104888.68
5203 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da sede do CDC Parque Fernanda, Praça Dr. Raul Borges da Rocha, 1.000 | Não | Campo Limpo | Praça Praça Dr. Raul Borges Da Rocha, 1.000 1000 05889-270 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 118019.83 | 118019.83 | 6032.2021/0002878-0 | 031/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028780 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028780 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 118006.08 | 0
5204 | SUBSP | Contratação de Projeto Executivo, Obras de Recuperação e serviços complementares na Viela Avaré | Não | Sapopemba | Viela Avaré 1472 03984-140 | Restauro | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 127207.81 | 117842.07 | 6061202200014151 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 117842.07 | 0
5205 | SEME | CE Jardim Sabará - Reparos | Não | Santo Amaro | Rua Curia, 149, Jardim Sabará. CEP: 04446-180. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 15/02/2021 | 117680.64 | 117680.64 | 6019.2021/0001081-3 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010813 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010813 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5206 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Santo Eduardo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santo Eduardo - 02113-000 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 16/02/2024 | 117597.68 | 117597.68 | 6058.2023/0002945-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300029456 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67620, "valPagoRestos": 117597.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38462", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6058202300029456, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120761, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 117597.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10608207000105", "valTotalEmpenhado": 117597.68, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38462 | 120761 | 10608207000105 |  | 117597.68 | 0
5207 | SUBJA | Praça Francisco do Rego Monteiro | Não | Jabaquara | Praça R Hildebrando Siqueira alt n° 287 04334-150 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 120463.94 | 117585.7 | 6042.2022/0002458-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200024584 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200024584 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5208 | SUBPJ | Adequação de area pública 13 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Av. Raimundo Pereira Magalhães 11.36 02984-035 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 117517.48 | 117517.48 | 6051.2021/0003123-8 | 056/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031238 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031238 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 114326.7 | 0
5209 | SUBSA | Revitalização do Campo Praça Padre Maurílio Maritano | Não | Santo Amaro | Praça Padre Maurílio Maritano S/N 04660-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 117501.32 | 117501.32 | 6053.2023/0004590-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300045900 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62398, "valPagoRestos": 117501.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36108", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300045900, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117084, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 117501.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 117501.32, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36108 | 117084 | 31479156000120 |  | 117501.32 | 0
5210 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 3 | Não | Sapopemba | Praça Eugenio Aquino Pasquali | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 117470.31 | 117470.31 | 6012.2023/0007315-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300073152 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35469, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14042", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300073152, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50965, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 117470.31, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 117470.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 96583.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14042", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300073152, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116892, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96583.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 117470.31, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 20886.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 14042 | 50965; 116892 | 02243019000194 |  | 96583.8 | 0
5211 | SMC | Restauro do chafariz - Praça Buenos Aires | Não | Sé | Avenida Angélica, 1500 - 01227000 | Restauro | Concluída | Serviço entregue 2021 | 25/11/2020 | 2021-01-01 | 117181.25 | 117181.25 | 6025.2020/0017362-4 | Necessário consultar DPH | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000173624 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000173624 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 117181.25 | 92822.25
5212 | SEME | CER/Centro de Esportes Radicais | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5700, Bom Retiro. CEP: 01142-200. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 117147.82 | 117147.82 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007091 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007091 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5213 | SME | EMEI ARLINDO VEIGA DOS SANTOS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Felix Alves Pereira, 9 - Jardim Centenario | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 117116.32 | 117116.32 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
5214 | SUBAD | Revitalização Praça 10 | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Orlando Matos – Eldorado 04476-425 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 16/11/2022 | 120321.34 | 117031.52 | 6034.2022/0001500-2 | Ordem Execução 063/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015002 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015002 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 117031.52 | 117031.52
5215 | SMS | UBS VILA SANTANA | Sim | Itaquera | RUA VITOR JOSE DE CASTRO nº 084 CEP 08240-300 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 117000 | 6018.2022/0065613-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200656132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200656132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5216 | SUBVP | Praça da Rua Manduruvá | Não | Vila Prudente | Rua Rua Manduruvá 207 03244-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 2022-02-03 | 117919.84 | 116968.67 | 6060.2021/0002846-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100028465 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100028465 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 116968.67 | 0
5217 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal -Viela, Rua Rua Bacio de Filacaia | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Bacio de Filacaia 397 04914-060 | Manutenção | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 120101.39 | 116936.46 | 6045.2023-0001948-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019484 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46136, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 116936.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22695", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300019484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73984, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 116936.46, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 116936.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 117212.68, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 276.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 116936.46 | 22695 | 73984 | 46896635000110 |  | 116936.46 | 116936.46
5218 | SUBMB | Revitalização em Area Publica Municipal - Viela, Travessa Carteiro Preta | Não | M'Boi Mirim | Travessa Carteiro Preta S/N 05813-030 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-10 | 2023-01-08 | 119716.73 | 116846.8 | 6045.2022/0002244-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200022440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200022440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5219 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modiﬁcações | Sim | Perus | Viela Viela Vicente Manuel da Silveira S/N S/N | Manutenção | Em andamento |  | 2023-09-12 | 31/03/24 | 111138.39 | 116695.31 | 6049.2023/0001282-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012821 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81268, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36353", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012821, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115421, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 107262.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 111138.39, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 3875.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81270, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36353", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012821, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115425, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 5556.92, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 5556.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36353 | 115421; 115425 | 57646374000104 |  | 107262.4 | 0
5220 | SUBAD | Reforma Viela 10 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Raul Laparra 137 04433-170 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 120399.86 | 116597.98 | 6034.2021/0001552-3 | Ordem Execução 017/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100015523 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100015523 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 116597.98 | 0
5221 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre - Rua Imbuia | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Imbuia Alt. Nº 101 X Rua Pedro da Costa Ribeiro - Vila Dalva 101 05387-010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/11/2023 | 116431.37 | 116431.37 | 6031.2023/0002991-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300029912 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56641, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 116431.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28479", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300029912, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90244, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 116431.37, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 116431.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 116431.37, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 116431.37 | 28479 | 90244 | 30244352000153 |  | 116431.37 | 116431.37
5222 | SUBSA | Revitalização de Área Pública com Implantação de Área Coberta e Grama Sintética Rua João Batista Di Vitoriano | Não | Santo Amaro | Rua João Batista Di Vitoriano 105 04436-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 30/11/2022 | 116143.11 | 116345.04 | 6053.2022/0004476-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200044766 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200044766 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 166345.04 | 166345.04
5223 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua Amália Pessoa de Vasconcelos, 176 | Não | Santo Amaro | Rua Amália Pessoa de Vasconcelos 176 04679-330 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 190268.9 | 116310.44 | 6053.2023/0005836-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058360 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77410, "valPagoRestos": 116288.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36005", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114523, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 116288.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 116310.44, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 21.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36005 | 114523 | 56838949000110 | 73958.46 | 190246.98 | 0
5224 | SUBG | Revitalização de Espaço Público e Instalação de Painel Alusivo Aos Distritos de Guaianases e Lajeado | Não | Guaianases | Estrada Itaquera Guaianases S/N | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 121509.34 | 116282.85 | 6038.2023/0001577-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300015774 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 44404, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20755", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300015774, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69127, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 116670.65, "datEmpenho": "19/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 116670.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79435, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 116282.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20755", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6038202300015774, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112840, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 116282.85, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 116282.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 116670.65, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 387.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Imóveis de uso Específico na Administração", "codGrupo": 4}] | 116282.85 | 20755 | 69127; 112840 | 08733764000106 |  | 116282.85 | 116282.85
5225 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Mário de Castro | Sim | Penha | Rua Mário de Castro, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-17 | 2023-07-08 | 110108.87 | 116137.38 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5226 | SEME | CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes - Manutenção | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 116124.8 | 116124.8 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5227 | SMSUB | Revitalização de Escadões 2 | Não | M'Boi Mirim | Rua Benjamin Cosin, 5A | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 116067.39 | 116067.39 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF | Ok | 6012202200140362 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 118013.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200140362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37535, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 118013.71, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 118013.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 118014.04, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 118013.71 | 28355 | 37535 | 57646374000104 |  | 873686.7 | 118013.71
5228 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Capitão Elias Moreira | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Capitão Elias Moreira 18 08031-050 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 26/12/2023 | 116048.94 | 116048.94 | 6040.2023/0001681-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300016810 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62793, "valPagoRestos": 115924.75, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28845", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300016810, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91062, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 115924.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 116048.94, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 124.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28845 | 91062 | 02811333000126 |  | 115924.75 | 0
5229 | SMS | UBS VILA BORGES - reforma | Sim | Butantã | RUA JACINTO DE MORAIS nº 022 CEP 05546-040 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 116014.67 | 6018.2021/0045862-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100458622 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100458622 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 116014.67 | 116014.67
5230 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Dr. Wilson Issamo Minada | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Dr. Wilson Issamo Minada 78 08031-400 | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-12 | 31/01/2024 | 115256.27 | 115847.17 | 6040.2023/0002126-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021260 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66421, "valPagoRestos": 115794.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35570", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112858, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 115794.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 115847.17, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 52.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35570 | 112858 | 02811333000126 |  | 115794.29 | 0
5231 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 36 | Não | Ipiranga | Praça Palmares | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 114419.71 | 115844.704 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85. | Ok | 6012202200111435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 395362.85 | 322234.91
5232 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 37 | Não | Pinheiros | Praça das Guianas | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 118319.11 | 115844.704 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85. | Ok | 6012202200111435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 395362.85 | 322234.91
5233 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Capitão João Cesário | Sim | Penha | Rua Capitão João Cesário, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 104849.42 | 115829.47 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5234 | SUBVP | Execução Gradil | Não | Vila Prudente | Avenida Jacinto Menezes Palhares 5112 03227-170 | Obra nova | Concluída |  | 23/06/2021 | 22/08/2021 | R$ 118.742,53 | 115825.77 | 6060.2021/0000942-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100009428 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100009428 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 115825.77 | 115825.77
5235 | SEME | CE SÃO MATHEUS - Mini Balneário José Maria Whitaker - Adaptações | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 115560.05 | 115560.05 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5236 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 1 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Valê do Sol alt. nº 59 02820-070 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 115500.82 | 115500.82 | 6051.2023/0004025-7 | 062/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300040257 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69616, "valPagoRestos": 115500.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36267", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300040257, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115129, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 115500.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 115500.82, "datEmpenho": "27/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36267 | 115129 | 67593152000116 |  | 115500.82 | 0
5237 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 8 | Não | Guaianases | Rua Pacheco Aranha 8450410 | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-10 | 2024-06-01 | 119999.95 | 115441.17 | 6038.2023/0002209-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022096 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59398, "valPagoRestos": 100410.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 15017.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28639", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022096, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90526, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 15017.26, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 115428.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 115441.17, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 13.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15017.26 | 28639 | 90526 | 17861752000140 |  | 115428.14 | 15017.26
5238 | SUBSM | Intervenção, Praça, Inst. Eqptos | Não | São Mateus | Travessa Travessa Sabor de Mil X Chalna 08343-300 | Ampliação | Concluída |  | 25/07/2022 | 31/08/2022 | 115042.14 | 115046.26 | 6054.2022/0000778-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200007785 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200007785 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 115042.14 | 115042.14
5239 | SUBSA | Revitalização com Criação de Espaço Pet | Não | Santo Amaro | Praça David Capistrano Costa S/N 04739-060 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-08 | 30/09/2021 | 114993.8 | 114963.66 | 6053.2020/0002915-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202000029151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202000029151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 114963.66 | 114963.66
5240 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 11 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Prof. Maria Osorio Teixeira Alt. 152 152 05549-120 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 216874.69 | 114870.56 | 6031.2023/0003743-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037435 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 92545, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40976", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037435, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133930, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 23819.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 23819.67, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92547, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40976", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037435, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133950, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54552.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 54552.32, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92548, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40976", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037435, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133968, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 114870.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 114870.56, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40976 | 133950; 133930; 133968 | 46896635000110 |  | 193242.55 | 0
5241 | SIURB | Viaduto Gazeta do Ipiranga | Sim | Ipiranga | Viaduto Gazeta do Ipiranga | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/07/21 | 2021-04-15 | 2021-07-08 | 99602.07 | 114547.72 | 7910.2020/0000426-5 | Prazo Contratual de 45 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000004265 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000004265 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 114547.72 | 114547.72
5242 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de quadra poliesportiva na Rua Francisco Soares - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Soares - Parque Regina 05774-300 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 116895.92 | 114418.58 | 6032.2022/0002832-4 | TC Nº 108/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 114418.58 | 0
5243 | SUBIQ | Manutenção e Revitalização 4 | Não | Itaquera | Praça Praça Oito de Maio - R. Cambaxirra, em Frente Ao N.º 95 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 114342.77 | 114342.77 | 6041.2023/0004598-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045980 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79596, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39331", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300045980, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123469, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 114342.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23791094000160", "valTotalEmpenhado": 114342.77, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PORTO LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO REFORMAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39331 | 123469 | 23791094000160 |  | 114342.77 | 0
5244 | SUBIQ | Manutenção e Revitalização 3 | Não | Itaquera | Praça Praça Carlos Machado Localizada Entre A R. Carancho e R. Tuiuva | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 114316.4 | 114316.4 | 6041.2023/0004596-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045963 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79594, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39755", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300045963, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124124, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 114316.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23791094000160", "valTotalEmpenhado": 114316.4, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PORTO LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO REFORMAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39755 | 124124 | 23791094000160 |  | 114316.4 | 0
5245 | SUBSM | Intervenção, A. Pública Municipal 6 | Não | São Mateus | Rua Rua Julio Cesar Amidano 03929-060 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/03/2024 | 114117.36 | 114117.36 | 6054.2023/0003137-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300031378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90147, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40923", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300031378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127662, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 21196.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 21196.97, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40923 | 127662 | 02243019000194 |  | 21196.97 | 0
5246 | SUBSM | Obra nova, Execução Calçada e Mini Rampa | Sim | São Mateus | Rua Rua Cnfederação Dos Tamoios X Rua Heliodo de Paiva 08371-100 | Obra nova | Concluída |  | 19/12/2022 | 18/03/2023 | 115001.69 | 113948.27 | 6054.2022/0002198-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200021982 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200021982 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 113948.27 | 0
5247 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da ID-50 Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Darwin nº161 - Santo Amaro | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-24 | 2022-01-23 | 120000 | 113943.76 | 6053.202100040068 | Processo 6053.2021/0004006-8 - obra sendo realizada pela Subprefeitura Santo Amaro através de emenda parlamentar.. Fiscais da Subprefeitura Santo Amaro. Fiscais Subprefeitura Santo amaro. Readequação telhado instalação hidraulica/ processo tramitanto em SUB.SA-CAF com o replanilhamento dos custos em virtude de adequações do serviço | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 3.310,04 valor de empenho cancelado) | Ok | 6053202100040068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100040068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 113943.76 | 0
5248 | SUBSA | Reforma das Instalações do Prédio da Guarda Civil Metropolitana | Não | Santo Amaro | Rua Darwin 161 04741-110 | Ampliação | Concluída |  | 24/11/2021 | 14/01/2022 | 117253.8 | 113943.76 | 6053.2021/0004006-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100040068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100040068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 113943.76 | 0
5249 | SUBCV | limpeza geral, implantação de playground e revitalização da quadra | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av Masao Watanab E, Alt 525 525 02672-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-10-07 | 2022-02-11 | 115779.85 | 113827.25 | 6033.2021/0001917-5 | 010/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100019175 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100019175 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 113827.25 | 0
5250 | SUBAD | Reforma Viela Avenida Pio XI | Não | Cidade Ademar | Viela Avenida Pio XI 148 04430-150 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 14/3/2024 | 116410.81 | 113629.42 | 6034.2023/0001322-2 | Ordem Execução 023/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013222 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61753, "valPagoRestos": 113523.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34852", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013222, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109481, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 113629.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 113629.42, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34852 | 109481 | 24393823000192 |  | 113629.42 | 0
5251 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Francisco Pereira | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Francisco Pereira 08030-040 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 22/12/2023 | 113553.83 | 113553.83 | 6040.2023/0002019-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300020191 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61880, "valPagoRestos": 113523.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31347", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300020191, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97579, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 113523.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 113553.83, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 30.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31347 | 97579 | 02811333000126 |  | 113523.59 | 0
5252 | SUBG | Reforma de Cobertura | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 08420-750 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-04 | 2023-11-04 | 114411.36 | 113263.24 | 6038.2023/0000639-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300006392 | Ok | 2100 | [{"numReserva": 24533, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 113263.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7357", "codItemDespesa": "07 ", "codProcesso": 6038202300006392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34512, "codProjetoAtividade": "2100", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Administração Geral", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "122", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 113263.24, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Administração da Unidade", "valEmpenhadoLiquido": 113263.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34970750000108", "valTotalEmpenhado": 113263.24, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ROTEC CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos", "codGrupo": 3}] | 113263.24 | 7357 | 34512 | 34970750000108 |  | 113263.24 | 113263.24
5253 | SIURB | Córrego Freitas - Reservatório RES-01 e macrodrenagem | Sim | Várias | Córrego Freitas | Obra nova | Em andamento |  | 2020-12-31 | 2025-10-17 | 112050840.11 | 113116.98 | 6022.2022/0006603-5 (Original) 201501139343 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6022202200066035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5254 | SEME | CE Casa Verde/Mini Balneário Comendador Garcia D"Avila | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Armando Coelho e Silva, 775, Casa Verde CEP 02539-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-05 | 30/09/2022 | 113063 | 113063 | 6019.2022/0003039-5 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200030395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200030395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5255 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de praça pública, com instalação playground e aparelhos de ginástica para 3ª idade - ATI - Rua José Galvez | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua José Galvez alt. nº 78 02998-270 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 20/01/2024 | 113018.16 | 113018.16 | 6051.2023/0003750-7 | 042/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037507 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64755, "valPagoRestos": 113018.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34138", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300037507, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105706, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 113018.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 113018.16, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34138 | 105706 | 33881548000147 |  | 113018.16 | 0
5256 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 14 | Não | Guaianases | Praça Jesus Teixeira da Costa | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5257 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 15 | Não | Guaianases | Praça Adonias Augusto dos Santos | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5258 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 16 | Não | São Mateus | Praça Oslei | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5259 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 17 | Não | Cidade Tiradentes | Praça Rua Dante Alderigo | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 77292.38 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5260 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 30 | Não | Sapopemba | Praça Alcides Galli | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5261 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 31 | Não | Vila Prudente | Praça Julio Scantimburgo | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5262 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 32 | Não | Vila Prudente | Praça Alcides Franco de Lima | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 110506.15 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5263 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 39 | Não | São Mateus | Praça Adelia Chohfi | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 262870.52 | 112944.8 | 6012.2022/0010002-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200100026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200100026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 903558.46 | 0
5264 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 5 | Não | Butantã | Viela R. Ferdinand Brokoff Alt 187 187 05529-050 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 112935.38 | 112935.38 | 6031.2023/0003756-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037567 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 89211, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40755", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127171, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 112367.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 112367.29, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89223, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40755", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127178, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 568.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 568.09, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40755 | 127171; 127178 | 46896635000110 |  | 112935.38 | 0
5265 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA SÃO VICENTE DE PAULA | Sim | Ipiranga | RUA VICENTE DA COSTA nº 289 CEP 04266-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 112635.8 | 6010.2021/0000574-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100005748 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100005748 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5266 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre/Praça 3 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Praça Maurício Goulart S/N 05528-140 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 112386.68 | 112386.68 | 6031.2023/0003757-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037575 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85281, "valPagoRestos": 112304.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40724", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037575, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127092, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 112304.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 112386.68, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 81.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40724 | 127092 | 26684478000171 |  | 112304.88 | 0
5267 | SUBAF | Revitalização da Praça João Ubiale Neto, Rua Nova Trento | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Nova Trento S/N 03363-130 | Requalificação | Concluída |  | 23/10/2023 | 18/12/2023 | 112377.33 | 112377.34 | 6030.2023/0001927-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300019270 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56878, "valPagoRestos": 111949.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30463", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6030202300019270, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95161, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 111949.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 112377.33, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 428.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30463 | 95161 | 07879965000145 |  | 111949.06 | 0
5268 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça na Rua Gastão Raul de Fourton Bousquet | Não | Campo Limpo | Rua Rua Gastão Raul De Fourton Bousquet 05797-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2022 | 13/02/2023 | 112218.08 | 112218.08 | 6032.2022/0001645-8 | TC Nº 127/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016458 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016458 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 112017.49 | 0
5269 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Martim Tenório | Sim | Lapa | Rua Martim Tenório, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 102079.03 | 112155.4 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5270 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Boaventura Pereira | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Boaventura Pereira 463 05158-240 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 112032.98 | 112032.98 | 6051.2022/0003983-4 | 118/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200039834 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200039834 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 112032.98 | 0
5271 | SUBJA | Escadaria Praça Praça Eng° Maury de Freitas | Sim | Jabaquara | Praça Praça Eng° Maury de Freitas s/n 04310-060 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 06/122023 | 115123.85 | 111905.59 | 6042.2022/0002373-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200023734 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200023734 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 111905.59 | 111905.59
5272 | SUBEM | Revitalização de Viela 15 | Não | Ermelino Matarazzo | Viela R. Pedra Lavrada, alt. 918 - Parque Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 14/09/2023 | 2023-12-12 | 113225.49 | 111845.79 | 6036.2023/0001157-3 | Contrato nº 007/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011573 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48977, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 111845.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25781", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011573, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82333, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 111845.79, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 111845.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 111845.79, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 111845.79 | 25781 | 82333 | 17861752000140 |  | 111845.79 | 111845.79
5273 | SUBCS | Execução de adequação viária, Avenida Jacinto Julio | Não | Capela do Socorro | Avenida Jacinto Julio 1300 | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 116500 | 111734.23 | 6057.2023/0002246-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300022464 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46782, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 111734.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21423", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300022464, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71470, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 111734.23, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 111734.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 111876.97, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 142.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 111734.23 | 21423 | 71470 | 10599775000189 |  | 111734.23 | 111734.23
5274 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 2 | Não | Butantã | Viela R. Syzeno Sarmento 789 789 05366-220 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 111500.98 | 111500.98 | 6031.2023/0003750-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037508 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85307, "valPagoRestos": 111500.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40884", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037508, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127525, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 111500.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32018455000120", "valTotalEmpenhado": 111500.98, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STUDIO SABINO SOUZA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40884 | 127525 | 32018455000120 |  | 111500.93 | 0
5275 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 3 | Não | Butantã | Viela Rua Amaralina 128 05565-090 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 111447.98 | 111447.98 | 6031.2023/0003732-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037320 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71573, "valPagoRestos": 110419.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38959", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037320, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122133, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110419.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24612247000127", "valTotalEmpenhado": 111447.98, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 1028.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JMN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38959 | 122133 | 24612247000127 |  | 110419.68 | 0
5276 | SIURB | Laboratório Sudeste (Ipiranga) | Não | Ipiranga | Rua Xavier De Almeida, 210 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 116254.71 | 111429.76 | 6022.2020/0002024-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000020244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000020244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 111429.76 | 0
5277 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Viela, Rua Julião Afonso Serra | Não | M'Boi Mirim | Rua Julião Afonso Serra 113 04914-020 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2023 | 13/10/2023 | 113650.32 | 111025.39 | 6045.2023-0001968-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019689 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45639, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 111025.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22719", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300019689, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74014, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 111025.39, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 111025.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "45750552000155", "valTotalEmpenhado": 111025.39, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "C2P REFORMAS CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 111025.39 | 22719 | 74014 | 45750552000155 |  | 111025.39 | 111025.39
5278 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 5 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Parque do Itatiaia 14 05164-125 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-01 | 110833.37 | 110833.37 | 6051.2023/0004106-7 | 058/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300041067 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69658, "valPagoRestos": 110833.37, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35986", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300041067, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114183, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110833.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 110833.37, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35986 | 114183 | 21407866000191 |  | 110833.37 | 0
5279 | SUBFO | Revitalização de Praça 4 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Geraldo Benedito da Silva Jesuino Antonio de Brito s/n s/n 02860-010 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2023 | 26/01/2024 | 116290.5 | 110803.64 | 6037.2023/0002367-4 | Ordem de Início Nº 028/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023674 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64588, "valPagoRestos": 110803.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34417", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023674, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106751, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110803.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 110803.64, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34417 | 106751 | 08097160000102 |  | 110803.64 | 0
5280 | SUBCV | Revitalização de praça/Demolição e limpeza geral/Novo canteiro com pergolado/Plantio de mudas/Pintura das orlas | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Professor Franscisco D'Auria, Altura do Número 66 66 02710-010 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-07 | 23/02/2023 | 110811.75 | 110687.96 | 6033.2022/0001809-0 | 038/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200018090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200018090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 110687.96 | 0
5281 | SMSUB | Revitalização de Escadões 1 | Não | M'Boi Mirim | Rua Ângelo Tarchi, 418 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-02-01 | 110539.92 | 110539.92 | 6012.2022/0014036-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho coletado via SOF | Ok | 6012202200140362 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 118013.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200140362, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37535, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 118013.71, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 118013.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 118014.04, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 118013.71 | 28355 | 37535 | 57646374000104 |  | 873686.7 | 118013.71
5282 | SUBJA | Vielas Rua Marta | Não | Jabaquara | Rua Marta 02318-152 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2023 | 28/12/2023 | 113411.05 | 110408.41 | 6042.2023/0003184-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031844 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66190, "valPagoRestos": 110408.41, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34687", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031844, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108466, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110408.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 110408.41, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 34687 | 108466 | 02887746000194 |  | 110408.41 | 0
5283 | SUBPR | Revitalização de Praça localizada | Sim | Perus | Rua Rua Mem de Sá - Jd Britania - São Paulo - SP S/N 05283-230 | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/23 | 20/04/24 | 110232.32 | 110232.32 | 6049.2023/0001432-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300014328 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81870, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39199", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300014328, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123013, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110232.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 110232.32, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39199 | 123013 | 68382498000138 |  | 110232.32 | 0
5284 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de praça pública - Avenida Raimundo Pereira de Magalhães | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 5252 02938-000 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 2023-12-12 | 110228.61 | 110228.61 | 6051.2023/0003748-5 | 040/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037485 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64775, "valPagoRestos": 110228.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33790", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300037485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105032, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 110228.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 110228.61, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33790 | 105032 | 21407866000191 |  | 110228.61 | 0
5285 | SUBSA | Revitalização do Passeio Praça Eng. Mário Ricci | Não | Santo Amaro | Praça Eng. Mário Ricci S/N 04741-110 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2022 | 19/10/2022 | 110208.85 | 110208.85 | 6053.2022/0004229-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200042291 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200042291 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 110208.85 | 110208.85
5286 | SEME | CE IPIRANGA/Balneário Carlos Joel Nelli | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 - Ipiranga CEP 04205-050 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 31/01/2023 | 110148.46 | 110148.46 | 6019.2023/0001543-6 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300015436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300015436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5287 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 18 | Não | Penha | Praça Erva de Passarinho (em susbstituição a Praça Rotary Penha) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 83087.64 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5288 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 24 | Não | Itaquera | Praça Antonio Otávio Feliciano | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 92898.38 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5289 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 29 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Dr. Sampaio Vidal | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5290 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 30 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Mata dos Araújos (Rua Utrecht, alt. 23) | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5291 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 31 | Não | Itaim Paulista | Praça Amanda | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5292 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 32 | Não | Itaquera | Praça Dona Rosa Guimarães | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5293 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 33 | Não | Itaquera | Praça Brasil | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5294 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 34 | Não | Itaquera | Praça José Patrocínio Freire | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 76211.15 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5295 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 62 | Não | São Miguel Paulista | Rua Antonio Gama de Cerqueira, 209 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5296 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 63 | Não | São Miguel Paulista | Praça Parque Jd. Helena | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-07-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5297 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 64 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Padre Nelson José Nigrist | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5298 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 65 | Não | Itaim Paulista | Rua Moises Alves dos Santos, alt. 192 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 114448.79 | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5299 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 69 | Não | Penha | Praça Dilva Gomes Martins (Praça do Morcegão) | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 |  | 109930.47 | 6012.2021/0011554-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115544 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115544 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1429096.14 | 1429096.14
5300 | SUBAD | Reforma Viela Rua O Estado de São Paulo | Não | Cidade Ademar | Viela Rua O Estado de São Paulo 367 04429-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 2022-03-10 | 112508.7 | 109825.12 | 6034.2022/0001144-9 | Ordem Execução 026/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011449 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011449 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 109825.12 | 109825.12
5301 | SUBMG | Requalificaçãode viela, Rua Soldado Aristides Gouveia | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Soldado Aristides Gouveia 78 02188-090 | Requalificação | Concluída |  | 29/05/2023 | 27/08/2023 | 123883.97 | 109704.11 | 6058.2023/0001220-0 | Nº do Contrato 001/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300012200 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 108181.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14091", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300012200, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51044, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 108181.1, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 108181.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 109704.11, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 1523.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 108181.1 | 14091 | 51044 | 15009784000196 |  | 108181.1 | 108181.1
5302 | SUBCV | Escadaria. Limpeza geral,reparo de degraus e passeio. localizada na AV. DEP. EMILIO CARLOS ALT. Nº 966 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Av. Dep. Emilio Carlos Alt. Nº 966 996 02720-100 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-03-12 | 109596.15 | 109596.15 | 6033.2023/0001470-3 | 030/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300014703 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74764, "valPagoRestos": 109559.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38138", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6033202300014703, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120076, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 109596.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31923693000118", "valTotalEmpenhado": 109596.15, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ADM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38138 | 120076 | 31923693000118 |  | 109596.15 | 0
5303 | SUBMB | Cdc Caveirinha, Rua Jornalista Marçal Versiani | Não | M'Boi Mirim | Rua Jornalista Marçal Versiani S/N 04930-300 | Manutenção | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/11/2023 | 113044.95 | 109579.06 | 6045.2023-0002304-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52916, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 109579.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27329", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86135, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 109579.06, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 109579.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 109839.78, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 260.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 109579.06 | 27329 | 86135 | 11509359000105 |  | 109579.06 | 109579.06
5304 | SUBFO | revitalização da praça cacique doble | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Encruzilhada do Sul Marcelo Ramos s/n s/n 02816-010 02817-010 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/02/2024 | 110876.77 | 109499.2 | 6037.2023/0002080-2 | Ordem de Início Nº 027/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 02/2024 | Ok | 6037202300020802 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64490, "valPagoRestos": 109470.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34300", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300020802, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106373, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 17732.52, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 109499.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 109499.2, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 17732.52 | 34300 | 106373 | 10599775000189 |  | 109499.2 | 17732.52
5305 | SUBPJ | Adequação de area pública 16 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Padre Guido Del Toro 731 05142-120 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 30/12/2021 | 109347.63 | 109347.63 | 6051.2021/0002529-7 | 037/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100025297 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100025297 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 109347.63 | 0
5306 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Vestiario Pça. Inacio Branco, Rua Thomas de Souza | Não | M'Boi Mirim | Rua Thomas de Souza 761 05836-350 | Manutenção | Concluída |  | 19/08/2022 | 17/09/2022 | 111901.17 | 109236.43 | 6045.2022-0000918-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200009185 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200009185 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5307 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal - Pça Joaquim Dias, Rua Tomaz de Souza X Rua Joaquim Dias | Não | M'Boi Mirim | Rua Tomaz de Souza X Rua Joaquim Dias S/N 05177-210 | Manutenção | Concluída |  | 19/08/2022 | 17/09/2022 | 111901.17 | 109236.43 | 6045.2022-0000918-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200009185 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200009185 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5308 | SUBG | Reforma de Sarjetões na Região de Guaianases, nos Endereços: Rua Benedito Leite de Ávila, Rua Bom Jesus da Penha, Rua Getulina x Rua Bom Jesus da Penha, Rua General Americano Freire x Avenida Nordestina, Rua Paracuru x Rua General Americano Freire | Não | Guaianases | Rua Benedito Leite D'Avila S/N 08441-380 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/02/2022 | 110537.43 | 109175.12 | 6038.2021/0002426-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024265 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024265 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 109175.12 | 0
5309 | SUBPJ | Adequação de area pública 25 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Vista Verde S/N 05171-560 | Manutenção | Concluída |  | 29/10/2021 | 27/11/2021 | 109114.87 | 109114.87 | 6051.2020/0002902-9 | 019/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202000029029 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202000029029 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 109114.67 | 22851.27
5310 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Oscar Jorge Maluf | Não | Santo Amaro | Praça Oscar Jorge Maluf S/N 04742-047 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2021 | 31/10/2021 | 108903.37 | 108819.64 | 6053.2021/0002125-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100021250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100021250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 108819.64 | 108819.64
5311 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 2 | Não | Guaianases | Rua Francisco Goes Araújo 225 8452490 | Requalificação | Concluída |  | 21/08/2023 | 19/10/2023 | 113798.17 | 108759.01 | 6038.2023/0001437-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300014379 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41591, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 108666.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18922", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300014379, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63629, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 108666.42, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 108666.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 108759.01, "datEmpenho": "05/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 92.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 108666.42 | 18922 | 63629 | 10599775000189 |  | 108666.42 | 108666.42
5312 | SMDET | Teia Grajaú | Sim | Capela do Socorro | R. Maria Moassab Barbour, S/N - Cantinho do Céu, São Paulo - SP, 04849-503 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 108698.73 | 108698.73 | 8710.2021/0000199-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202100001999 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202100001999 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5313 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Rua Garcia de Toledo, 07 - Jardim São Bento Novo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Garcia De Toledo, 07 - Jardim São Bento Novo 7 05882-440 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 108023.76 | 108023.76 | 6032.2022/0003251-8 | TC Nº 156/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032518 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032518 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 107947.9 | 0
5314 | SUBIQ | Revitalização, Modificação e Adequação de Espaço Público | Não | Itaquera | Rua R. Brioza, S/N.º – Travessa da R. Encontros e Despedidas | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-09 | 30/10/2023 | 107792.01 | 107792.01 | 6041.2023/0002524-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300025245 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43874, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 107792.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23385", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300025245, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75984, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 107792.01, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 107792.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13823259000184", "valTotalEmpenhado": 108134, "datEmpenho": "07/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 341.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 107792.01 | 23385 | 75984 | 13823259000184 |  | 107792.01 | 107792.01
5315 | SUBCV | Revitalização de praça Aneu Garanhani /Demolição de passeio e construção de um novo/Reparo muretas/Pintura das muretas/Paisagismo: fornecimento de terra e plantio | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Marcos Polaio, 193 193 02561-020 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/2022 | 2023-03-08 | 107598.98 | 107598.98 | 6033.2022/0003495-8 | 066/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200034958 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200034958 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 107598.98 | 0
5316 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Francisco Alves | Sim | Lapa | Rua Francisco Alves, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 97404.11 | 107480.48 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Martim Tenório, Rua Doze de Outubro, Rua Francisco Alves. Custo CET total das 3 faixas = R$ 30.229,12. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5317 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 14 | Não | Vila Mariana | Avenida Jurandir 58 04072-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/07/2022 | 19/09/2022 | 107081.01 | 107081.01 | 6059.2022/0005614-7 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200056147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200056147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 107081.01 | 107081.01
5318 | SUBAD | Reforma Viela 32 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Socialista 113 04472-205 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-10-03 | 109907.78 | 106973.03 | 6034.2022/0001098-1 | Ordem Execução 078/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200010981 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200010981 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 106973.03 | 0
5319 | SUBSM | Intervenção, Arena Esportiva, Melhorias | Não | São Mateus | Rua Rua Oscarito, 09380-370 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 18/02/2022 | 106786.67 | 106786.68 | 6054.2021/0001013-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100010130 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100010130 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 106786.67 | 0
5320 | SUBPR | Revitalização de Área Pública 7 | Sim | Perus | Rua Rua Adão Manuel da Silva - Residencial Sol Nascente – Distrito Anhanguera - Perus, São Paulo - SP 15 05280-040 | Manutenção | Concluída |  | 27/10/23 | 23/02/24 | 101693.84 | 106589.22 | 6049.2023/0001128-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300011280 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70637, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32784", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011280, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102943, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101693.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 101693.84, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77622, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32784", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300011280, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110379, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4895.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 4895.38, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 32784 | 102943; 110379 | 57646374000104 |  | 106589.22 | 0
5321 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria com instalação de corrimão 2 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua José Teodoro Viêira 315 05128-020 | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-12 | 2024-06-01 | 106588.38 | 106588.38 | 6051.2023/0004098-2 | 059/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300040982 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69619, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36258", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300040982, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114932, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 106588.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 106588.38, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36258 | 114932 | 34223533000154 |  | 106588.38 | 0
5322 | SMS | Centro de Referência da Dor Crônica Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Pedro Sernagiotti nº 380 CEP 05124-050 | Obra nova | Concluída |  |  | 18/07/2023 |  | 106520.65 | 6018.2022/0063271-3; 6018.2023/0028920-4 | 076342743; 090805018 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho via sof. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6018202200632713', '6018202300289204'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5323 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na Viela | Sim | Perus | Viela Viela Mario Angeloni, Jardim Britania - São Paulo - SP S/N S/N | Manutenção | Concluída |  | 23/11/23 | 21/03/24 | 101387.71 | 106457.09 | 6049.2023/0001277-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012775 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78880, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35594", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112917, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 100927.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 101387.71, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 460.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78882, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35594", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012775, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112920, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 5069.38, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 5069.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35594 | 112920; 112917 | 57646374000104 |  | 100927.63 | 0
5324 | SUBEM | Revitalição de área pública com instalação de ATI e playground | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Anisio de Abreu, alt.356 X Fernão Mendes Pinto - Vila Cisper | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 23/11/2023 | 109456.9 | 106405.78 | 6036.2023/0001156-5 | Contrato nº 017/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011565 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53148, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27989", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011565, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88314, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 106405.78, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 106405.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 53148, "valPagoRestos": 106405.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27989", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011565, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88519, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 106405.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 106405.78, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27989 | 88314; 88519 | 13769871000116 |  | 106405.78 | 0
5325 | SUBIT | Recapeamento, Travessa Maria Antonieta Berny | Não | Itaim Paulista | Rua Travessa Maria Antonieta Berny 08031-565 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 28/01/2023 | 106138.76 | 106357.93 | 6040.2022/0001805-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200018055 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200018055 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 106100.44 | 0
5326 | SUBPJ | Adequação de area pública 24 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça R. Professora Altina Maynard Araújo S/N 05125-040 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2021 | 27/12/2021 | 106050.95 | 106050.95 | 6051.2020.0002901-0 | 018/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202000029010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202000029010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 106034.58 | 57534.69
5327 | SUBCV | Revitalização de praça/Limpeza geral/Demolição e contrução de novo passeio/Bancos concreto/Pintura de guias/Playground/Paisagismo/Limpeza geral | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Av. Engenheiro Caetano Alves, na Altura do Número 3808 X Av. Direitos Humanos 3808 02413-000 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2022 | 2023-04-03 | 106068.7 | 106031.67 | 6033.2022/0002920-2 | 056/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200029202 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200029202 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 106031.67 | 0
5328 | SUBAD | Reforma escadaria Rua dos Pargos | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Pargos 231 04475-190 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 19/10/2023 | 105822.12 | 105760.57 | 6034.2023/0001014-2 | Termo Contrato Nº 004/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010142 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 105760.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17537", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010142, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60117, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 105760.57, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 105760.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 105822.12, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 61.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 105760.57 | 17537 | 60117 | 56838949000110 |  | 105760.57 | 105760.57
5329 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Desembargador Bandeira de Melo | Sim | Santo Amaro | Rua Desembargador Bandeira de Melo, - 04743-001 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 94309.18 | 105657.49 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para ruas da região de Santo Amaro. Custo CET total das 7 faixas = R$ 79.438,20. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5330 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 2 | Sim | Sé | Rua Conselheiro Crispiniano (da Praça Ramos de Azevedo até Rua Conselheiro Crispiniano, 352) | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-28 | 2022-08-01 | 84586.88 | 105507.89 | 6012.2021/0010209-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100102094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100102094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 105507.89 | 103060.05
5331 | SUBAF | Revitalização do Canteiro Central, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira 132 03384-050 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-06-02 | 105254.79 | 105254.8 | 6030.2023/0004064-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300040643 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78906, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37516", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300040643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118937, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 105254.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 105254.79, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 37516 | 118937 | 07879965000145 |  | 105254.79 | 0
5332 | SUBAD | Reforma Viela 36 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Apiaris 04474-140 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-08-12 | 108165.93 | 105137.35 | 6034.2022/0001568-1 | Ordem Execução 087/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015681 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015681 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 105137.35 | 105137.35
5333 | SMSUB | Revitalização de passeio / Acessibilidade | Sim | Sé | Largo São Francisco | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 105046.82 | 105046.82 | 6012.2023/0006435-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064358 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 32520, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 105046.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14067", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300064358, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50997, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 105046.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 105046.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 105046.82, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 105046.82 | 14067 | 50997 | 04002395000112 |  | 105046.82 | 105046.82
5334 | SUBG | Reforma na Sede da Subprefeitura Guaianases, Localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479 – Guaianases. | Não | Guaianases | Rua Hipólito de Camargo 479 08410-030 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 30/01/2023 | 107560.03 | 104990.1 | 6038.2022/0003141-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200031417 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200031417 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 104990.1 | 0
5335 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça entre a Rua Francisco de Holanda x Rua Frei Geronimo da Graça | Não | Campo Limpo | Praça Praça Entre A Rua Francisco De Holanda X Rua Frei Geronimo Da Graça 05761-210 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2022 | 13/02/2023 | 104149.13 | 104149.13 | 6032.2022/0002948-7 | TC Nº 114/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029487 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029487 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 103816.91 | 0
5336 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Rua Helvétia | Sim | Sé | Rua Helvétia, 1215010 - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 87492.54 | 104054.89 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5337 | SUBFO | Execução de Pavimento Drenante | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Viela Dezenove (Acesso às Ruas Arapongas e Itacambira) S/N 02846-060 | Obra nova | Concluída |  | 2021-05-10 | 2021-04-12 | 128308.3 | 104045.81 | 6037.2021/0000258-4 | N° Contrato 01/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$ 103.978,13 | Ok | 6037202100002584 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100002584 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 103978.13 | 103978.13
5338 | SUBIP | Serv. Substituição de Refletores Com Revisão Elétrica Para Iluminação e Led do Campo de Futebol do C.D.C. Parque Fongaro.- Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Professor Sylas Baltazar de Araújo 220 04257-010 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 2022-11-01 | 108598.89 | 103789.89 | 6039.2021/0003145-3 | 053/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100031453 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100031453 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 103789.89 | 0
5339 | SUBAD | Reforma Viela Rua dos Calangos | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Calangos 83 04474-270 | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 106316.69 | 103574.34 | 6034.2022/0001894-0 | Ordem Execução 104/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200018940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 103574.35 | 0
5340 | SEME | CE Ibirapuera Mané Garrincha - Adaptações | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 103477.22 | 103477.22 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5341 | SUBMG | Requalificaçãode área municipal, Avenida do Poeta | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida do Poeta 86 02161-160 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-10 | 30/11/2021 | 119924.54 | 103321.41 | 6058.2021/0000373-9 | Nº do Contrato 002/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100003739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100003739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 103321.41 | 103321.41
5342 | SUBFO | revitalização cdc alvorada com implantação de quiosque e troca de playground | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua dos Sitiantes 131 02737-000 | Ampliação | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-11-02 | 104731.81 | 103063.58 | 6037.2023/0001687-2 | Ordem de Início Nº 039/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300016872 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64867, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36205", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300016872, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114835, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 103063.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 103063.58, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36205 | 114835 | 71654446000188 |  | 103063.58 | 0
5343 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Estrada Baroneza | Não | M'Boi Mirim | Estrada Baroneza 125 04941-172 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-01 | 29/09/2022 | 104794.86 | 102992.08 | 6045.2022-0001293-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200012933 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200012933 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5344 | SUBPI | Requalificaçãode espaço Público 3 | Não | Pinheiros | Rua Rua Lisboa x Rua Asia S/N 05414-012 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 14/03/2024 | 104199.81 | 102954.98 | 6050.2023/0023043-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300230433 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88151, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41595", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300230433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133839, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 44293.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 44293.3, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88153, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41595", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300230433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133847, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32064.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 32064.57, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88157, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41595", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300230433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133851, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 24627.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 24627.13, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88159, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41595", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300230433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133855, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1969.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18225720000110", "valTotalEmpenhado": 1969.98, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "E FFORT COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41595 | 133855; 133839; 133847; 133851 | 18225720000110 |  | 102954.98 | 0
5345 | SMS | UBS Jardim Vista Alegre | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA IBIRAIARAS nº 21 CEP 02878-080 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 102761.01 | 6010.2021/0004256-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100042562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100042562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5346 | SUBJA | Viela Rua Manuel Monteiro | Não | Jabaquara | Rua Manuel Monteiro 267 04387-150 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 2024-12-01 | 105833.62 | 102749.64 | 6042.2023/0003163-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031631 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66183, "valPagoRestos": 100224.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36366", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031631, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115443, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 102749.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24612247000127", "valTotalEmpenhado": 102749.64, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JMN CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36366 | 115443 | 24612247000127 |  | 102749.64 | 0
5347 | SUBAD | Reforma Viela Rua Sebastião Andrade Bonani | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sebastião Andrade Bonani 217 04649-050 | Requalificação | Concluída |  | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 105995.01 | 102700.83 | 6034.2022/0002261-0 | Ordem Execução 113/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 102700.83 | 0
5348 | SVMA | Pq. Zilda Natel - Projeto Executivo e Obras para Requalificaçãoda Pista de Skate | Não | Lapa | Avenida Doutor Arnaldo, 1250 - 01255000 | Requalificação | Em andamento | Projeto Executivo para Requalificaçãoda pista de skate do Parque Zilda Natel - ordem de início dada em 27/04/2022 . | 01/07/2023 | 01/12/2024 | 1094712.25 | 102537.36 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 102.537,36 (informação SVMA) | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5349 | SUBMG | Manutenção de escadão, Travessa Jacques David | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Jacques David Extensão 02225-180 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 102315.09 | 102315.09 | 6058.2023/0003190-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031906 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86716, "valPagoRestos": 52695.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39567", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300031906, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123663, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 52695.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 52695.64, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39567 | 123663 | 15009784000196 | 49619.45 | 102315.09 | 0
5350 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Manoel Alvares Pimentel | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Manoel Alvares Pimentel 08141-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2022 | 2023-05-01 | 102066.1 | 102066.1 | 6040.2022/0001575-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015757 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015757 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99802.02 | 0
5351 | SMDET | Teia Interlagos | Sim | Capela do Socorro | Av. Interlagos, 6122 - Interlagos, São Paulo - SP | Requalificação | Concluída | inaugurado em dez/21 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 101891.19 | 101891.19 | 8710.2021/0000213-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202100002138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202100002138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5352 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 29 | Não | Butantã | Praça Moacyr Nicodemus | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 110310.78 | 101833.87 | 6012.2022/0018161-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via sof. | Ok | 6012202200181611 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200181611 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 101833.87 | 0
5353 | SUBSM | Intervenção, Revit. Espaço Publico 2 | Não | São Mateus | Avenida Av. Rio Das Pedras 03452-200 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-04 | 2024-03-02 | 101775.89 | 101775.89 | 6054.2023/0002588-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300025882 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63597, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34593", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300025882, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107932, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101775.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 101775.89, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34593 | 107932 | 00971575000151 |  | 101775.89 | 0
5354 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 7 | Não | São Mateus | Rua Chaime | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-04 | 2023-10-01 | 99040.12 | 101570.75 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5355 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 8 | Não | São Mateus | Rua Lídia Maria | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-08 | 2023-10-01 | 99040.12 | 101570.75 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5356 | SUBJA | Viela Rua Guian | Não | Jabaquara | Rua Guian 179 04330-090 | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 17/02/2023 | 106752.15 | 101569 | 6042.2022/0002924-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200029244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200029244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 101569 | 0
5357 | SUBSM | Intervenção, Revit. Espaço Publico 3 | Não | São Mateus | Praça Praça da Rua Miguel Motoki Ogushi 08320-315 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2023 | 13/03/2024 | 101524.1 | 101524.1 | 6054.2023/0002589-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300025890 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63599, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36097", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300025890, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114512, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101524.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 101524.18, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36097 | 114512 | 00971575000151 |  | 101524.18 | 0
5358 | SUBSP | Readequação e Adaptação do Campo de Futebol, c/ implantação de gramado sintético, e drenagem, localizados na Rua Esteban Maciel X Viela Henry Fuseli - Pq. dos Bancários, com serviços de substituição de Alambrado com área de 840,00 m | Não | Sapopemba | Rua Esteban Maciel S/N 09623-010 | Obra nova | Concluída |  | 19/09/2022 | 17/01/2023 | 110965.4 | 101491.35 | 6061202200008852 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200008852 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200008852 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 825045.22 | 0
5359 | SEME | Prestação de serviços gerais de reparações do CE Mandaqui | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Cel. João da Silva Feijó, 80, Mandaqui, CEP 02422-200. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 101451.48 | 101451.48 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5360 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre 1 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Natal Pigassi X Rua Sebastião Annunciatto 672 05527-000 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 101421.9 | 101247.33 | 6031.2023/0003612-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036129 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66265, "valPagoRestos": 101247.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37296", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036129, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118402, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101247.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 101421.9, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 174.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37296 | 118402 | 13769871000116 |  | 101247.33 | 0
5361 | SUBBT | Revitalização de Vielas - Jardim Raposo Tavares 3 | Não | Butantã | Viela Rua Alberto Astori Alt.40 (Viela São Judas) S/N 05551-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 101238.95 | 101238.95 | 6031.2023/0003618-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036188 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66359, "valPagoRestos": 101194.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39294", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036188, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123578, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101194.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01078768000140", "valTotalEmpenhado": 101238.95, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 44.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39294 | 123578 | 01078768000140 |  | 101194.86 | 0
5362 | SUBIQ | Revitalização, Modificação e Adequação de Espaço Público Instituição Associação Beneficente Ação Social de Mulheres da Zona Leste | Não | Itaquera | Rua R. José Ariza, 92 | Manutenção | Concluída |  | 2023-06-09 | 05/10/2023 | 101206.37 | 101206.37 | 6041.2023/0001900-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300019008 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47626, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 101202.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25766", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300019008, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82314, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 101202.75, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 101202.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 101208.17, "datEmpenho": "23/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 5.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 101202.75 | 25766 | 82314 | 13769871000116 |  | 101202.75 | 101202.75
5363 | SEME | CE Curuça | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 101080.63 | 101080.63 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial Uniddes | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5364 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras revitalização de área pública Rua Gonçalves de Barros | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Gonçalves de Barros alt. nº 340 02943-000 | Requalificação | Em andamento |  | 20/12/2023 | 17/04/2024 | 100896.52 | 100896.52 | 6051.2023/0004351-5 | 066/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043515 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eliseu Gabriel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38801", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300043515, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121382, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7053", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 100896.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 100896.52, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38801 | 121382 | 34223533000154 |  | 100896.52 | 0
5365 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Cardoso Moreira 522 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cardoso Moreira 522 522 05766-290 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 26/02/2023 | 100894.44 | 100894.44 | 6032.2022/0002885-5 | TC Nº 116/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028855 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028855 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 100809.75 | 0
5366 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Luiz Delfino 107 - Jd. Das Rosas | Não | Campo Limpo | Rua Rua Luiz Delfino 107 - Jd. Das Rosas 107 057893-130 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 100474.91 | 100474.91 | 6032.2022/0003193-7 | TC Nº 126/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200031937 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200031937 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 100344.44 | 0
5367 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Zempat com a Rua Maria José Rangel | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Zempat com a Rua Maria José Rangel 12 04649-070 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-08-03 | 100149.32 | 100149.32 | 6034.2023/0001658-2 | Termo Contrato Nº 020/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016582 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72033, "valPagoRestos": 100141.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33162", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016582, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103032, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 100149.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 100149.32, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33162 | 103032 | 56838949000110 |  | 100149.32 | 0
5368 | SUBFO | Revitalização da Praça Marielle Franco | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Padre Achilles Silvestre 51 02812-000 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/02/2021 | 119989.62 | 100020.52 | 6037.2021/0002092-2 | N° Contrato 05/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100020922 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100020922 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 100020.52 | 0
5369 | SUBIP | Serv. Manutenção Para Revitalização da Praça Rovigo - Jardim Maristela | Não | Ipiranga | Praça Rovigo S/N 4187015 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/02/2022 | 129386.85 | 100009.45 | 6039.2021/0002950-5 | 050/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100029505 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100029505 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 100009.45 | 0
5370 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA VILA MEDEIROS | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA EURICO SODRE nº 353 CEP 02215-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 100000 | 6010.2021/0000860-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100008607 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100008607 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5371 | SMDET | Avança Tech - CFCCT | Sim | Cidade Tiradentes | R. Inácio Monteiro, 6900 - Jardim São Paulo, 08474-480 | Obra nova | Concluída | Inaugurado em nov/23 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 100000 | 100000 | 8710.2023/0000314-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300003146 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300003146 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5372 | SMS | CECCO Parque Raul Seixas | Sim | Itaquera | RUA MURMURIOS DA TARDE nº 211 CEP 08253-580 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 100000 | 6018.2020/0061474-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000614746 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000614746 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93000 | 0
5373 | SMS | Centro de Dor Crônica Leste | Sim | São Miguel Paulista | Rua Antonio Gama de Cerqueira nº 361 CEP 08010-130 | Obra nova | Concluída |  |  | 2022-05-12 |  | 100000 | 6018.2022/0004649-0 | 65354191 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200046490 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200046490 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5374 | SMS | UBS ALDEIA JARAGUA - KWARÃY DJEKUPÉ | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada Turistíca do Jaragua nº 3750 CEP 05754-071 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 100000 | 60182019/0024104-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900241042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900241042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5375 | SMS | UBS Icarai | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ALMYR DEHAR nº 201 CEP 02846-230 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 100000 | 6018.2021/0023915-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100239157 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100239157 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93458.79 | 0
5376 | SMS | UBS Jaçanã | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA SAO GERALDINO nº 222 CEP 02258-220 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 100000 | 6010.2021/0003579-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5377 | SMS | UBS Vila Nova Galvão - reforma | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ALPHEU LUIZ GASPARINI nº 116 CEP 02281-110 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 100000 | 6018.2021/0095645-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100956452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100956452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5378 | SUBG | Serviços de Readequação Interna do Mercadão de Guaianases, Situado À Praça Presidente Getúlio Vargas | Não | Guaianases | Praça Presidente Getulio Vargas S/N | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 15/01/2023 | 99999.91 | 99999.91 | 6038.2022/0002511-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025115 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025115 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99999.91 | 0
5379 | SMS | UBS Jardim Ipanema | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA PEDRO RAVARA nº 11 CEP 05187-300 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 99999.56 | 6010.2021/0003149-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | sem empenho via SOF. Referencia em doc processo SEI valor maior correspondete a obra (~800 k) e diferente do da aquisição de equipamento (~156 k) | Ok | 6010202100031498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100031498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5380 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação CER Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA PEDRO SERNAGIOTTI nº 380 CEP 05124-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 99998.23 | 6018.2023/0033513-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202300335133 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202300335133 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5381 | SUBST | Escadaria da R. Justino Pereira ate R. Mariquina Viana | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Rua Justino Pereira até Rua Mariquinha Viana Toda extensão 02407-140 | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/01/2023 | 99997.95 | 99997.95 | 6052.2022/0003677-6 | Contrato 18/SUB-ST/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202200036776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202200036776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 247287.95 | 0
5382 | SMS | Adeuqação física Centro de Especialidades Odontológicas Capão Redondo | Sim | Campo Limpo | Comendador Sant Anna nº 542 CEP 05866-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 23/01/2023 |  | 99997.46 | 6018.2022/0025174-4 | 067655365; 071101545 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200251744 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200251744 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5383 | SUBMP | Manutenção de vestiário | Não | São Miguel Paulista | Rua Jasmim de Porcelana S/N 08050-090 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-12-03 | 99994.77 | 99994.77 | 6055.2023/0002509-8 | Nº do Contrato 050/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300025098 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73957, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35813", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300025098, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113908, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99994.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 99994.77, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35813 | 113908 | 02811333000126 |  | 99994.77 | 0
5384 | SUBVP | Praça Belchior | Não | Vila Prudente | Rua Artia 308 03223-120 | Manutenção | Concluída |  | 23/11/2023 | 21/02/2024 | 99986.03 | 99986.03 | 6060.2023/0002982-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300029821 | Ok | 9238 | [{"numReserva": 72484, "valPagoRestos": 99986.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Toninho Vespoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35253", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6060202300029821, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111441, "codProjetoAtividade": "9238", "codFonteRecurso": "00.1.500.7049", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "E1191 - Revitalização e instalação de equipamentos e playground na Pra", "valEmpenhadoLiquido": 99986.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 99986.03, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35253 | 111441 | 03643992000163 |  | 99986.03 | 0
5385 | SUBIQ | Revitalização de Praça Sem Denominação em Área Municipal | Não | Itaquera | Avenida Av. Antônio de Souza Queiroz X R. Batalha de Catalão - Cidade Líder | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-11-10 | 99980.98 | 99980.98 | 6041.2022/0001832-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200018328 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200018328 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99980.98 | 99980.98
5386 | SUBMP | Revitalização da Praça José Carlos Gualtieri Junior | Não | São Miguel Paulista | Praça José Carlos Gualtieri Junior S/N 08081-040 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2023 | 20/03/2024 | 99978.48 | 99978.48 | 6055.2023/0003154-3 | Nº do Contrato 087/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031543 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39066", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122602, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99978.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 99978.48, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39066 | 122602 | 02811333000126 |  | 99978.48 | 0
5387 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS Parque São Lucas | Sim | Vila Prudente | RUA DR NOGUEIRA DE NORONHA nº 322 CEP 03239-080 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 99957.03 | 6010.2019/0001346-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010201900013461 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010201900013461 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5388 | SUBST | Conservação da Casa Amarela - Av. Zaki Narchi, XXXX- Conj. Habitacional Cingapura Zaki Narchi | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Zaki narchi S/N 02029-000 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 2022-09-02 | 100000 | 99949.87 | 6052.2021/0003965-0 | Contrato 22/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100039650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100039650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99949.87 | 0
5389 | SUBMB | Revitalização de Praça, Praça São Paulo | Não | M'Boi Mirim | Praça São Paulo S/N 04960-060 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/222 | 68743 | 99931.55 | 6045.2021/0002232-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022325 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022325 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5390 | SUBIT | Reforma de Quadra, Rua Dakota do Norte | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Dakota do Norte 08121-012 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-12 | 28/01/2023 | 99867.73 | 99867.73 | 6040.2022/0001739-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200017393 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200017393 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99867.73 | 0
5391 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Iocinori Hatanaka | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Iocinori Hatanaka - 02220-000 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2021 | 14/11/2021 | 99945.32 | 99745.43 | 6010.2021/0001781-9 | Nº Ordem de Execução 004/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100017819 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100017819 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99745.43 | 99745.43
5392 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Cantina da Associação na Rua Carvaxi - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Carvaxi - Parque Regina 05735-040 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/02/2022 | 99635.09 | 99635.09 | 6032.2021/0002914-0 | 061/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029140 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029140 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99635.09 | 0
5393 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Prof. Nina Stocco | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Prof. Nina Stocco 05767-000 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/01/2022 | 99549.21 | 99549.21 | 6032.2021/0002588-9 | 032/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025889 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025889 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99375.33 | 0
5394 | SEME | CDC José Amâncio Fernandes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 539 - Vila Curuça - CEP 08090-190 | Manutenção | Concluída | REVITALIZAÇAo DE ESPAO PUBUCO MUNICIPAL | 16/12/2022 | 15/03/2023 | 99494.03 | 99494.03 | 6019.2022/0003721-7 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200037217 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200037217 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99477.94 | 0
5395 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Valdomiro Gonzaga Silva | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Valdomiro Gonzaga Silva 809 08111-540 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 99467.94 | 99467.94 | 6040.2023/0000749-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300007497 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 33813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 94158.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18301", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300007497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62557, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 94158.71, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 94158.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 99467.94, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 5309.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 94158.71 | 18301 | 62557 | 02811333000126 |  | 94158.71 | 94158.71
5396 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de passarela de pedestres na RUA FRANCISCO DE HOLANDA x TRAV. SÃO JOSÉ - JD MARIA VIRGINIA | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco De Holanda X Trav. São José - Jd Maria Virginia 05761-210 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 99409.28 | 99409.28 | 6032.2021/0002870-5 | 070/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028705 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028705 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99403.87 | 0
5397 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça Josefa Isabel de Matos - Rua Antonio da Costa Ernesto x Rua Sebastião Serrato - Jardim Maracá | Não | Campo Limpo | praça Praça Josefa Isabel De Matos - Rua Antonio Da Costa Ernesto X Rua Sebastião Serrato - Jardim Maracá 05861-000 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2023 | 16/12/2023 | 99403.41 | 99403.41 | 6032.2023/0002483-5 | TC Nº 013/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300024835 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61981, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 99403.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30052", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300024835, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94576, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 99403.41, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99403.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 99403.41, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 99403.41 | 30052 | 94576 | 11823795000154 |  | 99403.41 | 99403.41
5398 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua João Baptista Marzotto, lado 51 - Jardim Umarizal | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua João Baptista Marzotto, Lado 51 - Jardim Umarizal 51 05756-390 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 19/02/2022 | 99324.36 | 99324.36 | 6032.2021/0002923-0 | 072/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029230 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029230 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99260.85 | 0
5399 | SUBPR | Reforma e readequação de escadaria pública. | Sim | Perus | Rua Rua Esperança – Jd. Rosinha – Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP 45 05274-150 | Manutenção | Concluída |  | 25/08/21 | 31/10/21 | 99364.96 | 99318.4 | 6049.2019/0000235-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049201900002357 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049201900002357 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99318.4 | 99318.4
5400 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Caranapatuba - Jd. Umarizal | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Caranapatuba - Jd. Umarizal 05756-220 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2021 | 18/02/2022 | 99317.09 | 99317.09 | 6032.2021/0002922-1 | 067/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99268.26 | 0
5401 | SUBSA | Revitalização do Passeio Praça Júlio da Costa Leal | Não | Santo Amaro | Praça Júlio da Costa Leal S/N 04437-040 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 30/10/2022 | 99388.17 | 99283.55 | 6053.2022/0004483-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200044839 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200044839 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99283.55 | 99283.55
5402 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma da quadra poliesportiva na Rua Itapaiúna - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua Rua Itapaiúna - Vila Andrade 05707-000 | Manutenção | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/02/2022 | 99273.58 | 99273.58 | 6032.2021/0002799-7 | 058/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027997 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027997 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99243.85 | 0
5403 | SUBVP | Parada Ciclista Anhaia Melo | Não | Vila Prudente | Avenida Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello 03155-000 | Obra nova | Concluída |  | 23/11/2023 | 23/12/2023 | 99190.49 | 99190.49 | 6060.2023/0002604-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300026040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72430, "valPagoRestos": 99190.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35302", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6060202300026040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111822, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99190.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 99190.49, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35302 | 111822 | 03643992000163 |  | 99190.49 | 0
5404 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da sede do CDC São Januário | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Mellão, 27 27 05782-351 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 99154.25 | 99154.25 | 6032.2021/0003271-0 | 040/sub-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032710 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032710 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99154.25 | 0
5405 | SUBEM | Revitalização em área social, iluminação e escada | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC 29 de Julho - Rua Francisco Mairink, S/N - Jardim Gonzaga | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 17/01/2023 | 99997.13 | 99150.69 | 6036.2022/0002056-2 | Contrato nº 045/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200020562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200020562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99150.69 | 0
5406 | SUBPJ | Adequação de área Pública com instalação de playground | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Eduardo Coimbra x Rua João Amado Coutinho S/N 02815-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 23/11/2022 | 99029.18 | 99029.18 | 6051.2022/0001896-9 | 030/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018969 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018969 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 99029.18 | 99029.18
5407 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Carvaxi - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Carvaxi - Parque Regina 05735-040 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 98958.08 | 98958.08 | 6032.2021/0003119-6 | 077/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100031196 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100031196 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98920 | 0
5408 | SUBAD | Reforma escadão Rua Hildebrando Frank | Não | Cidade Ademar | Viela Trav.das Pratas, localizada na Rua Hildebrando Frank 200 04410-030 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 27/3/2024 | 101786.35 | 98949.01 | 6034.2023/0001839-9 | Ordem Execução 025/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018399 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62804, "valPagoRestos": 98667.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34783", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018399, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108994, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98949.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 98949.01, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34783 | 108994 | 04659640000169 |  | 98949.01 | 0
5409 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de alambrado em área pública na Rua Dr. José Pedro de Carvalho Lima | Não | Campo Limpo | Rua Rua Dr. José Pedro De Carvalho Lima | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 98939.55 | 98939.55 | 6032.2021/0003345-8 | 014/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100033458 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100033458 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98855.54 | 0
5410 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da quadra na Av. Dr. Salvador Rocco, alt nº. 516 - Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Dr. Salvador Rocco, Alt Nº. 516 - Parque Fernanda 516 05888-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 98934.83 | 98934.83 | 6032.2021/0002447-5 | 018/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024475 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024475 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98934.83 | 0
5411 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva entre a Rua Sebastião Meira Barros x Rua Salvador Rocco - Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Rua Rua Sebastião Meira Barros X Rua Salvador Rocco - Parque Fernanda 05889-400 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 98929.87 | 98929.87 | 6010.2021/0003038-6 | 019/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100030386 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030386 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98929.87 | 0
5412 | SUBIQ | Demolição e Construção de Ponte Metálica para Pedestres Sobre O Córrego Jacupeval em Área Municipal | Não | Itaquera | Avenida Passagem Sem Denominação Entre Av. Caititu, R. Guarapá e R. Edmundo de Paula Coelho | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/04/2023 | 98923.72 | 98923.72 | 6041.2022/0003411-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200034110 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200034110 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98920.72 | 0
5413 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Carolina Rossati, 602 - Jardim São Roque | Não | Campo Limpo | Rua Rua Carolina Rossati, 602 - Jardim São Roque 602 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2021 | 19/02/2022 | 98912.32 | 98912.32 | 6032.2021/0003120-0 | 074/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100031200 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100031200 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98825.91 | 0
5414 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Melhorias em área municipal junto à EMEF Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, na Rua Prof. Nina Stocco, 597 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Prof. Nina Stocco, 597 597 05767-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 98904.55 | 98904.55 | 6010.2021/0003039-4 | 009/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100030394 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030394 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98904.54 | 0
5415 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva | Não | Campo Limpo | Rua Rua Dr. José Augusto De Souza E Silva 05712-040 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 98903.79 | 98903.79 | 6032.2021/0003346-6 | 012/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100033466 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100033466 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98790.87 | 0
5416 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de alambrado em área pública na Rua Clodomiro de Oliveira - Pq. Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Clodomiro De Oliveira - Pq. Regina 05735-120 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 98894.73 | 98894.73 | 6032.2021/0003243-5 | 036/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98890.17 | 0
5417 | SUBFO | Revitalização de Área Municipal de Lazer 1 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Talhamar 240 02879-030 | Manutenção | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 120995.1 | 98887.2 | 6037.2022/0001067-8 | N° Contrato 03/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200010678 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010678 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98887.2 | 98887.2
5418 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras revitalização de área pública, com instalação de playground | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Savério Valente alt. nº 16 02996-120 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 17/02/2024 | 98876.75 | 98876.75 | 6051.2023/0004353-1 | 067/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043531 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75164, "valPagoRestos": 98876.75, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eliseu Gabriel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38808", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300043531, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121430, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7053", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98876.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 98876.75, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38808 | 121430 | 33881548000147 |  | 98876.75 | 0
5419 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Santo Eduardo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santo Eduardo - 02113-000 | Requalificação | Concluída |  | 16/05/2022 | 15/07/2022 | 99740.13 | 98825.99 | 6058.2022/0001031-1 | Nº Ordem de Execução 001/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200010311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200010311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98825.99 | 98825.99
5420 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Associação Jardim Olinda - Rua Cardoso Moreira, 551 - Jardim Olinda | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cardoso Moreira, 551 - Jardim Olinda 551 05766-290 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 98749.52 | 98749.52 | 6032.2021/0003270-2 | 008/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032702 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032702 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98749.51 | 0
5421 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de espaço público na Rua Maximino Maciel, 90 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Maximino Maciel, 90 90 05750-300 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 98721.06 | 98721.06 | 6032.2021/0002494-7 | 026/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024947 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024947 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98721.06 | 0
5422 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Francisco de Holanda | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Francisco De Holanda 05761-210 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 98716.17 | 98716.17 | 6032.2021/0003259-1 | 001/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032591 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032591 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98708.18 | 0
5423 | SUBPJ | Adequação de area pública 33 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Cristovao Babi 71 02990-363 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 98680.9 | 98680.9 | 6051.2021/0003118-1 | 057/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031181 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031181 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98609.39 | 0
5424 | SUBSP | Pavimentação Rígida e Serviços Complementares na Viela Jose Gabriel Nunes - Jardim Sinhá - Convite nº 08/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Viela Jose Gabriel Nunes S/N 03923-070 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 98663.28 | 98663.28 | 6061202300023411 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023411 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76226, "valPagoRestos": 98120.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40779", "codItemDespesa": "12 ", "codProcesso": 6061202300023411, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127278, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98120.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 98663.28, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 542.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Vias Arteriais ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40779 | 127278 | 18613165000102 |  | 98120.47 | 0
5425 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Cataquena - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cataquena - Parque Regina 05774-210 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 98619.74 | 98619.74 | 6032.2022/0002929-0 | TC Nº 104/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029290 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029290 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98619.7 | 0
5426 | SUBSM | Intervenção, Revit. Espaço Publico 3 | Não | São Mateus | Praça Praça Felisberto F. da Silva 08330-315 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 98617.29 | 98617.29 | 6054.2023/0003279-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300032790 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36465", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300032790, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98617.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 98617.29, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36465 | 115717 | 07761443000144 |  | 98617.29 | 0
5427 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Jacu Pêssego | Sim | Várias | Av. Jacu Pêssego | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 98599.77 | 98599.77 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
5428 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça entre a Rua Atucupê x Rua Mitim - Jd. Leonidas Moreira | Não | Campo Limpo | Praça Praça Entre A Rua Atucupê X Rua Mitim - Jd. Leonidas Moreira 05792-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 27/01/2022 | 98580.4 | 98580.4 | 6032.2021/0002505-6 | 029/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98580.4 | 0
5429 | SUBSM | Intervenção, Revit. Espaço Publicos | Não | São Mateus | Praça Praça Antonio Donizete Rizzo 08380-200 | Requalificação | Concluída |  | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 98560.56 | 98560.56 | 6054.2023/0002849-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300028490 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63601, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36421", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300028490, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115616, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98560.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 98560.56, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36421 | 115616 | 07761443000144 |  | 98560.56 | 0
5430 | SUBPR | Revitalização de quadra poliesportiva localizada | Sim | Perus | Rua Rua Rafael Armenise - Vila Sulina – Distrito Anhanguera – Perus - São Paulo/SP S/N 05264-030 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 98521.93 | 98521.93 | 6049.2023/0001539-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015391 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86135, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41002", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300015391, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128474, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98521.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10476037000144", "valTotalEmpenhado": 98521.93, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BONCOR CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41002 | 128474 | 10476037000144 |  | 98521.93 | 0
5431 | SME | EMEI SETOR 6703 | Sim | Butantã | Av. Mauro Marques da Silva x Av. João José Gomes | Obra nova | Em andamento |  | 05/12/2023 | 03/02/2024 | 98500 | 98500 | 7910202300011569 | CONTRATO N° 290/SPOBRAS/23 Projeto básico de implantação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011569 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011569 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5432 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Pastor Stremme | Não | Santo Amaro | Praça Pastor Stremme S/N 04620-011 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 99193.61 | 98475.64 | 6053.2023/0007536-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300075361 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79893, "valPagoRestos": 98475.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40479", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300075361, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125641, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99193.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 99193.61, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40479 | 125641 | 03069088000196 |  | 99193.61 | 0
5433 | SMSUB | Passeio 100 | Sim | Santo Amaro | Avenida Santa Catarina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Helade até Rua Rodes | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300096292 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44651, "valPagoRestos": 322727.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21254", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300096292, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70970, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 322727.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50583954000142", "valTotalEmpenhado": 393748.02, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 71020.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21254 | 70970 | 50583954000142 |  | 322727.54 | 0
5434 | SMSUB | Passeio 101 | Sim | Santo Amaro | Rua Rodes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Avenida Santa Catarina até Rua Palacete das Águias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300096292 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44651, "valPagoRestos": 322727.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21254", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300096292, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70970, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 322727.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50583954000142", "valTotalEmpenhado": 393748.02, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 71020.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21254 | 70970 | 50583954000142 |  | 322727.54 | 0
5435 | SMSUB | Passeio 102 | Sim | Santo Amaro | Rua Palacete das Águias | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Rodes até Rua Helade | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300096292 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44651, "valPagoRestos": 322727.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21254", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300096292, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70970, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 322727.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50583954000142", "valTotalEmpenhado": 393748.02, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 71020.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21254 | 70970 | 50583954000142 |  | 322727.54 | 0
5436 | SMSUB | Passeio 99 | Sim | Santo Amaro | Rua Helade | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 98437.01 | 6012.2023/0009629-2 | De Rua Palacete das Águias até Avenida Santa Catarina (VALOR - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 4 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300096292 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44651, "valPagoRestos": 322727.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21254", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300096292, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70970, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 322727.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50583954000142", "valTotalEmpenhado": 393748.02, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 71020.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ATONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 21254 | 70970 | 50583954000142 |  | 322727.54 | 0
5437 | SUBSA | Revitalização da Praça Rua Estanislau | Não | Santo Amaro | Rua Estanislau 20 04429-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-05 | 25/05/2022 | 98338.02 | 98338.02 | 6053.2022/0000924-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98338.02 | 98338.02
5438 | SEME | CE Vila Carioca | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100 - Vila Indepencência, CEP 04224-010 | Requalificação | Concluída | Reforma e Adequação de área para execução de Playground e ATI"s | 14/12/2021 | 28/01/2022 | 98335.44 | 98335.44 | 6019.2021/0003018-0 | Emenda Municipal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100030180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100030180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97992.34 | 0
5439 | SME | EMEF SETOR 5804 | Sim | Cidade Ademar | Rua Dr. Jose Silvio de Camargo | Obra nova | Em andamento |  | 24/11/2023 | 23/01/2024 | 98300 | 98300 | 7910202300011542 | CONTRATO N° 276/SPOBRAS/23 Projeto básico de implantação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011542 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011542 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5440 | SME | EMEI SETOR 1801 | Sim | Penha | Av Cangaiba x José da Penha x Rua São José do Campestre | Obra nova | Em andamento |  | 01/12/2023 | 30/01/2024 | 98300 | 98300 | 7910202300011747 | CONTRATO N° 278/SPOBRAS/23 Projeto básico de implantação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011747 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011747 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5441 | SME | EMEI SETOR 4403 | Sim | São Miguel Paulista | Rua José Nunes dos Santos | Obra nova | Em andamento |  | 05/12/2023 | 03/02/2024 | 98300 | 98300 | 7910202300011798 | CONTRATO N° 291/SPOBRAS/23 Projeto básico de implantação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011798 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011798 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5442 | SUBMP | Implantação de ATI's e playground 1 | Não | São Miguel Paulista | Praça Rosa de Pedro Nunes S/N 08061-110 | Requalificação | Concluída |  | 30/08/2021 | 27/09/2021 | 98279.55 | 98263.13 | 6055.2021/0001293-6 | Nº do Contrato 012/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100012936 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100012936 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98263.13 | 98263.13
5443 | SUBAD | Revitalização Praça Praça Luigi Palma | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Luigi Palma 04384-100 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-12 | 26/3/2024 | 100529.24 | 98183.35 | 6034.2023/0002262-0 | Ordem Execução 056/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300022620 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74178, "valPagoRestos": 98063.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37699", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022620, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119241, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 98183.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 98183.35, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37699 | 119241 | 22898226000194 |  | 98183.35 | 0
5444 | SME | EMEI SETOR 1802 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Matuípe | Obra nova | Em andamento |  | 24/11/2023 | 23/01/2024 | 98100 | 98100 | 7910202300011763 | CONTRATO N° 280/SPOBRAS/23 Projeto básico de implantação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011763 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011763 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5445 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Nelson Brissac x Rua Caio Graco da Silva Prado - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nelson Brissac X Rua Caio Graco Da Silva Prado - Parque Regina 05773-110 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 98057.35 | 98057.35 | 6032.2021/0002773-3 | 055/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027733 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027733 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98055.07 | 0
5446 | SUBAD | Reforma quadra 3 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Alessio de Paolis 04438-220 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 2022-10-02 | 100000 | 98008.93 | 6034.2021/0001924-3 | Ordem Execução 026/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019243 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019243 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 98008.5 | 0
5447 | SME | EMEI SETOR 2307 | Sim | Capela do Socorro | Rua Frederico Rene de Jaegher 1631 | Obra nova | Em andamento |  | 15/12/2023 | 13/02/2024 | 98000 | 98000 | 7910202300011585 | CONTRATO N° 298/SPOBRAS/23 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011585 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011585 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5448 | SME | EMEI SETOR 2901 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Francisco Boninha x Rua Pedro Velasco | Obra nova | Em andamento |  | 17/11/2023 | 16/01/2024 | 98000 | 98000 | 7910202300011666 | CONTRATO N° 260/SPOBRAS/23 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011666 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011666 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5449 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça da Av. Wilhelm Fridrich Ladwig x Av. Comendador Sant'Anna | Não | Campo Limpo | praça Praça Da Av. Wilhelm Fridrich Ladwig X Av. Comendador Sant'Anna 05866-170 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 100202.39 | 97999.79 | 6032.2023/0003389-3 | TC Nº 063/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033893 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86954, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41291", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300033893, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131640, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97999.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34126681000150", "valTotalEmpenhado": 97999.79, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M H CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41291 | 131640 | 34126681000150 |  | 97999.79 | 0
5450 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de quadra poliesportiva na Rua Constantino de Oliveira Ledo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Constantino De Oliveira Ledo 05774-280 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/02/2022 | 97999.74 | 97999.74 | 6032.2021/0003256-7 | 037/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032567 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032567 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97985.61 | 0
5451 | SMS | AE Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA MONSENHOR MANOEL GOMES nº 77 CEP 02975-120 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 97915.71 | 6018.2021/0035538-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100355386 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100355386 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97915.71 | 0
5452 | SME | EMEI SETOR 7602 | Sim | Sapopemba | Rua Henry Fuselli | Obra nova | Em andamento |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 97900 | 97900 | 7910202300017575 | CONTRATO N° 259/SPOBRAS/23 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300017575 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017575 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5453 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Maestro Von Karajan, 413 - Parque Sonia | Não | Campo Limpo | Rua Rua Maestro Von Karajan, 413 - Parque Sonia 413 05856-105 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 24/02/2023 | 97893.39 | 97893.39 | 6032.2022/0003004-3 | TC Nº 120/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97864.85 | 0
5454 | SUBEM | Readequação de escadaria com rampa, instalação de corrimão | Não | Ermelino Matarazzo | Travessa Travessa Domenico Foroni, 14 x Rua Figueira da Polinésia | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 100146.43 | 97753.63 | 6036.2023/0002661-9 | Contrato nº 048/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300026619 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85182, "valPagoRestos": 97753.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40208", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300026619, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125158, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97753.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35474454000189", "valTotalEmpenhado": 97753.63, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40208 | 125158 | 35474454000189 |  | 97753.62 | 0
5455 | SUBJA | Praça Maria Tardochi Palazolo | Não | Jabaquara | Rua Ouricana X Rua Bicudo de Brito 04317-240 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 30/12/2022 | 100393.52 | 97743.01 | 6042.2022/0001704-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017041 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017041 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97743.01 | 0
5456 | SUBJA | ÁreAa Municipal Avenida Benigno Carrera | Não | Jabaquara | Avenida Benigno Carrera 565 04332-110 | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2022 | 25/11/2022 | 99161.4 | 97699.68 | 6042.2022/0001703-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017033 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017033 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97699.68 | 97699.68
5457 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Mercedes Tesser Pochini - Jardim Sonia Ingá | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Mercedes Tesser Pochini - Jardim Sonia Ingá 05869-225 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 97665.38 | 97665.38 | 6010.2022/0002871-5 | TC Nº 106/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200028715 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200028715 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97415.73 | 0
5458 | SUBJT | Revitalização de Escadaria Hidráulica | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Japoré 02374-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-03 | 97615.21 | 97615.21 | 6010.2021/0002281-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100022812 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100022812 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96737.57 | 0
5459 | SUBAD | Reforma Viela Rua Maria Virgínia Estensoro | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Maria Virgínia Estensoro 54 04464-080 | Requalificação | Concluída |  | 14/06/2022 | 2022-08-07 | 99999.82 | 97593.13 | 6034.2022/0000793-0 | Ordem Execução 008/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200007930 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200007930 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97593.13 | 97593.13
5460 | SUBAD | Reforma Viela Rua Melania Kurt | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Melania Kurt 56 04475-590 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 30/3/2024 | 100344.65 | 97579.49 | 6034.2023/0001682-5 | Ordem Execução 034/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016825 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66333, "valPagoRestos": 97419.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35640", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016825, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113042, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97579.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11352766000151", "valTotalEmpenhado": 97579.49, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEVICON CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35640 | 113042 | 11352766000151 |  | 97579.49 | 0
5461 | SUBSA | Revitalização da Praça Dina | Não | Santo Amaro | Rua Luís Correia de Melo 168 04726-220 | Requalificação | Concluída |  | 2021-02-12 | 30/12/2021 | 97581.87 | 97567.13 | 6053.2021/0003987-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100039876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100039876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97567.13 | 0
5462 | SUBPJ | Adequação de área Pública - 45 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua das Pedras S/N 02812-010 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 17/11/2022 | 97546.11 | 97546.11 | 6051.2022/0001893-4 | 026/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018934 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018934 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97546.11 | 97546.11
5463 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Emef Maria Marques de Oliveira, Rua Emef Maria Marques de Oliveira | Não | M'Boi Mirim | Rua Emef Maria Marques de Oliveira S/N 04939-010 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-10 | 2022-12-08 | 99931.41 | 97535.79 | 6045.2022/0002156-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200021568 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200021568 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5464 | SUBMP | Implantação de espaço de uso comum em área pública municipal | Não | São Miguel Paulista | Rua Albertina de Medeiros 1.352 08241-250 | Obra nova | Concluída |  | 21/09/2022 | 19/11/2022 | 97517.7 | 97514.32 | 6055.2022/0002571-1 | Nº do Contrato 014/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200025711 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200025711 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97514.32 | 0
5465 | SME | EMEI SETOR 3010 | Sim | Capela do Socorro | Av. Dona Belmira Marin, 3411 | Obra nova | Em andamento |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 97500 | 97500 | 7910202300011640 | CONTRATO N° 263/SPOBRAS/23 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011640 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011640 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5466 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Rua Paulo Lorenzani | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Paulo Lorenzani S/N 02181-200 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/02/2024 | 97465.01 | 97465.01 | 6058.2023/0003452-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300034522 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84683, "valPagoRestos": 97465.01, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41337", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6058202300034522, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132072, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97465.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 97465.01, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41337 | 132072 | 11823795000154 |  | 97465.01 | 0
5467 | SUBIP | Serv. Manut. Para Requalificaçãodo Piso e Instalação de Equipamento de Playground na Rua Antoine Caron - Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Antoine Caron S/N 04243-200 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2022 | 21/09/2022 | 100000 | 97433.63 | 6039.2022/0001950-1 | 026/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200019501 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200019501 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5468 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Quadra Poliesportiva 2 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. General Syzeno Sarmento, 1644 - Jd Esmeralda 1644 05366-220 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 25/02/2022 | 97462.16 | 97402.47 | 6031.2021/0004684-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97402.47 | 0
5469 | SUBPR | Reforma de escadaria de pedestres | Sim | Perus | Rua Rua Noel Rosa – Distrito Anhanguera – São Paulo/SP 240 05273-130 | Manutenção | Concluída |  | 25/10/21 | 31/12/21 | 84061.24 | 97392.51 | 6049.2019/0002107-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049201900021076 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049201900021076 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97392.51 | 31562.49
5470 | SUBSA | Revitalização com Criação de Espaço Pet e Instalação de Playground | Não | Santo Amaro | Rua Manuel Pereira Guimarães S/N 04722-030 | Requalificação | Concluída |  | 18/07/2022 | 31/07/2022 | 97346.28 | 97308.63 | 6053.2022/0001830-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97308.63 | 97308.63
5471 | SUBAD | Revitalização Praça RUA DR. GUSTAVO DA VEIGA | Não | Cidade Ademar | Praça RUA DR. GUSTAVO DA VEIGA 79 04466-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-09 | 2023-03-02 | 99990.29 | 97200.44 | 6034.2022/0001176-7 | Ordem Execução 036/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200011767 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200011767 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97200.44 | 0
5472 | SME | CEMEI SETOR 8103 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Tremembé (EE Phylomena Bailão) - sem material expropriatório | Obra nova | Em andamento |  | 17/11/2023 | 16/01/2024 | 97200 | 97200 | 7910202300011712 | CONTRATO N° 262/SPOBRAS/23 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5473 | SUBVP | Forro Pvc Sub-VP | Não | Vila Prudente | Rua Do Oratório 172 03220-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 21/01/2023 | 97178.74 | 97178.74 | 6060.2022/0003070-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200030704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200030704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97178.74 | 0
5474 | SUBG | Praça Ati, Playground Rua Francisco Capará x Viela Oito | Não | Guaianases | Rua Francisco Capara S/N 08450-570 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-03 | 99996.25 | 97161.06 | 6038.2021/0002070-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97161.05 | 0
5475 | SEME | Estádio Municipal Aclimação/Estadio Municipal Jack Marin - Reparo | Não | Sé | Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação. CEP: 01534-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 97153.68 | 97153.68 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5476 | SUBPR | Requalificaçãoda praça pública | Sim | Perus | Rua Rua Antule Rosa - Distrito Perus - São Paulo/SP. 3b 05274-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 97140.47 | 97119.95 | 6049.2022/0001057-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97119.95 | 97119.95
5477 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 25 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Dois 02325-610 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 97088.1 | 97088.1 | 6010.2021/0003402-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100034020 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100034020 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96626.3 | 0
5478 | SUBIQ | Fornecimento e Instalação de Playground Modular | Não | Itaquera | Rua Parque Nair Bello Localizado Na R. Japaraná, 245 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 2022-08-11 | 97051.22 | 97051.22 | 6041.2022/0002361-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200023615 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200023615 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 97051.22 | 0
5479 | SUBIQ | Manutenção, Requalificação, Adaptação | Não | Itaquera | Rua R. Armando Baroni | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 97038.67 | 97038.67 | 6041.2023/0004536-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045360 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86110, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41349", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300045360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132145, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 97038.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 97038.67, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41349 | 132145 | 05393816000146 |  | 97038.67 | 0
5480 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Sim | Jabaquara | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 56265.7 | 96940.04 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5481 | SUBSM | Obra nova, Corrego Drenagem | Sim | São Mateus | Avenida Av. Bento Guelfi X R. Jesus de Castilho 08381-140 | Obra nova | Concluída |  | 2020-09-01 | 19/03/2021 | 96912.4 | 96912.81 | 6054.2020/0000751-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000007510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000007510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96912.4 | 0
5482 | SUBBT | Contratação de Serviços de Revitalização de Quadra Poliesportiva 3 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Elizabetha Kisberi, 246 - Conj. Promorar Raposo Tavares 246 05574-007 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 25/02/2022 | 97209.94 | 96911.32 | 6031.2021/0004685-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96911.32 | 0
5483 | SUBIQ | Revitalização de Área Pública Com A Instalação de Atis e Playgrounds | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Nicolau Campanella, Rua Francisco Garcia, Rua Bacurumbu e Rua Dr. Aiose | Manutenção | Concluída |  | 23/08/2022 | 19/09/2022 | 96905.05 | 96905.05 | 6041.2022/0001374-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200013741 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200013741 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96905.05 | 96905.05
5484 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 10 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Nerson Parreiras Gama | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5485 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 11 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Leny Firmo da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-21 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5486 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 12 | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Arnaldo Pescuma | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5487 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 13 | Não | Mooca | Praça Nair Morrone Esteves | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5488 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 14 | Não | Mooca | Praça Cantinho dos Imigrantes | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5489 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 15 | Não | Mooca | Praça Dr. Eulogio Emilio Martinez | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5490 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 16 | Não | Mooca | Largo São José do Maranhão | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 72782.66 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5491 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 47 | Não | Perus | Praça da Cultura | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5492 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 48 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Gomes Figueiredo | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5493 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 49 | Não | Mooca | Praça Xavier da Silveira | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 109480.08 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5494 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 68 | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça dos Bombeiros | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-21 | 96895.45 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5495 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 9 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Dois Corações | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 96895.45 | 96895.45 | 6012.2021/0011552-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1162745.48 | 1162745.48
5496 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Geovani da Milano - Jardim Mitsutani | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Geovani Da Milano - Jardim Mitsutani 05791-090 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2021 | 20/01/2022 | 97514.38 | 96890.87 | 6032.2021/0002204-9 | 027/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100022049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100022049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96890.87 | 0
5497 | SUBIP | Reforma com instalação de ATIs e paisagismo 4 | Não | Ipiranga | Rua Ainda 80 04224-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-12 | 2024-05-03 | 99505.3 | 96810.82 | 6039.2023/0003521-5 | 038/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300035215 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62396, "valPagoRestos": 96810.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32476", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300035215, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100253, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96810.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 96810.82, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32476 | 100253 | 34223533000154 |  | 96810.53 | 0
5498 | SUBSM | Intervenção, A.M.Publica - Constr. Salão Multiuso | Não | São Mateus | Rua Rua Julio Cesar Moreira 50 08310-160 | Ampliação | Concluída |  | 2021-10-01 | 30/12/2021 | 96804.19 | 96804.2 | 6054.2020/0002135-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000021350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000021350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96804.19 | 0
5499 | SUBIP | Reforma com instalação de ATIs e paisagismo 5 | Não | Ipiranga | Rua Orfilia 51 04158-015 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/02/2024 | 99335.07 | 96800.58 | 6039.2023/0003582-7 | 037/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300035827 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64112, "valPagoRestos": 96800.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32481", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300035827, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100264, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96800.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 96803.44, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 2.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 32481 | 100264 | 00971575000151 |  | 96800.58 | 0
5500 | SUBSA | Construção de Muro Avenida Adolfo Pinheiro X São José | Não | Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro X São José S/N 04739-000 | Ampliação | Concluída |  | 24/05/2022 | 20/06/2022 | 96783.39 | 96731.92 | 6053.2022/0000913-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200009138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200009138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96731.92 | 96731.92
5501 | SUBSA | Revitalização com Criação de Espaço Pet e Instalação de Playground | Não | Santo Amaro | Avenida João Batista Di Vitoriano S/N 04436-120 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 96.606,32 | 96576.1 | 6053.2021/0004594-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100045949 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100045949 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96576.1 | 0
5502 | SUBSA | Reforma do Telhado da Administração do Parque Chapinhas | Não | Santo Amaro | Rua Mantis S/N 04664-110 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 20/01/2022 | 96595.83 | 96552.6 | 6053.2021/0005619-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056193 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056193 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96552.6 | 0
5503 | SUBFO | Revitalização de Área Municipal de Lazer 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua da Graça S/N - | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 96584.24 | 96495.71 | 6037.2021/0002501-0 | N° Contrato 11/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$78.074,06 | Ok | 6037202100025010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100025010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78074.06 | 78074.06
5504 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Des. Silvio Barbosa | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Des. Silvio Barbosa Entre 79 e 172 08130-320 | Manutenção | Concluída |  | 23/10/2023 | 22/12/2023 | 96413.28 | 96413.28 | 6040.2023/0001810-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018103 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61884, "valPagoRestos": 96361.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31344", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018103, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97575, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96361.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 96413.28, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 51.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31344 | 97575 | 02811333000126 |  | 96361.77 | 0
5505 | SUBJA | Viela na R. Marco Palmezzano | Sim | Jabaquara | Viela Marco Palmezzano alt 372 04337-160 | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-05 | 26/05/2022 | 99723.58 | 96349.23 | 6042.2022/0000535-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200005353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200005353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96349.23 | 96349.23
5506 | SUBCS | Revitalização de praça, Rua Vilar Torpim | Sim | Capela do Socorro | Rua Torpin | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | R$ 100.000,00 | 96326.5 | 6057.2023/0002180-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300021808 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46804, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 96326.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22822", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300021808, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74212, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 96326.5, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96326.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 96964.72, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 638.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 96326.5 | 22822 | 74212 | 46896635000110 |  | 96326.5 | 96326.5
5507 | SME | EMEI SETOR 6101 | Sim | Perus | Ilha da Vitória | Obra nova | Em andamento |  | 21/02/2024 | 21/04/2024 | 96313.74 | 96313.74 | 7910202300013944 | CONTRATO N° 040/SPOBRAS/24 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013944 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013944 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5508 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Praça Nirvana | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Nirvana - 02123-030 | Obra nova | Concluída |  | 15/12/2022 | 13/02/2023 | 98308.61 | 96270.27 | 6010.2022/0003434-0 | Nº do Contrato 006/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202200034340 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202200034340 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 96210.27 | 0
5509 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Lisse, nº 12 | Não | Campo Limpo | viela Viela Na Rua Lisse, Nº 12 12 05798-250 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 96236.45 | 96236.45 | 6032.2023/0003097-5 | TC Nº 049/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300030975 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39189", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300030975, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122978, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96236.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 96236.45, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39189 | 122978 | 11823795000154 |  | 96236.45 | 0
5510 | SUBMP | Revitalização de Praça 6 | Não | São Miguel Paulista | Rua Caucásica S/N 03813-240 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/03/2024 | 96129.73 | 96129.74 | 6055.2023/0003184-5 | Nº do Contrato 065/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031845 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85773, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39206", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031845, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123021, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96129.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 96129.73, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39206 | 123021 | 02811333000126 |  | 96129.73 | 0
5511 | SUBIP | Reforma de Passeio | Sim | Ipiranga | Rua Colombo Florence S/N 04257-045 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/03/2024 | 98521.11 | 96127.91 | 6039.2023/0003597-5 | 039/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300035975 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62739, "valPagoRestos": 96127.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33473", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300035975, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104234, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 96127.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07761443000144", "valTotalEmpenhado": 96127.91, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33473 | 104234 | 07761443000144 |  | 96127.91 | 0
5512 | SUBSE | Construção de Muro de fechamento parcial do imóvel localizado na Rua General Couto de Magalhães esquina com a Rua dos protestantes | Não | Sé | Imóvel Público Rua General Couto de Magalhães 01212030 | Requalificação | Em andamento | Ordem de início 02/05/2024 e términop em 01/06/2024 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 95999.98 | 95999.98 | 6056.2024/0002682-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202400026822 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202400026822 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 95999.98 | 95999.98 | 0
5513 | SUBMB | Revitalização de Escadaria, Rua Charles Rague | Não | M'Boi Mirim | Rua Charles Rague 74 04965-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 98747 | 95994.42 | 6045.2021/0002230-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100022309 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100022309 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5514 | SUBSM | Intervenção, A. M. Constr. Salão Multiuso | Não | São Mateus | Avenida Av. Ragueb Chohfi, 4003 08380-330 | Ampliação | Concluída |  | 2021-10-01 | 30/12/2021 | 95933.16 | 95933.17 | 6054.2020/0002134-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000021342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000021342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 95933.16 | 0
5515 | SME | EMEI DOM PEDRO I | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2021 | 27/04/2022 | 95875.66 | 95875.66 | 6016202100757874 | Com Termo de Recebimento Definitivo | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100757874 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100757874 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91969.82 | 0
5516 | SUBIP | Reforma com instalação de ATIs e paisagismo 1 | Não | Ipiranga | Rua Willian Kent S/N 04173-040 | Requalificação | Em andamento |  | 2024-05-02 | 2024-04-05 | 98791.74 | 95786.46 | 6039.20230003595-9 | 001/SUB-IP/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300035959 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62787, "valPagoRestos": 52552.43, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41769", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300035959, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134620, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 95786.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67020198000146", "valTotalEmpenhado": 95786.46, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DELIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41769 | 134620 | 67020198000146 |  | 95786.46 | 0
5517 | SUBIP | Reforma com instalação de ATIs e paisagismo 3 | Não | Ipiranga | Rua Oliveira Melo 1044 04271-001 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-12 | 2024-05-03 | 96946.51 | 95724.3 | 6039.2023/0003388-3 | 040/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300033883 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64182, "valPagoRestos": 95724.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300033883, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104968, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 95724.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 95749.73, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 25.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33757 | 104968 | 34223533000154 |  | 95724.3 | 0
5518 | SUBG | Revitalização Praça Maria Vitalina de Morais - Rua Castelo de Leça | Não | Guaianases | Praça Maria Vitalina de Morais S/N 08460-155 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 14/02/2022 | 99847.4 | 95659.46 | 6038.2021/0002021-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 95659.45 | 95659.45
5519 | SMC | Tratamento de superfícies visando obtenção de AVCB - Centro Cultural Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Avenida João Dias, 822 - 04724001 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 53948.6 | 95641.3711 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
5520 | SME | CEU BUTANTÃ | Sim | Butantã |  | Requalificação | Em andamento |  | 28/09/2022 | 06/11/2022 | 95350.44 | 95350.44 | 7910202200006164 | 23/09 - Publicação Extrato TC 030/SPOBRAS/2022 / Prazo: 90 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empresa não atendeu o prazo estipulado não entregando os produtos necessários para finalização do contrato | Ok | 7910202200006164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5521 | SUBAD | Reforma Viela 4 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Ítalo Campanini 58 04476-200 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 97656.09 | 95209.53 | 6034.2021/0001379-2 | Ordem Execução 009/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100013792 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100013792 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 95146.17 | 0
5522 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Limpeza geral/Demolição e reparo de alguns pontos da escadaria/Novo corrimão/Impermeabilizante na lateral/Novo corrimão/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Gervásio Leite Rebelo, Altura do Número 352 352 02675-050 | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2022 | 24/02/2023 | 95193.49 | 95193.49 | 6033.2022/0002095-7 | 035/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020957 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020957 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 95024.49 | 0
5523 | SUBIP | Adequação da Praça situada à Rua Jaguari, altura do nº 20 com Instalação de Aparelhos para ATI (Academia da Terceira Idade). | Não | Ipiranga | Rua Jaguari 20 04137-080 | Requalificação | Concluída |  | 25/08/2021 | 23/09/2021 | 96039.6 | 95079.37 | 6039.2021/0001553-9 | 014/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 95079.37 | 95079.37
5524 | SUBIQ | Manutenção e Revitalização 2 | Não | Itaquera | Praça Praça Irani Ferreira da Silva - Av. Caititu, S/N.º | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 95000 | 95000 | 6041.2023/0004595-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045955 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79583, "valPagoRestos": 94980.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39433", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300045955, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123497, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 95000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 95000, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39433 | 123497 | 27936684000194 |  | 95000 | 0
5525 | SUBST | Implantação de Parcão Praça Reinaldo Proetti | Não | Santana/Tucuruvi | Praça Praça Reinaldo Proetti S/N 02405-008 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-11-02 | 94998.41 | 94998.41 | 6052.2021/0004185-9 | Contrato 22/SUB-ST/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100041859 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100041859 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94998.41 | 0
5526 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 25 | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Pedro Luis Matavelli | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 95640.38 | 94989.7 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200111796 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111796 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499945.77 | 499945.77
5527 | SUBAD | Reforma Viela R. Pastor Antînio Ernesto de Oliveira | Não | Cidade Ademar | Viela R. Pastor Antînio Ernesto de Oliveira 153 04467-260 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 2022-10-06 | 96751.48 | 94987.14 | 6034.2022/0000428-0 | Ordem Execução 002/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94987.18 | 94987.18
5528 | SUBFO | revitalização da Praça com implantação de Brinquedo Ecológico, passreio e fechamento com gradil de ferro perfilado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Alexandre Silva Joaquim Goncalves Rocha s/n s/n 02859-010 02859-030 | Manutenção | Concluída |  | 13/01/2024 | 2024-12-03 | 98329.67 | 94899.57 | 6037.2023/0003675-0 | Ordem de Início Nº 002/SUB-FB/CPO/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300036750 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85987, "valPagoRestos": 94899.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Luna", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41326", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300036750, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131965, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7027", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 94899.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15031544000198", "valTotalEmpenhado": 94899.57, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MMV CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41326 | 131965 | 15031544000198 |  | 94899.57 | 0
5529 | SMADS | Obras de manutenção Perus | Não | Perus | Rua Pe. Manuel Campello, 40 - 05206-020 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 26/SIURB/2022 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 94453.72 | 94453.72 | 6024.2023/0002264-2 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300022642 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 32200, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13781", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022642, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50487, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 94453.72, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 94453.72, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 32200, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 94453.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13781", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022642, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50500, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 94453.72, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 94453.72, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 94453.72, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}] | 94453.72 | 13781 | 50500; 50487 | 57646374000104 |  | 94453.72 | 94453.72
5530 | SUBAD | Reforma Viela Est.do Alvarenga | Não | Cidade Ademar | Viela Viela Xurupita I, localizada na Est.do Alvarenga 5941 04467-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 18/3/2024 | 96969.42 | 94220.05 | 6034.2023/0001683-3 | Ordem Execução 035/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016833 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66332, "valPagoRestos": 94034.9, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35638", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016833, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113036, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 94220.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 94220.05, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35638 | 113036 | 30244352000153 |  | 94220.05 | 0
5531 | SUBMP | Instalação de playground e ATI's em praça | Não | São Miguel Paulista | Rua José Bargas x Avenida Mimo de Vênus S/N 08061-245 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-12 | 13/01/2023 | 94174.52 | 94174.51 | 6055.2022/0003306-4 | Nº do Contrato 021/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200033064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200033064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94174.52 | 0
5532 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 26 | Não | M'Boi Mirim | Praças das Variações Musicais | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 96162.87 | 94041.34 | 6012.2022/0010118-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado total coletado via SOF. | Ok | 6012202200101189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200101189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94041.34 | 94041.34
5533 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 34 | Não | Campo Limpo | Praças dos Cachorros | Requalificação | Paralisada |  | 2022-10-01 | - | 112295.76 | 94041.34 | 6012.2022/0010118-9 | Obra suspensa | 1. Sim | 1. Sim | Obra suspensa. | Ok | 6012202200101189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200101189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94041.34 | 94041.34
5534 | SUBIQ | Reforma, Melhorias e Adaptaçao em Viela Municipal Sem Denominação | Sim | Itaquera | Rua Final da R. Mariano Moro, Entre os Nºs 10 e 15 | Manutenção | Concluída |  | 17/11/2022 | 29/12/2022 | 94019.04 | 94019.04 | 6041.2022/0002933-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200029338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200029338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 94019.04 | 0
5535 | SUBFO | revitalização de praça tangurupara e reforma de escadão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Viela Rodolfo Pereira Lima 4 s/n s/n 02854-000 | Manutenção | Concluída |  | 27/11/2023 | 26/01/2024 | 98252.19 | 93987.5 | 6037.2023/0001684-8 | Ordem de Início Nº 026/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300016848 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64825, "valPagoRestos": 93987.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34427", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300016848, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 93987.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 93987.5, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34427 | 106775 | 08097160000102 |  | 93987.5 | 0
5536 | SUBSP | Pavimentação rígida e serviços complementares, na viela localizada na Rua Batista Fergusio, altura do n° 740. Convite nº 10/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Batista Fergusio Altura do nº 740 03978-180 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 93858.33 | 93858.33 | 6061202300037790 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300037790 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82157, "valPagoRestos": 79021.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40457", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300037790, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125521, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 79021.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 93858.33, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 14837.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40457 | 125521 | 22637232000198 |  | 79021.11 | 0
5537 | SUBIP | Serv. Manutenção e Instalação de ATI'S, Brinquedos, Pet Play e Adequação de Passeio na Praça Oscar Pereira Saracura - Sacomã | Não | Ipiranga | Praça Oscar Pereira Saracura S/N 04190-040 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 97256.71 | 93833.06 | 6039.2022/0001771-1 | 034/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017711 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017711 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93833.06 | 0
5538 | SUBPJ | Adequação de Escadaria com Instalação de Corrimão 3 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua M.ª Julieta Drummond de Andrade 439 05133-130 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/2022 | 93789.4 | 93789.4 | 6051.2022/0002377-6 | 081/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93789.4 | 0
5539 | SMS | Hospital do Servidor Público Municipal | Sim | Sé | RUA CASTRO ALVES nº 60 CEP 01532-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 93774 | 93774 | 6210.2021/0005710-9 | 1.100.000,00 | 1. Sim | 1. Sim | Objeto Instalação de portas. | Ok | 6210202100057109 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6210202100057109 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93774 | 0
5540 | SMSU | Obra de Correção eletrica Academia de Formação em Segurança Urbana - Predio Givanildo da Silva | Não | Mooca | Av. Ariston Azevedo, 64 - Belenzinho - CEP: 03021-020 | Requalificação | Concluída | Em processo - emissão de Ordem de inicio 17.11.22 | 2022-11-17 | 2022-12-17 | 93490.68 | 93490.68 | 6029.202200100088 | Processo 6029.2022/0010008-8 - Readequação da ligação elétrica do Predio Givanildo da silva | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202200100088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202200100088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93490.68 | 0
5541 | SMSU | Manutenção elétrica nas instalações da Inspetoria de São Mateus | Não | São Mateus | Praça Tanque de Zuneca nª 31 - Jd.Roseli | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-22 | 2022-02-10 | 93471.98 | 93471.98 | 6029202100132905 | Processo 6029.2021/0013290-5. Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN Engenheiro Wladimir Antonoff RF:881.452.0 - DPO. Everton Levy de Souza RF: 756.413.9 SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação instalações elétrica | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100132905 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100132905 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93471.98 | 0
5542 | SEME | CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - Manutenção | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 93297.06 | 93297.06 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100022382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100022382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5543 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação dos muros da CEI Aurindo dos Santos Freire - Rua Carvaxi | Não | Campo Limpo | Rua Rua Carvaxi 05735-040 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 93121.01 | 93121.01 | 6010.2021/0003036-0 | 010/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100030360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93055.8 | 0
5544 | SUBPJ | Adequação de area pública 17 | Não | Pirituba/Jaraguá | Equipamento Rua Celso Vieira S/N 02919-120 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 15/12/2021 | 93107.74 | 93107.74 | 6051.2021/0002601-3 | 027/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100026013 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100026013 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93107.74 | 0
5545 | SUBIP | Reforma de Escadaria e Corrimão | Não | Ipiranga | Travessa Anderson Vassouler S/N N/C | Manutenção | Concluída |  | 2024-09-01 | 2024-08-04 | 95847.23 | 93045.71 | 60392023/0003391-3 | 041/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300033913 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64140, "valPagoRestos": 82187.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33711", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300033913, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104856, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 93045.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07017567000110", "valTotalEmpenhado": 93045.71, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TGM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33711 | 104856 | 07017567000110 |  | 93045.71 | 0
5546 | SUBJA | Praça Dr. Aécio Mennucci | Não | Jabaquara | Rua Azor Silva X Av. Eng Armando de Arruda Pereira 04327-060 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 23/12/2022 | 95737.34 | 93022.9 | 6042.2022/0002007-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020077 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020077 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93022.9 | 0
5547 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela Rua João da Cruz e Souza, 297 - Jardim das Rosas | Não | Campo Limpo | Viela Viela Rua João Da Cruz E Souza, 297 - Jardim Das Rosas 05893-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 92909.54 | 92909.54 | 6032.2022/0003734-0 | TC Nº 162/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200037340 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200037340 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92909.51 | 0
5548 | SUBSP | Manutenção e Requalificaçãodos próprios municipais na Praça Padre Lauro José Masserani, através da Ata de Registro de Preços nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Praça Padre Lauro José Masserani S/N 03923-070 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-11 | 2024-04-02 | 92903.22 | 92903.22 | 6061202300024779 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300024779 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70325, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32309", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6061202300024779, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99962, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 88799.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 92903.22, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 4103.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 32309 | 99962 | 02243019000194 |  | 88799.58 | 0
5549 | SUBAD | Reforma Viela 9 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Rust 222 04476-120 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 14/01/2022 | 95451.47 | 92814.02 | 6034.2021/0001677-5 | Ordem Execução 016/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100016775 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100016775 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92814.02 | 0
5550 | SUBSM | Intervenção, Espaço Culturarl | Sim | São Mateus | Rua Rua Lima Bonfante, 40 08390-265 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2020 | 20/03/2021 | 92813.11 | 92813.12 | 6054.2020/0001333-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000013331 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000013331 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92813.11 | 0
5551 | SUBG | Rev. Travessa Maria José de Barros | Não | Guaianases | Travessa Maria Jose de Barros S/N 08440-312 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/02/2022 | 93947.87 | 92790.27 | 6038.2021/0002431-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92790.27 | 0
5552 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para reforma e manutenção corretiva do muro da Cohab Perus, | Sim | Perus | Rua Rua Alagoa Nova - Perus - São Paulo - SP S/N 052202-260 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/23 | 25/03/24 | 88325.38 | 92741.65 | 6049.2023/0001398-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013984 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84353, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39843", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013984, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124315, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 88323.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 88325.38, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 1.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84360, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39843", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013984, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124318, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4416.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 4416.27, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39843 | 124318; 124315 | 57646374000104 |  | 92739.67 | 0
5553 | SUBPR | Implantação de praça, instalação de ATI’s e playground em área pública | Sim | Perus | Rua Rua das Oliveiras – Vila Sulina – Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. S/N 05276-900 | Obra nova | Concluída |  | 13/10/22 | 2022-11-11 | 92702.42 | 92657.58 | 6049.2020/0000055-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202000000550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202000000550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92657.58 | 92657.58
5554 | SUBPR | Requalificaçãode praça 3 | Sim | Perus | Rua Rua Arthur de Azevedo - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. 55 05281-160 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/22 | 92846.44 | 92650.23 | 6049.2022/0001055-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92650.23 | 0
5555 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Travessa do Fósforo - Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Travessa Travessa Do Fósforo - Parque Fernanda 05890-410 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/10/2022 | 92469.43 | 92469.43 | 6032.2022/0001870-1 | 059/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200018701 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200018701 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92296.53 | 0
5556 | SUBIT | Revitalização de Praça, Rua Beira Rio | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Beira Rio Frente ao 108 08130-005 | Requalificação | Concluída |  | 19/07/2021 | 20/08/2021 | 92427.28 | 92427.28 | 6040.2021/0001601-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202100016018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202100016018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 46141.76 | 46141.76
5557 | SUBFO | Revitalização da Praça Marielle Franco com Implantação de Playground e Deck | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Padre Achiles Silvestre 45 07700-000 | Obra nova | Concluída |  | 29/11/2022 | 28/01/2023 | 95565.61 | 92289.01 | 6037.2022/0002435-0 | N° Contrato 29/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200024350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200024350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92289.01 | 0
5558 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de revitalização de escadaria - Rua Tomás Nabuco | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Tomás Nabuco 61 02813-010 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 92241.25 | 92241.25 | 6051.2023/0003756-6 | 068/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037566 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67324, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38836", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300037566, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121615, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 92241.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 92241.25, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38836 | 121615 | 33881548000147 |  | 92241.25 | 0
5559 | SUBCV | Cobertura, rampa e corrimão/Remoção e demolição da estrutura antiga e construção da nova/Instalação calha e rufo/Reboco/Concretagem/Corrimão/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rampa e corrimão da UBS R. Coronel Walfrido de Carvalho, 14 14 02472-180 | Requalificação | Concluída |  | 19/05/2152 | 2023-04-12 | 92182.76 | 92177.1 | 6033.2022/0002704-8 | 051/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200027048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200027048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92177.1 | 40654.96
5560 | SUBCV | Revitalização de canteiro/Passeio de concreto/Mesas e bancos/Construção de nova escadaria/Instalação e pintura de corrimão/ATIs e mobiliários/Paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Avenida Inajar X Rua Cleusa Milochi, Altura do Número 194 194 02762-070 | Manutenção | Concluída |  | 2022-09-12 | 16/03/2023 | 92265.36 | 92043 | 6033.2022/0001409-4 | 021/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200014094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200014094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 92043 | 0
5561 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Leopoldino José de Camargo, 352 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Leopoldino José De Camargo, 352 352 05778-240 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 92002.94 | 92002.94 | 6032.2022/0002472-8 | 076/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024728 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024728 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91771.94 | 67263.04
5562 | SUBPJ | Adequação de area pública 36 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Joaquim Achaval 95 05187-150 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 29/01/2022 | 91925.62 | 91925.62 | 6051.2021/0003122-0 | 050/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91925.62 | 0
5563 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Remoção argamassa/Reparo de rachaduras/Novos corrimões/Impermeabilizante/Pintura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Dos Patis, Altura do Número 400 400 02613-000 | Manutenção | Concluída |  | 19/10/2022 | 28/12/2022 | 91034.19 | 91911.9 | 6033.2022/0002065-5 | 046/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200020655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90911.9 | 90911.9
5564 | SUBPJ | Adequação de area pública 38 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Pablo Podestá 10 05187-430 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 91623.63 | 91623.63 | 6051.2021/0003163-0 | 053/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5565 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua das Perobeiras, alt. Nº 1038 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Das Perobeiras, Alt. Nº 1038 1038 05879-470 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-12 | 2023-04-02 | 91528.31 | 91528.31 | 6032.2022/0002836-7 | TC Nº 121/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028367 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028367 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91528.31 | 0
5566 | SUBEM | Revitalização de praça com passeio de concreto, piso e instalação de ATI | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Francisco Arantes - R.Lauro Azevedo Oliveira X R.José Francisco da Cunha | Manutenção | Em andamento |  | 2022-12-08 | 2022-11-09 | 95000.04 | 91523.03 | 6036.2022/0000428-1 | Contrato nº 020/SUB-EM/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004281 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004281 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91523.03 | 91523.03
5567 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 23 | Não | São Miguel Paulista | Praça Guanambi | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 92086.76 | 91490.07 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200111796 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111796 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499945.77 | 499945.77
5568 | SUBPJ | Adequação de area pública 28 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Carlos Ebolu 150 05183-290 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2021 | 21/01/2022 | 91204.45 | 91204.45 | 6051.2021/0002808-3 | 035/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100028083 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100028083 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 81236.81 | 0
5569 | SUBG | Revitalização Travessa do Assobiador | Não | Guaianases | Travessa Assobiador S/N 08450-240 | Requalificação | Concluída |  | 17/11/2021 | 15/02/2022 | 99939.73 | 91178.86 | 6038.2021/0002064-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020642 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020642 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91178.86 | 0
5570 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Luiza Toddi x Rua Antonio Nunes de Azevedo | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Luiza Toddi X Rua Antonio Nunes De Azevedo 05891-170 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-08 | 2022-02-05 | 91161.05 | 91161.05 | 6032.2021/0002720-2 | 079/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027202 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027202 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91123.78 | 0
5571 | SUBEM | Revitalização de escadaria de praça com instalação de corrimão, execução de guarda corpo e mureta de arrimo | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Raimundo Ramos | Manutenção | Em andamento |  | 2022-05-08 | 2022-04-09 | 99.999,95 | 91100.77 | 6036.2022/0001121-0 | Contrato nº 007/SUB-EM/CPO/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200011210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200011210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 91100.77 | 91100.77
5572 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Leopoldino José de Camargo, 151 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Leopoldino José De Camargo, 151 151 05778-240 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 90954.32 | 90954.32 | 6032.2022/0002471-0 | 075/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024710 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024710 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90654.4 | 61465.11
5573 | SUBSP | Manut, Reparação e Adaptação Serv de manutenção e Requalificaçãodos próprios municipais - Pç João Garcia Gimenez ( Av: João Rodrigues Ruiz x Rua: Manuel João da Silva), SUB-SB - ATA 29/SIURB/22 | Não | Sapopemba | Praça João Garcia Gimenez S/N 03975-160 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/11/2023 | 140331.26 | 90881.81 | 6061202300015621 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300015621 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39660, "valPagoRestos": 163161.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015621, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80987, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 163161.17, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 163161.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 163161.17, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39702, "valPagoRestos": 90881.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24591", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300015621, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81139, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 90881.81, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 90881.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 140331.26, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 49449.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 254042.98 | 24591 | 81139; 80987 | 02243019000194 |  | 254042.98 | 254042.98
5574 | SUBAD | Revitalização Praça Luis Capriglione | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Luis Capriglione 04462-120 | Requalificação | Concluída |  | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 94563.25 | 90881.74 | 6034.2022/0002355-2 | Ordem Execução 126/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200023552 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200023552 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90881.74 | 0
5575 | SUBSM | Intervenção, Escadaria, Via Publica, Requalif. Escadaria | Não | São Mateus | Rua Rua Cruz Gomes X Trav. Baptista Fazzini 08395-260 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 26/01/2022 | 90868.42 | 90868.43 | 6054.2021/0002335-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100023355 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100023355 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90868.42 | 0
5576 | SUBPR | Requalificaçãoda praça pública | Sim | Perus | Rua Rua Grauben do Monte Lima x Rua Alagoa Nova - Distrito Perus - São Paulo/SP. S/N 05202-270 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/12/22 | 90895.83 | 90816.17 | 6049.2021/0001476-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100014766 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100014766 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90816.17 | 0
5577 | SUBPJ | Adequação de area pública 14 | Não | Pirituba/Jaraguá | Equipamento R. Santo Antonio do Amparo 140 02955-010 | Manutenção | Concluída |  | 17/08/2021 | 15/10/2021 | 90802.31 | 90802.31 | 6051.2020/0002903-7 | 006/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202000029037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202000029037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90802.31 | 90802.31
5578 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Profº Felício Cintra do Prado | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Profº Felício Cintra do Prado 126 04406-100 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 20/09/2022 | 93990.7 | 90633.32 | 6034.2022/0001246-1 | Ordem Execução 031/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012461 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012461 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90633.32 | 90633.32
5579 | SMS | Hospital Municipal Benedicto Montenegro | Sim | Sapopemba | RUA ANTONIO LAZARO nº 226 CEP 03921-080 | Requalificação | Concluída |  | 1905-07-14 | 1905-07-15 | 181128.6 | 90564.3 | 6110.2021/0012097-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6110202100120974 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 38413, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 90564.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37022", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6110202100120974, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52844, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 90564.3, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 90564.3, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "17792041000160", "valTotalEmpenhado": 90564.3, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 90564.3 | 37022 | 52844 | 17792041000160 |  | 90564.3 | 90564.3
5580 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 27 | Não | Ipiranga | Praça Candida Rosa Grotto | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 103977.74 | 90545.5 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85. | Ok | 6012202200111435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 395362.85 | 322234.91
5581 | SUBPJ | Adequação de area pública 35 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua 21 de Agosto 166 05185-350 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 90403.81 | 90403.81 | 6051.2021/0003120-3 | 055/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031203 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031203 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90139.77 | 0
5582 | SMS | Rede Hora Certa Capela do Socorro | Sim | Capela do Socorro | RUA CASSIO DE CAMPOS NOGUEIRA nº 2031 CEP 04829-310 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 90380 | 6018.2021/0095998-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100959982 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100959982 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5583 | SUBSM | Intervenção, Quadra de Esporte, Reforma | Não | São Mateus | Rua Rua Alvaro do Prado 08311-060 | Manutenção | Concluída |  | 25/07/2022 | 22/10/2022 | 90320.74 | 90320.75 | 6054.2021/0002116-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100021166 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100021166 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90320.74 | 90320.74
5584 | SUBEM | Revitalização | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Reverendo Mattathias Gomes dos Santos | Manutenção | Em andamento |  | 14/09/2023 | 2023-11-10 | 92347.68 | 90270.29 | 6036.2023/0001150-6 | Contrato nº 008/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300011506 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48979, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 90270.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26168", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300011506, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83140, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 90270.29, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 90270.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 90288.32, "datEmpenho": "28/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 18.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 90270.29 | 26168 | 83140 | 34223533000154 |  | 90270.29 | 90270.29
5585 | SUBAF | Revitalização, pintura de quadra, instalaçao de playground, Rua Adelino Francisco Pedras | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Adelino Francisco Pedras 500 03472-030 | Requalificação | Concluída |  | 26/10/2022 | 24/11/2022 | 93040.65 | 90061.8 | 6030.2022/0003458-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200034587 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200034587 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 90061.8 | 90061.8
5586 | SUBSE | Requalificaçãodo Largo Nossa Senhora da Conceição | Não | Sé | Largo Nossa Senhora da Conceição 01528060 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 29/12/2021. Suspenção da Obra em 01/01/2022. Ordem de Reinício em 21/03/2022 e término 15/06/2022 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 89937.59 | 89937.59 | 6056.2021/0002340-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100023402 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6056202100023402 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 89937.59 | 89098.84
5587 | SUBAD | Pintura SUB-AD | Não | Cidade Ademar | SUB-AD SUB-AD 04657-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/23 | 15/03/2024 | 113992.55 | 89899.99 | 6034.2023/0002516-6 | Termo Contrato Nº 045/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300025166 | Ok | 2999 | [{"numReserva": 82466, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38514", "codItemDespesa": "07 ", "codProcesso": 6034202300025166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120888, "codProjetoAtividade": "2999", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49617647000156", "valTotalEmpenhado": 89899.99, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 89899.99, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "49617647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos", "codGrupo": 3}] | 0 | 38514 | 120888 | 49617647000156 | 89552.65 | 89552.65 | 89552.65
5588 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Luiz Gonzaga Freire | Não | Campo Limpo | Rua Rua Luiz Gonzaga Freire 05794-330 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 89881.4 | 89881.4 | 6010.2021/0003040-8 | 073/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100030408 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030408 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 89860.97 | 0
5589 | SUBIP | Reforma com instalação de ATIs e paisagismo 2 | Não | Ipiranga | Rua Padre Marcheti 423 04266-000 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 25/01/2024 | 90563.83 | 89808.64 | 6039.2023/0003389-1 | 043/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300033891 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69220, "valPagoRestos": 89807.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34437", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300033891, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106793, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 89808.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 89808.64, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34437 | 106793 | 03069088000196 |  | 89808.64 | 0
5590 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 22 | Não | Capela do Socorro | Praça Israel -(Av. Paschoal da Rocha Falcão) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 91301.79 | 89731.57 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200173031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200173031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330624.78 | 0
5591 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Augusto Franco, 331 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Augusto Franco, 331 331 05880-250 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 89597.69 | 89597.69 | 6010.2021/0003037-8 | 080/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100030378 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030378 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 89303.53 | 0
5592 | SEME | CE Náutico Guarapiranga - Manutenção predial | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jard, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 89548.79 | 89548.79 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5593 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 21 | Não | Penha | Praça Miguel Abrahão | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 88904.12 | 89490.3 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200111796 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111796 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499945.77 | 499945.77
5594 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Ubirajara de Medeiros | Sim | Pinheiros | Praça Praça Ubirajara de Medeiros S/N 04582-050 | Requalificação | Concluída |  | 31/10/2023 | 14/01/2024 | 92276.84 | 89476.79 | 6050.2023/0015952-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300159526 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66189, "valPagoRestos": 89031.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300159526, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102549, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 89031.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 89476.79, "datEmpenho": "25/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 445.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33009 | 102549 | 02887746000194 |  | 89031.29 | 0
5595 | SUBIQ | Manutenção e Adequação em Viela Sem Denominação em Área Municipal | Sim | Itaquera | Rua Entre A R. Canção Agalopada e R. Monsueto Campos de Meneses | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 89359.8 | 89359.8 | 6041.2022/0003683-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200036830 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200036830 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 89359.8 | 0
5596 | SUBSA | Implantação de Espaço Pet Diferenciado Rua Dr. José Bustamante | Não | Santo Amaro | Rua Dr. José Bustamante 195 04710-090 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-09 | 2022-10-11 | 89330.96 | 89330.37 | 6053.2022/0003450-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200034507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200034507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 89330.37 | 89330.37
5597 | SUBG | Reforma e Ampliação do Viveiro | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 08420-750 | Ampliação | Concluída |  | 17/07/2023 | 14/09/2023 | 91999.19 | 89229.54 | 6038.2023/0001325-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300013259 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39765, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18308", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300013259, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62544, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34970750000108", "valTotalEmpenhado": 91999.19, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 91999.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ROTEC CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39765, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 89229.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18489", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300013259, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62778, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 89229.48, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 89229.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34970750000108", "valTotalEmpenhado": 89229.54, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ROTEC CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 89229.48 | 18308; 18489 | 62544; 62778 | 34970750000108 |  | 89229.48 | 89229.48
5598 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Agripino Domingos Costa | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Agripino Domingos Costa 116 08110-510 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 26/12/2023 | 89177.7 | 89177.7 | 6040.2023/0001805-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018057 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55800, "valPagoRestos": 89074.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27453", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018057, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86408, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 89074.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 89177.7, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 102.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27453 | 86408 | 02811333000126 |  | 89074.92 | 0
5599 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela e Iluminação na Rua Luster, 63 - Jd. Umuarama | Não | Campo Limpo | Rua Rua Luster, 63 - Jd. Umuarama 63 05783-150 | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/02/2022 | 89046.95 | 89046.95 | 6032.2021/0002798-9 | 056/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88901.26 | 0
5600 | SME | CEU UIRAPURU - Projeto | Sim | Butantã |  | Requalificação | Em andamento |  | 03/07/2023 | 15/10/2024 | 89000 | 89000 | 6016202200543680 7910202200014353 Projeto | CONTRATO N° 129/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200543680', '7910202200014353'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5601 | SMSUB | Passeio 2 | Sim | Butantã | Av. Corifeu de Azevedo Marques | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F401/ Setor 82 (VALOR - MÉDIA) Quadra F405/ Setor 82 Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093846 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40565, "valPagoRestos": 7248.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 354316.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093846, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55312, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361461.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361564.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04373329000159", "valTotalEmpenhado": 443614.11, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 82049.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 361461.79 | 16009 | 55312 | 04373329000159 |  | 361564.28 | 361461.79
5602 | SMSUB | Passeio 3 | Sim | Butantã | Rua Major Rubens Florentino Vaz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F405/ Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093846 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40565, "valPagoRestos": 7248.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 354316.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093846, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55312, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361461.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361564.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04373329000159", "valTotalEmpenhado": 443614.11, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 82049.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 361461.79 | 16009 | 55312 | 04373329000159 |  | 361564.28 | 361461.79
5603 | SMSUB | Passeio 4 | Sim | Butantã | Rua Afonso Vaz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093846 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40565, "valPagoRestos": 7248.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 354316.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093846, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55312, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361461.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361564.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04373329000159", "valTotalEmpenhado": 443614.11, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 82049.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 361461.79 | 16009 | 55312 | 04373329000159 |  | 361564.28 | 361461.79
5604 | SMSUB | Passeio 5 | Sim | Butantã | Rua Dr. Ubirajara Did Zogaíbe | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093846 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40565, "valPagoRestos": 7248.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 354316.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093846, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55312, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361461.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361564.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04373329000159", "valTotalEmpenhado": 443614.11, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 82049.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 361461.79 | 16009 | 55312 | 04373329000159 |  | 361564.28 | 361461.79
5605 | SMSUB | Passeio 6 | Sim | Butantã | Av. Caxingui | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 88722.83 | 6012.2023/0009384-6 | Quadra F442 / Setor 82 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 5 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300093846 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 40565, "valPagoRestos": 7248.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 354316.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300093846, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55312, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361461.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361564.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04373329000159", "valTotalEmpenhado": 443614.11, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 82049.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 361461.79 | 16009 | 55312 | 04373329000159 |  | 361564.28 | 361461.79
5606 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Nakadari | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Nakadari - 02137-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-11 | 2024-10-01 | 92052.97 | 88526.57 | 6058.2023/0001838-1 | Nº do Contrato 020/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300018381 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51338, "valPagoRestos": 88526.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33345", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300018381, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103920, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 88526.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 88526.57, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33345 | 103920 | 57182115000161 |  | 88526.57 | 0
5607 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça da Av. Wilhelm Fridrich Ladwig x Rua Tomás Campanella | Não | Campo Limpo | praça Praça Da Av. Wilhelm Fridrich Ladwig X Rua Tomás Campanella 05866-170 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 89989.8 | 88513.39 | 6032.2023/0003404-0 | TC Nº 061/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300034040 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87036, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41246", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300034040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130975, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 88513.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26850723000173", "valTotalEmpenhado": 88513.39, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGEGOMES ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41246 | 130975 | 26850723000173 |  | 88513.39 | 0
5608 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 1 | Sim | Sé | Rua Cel. Xavier de Toledo (da Praça Ramos de Azevedo até a Rua Conselheiro Crispiniano) | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-28 | 2022-08-01 | 71454.71 | 88381.27 | 6012.2021/0017310-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100173102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100173102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88381.27 | 0
5609 | SUBAD | Reforma Viela Rua Defino Facchina | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Defino Facchina 802 04409-080 | Requalificação | Concluída |  | 13/05/2022 | 30/06/2022 | 90328.29 | 88350.4 | 6034.2022/0000475-2 | Ordem Execução 005/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200004752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200004752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88350.4 | 88350.4
5610 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 9 | Não | Vila Mariana | Praça Manouk Koumerian 692-716 08555-310 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2021 | 28/01/2022 | 88311.37 | 88299.1 | 6059.2021/0008670-2 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100086702 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100086702 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88299.1 | 0
5611 | SEME | CE Vila Manchester - CEE Vicente Ítalo Feóla - Adaptações | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 30/04/2022 | 88297.85 | 88297.85 | 6019.2022/0002271-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200022716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200022716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5612 | SUBPJ | Adequação de area pública 15 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Com. Gabriel Cotti 135 02919-110 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 88234.15 | 88234.15 | 6051.2021/0001719-7 | 024/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100017197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100017197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88234.15 | 0
5613 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Professor Rodolfo de Freitas | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Professor Rodolfo de Freitas 137 04406-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-08 | 2022-03-10 | 89843.58 | 88043.29 | 6034.2022/0000618-6 | Ordem Execução 020/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200006186 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200006186 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 88043.29 | 88043.29
5614 | SIURB | Reforma da SMPED - Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal da Pessoa com deficiência | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, Nº 425 | Manutenção | Concluída | Concluído com Termo de Recebimento Definitivo em 27/07/23. | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 88000 | 88000 | 7910.2022/0000499-4 | Prazo contratual 30 dias CONCLUÍDO em 30/06/23. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200004994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200004994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5615 | SUBSA | Melhorias em Área Pública Grisa (Grupo da Terceira Idade de Santo Amaro) | Não | Santo Amaro | Rua Padre José de Anchieta 105 04724-001 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/01/2023 | 87717.39 | 87562.35 | 6053.2022/0005801-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200058015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200058015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 87562.35 | 0
5616 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 7 | Não | Butantã | Viela Rua Antonio de Bonis, Nº 315 315 05360-210 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 160066.37 | 87409.64 | 6031.2023/0004848-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048488 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88008, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41280", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048488, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131437, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 87409.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 87409.64, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41280 | 131437 | 46896635000110 | 110757.74 | 198167.38 | 38101.01
5617 | SUBMB | Viela Hamilton, Rua Hamilton X R. Hercilia Gonçalves Dos Santos | Não | M'Boi Mirim | Rua Hamilton X R. Hercilia Gonçalves Dos Santos S/N 04912-110 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2023 | 18/11/2023 | 89594.53 | 87382.49 | 6045.2023-0002236-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300022361 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51689, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 87382.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26583", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300022361, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83797, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 87382.49, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 87382.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34677135000108", "valTotalEmpenhado": 87382.49, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 87382.49 | 26583 | 83797 | 34677135000108 |  | 87382.49 | 87382.49
5618 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-05-03 (R3) Jd. Umuarama I | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-05-03 (R3) Jd. Umuarama I | Obra nova | Concluída |  | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 87222.42 | 87222.42 | 6032.2019/0001027-6 | 013/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900010276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201900010276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 87222.42 | 87222.42
5619 | SUBAD | Reforma Viela Rua do Repique, s/n, Americanópolis | Não | Cidade Ademar | Viela Rua do Repique, s/n, Americanópolis 04412-125 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 2023-06-09 | 89905.61 | 87136.25 | 6034.2023/0001087-8 | Ordem Execução 006/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010878 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39482, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 87136.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21421", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010878, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71463, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 87136.25, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 87136.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 87685.9, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 549.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 87136.25 | 21421 | 71463 | 41576001000166 |  | 87136.25 | 87136.25
5620 | SUBCV | Revitalização de escadaria/Demolição e construção de escada/Corrimão /Pintura espelhos | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Viela R. Dr. Araújo Castro, Altura do Número 280 280 02649-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-11 | 2023-05-09 | 87066.41 | 87066.41 | 6033.2022/0002071-0 | 042/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200020710 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 22871, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 21682.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27689", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202200020710, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34801, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 21682.38, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 21682.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "25002923000103", "valTotalEmpenhado": 21682.38, "datEmpenho": "03/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GFS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 21682.38 | 27689 | 34801 | 25002923000103 |  | 108748.79 | 21682.38
5621 | SEME | CE Brasilândia | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Mishihisa Murata, 120, Vila Brasilândia. CEP: 02806-160. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 43520.74 | 87041.48 | 6019.2022/0001321-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200013210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5622 | SIURB | Laboratório Freguesia do Ó | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. Itaberaba, 1377 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 110532.38 | 86981.64 | 6022.2020/0002026-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000020260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000020260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 86981.64 | 0
5623 | SEME | CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - Adaptação | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-01 | 15/02/2023 | 86814.86 | 86814.86 | 6019.2023/0000590-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005902 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005902 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5624 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Nova Olinda | Não | Santo Amaro | Praça Nova Olinda S/N 04446-020 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2021 | 22/12/2021 | 86685.9 | 86639.61 | 6053.2020/0002917-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202000029178 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202000029178 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 86639.61 | 0
5625 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 1 | Não | Butantã | Viela Rua Arnaldo da Costa Teixeira Alt. 220 X R. Domingos Rosolia 220 05567-000 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 15/02/2024 | 86588.99 | 86586.19 | 6031.2023/0003734-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037346 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63469, "valPagoRestos": 86586.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33567", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037346, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104421, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 86586.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 86588.99, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 2.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33567 | 104421 | 30244352000153 |  | 86586.19 | 0
5626 | SUBJA | Praça Dácio Pires Correa | Não | Jabaquara | Rua Gal. Manuel Vargas X Rua dos Comerciários 04320-020 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 20/01/2023 | 869063.07 | 86374.72 | 6042.2022/0002008-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020085 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020085 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 86374.72 | 0
5627 | SUBAD | Reforma Viela Rua dos Tropeiros, S/N | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Tropeiros, S/N 04463-070 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 29/2/2024 | 88455.33 | 86341.88 | 6034.2023/0001691-4 | Ordem Execução 041/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016914 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66316, "valPagoRestos": 86141.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36545", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016914, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116063, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 86341.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 86341.88, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36545 | 116063 | 00971575000151 |  | 86341.88 | 0
5628 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Mascarinos, 106 - Capão Redondo | Não | Campo Limpo | Rua Rua Mascarinos, 106 - Capão Redondo 106 05868-830 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2022 | 18/02/2023 | 86259.88 | 86259.88 | 6032.2022/0003135-0 | TC Nº 124/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200031350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200031350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 86259.88 | 0
5629 | SIURB | Córrego Rio Verde - Parque Linear do Rio Verde (contenção de margens) | Não | Itaquera | Parque Linear do Rio Verde | Ampliação | Concluída | Projetos concluídos. Atualizando orçamento para início do processo licitatório. | 2021-09-01 | 2022-02-27 | 86183.31 | 86144.87 | 6027.2017/0000475-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6027201700004755 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6027201700004755 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 86144.87 | 26020.01
5630 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de escadaria na Rua Maria Clara da Silva Sant'Anna, 289 | Não | Campo Limpo | Rua Escadaria Na Rua Maria Clara Da Silva Sant'Anna, 289 289 05857-380 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 85986.96 | 85986.96 | 6032.2023/0001897-5 | TC Nº 026/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300018975 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73686, "valPagoRestos": 85814.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34424", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300018975, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106768, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 85986.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 85986.96, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34424 | 106768 | 11823795000154 |  | 85986.96 | 0
5631 | SUBPR | Requalificaçãode praça 2 | Sim | Perus | Rua Rua da Mina x Rua Violeta Silvestre – Recanto dos Humildes - Distrito Perus - São Paulo/SP. S/N 05209-290 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/22 | 86079.26 | 85985.27 | 6049.2022/0001070-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010703 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010703 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 85985.27 | 46609.79
5632 | SUBVM | Implatação de equipamentos em espaço público | Não | Vila Mariana | Praça Professor Astrogilda de Abreu Sevilha S/N 04518-030 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2022 | 15/01/2023 | 85736.28 | 85731.36 | 6059.2022/0011389-2 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200113892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200113892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 85731.36 | 0
5633 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 19 | Não | Penha | Praça General Azevedo Costa | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 85730.34 | 85540.7 | 6012.2022/0011179-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200111796 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111796 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 499945.77 | 499945.77
5634 | SUBMP | Revitalização playground CEI Helena Pereira de Moraes | Não | São Miguel Paulista | Rua Carlo Maratti 61 08090-460 | Manutenção | Concluída |  | 2021-07-12 | 31/12/2021 | 96484.24 | 85534.94 | 6055.2021/0002579-5 | Nº do Contrato 030/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100025795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100025795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 83534.94 | 0
5635 | SUBFO | Revitalização de Áreas Verdes e de Lazer | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida x Rua Praça Manuel Moreira x Nicola Adam Jalde Domingues da Silva (Rua Eduardo Vieira de Melo x Rua Gustavo Levy) S/N S/N 02842-210 02873-520 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-12 | 89692.26 | 85506.49 | 6037.2022/0001855-5 | N° Contrato 19/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200018555 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200018555 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 85506.49 | 85506.49
5636 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de iluminação em vielas da Rua Alexandre Benning - Morro da Lua | Não | Campo Limpo | Viela Vielas Da Rua Alexandre Benning - Morro Da Lua 05736-040 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 84969.14 | 84969.14 | 6032.2021/0003258-3 | 041/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032583 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032583 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 84969.14 | 0
5637 | SUBMP | Construção de vestiário em quadra | Não | São Miguel Paulista | Rua Guatucupá x Rua Guaracapá S/N 08010-400 | Obra nova | Concluída |  | 2022-04-08 | 30/09/2022 | 95539.46 | 84862.82 | 6055.2022/0001371-3 | Nº do Contrato 006/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200013713 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200013713 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 84862.82 | 41391.41
5638 | SUBSM | Intervenção, Praça Manoel V. Sandes | Não | São Mateus | Rua Luiz Vicente Prado | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2020 | 29/01/2021 | R$ 84.726,67 | 84726.68 | 6054.2020/0001676-4 | 31/SUB-SM/2020 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000016764 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000016764 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 84726.67 | 0
5639 | SUBIP | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA PASSEIO, ATIs, BANCOS, MESA DE JOGOS E PLAYGROUND | Sim | Ipiranga | Rua Angélica Kauffmann 158 04294-100 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-08 | 2023-10-09 | 87177.41 | 84705.67 | 6039.2023.0002119-2 | 023/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300021192 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42289, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 84705.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21127", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300021192, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70815, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 84705.67, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 84705.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07017567000110", "valTotalEmpenhado": 84705.67, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TGM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 84705.67 | 21127 | 70815 | 07017567000110 |  | 84705.67 | 84705.67
5640 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Gabriel Fauré | Sim | M'Boi Mirim | Rua Gabriel Fauré, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 67044.53 | 84669.89 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5641 | SUBIT | Reforma de Praça, Travessa Augusto José De Jesus | Não | Itaim Paulista | Praça Travessa Augusto José De Jesus Entre 16b e 54 08122-145 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 22/01/2024 | 84461.18 | 84461.18 | 6040.2023/0001865-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018650 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59793, "valPagoRestos": 84427.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34170", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105798, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 84427.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 84461.18, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 33.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34170 | 105798 | 02811333000126 |  | 84427.98 | 0
5642 | SUBIP | Implantação de Jardim de Chuva Cachorródromo (Pet Play) - Av. Santa Emilia x R. Francisco Bautista - Sacomã | Não | Ipiranga | Rua Santa Emilia x Francisco Bautista S/N 04183-000 | Obra nova | Concluída |  | 17/10/2022 | 16/11/2022 | 86170.72 | 84311.38 | 6039.2022/0001772-0 | 053/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017720 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017720 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 84311.38 | 0
5643 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Domenico Puligo x Manuel José Vaz | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Domenico Puligo x Manuel José Vaz 08141-060 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-07 | 22/08/2023 | 83916.86 | 83716.86 | 6040.2023/0000751-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300007519 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 37127, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 81003.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18281", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300007519, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62552, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 81003.35, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 81003.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 83716.86, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 2713.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 81003.35 | 18281 | 62552 | 02811333000126 |  | 81003.35 | 81003.35
5644 | SUBSA | Revitalização do Passeio Rua Amador Bueno | Não | Santo Amaro | Rua Amador Bueno 33/37 04752-005 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-10 | 2023-09-11 | 83581.26 | 83581.26 | 6053.2023/0004136-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300041360 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65404, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 83581.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29879", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300041360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93503, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 83581.26, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 83581.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 83581.26, "datEmpenho": "01/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 83581.26 | 29879 | 93503 | 56838949000110 |  | 83581.26 | 83581.26
5645 | SUBIP | Contratação de empresa para a revitalização da Praça Martinho Macedo (frente ao Santuário Santa Edwiges) Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Sim | Ipiranga | Praça Martinho Macedo S/N 04248-130 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-11 | 2022-02-12 | 90000 | 83298.16 | 6039.2022/0002424-6 | 045/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200024246 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200024246 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 83293.16 | 0
5646 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 35 | Não | Sé | Rua Helvetia, 3 - São Paulo, Brasil | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5647 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 17 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Praça 4° Centenário (Rua Nazário Pagano, alt. 137) | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5648 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 18 | Não | Lapa | Praça Orlando Zanfelice Junior | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5649 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 19 | Não | Lapa | Praça Giovani Montagna | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5650 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 20 | Não | Lapa | Praça Dr. Luis Trevisani | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5651 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 21 | Não | Lapa | Praça Abelardo Rocas | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5652 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 22 | Não | Lapa | Praça Petrolândia | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-02 | 2022-08-04 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5653 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 23 | Não | Sé | Praça Coronel Fernando Prestes | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 74660.92 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5654 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 54 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Mariano Melgar | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5655 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 55 | Não | Lapa | Praça Dr. Milton Menezes Costa | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5656 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 56 | Não | Lapa | Praça Aureliano Leite | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5657 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 58 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Antônia Maturano Lago | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5658 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 59 | Não | Sé | Praça Júlio Prestes x Al. Cleveland x R. Helvétia | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-02 | 2022-08-03 | 112407.94 | 83082.92 | 6012.2021/0011553-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115536 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115536 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1080078.03 | 1080078.03
5659 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela entre a Rua Alexandre Bening, alt. Nº 141 e a Rua Mário Linhares, alt. Nº 681 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Alexandre Bening, Alt. Nº 141 E A Rua Mário Linhares, Alt. Nº 681 141 05736-040 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 84796.75 | 83067.85 | 6032.2023/0004038-5 | TC Nº 064/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300040385 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87413, "valPagoRestos": 82862.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41336", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300040385, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 83067.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 83067.85, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41336 | 132083 | 26684478000171 |  | 83067.85 | 0
5660 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Bernardo Correia Leitão, 148 - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Bernardo Correia Leitão, 148 - Parque Regina 148 05773-020 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 83055.85 | 83055.85 | 6032.2022/0003271-2 | TC Nº 163/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 82962.45 | 0
5661 | SUBSP | Pavimentação Rígida e Serviços Complementares na Viela Manoel Joaquim Ginjo n° 36 ao n° 313 - Jardim Sinhá - Parque Bancário | Não | Sapopemba | Viela Manoel Joaquim Ginjo S/N 03924-195 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 19/12/2023 | 82715.34 | 82715.34 | 6061202300023861 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023861 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66408, "valPagoRestos": 82181.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34153", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023861, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105762, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 82181.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 82715.34, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 533.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34153 | 105762 | 18613165000102 |  | 82181.63 | 0
5662 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Quirino dos Santos | Sim | Lapa | Rua Quirino dos Santos, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 64192.83 | 82550.34 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5663 | SUBMP | Implantação de ATI's e playground 3 | Não | São Miguel Paulista | Rua Cardon x Rua Morro Caricó S/N 08041-525 | Obra nova | Concluída |  | 2021-11-10 | 2021-08-12 | 82748.55 | 82462.8 | 6055.2021/0001538-2 | Nº do Contrato 019/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100015382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100015382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 82462.8 | 0
5664 | SUBIQ | Revitalização de Praça Sem Denominação em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Água Azul e R. Rio Mamanguape | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-08 | 31/08/2022 | 82374.68 | 82374.68 | 6041.2022/0001866-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200018662 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200018662 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 82374.68 | 82374.68
5665 | SUBPJ | Adequação de area pública 26 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Fidelis Alves Costa 97 05185-010 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2021 | 26/01/2022 | 82352.2 | 82352.2 | 6051.2021/0003248-0 | 049/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100032480 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100032480 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74438.36 | 0
5666 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Andréa Appiani, ao lado do n° 340 | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Andréa Appiani, Ao Lado Do N° 340 340 05774-200 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 82214.86 | 82214.86 | 6032.2022/0002882-0 | TC Nº 100/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 81923.24 | 0
5667 | SUBIP | Serv. Revitalização P/ Execução e Adequação de Passeio, Instalação de Aparelho de Ginástica P/ 3ª Idade, Defensa Metálica, Banco e Corrimão - Entre a Rua Dr. José Ferreira X Tv. Dança do Cavaquinho X Rua Guaratu - Cursino | Sim | Ipiranga | Rua José Ferreira X Tv. Dança do Cavaquinho X Rua Guaratu S/N 04315-030 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2022 | 20/09/2022 | 82707.28 | 82131.5 | 6039.2022/0001776-2 | 027/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017762 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017762 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 82131.5 | 82131.5
5668 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Rua Itapaiúna, 2454 - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua Rua Itapaiúna, 2454 - Vila Andrade 2454 05707-000 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 81936.43 | 81936.43 | 6032.2022/0003269-0 | TC Nº 145/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032690 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032690 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 81850.69 | 0
5669 | SUBIT | Manutenção de Praça, Rua Coqueiro Carandá | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Coqueiro Carandá 210 08161-420 | Manutenção | Concluída |  | 23/11/2023 | 23/01/2024 | 81645.58 | 81645.58 | 6040.2023/0002202-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300022020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69958, "valPagoRestos": 81621.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34714", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300022020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108535, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 81621.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 81645.58, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 23.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34714 | 108535 | 02811333000126 |  | 81621.78 | 0
5670 | SMS | UBS São Remo | Sim | Butantã | Rua Baltazar Rabelo nº 0171 CEP 05360-170 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 81570 | 6010.2019/0003307-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010201900033071 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010201900033071 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5671 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Capitão Eugênio de Macedo | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Capitão Eugênio de Macedo 55 08110-150 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2023 | 22/01/2024 | 76046.65 | 81493.91 | 6040.2023/0001074-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300010749 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66429, "valPagoRestos": 81474.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34159", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300010749, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 81474.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 81493.91, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 19.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34159 | 105775 | 02811333000126 |  | 81474.27 | 0
5672 | SME | CEU QUINTA DO SOL | Sim | Penha | Av. Luiz Imparato, 564 - Parque Cisper | Manutenção | Concluída | Concluída | 2022-12-01 | 2022-03-01 | 81150.43 | 81150.43 | 6016.2021/0099325-0 | PREGÃO 78/SME/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100993250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100993250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 81150.43 | 21167.75
5673 | SME | EMEI EDU CHAVES, AVIADOR | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Edu Chaves, 1561 e - Parque Edu Chaves | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 124187.48 | 81150.43 | 6016.2021/0003192-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100031920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100031920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 124187.48 | 0
5674 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua Sant'Ana, 512 | Não | Santo Amaro | Rua Sant'Ana 512 04676-110 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 131568.82 | 80838.38 | 6053.2023/0005846-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058467 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77342, "valPagoRestos": 80837.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36019", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058467, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114534, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 80837.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 80838.38, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36019 | 114534 | 56838949000110 | 50730.44 | 131567.96 | 0
5675 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Campanella | Sim | Itaquera | Avenida Campanella, - 08220-830 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 55455.39 | 80751.87 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5676 | SUBPR | Implantação de Praça | Sim | Perus | Rua Rua Toni Gáudio – Jardim Monte Belo, Distrito Anhanguera- Perus - São Paulo/SP 469 05266-170 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/23 | 26/02/24 | 80714.03 | 80683.15 | 6049.2023/0001541-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015413 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86373, "valPagoRestos": 80683.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40887", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015413, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127526, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 80683.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 80714.03, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 30.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40887 | 127526 | 10599775000189 |  | 80683.15 | 0
5677 | SEME | CE Juscelino Kubitscheck - Reparo | Não | Cidade Tiradentes | Rua Inácio Monteiro, 55, Jd. São Paulo- CEP: 08490-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 80532.66 | 80532.66 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5678 | SUBFO | Revitalização da Praça Jair Toledo Xavier | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua x Avenida Beranizia de Paula Oliveira x Tomáz Rabêlo e Silva S/N 02809-150 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/02/2021 | 100108.95 | 80477.55 | 6037.2021/0002140-6 | N° Contrato 07/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100021406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100021406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 80477.55 | 0
5679 | SUBPJ | Adequação de area pública 27 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Sebastião de Pina 408 05174-200 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 80299.75 | 80299.75 | 6051.2021/0002806-7 | 010/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100028067 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100028067 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 80275.24 | 0
5680 | SUBMB | Readequação de Area Publica - Viela, Rua Enrico Rossi X R. Manoel de Toledo Viela Juventude | Não | M'Boi Mirim | Rua Enrico Rossi X R. Manoel de Toledo Viela Juventude S/N 05841-2214 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/10/2022 | 81580.65 | 80281.18 | 6045.2022/0001737-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200017374 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200017374 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5681 | SUBJT | Requalificaçãoda Praça Pérola Byington | Não | Jaçanã/Tremembé | Praça Pérola Byington S/N 01318010 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 90000 | 80144.58 | 6056.2021/0012204-4 | Nº do Contrato 005/SUB-SÉ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100122044 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35354, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 74749.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37694", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202100122044, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54601, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 74749.01, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 74749.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 80144.58, "datEmpenho": "05/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 5395.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 74749.01 | 37694 | 54601 | 35193511000151 |  | 74749.01 | 74749.01
5682 | SUBSE | Requalificaçãoda Praça Pérola Byington | Não | Sé | Praça Pérola Byington 01318010 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 14/06/2023 e término 12/08/2023 | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 80144.58 | 80144.58 | 6056.2021/0012204-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202100122044 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35354, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 74749.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37694", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202100122044, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54601, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 74749.01, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 74749.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 80144.58, "datEmpenho": "05/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 5395.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 74749.01 | 37694 | 54601 | 35193511000151 |  | 74749.01 | 74749.01
5683 | SUBIT | Manutenção de Praça, Avenida Córrego Tijuco Preto | Não | Itaim Paulista | Avenida Avenida Córrego Tijuco Preto 08122-000 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 23/01/2024 | 81912.91 | 80037.12 | 6040.2023/0002689-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300026890 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85081, "valPagoRestos": 80037.02, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40539", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300026890, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125951, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 80037.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 80037.02, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85088, "valPagoRestos": 1832.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40539", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300026890, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125957, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1832.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 1875.89, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 42.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40539 | 125951; 125957 | 02811333000126 |  | 81869.94 | 0
5684 | SMS | UBS PARQUE SANTA RITA | Sim | Itaim Paulista | RUA JOSE PESSOTA nº 80 CEP 08150-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 80000 | 6010.2021/0003524-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5685 | SUBPI | Requalificaçãode espaço Público 2 | Não | Pinheiros | Rua Rua Sen. Cesar Lacerda Vergueiro Entre 415 e 393 05435-060 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2023 | 16/03/2024 | 80871.36 | 79914.8 | 6050.2023/0021735-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300217356 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83978, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41020", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300217356, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128617, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78892.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 79914.8, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 1021.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41020 | 128617 | 00971575000151 |  | 78892.95 | 0
5686 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da quadra poliesportiva da EMEF Levy Azevedo Sodré, Rua Golpazari, 10 – Jardim Vale das Virtudes | Não | Campo Limpo | Rua Rua Golpazari, 10 – Jardim Vale Das Virtudes 10 05796-020 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-09 | 2022-02-06 | 79300.48 | 79300.48 | 6032.2021/0002721-0 | 048/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 79298.97 | 0
5687 | SUBSM | Intervenção, Area Municipal - Reforma Sala | Não | São Mateus | Avenida Av. Mariana de Souza Guerra X Rua Manuel da Silveira 56 08340-220 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/201 | 2022-03-11 | 79267.11 | 79267.2 | 6054.2021/0002060-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100020607 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100020607 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 79267.11 | 0
5688 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça da Rua Joseph Bernardes - Jardim Mitsutani | Não | Campo Limpo | Praça Praça Da Rua Joseph Bernardes - Jardim Mitsutani | Requalificação | Concluída |  | 17/12/2021 | 14/02/2022 | 79095.49 | 79095.49 | 6032.2021/0002796-2 | 057/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027962 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027962 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 79026.55 | 0
5689 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-02-01 (R3) Jardim Comercial I | Não | Campo Limpo | Avenida Avenida Nossa Senhora Do Bom Conselho, 59 05757-190 | Obra nova | Concluída |  | 13/09/2021 | 2021-10-12 | 79016.74 | 79016.74 | 6032.2021/0000427-0 | 017/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004270 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004270 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 79016.73 | 79016.73
5690 | SUBAD | Reforma Viela Rua Francesco Araia | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Francesco Araia, S/N 04475-580 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2023 | 20/3/2024 | 80710.54 | 78942.83 | 6034.2023/0001685-0 | Ordem Execução 036/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016850 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66328, "valPagoRestos": 78579.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35633", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016850, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113027, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78942.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 78942.83, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35633 | 113027 | 22898226000194 |  | 78942.83 | 0
5691 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de Associação dos Moradores na Rua Reforma Agrária – Jd. São Bento | Não | Campo Limpo | Rua Rua Reforma Agrária – Jd. São Bento 05885-460 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 78881.11 | 78881.11 | 6032.2021/0003347-4 | 015/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100033474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100033474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78842.7 | 0
5692 | SME | CEI SETOR 4305 - NOVA ARCADIA | Sim | M'Boi Mirim | Rua Nova Arcádia x rua Cabral do Nascimento | Obra nova | Em andamento |  | 21/02/2024 | 21/04/2024 | 78802.15 | 78802.15 | 7910202300013758 | CONTRATO N° 045/SPOBRAS/24 Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013758 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013758 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5693 | SME | EMEI SETOR 0307 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Osorio Alves de Castro 5 | Obra nova | Em andamento |  | 21/02/2024 | 21/04/2024 | 78802.15 | 78802.15 | 7910202300013952 | CONTRATO N° 041/SPOBRAS/24 Viabilidade / Implantação / Projeto Básico | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013952 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013952 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5694 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Américo Braga | Não | Santo Amaro | Praça Américo Braga S/N 04446-120 | Requalificação | Concluída |  | 19/07/2021 | 31/08/2021 | 78826.91 | 78788.39 | 6053.2020/0002916-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202000029160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202000029160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78788.39 | 78788.39
5695 | SUBMB | Implantação de ATI e Playground, Rua Mangualde | Não | M'Boi Mirim | Rua Mangualde 326 05851-261 | Manutenção | Concluída |  | 24/11/2021 | 22/01/2022 | 79956.41 | 78644.6 | 6045.2021/0001758-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100017585 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100017585 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5696 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 1 | Não | Penha | Avenida Cândido de Abreu | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5697 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 2 | Não | São Mateus | Tv. Estrada Aricanduva | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-02 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5698 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 3 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 1 | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-05 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5699 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 4 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 2 | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-06 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5700 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 5 | Não | Sapopemba | Rua Glauber Rocha 3 | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-07 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5701 | SMSUB | Implantação de Passarela de pedestres 6 | Não | Cidade Tiradentes | Rua São José | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-09 | 2023-10-01 | 76531.85 | 78487.36 | 6012.2022/0018310-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 918.685,43) | Ok | 6012202200183100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 18304, "valPagoRestos": 66756.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 378830.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38091", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6012202200183100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23701, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378830.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 445587.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "68382498000138", "valTotalEmpenhado": 877551.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 431964.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 378830.16 | 38091 | 23701 | 68382498000138 | 473098.29 | 918685.43 | 378830.16
5702 | SUBCV | Plantio de grama, instalação de playground e ATI + revitalização Pista de skate | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Antonio Franco Velasco (Canaã) 110 02554-020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-11-08 | 30/12/2021 | 78485.41 | 78485.41 | 6033.2021/0002174-9 | 014/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100021749 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100021749 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78485.41 | 0
5703 | SUBCV | Demolição e reconsrução do pavimento/ limpeza geral/pintura/paisagismo | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Lourenço Duarte ///Rua Antônio Xavier de Souza, Alt. N° 20 201 02555-001 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2023 | 2024-03-11 | 78473.34 | 78473.34 | 6033.2023/0002570-5 | 032/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300025705 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76432, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38803", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300025705, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121386, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78473.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "19487793000143", "valTotalEmpenhado": 78473.34, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POSTIGO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38803 | 121386 | 19487793000143 |  | 78473.34 | 0
5704 | SUBJA | Viela Rua Santo Estevan | Não | Jabaquara | Rua Santo Estevan 25 04387-170 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2023 | 23/12/2023 | 80915.95 | 78423.23 | 6042.2023/0003175-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031755 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66205, "valPagoRestos": 78423.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34620", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031755, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108137, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 78423.23, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78423.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 78760.17, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 336.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 78423.23 | 34620 | 108137 | 20874183000181 |  | 78423.23 | 78423.23
5705 | SUBAD | Reforma Viela Rua Professor Carlos Decourt 65 | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Carlos Decourt 65 04432-020 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 26/09/2023 | 78470.24 | 78298.46 | 6034.2023/0001024-0 | Termo Contrato Nº 008/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010240 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43279, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 78298.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17535", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010240, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60114, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 78298.46, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78298.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 78470.24, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 171.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 78298.46 | 17535 | 60114 | 56838949000110 |  | 78298.46 | 78298.46
5706 | SUBLA | Elétrica - Passagem 12 de Outubro | Não | Lapa | Rua Doze de Outubro 44 02675-031 | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-04 | 2024-01-02 | 77946.24 | 77946.24 | 6044.2023/0006956-7 | Nº do Contrato 09/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300069567 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57088, "valPagoRestos": 77946.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35236", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300069567, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111383, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 77946.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 77946.24, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35236 | 111383 | 11823795000154 |  | 77946.24 | 0
5707 | SUBMP | Implantação de ATI's e playground 2 | Não | São Miguel Paulista | Rua Rio Manuel Alves S/N 08190-450 | Obra nova | Concluída |  | 15/10/2021 | 15/11/2021 | 77938.59 | 77925.31 | 6055.2021/0001903-5 | Nº do Contrato 020/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100019035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100019035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77925.31 | 77925.31
5708 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Hermenegildo Martini | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Hermenegildo Martini 04438-280 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 21/3/2024 | 79962.01 | 77924.1 | 6034.2023/0002595-6 | Ordem Execução 067/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300025956 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86548, "valPagoRestos": 77804.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40697", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300025956, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126958, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 77924.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 77924.1, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40697 | 126958 | 26684478000171 |  | 77924.1 | 0
5709 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Brigadeiro Faria Lima | Sim | Pinheiros | Avenida Brigadeiro Faria Lima, - 01452-002 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-08-01 | 2023-01-01 | 37663.88 | 77830.8 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5710 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação das instalações do piscinão Olaria, na Rua Doutor Anastácio Bonsucesso, 341 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Doutor Anastácio Bonsucesso, 341 341 05757-140 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 77785.94 | 77785.94 | 6032.2022/0003233-0 | TC Nº 146/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200032330 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200032330 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77785.83 | 0
5711 | SUBG | Revitalização de Quadra na Rua Dr. Lourenço de Mendonça | Não | Guaianases | Rua Dr. Lourenço de Mendonça 253 08452-330 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2021 | 15/02/2022 | 79999.99 | 77776.35 | 6038.2021/0002477-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024770 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024770 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77776.33 | 0
5712 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Capitão Avelino Carneiro | Sim | Penha | Rua Capitão Avelino Carneiro, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 71996.76 | 77577.02 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Henrique de Sousa Queirós e Rua Capitão Avelino Carneiro. Custo CET total das 2 faixas = R$ 11.160,51 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5713 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Espirito Santo do Dourado | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Espirito Santo do Dourado 08022-110 | Requalificação | Concluída |  | 24/05/2023 | 2023-09-07 | 94593.5 | 77556.8 | 6040.2023/0000242-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300002428 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 18009, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 77556.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13355", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300002428, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49019, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 77556.8, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 77556.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34130224000130", "valTotalEmpenhado": 79900, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 2343.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SRIP ENGENHARIA CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 77556.8 | 13355 | 49019 | 34130224000130 |  | 77556.8 | 77556.8
5714 | SUBSM | Intervenção, Area Municipal - Melhoria | Não | São Mateus | Avenida Av. Riacho Dos Machados X Rua Etore Andreazz 03943-010 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 15/03/2022 | 77497.98 | 77498.18 | 6054.2021/0002135-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100021352 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100021352 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77497.13 | 0
5715 | SUBIQ | Execução, Manutenção, Adaptação e Requalificaçãode Área Municipal Na Praça Sem Denominação | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Bavária e R. Taíde - Cidade Líder | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2022 | 14/10/2022 | 77453.26 | 77453.26 | 6041.2022/0002211-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200022112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200022112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77453.26 | 77453.26
5716 | SIURB | Complexo Viário Jacu-Pêssego (contenção de encostas) | Não | São Mateus | Trecho 1 - Próx à Rua Nina Simone Trecho 2 - Próx à Rua Braz Lima | Obra nova | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. Concluído em 28/09/21 - Conforme Oficio Recibo n° 001/PROJ-2/2022 | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 77427.28 | 77427.28 | 6022.2020/0001152-0 | Prazo contratual 03 meses CONCLUÍDO em 28/09/21 - Projeto básico/executivo concluído - Conforme Oficio Recibo n° 001/PROJ-2/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000011520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000011520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77427.28 | 58622.43
5717 | SUBIT | Escadaria, R. Registro Velho | Não | Itaim Paulista | Rua R. Registro Velho 508 08151-520 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-10-12 | 141060.55 | 77371.5 | 6040.2022/0000783-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200007835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200007835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 77371.5 | 0
5718 | SUBIT | Reforma de Praça, Rua Dias de Ávila | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Dias de Ávila 08122-290 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 15/12/2023 | 77156.54 | 77156.54 | 6040.2023/0001808-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300018081 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55802, "valPagoRestos": 77129.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28851", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300018081, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91072, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 77129.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 77156.54, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 26.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 28851 | 91072 | 02811333000126 |  | 77129.99 | 0
5719 | SMS | UBS DR. FRANCISCO SCALAMANDRÉ SOBRINHO - ARRASTÃO | Sim | Campo Limpo | RUA DOUTOR JOVIANO PACHECO AGUIRRE nº 255 CEP 05788-290 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 76997.99 | 6018.2022/0046691-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado em 2022 R$ 76.785,30 e liquidado R$ 46.213,46 | Ok | 6018202200466910 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200466910 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 76785.3 | 46213.46
5720 | SEME | CEL Perus - Rampa | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Requalificação | Concluída | Execução de Rampa de acesso no CE | 23/11/2021 | 2022-10-01 | 76944.76 | 76944.7 | 6019.2021/0001056-2 | Emenda Parlamentar Vereadora Sandra Santana. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100010562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 76944.7 | 8615
5721 | SUBJA | Passarela Comunidade Souza Dantas | Não | Jabaquara | Comunidade Souza Dantas 04361-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/09/2023 | 76779.47 | 76479.82 | 6042.2023/0002908-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300029084 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55072, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 76479.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24203", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300029084, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78144, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 76479.82, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 76479.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 76779.47, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 299.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 76479.82 | 24203 | 78144 | 20874183000181 |  | 76479.82 | 76479.82
5722 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-07-01 (R3) Jd. Mitsutani | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-07-01 (R3) Jd. Mitsutani | Obra nova | Concluída |  | 20/09/2021 | 19/10/2021 | 76454.46 | 76454.46 | 6032.2021/0000430-0 | 011/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004300 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004300 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 76454.46 | 76454.46
5723 | SEME | CE Tatuapé/CEE Brigadeiro Eduardo Gomes - Manutenção predial | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte Serrat, 230, Tatuapé. CEP 03312-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 75682.7 | 75682.7 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007091 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007091 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5724 | SMC | Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB - Teatro Paulo Eiró | Não | Santo Amaro | Avenida Adolfo Pinheiro, 765 - 04733100 | Manutenção | Concluída | Serviço entregue 2021 | 26/10/2020 | 2021-01-01 | 91273.75 | 75167.7504 | 6025.2019/0014632-3 | Serviço finalizado. Valor do empenho especificado somente para esta unidade. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900146323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900146323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 485537.42 | 115543.74
5725 | SUBMG | Implantação de brinquedão, Rua Jambo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Jambo 95 02168-070 | Obra nova | Concluída |  | 2021-09-12 | 2022-08-01 | 75625.72 | 75035.46 | 6058.2021/0002899-5 | Nº Ordem de Execução 009/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100028995 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100028995 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 75035.46 | 0
5726 | SMDET | Avança Tech - Freguesia do Ó | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Jacutiba, 167, 02832-240 | Requalificação | Em andamento | Aguardando Termo de uso compartilhado ou cessão do espaço | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 75000 | 75000 | 8710.2023/0000579-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300005793 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300005793 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5727 | SME | EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 23/12/2021 | 15/06/2024 | 74971.47 | 74971.47 | 6022201600003504 | 27/04/22 - Despacho suspensão contratual: 120 dias, até 25/08; 17/09 - Publicação despacho prorrogação de prazo / 120 dias a contar de 18/09 17/01/23 - Aditamento de prazo 60 dias a contar de 16/01/23 até 17/03/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 6022201600003504 | Ok | 3366 | [{"numReserva": 42079, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59105, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 62046.78, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 62046.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42079, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43777.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59106, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43777.21, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 43777.21, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 43777.21, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42079, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 18269.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62424, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 18269.57, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 18269.57, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 18269.57, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55379, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 21800.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78364, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 21800.28, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 21800.28, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 21800.28, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55379, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 415.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94542, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 415.57, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 415.57, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 415.57, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64885, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2182.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5096", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022201600003504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94543, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 2182.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 2182.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "71741193000180", "valTotalEmpenhado": 2182.53, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DIRETORIO DA ARQUITETURA ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES PURA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 86445.16 | 5096 | 94543; 78364; 62424; 59105; 59106; 94542 | 71741193000180 |  | 117639.42 | 86445.16
5728 | SUBJA | Praça Padre Angelo La Salandra | Não | Jabaquara | Praça Av. Água Funda X Rua Bicudo de Brito s/n 04316-060 | Manutenção | Concluída |  | 26/10/2022 | 30/11/2022 | 75949.18 | 74950.16 | 6042.2022/0002029-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74950.16 | 74950.16
5729 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela 2, Rua Agamenom Perreira da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Agamenom Perreira da Silva 399 04942-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-03 | 2023-01-01 | 76114.84 | 74902.43 | 6045.2022-0002096-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5730 | SEME | Manutenção na ARENA REI PELE | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Obra nova | Concluída | Contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para acompanhamento das diversas fases que compoem as aprovações legais dos projetos envolvidos no escopo dos trabalhos de desenvolvimento do projeto "ARENA REI PELÉ" | 26/07/2023 | 2024-06-02 | 74520.75 | 74520.75 | 6019.2023/0001819-2 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300018192 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 41629, "valPagoRestos": 14904.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 59616.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20054", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300018192, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66160, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 59616.6, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 74520.75, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "08606914000102", "valTotalEmpenhado": 74520.75, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MARTINS MALVEZI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 59616.6 | 20054 | 66160 | 08606914000102 |  | 74520.75 | 59616.6
5731 | SUBIP | PROJETOS PARA ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS DE INUNDAÇÃO | Não | Ipiranga | Rua Dr. Argemiro Antônio Silveira 258 04174-140 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-08 | 29/09/2023 | 76318.15 | 74484.68 | 6039.2023.0002120-6 | 016/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300021206 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41958, "valPagoRestos": 74484.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19639", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300021206, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64851, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 74484.68, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 74484.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11425418000167", "valTotalEmpenhado": 74484.68, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PLANORTE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 74484.68 | 19639 | 64851 | 11425418000167 |  | 74484.68 | 74484.68
5732 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS LARANJEIRAS | Sim | São Mateus | AV BENTO GUELFI nº 1100 CEP 08381-001 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 74484.59 | 6010.2021/0003472-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Não identifiquei empenhos de 2019/2024 no sof | Ok | 6010202100034721 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100034721 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5733 | SUBCV | Escadaria/Regularização dos degraus/Implantação e pintura de corrimão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria Av. Gen. Penha Brasil, 1528 X Rua Oswaldo Ribeiro Juqueira 1528 02673-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-08 | 2022-11-04 | 74567.73 | 74477.03 | 6033.2022/0001456-6 | 010/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200014566 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200014566 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74477.03 | 74477.03
5734 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de viela na Rua Andréa Appiani, ao lado do n° 413 | Não | Campo Limpo | Viela Vela Na Rua Andréa Appiani, Ao Lado Do N° 413 413 05774-200 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 74434.86 | 74434.86 | 6032.2022/0002883-9 | TC Nº 094/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028839 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028839 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74033.82 | 0
5735 | SMS | HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA | Sim | Lapa | RUA FAUSTOLO nº 1633 CEP 05041-001 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 74367.57 | 6018.2020/0073127-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000731270 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000731270 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5736 | SUBJT | Revitalização de Área Pública Com Implantação de Playground e Reforma de Quadra | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua dos Pássaros 02263-090 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 74341.88 | 74341.88 | 6043.2021/0002233-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100022332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100022332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74283.25 | 0
5737 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Amalfi | Não | M'Boi Mirim | Rua Amalfi 489 04942-170 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-01 | 29/01/2023 | 75322.72 | 74326.99 | 6045.2022/0002067-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020677 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020677 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5738 | SUBFO | Revitalização de Quadra 3 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua João Pereira Porto S/N 02804-120 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 77324.95 | 74035.24 | 6037.2021/0002405-7 | N° Contrato 10/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100024057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100024057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 74035.24 | 74035.24
5739 | SUBFO | Implantação de Corrimão e Piso Podotátil em Escadaria | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua x Rua x Rua x Travessa Manoel Nascimento Pinto x Barra do Sinhaém; Sebastião Fernandes Palma; Rua Aracanguira; Niceia (Rua do Inverno) 135 ;103; S/N;S/N 02851-070; 02846-260; 02878-110; 02848-050 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2021 | 14/01/2022 | R$ 94.443,83 | 73989.9 | 6037.2021/0001839-1 | N° Contrato 03/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202100018391 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202100018391 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73989.9 | 0
5740 | SUBCV | Limpeza geral, implantação de playground e mobiliário | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av Mariana Cagiliore Ronchetti Alt 121 121 02650-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/09/2021 | 29/11/2021 | 73887.05 | 73877.05 | 6033.2021/0001798-9 | 011/SUB-CV/AJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202100017989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202100017989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73877.05 | 73877.05
5741 | SUBJA | Praça Isidoro Machado | Não | Jabaquara | Avenida José Estevão de Ma=galhães alt 14 04330-80 | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-11 | 30/11/2022 | 73937.59 | 73787.03 | 6042.2022/0002563-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73787.03 | 0
5742 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Deputado Cantídio Sampaio (apenas sinalização vertical) | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Deputado Cantídio Sampaio, - 02675-031 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0 | 73728.27 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 73.728,27. Não foram feitas obras de recuperação do pavimento. Projetos de faixas de ônibus implantados em conjunto com ações operacionais da CET na região. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5743 | SUBIP | Reparos nos Degraus, Pintura e Instalação de Corrimão no Escadão da Rua Benedito Tulosa, 205 | Não | Ipiranga | Rua Benedito Tulosa 205 04193-020 | Manutenção | Concluída |  | 19/07/2021 | 17/08/2021 | 74052.46 | 73601.05 | 6039.2021/0001582-2 | 013/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015822 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015822 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73601.05 | 73601.05
5744 | SUBIQ | Requalificação/ Reforma de Praça Pública | Sim | Itaquera | Rua R. do Ipê Rosa, Altura do N.º 181 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 18/01/2023 | 73269.75 | 73269.75 | 6041.2022/0003568-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200035680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200035680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73269.75 | 0
5745 | SUBPJ | Adequação de area pública 9 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Estância Velha 189 02983-140 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-12 | 30/12/2021 | 73221.52 | 73221.52 | 6051.2021/0002743-5 | 032/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100027435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100027435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73217.52 | 0
5746 | SUBMP | Serviço de engenharia elétrica | Não | São Miguel Paulista | Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa 76 08060-150 | Manutenção | Concluída |  | 22/12/2021 | 30/12/2021 | 73200 | 73200 | 6055.2021/0003337-2 | Nº do Contrato 041/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100033372 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100033372 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73200 | 0
5747 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 33 | Não | Ipiranga | Praça Pinheiro da Cunha | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 112230.97 | 73127.94 | 6012.2022/0011143-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF e Extrato de empenho nº 69.249/2022. Empenho liquidado R$ 395.362,85. | Ok | 6012202200111435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200111435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 395362.85 | 322234.91
5748 | SUBBT | Revitalização de Vielas - Jardim Raposo Tavares 1 | Não | Butantã | Viela Rua Alberto Astori Alt.40 (Passagem 6) S/N 05551-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 73123.24 | 73123.24 | 6031.2023/0003616-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036161 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66318, "valPagoRestos": 73081.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40062", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036161, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124762, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 73081.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 73123.24, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 41.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40062 | 124762 | 02887746000194 |  | 73081.64 | 0
5749 | SUBSP | Revitalização, acessibilidade e implantação de ATI'S no Canteiro Central, localizado na Rua Arvorezinha X Avenida Barreira Grande, Jardim Colorado | Não | Sapopemba | Avenida Barreira Grande S/N 03387-180 | Requalificação | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/01/2023 | 75213.47 | 73067.57 | 6061202200015484 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015484 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015484 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 73067.57 | 0
5750 | SMSUB | Passeio 21 | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Avenida Dr. Ricardo Jafet até Avenida Dom Pedro l (VALOR - MÉDIA) | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5751 | SMSUB | Passeio 22 | Sim | Ipiranga | Rua dos Sorocabanos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Praça do Monumento | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5752 | SMSUB | Passeio 23 | Sim | Ipiranga | Rua dos Patriotas (Ímpar) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Nazaré | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5753 | SMSUB | Passeio 24 | Sim | Ipiranga | Rua dos Patriotas (par) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Bom Pastor até Avenida Nazaré | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5754 | SMSUB | Passeio 25 | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Patriotas (Ímpar) até Avenida Dr. Ricardo Jafet | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5755 | SMSUB | Passeio 26 | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua Xavier Curado até Rua Oliveira Alves | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5756 | SMSUB | Passeio 27 | Sim | Ipiranga | Avenida Praça do Monumento | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Sorocabanos até Avenida Dr. Ricardo Jafet | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5757 | SMSUB | Passeio 28 | Sim | Ipiranga | Rua Bom Pastor | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Rua dos Sorocabanos até Rua das Constituintes | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5758 | SMSUB | Passeio 29 | Sim | Ipiranga | Rua Padre Marchetti | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 73032.31 | 6012.2023/0013364-3 | De Avenida Nazaré até Rua Xavier de Almeida | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300133643 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 46443, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1235206.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300133643, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68479, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1235206.79, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1235206.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "12609247000199", "valTotalEmpenhado": 1314581.62, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 79374.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CELEBRE OBRAS E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1235206.79 | 20459 | 68479 | 12609247000199 |  | 1235206.79 | 1235206.79
5759 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Rua Neusa | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Neusa 6 02201-060 | Requalificação | Concluída |  | 23/08/2021 | 22/10/2021 | 75263.7 | 72967.06 | 6058.2021/0000371-2 | Nº Ordem de Execução 001/SUB-MG/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202100003712 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202100003712 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72967.06 | 72967.06
5760 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Mário Figueiredo | Não | Santo Amaro | Praça Mário Figueiredo S/N 04455-250 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 14/01/2022 | 72960.32 | 72887.5 | 6053.2021/0005603-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72887.5 | 0
5761 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da viela 02 - Rua Luisa Toddi, alt. Nº 14A | Não | Campo Limpo | Viela Viela 02 - Rua Luisa Toddi, Alt. Nº 14A 14A 05891-280 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 72802.81 | 72802.81 | 6032.2022/0002793-0 | TC Nº 135/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200027930 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200027930 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72625.57 | 0
5762 | SMS | Rede Hora Certa M'Boi Mirim II | Sim | M'Boi Mirim | AVENIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS nº 379 CEP 04962-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 72706.5 | 6018.2021/0093143-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Não identifiquei empenhos de 2019/2024 no sof | Ok | 6018202100931433 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100931433 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5763 | SUBEM | Revitalização de praça com instalação de Playground e ATI | Não | Ermelino Matarazzo | Praça João Villalva - R. Professor José Barros Pinto X R. Itapirucu X R.Olímpio Guilherme | Manutenção | Em andamento |  | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 75503.42 | 72665.85 | 6036.2022/0001357-4 | Contrato nº 027/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013574 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013574 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72665.85 | 72665.85
5764 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na praça | Sim | Perus | Rua Rua Tabuleiro de Valença S/N 05206-170 | Manutenção | Concluída |  | 19/12/23 | 17/03/24 | 69179.77 | 72638.76 | 6049.2023/0001419-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300014190 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85791, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39006", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300014190, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122324, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 69179.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 69179.77, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85792, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39006", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300014190, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122325, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2977.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2977.41, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86134, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39006", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300014190, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122330, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 481.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 481.58, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39006 | 122325; 122330; 122324 | 57646374000104 |  | 72638.76 | 0
5765 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM SANTO ANDRÉ - reforma | Sim | São Mateus | RUA MIGUEL FERREIRA DE MELO nº 497 CEP 08390-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 72348.25 | 6010.2021/0002888-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Não identifiquei empenhos de 2019/2024 no sof | Ok | 6010202100028888 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100028888 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5766 | SMS | AMA/UBS Jd. Santo André | Sim | São Mateus | RUA MIGUEL FERREIRA DE MELO nº 497 CEP 08390-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 72348.25 | 6010.2021/0002888-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Não identifiquei empenhos de 2019/2024 no sof | Ok | 6010202100028888 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100028888 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5767 | SUBSM | Intervenção, Area Municipal /Constr. Salão Multiuso | Não | São Mateus | Rua Rua Gemeos X Rua Vicente Lopes 08330-580 | Ampliação | Concluída |  | 16/10/2020 | 13/01/2021 | 72174.62 | 72174.65 | 6054.2020/0000749-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202000007498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202000007498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72174.95 | 0
5768 | SUBIP | Serv. Construção de Muro e Alambrado, Fechamento da Pista de Skate André Hiena Situada no Complexo Viário Maria Maluf - Cursino | Não | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf S/N N/C | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 2022-12-01 | 134609.89 | 72171.21 | 6039.2021/0002491-0 | 046/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100024910 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100024910 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 72172.21 | 49459.07
5769 | SUBAD | Revitalização Praça Avenida Rodrigues Montemor | Não | Cidade Ademar | Praça Avenida Rodrigues Montemor 25 04387-004 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 29/2/2024 | 73717.31 | 71955.99 | 6034.2023/0001695-7 | Ordem Execução 042/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016957 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66307, "valPagoRestos": 71786.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36496", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016957, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115823, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 71955.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 71955.99, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36496 | 115823 | 20874183000181 |  | 71955.99 | 0
5770 | SUBFO | Revitalização de Área Pública, Readequação de Escadaria e Implantação de Corrimão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Deputado Cantídio Sampaio 3106 02860-001 | Manutenção | Concluída |  | 29/11/2022 | 28/01/2023 | 73209.06 | 71744.92 | 6037.2022/0002519-5 | N° Contrato 30/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200025195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200025195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 71744.92 | 0
5771 | SMS | Adequação de UBS Jardim D'Abril para instalação de elevador | Sim | Butantã | Rua Paulo Maranhão nº 0444 CEP 05398-130 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 71423.85 | 6010.2019/0001561-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010201900015618 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010201900015618 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5772 | SUBPR | Revitalização da Praça | Sim | Perus | Rua Rua Silverânia - Perus - São Paulo/SP S/N 05211-060 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 71354.84 | 71354.84 | 6049.2023/0001577-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015774 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87877, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41650", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015774, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134217, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 71107.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34126681000150", "valTotalEmpenhado": 71354.84, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 247.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M H CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41650 | 134217 | 34126681000150 |  | 71107.28 | 0
5773 | SUBEM | Reforma de cobertura, instalação de corrimão e Revitalização de passeio. | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Praça Francisco Candido do Nascimento - Rua Paulo Bifano Alves x Rua Rufens Galvão de França - Pq. Boturussu | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 176173.21 | 71262.36 | 6036.2023/0002431-4 | Contrato nº 042/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300024314 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38927", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6036202300024314, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122007, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 100000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 100000, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85273, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38927", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6036202300024314, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122369, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 71231.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 71262.36, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 30.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38927 | 122369; 122007 | 34223533000154 |  | 171231.77 | 0
5774 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Implantação de Corrimão, Rua Antonio de Franca | Não | M'Boi Mirim | Rua Antonio de Franca 351 04914-090 | Manutenção | Concluída |  | 2022-06-01 | 30/06/2022 | 71996.54 | 71044.69 | 6045.2022-0000763-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007638 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007638 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5775 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Agamenom Perreira da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Agamenom Perreira da Silva 760 04942-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 30/12/2022 | 71895.35 | 70750.12 | 6045.2022-0002072-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5776 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação de Viela na Travessa Ceresópolis | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Travessa Ceresópolis 05766-340 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-03 | 31/01/2022 | 70688.93 | 70688.93 | 6032.2021/0002771-7 | 060/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100027717 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100027717 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 70110.13 | 0
5777 | SIURB | Túnel Jânio Quadros (Av. Tajuras) | Sim | Butantã | Av. Tajuras, sobre o Túnel Jânio Quadros | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/10/21 | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 75833.76 | 70655.34 | 7910.2020/0000560-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000005601 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000005601 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 70655.34 | 70655.34
5778 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 10 | Não | Capela do Socorro | Praça Itajahy Feitosa Martins | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 71870.29 | 70654.52 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200173031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200173031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330624.78 | 0
5779 | SUBJA | Escadaria Avenida Rodrigues Montemor | Sim | Jabaquara | Avenida Rodrigues Montemor 395 04387-002 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-12 | 31/01/2023 | 72590.55 | 70559.02 | 6042.2022/0002921-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200029210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200029210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 70559.02 | 0
5780 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Portuguesinha - Rua Francisco Soares, 28 - Parque Arariba | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Soares, 28 - Parque Arariba 28 05774-300 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 99479.59 | 70446.65 | 6032.2021/0003257-5 | 047/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100032575 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100032575 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 70446.65 | 0
5781 | SUBIP | REFORMA ASSOCIAÇÃO BRASIL PARKINSON | Não | Ipiranga | Avenida Bosque da Saúde, 1155 1155 04142-092 | Manutenção | Em andamento |  | 17/01/2024 | 16/05/2024 | 88809.4 | 70434.01 | 6039.2023/0003926-1 | 047/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300039261 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70690, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38315", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300039261, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120392, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 488635.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 488635.97, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 57912, "valPagoRestos": 44362.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Rodolfo Despachante", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38315", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300039261, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120399, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7022", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 70434.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18409431000171", "valTotalEmpenhado": 70434.01, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M F ENGENHARIA CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38315 | 120392; 120399 | 18409431000171 |  | 559069.98 | 0
5782 | SUBPR | Requalificaçãoda praça | Sim | Perus | Rua Rua Jacunaum - Distrito Perus - São Paulo/SP. 83 05223-040 | Requalificação | Concluída |  | 19/12/22 | 17/01/23 | 70504.88 | 70388.33 | 6049.2022/0001315-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200013150 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200013150 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 70388.33 | 0
5783 | SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneario Jalisco - Manutenção predial | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 70100.53 | 70100.53 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007091 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007091 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5784 | SMS | AMA/UBS Integrada Parque Paulistano | Sim | São Miguel Paulista | RUA SILVEIRA PIRES nº 265 CEP 08080-160 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 70000 | 6018.2020/0035708-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado em 2020 R$ 1.655.842,74 e liquidado R$ 947.417,58 | Ok | 6018202000357085 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357085 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1655842.74 | 947417.58
5785 | SUBSM | Intervenção, Drenagem, da Emei Ataulfo Alves | Não | São Mateus | Rua Rua Cachoeira de Mina X Muniz Gordilho 03973-050 | Manutenção | Concluída |  | 22/05/2023 | 27/06/2023 | 69990.57 | 70000 | 6054.2023/0000364-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300003641 | Ok | 2367 | [{"numReserva": 14906, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 69990.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12625", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300003641, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46214, "codProjetoAtividade": "2367", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Saneamento Básico Urbano", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "512", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 69990.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Sistemas de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 69990.57, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 70000, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 9.43, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 69990.57 | 12625 | 46214 | 27936684000194 |  | 69990.57 | 69990.57
5786 | SMS | UBS Vila Izolina Mazzei | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R ORLANDO RIBEIRO DANTAS nº 154 CEP 02083-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 70000 | 6010.2021/0003075-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Não identifiquei empenhos de 2019/2024 no sof | Ok | 6010202100030750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100030750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5787 | SUBSP | Pavimentação Rígida e Serviços Complementares na Rua Manoel Joaquim Ginjo (da esquina com José Leite de Vasconcelos) - Jardim Sinhá - Parque Bancário | Não | Sapopemba | Viela Manoel Joaquim Ginjo S/N 03924-195 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/02/2024 | 69869.32 | 69869.32 | 6061202300023853 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023853 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66402, "valPagoRestos": 69299.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34181", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023853, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105817, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 69299.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 69869.32, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 569.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34181 | 105817 | 18613165000102 |  | 69299.63 | 0
5788 | SUBVP | Praça Salim Lahud | Não | Vila Prudente | Praça Salim Lahud S/N 03151-050 | Requalificação | Concluída |  | 19/07/2021 | 17/09/2021 | 84473.17 | 69801.56 | 6060.2021/0000640-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100006402 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100006402 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 69801.56 | 69801.56
5789 | SUBJA | Viela Beco Itu | Sim | Jabaquara | Rua Rishin Matsuda alt 56 04371-000 | Manutenção | Concluída |  | 20/11/2022 | 20/12/2022 | 70730.74 | 69782.75 | 6042.2022/0002545-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200025451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 69782.75 | 69782.75
5790 | SUBEM | Adequação de escadaria, manutenção dos degraus, instalação de corrimãos conforme NBR9050 e execução de jardineiras | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria Rua David Livingstone x Av. Boturussú, alt. nº 750A | Manutenção | Em andamento |  | 23/08/2022 | 23/09/2022 | 71827.25 | 69659.66 | 6036.2022/0000434-6 | Contrato nº 026/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200004346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200004346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 69659.66 | 69659.66
5791 | SEME | CE Perus - Manutenção predial | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-03 | 31/07/2022 | 69556.57 | 69556.57 | 6019.2022/0003850-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038507 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038507 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5792 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 9 | Não | M'Boi Mirim | Praça Helena Maria da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 70479.77 | 69332.02 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200173031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200173031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330624.78 | 0
5793 | SUBIQ | Conserto do Telhado e Pintura em Platibanda Na Sede da Entidade Santa Zita | Não | Itaquera | Rua R. Bruno Zabala, N.º 106 - José Bonifácio | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 69289.73 | 69289.73 | 6041.2022/0003269-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200032690 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200032690 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 69289.73 | 0
5794 | SME | CEI IND JARDIM MUTINGA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Ampliação | Em andamento |  | 01/08/2023 | 01/10/2024 | 69250.91 | 69250.91 | 6016202101226325 7910202200016054 (Topografia e Sondagem) | CONTRATO N° 161/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202101226325', '7910202200016054'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5795 | SUBPJ | Adequação de espaço Público com instalação de ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 9851 02981-015 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 15/12/2022 | 68846.74 | 68846.74 | 6051.2022/0002520-5 | 054/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025205 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025205 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 68846.74 | 0
5796 | SUBCV | Escadaria e corrimão/Demolição argamassa e parte do piso/Regularização de pontos demolidos/Reparo trincas e rachaduras/Novos corrimões/ Pintura escadaria | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Araguacema, Altura do Número 244 244 02558-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-07 | 13/12/2022 | 68777.47 | 68741.87 | 6033.2022/0002956-3 | 053/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200029563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200029563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 68741.87 | 68741.87
5797 | SUBFO | revitalização de praça com recuperação de gradis, troca de ati’s e playgound. | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Hulética 123 02837-120 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-02 | 71695.94 | 68583.93 | 6037.2023/0001676-7 | Ordem de Início Nº 031/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300016767 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64872, "valPagoRestos": 68583.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34305", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300016767, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106397, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 68583.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 68583.93, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34305 | 106397 | 08097160000102 |  | 68583.93 | 0
5798 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 6 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Manuel Nunes | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 68423.08 | 68423.08 | 6012.2021/0013989-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100139893 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100139893 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126646.46 | 51075.79
5799 | SUBEM | Revitalização de escadaria e instalação de corrimão | Não | Ermelino Matarazzo | Escadaria R. Maria da Conceição Fernandes | Manutenção | Em andamento |  | 2022-05-09 | 2022-04-10 | 70626.08 | 68336.65 | 6036.2022/0001362-0 | Contrato nº 028/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200013620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200013620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 68336.65 | 68336.65
5800 | SUBG | Revitalização de Espaço Público – Rua Antonio Januário de Ferraz - Guaianases | Não | Guaianases | Rua Antonio Januario de Ferraz S/N 08431-740 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2022 | 2023-08-02 | 69999.71 | 68327.61 | 6038.2022/0002512-3. |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025123 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025123 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 68327.21 | 0
5801 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Pierre Lotti | Não | Santo Amaro | Praça Pierre Lotti S/N 04446-210 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2022 | 30/12/2022 | 68400.52 | 68232.43 | 6053.2022/0005954-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200059542 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200059542 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 68232.43 | 0
5802 | SUBBT | Revitalização e Instalação de Ati - Espaço Livre Pr. Horacio de Paula e Silva | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Pr. Horacio de Paula e Silva S/N 05371-020 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/01/2023 | 68158.59 | 68158.59 | 6031.2023/0003390-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300033901 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58775, "valPagoRestos": 68158.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37223", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300033901, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118162, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 68158.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 68158.59, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37223 | 118162 | 30244352000153 |  | 68158.59 | 0
5803 | SUBMG | Requalificaçãode escadão, Rua Araritaguaba | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Araritaguaba 1027 02122-011 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/11/2022 | 69907.87 | 67959.18 | 6058.2022/0002138-0 | Nº Ordem de Execução 006/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200021380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200021380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67959.18 | 67959.18
5804 | SUBSA | Reforma de Piso da Quadra Rua Profª Haydée Silva Martins | Não | Santo Amaro | Rua Profª Haydée Silva Martins 517 04693-030 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 14/01/2022 | 68305.09 | 67745.37 | 6053.2021/0005607-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202100056070 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202100056070 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67745.37 | 0
5805 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação do alambrado na quadra poliesportiva da Rua Nelson Brissac | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nelson Brissac 05773-110 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 30/12/2022 | 67706.14 | 67706.14 | 6032.2022/0002485-0 | 073/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200024850 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200024850 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67690.68 | 67690.68
5806 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Adutora do Rio Claro | Sim | Mooca | Avenida Adutora do Rio Claro, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2023-05-01 | 2023-06-03 | 0 | 67648.23 | 5010.2022/0010434-6 | A faixa da Av. Adutora do Rio Claro foi implantada pelo PDDT/Metro (terceiros), apresentando o custo total de R$ 67.648,23. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5807 | SUBAD | Reforma Viela Travessa Maria da Conceição, Americanópolis | Não | Cidade Ademar | Viela Travessa Maria da Conceição, Americanópolis 04432-015 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 29/11/2023 | 69907.85 | 67578.26 | 6034.2023/0001079-7 | Ordem Execução 004/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010797 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39348, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 67578.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21446", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010797, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71533, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 67578.26, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 67578.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "41576001000166", "valTotalEmpenhado": 68237.54, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 659.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VIDA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 67578.26 | 21446 | 71533 | 41576001000166 |  | 67578.26 | 67578.26
5808 | SUBIP | Serv. Reforma e RequalificaçãoPara Revitalização Com Instalação de ATI na Praça Albano Antunes Rojão - Jardim da Saúde | Não | Ipiranga | Praça Albano Antunes Rojão S/N 04151-025 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2022 | 14/10/2022 | 70000 | 67396.84 | 6039.2022/0002367-3 | 028/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200023673 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200023673 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67396.84 | 67396.84
5809 | SEME | CE Pirituba - CEE Geraldo José de Almeida | Não | Pirituba/Jaraguá | Av. Agenor Couto Magalhães, 32, Pirituba - 02132-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-05 | 30/06/2021 | 67391.85 | 67391.85 | 6019.2021/0002238-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100022382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100022382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5810 | SUBPJ | Adequação de area pública 20 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Fragata da Constituição 112 02986-080 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-12-01 | 67382.1 | 67382.1 | 6051.2021/0002893-8 | 044/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100028938 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100028938 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67382.1 | 0
5811 | SUBPR | Revitalização de Praça 35 | Sim | Perus | Rua Rua Cuitegi, Vila Hungaresa - Perus - São Paulo/SP S/N 05202-230 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 67210.5 | 67210.5 | 6049.2023/0001542-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015421 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86441, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40864", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300015421, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127455, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 67210.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 67210.5, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40864 | 127455 | 34223533000154 |  | 67210.5 | 0
5812 | SUBJA | Área Municipal Rua Efigenio Sales | Não | Jabaquara | Rua Efigenio Sales 129 04383-030 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-12 | 26/12/2022 | 69018.41 | 67171.4 | 6042.2022/0002928-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200029287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200029287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67171.4 | 0
5813 | SUBMG | Manutenção de praça, Praça Santa Luiza do Marillac | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santa Luiza do Marillac - 02150-000 | Manutenção | Concluída |  | 22/09/2022 | 21/11/2022 | 68370.51 | 67014.64 | 6058.2022/0002114-3 | Nº Ordem de Execução 008/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200021143 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200021143 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 67014.64 | 67014.64
5814 | SUBIP | Serv. Implantação de Rotatória Verde C/ Elementos de Pavimentação Drenante e Área Ajardinada no Cruzamento da Rua Frei Rolim X Vitor Costa, Jardim da Saúde, Distrito: Cursino, | Não | Ipiranga | Rua Frei Rolim X Vitor Costa S/N 04151-000 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2021 | 20/03/2022 | 68763.16 | 66874.42 | 6039.2021/0003237-9 | 049/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100032379 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100032379 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 66874.42 | 0
5815 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Franklin Távora | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Franklin Távora 05794-270 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 74293.77 | 66851.23 | 6032.2021/0002438-6 | 045/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024386 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024386 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 66851.23 | 0
5816 | SUBBT | Manutenção de Vielas/Escadarias 6 | Não | Butantã | Viela Rua Nitemar Vasconcelos, Nº 316 316 05595-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 115881.22 | 66832.26 | 6031.2023/0004847-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300048470 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88007, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41269", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300048470, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131315, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 66832.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 66832.26, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41269 | 131315 | 02887746000194 | 49048.96 | 115881.22 | 48897.96
5817 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de ATI, Playground e melhorias em área pública localizada na Rua Francisco da Cruz Mellão, altura do número 170 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Mellão, Altura Do Número 170 170 05782-351 | Obra nova | Concluída |  | 18/10/2021 | 16/12/2021 | 66829.33 | 66829.33 | 6010.2021/0001436-4 | 021/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100014364 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100014364 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 66829.32 | 66829.32
5818 | SUBJA | Área verde Rua Hildebrando Siqueira X Rua Onofre da Dilveira | Não | Jabaquara | Rua Hildebrando Siqueira X Rua Onofre da Dilveira 04334-150 | Manutenção | Concluída |  | 14/09/2023 | 13/11/2023 | 69708.45 | 66655.69 | 6042.2023/0002949-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300029491 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56976, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 66655.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26493", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6042202300029491, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83746, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 66655.69, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 66655.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02887746000194", "valTotalEmpenhado": 66655.69, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R18 OBRAS SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 66655.69 | 26493 | 83746 | 02887746000194 |  | 66655.69 | 66655.69
5819 | SUBMP | Manutenção de área pública | Não | São Miguel Paulista | Rua Criúva x Rua Cardon S/N 08245-300 | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2021 | 25/11/2021 | 66602.83 | 66602.71 | 6055.2021/0001479-3 | Nº do Contrato 016/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100014793 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100014793 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 66602.71 | 66602.71
5820 | SUBSA | Revitalização do Passeio Rua Barão do Rio Branco | Não | Santo Amaro | Rua Barão do Rio Branco 242/316 04753-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-10 | 2023-09-11 | 66461.95 | 66461.95 | 6053.2023/0004137-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300041378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62233, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 66461.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28103", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300041378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88703, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 66461.95, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 66461.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 66461.95, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 66461.95 | 28103 | 88703 | 56838949000110 |  | 66461.95 | 66461.95
5821 | SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - Adaptação | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 311637.41 | 66458.97 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5822 | SUBPJ | Adequação de area pública 37 | Não | Pirituba/Jaraguá | Escada Rua Vicente Mazeti 138 05187-030 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 65952.67 | 65952.67 | 6051.2021/0003132-7 | 058/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100031327 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100031327 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63462.08 | 0
5823 | SUBMB | Requalificaçãode Viela Com Implantação de Corrmão, Rua Pinhal Velho | Não | M'Boi Mirim | Rua Pinhal Velho 21 05814-200 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2021 | 27/01/2022 | 68743.68 | 65832.64 | 6045.2021/0002495-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100024956 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100024956 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 65832.64 | 0
5824 | SME | CEI JARDIM VISTA ALEGRE | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Salto do Jacui, 24 - Brasilandia | Manutenção | Concluída | Concluída | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 65741.01 | 65741.01 | 6016.2021/0007510-2 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100075102 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100075102 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419697.92 | 1419697.92
5825 | SMS | UBS JARDIM SANTA MARGARIDA | Sim | M'Boi Mirim | RUA CAPAO REDONDO nº 175 CEP 04931-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 65690.75 | 6018.2021/0082171-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100821719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100821719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5826 | SEME | CE Vila Guarani/CEE Riyuso Ogawa | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Requalificação | Concluída | Prestação de serviços de reforma de campo em grama sintética | 2021-08-09 | 31/01/2022 | 565463.57 | 65680.67 | 6019.2020/0001229-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000012296 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202000012296 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 564470.25 | 97716.5
5827 | SEME | SEME - STIC - Reparação | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-11 | 31/12/2022 | 65662.62 | 65662.62 | 6019.2023/0000589-9 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5828 | SUBAD | Reforma escadão Rua Professor Rodolpho de Freitas | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Professor Rodolpho de Freitas 745 04406-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 16/2/2024 | 67194.04 | 65626.04 | 6034.2023/0001699-0 | Ordem Execução 043/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016990 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66303, "valPagoRestos": 65513.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36528", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016990, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116005, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 65626.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 65626.04, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36528 | 116005 | 22898226000194 |  | 65626.04 | 0
5829 | SUBIQ | Melhorias e Adaptação em Área Municipal 1 | Não | Itaquera | Avenida Av. André Cavalcanti, Altura do N.º 159 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-06-12 | 65470.6 | 65470.6 | 6041.2022/0003036-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200030360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200030360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 65470.6 | 0
5830 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua Sant'Ana, 461 | Não | Santo Amaro | Rua Sant'Ana 461 04676-110 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 107028.91 | 65462.84 | 6053.2023/0005844-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058440 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77337, "valPagoRestos": 65434.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36018", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114532, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 65434.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 65462.84, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 28.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36018 | 114532 | 56838949000110 | 41566.07 | 107000.33 | 0
5831 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Nilton Machado de Barros - Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Nilton Machado De Barros - Parque Fernanda 05889-000 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/01/2022 | 65224.94 | 65224.94 | 6032.2021/0002392-4 | 034/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100023924 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100023924 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 65072.2 | 0
5832 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras revitalização de área pública, com instalação de aparelhos de ginástica para a 3ª idade - ATI e paisagismo - Rua Fidélis Alves da Costa | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Fidélis Alves da Costa 275 05165-010 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 18/01/2024 | 65144.09 | 65144.09 | 6051.20230004354-0 | 070/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043540 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75168, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eliseu Gabriel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38997", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300043540, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122676, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7053", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 65144.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 65144.09, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38997 | 122676 | 33881548000147 |  | 65144.09 | 0
5833 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Antonio Nunes de Azevedo, 58 – Jd. Irapiranga | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Antonio Nunes De Azevedo, 58 – Jd. Irapiranga 58 05891-170 | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-02 | 30/01/2022 | 65023.1 | 65023.1 | 6032.2021/0002402-5 | 041/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024025 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024025 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 64881.26 | 0
5834 | SMS | UBS Três Pontes | Sim | São Miguel Paulista | RUA CAPACHOS nº 136 CEP 08191-330 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 65000 | 6018.2022/0048904-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200489040 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200489040 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5835 | SUBJA | Praça Prof. Shiguemi Murakami | Não | Jabaquara | Rua das Canjeranas X Av. George Corbisier 04349-020 | Manutenção | Concluída |  | 13/12/2022 | 2023-12-01 | 66878.91 | 64982.71 | 6042.2022/0002031-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020310 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020310 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 64982.71 | 0
5836 | SUBBT | Manutenção de Viela | Não | Butantã | Viela R. Manoel Petisco 181 05374-190 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/01/2023 | 64893.14 | 64893.14 | 6031.2022/0005419-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200054192 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200054192 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 64893.14 | 0
5837 | SEME | CE São Matheus/Mini Balneário Maria José Whitaker - Manutenção | Não | São Mateus | Av. Satélite, 756, São Mateus. CEP: 08330-480. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-07 | 31/08/2022 | 64696.45 | 64696.45 | 6019.2022/0003647-4 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200036474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5838 | SUBMP | Requalificaçãode praça 1 | Não | São Miguel Paulista | Rua Quatete 18 08042-490 | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2021 | 14/01/2022 | 64622.87 | 64605.72 | 6055.2021/0003040-3 | Nº do Contrato 036/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100030403 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100030403 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 64605.72 | 0
5839 | SMS | UBS Jardim Cidade Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA COMENDADOR FEIZ ZARZUR nº 640 CEP 02942-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 64449.26 | 6010.2021/0003149-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100031498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100031498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5840 | SUBPJ | Adequação de area pública 10 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Francisco Bazin 68 05182-510 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2021 | 21/01/2021 | 64294.5 | 64294.5 | 6051.2021/0002802-4 | 034/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100028024 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100028024 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61103.47 | 0
5841 | SEME | CE Perus - Centro Esportivo e de Lazer Perus | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 30/04/2021 | 64228.45 | 64228.45 | 6019.2021/0001733-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5842 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 5 | Não | São Miguel Paulista | Praça Rainha das Avencas | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-05-26 | 64016.83 | 64016.83 | 6012.2021/0013989-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100139893 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100139893 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 126646.46 | 51075.79
5843 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Tomáz de Araújo - Jardim Helga | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Tomáz De Araújo - Jardim Helga 05794-380 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 20/02/2022 | 63851.93 | 63851.93 | 6032.2021/0002869-1 | 076/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028691 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028691 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63800.54 | 0
5844 | SUBAF | Revitalização de praça com instalaçao de playground e ATI, Praça Albino Francisco de Figueiredo | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Praça Albino Francisco de Figueiredo S/N 03433-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-12 | 18/01/2023 | 64951.26 | 63725.28 | 6030.2022/0004107-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200041079 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200041079 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63725.28 | 0
5845 | SUBVP | Av. Oratório 5.339 | Não | Vila Prudente | Avenida Do Oratório 5339 03221-300 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2022 | 20/01/2023 | 66054.73 | 63638.85 | 6060.2022/0003099-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200030992 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200030992 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63638.85 | 0
5846 | SMS | UBS JD.ELIANE | Sim | Capela do Socorro | RUA HENRY ARTHUR JONES nº 201 CEP 04851-002 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 63598 | 6018.2021/0092534-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100925344 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100925344 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5847 | SEME | CE Perus - Reparo | Não | Perus | Rua Mogeiro, 1.031, Vila Perus. CEP: 05208-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 63489.92 | 63489.92 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5848 | SUBAD | Reforma Viela Rua Sebastião Afonso | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Sebastião Afonso 174 04417-100 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 2022-08-12 | 66322.28 | 63283.87 | 6034.2022/0001297-6 | Ordem Execução 050/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200012976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200012976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63283.87 | 63283.87
5849 | SUBBT | Contratação de Serviços de Reforma e Revitalização de Área Pública 4 | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre R. Conde Luiz Eduardo Matarazzo, Alt 255 - Rio Pequeno 255 05356-900 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2021 | 2022-11-02 | 63239.28 | 63213.25 | 6031.2021/0004682-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202100046821 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202100046821 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63213.25 | 0
5850 | SMS | UBS Sé | Sim | Sé | RUA FREDERICO ALVARENGA nº 259 CEP 01020-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 63154.41 | 6018.2021/0046881-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100468814 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100468814 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5851 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Avenida Anacê x Rua Subaé - Jardim Umarizal | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Avenida Anacê X Rua Subaé - Jardim Umarizal 05755-170 | Manutenção | Concluída |  | 16/12/2022 | 13/02/2023 | 63105.84 | 63105.84 | 6032.2022/0002950-9 | TC Nº 129/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200029509 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200029509 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63103.15 | 0
5852 | SUBST | Readequação viaria na entrada da ZOONOSES - Centro de Zoonoses | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Santos Dumont / Rua Santa Eulália 86 02012-010 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 2022-09-02 | 63045.76 | 63018.84 | 6052.2021/0004222-7 | Contrato 19/SUB-ST/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202100042227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6052202100042227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 63018.84 | 0
5853 | SMS | UBS Jardim Icarai - reforma | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ALMYR DEHAR nº 201 CEP 02846-230 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 63000 | 6018.2021/0023915-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100239157 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100239157 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 93458.79 | 0
5854 | SUBSM | Intervenção, Reforma de Praça 2 | Não | São Mateus | Rua Rua Pedro da Esperança 214 08371-070 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 24/02/2024 | 62900 | 62900 | 6054.2022/0002821-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200028219 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78026, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40703", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200028219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126937, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 62898.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 62900, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 1.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40703 | 126937 | 27936684000194 |  | 62898.31 | 0
5855 | SUBPJ | Adequação Espaço público c/ playground | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Nerson Parreiras Gama S/N 02675-031 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-10 | 23/11/2022 | 62749.27 | 62749.27 | 6051.2022/0001812-8 | 035/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200018128 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200018128 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 62972.72 | 62972.72
5856 | SUBSP | Pavimentação rígida e serviços complementares na Travessa Nicolau Costarelli - Pq. dos Bancários | Não | Sapopemba | Travessa Nicolau Costarelli S/N 03923-043 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 18/01/2024 | 127691.1 | 62539.38 | 6061202300023489 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023489 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63322, "valPagoRestos": 128453.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34144", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023489, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105743, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 128453.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 130843.3, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 2389.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34144 | 105743 | 22637232000198 |  | 128453.6 | 0
5857 | SEME | Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 62409.82 | 62409.82 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5858 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 24 | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-25 | 2022-07-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5859 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 25 | Não | Campo Limpo | Praça João Pais Malio | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5860 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 26 | Não | Capela do Socorro | Praça Sem Nome (Rua Angelo Prado, 118) | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5861 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 27 | Não | Parelheiros | Praça Cívica Bosque do Xerife | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5862 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 28 | Não | Vila Mariana | Praça David Nasser - Moema | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 75992.97 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5863 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 3 | Não | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-25 | 2022-06-07 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5864 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 4 | Não | Vila Mariana | Praça Comunitária Vila Mariana | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5865 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 52 | Não | Santo Amaro | Praça Wanderley da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 112295.76 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5866 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 53 | Não | Santo Amaro | Praça Friedrich Naumann | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-02 | 2022-08-05 | 112295.76 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5867 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 8 | Não | Campo Limpo | Praça R. Francisco Almeida | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 62681.41 | 62258.15 | 6012.2021/0011557-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100115579 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100115579 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 622581.59 | 622581.59
5868 | SUBIP | ESCADA, CORRIMÃO, PASSEIO DE CONCRETO, PISO PODOTÁTIL E CANALETA | Sim | Ipiranga | Travessa Bom Jesus do Tocantins S/N N/C | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-10-10 | 63767.01 | 62241.88 | 6039.2023/0002302-0 | 027/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300023020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43148, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 62241.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25255", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300023020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81361, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 62241.88, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 62241.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 62243.43, "datEmpenho": "20/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 1.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 62241.88 | 25255 | 81361 | 34223533000154 |  | 62241.88 | 62241.88
5869 | SMDET | Teia Vila Curuçá | Sim | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3400 - Vila Curuca, São Paulo - SP, 08160-495 | Requalificação | Concluída | Inaugurado em set/21 | 2020-01-12 | 2021-01-03 | 62213.42 | 62213.42 | 8710.2020/0000198-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202000001989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202000001989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5870 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Falkemberg - Jd. Comercial | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Falkemberg - Jd. Comercial 05885-365 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/01/2022 | 62033.3 | 62033.3 | 6032.2021/0002413-0 | 036/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024130 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024130 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 62026.72 | 0
5871 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Euzímio da Cruz Batista – Jd São Bento | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Euzímio Da Cruz Batista – Jd São Bento | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-02 | 30/01/2022 | 62016.18 | 62016.18 | 6032.2021/0002412-2 | 040/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100024122 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100024122 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 62004.55 | 0
5872 | SUBPJ | Adequação de área Pública 44 | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça Comendador Souza Cruz - Avenida Agenor Couto Magalhaes 230 05176-190 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 22/11/2022 | 61961.12 | 61961.12 | 6051.2022/0002627-9 | 047/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200026279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200026279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61961.12 | 0
5873 | SMSUB | Requalificaçãode áreas públicas - Praça da Família 6 | Não | Cidade Ademar | Praça - Rua Durval Pedroso da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-23 | 62886.27 | 61826.83 | 6012.2022/0017303-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor total empenhado coletado via SOF. Empenho por intervenção calculado proporcionalmente ao custo total estimado. | Ok | 6012202200173031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200173031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 330624.78 | 0
5874 | SUBSP | Pavimentação rígida e serviços complementares, na Viela Éden Diego - Jd. Iva | Não | Sapopemba | Viela Eden S/N 03923-150 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/01/2024 | 63845.55 | 61788.91 | 6061202300023543 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300023543 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63314, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33375", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104010, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 63845.55, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 63845.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63314, "valPagoRestos": 62539.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34192", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300023543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105854, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 62539.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 63845.55, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1306.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33375; 34192 | 104010; 105854 | 22637232000198 |  | 62539.38 | 0
5875 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-04-02 (R3) Jd. Evana / Santa Efigênia | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-04-02 (R3) Jd. Evana / Santa Efigênia | Obra nova | Concluída |  | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 61769.68 | 61769.68 | 6032.2019/0001026-8 | 014/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900010268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201900010268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25091.99 | 25091.99
5876 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-06-02 (R3) Parque Fernanda | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-06-02 (R3) Parque Fernanda | Obra nova | Concluída |  | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 61695.82 | 61695.82 | 6032.2019/0001028-4 | 015/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900010284 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201900010284 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61695.82 | 61695.82
5877 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de praça na Rua Dias Diniz x Rua Prof. Leitão da Cunha | Não | Campo Limpo | Rua Rua Dias Diniz X Rua Prof. Leitão Da Cunha 05775-160 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 62904.37 | 61621.82 | 6032.2023/0004243-4 | TC Nº 062/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300042434 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87443, "valPagoRestos": 61536.39, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41271", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300042434, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131334, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 61621.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 61621.82, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41271 | 131334 | 26684478000171 |  | 61621.82 | 0
5878 | SUBSA | Revitalização Piso Cdc Manacá | Não | Santo Amaro | Rua Juarí 320 04446-160 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/10/2022 | 49366.01 | 61584 | 6053.2022/0002291-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200022916 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200022916 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61584 | 0
5879 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da praça Padre Marcelino - RUA JOAQUIM XAVIER CURADO - JD IPE | Não | Campo Limpo | Rua Rua Joaquim Xavier Curado - Jd Ipe 05762-140 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 27/02/2022 | 61555.43 | 61555.43 | 6032.2021/0002924-8 | 024/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61437.02 | 0
5880 | SEME | CE GUARAPIRANGA | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Manutenção | Concluída |  | 2021-01-09 | 30/11/2021 | 61176.71 | 61176.71 | 6019.2021/0004041-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040410 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040410 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5881 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Miguel Pinheiro de Azurara | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Miguel Pinheiro de Azurara 70 04419-020 | Requalificação | Concluída |  | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 62638.69 | 61120.45 | 6034.2022/0002243-2 | Ordem Execução 110/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200022432 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200022432 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 61120.45 | 0
5882 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela na Rua Abigail Maia | Não | Campo Limpo | Viela Viela Na Rua Abigail Maia 05881-010 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 2022-02-12 | 61096.17 | 61096.17 | 6032.2021/0002394-0 | 042/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100023940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100023940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60958.72 | 0
5883 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-03-02 (R3) Jardim Comercial II | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-03-02 (R3) Jardim Comercial ii | Obra nova | Concluída |  | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 60943.9 | 60943.9 | 6032.2021/0000428-8 | 012/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004288 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004288 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60943.9 | 60943.9
5884 | SUBFO | Execução de Muro de Arrimo | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Soror Maria Celeste S/N 02842-070 | Obra nova | Concluída |  | 30/06/2022 | 29/08/2022 | 69926.85 | 60925.3 | 6037.2022/0001058-9 | N° Contrato 01/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$60.907,03 | Ok | 6037202200010589 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200010589 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60907.03 | 60907.03
5885 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de praça na Rua Francisco Soares - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Praça Praça Na Rua Francisco Soares - Parque Regina 05774-300 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 29/01/2023 | 60802.91 | 60802.91 | 6032.2022/0002830-8 | TC Nº 105/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200028308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200028308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60802.88 | 0
5886 | SUBAD | Revitalização Praça Rua Leon Carvalho com a Rua Amedeo Bass | Não | Cidade Ademar | Praça Rua Leon Carvalho com a Rua Amedeo Bass 04439-030 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 16/2/2024 | 62277.08 | 60789.09 | 6034.2023/0001858-5 | Ordem Execução 019/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300018585 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63073, "valPagoRestos": 60121.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34826", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300018585, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 109303, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 60789.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22898226000194", "valTotalEmpenhado": 60789.09, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GSC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34826 | 109303 | 22898226000194 |  | 60789.09 | 0
5887 | SUBJA | Área verde Rua Manuel Monteiro | Não | Jabaquara | Rua Manuel Monteiro 266 04387-150 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-12 | 2024-06-01 | 62224.229 | 60566.49 | 6042.2023/0003164-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300031640 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66177, "valPagoRestos": 59648.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36549", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300031640, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116104, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59648.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "20874183000181", "valTotalEmpenhado": 60566.49, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 918.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NEDREVEX CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36549 | 116104 | 20874183000181 |  | 59648.42 | 0
5888 | SUBPJ | Adequação de área Pública com instalação de Playground e ATI | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Sol da Liberdade 182 02991-220 | Requalificação | Concluída |  | 18/11/2022 | 17/12/2022 | 60419.01 | 60419.01 | 6051.2022/0002522-1 | 066/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200025221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200025221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60419.01 | 0
5889 | SIURB | Laboratório Lapa | Não | Sé | Rua Jaraguá, 858 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/02/21 | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 67991.16 | 60300 | 6022.2020/0002025-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000020252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000020252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 60300.15 | 0
5890 | SMS | UBS Jardim Roseli | Sim | São Mateus | Rua Simão Nunes nº 31 CEP 08380-039 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 60000 | 6018.2020/0006974-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000069748 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000069748 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1950402.99 | 1892197.76
5891 | SMS | UBS Vila Albertina – Dr Osvaldo Marçal | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA nº 220 CEP 02356-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 60000 | 6010.2021/0003585-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100035850 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100035850 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5892 | SUBSP | Manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão a ser realizado na Rua Pico do Marumbi, 351 - Jardim Planalto, São Paulo - SP, 03984-110 - ATA de RP nº 029/SIURB/2022 | Não | Sapopemba | Rua Pico do Marumbi 351 03984-110 | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-12 | 28/02/2024 | 59977.04 | 59977.04 | 6061202300035584 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300035584 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74286, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37988", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300035584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119731, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59977.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 59977.04, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37988", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300035584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119734, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 176215.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 190000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 13784.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37988 | 119731; 119734 | 02243019000194 |  | 236192.8 | 0
5893 | SUBIP | Adequação do Escadão (incluindo reparos nos degraus, pintura e instalação de corrimãos) situado na Rua Cândida Medeiros da Silva n.º 81A - Jardim Patente Novo - Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga. | Não | Ipiranga | Rua Cândida Medeiros da Silva 81A 04256-120 | Manutenção | Concluída |  | 21/07/2021 | 19/08/2021 | 72962.09 | 59937.52 | 6039.2021/0001566-0 | 015/SUB-IP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202100015660 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202100015660 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59937.52 | 59937.52
5894 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização da Associação Beneficiente Jardim Marcelo - Travessa Moresp, 45 | Não | Campo Limpo | Travessa Travessa Moresp, 45 45 05797-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 25/02/2022 | 59818.39 | 59818.39 | 6032.2021/0002925-6 | 021/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029256 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029256 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59568.75 | 0
5895 | SUBSP | Pavimentação rígida, reforma de escadaria e serviços complementares, entre ruas Tatuapara e Paraturá - Pq. Santa Madalena | Não | Sapopemba | Rua Paraturá S/N 03982-140 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2023 | 20/02/2024 | 59757.54 | 59757.54 | 6061202300025732 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300025732 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63330, "valPagoRestos": 59757.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34494", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6061202300025732, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107168, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 59757.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 59757.54, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34494 | 107168 | 22637232000198 |  | 59757.54 | 0
5896 | SUBSP | Manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações na Praça Joaquim Mendes Santiago, localizada na Rua Rio Hipiaguí, 299 - Parque Santa Madalena | Não | Sapopemba | Rua Rio Hipiangui S/N 03982-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-12 | 29/01/2024 | 59755.83 | 59755.83 | 6061202300035118 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300035118 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82395, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36818", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6061202300035118, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116928, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 54949.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 59755.83, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 4806.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36818 | 116928 | 02243019000194 |  | 54949.19 | 0
5897 | SEME | CEL Modelódromo do Ibirapuera - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292, Paraíso. CEP: 04005-030. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 59717.57 | 59717.57 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5898 | SUBIQ | Requalificaçãoe Paisagismo de Praça em Área Pública Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Malmequer do Campo, Altura do N.º 1.196 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 29/12/2022 | 59336.3 | 59336.3 | 6041.2022/0003034-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200030344 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200030344 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59336.3 | 0
5899 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Projeto de contenção em área de risco do setor CL-13-02 (R3) Jd. Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-13-02 (R3) Jd. Umuarama iii | Obra nova | Concluída |  | 18/10/2021 | 16/11/2021 | 59313.91 | 59313.91 | 6032.2019/0001029-2 | 010/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900010292 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201900010292 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59313.91 | 59313.91
5900 | SUBAD | Reforma Viela Rua Florestan | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Florestan 17 04433-120 | Requalificação | Concluída |  | 16/09/2022 | 25/10/2022 | 60962.41 | 59307.41 | 6034.2022/0001445-6 | Ordem Execução 038/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200014456 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200014456 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59307.41 | 59307.41
5901 | SEME | Reparos na CDC AREÍÃO DE VILA CISPER | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Barra de Santa Rosa | Manutenção | Concluída | Reparos em alambrados e revisão de pintura nos vestiários | 30/12/2021 | 28/01/2022 | 59244.91 | 59244.91 | 6019.2021/0002114-9 | Emenda Parlamentar Vereador Milton Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100021149 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100021149 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59244.32 | 0
5902 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de área pública na Rua Cataquena, 20 - Jardim Ingá | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cataquena, 20 - Jardim Ingá 20 05774-210 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2021 | 20/01/2022 | 59012.6 | 59012.6 | 6032.2021/0002508-0 | 024/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100025080 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100025080 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 58984.7 | 58984.7
5903 | SMS | UBS Chora Menino | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA COPACABANA nº 185 CEP 02461-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 59007.52 | 6018.2021/0075230-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100752300 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100752300 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 59007.52 | 0
5904 | SME | CEU LAJEADO - Projeto | Sim | Guaianases |  | Requalificação | Em andamento |  | 03/07/2023 | 15/10/2024 | 59000 | 59000 | 6016202200543680 7910202200014329 Projeto | CONTRATO N° 130/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6016202200543680', '7910202200014329'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5905 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal, Rua Porto Belo | Não | M'Boi Mirim | Rua Porto Belo 2 04941-130 | Manutenção | Concluída |  | 25/07/2022 | 22/09/2022 | 59902.27 | 58948.1 | 6045.2022-0001149-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200011490 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200011490 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5906 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, na Praça | Sim | Perus | Rua Rua Principal - Recanto dos Humildes, Distrito de Perus - São Paulo - SP 13 05209-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/11/23 | 20/02/24 | 56082.68 | 58886.81 | 6049.2023/0001252-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012520 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79513, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35643", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012520, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 56082.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 56082.68, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79515, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35643", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300012520, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113085, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2804.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2804.13, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35643 | 113085; 113081 | 57646374000104 |  | 58886.81 | 0
5907 | SUBMP | Instalação de playground em praça pública | Não | São Miguel Paulista | Rua Paschoal Zimbardi S/N 08071-230 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2022 | 14/01/2023 | 72880.1 | 58815.05 | 6055.2022/0002882-6 | Nº do Contrato 018/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200028826 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200028826 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 58815.05 | 0
5908 | SUBIQ | Melhorias e Adaptação em Área Municipal 2 | Não | Itaquera | Rua R. Tantas Palavras, Ao Lado do N.º 93 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 58780.44 | 58780.44 | 6041.2022/0003727-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200037276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200037276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 58780.44 | 0
5909 | SUBIT | Reforma de Praça, Praça Maria Rosa Dias | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Maria Rosa Dias 08150-142 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2022 | 17/01/2023 | 58753.39 | 58774.32 | 6040.2022/0001578-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202200015781 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6040202200015781 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 58727.26 | 0
5910 | SUBSM | Intervenção, Rec. A.P. e Inst. Ati e Playgronde | Não | São Mateus | Avenida Av. Te Lauro Sodre 991 03974-050 | Ampliação | Concluída |  | 15/12/2023 | 13/02/2024 | 58500 | 58500 | 6054.2023/0003382-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300033826 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71335, "valPagoRestos": 58500, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36642", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300033826, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116401, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 58500, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "27936684000194", "valTotalEmpenhado": 58500, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ODA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36642 | 116401 | 27936684000194 |  | 58500 | 0
5911 | SEME | CE Ibirapuera - Mané Garrincha - Reparações | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 58426.49 | 58426.49 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007091 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007091 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5912 | SMS | UBS Jardim Macedônia - reforma | Sim | Campo Limpo | RUA LOUIS BOULOGNE nº 133 CEP 05894-350 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 58388.35 | 6018.2022/0035401-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Objeto de contratação: compra de mobiliários e equipamentos. Valor de empenho segundo nota de liquidação 186.088/2022 | Ok | 6018202200354012 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200354012 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5913 | SUBIP | RequalificaçãoDA TRAVESSA COM EXECUÇÃO DE ESCADA, CORRIMÃO, PASSEIO DE CONCRETO, PISO PODOTÁTIL E CANALETA | Sim | Ipiranga | Rua Guaperoba 173 04288-140 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-08 | 2023-06-10 | 59869.74 | 58171.53 | 6039.2023/0002125-7 | 020/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300021257 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41946, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 58171.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20295", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300021257, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 67690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 58171.53, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 58171.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 58200.86, "datEmpenho": "16/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 29.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 58171.53 | 20295 | 67690 | 34223533000154 |  | 58171.53 | 58171.53
5914 | SUBMB | Revitalização de Area Publica - Viela, Rua Macari Grande | Não | M'Boi Mirim | Rua Macari Grande 75 04942-030 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 30/12/2022 | 59088.05 | 58146.85 | 6045.2022-0002087-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5915 | SEME | CE TEOTONIO VILELA - Revitalização | Não | Vila Prudente | Rua Carlo Clausetti, 19, Sapopemba. CEP: 03928-220. | Obra nova | Concluída | Revitalização de espço público municipal com implantação de ATIS E Playground | 26/12/2022 | 25/01/2023 | 57886.03 | 57886.03 | 6019.2022/0004595-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200045953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200045953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 57886.03 | 0
5916 | SUBFO | Revitalização da Praça Lázaro | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Apaiari x Araripira S/N 02877-020 | Manutenção | Concluída |  | 16/08/2022 | 15/10/2022 | 60995.27 | 57808.51 | 6037.2022/0001465-7 | N° Contrato 08/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200014657 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200014657 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 57808.51 | 57808.51
5917 | SUBIP | Serv. Manutenção e Reparos no Cahorrodromo da Praça Raul Gonçalves Conde, na Rua Vergueiro - Sacomã | Não | Ipiranga | Praça Raul Gonçalves Conde S/N 04296-020 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 18/01/2023 | 64953.12 | 57740.99 | 6039.2022/0001777-0 | 038/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200017770 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200017770 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 57740.99 | 57740.99
5918 | SUBFO | Revitalização de Escadaria 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Jaraqui 100 02877-090 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-10 | 2022-02-12 | 59667.65 | 57738.29 | 6037.2022/0001860-1 | N° Contrato 20/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenhado liquidado R$57.710,01 | Ok | 6037202200018601 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200018601 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 57710.01 | 0
5919 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Claudio Santoro | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Claudio Santoro 434 02998-090 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-11 | 2022-03-12 | 57418.77 | 57418.77 | 6051.2022/0002358-0 | 046/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 57418.77 | 0
5920 | SMS | Ama Especialidades Jardim Edite | Sim | Pinheiros | Rua Charles Coulomb nº 080 CEP 04576-030 | Obra nova | Concluída |  |  | 21/03/2024 |  | 57123.83 | 6018.2023/0074866-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202300748667 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202300748667 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5921 | SMS | RT ITAIM BIBI 1 - MISTA (CAPS ADULTO III ITAIM BIBI) | Sim | Pinheiros | AV HORACIO LAFER nº 590 CEP 04538-082 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 56666.67 | 6018.2020/0043994-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000439944 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000439944 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5922 | SUBSA | Revitalização e Requalificaçãode Viela Rua Inácio Xavier | Não | Santo Amaro | Rua Inácio Xavier 357 04436-010 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-05 | 92509.29 | 56548.27 | 6053.2023/0005838-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300058386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77334, "valPagoRestos": 56538.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36014", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300058386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114529, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 56538.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 56548.27, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 9.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36014 | 114529 | 56838949000110 | 35961.02 | 92499.57 | 0
5923 | SEME | SEME/Almoxarifado - Reparo | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651, Vila Clementino. CEP: 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 56324.78 | 56324.78 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
5924 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de viela Rua Jacob Medeiros de Miranda | Não | Campo Limpo | Viela Viela Rua Jacob Medeiros De Miranda 05783-100 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 56196.39 | 56196.39 | 6032.2022/0003731-5 | TC Nº 153/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200037315 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200037315 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 56196.39 | 0
5925 | SUBPJ | Adequação de área pública - 41 | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Herbert Arruda Pereira 247 02940-070 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 16/11/2022 | 56081.17 | 56081.17 | 6051.2022/0002372-5 | 034/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200023725 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200023725 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 54491.1 | 54491.1
5926 | SUBCV | Revitalização de canteiro/Demolição e construção de novo passeio/Reparo em muretas/Fornecimento de terra/Plantio de grama e espécies arbóreas | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Av. Mariana Caligiori Ronchetti, Altura do Número 79 79 02650-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2022 | 2023-03-09 | 56043.45 | 56043.45 | 6033.2022/0003338-2 | 065/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200033382 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200033382 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 56043.45 | 0
5927 | SUBVP | Grelha Rua Maria Fett | Não | Vila Prudente | Rua Maria Fett 157 03263-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/11/2023 | 23/12/2023 | 56037.72 | 56037.72 | 6060.2023/0002615-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300026156 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72424, "valPagoRestos": 56037.72, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35351", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6060202300026156, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112022, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 56037.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 56037.72, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 35351 | 112022 | 03643992000163 |  | 56037.72 | 0
5928 | SUBJA | Praça Anna Roza Tardochi de Andrade | Não | Jabaquara | Praça AV Água Funda x Leonardo da Vinci s/n 04313-002 | Manutenção | Concluída |  | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 57374.65 | 55828.38 | 6042.2022/0001718-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200017181 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200017181 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 55828.38 | 0
5929 | SMS | CER FÓ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ENGENHEIRO EDGARD FERREIRA DE BARROS JUNIOR nº 75 CEP 02910-015 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 55800.53 | 6018.2021/0042928-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100429282 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100429282 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 55800.53 | 0
5930 | SMS | CRS - Norte | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA PAINERA DO CAMPO nº 902 CEP 02012-040 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 55800.53 | 6018.2021/0042928-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100429282 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100429282 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 55800.53 | 0
5931 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação da sede da Associação de moradores na Praça João Pais Malio - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Praça Praça João Pais Malio - Parque Regina 05773-080 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 55702.74 | 55702.74 | 6032.2023/0003430-0 | TC Nº 051/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300034300 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78676, "valPagoRestos": 55702.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Antonio Donato", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40098", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300034300, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124805, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7058", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 55702.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33617778000101", "valTotalEmpenhado": 55702.74, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB2R CONSTRUCOES SERVICOS E PARTICIPACOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40098 | 124805 | 33617778000101 |  | 55702.74 | 0
5932 | SUBMG | Manutenção de escadão, Rua Mere Amédea | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Mere Amédea 280 02125-001 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 16/04/2024 | 55317.04 | 55317.04 | 6058.2023/0003229-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032295 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86710, "valPagoRestos": 29176.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39300", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6058202300032295, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123306, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29176.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 29196.6, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 19.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39300 | 123306 | 15009784000196 | 26120.44 | 55297.43 | 0
5933 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de adequação de escadaria - Rua Pena Dourada | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Pena Dourada 56 02990-301 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 55262.46 | 55262.46 | 6051.20230003772-8 | 045/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300037728 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66502, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35298", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6051202300037728, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111758, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 55262.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33881548000147", "valTotalEmpenhado": 55262.46, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35298 | 111758 | 33881548000147 |  | 55262.46 | 0
5934 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 44 | Não | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | Requalificação | Concluída |  | 2021-12-17 | 2022-01-01 | 96150.45 | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165171.93 | 0
5935 | SMSUB | Revitalização de Praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo 45 | Não | Vila Prudente | Praça Luis Augusto Canteiro (Praça do Samba) | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 96150.45 | 55057.31 | 6012.2021/0014001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100140018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100140018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 165171.93 | 0