## base mdo abril
| Secretaria | Obra/Intervenção | Meta PdM | Subprefeitura | Endereço | Tipo de obra/intervenção | Situação | Detalhamento da situação | Data de início da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida) | Custo Estimado Total | Valor Empenhado Total | N° Processo SEI | Observação | CAMPOS UE/SEPEP: É prioridade? | CAMPOS UE/SEPEP: Revisão está pronta? | CAMPOS UE/SEPEP: Observações | status_parseamento_processo | processo_extraido | status_retorno_api_sof_2023 | Cod projeto | retorno_sof_2023 | valor_liquidado_2023 | contrato_2023 | nota_empenho_2023 | fornecedor_2023 | empenho_liquido_2024 | empenho_total (2018-2024) | valor_liquidado_total (2018-2024)
0 | SIURB | Riacho do Ipiranga - Canal de ligação RI-01 e RI-02 | Não | Várias | Rodovia dos Imigrantes, Av Professor Abraão de Moraes, Av Dr Ricardo Jafet, Av Tereza Cristina | Obra nova | Concluída | Concluído | 2019-06-04 | 2022-01-26 | 189304910.64 | 187639843.01 | 6022.2022/0006604-3 2014-0.269.423-3 (Original) | Contrato 007/SIURB/15, Valor total contratado R$189.304.910,64 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado atualizado via SOF | Ok | 6022202200066043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1 | SMT | Manutenção e Conservação do Sistema Cicloviário | Não | Várias | Definido por demanda | Manutenção | Em andamento | Pregão realizado. Licitação homologada. Encaminhado para emissão de NR.Contrato assinado. Obras em andamento. | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 105699035.97 | 105699035.97 | 6020.2021/0044061-9 | Prazos estimados para início e fim do contrato como um todo (contrato que agrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Processo licitatório concluso. Contrato assinado - válido por 1ano prorrogável por igual período. Obras em andamento. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202100440619 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202100440619 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2 | SIURB | Córrego Paciência - Córrego Maria Paula - Trechos 1 a 5; Novo sistema viário e paisagismo; Reservatório; Trecho 1B; Trecho 2 a 4 e 6 a 13; Trecho 5 | Não | Várias | Córrego Maria Paula | Obra nova | Concluída | Em fase de rescisão contratual. Não serão executados nesse contrato em função das necessidades de desapropriações e remoções necessárias. | 2015-11-09 | 2024-04-01 | 139118110.98 | 91188415.41 | 6022.2022/0006606-0 2014-0.357.840-7 (Original) | Prazo contratual de 36 meses, Valor total R$ 153.384.517,84 e Ordem de Início em 01/08/18 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6022202200066060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
3 | SIURB | Córrego Aricanduva Lote 2 - Parque Linear T1 - Caguaçu; Parque Linear T1 - Canal de saída do Reservatório; Parque Linear T2; Parque Linear T3; Parque Linear T4; Parque Linear T5; Reservatório Taboão | Não | Várias | Córrego Aricanduva | Obra nova | Paralisada | Em fase de rescisão contratual. Necessárias desapropriações e remoções de famílias, que não serão executadas neste contrato. | 2015-04-17 | - | 144362573.36 | 86433523.81 | 6022.2022/0006593-4 2014-0.242.680-8 (Original) | Prazo contratual de 36 meses, Valor total contratado R$ 144.362.573,36, Valor Contratual reduzido no TA 004 em 63.759,77; ta 005 acrescimo de valor em TA 25.129784,37; | 1. Sim | 1. Sim | validando empenho via SOF, considerando data do contrato. | Ok | 6022202200065934 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200065934 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
4 | SIURB | Requalificaçãoe Reurbanização do Vale do Anhangabaú e entorno | Não | Sé | Vale Do Anhangabaú | Requalificação | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 08/09/21, Aguarda cadastro de TRD. | 2017-12-13 | 2021-09-08 | 79934920.45 | 83578102.27 | 7910.2019/0000349-6 | Contrato 025/SMSO/2017. Ordem de início emitida em 01/05/2019. Contratada: Consórcio Central (FBS/Lopes Kallil). | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900003496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910201900003496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 83578102.27 | 83110918.25
5 | SIURB | Recuperação de Galerias de Águas Pluviais - GAP - Estabilização do Aterro e Demais Serviços Complementares na Linha da CPTM - Estação Artur Alvim | Não | Itaquera | Linha Da Cptm Via V1 Km 16 P31 – Estação Artur Alvim | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 79803054.12 | 78475675.4 | 6022.2022/0000484-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004846 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004846 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78475675.4 | 72891237.32
6 | SME | PPP CEU Cidade Líder | Sim | Itaquera | Praça José Ênio da Silveira no bairro Jardim Santa Maria | Obra nova | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 73390000 | 73390000 | 6016.2023/0103342-3 | Lote 1 - PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202301033423 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202301033423 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
7 | SME | PPP CEU Ermelino Matarazzo | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Reverendo Joao Euclides Pereira, 308 | Obra nova | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 73390000 | 73390000 |  | Lote 1 - PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
8 | SIURB | Córrego Aricanduva Lote 1 - Alteamento - Ponte Manilha e Ponte Itaquera; Reservatório dos Machados;Reservatórios RZ 03; RZ 07; RZ 08; Vila nova Artigas; | Não | Várias | Ponte Manilha e Ponte Itaquera | Obra nova | Concluída | Fará parte integrante do projeto do BRT Aricanduva, portanto não será executado nesse contrato. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 164406294.01 | 68924095.31 | 6022.2022/0006590-0 2015-0.268.871-5(Original) | Prazo contratual de 36 meses | 1. Sim | 1. Sim | validando empenho via SOF, considerando data do contrato. | Ok | 6022202200065900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200065900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
9 | SME | PPP CEU Imperador | Sim | São Mateus | Rua Pedro de Castro Velho, 87 | Obra nova | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 63540000 | 63540000 | 6016.2023/0103367-9 | Lote 1 - PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202301033679 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202301033679 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
10 | SME | PPP CEU Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | Avenida Yervant Kissanjikian, 1256, bairro Campo Grande | Obra nova | Em andamento | Obra em execução | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 54890000 | 54890000 | 6016.2023/0103324-5 | Lote 1 - PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202301033245 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202301033245 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
11 | SMPED | Criar o 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont, 1318 - Santana | Obra nova | Em andamento | Obra em andamento. Movimentação de terra e construção inicial de estacas | 03/2024 | 2024-11-01 | 54221140.85 | 54221140.85 | 6065.2023/0000561-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6065202300005610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6065202300005610 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 54221140.85 | 54221140.85 | 0
12 | SMSUB | Recapeamento de vias 101 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 54200481.05 | 6012.2023/0014750-4 | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Professor Vicente Rao e Av. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6442474, -46.67263242 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147504 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52794, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 54200481.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23114", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147504, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75453, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 54200481.05, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 54200481.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 67243842.56, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 13043361.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 54200481.05 | 23114 | 75453 | 43677822000114 |  | 54200481.05 | 54200481.05
13 | SMSUB | Recapeamento de vias 295 | Sim | Lapa | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alças de Acesso 1 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 50866518.13 | 47669009.04 | 6012.2023/0010254-3 | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alças de Acesso 1, trecho compreendido entre 40m após a Rua São Tito e Ponte da Casa Verde. Ponto Inicial: Av. Marginal Tietê, 422 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. | Ok | 6012202300102543 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 38867, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2668313.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15180", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300102543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53273, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2668313.95, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2668313.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 32668313.95, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 30000000.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 38868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 18198204.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15180", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300102543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53276, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 18198204.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 18198204.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 18198204.18, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 48943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7163992.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15180", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300102543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68411, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7163992.09, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7163992.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7163992.09, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 19638498.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15180", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300102543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70609, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 19638498.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 19638498.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 22836007.91, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3197509.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 47669009.04 | 15180 | 53273; 53276; 70609; 68411 | 62162847000120 |  | 47669009.04 | 47669009.04
14 | SIURB | Ribeirão Perus - Reservatórios, Canalização e Alteamento de Pontes | Não | Perus | Córrego Perus | Obra nova | Em andamento |  | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 130317108.84 | 45724240.06 | 6022.2021/0000374-0 | Prazo contratual 36 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100003740 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 28828, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 14861977.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7148", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202100003740, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37313, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "01.1.754.0000", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 14861977.02, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 16981570.22, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "46205470000192", "valTotalEmpenhado": 31971730.38, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 14990160.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO JDP RIBEIRAO PERUS", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28841, "valPagoRestos": 2003024.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 12612006.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7148", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202100003740, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37346, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 13606537.14, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 14615031.74, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "46205470000192", "valTotalEmpenhado": 20968150.57, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 6353118.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO JDP RIBEIRAO PERUS", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72283, "valPagoRestos": 461336.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3886689.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7148", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202100003740, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104564, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 3886689.34, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 4348025.97, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "46205470000192", "valTotalEmpenhado": 5057890.16, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 709864.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO JDP RIBEIRAO PERUS", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 32355203.5 | 7148 | 37346; 37313; 104564 | 46205470000192 | 66623674.57 | 105558844.69 | 37472543.97
15 | SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 3 - (canalização e parque linear); (galeria e tunnel linner) | Não | Várias | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua Giuseppe Boschi | Obra nova | Paralisada | Contrato com prazo expirado em 10/0/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2015-04-10 | - | 122132025.18 | 40971598.56 | 6022.2022/0006619-1 (Original) 201500919930 | Valor total contratado R$ 124.179.217,02, Ordem de Início em 16/12/15 - Falta projeto executivo; Não tem AIO da CAIXA; Posterior aprovação do TCU. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho localizado pelo sei físico: 40.971.598,56 | Ok | 6022202200066191 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066191 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
16 | SME | PPP CEU Grajaú | Sim | Capela do Socorro | Rua Camaéfis, s/n | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2025-01-01 | 39900000 | 39900000 | 6016.2023/0076658-3 | Lote 1 - PPP CEU | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202300766583 | Ok | 3363 | [{"numReserva": 60419, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 1095124.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28147", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6016202300766583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88880, "codProjetoAtividade": "3363", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "61", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Aquisição de Imóveis", "codSubFuncao": "368", "txtDescricaoElemento": "Outras Aquisições de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 1095124.55, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)", "valEmpenhadoLiquido": 1095124.55, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "00000025000000", "valTotalEmpenhado": 1095124.55, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEPTO DESAP COND AC JUD EM DESAPR", "txtDescricaoItemDespesa": "Desapropriações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 4808629.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39127", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6016202300766583, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123147, "codProjetoAtividade": "3363", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "61", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Aquisição de Imóveis", "codSubFuncao": "368", "txtDescricaoElemento": "Outras Aquisições de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 4808629.87, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)", "valEmpenhadoLiquido": 4808629.87, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "00000025000000", "valTotalEmpenhado": 4808629.87, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEPTO DESAP COND AC JUD EM DESAPR", "txtDescricaoItemDespesa": "Desapropriações", "codGrupo": 4}] | 5903754.42 | 39127; 28147 | 88880; 123147 | 00000025000000 |  | 5903754.42 | 5903754.42
17 | SIURB | RequalificaçãoUrbana da Av. Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Av. Santo Amaro | Requalificação | Em andamento |  | 2022-05-06 | 2024-09-30 | 74188333.21 | 38078041.99 | 7910.2017/0000704-8 | Contrato nº 006/SIURB/2016. Consórcio Souza Compec/Coplan. Prazo contratual de 30/09/2023, ordem de início em 06/05/2022. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201700007048 | Ok | 5395 | [{"numReserva": 18553, "valPagoRestos": 6080834.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4305355.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12368", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700007048, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 28703, "codProjetoAtividade": "5395", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4305355.31, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro", "valEmpenhadoLiquido": 12428253.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24634870000180", "valTotalEmpenhado": 18995435.23, "datEmpenho": "14/03/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 6567181.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO SOUZA COMPEC - COPLAN", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18553, "valPagoRestos": 10520206.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2891752.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12368", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700007048, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 28727, "codProjetoAtividade": "5395", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2891752.06, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro", "valEmpenhadoLiquido": 15861211.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24634870000180", "valTotalEmpenhado": 18953408.77, "datEmpenho": "14/03/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 3092196.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO SOUZA COMPEC - COPLAN", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 23846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12368", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700007048, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41989, "codProjetoAtividade": "5395", "codFonteRecurso": "08.2.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24634870000180", "valTotalEmpenhado": 16730059.74, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 16730059.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO SOUZA COMPEC - COPLAN", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 23846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12368", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 7910201700007048, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42097, "codProjetoAtividade": "5395", "codFonteRecurso": "08.2.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24634870000180", "valTotalEmpenhado": 16698694.04, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 16698694.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO SOUZA COMPEC - COPLAN", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 7197107.37 | 12368 | 28727; 41989; 42097; 28703 | 24634870000180 | 25000000 | 69908269.63 | 9158492.45
18 | SIURB | Corredores Morro Do "S" - Corredor Carlos Caldeira Filho e Passagem Inferior / Reservatório e Canalização | Não | Campo Limpo | Morro Do "S" | Obra nova | Em andamento | Contrato suspenso até o dia 27/02/25. Motivo da suspenção é que o contrato está aguardando a homologação do próximo Termo de Aditamento com a atualização do índice da construção cívil para este contrato. | 2016-05-19 | 2025-02-27 | 179324091.18 | 35952448.28 | 6022.2022/0006110-6 | Prazo contratual de 36 meses Custo total Corredores Morro do "S": R$179.324.091,18. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200061106 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 37757, "valPagoRestos": 2759421.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4817494.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51864, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 4817494.41, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 7576915.77, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 7576915.77, "datEmpenho": "23/05/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 37757, "valPagoRestos": 3121441.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4455474.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51867, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 4455474.15, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 7576915.78, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 7576915.78, "datEmpenho": "23/05/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44848, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61790, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 2215000, "datEmpenho": "29/06/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 2215000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44848, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61792, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 2215000, "datEmpenho": "29/06/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 2215000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44857, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "03 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61793, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "61", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Aquisição de Imóveis", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Terrenos", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 2723261.53, "datEmpenho": "29/06/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 2723261.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Terrenos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44857, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "03 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 61796, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "61", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Aquisição de Imóveis", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Terrenos", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 2723261.52, "datEmpenho": "29/06/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 2723261.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Terrenos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44848, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2215000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63286, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2215000, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2215000, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 2215000, "datEmpenho": "04/07/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44848, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2215000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63290, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2215000, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2215000, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 2215000, "datEmpenho": "04/07/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115831, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 1701946.95, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 1701946.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81924, "valPagoRestos": 1339926.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 362020.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116287, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 362020.17, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1701946.96, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 1701946.96, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2816921.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116290, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2816921.41, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2816921.41, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 2816921.41, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2816921.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116292, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2816921.41, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2816921.41, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 2816921.41, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81924, "valPagoRestos": 1701946.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120865, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1701946.95, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 1701946.95, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85320, "valPagoRestos": 2377894.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120890, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2377894.68, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 2391229.19, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 13334.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85320, "valPagoRestos": 2377894.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120897, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2377894.49, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 2391229.19, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 13334.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85322, "valPagoRestos": 113396.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20286.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120902, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 20286.07, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 133682.13, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "09033330000158", "valTotalEmpenhado": 133682.13, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85322, "valPagoRestos": 113396.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20286, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8406", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6022202200061106, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120905, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 20286, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 133682.13, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "58004714000158", "valTotalEmpenhado": 133682.13, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reservatórios e Piscinões ", "codGrupo": 4}] | 19739403.62 | 8406 | 61790; 61792; 115831; 116292; 116287; 120865; 120890; 116290; 120897; 63290; 120902; 120905; 61796; 63286; 51867; 61793; 51864 | 58004714000158; 09033330000158 | 30000000 | 63644721.71 | 25000808.74
19 | SMC | Obras complementares dos corpos artísticos e praça - Praça das Artes - 3ª fase | Não | Sé | Avenida São João, 281 - 01035000 | Ampliação | Em andamento | Obra em andamento | 2022-10-01 | 2024-06-30 | 29849558.4 | 35259163.05 | 8510.2022/0000503-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 8510202200005034 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 16415, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 12251523.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22322, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 12251523.62, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 12251523.62, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 12251523.62, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 16416, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22329, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 1224642.78, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1224642.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 16416, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 1224642.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22444, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 1224642.78, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 1224642.78, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 1224642.78, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31140, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2133709.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43751, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 2133709.2, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 2133709.2, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 2133709.2, "datEmpenho": "26/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50798, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4069552.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70905, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 4069552.15, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 4069552.15, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 4069552.15, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50800, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 253498.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70910, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 253498.81, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 253498.81, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 253498.81, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50802, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 23922.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70917, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 23922.09, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 23922.09, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 23922.09, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50808, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 31807.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70921, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 31807.22, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 31807.22, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 31807.22, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69000, "valPagoRestos": 5080094.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1506749.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98559, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 1506749.36, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 6586843.68, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 6586843.68, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69000, "valPagoRestos": 6397657.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115568, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 6397657.61, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 6397657.61, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78679, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116463, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 250843.11, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 250843.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78688, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116468, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 1000, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69000, "valPagoRestos": 1788061.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25908", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 8510202200005034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116475, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 1788061.95, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 1788061.95, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 21495405.23 | 25908 | 22322; 22444; 22329; 116475; 43751; 70910; 116463; 70917; 115568; 116468; 98559; 70905; 70921 | 11958828000173 | 3307164.49 | 38566327.54 | 21968510.49
20 | SMSUB | Recapeamento de vias 167 | Sim | Perus | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-09-01 | 33540887.63 | 33540887.63 | 6012.2022/0009572-3 | Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Ambos os Sentidos) – Trecho entre R. Gonsalves de Barros e Av. Fiorelli Peccicacco; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 33540887.63 | 33540887.63
21 | SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 3 | Não | Lapa | Av. Santa Marina | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-01 | 2023-07-01 | 31865813.6 | 31865813.6 | 6012.2022/0029919-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200299191 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 17474, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 31865812.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3304", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200299191, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22764, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 31865812.38, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 31865813.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 31865813.6, "datEmpenho": "23/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 31865812.38 | 3304 | 22764 | 62162847000120 |  | 31865813.6 | 31865812.38
22 | SME | CEMEI SETOR 4601 - RUA LUIZ GRASSMAN X AV. JOÃO DIAS | Sim | M'Boi Mirim |  | Obra nova | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 30492282.35 | 30492282.35 | 7910202200013438 | 21/06/23 - Homologação CONTRATO N° 131/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202200013438 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013438 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
23 | SIURB | Contenção de Talude, Recomposição Do Passeio, Guias, Sarjeta e Sistema de Drenagem – Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | Rua Rio Ararangá x Rua Rio Upitanga x Rua das Fores | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/11/22. | 2022-05-16 | 2022-11-12 | 29600673.42 | 29589877.39 | 6022.2022/0002298-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200022984 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200022984 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 29589877.39 | 29589877.39
24 | SIURB | Córrego Tremembé - Canalização T1 / T2/ T3/ T4/ T5/ T6/ T7 - Reservatório R2;RZ 04; RZ 06 | Não | Jaçanã/Tremembé | Córrego Tremembé | Obra nova | Paralisada | Necessário novo projeto | 2015-04-10 | - | 103796493.59 | 29295288.7 | 6022.2022/0006620-5 2014-0.269.424-1( Original) | Prazo contratual de 36 meses | 1. Sim | 1. Sim | Empenho localizado pelo sei físico: 23.797.957,91 | Ok | 6022202200066205 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066205 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
25 | SIURB | Fábrica Do Samba – 2ª Fase | Não | Lapa | Av. Abrahão Ribeiro, 493 | Requalificação | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/03/22 | 2020-11-18 | 2022-03-17 | 21297232.31 | 28599137.08 | 6022.2019/0005659-0 | Contrato 102/SIURB/20 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900056590 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022201900056590 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 28599137.08 | 11791390.54
26 | SIURB | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua General Pereira da Cunha – Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Rua General Pereira da Cunha, altura Do Nº 505 – Vila Andrade | Obra nova | Concluída | Contrato com prazo expirado em 25/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-29 | 2023-01-25 | 27993363.54 | 27945663.94 | 6022.2022/0003889-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200038899 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 20239, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 14439892.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24385", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200038899, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 25919, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14439892.06, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 14439892.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08068681000131", "valTotalEmpenhado": 14439892.06, "datEmpenho": "05/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FFL SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 14439892.06 | 24385 | 25919 | 08068681000131 |  | 27945663.94 | 24916843.38
27 | SMSUB | Recapeamento de vias 249 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso – Trecho 2 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 31197597.07 | 27716151.19 | 6012.2023/0006151-0 | Marg. Tietê - Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso – Trecho 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte Freguesia do Ó. Ponto Inicial: Ponte da Casa Verde - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061510 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 27831, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 25408155.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9914", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061510, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38816, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 25408155.11, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 25408155.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 31197597.07, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5789441.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2307996.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9914", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061510, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45361, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2307996.08, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2307996.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3743711.65, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1435715.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 27716151.19 | 9914 | 38816; 45361 | 01065014000156 |  | 27716151.19 | 27716151.19
28 | SETRAM | Corredor Itaquera - Líder - Parte 1 | Sim | Várias | Avenida / Avenida Itaquera / Líder, Altura do 600 / Altura do 1438 - 03526-000 / 08280-005 | Obra nova | Em andamento | a) Projeto de paisagismo e desvio tráfego e execução das obras: Edital Licitação n° 006/2022 publicado 09/04/2022. Homologação: 27/05/2022. Assinatura do Contrato: 25/06/2022 (Contrato nº: 2022/0195-01-00) - Contratada: Construtora Kamilos Ltda. - Valor: R$ 27.250.766,88 - Base 05/2022 - Prazo 15 meses. Ordem de Serviço - 06/2022. Termo aditivo de prazo publicado em 29/09/2023, novo prazo 31/12/2023. Termo aditivo de prazo e custo publicado em 23/01/2024, novo prazo 15/07/2024, valor: R$ 4.845.850,87. Previsão conclusão: 1º semestre 2024 (abr/24). b) Supervisão das obras e serviços ambientais: Edital Licitação n° 017/2022 publicado 23/07/2022. Homologação: 01/11/2022. Assinatura do Contrato: 09/12/2022 (Contrato nº: 2022/0421-01-00) - Contratada: Consórcio Supervisor CLI - Valor: R$3.999.703,21 - Base 10/2022 - Prazo 15 meses. Ordem de Serviço 12/2022. Termo aditivo de custo publicado em 24/10/2023 - Valor: R$ 752.587,08. Previsão conclusão: 1º semestre 2024 (abr/24). | 2022-06-08 | 2024-09-01 | 42061947.67 | 27709321.18 | a) 5010.2022/0002251-0 5010.2022/0011143-1 b) 5010.2022/0005906-5 5010.2022/0019172-9 5010.2022/0019219-9 | PREVISTO: Elaboração dos Projetos e Obras Complementares = R$ 37.671.490,87* Supervisão Ambiental e das Obras = R$ 4.390.456,80 Total = R$ 42.061.947,67 *Valor do projeto executivo unificado com obras. OBSERVAÇÃO: O trecho da Av Líder, entre a Rua Harry Dannemberg e a Pça Francisco Daniel Lopes, já foi implantado em out/2020 (2,1 Km). | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202200022510', '5010202200111431', '5010202200059065', '5010202200191729', '5010202200192199'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
29 | SIURB | Recuperção de Estrutura Viária na Ponte Freguesia do Ó | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Ponte Freguesia do Ó | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 34807348.04 | 27629318.97 | 6022.2022/0001088-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010889 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010889 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27629318.97 | 27629318.97
30 | SIURB | Obras Viárias para Contenção de Margem do Córrego na Rua Benfica de Minas | Não | Ermelino Matarazzo | Rua Benfica de Minas | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/02/23 | 2022-08-29 | 2023-02-25 | 27085096.25 | 27085096.25 | 6022.2022/0004487-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200044872 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 34130, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11920445.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33875", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200044872, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45707, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 11920445.63, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 11920445.63, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "12965938000125", "valTotalEmpenhado": 11920647.0, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 201.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ESCOPO CONSTRUTORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 11920445.63 | 33875 | 45707 | 12965938000125 |  | 27085096.25 | 11920445.63
31 | SIURB | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Sé | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/12/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-05 | 2023-01-01 | 27000196.76 | 27000196.76 | 6022.2022/0003322-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200033226 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200033226 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 27000196.35 | 24980414.02
32 | SMSUB | Recapeamento de vias 163 | Sim | São Mateus | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-09 | 2022-09-01 | 26875510.21 | 26875510.21 | 6012.2022/0009576-6 | Av. Jacu Pêssego (Ambos os Sentidos) – Trecho entre Rua Santo André Avelino e Av. Ragueb Chohfi. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095766 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095766 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26875510.19 | 26875510.19
33 | SMSUB | Recapeamento de vias 226 | Sim | Butantã | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros – Pista Expressa) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 26803804.68 | 26803804.68 | 6012.2023/0005598-7 | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros – Pista Expressa) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte Engenheiro Ary Torres e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.590173, -46.693170 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300055987 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 17319903.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8352", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300055987, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36092, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 17319903.69, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 17319903.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 27016254.12, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 9696350.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33908, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9483900.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8352", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300055987, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45406, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9483900.99, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9483900.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 9483900.99, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 26803804.68 | 8352 | 36092; 45406 | 62162847000120 |  | 26803804.68 | 26803804.68
34 | SMSUB | Recapeamento de vias 168 | Sim | Vila Mariana | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2023-01-15 | 38398918.68 | 26505262.4 | 6012.2022/0019430-6 | Av. Dr. Ricardo Jafet (Ida e Volta) - Trecho entre Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Paulo Bregaro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200194306 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10157, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9474425.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26659", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200194306, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13355, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9474425.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9474425.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10356847.01, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 882421.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9474425.73 | 26659 | 13355 | 01065014000156 |  | 38398918.68 | 26505262.4
35 | SIURB | Contenção em Margem de Córrego e Serviços Complementares na Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | Não | São Mateus | Rua Quaresma Delgado – Jardim Vera Cruz | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/10/22 | 2022-07-05 | 2022-10-14 | 26622329.56 | 26497862 | 6022.2022/0003321-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200033218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200033218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26497862 | 14806165.34
36 | SME | EMEF SETOR 5513 -MANOEL DA COSTA CAPANEMA - Barragem | Sim | Parelheiros |  | Obra nova | Em andamento |  | 01/03/2023 | 01/05/2024 | 26403750.17 | 26403750.17 | 7910202200013489 | CONTRATO N° 028/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
37 | SMSUB | Recapeamento de vias 162 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-05 | 2022-10-01 | 26607823.28 | 26325663.29 | 6012.2022/0014015-0 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho entre Av. Condessa Elisabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) e Av. Vila Ema. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 76/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200140150 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200140150 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26325663.29 | 26325663.29
38 | SMSUB | Recapeamento de vias 248 | Sim | M'Boi Mirim | Estr. do M'Boi Mirim - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 30198964.72 | 26276808.77 | 6012.2023/0005059-4 | Estr. do M'Boi Mirim - Trecho I, trecho compreendido entre Avenida Comendador Sant’Anna e Rua da Olária. Ponto Inicial: Estrada do M'Boi Mirim, n° 4184 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050594 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10871627.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8378", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050594, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36140, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10871627.3, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10871627.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 30198964.72, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 19327337.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33911, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 15405181.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8378", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050594, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45410, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 15405181.47, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 15405181.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 19327337.42, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3922155.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 26276808.77 | 8378 | 45410; 36140 | 62162847000120 |  | 26276808.77 | 26276808.77
39 | SIURB | Obras Viárias para Contenção em Margem de Córrego, localizado no trecho entre a Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | Não | São Miguel Paulista | Rua Mandrágora e Rua Goivinho da Praia – Vila Progresso | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/12/22 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | 26287204.82 | 26253482.69 | 6022.2022/0003212-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200032122 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200032122 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 26253482.69 | 14563041.23
40 | SETRAM | Implantação das demais faixas exclusivas de ônibus para cumprimento da meta do Programa de Metas - Meta 48 | Sim | Várias | Vários Vários, Vários - Vários | Obra nova | Em andamento | Trechos das obras em andamento desde 2021. | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 43704942.09 | 25441953.79 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, há implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, com valores a serem definidos. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
41 | SEME | CE Jose Bonifácio/Itaquera 4 | Sim | Itaquera | Rua Ana Perena, 110 - Cohab 2 | Requalificação | Em andamento | Requalificaçãodo Centro Esportivo José Bonifácio, adaptando as suas instalações as necessidades e requisitos para a implantação do novo programa da Prefeitura Municipal de São Palo denominado Rede Olímpica | 2022-07-12 | 2024-02-09 | 34016078.25 | 25213299.44 | 6019.2022/0001882-4 | Intervenção Local - Programa Rede Olímpica | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200018824 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 22390, "valPagoRestos": 3088177.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2123807, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32789", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43059, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 2123807, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 5438608.81, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 22912236.11, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 17473627.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31639, "valPagoRestos": 118149.37, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2182913.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32789", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43066, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 2182913.96, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 2301063.33, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 2301063.33, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 22390, "valPagoRestos": 3206326.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12790673.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21328", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71207, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 12790673.87, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 16223625.06, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 16223627.3, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 2.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 17097394.83 | 21328; 32789 | 43066; 43059; 71207 | 60403235000156; 65035222000195 | 6500000 | 38947250.11 | 17111914.47
42 | SIURB | Recomposição de Talude na Rua Brinco da Princesa | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Brinco Da Princesa, 180 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/05/22 | 2021-11-22 | 2022-05-21 | 25773417.88 | 25048252.97 | 6022.2021/0003844-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100038447 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100038447 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 25048252.97 | 25048252.97
43 | SMSUB | Recapeamento de vias 119 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 24968912.05 | 6012.2023/0015645-7 | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Alinhamento com a Alameda 2º Sargento Andiras Nogueira de Abreu e Av. Moysés Roysen. Ponto Inicial: Coordenadas -23.523019, -46.563208 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156457 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51960, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 24968912.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22649", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156457, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73939, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 24968912.05, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 24968912.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 28435485.69, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3466573.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 24968912.05 | 22649 | 73939 | 43677822000114 |  | 24968912.05 | 24968912.05
44 | SMSUB | Contenção e Drenagem 6 | Não | Butantã | Córrego Hospital (Rua Irineu Salvador Pinto) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 24920031.25 | 24902024.55 | 6012.2022/0022093-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200220935 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12059", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44788, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 12460015.62, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 12460015.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12062", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44789, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 12460015.63, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 12460015.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15461", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53845, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203083000194", "valTotalEmpenhado": 24920031.25, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 24920031.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO HOSPITAL JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 70427.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 22532490.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15461", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69619, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 22532490.51, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 22602918.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203083000194", "valTotalEmpenhado": 24920031.25, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2317113.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO HOSPITAL JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 22532490.51 | 15461; 12062; 12059 | 44789; 53845; 69619; 44788 | 62162847000120; 50203083000194; 65035222000195 | 2299106.4 | 24902024.55 | 23168908.93
45 | SETRAM | Troca de Pavimento Flexível por Rígido 100 paradas (2022-2024) | Não | Várias | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Em andamento | Obras em andamento. | 2022-08-22 | 2024-08-21 | 51499700 | 24433849.86 | 5010.2022/0017023-3 | Villa Nova Engenharia Contrato 2022-2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200170233 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200170233 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
46 | SMSUB | Recapeamento de vias 161 | Sim | Itaquera | Av. José Pinheiro Borges | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-26 | 2022-11-21 | 26002410.93 | 24116940.94 | 6012.2022/0014010-9 | Av. José Pinheiro Borges - Trecho entre R. Copenhague e R. Dr. Luís Aires. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 77/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200140109 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200140109 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 24116940.94 | 24116940.94
47 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Valdemar Taveira dos Santos – Cidade Kemel | Não | Itaim Paulista | Rua Valdemar Taveira dos Santos, altura do N 100 – Cidade Kemel | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 23887524.63 | 23875693.52 | 6022.2022/0002524-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 25/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200025240 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200025240 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23875693.52 | 23875693.52
48 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim Felicidade | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 44154699.7 | 23845754.77 | 6022.2022/0000431-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Emepnho atualizado via sof | Ok | 6022202200004315 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004315 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 23845754.77 | 23845754.77
49 | SMSUB | Recapeamento de vias 164 | Sim | Capela do Socorro | Rua Frederico René de Jaegher | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 23716742.98 | 23716742.98 | 6012.2023/0001028-2 | Rua Frederico René de Jaegher, trecho compreendido entre Av. Senador Teotônio Vilela e Av. Orfeo Paravente | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010282 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 23716742.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2856", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010282, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20840, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 23716742.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 23716742.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 29398294.11, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5681551.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 23716742.98 | 2856 | 20840 | 43677822000114 |  | 23716742.98 | 23716742.98
50 | SIURB | Córrego Água Podre | Não | Butantã | Córrego Água Podre | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-23 | 2024-04-22 | 25940765.99 | 23446204.61 | 6012.2022/0022089-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200220897 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12054", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44780, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 11349674.67, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11349674.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12056", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44782, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 11349674.67, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11349674.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53861, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 22699349.34, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 22699349.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 12037830.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71086, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12037830.28, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 12037830.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 22699349.34, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 10661519.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12054", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 500000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12056", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118692, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 500000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 66037.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 866698.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119031, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 866698.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 932736.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 67263.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85452, "valPagoRestos": 2948139.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121202, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2948139.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 2948139.68, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 12904528.68 | 12054; 12056; 15467 | 53861; 118692; 121202; 44780; 71086; 119031; 118690; 44782 | 50203149000146; 62162847000120; 65035222000195 | 10012644.38 | 25931350.61 | 20432027.06
51 | SME | CEI SETOR 4205 - AV. MIGUEL FRANCHINI NETO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Obra nova | Em andamento |  | 27/06/2023 | 27/08/2024 | 23305061.77 | 23305061.77 | 7910202200013756 | CONTRATO N° 127/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013756 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013756 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
52 | SIURB | Construção de Talude e Recuperação da Margem do Córrego Lajeado, no Trecho Entre a Rua Ipê Roxo e Rua Paratinga | Não | Itaim Paulista | Entre A Rua Ipê Roxo E Rua Paratinga | Manutenção | Concluída | Concluído com TRD em 31/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 23415407.74 | 22888912.19 | 6022202200004170 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004170 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004170 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 22888912.19 | 22888912.19
53 | SMSUB | Recapeamento de vias 227 | Sim | Sé | Av. 23 de Maio – Trecho II (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 28361458.27 | 22754906.93 | 6012.2023/0006458-7 | Av. 23 de Maio – Trecho II (Ida e Volta), trecho compreendido entre Túnel São João Paulo II e Viaduto Paraíso. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.547340, -46.638256 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064587 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29831, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 22754906.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10787", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064587, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43264, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 22754906.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 22754906.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 28361458.27, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5606551.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10787", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064587, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46764, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3403374.99, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 3403374.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 22754906.93 | 10787 | 43264; 46764 | 43677822000114 |  | 22754906.93 | 22754906.93
54 | SIURB | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde | Não | Itaquera | Trecho Av. José Pinheiro Borges com Rua Tomazzo Ferrara | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/12/22 | 2022-06-28 | 2022-12-25 | 22752705.04 | 22744368.13 | 6022.2022/0003166-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200031665 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200031665 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 22744368.13 | 12885609.69
55 | SUBAD | Reforma quadra 1 | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Leon de Carvalho 40 04439-020 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 18/03/2022 | 234591.16 | 22739752 | 6034.2021.0001811-5 | Ordem Execução 014/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100018115 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100018115 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 227397.52 | 0
56 | SMSUB | Recapeamento de vias 96 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Expressa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 22594443.2 | 22594443.2 | 6012.2023/0006462-5 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Expressa, trecho compreendido entre Ponte Transamérica e Ponte Nova Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas -23.652097, -46.722353 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064625 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7694069.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11141", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43002, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7694069.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7694069.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 31929505.77, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 24235436.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11141", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46680, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5428015.98, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 5428015.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50831, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14900373.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11141", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70625, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14900373.58, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14900373.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 15000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 99626.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 22594443.2 | 11141 | 43002; 46680; 70625 | 43677822000114 |  | 22594443.2 | 22594443.2
57 | SIURB | Obras De Recuperação Dos Encontros Da Ponte Sobre O Rio Tremembé Em Suas Duas Extremidades, Reconstrução Das Calçadas Danificadas E Canalização No Trecho Compreendido Entre A Rua Lopes Da Costa X Av. Alfredo Avila | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Lopes Da Costa X Avenida Alfredo Ávila | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 24/04/22 | 2021-10-25 | 2022-04-24 | 22410051.85 | 22404821.27 | 6022.2021/0003453-0 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100034530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100034530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 22404821.27 | 22389290.73
58 | SIURB | Contenção nas Margens do Córrego Água Vermelha – Comunidade Portelinha X Água Vermelha | Não | Itaim Paulista | Comunidade Portelinha X Água Vermelha | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/12/22 | 2022-06-08 | 2022-12-05 | 22353240.73 | 22351918.5 | 6022.2022/0002745-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200027455 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200027455 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 22351918.5 | 22351918.5
59 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Jd. Rosinha – Rua Esperança | Não | Perus | Córrego Jd Rosinha – Rua Esperança | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/01/23 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | 22866777.75 | 21912996.41 | 6022.2022/0003572-5 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 13/01/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200035725 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 32401, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33808", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200035725, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43819, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "29419365000137", "valTotalEmpenhado": 950396.18, "datEmpenho": "26/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 950396.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SITAG ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33808 | 43819 | 29419365000137 |  | 21912996.41 | 16946158.37
60 | SMSUB | Contenção e Drenagem 5 | Não | Butantã | Córrego Água Podre (Rua David D'Angers) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 22699349.34 | 21756064.48 | 6012.2022/0022089-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200220897 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12054", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44780, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 11349674.67, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11349674.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12056", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44782, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 11349674.67, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11349674.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53861, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 22699349.34, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 22699349.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 12037830.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71086, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12037830.28, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 12037830.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 22699349.34, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 10661519.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12054", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118690, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 500000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12056", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118692, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 500000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72309, "valPagoRestos": 66037.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 866698.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119031, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 866698.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 932736.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 67263.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85452, "valPagoRestos": 2948139.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15467", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121202, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2948139.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "50203149000146", "valTotalEmpenhado": 2948139.68, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CORREGO AGUA PODRE JE", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 12904528.68 | 12054; 12056; 15467 | 53861; 118692; 121202; 44780; 71086; 119031; 118690; 44782 | 50203149000146; 62162847000120; 65035222000195 | 10012644.38 | 25931350.61 | 20432027.06
61 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Itaim – Jardim Boa Vista | Não | Butantã | Rua Agostinho de Azevedo X Rua dos Piemonteses – Jardim Boa Vista | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/01/23 | 2022-07-08 | 2023-01-08 | 21846201.34 | 21694789.96 | 6022.2022/0003400-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 08/01/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200034001 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200034001 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 21694789.96 | 9162698.24
62 | SMSUB | Recapeamento de vias 89 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada Turística do Jaraguá | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 20992386.98 | 6012.2023/0010645-0 | Estrada Turística do Jaraguá, trecho compreendido entre Av. Jornalista Paulo Zingg e R. Comendador José de Matos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.487695, -46.756607 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106450 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41884, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9061392.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16652", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57821, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9061392.32, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9061392.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 22009632.32, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 12948240.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11930994.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16652", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70561, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11930994.66, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11930994.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 12948240.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1017245.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 20992386.98 | 16652 | 70561; 57821 | 47218979000132 |  | 20992386.98 | 20992386.98
63 | SMSUB | Recapeamento de vias 228 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Santos Dumont | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 28957115.96 | 20980333.14 | 6012.2023/0005714-9 | Av. Santos Dumont, trecho compreendido entre Av. Tiradentes e Av. Brás Leme. Ponto Inicial: Av. Santos Dumont, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300057149 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4520000.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8882", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300057149, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36924, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4520000.26, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4520000.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 28957115.96, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 24437115.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33900, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 16460332.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8882", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300057149, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45394, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 16460332.88, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 16460332.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 24034406.25, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7574073.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 20980333.14 | 8882 | 45394; 36924 | 43677822000114 |  | 20980333.14 | 20980333.14
64 | SIURB | Córrego Água Preta | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Água Preta | Obra nova | Em andamento |  | 2023-10-27 | 2024-10-27 | 20917529.98 | 20917529.98 | 6022.2023/0006200-7 | Prazo contratual de 01 ano | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300062007 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 82987, "valPagoRestos": 1851152.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 977225.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37044", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202300062007, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117292, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 977225.91, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2836306.6, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 2836306.6, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 977225.91 | 37044 | 117292 | 30037029000109 | 18081223.28 | 20917529.88 | 977225.91
65 | SIURB | Córrego Anhanguera | Não | Sé | Rua dos Americanos, 1 | Obra nova | Concluída | Contrato com prazo expirado em 27/04/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2018-10-18 | 2022-04-27 | 22676605.36 | 20537009.88 | 2016-0.201.221-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: 2016-0.201.221-7 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
66 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego e Outros na Av Sapopemba | Não | São Mateus | Av Sapopemba, 17085 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/22 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 20437488.11 | 20432439.98 | 6022.2022/0001231-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 13/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012318 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012318 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 20432439.98 | 18546882.38
67 | SIURB | Obras Viárias para Contenção de Talude na Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Jardim da Felicidade | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/01/23 | 2022-08-03 | 2023-01-30 | 20308994.94 | 20307891.92 | 6022.2022/0003967-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200039674 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 14827, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1650301.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29258", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200039674, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17657, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1650301.23, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 1650301.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56783319000195", "valTotalEmpenhado": 1650301.23, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERCAN CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1650301.23 | 29258 | 17657 | 56783319000195 |  | 20307891.92 | 19291881.61
68 | SMSUB | Recapeamento de vias 13 | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho III | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 20104414.92 | 6012.2023/0011204-2 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho III , trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Estrada de Itapecerica. Ponto Inicial: Coordenadas -23.648503, -46.758281 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112042 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 20104414.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19314", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112042, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64272, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 20104414.92, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 20104414.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 21370972.49, "datEmpenho": "06/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1266557.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45948, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19314", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112042, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64275, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 166198.13, "datEmpenho": "06/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 166198.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 20104414.92 | 19314 | 64272; 64275 | 62162847000120 |  | 20104414.92 | 20104414.92
69 | SME | EMEF JOSE MARIA PINTO DUARTE, TTE. | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 18/05/2023 | 18/05/2024 | 19697543.97 | 19697543.97 | 6022202300025691 | Previsão término ABRIL/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300025691 | Ok | 3366 | [{"numReserva": 52015, "valPagoRestos": 4433493.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7834019.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22902", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300025691, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74367, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 7834019.83, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 17514386.26, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 17514386.26, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 7834019.83 | 22902 | 74367 | 10599775000189 |  | 17514386.26 | 7834019.83
70 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento no Córrego Jacupeval | Não | Itaquera | Av: Caititu | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 10/08/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 19398823.85 | 19398806.97 | 6022.2022/0000620-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006202 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006202 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 19398806.97 | 19398806.97
71 | SMSUB | Recapeamento de vias 250 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas – (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Local | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 35593387.39 | 19336006.83 | 6012.2023/0006461-7 | Av. das Nações Unidas – (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Local, trecho compreendido entre Ponte Transamérica e Ponte Nova do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.651916, -46.722343 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064617 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29820, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14542511.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11150", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064617, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43023, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14542511.53, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14542511.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 35593387.39, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 21050875.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4428755.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11150", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064617, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46685, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4428755.57, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4428755.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6050875.86, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1622120.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50830, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 364739.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11150", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064617, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70622, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 364739.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 364739.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 15000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 14635260.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 19336006.83 | 11150 | 46685; 43023; 70622 | 43677822000114 |  | 19336006.83 | 19336006.83
72 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego, na Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | Não | Itaim Paulista | Rua Carlos Carneiro de Souza – Jardim Indaiá | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 19178031.05 | 19175667.1 | 6022.2022/0002522-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 25/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200025223 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200025223 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 19175667.1 | 19175667.1
73 | SEME | CE Vila Maria/ CEE Thomaz Mazzoni - Reparos | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Jânio da Silva Quadros, 150 - Vila Maria | Requalificação | Em andamento | Requalificaçãodo Centro Esportivo Thomaz Mazzoni, adaptando as suas instalações as necessidades e requisitos para a implantação do novo programa da Prefeitura Municipal de São Palo denominado Rede Olímpica | 2022-08-01 | 2024-05-01 | 39048828.38 | 19173956.44 | 6019.2022/0000264-4 6019.2022/0001881-6 | Intervenção Local - Programa Rede Olímpica | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado - Nota de cancelamento parcial de saldo de empenho nº 36229/2023 e 36760/2023 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6019202200002644', '6019202200018816'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
74 | SUBPR | Implantação de rede de drenagem, guias, sarjetas e pavimentação asfáltica no Residencial Parque Vitória | Sim | Perus | Alameda Alameda Aristóteles Claudio Sbright - Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP S/N 05282-000 | Obra nova | Concluída |  | 30/09/22 | 28/12/22 | 18744678.08 | 18711969.48 | 6049.2021/0001506-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18711969.48 | 2429124.34
75 | SETRAM | Troca de Pavimento Flexível por Rígido 100 paradas (2020-2021) | Não | Várias | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Concluída | Concluído em 2021 - em operação. | 2020-07-20 | 2021-12-31 | 18887095.23 | 18632589.82 | 5010.2020/0006504-5 5010.2021/0014932-1 5010.2020/0006363-8 | Concluído em 2021 - em operação | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202000065045', '5010202100149321', '5010202000063638'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
76 | SIURB | Recuperação Estrutural do Viaduto Rosita Macedo de Andrade (Viaduto da China) | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Rosita Macedo de Andrade (Viaduto da China), continuidade da Av. Estrela Da Noite | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/02/23 | 2022-08-05 | 2023-02-01 | 18495665.26 | 18495592.58 | 6022.2022/0004013- 3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6022.2022/0004013- 3. Limpo: 602220220004013 3 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
77 | SIURB | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajedo | Não | Itaim Paulista | Entre a Rua Eurides Fernandes do Nasciemtno até a Rua Monte Camberela | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 18427737.65 | 18427737.65 | 6022.2022/0000928-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202200009287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18427737.65 | 17955453.63
78 | SIURB | Córrego Jacupeval - Reservatório | Não | São Miguel Paulista | Córrego Jacupeval | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 18414363.35 | 18414363.35 | 6022.2023/0003221-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300032213 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 64305, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 490638.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30198", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202300032213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94713, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 490638.1, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 490638.1, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 490638.1, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 67549, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 691658.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30198", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202300032213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94714, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 691658.16, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 691658.16, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 691658.16, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80033, "valPagoRestos": 3879533.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 8932086.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30198", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202300032213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113428, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 8932086.96, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 12811620.36, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 13993916.62, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 1182296.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 10114383.22 | 30198 | 113428; 94713; 94714 | 32244971000173 | 4420446.73 | 18414363.35 | 13735422.97
79 | SIURB | Recuperação e Recomposição Estrutural do Viaduto/Ponte da Comunidade Húngara Sobre Marginal Tietê | Sim | Lapa | Viaduto/Ponte da Comunidade Húngara Sobre Marginal Tietê nº S/N | Manutenção | Concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-02-16 | 2022-08-15 | 18895582.75 | 18400509.32 | 6022.2022/0000735-7 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:2SS Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202200007357 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200007357 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18400509.32 | 18400509.32
80 | SMSUB | Recapeamento de vias 169 | Sim | Santo Amaro | Av. Jornalista Roberto Marinho (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 18337711.56 | 18337711.56 | 6012.2023/0001033-9 | Av. Jornalista Roberto Marinho (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Santo Amaro e Av. Pedro Bueno | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15343, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 18337711.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3170", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22402, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 18337711.56, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 18337711.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 39918388.0, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 21580676.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 18337711.56 | 3170 | 22402 | 43677822000114 |  | 18337711.56 | 18337711.56
81 | SMSUB | Recapeamento de vias 157 | Sim | Vila Mariana | Av. Pedro Álvares Cabral (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 18303397.27 | 18303397.27 | 6012.2023/0002217-5 | Av. Pedro Álvares Cabral (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Praça General Estilac Leal (Monumento às Bandeiras) e Av. Professor Ascendino Reis | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022175 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15318, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 18303397.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2829", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022175, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20674, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 18303397.27, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 18303397.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 20519536.38, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2216139.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 18303397.27 | 2829 | 20674 | 01065014000156 |  | 18303397.27 | 18303397.27
82 | SMDET | RequalificaçãoPraça Victor Civita | Não | Pinheiros | Rua do Sumidouro, 580, 05428-010 | Requalificação | Em andamento | Obra iniciada em 13/03/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 18150984 | 18150984 | 8710.2023/0000413-4 | Espaço voltando a qualificação no setor de tecnologia e fomento da cadeia produtiva, por meio de competições e atividades. | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar status da obra. Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202300004134 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202300004134 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
83 | SIURB | Contenção em Margens do Córrego – Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | Não | São Mateus | Rua Esperança, Travessa Sinhá Moça e Rua Banda | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/01/23 | 2022-07-15 | 2023-01-11 | 18150644.09 | 18150644.09 | 6022.2022/0003613-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200036136 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200036136 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18150644.02 | 7252626.83
84 | SMSUB | Recapeamento de vias 85 | Sim | Pinheiros | Avenida Brasil (Ida e volta) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 18131992.58 | 6012.2023/0011206-9 | Avenida Brasil (Ida e volta), trecho compreendido entre Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Avenida Rebouças. Ponto Inicial: Coordenadas -23.57918, -46.661723 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112069 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40932, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9434646.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16276", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112069, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56380, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9434646.66, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9434646.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 21598638.75, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 12163992.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50829, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2897696.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16276", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112069, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70616, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2897696.15, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2897696.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5000000, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2102303.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50835, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5799649.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16276", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112069, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70635, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5799649.77, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5799649.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7163992.09, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1364342.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 18131992.58 | 16276 | 70616; 56380; 70635 | 62162847000120 |  | 18131992.58 | 18131992.58
85 | SIURB | Contenção de talude e execução dos sistemas de drenagem na Trav. Igarapé-Primaveira | Não | Jaçanã/Tremembé | Trav. Igarapé-Primaveira | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/10/22 | 2022-03-10 | 2022-10-26 | 18102424.5 | 18101730.57 | 6022.2022/0001085-4 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18101730.57 | 18101730.57
86 | SMSUB | Contenção e Drenagem 4 | Não | Cidade Ademar | Rua Domenico Palma, Alt. Nº 121 - Jd. Cidalia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-04-01 | 22586352.35 | 18097211.41 | 6012.2022/0021970-8 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200219708 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31872, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14141", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200219708, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51153, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 19735577.66, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 19735577.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 3734644.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4831971.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14141", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200219708, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69628, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4831971.18, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8566616.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 19335577.66, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 10768961.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 4831971.18 | 14141 | 51153; 69628 | 66748955000130 | 12707460.43 | 21274076.52 | 4831971.18
87 | SIURB | Recomposição de Talude, Recuperação dos Sistemas de Drenagem e Recomposição da Via – Córrego Três Pontes – Rua Londrina X Rua Beira Rio | Não | Itaim Paulista | Rua Londrina X Rua Beira Rio | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 16/09/22 | 2022-04-19 | 2022-09-16 | 17523280.1 | 17521136 | 6022202200010463 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010463 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010463 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17521136 | 15398722.39
88 | SMSUB | Recapeamento de vias 81 | Sim | Penha | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 17418490.2 | 6012.2023/0015650-3 | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho II, trecho compreendido entre R. Professor Miguel Russiano e Av. Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (Gamelinha). Ponto Inicial: Coordenadas -23.53436576, -46.54492566 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156503 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 17418490.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22926", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156503, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74413, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 17418490.2, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 17418490.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 20681670.11, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 3263179.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 17418490.2 | 22926 | 74413 | 66806555000133 |  | 17418490.2 | 17418490.2
89 | SUBG | Execução de Canalização e Contenção em Gabião | Não | Guaianases | Estrada Itaquera Guaianases S/N 8441480 | Requalificação | Em andamento |  | 25/09/2023 | 21/05/2024 | 18676118.76 | 17406142.79 | 6038.2023/0002025-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300020255 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55067, "valPagoRestos": 17224645.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 179954.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28785", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300020255, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90930, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 179954.13, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 17404599.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 17406142.79, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 1543.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 179954.13 | 28785 | 90930 | 07879965000145 |  | 17404599.19 | 179954.13
90 | SIURB | Contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Rua Manoel Rodrigues Santiago x Rua Inês Sabino | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/10/22 | 2022-04-05 | 2022-10-02 | 17401034.75 | 17392464.93 | 6022.2022/0001584-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200015848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200015848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 17392464.93 | 17392464.93
91 | SMSUB | Recapeamento de vias 206 | Sim | Penha | Av. Antônio Estevão de Carvalho (Radial Leste) – Ambos os Sentidos | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 19504020.7 | 17097084.55 | 6012.2023/0006424-2 | Av. Antônio Estevão de Carvalho (Radial Leste) – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (Gamelinha) e Rua Doutor Luíz Ayres. Ponto Inicial: Av. Radial Leste, 2 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064242 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14273037.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064242, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43262, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14273037.07, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14273037.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 19504020.7, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5230983.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2824047.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10757", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064242, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45633, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2824047.48, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2824047.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4290884.55, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1466837.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 17097084.55 | 10757 | 45633; 43262 | 66806555000133 |  | 17097084.55 | 17097084.55
92 | SMSUB | Recapeamento de vias 203 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Local | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1211482.12 | 16855504.07 | 6012.2023/0001514-4 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) – Trecho III – Pista Local, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300015144 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15357, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 16855504.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2777", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300015144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20209, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 16855504.07, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 16855504.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 19628789.88, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2773285.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 16855504.07 | 2777 | 20209 | 62162847000120 |  | 16855504.07 | 16855504.07
93 | SIURB | Contenção e Recomposição da Margem do Córrego, do Passeio das Guias e do Sistema de Drenagem na Avenida Itaquera | Não | Itaquera | Avenida Itaquera, altura do N 8080 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/10/2022 | 2022-04-18 | 2022-10-15 | 16753147.12 | 16746737.96 | 6022.2022/0001790-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200017905 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200017905 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16746737.96 | 16746737.96
94 | SUBAD | Construção floreiras | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Poética Musical 04405-010 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 17/03/2022 | 173726.57 | 16743667 | 6034.2021/0001913-8 | Ordem Execução 024/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100019138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100019138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 167436.67 | 0
95 | SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais e Recomposição do Viário na Rua Raimundo de Brito – Aclimação | Não | Sé | Rua Raimundo de Brito, altura do N 43 – Aclimação | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 17674069.56 | 16679873.06 | 6022.2022/0002523-1 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: 2SS Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200025231 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200025231 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16679873.06 | 11421600.21
96 | SMSUB | Recapeamento de vias 207 | Sim | Vila Mariana | Av. Rubem Berta (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 19542714.01 | 16655952.88 | 6012.2023/0007903-7 | Av. Rubem Berta (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. 23 de Maio e Vd. República Árabe Síria. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.592567, -46.650653 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300079037 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33605, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 16655952.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13128", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079037, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47744, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 16655952.88, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 16655952.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 19542714.01, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2886761.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 16655952.88 | 13128 | 47744 | 01065014000156 |  | 16655952.88 | 16655952.88
97 | SIURB | Estabelecimento Estrutural e Recuperação das Patologias apresentadas no Túnel Jânio Quadros | Sim | Butantã | Túnel Jânio Quadros – ramo da Avenida Lineu de Paula Machado | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 07/02/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-11 | 2023-02-07 | 16656150.06 | 16651372.38 | 6022.2022/0004112-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200041121 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200041121 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16651372.38 | 14271565.88
98 | SIURB | Recuperação de gabião e contenção das margens do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | Ruas Itajuíbe e Francisco Velasquez | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 09/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-12 | 2022-10-09 | 16616168.7 | 16604163.57 | 6022.2022/0001585-6 | Contrato 087/siurb/22. Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200015856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200015856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16604163.57 | 14870736.9
99 | SIURB | Recuperação e Recomposição da Margem do Córrego Lajeado e Contenção de Talude e Outro Trecho | Não | Itaim Paulista | Avenida Barão Luis de Arariba, entre as ruas Enegenheiro Bardot e Pontal do Rio Pardo | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 16610613.42 | 16602291.17 | 6022.2022/0000927-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202200009279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16602291.17 | 16602291.17
100 | SMSUB | Recapeamento de vias 73 | Sim | Mooca | Av. Paes de Barros - Ambos os Sentidos (Inclui Faixas de Ônibus) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 16443343.99 | 6012.2023/0011243-3 | Av. Paes de Barros - Ambos os Sentidos (Inclui Faixas de Ônibus), trecho compreendido entre Rua da Mooca e Rua Chamantá. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555522, -46.600038 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112433 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40936, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8781429.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16266", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56334, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8781429.37, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8781429.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 18781429.37, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10000000.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50820, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7662005.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16266", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7662005.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7662005.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 10000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2337994.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 16443434.99 | 16266 | 70586; 56334 | 66806555000133 |  | 16443434.99 | 16443434.99
101 | SMSUB | Recapeamento de vias 204 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos (Marg. Pinheiros) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 16989506.72 | 16403061.15 | 6012.2022/0027511-0 | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos (Marg. Pinheiros), trecho compreendido entre Av. Interlagos e Av. Vítor Manzini | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200275110 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10280, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 586445.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36043", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200275110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12577, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 586445.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 586445.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 14222862.63, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 13636417.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17854, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 16403061.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36043", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200275110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23708, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 16403061.15, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 16403061.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 22016499.93, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5613438.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 16989506.72 | 36043 | 23708; 12577 | 43677822000114 |  | 16989506.72 | 16989506.72
102 | SEME | Clube Nautico Guarapiranga - Grama sintética | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público com obras de revisão hidráulica e elétrica, implantação de gramado sintético em camopo de futebol, reforma de piscina, reforma de arquibancada, implantação de nova arquibancada, reforma de quadra poliesportiva, execução de quadra de beach tenis, execução de muro de arrimo e serviços complementa | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 16176012.17 | 16173012.17 | 6019.2023/0002964-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300029640 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 61980, "valPagoRestos": 4350311.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35426", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300029640, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112309, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 4350311.74, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 4350703.8, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "19", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 392.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35426 | 112309 | 43898972000158 | 11822308.37 | 16172620.11 | 267636.65
103 | SMSUB | Recapeamento de vias 150 | Sim | Vila Prudente | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-08 | 2022-08-01 | 16140446.7 | 16140446.7 | 6012.2022/0009578-2 | Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello - Tr V - C/B e B/C – Trecho entre R. Domingos Afonso e Vd. Grande São Paulo; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095782 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095782 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16140446.7 | 16140446.7
104 | SIURB | Recomposição do Gabião e Contenção de Talude no Córrego Moenda, altura da Rua Dr. José Velasques Vargas – Jardim Comercial | Não | Campo Limpo | Rua Dr José Velasques Vargas – Jardim Comercial | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 16142155.49 | 16133518.81 | 6022.2022/0002818-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028184 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028184 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 16133518.81 | 14369414.02
105 | SMSUB | Recapeamento de vias 221 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Barreira Grande | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 16067092.47 | 16067092.47 | 6012.2023/0005247-3 | Av. Barreira Grande, trecho compreendido entre Av. Sapopemba e Av. Arraiais do Araguaia. Ponto Inicial: Av. Barreira Grande, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052473 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4422856.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9918", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38844, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4422856.89, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4422856.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 20103894.97, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 15681038.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33905, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4829997.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9918", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45404, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4829997.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4829997.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 15681038.08, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10851040.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50832, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6814238.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9918", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052473, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70628, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6814238.06, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6814238.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 10000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3185761.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 16067092.47 | 9918 | 38844; 45404; 70628 | 37802710000145 |  | 16067092.47 | 16067092.47
106 | SIURB | Córrego Dois Irmãos - Canalização da Rua Bequimão até Rua Luis Imparato; Canalização Travessia Assis Ribeiro ; Canalização Travessia Assis Ribeiro à Linha Férrea | Não | Ermelino Matarazzo | Av. Luiz Imparato e a linha da CPTM - Rua Bequimão até Rua Luis Imparato | Obra nova | Em andamento |  | 2018-05-14 | 2024-04-22 | 16436126.88 | 15947655.24 | 6022.2022/0006600-0 2015-0.132.645-3 (Original) | Prazo contratual de 540 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6022202200066000 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066000 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
107 | SMSUB | Recapeamento de vias 201 | Sim | Lapa | Av. Engenheiro Billings (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 16526530.76 | 15869937.87 | 6012.2023/0009957-7 | Av. Engenheiro Billings (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre R. Antonie Bourdelle e Av. Escola Politécnica (Marg. Pinheiros – Expressa). Ponto Inicial: Av. Eng. Billings, 2185 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. | Ok | 6012202300099577 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 38188, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12026530.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15094", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300099577, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53089, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12026530.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 12026530.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 12026530.76, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3843407.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15094", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300099577, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53090, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3843407.08, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3843407.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4500000, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 656592.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15869937.84 | 15094 | 53090; 53089 | 62162847000120 |  | 15869937.84 | 15869937.84
108 | SIURB | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Baixa X Rua Caricé – Vila Constança | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 28/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-02 | 2022-10-29 | 15870811.45 | 15866709.61 | 6022.2022/0001943-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: B&B Engenharia e Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200019436 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200019436 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15866709.61 | 15866709.61
109 | SME | CEU CAMPO LIMPO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 23/08/2022 | 15844222.05 | 15844222.05 | 6022202200009260 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15844222.04 | 15844222.04
110 | SIURB | Recuperação e recomposição da margem do Córrego Pirajussara, contenção do talude e construção do muro de arrimo do CEU Campo Limpo | Não | Campo Limpo | CEU Campo Limpo - Avenida Carlos Lacerda, nº 678 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 15844222.05 | 15844222.05 | 6022.2022/0000926-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15844222.04 | 15844222.04
111 | SIURB | Contenção para estabilização de margem e recuperação Córrego Rua Alba | Não | Jabaquara | Rua Alba | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/02/23 | 2022-08-29 | 2023-02-25 | 15765965.77 | 15765965.77 | 6022.2022/0004484-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200044848 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 21081, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2714221.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37796", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200044848, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 26766, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2714221.61, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2714221.61, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 2732277.17, "datEmpenho": "08/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 18055.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 2714221.61 | 37796 | 26766 | 57182115000161 |  | 15747623.74 | 2714221.61
112 | SIURB | Obras Diversas no Túnel Max Feffer | Sim | Pinheiros | Túnel Max Feffer | Obra nova | Concluída | Contrato com prazo expirado em 10/08/22, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 15701524.61 | 15695944.03 | 6022.2022/0001381-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013810 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013810 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15695944.03 | 15695944.03
113 | SMSUB | Recapeamento de vias 223 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada da Baronesa | Requalificação | Paralisada |  | 2023-05-01 | - | 23407618.18 | 15446205.85 | 6012.2023/0005600-2 | Estrada da Baronesa, trecho compreendido entre Estrada do Guavirutuba e Estrada do M’Boi Mirim. Ponto Inicial: Estrada da Baronesa, n° 151 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300056002 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 516921.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1422279.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8366", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056002, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36129, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1939201.09, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1939201.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 23407618.18, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 21468417.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33913, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 13507004.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8366", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056002, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45417, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 13507004.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 13507004.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 14980875.64, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1473870.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15446205.85 | 8366 | 45417; 36129 | 62162847000120 |  | 15446205.85 | 15446205.85
114 | SIURB | RequalificaçãoCalçadões do Centro Velho do Município de São Paulo - Lote 1 | Sim | Sé | Centro Velho CEP 01014-001 | Requalificação | Em andamento |  | 2022-10-21 | 2024-10-21 | 31916866.12 | 15414894.95 | 7910.2022/0001240-7 | Prazo Contratual 22 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012407 | Ok | 5409 | [{"numReserva": 31841, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3015", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43091, "codProjetoAtividade": "5409", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Cidade como Referência Global e Destino Turístico", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Turismo", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "695", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "21180813000180", "valTotalEmpenhado": 14990, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 14990, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31841, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3015", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43093, "codProjetoAtividade": "5409", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Cidade como Referência Global e Destino Turístico", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Turismo", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "695", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "10207759000101", "valTotalEmpenhado": 1484010, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1484010, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43098, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "21180813000180", "valTotalEmpenhado": 61694.91, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 61694.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43099, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10207759000101", "valTotalEmpenhado": 6107796.04, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 6107796.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31841, "valPagoRestos": 60466.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3015", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1438533.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49982, "codProjetoAtividade": "5409", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Cidade como Referência Global e Destino Turístico", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Turismo", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "695", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 1438533.4, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico", "valEmpenhadoLiquido": 1499000, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "48258355000101", "valTotalEmpenhado": 1499000, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CALCADAS SP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 697554.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49991, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 697554.95, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 697554.95, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "48258355000101", "valTotalEmpenhado": 6169490.95, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 5471936, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CALCADAS SP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 60911, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 85112, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "48258355000101", "valTotalEmpenhado": 1035765.85, "datEmpenho": "05/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1035765.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CALCADAS SP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41164, "valPagoRestos": 3803594.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3015", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 404405.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28168", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910202200012407, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87024, "codProjetoAtividade": "5409", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Cidade como Referência Global e Destino Turístico", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Turismo", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "695", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 404405.83, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico", "valEmpenhadoLiquido": 4208000.82, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "48258355000101", "valTotalEmpenhado": 5471936, "datEmpenho": "13/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1263935.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO CALCADAS SP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2540494.18 | 28168 | 49982; 43098; 85112; 43093; 49991; 87024; 43091; 43099 | 21180813000180; 10207759000101; 48258355000101 | 6000000 | 15649959.77 | 2540494.18
115 | SME | CEU PARQUE VEREDAS | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 22/12/2023 | 22/12/2024 | 15402428.69 | 15402428.69 | 6022202300077802 | Previsão término 30/08/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300077802 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202300077802 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 15402428.6 | 15402428.6 | 0
116 | SMSUB | Recapeamento de vias 79 | Sim | Penha | Rua Doutor Luiz Ayres (Radial Leste) – Ambos os Sentidos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 15337296.84 | 6012.2023/0011284-0 | Rua Doutor Luiz Ayres (Radial Leste) – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Antônio Estêvão de Carvalho e Divisa com Subprefeitura de Itaquera. Ponto Inicial: Coordenadas -23.531727, -46.501283 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112840 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40933, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9476678.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16114", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55611, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9476678.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9476678.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 19476678.59, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10000000.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5860618.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16114", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112840, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70573, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5860618.25, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5860618.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 10000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4139381.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15337296.84 | 16114 | 55611; 70573 | 66806555000133 |  | 15337296.84 | 15337296.84
117 | SEME | CERET - recuperação | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº | Requalificação | Em andamento | Obras e recuperação da infraestrutura esportiva e servições complementares | 22/12/2022 | 2024-05-21 | 28406537.6 | 15161357.95 | 6019.2022/0004342-0 | Revitalização | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200043420 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 31657, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6000015.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200043420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43072, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 6000015.69, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 6000015.69, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "51212348000183", "valTotalEmpenhado": 6000015.69, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43483, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6634212.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200043420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64709, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 6634212.06, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 6634212.06, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "51212348000183", "valTotalEmpenhado": 6634212.06, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31656, "valPagoRestos": 1370885.72, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 883825.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36492", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200043420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70447, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 883825.9, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 2497732.9, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "51212348000183", "valTotalEmpenhado": 2527130.2, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 29397.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 13518053.65 | 36492 | 64709; 43072; 70447 | 51212348000183 |  | 28377140.3 | 13518053.65
118 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua dos Piemonteses | Não | Butantã | Rua dos Piemonteses, Altura do N 10 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/10/22 | 2022-04-18 | 2022-10-14 | 15018169.14 | 15017958.69 | 6022.2022/0001789-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 14/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200017891 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200017891 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 15017958.69 | 12782001.17
119 | SIURB | Obras Com Projeto De Recuperação Da Gap De Canalização Do Córrego Maranhão | Não | Mooca | Ruas Icaraí E Urumajó | Manutenção | Concluída | Concluído com TRD em 04/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-04 | 14623889.57 | 14619450.19 | 6022.2021/0003000-4 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100030004 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030004 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14619450.19 | 12071536.4
120 | SIURB | Recomposição Das Margens Do Córrego Diniz | Não | Campo Limpo | Rua Francisco De Holanda | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/01/22 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 14736875.93 | 14573927.53 | 6022.2021/0001866-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100018667 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100018667 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14573927.53 | 13494327.43
121 | SMSUB | Recapeamento de vias 200 | Sim | Campo Limpo | Estr. do Campo Limpo | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 15126568.49 | 14405992.32 | 6012.2023/0005232-5 | Estr. do Campo Limpo, trecho compreendido entre Av. Carlos Lacerda e Av. Carlos Caldeira Filho. Ponto Inicial: Estr. do Campo Limpo, n° 560 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052325 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5445564.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8306", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052325, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36056, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5445564.66, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5445564.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 15126568.49, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 9681003.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33909, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8960427.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8306", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052325, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45408, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8960427.66, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8960427.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 9681003.83, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 720576.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 14405992.32 | 8306 | 36056; 45408 | 62162847000120 |  | 14405992.32 | 14405992.32
122 | SMSUB | Recapeamento de vias 145 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Expressa | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 14403072.67 | 14403072.67 | 6012.2023/0001515-2 | Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) - Trecho III - Pista Expressa, trecho compreendido entre Ponte do Morumbi e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300015152 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15360, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14403072.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2782", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300015152, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20219, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14403072.67, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14403072.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 16038602.51, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1635529.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 14403072.67 | 2782 | 20219 | 62162847000120 |  | 14403072.67 | 14403072.67
123 | SMSUB | Recapeamento de vias 144 | Sim | Campo Limpo | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha (Marg. Pinheiros - Pista Expressa) | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-27 | 2022-09-01 | 14354579.23 | 14354579.23 | 6012.2022/0011321-7 | Av. Maj. Sylvio de Magalhães Padilha – Trecho entre Ponte do Morumbi e Ponte Edson de Godoy Bueno. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202200113217 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200113217 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14354579.23 | 14354579.23
124 | SMSUB | Recapeamento de vias 26 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Parada Pinto | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 14204262.82 | 6012.2023/0011265-4 | Av. Parada Pinto, trecho compreendido entre Av. Imirim e Rua Almir Rodrigues. Ponto Inicial: Coordenadas -23.474149, -46.667533 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112654 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41030, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14204262.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16191", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112654, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55805, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14204262.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14204262.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 14668840.62, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 464577.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 14204262.82 | 16191 | 55805 | 01065014000156 |  | 14204262.82 | 14204262.82
125 | SIURB | Recuperação de Galeria de Águas Pluviais - GAP | Não | Mooca | Entroncamento Da Rua Canuto Saraiva Com A Rua Visconde De Cairu | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/08/22 | 2022-02-09 | 2022-08-08 | 14190350.25 | 14173402.89 | 6022.2022/0000580-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200005800 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200005800 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14173402.89 | 14173402.89
126 | SMSUB | Recapeamento de vias 152 | Sim | São Mateus | Av. Ouro Verde de Minas | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 14131158.87 | 14131158.87 | 6012.2023/0005242-2 | Av. Ouro Verde de Minas, trecho compreendido entre Praça Cataguarino e Praça Cataguarino. Ponto Inicial: Av. Ouro Verde de Minas, nº 999. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052422 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 23876, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14131158.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6986", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33173, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14131158.87, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14131158.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 16863866.18, "datEmpenho": "28/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2732707.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 14131158.87 | 6986 | 33173 | 09052229000144 |  | 14131158.87 | 14131158.87
127 | SIURB | Reconversão Urbana Largo da Batata Fase 3 – Rua Eugênio Medeiros | Não | Pinheiros | Rua Eugênio Medeiros | Requalificação | Concluída | Contrato com prazo expirado em 30/06/23 Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2019-08-09 | 2023-06-30 | 19490297.73 | 14034153.4 | 7910.2019/0000478-6 | Consórcio Renovação Urbana (Souza COMPEC / SCOPUS). Prazo contratual de 15 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900004786 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27607, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49723802000119", "valTotalEmpenhado": 448650.94, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 448650.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27610, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49723802000119", "valTotalEmpenhado": 41975.55, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 41975.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27614, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 448650.94, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 448650.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27619, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 41975.56, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 41975.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 333123.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27721, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 333123.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 409749.35, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 76625.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 80877.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27728, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 80877.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 80877.15, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 146971.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27734, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 371580.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49723802000119", "valTotalEmpenhado": 409749.35, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 38168.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18552, "valPagoRestos": 42420.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC -", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17628", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 7910201900004786, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27740, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.799.0708", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Faria Lima", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 42420.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "49723802000119", "valTotalEmpenhado": 80877.14, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "50", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 38456.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 17628 | 27721; 27610; 27614; 27740; 27728; 27619; 27734; 27607 | 49723802000119; 09052229000144 |  | 1810615.98 | 699667.64
128 | SIURB | Contenção de talude e recomposição da margem do Córrego Boqueirão | Não | Ipiranga | Rua Dom Pedro Eggerath, no trecho entre a Rua Eugênio Falk, nº 1054 e Rua José Modesto Godói, nº 102 | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/08/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 14031488.41 | 14029635.34 | 6022.2022/0000918-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 14029635.34 | 12029319.24
129 | SVMA | Pq. Jd. Apurá-Búfalos - Cercamento (Fase 1) e Obras de Implantação - Fase 2 | Sim | Cidade Ademar | Rua Salvador Dali, - 04470185 | Obra nova | Em andamento | Obra de cercamento das áreas 1, 2 e 6 concluída e obra de implantação parcial da área 6 do parque, incluindo caminhos, estares e edifício administrativo paralisada. | 24/05/2018 | 01/10/2024 | 15198062.44 | 14015925.61 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 1.750.000,00). Com relação ao cercamento, empenho foi de R$ 2.186.999,95 e liquidado R$ 1.765.925,61 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
130 | SUBMB | Emergência Rua Citadela, Rua Citadela | Não | M'Boi Mirim | Rua Citadela 288 05876-050 | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2022 | 2022-09-11 | 14025684.07 | 13997473.3 | 6045.2022/0000670-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200006704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200006704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13997473.3 | 13997473.3
131 | SEME | CE LAPA - Edson Arantes do nascimento - Requalificaçãode equipamentos esportivos | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Requalificação | Concluída | Reformas e Requalificaçãode equipamentos esportivos | 29/12/2022 | 21/12/2023 | 9920824.08 | 13993047.44 | 6019.2022/0001890-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200018905 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 27158, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9675644.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37819", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018905, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35525, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 9675644.43, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 9675644.43, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 9675644.43, "datEmpenho": "04/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 51534, "valPagoRestos": 291612.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3780608.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37819", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018905, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89710, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 4072220.73, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 4072220.73, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 4072223.36, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 2.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 13747865.16 | 37819 | 89710; 35525 | 04002395000112 |  | 13993044.81 | 13747865.16
132 | SMSUB | Recapeamento de vias 199 | Sim | Ipiranga | Av. do Cursino – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 14928213.15 | 13907933.89 | 6012.2023/0010251-9 | Av. do Cursino – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Doutor Nestor Alberto de Macedo e Av. Curió. Ponto Inicial: Av. do Cursino, 2817 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300102519 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 38866, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 13907933.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15166", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300102519, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53245, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 13907933.89, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 13907933.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 14928203.15, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1020269.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 13907933.89 | 15166 | 53245 | 01065014000156 |  | 13907933.89 | 13907933.89
133 | SIURB | Recuperação da Margem do Córrego na Rua Manuel Leiroz X Av Buenos Aires | Não | Penha | Rua Manuel Leiroz X Av. Buenos Aires | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/06/22 | 2021-12-29 | 2022-06-27 | 13674703.6 | 13674356.2 | 6022.2021/0004674-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046741 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046741 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13674356.2 | 13674356.2
134 | SIURB | Contenção de Encosta, Micro Drenagem, Macro Drenagem e Serviços Complementares – Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | Não | Perus | Sítio Formigas – Rua Maranhão X Rua Potiguara | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/03/23 | 2022-09-28 | 2023-03-26 | 13591367.79 | 13583352.43 | 6022.2022/0005144-5 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/03/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200051445 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 15846, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5427055.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37844", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200051445, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40793, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 5427055.68, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 5427055.68, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 7968670.66, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 2541614.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71869, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 2318554.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37844", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200051445, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101985, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2318554.08, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2318554.08, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 2426605.94, "datEmpenho": "24/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 108051.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 7745609.76 | 37844 | 40793; 101985 | 10599775000189 |  | 13360291.53 | 7745609.76
135 | SIURB | Recomposição das Margens do Córrego Diniz e trecho da Rua Francisco de Holanda, com complementação da rede de drenagem e recomposição de pavimento. | Não | Campo Limpo | Rua Francisco De Holanda | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 14202020.26 | 13378071.44 | 6022.2022/0000919-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13378071.44 | 13378071.44
136 | SUBVM | Contenção e Drenagem 1 | Não | Vila Mariana | Rua Fernando de Noronha S/N 04141-050 | Requalificação | Em andamento |  | 2024-08-04 | 2025-08-01 | 13377327.26 | 13377327.26 | 6059.2023/0007744-8 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300077448 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56862, "valPagoRestos": 906831.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36021", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6059202300077448, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114350, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 906831.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 908191.56, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1359.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36021 | 114350 | 02243019000194 | 12470495.43 | 13377327.26 | 0
137 | SUBG | Contenção Corrego Av. Ribeirão Itaquera | Não | Guaianases | Avenida Ribeirao Itaquera 2 08420-500 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 13353101.2 | 13234049.87 | 6038.2022/0002122-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021225 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021225 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13234049.87 | 0
138 | SMSUB | Recapeamento de vias 154 | Sim | Ipiranga | Av. Pres. Tancredo Neves | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 18906894.36 | 13167984.8 | 6012.2022/0029950-7 | Av. Pres. Tancredo Neves, trecho compreendido entre R. do Lago e R. do Boqueirão | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200299507 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10240, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5738909.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37491", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299507, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13510, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5738909.56, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5738909.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5738909.56, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17828, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 13167984.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37491", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299507, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23831, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 13167984.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 13167984.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 13799466.7, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 631481.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 18906894.36 | 37491 | 23831; 13510 | 01065014000156 |  | 18906894.36 | 18906894.36
139 | SMSUB | Recapeamento de vias 48 | Sim | Ipiranga | Av. Miguel Estefano – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 13165564.38 | 6012.2023/0011274-3 | Av. Miguel Estefano – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Curió e Av. Professor Abraão de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.657578, -46.617184 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112743 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4831944.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16063", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112743, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55495, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4831944.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4831944.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 14831944.26, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10000000.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50824, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8333620.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16063", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112743, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70600, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8333620.12, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8333620.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1666379.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 13165564.38 | 16063 | 55495; 70600 | 01065014000156 |  | 13165564.38 | 13165564.38
140 | SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 43 | Sim | São Mateus | Rua Santo André Avelino, Jd. Rofoldo Pirani | Obra nova | Em andamento |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 10954231.95 | 13070733.74 | 6012.2022/0007400-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar novo prazo de execução | Ok | 6012202200074009 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 17537, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7084270.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22842", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200074009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22802, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7084270.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7084270.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 7084270.9, "datEmpenho": "23/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66178, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22842", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202200074009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103900, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 2605919.72, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2605919.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66178, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2604656.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22842", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200074009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115442, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2604656.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2604656.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 2605919.72, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1263.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 9688927.08 | 22842 | 115442; 22802; 103900 | 02542939000103 |  | 13069470.2 | 11168425.21
141 | SIURB | Recuperação do Pontilhão e Contenção das Margens do Córrego na Travessa Dança da Canoa – Vila Medeiro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Travessa Dança da Canoa, 18 – Vila Medeiro | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 29/10/22 Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-02 | 2022-10-29 | 13045648.56 | 13042692.43 | 6022.2022/0001942-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: BBC Construções e Empreendimentos Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200019428 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200019428 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13042692.43 | 13042692.43
142 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Dr. Luiz Aires | Não | Itaquera | Rua Dr. Luiz Aires | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 13024350.12 | 13017664.06 | 6022.2022/0002637-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200026378 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200026378 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 13017664.06 | 12542406.41
143 | SMSUB | Recapeamento de vias 142 | Sim | Jabaquara | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho II (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 13402633.49 | 12961142.94 | 6012.2023/0001653-1 | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho II (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Rua Guatapará | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016531 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15305, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12961142.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3200", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016531, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22675, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12961142.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 12961142.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 13402633.49, "datEmpenho": "23/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 441490.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 12961142.94 | 3200 | 22675 | 01065014000156 |  | 12961142.94 | 12961142.94
144 | SIURB | Recuperação Parcial Da Margem Direita Do Córrego Rola Moça | Não | Itaim Paulista | Trecho Da Rua Maria Celia Correa X Rua Luiza Augusta Garlippe – Chácara Dona Olivia | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/02/2022 | 2021-08-27 | 2022-02-23 | 12731422.98 | 12730041.6 | 6022.2021/0002218-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100022184 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100022184 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12730041.6 | 10347574.58
145 | SIURB | Contenção de Talude, Recomposição dos Sistemas de Drengem e Outros – Rua Luca Conforti | Não | Sapopemba | Rua Luca Conforti | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 06/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-10-03 | 2022-09-06 | 12585815 | 12585815 | 6022.2022/0001082-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12585814.72 | 12585814.72
146 | SIURB | Obras De Construção De Talude Na Rua Clodomiro De Oliveira - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira – Morro Da Lua | Obra nova | Concluída | Concluída com TRD em 24/04/2022 | 2021-10-26 | 2022-04-24 | 12525097.06 | 12517323.45 | 6022.2021/0003395-0 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100033950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100033950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12517323.45 | 11782134.31
147 | SMSUB | Recapeamento de vias 21 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Inajar de Souza Trecho III – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 12507596.01 | 6012.2023/0010854-1 | Avenida Inajar de Souza Trecho III – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido), trecho compreendido entre Av. Prof. Henrique José de Souza e Av. Comendador Martinelli. Ponto Inicial: Coordenadas -23.487238, -46.682735 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300108541 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 39725, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12507596.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15749", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300108541, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54844, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12507596.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 12507596.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 13681625.27, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1174029.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 12507596.01 | 15749 | 54844 | 01065014000156 |  | 12507596.01 | 12507596.01
148 | SIURB | Contenção de Talude, Recomposição dos Dispositivos de Drenagem e Recomposição do Pavimento na Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | Não | Campo Limpo | Rua Maria Antonia Ladalardo – Morumbi | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 12487021.69 | 12487021.69 | 6022.2022/0001086-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12487021.69 | 12487021.69
149 | SMS | Reforma da UPA Dona Maria Antonieta e UPA Vergueiro | Sim | Sé | Rua Vergueiro nº 613 CEP 01532-001 | Obra nova | Concluída |  |  | 2021-09-12 |  | 12452373.07 | 6018.2020/0013258-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000132580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000132580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12452373.07 | 9312952.68
150 | SMS | UPA Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros | Sim | Capela do Socorro | Rua Antonio Felipe Filho nº 180 CEP 04845-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 31/01/2022 |  | 12452373.07 | 6018.2020/0013258-0 | 76820912 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000132580 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000132580 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12452373.07 | 9312952.68
151 | SME | EMEF SETOR 1905 - JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO | Sim | Campo Limpo |  | Obra nova | Em andamento |  | 04/04/2023 | 04/02/2024 | 12421163.84 | 12421163.84 | 7910202200012121 6016202000114866 | CONTRATO N° 039/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200012121', '6016202000114866'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
152 | SIURB | Obras Viárias para Contenção na Margem do Córrego Rio Verde - Rua Dr. Francisco Munhoz Filho x Av. Harry Dannemberg | Não | Itaquera | Trecho da Rua Dr. Francisco X Av. Harry Dannemberg | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/08/22 | 2022-06-28 | 2022-08-25 | 12355614.79 | 12353128.52 | 6022.2022/0003164-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200031649 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200031649 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12353128.52 | 11312790.96
153 | SME | CEI SETOR 8403 - JORGE JONES | Sim | Itaim Paulista |  | Obra nova | Em andamento |  | 01/03/2023 | 31/05/2024 | 12348624.91 | 12348624.91 | 7910202200013047 | CONTRATO N° 035/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013047 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013047 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
154 | SMSUB | Recapeamento de vias 166 | Sim | Cidade Ademar | Avenida Cupecê (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 15614194.76 | 12290629.02 | 6012.2022/0031334-8 | Avenida Cupecê (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Rua Rubens Facchini e Avenida Senador Vitorino Freire | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200313348 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 9221, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3323565.74, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313348, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 9703, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3323565.74, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3323565.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 7803691.78, "datEmpenho": "29/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4480126.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17858, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12290629.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313348, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23726, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12290629.02, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 12290629.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 24884803.45, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 12594174.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 15614194.76 | 38660 | 9703; 23726 | 43677822000114 |  | 15614194.76 | 15614194.76
155 | SMSUB | Recapeamento de vias 17 | Sim | Capela do Socorro | Av. Carlos Alberto Bastos Machado | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 12264707.8 | 6012.2023/0011237-9 | Av. Carlos Alberto Bastos Machado, trecho compreendido entre Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos e Av. Paulo Guilguer Reimberg. Ponto Inicial: Coordenadas -23.763521, -46.696073 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112379 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40892, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12264707.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16034", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112379, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55375, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12264707.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 12264707.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 12362436.74, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 97728.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 12264707.8 | 16034 | 55375 | 43677822000114 |  | 12264707.8 | 12264707.8
156 | SUBJT | Obra de Canalização de Córrego, Serviços Complementares e Projeto Executivo | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Barão Carlos de Souza Anhumas 02364-000 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-05 | 12156657.95 | 12156657.95 | 6043.2022/0002090-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020900 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46197, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1469105.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28098", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6043202200020900, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65406, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1469105.92, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1469105.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1469105.92, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46406, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 639351.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28098", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6043202200020900, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65407, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 639351.39, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 639351.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 639351.4, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 2108457.31 | 28098 | 65406; 65407 | 66748955000130 |  | 12156657.94 | 2108457.31
157 | SIURB | Recuperação Estrutural da Ponte Comunidade Húngara sobre a Marginal Tietê | Sim | Pirituba/Jaraguá | Ponte Comunidade Húngara sobre a Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/02/2023 | 2022-08-11 | 2023-02-07 | 12019516.48 | 12019516.48 | 6022.2022/0004113-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200041130 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 24283, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2003473.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29532", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200041130, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 32901, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2003473.81, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 2003473.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22257003000148", "valTotalEmpenhado": 2003473.81, "datEmpenho": "27/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "2SS CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 2003473.81 | 29532 | 32901 | 22257003000148 |  | 12019516.12 | 7442378.84
158 | SUBJT | Obra de Canalização de Córrego, Serviços Complementares e Projeto Executivo | Não | Jaçanã/Tremembé | Alameda das Roseiras 02323-410 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-09 | 12006909.58 | 12006909.58 | 6043.2022/0002089-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020897 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46192, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1994324.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30441", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6043202200020897, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65403, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1994324.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1994324.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1994324.98, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 1994324.5 | 30441 | 65403 | 66748955000130 |  | 12006909.1 | 1994324.5
159 | SUBMB | Contenção de Margem de Córrego, Com Elaboração de Projeto, Rua Talamanca | Não | M'Boi Mirim | Rua Talamanca S/N 04918-130 | Manutenção | Concluída |  | 14/10/2022 | 2023-02-10 | 12051409.17 | 12005016.25 | 6045.2022-0002012-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
160 | SMUL | Urbanismo Social - Território educador Jardim Lapena | Sim | São Miguel Paulista | Rua Dr. Almiro dos Reis, 54 - 08071-170 | Requalificação | Em andamento | Licitação realizada por SIURB. O contrato foi assinado em 16 de maio de 2023, com prazo de 180 dias para conclusão. | 2022-11-01 | 2024-05-28 | 21062936.62 | 11999211.26 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Data final atualizada conforme aditivo contratual 001/080/SIURB/23/23 e 002/080/SIURB/23/24. Empenho informado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
161 | SMSUB | Recapeamento de vias 67 | Sim | Lapa | Av. Pompéia | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 11940709.9 | 6012.2023/0011199-2 | Av. Pompéia, trecho compreendido entre Rua Heitor Penteado e Av. Francisco Matarazzo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.545868, -46.691457 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111992 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41984, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11940709.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16872", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111992, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11940709.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11940709.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 13622736.87, "datEmpenho": "19/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1682026.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11940709.9 | 16872 | 58716 | 62162847000120 |  | 11940709.9 | 11940709.9
162 | SUBMB | Contenção de Margem de Córrego, Com Elaboração de Projeto, Rua Rua Das Três Marias | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Das Três Marias S/N 05874-180 | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-03-08 | 12076667.6 | 11903329.38 | 6045.2022-0001782-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200017820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200017820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
163 | SME | CEI SETOR 5507 - PEDRINHO ROSCHEL | Sim | Parelheiros |  | Obra nova | Em andamento |  | 18/05/2023 | 18/03/2024 | 11895195.88 | 11895195.88 | 7910202200013764 6016201900645959 | CONTRATO N° 118/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200013764', '6016201900645959'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
164 | SIURB | Recomposição de via de acesso e serviços complementares, Jaguaré (Comunidade Fazendinha) | Não | Lapa | Rua F X Albano Rodrigues Dos Santos – Jaguaré (Comunidade Fazendinha) | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 12364369.56 | 11880620.44 | 6022.2022/0000619-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006199 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006199 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11880620.44 | 8987026
165 | SMSUB | Recapeamento de vias 194 | Sim | Pinheiros | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros - Pista Expressa) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 11790121.84 | 11790121.84 | 6012.2023/0002064-4 | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros - Pista Expressa) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte da Cidade Universitária e Ponte do Jaguaré | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300020644 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15335, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11790121.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2883", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300020644, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21698, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11790121.84, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11790121.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 12064975.1, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 274853.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11790121.84 | 2883 | 21698 | 62162847000120 |  | 11790121.84 | 11790121.84
166 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Ribeirão Guaratiba | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/05/2022 | 2021-11-30 | 2022-05-29 | 11818683.02 | 11779799.69 | 6022.2021/0004099-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 29/05/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040999 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040999 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11779799.69 | 11779799.69
167 | SUBPR | Implantação de guias, sarjetas, drenagem e pavimentação asfáltica 3 | Sim | Perus | Rua Ruas diversas do Residencial Jardim das Orquídeas, à Estrada do Pirapora - Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP. S/N 05276-000 | Obra nova | Concluída |  | 29/08/22 | 31/12/22 | 11776328.93 | 11776328.93 | 6049.2021/0001505-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100015053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100015053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 12269155.27 | 4844849.41
168 | SIURB | Contenção e Recuperação das Margens do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | Rua Cefalonia | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/2022 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 11773527.95 | 11773497.52 | 6022.2022/0000916-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11773497.52 | 11773497.52
169 | SME | CEU VILA CURUÇA | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 16/09/2022 | 15/03/2023 | 11756378.37 | 11756378.37 | 6022202200049041 | TRP | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200049041 | Ok | 3364 | [{"numReserva": 21412, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4433358.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33531", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200049041, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27941, "codProjetoAtividade": "3364", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "368", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 4433358.6, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados", "valEmpenhadoLiquido": 4433358.6, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 4434378.14, "datEmpenho": "13/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 1019.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 4433358.6 | 33531 | 27941 | 34730331000107 |  | 11755238.97 | 4433358.6
170 | SMSUB | Recapeamento de vias 148 | Sim | São Mateus | Rua André de Almeida | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 15243173.71 | 11737003.2 | 6012.2023/0005241-4 | Rua André de Almeida, trecho compreendido entre Avenida Mateo Bei e Avenida Ragueb Chohfi. Ponto Inicial: Rua André de Almeida, nº 15. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052414 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 23873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 848149.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6987", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052414, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33180, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 848149.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 848149.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 848149.33, "datEmpenho": "28/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 23874, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10888853.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6987", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052414, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33181, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10888853.87, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10888853.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 14395024.38, "datEmpenho": "28/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3506170.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11737003.2 | 6987 | 33181; 33180 | 09052229000144 |  | 11737003.2 | 11737003.2
171 | SUBJT | Obra de Canalização de Córrego | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Isabel 02329-200 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-05 | 11719801.45 | 11719801.45 | 6043.2022/0001934-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200019341 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200019341 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11719801.45 | 0
172 | SMS | HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HSPM | Sim | Sé | RUA CASTRO ALVES nº 60 CEP 01532-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 12074043.59 | 11649593.41 | 6210.2017/0003333-4 | 1.100.000,00 | 1. Sim | 1. Sim | Concorrência 001/HSPM/2019 Valor de contrato com aditivos: R$ 12.074.043,59. Empenho via sof 11.649.593,41 | Ok | 6210201700033334 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6210201700033334 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11649593.41 | 10900044.61
173 | SMSUB | Recapeamento de vias 111 | Sim | Sé | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alça de Acesso 2 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 11620970.99 | 6012.2023/0010617-4 | Marginal Tietê - Pista Expressa - Inclui Alça de Acesso 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte do Cruzeiro do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas -23.517317, -46.654148 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106174 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46224, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11620970.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19707", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106174, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64974, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11620970.99, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11620970.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 12408101.02, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 787130.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11620970.99 | 19707 | 64974 | 43677822000114 |  | 11620970.99 | 11620970.99
174 | SMSUB | Recapeamento de vias 159 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Educador Paulo Freire – Ida e Volta (Inclui Alça de Retorno) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 11450562.59 | 11450562.59 | 6012.2023/0002296-5 | Av. Educador Paulo Freire – Ida e Volta (Inclui Alça de Retorno), trecho compreendido entre Rio Cabuçu de Cima e Av. Morvan Dias de Figueiredo (Marginal Tietê - Pista Local) | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022965 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15361, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11450562.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3110", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022965, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22174, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11450562.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11450562.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 21877330.38, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10426767.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11450562.59 | 3110 | 22174 | 43677822000114 |  | 11450562.59 | 11450562.59
175 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento das Margens do Córrego sem Denominação Afluente do Córrego Rio Verde, Lindeiro à Av. Diogo de Machado | Não | Itaquera | Av. Diogo José Machado, No Trecho Compreendido Entre Os Números 194 E 394 | manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 11/08/22, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-02-11 | 2022-08-11 | 11441961.65 | 11437688.39 | 6022.2022/0000622-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11437688.39 | 11437688.39
176 | SMSUB | Recapeamento de vias 165 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos - Trecho II (Marginal Pinheiros) | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 11382908.55 | 11382908.55 | 6012.2023/0001031-2 | Av. das Nações Unidas - Ambos os Sentidos - Trecho II (Marginal Pinheiros), trecho compreendido entre Avenida Victor Manzini e Ponte Transamérica | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010312 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15323, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11382908.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2740", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010312, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 19954, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11382908.55, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11382908.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 30944261.55, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 19561353.0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11382908.55 | 2740 | 19954 | 43677822000114 |  | 11382908.55 | 11382908.55
177 | SME | CEU ROSA DA CHINA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/09/2022 | 11/09/2024 | 11341263.97 | 11341263.97 | 7910202200001707 7910202200007330 | 15/09 - Publicação Extrato contrato 048/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007330'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
178 | SMSUB | Recapeamento de vias 18 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso - Trecho 2 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 11331871.71 | 6012.2023/0006152-9 | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso - Trecho 2, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Ponte Freguesia do Ó. Ponto Inicial: Coordenadas -23.516185, -46.654046 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061529 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 752778.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10076", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061529, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39459, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 752778.28, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 752778.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 12159877.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 11407099.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10579093.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10076", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061529, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45337, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10579093.43, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10579093.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10579093.43, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11331871.71 | 10076 | 45337; 39459 | 01065014000156 |  | 11331871.71 | 11331871.71
179 | SME | CEU PARQUE NOVO MUNDO - LEONIDAS DA SILVA DESCONTAMINAÇÃO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 12/01/2026 | 11262522.78 | 11262522.78 | 7910202200010803 6022202100018047 | Contrato 098/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200010803', '6022202100018047'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
180 | SUBCV | Revitalização de canteiro/Limpeza geral/Talude/Canteiro/Playground/Regularização canal drenagem | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Canteiro Avenida Inajar de Souza, Altura do Número 800 800 02717-000 | Obra nova | Concluída |  | 19/09/2022 | 2023-02-08 | 1256020.26 | 11256020.26 | 6033.2022/0000808-6 | 037/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200008086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200008086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1256020.26 | 1209052.71
181 | SMSUB | Recapeamento de vias 141 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luis | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 11243428.86 | 11243428.86 | 6012.2022/0009568-5 | Av. Washington Luiz – Trecho entre Av. Interlagos e Al. Santo Amaro; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095685 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095685 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11243428.86 | 11243428.86
182 | SIURB | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior - Lote 6 | Sim | São Miguel Paulista | Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior - sentido Marginal Tietê e sentido São Matheus | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 15/09/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-09-15 | 9897109.09 | 11162872.8 | 7910.2021/0001107-7 | Prazo contratual de 11 meses Já feito ata de vistoria para recebimento definitivo, esperando apenas o TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011077 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 77884.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4613462.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17161", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53848, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4613462.8, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 4691347.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29994423000156", "valTotalEmpenhado": 4691347.54, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45428, "valPagoRestos": 1240034.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17161", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69762, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1240034.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "29994423000156", "valTotalEmpenhado": 1240034.85, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 4613462.8 | 17161 | 69762; 53848 | 29994423000156 | 25728.73 | 11162872.67 | 5366101.7
183 | SIURB | Recuperação e contenção das margens do córrego situado no fundo do Córrego Itaim | Não | Itaim Paulista | próximo à Rua Soares Bulhões e Rua Eugenio Darodes Jardim Nélia | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/2022 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 11813900.63 | 11152467.92 | 6022.2022/0001379-9 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Construiso Engenharia e Empreendimentos Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013799 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013799 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11152467.92 | 11152467.92
184 | SIURB | Reforma e Adequações das Instalações Permanentes e da Pista e "Pit Lane", Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos (2022) | Não | Capela do Socorro | Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/01/24 | 2022-09-19 | 2023-04-30 | 11299952.2 | 11145684.12 | 6022.2022/0003552-0 | Prazo contratual: 4 meses CONCLUÍDO em 12/01/24 | 1. Sim | 1. Sim | Processo SEI corrigido pela ponto focal. | Ok | 6022202200035520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200035520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11145684.12 | 8153483.75
185 | SIURB | Contenção de Talude – Rua Barra da Forquilha – Jardim Vivian | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Barra da Forquilha, altura do N 625 – Jardim Vivian | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/01/2023 | 2022-07-08 | 2023-01-06 | 11454238.08 | 11141198.52 | 6022.2022/0003402-8 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 06/01/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200034028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200034028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11141198.52 | 7312881.36
186 | SIURB | Reforma e Adequações das Instalações Permanentes e da Pista e "Pit Lane", Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos (2021) | Não | Capela do Socorro | Autódromo Municipal José Carlos Pace Interlagos | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/07/22 | 2021-08-27 | 2022-07-26 | 10499855.6 | 11125461.02 | 7910.2021/0000718-5 | Contratada: Consórcio Talude / Japi. Obras e serviços de reformas das instalações permanentes e da pista. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100007185 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202100007185 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11125461.12 | 9563042.2
187 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Marinho Arcanjo dos Santos | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo dos Santos 360 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 11213036.38 | 11113794.82 | 6038.2022/0002124-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021241 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021241 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11113794.82 | 0
188 | SME | CEI SETOR 1604 - DOMINGOS G. BLOTTA | Sim | Santo Amaro |  | Obra nova | Em andamento |  | 16/03/2023 | 15/05/2024 | 11088874 | 11088874 | 7910202200013012 | CONTRATO N° 042/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013012 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013012 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
189 | SUBJT | Obra de Canalização Em Aduelas, Contenção Em Gabião, Barreira New Jersey, Pavimentação e Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Benedito Henrique 02318-100 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-03 | 11054534 | 11054534 | 6043.2022/0001973-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200019732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200019732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 11054392.17 | 0
190 | SMSUB | Recapeamento de vias 196 | Sim | Vila Mariana | Avenida 23 de Maio – Trecho IV (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 12073343.11 | 10969815.63 | 6012.2023/0006588-5 | Avenida 23 de Maio – Trecho IV (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto Tutóia e Avenida Rubem Berta. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.581156, -46.649851 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300065885 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29835, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8614343.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10772", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065885, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43274, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8614343.78, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8614343.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 12073343.11, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3458999.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10772", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065885, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45387, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2656135.48, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2656135.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2355471.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10772", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065885, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46756, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2355471.85, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2355471.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2656135.48, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 300663.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10969815.63 | 10772 | 43274; 46756; 45387 | 01065014000156 |  | 10969815.63 | 10969815.63
191 | SIURB | Recuperação das Margens do Córrego Jaquitiba, Canalização Parcial, Contrução de Calçadas, Guias, Sarjetas e Barreiras de Proteção na Av. André Cavalcanti | Não | Itaquera | Av. André Cavalcanti – Córrego Jaquitiba – Trecho: Rua Catarina Lopes À Rua Noventa E Sete À Rua Manuel Dos Reis Souza | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 12121157.81 | 10955114.82 | 6022.2021/0004206-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100042061 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100042061 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10955114.82 | 10955114.82
192 | SIURB | Recuperação Da Margem Do Córrego Itararé | Não | Butantã | Trecho Da Av. Frei Macário De São João X Av. Gethsemani | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/03/2022 | 2021-09-08 | 2022-03-07 | 10894511.45 | 10879437.4 | 6022.2021/0002464-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100024640 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100024640 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10879437.4 | 9678376.17
193 | SUBJT | Obras de Revitalização e Reurbanização - Vila Nova Galvão | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Anhaduzinho 02280-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-05 | 10872969.73 | 10872969.73 | 6043.2022/0001950-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200019503 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200019503 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10872969.73 | 7405903.54
194 | SME | CEU SÃO MATEUS | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 08/09/2023 | 10845475.35 | 10845475.35 | 7910202200001707 7910202200007349 | 049/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007349'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
195 | SIURB | PRA - Rua Augusto Farina | Não | Butantã | Trecho entre a Rua Ari dos Santos e o Acesso à Rua Azém Aballa Azém | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 03/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-04 | 2023-05-30 | 2068860.75 | 10832496.48 | 6022.2021/0000144-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100001446 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 8519, "valPagoRestos": 19632.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 80059.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7488", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6022202100001446, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 8820, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 80059.99, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 99692.02, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "03992945000125", "valTotalEmpenhado": 182868.68, "datEmpenho": "26/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 83176.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33902, "valPagoRestos": 13410.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1043199.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7488", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202100001446, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45402, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "02.1.700.0000", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 1043199.62, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1056610.23, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "03992945000125", "valTotalEmpenhado": 1409720.04, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 353109.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1123259.61 | 7488 | 45402; 8820 | 03992945000125 |  | 1632574.28 | 1123259.61
196 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição das Margens do Córrego | Não | São Miguel Paulista | Rua Duas Ilhas E Rua Dos Anjos | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 10863069.52 | 10832195.12 | 6022.2021/0004675-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 28/06/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10832195.12 | 10832195.12
197 | SME | CEU CAMINHO DO MAR | Sim | Jabaquara |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 10812532.3 | 10812532.3 | 7910202200014051 | CONTRATO N° 158/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014051 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014051 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
198 | SME | EMEI SETOR 8404 - MANOEL BASTOS | Sim | Itaim Paulista |  | Obra nova | Em andamento |  | 01/03/2023 | 30/06/2024 | 10771384.63 | 10771384.63 | 7910202200012113 | CONTRATO N° 037/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012113 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012113 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
199 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Dr. Masato Misawa | Não | Itaquera | Rua Dr. Masato Misawa | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/2022 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 11266642.65 | 10762719.28 | 6022.2022/0001212-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012121 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012121 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10762719.28 | 10762719.28
200 | SME | CEI SETOR 4403 - MUNIZ FALCÃO | Sim | São Miguel Paulista |  | Obra nova | Em andamento |  | 03/08/2023 | 03/07/2024 | 10749956.88 | 10749956.88 | 7910202200013039 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 168/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013039 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013039 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
201 | SME | CEU TRÊS LAGOS | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/09/2022 | 10/03/2024 | 10746267.43 | 10746267.43 | 7910202200001707 6016201800662908 7910202200007357 | 10/09 - Publicação Extrato contrato 050/SPOBRAS/22; 05/07/23 - Publicação Termo Aditamento | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '6016201800662908', '7910202200007357'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
202 | SME | EMEI CORA CORALINA | Sim | Cidade Ademar |  | Obra nova | Em andamento |  | 12/12/2022 | 09/04/2024 | 10740123.6 | 10740123.6 | 7910202200008248 | CONTRATO N° 094/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
203 | SME | CEU FEITIÇO DA VILA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 07/04/2024 | 10732463.87 | 10732463.87 | 7910202200014620 | CONTRATO N° 027/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
204 | SMSUB | Recapeamento de vias 225 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Morvan Dias de Figueiredo) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 10722079.14 | 10722079.14 | 6012.2023/0006171-5 | Marg. Tietê - Pista Central (Av. Morvan Dias de Figueiredo) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre R. Manguari e Av. Moysés Roysen. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.518107, -46.618339 - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod Castelo Branco. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061715 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2959987.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10253", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061715, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40751, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2959987.47, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2959987.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 24666562.25, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 21706574.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33904, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7762091.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10253", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061715, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45397, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7762091.67, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7762091.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 21706574.78, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 13944483.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10722079.14 | 10253 | 40751; 45397 | 43677822000114 |  | 10722079.14 | 10722079.14
205 | SME | CEU BARRO BRANCO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA SALVADOR VIGANO, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 10704600.93 | 10704600.93 | 7910202300003035 | CONTRATO N° 181/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
206 | SIURB | Recuperação Estrutural no Tabuleiro e nos Encontros do Pontilhão sobre Afluente do Córrego Paciência, Recuperação da Contenção da Margem Esquerda e Direita em Gabião - Av. Julio Buono X Águas Formosas e Travessa Doralice. | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Julio Buono, 2695 X Águas Formosas E Travessa Doralice. | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 10703035.56 | 10699087.65 | 6022.2021/0004672-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046725 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046725 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10699084.65 | 10699084.65
207 | SME | CEU VILA DO SOL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 07/04/2024 | 10692667.68 | 10692667.68 | 7910202200014124 | CONTRATO N° 023/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
208 | SMSUB | Recapeamento de vias 137 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. Itaberaba | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-09-01 | 10683030.87 | 10683030.87 | 6012.2022/0009573-1 | Av. Itaberaba – Trecho entre Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó e Av. Inajar de Souza; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095731 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095731 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10683030.87 | 10683030.87
209 | SUBPA | Revitalização de córrego, Vila do Sossego, 1 - Jardim Ipora, Rua Balneário São José - Baneário, Rua Araguaia - Manacá da Serra | Sim | Parelheiros | Viela Vila do Sossego, 1 - Jardim Ipora, Rua Balneário São José - Baneário, Rua Araguaia - Manacá da Serra S/N 04865-055 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 10885802.56 | 10673182.68 | 6047.2023/0001928-0 | Contrato 074/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019280 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81747, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40847", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019280, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127373, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 10673032.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 10673182.68, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 150.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40847 | 127373 | 57646374000104 |  | 10673032.06 | 0
210 | SIURB | Recuperação e Recomposição de Galeria na Travessa Ilha da Santa Fé | Não | Ipiranga | Travessa Ilha Da Santa Fé | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/2022 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 10624777.24 | 10624777.24 | 6022.2022/0000427-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004277 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004277 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10624777.24 | 10624777.24
211 | SME | CEU SAPOPEMBA | Sim | Sapopemba | RUA MANUEL QUIRINO DE MATTOS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 10597022.36 | 10597022.36 | 7910202300015750 | 16/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
212 | SMSUB | Recapeamento de vias 136 | Sim | Jabaquara | Av. Eng. George Corbisier | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-08-30 | 10595044.64 | 10595044.64 | 6012.2022/0009575-8 | Av. Eng. George Corbisier – Trecho entre Rua dos Marapés e Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095758 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095758 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10595044.64 | 10595044.64
213 | SME | CEU NAVEGANTES | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 10583382.68 | 10583382.68 | 7910202200014094 | CONTRATO N° 080/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
214 | SVMA | Pq. do Carmo - Obras de requalificação | Sim | Itaquera | Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 - 08270000 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obras de Requalificação | 01/06/2022 | 01/03/2025 | 77395389.49 | 10558011.47 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 141.698,42). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 1.129.085,21 e liquidado R$ 558.011,47 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
215 | SMSUB | Recapeamento de vias 189 | Sim | Vila Mariana | Av. Moreira Guimarães (Corredor Norte-Sul) (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 10852688.35 | 10482602.43 | 6012.2023/0007907-0 | Av. Moreira Guimarães (Corredor Norte-Sul) (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto João Julião da Costa Águiar e Viaduto Árabe Síria. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.617427, -46.661650 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300079070 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33607, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10482602.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13129", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079070, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47733, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10482602.85, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10482602.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10852688.35, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 370085.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10482602.85 | 13129 | 47733 | 01065014000156 |  | 10482602.85 | 10482602.85
216 | SME | EMEF SUD MENUCCI | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 16/03/2024 | 10479586.85 | 10479586.85 | 6022202300013065 | TRP dispinibilizado no processo / Arquibancada concluída com acabamento adequado ao seu uso | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300013065 | Ok | 3366 | [{"numReserva": 38860, "valPagoRestos": 879512.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 9600074.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15142", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202300013065, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53190, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 9600074.11, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 10479586.46, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 10479586.85, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 9600074.11 | 15142 | 53190 | 46044392000191 |  | 10479586.46 | 9600074.11
217 | SME | CEU JAMBEIRO - JOSÉ GUILHERME GIANETI | Sim | Guaianases | AVENIDA JOSÉ PINHEIRO BORGES, 60 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 28/01/2024 | 10437722.52 | 10437722.52 | 7910202300002993 | CONTRATO N° 157/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002993 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002993 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
218 | SUBMB | Obra Emergencial de Execução Imediata de Obras de Contenção de Talude e Obras Complementares, Rua Ernesto Farrar Alto do Riviera | Não | M'Boi Mirim | Rua Ernesto Farrar Alto do Riviera S/N 04929-160 | Manutenção | Concluída |  | 2021-02-08 | 2021-08-04 | 10388612.14 | 10399944.2 | 6045.20210000245-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100002456 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100002456 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10388612.14 | 10388612.14
219 | SME | CEU CAPÃO REDONDO - CELSO SEIXAS RIBEIRO BASTOS, PROFº E DR. | Sim | Campo Limpo | RUA DANIEL GRAN, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 29/06/2023 | 26/12/2024 | 10387095 | 10387095 | 7910202300002527 | CONTRATO N° 132/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202300002527 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002527 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
220 | SME | CEU AZUL DA COR DO MAR - PROF. JOSSEI TODA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 14/09/2022 | 09/11/2023 | 10238416.43 | 10238416.43 | 7910202200001707 7910202200007314 | 046/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007314'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
221 | SUBPA | Revitalização de Edificaçao Publica, Rua Nova Conquista - Jardim Herplin | Não | Parelheiros | Rua Rua Nova Conquista - Jardim Herplin S/N 04866-055 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 11349194.63 | 10193888.37 | 6047.2023/0001919-1 | Contrato 073 /SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019191 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81744, "valPagoRestos": 1155306.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40842", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019191, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127342, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1155306.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1155306.26, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81745, "valPagoRestos": 10193803.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40842", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019191, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127345, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 10193803.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 10193888.37, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 84.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40842 | 127342; 127345 | 57646374000104 |  | 11349109.94 | 0
222 | SMSUB | Recapeamento de vias 134 | Sim | Vila Mariana | Av. 23 de Maio (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 10226749.43 | 10169791.24 | 6012.2022/0015806-7 | Av. 23 de Maio (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Bernardino de Campos e Viaduto Tutóia. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 96/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200158067 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200158067 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10169791.24 | 10169791.24
223 | SMSUB | Recapeamento de vias 98 | Sim | Santo Amaro | Av Professor Vicente Rao – Trecho lll (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 10158416.83 | 6012.2023/0011198-4 | Av Professor Vicente Rao – Trecho lll (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Rua da Prata e Av. Washington Luis. Ponto Inicial: Coordenadas -23.629613, -46.684853 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111984 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46214, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10158416.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19556", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111984, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64722, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10158416.83, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10158416.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 11247711.75, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1089294.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10158416.83 | 19556 | 64722 | 43677822000114 |  | 10158416.83 | 10158416.83
224 | SME | CEU BUTANTÃ | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 14/09/2022 | 11/08/2024 | 10155485.53 | 10155485.53 | 7910202200001707 6016201900325547 6016202200327103 7910202200007322 | 27/08 - Despacho Homologação; 10/09 - Publicação Extrato contrato 047/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '6016201900325547', '6016202200327103', '7910202200007322'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
225 | SME | CEU PÊRA MARMELO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 08/10/2023 | 10145113.57 | 10145113.57 | 7910202200001707 6016202100822382 7910202200007292 | 044/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '6016202100822382', '7910202200007292'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
226 | SME | CEU LAJEADO | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/09/2022 | 03/03/2024 | 10104166.8 | 10104166.8 | 7910202200001707 7910202200007195 | Contrato 037/SPOBRAS/2022. 05/07/23 - Publicação Termo de Aditamento - Prazo 90 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007195'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
227 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Giovanni Mostosei | Não | Itaim Paulista | Rua Giovanni Mostosei | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/11/2022 | 2022-05-02 | 2022-11-02 | 10095603.66 | 10095603.65 | 6022.2022/0001944-4 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200019444 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200019444 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10095603.65 | 10095603.65
228 | SME | CEU ARICANDUVA - IRENE GALVÃO DE SOUZA, PROFª | Sim | Itaquera | RUA OLGA FADEL ABARCA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/06/2024 | 10061147.64 | 10061147.64 | 7910202300003027 | CONTRATO N° 224/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
229 | SME | CEU PARQUE VEREDAS - JOAO ANTONIO DA SILVA | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 09/08/2023 | 10029821.63 | 10029821.63 | 7910202200001707 7910202200007209 | 035/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007209'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
230 | SME | CEU PAZ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 06/09/2022 | 9986109.75 | 9986109.75 | 6022202100046776 | Solicitado TRP 06/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9970531.06 | 9970531.06
231 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Poxim - Rua Estrada Nossa Senhora da Fonte | Não | Guaianases | Rua Poxim S/N 08411-480 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 10131246.15 | 9983796.42 | 6038.2022/0002126-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9983796.42 | 0
232 | SIURB | Reforço Estrutural dos Muros de Arrimo e Estabilização do Talude | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Daniel Cerri. 1549 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/2022 | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 9986109.75 | 9970531.06 | 6022.2021/0004677-6 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046776 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046776 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9970531.06 | 9970531.06
233 | SME | CEU TIQUATIRA | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 30/06/2024 | 9969084.61 | 9969084.61 | 7910202200014116 | CONTRATO N° 121/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
234 | SUBSM | Obra nova, Obra Pavimentação e Drenagem | Sim | São Mateus | Rua Ruas Ariano Suassuna,Carmine Perrela, Cesariana Evora, Gabril Garcia Marques, Jose Wilker, Mercedes Sosa, Paulo Goulart, Walmor Chagas 1-08391-708 2- 09580-620 3.08391-705 4.08391-710 5.08391-718 6.08391-720 7.08391-712 8.08391-715 | Obra nova | Concluída |  | 2022-11-07 | 2023-09-03 | 9663602.72 | 9963288.06 | 6054.2022/0001395-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200013955 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50060, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6077328.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29336", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6054202200013955, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71220, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6077328.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6077328.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 6296644.03, "datEmpenho": "24/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 219315.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 6077328.33 | 29336 | 71220 | 03302648000100 |  | 9444287.02 | 6077328.33
235 | SME | CEU CAMPO LIMPO - CARDEAL DOM AGNELO ROSSI | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 16/09/2022 | 13/09/2023 | 9921058.88 | 9921058.88 | 7910202200001707 7910202200007373 | 052/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007373'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
236 | SMSUB | Recapeamento de vias 156 | Sim | Ipiranga | Av. do Cursino | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 20403323.18 | 9914541.66 | 6012.2022/0023098-1 | Av. do Cursino - Trecho entre R. Santa Cruz e Rua Dom Vilares. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200230981 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10166, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 10488781.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30092", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200230981, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13368, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10488781.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 10488781.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 12148058.77, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1659277.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17799, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 135472.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30092", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200230981, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23686, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 135472.17, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 135472.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5053877.17, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4918405, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10624253.69 | 30092 | 23686; 13368 | 01065014000156 |  | 20403323.18 | 16913818.42
237 | SUBG | Contenção Margem Corrego - Rua Flechilha e Rua Cap Pucci | Não | Guaianases | Rua Capitão Pucci S/N 0845-000 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 9999573.44 | 9909310.72 | 6038.2022/0002128-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021284 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021284 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9909310.72 | 328577.73
238 | SIURB | Corredor Radial Leste - Trecho I | Sim | Mooca | Avenida Radial Leste, entre o Terminal Dom Pedro II e Avenida Aricanduva | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 06/12/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-09-27 | 2023-12-06 | 9896739.61 | 9896739.61 | 7910.2021/0001247-2 | Prazo Contratual 06 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100012472 | Ok | 1099 | [{"numReserva": 42303, "valPagoRestos": 1475429.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 3162739.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22745", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202100012472, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58197, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 3162739.12, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 4980746.97, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "47594036000104", "valTotalEmpenhado": 7461576.87, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2480829.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO PROJETISTA CORREDOR LESTE I", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 3162739.12 | 22745 | 58197 | 47594036000104 | 1133361.3 | 8549271.01 | 3162739.12
239 | SME | CEU SÃO RAFAEL | Sim | São Mateus | RUA CINIRA POLONIO, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 9863160.93 | 9863160.93 | 7910202300015840 | 21/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
240 | SME | CEU QUINTA DO SOL | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 17/09/2024 | 9863015.46 | 9863015.46 | 7910202200014108 | CONTRATO N° 026/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
241 | SUBPA | Revitalização de córrego, Rua Mariana Luiza de Jesus, Alt 2 | Sim | Parelheiros | Rua Rua Mariana Luiza de Jesus, Alt 2 S/N 04890-530 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 10039077.13 | 9842087.33 | 6047.2023/0001920-5 | Contrato 076/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019205 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81746, "valPagoRestos": 9842148.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40846", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019205, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127362, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9842148.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 9842187.33, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 38.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40846 | 127362 | 57646374000104 |  | 9842148.47 | 0
242 | SME | CEU CURUÇA | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/02/2024 | 9837641.04 | 9837641.04 | 7910202200014086 | CONTRATO N° 069/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
243 | SIURB | Obras Para Recuperação Da Margem Do Córrego E Contenção De Talude Nas Margens Do Córrego Lajeado | Não | Itaim Paulista | Rua Rio Araranga, Entre Os Números 101 A 324 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/04/22 | 2021-10-13 | 2022-04-10 | 9806855.33 | 9804417.26 | 6022.2021/0003201-5 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100032015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100032015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9804417.26 | 9014174.01
244 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/09/2022 | 03/12/2024 | 9793253.9 | 9793253.9 | 7910202200001707 7910202200007233 | Contrato 038/SPOBRAS/2022 16/03/23 - Publicação Termo de Aditamento - Prazo 90 dias | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007233'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
245 | SMSUB | Recapeamento de vias 12 | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9763331.48 | 6012.2023/0011200-0 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Giovanni Gronchi e Av. das Belezas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.64058, -46.737012 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112000 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46282, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64714, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1730771.48, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1730771.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46283, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6207395.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64715, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6207395.43, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6207395.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7392727.38, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1185331.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 13319267.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 13319267.53, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 13319267.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 13319267.63, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 19526662.96 | 19542 | 64716; 64714; 64715 | 62162847000120 |  | 19526662.96 | 19526662.96
246 | SMSUB | Recapeamento de vias 69 | Sim | M'Boi Mirim | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9763331.48 | 6012.2023/0011200-0 | Av. Carlos Caldeira Filho - Trecho II, trecho compreendido entre Av. das Belezas e Estrada do Campo Limpo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.640318, -46.746631 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112000 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46282, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64714, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1730771.48, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1730771.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46283, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6207395.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64715, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6207395.43, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6207395.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7392727.38, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1185331.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 13319267.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19542", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112000, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 13319267.53, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 13319267.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 13319267.63, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 19526662.96 | 19542 | 64716; 64714; 64715 | 62162847000120 |  | 19526662.96 | 19526662.96
247 | SMSUB | Contenção de Talude e Implantação de Sistema de Drenagem | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Alexios Jafet, alt. 274 - Jardim Ipanema | Obra nova | Concluída |  | 2021-12-15 | 2022-09-01 | 2579666.52 | 9758925.23 | 6012.2021/0005751-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100057510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100057510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2758925.23 | 2188935.15
248 | SME | CEI SETOR 1302 - MINISTRO LINS DE BARROS | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Obra nova | Em andamento |  | 07/02/2024 | 05/12/2024 | 9708958.3 | 9708958.3 | 7910202200013748 6016202101087449 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 225/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200013748', '6016202101087449'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
249 | SIURB | Recuperação E Contenção Do Muro Em Gabião Na Av. Inajar De Souza, Altura Nº 6000 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar De Souza, Altura Do Nº 6000 | manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 05/04/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 9703256.77 | 9703256.77 | 6022.2021/0003001-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100030012 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030012 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9703256.77 | 7537309.44
250 | SIURB | Contenção de Talude e Recuperação do Sitema De Drenagem – Rua Paulo Arentino,711 - Conjunto City Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Paulo Arentino,711 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-10-03 | 2022-09-06 | 9929712.63 | 9686148.66 | 6022.2022/0001049-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010498 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010498 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9686148.66 | 9686148.66
251 | SMSUB | Recapeamento de vias 320 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. João Simão de Castro (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 9659954.99 | 9659954.99 | 6012.2023/0002297-3 | Av. João Simão de Castro (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Jardim Japão e Ac. Marginal Fernão Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022973 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15365, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9659954.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3115", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022973, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22177, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9659954.99, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9659954.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 20908171.45, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11248216.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9659954.99 | 3115 | 22177 | 43677822000114 |  | 9659954.99 | 9659954.99
252 | SMSUB | Reconstrução de Galeria de Águas Pluviais, Canalização de Córrego e Implantação de Parque Linear com Academia ao Ar Livre | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Manuel Álvares Passos | Obra nova | Em andamento |  | 2021-10-27 | 2024-12-01 | 10336497 | 9579584.79 | 6012.2021/0005746-3 | Prorrogação do prazo contratual por mais 360 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar novo prazo de conclusão da obra | Ok | 6012202100057463 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 8929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1897951.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20473", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6012202100057463, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20736, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 1897951.3, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1897951.3, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1897951.3, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39177, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 756912.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20473", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6012202100057463, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53208, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 756912.21, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 756912.21, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 756912.21, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39177, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 546094.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20473", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6012202100057463, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53209, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 546094.56, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 546094.56, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 546094.56, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39464, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 37040.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20473", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6012202100057463, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53560, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 37040.52, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 37040.52, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 457130.25, "datEmpenho": "31/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 420089.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 3237998.59 | 20473 | 20736; 53209; 53208; 53560 | 66748955000130 | 418471.52 | 13236054.9 | 11294935.34
253 | SME | CEU VILA ATLÂNTICA - PROF. JOÃO SOARES FILHO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 14/11/2023 | 9565227.73 | 9565227.73 | 7910202200001707 7910202200007268 | 041/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007268'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
254 | SIURB | Recomposição da Margem do Córrego, Reconstrução dos Sistemas de Drenagem, Recuperação do Passeio, Guias e Sarjetas e Recomposição de Talude | Não | Itaim Paulista | Rua Desembargador Augusto De Macedo Costa Junior | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/22 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 9562696.7 | 9562694.16 | 6022.2021/0004667-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046679 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046679 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9562694.16 | 9562694.16
255 | SIURB | Galeria de Águas Pluviais, Recuperação dos Aterros em ambas as Cabeceiras do Pontilhão, Recuperação dos Encontros, inclusive Reconstrução das Alas para a Concordância com a Canalização existente e a que será executada e demais Serviços Complementares | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Na Av. Jardim Japão, 1496/1462 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/05/22 | 2021-11-10 | 2022-05-09 | 9554321.31 | 9550644.97 | 6022.2021/0003673-8 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100036738 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100036738 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9550644.97 | 7664678.69
256 | SME | CEU ÁGUA AZUL - PAULO RENATO COSTA SOUZA, PROFº | Sim | Cidade Tiradentes | AVENIDA DOS METALÚRGICOS, 1262 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 9549478.94 | 9549478.94 | 7910202300015653 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015653 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015653 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
257 | SME | CEU INÁCIO MONTEIRO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA BARAO JOAQUIM DO AMPARO, 115 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 9510671.58 | 9510671.58 | 7910202300015661 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015661 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015661 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
258 | SMSUB | Recapeamento de vias 112 | Sim | Sé | Rua da Consolação – Trecho II (Volta) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9477441.68 | 6012.2023/0010641-7 | Rua da Consolação – Trecho II (Volta), trecho compreendido entre Av. Rebouças e Av. São Luís. Ponto Inicial: Coordenadas -23.556031, -46.663236 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106417 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44799, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9477441.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19307", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106417, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64265, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9477441.68, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9477441.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 14980276.11, "datEmpenho": "06/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5502834.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9477441.68 | 19307 | 64265 | 43677822000114 |  | 9477441.68 | 9477441.68
259 | SIURB | Recomposição Das Margens Córrego Dos Brancos | Não | Campo Limpo | Rua Professor Paulo Assis Ribeiro | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/01/22 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 9601651.6 | 9474045.71 | 6022.2021/0001869-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100018691 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100018691 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9474045.71 | 8858146.44
260 | SIURB | Obra emergencial em área com serviços de drenagem de águas pluviais bem como estabilização do talude e serviços complementares na rua Luiz Soriano | Não | M'Boi Mirim | Rua Luiz Sorano, Parque Novo Santo Amaro | manutenção | Concluída | Concluído com TRD em 03/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-03 | 9817898.7 | 9473847.62 | 6022.2021/0004203-7 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100042037 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100042037 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9473847.62 | 9473847.62
261 | SME | CEI SETOR 1907 - DOM JOSÉ | Sim | Campo Limpo |  | Obra nova | Em andamento |  | 01/03/2023 | 30/06/2024 | 9454439.35 | 9454439.35 | 7910202200012105 6016202100171489 | CONTRATO N° 038/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200012105', '6016202100171489'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
262 | SMS | UBS Jardim Antártica | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Solar nº400 CEP 02652-160 | Obra nova | Concluída |  |  | 23/01/2024 |  | 9451032.48 | 6018.2021/0092196-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100921969 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 20783, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5352", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100921969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 28364, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "33113646000134", "valTotalEmpenhado": 966513.87, "datEmpenho": "14/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 966513.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITA SAO PAULO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 20783, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5352", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100921969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 28795, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "33113646000134", "valTotalEmpenhado": 6281234.34, "datEmpenho": "14/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 6281234.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITA SAO PAULO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28944, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6281234.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5352", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100921969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40934, "codProjetoAtividade": "1525", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 6281234.34, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especiali", "valEmpenhadoLiquido": 6281234.34, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "33113646000134", "valTotalEmpenhado": 6281234.34, "datEmpenho": "17/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITA SAO PAULO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28944, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 588022.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5352", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100921969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94683, "codProjetoAtividade": "1525", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 588022.48, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especiali", "valEmpenhadoLiquido": 588022.48, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "33113646000134", "valTotalEmpenhado": 620792.95, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 32770.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITA SAO PAULO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 6869256.82 | 5352 | 40934; 28364; 94683; 28795 | 33113646000134 |  | 9451032.48 | 9084554.18
263 | SMSUB | Recapeamento de vias 86 | Sim | Pinheiros | Av. Santo Amaro - Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 9431011.97 | 6012.2023/0015583-3 | Av. Santo Amaro - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Jornalista Roberto Marinho e Av. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6088028182245, -46.6766868006755 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300155833 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52778, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9431011.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23272", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300155833, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75777, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9431011.97, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9431011.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 10753446.21, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1322434.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9431011.97 | 23272 | 75777 | 62162847000120 |  | 9431011.97 | 9431011.97
264 | SME | CEU PARAISÓPOLIS | Sim | Campo Limpo | RUA DOUTOR JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 30/06/2024 | 9428558.72 | 9428558.72 | 7910202300002535 | CONTRATO N° 193/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002535 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002535 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
265 | SUBSM | Obra nova, Canalização de Corregos | Não | São Mateus | Avenida Av. Gonçalves da Costa 08340-520 | Obra nova | Em andamento |  | 22/11/2023 | 19/05/2024 | 9992607.31 | 9391463 | 6054.2022/0002819-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200028197 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60447, "valPagoRestos": 2241262.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34171", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6054202200028197, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105801, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9391304.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 9391304.63, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 34171 | 105801 | 67192609000180 |  | 9391304.63 | 0
266 | SMSUB | Recapeamento de vias 190 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) CV - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 9358660.55 | 9358660.55 | 6012.2023/0006150-2 | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) CV - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Av. Engenheiro Caetano Álvares. Ponto Inicial: Ponte da Casa Verde - Sentido Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061502 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10208", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061502, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40572, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10950637.75, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 10950637.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9358660.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10208", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061502, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45375, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9358660.55, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9358660.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 9636561.22, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 277900.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9358660.55 | 10208 | 40572; 45375 | 01065014000156 |  | 9358660.55 | 9358660.55
267 | SMSUB | Recapeamento de vias 116 | Sim | Sé | Rua da Consolação - Trecho I (Ida) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9343267.29 | 6012.2023/0010711-1 | Rua da Consolação - Trecho I (Ida), trecho compreendido entre Alameda Santos e Rua Quirino de Andrade. Ponto Inicial: Coordenadas -23.556481, -46.664091 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107111 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44862, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9343267.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19572", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107111, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64735, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9343267.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9343267.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 16558363.77, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7215096.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9343267.29 | 19572 | 64735 | 43677822000114 |  | 9343267.29 | 9343267.29
268 | SMSUB | Recapeamento de vias 398 | Sim | Butantã | Av. Eliseu de Almeida (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 9340732.75 | 9340732.75 | 6012.2022/0009570-7 | Av. Eliseu de Almeida – Trecho entre Av. Pirajussara e Av. Caxingui; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9340732.75 | 9340732.75
269 | SME | CEU ALTO ALEGRE | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/02/2023 | 27/08/2024 | 9336371.48 | 9336371.48 | 7910202200014612 | CONTRATO N° 019/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014612 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014612 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
270 | SME | CEU FORMOSA - EDEN SILVERIO DE OLIVEIRA, PROFº | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA SARGENTO CLAUDINER EVARISTO DIAS, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 25/10/2023 | 22/04/2024 | 9333570.56 | 9333570.56 | 7910202300002519 | CONTRATO N° 249/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002519 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002519 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
271 | SME | CEI JOSÉ MANUEL CAMISA NOVA | Sim | M'Boi Mirim |  | Obra nova | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 9325635.58 | 9325635.58 | 7910202200009953 | CONTRATO N° 092/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
272 | SMSUB | Recapeamento de vias 44 | Sim | Ipiranga | Av. Professor Abraão de Morais (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 9308349.8 | 6012.2023/0010556-9 | Av. Professor Abraão de Morais (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Rua General Chagas Santos e Rua Fagundes Filho. Ponto Inicial: Coordenadas -23.615932, -46.627343 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105569 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 39573, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6598620.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15753", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54853, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6598620.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6598620.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 6598620.16, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39574, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4762096.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15753", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54857, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4762096.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4762096.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5114183.94, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 352087.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39576, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15753", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54866, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 11152929.12, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11152929.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50822, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9308349.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15753", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70594, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9308349.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9308349.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10000000.0, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 691650.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 20669066.89 | 15753 | 54853; 54866; 54857; 70594 | 01065014000156 |  | 20669066.89 | 20669066.89
273 | SME | CEU HELIÓPOLIS - PROF. ARLETE PERSOLI | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 08/09/2022 | 04/10/2023 | 9306554.82 | 9306554.82 | 7910202200001707 7910202200007160 | 031/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007160'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
274 | SMSUB | Recapeamento de vias 59 | Sim | Itaquera | Av. Nagib Farah Maluf (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 15811113.62 | 9256755.27 | 6012.20230011208-5 | Av. Nagib Farah Maluf (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua Jardim Tamoio. Ponto Inicial: Coordenadas -23.534998, -46.428682 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112085 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 48932, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9256755.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20900", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112085, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69604, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9256755.27, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9256755.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 11223649.93, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1966894.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 48933, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20900", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112085, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69606, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4587463.69, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4587463.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9256755.27 | 20900 | 69606; 69604 | 66806555000133 |  | 9256755.27 | 9256755.27
275 | SME | CEU CANTOS DO AMANHECER | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 08/09/2023 | 9245655.55 | 9245655.55 | 7910202200001707 7910202200007381 | 053/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007381'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
276 | SIURB | Contenção de talude Córrego do Oratório x Córrego Guaixaya | Não | Sapopemba | Rua Batista Fergúsio, 1754 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 9539469.87 | 9233068.1 | 6022.2022/0001350-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013500 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013500 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9233068.1 | 6636834.06
277 | SIURB | Contenção e Estabilização de Talude na Rua Santa Cecília | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Cecília | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/2022 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 9225384.27 | 9225182.19 | 6022.2022/0000617-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006172 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006172 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18450364.37 | 17594538.42
278 | SIURB | RequalificaçãoNova Sede SMDET | Não | Sé | Rua Libero Badaró nº 425 CEP 01009-000 | Requalificação | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 9225384.27 | 9225182.19 | 6022.2022/0000617-2 | Contrato 111/SIURB/2022. Ordem de início 19/01/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006172 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006172 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 18450364.37 | 17594538.42
279 | SME | CEU JARDIM PAULISTANO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 16/09/2022 | 12/09/2023 | 9216852.18 | 9216852.18 | 7910202200001707 7910202200007390 | 054/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007390'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
280 | SME | CEI SETOR 1905 - RUA DA SAFRA | Sim | Campo Limpo |  | Obra nova | Em andamento |  | 09/03/2023 | 08/05/2024 | 9211697.72 | 9211697.72 | 7910202200013020 | CONTRATO N° 036/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013020 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013020 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
281 | SUBMB | Emergência Rua Carnaubal, Rua Carnaubal | Não | M'Boi Mirim | Rua Carnaubal S/N 05871-250 | Manutenção | Concluída |  | 2022-03-03 | 29/08/2022 | 6334594.35 | 9170840.87 | 6045.2022/0000554-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200005546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200005546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9170840.87 | 9170840.87
282 | SIURB | Obras De Recuperação Da Margem E Recomposição De Talude Do Córrego Moenda | Não | Campo Limpo | Rua Algard | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/03/22 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | 9136065.35 | 9136065.35 | 6022.2021/0002695-3 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100026953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100026953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9136065.09 | 8097872.68
283 | SUBAD | UPA Pedreira | Não | Cidade Ademar | UPA UPA Pedreira 04459-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 1905-07-16 | 9494486.51 | 9130010.88 | 6034.2023/0001876-3 | Termo Contrato Nº 090/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Sem data de previsão de término (paralisada). Informado o ano 2024 | Ok | 6034202300018763 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 81640, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41682", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6034202300018763, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134453, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 9130010.88, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 9130010.88, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41682 | 134453 | 67192609000180 |  | 9130010.88 | 0
284 | SIURB | Contenção para estabilização de talude e serviços complementares, na Rua Sovre x Rua Guilherme Valencia | Não | Itaquera | Rua Sovre X Rua Guilherme Valencia | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/22 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 9129706.37 | 9129700.53 | 6022.2022/0001243-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012431 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012431 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9129700.53 | 9129700.53
285 | SME | CEI SETOR 9404 - VIELA DA PAZ | Sim | Butantã |  | Obra nova | Em andamento |  | 16/03/2023 | 16/01/2024 | 9122138.21 | 9122138.21 | 7910202200013004 6016201900636836 | CONTRATO N° 041/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200013004', '6016201900636836'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
286 | SMSUB | Recapeamento de vias 153 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Inajar de Souza (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 18729106.29 | 9107352.54 | 6012.2022/0025291-8 | Av. Inajar de Souza (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Arquiteto Roberto Aflalo e Av. Itaberaba. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200252918 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10182, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9621753.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32329", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200252918, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13382, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9621753.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9621753.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 9621753.75, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17804, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7955474.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32329", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200252918, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23707, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7955474.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7955474.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 8794425.33, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 838950.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 17577228.32 | 32329 | 23707; 13382 | 01065014000156 |  | 18729106.29 | 17577228.32
287 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Oyeno | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Oyeno - 02124-080 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 24/08/2024 | 9096474.8 | 9096474.8 | 6058.2023/0003252-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032520 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76330, "valPagoRestos": 3122424.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41065", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6058202300032520, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129007, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 9096474.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 9096474.8, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41065 | 129007 | 15009784000196 |  | 9096474.8 | 0
288 | SME | CEU ALVARENGA | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 16/08/2023 | 9085406.9 | 9085406.9 | 7910202200001707 7910202200007250 | 040/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007250'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
289 | SIURB | Recomposição da Margem do Córrego dos Brancos e Contenção de Talude no Trecho Entre as Ruas Goixim e Professor Paulo Assis Ribeiro | Não | Campo Limpo | Trecho Entre As Ruas Goixim E Prof. Paulo Assis Ribeiro | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 9574693.88 | 9035854.09 | 6022.2022/0000425-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9035854.09 | 9035854.09
290 | SMSUB | Recapeamento de vias 99 | Sim | Santo Amaro | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 9022483.69 | 6012.2023/0011239-5 | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Passagem sobre Córrego Pedreiras (Divisa com Subprefeitura de Cidade Ademar). Ponto Inicial: Coordenadas -23.684252, -46.691642 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112395 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40940, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9022483.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16285", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112395, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56407, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9022483.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9022483.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 10444529.77, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1422046.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9022483.69 | 16285 | 56407 | 43677822000114 |  | 9022483.69 | 9022483.69
291 | SMSUB | Recapeamento de vias 7 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Montemagno – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 9017221.47 | 6012.2023/0010685-9 | Av. Montemagno – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Miranda Jordão e Av. Antônio Manograsso. Ponto Inicial: Coordenadas -23.569639, -46.554616 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106859 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40843, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 9017221.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56830, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9017221.47, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 9017221.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 10928117.22, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1910895.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9017221.47 | 16369 | 56830 | 37802710000145 |  | 9017221.47 | 9017221.47
292 | SUBMB | Emergencia Contenção de Talude, Rua Rua Zambia | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Zambia 30 05875-380 | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2022 | 19/09/2022 | 8998073.31 | 8998073.31 | 6045.2022/0000729-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007298 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007298 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8998073.31 | 8998073.31
293 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Guaiaúna, no trecho entre as Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av. Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | Não | Itaquera | Ruas Henrique Rodrigues Peres, Rua Pero Vaz de Caminha e Av Osvaldo Valle Cordeiro de Mendonça | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/12/22 | 2022-06-13 | 2022-02-12 | 8997014.75 | 8997014.75 | 6022.2022/0002893-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 12/02/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028931 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028931 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8997014.75 | 8460599.54
294 | SME | CEI SETOR 7608 - VISCONDE DE TAUNAY | Sim | Sapopemba |  | Obra nova | Em andamento |  | 19/12/2022 | 16/05/2024 | 8981768.82 | 8981768.82 | 7910202200008582 6016201900295729 | CONTRATO N° 102/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008582', '6016201900295729'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
295 | SME | CEU CIDADE DUTRA - DR. ADIB SALOMÃO - DEP. PROF. JOSÉ FREITAS NOBRE | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 8974804.01 | 8974804.01 | 7910202200001707 7910202200007241 | Contrato 039/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007241'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
296 | SIURB | Obras de Contenção das Margens Córrego Rua Benturelli 114 | Não | Vila Mariana | Rua Bentrelli, 114 | Obra nova | Concluída | Concluída com TRD em 31/01/23 | 2022-08-05 | 2023-01-31 | 8939600.56 | 8938600.56 | 6022.2022/0004012-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200040125 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 32402, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1075160.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33891", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200040125, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43821, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 1075160.8, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1075160.8, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "12965938000125", "valTotalEmpenhado": 1075160.8, "datEmpenho": "26/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ESCOPO CONSTRUTORA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1075160.8 | 33891 | 43821 | 12965938000125 |  | 8938600.56 | 1075160.8
297 | SIURB | Contenção e Recuperação do Talude, Sistema de Captação e Drenagem na Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Amador Aguiar – Jaraguá | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 9200694.79 | 8933571.35 | 6022.2022/0002035-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200020353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200020353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8933571.35 | 7512700.72
298 | SIURB | Contenção da Margem do Córrego e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio – margem direita de montante a jusante | Não | Itaquera | Av Mal. Tito X R. Almachio De Castro Neves X Rua Tarde De Maio | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/11/22 | 2022-05-02 | 2022-11-02 | 9004173.57 | 8922973.83 | 6022.2022/0001945-2 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 02/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200019452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200019452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8922973.83 | 5057570.99
299 | SMSUB | Recapeamento de vias 396 | Sim | Lapa | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 8889523.11 | 8889523.11 | 6012.2022/0019250-8 | Av. Emb. Macedo Soares (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Ponte Ulysses Guimarães e Ponte Freguesia do Ó. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200192508 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200192508 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8889523.11 | 8889523.11
300 | SMSUB | Recapeamento de vias 41 | Sim | Guaianases | Estrada do Lajeado Velho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8855416.28 | 6012.2023/0011491-6 | Estrada do Lajeado Velho, trecho compreendido entre Rua Capitão Pucci e Estrada do Bandeirante (Divisa com município de Ferraz de Vasconcelos). Ponto Inicial: Coordenadas -23.534413, -46.393908 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300114916 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41435, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5279562.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16682", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300114916, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58008, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5279562.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5279562.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 10279562.75, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5000000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50834, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3575853.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16682", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300114916, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70634, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3575853.53, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3575853.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 5000000, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1424146.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8855416.28 | 16682 | 70634; 58008 | 09052229000144 |  | 8855416.28 | 8855416.28
301 | SIURB | Recomposição Das Margens Do Córrego Jaguarezinho | Não | Butantã | Rua Deoclício Alves De Souza E Av. Dr. Silvio Margarido | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/02/22 | 2021-08-03 | 2022-02-02 | 8833766.17 | 8833766.17 | 6022.2021/0001890-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100018900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100018900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8833766.17 | 8333766.17
302 | SMSUB | Recapeamento de vias 197 | Sim | Mooca | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 13161813.47 | 8791437.36 | 6012.2023/0006423-4 | Av. Conde de Frontin (Radial Leste) – Ambos os Sentidos – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Antônio de Barros e Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.536963, -46.558160 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064234 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29692, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4237508.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10756", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064234, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43246, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4237508.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4237508.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 13161813.47, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 8924305.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4553929.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10756", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064234, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45630, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4553929.07, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4553929.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 8924305.18, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4370376.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8791437.36 | 10756 | 43246; 45630 | 66806555000133 |  | 8791437.36 | 8791437.36
303 | SMSUB | Recapeamento de vias 395 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-10-30 | 8757915.22 | 8757915.22 | 6012.2022/0018796-2 | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Local) - Trecho entre Av. Eng. Caetano Álvares e Ponte Freguesia do Ó. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200187962 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200187962 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8757915.22 | 8757915.22
304 | SIURB | Obras De Recuperação Das Margens Do Córrego E Contenção De Talude Na Rua Pacari Da Mata | Não | Vila Prudente | Rua Pacari da Mata | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/04/22 | 2021-10-13 | 2022-04-11 | 9095460.33 | 8733225.9 | 6022.2021/0003073-0 | Prazo contratual de 180 Dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100030730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8733225.9 | 8728464.26
305 | SMSUB | Recapeamento de vias 125 | Sim | Vila Prudente | Rua Costa Barros | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8727210.55 | 6012.2023/0011257-3 | Rua Costa Barros, trecho compreendido entre Rua Doutor Vicente Giacaglini e Córrego do Oratório. Ponto Inicial: Coordenadas -23.597344, -46.565253 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112573 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40945, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8727210.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16648", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112573, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57790, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8727210.55, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8727210.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 9570964.88, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 843754.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8727210.55 | 16648 | 57790 | 37802710000145 |  | 8727210.55 | 8727210.55
306 | SIURB | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua Valter Miranda De Bitencourt | Não | Capela do Socorro | Rua Valter Miranda De Buitencourt | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 8662258.12 | 8648875.41 | 6022.2021/0003036-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100030365 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030365 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8648875.41 | 6760477.19
307 | SMSUB | Recapeamento de vias 393 | Sim | M'Boi Mirim | Av. João Dias (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 8591608.93 | 8591608.93 | 6012.2023/0001025-8 | Av. João Dias (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Giovanni Gronchi e Início da Ponte João Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010258 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15294, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8591608.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010258, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20683, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8591608.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8591608.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 9307719.45, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 716110.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8591608.93 | 2832 | 20683 | 62162847000120 |  | 8591608.93 | 8591608.93
308 | SUBJT | Obra de Revitalização de Trecho de Córrego | Não | Jaçanã/Tremembé | Avenida Nova Paulista 02363-160 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-05 | 8590838.25 | 8590838.25 | 6043.2022/0002087-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020870 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020870 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8590838.25 | 0
309 | SIURB | Obras De Recuperação Das Margens E Recomposição De Taludes Do Córrego Caguaçu | Não | São Mateus | Av Gonçalves Da Costa, Entre As Travessas Sonho Por Sonho E Tardes De Lindoia | manutenção | Concluída | Concluído com TRD em 27/03/22 | 2021-09-29 | 2021-03-27 | 8566542.1 | 8566541.98 | 6022.2021/0002861-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100028611 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100028611 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8566541.98 | 8108237.09
310 | SIURB | Ponte Engenheiro Ary Torres - Ligação e Alça de Saída - Lote 11 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Ponte Engenheiro Ary Torres - Ligação e Alça de Saída | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 29/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-02-29 | 8550584.86 | 8550584.86 | 7910.2021/0001126-3 | Prazo contratual de 10 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011263 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 1790338.02, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2186154.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19678", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011263, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53885, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2186154.91, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 3976492.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6687800.57, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2711307.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 2186154.91 | 19678 | 53885 | 62162847000120 |  | 5839277.22 | 2186154.91
311 | SMSUB | Contenção e Drenagem 3 | Não | Cidade Tiradentes | Córrego Itaquera (Rua Milagre dos Peixes) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 19433137.42 | 8549684.1 | 6012.2022/0022069-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200220692 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31875, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44610, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 19433137.42, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 19433137.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31875, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6094607.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11989", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44656, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6094607.61, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6094607.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 9716568.71, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3621961.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31875, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6568429.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11992", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44661, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6568429.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6568429.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 9716568.71, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3148139.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 1029896.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2592064.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11989", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115818, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3621961.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3621961.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 3621961.1, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31875, "valPagoRestos": 797071.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2118242.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11992", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116972, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2773190.58, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2915313.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 3148139.68, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 232825.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63162, "valPagoRestos": 2413318.33, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11992", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121059, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2413318.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2413318.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 2423318.33, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63162, "valPagoRestos": 2028753.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11989", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121073, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2028753.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2028753.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 2028753.19, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82016, "valPagoRestos": 151739.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11989", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121083, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 9616.06, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 151739.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 394565.13, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 242825.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90548, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11992", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128653, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 5000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90548, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11992", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220692, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128676, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 5000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 23509875.9 | None; 11989; 11992 | 115818; 44661; 44610; 121059; 44656; 121083; 128653; 116972; 121073; 128676 | 03867171000100; 04780776000122 | 485651.48 | 24279774.05 | 23909949.05
312 | SME | CEU JAGUARÉ - PROF. HENRIQUE GAMBA | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 14/09/2022 | 09/12/2023 | 8544411.64 | 8544411.64 | 7910202200001707 7910202200007276 | 042/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007276'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
313 | SMC | Obra de construção de novo edifício - Casa de Cultura Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | Avenida Durval Pinto Ferreira, 820 - 04386030 | Obra nova | Em andamento | Obra já iniciada, porém com atrasos devido às situações com os antigos ocupantes do terreno, Escola de Samba, Subprefeitura o Oficina Mecânica | 2022-01-12 | 2024-08-31 | 12923716.58 | 8528006.62 | 6025.2022/0018097-7 | Em andamento | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200180977 | Ok | 5425 | [{"numReserva": 16539, "valPagoRestos": 117935.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3182064.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34054", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200180977, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21638, "codProjetoAtividade": "5425", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 3182064.08, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar", "valEmpenhadoLiquido": 3300000, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 3300000, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35021, "valPagoRestos": 1628264.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34054", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200180977, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46600, "codProjetoAtividade": "5425", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar", "valEmpenhadoLiquido": 1628264.23, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 2640000, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1011735.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85396, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34054", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200180977, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121115, "codProjetoAtividade": "5425", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 2060000, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2060000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 3182064.08 | 34054 | 121115; 46600; 21638 | 02243019000194 | 5345942.54 | 10329187.98 | 6338270.8
314 | SMSUB | Recapeamento de vias 37 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Parapuã | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8489809.57 | 6012.2023/0011262-0 | R. Parapuã, trecho compreendido entre Av. Itaberaba e R. Eurídice Bueno. Ponto Inicial: Coordenadas -23.484484, -46.69134 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112620 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40919, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8489809.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16332", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112620, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56693, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8489809.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8489809.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 9117826.18, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 628016.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8489809.57 | 16332 | 56693 | 01065014000156 |  | 8489809.57 | 8489809.57
315 | SME | CEU PERUS | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 09/08/2023 | 8483782.3 | 8483782.3 | 7910202200001707 6016202000999787 (elevador) 7910202200007284 | 043/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '6016202000999787', '7910202200007284'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
316 | SIURB | Recomposição das Margens do Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Das Praias da Costa Verde, n° 10 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 8432256.53 | 8432256.53 | 6022.2022/0000920-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009201 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009201 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8432256.53 | 8432256.53
317 | SIURB | Contenção da Margem do Córrego e Recuperação Parcial de Ponte, Muro Ala e Passeio – Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu | Não | Ermelino Matarazzo | Rua João Spínola Carneiro Filho X Av Boturussu, N78 | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 14/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-18 | 2022-10-14 | 8416221.11 | 8416221.11 | 6022.2022/0001783-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200017832 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200017832 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8416221.11 | 8416221.11
318 | SEME | CE Vila Carioca - Reconstrução piscina | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100, Vila Carioca. CEP: 04224-010. | Manutenção | Em andamento | Demolição e recontrução da piscina semi-olimpica/infantil, área do Deck e casa de máquinas | 2022-03-10 | 23/08/2024 | 5825834.06 | 8400760.93 | 6019.2022/0001883-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200018832 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 90501, "valPagoRestos": 1478739.01, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26330", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132229, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 1478739.01, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1479064.65, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 325.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26330 | 132229 | 07879965000145 |  | 7303793.73 | 1574926.87
319 | SEME | CE Curuça/CEE José Ermírio de Moaes - Reforma prédio administrativo | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Reforma da unidade - Prédio administrativo, piscinas adulto e infantil, casa de máquinas, deck"s , vestiários, masculino/feminino, quadra poliesportiva e pintura geral | 17/10/2022 | 2023-01-10 | 6026475.37 | 8377344.94 | 6019.2022/0001887-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200018875 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 44129, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 351687.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27626", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018875, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92641, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 351687.66, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 351687.66, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 352006.83, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 319.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 351687.66 | 27626 | 92641 | 66748955000130 |  | 8376846.29 | 351687.66
320 | SMSUB | Recapeamento de vias 397 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. General Penha Brasil | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 8910851.39 | 8305746.03 | 6012.2023/0001658-2 | Av. General Penha Brasil, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e Av. Parada Pinto | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016582 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15315, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8305746.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3241", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016582, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22524, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8305746.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8305746.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 8910851.39, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 605105.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8305746.03 | 3241 | 22524 | 01065014000156 |  | 8305746.03 | 8305746.03
321 | SIURB | Contratação De Empresa Para Obra Emergencial De Recuperação Da Margem E Recomposição Dos Taludes Do Córrego Jardim Leticia | Não | M'Boi Mirim | Rua Francisco Xavier De Sales | manutenção | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-17 | 2022-03-16 | 8294555.97 | 8288462.45 | 6022.2021/0002640-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100026406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100026406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8288462.45 | 6327911.13
322 | SME | CEI EMEI SETOR 9608 - ANEXO CEU JAMBEIRO | Sim | Guaianases |  | Obra nova | Concluída |  | 08/10/2021 | 28/08/2023 | 8287835.7 | 8287835.7 | 6022202100032724 | ENTREGUE PARA SME EM 13/09/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100032724 | Ok | 4360 | [{"numReserva": 23711, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "43 ", "valPagoExercicio": 10471.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6549", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6022202100032724, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31957, "codProjetoAtividade": "4360", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública", "txtDescricaoUnidade": "Diretoria Regional de Educação Ipiranga", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 10471.98, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)", "valEmpenhadoLiquido": 10471.98, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "61695227000193", "valTotalEmpenhado": 10471.98, "datEmpenho": "23/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Serviços de Instalação de Rede de Energia", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 60714, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 80800.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30025", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032724, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93145, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 80800.88, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 80800.88, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 80800.88, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 91272.86 | 30025; 6549 | 31957; 93145 | 04002395000112; 61695227000193 |  | 91272.86 | 91272.86
323 | SMSUB | Recapeamento de vias 58 | Sim | Itaquera | Rua Francisco Alarico Bérgamo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 8263262.59 | 6012.2023/0015622-8 | Rua Francisco Alarico Bérgamo, trecho compreendido entre Avenida Pires do Rio e Rua das Aveleiras. Ponto Inicial: Coordenadas -23.53017085, -46.45270469 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156228 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52802, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8263262.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22889", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156228, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74328, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8263262.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8263262.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 9494756.74, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1231494.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8263262.59 | 22889 | 74328 | 66806555000133 |  | 8263262.59 | 8263262.59
324 | SMSUB | Recapeamento de vias 135 | Sim | Jabaquara | Avenida Santa Catarina | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 8233113.66 | 8233113.66 | 6012.2023/0002214-0 | Avenida Santa Catarina, trecho compreendido entre Avenida Doutor Lino de Morais Leme e Rua Senegal | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022140 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15310, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8233113.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3026", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022140, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21718, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8233113.66, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8233113.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 10207091.11, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1973977.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8233113.66 | 3026 | 21718 | 01065014000156 |  | 8233113.66 | 8233113.66
325 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Berimbau | Não | Cidade Ademar | Rua Berimbau | Manutenção | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2022-04-18 | 2022-10-18 | 8172925.04 | 8168432.06 | 6022.2022/0001807-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200018073 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200018073 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8168432.06 | 8168432.06
326 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DA CONQUISTA III | Sim | São Mateus | TV AV SOMOS TODOS IGUAIS nº 330 CEP 08343-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 8120592.44 | 6018.2022/0060805-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Checar com Carol, empenho não identificado | Ok | 6018202200608057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200608057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
327 | SMSUB | Recapeamento de vias 34 | Sim | Cidade Tiradentes | Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 8102374.46 | 6012.2023/0011490-8 | Av. Doutor Guilherme de Abreu Sodré, trecho compreendido entre Rua Inácio Monteiro e Rua Inácio Monteiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.564054, -46.408589 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300114908 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41436, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8102374.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16685", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300114908, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58033, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8102374.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 8102374.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 9121830.34, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1019455.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8102374.46 | 16685 | 58033 | 09052229000144 |  | 8102374.46 | 8102374.46
328 | SUBMB | Obra Emergencial de Execução Imediata de Obras de Contenção de Talude e Obras Complementares, Rua Paulo Simões da Costa | Não | M'Boi Mirim | Rua Paulo Simões da Costa S/N 04929-140 | Manutenção | Concluída |  | 18/02/2021 | 16/08/2021 | 8050060.23 | 8049713.6 | 6045.20210000359-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100003592 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100003592 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8049713.6 | 8049713.6
329 | SMSUB | Recapeamento de vias 391 | Sim | Itaim Paulista | Rua dos Igarapés | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 8311965.23 | 7976249.3 | 6012.2022/0018966-3 | Rua dos Igarapés - Trecho entre Av. Marechal Tito e Rua Faveira Pequena. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200189663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200189663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8311965.23 | 7976249.3
330 | SIURB | Ponte Graúna Gaivotas | Não | Capela do Socorro | Ponte Graúna Gaivotas | Obra nova | Em andamento |  | 2019-07-16 | 2024-07-19 | 5990102.62 | 7972749.58 | 7910.2019/0000053-5 | Prazo contratual de 18 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900000535 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 68949, "valPagoRestos": 690155.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105465, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 690155.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33160102000123", "valTotalEmpenhado": 2185634.2, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1495478.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68949, "valPagoRestos": 383419.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105470, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 383419.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06306458000150", "valTotalEmpenhado": 1214241.22, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 830821.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74939, "valPagoRestos": 460103.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105479, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 460103.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55832315000197", "valTotalEmpenhado": 1430111.44, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 970007.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74841, "valPagoRestos": 113122.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108784, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 113122.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33160102000123", "valTotalEmpenhado": 113122.65, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74842, "valPagoRestos": 124580.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108790, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 124580.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33160102000123", "valTotalEmpenhado": 539155.83, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 414574.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74842, "valPagoRestos": 158469.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108796, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 158469.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55832315000197", "valTotalEmpenhado": 196871.5, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 38402.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74939, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108802, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55832315000197", "valTotalEmpenhado": 237980.82, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 237980.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74939, "valPagoRestos": 132057.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13631", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900000535, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108829, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 132057.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06306458000150", "valTotalEmpenhado": 362376.94, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2019", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 230319.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 13631 | 105479; 108784; 108829; 108802; 105465; 108790; 108796; 105470 | 33160102000123; 55832315000197; 06306458000150 | 3434710.14 | 7972749.58 | 1384639.62
331 | SMSUB | Recapeamento de vias 205 | Sim | Mooca | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 7965119.98 | 7965119.98 | 6012.2023/0006419-6 | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte do Tatuapé e Ponte Aricanduva. Ponto Inicial: Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 1500 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064196 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29691, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7965119.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10571", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064196, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41627, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7965119.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7965119.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 19024982.25, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11059862.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10571", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064196, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45626, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4185496.1, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4185496.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7965119.98 | 10571 | 45626; 41627 | 66806555000133 |  | 7965119.98 | 7965119.98
332 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Clodomiro de Oliveira X Rua Chicó Nunes - Morro Da Lua | Não | Campo Limpo | Rua Clodomiro De Oliveira X Rua Chicó Nunes | manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/07/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-01-31 | 2022-07-31 | 7882809.54 | 7880655.7 | 6022.2022/0000429-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004293 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004293 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7880655.7 | 7880655.7
333 | SMSUB | Recapeamento de vias 130 | Sim | Lapa | Av. Presidente Altino | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 9530670.91 | 7879025.16 | 6012.2022/0029549-8 | Av. Presidente Altino, trecho compreendido entre Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Viaduto Único Gallafrio | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200295498 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10269, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1651645.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37414", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200295498, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14967, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1651645.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1651645.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3170245.66, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1518599.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17836, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7879025.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37414", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200295498, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23895, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7879025.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7879025.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 8358758.84, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 479733.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 9530670.91 | 37414 | 14967; 23895 | 62162847000120 |  | 9530670.91 | 9530670.91
334 | SIURB | Complexo Viário Jacu Pêssego - Lote 15 | Sim | São Miguel Paulista | Complexo Viário Jacu Pêssego | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/10/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-23 | 2023-12-23 | 7811053.36 | 7811053.36 | 7910.2021/0001288-0 | Prazo contratual 10 meses CONCLUÍDO parcial em 23/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100012880 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4354019.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20969", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100012880, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53935, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4354019.22, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 4354019.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01129913000175", "valTotalEmpenhado": 4365510.98, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 11491.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 4354019.22 | 20969 | 53935 | 01129913000175 |  | 7799561.6 | 6234599.84
335 | SMSUB | Recapeamento de vias 389 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 7800308.78 | 7800308.78 | 6012.2022/0018800-4 | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) – Pista Local – Sentido A/C - Trecho entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri (Joelmir Bething). | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200188004 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200188004 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7800308.78 | 7800308.78
336 | SMSUB | Recapeamento de vias 151 | Sim | São Miguel Paulista | Avenida Doutor Assis Ribeiro (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 7787040.13 | 7787040.13 | 6012.2023/0002307-4 | Avenida Doutor Assis Ribeiro (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Avenida Santos Dumont e Rua Frei Fidélis Mota | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023074 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7787040.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2793", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023074, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20271, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7787040.13, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7787040.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 16242697.74, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 8455657.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7787040.13 | 2793 | 20271 | 66806555000133 |  | 7787040.13 | 7787040.13
337 | SME | CEU MENINOS - PROF. PR. ARTUR ALBERTO DE MOTA GONÇALVES | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/09/2022 | 04/12/2024 | 7764933.21 | 7764933.21 | 7910202200001707 7910202200007179 | 27/08 - Despacho Homologação; 07/09 - Publicação Extrato Contrato 032/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007179'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
338 | SMSUB | Recapeamento de vias 312 | Sim | Pinheiros | Av. Rebouças - Ambos os Sentidos (Exceto corredor de ônibus) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 7763829.98 | 7763829.98 | 6012.2023/0002300-7 | Av. Rebouças - Ambos os Sentidos (Exceto corredor de ônibus), trecho compreendido entre Av. Brigadeiro Faria Lima e Viaduto Okuhara Koei | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023007 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15369, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7763829.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3121", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023007, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22190, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7763829.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7763829.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 8458656.53, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 694826.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7763829.98 | 3121 | 22190 | 62162847000120 |  | 7763829.98 | 7763829.98
339 | SMSUB | Recapeamento de vias 55 | Sim | Itaquera | Av. Padre Gregório Mafra | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 7763322.2 | 6012.2023/0010703-0 | Av. Padre Gregório Mafra, trecho compreendido entre Av. Imperador e Rua Virgínia de Miranda. Ponto Inicial: Coordenadas -23.514029, -46.449431 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107030 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44801, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7763322.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19569", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107030, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64733, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7763322.2, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7763322.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 9502050.15, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1738727.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7763322.2 | 19569 | 64733 | 66806555000133 |  | 7763322.2 | 7763322.2
340 | SIURB | Contenção E Recomposição Do Aterro – Rio Verde | Não | Itaquera | Rio Verde | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/11/21 | 2021-06-03 | 2021-11-29 | 7748459.87 | 7738619.94 | 6022.2021/0001308-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100013088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100013088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7738619.94 | 7738619.94
341 | SMSUB | Recapeamento de vias 188 | Sim | Itaim Paulista | Rua Aricanga | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 10132577.43 | 7730594.69 | 6012.2023/0006409-9 | Rua Aricanga, trecho compreendido entre Avenida Marechal Tito e Rua Três Ilhas. Ponto Inicial: R. Aricanga, 19 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064099 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29674, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1882665.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10751", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064099, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43013, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1882665.2, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1882665.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 10132577.43, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 8249912.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5847929.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10751", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064099, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46275, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5847929.49, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5847929.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6383523.78, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 535594.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7730594.69 | 10751 | 43013; 46275 | 66806555000133 |  | 7730594.69 | 7730594.69
342 | SME | CEU UIRAPURU | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 12/09/2022 | 07/12/2023 | 7712754.14 | 7712754.14 | 7910202200001707 7910202200007217 | 036/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007217'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
343 | SMSUB | Recapeamento de vias 315 | Sim | Capela do Socorro | Av. Senador Teotônio Vilela – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 8801201.6 | 7667634.87 | 6012.2022/0031335-6 | Av. Senador Teotônio Vilela – Trecho II, trecho compreendido entre Av. do Jangadeiro e Rua Tsuneo Hata | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200313356 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 9249, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1133566.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38659", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313356, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 9780, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1133566.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1133566.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5389487.81, "datEmpenho": "29/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4255921.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17864, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7667634.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38659", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313356, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23729, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7667634.87, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7667634.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 15341225.07, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7673590.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8801201.6 | 38659 | 23729; 9780 | 43677822000114 |  | 8801201.6 | 8801201.6
344 | SMSUB | Recapeamento de vias 128 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Eleonora Cintra | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7641409.69 | 7641409.69 | 6012.2023/0001032-0 | Rua Eleonora Cintra, trecho compreendido entre Av. Doutor Eduardo Cotching e Rua Emilia Marengo | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010320 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15336, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7641409.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3169", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010320, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22348, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7641409.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7641409.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 9359807.23, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1718397.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7641409.69 | 3169 | 22348 | 37802710000145 |  | 7641409.69 | 7641409.69
345 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Pires de Avila | Não | Guaianases | Rua Pires de Avila 200 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 7789757.73 | 7631023.35 | 6038.2022/0002123-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021233 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41639, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1656825.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27526", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202200021233, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56461, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1656825.56, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1656825.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1656825.57, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1656825.56 | 27526 | 56461 | 66748955000130 |  | 9287848.91 | 1656825.56
346 | SIURB | Parque Jacques Costeau (Laguinho) | Não | Capela do Socorro | Ruas Catanumi, Norman Prochet, Raul Tabajara e Avenida Louis Romero Sanson | Requalificação | Em andamento |  | 2022-01-03 | 2024-07-03 | 11458007.22 | 7619734.29 | 6022.2020/0003116-5 | Prazo contratual de 12 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000031165 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 39276, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29259", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202000031165, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53353, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 7458007.22, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 7458007.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 29259 | 53353 | 66748955000130 | 5000000 | 7619734.29 | 2248214.52
347 | SETRAM | Corredor Celso Garcia | Sim | Várias | Avenida / Parque Celso Garcia / Dom Pedro II, Altura do 6090 / Altura do 800 - 03064-000 / 01015-070 | Obra nova | Em andamento | a) Projeto executivo: Edital Licitação n° 002/2022 publicado 20/01/2022. Homologação: 05/04/2022. Assinatura do Contrato: 12/04/2022 (Contrato nº: 2021/0551-01-00) - Contratada: Probase Engenharia Ltda. - Valor: R$ 3.578.292,50 - Base 04/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço – 04/2022. Processo: 5010.2021/0006795-3. Termo aditivo de prazo publicado em 19/04/2023, novo prazo 05/09/2023. Termo aditivo de prazo publicado em 29/09/2023, novo prazo 31/12/2023. CONCLUÍDO 01/2024. b) Obras e Serviços de requalificação: Edital Licitação n° 024/2023 publicado 01/09/2023. Homologação: 11/10/2023. Assinatura do Contrato: 06/11/2023 (Contrato nº: 2023/0461-01-00) - Contratada: Consórcio Celso Garcia JRC - Valor: R$ 72.895.112,77 - Base 09/2023 - Prazo 21 meses. Ordem de Serviço-11/2023. Processo: 5010.2023/0013612-6. Previsão conclusão: 2º semestre 2025. c) Supervisão das obras e serviços: Edital Licitação n° 026/2023 publicado 21/09/2023. Homologação: 04/01/2024. Assinatura do Contrato: xx/xx/202x (Contrato nº: 2023/0484-01-00) - Contratada: Consórcio CSI Supervisor - Valor: R$ 3.288.082,74 - Base xx/202x - Prazo 21 meses. Ordem de Serviço-xx/202x. Processo: 5010.2023/0013653-3. Previsão conclusão: 2º semestre 2025. | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 131066656 | 7588841.27 | a) 5010.2021/0006795-3 5010.2022/0017018-7 b) 5010.2023/0013612-6 5010.2023/0018742-1 5010.2023/0019894-6 c) 5010.2023/0013653-3 5010.2024/0001656-4 | PREVISTO: Projetos = 5.104.476,00 Obras = 119.773.508,00 Supervisão das Obras = 6.188.672,00 Total = R$ 131.066.656,00 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202100067953', '5010202200170187', '5010202300136126', '5010202300187421', '5010202300198946', '5010202300136533', '5010202400016564'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
348 | SUBAD | Piso intertravado Rua Riesi | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Riesi 04477-400 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 2024-04-30 | 884581.09 | 7583462.62 | 6034.2023/0002240-0 | Termo Contrato Nº 048/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022400 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88116, "valPagoRestos": 9965.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40004", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6034202300022400, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124880, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 10000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 10000, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40004 | 124880 | 07879965000145 | 7573462.62 | 7583462.62 | 2594289.21
349 | SMS | UBS Atualpa - novas instalações | Sim | Itaim Paulista | Rua Ambare nº 150 CEP 08140-004 | Obra nova | Concluída |  |  | 2024-09-02 |  | 7545950.84 | 6018.2021/0051221-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100512210 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 13394, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 579716.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14926, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 579716.21, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 579716.21, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 3301890.37, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 2722174.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 13394, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 22687.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14935, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 22687.99, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 22687.99, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 358322.08, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 335634.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 13398, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2061876.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14957, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 2061876.09, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 2061876.09, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 2061876.09, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 13398, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 407087.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14972, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 407087.39, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 407087.39, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 407087.39, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 30035, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1685225.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40292, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 1685225.34, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 1685225.34, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1685225.34, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 30035, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 172582.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40293, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 172582.91, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 172582.91, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 172582.91, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28181, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1138824.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43504, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 1138824.84, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 1138824.84, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1138824.84, "datEmpenho": "26/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55845, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1023860.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 77981, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 1023860.92, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 1023860.92, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1036948.82, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 13087.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55845, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 163051.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 77982, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 163051.18, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 163051.18, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 163051.18, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 30036, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 160642.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28293", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100512210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83684, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 160642.63, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 160642.63, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 162510.3, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 1867.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 7415555.5 | 28293 | 83684; 77981; 14972; 40293; 40292; 14935; 77982; 14926; 14957; 43504 | 67192609000180 |  | 7545950.84 | 7415555.5
350 | SUBJT | Obra de Revitalização e Contenção de Córrego | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Vilarinho 02376-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-05 | 7544620.99 | 7544620.99 | 6043.2022/0002086-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7544620.99 | 0
351 | SIURB | Recuperação e Contenção de Talude | Não | Itaquera | Av. Jacu Pêssego, Altura Do Nº 10897 - Itaquera | manutenção | Concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 7533630.27 | 7531208.68 | 6022.2022/0000624-5 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: B&B - Engenharia e Construções Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006245 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006245 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7531208.68 | 7531208.68
352 | SVMA | Pq. Zilda Arns - Obras de Requalificação(fase 2) | Sim | Sapopemba | Rua Manuel Quirino de Mattos, 1895 - 03969000 | Requalificação | Em andamento | Projeto e obra de requalificação | 01/02/2023 | 01/05/2024 | 7516786.05 | 7516786.05 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 280.853,75 e liquidado R$ 180.884,14 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
353 | SMSUB | Recapeamento de vias 385 | Sim | Lapa | Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 7515048.9 | 7515048.9 | 6012.2022/0021550-8 | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Pte. Freguesia do Ó e Pte. do Limão. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200215508 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200215508 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7515048.9 | 7515048.9
354 | SME | EMEI ANGENOR DE OLIVEIRA - CARTOLA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 13/06/2022 | 10/12/2022 | 7512487.96 | 7512487.96 | 6022202200028460 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028460 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028460 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7511872.01 | 0
355 | SIURB | Construção do Muro da EMEI Agenor de Oliveira – Cartola | Não | M'Boi Mirim | Rua Mario Totta, N 100 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/12/22 | 2022-06-13 | 2022-12-09 | 7512487.96 | 7511872.01 | 6022.2022/0002846-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 09/12/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028460 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028460 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7511872.01 | 0
356 | SIURB | Contenção de Talude na Viela 1 na Avenida Custódio de Sá e Faria | Não | Sapopemba | Avenida Custódio de Sá e Faria, N 580 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/10/22 | 2022-04-05 | 2022-10-05 | 7510482.05 | 7510275.88 | 6022.2022/0001570-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200015708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200015708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7510275.88 | 7318384.63
357 | SMSUB | Recapeamento de vias 25 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Deputado Emílio Carlos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 7474422.34 | 6012.2023/0011264-6 | Avenida Deputado Emílio Carlos, trecho compreendido entre Rua Edson Andrade Silva e Rua Cecília Maierovitch. Ponto Inicial: Coordenadas -23.477747, -46.671452 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112646 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40928, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7474422.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16359", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56800, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7474422.34, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7474422.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 9638189.47, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2163767.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7474422.34 | 16359 | 56800 | 01065014000156 |  | 7474422.34 | 7474422.34
358 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Álvaro de Mendonça | Não | Itaquera | Rua Álvaro de Mendonça, altura do N 1136 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | 7471544.49 | 7471544.49 | 6022.2022/0002195-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 07/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200021953 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200021953 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7471544.49 | 7245784.58
359 | SME | CEU PAZ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/09/2022 | 12/10/2024 | 7443263.8 | 7443263.8 | 7910202200001707 7910202200007403 | 27/08 - Despacho Homologação; 09/09 - Publicação Extrato contrato 055/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007403'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
360 | SMSUB | Contenção / Drenagem 4 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Dr. Morais Dantas x Rua Maria Renata | Obra nova | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 6990571.29 | 7427769.53 | 6012.2022/0023045-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200230450 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 23196, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6990571.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6984", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33165, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6990571.29, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 6990571.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 6990571.29, "datEmpenho": "28/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 67748, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 436861.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6984", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99266, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 436861.6, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 436861.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 436861.6, "datEmpenho": "18/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 67744, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 336.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6984", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99268, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 336.64, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 336.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 336.64, "datEmpenho": "18/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 7427769.53 | 6984 | 99266; 33165; 99268 | 67192609000180 |  | 7427769.53 | 7427769.53
361 | SMC | Reforma do telhado do galpão aberto ao público e Rastauro Casa 9 e 10 - Centro Cultural Vila Itororó | Não | Sé | Rua Pedroso, 238 - 01322010 | Requalificação | Concluída | Obra do galpão iniciada em dezembro de 2021. - Entrega prevista junho 2023 - Restauro Casa 9 e 10 paralisado para planejamento. | 2022-06-12 | 2023-03-01 | 979765.72 | 7422425.58 | 6025.2020/0004294-5 | Retirado do FUNDURB. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000042945 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000042945 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 766636.39 | 542098.45
362 | SMSUB | Contenção / Drenagem 5 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Manoel Carlos de Souza x Rua Jeronimo dos Santos x Rua Prof. Gama Cerqueira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 7417908.59 | 7417983.75 | 6012.2022/0023047-7 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200230477 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31869, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11315", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43285, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 7417908.59, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7417908.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 419925.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6997967.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11315", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230477, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69633, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6997967.86, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 7417893.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 7417908.59, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 14.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 6997967.86 | 11315 | 69633; 43285 | 54883194000140 | 1849269.24 | 9267162.99 | 6997967.86
363 | SME | EMEF SETOR 3002 - PASTORAL | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Em andamento |  | 03/11/2021 | 21/03/2024 | 7411647.73 | 7411647.73 | 6022202100032929 | Previsão término: JUNHO/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100032929 | Ok | 3365 | [{"numReserva": 62903, "valPagoRestos": 422812.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92364, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 422812.25, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 1711675.97, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 1288863.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62903, "valPagoRestos": 996776.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92370, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 996776.71, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 1539528.06, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 542751.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71986, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116535, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 216134.42, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 216134.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32804 | 92364; 92370; 116535 | 52537834000134 |  | 1419588.96 | 0
364 | SME | CEU PARQUE ANHANGUERA | Sim | Perus |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/09/2022 | 30/06/2024 | 7405885.35 | 7405885.35 | 7910202200001707 7910202200007411 | 27/08 - Despacho Homologação; 13/09 - Publicação Extrato contrato 056/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007411'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
365 | SMSUB | Recapeamento de vias 383 | Sim | Lapa | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) - Pista Local | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 7374172.41 | 7374172.41 | 6012.2023/0002306-6 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) - Pista Local, trecho compreendido entre Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023066 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15358, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7374172.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2746", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023066, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 19995, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7374172.41, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7374172.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 8856320.26, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1482147.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7374172.41 | 2746 | 19995 | 62162847000120 |  | 7374172.41 | 7374172.41
366 | SIURB | Córrego Morro do "S" - Reservatório 1 | Sim | Campo Limpo | Morro Do "S" | Obra nova | Em andamento | Contrato suspenso até o dia 27/02/25 | 2016-05-19 | 2025-02-27 | 113250840.11 | 7358894.98 | 2015-0.183.093-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: 2015-0.183.093-3 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
367 | SME | CEI SETOR 1801 - LONDRES | Sim | Penha |  | Obra nova | Concluída |  | 27/09/2021 | 17/08/2023 | 7332481.34 | 7332481.34 | 6022202100031019 | ENTREGUE PARA SME EM 14/11/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100031019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100031019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
368 | SMSUB | Recapeamento de vias 387 | Sim | Ipiranga | Rua das Juntas Provisórias (Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7328749.07 | 7328749.07 | 6012.2023/0000709-5 | Rua das Juntas Provisórias (Volta), trecho compreendido entre Estrada das Lágrimas e Rua Dom Lucas Obes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total:11.790.196,59) | Ok | 6012202300007095 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15328, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11790196.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2877", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007095, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20928, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11790196.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11790196.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 12668990.19, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 878793.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11790196.59 | 2877 | 20928 | 01065014000156 |  | 11790196.59 | 11790196.59
369 | SIURB | Ligação Viária - prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade | Não | Lapa | Avenida Auro Soares de Moura Andrade | Obra nova | Em andamento |  | 2021-12-06 | 2024-06-06 | 6805726.91 | 7326343.99 | 7910.2020/0000473-7 | Contrato 070/SIURB/202 (7910.2020/0000475-3) Estudos Ambientais - Contrato 067/SIURB/2022, Valor contratado R$ 1.544.763,16 Contratada: Prime Engenharia e Comércio LTDA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000004737 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 18169, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22859", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000004737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27640, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.799.0710", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Água Branca", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 30260.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "61683330000113", "valTotalEmpenhado": 2616551.42, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 2586290.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18169, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22859", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000004737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27672, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.799.0710", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Água Branca", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 2903.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "61683330000113", "valTotalEmpenhado": 313986.17, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 311082.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18169, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22859", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000004737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27677, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.799.0710", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Água Branca", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 45391.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44239135000503", "valTotalEmpenhado": 3924827.14, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 3879435.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18169, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22859", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000004737, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 27681, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.799.0710", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Operação Urbana Consorciada Água Branca", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "29", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 4355.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44239135000503", "valTotalEmpenhado": 470979.26, "datEmpenho": "12/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento", "valAnuladoEmpenho": 466623.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 22859 | 27681; 27677; 27672; 27640 | 44239135000503; 61683330000113 |  | 347260.6 | 202762.7
370 | SEME | CE VILA CARIOCA - Balneário Princesa Isabel | Não | Ipiranga | Rua Campante, 100 - Vila Independência - CEP 04224-010 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 597402.97 | 7304898.41 | 6019.2021/0000402-3 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004023 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004023 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
371 | SUBJT | Revitalização de Trecho do Córrego Brinquedão | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Frederico Esteban Junior 02357-060 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-03 | 7298482.93 | 7298482.93 | 6043.2022/0002085-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7298482.93 | 0
372 | SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, na Rua Miguel Teles Júnior – Cambuci | Não | Sé | Rua Miguel Teles Júnior, N 355 – Cambuci | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 8638757.11 | 7253096.69 | 6022.2022/0002192-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200021929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200021929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7253096.69 | 7253096.69
373 | SIURB | Recomposição Do Passeio Público Rua Ilha Dos Papagaios | Não | Vila Prudente | Entre As Ruas Ilha Dos Papagaios E Girassol Miúdo – Água Vermelha | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/01/22 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | 7621995.65 | 7223802.45 | 6022.2021/0001924-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100019248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100019248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7223802.45 | 5670229.62
374 | SMSUB | Recapeamento de vias 310 | Sim | Lapa | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso 3 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 7687209.64 | 7222206.61 | 6012.2023/0009956-9 | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso 3, trecho compreendido entre Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.515983, -46.666713 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. | Ok | 6012202300099569 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37966, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7222206.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15096", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300099569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53092, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7222206.61, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7222206.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7687209.64, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 465003.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7222206.61 | 15096 | 53092 | 62162847000120 |  | 7222206.61 | 7222206.61
375 | SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 4 | Não | São Miguel Paulista | Rua Tite de Lemos x Rua Tietê (Captação de águas - bombeamento) | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-07-01 | 7201207.17 | 7201207.17 | 6012.2023/0000304-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300003049 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 14499, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7201207.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2233", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300003049, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17081, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7201207.14, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 7201207.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03973494000189", "valTotalEmpenhado": 11783793.48, "datEmpenho": "08/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4582586.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "OBRACON ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 7201207.14 | 2233 | 17081 | 03973494000189 |  | 7201207.14 | 7201207.14
376 | SIURB | Recomposição de Taludes – Av Edu Chaves – Parque Edu Chaves | Não | Jaçanã/Tremembé | Av Edu Chaves, 520 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 7195174.32 | 7195174.32 | 6022.2022/0000921-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7195174.3 | 7195174.3
377 | SUBPI | Reforma interna SEDE | Não | Pinheiros | Avenida Av. das Nações Unidas 7123 05425-070 | Requalificação | Em andamento |  | 21/12/2023 | 17/08/2024 | 7431046.65 | 7189758.81 | 6050.2023/0015382-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300153820 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 71784, "valPagoRestos": 1041176.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40159", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300153820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124949, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 7189758.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 7189758.81, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40159 | 124949 | 56838949000110 |  | 7189758.81 | 0
378 | SIURB | Reconstrução de Galeria e Recomposição de Pavimento Asfáltico na Rua Ouvidor Portugal | Não | Ipiranga | Rua Ouvidor Portugal | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/18/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 7302448.26 | 7187211.59 | 6022.2022/0000914-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7187211.59 | 7187211.59
379 | SMSUB | Recapeamento de vias 382 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Paulo Arentino - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 7186011.04 | 7186011.04 | 6012.2022/0021409-9 | Rua Paulo Arentino - Trecho I - Trecho entre Estr. de Taipas e Rua Samuel Bovy. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200214099 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200214099 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7186011.04 | 7186011.04
380 | SMSUB | Recapeamento de vias 143 | Sim | Capela do Socorro | Av. do Rio Bonito (Ida e Volta) - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7133296.29 | 7133296.29 | 6012.2023/0001029-0 | Av. do Rio Bonito (Ida e Volta) - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Interlagos e Av. Ipanema | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010290 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15313, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7133296.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3162", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010290, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22306, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7133296.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7133296.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 13802192.11, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6668895.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7133296.29 | 3162 | 22306 | 43677822000114 |  | 7133296.29 | 7133296.29
381 | SIURB | Contenção de Talude na Margem do Córrego Guaiauna | Não | Itaquera | Trecho da Rua Orlando Pellicci | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/12/22 | 2022-06-28 | 2022-12-27 | 7087015.62 | 7087015.62 | 6022.2022/0003163-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200031630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200031630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7087015.61 | 6266701
382 | SMSUB | Recapeamento de vias 24 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Inajar de Souza – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 7085457.96 | 6012.2023/0011188-7 | Avenida Inajar de Souza – Ambos os Sentidos (Inclui faixa de ônibus, exceto pavimento rígido), trecho compreendido entre Av. Itaberaba e Rua Prof. Henrique José de Souza. Ponto Inicial: Coordenadas -23.47413, -46.670147 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111887 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40842, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7085457.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16021", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111887, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55330, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7085457.96, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7085457.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 7866535.75, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 781077.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7085457.96 | 16021 | 55330 | 01065014000156 |  | 7085457.96 | 7085457.96
383 | SMSUB | Recapeamento de vias 394 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Francisco Machado da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 7066747.47 | 7066747.47 | 6012.2023/0002216-7 | Av. Francisco Machado da Silva, trecho compreendido entre Av. Santa Inês e Rua Alto Sucuriú | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022167 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15348, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7066747.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3077", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022167, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22087, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7066747.47, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7066747.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 8721829.32, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1655081.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7066747.47 | 3077 | 22087 | 01065014000156 |  | 7066747.47 | 7066747.47
384 | SMSUB | Recapeamento de vias 147 | Sim | Penha | Av. Cangaiba | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 14757695.56 | 7052537.76 | 6012.2022/0026191-7 | Av. Cangaiba - Trecho entre Av. Gabriela Mistral e R. Manuel Machado Nunes. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200261917 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 7130, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33147", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 6036, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 29383087.34, "datEmpenho": "23/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 29383087.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10109, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7705157.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33147", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12914, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7705157.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7705157.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 12927383.11, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5222225.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17548, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5776416.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33147", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23530, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5776416.97, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5776416.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 16455704.23, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10679287.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 13481574.77 | 33147 | 12914; 6036; 23530 | 66806555000133 |  | 14757695.56 | 13481574.77
385 | SME | CEU PARQUE SÃO CARLOS | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/09/2022 | 02/04/2024 | 7030952.23 | 7030952.23 | 7910202200001707 7910202200007187 | 27/08 - Despacho Homologação; 07/09 - Publicação Extrato Contrato 033/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200001707', '7910202200007187'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
386 | SMSUB | Recapeamento de vias 87 | Sim | Pinheiros | Av. Santo Amaro – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 6974812.1 | 6012.2023/0015584-1 | Av. Santo Amaro – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Jornalista Roberto Marinho e Av. Roque Petroni Junior. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6195862337704, -46.682674709504 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300155841 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52777, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6974812.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23245", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300155841, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75713, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6974812.1, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6974812.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7261812.24, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 287000.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6974812.1 | 23245 | 75713 | 62162847000120 |  | 6974812.1 | 6974812.1
387 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Valdemar de Almeida | Não | Guaianases | Rua Valdemar de Almeida S/N 08142-415 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 7129085.52 | 6974038.09 | 6038.2022/0002121-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021217 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41648, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 752882.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27473", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202200021217, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56406, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 752882.55, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 752882.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 752882.55, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 752882.55 | 27473 | 56406 | 66748955000130 |  | 7726920.64 | 752882.55
388 | SUBMP | Contenção de margem e serviços complementares no Córrego Jacú | Não | São Miguel Paulista | Avenida Jacu-Pessego S/N - | Manutenção | Concluída |  | 18/10/2021 | 30/09/2022 | 6918452.81 | 6914490.42 | 6055.2021/0001668-0 | Nº do Contrato 023/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100016680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100016680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6914490.42 | 659341.68
389 | SUBMP | Execução de contenção de margem do Córrego Jacú e serviços complementares | Não | São Miguel Paulista | Córrego Jacú S/N - | Manutenção | Concluída |  | 18/10/2021 | 30/09/2022 | 6918452.81 | 6914490.42 | 6055.2021/0001668-0 | Nº do Contrato 023/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100016680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100016680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6914490.42 | 659341.68
390 | SMSUB | Recapeamento de vias 16 | Sim | Capela do Socorro | Av. Arestóteles Costa Pinto | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | 6854126.48 | 6012.2023/0011236-0 | Av. Arestóteles Costa Pinto, trecho compreendido entre Av. Manuel Alves Soares e Av. Joaquim Napoleão Machado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.727684, -46.682983 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112360 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40888, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6854126.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16031", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55353, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6854126.48, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6854126.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 7675131.78, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 821005.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6854126.48 | 16031 | 55353 | 43677822000114 |  | 6854126.48 | 6854126.48
391 | SUBEM | Execução de galeria para drenagem e escoamento de aguas pluviais | Não | Ermelino Matarazzo | Avenida Av. Boturussu - Pq. Boturussu | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/06/2024 | 7061843.04 | 6831098.16 | 6036.2023/0002347-4 | Contrato nº 044/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300023474 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73644, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40484", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6036202300023474, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125712, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6831098.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 6831098.16, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40484 | 125712 | 03302648000100 |  | 6831098.16 | 0
392 | SETRAM | Acessibilidade dos Terminais, Estações e Parada 14 Bis | Não | Várias | Vários Vários, Vários - Vários | Requalificação | Em andamento | Projetos executivos concluídos em 2022. As obras deverão ser executadas pelas concessionárias participantes da Parceria Público Privada. Concessão do Bloco Leste em andamento. | 2020-11-16 | 2022-12-01 | 6815402.89 | 6815402.89 | 5010.2022/0017423-9 5010.2022/0017422-0 5010.2022/0017420-4 5010.2022/0017421-2 | Projetos concluídos em 2022. Concessão do Bloco Leste em andamento. 4 Contratos, referentes aos agrupamentos I, II, III, IV: AGRUPAMENTO I: Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, Varginha, Parelheiros, Santo Amaro e Parada 14 Bis. AGRUPAMENTO II: Casa Verde, Campo Limpo, Pinheiros, Pirituba, Vila Nova Cachoeirinha, Lapa e João Dias. AGRUPAMENTO III: Parque Dom Pedro II, Aricanduva, Bandeira, Amaral Gurgel, Princesa Isabel, e Estações Pedro II, Alberto Lion, Nossa Senhora Aparecida, Rua Do Grito, Clube Atlético Ypiranga e Ana Nery. AGRUPAMENTO IV: Terminais A. E. Carvalho, Mercado, São Miguel, Penha, Sapopemba/Teotônio, Sacomã, Cidade Tiradentes E Carrão. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202200174239', '5010202200174220', '5010202200174204', '5010202200174212'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
393 | SIURB | Recuperação De Taludes, Escadarias E Preenchimento Dos Vazios Na Ponte Do Socorro | Não | Capela do Socorro | Av. Nações Unidas | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 6815176.71 | 6812593.69 | 6022.2021/0003025-0 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:Construtora Progredior Ltda | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100030250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6812593.69 | 5520783.68
394 | SIURB | Recuperação do Gabião e Contenção de Talude, no Trecho entre a Rua Bignonia X Rua Moiporá | Não | Itaquera | Trecho entre a Rua Bignonia, altura do N 174 X Rua Moiporá | Manutenção | Concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2022-03-06 | 2022-09-02 | 6847935.22 | 6810009.42 | 6022.2022/0002704-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Anp Engenharia e Tecnologia Eireli-Me | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200027048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200027048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6810009.42 | 5113428.91
395 | SUBJT | Obras de Melhoria de Bairro - Jardim São João | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Orlando Momente 02365-050 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-06-04 | 6775530.84 | 6775530.84 | 6043.2023/0003127-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300031270 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78923, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40668", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6043202300031270, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126755, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6773843.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 6775530.84, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 1687.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40668 | 126755 | 07879965000145 |  | 6773843.78 | 0
396 | SMSUB | Recapeamento de vias 53 | Sim | Itaim Paulista | Rua Guaraitá | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 6751276.56 | 6012.2023/0010724-3 | Rua Guaraitá, trecho compreendido entre Praça Francisco Pereira e Av. Flamingo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.499018, -46.422674 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107243 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 42194, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6486908.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17216", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107243, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59446, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6486908.88, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6486908.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6486908.88, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 264367.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17216", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107243, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59447, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264367.68, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 264367.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1911396.92, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1647029.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6751276.56 | 17216 | 59446; 59447 | 66806555000133 |  | 6751276.56 | 6751276.56
397 | SMSUB | Contenção / Drenagem 3 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Parada Pinto, alt. do nº 1103 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 6750533.12 | 6750533.12 | 6012.2022/0023042-6 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200230426 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31877, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13235", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230426, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48282, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 6750533.12, "datEmpenho": "11/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6750533.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 1734038.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5016483.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13235", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230426, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69613, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5016483.41, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6750522.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 6750533.12, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 11.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 5016483.41 | 13235 | 48282; 69613 | 71654446000188 |  | 6750522.05 | 5016483.41
398 | SME | EMEF OCTÁVIO MANGABEIRA | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA PAULO BIFANO ALVES, 658 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 6628579.3276 | 6628579.3276 | 7910202300007820 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 221/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
399 | SIURB | Riacho do Ipiranga - Fase 2 (recuperação/reconstrução de canal) | Não | Ipiranga | Entre a Avenida Bosque da Saúde e Rua Marcelino Champagnat até a sua foz no rio Tamanduateí | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 15/06/23, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-09-15 | 2023-06-15 | 2989721.18 | 6613375.31 | 6022.2020/0002813-0 | Prazo contratual 9 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000028130 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 22214, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 584545.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16195", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022202000028130, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 29519, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 584545.42, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 584545.42, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "03287473000100", "valTotalEmpenhado": 1119194.14, "datEmpenho": "15/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 534648.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSULTERRA ENG.ECONS.S/C LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 584545.42 | 16195 | 29519 | 03287473000100 |  | 3117722.58 | 2593390.84
400 | SUBMP | Recomposição da contenção de margem do Córrego UNA (obra emergencial) | Não | São Miguel Paulista | Rua Mohamed Ibraim Saleh x Avenida Raimundo Paradera S/N 08042-255 | Manutenção | Concluída |  | 2022-05-01 | 2022-03-07 | 6603495.45 | 6602800.75 | 6055.2022/0000040-9 | Nº do Contrato 004/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200000409 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200000409 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6602800.75 | 6602800.75
401 | SMSUB | Recapeamento de vias 198 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê - Pista Local (Av. Otaviano Alves de Lima) - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 14416882.9 | 6599230.42 | 6012.2023/0006293-2 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300062932 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28426, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6536493.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10737", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062932, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43035, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6536493.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6536493.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 22884472.48, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 16347979.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10737", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062932, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45310, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4106344.01, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4106344.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 62737.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10737", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062932, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46745, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 62737.16, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 62737.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4106344.01, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4043606.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6599230.42 | 10737 | 46745; 43035; 45310 | 47218979000132 |  | 6599230.42 | 6599230.42
402 | SME | EMEF DANYLO JOSÉ FERNANDES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 6580700.36 | 6580700.36 | 7910202300005305 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 215/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005305 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005305 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
403 | SMSUB | Recapeamento de vias 378 | Sim | Butantã | Av. Pirajussara | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 6548511.02 | 6548511.02 | 6012.2022/0022005-6 | Av. Pirajussara - Trecho entre Av. Intercontinental e Av. Eliseu de Almeida. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200220056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200220056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6548511.02 | 6548511.02
404 | SMSUB | Recapeamento de vias 140 | Sim | M'Boi Mirim | Estr. de Itapecerica (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 10927759.16 | 6536062.4 | 6012.2022/0028356-2 | Estr. de Itapecerica (Ida e Volta), trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Av. Giovani Gronchi | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200283562 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10263, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4272068.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36414", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200283562, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14452, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4272068.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4272068.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5057037.85, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 784969.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6536062.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36414", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200283562, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23860, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6536062.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6536062.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6536062.4, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 10808131.2 | 36414 | 14452; 23860 | 62162847000120 |  | 10927759.16 | 10808131.2
405 | SUBMB | Implantação de Passagem de Pedestre Sobre Corrego, Rua Passagem de pedestre Uacanga - Ligação Entre A Rua Lagoa Mirim e Rua Talamanca | Não | M'Boi Mirim | Rua Passagem de pedestre Uacanga - Ligação Entre A Rua Lagoa Mirim e Rua Talamanca S/N 04917-720 | Obra nova | Concluída |  | 15/08/2022 | 13/10/2022 | 6637268.26 | 6509510.56 | 6045.2022-0000762-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
406 | SUBPA | Revitalização de córrego, Avenida das Palmeiras, 265-241 - Colônia | Sim | Parelheiros | Avenida Avenida das Palmeiras, 265-241 - Colônia S/N 04895-340 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 6634159.35 | 6505658.53 | 6047.2023/0001921-3 | Contrato 075/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019213 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81743, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40844", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127349, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6505629.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 6505658.53, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 29.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40844 | 127349 | 71654446000188 |  | 6505629.43 | 0
407 | SMSUB | Recapeamento de vias 105 | Sim | São Mateus | Rua Anecy Rocha | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 6502131.7 | 6012.2023/0011611-0 | Rua Anecy Rocha, trecho compreendido entre Rua Professor Pedro Antônio Pimentel e Rua do Ensino. Ponto Inicial: Coordenadas -23.600915, -46.438436 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300116110 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41655, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6502131.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16660", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300116110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57864, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6502131.7, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6502131.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 8131119.15, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1628987.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6502131.7 | 16660 | 57864 | 09052229000144 |  | 6502131.7 | 6502131.7
408 | SUBG | Canalização em Aduelas Abertas em Margem de Corrego, À Rua Mario Lanza | Não | Guaianases | Rua Mario Lanza S/N 8032570 | Requalificação | Em andamento |  | 21/11/2023 | 24/05/2024 | 6995810.91 | 6492577.85 | 6038.2023/0001662-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300016622 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46274, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29773", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300016622, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93295, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6492493.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 6492577.85, "datEmpenho": "01/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 84.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29773 | 93295 | 07879965000145 |  | 6492493.67 | 0
409 | SIURB | Recomposição do Sistema de Drenagem na Estrada Canal de Cocaia X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | Não | Capela do Socorro | Estrada Canal de Cocaia, N 1437 X Travessa Cravo Bem Temperado – Parque Residencial Cocaia | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/11/22 | 2022-05-25 | 2022-11-21 | 6482185.26 | 6482185.26 | 6022.2022/0002520-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200025207 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200025207 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6475237.82 | 4411150.99
410 | SME | EMEF CHÁCARA SONHO AZUL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 04/08/2021 | 02/03/2022 | 6465432.02 | 6465432.02 | 6022202100019256 | TRP - 30/01/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100019256 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100019256 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6458374.54 | 3547685.12
411 | SIURB | Contenção De Talude Emef Chácara Sonho Azul | Não | M'Boi Mirim | Av. José Estima Filho, 1205 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/01/22 | 2021-08-04 | 2022-01-30 | 6465432.2 | 6458374.54 | 6022.2021/0001925-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100019256 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100019256 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6458374.54 | 3547685.12
412 | SMSUB | Recapeamento de vias 222 | Sim | Santana/Tucuruvi | Avenida Santa Inês | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 6457198.71 | 6457198.71 | 6012.2023/0006410-2 | Avenida Santa Inês, trecho compreendido entre Rua Mário Eloy e Rodoanel Mário Covas. Ponto Inicial: Av. Santa Inês, 1450 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064102 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1661833.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10784", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064102, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1661833.51, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1661833.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 20187286.15, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 18525452.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 34752, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4795365.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10784", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064102, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46763, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4795365.2, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4795365.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 16755447.5, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11960082.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6457198.71 | 10784 | 43312; 46763 | 43677822000114 |  | 6457198.71 | 6457198.71
413 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Manuel Luna. | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Manuel Luna | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-25 | 6504481.95 | 6419332.21 | 6022.2021/0003496-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100034964 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100034964 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6419332.21 | 5632240.12
414 | SMSUB | Recapeamento de vias 379 | Sim | Ipiranga | Rua Xavier de Almeida (via sem Saída) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 6411735.82 | 6411735.82 | 6012.2023/0002218-3 | Rua Xavier de Almeida (via sem Saída), trecho compreendido entre Rua Xavier Curado e Até o Final da Via | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022183 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15330, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6411735.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3028", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022183, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21723, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6411735.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6411735.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 6695887, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 284151.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6411735.82 | 3028 | 21723 | 01065014000156 |  | 6411735.82 | 6411735.82
415 | SMS | UBS Jardim Keralux - novas instalações | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Batuira do Campo nº 51 CEP 03828-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 2024-01-02 |  | 6394679.3 | 6018.2021/0051555-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100515553 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 14787, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 739001.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17587, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 739001.34, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 739001.34, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 3229183.55, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 2490182.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14787, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 82811.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17594, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 82811.78, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 82811.78, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 361859.21, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 279047.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14790, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1419947.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17601, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 1419947.3, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 1419947.3, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 1419947.3, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14790, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 301571.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 17607, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 301571.76, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 301571.76, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 301571.76, "datEmpenho": "09/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24841, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 799157.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33412, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 799157.23, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 799157.23, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 799157.23, "datEmpenho": "29/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24844, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 114039.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33418, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 114039.75, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 114039.75, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 114039.75, "datEmpenho": "29/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35616, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 227224.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53093, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 227224.19, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 227224.19, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 227224.19, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35616, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 32424.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53094, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.2.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 32424.89, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 32424.89, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 32424.89, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47029, "valPagoRestos": 755350.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1544137.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64809, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 2299488.38, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 2299488.38, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 2490182.21, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 190693.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47029, "valPagoRestos": 107788.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 144046.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28283", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64811, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 251835.37, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 251835.37, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 279047.43, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 27212.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 6267501.99 | 28283 | 17594; 53093; 64809; 64811; 17607; 17601; 17587; 53094; 33418; 33412 | 62533278000181 |  | 6394679.3 | 6267501.99
416 | SIURB | Reforma e Conservação do Monumento à Independência e Casa do Grito | Não | Ipiranga | Monumento Ipiranga | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 01/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-06-01 | 2024-11-01 | 3877460.49 | 6367438.19 | 7910.2022/0000238-0 | Prazo contratual 10 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200002380 | Ok | 5085 | [{"numReserva": 51404, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12948", "codItemDespesa": "12 ", "codProcesso": 7910202200002380, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71971, "codProjetoAtividade": "5085", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções em Próprios Municipais", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00688529000140", "valTotalEmpenhado": 791832.93, "datEmpenho": "26/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 791832.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Restauro e Conservação de Patrimônio Histórico", "codGrupo": 4}] | 0 | 12948 | 71971 | 00688529000140 |  | 4783772.33 | 4331977.76
417 | SVMA | Pq. Independência - Obras de Ampliação e Requalificação | Sim | Ipiranga | Avenida Nazareth, - 04263200 | Ampliação | Concluída | Obras de ampliação do Parque Independência e Requalificaçãodo parquinho existente em andamento. | 01/12/2021 | 01/06/2023 | 7921824.37 | 6327686.79 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 3.066.806,20). Lançado o valor liquidado R$ 6.327.686,79. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
418 | SUBMB | Readequação do Sistema Viaria, Rua Rua Expedito de Oliveira Santos | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Expedito de Oliveira Santos S/N variado | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 6412115.13 | 6305987.34 | 6045.2023-0003161-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031611 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78979, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37496", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031611, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118890, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 6412115.13, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 6412115.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78979, "valPagoRestos": 2334081.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40695", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031611, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126905, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 6305987.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 6305987.34, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37496; 40695 | 118890; 126905 | 07879965000145; 57646374000104 |  | 6305987.34 | 0
419 | SMSUB | Recapeamento de vias 376 | Sim | Ipiranga | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 6287824.87 | 6287824.87 | 6012.2022/0019432-2 | Av. Dr. Ricardo Jafet - Trecho II - Trecho entre Av. Dom Pedro I e R. Cel. Diogo. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200194322 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200194322 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6287824.87 | 6287824.87
420 | SMT | Área Calma São Miguel | Sim | São Miguel Paulista | São Miguel Paulista | Obra nova | Em andamento | Contrato assinado para obra em 28/12/22 nº 027/SMT/22, previsão de término outubro de 2023. Liberado a O.S. para elaboração dos projetos em 17/03/23 Inicio das obras em 31/03/23. Contratada solicitou reequilíbrio econômico-financeiro em 15/06. OS’s emitidas em 03/08/2023. Obra em andamento - 2 medições realizadas em março e abril | 2023-03-31 | 2024-06-30 | 6284178.54 | 6284178.54 | 6020.2020.0006536-0 | Licitação homologada conforme publicação no DOC em 23/12/2022 Contrato firmado cf. publicação em DOC em 30/12/2022 Obra em andamento - 2 medições realizadas em março e abril | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000065360 | Ok | 3757 | [{"numReserva": 3986, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37841", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000065360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 4453, "codProjetoAtividade": "3757", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3755126.12, "datEmpenho": "22/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3755126.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 20683, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2731531.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37841", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000065360, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 26299, "codProjetoAtividade": "3757", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2731531.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária", "valEmpenhadoLiquido": 2731531.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 6284178.54, "datEmpenho": "07/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3552646.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 2731531.99 | 37841 | 4453; 26299 | 23139874000120 | 3552646.55 | 6284178.54 | 2731531.99
421 | SUBJT | Obra de Conteção de Talude e Pavimentação de Rua | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Apuanã 02318-050 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-03 | 6256930.53 | 6256930.53 | 6043.2022/0002083-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020838 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020838 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6256930.53 | 0
422 | SME | EMEI TOMAS GALHARDO | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 28/10/2021 | 26/04/2022 | 6244923.25 | 6244923.25 | 6022202100035049 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100035049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100035049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6244923.25 | 0
423 | SIURB | Obras De Contenção E Recuperação De Talude, Bem Como Recuperação Da Rede De Drenagem Na Área Da Emei Tomas Galhardo. | Não | Guaianases | Na Rua Inácio Pinto Lima, 79 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | 6244923.25 | 6244923.25 | 6022.2021/0003504-9 | Prazo contratual de 180 dias. DADOS RETIRADOS DO https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/acesso_a_informacao/index.php?p=306847 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100035049 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100035049 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6244923.25 | 0
424 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego na Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | Não | Itaquera | Rua Sabugueiro X Rua das Aveleiras | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 19/10/22 | 2022-04-19 | 2022-10-19 | 7199188.78 | 6238020.8 | 6022.2022/0001811-1 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 19/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200018111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200018111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6238020.8 | 6238020.8
425 | SMSUB | Recapeamento de vias 146 | Sim | São Mateus | Av. Sapopemba | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 14512768.09 | 6237636.92 | 6012.2022/0025124-5 | Av. Sapopemba, trecho compreendido entre Av. Adutora do Rio Claro e Rua Carmem Tortola | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200251245 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10972, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7184912.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32146", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200251245, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12605, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7184912.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7184912.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 7184912.62, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18293, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5476897.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32146", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200251245, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23676, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5476897.92, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5476897.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 6567116.47, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1090218.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 12661810.54 | 32146 | 12605; 23676 | 09052229000144 |  | 13422549.54 | 12661810.54
426 | SMSUB | Recapeamento de vias 297 | Sim | Vila Prudente | Av. Zelina | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 6228776.29 | 6228776.29 | 6012.2023/0000543-2 | Av. Zelina, trecho compreendido entre Rua Ibitirama e Av. José da Nóbrega Botelho | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300005432 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15314, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6228776.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2752", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005432, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20033, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6228776.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6228776.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 7661062.83, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1432286.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6228776.29 | 2752 | 20033 | 37802710000145 |  | 6228776.29 | 6228776.29
427 | SUBPR | Implantação de rede de drenagem, recomposição asfáltica e contenção de Córrego | Sim | Perus | Rua Estrada do Pirapora x Rua dos Vitoriosos x Rua Bela Vista - Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP. S/N 05275-010 | Obra nova | Concluída |  | 14/09/22 | 31/12/22 | 5630608.43 | 6218638.23 | 6049.2021/0001499-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100014995 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100014995 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6218638.23 | 615798.79
428 | SMSUB | Recapeamento de vias 45 | Sim | Ipiranga | Rua Abagiba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 6194337 | 6012.2023/0011189-5 | Rua Abagiba, trecho compreendido entre Rua Abrahão Calux e Rua Italva. Ponto Inicial: Coordenadas -23.613507, -46.607423 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111895 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40922, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6194337, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16206", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111895, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55883, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6194337, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6194337, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 6609849.66, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 415512.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6194337 | 16206 | 55883 | 01065014000156 |  | 6194337 | 6194337
429 | SMSUB | Recapeamento de vias 375 | Sim | São Mateus | Av. Sapopemba - Trecho III | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 6182519.91 | 6182519.91 | 6012.2022/0019622-8 | Av. Sapopemba - Trecho III - Trecho entre Av. Rodolfo Pirani e Rua Carmen Tortola. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200196228 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200196228 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6182519.91 | 6182519.91
430 | SUBAF | Contenção das Margens do Córrego Tapera, Rua Bonifácio Gomes de Siqueira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Bonifácio Gomes de Siqueira 288 03906-050 | Obra nova | Concluída |  | 22/02/2021 | 31/07/2021 | 6162105 | 6162105.01 | 6030.2021/0000518-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100005186 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100005186 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6162105 | 6162105
431 | SMS | UPA City Jaraguá | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada das Taipas nº 1650 CEP 02991-00 | Obra nova | Concluída |  |  | 22/11/2021 |  | 6159565.84 | 6018.2019/0039357-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393578 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393578 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6159565.84 | 4476391.14
432 | SMSUB | Recapeamento de vias 305 | Sim | Campo Limpo | Rua Doutor Luiz Migliano | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6959763.25 | 6138428 | 6012.2023/0005067-5 | Rua Doutor Luiz Migliano, trecho compreendido entre Rua Marechal Hastinfilo de Moura e Rua José da Silva Ribeiro. Ponto Inicial: Rua Doutor Luiz Migliano, n° 2710 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050675 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4537952.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10507", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050675, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41519, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4537952.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4537952.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6959763.25, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2421810.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1600475.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10507", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050675, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45585, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1600475.55, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1600475.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1600745.55, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 270, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6138428.05 | 10507 | 45585; 41519 | 62162847000120 |  | 6138428.05 | 6138428.05
433 | SMSUB | Recapeamento de vias 319 | Sim | Ipiranga | Rua Silva Bueno | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 9222103.76 | 6137993.17 | 6012.2023/0005244-9 | Rua Silva Bueno, trecho compreendido entre Rua Bom Pastor e Rua Leais Paulistanos. Ponto Inicial: Rua Silva Bueno, n° 2776 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052449 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1659978.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10219", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052449, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40598, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1659978.68, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1659978.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 9222103.76, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 7562125.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33892, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4478014.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10219", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052449, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45379, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4478014.49, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4478014.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 7562125.08, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3084110.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6137993.17 | 10219 | 45379; 40598 | 01065014000156 |  | 6137993.17 | 6137993.17
434 | SIURB | Recuperação estrutural Ponte Julio de Mesquita Neto, Ponte Transamérica, Pontilhão Giovanni Boccati, Viaduto Capitão Pacheco e Chaves e Viaduto dos Bandeirantes - Lote 1 | Sim | Várias | Ponte Julio de Mesquita Neto, Ponte Transamérica, Pontilhão Giovanni Boccati, Viaduto Capitão Pacheco e Chaves e Viaduto dos Bandeirantes | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-15 | 4247883.05 | 6124518.74 | 7910.2021/0001101-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Data fim atualizada de acordo com o SEI | Ok | 7910202100011018 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 2133656.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 731012.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17300", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011018, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53804, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 731012.97, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 2864669.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 2864669.15, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 1159119.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17300", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011018, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92725, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1396041.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1876635.69, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 480593.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 731012.97 | 17300 | 92725; 53804 | 66748955000130 |  | 5598924.88 | 731012.97
435 | SMSUB | Recapeamento de vias 374 | Sim | Itaquera | Av. Dr. Luís Ayres (Radial Leste) - Trecho I (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 6123360.7 | 6123360.7 | 6012.2022/0023248-8 | Av. Dr. Luís Ayres (Radial Leste) - Trecho I (Ida e Volta) - Trecho entre Divisa com a área da Subprefeitura Penha e Av. José Pinheiro Borges. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200232488 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200232488 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6123310.7 | 1815366.68
436 | SMSUB | Recapeamento de vias 381 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Epaminondas Melo do Amaral | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 7096727.26 | 6112019.6 | 6012.2023/0001657-4 | Av. Epaminondas Melo do Amaral, trecho compreendido entre Av. Imirim e Av. Engenheiro Caetano Álvares | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016574 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15311, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6112019.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3196", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016574, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22680, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6112019.6, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6112019.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 7096727.26, "datEmpenho": "23/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 984707.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6112019.6 | 3196 | 22680 | 01065014000156 |  | 6112019.6 | 6112019.6
437 | SMSUB | Recapeamento de vias 57 | Sim | Itaquera | Av. David Domingues Ferreira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 6107019.07 | 6012.2023/0011207-7 | Av. David Domingues Ferreira, trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua João Câmara. Ponto Inicial: Coordenadas -23.536893, -46.455219 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112077 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 48929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6107019.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20895", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69599, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6107019.07, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6107019.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6624624.25, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 517605.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6107019.07 | 20895 | 69599 | 66806555000133 |  | 6107019.07 | 6107019.07
438 | SIURB | Corredor BRT Aricanduva | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | BRT Ao Longo Da Av. Aricanduva E Av. Ragueb Chohfi | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 01/01/24, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-08-02 | 2024-01-01 | 12163544.61 | 6072868.71 | 7910.2019/0000694-0 | Prazo contratual de 15 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900006940 | Ok | 1099 | [{"numReserva": 47487, "valPagoRestos": 630251.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 320277.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65864, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 320277.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 950528.71, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 1712960.35, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 762431.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47487, "valPagoRestos": 270107.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 137261.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65866, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 137261.81, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 407369.46, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10500017000161", "valTotalEmpenhado": 734125.86, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 326756.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47487, "valPagoRestos": 165938.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 233811.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65867, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 233811.49, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 399750.32, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 535739.4, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 135989.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47487, "valPagoRestos": 71116.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 100201.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65869, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 100201.92, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 171318.56, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10500017000161", "valTotalEmpenhado": 229602.6, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 58284.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52980, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73577, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "02.1.700.0000", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 758207.94, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 758207.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52980, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73777, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "02.1.700.0000", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10500017000161", "valTotalEmpenhado": 324946.26, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 324946.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50509, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78371, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 72371.08, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 72371.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50509, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78374, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10500017000161", "valTotalEmpenhado": 31016.18, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 31016.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82225, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 758207.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116199, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 758207.94, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 758207.94, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 758207.94, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82225, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 324946.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12464", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900006940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116208, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 324946.26, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 324946.26, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "10500017000161", "valTotalEmpenhado": 324946.26, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 1874706.97 | 12464 | 65866; 65869; 73577; 65864; 78371; 116199; 65867; 78374; 116208; 73777 | 10500017000161; 52635422000137 | 1633843.24 | 17796885.5 | 9771758.1
439 | SUBJT | Obras de Melhoria de Infraestrutura Viária - Rua Mário Lago X Rua Francisca Esposito Tonetti | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Mário Lago 02281-265 | Ampliação | Concluída |  | 2023-01-09 | 28/03/2024 | 6052038.9 | 6052038.9 | 6043.2023/0001346-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300013469 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46499, "valPagoRestos": 3469878.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2270829.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27159", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6043202300013469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86138, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4718258.31, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5740708.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 5740708.15, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92007, "valPagoRestos": 306584.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27159", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6043202300013469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133888, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 306584.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 311330.75, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 4746.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 4718258.31 | 27159 | 133888; 86138 | 16646401000153 |  | 6047292.34 | 4718258.31
440 | SMSUB | Recapeamento de vias 301 | Sim | Campo Limpo | Av. Anacé | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 6049358.54 | 6049358.54 | 6012.2023/0005030-6 | Av. Anacé, trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Rua Caranapatuba. Ponto Inicial: Avenida Anacé, n° 17 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050306 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6049358.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7418", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050306, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34574, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6049358.54, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6049358.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6435497.92, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 386139.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33917, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7418", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050306, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45421, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 321774.9, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 321774.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6049358.54 | 7418 | 45421; 34574 | 62162847000120 |  | 6049358.54 | 6049358.54
441 | SUBJA | Praça Soares de Avelar | Não | Jabaquara | Avenida Afonso d'Escragnolle Taunay s/n 04310-000 | Manutenção | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-10-06 | 6217725.54 | 6040052.32 | 6042.2023/0001851-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300018511 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63973, "valPagoRestos": 599048.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37083", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117900, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 599048.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 599048.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 652613.78, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 53565.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 599048.52 | 37083 | 117900 | 06297348000179 | 5441003.8 | 6040052.32 | 1993035.17
442 | SIURB | Contenção do Talude e Recuperação do Sistema de Drenagem e do Viário na Travessa Giácomo Ruffoni | Não | São Mateus | Travessa Giácomo Ruffoni | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 6037763.22 | 6037763.22 | 6022.2022/0002189-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200021899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200021899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6037763.17 | 6037763.17
443 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua da Cidreira – Sítio Barrocada | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua da Cidreira, altura do N 71 – Sítio Barrocada | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/11/22 | 2022-05-26 | 2022-11-26 | 6579560.01 | 6021597.79 | 6022.2022/0002545-2 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 26/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200025452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200025452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6021597.79 | 3882183.96
444 | SMSUB | Recapeamento de vias 133 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho IV (Av. Magalhães de Castro) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 9976840.59 | 6008309.56 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho IV (Av. Magalhães de Castro) - Trecho entre R. Joapé e Pte. do Morumbi. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11) | Ok | 6012202200225538 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10247, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5979381.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14182, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5979381.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5979381.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6156901.49, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 177519.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 316473.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24091, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 316473.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 316473.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1421103.22, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1104630.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6295854.69 | 28553 | 24091; 14182 | 62162847000120 |  | 15695313.61 | 10110298.18
445 | SVMA | Pq. Linear Água Podre Núcleo Nascentes - Obras de Implantação | Sim | Butantã | Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Gracia, 2035 - 05576100 | Obra nova | Concluída | Obras de implantação do Parque Linear Água Podre - Núcleo Nascentes em licitação. | 01/04/2022 | 01/09/2023 | 7605745.72 | 5986513.27 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
446 | SMSUB | Recapeamento de vias 372 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Expressa - Sentido A/C | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 5979491.46 | 5979491.46 | 6012.2022/0026277-8 | Av. Otaviano Alves de Lima (Marg. Tietê) - Pista Expressa - Sentido A/C, trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte do Piqueri. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200262778 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10219, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4498396.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33264", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262778, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13410, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4498396.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4498396.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4750307.92, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 251911.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4498396.75 | 33264 | 13410 | 01065014000156 |  | 5979491.46 | 4498396.75
447 | SIURB | Recuperação de Pontilhão de Ligação Av. Assis Ribeiro X Av. Jacu- Pêssego | Sim | São Miguel Paulista | Pontilhão de Ligação Av. Assis Ribeiro X Av. Jacu- Pêssego | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/21 | 2021-03-11 | 2021-09-11 | 5974369.74 | 5969299.18 | 6022.2021/0000578-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100005786 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100005786 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5969299.18 | 5969299.18
448 | SMC | Obra de acessibilidade, AVCB, adaptação de edificio anexo e adequação da platéia do Teatro João Caetano - Teatro João Caetano | Não | Vila Mariana | Rua Borges Lagoa, 650 - 04038020 | Requalificação | Em andamento | Contrato em andamento. | 2022-12-12 | 2024-04-01 | 6863848.98 | 5969287.21 | 6025.2022/0011336-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200113366 | Ok | 5957 | [{"numReserva": 16520, "valPagoRestos": 1404723.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2195276.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33971", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200113366, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21604, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 2195276.07, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 3600000, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3600000, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85407, "valPagoRestos": 516307.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33971", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200113366, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121108, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 516307.77, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 1387604.32, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 871296.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85410, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33971", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025202200113366, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121112, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 1128347.64, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1128347.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2195276.07 | 33971 | 21604; 121108; 121112 | 56182090000133 | 1805986.18 | 5969287.21 | 2504087.23
449 | SMSUB | Recapeamento de vias 390 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Antônio Munhoz Bonilha | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 5957149.45 | 5957149.45 | 6012.2023/0002215-9 | Avenida Antônio Munhoz Bonilha, trecho compreendido entre Avenida Nossa Senhora do Ó e Avenida Deputado Emílio Carlos | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022159 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15339, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5957149.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3030", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022159, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21751, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5957149.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5957149.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 7972639.3, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2015489.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5957149.45 | 3030 | 21751 | 01065014000156 |  | 5957149.45 | 5957149.45
450 | SMSUB | Recapeamento de vias 371 | Sim | Sapopemba | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 5951470.18 | 5951470.18 | 6012.2022/0020182-5 | Av. Arq. Vilanova Artigas (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Três e Rua Barão de Almeida Belém. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200201825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200201825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5951470.19 | 4466660.3
451 | SIURB | Viaduto Carlos Ferraci - Lote 5 | Sim | Mooca | Viaduto Carlos Ferraci | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 15/03/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-15 | 2023-11-14 | 3977428.01 | 5938044.23 | 7910.2021/0001106-9 | Prazo Contratual de 7 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011069 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 2076690.05, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1094729.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17058", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011069, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53842, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1094729.22, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 3171419.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 3171419.27, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 1865723.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17058", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011069, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104538, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1865723.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1960016.22, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 94292.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 1094729.22 | 17058 | 53842; 104538 | 66748955000130 |  | 5843151.9 | 1094729.22
452 | SIURB | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução dos serviços de recuperação estrutural do Viaduto Sumaré e Viaduto Dr. Arnaldo - lote 14. | Sim | Lapa | Viaduto Sumaré e Viaduto Dr. Arnaldo | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/12/23. | 2022-08-31 | 2023-12-30 | 3962632.17 | 5933102.07 | 7910.2021/0001129-8 | Prazo contratual de 7 meses CONCLUÍDO em 30/12/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011298 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3208527.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19954", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011298, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53902, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3208527.96, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 3705060.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 3705060.02, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19954", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011298, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104512, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1496837.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1496837.4, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71186, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19954", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011298, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104524, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 88627.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 473632.5, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 385005.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 3208527.96 | 19954 | 104512; 53902; 104524 | 66748955000130 |  | 5548096.72 | 3208527.96
453 | SUBCV | Obras de contenção e limpeza de margem de córrego | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Rua Miguel Bartholemeu, Altura do Nº 98 98 02562-050 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 2024-03-08 | 5927903.92 | 5927903.61 | 6033.2022/0003143-6 | 057/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200031436 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90198, "valPagoRestos": 11973.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41074", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6033202200031436, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129045, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 11973.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30037029000109", "valTotalEmpenhado": 12000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 26.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APENG SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41074 | 129045 | 30037029000109 | 5915930.61 | 5927903.92 | 808695.53
454 | SMSUB | Recapeamento de vias 132 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Água Fria | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 5909203.01 | 5909203.01 | 6012.2023/0002295-7 | Av. Água Fria, trecho compreendido entre Rua Doutor Zuquim e Av. Nova Cantareira | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022957 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15355, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5909203.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3090", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022957, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22122, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5909203.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5909203.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 9960819.14, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4051616.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5909203.01 | 3090 | 22122 | 43677822000114 |  | 5909203.01 | 5909203.01
455 | SUBAD | Revitalização Praça Estrada do Alvarenga | Não | Cidade Ademar | Praça Estrada do Alvarenga 04462-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-06-30 | 5998986.71 | 5886136.4 | 6034.2023/0001572-1 | Termo Contrato Nº 091/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300015721 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87836, "valPagoRestos": 999953.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41661", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015721, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134373, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41661 | 134373 | 56838949000110 | 4886136.4 | 5886136.4 | 0
456 | SUBSM | Obra nova, Pavimentação e Drenagem 3 | Sim | São Mateus | Rua Rua Servidão 08347-680 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-04 | 2024-04-01 | 5877729.01 | 5877729.01 | 6054.2023/0001504-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300015046 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46532, "valPagoRestos": 385250.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34329", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300015046, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106520, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5877229.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 5877229.01, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34329 | 106520 | 03302648000100 |  | 5877229.01 | 0
457 | SMS | UPA Cidade Tiradentes | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Igarape da Diana nº 125 CEP 08472-170 | Obra nova | Concluída |  |  | 21/10/2021 |  | 5868856.52 | 6018.2019/0039359-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393594 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393594 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5821078.16 | 5021850.04
458 | SME | CEI SETOR 6702 - SURIRI - RUA ANTONIO RAMIRO DA SILVA | Sim | Butantã |  | Obra nova | Concluída |  | 01/12/2021 | 24/04/2023 | 5868475.82 | 5868475.82 | 6022202100043890 | ENTREGUE PARA SME EM 07/06/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100043890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100043890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
459 | SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Projeto e Obra de Requalificação- Fase 1 (Acessibilidade - Caminhos Externos) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Paralisada | Projeto Executivo para Requalificaçãoda acessibilidade dos caminhos externos do Parque Chácara do Jockey concluído. | 01/12/2022 | - | 4891799.93 | 5864350 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
460 | SIURB | UPA Cidade Tiradentes | Não | Itaquera | Rua Cachoeira Morena X Rua Igarape Diana | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/01/21 | 2020-05-01 | 2021-08-10 | 4770381.51 | 5821078.16 | 6018.2019/0039359-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393594 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393594 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5821078.16 | 5021850.04
461 | SUBPR | Implantação asfáltica | Sim | Perus | Rua Rua Mombaça de Cima, Rua Manoel Joaquim de Sant’anna e Rua Leonel Martiniano (Estrada da Fazenda Itahye) - Chácara Maria Trindade - Perus – São Paulo/SP S/N 05275-550 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-01-11 | 30/04/24 | 5808480.32 | 5808480.32 | 6049.2023/0000644-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300006449 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53450, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30785", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300006449, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95890, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5762720.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 5808480.32, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 45759.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30785 | 95890 | 02542939000103 |  | 5762720.95 | 0
462 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Requalificação urbana na Praça João Tadeu Priolli e seu entorno | Não | Campo Limpo | Praça Praça João Tadeu Priolli E Seu Entorno 05788-291 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-06-05 | 5997577.05 | 5804123.22 | 6032.2023/0001542-9 | TC Nº 054/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300015429 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41005", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300015429, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128478, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5804123.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 5804123.22, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41005 | 128478 | 11823795000154 |  | 5804123.22 | 0
463 | SMSUB | Contenção e Drenagem 7 | Não | Butantã | Córrego Jaguarezinho (Rua Joaquim Loyola X Rua Jorge Bertolasso Stella) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-01-01 | 25619034.04 | 5803728.34 | 6012.2022/0022087-0 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200220870 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31887, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 10572322.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12046", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44769, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 10572322.01, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 10572322.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 12809517.02, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2237195.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31887, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 12499175.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12036", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44773, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12499175.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 12499175.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 12809517.02, "datEmpenho": "02/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 310341.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63174, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12036", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101063, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 3166053.53, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3166053.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63173, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12046", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101120, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 721729.51, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 721729.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 63174, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1585408.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12046", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101182, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1585408.22, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1585408.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 2444324.02, "datEmpenho": "23/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 858915.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 1622034.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12036", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115822, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1622034.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04780776000122", "valTotalEmpenhado": 3166053.53, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1544018.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45356, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 472972.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12046", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115826, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 472972.56, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 472972.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 1580645.31, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1107672.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74332, "valPagoRestos": 1490507.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12046", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200220870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116523, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1490507.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03867171000100", "valTotalEmpenhado": 2237195.01, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 746687.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ETAMA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 25129878 | 12046; 12036 | 44769; 115826; 44773; 101063; 101120; 116523; 115822; 101182 | 03867171000100; 04780776000122 | 3708720.83 | 31951141.1 | 28559297.57
464 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego localizado na Rua Doutor Miguel Guimarães, Canalização do Trecho, Recomposição do Pontilhão Danificado, Recomposição das Galerias e Rede de Água e Esgoto | Sim | Itaquera | Rua Doutor Miguel Guimarães, Ao Lado Do Nº 33 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/06/22 | 2021-12-03 | 2022-06-01 | 5995786.29 | 5803232.22 | 6022.2021/0004205-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 01/06/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100042053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100042053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5803232.22 | 5612387.64
465 | SMSUB | Recapeamento de vias 309 | Sim | Itaim Paulista | Av. Ipê Roxo | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 7252349.88 | 5796934 | 6012.2023/0006657-1 | Av. Ipê Roxo, trecho compreendido entre Rua Antônio José Medeiros e Rua Peroba Rosa. Ponto Inicial: Av. Ipê Roxo, 16 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066571 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29689, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11122", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066571, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42960, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7252349.88, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7252349.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5796934, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11122", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066571, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46292, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5796934, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5796934, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7252349.88, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1455415.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5796934 | 11122 | 42960; 46292 | 66806555000133 |  | 5796934 | 5796934
466 | SMS | UPA Jabaquara | Sim | Jabaquara | Rua Cruz das Almas nº 290 CEP 04330-060 | Obra nova | Concluída |  |  | 20/04/2021 |  | 5752677.64 | 6018.2019/0039358-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393586 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393586 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5752677.64 | 5169258.8
467 | SIURB | UPA Tipo III Jabaquara | Não | Jabaquara | Rua Cruz Das Almas | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/07/21 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 4695606.62 | 5752677.64 | 6018.2019/0039358-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393586 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393586 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5752677.64 | 5169258.8
468 | SIURB | Contenção de talude e recuperação da margem do Córrego Tremembé na Rua Benedito Henrique, altura do nº 18 – Jd. Guapira | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Benedito Henrique, altura do nº 18, Jd. Guapira | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5745511.87 | 5745135.38 | 6022.2022/0000915-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009155 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009155 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5745135.38 | 5745135.38
469 | SMSUB | Recapeamento de vias 19 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Nossa Senhora do Ó | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 5741181.49 | 6012.2023/0010559-3 | Av. Nossa Senhora do Ó, trecho compreendido entre Av. Professor Celestino Bourroul e Av. Santa Marina. Ponto Inicial: Coordenadas -23.504102, -46.67261 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105593 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40926, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5741181.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16042", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105593, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55450, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5741181.49, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5741181.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 6299360.48, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 558178.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5741181.49 | 16042 | 55450 | 01065014000156 |  | 5741181.49 | 5741181.49
470 | SMSUB | Recapeamento de vias 155 | Sim | Campo Limpo | Av. Giovanni Gronchi | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 20234608.24 | 5732411.64 | 6012.2022/0023976-8 | Av. Giovanni Gronchi - Trecho entre R. Francisco Thomaz de Carvalho e Estr. de Itapecerica. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200239768 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10261, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 14502196.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31257", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200239768, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14245, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 14502196.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 14502196.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 14502196.8, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17823, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5311137.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31257", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200239768, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24097, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5311137.68, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5311137.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 7023964.89, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1712827.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 19813334.48 | 31257 | 14245; 24097 | 62162847000120 |  | 20234608.44 | 20017923.63
471 | SMSUB | Recapeamento de vias 32 | Sim | Cidade Ademar | Rua Antônio Gil | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 5688635.75 | 6012.2023/0010648-4 | Rua Antônio Gil, trecho compreendido entre Av. Yervant Kissajikian e Av. Cupecê. Ponto Inicial: Coordenadas -23.667185, -46.674347 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106484 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46063, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19652", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64871, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 145478.22, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 145478.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46064, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5688635.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19652", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64875, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5688635.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5688635.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5962551.06, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 273915.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5688635.75 | 19652 | 64875; 64871 | 43677822000114 |  | 5688635.75 | 5688635.75
472 | SMSUB | Recapeamento de vias 95 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 5671333.98 | 6012.2023/0015821-2 | Rua Doutor Rafael de Araújo Ribeiro, trecho compreendido entre Rua Benedito Emiliano e Rua Lope de Baena. Ponto Inicial: Coordenadas -23.45622483, -46.7462198 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300158212 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52769, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5671333.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23056", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300158212, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75420, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5671333.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5671333.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 6201653.61, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 530319.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5671333.98 | 23056 | 75420 | 47218979000132 |  | 5671333.98 | 5671333.98
473 | SIURB | Recuperação Estrutural Do Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Dr. Arnaldo | Não | Sé | Viaduto De Interligação Da Av. Paulista X Av. Dr. Arnaldo | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/07/21 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 5853325.83 | 5658544.31 | 6022.2021/0001821-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100018217 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100018217 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5658544.31 | 3739954.75
474 | SUBMB | Emergencia Contenção de Talude e Corrego, Estrada Baroneza | Não | M'Boi Mirim | Estrada Baroneza S/N 04945-012 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 29/04/2023 | 5696679.64 | 5655450.2 | 6045.2022-0002013-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200020138 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200020138 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
475 | SMS | UPA Vila Mariana | Sim | Vila Mariana | Rua Diogo de Faria nº 609 CEP 04037-002 | Obra nova | Concluída |  |  | 15/08/2021 |  | 5653170.8 | 6018.2019/0039356-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5653170.8 | 5090070.83
476 | SIURB | UPA Vila Mariana | Não | Vila Mariana | Rua Diogo De Faria X Rua Botucatu | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/07/21 | 2020-05-14 | 2021-07-28 | 4797779.78 | 5653170.8 | 6018.2019/0039356-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5653170.8 | 5090070.83
477 | SME | EMEI SETOR 3001 - DOMINGOS RINALDELI | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Concluída |  | 27/09/2021 | 17/08/2023 | 5640238.51 | 5640238.51 | 6022202100031337 | ENTREGUE PARA SME EM 11/08/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100031337 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 59767, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 14030.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88743, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 14030.14, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 14030.14, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 14030.14, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62898, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11311.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92581, "codProjetoAtividade": "3361", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 11311.07, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)", "valEmpenhadoLiquido": 11311.07, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 215462, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 204150.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72018, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111764, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 146118.77, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 146118.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 25341.21 | 29217 | 111764; 88743; 92581 | 14739167000183 |  | 25341.21 | 25341.21
478 | SMSUB | Recapeamento de vias 336 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira - Trecho III | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-11-25 | 2373542.46 | 5609336.1 | 6012.2022/0020001-2 | Av. Nova Cantareira - Trecho III - Trecho entre Rua Antonieta Del Picchia e Rodoanel Mario Covas. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200200012 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200200012 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5609336.1 | 5609336.1
479 | SMS | UPA Parelheiros | Sim | Parelheiros | Estrada Ecoturística de Parelheiros nº 5252 CEP 04883-025 | Obra nova | Concluída |  |  | 25/01/2022 |  | 5587898.06 | 6018.2019/0040333-6 | 58968979 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900403336 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900403336 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5587898.06 | 5179405.74
480 | SIURB | UPA Parelheiros | Não | Parelheiros | Av. Sadamu Inoue | Obra nova | Paralisada | Contrato rescindido em 06/05/22 | 2020-05-14 | - | 4719939.61 | 5587898.06 | 6018.2019/0040333-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900403336 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900403336 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5587898.06 | 5179405.74
481 | SIURB | UPA Móoca | Não | Mooca | Rua Dr. Fomm X Rua Dr. Guilherme Ellis | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/06/22 | 2020-05-29 | 2021-08-01 | 4595286.03 | 5585640.69 | 6018.2019/0039355-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393551 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393551 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5585640.69 | 4706677.88
482 | SMS | UPA Mooca III | Sim | Mooca | Rua Dr Fomm nº 261 CEP 03163-030 | Obra nova | Concluída |  |  | 24/09/2021 |  | 5585640.69 | 6018.2019/0039355-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900393551 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900393551 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5585640.69 | 4706677.88
483 | SMSUB | Recapeamento de vias 380 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho III | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 7057646.43 | 5561914.5 | 6012.2022/0024517-2 | Av. Washington Luís (Ambos os Sentidos) - Trecho III - Trecho entre Av. Interlagos e Av. Prof. Vicente Rao. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200245172 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10276, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1495731.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31785", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200245172, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12408, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1495731.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1495731.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6675598.85, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5179866.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17839, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31785", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200245172, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23695, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3120764.2, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3120764.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1495731.93 | 31785 | 23695; 12408 | 43677822000114 |  | 7057646.43 | 1495731.93
484 | SIURB | Contenção de Talude na Rua Alto de Vila Pirajussara - Córrego do Engenho | Não | Campo Limpo | Rua Alto De Vila Pirajussara – Córrego Do Engenho | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/06/22 | 2021-12-14 | 2022-06-14 | 5542863.93 | 5542696.77 | 6022.2021/0004385-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100043858 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100043858 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5542696.77 | 5542696.77
485 | SUBAD | Piso intertravado Rua da Represa | Não | Cidade Ademar | Rua Rua da Represa 04477-360 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 5703467.95 | 5525554.26 | 6034.2023/0002264-7 | Termo Contrato Nº 054/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022647 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75956, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40744", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022647, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127124, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5525554.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 5525554.26, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40744 | 127124 | 56838949000110 |  | 5525554.26 | 0
486 | SUBSM | Obra nova, Corrego - Contenção Obra A.Risco | Sim | São Mateus | Rua Rua Jesus de Castilho 08381-140 | Obra nova | Concluída |  | 17/10/2019 | 28/02/2021 | 5469102.8 | 5515234.16 | 6054.2017/0000250-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054201700002504 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054201700002504 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5515234.16 | 2372055.83
487 | SMSUB | Recapeamento de vias 370 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 5507047.92 | 5507047.92 | 6012.2022/0009567-7 | Av. Nova Cantareira – Trecho entre Av. Água Fria e Rua Maria Amália Lopes de Azevedo; | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095677 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095677 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5507047.92 | 5507047.92
488 | SME | CEI SETOR 9403 - SANTO AMÉRICO | Sim | Butantã |  | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2021 | 19/08/2023 | 5493888.53 | 5493888.53 | 6022202200003378 | ENTREGUE PARA SME EM 12/09/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200003378 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 72012, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 803195.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30136", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200003378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103827, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 803195.77, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 803195.77, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 803195.77, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72012, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 492976.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30136", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200003378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103835, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 492976.42, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 492976.42, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 495492.15, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 2515.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 1296172.19 | 30136 | 103835; 103827 | 01294872000172 |  | 1296172.19 | 1296172.19
489 | SMSUB | Recapeamento de vias 369 | Sim | Sé | R. Treze de Maio (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 5962940.61 | 5491058.98 | 6012.2022/0014568-2 | R. Treze de Maio (Ida e volta) - Trecho ida entre a Av. Paulista e Rua Rui Barbosa; Trecho volta entre a Rua Santo Antônio e Av. Paulista. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 86/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200145682 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200145682 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5491058.98 | 5491058.98
490 | SIURB | Execução de Serviços Emergenciais de Intervenções e Demolições na Edificação, na Rua Comendador Abdo Schahin | Não | Sé | Rua Comendador Abdo Schahin, N78 | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/10/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-15 | 2022-10-30 | 5808560.77 | 5484052.96 | 6022.2022/0003573-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200035733 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200035733 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5484052.96 | 5484052.96
491 | SVMA | Pq. Pinheirinho d'Água - Requalificação- FASE 2 (Manuteçao do Gradil, Demoliçao da Pista de Skate, Transformaçao da Cancha de Bocha em Edifício Multiuso e Gramado do Campo) | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas, - 02991270 | Requalificação | Em andamento | Obras de Requalificaçãoem andamento | 25/08/2023 | 24/06/2024 | 5429452.61 | 5429452.61 |  |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
492 | SMSUB | Recapeamento de vias 365 | Sim | São Mateus | R. Recanto do Sol | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 5288310.07 | 5403773.17 | 6012.2022/0020227-9 | R. Recanto do Sol - Trecho entre Av. Bento Guelfi e R. Pedro Ramazzani. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200202279 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10493, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1540052.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27431", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200202279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12597, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1540052.49, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1540052.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 1809067.44, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 269014.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1540052.49 | 27431 | 12597 | 09052229000144 |  | 5403773.17 | 1968338.82
493 | SME | EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 5398406.45 | 5398406.45 | 7910202300005313 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 216/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005313 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005313 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
494 | SMSUB | Recapeamento de vias 131 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Olavo Egídio de Souza Aranha | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 5396523.19 | 5396523.19 | 6012.2023/0002309-0 | Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, trecho compreendido entre Rua Senador Elói de Souza e Av. São Miguel | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023090 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15345, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5396523.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3072", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023090, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22073, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5396523.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5396523.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 9599537.99, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4203014.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5396523.19 | 3072 | 22073 | 66806555000133 |  | 5396523.19 | 5396523.19
495 | SME | CEI SETOR 8103 - CORISCO | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Concluída |  | 10/11/2021 | 02/07/2023 | 5388617.37 | 5388617.37 | 6022202100037017 | ENTREGUE PARA SME EM 25/08/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100037017 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 71963, "valPagoRestos": 158590.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30172", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100037017, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116528, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 158590.71, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 158590.71, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87307, "valPagoRestos": 50000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30172", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100037017, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125329, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 50000, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 50000, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30172 | 116528; 125329 | 04002395000112 |  | 208590.71 | 0
496 | SEME | CEE Vicente Ítalo Feola | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Manutenção | Em andamento | Reforma geral das piscinas Feijão I e II, Piscinas Semi-olímpioca e casa das máquinas das piscinas | 22/09/2022 | 2024-12-03 | 11407405.15 | 5386700.5 | 6019.2022/0001889-1 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200018891 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 31584, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2792478.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25186", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018891, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43043, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 2792478.62, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 2792478.62, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2792678.62, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 200, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 51510, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2849470.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25186", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018891, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89756, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 2849470.59, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 2849470.59, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2849470.59, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5641949.21 | 25186 | 89756; 43043 | 56838949000110 |  | 14265948.94 | 8179179.17
497 | SUBCS | Contenção de margem de, Avenida Ogum | Sim | Capela do Socorro | Avenida Ogum | Ampliação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 5400000 | 5373844.1 | 6057.2023/0001241-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300012418 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51295, "valPagoRestos": 5373835.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30459", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300012418, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95154, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5373844.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 5373844.1, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 30459 | 95154 | 57646374000104 |  | 5373844.1 | 0
498 | SME | CEI SETOR 3006 - JOSÉ DIOGO ABADIANDO X ADELINA ABRANCHES | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Concluída |  | 27/09/2021 | 19/05/2023 | 5368842.48 | 5368842.48 | 6022202100031337 | ENTREGUE PARA SME EM 12/06/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100031337 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 59767, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 14030.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88743, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 14030.14, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 14030.14, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 14030.14, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62898, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11311.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92581, "codProjetoAtividade": "3361", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 11311.07, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)", "valEmpenhadoLiquido": 11311.07, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 215462, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 204150.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72018, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29217", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100031337, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111764, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 146118.77, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 146118.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 25341.21 | 29217 | 111764; 88743; 92581 | 14739167000183 |  | 25341.21 | 25341.21
499 | SMSUB | Recapeamento de vias 296 | Sim | Itaim Paulista | Rua Manuel Alvares Pimentel | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 6085500.37 | 5368135.34 | 6012.2023/0006655-5 | Rua Manuel Alvares Pimentel, trecho compreendido entre Rua Tibúrcio de Sousa e Rua Engenheiro Bardot. Ponto Inicial: R. Manuel Álvares Pimentel, 2 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066555 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29854, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11128", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43008, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6085500.37, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6085500.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5368135.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11128", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46281, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5368135.34, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5368135.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6085500.37, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 717365.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5368135.34 | 11128 | 43008; 46281 | 66806555000133 |  | 5368135.34 | 5368135.34
500 | SME | CEI SETOR 8105 - SEZEFREDO | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2021 | 21/07/2023 | 5364480.89 | 5364480.89 | 6022202200009104 | ENTREGUE PARA SME EM 09/10/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009104 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 60683, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 137272.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200009104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115834, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 137272.59, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 137272.59, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 194167.67, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 56895.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 60685, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 144158.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200009104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115951, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 144158.93, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 144158.93, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 144158.93, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71612, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 154949.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200009104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116061, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 154949.71, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 154949.71, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 160000, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 5050.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71963, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 240000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200009104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116277, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 240000, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 240000, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 240000, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 2300, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202200009104, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118056, "codProjetoAtividade": "2878", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 33043.77, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 33043.77, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços Técnicos Profissionais - PJ", "codGrupo": 3}] | 676381.23 | 32803 | 116061; 115834; 116277; 118056; 115951 | 14739167000183 |  | 676381.23 | 676381.23
501 | SIURB | Contenção de talude localizado na Avenida Lauro Xerfan | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Lauro Xerfan, altura do N 28 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 5621898.84 | 5364416.36 | 6022.2022/0001347-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5364416.36 | 5364416.36
502 | SMS | UBS ELISA MARIA II DR CAMILO CRISTOFARO MARTINS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Romulo Naldi nº 57 CEP 02813-250 | Obra nova | Concluída |  |  | 25/01/2022 |  | 5357997.3 | 6018.2020/0073645-0 | 76888997 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000736450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000736450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5357997.3 | 5255578.79
503 | SUBLA | Requalificaçãodas Margens do Córrego Quirino do Santos | Não | Lapa | Córrego Quirino dos Santos S/N 1141-020 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-19 | 2024-06-16 | 5335641.46 | 5335641.46 | 6044.2023/0004353-3 | N° do CONTRATO 27/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300043533 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52908, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39565", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300043533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123679, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5335609.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 5335641.46, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 31.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39565 | 123679 | 11823795000154 | 846119.2 | 6181729.08 | 0
504 | SMSUB | Recapeamento de vias 193 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê – Pista Expressa (Av. Otaviano Alves de Lima) – Inclui Alças de Acesso – Trecho 1 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5331388.28 | 5331388.28 | 6012.2023/0006294-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300062940 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28344, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5283112.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10520", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41523, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5283112.06, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5283112.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 20481526.01, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 15198413.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 48276.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10520", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45314, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 48276.22, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 48276.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 2457783.12, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2409506.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5331388.28 | 10520 | 45314; 41523 | 47218979000132 |  | 5331388.28 | 5331388.28
505 | SUBJT | Obras de Canalização de Córrego | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Alfazema 02363-130 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-05 | 5304753.83 | 5304753.83 | 6043.2022/0002120-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200021206 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200021206 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5304753.8 | 0
506 | SMSUB | Recapeamento de vias 299 | Sim | Butantã | Avenida Magalhães de Castro (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5271827.67 | 5271827.67 | 6012.2023/0005593-6 | Avenida Magalhães de Castro (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Av. Valentim Gentil e R. Gerivatiba. Ponto Inicial: Avenida Magalhães de Castro, n° 420 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300055936 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5271827.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8325", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300055936, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36071, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5271827.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5271827.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6326148.05, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1054320.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5271827.67 | 8325 | 36071 | 62162847000120 |  | 5271827.67 | 5271827.67
507 | SMSUB | Recapeamento de vias 364 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Cardeal Motta | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5259735.84 | 5259735.84 | 6012.2022/0023178-3 | Av. Cardeal Motta - Trecho entre Rua Emir Nogueira e Av. Otaviano Alves de Lima. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200231783 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2265780.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30098", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200231783, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12299, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2265780.89, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2265780.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 3407455.78, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1141674.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2265780.89 | 30098 | 12299 | 47218979000132 |  | 5259735.84 | 3703882.54
508 | SIURB | Obras de drenagem na região do Parque Ibirapuera | Não | Vila Mariana | Rua Escobar Ortiz x Avenida República do Líbano | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 06/12/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-12-07 | 2023-12-06 | 4212624.44 | 5251654.39 | 6022.2021/0002031-9 | Prazo contratual de 10 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100020319 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 35148, "valPagoRestos": 4212624.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30514", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202100020319, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46738, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 4212624.44, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 4212624.44, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82489, "valPagoRestos": 1039029.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30514", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202100020319, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121054, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 1039029.95, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1039029.95, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30514 | 121054; 46738 | 66748955000130 |  | 5251654.39 | 0
509 | SMSUB | Recapeamento de vias 293 | Sim | Guaianases | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 5946934.93 | 5246111.86 | 6012.2023/0005240-6 | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, trecho compreendido entre Rua Capitão Pucci e Divisa de Município (Ferraz de Vasconcelos). Ponto Inicial: Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, n° 18 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052406 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 25353, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5246111.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10069", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052406, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39451, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5246111.86, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5246111.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 5946934.93, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 700823.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5246111.86 | 10069 | 39451 | 09052229000144 |  | 5246111.86 | 5246111.86
510 | SMSUB | Recapeamento de vias 294 | Sim | São Mateus | Rua Estado do Ceará | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 5965180.7 | 5234187.88 | 6012.2023/0007916-9 | Rua Estado do Ceará, trecho compreendido entre Av. Rio das Pedras e R. Pedrinopólis. Ponto Inicial: R. Estado do Ceará, 1390 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 730.992,82 valor de empenho cancelado) | Ok | 6012202300079169 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33431, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5234187.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13238", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079169, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48235, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5234187.88, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5234187.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 5650685.36, "datEmpenho": "11/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 416497.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 37953, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13238", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079169, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52839, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 314495.34, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 314495.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5234187.88 | 13238 | 48235; 52839 | 09052229000144 |  | 5234187.88 | 5234187.88
511 | SIURB | Contenção de Talude em Margem do Córrego, localizado na Rua Sansão de Castelo Branco | Não | Guaianases | Rua Sansão de Castelo Branco, altura do N 470 | Obra nova | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2022-05-13 | 2022-11-13 | 5225440.45 | 5220430.33 | 6022.2022/0001951-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200019517 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200019517 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5220430.33 | 4606664.68
512 | SIURB | Corredor Av. Itapecirica | Não | Campo Limpo | Av. Itapecirica | Requalificação | Em andamento |  | 2024-01-30 | 2024-11-30 | 78858167.11 | 5214093.666 | 7910.2022/0001457-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Projeto atualizado com base no processo SEI da obra | Ok | 7910202200014574 | Ok | 5105 | [{"numReserva": 41169, "valPagoRestos": 125651.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35906", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 7910202200014574, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113814, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 1526667.7, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52666873000131", "valTotalEmpenhado": 1568831.42, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 42163.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO TSCORREDOR ITAPECERICA", "txtDescricaoItemDespesa": "Corredores de Ônibus ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35906 | 113814 | 52666873000131 | 3645262.24 | 5171929.94 | 0
513 | SMSUB | Recapeamento de vias 290 | Sim | Guaianases | Rua Copenhague | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 5198888.86 | 5198888.86 | 6012.2023/0005239-2 | Rua Copenhague, trecho compreendido entre Rua Benedito Leite de Ávila e Rua Capitão Pucci. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.542120, -46.414818 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052392 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 25351, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5198888.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10713", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42345, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5198888.86, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5198888.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 5911502.77, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 712613.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5198888.86 | 10713 | 42345 | 09052229000144 |  | 5198888.86 | 5198888.86
514 | SIURB | Recuperação e recomposição da margem do Córrego João Tavares | Não | São Miguel Paulista | Trecho localizado entre Avenida Lara Campo, 1212 e Rua Facheiro Preto, 1314, Vila Progresso | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 23/08/22 | 2022-02-24 | 2022-08-23 | 5191137.89 | 5191096.33 | 6022.2022/0000922-8 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: I9 Engenharia e Construção Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200009228 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200009228 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5191096.33 | 5191096.33
515 | SMSUB | Recapeamento de vias 88 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Willis Roberto Banks | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 5149500.58 | 6012.2023/0010644-1 | Rua Willis Roberto Banks, trecho compreendido entre Rua Francisco Basílio de Melo e Av. do Anastácio. Ponto Inicial: Coordenadas -23.489092, -46.739051 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106441 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40753, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5149500.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16374", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106441, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56844, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5149500.58, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5149500.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 5486817.63, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 337317.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5149500.58 | 16374 | 56844 | 47218979000132 |  | 5149500.58 | 5149500.58
516 | SEME | CEE RIYUSO OGAWA | Não | Jabaquara | Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani. CEP: 04316-000. | Manutenção | Concluída | Reforma geral das piscinas, area do Deck, casa de maquinas da piscinas infantil com fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante | 2022-10-11 | 30/08/2023 | 5149109.77 | 5148796.97 | 6019.2022/0001885-9 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200018859 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 31603, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2023125.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29834", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200018859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43046, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 2023125.31, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 2023125.31, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2023438.11, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 312.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2023125.31 | 29834 | 43046 | 03302648000100 |  | 4573536.76 | 2023125.31
517 | SME | EMEF CAROLINA RENNÒ REIBEIRO DE OLIVEIRA, PROFª | Sim | M'Boi Mirim | RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 99 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 03/03/2024 | 5131723.44 | 5131723.44 | 7910202300004481 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 135/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
518 | SVMA | Pq. Linear Aristocrata - Obras de Implantação 1 | Sim | Capela do Socorro | Rua Adelina Plunket, - | Obra nova | Concluída | Obra de implantação completa do Parque Linear Aristocrata. | 26/07/2021 | 28/09/2023 | 5287381.8 | 5121713.87 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco), Valor Empenho Liquidado R$ 5.121.713,87 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
519 | SUBG | Execução de Muro de Contenção em Beira de Córrego – Av. Sansão Castelo Branco, Trecho Entre A Rua Eugenio Radiante e Rua Manuel Nascimento | Não | Guaianases | Avenida Sansão Castelo Branco S/N 08431-221 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/05/2023 | 5274570.3 | 5119696.11 | 6038.2022/0001858-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200018585 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 20993, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 2147057.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32530", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6038202200018585, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 28305, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2147057.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 2147057.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 2147544.98, "datEmpenho": "14/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 487.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 2147057.75 | 32530 | 28305 | 07879965000145 |  | 5119696.11 | 2147057.75
520 | SMSUB | Recapeamento de vias 281 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Joaquina Ramalho (Ida e volta) - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5109124.51 | 5109124.51 | 6012.2023/0002210-8 | Avenida Joaquina Ramalho (Ida e volta) - Trecho II, trecho compreendido entre Rua Maria Cândida e Praça Stélio Machado Loureiro | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022108 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15353, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5109124.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3012", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022108, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21689, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5109124.51, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5109124.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 9327670.5, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4218545.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5109124.51 | 3012 | 21689 | 43677822000114 |  | 5109124.51 | 5109124.51
521 | SMSUB | Recapeamento de vias 289 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 5105216.15 | 5105216.15 | 6012.2023/0009584-9 | Rua Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira - Trecho I, trecho compreendido entre Alameda Primeiro Sargento Basílio da Costa e Av. Sargento Miguel de Sousa. Ponto Inicial: Av. Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira, 1313 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. | Ok | 6012202300095849 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2500000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14982", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300095849, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52782, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2500000, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 2500000, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 37898, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2605216.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14982", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300095849, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52785, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2605216.15, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2605216.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3387698.96, "datEmpenho": "28/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 782482.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5105216.15 | 14982 | 52782; 52785 | 43677822000114 |  | 5105216.15 | 5105216.15
522 | SMSUB | Recapeamento de vias 292 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Deocleciano de Oliveira Filho | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 5939683.21 | 5090348.59 | 6012.2023/0005042-0 | Rua Deocleciano de Oliveira Filho, trecho compreendido entre Rua Mercedes Nasser Sabbag e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Deocleciano de Oliveira Filho, n° 10 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050420 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29951, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1542301.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10476", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41394, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1542301.83, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1542301.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5939683.21, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4397381.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3548046.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10476", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45597, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3548046.76, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3548046.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3742000.42, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 193953.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5090348.59 | 10476 | 41394; 45597 | 62162847000120 |  | 5090348.59 | 5090348.59
523 | SMSUB | Recapeamento de vias 363 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Morvan Dias de Figueiredo - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 5083659.28 | 5083659.28 | 6012.2022/0022733-6 | Av. Morvan Dias de Figueiredo - Sentido A/C (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Ponte Aricanduva e Av. Ten. Amaro Felícissimo da Silveira. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200227336 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200227336 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5083659.28 | 3564692.52
524 | SME | CEI SETOR 8104 II - AUGUSTO RODRIGUES | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Concluída |  | 07/04/2022 | 01/05/2023 | 5076086.66 | 5076086.66 | 6022202200015791 | ENTREGUE PARA SME EM 15/01/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200015791 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 60712, "valPagoRestos": 41159.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 872480, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30172", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200015791, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87738, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 872480, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 913639.08, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 913639.08, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 60712, "valPagoRestos": 536281.24, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1156899.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30172", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200015791, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87961, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 1156899.24, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 1693180.48, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1834379.87, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 141199.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2029379.24 | 30172 | 87738; 87961 | 04002395000112 |  | 2606819.56 | 2029379.24
525 | SUBMB | Readequação do Sistema Viaria, Rua Mateus Serão | Não | M'Boi Mirim | Rua Mateus Serão S/N variado | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 5150826.19 | 5073511.23 | 6045.2023-0003127-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031271 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79078, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37518", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119012, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 5150826.19, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 5150826.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79078, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40688", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126854, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5073511.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 5073511.23, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37518; 40688 | 119012; 126854 | 66748955000130; 57646374000104 |  | 5073511.23 | 0
526 | SMSUB | Recapeamento de vias 303 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Professor Antônio de Castro Lopes | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6575380.77 | 5073476.15 | 6012.2023/0006654-7 | Rua Professor Antônio de Castro Lopes, trecho compreendido entre Av. Boturussu e Av. São Miguel. Ponto Inicial: R. Prof. Antônio de Castro Lopes, 1511 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066547 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29858, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11132", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066547, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43028, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6575380.77, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6575380.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5073476.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11132", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066547, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46278, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5073476.15, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5073476.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6575380.77, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1501904.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5073476.15 | 11132 | 46278; 43028 | 66806555000133 |  | 5073476.15 | 5073476.15
527 | SMIT | Descomplica Cidade Tiradentes | Sim | Cidade Tiradentes | Avenida Ragueb Chohfi, 7001 - 08485-580 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 4099084.67 | 5064966.39 | 6023.2021/0000661-3; 6023.2022/0000589-9;6023.2019/0003550-7 e 7910.2021/0001241-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202100006613', '6023202200005899', '6023201900035507', '7910202100012413'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
528 | SMSUB | Recapeamento de vias 279 | Sim | Sé | Av. São João – Ambos os Sentidos | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 5054298.1 | 5054298.1 | 6012.2023/0001026-6 | Av. São João – Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Angélica e Rua Conselheiro Crispiniano | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010266 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15297, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5054298.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2991", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010266, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21609, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5054298.1, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5054298.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 7639969.97, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2585671.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5054298.1 | 2991 | 21609 | 43677822000114 |  | 5054298.1 | 5054298.1
529 | SUBPR | Implantação de guias, sarjetas, drenagem e pavimentação asfáltica 1 | Sim | Perus | Rua Ruas diversas da área 28 – Distrito de Perus - SP S/N S/N | Obra nova | Concluída |  | 14/12/21 | 21/12/22 | 5012334.97 | 5012334.97 | 6049.2021/0000994-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100009940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100009940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5012334.97 | 4997423
530 | SMSUB | Recapeamento de vias 129 | Sim | Santo Amaro | Rua Doutor Jesuíno Maciel | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 5004703.62 | 5004703.62 | 6012.2023/0001027-4 | Rua Doutor Jesuíno Maciel, trecho compreendido entre Rua Vieira de Moraes e Av. Santo Amaro | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010274 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15300, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4693883.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2992", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010274, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21621, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4693883.64, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4693883.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 9431817.47, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4737933.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42042, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 310819.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2992", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010274, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57418, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 310819.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 310819.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 310819.98, "datEmpenho": "15/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5004703.62 | 2992 | 57418; 21621 | 43677822000114 |  | 5004703.62 | 5004703.62
531 | SUBPR | Implantação de guias, sarjetas, drenagem e pavimentação asfáltica 2 | Sim | Perus | Rua Ruas diversas da área 28 – Distrito de Perus - SP S/N S/N | Obra nova | Concluída |  | 2022-09-11 | 21/12/22 | 4262043.55 | 4997423 | 6049.2021/0000994-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100009940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100009940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5012334.97 | 4997423
532 | SIURB | Recuperação estrutural Pontilhão Bernardino D’Auria, Viaduto Antônio Abdo, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno e Viaduto Nove de Julho - Lote 2 | Sim | Várias | Pontilhão Bernardino D’Auria, Viaduto Antônio Abdo, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno e Viaduto Nove de Julho | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 15/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-11-15 | 3350280.08 | 4977745.74 | 7910.2021/0001103-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 7910202100011034 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 963709.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1552537.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15792", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53829, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1552537.38, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 2516247.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 2516247.02, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 1627465.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15792", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99918, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1627465.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1656242.79, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 28777.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 1552537.38 | 15792 | 53829; 99918 | 66748955000130 |  | 4977745.74 | 1552537.38
533 | SME | CEI SETOR 1104 - PENHA BRASIL | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Obra nova | Em andamento |  | 04/07/2022 | 14/04/2024 | 4975381.45 | 4975381.45 | 6022202200018022 6022202200050228 | Previsão término: 17/04/24 | 1. Sim | 1. Sim | Status alterado para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200018022', '6022202200050228'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
534 | SME | CEI SETOR 7201 - VILA EMA | Sim | Vila Prudente |  | Obra nova | Concluída |  | 07/10/2021 | 27/08/2023 | 4947330.72 | 4947330.72 | 6022202100032724 | ENTREGUE PARA SME EM 16/11/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100032724 | Ok | 4360 | [{"numReserva": 23711, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "43 ", "valPagoExercicio": 10471.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6549", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6022202100032724, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31957, "codProjetoAtividade": "4360", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Pública", "txtDescricaoUnidade": "Diretoria Regional de Educação Ipiranga", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 10471.98, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)", "valEmpenhadoLiquido": 10471.98, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "61695227000193", "valTotalEmpenhado": 10471.98, "datEmpenho": "23/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Serviços de Instalação de Rede de Energia", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 60714, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 80800.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30025", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032724, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93145, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 80800.88, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 80800.88, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 80800.88, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 91272.86 | 30025; 6549 | 31957; 93145 | 04002395000112; 61695227000193 |  | 91272.86 | 91272.86
535 | SMSUB | Recapeamento de vias 36 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. General Penha Brasil – Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 4932318.03 | 6012.2023/0010558-5 | Av. General Penha Brasil – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e R. Dom Tomás de Noronha. Ponto Inicial: Coordenadas -23.45972, -46.673548 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105585 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40918, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4932318.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16188", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105585, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55793, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4932318.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4932318.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5216016.25, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 283698.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4932318.03 | 16188 | 55793 | 01065014000156 |  | 4932318.03 | 4932318.03
536 | SMSUB | Recapeamento de vias 192 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) - Pista Lateral - sentido Centro - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 4920879.89 | 4920879.89 | 6012.2023/0006464-1 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) - Pista Lateral - sentido Centro - Trecho II, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Central (altura da R. Jaibarás) e R. Da Figueira. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.545662, -46.598128 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064641 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29797, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10752", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064641, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43234, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 11101287.92, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11101287.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4920879.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10752", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064641, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45642, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4920879.89, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4920879.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7214068.97, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2293189.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4920879.89 | 10752 | 43234; 45642 | 66806555000133 |  | 4920879.89 | 4920879.89
537 | SMIT | Descomplica Ipiranga | Sim | Ipiranga | Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 - 04124-020 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2023-02-23 | 3567488.03 | 4919877.31 | 6023.2021/0000696-6;6023.2022/0000589-9; 6023.2022/0000784-0 e 7910.2021/0001242-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202100006966', '6023202200005899', '6023202200007840', '7910202100012421'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
538 | SIURB | RequalificaçãoCorredor Avenida Interlagos | Sim | Santo Amaro | Corredor de ônibus Interlagos, trecho entre Avenidas Washington Luis e Atlântica | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 18/10/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-05-19 | 2023-10-18 | 3047707.95 | 4919080.34 | 7910.2020/0000395-1 | Contrato 034/SIURB/2022. Valor contratado R$ 3.047.707,95. Termo de aditamento 001/034/SIURB/22/22, do valor contratual, do cronograma físico-financeiro, dos recursos financeiros, com acréscimo de R$ 408.140,05, alterando o valor contratual para R$ 3.455.848,00. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003951 | Ok | 5105 | [{"numReserva": 47266, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5110", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003951, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65144, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 2294779.79, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2294779.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47266, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 1604034.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5110", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003951, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65240, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 1604034.88, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 1604034.88, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 1943804.09, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 339769.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47266, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5110", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003951, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68447, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 102371.54, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 350975.7, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 248604.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 70436, "valPagoRestos": 89693.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 448889.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5110", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003951, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99173, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 448889.87, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 553707.83, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 1143420.32, "datEmpenho": "18/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 589712.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 2052924.75 | 5110 | 65144; 99173; 65240; 68447 | 65518540000107 |  | 3772085.06 | 2756479.89
539 | SMSUB | Recapeamento de vias 91 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Amador Aguiar – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 4914009.69 | 6012.2023/0010647-6 | Av. Amador Aguiar – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Professor Onésimo Silveira e Av. Nelson Palma Travassos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.439659, -46.727158 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106476 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40760, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4914009.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16372", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106476, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56834, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4914009.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4914009.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 5741093.89, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 827084.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4914009.69 | 16372 | 56834 | 47218979000132 |  | 4914009.69 | 4914009.69
540 | SMS | UPA Jardim Elisa Maria I | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Romulo Naldi nº 57 CEP 02813-250 | Obra nova | Concluída |  |  | 2022-12-04 | 4900000 | 4900000 | 6018.2020/0073645-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Processo SEI pesquisado no sof e valor empenhado da Unidade atualizada conforme notícia do site da prefeitura. | Ok | 6018202000736450 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000736450 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5357997.3 | 5255578.79
541 | SUBIQ | Construção de Prédio em Área Municipal para A Unidade Feminina de Saúde | Não | Itaquera | Rua R. La Pena, N.º 75 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 24/01/2024 | 5431997.11 | 4894415.51 | 6041.2022/0003675-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200036750 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42710, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Dra Sandra Tadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 431997.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38501", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6041202200036750, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60293, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7044", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 431997.11, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 431997.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 431997.11, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 57512, "valPagoRestos": 542518.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1864784.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38501", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6041202200036750, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87650, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1864784.05, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2750000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 2750000, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 77496, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38501", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6041202200036750, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110154, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 194884.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 194884.53, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80500, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38501", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6041202200036750, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114456, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1357432.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 1357432.63, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2296781.16 | 38501 | 110154; 87650; 114456; 60293 | 03643992000163 |  | 6789429.64 | 2296781.16
542 | SME | CEI SETOR 1704 II - FORTE DA BARRA | Sim | Campo Limpo |  | Obra nova | Concluída |  | 06/10/2021 | 29/11/2022 | 4891625.33 | 4891625.33 | 6022202100031329 | ENTREGUE PARA SME EM 16/06/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100031329 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100031329 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
543 | SIURB | Recomposição de galeria de águas pluviais com trecho em “tunnel liner” – Rua Vasconcelos Drumont | Não | Ipiranga | Rua Vasconcelos Drumont | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/12/21 | 2021-07-02 | 2021-12-29 | 4878017.7 | 4877839.63 | 6022.2021/0001568-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100015684 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100015684 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4877839.63 | 3770041.18
544 | SMSUB | Recapeamento de vias 360 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Central) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 4876781.13 | 4876781.13 | 6012.2023/0000539-4 | Av. Otaviano Alves de Lima – Sentido A/C (Marg. Tietê – Pista Central), trecho compreendido entre Ponte Freguesia do Ó e Ponte Do Piqueri (Joelmir Bething) | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300005394 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15303, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4876781.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2733", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005394, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 19925, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4876781.13, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4876781.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5095320.27, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 218539.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4876781.13 | 2733 | 19925 | 01065014000156 |  | 4876781.13 | 4876781.13
545 | SME | CEI SETOR 2204 - BASTOS TIGRE | Sim | Cidade Ademar |  | Obra nova | Concluída |  | 27/12/2021 | 19/06/2023 | 4874405.49 | 4874405.49 | 6022202200001480 | ENTREGUE PARA SME EM 21/12/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200001480 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 59767, "valPagoRestos": 350466.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200001480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88718, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 350466.04, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 350466.04, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 59767, "valPagoRestos": 1168384.84, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200001480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88842, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 1246085.61, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 1715589.16, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 469503.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72018, "valPagoRestos": 14030.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200001480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111751, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 14030.14, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 14030.14, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87199, "valPagoRestos": 76770.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200001480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124060, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 76770.79, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 76770.79, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32804 | 124060; 88842; 88718; 111751 | 52537834000134 |  | 1687352.58 | 0
546 | SME | CEU TREMEMBÉ - MARIA FIRMINA DOS REIS | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO, 84 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 4868518.25 | 4868518.25 | 7910202300003302 | CONTRATO N° 014/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003302 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003302 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
547 | SMSUB | Recapeamento de vias 195 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Morvan Figueiredo (Marginal Tietê) - Pista Central | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4862373.38 | 4862373.38 | 6012.2023/0006183-9 | Av. Morvan Figueiredo (Marginal Tietê) - Pista Central, trecho compreendido entre Av. Moysés Roysen e Ponte das Bandeiras. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.518263, -46.618354 - Sentido: Rod. Ayrton Senna - Rod. Castelo Branco | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061839 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 27843, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10225", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061839, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40704, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 11902112.74, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 11902112.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4862373.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10225", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061839, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45391, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4862373.38, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4862373.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 11902112.74, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 7039739.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4862373.38 | 10225 | 40704; 45391 | 43677822000114 |  | 4862373.38 | 4862373.38
548 | SMSUB | Recapeamento de vias 56 | Sim | Itaquera | Rua José Oiticica Filho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4858871.01 | 6012.2023/0011197-6 | Rua José Oiticica Filho, trecho compreendido entre Rua Antônio Moura Andrade e Rua Reriutaba. Ponto Inicial: Coordenadas -23.532133, -46.443135 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111976 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4480126.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19103", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63800, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4480126.04, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4480126.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4480126.04, "datEmpenho": "05/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 44812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 378744.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19103", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63801, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 378744.97, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 378744.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 745178.47, "datEmpenho": "05/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 366433.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4858871.01 | 19103 | 63800; 63801 | 66806555000133 |  | 4858871.01 | 4858871.01
549 | SMSUB | Recapeamento de vias 274 | Sim | Cidade Tiradentes | R. Sara Kubitscheck | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4854951.66 | 4854951.66 | 6012.2023/0000541-6 | R. Sara Kubitscheck, trecho compreendido entre R. Antônio Carlos Mingues Lopes e Av. Naylor de Oliveira | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.648.069,1) | Ok | 6012202300005416 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15308, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5648069.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2786", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005416, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20228, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5648069.1, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5648069.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 6153776.8, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 505707.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5648069.1 | 2786 | 20228 | 09052229000144 |  | 5648069.1 | 5648069.1
550 | SME | EMEF ARTUR NEIVA | Sim | Itaquera | AVENIDA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 212 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 28/01/2024 | 4835316.1 | 4835316.1 | 7910202300003051 | CONTRATO N° 155/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003051 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003051 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
551 | SETRAM | Requalificação Nossa Senhora do Sabará | Sim | Várias | Avenida / Rua Emérico Richter Pereira / Isabel Schmidt, Altura do 501 / Altura do 161 - 04459-340 / 04743-030 | Obra nova | Em andamento | c) Prestação de serviços especializados de engenharia para substituição do pavimento flexível por pavimento rígido, reforma dos passeios, guias, sarjetas e demais serviços complementares nas vias das paradas de ônibus da Avenida Nossa Senhora Do Sabará: Edital Licitação n° 021/2023 publicado 18/08/2022. Homologação: 27/10/2023. Assinatura do Contrato: 08/11/2023 (Contrato nº: 2023/0432-01-00) - Contratada: Coenpa Infraestrutura S.A. - Valor: R$ 18.399.900,64 - Base 09/2023 – Prazo 11 meses. Ordem de Serviço - 11/2023. Processo: 5010.2023/0012156-0. Previsão de conclusão 2º semestre 2024. | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 61378910 | 4810210.02 | DUP: 5010.2021/0014847-3 LICENCIAMENTO: 5010.2022/0001908-0 5010.2021/0009094-7 5010.2022/0008075-7 a) 5010.2022/0021396-0 5010.2022/0021940-2 b) 5010.2022/0016037-8 5010.2023/0004269-5 5010.2023/0006001-4 c) 5010.2023/0012156-0 5010.2023/0019895-4 5010.2023/0019807-5 | PREVISTO: Desapropriações = 98.634.560,00* Licenciamento Ambiental = 2.653.934,00* Projeto Executivo = 4.385.700,00* Obras = 290.860.326,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 14.543.016,30 Total = R$ 411.077.536,30 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202100148473', '5010202200019080', '5010202100090947', '5010202200080757', '5010202200213960', '5010202200219402', '5010202200160378', '5010202300042695', '5010202300060014', '5010202300121560', '5010202300198954', '5010202300198075'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
552 | SME | EMEF GARCIA DAVILA, CTE | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 4784887 | 4784887 | 7910202300005348 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 218/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005348 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005348 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
553 | SME | CEI SETOR 7503 - BANDEIRA DO GUAIRA | Sim | São Mateus |  | Obra nova | Concluída |  | 10/11/2021 | 31/07/2023 | 4774972.19 | 4774972.19 | 6022202100037033 | ENTREGUE PARA SME EM 31/07/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100037033 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 71612, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30025", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100037033, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116453, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 378393.91, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 497762.39, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2016", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 119368.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30025 | 116453 | 04002395000112 |  | 378393.91 | 0
554 | SMSUB | Recapeamento de vias 100 | Sim | Santo Amaro | Av. Vereador José Diniz (Expressa) – Trecho I – Ida e Volta | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 4748677.11 | 6012.2023/0011240-9 | Av. Vereador José Diniz (Expressa) – Trecho I – Ida e Volta, trecho compreendido entre Avenida Adolfo Pinheiro e Viaduto Vereador José Diniz. Ponto Inicial: Coordenadas -23.641602, -46.698203 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112409 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41019, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4748677.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16448", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112409, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57197, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4748677.11, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4748677.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4954886.9, "datEmpenho": "15/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 206209.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4748677.11 | 16448 | 57197 | 43677822000114 |  | 4748677.11 | 4748677.11
555 | SME | EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, PE. | Sim | São Miguel Paulista | AVENIDA INAJAGUACU, 13 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 4743990.9224 | 4743990.9224 | 7910202300015343 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015343 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015343 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
556 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 4 - Pontilhão na Rua Igaraçu | Sim | Itaim Paulista | Rua Igaraçu sobre o Córrego Lageado - Vila Simone | Manutenção | Em andamento |  | 2023-09-26 | 2024-05-23 | 4743885.96 | 4743885.96 | 6022.2023/0005555-8 | Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Concremat - modera | 1. Sim | 1. Sim | Nota de empenho nº 33822/2023 | Ok | 6022202300055558 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202300055558 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 325862.48 | 325862.48 | 0
557 | SMSUB | Recapeamento de vias 298 | Sim | Itaim Paulista | Av Bandeira dos Cataguazes | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 6318205.3 | 4742559.04 | 6012.2023/0006656-3 | Av Bandeira dos Cataguazes, trecho compreendido entre Av. Pereira de Faro e Rua Agrolândia. Ponto Inicial: Av. Bandeira dos Cataguazes, 30 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066563 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29686, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11117", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066563, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42968, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6318205.3, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6318205.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4742559.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11117", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066563, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46285, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4742559.04, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4742559.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6318205.3, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1575646.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4742559.04 | 11117 | 46285; 42968 | 66806555000133 |  | 4742559.04 | 4742559.04
558 | SMSUB | Recapeamento de vias 60 | Sim | Jabaquara | Avenida Rodrigues Montemor – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4735047.5 | 6012.2023/0010554-2 | Avenida Rodrigues Montemor – Trecho I, trecho compreendido entre Rua José Gaspar e Rua Antônio de Pinho de Azevedo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.661611, -46.645426 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105542 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41016, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4735047.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16362", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105542, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56812, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4735047.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4735047.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5920983.55, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1185936.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4735047.5 | 16362 | 56812 | 01065014000156 |  | 4735047.5 | 4735047.5
559 | SMSUB | Recapeamento de vias 72 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Centro – Trecho I | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4715578.38 | 6012.2023/0010650-6 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Centro – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Alcântara Machado - Pista Central (Altura do Metrô Belém) e Av. Alcântara Machado - Pista Central (Altura da Rua Jaibarás). Ponto Inicial: Coordenadas -23.543321, -46.587837 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106506 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4715578.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18594", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106506, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62923, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4715578.38, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4715578.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4984471.55, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 268893.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4715578.38 | 18594 | 62923 | 66806555000133 |  | 4715578.38 | 4715578.38
560 | SIURB | Obras de recuperação de Pilares, Vigas, Fissuras, Rachaduras nas Vigas de apoio das rampas de acesso e juntas de dilatação da passarela de pedestres sobre trilhos CPTM, na travessia entre a Rua Luigi Grecco e Rua Capistrano de Abreu - Barra Funda. | Não | Lapa | Travessia Entre A Rua Luigi Grecco E Rua Capistrano De Abreu – Barra Funda | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 20/04/22 | 2021-10-22 | 2022-04-20 | 4922687.18 | 4708376.87 | 6022.2021/0003303-8 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100033038 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100033038 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4708376.87 | 4382743.26
561 | SME | EMEI SETOR 2502 - SONATA AO LUAR (CEI TID 13438526) | Sim | Cidade Tiradentes |  | Obra nova | Concluída |  | 13/12/2021 | 05/07/2023 | 4689645 | 4689645 | 6022202100034697 | ENTREGUE PARA SME EM 28/08/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100034697 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100034697 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
562 | SUBMB | Readequação do Sistema Viaria, Rua Rua Manuel Laranjeira | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Manuel Laranjeira S/N variado | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 4750376.65 | 4686528.09 | 6045.2023-0003125-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031255 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79060, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37513", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031255, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119017, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 4750376.65, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 4750376.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79060, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40849", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031255, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127386, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4686528.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 4686528.09, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37513; 40849 | 119017; 127386 | 43898972000158; 57646374000104 |  | 4686528.09 | 0
563 | SMSUB | Contenção de Talude 4 | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Dr. Antônio Maria Laet - Trecho I (entre a Travessa Sagas e a Rua Jamunda) e Trecho II (entre a Rua Iriquita e proximidades da Rua Major Turíbio de Moraes) | Obra nova | Concluída |  | 2021-11-25 | 2023-01-01 |  | 4680523.65 | 6012.2021/0008393-6 | Prorrogação do prazo contratual por mais 56 dias. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100083936 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100083936 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4706150.49 | 4254789.66
564 | SMSUB | Recapeamento de vias 113 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 1 - Pista Central (Ambos os Sentidos) - Inclui Acessos da e para Pista Lateral | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4675195.8 | 6012.2023/0010704-9 | Av. Tiradentes - Trecho 1 - Pista Central (Ambos os Sentidos) - Inclui Acessos da e para Pista Lateral, trecho compreendido entre Av. Prestes Maia e R. dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.535204, -46.633381 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107049 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 45966, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4675195.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19547", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107049, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64718, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4675195.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4675195.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4911598.64, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 236402.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4675195.8 | 19547 | 64718 | 43677822000114 |  | 4675195.8 | 4675195.8
565 | SME | CEI SETOR 3013 - CHARLES ROSEN | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Em andamento |  | 25/05/2023 | 20/06/2024 | 4655195.28 | 4655195.28 | 6022202300016633 | Previsão término: Junho/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300016633 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 71626, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 154956.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34445", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300016633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116389, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 154956.87, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 154956.87, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 154956.87, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87244, "valPagoRestos": 975915.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34445", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300016633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124263, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 975915.1, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 1127717.9, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 151802.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87244, "valPagoRestos": 1231477.44, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34445", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300016633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125304, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 1231477.44, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 1231477.44, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87307, "valPagoRestos": 350087.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34445", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300016633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125337, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 417735.51, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "60403235000156", "valTotalEmpenhado": 417735.51, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LOPES KALIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 154956.87 | 34445 | 124263; 125337; 116389; 125304 | 60403235000156 |  | 2780084.92 | 154956.87
566 | SMS | UPA III CARRAO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Conselheiro Carrão nº 2893 CEP 03403-002 | Obra nova | Concluída |  |  | 25/08/2023 | 10894474.26 | 4621901.95 | 6018.2021/0051521-9 | 84543281 | 1. Sim | 1. Sim | Contrato 162/2021/SMS-1/CONTRATOS | Ok | 6018202100515219 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 14143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 16376, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 471332.95, "datEmpenho": "08/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 471332.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 16438, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 314221.96, "datEmpenho": "08/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 314221.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14190, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 499750.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 16442, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 499750.65, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 499750.65, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 945009.22, "datEmpenho": "08/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 445258.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 19033, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1335837.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 30175, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 1335837.55, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 1335837.55, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 1335837.55, "datEmpenho": "16/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 19040, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 30184, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 890558.36, "datEmpenho": "16/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 890558.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 22821, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 371143.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31021, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 371143.61, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 371143.61, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 371143.61, "datEmpenho": "20/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29717, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 890558.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39046, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 890558.36, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 890558.36, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 890558.36, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29717, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39056, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 445258.57, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 445258.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29717, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 445258.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40337, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 445258.57, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 445258.57, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 445258.57, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 471332.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40341, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 471332.95, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 471332.95, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 471332.95, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 14187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 314221.96, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40342, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 314221.96, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 314221.96, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 314221.96, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 19036, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 190624.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68330, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 190624.01, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 190624.01, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 190624.01, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 19041, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 103174.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28287", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202100515219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68337, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Hospitalar e Ambulatorial", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "302", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 103174.29, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 103174.29, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 127082.68, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 23908.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 4621901.95 | 28287 | 16438; 30184; 31021; 39056; 39046; 68330; 16376; 68337; 40337; 30175; 40341; 16442; 40342 | 07534937000196 |  | 4621901.95 | 4621901.95
567 | SMSUB | Recapeamento de vias 288 | Sim | Campo Limpo | Rua Marechal Hastimphilo de Moura | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 5651955.66 | 4619158.61 | 6012.2023/0005057-8 | Rua Marechal Hastimphilo de Moura, trecho compreendido entre Rua Doutor Luiz Migliano e Rua São Pedro Fourier. Ponto Inicial: Rua Mal. Hastimphilo de Moura, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050578 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1299949.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10731", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050578, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43022, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1299949.8, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1299949.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5651955.66, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4352005.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 34749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3319208.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10731", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050578, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46304, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3319208.81, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3319208.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4352005.86, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1032797.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4619158.61 | 10731 | 43022; 46304 | 62162847000120 |  | 4619158.61 | 4619158.61
568 | SUBCS | Reforma de campo esportivo, Rua Tres Corações | Não | Capela do Socorro | Rua Tres Corações 500 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 4673412.81 | 4613858.94 | 6057.2023/0001991-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300019919 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51041, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 647585.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27026", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300019919, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84766, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 647585.33, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4613858.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 4613858.94, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 647585.33 | 27026 | 84766 | 34730331000107 |  | 4613858.94 | 647585.33
569 | SMSUB | Recapeamento de vias 42 | Sim | Ipiranga | Av. Coronel José Pires de Andrade | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4613255 | 6012.2023/0010551-8 | Av. Coronel José Pires de Andrade, trecho compreendido entre Rua Abagiba e Rua Antônio Correa Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.616094, -46.608439 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105518 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40920, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4613255, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16259", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56313, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4613255, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4613255, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4994564.34, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 381309.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4613255 | 16259 | 56313 | 01065014000156 |  | 4613255 | 4613255
570 | SMSUB | Recapeamento de vias 373 | Sim | Pinheiros | Av. Nove de Julho | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 6073842.07 | 4604342.03 | 6012.2022/0029361-4 | Av. Nove de Julho, trecho compreendido entre Al. Jaú e R. Espéria | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200293614 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10267, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1372776.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37097", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200293614, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14947, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1372776.54, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1372776.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2927867.93, "datEmpenho": "07/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1555091.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17832, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4604342.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37097", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200293614, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23870, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4604342.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4604342.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4604342.03, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5977118.57 | 37097 | 23870; 14947 | 62162847000120 |  | 6073842.07 | 5977118.57
571 | SME | EMEF CLEMENTE PASTORE, PROF | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 4591629.38 | 4591629.38 | 7910202300005356 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 228/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
572 | SIURB | Recomposição do Gabião Localizado na Av. Ribeirão do Jacu X Av. Imperador | Não | São Miguel Paulista | Av. Ribeirão Do Jacu X Av. Imperador | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 20/06/22 | 2021-12-22 | 2022-06-20 | 4585931.75 | 4585931.59 | 6022.2021/0004561-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100045613 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100045613 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4585931.59 | 4585931.59
573 | SUBMB | Contenção de Talude, Avenida Av Morada Nova | Não | M'Boi Mirim | Avenida Av Morada Nova 316 04911-040 | Manutenção | Concluída |  | 17/04/2023 | 13/10/2023 | 4578549.46 | 4571230 | 6045.2023/0001067-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300010673 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 88291, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 4571230, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300010673, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125382, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4571230, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 4571230, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03264493000165", "valTotalEmpenhado": 4585119.48, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 13889.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 4571230 | None | 125382 | 03264493000165 |  | 4571230 | 4571230
574 | SEME | Clube Esportivo Náutico Guarapiranga - Readequação | Não | M'Boi Mirim | Av. dos Funcionários Públicos, 2501, Jardo, Horizonte Azul. CEP: 04963-010 | Requalificação | Concluída | Adequação e readequações no Clube | 13/10/2022 | 21/01/2023 | 4560705.21 | 4560705.21 | 6019.2022/0001145-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200011455 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200011455 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4560704.22 | 994610.17
575 | SUBMB | Revitalização de Área Pública - Pavimentação, Rua Mina/ Rua Carvoeira/ Rua Caruaru /Rua Saboia Chacara Bananal Fase Ii | Não | M'Boi Mirim | Rua Mina/ Rua Carvoeira/ Rua Caruaru /Rua Saboia Chacara Bananal Fase Ii S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 2022-11-12 | 4566479.06 | 4559429.26 | 6045.2022-0001005-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200010051 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200010051 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
576 | SIURB | Recomposição e Recuperação das Galerias na Rua do Símbolo – Jardim Ampliação | Não | Campo Limpo | Rua do Símbolo, 143 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 4549571.42 | 4547617.02 | 6022.2022/0000645-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006458 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006458 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4547617.02 | 4547617.02
577 | SME | EMEF JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO FILHO | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/05/2023 | 25/05/2024 | 4541438.81 | 4541438.81 | 7910202300001326 | CONTRATO N° 122/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300001326 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300001326 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
578 | SMSUB | Recapeamento de vias 110 | Sim | Sapopemba | Av. Tenente Lauro Sodré | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4540932.99 | 6012.2023/0015396-2 | Av. Tenente Lauro Sodré, trecho compreendido entre Av. Sapopemba e Passagem sobre Córrego do Oratório (Divisa com Município de Mauá). Ponto Inicial: Coordenadas -23.61056687, -46.48595698 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300153962 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51955, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4540932.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22237", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300153962, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73472, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4540932.99, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4540932.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 5268027.24, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 727094.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4540932.99 | 22237 | 73472 | 37802710000145 |  | 4540932.99 | 4540932.99
579 | SETRAM | Corredor Itaquera - Líder - Parte 2 | Sim | Itaquera | Trecho 1: Avenida / Avenida Trecho 2: Avenida / Rua Trecho I: Rio das Pedras / Aricanduva Trecho 2: Itaquera / Geraldo Viêira de Castro, Trecho I: Altura do 40 / Altura do 4099 Trecho 2: Altura do 6700 / Altura do n°1 - Trecho 1: 03450-010 / 03450-001 Trecho 2: 08285-065 / 08210-620 | Obra nova | Em andamento | a) Elementos Técnicos Expropriatórios: Dispensa de licitação. Assinatura do Contrato: 11/06/2022 (Contrato nº: 2022/0311-01-00) - Contratada: Pullin e Campano Consultores Associados Ltda. - Valor: R$ 98.550,00 - Base 03/2022 - Prazo 240 dias. Ordem de Serviço - 06/2022. CONCLUÍDO 04/2023. b) Projeto Básico, Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental: Edital Licitação n° 004/2022 publicado 26/03/2022. Homologação: 30/06/2022. Assinatura do Contrato: 22/07/2022 (Contrato nº: 2022/0185-01-00) - Contratada: Sener Setepla Tecnometal Engenharia E Sistemas S/A - Valor: R$3.837.874,93 - Base 06/2022 - Prazo 12 meses. Ordem de Serviço – 08/2022. Termo aditivo de prazo e custo publicado em 06/07/2023, novo prazo 17/11/2023 - Valor: R$ 551.071,52. Termo aditivo de prazo publicado em 27/12/2023, novo prazo 14/03/2024. CONCLUÍDO 03/2024. c) LICITAÇÃO OBRAS: a iniciar. Previsão de publicar edital Abril/24 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 151934892 | 4529810.37 | a) 5010.2022/0017022-5 b) 5010.2021/0010259-7 5010.2022/0017019-5 5010.2023/0004741-7 5010.2023/0004272-5 5010.2023/0009748-1 | PREVISTO: Desapropriações = 6.900.000,00* Licenciamento Ambiental = 4.485.000,00* Projetos = 3.904.164,00* Obras = 130.138.788,00 Supervisão Ambiental e das Obras = 6.506.940,00 Total = R$ 151.934.892,00 *Valores de Desapropriações e Licenciamento Ambiental inseridos na coluna de Projetos. | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['5010202200170225', '5010202100102597', '5010202200170195', '5010202300047417', '5010202300042725', '5010202300097481'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
580 | SMUL | Esquina Histórica de São Paulo | Não | Sé | Avenida Ipiranga , 866 - 01040-000 | Requalificação | Concluída | Obra concluída e inaugurada em 05/12/2022, emitido do termo de recebimento provisório e definitivo, bem como atestado de capacidade técnica. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 5500000 | 4526467.48 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado com base no SOF. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
581 | SVMA | Pq. Alto da Boa Vista - Obras de Implantação - Fase 2 | Não | Santo Amaro | Rua Vigário João de Pontes, 779 - 04748000 | Obra nova | Em andamento | Obra da fase 2 de implantação do Pq. Alto da Boa Vista. | 01/12/2022 | 01/04/2024 | 4521412.27 | 4518783.66 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Vai concluir em abril/24? Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
582 | SIURB | RequalificaçãoCorredor Santo Amaro/João Dias (trecho entre Avenida Portugal e Terminal João Dias) | Sim | Santo Amaro | Santo Amaro/João Dias, trecho entre Av. Portugal e Terminal João Dias | Requalificação | Em andamento |  | 2023-09-20 | 2024-09-20 | 4613972.42 | 4513972.42 | 7910.2019/0000179-5 | Prazo contratual de 12 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900001795 | Ok | 1099 | [{"numReserva": 55050, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23517", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900001795, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76106, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "45404374000100", "valTotalEmpenhado": 1311052.15, "datEmpenho": "07/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1311052.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO MBCB5", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 23517 | 76106 | 45404374000100 | 3202920.27 | 3202920.27 | 0
583 | SMSUB | Recapeamento de vias 265 | Sim | Campo Limpo | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha - Trecho II (inclui Ac. Av. João Dias) | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 4503369.54 | 4503369.54 | 6012.2023/0005231-7 | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha - Trecho II (inclui Ac. Av. João Dias), trecho compreendido entre Ponte Edson de Godoy Bueno e Ponte Velha João Dias. Ponto Inicial: Coordenadas -23.64037, -46.72623 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052317 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4503369.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8202", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052317, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36041, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4503369.54, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4503369.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4685083.79, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 181714.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4503369.54 | 8202 | 36041 | 62162847000120 |  | 4503369.54 | 4503369.54
584 | SME | CEI SETOR 2101 - CÉSAR PENA RAMOS | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Obra nova | Concluída |  | 20/06/2022 | 15/04/2024 | 4502664.27 | 4502664.27 | 6022202200018022 6022202200049483 | Previsão entrega: 15/04/24 | 1. Sim | 1. Sim | Status alterado para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200018022', '6022202200049483'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
585 | SME | CEMEI PARQUE DO LAGO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 31/08/2022 | 27/02/2024 | 4468272.26 | 4468272.26 | 6022202200043965 | 07/03/23 - Publicação Extrato de contrato 031/SIURB/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 6022202200043965 | Ok | 2878 | [{"numReserva": 2300, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4435228.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1362", "codItemDespesa": "10 ", "codProcesso": 6022202200043965, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 10022, "codProjetoAtividade": "2878", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 4435228.49, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil", "valEmpenhadoLiquido": 4435228.49, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 4468272.26, "datEmpenho": "29/01/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 33043.77, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Centros de Educação Infantil", "codGrupo": 3}] | 4435228.49 | 1362 | 10022 | 56838949000110 |  | 4435228.49 | 4435228.49
586 | SMSUB | Recapeamento de vias 264 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Peri Ronchetti | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4466395.44 | 4466395.44 | 6012.2023/0000707-9 | Av. Peri Ronchetti, trecho compreendido entre Av. Santa Inês e Av. Maria Antônia Martins | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300007079 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15325, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4466395.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2984", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007079, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21598, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4466395.44, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4466395.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 5440363.01, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 973967.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4466395.44 | 2984 | 21598 | 01065014000156 |  | 4466395.44 | 4466395.44
587 | SMSUB | Recapeamento de vias 361 | Sim | Ipiranga | Rua das Juntas Provisórias (Ida) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 4461447.52 | 4461447.52 | 6012.2023/0000709-5 | Rua das Juntas Provisórias (Ida), trecho compreendido entre Acesso Av. do Estado e Rua Cipriano Siqueira | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total:11.790.196,59) | Ok | 6012202300007095 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15328, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 11790196.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2877", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007095, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20928, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11790196.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11790196.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 12668990.19, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 878793.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 11790196.59 | 2877 | 20928 | 01065014000156 |  | 11790196.59 | 11790196.59
588 | SMSUB | Recapeamento de vias 263 | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Doutor Zuquim | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4447907.16 | 4447907.16 | 6012.2023/0002298-1 | Rua Doutor Zuquim, trecho compreendido entre Av. Nova Cantareira e Av. General Ataliba Leonel | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022981 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4447907.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3075", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022981, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22080, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4447907.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4447907.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 9615796.77, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5167889.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4447907.16 | 3075 | 22080 | 43677822000114 |  | 4447907.16 | 4447907.16
589 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Rua Chapada Diamantina | Não | Guaianases | Rua Chapada Diamantina 250 08450-150 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 4555761.97 | 4445768.9 | 6038.2022/0002120-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021209 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41574, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 619735.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27500", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202200021209, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56483, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 619735.18, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 619735.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 619735.18, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 619735.18 | 27500 | 56483 | 66748955000130 |  | 5065504.08 | 686265.03
590 | SME | CEI SETOR 8105 - JAIME FRAZER | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Concluída |  | 14/12/2021 | 04/09/2023 | 4439856.65 | 4439856.65 | 6022202100043920 | ENTREGUE PARA SME | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100043920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100043920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
591 | SIURB | Implantação de Contenção e Recomposição de Talude | Não | São Miguel Paulista | Av. Jacu Pêssego, Rua Rainha do Norte, Nº 35 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/11/21 | 2021-05-11 | 2021-11-06 | 4438413.8 | 4437970.6 | 6022.2021/0001011-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100010119 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100010119 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4437970.6 | 4356206.22
592 | SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Dr. Cesário Mota Júnior | Não | Sé | Rua Dr. Cesário Mota Júnior | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/11/22 | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 4435625.47 | 4432852.89 | 6022.2022/0002191-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200021910 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200021910 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4432852.89 | 4432852.89
593 | SME | CEI SETOR 4305 - SERINGAL | Sim | M'Boi Mirim |  | Obra nova | Concluída |  | 22/12/2021 | 14/06/2023 | 4424489.14 | 4424489.14 | 6022202200003270 | ENTREGUE PARA SME EM 16/06/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200003270 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 64935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30136", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200003270, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95045, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 2423.96, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 2423.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30136 | 95045 | 01294872000172 |  | 0 | 0
594 | SMSUB | Recapeamento de vias 275 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada Chica Luiza | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 4925804.85 | 4420302.68 | 6012.2023/0007888-0 | Estrada Chica Luiza, trecho compreendido entre Estrada de Ligação e Avenida Alexios Jafet. Ponto Inicial: Av. Chica Luísa, 765 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300078880 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33612, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4420302.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13120", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078880, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47722, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4420302.68, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4420302.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4925804.85, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 505502.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4420302.68 | 13120 | 47722 | 47218979000132 |  | 4420302.68 | 4420302.68
595 | SIURB | Recuperação e Recomposição do Sistema Viário e Contenção de Talude entre a Rua Amélia Casal e a Rua Reinaldo Casaroli | Não | Parelheiros | entre a Rua Amélia Casal e a Rua Reinaldo Casaroli | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 4549369.5 | 4412330.34 | 6022.2022/0001047-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010471 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010471 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4412330.34 | 4412330.34
596 | SMSUB | Recapeamento de vias 6 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Cipriano Rodrigues | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4409594.1 | 6012.2023/0010683-2 | Av. Cipriano Rodrigues, trecho compreendido entre Av. dos Nacionalistas e R. Firmino Peacci. Ponto Inicial: Coordenadas -23.576248, -46.520488 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106832 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40850, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55627, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 4521769.11, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4521769.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42518, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4409594.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16913", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58806, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4409594.1, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4409594.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 4621426.32, "datEmpenho": "19/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 211832.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4409594.1 | None; 16913 | 58806; 55627 | 37802710000145 |  | 4409594.1 | 4409594.1
597 | SUBSP | recuperação, reforma e serviços complementares do CDC Sapopemba, localizado entre as Ruas Felix Guimarães x Leopoldino de Abreu x Carbonífera. CONCORRÊNCIA Nº 01/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Félix Guimarães 75 03920-280 | Restauro | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 4391082.3 | 4391082.3 | 6061202300033247 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300033247 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78758, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41018", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300033247, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128595, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4391082.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02607815000169", "valTotalEmpenhado": 4391082.3, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41018 | 128595 | 02607815000169 |  | 4391082.3 | 0
598 | SME | CEI SETOR 6304 - MENOTTI LAUDISIO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Obra nova | Concluída |  | 08/10/2021 | 31/03/2023 | 4385102.46 | 4385102.46 | 6022202100033003 | ENTREGUE PARA SME EM 24/08/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100033003 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100033003 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
599 | SMSUB | Recapeamento de vias 261 | Sim | Jabaquara | Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho I (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4603698.67 | 4377918.65 | 6012.2023/0001652-3 | Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira – Trecho I (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Viaduto Jabaquara e Rua Guatapará | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016523 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15299, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4377918.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3239", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22521, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4377918.65, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4377918.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4603698.67, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 225780.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4377918.65 | 3239 | 22521 | 01065014000156 |  | 4377918.65 | 4377918.65
600 | SMSUB | Recapeamento de vias 46 | Sim | Ipiranga | Rua Tito Oliani | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 4375733.35 | 6012.2023/0011190-9 | Rua Tito Oliani, trecho compreendido entre Rua São João Clímaco e Estrada das Lágrimas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.62493, -46.594838 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111909 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4375773.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16204", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55876, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4375773.35, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4375773.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4735839.54, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 360066.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4375773.35 | 16204 | 55876 | 01065014000156 |  | 4375773.35 | 4375773.35
601 | SME | EMEF JOÃO AUGUSTO BREVES, DR. | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 12/11/2023 | 4362794.03 | 4362794.03 | 7910202200006563 | Contrato 095/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
602 | SME | EMEF HAROLDO VELOSO, BRIG. | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 12/11/2023 | 4362160.21 | 4362160.21 | 7910202200006563 | Contrato 095/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
603 | SUBG | Contenção de Talude 1 | Não | Guaianases | Rua Festa Chinesa 305 8465140 | Requalificação | Concluída |  | 13/03/2023 | 2023-08-09 | 4380166.94 | 4361886.97 | 6038.2023/0000535-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300005353 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 86562, "valPagoRestos": 4361886.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6038202300005353, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123615, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4361886.97, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 4361886.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18190422000132", "valTotalEmpenhado": 4380166.94, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 18279.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MEROLA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 4361886.97 | None | 123615 | 18190422000132 |  | 4361886.97 | 4361886.97
604 | SUBG | Execução de Obra de Pontilhão em Área Publica Municipal | Não | Guaianases | Rua R. Rodolfo Albino Silva 1 08420-580 | Obra nova | Concluída |  | 14/09/2023 | 15/04/2023 | 4534973.14 | 4353406.61 | 6038.2023/0001698-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300016983 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47380, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27296", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 6038202300016983, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86057, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4353400.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 4353406.61, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 6.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27296 | 86057 | 57646374000104 |  | 4353400.51 | 0
605 | SUBCV | Revitalização de drenagem e contenção de córrego. Requalificaçãode córrego em perfil metálico. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Córr do Índio: Rua Antônio Dias da Silva, 646 Até R Domingos José Sapienza 646 02618-110 | Requalificação | Em andamento |  | 21/12/2023 | 26/04/2024 | 4338166.25 | 4338176.25 | 6033.2023/0002992-1 | 058/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300029921 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79571, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40982", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6033202300029921, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128345, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3816765.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 4296420.21, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 479654.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80484, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40982", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6033202300029921, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128391, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 41746.04, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 41746.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40982 | 128391; 128345 | 71654446000188 |  | 3816765.46 | 0
606 | SME | CEI SETOR 1706 -DOMINGOS SEQUEIRA | Sim | Campo Limpo |  | Obra nova | Concluída |  | 03/03/2022 | 25/05/2023 | 4337704.72 | 4337704.72 | 6022202200011710 | ENTREGUE PARA SME EM 07/06/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200011710 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200011710 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
607 | SMSUB | Recapeamento de vias 359 | Sim | São Mateus | Av. da Barreira Grande | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 4322039.78 | 4322039.78 | 6012.2022/0023267-4 | Av. da Barreira Grande - Trecho entre Rua Estado do Ceará e Av. Arraias do Araguaia. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200232674 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15225, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 556385, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30389", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200232674, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 18206, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 556385, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 556385, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 937856.76, "datEmpenho": "12/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 381471.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 556385 | 30389 | 18206 | 09052229000144 |  | 4322039.78 | 1428909.7
608 | SMUL | Belvedere Roosevelt | Não | Sé | Rua Augusta, 18 - 01303-030 | Requalificação | Concluída | Obra 100% concluída. O endereço mencionado é apenas uma referência, vez que o projeto abrange uma área maior. | 2022-12-01 | 2023-09-01 | 4706372.53 | 4320583.14 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado com base no SOF. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
609 | SMSUB | Recapeamento de vias 30 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Clavásio Alves da Silva | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4317302.37 | 6012.2023/0015824-7 | Av. Clavásio Alves da Silva, trecho compreendido entre Av. Nossa Senhora do Ó e Av. Deputado Emilio Carlos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.50345701, -46.678511 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300158247 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52786, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4317302.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23318", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300158247, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75867, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4317302.37, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4317302.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4643934.13, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 326631.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4317302.37 | 23318 | 75867 | 01065014000156 |  | 4317302.37 | 4317302.37
610 | SIURB | Recuperação do Pontilhão – Av. Do Imperador | Não | São Miguel Paulista | Avenida Imperador Esquina Av. Ribeirão Jacu Sobre O Rio Verde | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 29/11/21 | 2021-06-02 | 2021-11-29 | 4315551.93 | 4314222.7 | 6022.2021/0001300-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100013002 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100013002 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4314222.7 | 4026721.3
611 | SME | CEI SETOR 8105 I - AVELINA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Em andamento |  | 26/04/2022 | 17/06/2024 | 4295535.4 | 4295535.4 | 6022202200038163 | Previsão término: JUNHO/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200038163 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 71626, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 800366.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200038163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116402, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 800366.33, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 800366.33, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 800366.33, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 713107.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200038163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124441, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 713107.19, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 981771.17, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 1359151.99, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 377380.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87187, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 623426.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32803", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200038163, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124445, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 623426.11, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 623426.11, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14739167000183", "valTotalEmpenhado": 643106.06, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 19679.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSÓRCIO FBS - LOPES KALIL", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2136899.63 | 32803 | 124441; 124445; 116402 | 14739167000183 |  | 2405563.61 | 2136899.63
612 | SMSUB | Recapeamento de vias 260 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Luís Stamatis | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 4292081.7 | 4292081.7 | 6012.2023/0002209-4 | Av. Luís Stamatis, trecho compreendido entre Rua Padre Ludovico Zanol e Av. Edu Chaves | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022094 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15350, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4292081.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3004", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022094, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21657, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4292081.7, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4292081.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6937649.42, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2645567.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4292081.7 | 3004 | 21657 | 43677822000114 |  | 4292081.7 | 4292081.7
613 | SME | CEI SETOR 6402 - ITAPIPINAS | Sim | Penha |  | Obra nova | Concluída |  | 28/07/2022 | 10/06/2024 | 4282344.4 | 4282344.4 | 6022202200039313 | Previsão término: 10/04/24 | 1. Sim | 1. Sim | Status alterado para concluído | Ok | 6022202200039313 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 52027, "valPagoRestos": 217330.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34446", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200039313, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74010, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 630692.66, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 630692.66, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52027, "valPagoRestos": 122423.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34446", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200039313, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74013, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 761247.92, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 761247.92, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34446 | 74013; 74010 | 46044392000191 |  | 1391940.58 | 0
614 | SMSUB | Recapeamento de vias 271 | Sim | Capela do Socorro | Rua Álvares Correia | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 4756296.32 | 4268449.8 | 6012.2022/0031337-2 | Rua Álvares Correia, trecho compreendido entre Rua Rubem Souto de Araújo e Av. Rodrigues Vilares | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200313372 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 9266, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 487846.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1387", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313372, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 10172, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 487846.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 487846.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 2198584.83, "datEmpenho": "29/01/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1710738.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4268449.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1387", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200313372, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23731, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4268449.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4268449.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4268449.8, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4756296.32 | 1387 | 23731; 10172 | 43677822000114 |  | 4756296.32 | 4756296.32
615 | SIURB | Córrego Cintra - Travessias | Não | Lapa | Córrego Cintra | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 4271492.18 | 4265577.98 | 6022.2022/0000428-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004285 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004285 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8531155.96 | 6676128.28
616 | SIURB | Estabilização de Taludes do Córrego Cintra, Localizado na Rua Arantes Monteiro - Vila Jaguara | Não | Lapa | Rua Arantes Monteiro – Vila Jaguara | manutenção | Concluída | Concluído com TRD em 01/08/22 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | 4271492.18 | 4265577.98 | 6022.2022/0000428-5 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004285 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004285 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8531155.96 | 6676128.28
617 | SIURB | RequalificaçãoCorredor Avenida Itapecerica | Sim | Campo Limpo | Corredor de ônibus Itapecerica, trecho entre a Terminal João Dias e Terminal Capelinha | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 29/02/2024. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-02 | 2024-02-29 |  | 4246866.43 | 7910.2019/0000180-9 | Contrato 069/SIURB/2021. Ordem de início 19/05/2022 com prazo contratual de 9 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900001809 | Ok | 5105 | [{"numReserva": 41068, "valPagoRestos": 177432.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23065", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900001809, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55239, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 177432.35, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65525404000144", "valTotalEmpenhado": 299804.65, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 122372.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PLANSERVI ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41068, "valPagoRestos": 786867, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23065", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900001809, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55243, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 786867, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65525404000144", "valTotalEmpenhado": 1488809.56, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 701942.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PLANSERVI ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47480, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23065", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900001809, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72359, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65525404000144", "valTotalEmpenhado": 395700.81, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 395700.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PLANSERVI ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 23065 | 55239; 55243; 72359 | 65525404000144 | 1440861.31 | 3305818.3 | 531178.85
618 | SUBMB | Readequação do Sistema Viaria, Rua Rua Apolonio de Tiana | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Apolonio de Tiana S/N variado | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 4355537.87 | 4244200.02 | 6045.2023-0003139-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031395 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79084, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37520", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031395, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119002, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 4355537.87, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 4355537.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79084, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40859", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031395, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127436, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4244200.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 4244200.02, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40859; 37520 | 119002; 127436 | 43898972000158; 57646374000104 |  | 4244200.02 | 0
619 | SMSUB | Recapeamento de vias 118 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Marginal Tietê – Pista Local (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – com acesso à Pista Expressa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 4238940.59 | 6012.2023/0015639-2 | Marginal Tietê – Pista Local (Av. Morvan Dias de Figueiredo) – com acesso à Pista Expressa, trecho compreendido entre Acesso da Pista Expressa à Pista Local (Próximo à Rua Paulo Lorenzani) e Rua Francisco Fanganielo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.517764, -46.556454 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156392 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4238940.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22683", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73973, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4238940.59, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4238940.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4983002.97, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 744062.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4238940.59 | 22683 | 73973 | 43677822000114 |  | 4238940.59 | 4238940.59
620 | SMSUB | Recapeamento de vias 307 | Sim | Mooca | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4232626.27 | 4232626.27 | 6012.2023/0006131-6 | Av. Pres. Castelo Branco (Marg. Tietê) Pista Central - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Ponte Cruzeiro do Sul e Ponte da Vila Guilherme. Ponto Inicial: Ponte Cruzeiro do Sul - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061316 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 27849, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9864", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38519, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7003891.37, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 7003891.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4232626.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9864", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061316, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45611, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4232626.27, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4232626.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7003891.37, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2771265.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4232626.27 | 9864 | 45611; 38519 | 66806555000133 |  | 4232626.27 | 4232626.27
621 | SIURB | Córrego Tanquinho | Não | Ermelino Matarazzo | Córrego Tanquinho | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 23/12/23. Aguarda Cadastro de TRD. | 2021-07-01 | 2023-12-23 | 3020306.43 | 4219121.17 | 6022.2020/0002786-9 | Prazo contratual de 20 meses. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000858-0 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000027869 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 64187, "valPagoRestos": 754372.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9629", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202000027869, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92362, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 677661.07, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 754372.83, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 754430.15, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 57.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82511, "valPagoRestos": 2961922.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9629", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202000027869, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116543, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2961922.76, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 2961922.76, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82511, "valPagoRestos": 921641.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9629", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202000027869, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119982, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 147323.51, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 921641.28, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 931972.47, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 10331.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82511, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9629", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6022202000027869, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119997, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 5245.65, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 5245.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 824984.58 | 9629 | 119982; 116543; 119997; 92362 | 66748955000130 |  | 4691074.89 | 824984.58
622 | SMSUB | Recapeamento de vias 54 | Sim | Itaim Paulista | Rua Pedro Meira | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 4218569.44 | 6012.2023/0011202-6 | Rua Pedro Meira, trecho compreendido entre Rua Jaguar e Av. Flamingo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.502421, -46.422542 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112026 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44804, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4218569.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18586", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112026, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62906, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4218569.44, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4218569.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4895710.9, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 677141.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4218569.44 | 18586 | 62906 | 66806555000133 |  | 4218569.44 | 4218569.44
623 | SIURB | Viaduto Gal. Milton Tavares - Lote 7 | Sim | Penha | Viaduto Gal. Milton Tavares | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 12/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2024-02-12 | 4197788.42 | 4197788.42 | 7910.2021/0001108-5 | Prazo Contratual de 9 meses | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar prazo de finalizaçao da obra. Atualizado Carol | Ok | 7910202100011085 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1513418.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17461", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011085, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53857, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1513418.64, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1513418.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4037700.36, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2524281.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 1513418.64 | 17461 | 53857 | 62162847000120 |  | 1673506.7 | 1513418.64
624 | SME | EMEF MARLI FERRAZ TORRES BONFIM | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/10/2022 | 19/04/2023 | 4194680.18 | 4194680.18 | 6022202200057290 | Com emissão de TRP | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200057290 | Ok | 3366 | [{"numReserva": 16956, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4160534.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "4304", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200057290, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 26199, "codProjetoAtividade": "3366", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 4160534.16, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fund", "valEmpenhadoLiquido": 4160534.16, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 4194680.18, "datEmpenho": "07/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 34146.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 4160534.16 | 4304 | 26199 | 56838949000110 |  | 4160534.16 | 4160534.16
625 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego D. Bosco | Não | Santo Amaro | Rua Alvares Lobo e Rua Adele | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 04/01/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-07-08 | 2023-01-04 | 8385386.95 | 4192693.475 | 6022.2022/0003401-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200034010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200034010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8383811.88 | 7546164.06
626 | SIURB | Contenção das margens do córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. | Não | Santo Amaro | Córrego D. Bosco - entre as vias - Rua Alvares Lobo e Rua Adele. | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 04/01/23. Aguarda Cadastro de TRD. | 2022-07-08 | 2023-01-04 | 8385386.95 | 4192693.475 | 6022.2022/0003401-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200034010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200034010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8383811.88 | 7546164.06
627 | SUBVM | Revitalização de Drenagem 1 | Não | Vila Mariana | Avenida Professor Abraão de Morais S/N 04123-010 | Requalificação | Em andamento |  | 19/09/2023 | 27/05/2024 | 4192507.08 | 4192507.08 | 6059.2023/0005923-7 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300059237 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47274, "valPagoRestos": 2894768.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26922", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6059202300059237, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84453, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2894768.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 2900000, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5231.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 26922 | 84453 | 71654446000188 | 1297738.89 | 4192507.08 | 0
628 | SMSUB | Recapeamento de vias 286 | Sim | M'Boi Mirim | Av. Prof. Mário Mazagão | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 4124338.73 | 4124338.73 | 6012.2023/0005091-8 | Av. Prof. Mário Mazagão, trecho compreendido entre Estrada da Baronesa e Rua José Strano. Ponto Inicial: Av. Prof. Mário Mazagão, n° 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050918 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4124338.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7483", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050918, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34728, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4124338.73, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4124338.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5291094.99, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1166756.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4124338.73 | 7483 | 34728 | 62162847000120 |  | 4124338.73 | 4124338.73
629 | SMSUB | Drenagem (obra emergencial) 1 | Não | Pinheiros | Av. Brasil, 564 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 4121968.62 | 4121968.62 | 6012.2022/0028886-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200288866 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 23015, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4121968.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6266", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200288866, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31345, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4121968.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 4121968.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 4121968.62, "datEmpenho": "21/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 4121968.62 | 6266 | 31345 | 71654446000188 |  | 4121968.62 | 4121968.62
630 | SUBG | Contenção Corrego Leopoldo Delisle e Rua Coroa de Frade | Não | Guaianases | Rua Leopoldo Delisle 558 08245-510 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 4215868.87 | 4107343.57 | 6038.2022/0002127-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200021276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200021276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4107343.5 | 0
631 | SUBMP | Execução de obra de canalização do Córrego UNA | Não | São Miguel Paulista | Córrego UNA (trecho entre a Avenida Nordestina até a Rua Pedro Soares de Andrade) S/N - | Obra nova | Em andamento |  | 19/02/2024 | 18/05/2024 | 4314176.23 | 4093394.41 | 6055.2023/0000876-2 | Nº do Contrato 002/SUB-MP/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300008762 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202300008762 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 4093394.41 | 4093394.41 | 0
632 | SME | EMEF RENATO ANTONIO CHECCHIA, PROF | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA CONDE MONTERONE, 101 | Manutenção | Em andamento |  | 25/09/2023 | 23/03/2024 | 4082680.27 | 4082680.27 | 7910202200017166 | CONTRATO N° 211/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200017166 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200017166 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
633 | SIURB | Contenção de Talude no Córrego Mirassol | Não | Ipiranga | Travessa Carlo Antonio Marini | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 13/09/2022 | 2022-03-17 | 2022-09-13 | 4078671.59 | 4078671.59 | 6022.2022/0001244-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012440 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012440 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4078671.59 | 4078671.59
634 | SME | EMEF RICARDO VITIELLO, PROFº | Sim | Campo Limpo | RUA DA SOLIDARIEDADE, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 20/05/2024 | 4078015.9333 | 4078015.9333 | 7910202300004600 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 190/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
635 | SVMA | Pq. Chácara das Flores - Obras de requalificação | Não | Itaim Paulista | Estrada Dom João Neri, 3551 - 08151000 | Requalificação | Concluída | Obra de requalificação | 01/05/2022 | 01/07/2023 | 3997302.44 | 4070198.05 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Empenho liquidado R$ 3.948.025,46 (obra). Valor do projeto liquidado R$ 122.172,59 (somado ao empenhado total) | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
636 | SMSUB | Recapeamento de vias 358 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Ilha da Juventude | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 4067743.02 | 4067743.02 | 6012.2023/0000542-4 | Rua Ilha da Juventude, trecho compreendido entre Av. Elisio Teixeira Leite e Rua Vale do Rio Doce | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300005424 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15321, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4067743.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2879", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005424, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20944, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4067743.02, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4067743.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4743245.2, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 675502.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4067743.02 | 2879 | 20944 | 47218979000132 |  | 4067743.02 | 4067743.02
637 | SUBMB | Contenção de Margem de Córrego, Com Elaboração de Projeto, Estrada Estrada da Cumbica | Não | M'Boi Mirim | Estrada Estrada da Cumbica S/N 05818-370 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-01 | 28/02/2023 | 4083714.13 | 4063415.02 | 6045.2022-0002105-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200021053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200021053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
638 | SME | EMEF LUIZ TENORIO DE BRITO, CEL. | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 31/07/2024 | 4059949.31 | 4059949.31 | 7910202300008770 6016202000293426 | CONTRATO N° 234/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202300008770', '6016202000293426'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
639 | SMSUB | Recapeamento de vias 266 | Sim | Guaianases | R. José Vieira Guimarães | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 4695185.9 | 4050650.55 | 6012.2023/0007921-5 | R. José Vieira Guimarães, trecho compreendido entre R. Guabiroba de Minas e R. Paulo Osório Flores. Ponto Inicial: R. José Vieira Guimarães, 24 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 644.535,35 valor de empenho cancelado) | Ok | 6012202300079215 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33436, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4050650.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13199", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079215, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48076, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4050650.55, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4050650.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 4695185.9, "datEmpenho": "11/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 644535.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4050650.55 | 13199 | 48076 | 09052229000144 |  | 4050650.55 | 4050650.55
640 | SIURB | Contenção De Margens Do Córrego Itaquera-Mirim | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo X Baia De Japerica | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/03/22 | 2021-09-17 | 2022-03-15 | 4047754.42 | 4046097 | 6022.2021/0002692-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 15/03/22 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100026929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100026929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 4046097 | 4046097
641 | SMDET | Teia e Sampa Cast Games | Sim | Sé | Vale do Anhagabaú | Requalificação | Em andamento | Obra com 98% de execução. Aguardando a entrega do mobiliário. Prevista para 03/04/2024 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 4000000 | 4000000 | 8710.2024/0000145-5 | Espaço voltando a qualificação no setor de jogos virtuais e fomento da cadeia produtiva, por meio de competições e atividades. | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202400001455 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202400001455 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
642 | SUBMB | Obra Emergencial de Execução Imediata de Obras de Contenção Viaria e Obras Complementares, Rua Arangua | Não | M'Boi Mirim | Rua Arangua S/N 04929-020 | Manutenção | Concluída |  | 15/02/2021 | 13/08/2021 | 3995436.11 | 3994540.41 | 6045.20210000295-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100002952 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100002952 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3994540.41 | 3994540.41
643 | SME | EMEF FELICIO PAGLIUSO, PROF. | Sim | São Mateus | RUA ABNER RIBEIRO BORGES, 224 | Manutenção | Em andamento |  | 11/12/2023 | 08/06/2024 | 3974422.8459 | 3974422.8459 | 7910202300014550 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 296/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
644 | SUBMB | Contenção de Margem de Corrego em Aduelas, Rua Parque do Lago | Não | M'Boi Mirim | Rua Parque do Lago 133 04944-000 | Manutenção | Concluída |  | 2022-12-09 | 2023-06-06 | 4088086.53 | 3973528.9 | 6045.2022-0002398-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200023986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200023986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
645 | SUBMB | Readequação do Sistema Viaria, Rua Rua Jose Teodoro de Lima | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Jose Teodoro de Lima S/N variado | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 4041845.24 | 3971850.31 | 6045.2023-0003163-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300031638 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78999, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37510", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031638, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119023, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 4041845.24, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 4041845.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 78999, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40902", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300031638, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127586, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3971850.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3971850.31, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37510; 40902 | 127586; 119023 | 07879965000145; 57646374000104 |  | 3971850.31 | 0
646 | SUBMP | Implantação de sistema auxiliar de drenagem superficial | Não | São Miguel Paulista | Avenida Brás da Rocha Cardoso S/N 08190-140 | Obra nova | Concluída |  | 16/08/2021 | 24/12/2022 | 3336456.47 | 3969423.83 | 6055.2020/0002772-9 | Nº do Contrato 011/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202000027729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202000027729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3969423.83 | 2997828.79
647 | SMSUB | Recapeamento de vias 246 | Sim | Lapa | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 3962112.34 | 3962112.34 | 6012.2023/0002302-3 | Av. Doutora Ruth Cardoso (Marginal Pinheiros – Pista Local) – Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Viaduto CPTM e Av. Embaixador Macedo Soares. Ponto Inicial:Av. Doutora Ruth Cardoso, nº 33545. | 1. Sim | 1. Sim | Situação atualizada para concluída termo de recebimento definitivo no SEI. Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023023 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 17400, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3962112.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3265", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023023, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 32897, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3962112.34, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3962112.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5517626.13, "datEmpenho": "27/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1555513.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3962112.34 | 3265 | 32897 | 62162847000120 |  | 3962112.34 | 3962112.34
648 | SUBMB | Contenção de Margem de Corrego, Rua Bonifacio Pasquale | Não | M'Boi Mirim | Rua Bonifacio Pasquale S/N 04929-400 | Manutenção | Concluída |  | 21/12/2022 | 18/06/2023 | 4023684.65 | 3958356.26 | 6045.2022-0002670-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200026705 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200026705 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
649 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 20 | Sim | Ipiranga | Complexo Viário Maria Maluf (Av. Pres. Tancredo Neves) | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-03 | 2023-04-03 | 4177596.29 | 3949738.85 | 6012.2022/0021634-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 4.557.900,00) | Ok | 6012202200216342 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28916, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1550269.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216342, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37486, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1550269.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1550269.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1550269.55, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31068, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 663924.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28369", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216342, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41688, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 663924.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 663924.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 729036.86, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 65111.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2214194.53 | 28369 | 37486; 41688 | 67192609000180 |  | 4492788.12 | 2214194.53
650 | SMSUB | Recapeamento de vias 158 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 21716740.27 | 3949654.73 | 6012.2022/0026845-8 | Av. São Miguel (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Av. Dom Helder Câmara e Av. Manoel dos Santos Braga | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200268458 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10145, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 17767085.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34436", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200268458, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13008, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 17767085.54, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 17767085.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 17767085.54, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17568, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3599096.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34436", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200268458, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23629, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3599096.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3599096.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 28384545.05, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 24785448.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 21366182.48 | 34436 | 13008; 23629 | 66806555000133 |  | 21716740.27 | 21366182.48
651 | SMSUB | Recapeamento de vias 80 | Sim | Penha | Av. Doutor. Salomão Vasconcelos | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3922923.19 | 6012.2023/0011893-8 | Av. Doutor. Salomão Vasconcelos, trecho compreendido entre Av. Cangaíba e Av. Doutor Assis Ribeiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.50585, -46.522332 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300118938 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 42085, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3922923.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17213", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300118938, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59441, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3922923.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3922923.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 5059077.37, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1136154.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3922923.19 | 17213 | 59441 | 66806555000133 |  | 3922923.19 | 3922923.19
652 | SUBMB | Contenção de Margem de Córrego, Com Elaboração de Projeto, Rua Mina | Não | M'Boi Mirim | Rua Mina S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 17/10/2022 | 13/02/2023 | 3964744.1 | 3895144.34 | 6045.2022-0001781-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200017811 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200017811 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
653 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Limoeiro e recuperação do pontilhão | Sim | São Miguel Paulista | Rua Henrique Franco x Rua Mario Pati | manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 21/09/22. Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 3894641.23 | 3894641.23 | 6022.2022/0001354-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013543 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013543 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7789282.45 | 7789282.45
654 | SIURB | Córrego Limoeiro (canalização) | Não | São Miguel Paulista | Trecho da Rua Semente de Tudo até a Avenida Manoel dos Santos Braga | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 21/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 3894641.23 | 3894641.23 | 6022.2022/0001354-3 | Projeto - existente encontra-se, mesmo que parcialmente, desatualizado, carecendo de revisão | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013543 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013543 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7789282.45 | 7789282.45
655 | SUBVM | Ampliação e Reforma | Não | Vila Mariana | Rua Doutor Diogo de Faria 678 04037-002 | Ampliação | Concluída |  | 18/04/2022 | 2022-03-08 | 3.160.638,34 | 3891021.02 | 6059.2021/0006940-9 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100069409 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100069409 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3891020.82 | 3175540
656 | SME | CEI SETOR 3012 - GENARO NÁPOLI | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Concluída |  | 28/03/2022 | 20/07/2023 | 3890422.54 | 3890422.54 | 6022202200015805 | ENTREGUE PARA SME EM 08/11/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200015805 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200015805 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
657 | SME | EMEF JENNY GOMES, DONA | Sim | Penha | RUA JOHN NEPER, 109 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 3886859.9011 | 3886859.9011 | 7910202300002268 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 152/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
658 | SVMA | Pq. Anhanguera - Requalificação- FASE 2 (Obras de Automação e ampliação da Rede de bastecimento de Água) | Não | Perus | Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - 05181070 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início dada em 01/08/2022. | 01/08/2022 | 31/10/2023 | 3223869.77 | 3882057.82 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 3.882.057,82 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
659 | SMC | Acessibilidade integral (PCD) - Casa do Grito | Não | Ipiranga | Praça do Monumento, 140 - 04263200 | Requalificação | Concluída | Serviço em licitação e desenvolvimento por SPObras Concorrência 012/2022 - Reserva por SIURB. | 2021-01-09 | 2023-04-01 | 4876430.58 | 3877460.49 | 6021.2019/0000409-8/7910.2022/0000398-0 | FINALIZADO - Necessário confirmar valor com SPObras/DMU (7910.2022/0000398-0). | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6021201900004098', '7910202200003980'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
660 | SME | EMEF JOSE MARIA PINTO DUARTE, TTE. | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 15/04/2024 | 3875313.26 | 3875313.26 | 7910202200006954 6016202100950771 | Contrato 082/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200006954', '6016202100950771'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
661 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Água Espraiada | Não | Jabaquara | Rua Wilson Pereira de Almeida á altura n° 446 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 4197830.09 | 3873956.59 | 6022.2022/0001208-3 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 12/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012083 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012083 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3873956.59 | 3718274.27
662 | SME | CEI SETOR 8106 II - VIEIRA DE MELO | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Obra nova | Concluída |  | 22/12/2021 | 14/07/2023 | 3871573.1 | 3871573.1 | 6022202200001766 | ENTREGUE PARA SME EM 07/11/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200001766 | Ok | 3359 | [{"numReserva": 52033, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 514850.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34446", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200001766, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78377, "codProjetoAtividade": "3359", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 514850.42, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Centros de Educação Infantil - CEI", "valEmpenhadoLiquido": 514850.42, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 514850.42, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2014", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 514850.42 | 34446 | 78377 | 46044392000191 |  | 514850.42 | 514850.42
663 | SME | CEI SETOR 3002 - ELISIA GONÇALVES - PASTORAL | Sim | Capela Do Socorro |  | Obra nova | Em andamento |  | 01/02/2024 | 29/07/2024 | 3866784.36 | 3866784.36 | 6022202100032929 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100032929 | Ok | 3365 | [{"numReserva": 62903, "valPagoRestos": 422812.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92364, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 422812.25, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 1711675.97, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 1288863.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62903, "valPagoRestos": 996776.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92370, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 996776.71, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 1539528.06, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 542751.35, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71986, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32804", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100032929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116535, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "52537834000134", "valTotalEmpenhado": 216134.42, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 216134.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KALLAS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 32804 | 92364; 92370; 116535 | 52537834000134 |  | 1419588.96 | 0
664 | SUBMB | Implantação de Campo de Futebol Com Grama Sintetica Erundina, Rua Rua Jose Joaquim Esteves | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Jose Joaquim Esteves 286 05813-030 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-01 | 28/04/2024 | 3946645.19 | 3863035.15 | 6045.2023-0002149-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300021497 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56413, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31412", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300021497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97750, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3863035.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3863035.15, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31412 | 97750 | 57646374000104 | 499410.98 | 4362446.13 | 0
665 | SUBMB | Revitalização de Campo de Futebol - Campo Erundina, Rua Jose Joaquim Esteves | Não | M'Boi Mirim | Rua Jose Joaquim Esteves 286 05813-030 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-01 | 28/04/2024 | 3946645.19 | 3863035.15 | 6045.2023-0002149-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300021497 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56413, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31412", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300021497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97750, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3863035.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3863035.15, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31412 | 97750 | 57646374000104 | 499410.98 | 4362446.13 | 0
666 | SUBVP | Galeria Rua Baia Grande | Não | Vila Prudente | Rua Baía Grande 03202-020 | Obra nova | Concluída |  | 2023-03-07 | 30/12/2023 | 3859805.64 | 3860350.95 | 6060.2022/0002589-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200025891 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 31691, "valPagoRestos": 873485.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2217903.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17568", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202200025891, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60188, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2217903.43, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 3091389.38, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 3091389.38, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 76151, "valPagoRestos": 768961.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17568", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202200025891, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108874, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 768961.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 768961.57, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 2217903.43 | 17568 | 108874; 60188 | 44721630000120 |  | 3860350.95 | 2217903.43
667 | SUBAD | Piso intertravado Rua Pierre Laporte | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Pierre Laporte 04477-200 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/23 | 2024-04-30 | 3976298.83 | 3852262.36 | 6034.2023/0002266-3 | Termo Contrato Nº 055/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022663 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75955, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40741", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022663, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127113, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3852262.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 3852262.36, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40741 | 127113 | 56838949000110 |  | 3852262.36 | 0
668 | SME | CMCT II LENINE SOARES DE JESUS - CMCT II | Sim | Itaim Paulista | RUA JASMIM DO IMPERADOR, 244 | Manutenção | Em andamento |  | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 3840334.3776 | 3840334.3776 | 7910202300003329 | CONTRATO N° 212/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003329 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003329 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
669 | SMSUB | Recapeamento de vias 262 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Ligação | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 4437390.49 | 3839517.8 | 6012.2023/0007887-1 | Estrada de Ligação, trecho compreendido entre Rodoanel Mário Covas e Avenida Chica Luísa. Ponto Inicial: Estr. de Ligação, 1795 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300078871 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33609, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3839517.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13115", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078871, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47713, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3839517.8, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3839517.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4437390.49, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 597872.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3839517.8 | 13115 | 47713 | 47218979000132 |  | 3839517.8 | 3839517.8
670 | SMSUB | Recapeamento de vias 62 | Sim | Jabaquara | Av. Doutor Hugo Beolchi – Trecho l – (Ambos os sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3838420.13 | 6012.2023/0011196-8 | Av. Doutor Hugo Beolchi – Trecho l – (Ambos os sentidos), trecho compreendido entre Rua Arnoldo Baldoino Welter e Rua Guatapará. Ponto Inicial: Coordenadas -23.629919, -46.641424 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111968 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40941, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3838420.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16202", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111968, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55852, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3838420.13, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3838420.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4184331.32, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 345911.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3838420.13 | 16202 | 55852 | 01065014000156 |  | 3838420.13 | 3838420.13
671 | SME | EMEF CHIQUINHA RODRIGUES | Sim | Santo Amaro | RUA PASCAL, 1028 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 3827435.3505 | 3827435.3505 | 7910202300010716 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 285/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
672 | SUBMB | Requalificaçãodo Sistema de Drenagem, Rua Willian Cremer | Não | M'Boi Mirim | Rua Willian Cremer S/N 04935-120 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 2022-11-12 | 3820970.13 | 3813826.66 | 6045.2022-0000872-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008723 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008723 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
673 | SMSUB | Revitalização/ Requalificaçãode área publica 2 | Não | Vila Mariana | Praça da Primeira Infância (Av. Botuquara, s/n, Bosque da Saúde) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 3812999.54 | 3812999.54 | 6012.2022/0023649-1 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200236491 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 9508, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10851", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200236491, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42447, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2658508.05, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2658508.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 9508, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3810524.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10851", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200236491, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42461, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3810524.77, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 3810524.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 3812999.54, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2474.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3810524.77 | 10851 | 42461; 42447 | 03302648000100 |  | 3810524.77 | 3810524.77
674 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição da Via na Rua Praia de Murubira | Não | Cidade Tiradentes | Rua Praia de Murubira | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 17/10/22 | 2022-04-18 | 2022-10-17 | 3812176.21 | 3808579.09 | 6022.2022/0001785-9 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200017859 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200017859 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3808579.09 | 3808579.09
675 | SUBJA | Drenagem e pavimentação Rua Las Palmas | Sim | Jabaquara | Rua Las Palmas 04339-000 | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2023 | 16/05/2024 | R$4007,765,42 | 3802718.46 | 6042.2023/0003901-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039012 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72320, "valPagoRestos": 1879632.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38931", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039012, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122033, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1879632.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1879632.47, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72321, "valPagoRestos": 957436.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38931", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039012, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122050, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2025262.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 2025609.47, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 347.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38931 | 122033; 122050 | 44721630000120 |  | 3904894.69 | 0
676 | SME | EMEF HAROLDO VELOSO, BRIG. | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 3788643.1 | 3788643.1 | 7910202300005305 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 215/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005305 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005305 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
677 | SUBMB | Implantação de Poupatempo e Bom Prato, Avenida Inacio Dias da Silva | Não | M'Boi Mirim | Avenida Inacio Dias da Silva S/N 04913-180 | Obra nova | Concluída |  | 23/12/2021 | 26/09/2022 | 3798670.19 | 3781728.05 | 6045.2021/0002395-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100023950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100023950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
678 | SME | EMEF ELIAS SIQUEIRA CAVALCANTE, DR | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA SANTA ANGELA, 50 | Manutenção | Em andamento |  | 14/07/2023 | 30/06/2024 | 3762528.9668 | 3762528.9668 | 7910202300002195 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 140/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
679 | SIURB | Reforma, reparos e e recuperação de anomalias em OAES - Lote 04 | Sim | Penha | Viaduto Avenida Cangaiba | Manutenção | Em andamento |  | 2024-03-08 | 2024-12-07 | 16687654.2 | 3756115.6 | 6022.2024/0001631-7 | Prazo contratual de 09 meses Contratada: Consórcio Carajuá | 1. Sim | 1. Sim | Emepnho atualizado via sof | Ok | 6022202400016317 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202400016317 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
680 | SUBPR | Contenção de margem de córrego e adequação de drenagem superficial . | Sim | Perus | Rua Rua Piero Tricca - Distrito Anhanguera - Perus – São Paulo/SP S/N 05271-240 | Obra nova | Concluída |  | 2022-11-11 | 2023-08-02 | 3767241.26 | 3738681.11 | 6049.2022/0000801-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200008016 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200008016 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3738681.11 | 0
681 | SMSUB | Recapeamento de vias 114 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 2 - Pista Lateral (Sentido Norte) | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 3734444 | 6012.2023/0010705-7 | Av. Tiradentes - Trecho 2 - Pista Lateral (Sentido Norte), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia e Rua dos Bandeirantes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.536081, -46.633322 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107057 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44851, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3734444, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19575", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107057, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64736, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3734444, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3734444, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4308125.79, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 573681.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3734444 | 19575 | 64736 | 43677822000114 |  | 3734444 | 3734444
682 | SMSUB | Recapeamento de vias 139 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Arraias do Araguaia | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 10771735.92 | 3713058.62 | 6012.2022/0022142-7 | Rua Arraias do Araguaia (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Aricanduva e R. Nova Brasília. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200221427 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10980, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7058677.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28349", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200221427, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14026, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7058677.3, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7058677.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 13712461.98, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6653784.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17841, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28349", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200221427, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23742, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 442410.54, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 442410.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7058677.3 | 28349 | 14026; 23742 | 37802710000145 |  | 10771735.92 | 8108723.13
683 | SMSUB | Recapeamento de vias 357 | Sim | Mooca | Av. Condessa Elizabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 3712205.78 | 3712205.78 | 6012.2022/0022735-2 | Av. Condessa Elizabeth de Robiano - (Marg. Tietê - Pista Local) - Trecho entre Rua Juvenal Gomes Coimbra e Ponte do Tatuapé. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200227352 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200227352 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3712205.78 | 1283900.28
684 | SMSUB | Recapeamento de vias 318 | Sim | Itaquera | Avenida Oswaldo Pucci | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3712029.91 | 3712029.91 | 6012.2023/0006407-2 | Avenida Oswaldo Pucci, trecho compreendido entre Av. Afonso de Sampaio e Sousa e Rua John Speers. Ponto Inicial: Avenida Oswaldo Pucci, n° 20 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064072 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29683, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2562176.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10592", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064072, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41654, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2562176.24, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2562176.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 9002006.33, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6439830.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1149853.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10592", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064072, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45413, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1149853.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1149853.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 5671263.99, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4521410.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3712029.91 | 10592 | 45413; 41654 | 66806555000133 |  | 3712029.91 | 3712029.91
685 | SIURB | Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução dos serviços de recuperação estrutural dos Viadutos Beneficiência Portuguesa e General Olímpio da Silveira – Lote 09 | Sim | Sé | Viadutos Beneficiência Portuguesa e Gal. Olimpio da Silveira | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 01/09/23, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-16 | 2023-03-23 | 2531098.78 | 3709578.95 | 7910.2021/0001116-6 | Contrato 125/SIURB/2022. 7 (sete) meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011166 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 838402.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17043", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53876, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 838402.39, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 838402.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 838402.39, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 838402.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17043", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53878, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 838402.39, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 838402.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 838402.39, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 588503.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17043", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73532, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 588503.27, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 588503.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 589240.08, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 736.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 588503.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17043", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73542, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 588503.24, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 588503.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 589240.09, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 736.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 2853811.29 | 17043 | 73542; 73532; 53876; 53878 | 56838949000110; 46044392000191 |  | 3708105.29 | 2853811.29
686 | SMSUB | Recapeamento de vias 27 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Gervásio Leite Rebelo - Trecho I e II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3699201.06 | 6012.2023/0014672-9 | Rua Gervásio Leite Rebelo - Trecho I e II, trecho compreendido entre Rua Ministro Lins de Barros / Rua Gervásio Leite Rebelo, nº 1000 e Rua Gervásio Leite Rebelo, nº 721 / Rua Taquaraçu de Minas . Ponto Inicial: Coordenadas -23.45821017, -46.66777545 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300146729 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 501890.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3197310.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300146729, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74332, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3699201.06, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3699201.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 4486080.91, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 786879.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3699201.06 | 22890 | 74332 | 01065014000156 |  | 3699201.06 | 3699201.06
687 | SMSUB | Recapeamento de vias 109 | Sim | Sapopemba | Av. Casa Grande | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3685296.36 | 6012.2023/0014762-8 | Av. Casa Grande, trecho compreendido entre Av. do Oratório e Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Ponto Inicial: Coordenadas -23.60626633, -46.52192459 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147628 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51986, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3685296.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22937", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147628, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74475, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3685296.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3685296.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3979770.98, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 294474.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3685296.36 | 22937 | 74475 | 37802710000145 |  | 3685296.36 | 3685296.36
688 | SMSUB | Recapeamento de vias 276 | Sim | Lapa | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Local - Inclui Alças de Acesso | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 3669149.82 | 3669149.82 | 6012.2023/0009958-5 | Av. Embaixador Macedo Soares (Marginal Tietê) Pista Local - Inclui Alças de Acesso, trecho compreendido entre Complexo Viário Heróis de 1932 (Cebolão) e Rua Policarpo da Cruz. Ponto Inicial: Av. Emb. Macedo Soares, 687 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em Cubo/SOF. | Ok | 6012202300099585 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 37967, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3669149.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15092", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300099585, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53085, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3669149.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3669149.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4949615.46, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1280465.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3669149.82 | 15092 | 53085 | 62162847000120 |  | 3669149.82 | 3669149.82
689 | SMSUB | Recapeamento de vias 84 | Sim | Perus | Rua Canhoba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3657205.87 | 6012.2023/0014922-1 | Rua Canhoba, trecho compreendido entre Av. Fiorelli Peccicacco e Rua Elísio Fonseca. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4050181107294, -46.7363491416355 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149221 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3657205.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22880", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149221, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74315, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3657205.87, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3657205.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 3997386.8, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 340180.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3657205.87 | 22880 | 74315 | 47218979000132 |  | 3657205.87 | 3657205.87
690 | SMSUB | Recapeamento de vias 311 | Sim | Mooca | Marginal Tietê - Pista Local (Av. Presidente Castelo Branco) - Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3651239.67 | 3651239.67 | 6012.2023/0004332-6 | Marginal Tietê - Pista Local (Av. Presidente Castelo Branco) - Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre R. Ferreira de Oliveira e R. Juvenal Gomes Coimbra. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.523798, -46.603669. Sentido Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna. | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043326 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3651239.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38347, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3651239.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3651239.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7700940.33, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4049700.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3651239.67 | 9553 | 38347 | 66806555000133 |  | 3651239.67 | 3651239.67
691 | SMSUB | Recapeamento de vias 355 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 3651029.26 | 3651029.26 | 6012.2022/0014322-1 | Av.Conselheiro Carrão (Ida e Volta) - Trecho entre R. Atucuri e Praça Quinze de Outubro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF | Ok | 6012202200143221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200143221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8146975.65 | 8146975.65
692 | SME | EMEF PROCOPIO FERREIRA | Sim | M'Boi Mirim | AVENIDA FIM DE SEMANA, 527 | Manutenção | Em andamento |  | 07/08/2023 | 30/06/2024 | 3648947.1824 | 3648947.1824 | 7910202300004627 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 170/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004627 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004627 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
693 | SMSUB | Recapeamento de vias 255 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Paolo Porpora | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3646730.01 | 3646730.01 | 6012.2023/0005055-1 | Rua Paolo Porpora, trecho compreendido entre Rua Álvaro Ferreira e Rua João de Almada. Ponto Inicial: Rua Paolo Porpora, n° 1 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050551 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2596352.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10502", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050551, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41502, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2596352.68, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2596352.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4121194.73, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1524842.05, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 34056, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1050377.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10502", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050551, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45600, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1050377.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1050377.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1524842.05, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 474464.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3646730.01 | 10502 | 45600; 41502 | 62162847000120 |  | 3646730.01 | 3646730.01
694 | SMSUB | Contenção / Drenagem 2 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua São Leandro x Rua Agostinho Pereira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 3644965.7 | 3644965.7 | 6012.2022/0023048-5 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200230485 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 23100, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3642135.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7382", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34541, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3642135.78, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 3642135.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 3644965.7, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2829.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 3642135.78 | 7382 | 34541 | 02542939000103 |  | 3642135.78 | 3642135.78
695 | SMSUB | Recapeamento de vias 284 | Sim | Campo Limpo | R. Mário Linhares | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3639766.87 | 3639766.87 | 6012.2023/0005031-4 | R. Mário Linhares, trecho compreendido entre Rua Casimiro e Rua José Pereira Bueno. Ponto Inicial: Rua Casimiro, n° 279 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050314 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3639766.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7429", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050314, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34590, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3639766.87, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3639766.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5258355.2, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1618588.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3639766.87 | 7429 | 34590 | 62162847000120 |  | 3639766.87 | 3639766.87
696 | SIURB | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Não | São Miguel Paulista | Rua Joaquim Leal e Parque Ecológico Chico Mendes | Requalificação | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/12/22 | 2021-06-21 | 2022-10-03 | 4185300.48 | 3636923.17 | 6022.2020/0000866-0 | Prazo contratual de 3 meses. Processo SEI relacionado 7910.2021/0000930-7 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000008660 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000008660 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3636923.17 | 3430408.13
697 | SUBPA | Pavimentação, Rua Sinfonia Inacabada - Pq. Florestal | Sim | Parelheiros | Rua Rua Sinfonia Inacabada - Pq. Florestal S/N 04882-040 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 3707731.69 | 3631972.91 | 6047.2023/0001431-9 | Contrato 032/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014319 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57364, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3041959.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29332", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014319, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92150, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3041959.45, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3041959.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 3041959.45, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80327, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 590013.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29332", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014319, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115856, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 590013.46, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 590013.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 590409.97, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 396.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 3631972.91 | 29332 | 115856; 92150 | 31479156000120 |  | 3631972.91 | 3631972.91
698 | SMSUB | Recapeamento de vias 268 | Sim | M'Boi Mirim | R. Manuel Vieira Sarmento | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3627755.34 | 3627755.34 | 6012.2023/0005095-0 | R. Manuel Vieira Sarmento, trecho compreendido entre Rua Pedro Sardinha e Praça Doutor Mário Saraiva de Andrade. Ponto Inicial: R. Manuel Vieira Sarmento, n° 15 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050950 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3627755.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8376", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050950, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36138, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3627755.34, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3627755.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4702761.8, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1075006.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3627755.34 | 8376 | 36138 | 62162847000120 |  | 3627755.34 | 3627755.34
699 | SIURB | Execução de obras e serviços complementares de engenharia para recuperação, reforma e manutenão do Viaduto T05, localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo. | Sim | Pinheiros | Viaduto T5 - Marginal Pinheiros | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/01/22. | 2020-06-01 | 2021-06-30 | 2773794.8 | 3620413.43 | 6022.2019/0004094-4 | Contrato 010/SIURB/20 - Prazo de 05 meses CONCLUÍDO em 30/06/21 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900040944 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022201900040944 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3620413.43 | 3304709.63
700 | SMSUB | Recapeamento de vias 273 | Sim | Campo Limpo | R. Odemis | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 3605040.61 | 3605040.61 | 6012.2023/0005046-2 | R. Odemis, trecho compreendido entre Rua Jacob Medeiros de Miranda e Rua Monforte de Lemos. Ponto Inicial: Rua Jacob Medeiros de Miranda, n° 319 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050462 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3605040.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7434", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050462, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34604, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3605040.61, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3605040.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4791385.75, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1186345.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3605040.61 | 7434 | 34604 | 62162847000120 |  | 3605040.61 | 3605040.61
701 | SME | EMEF ALFERES TIRADENTES | Sim | Cidade Ademar | RUA SALVADOR RODRIGUES NEGRAO, 602 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 3601220.8916 | 3601220.8916 | 7910202300008843 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 229/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008843 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008843 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
702 | SUBJT | Obras de Minidrenagem Em Córrego | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua do Córrego 02280-330 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-03 | 3599968.37 | 3599968.37 | 6043.2022/0002489-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200024892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200024892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3599968.37 | 0
703 | SME | EMEF CACILDA BECKER | Sim | Jabaquara | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 2013 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 3596204.3687 | 3596204.3687 | 7910202300010716 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 285/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
704 | SMSUB | Recapeamento de vias 14 | Sim | Campo Limpo | Rua Nelson Gama de Oliveira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3595209.14 | 6012.2023/0015580-9 | Rua Nelson Gama de Oliveira, trecho compreendido entre Rua José da Silva Ribeiro e Rua Aureliano Guimarães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6277497608267, -46.7441707022735 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300155809 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3595209.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22676", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300155809, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73964, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3595209.14, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3595209.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4236745.24, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 641536.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3595209.14 | 22676 | 73964 | 62162847000120 |  | 3595209.14 | 3595209.14
705 | SME | EMEF OTHELO FRANCO, GEN. | Sim | Mooca | RUA JARINU, 730 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 3594145.5976 | 3594145.5976 | 7910202300007820 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 221/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
706 | SME | ADM DIRETORIA REGIONAL DE PIRITUBA/JARAGUA | Sim | Lapa | R. Aurélia, 996 - Lapa, São Paulo - SP, 05046-000 | Manutenção | Em andamento |  | 03/04/2023 | 30/06/2024 | 3585174.08 | 3585174.08 | 7910202200011478 | CONTRATO 055/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
707 | SIURB | Recuperação Estrutural das Vigas da Ponte da Casa Verde Sobre a Pista Local da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Ponte Da Casa Verde Sobre A Pista Local Da Marginal Tietê Sentido Rodovia Castelo Branco | manutenção | Concluída | Concluído Aguardando TRP/TRD para encerramento do contrato. | 2021-12-14 | 2022-06-12 | 3576374.06 | 3560695.8 | 6022.2021/0004395-5 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Jofege Pavimentação e Construção Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100043955 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100043955 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3560695.8 | 3560695.8
708 | SUBSM | Obra nova, Exec. Escadaria Com Impl. Sistema Drenagem | Não | São Mateus | Rua Rua Austral X Rua Das Estrelas 08330-350 | Obra nova | Concluída |  | 23/08/2022 | 19/05/2023 | 2109676.7 | 3535094.42 | 6054.2017/0000285-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054201700002857 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054201700002857 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 684258.98 | 110917.86
709 | SME | EMEF GABRIEL SYLVESTRE TEIXEIRA DE CARVALHO, PROF. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 3528748.6 | 3528748.6 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
710 | SMSUB | Recapeamento de vias 97 | Sim | Santo Amaro | Av. Professor Vicente Rao - Trecho I e II - Ambos os Sentidos | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3524695.79 | 6012.2023/0010714-6 | Av. Professor Vicente Rao - Trecho I e II - Ambos os Sentidos, trecho compreendido entre Av. Santo Amaro e Rua da Prata. Ponto Inicial: Coordenadas -23.626496, -46.68739 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107146 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 46066, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3524695.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19675", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107146, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64905, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3524695.79, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3524695.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4825087.45, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1300391.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3524695.79 | 19675 | 64905 | 43677822000114 |  | 3524695.79 | 3524695.79
711 | SMSUB | Recapeamento de vias 257 | Sim | M'Boi Mirim | Rua José Alves da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3516659.06 | 3516659.06 | 6012.2023/0005088-8 | Rua José Alves da Silva, trecho compreendido entre Estrada do M'Boi Mirim e Rua Professor José Cassiano de Figueiredo. Ponto Inicial: Rua José Alves da Silva, n° 51 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050888 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3516659.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8370", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050888, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36132, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3516659.06, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3516659.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4164853.26, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 648194.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3516659.06 | 8370 | 36132 | 62162847000120 |  | 3516659.06 | 3516659.06
712 | SUBMB | Emergencia Contenção de Talude e Via, Estrada Cachoeirinha | Não | M'Boi Mirim | Estrada Cachoeirinha 1150 Não informado | Manutenção | Concluída |  | 21/01/2022 | 18/07/2022 | 3529965.27 | 3513637.61 | 6045.2022/0000181-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200001818 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200001818 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3513637.61 | 3513637.61
713 | SMIT | Descomplica Lapa | Sim | Lapa | Rua Guaicurus, 1100 - 05041-060 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2024-02-01 | 2233473.4 | 3505670.77 | 6023.2022/0000789-1 ;6023.2023/0002333-3;6023.2022/0000783-2;6023.2022/0000589-9; 6023.2020/0001557-2 e 7910.2021/0001243-0 | Solicitação de aditivo de acréscimo de valor e prazo em análise. Novo processo de aquisição e instalação da Cabine primária. | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007891', '6023202300023333', '6023202200007832', '6023202200005899', '6023202000015572', '7910202100012430'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
714 | SIURB | Recomposição das contenções das margens do Córrego Riacho dos Machados e recomposição do viário na Avenida Riacho dos Machados | Não | São Mateus | Avenida Riacho dos Machados, altura do N 299 | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 08/09/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-03-12 | 2022-09-08 | 3507641.91 | 3499814.57 | 6022.2022/0001248-2 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012482 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012482 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3499814.57 | 3499814.57
715 | SUBPA | Pavimentação, Rua Padre Dom Aluísio Kilgus - Pq. Florestal | Sim | Parelheiros | Rua Rua Padre Dom Aluísio Kilgus - Pq. Florestal S/N 04882-020 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 3550574.44 | 3478160.49 | 6047.2023/0001432-7 | Contrato 031/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014327 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57373, "valPagoRestos": 941820.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1887409.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29328", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014327, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92143, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1887409.08, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2829229.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 2829229.53, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 80235, "valPagoRestos": 648921.42, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29328", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014327, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115851, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 648921.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 648930.96, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 9.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1887409.08 | 29328 | 115851; 92143 | 15108349000119 |  | 3478150.95 | 1887409.08
716 | SME | EMEF MIGUEL VIEIRA FERREIRA, DR. | Sim | Capela do Socorro | PRAÇA ESCOLAR, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/07/2024 | 3473309.1068 | 3473309.1068 | 7910202300007863 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 222/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
717 | SME | EMEI RECANTO CAMPO BELO - DIRCE ZILLESG BORGES DOS SANTOS, PROFA | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/02/2024 | 3469352.2 | 3469352.2 | 7910202200008779 | Contrato 087/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
718 | SMSUB | Recapeamento de vias 83 | Sim | Perus | Rua Embaixador Alexandre Conty | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3437584.43 | 6012.2023/0014921-3 | Rua Embaixador Alexandre Conty, trecho compreendido entre Rua Júlio Maciel e Estrada São Paulo Jundiaí. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4096268692608, -46.7514572678753 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149213 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52651, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 297892.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22674", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73959, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 297892.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 297892.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 762226.84, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 464334.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3139686.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22674", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149213, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73967, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3139686.4, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3139686.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 3139686.4, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3437578.43 | 22674 | 73959; 73967 | 47218979000132 |  | 3437578.43 | 3437578.43
719 | SIURB | Obras De Recuperação Dos Muros De Gabiões Às Margens Do Córrego Morro Grande | Não | Sapopemba | Av. Marginal Do Oratório, 6557 – Jardim Ângela | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 22/03/22 | 2021-09-24 | 2022-03-23 | 3450438.59 | 3430857.39 | 6022.2021/0002791-7 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100027917 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100027917 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3430857.39 | 3430857.39
720 | SMSUB | Recapeamento de vias 353 | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. João Amado Coutinho | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 3404706.2 | 3404706.2 | 6012.2022/0027797-0 | R. João Amado Coutinho, trecho compreendido entre Av. Elísio Teixeira Leite e R. Monte Alegre do Sul | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200277970 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 6995, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35759", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200277970, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 5910, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 5938130.13, "datEmpenho": "23/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5938130.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10525, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3310891.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35759", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200277970, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12381, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3310891.65, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3310891.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 5269983.61, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1959091.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 18126, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35759", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200277970, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23525, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 668146.52, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 668146.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3310891.65 | 35759 | 12381; 5910; 23525 | 47218979000132 |  | 3404706.2 | 3310891.65
721 | SME | EMEF VLADIMIR HERZOG | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 3390202.77 | 3390202.77 | 7910202300005330 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 217/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005330 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005330 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
722 | SEME | CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco - Reforma piscina | Não | Jabaquara | Rua Rodes, 112, Vila Santa catarina. CEP: 04362-000. | Manutenção | Concluída | Reforma Geral das Piscinas adulto e infantil, execução da casa de maquinas da piscina infantil e fornecimento de equipamentos do conjunto filtrante da casa de maquina das piscinas | 2022-03-10 | 30/12/2023 | 3389882.63 | 3389882.63 | 6019.2022/0001884-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200018840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200018840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3152854.93 | 0
723 | SME | EMEF FABIO DA SILVA PRADO, DR | Sim | Mooca | RUA TAQUARI, 459 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/04/2024 | 3388314.9213 | 3388314.9213 | 7910202300003094 | CONTRATO N° 189/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
724 | SME | EMEI EVARISTO DA VEIGA | Sim | Penha | RUA PIERRE JANSSEN, 40 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 3375099.6439 | 3375099.6439 | 7910202300002268 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 152/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
725 | SIURB | Implantação de contenção e recomposição de talude através de muro de contenção na margem do Córrego da Rua Augusto Franco de Souza. Implantação De Contenção E Recomposição De Talude | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Augusto Franco De Souza, Nº 35 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/10/21 | 2021-05-05 | 2021-10-31 | 3360825.4 | 3359512.62 | 6022.2021/0001015-1 | OBRAS EMERGENCIAIS. DADOS RETIRADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2021 ( SEI Nº 6022.2021/0001200-6) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100010151 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100010151 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3359512.62 | 3359512.62
726 | SUBMB | Revitalização de Area Puplica, Rua Muyra | Não | M'Boi Mirim | Rua Muyra S/N 05873-380 | Manutenção | Concluída |  | 2021-10-04 | 31/01/2022 | 3384791.82 | 3356836.96 | 6045.2021/0000743-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007431 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007431 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
727 | SMSUB | Recapeamento de vias 352 | Sim | Vila Prudente | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 3343567.14 | 3343567.14 | 6012.2022/0019839-5 | Av. Paes de Barros (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello e R. Chamantá. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200198395 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200198395 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3343567.14 | 3343567.14
728 | SME | EMEI ELDY POLI BIFONE, PROFA. | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 31/03/2024 | 3337388.96 | 3337388.96 | 7910202200011435 | Contrato 044/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
729 | SME | CEU CORETO DE TAIPAS | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA JOÃO AMADO COUTINHO, 240 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 3333367.47 | 3333367.47 | 7910202300015734 | CONTRATO N° 016/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015734 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015734 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
730 | SMSUB | Readequação de Drenagem 3 | Não | Vila Mariana | Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 3332432.08 | 3332432.08 | 6012.2022/0022216-4 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200222164 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 23195, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1407247.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13634", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200222164, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50446, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1407247.23, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 1407247.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 3332432.08, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1925184.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 23195, "valPagoRestos": 730146.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13634", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200222164, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132485, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 730146.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1200000, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 469853.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1407247.23 | 13634 | 132485; 50446 | 04002395000112 |  | 2137393.54 | 1407247.23
731 | SMSUB | Recapeamento de vias 351 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Nelson Palma Travassos | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 3309973.41 | 3309973.41 | 6012.2022/0019538-8 | Av. Nelson Palma Travassos - Trecho entre Av. Raimundo Pereira de Magalhães e Av. Raimundo Pereira de Magalhães. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200195388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200195388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3309973.41 | 3309973.41
732 | SUBSM | Obra nova, Drenagem e Pavimentação Serv. Complementares | Sim | São Mateus | Rua Rua Artur Pereira e Rua da Engrenagem 08340-450 | Obra nova | Concluída |  | 2023-08-04 | 29/02/2024 | 3299950.84 | 3299950.84 | 6054.2022/0002745-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200027450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53119, "valPagoRestos": 2632131.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22502", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6054202200027450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73820, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2632131.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 3299950.84, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 667819.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 22502 | 73820 | 02542939000103 | 667819.56 | 3299950.84 | 0
733 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de adequação na sede do Grêmio Recreativo Cultural Escola De Samba Só Vou Se Você For | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Lucinda Simões alt. nº 52 02815-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 24/04/2024 | 3291764.52 | 3278656.18 | 6051.2023/0004911-4 | 087/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300049114 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84800, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41303", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6051202300049114, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133704, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 684557.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3278656.18, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 2594098.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41303 | 133704 | 57646374000104 |  | 684557.89 | 0
734 | SME | EMEF FIRMINO TIBÚRCIO DA COSTA | Sim | Penha | RUA PEDRO MORCILLA FILHO, 578 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 3273807.4094 | 3273807.4094 | 7910202300011968 | 24/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 265/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011968 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011968 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
735 | SUBMB | Revitalização de Area Publica, Avenida Av, Comendador Antunes Dos Santos | Não | M'Boi Mirim | Avenida Av, Comendador Antunes Dos Santos S/N 05861-260 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-08-02 | 28/05/2024 | 2223134.05 | 3271556.26 | 6045.2023/0000718-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007184 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41954, "valPagoRestos": 771487.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 529449, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21511", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300007184, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71618, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 529449, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2206136.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 2206136.52, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90668, "valPagoRestos": 1027362.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21511", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300007184, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134512, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1065419.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 1065419.74, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 529449 | 21511 | 71618; 134512 | 11180512000101 |  | 3271556.26 | 529449
736 | SIURB | Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento Asfáltico na Rua Santo André Avelino – Parque São Rafael | Não | São Mateus | Rua Santo André Avelino, altura do N 1741 – Parque São Rafael | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/10/22 | 2022-04-26 | 2022-10-26 | 3271526.94 | 3271503.72 | 6022.2022/0001866-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200018669 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200018669 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3271503.72 | 3271503.72
737 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de drenagem e contenção de margem do córrego do Engenho na Rua Praia de Miramar | Não | Campo Limpo | Rua Rua Praia De Miramar 05790-400 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 3299589.64 | 3269927.49 | 6032.2023/0003372-9 | TC Nº 060/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033729 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82328, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40886", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6032202300033729, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127528, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3269927.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3269927.49, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40886 | 127528 | 57646374000104 |  | 3269927.49 | 0
738 | SMSUB | Recapeamento de vias 52 | Sim | Ipiranga | Rua Dom Bernardo Nogueira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3267765.4 | 6012.2023/0015714-3 | Rua Dom Bernardo Nogueira, trecho compreendido entre Rua Vigário Albernaz e Avenida Doutor Ricardo Jafet. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6075925, -46.61943886 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300157143 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52791, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3267765.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23171", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300157143, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75667, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3267765.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3267765.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3365350.48, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 97585.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3267765.4 | 23171 | 75667 | 01065014000156 |  | 3267765.4 | 3267765.4
739 | SME | EMEF OLIVEIRA VIANA | Sim | M'Boi Mirim | RUA PROFESSOR BARROSO DO AMARAL, 694 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 3267196.0306 | 3267196.0306 | 7910202300017729 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 047/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
740 | SMSUB | Recapeamento de vias 29 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Antônio Pinto Vieira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 3264299.91 | 6012.2023/0015656-2 | Rua Antônio Pinto Vieira, trecho compreendido entre Travessa Vicente Pelegrini e Até o final da via. Ponto Inicial: Coordenadas -23.48433151, -46.67089807 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156562 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52789, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3264299.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23172", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156562, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75706, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3264299.91, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3264299.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3649857.79, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 385557.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3264299.91 | 23172 | 75706 | 01065014000156 |  | 3264299.91 | 3264299.91
741 | SMSUB | Recapeamento de vias 304 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Cardon | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3264108.45 | 3264108.45 | 6012.2023/0006660-1 | Rua Cardon, trecho compreendido entre Av. Nordestina e Rua Suzana Melo. Ponto Inicial: R. Cardon, 50 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066601 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 72613.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10745", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066601, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 72613.78, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 72613.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 72613.78, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29977, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10745", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066601, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43337, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6850748.17, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6850748.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3191494.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10745", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066601, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46297, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3191494.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3191494.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6850748.17, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 3659253.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3264108.45 | 10745 | 43333; 43337; 46297 | 66806555000133 |  | 3264108.45 | 3264108.45
742 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de Adequação de Campo de Futebol, Vestiários, Escadarias de acesso e a construção de edificação de apoio ao equipamento público em questão. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Barra da Forquilha alt. nº 621 05180-020 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/04/2024 | 3289888.3 | 3263686.58 | 6051.2023/0004912-2 | 085/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300049122 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41308", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300049122, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132038, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 651952.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3263686.58, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 2611733.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41308 | 132038 | 57646374000104 |  | 651952.98 | 0
743 | SUBAD | UPA Pedreira Rua Antonio do Campo | Não | Cidade Ademar | UPA Rua Antonio do Campo 1 04459-000 | Requalificação | Paralisada |  | 2022-02-12 | - | 4077916.26 | 3262831.33 | 6034.2022/0001802-8 | Contrato 034/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Sem data de previsão de término (paralisada). Informado o ano 2024 | Ok | 6034202200018028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3262831.33 | 0
744 | SME | EMEF AYRES MARTINS TORRES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 12/11/2023 | 3260596.26 | 3260596.26 | 7910202200006563 | Contrato 095/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
745 | SMSUB | Recapeamento de vias 243 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Monsenhor Antônio de Castro | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 3257711.84 | 3257711.84 | 6012.2023/0000544-0 | Avenida Monsenhor Antônio de Castro, trecho compreendido entre R. Jorge Ogushi e Av. João XXIII. Ponto Inicial: Av. Monsenhor Antônio de Castro, n° 819 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300005440 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15317, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3257711.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2866", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20850, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3257711.84, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3257711.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3828925.64, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 571213.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3257711.84 | 2866 | 20850 | 37802710000145 |  | 3257711.84 | 3257711.84
746 | SME | EMEF ANDRE RODRIGUES DE ALCKMIN, PROF. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA MARCELINO JOSE DE FREITAS, 619 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 3255683.4249 | 3255683.4249 | 7910202300002160 | 08/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 182/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
747 | SUBIP | Obras Revitalização, Readequação e Requalificaçãodos Sistemas de Drenagem e Pavimentação na Rua Alencar de Araripe - Sacomã. | Sim | Ipiranga | Rua Alencar de Araripe S/N 04253-000 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 2023-04-03 | 3291671.33 | 3254264.27 | 6039.2022/0002483-1 | 036/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200024831 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24260, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 398942.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21997", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6039202200024831, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34976, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 398942.37, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 398942.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "58853169000174", "valTotalEmpenhado": 398942.37, "datEmpenho": "03/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 398942.37 | 21997 | 34976 | 58853169000174 |  | 3793771.34 | 398942.37
748 | SMSUB | Recapeamento de vias 5 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rego Barros | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 3253607.64 | 6012.2023/0010682-4 | Rua Rego Barros, trecho compreendido entre Av. João XXIII e Av. Vereador Emílio Meneghini. Ponto Inicial: Coordenadas -23.561708, -46.522196 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106824 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40859, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3253607.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16127", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106824, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55637, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3253607.64, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3253607.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3720206.64, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 466599, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3253607.64 | 16127 | 55637 | 37802710000145 |  | 3253607.64 | 3253607.64
749 | SUBBT | Pavimentação e Drenagem - Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia | Sim | Butantã | Via Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia 9000 05564-200 | Obra nova | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/02/2023 | 3252740.12 | 3252740.12 | 6031.2022/0004049-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200040493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200040493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3063031.44 | 0
750 | SMSUB | Recapeamento de vias 350 | Sim | Lapa | Av. Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 3252413.79 | 3246932.04 | 6012.2022/0014406-6 | Av Pres. Castelo Branco LA (Marg. Tietê - Pista Central) - Trecho entre Ponte do Limão e 1881m além (Ponte Freguesia do Ó). | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 84/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200144066 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200144066 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3246932.04 | 3246932.04
751 | SUBJT | Obras de Requalificaçãodo Sistema de Drenagem e Passeio Público | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua André Luiz 02326-060 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-02 | 3240708.52 | 3240708.52 | 6043.2022/0000887-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200008870 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200008870 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3240708.52 | 0
752 | SIURB | Contenção de Encosta e Serviços Complementares na Travessa Soichi Tokai | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessia Soichi Tokai | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/05/22 | 2021-11-08 | 2022-05-07 | 3264948.52 | 3236995.72 | 6022.2021/0003534-0 | Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 07/05/22 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100035340 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100035340 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3236995.72 | 3236995.72
753 | SUBBT | Pavimentação da Avenida Darcy Reis | Sim | Butantã | Via Avenida Darcy Reis, 1137 - Parque Dos Principes 1137 05396-450 | Obra nova | Concluída |  | 24/11/2022 | 21/02/2023 | 3237868.14 | 3233641.41 | 6031.2022/0004269-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200042690 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200042690 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3233641.41 | 0
754 | SMSUB | Recapeamento de vias 102 | Sim | São Mateus | Estrada dos Fidélis | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3233073.94 | 6012.2023/0011492-4 | Estrada dos Fidélis, trecho compreendido entre Avenida Bento Guelfi e Rua do Carvalho Brasileiro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.616011, -46.423026 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300114924 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41434, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3233073.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16672", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300114924, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57929, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3233073.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3233073.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 3819942.16, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 586868.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3233073.94 | 16672 | 57929 | 09052229000144 |  | 3233073.94 | 3233073.94
755 | SUBCV | Contenção e margem. Desassoreamento e limpeza de trecho co córrego Tabatinguera , na RUA Prof Dario Ribeiro, 724 x Andre Bolsena | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Córrego Professor Dario Ribeiro, Nº 724 724 02559-000 | Obra nova | Concluída |  | 2024-12-07 | 22/03/2024 | 3231471.93 | 3231471.93 | 6033.2023/0001023-6 | 028/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300010236 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62424, "valPagoRestos": 251360.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37733", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6033202300010236, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119806, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 251360.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 252366.23, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1005.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37733 | 119806 | 02542939000103 | 2980111.1 | 3231471.93 | 0
756 | SIURB | RequalificaçãoCorredor Avenida Imirim | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Corredor de ônibus Imirim, trecho entre a Avenida Deputado Emilio Carlos e Alameda Afonso Schimidt | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 12/08/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-02-15 | 2023-08-12 |  | 3227322.95 | 7910.2019/0000567-7 | Contrato 091/SIURB/2021. Ordem de início 15/12/2021 com prazo contratual de 9 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900005677 | Ok | 1099 | [{"numReserva": 40815, "valPagoRestos": 130944.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 872113.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24407", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900005677, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66453, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 872113.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 1003058.64, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 1003058.64, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 48958, "valPagoRestos": 12902.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24407", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910201900005677, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70011, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 12902.15, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 39005.26, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 26103.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 872113.98 | 24407 | 66453; 70011 | 65518540000107 |  | 2069545.47 | 1365396.81
757 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Psa, Rua Rua José Rodrigues Maciel | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua José Rodrigues Maciel 637 05823-175 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-12-12 | 2024-07-08 | 3302067.89 | 3221017.75 | 6045.2023/0000710-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007109 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70063, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37107", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300007109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118418, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 3302067.89, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 3302067.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 70063, "valPagoRestos": 1051112.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38577", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300007109, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121000, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3221017.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 3221017.75, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37107; 38577 | 121000; 118418 | 06297348000179; 56838949000110 |  | 3221017.75 | 0
758 | SUBJA | Drenagem e pavimentação Avenida João Barreto de Menezes | Sim | Jabaquara | Avenida João Barreto de Menezes 04370-003 | Requalificação | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-10-06 | 3297683.99 | 3218100.28 | 6042.2023/0002354-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300023540 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71876, "valPagoRestos": 1380757.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36557", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300023540, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116115, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3218100.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02419572000135", "valTotalEmpenhado": 3218100.28, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SKJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36557 | 116115 | 02419572000135 |  | 3218100.28 | 0
759 | SME | EMEI SETOR 5803 - ABIQUARAS | Sim | Cidade Ademar |  | Obra nova | Concluída |  | 25/04/2022 | 17/04/2024 | 3217274.79 | 3217274.79 | 6022202200018367 | ENTREGA PREVISTA PARA 02/04/24 | 1. Sim | 1. Sim | Status alterado para concluído | Ok | 6022202200018367 | Ok | 3361 | [{"numReserva": 62900, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1085772.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29307", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200018367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93171, "codProjetoAtividade": "3361", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 1085772.78, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)", "valEmpenhadoLiquido": 1085772.78, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14864530000192", "valTotalEmpenhado": 1085772.78, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO ENGEFORM LEMAM", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62900, "valPagoRestos": 701562.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1134213.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29307", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202200018367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 93175, "codProjetoAtividade": "3361", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 1134213.34, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)", "valEmpenhadoLiquido": 1835776.07, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "14864530000192", "valTotalEmpenhado": 1844586.13, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2011", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 8810.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO ENGEFORM LEMAM", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2219986.12 | 29307 | 93175; 93171 | 14864530000192 |  | 2921548.85 | 2219986.12
760 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 17 | Não | Jaçanã/Tremembé | Alameda dos Eucaliptos 02323-360 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-02 | 3217129.8 | 3217129.8 | 6043.2022/0001223-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012231 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012231 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3217129.79 | 0
761 | SMSUB | Recapeamento de vias 4 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Montemagno – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 3217129.56 | 6012.2023/0010681-6 | Av. Montemagno – Trecho I, trecho compreendido entre Av. Vereador Abel Ferreira e R. Miranda Jordão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.565474, -46.558477 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106816 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3217129.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16367", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106816, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56819, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3217129.56, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3217129.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3493417.4, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 276287.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3217129.56 | 16367 | 56819 | 37802710000145 |  | 3217129.56 | 3217129.56
762 | SUBIQ | Pavimentação e Drenagem | Não | Itaquera | Rua R. Pascoal Alves, R. Joana D'Arc, R. Monte Belo e R. Campos - Cidade A. E. Carvalho | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/06/2024 | 3215723.97 | 3215723.97 | 6041.2023/0003829-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038290 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80929, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41220", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6041202300038290, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130371, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3215723.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 3215723.97, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41220 | 130371 | 03302648000100 |  | 3215723.97 | 0
763 | SMSUB | Recapeamento de vias 254 | Sim | Campo Limpo | R. Jaracatiá | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3214439.94 | 3214439.94 | 6012.2023/0005056-0 | R. Jaracatiá, trecho compreendido entre Estrada do Campo Limpo e Rua Maniçoba. Ponto Inicial: Rua Jaracatiá, n° 25 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050560 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3214439.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7462", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050560, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34650, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3214439.94, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3214439.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4096725.47, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 882285.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3214439.94 | 7462 | 34650 | 62162847000120 |  | 3214439.94 | 3214439.94
764 | SUBPA | Pavimentação, Rua Aparecida de Araújo Nissimura - Jd. dos Alamos | Sim | Parelheiros | Rua Rua Aparecida de Araújo Nissimura - Jd. dos Alamos S/N 04880-000 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 3296946.54 | 3213059.62 | 6047.2023/0001313-4 | Contrato 014/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013134 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54318, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3213059.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26485", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83705, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3213059.62, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3213059.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 3215127.25, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 2067.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 3213059.62 | 26485 | 83705 | 57182115000161 |  | 3213059.62 | 3213059.62
765 | SMSUB | Pátio de Compostagem 2 | Sim | Lapa | Av. Alexandre Colares, 31, Jaraguá - Lapa | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 3207854.21 | 3207854.21 | 6012.2022/0020268-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200202686 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 9500, "valPagoRestos": 448508.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10848", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202200202686, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42467, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 448508.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3207854.21, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2759345.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 10848 | 42467 | 57646374000104 | 2759345.29 | 3207854.21 | 0
766 | SME | EMEF OCTAVIO PEREIRA LOPES | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ALCY BORGES DOS SANTOS, 242 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 3204363.1987 | 3204363.1987 | 7910202300010236 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 233/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010236 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010236 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
767 | SME | EMEF BENEDITO CALIXTO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 17/09/2023 | 3202153.11 | 3202153.11 | 7910202200009880 6016202101043735 | Contrato 100/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009880', '6016202101043735'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
768 | SIURB | Contenção de talude na Rua Emilio Lamarca | Não | Guaianases | Rua Emilio Lamarca | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/09/2022 | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 3361933.76 | 3198144.37 | 6022.2022/0001479-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200014795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200014795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3198144.37 | 2894588.16
769 | SME | EMEF RAUL PILLA | Sim | São Miguel Paulista | RUA PADRE ORLANDO NOGUEIRA, 139 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 17/02/2024 | 3191571.3338 | 3191571.3338 | 7910202300002470 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 187/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
770 | SUBIP | Obra Impl. e Revitaloz. dos Sist.: Drenagem Superficial, Drenag. Profunda e Pavimentação Nos Seguintes Locais: R. Amazonas, Vl. Moraes / R. Rafael Ficondo, Vl. Brasilina / R. Dom Pedro Eggerath, Jd. Previdencia / R. Antonio C. de Camargo Vianna, Sacomã | Sim | Ipiranga | Rua R. Amazonas/ R. Rafael Ficondo/R. Dom Pedro Eggereth/ R. Antonio Carlos Camargo Viana S/N Div | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-11 | 2023-08-05 | 3193714.24 | 3191096.52 | 6039.2022/0002486-6 | 047/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200024866 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 27386, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2263127.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25088", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6039202200024866, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41312, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2263127.59, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2263127.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 2265745.31, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2617.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2263127.59 | 25088 | 41312 | 02542939000103 |  | 3191096.52 | 2263127.59
771 | SUBIP | Readequação e Requalif dos Sistemas de Drenagem e Pavimentação nas Av. Michel Saliba, Vila Independência R. João Lenhoso, SJC R. Avelino Barreto, Sacomã R. do Manifesto e R. Ariranha, Ip. | Sim | Ipiranga | Avenida Michel Saliba S/N 04230-041 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2022 | 25/03/2023 | 3190796.47 | 3190319.08 | 6039.2022/0002506-4 | 043/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200025064 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24259, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 820548.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23891", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6039202200025064, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34987, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 820548.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 820548.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "58853169000174", "valTotalEmpenhado": 821026.32, "datEmpenho": "03/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 477.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 820548.93 | 23891 | 34987 | 58853169000174 |  | 3190319.08 | 820548.93
772 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 19 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Carlos Candido Aparecido Ferreira 02364-580 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-06 | 3189893.2 | 3189893.2 | 6043.2022/0002914-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200029142 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200029142 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3189893.2 | 0
773 | SMSUB | Recapeamento de vias 277 | Sim | Parelheiros | Rua Virgínia Modesto | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 4199282.8 | 3186016.67 | 6012.2023/0005229-5 | Rua Virgínia Modesto, trecho compreendido entre Rua José Roschel Rodrigues e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Virgínia Modesto, n° 23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300052295 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2354424.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8341", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052295, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36084, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2354424.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2354424.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4950365, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2595940.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33914, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1844858.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8341", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052295, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45418, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1844858.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1844858.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1930642.35, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 85784.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4199282.8 | 8341 | 45418; 36084 | 62162847000120 |  | 4199282.8 | 4199282.8
774 | SMSUB | Recapeamento de vias 300 | Sim | Mooca | Rua Fernando Falcão | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3186016.67 | 3186016.67 | 6012.2023/0006421-8 | Rua Fernando Falcão, trecho compreendido entre Rua do Oratório e Rua Siqueira Bueno. Ponto Inicial: R. Fernando Falcão, 1304 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064218 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29688, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2365330.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10607", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064218, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41735, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2365330.78, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2365330.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6392785.89, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4027455.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 820685.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10607", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064218, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45621, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 820685.89, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 820685.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4027455.11, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 3206769.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3186016.67 | 10607 | 41735; 45621 | 66806555000133 |  | 3186016.67 | 3186016.67
775 | SME | EMEF RAIMUNDO CORREIA | Sim | São Miguel Paulista | RUA DOUTOR JOSÉ DE PORCIÚNCULA, 986 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 17/02/2024 | 3185898.249 | 3185898.249 | 7910202300002470 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 187/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
776 | SME | EMEI NOEMIA IPPOLITO | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 24/09/2024 | 3178893.98 | 3178893.98 | 7910202200010528 6016202101157030 | CONTRATO N° 054/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200010528', '6016202101157030'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
777 | SIURB | Recomposição da Margem do Córrego, Contenção de Talude e Recomposição do Pavimento na Rua Marcela do Campo | Não | Itaquera | Na Rua Macela Do Campo, Altura Do Nº 178 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 3194812.57 | 3178095.46 | 6022.2022/0000623-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006237 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006237 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3178095.46 | 3178095.46
778 | SIURB | Contenção de talude em margem de córrego - Rua Onça de Pitangui, n° 122 - Subprefeitura - Guaianases. | Não | Guaianases | Rua: Onça Pitangui, n° 122 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/12/22 | 2022-06-15 | 2022-12-14 | 3644517.85 | 3175486.45 | 6022.2022/0002894-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028940 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028940 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3175486.45 | 3175486.45
779 | SMSUB | Recapeamento de vias 348 | Sim | Campo Limpo | Av. Dona Helena Pereira Moraes (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 3168553.33 | 3168553.33 | 6012.2023/0002304-0 | Av. Dona Helena Pereira Moraes (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha e Rua José Ramon Urtiza | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023040 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15363, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3168553.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2886", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20979, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3168553.33, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3168553.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3443889.93, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 275336.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3168553.33 | 2886 | 20979 | 62162847000120 |  | 3168553.33 | 3168553.33
780 | SME | EMEF JORGE AMERICANO, PROF | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 3154350.06 | 3154350.06 | 7910202300005313 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 216/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005313 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005313 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
781 | SVMA | Pq. Pinheirinho d'Água - Requalificação- FASE 1 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada de Taipas, - 02991000 | Requalificação | Concluída | Obras finalizadas em 07/08/2021. | 01/06/2020 | 01/08/2021 | 3151819.51 | 3151804.82 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 3.151.804,82 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
782 | SMSUB | Recapeamento de vias 10 | Sim | Butantã | Avenida Caxingui (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 3146276.21 | 6012.2023/0011201-8 | Avenida Caxingui (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Avenida Vital Brasil e Avenida Eliseu de Almeida. Ponto Inicial: Coordenadas -23.569552, -46.714121 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112018 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40939, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3146276.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16108", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112018, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55602, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3146276.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3146276.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6444483.71, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3298207.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3146276.21 | 16108 | 55602 | 62162847000120 |  | 3146276.21 | 3146276.21
783 | SUBJT | Obras de Implantação de Drenagem Subterrânea e Superficial - Comunidade Nova Paris | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Turquesa 02367-110 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-06 | 3138220.23 | 3138220.23 | 6043.2022/0002084-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020846 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020846 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3137096.09 | 0
784 | SUBJT | Obras de Melhoria Viária Em Ruas de Terra - Comunidade Nova Paris | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Turquesa 02367-110 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-06-04 | 3124779.14 | 3124779.14 | 6043.2023/0003125-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300031254 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78914, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39073", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6043202300031254, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123927, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3124779.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3124779.14, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39073 | 123927 | 57646374000104 |  | 3124779.14 | 0
785 | SMSUB | Recapeamento de vias 240 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Agamenon Pereira da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 3119781.64 | 3119781.64 | 6012.2023/0005044-6 | Rua Agamenon Pereira da Silva, trecho compreendido entre Estrada do M’Boi Mirim e Rua Manuel Vítor de Jesus. Ponto Inicial: rua Agamenon Pereira da Silva, n° 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050446 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3119781.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7433", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050446, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34599, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3119781.64, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3119781.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3598073.27, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 478291.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3119781.64 | 7433 | 34599 | 62162847000120 |  | 3119781.64 | 3119781.64
786 | SIURB | Contenção de Talude na Estrada Nossa Senhora da Fonte | Não | Guaianases | Nossa Senhora da Fonte, 891 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/09/22 | 2022-03-16 | 2022-09-12 | 3118270.14 | 3118129.65 | 6022.2022/0001197-4 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200011974 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200011974 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3118129.65 | 3118129.65
787 | SMSUB | Recapeamento de vias 241 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Roberto Selmi-Dei | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 3659414.6 | 3111721.8 | 6012.2023/0005060-8 | Rua Roberto Selmi-Dei, trecho compreendido entre Estrada do M’Boi Mirim e Rua João Ferreira da Silva. Ponto Inicial: Rua Roberto Selmi-Dei, n° 29 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050608 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3111721.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7380", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050608, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34546, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3111721.8, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3111721.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3659414.6, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 547692.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3111721.8 | 7380 | 34546 | 62162847000120 |  | 3111721.8 | 3111721.8
788 | SMS | UBS Vila Gumercindo | Sim | Ipiranga | Avenida Dr. Ricardo Jafet nº 3025 CEP 04123-030 | Obra nova | Concluída |  |  | 16/02/2024 |  | 3100980.82 | 6110.2021/0015689-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6110202100156898 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202100156898 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3100980.82 | 1302079.37
789 | SUBJT | Obra de Readequação de Área Pública e Serviços Complementares | Não | Jaçanã/Tremembé | Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin 02273-011 | Ampliação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-05 | 3099313.84 | 3099313.84 | 6043.2022/0002770-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200027700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200027700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3099087.42 | 0
790 | SUBMB | Implantação de Vestiarios -Felicidade, Rua Mina | Não | M'Boi Mirim | Rua Mina S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 2022-08-12 | 2022-01-08 | 3136356.37 | 3098179.54 | 6045.2022-0000892-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008928 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008928 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
791 | SME | EMEF EPITÁCIO PESSOA, PRES. | Sim | São Miguel Paulista | RUA LÍBERO ANCONA LOPES, 169 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 3097730.0628 | 3097730.0628 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
792 | SMSUB | Recapeamento de vias 368 | Sim | Butantã | Rua Eng. Oscar Americano (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 5432231.2 | 3095211.9 | 6012.2022/0023974-1 | Rua Eng. Oscar Americano (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Morumbi e Av. dos Tajurás. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200239741 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10256, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2675511.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31247", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200239741, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14222, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2675511.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2675511.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2675511.4, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 735345.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31247", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200239741, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23388, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 735345.35, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 735345.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 735345.35, "datEmpenho": "26/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 784794.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31247", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200239741, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24073, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 784794.25, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 784794.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 965557.58, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 180763.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4195651 | 31247 | 24073; 14222; 23388 | 62162847000120 |  | 5770723.35 | 4300091.32
793 | SUBJT | Obra de Readequação de Espaço Público | Não | Jaçanã/Tremembé | Avenida Antonio Cesar Neto 02276-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-05 | 3094946.03 | 3094946.03 | 6043.2022/0002963-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200029630 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200029630 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3094946 | 0
794 | SME | EMEI JARDIM FELICIDADE | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 13/05/2022 | 09/11/2022 | 3093246.26 | 3093246.26 | 6022202200023549 | TRP - 22/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200023549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200023549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3036405.66 | 0
795 | SMSUB | Recapeamento de vias 231 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Mário Totta | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 3088757.12 | 3088757.12 | 6012.2023/0005085-3 | Rua Mário Totta, trecho compreendido entre Rua Garcia de Orta e Rua Martins Sarmento. Ponto Inicial: Rua Mário Totta, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050853 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3088757.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8356", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050853, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36115, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3088757.12, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3088757.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3194827.71, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 106070.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3088757.12 | 8356 | 36115 | 62162847000120 |  | 3088757.12 | 3088757.12
796 | SME | EMEF AYRES MARTINS TORRES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 3086525.91 | 3086525.91 | 7910202300005305 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 215/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005305 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005305 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
797 | SIURB | Viaduto Miguel Mofarrej 4 | Sim | Lapa | Viaduto Miguel Mofarrej | Manutenção | Em andamento |  | 2024-01-05 | 2025-03-05 | 21225513.2 | 3079858.33 | 7910.2022/0000506-0 | Prazo Contratual de 14 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200005060 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 57697, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27583", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202200005060, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86711, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00507949000182", "valTotalEmpenhado": 2018582.67, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2018582.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JATOBETON ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27583 | 86711 | 00507949000182 | 1061275.66 | 1061275.66 | 0
798 | SUBBT | Obras de Contenção e Infraestruturas Complementares - Jd. Arpoador / Jd. Paulo Vi | Não | Butantã | Córrego Jd. Paulo Vi / Jd. Arpoador S/N 5570 | Obra nova | Em andamento |  | 22/11/2023 | 20/04/2024 | 3075563.19 | 3075563.19 | 6031.2023/0002937-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300029378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57862, "valPagoRestos": 2909934.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33431", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300029378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104322, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 613234.73, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3075563.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 3075563.19, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 613234.73 | 33431 | 104322 | 32244971000173 |  | 3075563.19 | 613234.73
799 | SMSUB | Recapeamento de vias 282 | Sim | Campo Limpo | R. João Robalo | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 3067672.27 | 3067672.27 | 6012.2023/0005047-0 | R. João Robalo, trecho compreendido entre Rua Henrique Sam Mindlin e Rua Francisco Mariani. Ponto Inicial: Rua João Robalo, n° 217 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050470 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3067672.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7459", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050470, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34714, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3067672.27, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3067672.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 5150968.42, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2083296.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3067672.27 | 7459 | 34714 | 62162847000120 |  | 3067672.27 | 3067672.27
800 | SME | CEU PARQUE NOVO MUNDO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | AVENIDA ERNESTO AUGUSTO LOPES, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 21/02/2024 | 19/08/2024 | 3066234.07 | 3066234.07 | 7910202300015831 | CONTRATO N° 013/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015831 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015831 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
801 | SUBMB | RequalificaçãoUrbana. Pavimentação e Drenagem, Travessa Travessa Amilton | Não | M'Boi Mirim | Travessa Travessa Amilton S/N 04912-110 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2023 | 18/11/2023 | 3210764.61 | 3066202.7 | 6045.2020/ 0000836-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Erro: processo fora do Padrão. Original: 6045.2020/ 0000836-3. Limpo: 60452020 00008363 |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
802 | SUBJT | Revitalização de Área Urbana (Canalização, Ati, Playground, Quadra e Sede) - Cingapura Pq Edu Chaves | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Baia de Santa Clara 02230-040 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-03 | 3064104.88 | 3064104.88 | 6043.2021/0001845-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100018459 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100018459 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3061839.6 | 0
803 | SME | EMEI CHÁCARA SANTA MARIA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 09/01/2023 | 08/07/2023 | 3061920.31 | 3061920.31 | 6022202300001040 | TRP e TRD disponibilizados no processo | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300001040 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 32405, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2995319.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11822", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202300001040, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44401, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 2995319.98, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 2995319.98, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "03101876000112", "valTotalEmpenhado": 3061920.31, "datEmpenho": "01/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 66600.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DB CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 2995319.98 | 11822 | 44401 | 03101876000112 |  | 2995319.98 | 2995319.98
804 | SIURB | Viaduto Carlito Maia - Lote 16 | Sim | Itaim Paulista | Viaduto Carlito Maia | Manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 17/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-09-16 | 2023-12-13 | 2400360.72 | 3047537.02 | 7910.2021/0001289-8 | Prazo Contratual de 6 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100012898 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 889908.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1261223.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19970", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100012898, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53948, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1261223.07, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 2151131.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "97500698000146", "valTotalEmpenhado": 2365777.73, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 214646.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71850, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19970", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100012898, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114880, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "97500698000146", "valTotalEmpenhado": 647176.3, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 647176.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 1261223.07 | 19970 | 53948; 114880 | 97500698000146 |  | 2185714.28 | 1261223.07
805 | SME | EMEF GASTÃO MOUTINHO, CTE. | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA CORONEL JOAO DA SILVA FEIJO, 40 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 10/04/2024 | 3043450.87 | 3043450.87 | 7910202300003116 | CONTRATO N° 164/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
806 | SIURB | Contenção de Talude na EMEI Jardim Felicidade | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Júlio Nicolau, S/N | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-08 | 3252870.79 | 3036405.66 | 6022.2022/0002354-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200023549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200023549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3036405.66 | 0
807 | SUBPR | Contenção de talude e recomposição asfáltica na | Sim | Perus | Rua Rua Ernesto Botoni, altura do nº 834 - Distrito Perus - São Paulo/SP 834 05223-000 | Obra nova | Concluída |  | 17/12/21 | 30/01/22 | 3050726.14 | 3035935.41 | 6049.2021/0001365-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100013654 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100013654 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3035935.41 | 0
808 | SUBPA | Pavimentação, Rua Lagoa Dourada e Travessas - Jaceguava | Sim | Parelheiros | Rua Rua Lagoa Dourada e Travessas - Jaceguava S/N 04870-445 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 3105447.82 | 3012811.03 | 6047.2023/0001548-0 | Contrato 046/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015480 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60724, "valPagoRestos": 1945164.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1067646.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30339", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94931, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1067646.3, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3012811.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 3013178.02, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 366.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1067646.3 | 30339 | 94931 | 57182115000161 |  | 3012811.03 | 1067646.3
809 | SIURB | Duplicação da Ponte Jurubatuba | Não | Santo Amaro | Av Interlagos | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 21/10/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-21 | 2023-10-21 | 3000340.48 | 3000340.48 | 7910.2021/0000564-6 | Projeto: Contrato 0108/SIURB/22. Prazo contratual de 15 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100005646 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 50726, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 808886.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16046", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202100005646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70322, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 808886.91, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 1337405.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "42161372000140", "valTotalEmpenhado": 1791147.55, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 453742.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ECR ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50726, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 346665.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16046", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202100005646, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70344, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 346665.84, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 573173.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17443386000109", "valTotalEmpenhado": 716459.02, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 143285.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 1155552.75 | 16046 | 70322; 70344 | 42161372000140; 17443386000109 |  | 2522722.95 | 1155552.75
810 | SMSUB | Recapeamento de vias 47 | Sim | Ipiranga | Rua Guararema | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 3000202.78 | 6012.2023/0011191-7 | Rua Guararema, trecho compreendido entre Avenida Bosque da Saúde e Rua Dom Manuel da Ressureição. Ponto Inicial: Coordenadas -23.613509, -46.625602 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111917 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40934, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3000202.78, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16162", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111917, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55736, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3000202.78, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3000202.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3170231.45, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 170028.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3000202.78 | 16162 | 55736 | 01065014000156 |  | 3000202.78 | 3000202.78
811 | SME | EMEF JULIO CESAR DE MELO E SOUSA - MALBA TAHAN, PROF | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 2996875.8 | 2996875.8 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
812 | SME | EMEF ACHILLES DE OLIVEIRA RIBEIRO, DES. | Sim | São Mateus | RUA SAO JOAO DO PARAISO, 57 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 13/01/2024 | 2990087.3673 | 2990087.3673 | 7910202300002250 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 142/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
813 | SMSUB | Bosque Urbano 7 | Sim | Ipiranga | Beija-Flor - Alças de acesso ao Viaduto Aliomar Baleeiro, ao lado da Av. Miguel Estefno | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1854192.09 | 2983626.88 | 6012.2022/0021433-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214331 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28990, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37633, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 2387651.08, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2387651.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28990, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 883732.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48793, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 883732.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 883732.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 883732.98, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29561, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 446825.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50619, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 446825.44, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 446825.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 446825.44, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36753, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 307739.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50651, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 307739.84, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 307739.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 307739.84, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36761, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 264322.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50656, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264322.11, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 264322.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 264322.11, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36756, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2162013.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50669, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2162013.02, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2162013.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 2747991.15, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 585978.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 4064633.39 | 36736 | 50651; 50619; 50656; 50669; 48793; 37633 | 67192609000180 |  | 4064633.39 | 4064633.39
814 | SMSUB | Bosque Urbano 8 | Sim | Cidade Tiradentes | Asa Branca - Ruas Ave de Prata x Milagre dos Peixes x Bandeira do Divino e Sata Kubitschek | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2230161.97 | 2983626.88 | 6012.2022/0021433-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214331 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28990, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37633, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 2387651.08, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2387651.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28990, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 883732.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48793, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 883732.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 883732.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 883732.98, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29561, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 446825.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50619, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 446825.44, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 446825.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 446825.44, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36753, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 307739.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50651, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 307739.84, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 307739.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 307739.84, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36761, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 264322.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50656, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 264322.11, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 264322.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 264322.11, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36756, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2162013.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36736", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214331, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50669, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2162013.02, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2162013.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 2747991.15, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 585978.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 4064633.39 | 36736 | 50651; 50619; 50656; 50669; 48793; 37633 | 67192609000180 |  | 4064633.39 | 4064633.39
815 | SMSUB | Recapeamento de vias 230 | Sim | Vila Mariana | Av. Quarto Centenário | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2980537.39 | 2980537.39 | 6012.2023/0006589-3 | Av. Quarto Centenário, trecho compreendido entre Rua Afonso Braz e Rua São Giusto. Ponto Inicial: Av. Quarto Centenário, 1578 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300065893 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29840, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10779", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065893, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43330, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3100429.11, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3100429.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2980537.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10779", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065893, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46757, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2980537.39, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2980537.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3100429.11, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 119891.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2980537.39 | 10779 | 43330; 46757 | 01065014000156 |  | 2980537.39 | 2980537.39
816 | SIURB | Contenção para Estabilização de Talude e Serviços Complementares na Rua Das Flores X Av. Sapopemba | Não | São Mateus | Rua Das Flores X Av. Sapopemba Altura Nº 30.000 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 2979362.4 | 2979362.39 | 6022.2022/0000426-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004269 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004269 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2979362.39 | 2979362.39
817 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização em área pública - Bosque Francisco Bazin | Não | Pirituba/Jaraguá | Bosque Bosque Francisco Bazin S/N 05182-510 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 25/04/2024 | 2977312.27 | 2977312.27 | 6051.2023/0002875-3 | 049/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300028753 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64758, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35305", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300028753, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112248, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 428537.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2977312.27, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 2548774.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35305 | 112248 | 57646374000104 |  | 428537.99 | 0
818 | SMSUB | Recapeamento de vias 283 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Abílio Pedro Ramos | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2971196.84 | 2971196.84 | 6012.2023/0004339-3 | Rua Abílio Pedro Ramos, trecho compreendido entre Rua Irmã Emerenciana e Rodovia Fernão Dias. Ponto Inicial: Rua Abílio Pedro Ramos, n° 19 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043393 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2971196.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10251", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043393, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40724, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2971196.84, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2971196.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5176997.27, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2205800.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2971196.84 | 10251 | 40724 | 43677822000114 |  | 2971196.84 | 2971196.84
819 | SME | EMEF PLINIO SALGADO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/02/2024 | 2970949.56 | 2970949.56 | 7910202200008779 | Contrato 087/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
820 | SMADS | Obras de manutenção Ipiranga | Não | Ipiranga | Rua Taquarichim, 290 - 04296-100 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 28/SIURB/2022 2ª medição ok | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 2964764.84 | 2964758.89 | 6024.2023/0002260-0 6024.2023/0003296-6 6024.2023/0003298-2 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6024202300022600', '6024202300032966', '6024202300032982'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
821 | SME | EMEF SILVIO FLEMING, MJ. | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 2961704.23 | 2961704.23 | 7910202200011494 6016202200047410 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011494', '6016202200047410'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
822 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 13 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Nossa Senhora Aparecida 02326-105 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-03 | 2958259.86 | 2958259.86 | 6043.2022/0001234-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012347 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012347 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2958259.86 | 1075392.33
823 | SME | EMEI PARQUE BRASIL | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 01/02/2024 | 2952852.82 | 2952852.82 | 7910202200006520 | Contrato 063/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO CEI VILA MISSIONÁRIA) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
824 | SUBSM | Obra nova, Obra Pavimentação e Serv. Complementares | Sim | São Mateus | Avenida Antiga Estrada Servidão 6 , Ofciial Av. Cidade Maravilhosa 08320-763 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-12 | 2023-05-10 | 2950712.33 | 2950715.8 | 6054.2022/0002318-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200023187 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40694, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2148565.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32388", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6054202200023187, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55981, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2148565.22, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2148565.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 2148762.08, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 196.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2148565.22 | 32388 | 55981 | 02542939000103 |  | 2950514.57 | 2148565.22
825 | SVMA | Pq. Paraisópolis - Obras de Implantação | Sim | Campo Limpo | Rua Silveira Sampaio, 720 - 05656010 | Obra nova | Concluída | Obra de implantação completa do Parque Paraisópolis. | 20/03/2020 | 25/06/2021 | 2947521.46 | 2947521.46 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
826 | SMSUB | Recapeamento de vias 239 | Sim | Campo Limpo | Rua Limbani | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2946925.49 | 2946925.49 | 6012.2023/0005034-9 | Rua Limbani, trecho compreendido entre Rua Ozieri e Rua José Máximo Pinheiro de Lima. Ponto Inicial: Rua Limbani, n° 1 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050349 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29955, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10613", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050349, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41756, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3501199.17, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3501199.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2946925.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10613", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050349, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45589, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2946925.49, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2946925.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3501199.17, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 554273.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2946925.49 | 10613 | 41756; 45589 | 62162847000120 |  | 2946925.49 | 2946925.49
827 | SME | EMEI MARIA QUITÉRIA | Sim | São Miguel Paulista | RUA MARFIM VEGETAL, 126 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2943890.04 | 2943890.04 | 7910202300002284 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 185/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002284 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002284 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
828 | SUBVP | Tomaz Magalhães/Tokushika Miki | Não | Vila Prudente | Avenida Engenheiro Thomaz Magalhães 255 03211-020 | Obra nova | Concluída |  | 14/07/2023 | 2024-10-01 | 2937181.84 | 2937181.84 | 6060.2023/0001322-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300013224 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39683, "valPagoRestos": 454331.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2482778.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19869", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6060202300013224, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65329, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2937109.69, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2937109.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 2937181.84, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 72.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 2937109.69 | 19869 | 65329 | 09195930000112 |  | 2937109.69 | 2937109.69
829 | SME | EMEF EDGARD CAVALEIRO | Sim | Penha | RUA PORTO DA GLÓRIA, 342 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 2937169.7285 | 2937169.7285 | 7910202300015351 | 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 302/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015351 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015351 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
830 | SME | EMEF HENRIQUE, INFANTE DOM | Sim | Mooca | RUA COMENDADOR NESTOR PEREIRA, 285 | Manutenção | Em andamento |  | 18/01/2024 | 16/07/2024 | 2934166.8007 | 2934166.8007 | 7910202300013235 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 308/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
831 | SUBBT | Revitalização em Campo Municipal - Jd. Jaqueline | Não | Butantã | Campo Acesso Pela R. Francisco Leite Esquerdo (Lado Emef Vianna Moog) 340 05528-040 | Requalificação | Em andamento |  | 23/11/2023 | 21/04/2024 | 2929206.17 | 2929206.17 | 6031.2023/0002402-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300024023 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64007, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35779", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300024023, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113486, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2929206.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07875405000112", "valTotalEmpenhado": 2929206.17, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35779 | 113486 | 07875405000112 |  | 2929206.17 | 0
832 | SUBPA | Pavimentação, Rua da Divisa, Rua José Antônio Mariano e Rua Antônio Domingas- Pq. Florestal | Sim | Parelheiros | Rua Rua da Divisa, Rua José Antônio Mariano e Rua Antônio Domingas- Pq. Florestal S/N 04882-010 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 2992423.6 | 2927024.74 | 6047.2023/0001317-7 | Contrato 013/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013177 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54336, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2922004.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26482", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013177, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83700, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2922004.44, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2922004.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 2927024.74, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 5020.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2922004.44 | 26482 | 83700 | 31479156000120 |  | 2922004.44 | 2922004.44
833 | SMSUB | Recapeamento de vias 270 | Sim | Campo Limpo | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2925593.29 | 2925593.29 | 6012.2023/0005089-6 | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho I, trecho compreendido entre Rua Rudolf Alt e Rua Simão de Miranda. Ponto Inicial: Rua Comendador Antunes dos Santos, n° 190 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050896 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2925593.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7444", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050896, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34625, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2925593.29, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2925593.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4736858.95, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1811265.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2925593.29 | 7444 | 34625 | 62162847000120 |  | 2925593.29 | 2925593.29
834 | SMSUB | Pavimentação de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária 38 | Sim | São Mateus | Rua Peramirim | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-02 | 2022-09-01 | 2924968.12 | 2924908.46 | 6012.2022/0005554-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200055543 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200055543 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2924908.46 | 2924908.46
835 | SMIT | Descomplica Freguesia do Ó/Brasilândia | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida João Marcelino Branco, 95 - 02610-000 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2022-01-07 | 2023-08-23 | 2178954.15 | 2913246.96 | 6023.2022/0000788-3; 6023.2022/0000589-9; 6023.2022/0000785-9 e 7910.2021/0001244-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007883', '6023202200005899', '6023202200007859', '7910202100012448'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
836 | SMSUB | Recapeamento de vias 308 | Sim | Itaquera | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho l | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2911565.26 | 2911565.26 | 6012.2023/0005250-3 | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho l, trecho compreendido entre Av. Itaquera e Av. Professor Engenheiro Ardevan Machado. Ponto Inicial: Av. Miguel Ignácio Curi, n° 2 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052503 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2911565.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9826", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052503, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38379, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2911565.26, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2911565.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7039486.03, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 4127920.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2911565.26 | 9826 | 38379 | 66806555000133 |  | 2911565.26 | 2911565.26
837 | SME | EMEI MARIA DAILCE MONTEIRO DA SILVA GOMES, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 2909435.87 | 2909435.87 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
838 | SUBG | Construção de Pontilhão, Contenção da Margem do Córrego | Não | Guaianases | Rua Rua Francisco Goes Araujo, 66- Guaianases 66 08452-490 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/06/2024 | 2999996.24 | 2907603.37 | 6038.2023/0002911-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029112 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86470, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40834", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6038202300029112, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127556, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2907603.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2907603.37, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Imóveis de uso Específico na Administração", "codGrupo": 4}] | 0 | 40834 | 127556 | 57646374000104 |  | 2907603.37 | 0
839 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de área pública e construção de quadras na Rua Carajuva, 34 - Jardim Rebouças | Não | Campo Limpo | Rua Rua Carajuva, 34 - Jardim Rebouças 34 05735-020 | Requalificação | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/02/2024 | 2906933.24 | 2906933.24 | 6032.2023/0002552-1 | TC Nº 025/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300025521 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59055, "valPagoRestos": 1957533.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 948901.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33586", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6032202300025521, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104467, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 948901.89, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2906435.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2906933.24, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 497.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 948901.89 | 33586 | 104467 | 56838949000110 |  | 2906435.7 | 948901.89
840 | SMSUB | Recapeamento de vias 66 | Sim | Lapa | R. Antonie Bourdelle (Marginal Pinheiros - Pista Local) - Inclui Alça de Acesso | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2894262.21 | 6012.2023/0010721-9 | R. Antonie Bourdelle (Marginal Pinheiros - Pista Local) - Inclui Alça de Acesso, trecho compreendido entre Viaduto da CPTM e Av. Engenheiro Billings. Ponto Inicial: Coordenadas -23.5307785008199, -46.7505062354026 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107219 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51096, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2188436.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21938", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72661, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2188436.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2188436.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2188436.73, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 51097, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 705825.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21938", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107219, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72666, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 705825.48, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 705825.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 830913.65, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125088.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2894262.21 | 21938 | 72661; 72666 | 62162847000120 |  | 2894262.21 | 2894262.21
841 | SMSUB | Recapeamento de vias 63 | Sim | Jabaquara | Rua Jorge Duprat Figueiredo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 2890398.29 | 6012.2023/0011285-9 | Rua Jorge Duprat Figueiredo, trecho compreendido entre Av. Santa Catarina e Av. Túlio Teodoro de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.646979, -46.662891 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112859 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41038, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2890398.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16316", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56521, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2890398.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2890398.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3097388.65, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 206990.36, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2890398.29 | 16316 | 56521 | 01065014000156 |  | 2890398.29 | 2890398.29
842 | SMSUB | Recapeamento de vias 346 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Fernando Mendes de Almeida | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2884550.05 | 2884550.05 | 6012.2022/0025723-5 | Av. Fernando Mendes de Almeida - Trecho entre Av. Deputado Cantídio Sampaio e R. José Lopes. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257235 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10089, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1972515.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32615", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257235, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12364, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1972515.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1972515.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4837465.55, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2864949.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1972515.62 | 32615 | 12364 | 47218979000132 |  | 2884550.05 | 1972515.62
843 | SVMA | Pq. Linear Guabirobeira | Não | São Mateus | Avenida Jacu Pêssego, - 08260000 | Requalificação | Concluída | Execução de cercamento em gradil | 01/02/2023 | 01/11/2023 | 3441030.86 | 2875914.07 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor do projeto liquidado R$ 2.875.814,07 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
844 | SMS | UBS ELISA MARIA II - DR CAMILO CRISTOFARO MARTINS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | AVENIDA GENERAL PENHA BRASIL nº 2651 CEP 02673-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2874631.67 | 6018.2020/0076932-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000769324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000769324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2874631.67 | 2635315.47
845 | SUBPA | Pavimentação, Viela 1 e RuaOito - Parada Cinquenta e Sete | Sim | Parelheiros | Viela Viela 1 e RuaOito - Parada Cinquenta e Sete S/N 04895-020 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 2906139.58 | 2862560.53 | 6047.2023/0001362-2 | Contrato 015/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013622 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54587, "valPagoRestos": 1823596.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1038942.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26615", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013622, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83838, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1038942.98, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2862539.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2862560.53, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 20.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1038942.98 | 26615 | 83838 | 57646374000104 |  | 2862539.86 | 1038942.98
846 | SUBJA | Pavimentação rua Franklin de Magalhães, Rua Formossa do Rio Preo, Rua Balcans, Trav. Brasilina da Fonsaeca, Rua Rosalia de Castro, Rua Vitoriana | Sim | Jabaquara | rua Franklin de Magalhães, Rua Formossa do Rio Preo, Rua Balcans, Trav. Brasilina da Fonsaeca, Rua Rosalia de Castro, Rua Vitoriana | Manutenção | Concluída |  | 27/11/2022 | 20/04/2023 | 2522349.41 | 2854815.78 | 6042.2022/0002568-0 | aditivo contratual R$ 423,907,27 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200025680 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 17221, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2789652.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31556", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6042202200025680, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23474, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2789652.48, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2789652.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08183516000120", "valTotalEmpenhado": 2805392.7, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 15740.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CASAMAX COMERCIAL LTDA ", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2789652.48 | 31556 | 23474 | 08183516000120 |  | 2854815.78 | 2789652.48
847 | SUBPA | Pavimentação, Viela 151, Travessa Alfonso, Viela do Alfonso Elias, RuaAntonio Pampini, Escadão Rua Ângelo Catelani, Rua K, RuaJovina K. Reimberg, RuaAlfredo Chaves, Viela EstRuadá Colônia - Parelheiros | Sim | Parelheiros | Viela Viela 151, Travessa Alfonso, Viela do Alfonso Elias, RuaAntonio Pampini, Escadão Rua Ângelo Catelani, Rua K, RuaJovina K. Reimberg, RuaAlfredo Chaves, Viela EstRuadá Colônia - Parelheiros S/N 04890-040 | Obra nova | Concluída |  | 14/09/2023 | 2023-12-11 | 2925871.08 | 2849929.44 | 6047.2023/0001330-4 | Contrato 022/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013304 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54363, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2849926.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26950", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84509, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2849926.19, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2849926.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 2849929.44, "datEmpenho": "04/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 3.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2849926.19 | 26950 | 84509 | 15108349000119 |  | 2849926.19 | 2849926.19
848 | SUBMG | Manutenção de área municipal, Rua Cabo João Monteiro da Rocha | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Cabo João Monteiro da Rocha 448 02142-020 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/2023 | 25/02/2024 | 2843874.82 | 2843874.82 | 6058.2023/0003248-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300032481 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80485, "valPagoRestos": 2843874.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40728", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300032481, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127187, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2843874.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15049409000170", "valTotalEmpenhado": 2843874.82, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40728 | 127187 | 15049409000170 |  | 2843874.82 | 0
849 | SME | EMEI JAGUARÉ | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 2841797.59 | 2841797.59 | 7910202300005380 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 219/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
850 | SME | EMEF SYLVIO HECK, ALM. | Sim | Cidade Ademar | RUA PEDRO NOGUEIRA DE PAZES, 199 | Manutenção | Em andamento |  | 11/09/2023 | 11/07/2024 | 2835857.8501 | 2835857.8501 | 7910202300003060 | CONTRATO N° 201/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
851 | SME | EMEF MAUÁ, BARÃO DE | Sim | Mooca | RUA MADRID, 550 | Manutenção | Em andamento |  | 30/01/2024 | 28/07/2024 | 2833704.6394 | 2833704.6394 | 7910202300013707 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 003/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
852 | SME | EMEI CARLOS GOMES | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | PRAÇA PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS, 316 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 2832506.4372 | 2832506.4372 | 7910202300013219 | 28/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
853 | SUBVP | Galeria Rua Pires Pimentel | Não | Vila Prudente | Rua Pires Pimentel 03138-040 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-11 | 30/01/2024 | 2829141.58 | 2829141.58 | 6060.2023/0001718-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300017181 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66430, "valPagoRestos": 1762965.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1066166.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33134", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202300017181, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102980, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1066166.81, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2829132.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 2829141.58, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 9.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 1066166.81 | 33134 | 102980 | 44721630000120 |  | 2829132.41 | 1066166.81
854 | SIURB | Contenção de Talude na Estrada da Baronesa | Não | M'Boi Mirim | Estrada da Baronesa, altura do N 281 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 2827389.36 | 2827387.47 | 6022.2022/0001361-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013616 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013616 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2827387.47 | 2827387.47
855 | SME | EMEI NAIR CORREA BUARQUE | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA SANTA ANGELA, 51 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 06/02/2024 | 2826297.726 | 2826297.726 | 7910202300002209 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 162/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002209 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002209 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
856 | SMSUB | Recapeamento de vias 238 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | R. Antônio Alves Barril | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2818495.79 | 2818495.79 | 6012.2023/0005255-4 | R. Antônio Alves Barril, trecho compreendido entre Avenida Regente Feijó e Rua Prof. João de Oliveira Torres. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.558582, -46.560557 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052554 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2818495.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9910", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052554, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38796, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2818495.79, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2818495.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3376064.4, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 557568.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2818495.79 | 9910 | 38796 | 37802710000145 |  | 2818495.79 | 2818495.79
857 | SUBPR | Implantação de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e drenagem no portal II, P. | Sim | Perus | Rua Rua Aloísio de Magalhães - Chácara Maria Trindade - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/S S/N 05275-050 | Obra nova | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-05-01 | 2817216.11 | 2816761.01 | 6049.2022/0001065-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202200010657 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010657 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
858 | SUBAF | Muro de contenção em talude, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira 331 03384-050 | Obra nova | Concluída |  | 27/11/2023 | 22/01/2024 | 3006014.99 | 2816431.23 | 6030.2023/0003713-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300037138 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68722, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34682", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300037138, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108446, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2816431.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 2816431.23, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 34682 | 108446 | 07879965000145 |  | 2816431.23 | 0
859 | SME | EMEF ANTÔNIO DE SAMPAIO DORIA, PROFº | Sim | Cidade Ademar | PRAÇA TITO PACHECO, 7 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 2809038.1235 | 2809038.1235 | 7910202300010708 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 010/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
860 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Cdc Rexona, Rua Rua José Rodrigues Maciel | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua José Rodrigues Maciel 23 05823-070 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-09-01 | 25/05/2024 | 2543038.76 | 2803555.01 | 6045.2023-0000697-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006978 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47056, "valPagoRestos": 1070026.25, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 975278.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24751", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300006978, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80159, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 975278.51, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2499291.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2499291.04, "datEmpenho": "16/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69492, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24751", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300006978, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99936, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 304263.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 304263.97, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 975278.51 | 24751 | 80159; 99936 | 57646374000104 |  | 2803555.01 | 975278.51
861 | SME | EMEF PLINIO DE QUEIROZ | Sim | São Mateus | RUA MANUEL HENRIQUES DE PAIVA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2803497.7872 | 2803497.7872 | 7910202300014576 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 004/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
862 | SUBCS | Pavimentação blocos intertravados, Rua Libero Giancarlo Castiglio E Travessas | Sim | Capela do Socorro | Rua Libero Giancarlo Castiglio E Travessas | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 2800000 | 2803201.56 | 6057.2023/0003562-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300035620 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69026, "valPagoRestos": 2803200.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35100", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300035620, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110731, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2803201.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 2803201.56, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35100 | 110731 | 44721630000120 |  | 2803201.56 | 0
863 | SME | EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO, VER. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 10/04/2023 | 08/01/2024 | 2797609.69 | 2797609.69 | 7910202200008809 | CONTRATO 021/SPOBRAS/23 TRP - 25/03/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
864 | SUBJA | Drenagem e pavimentação Rua Simão Rodrigues | Sim | Jabaquara | Rua Simão Rodrigues 04340-060 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-11-05 | 3080792.36 | 2792127.24 | 6042.2023/0003904-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039047 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85290, "valPagoRestos": 158848.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38510", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039047, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120849, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 158848.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 158848.93, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74833, "valPagoRestos": 49903.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38510", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039047, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121259, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2792127.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2792127.24, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38510 | 121259; 120849 | 56838949000110 |  | 2950976.17 | 0
865 | SUBEM | Execução de galeria para drenagem e escoamento de aguas pluviais | Não | Ermelino Matarazzo | Rua R. Agreste de Itabaina x R. Silvio Ribeiro dos Santos x R. Anajazeira - Vila União | Obra nova | Em andamento |  | 21/12/2023 | 18/04/2024 | 2938156.6 | 2791243.97 | 6036.2023/0002343-1 | Contrato nº 039/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300023431 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73180, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38136", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300023431, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120125, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00688529000140", "valTotalEmpenhado": 2791243.97, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 2791243.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 38136 | 120125 | 00688529000140 |  | 0 | 0
866 | SMSUB | Recapeamento de vias 253 | Sim | Guaianases | Rua Cruz do Espírito Santo | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 4014667.14 | 2790187.64 | 6012.2023/0007923-1 | Rua Cruz do Espírito Santo, trecho compreendido entre Rua Brigadeiro Hardman e Rua Massapê. Ponto Inicial: R. Cruz do Espírito Santo, 28 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF (-R$ 1.224.479,50 valor de empenho cancelado) | Ok | 6012202300079231 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 33437, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2790187.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13132", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079231, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47763, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2790187.64, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2790187.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 4014667.14, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1224479.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2790187.64 | 13132 | 47763 | 09052229000144 |  | 2790187.64 | 2790187.64
867 | SME | EMEI ROSA MARIA DOGO DE RESENDE, PROFª | Sim | Santo Amaro | RUA ZIKE TUMA, 640 | Manutenção | Em andamento |  | 11/09/2023 | 09/03/2024 | 2789317.03 | 2789317.03 | 7910202200017190 | CONTRATO N° 202/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200017190 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200017190 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
868 | SUBCL | Pavimentação, Pavimentação da Rua Carupina e Rua Canto do Rio Verde - Vila Andrade | Sim | Campo Limpo | Rua Pavimentação Da Rua Carupina E Rua Canto Do Rio Verde - Vila Andrade 05734-010 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 2784622.68 | 2784622.68 | 6032.2022/0002773-5 | TC Nº 140/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200027735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200027735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2784620.05 | 0
869 | SME | EMEF EMILIANO DI CAVALCANTI | Sim | Mooca | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 541 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 2781112.3161 | 2781112.3161 | 7910202300015351 | 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 302/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015351 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015351 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
870 | SME | EMEF FRANCISCO MONT'ALVERNE, FREI | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA SAO CELSO, 365 | Manutenção | Em andamento |  | 18/01/2024 | 16/07/2024 | 2777096.2195 | 2777096.2195 | 7910202300013235 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 308/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
871 | SUBVM | Drenagem e Requalificaçãode espaço público | Não | Vila Mariana | Rua Alberto Afonso Martins 66 04298-060 | Manutenção | Concluída |  | 2021-07-12 | 2021-05-06 | 2779195.45 | 2773819.85 | 6059.2021/0004188-1 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202100041881 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202100041881 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2773819.85 | 1911358.74
872 | SME | EMEF WANNY SALGADO ROCHA, PROFA | Sim | Ermelino Matarazzo |  | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 2770438.12 | 2770438.12 | 7910202200011494 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011494 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011494 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
873 | SUBMB | Revitalização de Area Publica, Rua Mourisca | Não | M'Boi Mirim | Rua Mourisca 30 05814-190 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2022 | 19/11/2022 | 2797390.84 | 2769444.92 | 6045.2021/0002466-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100024662 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100024662 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
874 | SUBBT | Revitalização em Campo Municipal - Jd. Panorama | Não | Butantã | Campo Rua Pedro Avancine 178 04533-085 | Requalificação | Em andamento |  | 23/11/2023 | 21/04/2024 | 2767629.97 | 2767629.97 | 6031.2023/0002986-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300029866 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64000, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35801", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300029866, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113558, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2767629.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2767629.97, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35801 | 113558 | 57646374000104 |  | 2767629.97 | 0
875 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Com Implantação de Creche e Grama no Campo, Rua Gaita de Foles | Não | M'Boi Mirim | Rua Gaita de Foles S/N 04933-040 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-12-11 | 2024-05-08 | 2847297.73 | 2765207.75 | 6045.2023-0000709-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007095 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68464, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35910", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300007095, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113862, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2765207.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 2765207.75, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35910 | 113862 | 06297348000179 |  | 2765207.75 | 0
876 | SUBSM | Obra nova, Pavimentação e Drenagem 1 | Sim | São Mateus | Avenida Av. Nova Conquisjta 08346-310 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 27/03/2023 | 2760470.11 | 2760470.11 | 6054.2022/0001535-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200015354 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200015354 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2760470.11 | 0
877 | SME | EMEF PLACIDO DE CASTRO | Sim | Capela do Socorro | RUA ANTONIO MESQUITA PEREIRA, 78 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 2756856.4122 | 2756856.4122 | 7910202300007871 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 273/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
878 | SME | EMEF MURURÉS | Sim | São Miguel Paulista | RUA DOS MURURÉS, 434 | Manutenção | Em andamento |  | 31/01/2024 | 29/07/2024 | 2755250.5202 | 2755250.5202 | 7910202300013227 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 005/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
879 | SUBMB | Contenção de Margem de Corrego, Rua Três Marias | Não | M'Boi Mirim | Rua Três Marias S/N 05874-180 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 29/04/2022 | 2798630.16 | 2747331.17 | 6045.2021/0001985-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100019855 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100019855 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2747331.17 | 0
880 | SMSUB | Recapeamento de vias 217 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. dos Nacionalistas | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2740989.38 | 2740989.38 | 6012.2023/0002603-0 | Av. dos Nacionalistas, trecho compreendido entre Av. Aguiar da Beira e Rua Bonifácio Gomes de Siqueira | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300026030 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15332, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2740989.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3138", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300026030, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22210, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2740989.38, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2740989.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 5642389.76, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2901400.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2740989.38 | 3138 | 22210 | 37802710000145 |  | 2740989.38 | 2740989.38
881 | SIURB | Recomposição de Galeria – Rua Dr. Jairo Franco | Não | Itaquera | Rua Dr. Jairo Franco, Nº 285 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/12/21 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | 2745294.83 | 2737351.3 | 6022.2021/0001437-8 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100014378 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100014378 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2737351.3 | 2737351.3
882 | SME | EMEF ANA MARIA ALVES BENETTI, PROFª | Sim | Jabaquara | RUA CRUZ DAS ALMAS, 74 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2736660.2902 | 2736660.2902 | 7910202300009670 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 006/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
883 | SMSUB | Recapeamento de vias 272 | Sim | Campo Limpo | R. da Safra (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2736064.05 | 2736064.05 | 6012.2023/0005039-0 | R. da Safra (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua dos Mutirantes e Estrada de Itapecerica. Ponto Inicial: Rua dos Mutirantes, n° 324 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050390 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2736064.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7438", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050390, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34623, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2736064.05, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2736064.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 4781548.6, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2045484.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 33918, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7438", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050390, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45423, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 286892.92, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 286892.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2736064.05 | 7438 | 45423; 34623 | 62162847000120 |  | 2736064.05 | 2736064.05
884 | SME | EMEF JOAO DE SOUZA FERRAZ, PROF. | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 2732222.26 | 2732222.26 | 7910202200008353 6016202000268332 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008353', '6016202000268332'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
885 | SME | CEI IND JARDIM MONTE AZUL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 2732195.54 | 2732195.54 | 7910202200006539 | Contrato 096/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO E EMEI JAGUARÉ) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
886 | SME | EMEF MAURÍCIO GOULART | Sim | Cidade Tiradentes | RUA RENE DE TOLEDO, 700 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2731802.0157 | 2731802.0157 | 7910202300016048 | 16/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
887 | SME | EMEF JOSE PEDRO LEITE CORDEIRO, DR. | Sim | Itaim Paulista | RUA DESEMBARGADOR FERNANDO DE ALBUQUERQUE PRADO, 250 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 2731032.7832 | 2731032.7832 | 7910202300002276 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 153/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
888 | SIURB | Viaduto Naor Guelfi - Lote 8 | Sim | Butantã | Viaduto Naor Guelfi | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 11/11/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-15 | 2023-11-11 | 1855702.48 | 2727053.99 | 7910.2021/0001109-3 | Prazo Contratual de 06 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011093 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 269999.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 439390.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17155", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011093, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53869, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 439390.49, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 1045840.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "97500698000146", "valTotalEmpenhado": 1045840.32, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17155", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011093, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92353, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 775650.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "97500698000146", "valTotalEmpenhado": 871351.51, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 95700.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IMPERMEAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 439390.49 | 17155 | 53869; 92353 | 97500698000146 |  | 2631353.46 | 439390.49
889 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de readequação de espaço recreativo em área pública - Rua Henrique Salvatori | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Henrique Salvatori alt. nº 600 02998-260 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 25/04/2024 | 2745277.32 | 2726613.95 | 6051.2023/0004330-2 | 086/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300043302 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80534, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41312", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300043302, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133685, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 660793.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2726613.95, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 2065820.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41312 | 133685 | 57646374000104 |  | 660793.28 | 0
890 | SMSUB | Recapeamento de vias 392 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Ida | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 8458102.24 | 2722990.84 | 6012.2022/0026197-6 | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Ida - Trecho entre R. Água Rasa e Praça Tito Lívio Ferreira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200261976 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 7007, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33168", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 8573, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 18036718.21, "datEmpenho": "26/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 18036718.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10135, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5735111.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33168", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12943, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5735111.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5735111.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7935434.54, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2200323.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17559, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33168", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200261976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23549, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 10101283.67, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 10101283.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5735111.4 | 33168 | 12943; 23549; 8573 | 66806555000133 |  | 8458102.24 | 5735111.4
891 | SME | EMEF GENY MARIA MUNIZ ALMEIDA KLEIN PUSSINELLI, PROFª | Sim | Capela do Socorro | RUA ANTÔNIO CALIXTO DA SILVA, 15 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 2722464.6676 | 2722464.6676 | 7910202300004732 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 169/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
892 | SME | EMEF JOÃO SUSSUMU HIRATA, DEP. | Sim | Cidade Ademar | ESTRADA DO ALVARENGA, 2113 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2708566.6319 | 2708566.6319 | 7910202300009890 | 01/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300009890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
893 | SME | EMEI MARIA YOLANDA DE SOUZA PINTO HAHNE, DA. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA GASTAO MADEIRA, 340 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 2706562.1913 | 2706562.1913 | 7910202300010236 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 233/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010236 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010236 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
894 | SME | EMEI JANIO QUADROS, PRES. | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA CANTO DO ENGENHO, 240 | Manutenção | Em andamento |  | 08/01/2024 | 06/07/2024 | 2700891.5103 | 2700891.5103 | 7910202300012247 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 309/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
895 | SME | CEMEI LEILA GALLACCI METZKER, PROFA | Sim | Butantã | RUA EDVARD CARMILO, 670 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2699447.8379 | 2699447.8379 | 7910202300002101 | 04/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 184/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
896 | SME | EMEF HABIB CARLOS KYRILLOS, DR. | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 2694889.82 | 2694889.82 | 7910202200008345 6016202000268561 6022201700030201 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008345', '6016202000268561', '6022201700030201'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
897 | SUBMB | Rompimento de Galeria de Aguas Pluviais, Rua Rua Nova Providencia | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Nova Providencia 590 04941-090 | Manutenção | Concluída |  | 13/03/2023 | 2023-09-08 | 2697194.28 | 2688888.03 | 6045.2023/0000670-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006706 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 75142, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 2688888.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300006706, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108963, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2688888.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 2688888.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 2697194.28, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 8306.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 2688888.03 | None | 108963 | 02811333000126 |  | 2688888.03 | 2688888.03
898 | SIURB | Ligação Viária Graúna Gaivotas Conexão Sul - segmentos 1 e 3 | Não | Capela do Socorro | Ponte Graúna Gaivotas | Obra nova | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 08/03/24, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-08-08 | 2024-03-08 | 4164834.48 | 2688128.46 | 7910.2020/0000614-4 | Contrato 124/SIURB/2022. Ordem de início 08/08/2022 com prazo contratual de 12 meses | 1. Sim | 1. Sim | Prazo de finalizaçao da obra ultrapassado. Confirmar. Atualizado Carol | Ok | 7910202000006144 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 43231, "valPagoRestos": 305631.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 397955.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17031", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000006144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59665, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 397955.5, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 703587.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33160102000123", "valTotalEmpenhado": 1146433.92, "datEmpenho": "22/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 442846.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43231, "valPagoRestos": 250062.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 314183.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17031", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000006144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59677, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 314183.26, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 564245.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55832315000197", "valTotalEmpenhado": 937991.39, "datEmpenho": "22/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 373745.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AGM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 712138.76 | 17031 | 59665; 59677 | 33160102000123; 55832315000197 | 855156.52 | 2376113.22 | 1093487.07
899 | SME | EMEF MÁRIO SCHENBERG, PROFº | Sim | Cidade Ademar | RUA PAPA GREGORIO MAGNO, 133 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 2686040.4698 | 2686040.4698 | 7910202300009980 | 06/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 272/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
900 | SUBG | Contenção de Margens do Córrego na Rua Leonardo Donati | Não | Guaianases | Rua Leonardo Donati 1 08431-010 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/02/2023 | 2744253.52 | 2680866.08 | 6038.2022/0001810-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200018100 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200018100 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2680866.07 | 1337532.36
901 | SME | EMEI OTTILIA DE JESUS PIRES, PROFª | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA SÃO LUIZ GONZAGA, 62 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2668702.1905 | 2668702.1905 | 7910202300003019 | CONTRATO N° 188/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
902 | SME | EMEF SERAFIN MARTINEZ GUTIERREZ, PE. | Sim | Penha | AVENIDA WALDEMAR TIETZ, 1521 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 2668399.2505 | 2668399.2505 | 7910202300013693 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 015/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
903 | SUBPR | Implantação de contenção de talude 1 | Sim | Perus | Rua Rua Águia Cinzenta e Rua Chibante, Jd. das Orquídeas S/N 05274-202 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-11-12 | 23/04/24 | 2666292.09 | 2666292.09 | 6049.2023/0001146-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300011469 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6049202300011469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116758, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2666292.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2666292.09, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36745 | 116758 | 57646374000104 |  | 2666292.09 | 0
904 | SME | EMEF AYRTON OLIVEIRA SAMPAIO, PROFº | Sim | Capela do Socorro | RUA JÚLIA MAMEIA, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 2664744.0565 | 2664744.0565 | 7910202300004708 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 214/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
905 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Indianópolis | Sim | Vila Mariana | Av. Indianópolis | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 2661185.9 | 2661185.9 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
906 | SMSUB | Recapeamento de vias 220 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Coelho Lousada | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2609866.78 | 2660831.09 | 6012.2023/0005087-0 | Rua Coelho Lousada, trecho compreendido entre Rua Paolo Porpora e Rua José Alves da Silva. Ponto Inicial: Rua Coelho Lousada, n° 8 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050870 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2660831.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7480", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34704, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2660831.09, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2660831.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2862602.2, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 201771.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2660831.09 | 7480 | 34704 | 62162847000120 |  | 2660831.09 | 2660831.09
907 | SME | EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI, PROFA. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 10/04/2023 | 08/01/2024 | 2660449.16 | 2660449.16 | 7910202200008809 | CONTRATO 021/SPOBRAS/23 TRP - 25/03/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
908 | SUBIQ | Contenção de Encosta 1 | Não | Itaquera | Avenida IQ-03-02 (R3) - Jardim Santa Terezinha - Av. Gualtar (Entre os N.ºs 671 e 765) | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-10 | 2023-07-04 | 2656420.34 | 2656420.34 | 6041.2022/0000962-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200009620 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200009620 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2656420.34 | 0
909 | SMSUB | Recapeamento de vias 259 | Sim | Mooca | Rua Borges de Figueiredo | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2650595.7 | 2650595.7 | 6012.2023/0006422-6 | Rua Borges de Figueiredo, trecho compreendido entre Rua da Mooca e Rua Sarapuí. Ponto Inicial: Rua Borges de Figueiredo, 36 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064226 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29804, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10602", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064226, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41718, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4185022.47, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4185022.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2650595.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10602", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064226, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45623, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2650595.7, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2650595.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4185022.47, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1534426.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2650595.7 | 10602 | 41718; 45623 | 66806555000133 |  | 2650595.7 | 2650595.7
910 | SME | CEI IND CASA DO CRISTO II | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 17/09/2023 | 2650173.69 | 2650173.69 | 7910202200009880 | Contrato 100/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
911 | SME | EMEF ENZO ANTONIO SILVESTRIN, PROF | Sim | Pirituba/Jaraguá | ESTRADA DO CONGO, 204 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2648612.5525 | 2648612.5525 | 7910202300010198 | 02/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300010198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
912 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 18 | Sim | Vila Mariana | Túnel Tribunal de Justiça (Av. Pres. Juscelino Kubitschek) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 2224328.54 | 2640813.92 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02) | Ok | 6012202200216350 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 26070, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34580, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4080281.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 27887, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4080281.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35849, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4080281.9, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4080281.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41258, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1159433.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59878, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1159433.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1159433.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 1159433.18, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 5239715.08 | 28392 | 35849; 59878; 34580 | 15108349000119 |  | 5858798.02 | 5239715.08
913 | SUBBT | Revitalização de Espaços Livres e de Circulação Jd. Paulo Vi / Jd. João Xxiii | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Rua Padre Jacome de Queiroz 40 05570-060 | Obra nova | Em andamento |  | 22/11/2023 | 20/04/2024 | 2636304.96 | 2636304.96 | 6031.2023/0002926-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300029262 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57945, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33427", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300029262, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104307, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2636304.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 2636304.96, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33427 | 104307 | 11823795000154 |  | 2636304.96 | 0
914 | SMSUB | Recapeamento de vias 218 | Sim | Campo Limpo | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2635641.67 | 2635641.67 | 6012.2023/0005230-9 | Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros – Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte Edson de Godoy Bueno e Ponte João Dias. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.640977, -46.726497, sentido Interlagos | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300052309 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2635641.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8180", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052309, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35895, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2635641.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2635641.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2750710.82, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 115069.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2635641.67 | 8180 | 35895 | 62162847000120 |  | 2635641.67 | 2635641.67
915 | SME | EMEI WILMA ALVARENGA DE OLIVEIRA, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 2635394.82 | 2635394.82 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
916 | SME | EMEF JOSE KAUFFMANN , DR. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 2629337.62 | 2629337.62 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
917 | SIURB | Calçadão Triângulo Histórico - Fase 2 | Não | Sé | Calçadão Triângulo Histórico | Requalificação | Concluída | Contrato com prazo expirado em 31/12/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-02-10 | 2023-12-31 | 2352025.21 | 2629094.11 | 7910.2019/0000757-2 | Prazo contratual de 21 meses Suspensão contratual por 120 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado localizado no SOF: 1.601.061,22 | Ok | 7910201900007572 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910201900007572 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2629094.11 | 1934215.58
918 | SMSUB | Recapeamento de vias 343 | Sim | Penha | Rua Doutor Campos Moura | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2627823.05 | 2627823.05 | 6012.2023/0001023-1 | Rua Doutor Campos Moura, trecho compreendido entre Rua Peixoto Werneck e Av. Padre Sena Freitas | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010231 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15349, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2627823.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2863", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010231, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20861, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2627823.05, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2627823.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2908086.48, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 280263.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2627823.05 | 2863 | 20861 | 66806555000133 |  | 2627823.05 | 2627823.05
919 | SEME | CDC UNILESTE - Reforços em fundação | Não | Penha | Rua Dias Penteado, 200, Jardim Maringa, CEP 03524-020 | Requalificação | Concluída | Requalificaçãode Edificação, execução de cobertura, reforços em fundação, implantação de quadra de areia | 29/12/2022 | 2023-01-12 | 2489971.31 | 2626960.12 | 6019.2022/0004407-8 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200044078 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 51623, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 136239.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36298", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200044078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89744, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 136239.79, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 136239.79, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 136988.81, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 749.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 136239.79 | 36298 | 89744 | 03302648000100 |  | 2625653.63 | 136239.79
920 | SMSUB | Pavimento Rígido | Sim | Sé | Túnel São João Paulo II (Anhangabaú) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 2102572.43 | 2626488.99 | 6012.2023/0009829-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado no Cubo/SOF FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300098295 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 38904, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2102572.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15439", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300098295, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53816, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2102572.43, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2102572.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 2102572.43, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 523916.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15439", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300098295, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113982, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 523916.56, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 523916.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 523916.56, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2626488.99 | 15439 | 53816; 113982 | 15108349000119 |  | 2626488.99 | 2626488.99
921 | SUBCL | Área de Risco, CL-35-01.02 Vale das Virtudes (R4 e R3) | Não | Campo Limpo | Região Vale Das Virtudes (R4 E R3) | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-11 | 2024-01-08 | 2623964.12 | 2623964.12 | 6032.2019/0002834-5 | TC Nº 007/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201900028345 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 32839, "valPagoRestos": 2623942.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24386", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6032201900028345, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78727, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1342246.05, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 2623942.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2623964.12, "datEmpenho": "14/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 21.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1342246.05 | 24386 | 78727 | 57646374000104 |  | 2623942.98 | 1342246.05
922 | SMSUB | Recapeamento de vias 386 | Sim | Mooca | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Volta | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 7728521.12 | 2620556.84 | 6012.2022/0026202-6 | Av. Salim Farah Maluf (Local) - Volta - Trecho entre Praça José Ignácio Alpende e Rua Mj. Basílio. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200262026 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 7019, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33195", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262026, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 6076, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 14537701.93, "datEmpenho": "23/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 14537701.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10142, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5107954.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33195", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262026, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12994, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5107954.28, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5107954.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 6396007.34, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1288053.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17571, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33195", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262026, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23612, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 8141694.59, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 8141694.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5107954.28 | 33195 | 6076; 12994; 23612 | 66806555000133 |  | 7728521.12 | 5107954.28
923 | SME | EMEI JOAO NEGRAO, CEL. | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 2615117.58 | 2615117.58 | 7910202200008337 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008337 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008337 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
924 | SUBMG | Implantação de GAP, Rua Augusto Montenegro | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Augusto Montenegro Extensão 02230-050 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2022 | 15/01/2023 | 2633707.68 | 2613464.3 | 6058.2022/0002808-3 | Nº do Contrato 003/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200028083 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200028083 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2613464.3 | 0
925 | SME | EMEF ELIAS SHAMMASS | Sim | Cidade Tiradentes | RUA DO PAI NOSSO, 7 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 2611563.9691 | 2611563.9691 | 7910202300003353 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 143/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
926 | SME | EMEF CLAUDIO MANOEL DA COSTA | Sim | São Mateus | AVENIDA RODOLFO PIRANI, 224 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/08/2024 | 2605170.9602 | 2605170.9602 | 7910202300010180 | 14/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 274/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
927 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal, Rua Rua Nova Henrique de Mensei | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Nova Henrique de Mensei 125 04939-175 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 23/06/2024 | 2668310.5 | 2604556.67 | 6045.2023-0002443-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300024437 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68438, "valPagoRestos": 1457746.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34483", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300024437, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 107112, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2604556.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2604556.67, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34483 | 107112 | 56838949000110 |  | 2604556.67 | 0
928 | SUBPA | Pavimentação, Rua Dra. Nise da Silveira - Jd. das Fontes | Sim | Parelheiros | Rua Rua Dra. Nise da Silveira - Jd. das Fontes S/N 04891-250 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 2663809.55 | 2602187.88 | 6047.2023/0001435-1 | Contrato 029/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014351 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60113, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2602187.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29345", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014351, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92171, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2602187.88, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2602187.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 2603565.87, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 1377.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 2602187.88 | 29345 | 92171 | 31031932000125 |  | 2602187.88 | 2602187.88
929 | SMSUB | Recapeamento de vias 342 | Sim | Lapa | Av. Mutinga | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2583473.85 | 2583473.85 | 6012.2023/0002305-8 | Av. Mutinga, trecho compreendido entre Rodovia Anhanguera e Av. Cândido Portinari | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023058 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15362, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2583473.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3034", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023058, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21744, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2583473.85, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2583473.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2873390.88, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 289917.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2583473.85 | 3034 | 21744 | 62162847000120 |  | 2583473.85 | 2583473.85
930 | SMS | UBS Jardim Aeroporto | Sim | Santo Amaro | Rua Viaza nº 45 CEP 04633-050 | Obra nova | Concluída |  |  | 23/11/2021 |  | 2581777.71 | 6018.2020/0060924-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000609246 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000609246 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2581777.71 | 2049584.24
931 | SME | EMEF ISABEL VIEIRA FERREIRA, PROFA. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 2581601.86 | 2581601.86 | 7910202200008353 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
932 | SMSUB | Recapeamento de vias 108 | Sim | São Miguel Paulista | Av. Doutor Custódio de Lima | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2580043.79 | 6012.2023/0015621-0 | Av. Doutor Custódio de Lima, trecho compreendido entre Av. São Miguel e Rua Engenheiro José Cruz de Oliveira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.498290135, -46.456873943 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156210 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52798, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2580043.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22933", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74456, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2580043.79, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2580043.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4758857.9, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2178814.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2580043.79 | 22933 | 74456 | 66806555000133 |  | 2580043.79 | 2580043.79
933 | SUBFO | Reforma de Telhado | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida João Marcelino Branco 95 02610-000 | Manutenção | Concluída |  | 25/10/2023 | 2024-12-01 | 2654364.09 | 2578259.35 | 6037.2023/0001515-9 | Ordem de Início Nº 022/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | intervenção com situação concluída com data fim 01/12/2024. Empenho liquidado 2.563.519,55 | Ok | 6037202300015159 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 46679, "valPagoRestos": 2563519.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30216", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300015159, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94735, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 2563519.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 2578259.35, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 14739.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 30216 | 94735 | 34730331000107 |  | 2563519.55 | 0
934 | SMSUB | Recapeamento de vias 341 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Av. Nova Cantareira - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2576861.81 | 2576861.81 | 6012.2022/0020000-4 | Av. Nova Cantareira - Trecho II - Trecho entre Rua Maria A. Lopes de Azevedo e Rua Antonieta Del Picchia. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200200004 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200200004 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2576861.81 | 1753934.67
935 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Implantação de Atis e Playground e Area Social, Rua Irumu | Não | M'Boi Mirim | Rua Irumu S/N 04915-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 2588132.76 | 2575559 | 6045.2022-0002148-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200021487 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200021487 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
936 | SUBMB | Revitalização de Área Pública Municipal - Vielas, Rua Irumu | Não | M'Boi Mirim | Rua Irumu S/N 04915-020 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 2588132.76 | 2575559 | 6045.2022-0002148-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200021487 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200021487 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
937 | SME | EMEF EUCLIDES DA CUNHA | Sim | Campo Limpo | RUA DA COSTA NOVA DO PRADO, 108 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 2574518.7262 | 2574518.7262 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
938 | SUBPI | Requalificaçãoespaços externos SEDE | Não | Pinheiros | Avenida Av. das Nações Unidas 7123 05425-070 | Requalificação | Em andamento |  | 20/09/2023 | 17/05/2024 | 2504665.67 | 2571528.5 | 6050.2023/0013474-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300134744 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 55048, "valPagoRestos": 914272.41, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 416522.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300134744, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87771, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 416522.84, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 2467130.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 2467130.09, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86786, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27791", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300134744, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123324, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 104398.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 104398.41, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 416522.84 | 27791 | 87771; 123324 | 09195930000112 |  | 2571528.5 | 416522.84
939 | SME | EMEF JOÃO RIBEIRO DE BARROS | Sim | Guaianases | RUA ANANAI, 968 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 2568994.1711 | 2568994.1711 | 7910202300003353 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 143/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
940 | SME | EMEF JOSE ERMIRIO DE MORAIS, SEN. | Sim | São Miguel Paulista | RUA SAO BRAS DO SUACUI, 159 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 2567881.764 | 2567881.764 | 7910202300002276 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 153/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
941 | SMSUB | Recapeamento de vias 65 | Sim | Lapa | Rua Padre Chico | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2563440.48 | 6012.2023/0010713-8 | Rua Padre Chico, trecho compreendido entre Rua Doutor Augusto de Miranda e Rua Diana. Ponto Inicial: Coordenadas -23.527053, -46.686854 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107138 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41983, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2563440.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16884", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107138, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58725, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2563440.48, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2563440.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3026587, "datEmpenho": "19/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 463146.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2563440.48 | 16884 | 58725 | 62162847000120 |  | 2563440.48 | 2563440.48
942 | SIURB | Recomposição de Galeria e Reconstrução de Passagem Viária, na Av Nove De Julho | Não | Sé | Av Nove De Julho | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 06/09/22 | 2022-03-10 | 2022-09-06 | 2786423.62 | 2562827.61 | 6022.2022/0001061-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200010617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200010617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2562827.61 | 2562827.61
943 | SME | EMEF JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, PREF. | Sim | Penha | RUA ALEXANDER BAIN, 89 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2562452.9809 | 2562452.9809 | 7910202300016935 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 048/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016935 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016935 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
944 | SME | EMEF PHILÓ GONÇALVES SANTOS, PROF | Sim | Perus | RUA ALAGOA NOVA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 29/11/2023 | 27/05/2024 | 2558589.5964 | 2558589.5964 | 7910202300010201 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 284/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010201 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010201 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
945 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Drenagem, Rua Bonifacio Pasquali | Não | M'Boi Mirim | Rua Bonifacio Pasquali S/N 04929-400 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-01 | 28/04/2024 | 2745170.01 | 2558484.21 | 6045.2023-0002072-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300020725 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57196, "valPagoRestos": 2558366.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30604", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6045202300020725, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95518, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2558484.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 2558484.21, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30604 | 95518 | 07879965000145 |  | 2558484.21 | 0
946 | SME | EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 2552069.95 | 2552069.95 | 7910202200008116 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
947 | SME | EMEI NEYL GOMES MARTIN, PROFª | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA MIGUEL BASTOS SOARES, 275 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 2551549.6103 | 2551549.6103 | 7910202300011941 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 239/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
948 | SME | EMEF RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, PROF | Sim | São Mateus | RUA DOUTOR PAULO QUEIROZ, 955 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2551318.7651 | 2551318.7651 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
949 | SIURB | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | Não | Ipiranga | Av. Presidente Wilson, 1982/2000 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 11/12/22. | 2022-06-14 | 2022-12-11 | 2552322.85 | 2551093.93 | 6022.2021/0001407-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100014076 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100014076 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2551093.93 | 2551093.93
950 | SME | EMEF MARLI FERRAZ TORRES BONFIM | Sim | M'Boi Mirim | RUA JACQUES LE MERCIER, 7 | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 13/04/2024 | 2550114.6212 | 2550114.6212 | 7910202300003108 | CONTRATO N° 237/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
951 | SMSUB | Recapeamento de vias 82 | Sim | Perus | Rua Estevan Ribeiro Resende | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2547082.82 | 6012.2023/0010651-4 | Rua Estevan Ribeiro Resende, trecho compreendido entre Av. Fiorelli Peccicacco e Rua Ernestio Diogo de Faria. Ponto Inicial: Coordenadas -23.403666, -46.748348 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106514 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40767, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2547082.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16370", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106514, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56825, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2547082.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2547082.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 3281243.82, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 734161, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2547082.82 | 16370 | 56825 | 47218979000132 |  | 2547082.82 | 2547082.82
952 | SMSUB | Recapeamento de vias 123 | Sim | Vila Prudente | Avenida São Lucas | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 2547079.98 | 6012.2023/0010587-9 | Avenida São Lucas, trecho compreendido entre Rua Ielmo Marinho e Avenida do Oratório. Ponto Inicial: Coordenadas -23.59722, -46.549945 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105879 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40878, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2547079.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16045", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105879, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55453, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2547079.95, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2547079.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 2898558.39, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 351478.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2547079.95 | 16045 | 55453 | 37802710000145 |  | 2547079.95 | 2547079.95
953 | SME | EMEF MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, PROFESSOR | Sim | M'Boi Mirim | RUA MARCELINO COELHO, 297 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 12/04/2024 | 2544473.5754 | 2544473.5754 | 7910202300004546 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 139/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
954 | SMSUB | Recapeamento de vias 117 | Sim | Sé | Rua Leopoldo Miguez | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2539774.93 | 6012.2023/0011205-0 | Rua Leopoldo Miguez, trecho compreendido entre Rua Teixeira Leite e Avenida do Estado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.557129, -46.628526 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112050 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 48924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2539774.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20882", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69567, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2539774.93, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2539774.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 2616262.63, "datEmpenho": "20/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 76487.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2539774.93 | 20882 | 69567 | 43677822000114 |  | 2539774.93 | 2539774.93
955 | SMC | Reconstrução do Anexo Casa-Sede - Sítio Mirim | Não | São Miguel Paulista | Avenida Doutor Assis Ribeiro, 10571 - | Ampliação | Em andamento | Em licitação. | 2022-01-07 | 2024-09-01 | 5654787.73 | 2539459.99 | 6025.2020/0016806-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000168060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000168060 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 2539459.99 | 2539459.99 | 0
956 | SMS | UBS Rio Claro | Sim | São Mateus | CINIRA POLONIO RUA nº 33 CEP 08395-320 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2538492.58 | 6018.2020/0043528-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000435280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000435280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2745111.08 | 2538492.58
957 | SME | EMEF FERNANDO DE AZEVEDO, PROFº. | Sim | Itaim Paulista | RUA TAPERA, 415 | Manutenção | Em andamento |  | 04/01/2024 | 02/07/2024 | 2537743.6481 | 2537743.6481 | 7910202300010210 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 306/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
958 | SMSUB | Recapeamento de vias 287 | Sim | Itaquera | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2536615.25 | 2536615.25 | 6012.2023/0005251-1 | Av. Miguel Ignácio Curi – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Jean Khoury Farah e Tv. Miguel Ignácio Curi. Ponto Inicial: Av. Miguel Ignácio Curi, n° 1511 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052511 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2536615.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9531", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37918, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2536615.25, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2536615.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 5544007.25, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 3007392, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2536615.25 | 9531 | 37918 | 66806555000133 |  | 2536615.25 | 2536615.25
959 | SUBMB | Conteção de Talude, Rua Romulo Liverani | Não | M'Boi Mirim | Rua Romulo Liverani 05819-090 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 30/12/2023 | 2559046.04 | 2532858.61 | 6045.2023/0002376-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023767 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55288, "valPagoRestos": 826353.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 346287.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28890", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300023767, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91244, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 346287.82, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2532858.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 2532858.61, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 346287.82 | 28890 | 91244 | 11180512000101 |  | 2532858.61 | 346287.82
960 | SUBMB | Revitalização da Praça Santo Dias da Silva, Rua Claudio Milano | Não | M'Boi Mirim | Rua Claudio Milano S/N 05864-210 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-10-02 | 29/04/2024 | 2559046.04 | 2532858.61 | 6045.2023/0002376-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023767 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55288, "valPagoRestos": 826353.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 346287.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28890", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300023767, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91244, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 346287.82, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2532858.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 2532858.61, "datEmpenho": "21/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 346287.82 | 28890 | 91244 | 11180512000101 |  | 2532858.61 | 346287.82
961 | SME | EMEF MARLENE RONDELLI, PROFA. | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/01/2023 | 31/03/2024 | 2531967.3325 | 2531967.3325 | 7910202200008841 | Contrato 007/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008841 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008841 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
962 | SUBPR | Revitalização de córrego e contenção de talude | Sim | Perus | Rua Rua Luis Pereira Rebouças - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. S/N 05271-200 | Manutenção | Concluída |  | 2022-11-11 | 2023-09-01 | 2571259.65 | 2529552.79 | 6049.2022/0000799-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200007990 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200007990 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2529552.79 | 0
963 | SMSUB | Recapeamento de vias 340 | Sim | Itaim Paulista | R. Cornélio de Arzão | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2524776.97 | 2524776.97 | 6012.2022/0021964-3 | R. Cornélio de Arzão - Trecho entre R. Antônio João de Medeiros e R. Manuel Álvares Pimentel. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200219643 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200219643 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2524776.97 | 1906743.61
964 | SME | EMEF LUIS SAIA, ARQUITETO | Sim | São Miguel Paulista | RUA AMERICO GOMES DA COSTA, 93 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2523520.4539 | 2523520.4539 | 7910202300017028 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
965 | SUBSM | Obra nova, Pavimentação e Drenagem 2 | Sim | São Mateus | Rua Rua Idalina Cardoso e Fernando Dias Paes 08330-320 | Obra nova | Concluída |  | 20/12/2022 | 30/04/2023 | 2944487.31 | 2522130.69 | 6054.2022/0002321-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200023217 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 47072, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1344343.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34511", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6054202200023217, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65384, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1344343.62, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1344343.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 1766700.24, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 422356.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1344343.62 | 34511 | 65384 | 34730331000107 |  | 2522130.69 | 1344343.62
966 | SIURB | Córrego Água Branca - OUCAB | Não | Lapa | Água Branca | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-03 | 2024-06-03 | 1829535.53 | 2521940.53 | 6014.2021/0002440-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6014202100024400 | Ok | 3354 | [{"numReserva": 11328, "valPagoRestos": 533721.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3002", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 144956.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13951", "codItemDespesa": "27 ", "codProcesso": 6014202100024400, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50745, "codProjetoAtividade": "3354", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Moradia Adequada ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Habitação Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "482", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação", "txtDescricaoFuncao": "Habitação", "valLiquidado": 144956.54, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Unidades Habitacionais", "valEmpenhadoLiquido": 678677.67, "codFuncao": "16", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1829535.53, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "14", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 1150857.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Programa de Urbanização de Favelas", "codGrupo": 4}] | 144956.54 | 13951 | 50745 | 66748955000130 | 1150857.86 | 1829535.53 | 452546.38
967 | SMSUB | Recapeamento de vias 214 | Sim | Santo Amaro | Rua Barão de Jaceguai | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2517669.72 | 2517669.72 | 6012.2023/0001513-6 | Rua Barão de Jaceguai, trecho compreendido entre R. Joaquim Nabuco e Av. dos Bandeirantes | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300015136 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15352, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2517669.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3174", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300015136, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22313, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2517669.72, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2517669.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5736520.66, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3218850.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2517669.72 | 3174 | 22313 | 43677822000114 |  | 2517669.72 | 2517669.72
968 | SME | EMEF AMÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROFª | Sim | Cidade Ademar | RUA DOS BORÔS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 2517126.6299 | 2517126.6299 | 7910202300008843 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 229/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008843 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008843 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
969 | SME | EMEF ASSAD ABDALA | Sim | Penha | AVENIDA MENDONCA DRUMOND, 902 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2516431.9403 | 2516431.9403 | 7910202300017036 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017036 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017036 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
970 | SME | EMEF CAIRU, VISCONDE DE | Sim | Penha | PRAÇA ARARUVA, 199 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2514948.7573 | 2514948.7573 | 7910202300016935 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 048/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016935 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016935 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
971 | SME | EMEI CHÁCARA SANTA MARIA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 2502631.94 | 2502631.94 | 7910202200008108 6022202100005808 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008108', '6022202100005808'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
972 | SME | EMEF JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO FILHO | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 2497063.53 | 2497063.53 | 7910202200006539 | Contrato 096/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO E EMEI JAGUARÉ) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
973 | SMSUB | Recapeamento de vias 215 | Sim | Vila Mariana | Avenida 23 de Maio – Trecho III (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2489666.54 | 2489666.54 | 6012.2023/0006587-7 | Avenida 23 de Maio – Trecho III (Ida e Volta), trecho compreendido entre Viaduto Paraíso e Avenida Bernardino de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.573495, -46.641073 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300065877 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29833, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10470", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065877, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41343, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2528707.74, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2528707.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2489666.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10470", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300065877, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45382, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2489666.54, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2489666.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2528707.74, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 39041.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2489666.54 | 10470 | 41343; 45382 | 01065014000156 |  | 2489666.54 | 2489666.54
974 | SMSUB | Recapeamento de vias 285 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Antônio Fortunato | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2489632.98 | 2489632.98 | 6012.2023/0004329-6 | Rua Antônio Fortunato, trecho compreendido entre Rua Sucupira do Norte e Av. Calim Eid. Ponto Inicial: Rua Antônio Fortunato, n° 1215 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043296 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2489632.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9508", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043296, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37889, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2489632.98, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2489632.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 5290372.45, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2800739.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2489632.98 | 9508 | 37889 | 66806555000133 |  | 2489632.98 | 2489632.98
975 | SMSUB | Recapeamento de vias 15 | Sim | Campo Limpo | Rua Jandiatuba | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2487991.71 | 6012.2023/0015582-5 | Rua Jandiatuba, trecho compreendido entre Avenida Giovanni Gronchi e Rua Nelson Gama de Oliveira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6282816926792, -46.7359603367835 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300155825 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2487991.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22229", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300155825, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73460, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2487991.71, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2487991.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2711257.86, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 223266.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2487991.71 | 22229 | 73460 | 62162847000120 |  | 2487991.71 | 2487991.71
976 | SMSUB | Recapeamento de vias 339 | Sim | Capela do Socorro | Av. Matias Beck (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2486847.65 | 2486847.65 | 6012.2022/0024516-4 | Av. Matias Beck (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Gregório Bezerra e R. Frutuoso Barbosa. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200245164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200245164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2486847.65 | 0
977 | SIURB | Contenção de Talude na Travessa do Cafeeiro | Não | Guaianases | Travessa do Cafeeiro | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 21/09/22 | 2022-03-25 | 2022-09-21 | 2643327.98 | 2485414.74 | 6022.2022/0001348-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2485414.74 | 2141379.2
978 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 17 | Sim | Pinheiros | Túnel Fernando Vieira de Mello (Av. Eusébio Matoso) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-05 | 2023-04-05 | 2091389.69 | 2482938.48 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02) | Ok | 6012202200216350 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 26070, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34580, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4080281.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 27887, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4080281.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35849, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4080281.9, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4080281.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41258, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1159433.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59878, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1159433.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1159433.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 1159433.18, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 5239715.08 | 28392 | 35849; 59878; 34580 | 15108349000119 |  | 5858798.02 | 5239715.08
979 | SUBMB | Emergencia Henri Barbusse, Rua Henri Barbusse | Não | M'Boi Mirim | Rua Henri Barbusse S/N 04929-180 | Manutenção | Concluída |  | 18/03/2022 | 13/09/2022 | 2479040.69 | 2478826.92 | 6045.2022/0000706-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200007069 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200007069 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2478826.92 | 2478826.92
980 | SMSUB | Recapeamento de vias 338 | Sim | Ipiranga | R. dos Sorocabanos | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2475376.98 | 2475376.98 | 6012.2022/0029952-3 | R. dos Sorocabanos, trecho compreendido entre Pç. Monumento e R. Manifesto | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200299523 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10229, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1556147.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37426", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13442, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1556147.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1556147.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1706720.18, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 150572.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17577, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 919229.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37426", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299523, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23732, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 919229.41, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 919229.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 919229.41, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2475376.98 | 37426 | 23732; 13442 | 01065014000156 |  | 2475376.98 | 2475376.98
981 | SIURB | Recomposição Do Talude E Da Via Comprometida Na Rua José Martins Veiga, 549 | Não | Capela do Socorro | Rua José Martins Veiga, 549 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/04/22 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | 2522289.13 | 2466882.74 | 6022.2021/0003035-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100030357 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100030357 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2466882.74 | 2257524.5
982 | SME | ADM DIRETORIA REGIONAL DO ITAQUERA | Sim | Penha | Av. Itaquera, 241 - Cidade Líder, São Paulo - SP, 08285-060 | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 2463642.97 | 2463642.97 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
983 | SME | CEU PARQUE BRISTOL | Sim | Ipiranga | RUA PROFESSOR ARTUR PRIMAVESI, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 11/12/2023 | 08/06/2024 | 2461009.73 | 2461009.73 | 7910202300003000 | CONTRATO N°283/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003000 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003000 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
984 | SUBMB | Contenção de Talude, Rua Rua Bernardo Clavijo | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Bernardo Clavijo 91 04965-050 | Manutenção | Concluída |  | 2023-02-08 | 2023-08-06 | 2881751.91 | 2457664.23 | 6045.2023/0000258-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300002581 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 88331, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 424087.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300002581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125426, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 424087.68, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 424087.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 424539.87, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 452.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88329, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 2457664.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300002581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125427, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2457664.23, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 2457664.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 2457664.23, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 2881751.91 | None | 125426; 125427 | 02811333000126 |  | 2881751.91 | 2881751.91
985 | SME | EMEI FLAVIO IMPERIO | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 2456100.63 | 2456100.63 | 7910202200008795 6016202100914589 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008795', '6016202100914589'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
986 | SMSUB | Recapeamento de vias 92 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Ida (Inclui Alças de Retorno) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Ida (Inclui Alças de Retorno), trecho compreendido entre Avenida Miguel de Castro e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4819196749, -46.71786817931 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147571 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52766, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7362344.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23131", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147571, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75472, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7362344.25, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7362344.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 8410747.14, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1048402.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7362344.25 | 23131 | 75472 | 47218979000132 |  | 7362344.25 | 7362344.25
987 | SMSUB | Recapeamento de vias 93 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho I (Inclui alças de retorno) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho I (Inclui alças de retorno), trecho compreendido entre Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Rua Silvino de Godoy. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4721535082568, -46.7250267831652 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147571 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52766, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7362344.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23131", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147571, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75472, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7362344.25, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7362344.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 8410747.14, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1048402.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7362344.25 | 23131 | 75472 | 47218979000132 |  | 7362344.25 | 7362344.25
988 | SMSUB | Recapeamento de vias 94 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2454114.75 | 6012.2023/0014757-1 | Rua Comendador Feiz Zarzur - Volta - Trecho II, trecho compreendido entre Rua Silvino de Godoy e Avenida Miguel de Castro. Ponto Inicial: Coordenadas -23.4778193818528, -46.7209177447964 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300147571 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52766, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 7362344.25, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23131", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300147571, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75472, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7362344.25, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7362344.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 8410747.14, "datEmpenho": "03/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1048402.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7362344.25 | 23131 | 75472 | 47218979000132 |  | 7362344.25 | 7362344.25
989 | SME | EMEF OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA AMAZONAS DA SILVA, 893 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 10/04/2024 | 2452593.31 | 2452593.31 | 7910202300003116 | CONTRATO N° 164/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
990 | SME | EMEF LUIZ ROBERTO MEGA, PROF. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 2449799.94 | 2449799.94 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
991 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Aricanduva, Viaduto Elias Nagib Breim, Viaduto Gal. Marcondes Salgado, Viaduto Pacheco e Chaves, Viaduto Paraíso, Viaduto Washington Luiz - CONC. 004/19 – LOTE 3 | Sim | Várias | Ponte Aricanduva | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 28/11/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 25/09/220 | 2022-11-28 | 2074530.25 | 2449610.68 | 7910.2020/0000763-9 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Contrato aditado, aditivo financeiro de 301.698,34, cronograma revisado e demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000007639 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000007639 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 614662.65 | 0
992 | SME | EMEI FAUSTO RIBEIRO DA SILVA FILHO, DR. | Sim | Itaim Paulista | RUA ALEXANDRE DIAS NOGUEIRA, 365 | Manutenção | Em andamento |  | 04/01/2024 | 02/07/2024 | 2449420.9071 | 2449420.9071 | 7910202300010210 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 306/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
993 | SME | EMEI ODILIO DENYS, MAL. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2448936.28 | 2448936.28 | 7910202300005348 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 218/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005348 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005348 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
994 | SME | EMEF JULIO MARCONDES SALGADO, GEN. | Sim | Jaçanã/Tremembé | AVENIDA EDU CHAVES, 1289 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2448542.2179 | 2448542.2179 | 7910202300003019 | CONTRATO N° 188/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
995 | SME | EMEF HENRIQUE PEGADO, PROF. | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 31/03/2024 | 2445443.74 | 2445443.74 | 7910202200011435 6016202101229367 | Contrato 044/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011435', '6016202101229367'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
996 | SME | EMEI ARTHUR ETZEL | Sim | Santana/Tucuruvi | PARQUE PARQUE DOMINGOS LUIS, 20 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 2441686.1009 | 2441686.1009 | 7910202300013219 | 28/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
997 | SUBBT | Revitalização em Campo Municipal - Jd. Celeste | Não | Butantã | Campo Rua Bernardo Buontalenti 48 05527-210 | Requalificação | Concluída |  | 23/11/2023 | 20/02/2024 | 2436131.22 | 2436131.22 | 6031.2023/0002858-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028584 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63991, "valPagoRestos": 2436098.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35787", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028584, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113531, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2436131.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 2436131.22, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35787 | 113531 | 43898972000158 |  | 2436131.22 | 0
998 | SME | CEI IND MINA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/03/2023 | 30/06/2024 | 2435086.41 | 2435086.41 | 7910202200015287 | CONTRATO N° 068/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
999 | SMSUB | Bosque Urbano 1 | Sim | Sé | Curicaca (Alça de acesso da Ponte Cruzeiro do Sul para Av. Marginal Tietê) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1974988.5 | 2434601.64 | 6012.2022/0021432-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214323 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 25307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 613507.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33841, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 613507.58, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 613507.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 613507.58, "datEmpenho": "30/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28953, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37546, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 3359238.99, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3359238.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28953, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359238.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40470, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359238.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 3359238.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 3359238.99, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 37109, "valPagoRestos": 52699.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 843757.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53526, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 896456.71, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 896456.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 980211.84, "datEmpenho": "31/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 83755.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 4869203.28 | 36922 | 37546; 33841; 53526; 40470 | 47627898000196 |  | 4869203.28 | 4869203.28
1000 | SMSUB | Bosque Urbano 2 | Sim | Mooca | Da Garça (Alça de acesso da Av. Marginal Tietê para a Ponte Cruzeiro do Sul) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1974988.5 | 2434601.64 | 6012.2022/0021432-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214323 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 25307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 613507.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33841, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 613507.58, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 613507.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 613507.58, "datEmpenho": "30/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28953, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37546, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 3359238.99, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3359238.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28953, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359238.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40470, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359238.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 3359238.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 3359238.99, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 37109, "valPagoRestos": 52699.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 843757.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36922", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214323, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53526, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 896456.71, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 896456.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 980211.84, "datEmpenho": "31/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 83755.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 4869203.28 | 36922 | 37546; 33841; 53526; 40470 | 47627898000196 |  | 4869203.28 | 4869203.28
1001 | SMSUB | Recapeamento de vias 104 | Sim | São Mateus | R. Professor Pedro Antônio Pimentel | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 2426694.69 | 6012.2023/0011610-2 | R. Professor Pedro Antônio Pimentel, trecho compreendido entre Av. Ragueb Chohfi e R. Anecy Rocha. Ponto Inicial: Coordenadas -23.596111, -46.436499 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300116102 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41657, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2426694.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16676", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300116102, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57965, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2426694.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2426694.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 2813576.2, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 386881.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2426694.69 | 16676 | 57965 | 09052229000144 |  | 2426694.69 | 2426694.69
1002 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal - Quadra da 50, Rua Valdomiro Dos Santos | Não | M'Boi Mirim | Rua Valdomiro Dos Santos S/N 05821-160 | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 2024-12-05 | 2426650.85 | 2426650.85 | 6045.2023-0002321-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023210 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55282, "valPagoRestos": 717027.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30662", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300023210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95668, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2426650.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2426650.85, "datEmpenho": "08/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30662 | 95668 | 57646374000104 |  | 2426650.85 | 0
1003 | SME | ADM DIRETORIA REGIONAL DO IPIRANGA | Sim | Vila Mariana | Alameda dos Guatás, 191 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04053-040 | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 2423372.73 | 2423372.73 | 7910202200011443 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1004 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de campo de grama sintética e vestiários na Rua Unidos Venceremos | Não | Campo Limpo | Rua Rua Unidos Venceremos 05885-500 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2022 | 28/04/2023 | 2422383.78 | 2422383.78 | 6032.2022/0003385-9 | TC Nº 141/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200033859 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200033859 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2422364.66 | 0
1005 | SMS | Centro de Referência da Dor Crônica Bosque da Saúde | Sim | Vila Mariana | Rua Carlos Gerolomo Monaco nº 169 CEP 04121-050 | Obra nova | Concluída |  |  | 2021-01-03 |  | 2421763.57 | 6018.2020/0041308-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000413082 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000413082 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2421763.57 | 1565029.67
1006 | SME | EMEF PRESTES MAIA | Sim | Cidade Ademar | RUA SELMA KURTZ, 166 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2421195.318 | 2421195.318 | 7910202300010856 | 05/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 002/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1007 | SME | EMEI MARGARETH DE FATIMA MARQUES DE AZEVEDO | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA AUGUSTO RODRIGUES, 262 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 2420618.2744 | 2420618.2744 | 7910202300015319 | 20/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 012/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015319 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015319 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1008 | SMSUB | Revitalização/ Requalificação1 | Não | Ipiranga | Praça da Primeira Infância - Praça São Sebastião, Av. Presidente Tancredo Neves x R. Fosca | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 2521561.16 | 2417629.75 | 6012.2022/0013424-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 198/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200134249 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 35402, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 457721.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32927", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200134249, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48872, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 457721.85, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 457721.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 457721.85, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35401, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1665524.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32927", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200134249, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48876, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1665524.32, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1665524.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 1665524.32, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55363, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 281209.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32927", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200134249, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76511, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 281209.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 281209.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 281209.18, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2404455.35 | 32927 | 48876; 48872; 76511 | 03302648000100 |  | 2417629.75 | 2404455.35
1009 | SME | EMEF JOSÉ PEGORARO, PE. | Sim | Capela do Socorro | RUA PORTUNHOS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 2415953.4717 | 2415953.4717 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1010 | SUBJT | Revitalização de Espaço Público 4 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Gabriel de Souza Lopes 02282-055 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-06-04 | 2415475.12 | 2415475.12 | 6043.2023/0003128-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300031289 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90615, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41079", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6043202300031289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 129255, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2415475.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 2415475.12, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41079 | 129255 | 31031932000125 |  | 2415475.12 | 0
1011 | SUBFO | Construção de sala multi-uso | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Raimundo da Cunha Matos 51 02809-120 | Obra nova | Em andamento |  | 18/12/2023 | 15/04/2024 | 2488493.19 | 2413835.16 | 6037.2023/0002364-0 | Ordem de Início Nº 048/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023640 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64414, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38565", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6037202300023640, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121026, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2413835.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2413835.16, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38565 | 121026 | 57646374000104 |  | 2413835.16 | 0
1012 | SME | EMEF PEDRO I, D. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | PRAÇA PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS, 420 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 2413738.1948 | 2413738.1948 | 7910202300010244 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 295/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1013 | SME | EMEF MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA. | Sim | São Mateus | RUA DOS LIRIOS, 2 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2412710.1065 | 2412710.1065 | 7910202300014576 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 004/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1014 | SMSUB | Recapeamento de vias 256 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Marg. Tietê – Pista Central (Av. Otaviano Alves de Lima) – Inclui Alças de Acesso – Trecho 1 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2410735.23 | 2410735.23 | 6012.2023/0006292-4 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300062924 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28431, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10567", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062924, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41602, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4381422.73, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4381422.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2410735.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10567", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300062924, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45303, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2410735.23, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2410735.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 4381422.73, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1970687.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2410735.23 | 10567 | 45303; 41602 | 47218979000132 |  | 2410735.23 | 2410735.23
1015 | SME | EMEF ROQUETTE PINTO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA GILIOLI, 32 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 2409523.7387 | 2409523.7387 | 7910202300011941 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 239/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1016 | SME | EMEF CONSTELAÇÃO DO ÍNDIO | Sim | Capela do Socorro | RUA CONSTELACAO DO INDIO, 41 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 2402421.1828 | 2402421.1828 | 7910202300004635 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 191/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1017 | SME | EMEF GIUSEPPE TAVOLARO, PROFº | Sim | Sapopemba | RUA ALEXANDRE GROPPALI, 147 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 13/01/2024 | 2399376.3181 | 2399376.3181 | 7910202300002250 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 142/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1018 | SME | EMEF CARLOS CHAGAS | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 17/09/2023 | 2396009.32 | 2396009.32 | 7910202200009880 | Contrato 100/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1019 | SME | EMEF ALDO DA TOFORI, PE. | Sim | Cidade Ademar | RUA MIGUEL FLETA, 167 | Manutenção | Em andamento |  | 11/09/2023 | 11/07/2024 | 2394594.2528 | 2394594.2528 | 7910202300003060 | CONTRATO N° 201/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1020 | SME | EMEF 8 DE MAIO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 2385433.73 | 2385433.73 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1021 | SME | EMEF ERNANI SILVA BRUNO | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA INTERATIVA, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2384263.6267 | 2384263.6267 | 7910202300010198 | 02/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300010198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1022 | SMSUB | Recapeamento de vias 278 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Frei Fidelis Mota | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2383238.64 | 2383238.64 | 6012.2023/0006081-6 | Rua Frei Fidelis Mota, trecho compreendido entre Av. Doutor Assis Ribeiro e Rua São Bertoldo. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.492412, -46.458003 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300060816 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2383238.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9839", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300060816, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38403, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2383238.64, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2383238.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 5036561.91, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2653323.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2383238.64 | 9839 | 38403 | 66806555000133 |  | 2383238.64 | 2383238.64
1023 | SME | EMEI LEILA DINIZ | Sim | Itaim Paulista | RUA PEROBAROSA, 13 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2382598.7976 | 2382598.7976 | 7910202300015343 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015343 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015343 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1024 | SMSUB | Recapeamento de vias 77 | Sim | Parelheiros | Av. Matilde de Lutis Barbosa | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2382067.55 | 6012.2023/0014931-0 | Av. Matilde de Lutis Barbosa, trecho compreendido entre Av. Professor Hermann Von Lhering e Rua das Congadas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7636818990409, -46.7504992058972 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149310 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51921, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2382067.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22667", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73976, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2382067.55, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2382067.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3044970.63, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 662903.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2382067.55 | 22667 | 73976 | 62162847000120 |  | 2382067.55 | 2382067.55
1025 | SUBAD | EMEI RAUL JOVIANO DO AMARAL Rua Valentino Fioravanti | Não | Cidade Ademar | EMEI Rua Valentino Fioravanti 138 04475-380 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-12 | 31/03/2023 | 2452246.78 | 2379983.99 | 6034.2022/0001982-2 | Contrato 032/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200019822 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200019822 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2379983.99 | 0
1026 | SME | EMEF AROLDO DE AZEVEDO, PROF. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 223 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 06/02/2024 | 2376073.5003 | 2376073.5003 | 7910202300002209 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 162/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002209 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002209 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1027 | SME | EMEI RAUL JOVIANO DO AMARAL | Sim | Cidade Ademar | RUA VALENTINO FIORAVANTI, 128 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2373387.841 | 2373387.841 | 7910202300010856 | 05/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 002/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1028 | SME | EMEF AMADEU AMARAL | Sim | Ermelino Matarazzo | PRAÇA DOUTOR TOLOZA DE OLIVEIRA, 37 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2370376.509 | 2370376.509 | 7910202300017036 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017036 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017036 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1029 | SME | EMEI LUCIANO ROBERTO, PROFº | Sim | Penha | RUA PADRE CLAUDIO GOMES, 75 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 2363997.7728 | 2363997.7728 | 7910202300002268 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 152/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1030 | SME | EMEF CIDADE DE OSAKA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 28/09/2024 | 2359035.95 | 2359035.95 | 7910202200011451 | CONTRATO N° 057/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200011451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1031 | SME | EMEF DIRCE GENESIO DOS SANTOS, PROFA | Sim | São Mateus | RUA OSCAR MULLER, 135 | Manutenção | Em andamento |  | 11/12/2023 | 08/06/2024 | 2358843.9995 | 2358843.9995 | 7910202300014550 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 296/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1032 | SME | EMEF DILERMANDO DIAS DOS SANTOS | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 30/06/2024 | 2358569.47 | 2358569.47 | 7910202200009104 | CONTRATO 051/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009104 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009104 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1033 | SUBPR | Contenção de talude e pavimentação asfáltica | Sim | Perus | Rua Rua Diamantina - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. 3 05280-150 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/22 | 14/01/23 | 2353804.11 | 2353327.51 | 6049.2022/0001099-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200010991 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200010991 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2353327.51 | 0
1034 | SME | EMEI 25 DE JANEIRO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/04/2023 | 30/06/2024 | 2351495 | 2351495 | 7910202200008370 6016202000190376 | CONTRATO N° 064/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008370', '6016202000190376'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1035 | SMS | AMA/UBS Vila Nova Jaguaré | Sim | Lapa | RUA SALATIEL DE CAMPOS nº 222 CEP 05333-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 2347473.09 | 6018.2020/0086186-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000861867 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 11493, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 277042.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6650", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202000861867, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13131, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 277042.95, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 277042.95, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 277042.95, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 11496, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 405713.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6650", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202000861867, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21926, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 405713.52, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 405713.52, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 405713.52, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 23156, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 388979.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "6650", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202000861867, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31561, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 388979.66, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 388979.66, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "07534937000196", "valTotalEmpenhado": 395692.19, "datEmpenho": "21/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 6712.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TETRABASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 1071736.13 | 6650 | 21926; 31561; 13131 | 07534937000196 |  | 2538930.37 | 2347473.09
1036 | SME | EMEI FELIPE MESTRE JOU | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | AVENIDA JOÃO PAULO I, 1347 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2346735.3077 | 2346735.3077 | 7910202300007880 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 223/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1037 | SME | EMEF GABRIEL PRESTES, PROF | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA CARLOS DA CUNHA MATTOS, 134 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 2346526.5315 | 2346526.5315 | 7910202300012042 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 241/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1038 | SME | EMEF DEODORO DA FONSECA, MAL. | Sim | Butantã | PRAÇA IMPRENSA PAULISTA, 30 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/05/2024 | 2340297.44 | 2340297.44 | 7910202300003078 | CONTRATO N° 134/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003078 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003078 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1039 | SUBIP | Manutenção e revitalização de área pública, com implantação de área de lazer e esportes, inclusive paisagismo, situada na Rua Judite Anderson alt. do nº 218 - Jardim Maria Estela - SP | Não | Ipiranga | Rua Judite Anderson Altura do 218 04180-140 | Manutenção | Concluída |  | 30/04/2021 | 23/12/2021 | 2500000 | 2338084.81 | 6039.2020/0002781-0 | 048/SUB-IP/2020 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202000027810 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202000027810 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2338084.81 | 1836660.03
1040 | SEME | CE SANTO AMARO - JOERG BRUDER - Reforço Estrutural | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Requalificação | Concluída | Execução de reforço estrutural e revisão da casa de máquinas | 13/10/2022 | 27/09/2023 | 2335197.46 | 2335197.46 | 6019.2022/0000896-9 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200008969 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 31617, "valPagoRestos": 194555.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200008969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45584, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 194555.36, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 194555.36, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 194555.36, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31620, "valPagoRestos": 102098.89, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200008969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45588, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 102098.89, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 102098.89, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 102098.89, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31622, "valPagoRestos": 19919.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200008969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45593, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 19919.26, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 19919.26, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 20282.11, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 362.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 316573.51 | 27684 | 45588; 45584; 45593 | 07879965000145 |  | 2334834.22 | 1104173.21
1041 | SMS | UBS ALTO DE PINHEIROS | Sim | Pinheiros | RUA JARAGUA nº 858 CEP 01129-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 2334203.7 | 6018.2020/0063501-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000635018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000635018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2334203.7 | 1809153.83
1042 | SIURB | Recuperação De Galeria – Rua André Lens | Não | Campo Limpo | Rua Lens | manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 03/07/21, Aguarda cadastro de TRD. | 2021-03-08 | 2021-09-04 | 2347552.68 | 2333025.43 | 6022.2021/0000572-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100005727 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100005727 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2333025.43 | 936760.71
1043 | SME | EMEF ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, PROFª | Sim | Capela do Socorro | RUA CONSTELACAO DO ERIDANO, 24 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 2332824.7491 | 2332824.7491 | 7910202300004635 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 191/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1044 | SMSUB | Recapeamento de vias 212 | Sim | Capela do Socorro | Av. do Rio Bonito – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2329729.42 | 2329729.42 | 6012.2023/0001030-4 | Av. do Rio Bonito – Trecho II, trecho compreendido entre Av. Ipanema e Av. Atlântica | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15316, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2329729.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3166", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22321, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2329729.42, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2329729.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 5987839.7, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3658110.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2329729.42 | 3166 | 22321 | 43677822000114 |  | 2329729.42 | 2329729.42
1045 | SMSUB | Recapeamento de vias 354 | Sim | Jabaquara | Av. Mascote | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 3589714.34 | 2329403.83 | 6012.2022/0029946-9 | Av. Mascote, trecho compreendido entre R. Palacete das Aguias e Av. Santa Catarina | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200299469 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10223, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1260310.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37418", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1260310.51, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1260310.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1260310.51, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17880, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2329403.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37418", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23727, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2329403.83, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2329403.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2725150.92, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 395747.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3589714.34 | 37418 | 13432; 23727 | 01065014000156 |  | 3589714.34 | 3589714.34
1046 | SME | EMEF ERNESTO DE MORAES LEME, PROF. | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA VALE DAS FLORES, 120 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2329007.3919 | 2329007.3919 | 7910202300010198 | 02/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300010198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1047 | SME | EMEI SANTOS DUMONT | Sim | Lapa | RUA DIANA, 250 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 2324965.5591 | 2324965.5591 | 7910202300016064 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 011/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1048 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Ampliação de Associação dos moradores e cobertura de quadra na Rua Monet, 150 - Jd. Macedônia | Não | Campo Limpo | Rua Associação Dos Moradores E Cobertura De Quadra Na Rua Monet, 150 - Jd. Macedônia 150 05894-380 | Requalificação | Em andamento |  | 20/12/2023 | 18/04/2024 | 2324803.57 | 2324803.57 | 6032.2023/0002216-6 | TC Nº 041/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022166 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68210, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36854", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300022166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117019, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2324803.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 2324803.57, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36854 | 117019 | 43898972000158 |  | 2324803.57 | 0
1049 | SUBMB | Readequação de Area Publica Quadra Caveirinha, Rua Jornalista Marçal Versani | Não | M'Boi Mirim | Rua Jornalista Marçal Versani S/N 04930-300 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2363977.07 | 2316720.12 | 6045.2022-0000842-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008421 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008421 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1050 | SUBMB | Recomposição de Galeria, Rua Rua Francisco Sobreira da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Francisco Sobreira da Silva S/N 04917-120 | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 16/09/2023 | 2316649.62 | 2316644.5 | 6045.2023/0000779-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007796 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 88332, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 1557044.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300007796, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125429, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1557044.84, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 1557044.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02366190000190", "valTotalEmpenhado": 1557044.84, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPLEXA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88333, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "01 ", "valPagoExercicio": 759599.66, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6045202300007796, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125431, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Indenizações ", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 759599.66, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 759599.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02366190000190", "valTotalEmpenhado": 759604.78, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 5.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPLEXA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Indenizações Tributáveis - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 2316644.5 | None | 125429; 125431 | 02366190000190 |  | 2316644.5 | 2316644.5
1051 | SME | EMEF JOÃO DOMINGUES SAMPAIO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA GASTÃO MADEIRA, 386 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 2313471.5459 | 2313471.5459 | 7910202300015319 | 20/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 012/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015319 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015319 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1052 | SME | EMEI CLARA NUNES | Sim | Capela do Socorro | RUA DEPUTADO ADIB CHAMMAS, 104 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 2313049.3928 | 2313049.3928 | 7910202300004635 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 191/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1053 | SME | EMEF MARIO MOURA E ALBUQUERQUE, BEL. | Sim | M'Boi Mirim | RUA HUMBERTO DE ALMEIDA, 521 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 12/04/2024 | 2308142.9217 | 2308142.9217 | 7910202300004546 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 139/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1054 | SME | EMEF IBRAHIM NOBRE | Sim | Butantã | RUA CORONEL SALVADOR DE MOYA, 263 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 09/01/2024 | 2305360.4157 | 2305360.4157 | 7910202300004392 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 141/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1055 | SME | EMEF LILIANE VERZINI SILVA, PROFª | Sim | Cidade Ademar | AVENIDA FRANCESCO MARIA MELANI, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 2300044.6078 | 2300044.6078 | 7910202300010732 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 232/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300010732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1056 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Carlos Caldeira Filho | Sim | Campo Limpo | Av. Carlos Caldeira Filho | Obra nova | Em andamento | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 2299421.99 | 2299421.99 | 6020.2020/0005064-9 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº6 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
1057 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 19 | Sim | Butantã | Túnel Euclydes de Jesus Zerbini (Av. Valdemar Ferreira) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-02 | 2023-08-01 | 2395723.91 | 2297756.05 | 6012.2022/0021631-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 3.299.860,24 ) | Ok | 6012202200216318 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28876, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1869448.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37451, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1869448.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1869448.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 1869448.55, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31072, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1139846.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41736, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1139846.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1139846.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 1140411.69, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 565.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88722, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 290000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125392, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 290000, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 290000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 290000, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 3299295.01 | 28387 | 41736; 125392; 37451 | 02542939000103 |  | 3299295.01 | 3299295.01
1058 | SMSUB | Recapeamento de vias 333 | Sim | Vila Prudente | Av. Salim Farah Maluf – Pista Expressa (Ida e Volta) – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-05 | 2022-10-01 | 2297076.48 | 2297076.48 | 6012.2022/0014322-1 | Av. Salim Farah Maluf - Pista Expressa (Ida e Volta) Trecho II – Trecho entre Av. Vila Ema e Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello; | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF | Ok | 6012202200143221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200143221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8146975.65 | 8146975.65
1059 | SME | EMEF RODRIGUES DE CARVALHO | Sim | Sapopemba | RUA SARGENTO EDGARD LOURENCO PINTO, 40 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 13/01/2024 | 2296616.8135 | 2296616.8135 | 7910202300002250 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 142/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1060 | SUBPI | Requalficação dos Acessos à Estação de Trem Cidade Jardim | Sim | Pinheiros | Avenida R. Prof. Artur Ramos 787 01449-001 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 29/05/2024 | 2320053.94 | 2296542.86 | 6050.2023/0016937-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300169378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70402, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36630", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300169378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116378, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2296542.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 2296542.86, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36630 | 116378 | 34223533000154 |  | 2296542.86 | 0
1061 | SMS | UBS Dr. Julio de Gouveia | Sim | Itaim Paulista | PRC MAJOR JOSE LEVY SOBRINHO nº 139 CEP 08110-460 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 2294978.99 | 6018.2020/0086250-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000862502 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000862502 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2294978.99 | 2156651.48
1062 | SME | EMEF EDA TEREZINHA CHICA MEDEIROS, PROFA. | Sim | Butantã | RUA ENGENHEIRO HUGO TAKAHASHI, 333 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 09/01/2024 | 2292726.2721 | 2292726.2721 | 7910202300004392 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 141/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1063 | SMSUB | Recapeamento de vias 233 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2288108.67 | 2288108.67 | 6012.2023/0005058-6 | Rua Comendador Antunes dos Santos – Trecho II, trecho compreendido entre Rua Simão de Miranda e Rua Rio Branco Paranhos. Ponto Inicial: Rua Comendador Antunes dos Santos, n° 1969 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050586 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2288108.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7375", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050586, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34533, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2288108.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2288108.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3226510.49, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 938401.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2288108.67 | 7375 | 34533 | 62162847000120 |  | 2288108.67 | 2288108.67
1064 | SME | EMEI ALBERTO MESQUITA DE CAMARGO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 2279355.19 | 2279355.19 | 7910202300005305 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 215/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005305 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005305 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1065 | SUBPA | Pavimentação, RuaDois Amores, Travessadas Orquídeas, Travessa das Margaridas e Travessa Roseira Silvestre - Sítio Laredo | Sim | Parelheiros | Rua RuaDois Amores, Travessadas Orquídeas, Travessa das Margaridas e Travessa Roseira Silvestre - Sítio Laredo S/N 04867-005 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 2344133.71 | 2278310.57 | 6047.2023/0001423-8 | Contrato 026/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014238 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58071, "valPagoRestos": 1264355.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1012953.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29342", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014238, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92167, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1012953.57, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2277309.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 2278310.57, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 1001.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1012953.57 | 29342 | 92167 | 71654446000188 |  | 2277309.1 | 1012953.57
1066 | SME | CEI VILA CARIOCA | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 2276945.25 | 2276945.25 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1067 | SME | EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA, PROFA. | Sim | Butantã | RUA D, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 09/01/2024 | 2275156.671 | 2275156.671 | 7910202300004392 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 141/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1068 | SIURB | Córrego Cordeiro – Fase 2 | Não | Várias | Córrego Cordeiro | Obra nova | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2024-04-22 | 2215082.43 | 2271449.49 | 6022.2021/0000618-9 | Projeto: Contrato 068/SIURB/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100006189 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 32092, "valPagoRestos": 71551.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 149155.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13799", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022202100006189, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43444, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 220707.38, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 220707.38, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "07169280000105", "valTotalEmpenhado": 2145479.85, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 1924772.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 220707.38 | 13799 | 43444 | 07169280000105 | 1938007.99 | 2215082.43 | 220707.38
1069 | SME | EMEF OLAVO PEZZOTTI, PROFº | Sim | Pinheiros | RUA FRADIQUE COUTINHO, 2200 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/05/2024 | 2263934.54 | 2263934.54 | 7910202300003078 | CONTRATO N° 134/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003078 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003078 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1070 | SME | EMEF PEREIRA CARNEIRO, CDE. | Sim | Santo Amaro | AVENIDA JOÃO PEIXOTO VIEGAS, 441 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 2263885.622 | 2263885.622 | 7910202300009980 | 06/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 272/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1071 | SME | EMEI NELSON MANDELA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/04/2023 | 30/06/2024 | 2258952.83 | 2258952.83 | 7910202200008370 6016201900858260 | CONTRATO N° 064/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008370', '6016201900858260'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1072 | SME | EMEF ARY PARREIRAS, ALM. | Sim | Jabaquara | RUA VITORIANA, 330 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2258283.0476 | 2258283.0476 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1073 | SME | EMEF VILA MUNCK | Sim | Butantã | RUA JOAQUIM GUIMARÃES, 47 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 2257211.2029 | 2257211.2029 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1074 | SME | EMEF JOAO GUALBERTO DO AMARAL CARVALHO | Sim | Santo Amaro | RUA JOAO FRANCO OLIVEIRA, 150 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2255930.5507 | 2255930.5507 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1075 | SME | EMEF ANTONIO DUARTE DE ALMEIDA, PROFº | Sim | Itaquera | RUA TREVO DE SANTA MARIA, 1 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 2252718.8292 | 2252718.8292 | 7910202300009998 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 230/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300009998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1076 | SME | EMEF CECILIA MEIRELES | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 22/03/2024 | 2252329.46 | 2252329.46 | 7910202200009872 | CONTRATO N° 063/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1077 | SMS | AMB ESPEC JARDIM MARCELO | Sim | Campo Limpo | RUA GASTAO RAUL FOURTON BOUSQUET nº 377 CEP 05797-00 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2252031.53 | 6018.2020/0037316-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000373161 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000373161 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2297317.26 | 2252031.53
1078 | SMSUB | Recapeamento de vias 28 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Monte São Martinho | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2251898.69 | 6012.2023/0015655-4 | Rua Monte São Martinho, trecho compreendido entre Av. General Penha Brasil e Rua Ministro Lins de Barros. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46142642, -46.6706167 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300156554 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52785, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2251898.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23312", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300156554, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75853, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2251898.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2251898.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2377666.39, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125767.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2251898.69 | 23312 | 75853 | 01065014000156 |  | 2251898.69 | 2251898.69
1079 | SME | EMEF MARINA MELANDER COUTINHO, PROFª | Sim | Capela do Socorro | AVENIDA RUBENS MONTANARO DE BORBA, 862 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 2249366.9641 | 2249366.9641 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1080 | SME | EMEI GINA DE MARTINO, DRA. | Sim | Santana/Tucuruvi | PRAÇA DONA JOANA, 111 | Manutenção | Em andamento |  | 08/01/2024 | 06/07/2024 | 2246619.2103 | 2246619.2103 | 7910202300012247 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 309/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1081 | SME | EMEF JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 2245237.09 | 2245237.09 | 7910202300005313 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 216/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005313 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005313 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1082 | SME | EMEI ATAULFO ALVES | Sim | São Mateus | RUA CACHOEIRA DE MINAS, 172 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/08/2024 | 2242961.9825 | 2242961.9825 | 7910202300010180 | 14/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 274/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1083 | SME | EMEI ARACY DE ALMEIDA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 2238641.89 | 2238641.89 | 7910202200008116 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1084 | SME | EMEF MARCILIO DIAS | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA RIBEIRO JUNQUEIRA, 259 | Manutenção | Em andamento |  | 14/07/2023 | 30/06/2024 | 2235515.3517 | 2235515.3517 | 7910202300002195 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 140/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1085 | SMSUB | Recapeamento de vias 219 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Renato da Cunha | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2190128.66 | 2234021.93 | 6012.2023/0005081-0 | Rua Renato da Cunha, trecho compreendido entre Avenida Guarujá e Rua Tomas Pompeu. Ponto Inicial: Rua Renato da Cunha, n° 647 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050810 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2234021.93, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7473", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050810, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34682, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2234021.93, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2234021.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2797489.9, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 563467.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2234021.93 | 7473 | 34682 | 62162847000120 |  | 2234021.93 | 2234021.93
1086 | SME | EMEF BRASIL - JAPÃO | Sim | Butantã | RUA DOUTOR PAULO CARVALHO FERREIRA, 94 | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 10/02/2024 | 2229773.1644 | 2229773.1644 | 7910202300004384 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 166/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1087 | SME | EMEF ARTHUR WHITAKER, DES. | Sim | Butantã | RUA ANDRE SARAIVA, 860 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2228305.0553 | 2228305.0553 | 7910202300002101 | 04/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 184/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1088 | SME | EMEF HUMBERTO DANTAS | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA MANOEL DIAS DO CAMPO, 464 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 06/02/2024 | 2227002.407 | 2227002.407 | 7910202300002209 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 162/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002209 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002209 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1089 | SMSUB | Recapeamento de vias 245 | Sim | Vila Prudente | Rua Cap. Pacheco e Chaves - Trecho II (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2225252.6 | 2225252.6 | 6012.2023/0005249-0 | Rua Cap. Pacheco e Chaves - Trecho II (Ida e Volta), trecho compreendido entre Rua Dianópolis e Rua Ilha Serigipe. Ponto Inicial: Rua Cap. Pacheco e Chaves, n° 723 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052490 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2225252.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8216", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052490, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35955, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2225252.6, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2225252.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3911758.16, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1686505.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2225252.6 | 8216 | 35955 | 37802710000145 |  | 2225252.6 | 2225252.6
1090 | SMSUB | Recapeamento de vias 331 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Imirim | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2219598.02 | 2219598.02 | 6012.2022/0030860-3 | Av. Imirim, trecho compreendido entre Av. Parada Pinto e R. Franklin do Amaral | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200308603 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 6985, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38281", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200308603, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 5809, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2355110.76, "datEmpenho": "23/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2355110.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10242, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1457081.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38281", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200308603, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13527, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1457081.12, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1457081.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1457081.12, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17585, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 834516.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38281", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200308603, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23852, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 834516.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 834516.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 898029.64, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 63512.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2291598.02 | 38281 | 13527; 23852; 5809 | 01065014000156 |  | 2291598.02 | 2291598.02
1091 | SME | EMEI OLIVEIRA LIMA | Sim | Perus |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 24/09/2024 | 2219242.89 | 2219242.89 | 7910202200010528 | CONTRATO N° 054/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200010528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200010528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1092 | SME | EMEI MANUEL BANDEIRA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ANTONIO GENELE, 151 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 2215805.678 | 2215805.678 | 7910202300008835 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 250/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1093 | SME | EMEF ELIANE BENUTE LESSA AYRES GONÇALVES, PROFª | Sim | Pirituba/Jaraguá | AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 12298 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/04/2024 | 2215617.9889 | 2215617.9889 | 7910202300012034 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 240/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1094 | SME | EMEI JOSE BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA DOUTOR CESAR, 581 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2215076.8386 | 2215076.8386 | 7910202300003019 | CONTRATO N° 188/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1095 | SMC | Restauro, conservação e acessibilidade - Sítio Morrinhos | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Santo Anselmo, 102 - 02525080 | Restauro | Em andamento | Em licitação | 2022-01-10 | 2024-12-01 | 2231128.07 | 2213189.21 | 6025.2022/0022026-0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200220260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202200220260 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 2213180.21 | 2213180.21 | 0
1096 | SME | EMEF PEDRO NAVA | Sim | Butantã | RUA JOAQUINA DA LAPA, 453 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 2210347.1482 | 2210347.1482 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1097 | SME | EMEF SYNESIO ROCHA, MIN. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 2202701.12 | 2202701.12 | 7910202200008116 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1098 | SEME | CE TIETE -Half Pipe de Skate | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843 | Manutenção | Concluída | Execução de Half Pipe de Skate | 21/09/2022 | 16/03/2023 | 2202400.53 | 2202400.53 | 6019.2022/0001355-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013555 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 19019, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 130119, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25212", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200013555, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24787, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 130119, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 130119, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 130119, "datEmpenho": "28/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 130119 | 25212 | 24787 | 56838949000110 |  | 2202400.53 | 1337743.31
1099 | SME | EMEF JOSÉ BONIFÁCIO | Sim | Penha | RUA DOUTOR FREDERICO BROTERO, 134 | Manutenção | Em andamento |  | 30/01/2024 | 28/07/2024 | 2202162.0532 | 2202162.0532 | 7910202300013707 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 003/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1100 | SMSUB | Recapeamento de vias 267 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Criúva | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2202099.7 | 2202099.7 | 6012.2023/0006659-8 | Rua Criúva, trecho compreendido entre Rua Mandaravé e Rua Cardon. Ponto Inicial: R. Criúva, 1266 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300066598 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29853, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11139", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066598, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42997, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4702443.78, "datEmpenho": "24/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4702443.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2202099.7, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "11139", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300066598, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46295, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2202099.7, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2202099.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 4702443.78, "datEmpenho": "08/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2500344.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2202099.7 | 11139 | 42997; 46295 | 66806555000133 |  | 2202099.7 | 2202099.7
1101 | SME | EMEI PEDRO ALVARES CABRAL MORAES, PROF. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA LEONOR FERNANDES COSTA ZACHARIAS, 2150 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 2199531.6241 | 2199531.6241 | 7910202300010244 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 295/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1102 | SMSUB | Recapeamento de vias 330 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2198869.91 | 2198869.91 | 6012.2022/0014322-1 | Av. Conselheiro Carrão – Trecho II - Trecho entre R. Atucuri e Vd. Antônio Abdo. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenho total coletado via SOF | Ok | 6012202200143221 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200143221 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8146975.65 | 8146975.65
1103 | SMSUB | Recapeamento de vias 107 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Cândida de Carvalho | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 2198625.8 | 6012.2023/0011203-4 | Rua Cândida de Carvalho, trecho compreendido entre Rua João Vieira e Avenida Nordestina. Ponto Inicial: Coordenadas -23.511573, -46.442959 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112034 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2198625.8, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18563", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62871, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2198625.8, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2198625.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 3236721.9, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1038096.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2198625.8 | 18563 | 62871 | 66806555000133 |  | 2198625.8 | 2198625.8
1104 | SME | EMEF JULIO MESQUITA | Sim | Butantã | RUA JOSE AIRES NETO, 25 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2197863.1825 | 2197863.1825 | 7910202300002101 | 04/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 184/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1105 | SMS | UBS CUPECÊ - DR WALDOMIRO PREGNOLATTO | Sim | Jabaquara | AV SANTA CATARINA nº 1523 CEP 04378-300 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2197424.91 | 6018.2020/0043135-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000431358 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000431358 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2197424.91 | 1946531.77
1106 | SME | CEI IND MARGARIDA MARIA ALVES | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/03/2023 | 30/06/2024 | 2196550.16 | 2196550.16 | 7910202200015287 | CONTRATO N° 068/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1107 | SMS | AMA ESPECIALIDADES DR HUMBERTO PASCALE SANTA CECILIA | Sim | Sé | R VITORINO CARMILO nº 599 CEP 01153-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 2194253.41 | 6018.2020/0080612-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000806122 | Ok | 5204 | [{"numReserva": 11290, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/Avança Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 81462.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "1182", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6018202000806122, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12772, "codProjetoAtividade": "5204", "codFonteRecurso": "01.1.634.1225", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde/BID", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 81462.15, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos ", "valEmpenhadoLiquido": 81462.15, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 81878.8, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "11", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 416.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 81462.15 | 1182 | 12772 | 66748955000130 |  | 2194253.41 | 2015811.56
1108 | SME | EMEI ANHANGUERA | Sim | Santo Amaro | RUA SARGENTO JOSE MARTINS DIAS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2194115.1915 | 2194115.1915 | 7910202300009670 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 006/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1109 | SME | EMEF HELIO FRANCO CHAVES, CEL. | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 2192304.46 | 2192304.46 | 7910202200008795 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200008795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1110 | SMS | UBS Jardim Umuarama | Sim | Cidade Ademar | RUA ANTONIO GIL nº 04655-00 CEP 04655-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2191811.23 | 6018.2020/0038575-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000385755 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000385755 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2191811.23 | 477391.36
1111 | SME | EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO | Sim | Capela do Socorro | RUA ACÂMBARO, 39 | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 2191792.4859 | 2191792.4859 | 7910202300004708 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 214/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1112 | SME | EMEF OLAVO FONTOURA | Sim | Ipiranga | RUA DOUTOR LAFAIETTE DE SOUSA CAMARGO, 72 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 2191707.8845 | 2191707.8845 | 7910202300009904 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 231/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1113 | SMSUB | Recapeamento de vias 120 | Sim | Vila Mariana | Rua Estela | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 2190689.81 | 6012.2023/0011192-5 | Rua Estela, trecho compreendido entre Rua José Antônio Coelho e Rua Domingos de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.58139, -46.649385 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111925 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41042, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2190689.81, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16295", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111925, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56433, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2190689.81, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2190689.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2643570.98, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 452881.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2190689.81 | 16295 | 56433 | 01065014000156 |  | 2190689.81 | 2190689.81
1114 | SME | EMEF EDIVALDO DOS SANTOS DANTAS, PROFº | Sim | M'Boi Mirim | AVENIDA PERATUBA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 2190179.552 | 2190179.552 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1115 | SME | EMEF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, DRº | Sim | Santo Amaro | RUA JUARI, 835 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2189406.4884 | 2189406.4884 | 7910202300009670 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 006/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1116 | SME | EMEI VICENTE MATHEUS | Sim | Itaquera | RUA ALEXANDRE CHEID, 636 | Manutenção | Em andamento |  | 08/08/2023 | 08/05/2024 | 2188851.978 | 2188851.978 | 7910202300003043 | CONTRATO N° 163/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1117 | SME | CMCT I CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO I | Sim | São Miguel Paulista | RUA DANIEL BERNARDO, 95 | Manutenção | Em andamento |  | 25/09/2023 | 30/06/2024 | 2185232.3656 | 2185232.3656 | 7910202300003329 | CONTRATO N° 212/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003329 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003329 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1118 | SME | EMEF ALMEIDA JUNIOR, PROF. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 2183642.2472 | 2183642.2472 | 7910202200008132 6016202100669231 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008132', '6016202100669231'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1119 | SME | EMEI RICARDO GONCALVES | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 24/09/2024 | 2179992.65 | 2179992.65 | 7910202200010528 6016202101156599 | CONTRATO N° 054/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200010528', '6016202101156599'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1120 | SUBMB | Orbra Emergencial de Contenção de Talude e Serviços Complementares em Area de Risco, Rua Carlos Severo Altura do Nº50 | Não | M'Boi Mirim | Rua Carlos Severo Altura do Nº50 50 05871-240 | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2021 | 17/07/2021 | 2177350.61 | 2176995.77 | 6045.2021/0000109-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100001093 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100001093 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2176995.77 | 2176995.77
1121 | SUBJA | Drenagem e pavimentação Rua Anaconda | Sim | Jabaquara | Rua Anaconda 04335-070 | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2023 | 17/03/2024 | 2250629.9 | 2176515.57 | 6042.2023/0003902-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039020 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74836, "valPagoRestos": 2176399.58, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38925", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121980, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2176515.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 2176515.57, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38925 | 121980 | 10599775000189 |  | 2176515.57 | 0
1122 | SME | EMEF OTONIEL MOTA | Sim | M'Boi Mirim | RUA RAIMUNDA FRANKLIN DE MELO, 184 | Manutenção | Em andamento |  | 16/10/2023 | 13/04/2024 | 2172643.1288 | 2172643.1288 | 7910202300003108 | CONTRATO N° 237/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1123 | SMS | UBS Vila Paranaguá | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA JOSE GOES NOGUEIRA nº 70 CEP 03807-380 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2172181.34 | 6018.2020/0037256-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000372564 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000372564 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2236255.19 | 2172181.34
1124 | SIURB | Contenção de talude na Av. José Higino Neves | Não | Guaianases | Av. José Higino Neves, Altura do N 1450 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 25/09/22 | 2022-03-29 | 2022-09-25 | 2172142.87 | 2171992.18 | 6022.2022/0001480-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200014809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200014809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2171992.18 | 2171992.18
1125 | SMSUB | Recapeamento de vias 51 | Sim | Ipiranga | Rua Rosa de Morais | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 2170692.08 | 6012.2023/0014946-9 | Rua Rosa de Morais, trecho compreendido entre Rua Dona Amélia Rufina e Rua Coronel Silvério Magalhães. Ponto Inicial: Coordenadas -23.6355622, -46.62504381 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149469 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52641, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2170692.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22929", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149469, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74418, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2170692.08, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2170692.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2412001.23, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 241309.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2170692.08 | 22929 | 74418 | 01065014000156 |  | 2170692.08 | 2170692.08
1126 | SME | EMEF BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 2169215.23 | 2169215.23 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1127 | SME | CEI DIRET JARDIM SÃO BENTO VELHO | Sim | Campo Limpo | R. Batalha Reis, 35 - Jardim São Bento Novo, São Paulo - SP, 05882-360 | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 2164614.17 | 2164614.17 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1128 | SUBMB | Recuperação de Talude e Via, Rua Bento Leite da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Bento Leite da Silva 44 04911-000 | Manutenção | Concluída |  | 14/08/2023 | 14/11/2023 | 1807617.52 | 2162687.16 | 6045.2023-0000719-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007192 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 34731, "valPagoRestos": 528441.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1260558.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21507", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300007192, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71611, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1260558.19, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1788999.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 1788999.89, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88037, "valPagoRestos": 373687.27, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21507", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300007192, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126380, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 373687.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66748955000130", "valTotalEmpenhado": 373687.27, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1260558.19 | 21507 | 71611; 126380 | 66748955000130 |  | 2162687.16 | 1260558.19
1129 | SME | EMEF CECILIA MORAES DE VASCONCELOS, PROFA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA RÔMULO NALDI, 147 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2160118.2557 | 2160118.2557 | 7910202300007880 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 223/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1130 | SUBLA | Playludico na Praça Diogo do Amaral | Não | Lapa | Praça Diogo do Amaral S/N 05048-110 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-12-19 | 2024-06-16 | 2159570.41 | 2159570.41 | 6044.2023/0009849-4 | nº do Contrato 26/SUB-LA/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300098494 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76857, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39482", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300098494, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123598, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2159570.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 2159570.81, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39482 | 123598 | 32244971000173 |  | 2159570.81 | 0
1131 | SME | EMEI MANOEL DA NOBREGA | Sim | Itaquera | RUA ADELINO, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 08/08/2023 | 08/05/2024 | 2155325.9189 | 2155325.9189 | 7910202300003043 | CONTRATO N° 163/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1132 | SMSUB | Recapeamento de vias 211 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Acuruí | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2153514.29 | 2153514.29 | 6012.2023/0002602-2 | Rua Acuruí, trecho compreendido entre Praça Santo Atanásio e Rua Emília Marengo | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300026022 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15337, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2153514.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3134", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300026022, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22205, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2153514.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2153514.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 4921713.96, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2768199.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2153514.29 | 3134 | 22205 | 37802710000145 |  | 2153514.29 | 2153514.29
1133 | SME | EMEI JARDIM MYRNA | Sim | Capela do Socorro | AVENIDA CARLOS ALBERTO BASTOS MACHADO, 1120 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 2149899.4676 | 2149899.4676 | 7910202300004732 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 169/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1134 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 18 | Não | Jaçanã/Tremembé | Avenida Cel Sezefredo Fagundes 02367-075 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-02 | 2148866.3 | 2148866.3 | 6043.2022/0001529-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200015290 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200015290 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2148546.27 | 0
1135 | SMS | UBS Vila Zatt | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Monsenhor Manoel Gomes nº 77 CEP 02975-120 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2146936.84 | 6018.2019/0088327-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018201900883273 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900883273 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2154819.34 | 2146936.84
1136 | SME | EMEI GELOIRA DE CAMPOS | Sim | Santo Amaro | RUA LAPLACE, 421 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 2146379.7509 | 2146379.7509 | 7910202300010716 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 285/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1137 | SME | EMEF FLORES DA CUNHA, DEP | Sim | Sapopemba | RUA GENERAL PORFIRIO DA PAZ, 1663 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 13/01/2024 | 2143308.6011 | 2143308.6011 | 7910202300002250 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 142/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002250 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002250 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1138 | SME | EMEF HENRIQUE RAYMUNDO DYOTT FONTENELLE, BRIG. | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 384 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 2139100.3229 | 2139100.3229 | 7910202300012042 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 241/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1139 | SIURB | Contenção das Margens do Córrego Violão | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Manuel Antônio Gonçalves, altura do nº 845 | manutenção | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 30/09/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-04-04 | 2022-09-30 | 2141024.22 | 2138950.72 | 6022.2022/0001349-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200013497 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200013497 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2138950.72 | 2138950.72
1140 | SME | EMEF ANGELINA MAFFEI VITA, DA. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA ZILDA, 193 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2137857.7223 | 2137857.7223 | 7910202300002160 | 08/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 182/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1141 | SEME | CDC Maria Felizarda | Não | Santo Amaro | Avenida Salim Antonio Curiati - 225 - Jurubatuba | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço público | 15/12/2023 | 15/12/2024 | 14621212.73 | 2135557.65 | 6019.2023/0003000-1 | Emenda Parlamentar | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300030001 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 66311, "valPagoRestos": 2135297, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36623", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300030001, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116342, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 2135297, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 2135557.65, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 260.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36623 | 116342 | 43898972000158 | 2000000 | 4135297 | 0
1142 | SUBSP | Implantação de Campo de Grama Sintética, Drenagem, Vestiários e Serviços Complementares no Campo localizado na Rua Capitão Mor Pero de Goes, Tomada de Preços nº 07/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Avenida Capitão-mor Pero de Góis 48 03389-100 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/02/2024 | 2133516.26 | 2133516.26 | 6061202300037811 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300037811 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84196, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40773", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300037811, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127241, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2131238.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 2133516.26, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 2277.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40773 | 127241 | 46044392000191 |  | 2131238.61 | 0
1143 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Sede Ass. Social, Rua Helena Maria da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Helena Maria da Silva 541 05821-080 | Manutenção | Concluída |  | 16/08/2023 | 13/12/2023 | 2186185.05 | 2132905.93 | 6045.2023-0001931-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019310 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45440, "valPagoRestos": 1150263.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 148950.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23696", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300019310, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76328, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 148950.49, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2132905.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 2132905.93, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 148950.49 | 23696 | 76328 | 06297348000179 | 516871.46 | 2649777.39 | 148950.49
1144 | SMSUB | Recapeamento de vias 210 | Sim | Santana/Tucuruvi | Av. Ultramarino | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2132367.27 | 2132367.27 | 6012.2023/0002063-6 | Av. Ultramarino, trecho compreendido entre Av. Parada Pinto e Rua Ires Leonor | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300020636 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15331, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2132367.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3249", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300020636, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22545, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2132367.27, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2132367.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4454973.09, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2322605.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2132367.27 | 3249 | 22545 | 43677822000114 |  | 2132367.27 | 2132367.27
1145 | SMSUB | Recapeamento de vias 349 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Avenida Edu Chaves | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2124570.67 | 2124570.67 | 6012.2023/0002207-8 | Avenida Edu Chaves, trecho compreendido entre Rua Itamonte e Avenida Roland Garros. Ponto Inicial: Avenida Edu Chaves, nº 1766. | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022078 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15340, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3177", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22407, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3181425.49, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3181425.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24268, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2124570.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3177", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 32891, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2124570.67, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2124570.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3181425.49, "datEmpenho": "27/03/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1056854.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2124570.67 | 3177 | 22407; 32891 | 43677822000114 |  | 2124570.67 | 2124570.67
1146 | SIURB | Viaduto Paraíso e do Viaduto General Marcondes Salgado - Lote 12 | Sim | Vila Mariana | Viaduto dos Imigrantes e Complexo Viário João Jorge Saad | Manutenção | Em andamento |  | 2022-08-23 | 2024-06-22 | 2123309.13 | 2123309.13 | 7910.2021/0001127-1 | Prazo Contratual de 06 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100011271 | Ok | 5187 | [{"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 371720.67, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21407", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53895, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 371720.67, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 371720.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 371720.67, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 39741, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 349839.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21407", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53897, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 349839.99, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 363880.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 371720.67, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 7840.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41572, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 123107.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21407", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55699, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 123107.79, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 210965.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46044392000191", "valTotalEmpenhado": 210965.4, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41572, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 101227.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21407", "codItemDespesa": "15 ", "codProcesso": 7910202100011271, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55705, "codProjetoAtividade": "5187", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 101227.13, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 203125.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 210965.39, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 7840.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pontes, Pontilhões e Viadutos ", "codGrupo": 4}] | 945895.58 | 21407 | 53897; 53895; 55699; 55705 | 56838949000110; 46044392000191 |  | 2107628.64 | 945895.58
1147 | SME | EMEF LEONARDO VILLAS BOAS | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 2122063.13 | 2122063.13 | 7910202200008116 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1148 | SME | EMEI 9 DE JULHO | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA DOS MÁRTIRES ARMÊNIOS, 934 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 2119346.9768 | 2119346.9768 | 7910202300013219 | 28/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1149 | SMIT | Descomplica Parelheiros | Sim | Parelheiros | Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 - 04883-025 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-01 | 2024-04-26 | 2290090 | 2110178.7 | 6023.2022/0000711-5/ 6023.2023/0001662-0; 6023.2023/0001712-0 e 6023.2023/0001817-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007115', '6023202300016620', '6023202300017120', '6023202300018178'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1150 | SME | EMEF RECANTO DOS HUMILDES | Sim | Perus | RUA ARGÉLIA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2110080.157 | 2110080.157 | 7910202300003086 | CONTATO N° 213/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1151 | SIURB | PRA - Av. Sertanistas | Não | São Mateus | Rua Rocha Conato e Rua José Carlos de Almeida | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 01/04/24, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-08-05 | 2023-07-30 | 2332284.72 | 2108814.89 | 6022.2021/0000657-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100006570 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 22307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 32681.58, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5050", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202100006570, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 29971, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 32681.58, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 32681.58, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "03992945000125", "valTotalEmpenhado": 2108814.89, "datEmpenho": "16/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 2076133.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41996, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2015479.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "5050", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6022202100006570, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57461, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 2015479.21, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 2015479.21, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "03992945000125", "valTotalEmpenhado": 2076133.31, "datEmpenho": "15/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 60654.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 2048160.79 | 5050 | 57461; 29971 | 03992945000125 |  | 2271630.62 | 2048160.79
1152 | SME | EMEF CAIRA ALAYDE ALVARENGA MEDEA, PROFª | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA XAVIER DA SILVA FERRÃO, 317 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2106189.7662 | 2106189.7662 | 7910202300007880 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 223/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1153 | SUBBT | Revitalização de Campo de Futebol 1 | Não | Butantã | Campo Rua Eng. Hugo Takahashi 238 05563-120 | Requalificação | Em andamento |  | 16/11/2023 | 13/05/2024 | 2106020.34 | 2106020.34 | 6031.2023/0003749-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037494 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60865, "valPagoRestos": 944130.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31588", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6031202300037494, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98372, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2106020.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 2106020.34, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 31588 | 98372 | 11823795000154 |  | 2106020.34 | 0
1154 | SMSUB | Recapeamento de vias 329 | Sim | Penha | Rua Patativa | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2105368.47 | 2105368.47 | 6012.2023/0001024-0 | Rua Patativa, trecho compreendido entre Rua Boipeva e Rua Taperaçu | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300010240 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15354, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2105368.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2823", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300010240, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2105368.47, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2105368.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2363106.34, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 257737.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2105368.47 | 2823 | 20586 | 66806555000133 |  | 2105368.47 | 2105368.47
1155 | SME | EMEF GILBERTO DUPAS, PROF | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AVENIDA DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, 3871 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2105341.2171 | 2105341.2171 | 7910202300007880 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 223/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1156 | SME | EMEF SHIRLEY GUIO, PROFA. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA CRISTÓVÃO LINS, 611 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 2102602.8625 | 2102602.8625 | 7910202300010244 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 295/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1157 | SMS | UBS José Bonifácio II | Sim | Itaquera | RUA MURMURIOS DA TARDE nº 30 CEP 08253-580 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 2101386.29 | 6018.2020/0086253-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000862537 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000862537 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2266370.74 | 2101386.29
1158 | SUBAD | Muro contenção Rua Emílio Frugoni | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Emílio Frugoni 5 04414-180 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-11 | 19/06/2023 | 2156447.3 | 2098876.04 | 6034.2022/0001770-6 | Contrato 029/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017706 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017706 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2098876.04 | 0
1159 | SUBSM | Intervenção, Revit. A.Pulica, Campo Futebol Paulistano | Não | São Mateus | Avenida Av. Ragueb Chohfi, 5450 08370-150 | Requalificação | Concluída |  | 2023-10-09 | 31/01/2024 | 1894444.23 | 2097546.84 | 6054.2022/0000811-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200008110 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54404, "valPagoRestos": 1894444.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29249", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200008110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92024, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1894444.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1894444.23, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87733, "valPagoRestos": 203102.59, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29249", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202200008110, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124527, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 203102.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 203102.61, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29249 | 92024; 124527 | 05553511000154 |  | 2097546.82 | 0
1160 | SME | EMEI MARIO ARY PIRES, MARECHAL | Sim | Campo Limpo | RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 185 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 12/04/2024 | 2096737.2155 | 2096737.2155 | 7910202300004546 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 139/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1161 | SUBAD | CDC Dorotéia | Não | Cidade Ademar | CDC CDC Dorotéia 04474-290 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 2150609.42 | 2096141.93 | 6034.2023/0002351-1 | Termo Contrato Nº 049/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300023511 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36611", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116297, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2096141.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 2096141.93, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36611 | 116297 | 44721630000120 |  | 2096141.93 | 0
1162 | SME | EMEI PEDRO BRASIL BANDECCHI | Sim | Penha | AVENIDA WALDEMAR TIETZ, 950 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 2095620.335 | 2095620.335 | 7910202300013693 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 015/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1163 | SMIT | Descomplica Mooca | Sim | Mooca | Rua Taquari, 549 - 03166-000 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-01 | 2024-04-26 | 2194463 | 2093567.52 | 6023.2022/0000696-8 e 6023.2023/0002190-0; 6023.2024/0000084-0 e 6023.2024/00001072 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200006968', '6023202300021900', '6023202400000840', '6023202400001072'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1164 | SME | EMEI LEONOR MENDES DE BARROS, DA. | Sim | Jabaquara | PRAÇA JOSE LUZ, 108 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 2090560.5354 | 2090560.5354 | 7910202300010732 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 232/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300010732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1165 | SME | EMEI IGUATEMI | Sim | São Mateus | RUA TAURO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 2089399.8561 | 2089399.8561 | 7910202300014576 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 004/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1166 | SUBAF | Execução de canalização e drenagem, Rua Adam | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Adam S/N 03383-100 | Obra nova | Concluída |  | 2022-07-12 | 20/01/2023 | 2167895.89 | 2086798.16 | 6030.2022/0004079-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202200040790 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202200040790 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2086798.16 | 0
1167 | SME | CEU PINHEIRINHO D´ÁGUA | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA CAMILLO ZANOTTI, 92 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2085894.81 | 2085894.81 | 7910202300015742 | 20/10/23 - AVISO LICITAÇÃO / SESSÃO: 16/11/23 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015742 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015742 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1168 | SUBPR | Contenção de Encosta 2 | Sim | Perus | Rua Rua Gualtério - Distrito Perus - Perus - São Paulo/SP. 199 05203-050 | Obra nova | Concluída |  | 25/11/22 | 2023-08-01 | 2088693.44 | 2085546.21 | 6049.2022/0001183-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200011831 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200011831 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2085546.21 | 0
1169 | SVMA | Pq. M'Boi Mirim | Sim | M'Boi Mirim | Estrada do M'Boi Mirim, 7100 - 04948030 | Requalificação | Em andamento | Obra de Requalificaçãodo Parque | 01/03/2024 | 01/09/2024 | 2085127.17 | 2085127.17 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1170 | SME | EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER | Sim | São Mateus | AVENIDA SATELITE, 688 - CIDADE SATELETE SANTA BÁRARA | Requalificação | Concluída | OBRA CONCLUÍDA | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 2081790 | 2081790 | 6016.2022/0137629-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202201376299 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202201376299 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 479506.63 | 0
1171 | SUBCS | Pavimentação com blocos intertravados, Rua Agostinho Martins De Souza E Alice Candida | Sim | Capela do Socorro | Rua Agostinho Martins De Souza E Alice Candida | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-01 | 2023-01-01 | 2100000 | 2081253.65 | 6057.2023/0003565-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300035655 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69023, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35348", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300035655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112035, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 2081253.65, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 2081253.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69023, "valPagoRestos": 2080872.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35593", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6057202300035655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112916, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2081253.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 2081253.65, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35593; 35348 | 112035; 112916 | 44721630000120; 56838949000110 |  | 2081253.65 | 0
1172 | SMSUB | Recapeamento de vias 337 | Sim | Butantã | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros - Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2419677.89 | 2081185.74 | 6012.2022/0023786-2 | Av. Magalhães de Castro (Marg. Pinheiros - Pista Local) - Trecho entre Pte. Cidade Universitária e Av. Valentim Gentil. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200237862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200237862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2081185.74 | 1046339.8
1173 | SME | EMEF FRANCISCO ALVES MENDES FILHO - CHICO MENDES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 2080783.43 | 2080783.43 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1174 | SMS | UBS PARQUE SÃO RAPHAEL - DR. ORA ROSEN | Sim | São Mateus | RUA DOUTOR ARISTIDES RICARDO nº 313 CEP 08311-270 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 2076852.99 | 6018.2020/0079402-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000794027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000794027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2079724.6 | 2076852.99
1175 | SME | EMEI GLEBA DO PESSEGO | Sim | Itaquera | RUA DEMETER, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 2073987.0414 | 2073987.0414 | 7910202300010872 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 310/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1176 | SME | EMEBS VERA LÚCIA APARECIDA RIBEIRO, PROFª | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA BENEDITO PEREIRA, 206 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 2072945.1805 | 2072945.1805 | 7910202300016064 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 011/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1177 | SUBLA | Reforma Campo do Fluminense Vila Jaguara | Não | Lapa | Rua Michel Haddad 23 05118-070 | Ampliação | Em andamento |  | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 2072521.29 | 2072521.29 | 6044.2023/0010130-4 | Nº do Contrato 30/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300101304 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80123, "valPagoRestos": 173555.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40678", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300101304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127103, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1494893.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1494893.4, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90234, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40678", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300101304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127243, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 577628.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 577628.29, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40678 | 127103; 127243 | 11823795000154 |  | 2072521.69 | 0
1178 | SME | EMEF LILIAN MASO, PROFA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ENCRUZILHADA DO SUL, 1005 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2071022.1323 | 2071022.1323 | 7910202300002160 | 08/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 182/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1179 | SME | EMEF JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 2070967.1347 | 2070967.1347 | 7910202200008132 6016202100842510 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008132', '6016202100842510'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1180 | SME | EMEI J.G. DE ARAUJO JORGE | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 31/01/2023 | 29/10/2023 | 2070260.6 | 2070260.6 | 7910202200008906 | Contrato 011/SPOBRAS/23 TRP - 09/02/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008906 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008906 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1181 | SME | EMEI SYLVIA VARONI DE CASTRO, PROFA. | Sim | Itaquera | RUA ANTÔNIO GANDINI, 857 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 2070041.9097 | 2070041.9097 | 7910202300010015 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 299/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1182 | SMSUB | Recapeamento de vias 328 | Sim | Penha | R. São Vitório | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2069234.42 | 2069234.42 | 6012.2022/0024043-0 | R. São Vitório - Trecho entre Av. Doutor Pereira Vergueiro e R. Doutor Xavier de Oliveira. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200240430 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15034, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 617475.3, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31226", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200240430, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 18053, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 617475.3, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 617475.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 617475.3, "datEmpenho": "12/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 617475.3 | 31226 | 18053 | 66806555000133 |  | 2069234.42 | 744027.99
1183 | SMSUB | Recapeamento de vias 367 | Sim | Sé | Av. Ipiranga (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 5303905.74 | 2068112.1 | 6012.2022/0014954-8 | Av. Ipiranga (Ida e Volta) - Trecho entre Av. Casper Líbero e Rua da Consolação. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho total coletado via SOF | Ok | 6012202200149548 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200149548 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2068112.1 | 2068112.1
1184 | SME | EMEI ELISA KAUFFMANN ABRAMOVICH | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/04/2023 | 01/04/2024 | 2066584.99 | 2066584.99 | 7910202200012210 | CONTRATO 058/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1185 | SME | EMEF JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 2064850.72 | 2064850.72 | 7910202200009163 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1186 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA WAMBERTO DIAS DA COSTA | Sim | Santana/Tucuruvi | Rua Paulo Cesar nº 60 CEP 02311-240 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2061978.17 | 6018.2020/0006994-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000069942 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000069942 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2069611.47 | 2061978.17
1187 | SMSUB | Contenção da Margem de Córrego | Não | São Miguel Paulista | Córrego Lajeado (Rua Serra do Grão Mogol) | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-02 | 2022-09-01 | 2065935.64 | 2060157.14 | 6012.2022/0002111-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200021118 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200021118 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2060157.14 | 2060157.14
1188 | SMS | UBS Itaquera | Sim | Itaquera | RUA AMERICO SALVADOR NOVELLI nº 265 CEP 08210-090 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 2060101.84 | 6018.2020/0041299-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000412990 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000412990 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2060101.84 | 1620451.14
1189 | SME | EMEI MAX WOLF FILHO, SGTO. | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA MARIA JOVITA DA CONCEICAO, 258 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 2057498.7447 | 2057498.7447 | 7910202300007820 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 221/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007820 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007820 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1190 | SME | EMEI JOSE DUARTE | Sim | Itaquera | RUA DIAS COELHO, 97 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 2057312.1954 | 2057312.1954 | 7910202300010872 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 310/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1191 | SUBJA | Drenagem e pavimentação Rua Artur Sales | Sim | Jabaquara | Rua Artur Sales 04369-080 | Manutenção | Em andamento |  | 13/12/2023 | 2024-10-04 | 2122556.28 | 2048964.31 | 6042.2023/0003903-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039039 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75152, "valPagoRestos": 2048372.64, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38026", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300039039, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119854, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2048964.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 2048964.31, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 38026 | 119854 | 10599775000189 |  | 2048964.31 | 0
1192 | SUBMB | Contenção de Talude Área Publica Municipal, Rua Rua Mourisca | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Mourisca 30 05814-100 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2023 | 2023-12-12 | 2155377.62 | 2048612.76 | 6045.2023-0001850-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300018500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 45481, "valPagoRestos": 184904.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1863708.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23306", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300018500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75842, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1863708.6, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2048612.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 2051919.69, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 3306.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 1863708.6 | 23306 | 75842 | 07879965000145 |  | 2048612.76 | 1863708.6
1193 | SME | EMEF FAZENDA DA JUTA | Sim | Sapopemba | RUA LUCAS LOSSIUS, 95 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/04/2024 | 2046610.0255 | 2046610.0255 | 7910202300003094 | CONTRATO N° 189/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1194 | SME | EMEI MARGARIDA MARIA ALVES | Sim | Cidade Tiradentes | RUA SANTO RIZZO, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2046589.9659 | 2046589.9659 | 7910202300016048 | 16/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1195 | SME | CEI IND ARICANDUVA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 2046070.69 | 2046070.69 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1196 | SUBPA | Pavimentação, RuaHumberto Bandini e Ruados Trovadores, Jardim Represa | Sim | Parelheiros | Rua RuaHumberto Bandini e Ruados Trovadores, Jardim Represa S/N 04895-800 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 2106210.51 | 2043794.62 | 6047.2023/0001430-0 | Contrato 034/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014300 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57323, "valPagoRestos": 1099707.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 944023.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29317", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014300, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92128, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 944023.64, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2043730.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 2043794.62, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 63.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 944023.64 | 29317 | 92128 | 71654446000188 |  | 2043730.7 | 944023.64
1197 | SME | EMEI IRENE FAVRET LOPES, PROFª | Sim | Mooca | RUA JARINU, 640 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 2038385.5128 | 2038385.5128 | 7910202300011968 | 24/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 265/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011968 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011968 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1198 | SMS | UBS Jardim Iva | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA MIGUEL BASTOS SOARES nº 365 CEP 03910-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2035781.55 | 6018.2020/0066498-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000664980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000664980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2062399.44 | 2035781.55
1199 | SME | EMEI RIO BRANCO, BR. DO | Sim | Capela do Socorro | RUA RAFARD, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 2035556.5335 | 2035556.5335 | 7910202300007871 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 273/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1200 | SUBPA | Pavimentação, Rua Domingos Afonso - Jd. St. Fé | Sim | Parelheiros | Rua Rua Domingos Afonso - Jd. St. Fé S/N 04890-550 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 14/01/2023 | 1702991.9 | 2035174.29 | 6047.2023/0001693-1 | Contrato 053/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016931 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68495, "valPagoRestos": 1651196.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34383", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016931, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106681, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1651196.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 1651196.94, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82791, "valPagoRestos": 383977.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34383", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016931, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118721, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 383977.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 384061.21, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 83.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34383 | 106681; 118721 | 31479156000120 |  | 2035174.29 | 0
1201 | SME | EMEF AURELIANO LEITE | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 10/04/2023 | 08/01/2024 | 2035060.02 | 2035060.02 | 7910202200008809 | CONTRATO 021/SPOBRAS/23 TRP - 25/03/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1202 | SME | EMEI AUGUSTO FROEBEL | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA FABIO JOSE BEZERRA, 643 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2033775.424 | 2033775.424 | 7910202300016935 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 048/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016935 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016935 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1203 | SME | EMEI EDUARDO GOMES, BRIG. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA SANTA EUDOXIA, 800 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 2031239.2246 | 2031239.2246 | 7910202300002160 | 08/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 182/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1204 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Padre Arlindo Vieira | Sim | Ipiranga | Avenida Padre Arlindo Vieira, - | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-12-10 | 2023-07-08 | 1888736.81 | 2028740.37 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1205 | SUBPJ | Adequação de area pública 40 | Não | Pirituba/Jaraguá | Campo e vestiario Rua Barra da Forquilha 530 02993-000 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 2026919.44 | 2026919.44 | 6051.2021/0003097-5 | 052/SUB-PJ/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202100030975 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202100030975 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2026919.44 | 0
1206 | SMS | UBS VILA NOSSA SENHORA APARECIDA | Sim | Itaquera | Rua Paulino Serqueira nº 01 CEP 08215-160 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2026635.35 | 6018.2020/0020562-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000205625 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000205625 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2056158.5 | 2026635.35
1207 | SME | EMEF VERA LUCIA FUSCO BORBA, PROFª | Sim | Campo Limpo | RUA MARTINHO LUTERO, 375 | Manutenção | Em andamento |  | 07/08/2023 | 30/06/2024 | 2017359.8442 | 2017359.8442 | 7910202300004627 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 170/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004627 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004627 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1208 | SMSUB | Recapeamento de vias 23 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Said Saad | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 2015155.24 | 6012.2023/0011187-9 | Rua Said Saad, trecho compreendido entre Rua Índio Peri e Av. Parada Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46431, -46.649673 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111879 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40927, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2015155.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16183", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111879, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55782, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2015155.24, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2015155.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2373657.04, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 358501.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2015155.24 | 16183 | 55782 | 01065014000156 |  | 2015155.24 | 2015155.24
1209 | SME | EMEF ANTONIO VIEIRA, PE. | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 2014499.28 | 2014499.28 | 7910202200011443 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1210 | SME | CEI DIRET JOSE GOMES DE MORAES NETTO, VER. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/03/2023 | 30/06/2024 | 2013944.86 | 2013944.86 | 7910202200015287 | CONTRATO N° 068/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1211 | SME | EMEF NELSON PIMENTEL QUEIROZ, PROFº | Sim | Jabaquara | AVENIDA LEONARDO DA VINCI, 1371 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 2011765.9582 | 2011765.9582 | 7910202300009980 | 06/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 272/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009980 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009980 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1212 | SME | CEI DIRET BRYAN BIGUINATI JARDIM | Sim | Campo Limpo | R. Francisco Soares, 27 - Parque Regina, São Paulo - SP, 05774-300 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 03/03/2024 | 2006948.86 | 2006948.86 | 7910202300004481 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 135/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1213 | SUBPA | Pavimentação, Viela Renascer, Viela 3, Travessa Laura Maria Ferreira, Travessa Cruz Cristal, Travessa dos Papagaios, RuaIrene Pedroso Cataldo, Travessa Feitosa e Viela - Rua Virginia Modesto, ALT 1337 - Recanto Campo Belo | Sim | Parelheiros | Viela Viela Renascer, Viela 3, Travessa Laura Maria Ferreira, Travessa Cruz Cristal, Travessa dos Papagaios, RuaIrene Pedroso Cataldo, Travessa Feitosa e Viela - Rua Virginia Modesto, ALT 1337 - Recanto Campo Belo S/N 04880-030 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-01 | 2005613.13 | 2005613.13 | 6047.2023/0001542-0 | Contrato 039/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015420 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60718, "valPagoRestos": 2004442.71, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30315", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94896, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2004442.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 2005613.13, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 1170.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30315 | 94896 | 34730331000107 |  | 2004442.71 | 0
1214 | SMSUB | Revitalização/ Requalificaçãode área publica 1 | Não | São Mateus | Campo - 1º de Maio Futebol Clube Travessa Miguel Calmon x Rua 15 de Novembro | Requalificação | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 2003918.21 | 2003918.21 | 6012.2022/0018987-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200189876 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35373, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13780", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200189876, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50488, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 2003918.21, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2003918.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 1315568.67, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 687649.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13780", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200189876, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78382, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 687649.75, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2003218.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 2003918.21, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 699.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 687649.75 | 13780 | 50488; 78382 | 56182090000133 |  | 2003218.42 | 687649.75
1215 | SMS | UBS Jardim Guanabara | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Peronio Portela nº 663 CEP 02959-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 2003172.43 | 6018.2020/0022124-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000221248 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000221248 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2012099.94 | 2003172.43
1216 | SME | EMEF MILENA BENEDICTO, PROFª | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 01/03/2024 | 2003032.4654 | 2003032.4654 | 7910202200006547 | Contrato 091/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA E EMEF GEN. LIBERATO BITENCOURT) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1217 | SME | EMEI PARQUE SAVOY CITY | Sim | Itaquera | RUA JACINTO FERREIRA, 250 | Manutenção | Em andamento |  | 08/08/2023 | 08/05/2024 | 2002253.7199 | 2002253.7199 | 7910202300003043 | CONTRATO N° 163/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1218 | SME | EMEF JOÃO DA SILVA | Sim | Capela do Socorro | RUA CONQUISTA POPULAR, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 2002083.1231 | 2002083.1231 | 7910202300004732 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 169/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1219 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS | Sim | Itaim Paulista | RUA JOSE DA CRUZ CAMARGO nº 174 CEP 08122-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1999801.54 | 6018.2020/0033057-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000330578 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000330578 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2125597.62 | 1999801.54
1220 | SEME | CDC Elias da Silva Trindade | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Engenheiro Hugo Brandi, 1 - Jardim Andaraí, CEP 02168-050 | Requalificação | Concluída | Revitalização de área pública | 29/12/2022 | 27/11/2023 | 1998928.89 | 1998928.89 | 6019.2022/0004275-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200042750 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200042750 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1109264.15 | 0
1221 | SMSUB | Recapeamento de vias 22 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Leão XIII | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-08-01 |  | 1995313.86 | 6012.2023/0011186-0 | Rua Leão XIII, trecho compreendido entre Av. Casa Verde e Rua Soror Angélica. Ponto Inicial: Coordenadas -23.500266, -46.648824 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111860 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40923, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1995313.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16035", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111860, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55421, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1995313.86, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1995313.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2355966.05, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 360652.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1995313.86 | 16035 | 55421 | 01065014000156 |  | 1995313.86 | 1995313.86
1222 | SUBPR | Obra de Emergência de recomposição de via, margem de córrego e drenagem na estrutura viária | Não | Perus | Rua Rua Ernesto Bottoni À Rua Ana Maria Franco Laranjeiras, Distrito de Perus – São Paulo/SP 1330 05223-000 | Obra nova | Concluída |  | 18/03/21 | 17/09/21 | 1994873.41 | 1993590.2 | 6049.2021/0000370-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100003705 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100003705 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1993590.2 | 1993590.2
1223 | SME | EMEF ROBERTO PATRICIO, PROF. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA ANTONIO DOMINGUES FREITAS, 147 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1993263.2049 | 1993263.2049 | 7910202300008835 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 250/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1224 | SME | EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO, 2167 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1989191.4772 | 1989191.4772 | 7910202300011950 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 251/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1225 | SUBSE | Revitalização da Praça Princesa Isabel | Não | Sé | Praça Princesa Isabel 01206010 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 09/11/2022 para aprovação dos projetos nos órgão de preservação do patrimônio histórico. Após aprovação será dada ordem de início para as obras. Ordem de Reinício a partir de 11/05/2023 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 1986789.11 | 1986789.11 | 6056.2022/0007462-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202200074629 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 31412, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 1001899, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29357", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6056202200074629, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44044, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1001899, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1001899, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 1001899, "datEmpenho": "27/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31424, "valPagoRestos": 57680.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 740804.68, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29357", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6056202200074629, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44047, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 740804.68, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 798484.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 798485.03, "datEmpenho": "27/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 0.04, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 186405.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29357", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6056202200074629, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99951, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 186405.12, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 186405.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 186405.12, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 1929108.8 | 29357 | 44044; 99951; 44047 | 06297348000179 |  | 1986789.11 | 1929108.8
1226 | SME | EMEI CRUZ E SOUSA | Sim | Jabaquara |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 1986133.99 | 1986133.99 | 7910202200008353 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1227 | SMS | UBS BURGO PAULISTA | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Jose Silva Alcantara Filho nº 1031 CEP 03680-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1982157.23 | 6018.2020/0020559-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000205595 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000205595 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2001175.45 | 1982157.25
1228 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução de obras de readequação de campo de futebol com instalação de grama sintética | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Coração de Bugre 100 02945-010 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1981265.91 | 1981265.91 | 6051.2023/0004710-3 | 080/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300047103 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81551, "valPagoRestos": 43574.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40654", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300047103, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126597, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1980819.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 1981265.91, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 446.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40654 | 126597 | 06297348000179 |  | 1980819.62 | 0
1229 | SMSUB | Recapeamento de vias 122 | Sim | Vila Mariana | Rua Afonso de Freitas | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1979671.31 | 6012.2023/0011194-1 | Rua Afonso de Freitas, trecho compreendido entre Rua Doutor Fláquer e Avenida Bernardino de Campos. Ponto Inicial: Coordenadas -23.577408, -46.649535 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111941 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41026, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1979671.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16199", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55830, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1979671.31, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1979671.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2508809.73, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 529138.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1979671.31 | 16199 | 55830 | 01065014000156 |  | 1979671.31 | 1979671.31
1230 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA PARI | Sim | Mooca | Rua das Olarias nº 503 CEP 03030-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1976249.27 | 6018.2020/0006769-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000067699 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000067699 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1988966.45 | 1976249.27
1231 | SME | CEI DIRET PARQUE FONGARO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/03/2023 | 30/06/2024 | 1975281 | 1975281 | 7910202200015287 | CONTRATO N° 068/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1232 | SME | EMEI BARBARA HELIODORA GUILHERMINA DA SILVEIRA | Sim | M'Boi Mirim | RUA MARCELINO COELHO, 297 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 03/03/2024 | 1970117.68 | 1970117.68 | 7910202300004481 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 135/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1233 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução de obras de readequação de área pública. | Não | Pirituba/Jaraguá | Avenida Avenida Cônego José Salomon 755 02918-170 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-10-06 | 1979442.17 | 1969043.45 | 6051.20230004672-7 | 081/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300046727 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81549, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40727", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300046727, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127571, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1969034.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 1969037.33, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 2.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40727 | 127571 | 21407866000191 |  | 1969034.45 | 0
1234 | SMIT | Descomplica Pinheiros | Sim | Pinheiros | Avenida Doutor Ruth Cardoso, 7123 - 05425-070 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2198409 | 1968198.79 | 6023.2022/0000713-1; 6023.2023/0001789-9; 6023.2023/0001819-4 e 6023.2023/0001714-7 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007131', '6023202300017899', '6023202300018194', '6023202300017147'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1235 | SUBJA | R. Guatapará | Não | Jabaquara | Rua Guatapará alt n° 6 04310-040 | Manutenção | Concluída |  | 28/11/2022 | 27/03/2023 | 1999833.39 | 1964756.23 | 6042.2022/0001540-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200015405 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200015405 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1964756.23 | 731931.67
1236 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Adaptação e Melhorias em Campo de Futebol Com A Instalação de Grama Sintética 2 | Não | Itaquera | Rua R. Soveral (Próx. N.º 104) | Requalificação | Concluída |  | 24/05/2023 | 2023-09-07 | 1962458.42 | 1962458.42 | 6041.2022/0002996-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200029966 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 27034, "valPagoRestos": 756113.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Alessandro Guedes", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 815719.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12339", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202200029966, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45189, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7004", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 815719.41, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1571832.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 1571832.76, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62914, "valPagoRestos": 284289.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Alessandro Guedes", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12339", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202200029966, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90149, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7004", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 390625.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 390625.66, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 815719.41 | 12339 | 90149; 45189 | 04659640000169 |  | 1962458.42 | 815719.41
1237 | SMIT | Descomplica Itaim Paulista | Sim | Itaim Paulista | Avenida Marechal Tito, 3012 - 08161-100 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-11 | 2024-04-05 | 2204964 | 1961543.63 | 6023.2022/0000709-3; 6023.2023/0001791-0; 6023.2023/0001815-1 e 6023.2023/0001777-5 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007093', '6023202300017910', '6023202300018151', '6023202300017775'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1238 | SME | EMEI PARQUE COCAIA II | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 1959597.4 | 1959597.4 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1239 | SMS | UBS Casa Verde | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA VICHY nº 468 CEP 02522-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1679772.22 | 1954812.82 | 6018.2020/0039965-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor estimado retirado do contrato 087/2020/SMS-1/Contratos. Empenho via sof | Ok | 6018202000399659 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000399659 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1954812.82 | 1755636.3
1240 | SME | EMEF LAERTE RAMOS DE CARVALHO, PROFº | Sim | Santo Amaro | RUA BEIJUI, 296 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1953788.0687 | 1953788.0687 | 7910202300009890 | 01/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300009890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1241 | SUBMB | Construção do Centro Comunitário da Associação Vila Remo, Rua Cristalina | Não | M'Boi Mirim | Rua Cristalina 420 583224 | Manutenção | Concluída |  | 16/08/2023 | 2024-05-02 | 1999974.14 | 1953781.67 | 6045.2023-0000688-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006889 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 44725, "valPagoRestos": 667765.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 529747.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23304", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300006889, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75836, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 529747.13, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1953781.67, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 1953781.67, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 529747.13 | 23304 | 75836 | 26177608000180 | 109652.65 | 2063434.32 | 529747.13
1242 | SME | EMEI PAULO VI | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA CARLO PERINELLO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 29/11/2023 | 27/05/2024 | 1953768.9747 | 1953768.9747 | 7910202300010201 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 284/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010201 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010201 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1243 | SME | EMEF NEIR AUGUSTO LOPES, PROF | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA JORNALISTA OCTÁVIO RIBEIRO PENA BRANCA, 20 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1951451.5834 | 1951451.5834 | 7910202300008835 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 250/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1244 | SME | EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL, PROFA. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/01/2023 | 07/04/2024 | 1948326.54 | 1948326.54 | 7910202200010684 | Contrato 112/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200010684 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200010684 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1245 | SUBAD | Trecho rede drenagem Rua Tufi Mattar | Não | Cidade Ademar | Drenagem Rua Tufi Mattar 04427-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 15/02/2024 | 2011447.11 | 1947992.98 | 6034.2023/0000794-0 | Termo Contrato Nº 025/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300007940 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59996, "valPagoRestos": 1135474.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34140", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6034202300007940, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105716, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1135482.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1135482.45, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34140 | 105716 | 56838949000110 | 812510.53 | 1947992.98 | 0
1246 | SME | EMEF ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO | Sim | Campo Limpo | RUA MELO COUTINHO, 69 | Manutenção | Em andamento |  | 07/08/2023 | 30/06/2024 | 1943514.3534 | 1943514.3534 | 7910202300004627 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 170/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004627 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004627 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1247 | SME | EMEI JONISE MAXIMO DA FONSECA | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA MIGUEL ARROJADO LISBOA, 153 | Manutenção | Em andamento |  | 28/11/2023 | 26/05/2024 | 1943384.53 | 1943384.53 | 7910202300003310 | CONTRATO N° 270/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003310 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003310 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1248 | SUBAF | Revitalização de passeio e praça, Praça Haroldo Daltro | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Praça Haroldo Daltro S/N 03444-091 | Requalificação | Concluída |  | 28/08/2023 | 26/12/2023 | 1990721.15 | 1942721.15 | 6030.2023/0001987-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300019873 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41598, "valPagoRestos": 890291.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23947", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300019873, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 77513, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1942721.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1942721.15, "datEmpenho": "10/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 23947 | 77513 | 07879965000145 |  | 1942721.15 | 0
1249 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Quadra Snta Rita, Rua Rua Santa Rita do Sapucai | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Santa Rita do Sapucai 215 04939-175 | Manutenção | Em andamento |  | 2024-12-06 | 2024-07-08 | 1826772.54 | 1941533.67 | 6045.2023-0002796-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300027967 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64400, "valPagoRestos": 941888.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36480", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300027967, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115791, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1782398.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1782398.09, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92131, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36480", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300027967, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134558, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 159135.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 159135.58, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36480 | 115791; 134558 | 56838949000110 |  | 1941533.67 | 0
1250 | SME | EMEI VIRGÍLIO TAVORA | Sim | Cidade Ademar | RUA JOSE MAURO DE MENDONCA, 93 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 1940448.281 | 1940448.281 | 7910202300010856 | 05/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 002/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010856 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010856 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1251 | SME | EMEF ANTONIO DE ALCÂNTARA MACHADO | Sim | Ipiranga | RUA BELGRADO, 74 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1940003.0452 | 1940003.0452 | 7910202300010864 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 025/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1252 | SME | EMEI DENISE MERCIER RODRIGUES AGUIAR, PROFA. | Sim | Itaquera | RUA GIOVANNI QUADRI, 354 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 1938631.4069 | 1938631.4069 | 7910202300009998 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 230/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300009998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1253 | SME | EMEI ALUÍSIO DE AZEVEDO | Sim | Mooca | RUA FAROL PAULISTANO, 250 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1934853.7607 | 1934853.7607 | 7910202300017036 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017036 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017036 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1254 | SME | EMEF JOANINHA GRASSI FAGUNDES, PROFA. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA ALBERTO ANDALÓ, 36 | Manutenção | Em andamento |  | 29/01/2024 | 27/07/2024 | 1934149.7682 | 1934149.7682 | 7910202300008827 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 007/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1255 | SME | CEMEI DOMINGOS DELGADO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA DOMINGOS DELGADO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/04/2024 | 1934058.63 | 1934058.63 | 7910202300002489 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 133/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1256 | SME | EMEI SYLVIO DE MAGALHAES FIGUEIREDO, ALM. | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 1931076.23 | 1931076.23 | 7910202200008353 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1257 | SME | EMEI EURIPEDES SIMÕES DE PAULA | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA BARRA DO JACARÉ N73, 73 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1930782.2289 | 1930782.2289 | 7910202300010198 | 02/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300010198 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010198 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1258 | SME | EMEI LAURA DA CONCEIÇÃO PEREIRA QUINTÃES, PROFª | Sim | Itaim Paulista | RUA LOURENCO FRANCO DO PRADO, 131 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 1930174.9573 | 1930174.9573 | 7910202300002276 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 153/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1259 | SME | EMEI ZÉLIA GATTAI | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA HENRIQUE SALVATORI, 21 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 1929569.7711 | 1929569.7711 | 7910202300016064 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 011/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1260 | SMC | Obra de restauro - Sítio da Ressaca | Não | Jabaquara | Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 - 04321020 | Restauro | Concluída | Serviço entregue 2023 - Ajustes de garantia em execução | 2021-06-12 | 2023-07-01 | 1853787.18 | 1929272.56 | 6025.2019/0021342-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900213420 | Ok | 5957 | [{"numReserva": 16691, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 492990.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20771", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201900213420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21851, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 492990.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 492990.99, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 492990.99, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 43314, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 427296.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20771", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201900213420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60232, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 427296.32, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 427296.32, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 427296.32, "datEmpenho": "26/06/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46526, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 51259.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20771", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6025201900213420, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64088, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 51259.95, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 51259.95, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 75485.38, "datEmpenho": "06/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 24225.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Teatros e Similares ", "codGrupo": 4}] | 971547.26 | 20771 | 60232; 64088; 21851 | 56182090000133 |  | 1905047.13 | 1726442.25
1261 | SME | CEI IND VILA ANGLO | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 08/02/2024 | 1927605.91 | 1927605.91 | 7910202200014680 | CONTRATO Nº 104/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1262 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Implantação de Sede Social, Rua Rua Sebastião Muniz de Souza/Emilio Bramante/Jose Das Neves Corticeiro | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Sebastião Muniz de Souza/Emilio Bramante/Jose Das Neves Corticeiro S/N 05821-150 | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-11 | 2024-04-08 | 1941762.54 | 1926530.13 | 6045.2023-0002136-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300021365 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68456, "valPagoRestos": 1102823.09, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36083", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300021365, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114505, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1926530.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16985846000168", "valTotalEmpenhado": 1926530.13, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "VRH CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36083 | 114505 | 16985846000168 |  | 1926530.13 | 0
1263 | SME | EMEF ALDO RIBEIRO LUZ, PROF. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 30/06/2024 | 1925653.54 | 1925653.54 | 7910202200009104 | CONTRATO 051/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009104 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009104 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1264 | SMS | CAPS Infantojuvenil (IJ) III Jardim São Luiz | Sim | M'Boi Mirim | Rua Jaguajira nº 66 CEP 05846-330 | Obra nova | Concluída |  |  | 16/08/2022 | 1924475.98 | 1924475.98 | 6018.2022/0022952-8 | 065735768; 068276299 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho coletado via SEI | Ok | 6018202200229528 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200229528 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1265 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras de contenção de margem de córrego - Rua Brasilina Venâncio de Souza | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Brasilina Venâncio de Souza alt. nº 108 05159-350 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-11-04 | 1939012.27 | 1924413.53 | 6051.2023/0004930-0 | 093/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300049300 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84811, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41590", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6051202300049300, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133840, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1841184.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1924413.53, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 83229.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41590 | 133840 | 57646374000104 |  | 1841184.3 | 0
1266 | SME | EMEF FRANCISCO MEIRELLES, DES. | Sim | Ipiranga | RUA CAMPANTE, 357 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1923839.7937 | 1923839.7937 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1267 | SME | EMEI ANCHIETA, PE. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA MARIA CANDIDA, 1592 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 1923656.6451 | 1923656.6451 | 7910202300013219 | 28/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013219 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013219 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1268 | SUBVM | Revitalização de espaço Público - Praça Professor Mario Autuori | Não | Vila Mariana | Praça Professor Mario Autuori S/N 04305-010 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2022 | 29/03/2023 | 1919931.8 | 1919850.86 | 6059.2022/0011694-8 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200116948 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200116948 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1919850.86 | 0
1269 | SME | EMEF JOAO AMOS COMENIUS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA IBIRAIARAS, 400 | Manutenção | Em andamento |  | 29/01/2024 | 27/07/2024 | 1917890.6306 | 1917890.6306 | 7910202300008827 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 007/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1270 | SME | EMEI LOURENCO FILHO, PROF. | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA SÃO GERALDINO, 212 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 1915986.2005 | 1915986.2005 | 7910202300015319 | 20/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 012/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015319 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015319 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1271 | SMS | UBS Vila Cisper | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA CACULE nº 79 CEP 03817-220 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 1915501.17 | 6018.2020/0086255-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000862553 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000862553 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2129685.27 | 1915501.17
1272 | SME | EMEI PARQUE SANTA RITA I | Sim | Itaim Paulista | AVENIDA FERNANDO FIGUEIREDO LINS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 31/01/2024 | 29/07/2024 | 1914595.3298 | 1914595.3298 | 7910202300013227 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 005/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013227 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013227 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1273 | SME | EMEF MARIA HELENA FARIA LIMA, PROFA. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | AVENIDA ROLAND GARROS, 573 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 1913037.35 | 1913037.35 | 7910202300010236 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 233/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010236 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010236 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1274 | SME | EMEF 22 DE MARCO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 05/08/2023 | 1912556.0473 | 1912556.0473 | 7910202200006989 | Contrato 067/SPOBRAS/22; TERMO SUSPENSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1275 | SME | EMEI CHARBONNEAU, PE | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA FÁBIO DE ALMEIDA MAGALHÃES, 95 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/04/2024 | 1908754.9653 | 1908754.9653 | 7910202300012034 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 240/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1276 | SMS | AMA JARDIM PERI-PERI | Sim | Butantã | RUA JOAO GUERRA nº 0247 CEP 05535-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1908196.65 | 6018.2020/0040494-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000404946 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000404946 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1924359.04 | 1908196.65
1277 | SME | EMEI LEOPOLDINA, DA. | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/10/2023 | 31/03/2024 | 1906074.47 | 1906074.47 | 7910202300005380 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 219/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1278 | SME | CEI IND JARDIM BRASIL - PRESÉPIO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 08/02/2024 | 1898255.3375 | 1898255.3375 | 7910202200014680 | CONTRATO Nº 104/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1279 | SME | CEI IND JARDIM MONTE AZUL | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1896655.44 | 1896655.44 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1280 | SME | EMEI ASSIS CHATEUABRIAND | Sim | Campo Limpo | RUA CARANANDINA, 30 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 03/03/2024 | 1894129.48 | 1894129.48 | 7910202300004481 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 135/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1281 | SME | EMEF MARIO COVAS, GOV. | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1892642.48 | 1892642.48 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1282 | SMIT | Descomplica Casa Verde/Cachoerinha | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Avenida Ordem e Progresso, 1001 - 2518130 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-05 | 2024-04-19 | 2000000 | 1892635.76 | 6023.2023/0001766-0; 6023.2023/0001710-4 e 6023.2023/0001805-4 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300017660', '6023202300017104', '6023202300018054'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1283 | SME | EMEI FERNANDO SABINO | Sim | Penha | RUA OLHO DAGUA DO BORGES, 290 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 1891859.5748 | 1891859.5748 | 7910202300015351 | 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 302/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015351 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015351 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1284 | SME | EMEF JOAO NAOKI SUMITA, DR. | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 1890996.8 | 1890996.8 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1285 | SMS | UBS Vila Romana | Sim | Lapa | RUA VESPASIANO nº 679 CEP 05044-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1890093.55 | 6018.2020/0043096-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000430963 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000430963 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2001199.32 | 1890093.55
1286 | SME | EMEF MARIA LUCIA DOS SANTOS, PROFA. | Sim | Cidade Ademar | RUA ESTAMPA ESPORTIVA, 55 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 1888616.8568 | 1888616.8568 | 7910202300010732 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 232/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300010732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1287 | SUBPA | Pavimentação, Viela do Romario , RuaIssami Nakamura Okano, Trecho 1 e 2 - Cid. Nova América | Sim | Parelheiros | Viela Viela do Romario , RuaIssami Nakamura Okano, Trecho 1 e 2 - Cid. Nova América S/N 04897-280 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 1931019.09 | 1884336.1 | 6047.2023/0001331-2 | Contrato 011/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013312 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54368, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1884127.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26479", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013312, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83694, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1884127.36, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1884127.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1884336.1, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 208.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1884127.36 | 26479 | 83694 | 56838949000110 |  | 1884127.36 | 1884127.36
1288 | SUBAD | Reforma Viela Rua dos Chorões | Não | Cidade Ademar | Viela Rua dos Chorões 04477-250 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 2024-04-30 | 1999327.13 | 1883295.1 | 6034.2023/0002265-5 | Termo Contrato Nº 038/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022655 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75852, "valPagoRestos": 310921.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38544", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6034202300022655, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120936, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 310921.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 310921.4, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38544 | 120936 | 07879965000145 | 1572373.7 | 1883295.1 | 1570066.81
1289 | SEME | CDC Santa Adélia | Não | São Mateus | Rua Muniz Gordilho S/Nº | Manutenção | Concluída | Revitalização de espaço público municipal | 29/12/2022 | 2023-05-06 | 1881413.13 | 1881413.13 | 6019.2022/0001486-1 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200014861 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200014861 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1881413.13 | 0
1290 | SME | EMEF JEAN MERMOZ | Sim | Vila Mariana | RUA CORREIA DE LEMOS, 30 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1881143.6053 | 1881143.6053 | 7910202300010864 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 025/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1291 | SME | EMEI SARITA CAMARGO, PROFª | Sim | Lapa | RUA CAIAPOS, 148 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 1878944.2894 | 1878944.2894 | 7910202300016064 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 011/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1292 | SME | EMEI ITALO BETTARELLO, PROF. | Sim | Vila Mariana | AVENIDA JULIO BUONO, 2680 | Manutenção | Em andamento |  | 08/01/2024 | 06/07/2024 | 1876083.3265 | 1876083.3265 | 7910202300012247 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 309/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1293 | SME | EMEF MARIO LAGO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1876082.7463 | 1876082.7463 | 7910202200009139 | Contrato 101/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009139 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009139 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1294 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 20 | Não | Vila Mariana | Praça Nossa Senhora de Aparecida S/N 04075-010 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2023 | 17/01/2024 | 1875967.4 | 1875967.4 | 6059.2023/0008022-8 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300080228 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54611, "valPagoRestos": 1875457.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26821", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300080228, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1875457.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 1875967.4, "datEmpenho": "31/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 510.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 26821 | 84231 | 34730331000107 |  | 1875457.07 | 0
1295 | SME | EMEF ALVARO SILVA BRAGA, GEN. | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 1875149.71 | 1875149.71 | 7910202200008337 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008337 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008337 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1296 | SME | CEU CAPÃO REDONDO - EMEI LOREANE LALLO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 06/08/2021 | 04/01/2022 | 1873298.2 | 1873298.2 | 6022202100019833 | TRP - 04/01/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100019833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100019833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1873121.79 | 1850973.11
1297 | SIURB | Recolocação Das Testeiras Deslocadas – Rua Daniel Gran | Não | M'Boi Mirim | Rua Daniel Gran, S/Nº - Capão Redondo | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/02/22 | 2021-08-06 | 2022-02-02 | 1873298.2 | 1873121.79 | 6022.2021/0001983-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100019833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100019833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1873121.79 | 1850973.11
1298 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA MASSAGISTA MÁRIO AMÉRICO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Oscar de Moura Lacerda nº 231 CEP 02541-070 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1575726.83 | 1872726.84 | 6018.2020/0032165-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000321650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000321650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1872726.84 | 1667125.55
1299 | SME | EMEI MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRA, PROFª. | Sim | São Miguel Paulista | RUA ERVA DO SERENO, 103 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 1872004.1944 | 1872004.1944 | 7910202300002276 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 153/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1300 | SME | CEU MONTE SERRAT | Sim | Mooca | RUA MONTE SERRAT, 230 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1871856.01 | 1871856.01 | 7910202300015726 | CONTRATO N° 017/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015726 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015726 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1301 | SME | EMEI ALEXANDRE CORREIA, PROF. | Sim | Cidade Ademar | PRAÇA TITO PACHECO, 9 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 1870909.1886 | 1870909.1886 | 7910202300008843 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 229/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008843 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008843 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1302 | SME | EMEF HERBERT DE SOUZA - BETINHO | Sim | Campo Limpo | RUA CORTEGACA, 240 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 1870546.788 | 1870546.788 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1303 | SIURB | Calçadão Quadrilátero República - Fase 3 | Não | Sé | Calçadão Quadrilátero República | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 01/02/24. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-11-16 | 2024-02-01 | 1488090.25 | 1869934.41 | 7910.2020/0000649-7 | Prazo contratual de 18 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000006497 | Ok | 5105 | [{"numReserva": 24611, "valPagoRestos": 56626.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 28444.44, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20672", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000006497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50561, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 85071.27, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 85071.27, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 137378.7, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 52307.43, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 56123, "valPagoRestos": 170441.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 101526.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20672", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000006497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92367, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 172225.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 271967.31, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 558523.47, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 286556.16, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 71188, "valPagoRestos": 24893.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 14248.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20672", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000006497, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 100185, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 28207.33, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 39141.9, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "52635422000137", "valTotalEmpenhado": 244465.46, "datEmpenho": "22/10/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 205323.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 285504.58 | 20672 | 50561; 92367; 100185 | 52635422000137 | 3901.18 | 1325747.26 | 1047896.14
1304 | SMS | UBS HUMAITÁ - DR. JOÃO DE AZEVEDO LAGE | Sim | Sé | Rua Humaita nº 520 CEP 01321-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1607217 | 1868610.18 | 6018.2020/0006751-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000067516 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000067516 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1868610.18 | 1845790.96
1305 | SME | EMEF IDEMIA DE GODOY, PROFA. | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/04/2023 | 01/04/2024 | 1867658.54 | 1867658.54 | 7910202200012210 | CONTRATO 058/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1306 | SME | EMEF SOCRATES BRASILEIRO SAMPAIO DE SOUSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 05/08/2023 | 1867512.4864 | 1867512.4864 | 7910202200006989 | Contrato 067/SPOBRAS/22; TERMO SUSPENSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1307 | SME | EMEI GABRIEL PRESTES | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 1865983.8 | 1865983.8 | 7910202200011443 6016202101094933 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011443', '6016202101094933'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1308 | SMIT | Descomplica Vila Mariana | Sim | Vila Mariana | Rua José de Magalhães, 500 - 4026090 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2023-10-06 | 2023-02-12 | 3000000 | 1863330.87 | 6023.2023/0001383-4 ; 6023.2023/0001653-1 e 6023.2023/0001697-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300013834', '6023202300016531', '6023202300016973'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1309 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 14 | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Elisa Storti 02366-045 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-03 | 1863153.62 | 1863153.62 | 6043.2022/0001216-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012169 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012169 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1858657.31 | 0
1310 | SMSUB | Recapeamento de vias 244 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 3 - Pista Lateral (Sentido Sul) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1861640.27 | 1861640.27 | 6012.2023/0006459-5 | Av. Tiradentes - Trecho 3 - Pista Lateral (Sentido Sul), trecho compreendido entre R. dos Bandeirantes e Av. Prestes Maia. Ponto Inicial: Av. Tiradentes, 3200 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064595 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1861640.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10792", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064595, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43247, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1861640.27, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1861640.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3841315.42, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1979675.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1861640.27 | 10792 | 43247 | 43677822000114 |  | 1861640.27 | 1861640.27
1311 | SME | EMEF JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES, DES. | Sim | Santo Amaro | RUA DA PAZ, 1359 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1859339.3992 | 1859339.3992 | 7910202300009890 | 01/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300009890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1312 | SUBFO | revitalização e reforma do cdc da vila penteado - savip | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Reverendo Carlos Wesley s/n 02864-070 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 1930756.32 | 1858408.21 | 6037.2023/0002390-9 | Ordem de Início Nº 060/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023909 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64453, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39659", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123882, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1858408.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 1858408.21, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39659 | 123882 | 16646401000153 |  | 1858408.21 | 0
1313 | SUBPR | Contenção e revitalização de margem de córrego | Sim | Perus | Rua Rua Antônio Domingos Di Sandro - Residencial Sol Nascente - Distrito Anhanguera-Perus-São Paulo/SP. 6 05223-200 | Manutenção | Concluída |  | 19/10/22 | 31/12/22 | 1857123.84 | 1857123.61 | 6049.2022/0000798-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200007982 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200007982 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1857123.61 | 762174.41
1314 | SME | EMEI CIDADE FERNAO DIAS | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA DO BANDOLIM, 27 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1854001.4107 | 1854001.4107 | 7910202300011950 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 251/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1315 | SME | CEI IND TATUAPE | Sim | Mooca |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 1852958.0431 | 1852958.0431 | 7910202200007489 6016202200123494 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200123494'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1316 | SME | EMEI ANTÔNIO FIGUEIREDO AMARAL | Sim | Sé | RUA LEONARDO JONES JUNIOR, 34 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1852566.8086 | 1852566.8086 | 7910202300010864 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 025/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1317 | SMSUB | Recapeamento de vias 90 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Av. Amador Aguiar – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1851182.03 | 6012.2023/0010646-8 | Av. Amador Aguiar – Trecho I, trecho compreendido entre Estrada do Corredor e Rua Jairo de Almeida Machado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.447086, -46.726543 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106468 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40747, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1851182.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16373", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106468, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56840, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1851182.03, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1851182.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47218979000132", "valTotalEmpenhado": 2050765.82, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 199583.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1851182.03 | 16373 | 56840 | 47218979000132 |  | 1851182.03 | 1851182.03
1318 | SUBMB | Implantação D Quadra Com Grama Sintetica, Rua Soares de Sousa Junior | Não | M'Boi Mirim | Rua Soares de Sousa Junior 11 04916-000 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-01 | 30/03/2022 | 1888811.86 | 1850298.68 | 6045.2021/0001717-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100017178 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100017178 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1850298.68 | 0
1319 | SMSUB | Recapeamento de vias 232 | Sim | Campo Limpo | R. Miguel Lopes | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1849968.43 | 1849968.43 | 6012.2023/0005054-3 | R. Miguel Lopes, trecho compreendido entre Rua Doutor Benedito Matarazzo e Rua Comendador Antunes dos Santos. Ponto Inicial: Rua Miguel Lopes, n° 13 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050543 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1849968.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8167", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35875, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1849968.43, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1849968.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 3197619.52, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1347651.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1849968.43 | 8167 | 35875 | 62162847000120 |  | 1849968.43 | 1849968.43
1320 | SME | EMEI EUDOXIA DE BARROS, PROFA. | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA SONIA MARGY, 246 | Manutenção | Em andamento |  | 08/01/2024 | 06/07/2024 | 1848801.5729 | 1848801.5729 | 7910202300012247 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 309/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1321 | SMS | UBS Jardim Colonial | Sim | São Mateus | JOSE RODRIGUES SANTAREN AV nº 0464 CEP 03968-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1848659.02 | 6018.2020/0043168-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000431684 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000431684 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2023370.57 | 1848659.02
1322 | SUBIQ | Revitalização, Manutenção e Melhorias Na Praça Brasil | Não | Itaquera | Avenida Av. Nagib Farah Maluf, S/N.º | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1847717.01 | 1847717.01 | 6041.2023/0004181-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300041810 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84141, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41234", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300041810, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130668, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 999739.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 260.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85312, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41249", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6041202300041810, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130989, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 847717.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "00971575000151", "valTotalEmpenhado": 847717.01, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41249; 41234 | 130989; 130668 | 00971575000151 |  | 1847456.76 | 0
1323 | SME | EMEI GUILHERME RUDGE | Sim | Mooca | PRAÇA MAJOR GUILHERME RUDGE, 128 | Manutenção | Em andamento |  | 18/01/2024 | 16/07/2024 | 1847552.5598 | 1847552.5598 | 7910202300013235 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 308/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013235 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013235 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1324 | SME | EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA | Sim | Jabaquara | RUA CORONEL LUIS DE FARIA E SOUSA, 12 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1845260.3052 | 1845260.3052 | 7910202300010708 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 010/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1325 | SUBVM | Reforma de equipamento público | Não | Vila Mariana | Rua Doutor Diogo de Faria 678 04037-002 | Requalificação | Concluída |  | 08/12/202 | 2024-07-03 | 1844825.42 | 1844825.42 | 6059.2023/0011564-1 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300115641 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202300115641 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1326 | SUBVM | Revitalização de Drenagem 2 | Não | Vila Mariana | Rua Astolfo de Araújo 737 04012-070 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2023 | 17/01/2024 | 1843850.3 | 1843850.3 | 6059.2023/0008027-9 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300080279 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54609, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27098", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300080279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 85119, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1842904.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1843850.3, "datEmpenho": "05/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 946.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27098 | 85119 | 57646374000104 |  | 1842904.03 | 0
1327 | SME | CEI IND SALESIANA DOMINGOS SAVIO | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 1840229.5527 | 1840229.5527 | 7910202200007489 6016202200121726 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200121726'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1328 | SMS | UBS Cidade Kemel | Sim | Itaim Paulista | Kemel Addas nº 1031 CEP 08130-485 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1507206.01 | 1833862.52 | 6018.2020/0032859-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000328590 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000328590 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1833862.52 | 1739549.73
1329 | SME | EMEI CARLOS DE LAET | Sim | Campo Limpo | RUA PROFESSOR LEITAO DA CUNHA, 1732 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 03/03/2024 | 1833291.05 | 1833291.05 | 7910202300004481 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 135/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004481 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004481 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1330 | SUBJT | Requalificaçãode Área Pública | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Santa Cecília 02329-210 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 2023-01-03 | 1832660.11 | 1832660.11 | 6043.2022/0002847-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200028472 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200028472 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1832660.11 | 0
1331 | SMSUB | Recapeamento de vias 31 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Almir Rodrigues | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1829373.35 | 6012.2023/0015825-5 | Rua Almir Rodrigues, trecho compreendido entre Rua Felisberto Freire e Av. Parada Pinto. Ponto Inicial: Coordenadas -23.46627706, -46.65522186 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300158255 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 52788, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1829373.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23301", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300158255, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 75835, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1829373.35, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1829373.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2098632.63, "datEmpenho": "06/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 269259.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1829373.35 | 23301 | 75835 | 01065014000156 |  | 1829373.35 | 1829373.35
1332 | SME | EMEI PARQUE SANTO ANTONIO I | Sim | M'Boi Mirim | RUA RINALDO DE HANDEL, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 20/05/2024 | 1828942.6217 | 1828942.6217 | 7910202300004600 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 190/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1333 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. - PLANETÁRIO | Sim | Parelheiros |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1828779.89 | 1828779.89 | 7910202200016569 | CONTRATO 128/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202200016569 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200016569 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1334 | SME | EMEF JARDIM GUARANI - JOSE ALFREDO APOLINARIO, PROF. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 28/03/2023 | 20/12/2023 | 1826974.57 | 1826974.57 | 7910202200008361 | CONTRATO N° 047/SPOBRAS/23 Termo de Suspensão n° 1 - a partir de 18/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1335 | SME | EMEI ARISTIDES NOGUEIRA, DR. | Sim | Capela do Socorro | RUA CAMPO DO ARAVIL, 290 | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 1826939.6134 | 1826939.6134 | 7910202300004708 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 214/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1336 | SME | EMEF SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA, DES. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA JOAQUINA MARIA DOS SANTOS, 177 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1824758.9615 | 1824758.9615 | 7910202300008835 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 250/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1337 | SMS | UBS JARDIM SÃO PEDRO - FRANCISCO ANTONIO CESARONI | Sim | Itaquera | Rua Silvianopolis nº 370 CEP 08420-680 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1533200.58 | 1815729.77 | 6018.2020/0023960-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000239600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000239600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1815729.77 | 1768615.61
1338 | SMS | UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSÉ PIRES | Sim | São Mateus | JOSE DE ARAUJO VIEIRA R nº 61 CEP 08310-240 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1573899.03 | 1809749.01 | 6018.2020/0043323-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000433237 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000433237 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1809479.01 | 1484787.81
1339 | SUBPI | RequalificaçãoCanteiro Av Nove de Julho | Sim | Pinheiros | Canteiro Av. Nove de Julho S/N 01407-000 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 25/04/2024 | 1856152.63 | 1808847.06 | 6050.2023/0018656-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300186566 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71217, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38142", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300186566, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120094, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1808847.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02419572000135", "valTotalEmpenhado": 1808847.06, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SKJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38142 | 120094 | 02419572000135 |  | 1808847.06 | 0
1340 | SME | CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - VILA MARIA / VILA GUILHERME | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA FRANCISCO FRANCO MACHADO, 68 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 10/04/2024 | 1807275.83 | 1807275.83 | 7910202300003116 | CONTRATO N° 164/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1341 | SME | EMEF PARQUE SAO MIGUEL | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 1806220.4149 | 1806220.4149 | 7910202200008132 6016202100357728 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008132', '6016202100357728'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1342 | SMSUB | Recapeamento de vias 50 | Sim | Ipiranga | Rua Coronel Silvério Magalhães | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1806167.94 | 6012.2023/0014944-2 | Rua Coronel Silvério Magalhães, trecho compreendido entre Rua Rosa de Morais e Rua Doutor Mario Setzer. Ponto Inicial: Coordenadas -23.630052686757, -46.6258829400483 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149442 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1806167.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22935", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74469, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1806167.94, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1806167.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2194339.03, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 388171.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1806167.94 | 22935 | 74469 | 01065014000156 |  | 1806167.94 | 1806167.94
1343 | SME | EMEF JOAO DE LIMA PAIVA, PROF. | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 1804607.33 | 1804607.33 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1344 | SUBAD | CEI PALMIRA SANTOS ABRANTE Rua Francisco de Alvarenga | Não | Cidade Ademar | CEI Rua Francisco de Alvarenga 451 04417-260 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-12 | 29/03/2023 | 1855947.33 | 1802143.19 | 6034.2022/0001978-4 | Contrato 030/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200019784 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200019784 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1802143.17 | 0
1345 | SME | EMEI EDUARDO CARLOS PEREIRA | Sim | Vila Mariana | RUA ANDRÉ DA FONSECA, 40 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1800879.1402 | 1800879.1402 | 7910202300011950 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 251/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1346 | SME | EMEI DORACIL DINA BENÍCIO, PROFª | Sim | Itaim Paulista | RUA BIG BOYS, 365 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1795955.5185 | 1795955.5185 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1347 | SMSUB | Bosque Urbano 4 | Sim | Sé | Do Tuim (Alça de Acesso da Av. Marginal Tietê para da a Ponte das Bandeiras) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1383636.74 | 1794002.37 | 6012.2022/0021434-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214340 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 25319, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 711248.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33854, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 711248.31, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 711248.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 711248.31, "datEmpenho": "30/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 32866, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 394164.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44238, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 394164.65, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 394164.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 394164.65, "datEmpenho": "01/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35872, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1955301.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49152, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1955301.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1955301.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 1992587.04, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 37285.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 527290.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 527290.61, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 527290.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 551620.33, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 24329.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 3588004.75 | 37114 | 44238; 53081; 33854; 49152 | 47627898000196 |  | 3588004.75 | 3588004.75
1348 | SMSUB | Bosque Urbano 6 | Sim | Sé | Periquito (Alça de Acesso da Ponte das Bandeiras para a Av. Marginal Tietê) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1715163.26 | 1794002.37 | 6012.2022/0021434-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214340 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 25319, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 711248.31, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33854, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 711248.31, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 711248.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 711248.31, "datEmpenho": "30/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 32866, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 394164.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 44238, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 394164.65, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 394164.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 394164.65, "datEmpenho": "01/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35872, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1955301.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49152, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1955301.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1955301.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 1992587.04, "datEmpenho": "14/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 37285.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 35873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 527290.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37114", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200214340, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53081, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 527290.61, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 527290.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "47627898000196", "valTotalEmpenhado": 551620.33, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 24329.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EPURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 3588004.75 | 37114 | 44238; 53081; 33854; 49152 | 47627898000196 |  | 3588004.75 | 3588004.75
1349 | SME | EMEF THEO DUTRA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 28/03/2023 | 20/12/2023 | 1792300.82 | 1792300.82 | 7910202200008361 | CONTRATO N° 047/SPOBRAS/23 Termo de Suspensão n° 1 - a partir de 18/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1350 | SME | EMEF JAIRO DE ALMEIDA, PROF. | Sim | Perus | RUA RECANTO DOS HUMILDES, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 1789656.1256 | 1789656.1256 | 7910202300012042 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 241/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1351 | SME | EMEI BUENO DE AZEVEDO, Dr | Sim | Itaquera | RUA AUGUSTO CAVALCANTI, 232 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 1789257.0887 | 1789257.0887 | 7910202300009998 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 230/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300009998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1352 | SME | EMEI ANTONIO MUNHOZ BONILHA | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA VICENTE ANTONIO DE OLIVEIRA, 668 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/04/2024 | 1788891.3676 | 1788891.3676 | 7910202300012034 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 240/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1353 | SUBG | Contenção Margem do Corrego - Baltazar Cisnero Ate Rua Romão Eloi Casado | Não | Guaianases | Rua Baltazar Cisnero S/N 08430-740 | Requalificação | Concluída |  | 24/10/2022 | 24/04/2023 | 1828317.56 | 1788603.87 | 6038.2022/0001808-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200018089 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200018089 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1783603.87 | 0
1354 | SME | CEI DIRET JARDIM HELENA | Sim | São Mateus | RUA ALMEIDA FALCAO, 95 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 1788136.5472 | 1788136.5472 | 7910202300014576 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 004/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1355 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA AMERICANOPOLIS | Sim | Jabaquara | RUA CIDADE DE SANTOS nº 46 CEP 04336-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1782503.62 | 6018.2020/0066806-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000668064 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000668064 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1999035.25 | 1782503.62
1356 | SME | EMEF JUAREZ TÁVORA, MAL | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA JAPARAIQUARA, 679 | Manutenção | Em andamento |  | 30/01/2024 | 28/07/2024 | 1781935.4891 | 1781935.4891 | 7910202300013707 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 003/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1357 | SUBPJ | Adequação de campos de futebol com instalação de grama sintética - CDC Cruzeirinho - Rua José Theodoro | Não | Pirituba/Jaraguá | Cdc CDC Cruzeirinho - Rua José Theodoro S/N 05126-090 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 20/04/2024 | 1781770.88 | 1781770.88 | 6051.2023/0001307-1 | 052/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300013071 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62217, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35821", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300013071, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113629, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 725682.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 1781852.25, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 1056169.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35821 | 113629 | 71654446000188 |  | 725682.94 | 0
1358 | SMS | UBS Dr. Luiz Paulo Gnecco | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R ANDRE DA FONSECA nº 70 CEP 02135-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 1781616.9 | 6018.2020/0072295-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000722956 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000722956 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1816544.9 | 1781616.9
1359 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM LADEIRA ROSA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA JOSE DA COSTA GAVIAO nº 150 CEP 02872-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1777782.6 | 6018.2020/0044269-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000442694 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000442694 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2124559.3 | 1777782.6
1360 | SME | EMEF JOSE HERMINIO RODRIGUES, CEL. PM | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA PEDRO POMAR, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 29/01/2024 | 27/07/2024 | 1770646.9011 | 1770646.9011 | 7910202300008827 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 007/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1361 | SME | EMEF ANTENOR NASCENTES | Sim | Santo Amaro | RUA ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, 112 | Manutenção | Em andamento |  | 11/09/2023 | 11/07/2024 | 1770433.7571 | 1770433.7571 | 7910202300003060 | CONTRATO N° 201/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003060 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003060 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1362 | SMSUB | Recapeamento de vias 70 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Manuel de Azevedo | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1769741.16 | 6012.2023/0014932-9 | Rua Manuel de Azevedo, trecho compreendido entre Rua Os Irmãos Leme e Rua Macieira do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7048965132512, -46.7860528072491 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149329 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51924, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1769741.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22643", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149329, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73924, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1769741.16, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1769741.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1924102.24, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 154361.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1769741.16 | 22643 | 73924 | 62162847000120 |  | 1769741.16 | 1769741.16
1363 | SEME | CDC Margarida Brito de Farias Silva | Não | Campo Limpo | Rua Modelar, 182 - Conjunto Habitacional Instituto Adventista | Requalificação | Em andamento | Revitlização de espaço público | 15/04/2024 | 2024-11-12 | 1767851.97 | 1767851.97 | 6019.2023/0002423-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300024230 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300024230 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 1767851.97 | 1767851.97 | 0
1364 | SUBSA | Revitalização das Calçadas em Torno da ETA SABESP | Não | Santo Amaro | Rua Comendador Elias Zarzur X Grahan Bell X Alberto Hodge X Américo Brasiliense S/N 04736-002 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/06/2023 | 1935015.05 | 1767447.74 | 6053.2022/0003877-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200038774 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200038774 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1767447.74 | 0
1365 | SME | EMEF CARLOS CORREA MASCARO, PROF. | Sim | São Mateus | TRAVESSA SALVE A MOCIDADE, 932 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/08/2024 | 1766290.1908 | 1766290.1908 | 7910202300010180 | 14/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 274/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1366 | SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais, no cruzamento da Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado | Não | Sé | Alameda Barão de Limeira com a Rua Eduardo Prado | Obra nova | Concluída | Contrato com Termo de Recebimento Provisório em 07/11/22, Aguarda cadastro de TRD. | 2022-05-11 | 2022-11-07 | 1807429.04 | 1759452.81 | 6022.2022/0002075-2 | Prazo contratual de 180 dias Contratada: Construtora Kamilos Ltda | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200020752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200020752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1759452.81 | 1759452.81
1367 | SME | EMEI AYRTON SENNA DA SILVA | Sim | Cidade Ademar | RUA SEBASTIAO AFONSO, 271 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1759208.7525 | 1759208.7525 | 7910202300010708 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 010/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1368 | SMSUB | Recapeamento de vias 347 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho III (Av. Alcides Sangirardi) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 2919998.79 | 1758498.24 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho III (Av. Alcides Sangirardi) - Trecho entre Av. Prof. Alcebíades Delamare e R. Joapé. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11) | Ok | 6012202200225538 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10247, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5979381.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14182, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5979381.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5979381.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6156901.49, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 177519.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 316473.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24091, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 316473.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 316473.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1421103.22, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1104630.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6295854.69 | 28553 | 24091; 14182 | 62162847000120 |  | 15695313.61 | 10110298.18
1369 | SUBAD | Quadra Rua Leon Carvalho | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Leon Carvalho 04439-030 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 2024-04-30 | 1799875.67 | 1758304.78 | 6034.2023/0002244-2 | Termo Contrato Nº 036/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300022442 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72590, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36472", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300022442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115762, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1758304.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 1758304.78, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36472 | 115762 | 26177608000180 |  | 1758304.78 | 0
1370 | SME | EMEF MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PROFª | Sim | Cidade Tiradentes | RUA EDSON DANILLO DOTTO, 700 | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 14/05/2024 | 1756064.54 | 1756064.54 | 7910202300003124 | CONTRATO N° 165/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1371 | SMC | Requalificação geral - Centro Cultural Vila Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Renata, 163 - 03377000 | Requalificação | Concluída | Serviço entregue 2023 - Ajustes de garantia em execução | 2021-06-12 | 2022-12-11 | 1476025.08 | 1752193.26 | 6025.2018/0012899-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201800128994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201800128994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1752193.26 | 1584645.14
1372 | SIURB | Obra emergencial para recuperação dos taludes no reservatório lindeiro ao córrego Pirajussara, nos seus pontos críticos em erosão. | Não | Campo Limpo | Dr. Jorge Arída | Obra nova | Concluída | Concluído com TRD em 08/10/22 | 2022-04-12 | 2022-10-08 | 1752059.88 | 1752059.74 | 6022.2022/0001654-2 | Prazo contratual de 180 dias Obra Concluída com TRP-08/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200016542 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200016542 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1752059.74 | 1752059.74
1373 | SME | EMEI JOÃO MENDONÇA FALCÃO | Sim | Mooca | RUA CORONEL MURSA, 167 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 1751419.2578 | 1751419.2578 | 7910202300011968 | 24/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 265/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011968 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011968 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1374 | SEME | CDC Parque Bristol | Não | Ipiranga | Rua João da Silva, 596 - Vila Caraguata - CEP 04191-140 | Obra nova | Em andamento | Revitalização de espaço publico com implantação de gramado sintético | 29/12/2023 | 29/06/2024 | 1750485.62 | 1750485.62 | 6019.2023/0003900-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300039009 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 79353, "valPagoRestos": 274772.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40121", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300039009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124860, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 1427878.98, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1750000, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 322121.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40121 | 124860 | 44721630000120 |  | 1427878.98 | 0
1375 | SME | EMEI CIDADE DO SOL | Sim | Ipiranga | RUA ARTISTAS DE HELIÓPOLIS, 35 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1747562.5609 | 1747562.5609 | 7910202300010864 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 025/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010864 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010864 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1376 | SME | CEI DIRET PARQUE FERNANDA | Sim | Campo Limpo | RUA ANTÔNIO FORLENZA, 127 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 1746010.23 | 1746010.23 | 7910202300006565 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 220/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300006565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300006565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1377 | SME | EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA AILTON NEGRAO FAZZIO, 59 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 1744537.5062 | 1744537.5062 | 7910202300010015 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 299/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1378 | SMS | UBS JD ROMANO VILA ITAIM | Sim | São Miguel Paulista | RUA RIO MANUEL ALVES nº 182 CEP 08190-450 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1744383.1 | 6018.2020/0035725-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000357255 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357255 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1994304.28 | 1744383.1
1379 | SME | EMEF OLIVAL COSTA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2023 | 23/12/2023 | 1743160.77 | 1743160.77 | 7910202200009180 | Contrato 053/SPOBRAS/2023 TRP - 16/01/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1380 | SME | EMEF CELIA REGINA ANDERY BRAGA, ,PROF | Sim | Cidade Tiradentes | RUA HENRIQUE ADAMUS, 15 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1742274.4212 | 1742274.4212 | 7910202300003353 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 143/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1381 | SME | EMEI EDU CHAVES, AVIADOR | Sim | Jaçanã/Tremembé | AVENIDA EDU CHAVES, 1561 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1742174.8578 | 1742174.8578 | 7910202300011950 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 251/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1382 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ordem e Progresso | Sim | Lapa | Av. Ordem e Progresso | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 1742055 | 1742055 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
1383 | SME | EMEI CORNÉLIO PIRES | Sim | Mooca | PRAÇA MANOEL DE MESQUITA, 15 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1739140.2343 | 1739140.2343 | 7910202300016935 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 048/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016935 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016935 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1384 | SUBMB | Implantação de Campo em Área Pública, Rua Mina | Não | M'Boi Mirim | Rua Mina S/N 05813-045 | Obra nova | Concluída |  | 20/09/2021 | 17/01/2022 | 1810780.23 | 1736996.74 | 6045.2021/0000949-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100009493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100009493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1385 | SMSUB | Recapeamento de vias 78 | Sim | Penha | Av. Antônio Estevão de Carvalho – Pista Lateral – Sentido Bairro | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1736383.97 | 6012.2023/0010693-0 | Av. Antônio Estevão de Carvalho – Pista Lateral – Sentido Bairro, trecho compreendido entre Praça Divinolândia e Praça Francisco Soto-Chicão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.527825, -46.510121 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106930 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1736383.97, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18572", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106930, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62879, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1736383.97, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1736383.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2073084.37, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 336700.4, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1736383.97 | 18572 | 62879 | 66806555000133 |  | 1736383.97 | 1736383.97
1386 | SME | EMEI ANTONIO GONÇALVES DIAS | Sim | Itaquera | RUA ANTONIO MOURA ANDRADE, 395 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 1736208.711 | 1736208.711 | 7910202300009998 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 230/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300009998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1387 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA | Sim | Jabaquara | AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA nº 2944 CEP 04308-001 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1735965.12 | 6018.2020/0037341-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000373412 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000373412 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2302892.59 | 1735956.12
1388 | SME | EMEI GLOBO DO SOL | Sim | São Miguel Paulista | RUA GLOBO DO SOL, 85 | Manutenção | Em andamento |  | 04/01/2024 | 02/07/2024 | 1734714.0175 | 1734714.0175 | 7910202300010210 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 306/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1389 | SME | EMEI DINAH GALVÃO, PROFª | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA JAN LAND, 14 | Manutenção | Em andamento |  | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 1733617.2706 | 1733617.2706 | 7910202300015351 | 06/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 302/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015351 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015351 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1390 | SMSUB | Recapeamento de vias 325 | Sim | Sé | Rua Maestro Cardim | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1733218.04 | 1733218.04 | 6012.2023/0002208-6 | Rua Maestro Cardim, trecho compreendido entre Rua do Paraíso e Avenida 23 de Maio | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022086 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15346, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1733218.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2999", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022086, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21639, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1733218.04, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1733218.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 2283194.7, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 549976.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1733218.04 | 2999 | 21639 | 43677822000114 |  | 1733218.04 | 1733218.04
1391 | SME | EMEBS LUCIE BRAY, ME | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA SÃO GERALDINO, 236 | Manutenção | Em andamento |  | 06/02/2024 | 04/08/2024 | 1732467.0891 | 1732467.0891 | 7910202300015319 | 20/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 012/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300015319 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015319 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1392 | SME | EMEI VALENTINA ANTONINI DA SILVA, PROFA. | Sim | São Miguel Paulista | RUA CONCEICAO DO ALMEIDA, 120 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 17/02/2024 | 1730369.9995 | 1730369.9995 | 7910202300002470 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 187/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1393 | SME | EMEF ARTHUR ALVIM | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 22/03/2024 | 1730001.22 | 1730001.22 | 7910202200009872 | CONTRATO N° 063/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1394 | SME | EMEF SERGIO MILLIET | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA DOUTOR PAULO DE ANDRADE ARANTES, 125 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 1727139.1121 | 1727139.1121 | 7910202300010015 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 299/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1395 | SME | EMEF MARTIN LUTHER KING JR | Sim | São Mateus | AVENIDA DO PROGRESSO, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 1723774.043 | 1723774.043 | 7910202300014576 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 004/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1396 | SME | CEI DIRET JARDIM SAO LUIZ II | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 1723186.0909 | 1723186.0909 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1397 | SMS | Caps AD III Paraisópolis | Sim | Campo Limpo | Avenida Flavio Americo Maurano nº 331 CEP 05656-020 | Obra nova | Concluída |  |  | 18/11/2022 |  | 1722554.26 | 6018.2021/0008931-7 | 076383206; 077399116 | 1. Sim | 1. Sim | doc relacionado valor de 9 milhões. Sem empenhos via SOF | Ok | 6018202100089317 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100089317 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1398 | SME | EMEF GERALDO SESSO JUNIOR | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 28/03/2023 | 20/12/2023 | 1719865.96 | 1719865.96 | 7910202200008361 | CONTRATO N° 047/SPOBRAS/23 Termo de Suspensão n° 1 - a partir de 18/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1399 | SMDET | Hub e Teia Green Sampa | Sim | Pinheiros | R. Sumidouro, 580 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05428-010 | Requalificação | Concluída | Inaugurado em jun/21 | 2020-01-12 | 2021-01-06 | 1719748.43 | 1719748.43 | 8710.2020/0000170-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Obra de responsabilidae da ADESAMPA. Não há dotação orçamentária. Empenho foi considerado o estimado atualizado. | Ok | 8710202000001709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 8710202000001709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1400 | SMSUB | Recapeamento de vias 327 | Sim | Cidade Tiradentes | Estrada do Iguatemi | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2099476.37 | 1719478.51 | 6012.2022/0016124-6 | Estrada do Iguatemi - Trecho entre Rua Garça Morena e Av. Ragueb Chohfi. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 101/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200161246 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200161246 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1719478.51 | 1719478.51
1401 | SME | CEI DIRET JARDIM SÃO PAULO | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1718927.38 | 1718927.38 | 7910202200014663 | 16/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 246/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1402 | SME | EMEF ROGE FERREIRA, DEP. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1718746.5231 | 1718746.5231 | 7910202200009139 | Contrato 101/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009139 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009139 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1403 | SUBVP | Galeria Av. do Oratorio | Não | Vila Prudente | Avenida Do Oratório 5984 03220-300 | Obra nova | Concluída |  | 2023-01-12 | 29/02/2024 | 1717714.38 | 1717714.38 | 6060.2023/0003293-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300032938 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75648, "valPagoRestos": 1717432.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36696", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202300032938, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116583, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1717432.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1717714.38, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 281.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36696 | 116583 | 44721630000120 |  | 1717432.73 | 0
1404 | SMIT | Descomplica Santo Amaro | Sim | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto, 54 - 04751-030 | Requalificação | Concluída | Obra em execução | 2023-10-06 | 2024-03-31 | 3000000 | 1714276.53 | 6023.2023/0001469-5; 6023.2023/0001699-0 e 6023.2023/0001651-5 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300014695', '6023202300016990', '6023202300016515'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1405 | SME | EMEI JOSE ROBSON COSTA DE ARAUJO, BOMBEIRO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA MONSENHOR PAULO FERNANDES DE BARROS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 14/07/2023 | 30/06/2024 | 1714119.0651 | 1714119.0651 | 7910202300002195 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 140/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1406 | SMSUB | Recapeamento de vias 43 | Sim | Ipiranga | Rua Alexandre Aliperti | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1713745.29 | 6012.2023/0010553-4 | Rua Alexandre Aliperti, trecho compreendido entre Rua Rosa de Morais e Rua Giovanni di Paolo. Ponto Inicial: Coordenadas -23.633873, -46.625269 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105534 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40864, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1713745.29, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16064", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105534, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55500, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1713745.29, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1713745.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1913517.46, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 199772.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1713745.29 | 16064 | 55500 | 01065014000156 |  | 1713745.29 | 1713745.29
1407 | SME | EMEF FRANCISCO REBOLO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 03/11/2023 | 1712344.81 | 1712344.81 | 7910202200007462 | Contrato 062/SPOBRAS/22 TRP - 19/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007462 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007462 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1408 | SMSUB | Recapeamento de vias 49 | Sim | Ipiranga | Rua Manoel Carneiro Silva | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 1709499.09 | 6012.2023/0011275-1 | Rua Manoel Carneiro Silva, trecho compreendido entre Rua Arthur Thiré e Avenida Bosque da Saúde. Ponto Inicial: Coordenadas -23.615013, -46.623062 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112751 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40935, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1709499.09, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16203", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112751, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55866, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1709499.09, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1709499.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1820967.92, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 111468.83, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1709499.09 | 16203 | 55866 | 01065014000156 |  | 1709499.09 | 1709499.09
1409 | SME | EMEI MÁRIO ALVES DE CARVALHO, DR | Sim | Mooca | RUA RUA PARQUE D PEDRO I, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 30/01/2024 | 28/07/2024 | 1709409.8882 | 1709409.8882 | 7910202300013707 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 003/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1410 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura execução de obras de revitalização do campo de futebol e serviços complementares - Rua Tufik Mereb | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Tufik Mereb 940 02985-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-11-04 | 1929869.92 | 1709376.2 | 6051.2023/0003814-7 | 088/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300038147 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78951, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40874", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300038147, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130299, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 832444.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1709376.2, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 876931.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40874 | 130299 | 57646374000104 |  | 832444.38 | 0
1411 | SME | CEI DIRET VILA MISSIONÁRIA | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 01/02/2024 | 1709109.18 | 1709109.18 | 7910202200006520 | Contrato 063/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO CEI VILA MISSIONÁRIA) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1412 | SME | EMEI NEUSA CONCEIÇÃO STINCHI, PROFª | Sim | Penha | PRAÇA CORONEL EZEQUIEL, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1708635.8463 | 1708635.8463 | 7910202300013693 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 015/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1413 | SME | EMEI MANOEL PRETO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA BONIFACIO CUBAS, 356 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 06/02/2024 | 1707587.9667 | 1707587.9667 | 7910202300002209 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 162/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002209 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002209 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1414 | SIURB | Recupeção estrutural Complexo Viário João Jorge Saad, Viaduto Dos Imigrantes, Viaduto Doutor Manuel José Chaves, Viaduto General Couto De Magalhães e Viaduto Guilherme de Almeida - CONC. 003/20/SIURB - LOTE 02 | Sim | Várias | Complexo Viário João Jorge Saad, Viaduto Dos Imigrantes, Viaduto Doutor Manuel José Chaves, Viaduto General Couto De Magalhães e Viaduto Guilherme de Almeida | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2024-01-04 | 1501028.03 | 1707542.8 | 7910.2020/0000922-4 | Contratada: ECR Engenharia LTDA. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.519.430,86 + 1.680.718,03 + 161.287,17 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contrtual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009224 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009224 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1707542.8 | 1463402.76
1415 | SMSUB | Recapeamento de vias 208 | Sim | Parelheiros | Rua Balneário São José | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1702856.91 | 1702856.91 | 6012.2023/0005227-9 | Rua Balneário São José, trecho compreendido entre Acesso Pavão Real e Rua Augusto Gomes de Siqueira. Ponto Inicial: Rua Balneário São José, n° 1159 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300052279 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1702856.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8329", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36070, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1702856.91, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1702856.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 2021694.47, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 318837.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1702856.91 | 8329 | 36070 | 62162847000120 |  | 1702856.91 | 1702856.91
1416 | SME | EMEF CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ ROCHA | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 1697281.75 | 1697281.75 | 7910202200008345 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008345 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008345 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1417 | SME | EMEI ARLINDO VEIGA DOS SANTOS, PROF. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA FELIX ALVES PEREIRA, 9 | Manutenção | Em andamento |  | 14/07/2023 | 30/06/2024 | 1695700.2163 | 1695700.2163 | 7910202300002195 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 140/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1418 | SUBPA | Pavimentação, Ruadas Palmeiras, Ruados Morgados, RuaMartinho Domingues e Travessa do Hailton, Parque Florestal | Sim | Parelheiros | Rua Ruadas Palmeiras, Ruados Morgados, RuaMartinho Domingues e Travessa do Hailton, Parque Florestal S/N 04882-010 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 1726151.75 | 1695666.83 | 6047.2023/0001332-0 | Contrato 021/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013320 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54375, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1695666.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26869", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013320, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84345, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1695666.83, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1695666.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 1696132.9, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 466.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1695666.83 | 26869 | 84345 | 43898972000158 |  | 1695666.83 | 1695666.83
1419 | SME | EMEF GILMAR TACCOLA, PROFº | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA LUTÉCIA, 1730 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1694205.8135 | 1694205.8135 | 7910202300010872 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 310/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1420 | SME | CEI DIRET SILVIA COVAS | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 1693467.51 | 1693467.51 | 7910202200011443 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1421 | SME | EMEF PAULO NOGUEIRA FILHO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA BRAZELISA ALVES DE CARVALHO, 356 | Manutenção | Em andamento |  | 14/07/2023 | 30/06/2024 | 1692546.63 | 1692546.63 | 7910202300002195 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 140/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1422 | SME | EMEF JULIO DE GRAMMONT | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 1690821.99 | 1690821.99 | 7910202200009163 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1423 | SME | CEI DIRET JOSE FERREIRA KEFFER, VER. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 1690241.65 | 1690241.65 | 7910202200008760 6016202100838041 | Contrato 103/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008760', '6016202100838041'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1424 | SME | EMEI MORRO DOCE | Sim | Perus | RUA ELISA DINA, 293 | Manutenção | Em andamento |  | 29/11/2023 | 27/05/2024 | 1686339.9952 | 1686339.9952 | 7910202300010201 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 284/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010201 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010201 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1425 | SME | EMEF JOSE FRANCISCO CAVALCANTE, PROF | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 03/11/2023 | 1684463.92 | 1684463.92 | 7910202200007462 | Contrato 062/SPOBRAS/22 TRP - 19/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007462 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007462 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1426 | SME | EMEF ACLAMADO | Sim | São Mateus | RUA CURUMATIM, 390 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1683332.3214 | 1683332.3214 | 7910202300016978 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1427 | SME | CEI DIRET HOMERO DOMINGUES DA SILVA, VER. | Sim | Perus | R. Domenico Aspari, 80 - Jardim Britânia, São Paulo - SP, 05269-010 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1683058 | 1683058 | 7910202200009147 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1428 | SMS | UBS Jardim Panamericano | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA BARRA DA FORQUILHA nº 38 CEP 02993-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 | 1699937.59 | 1682969.1 | 6018.2020/0040483-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor estimado atualizado conforme termo aditivo 007 do contrato 095/2020/SMS-1/CONTRATOS. empenho atulizado via sof | Ok | 6018202000404830 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000404830 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1682969.1 | 1473887.31
1429 | SMSUB | Recapeamento de vias 237 | Sim | Sé | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 2 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1678640.95 | 1678640.95 | 6012.2023/0006181-2 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 2, trecho compreendido entre 100m antes da Ponte das Bandeiras e Ponte Cruzeiro do Sul. Ponto Inicial: Coordenadas: -23,5197101, -46,6314801 - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061812 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1678640.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10273", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061812, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40825, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1678640.95, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1678640.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 3326791.33, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1648150.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1678640.95 | 10273 | 40825 | 43677822000114 |  | 1678640.95 | 1678640.95
1430 | SME | EMEF RODRIGUES ALVES | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA BORGES, 242 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 1678109.6486 | 1678109.6486 | 7910202300010244 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 295/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010244 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010244 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1431 | SME | EMEI CHIQUINHA GONZAGA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 21/05/2024 | 1676666.07 | 1676666.07 | 7910202200009155 | CONTRATO N° 183/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009155 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009155 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1432 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Casa Verde | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Xiró, 266 – Casa Verde – CEP 02417-030 | Manutenção | Em andamento | emissão ordem de inicio 27.02.2023 | 2023-02-27 | 2024-05-23 | 1494000 | 1675315.99 | 6029202200104083 | Reforma completa da unidade. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF; Custo estimado total não considera o aditamento, que alterou o valor para R$ 1.675.315,99. | Ok | 6029202200104083 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 81418, "valPagoRestos": 643954.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36443", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202200104083, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116817, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 643954.95, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 659978.62, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 16023.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36443 | 116817 | 44626011000157 | 197339.66 | 1675315.99 | 0
1433 | SME | CEI DIRET JARDIM POPULAR | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Flor de Cera, 80 - Jardim Popular, São Paulo - SP, 03671-050 | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 1672594.73 | 1672594.73 | 7910202200011494 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011494 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011494 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1434 | SMSUB | Recapeamento de vias 121 | Sim | Vila Mariana | R. Francisco Cruz | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1671548.64 | 6012.2023/0011193-3 | R. Francisco Cruz, trecho compreendido entre Praça Monteiro dos Santos e R. Domingos de Morais. Ponto Inicial: Coordenadas -23.589223, -46.629194 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111933 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1671548.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16201", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111933, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55842, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1671548.64, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1671548.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1929051.75, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 257503.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1671548.64 | 16201 | 55842 | 01065014000156 |  | 1671548.64 | 1671548.64
1435 | SME | EMEI ROBERTO VICTOR CORDEIRO | Sim | Penha | AVENIDA SYLVIO TORRES, 349 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1668689.1402 | 1668689.1402 | 7910202300013693 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 015/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1436 | SUBSE | Revitalização do espaço sob o Viaduto do Glicério | Não | Sé | Baixos de Viaduto Rua São Paulo 01513000 | Requalificação | Em andamento | Ordem de Início em 15/01/2024 e término em 12/06/2024 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 1667369.39 | 1667369.39 | 6056.2023/0018299-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202300182997 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75643, "valPagoRestos": 33638.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39415", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202300182997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123561, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1667369.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03299563000110", "valTotalEmpenhado": 1667369.39, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39415 | 123561 | 03299563000110 |  | 1667369.39 | 0
1437 | SME | EMEI CLEMENTE SEGUNDO PINHO, PROF | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA VIRGINIA GALILEI, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/04/2024 | 1667161.5061 | 1667161.5061 | 7910202300012034 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 240/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1438 | SME | EMEI CLOVIS BEVILACQUA | Sim | Sapopemba | RUA JOSE DE QUEIROZ MATOS, 190 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/08/2024 | 1666833.1164 | 1666833.1164 | 7910202300010180 | 14/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 274/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1439 | SUBAD | CEI ONADYR MARCONDES R. Isaías | Não | Cidade Ademar | CEI R. Isaías 85 04434-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-04-11 | 27/12/2022 | 1708352.47 | 1665629.53 | 6034.2022/0001758-7 | Contrato 028/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017587 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017587 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1665629.53 | 632545.81
1440 | SUBPI | Requalificação da passarela Prof. Dr. Emilio Athie | Sim | Pinheiros | Passarela Prof. Dr. Emilio Athie | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/01/2024 | R$ 1.688.021,10 | 1664212.93 | 6050.2023/0013314-4 | N° do Contrato011/SUB-PI/2023 | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300133144 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55069, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 384674.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27910", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300133144, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88125, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 384674.6, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1664212.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 1664212.93, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 384674.6 | 27910 | 88125 | 34730331000107 |  | 1664212.93 | 384674.6
1441 | SMSUB | Passeio 90 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada M'Boi Mirim | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 1663661.04 | 6012.2023/0008647-5 | De Rua Rubens Ayrolla até Estrada M'Boi Mirim (VALOR - MÉDIA) De Rua Rubens Ayrolla até Rua Vicenzo Catena De Rua Vicenzo Catena até Rua Pierre Legros De Rua Pierre Legros até Rua Erasmus Grasser De Rua Erasmus Grasser até Rua Luiz Melendez De Rua Luiz Melendez até Rua Thomas Hudson De Rua Thomas Hudson até Rua Aleixo Leme de Faro De Rua Aleixo Leme de Faro até Avenida Comendador Santana De Avenida Comendador Santana até Rua Visconde de Cerveira De Rua Visconde de Cerveira até Praça Manoel Lopes De Praça Manoel Lopes até Rua Nicolino Leo De Rua Nicolino Leo até Rua Carlos Severo De Rua João de Lima Bofante até Rua Professor Barroso do Amaral De Rua Professor Barroso do Amaral até Estrada Guavirituba De Estrada Guarivituba até Rua Luis Baldinato De Rua Luis Baldinato até Rua Padre Jose Maria Escrivã de Balaque De Rua Luis Baldinato até Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira De Rua Dr. Luiz Fernando Ferreira até Rua Sotero Pedro de Abreu De Rua Sotero Pedro de Abreu até Rua Tereza Silveira de Almeida De Rua Tereza Silveira de Almeida até Rua Ernesto Pasqualucci De Rua Ernesto Pasqualucci até Rua Galhardas Pasqualucci De Rua Galhardas Pasqualucci até Rua do Pirofone De Rua do Pirofone até Rua da Gaita de Foles De Rua da Gaita de Foles até Travessa Maestro Massaiano De Travessa Maestro Massaiano até Rua Maria Roda Grecoo Rogato De Rua Maria Roda Grecoo Rogato até Rua José Mathias de Araujo De Rua José Mathias de Araujo até Rua Emilio Kerr De Rua Emilio Kerr até Rua Reinaldo Pereira De Rua Ester de Barros Oliveira até Rua Mario de Magalhães Gomes De Rua Mario de Magalhães Gomes até Rua Antonio Moreira da Silva De Rua Antonio Moreira da Silva até Rua José Garcia Lopes Filho | 1. Sim | 1. Sim | FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" Valor empenhado total incluído com informações obtidas no Cubo SOF, na ordem de R$ 3.327.322,07, onde informei a média por obra. | Ok | 6012202300086475 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 36318, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300086475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50627, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3327322.07, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3327322.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36318, "valPagoRestos": 108996.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 252993.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300086475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50639, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 252993.62, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361990.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3327322.07, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2965331.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 252993.62 | 13890 | 50627; 50639 | 23139874000120 | 2964931.68 | 3326922.07 | 1041237.21
1442 | SMSUB | Passeio 91 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Amilcar Ponchiello | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-12-01 |  | 1663661.04 | 6012.2023/0008647-5 | De Rua Reinaldo Pereira até Rua Alois Haba De Rua Alois Haba até Rua Julio Nunes Nogueira De Rua Julio Nunes Nogueira até Rua Ester de Barros Oliveira | 1. Sim | 1. Sim | FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" Valor empenhado total incluído com informações obtidas no Cubo SOF, na ordem de R$ 3.327.322,07, onde informei a média por obra. | Ok | 6012202300086475 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 36318, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300086475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50627, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3327322.07, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3327322.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36318, "valPagoRestos": 108996.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 252993.62, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300086475, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50639, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 252993.62, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 361990.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3327322.07, "datEmpenho": "17/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2965331.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 252993.62 | 13890 | 50627; 50639 | 23139874000120 | 2964931.68 | 3326922.07 | 1041237.21
1443 | SME | EMEI CLYCIE MENDES CARNEIRO | Sim | Butantã | RUA JOAQUINA DA LAPA, 210 | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 10/02/2024 | 1662721.5774 | 1662721.5774 | 7910202300004384 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 166/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1444 | SMS | UBS Vila Nova Curuçá | Sim | Itaim Paulista | RUA NARCEJA nº 51 CEP 08032-340 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1660075.38 | 6018.2020/0035732-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000357328 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357328 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1998619.68 | 1660075.38
1445 | SIURB | Recuperação estrutural Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira) e Viaduto Dr. Arnaldo - CONC. 002/20/SIURB - LOTE 02 | Sim | Várias | Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira) e Viaduto Dr. Arnaldo | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 21/03/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2024-01-04 | 1196737.74 | 1657879.73 | 7910.2020/0000918-6 | Contratada: Consórcio BV - EGT - L2 (Bureau Veritas/EGT). Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | Data fim atualizada de acordo com o SEI | Ok | 7910202000009186 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009186 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1657879.73 | 1231469.05
1446 | SME | EMEI LUIS DA CAMARA CASCUDO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 1654880.79 | 1654880.79 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1447 | SMSUB | Recapeamento de vias 324 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Bartolomeu do Canto | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1654719.92 | 1654719.92 | 6012.2023/0002213-2 | Rua Bartolomeu do Canto, trecho compreendido entre Av. Inajar de Souza e Av. Nossa Senhora do Ó | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300022132 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15302, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1654719.92, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3020", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300022132, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 21705, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1654719.92, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1654719.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2000231.34, "datEmpenho": "16/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 345511.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1654719.92 | 3020 | 21705 | 01065014000156 |  | 1654719.92 | 1654719.92
1448 | SME | EMEI CONJ. HABITACIONAL SAO FRANCISCO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 21/05/2024 | 1652379.95 | 1652379.95 | 7910202200009155 | CONTRATO N° 183/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009155 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009155 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1449 | SUBST | Canteiro Central da Av. Cruzeiro do Sul | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Cruzeiro do Sul S/N 02031-100 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1499709.73 | 1649680.7 | 6052.2023/0005417-2 | Contrato 25 /SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300054172 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84458, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38521", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6052202300054172, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120908, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1499189.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 1499709.73, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 519.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84464, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38521", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6052202300054172, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120929, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 149970.97, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 149970.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38521 | 120929; 120908 | 01294872000172 |  | 1499189.95 | 0
1450 | SUBJT | Revitalização de Área Pública 5 | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Jaime Frazer 02324-103 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 1648407.74 | 1648407.74 | 6043.2021/0002604-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100026044 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100026044 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1648404.29 | 0
1451 | SME | CEI DIRET PARQUE SANTO ANTÔNIO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 1648387.09 | 1648387.09 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1452 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 21 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Cleto 02375-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-06 | 1648191.15 | 1648191.15 | 6043.2022/0001700-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200017004 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200017004 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1648191.15 | 0
1453 | SUBBT | Revitalização de Campo de Futebol 2 | Não | Butantã | Campo Rua Marcolino Vaz Figueira - Jd. Guaraú 216 05549-130 | Requalificação | Em andamento |  | 28/11/2023 | 25/04/2024 | 1647442.83 | 1647442.83 | 6031.2023/0003746-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300037460 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73528, "valPagoRestos": 163311.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36286", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300037460, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115109, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1647442.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1647442.83, "datEmpenho": "27/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36286 | 115109 | 11823795000154 |  | 1647442.83 | 0
1454 | SMS | UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES | Sim | Lapa | Rua Saramenha nº 60 CEP 01259-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1433432.03 | 1647185.5 | 6018.2019/0088329-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6018201900883290 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900883290 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1647185.5 | 1447232.13
1455 | SME | CIEJA LELIA GONZALEZ | Sim | Parelheiros | PRAÇA DO TRABALHADOR, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 28/01/2024 | 1645668.54 | 1645668.54 | 7910202300006514 | CONTRATO N° 154/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300006514 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300006514 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1456 | SME | EMEI JARDIM MONJOLO I | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA CALIXTO DE ALMEIDA, 442 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 1645357.996 | 1645357.996 | 7910202300002160 | 08/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 182/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1457 | SME | EMEI EDUARDO GOMES, BRIG. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1644668.7 | 1644668.7 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1458 | SME | EMEI LUCILIA DE ANDRADE FERREIRA, PROF | Sim | Cidade Tiradentes | RUA CACHOEIRA TRIUNFO, 55 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1644225.8428 | 1644225.8428 | 7910202300003353 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 143/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1459 | SUBPA | Pavimentação, EstRuaDa Colonia Marinho Remberg Christle, Altura 857, RuaGentil Schunck Roschel Altura 176, RuaMaria Roschel Schunck Altura 748 E R Wenceslau Christe Altura 949 - Jardim Novo Parelheiros | Sim | Parelheiros | Estrada EstRuaDa Colonia Marinho Remberg Christle, Altura 857, RuaGentil Schunck Roschel Altura 176, RuaMaria Roschel Schunck Altura 748 E R Wenceslau Christe Altura 949 - Jardim Novo Parelheiros S/N 08370-190 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 1691443.3 | 1643485.85 | 6047.2023/0001903-5 | Contrato 063/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019035 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80237, "valPagoRestos": 1623659.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39819", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019035, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124283, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1623659.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 1643485.85, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 19826.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39819 | 124283 | 24393823000192 |  | 1623659.74 | 0
1460 | SME | EMEI SILVIO ROMERO | Sim | Mooca | LARGO SÃO JOSÉ DO MARANHÃO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1643245.218 | 1643245.218 | 7910202300013693 | 22/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 015/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300013693 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300013693 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1461 | SUBMP | Execução de obra de canalização do Córrego Paraguassu | Não | São Miguel Paulista | Córrego Paraguassu S/N - | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/05/2024 | 1713414.1 | 1642835.38 | 6055.2023/0000877-0 | Nº do Contrato 094/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300008770 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69509, "valPagoRestos": 23900.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36673", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6055202300008770, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116497, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 23900.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 890885.4, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 866985.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69506, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36673", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6055202300008770, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116502, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 751949.98, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 751949.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36673 | 116497; 116502 | 02542939000103 | 1618935.26 | 1642835.38 | 0
1462 | SMSUB | Recapeamento de vias 186 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Cabral do Nascimento | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1642573.04 | 1642573.04 | 6012.2023/0005066-7 | Rua Cabral do Nascimento, trecho compreendido entre Av. Nova Arcádia e Fim da Via. Ponto Inicial: Rua Cabral do Nascimento, n° 16 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300050667 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1642573.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8850", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050667, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36893, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1642573.04, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1642573.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1834270.78, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 191697.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1642573.04 | 8850 | 36893 | 62162847000120 |  | 1642573.04 | 1642573.04
1463 | SMS | UBS Veleiros | Sim | Capela do Socorro | Avenida Clara Mantelli nº 185 CEP 04771-180 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1523895.56 | 1641944.49 | 6018.2020/0023952-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000239520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000239520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1641944.49 | 1616588.48
1464 | SME | EMEI RONALD DE CARVALHO | Sim | Itaquera | RUA LINCOLN JUNQUEIRA, 590 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 1638838.0205 | 1638838.0205 | 7910202300011941 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 239/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1465 | SMSUB | Passeio 13 | Sim | Cidade Ademar | Avenida Cupecê | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1637106.43 | 6012.2023/0015847-6 | De Rua Rubens Facchini até Rua Sassaki De Rua Sassaki até Rua Professor Pedro Matias de Oliveira De Rua Professor Pedro Matias de Oliveira até Rua Professor Paulo Mangabeira Albernaz De Rua Professora Maria Bitencourt Petit até Rua Professor Moacir Eik Alvaro De Rua Professor Moacir Eik Alvaro até Rua Professor Rodolpho de Freitas De Rua Manuel Alves de Siqueira até Av. Rodrigues Montemor De Rua Analia Maria de Jesus até Rua Manuel Alves de Siqueira De Rua Eduardo de Sá até Rua Analia Maria de Jesus De Rua Vicente Leite até Rua Eduardo de Sá De Rua Victoria Simoes até Rua Vicente Leite | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300158476 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 54276, "valPagoRestos": 51749.47, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1637106.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23878", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300158476, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76813, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1637106.43, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1688855.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1873931.52, "datEmpenho": "09/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 185075.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45360, "valPagoRestos": 323732.46, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23878", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300158476, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122658, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 323732.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 323732.46, "datEmpenho": "11/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1637106.43 | 23878 | 122658; 76813 | 44721630000120 |  | 2012588.36 | 1637106.43
1466 | SMSUB | Recapeamento de vias 64 | Sim | Jabaquara | Av. Pedro Severino Júnior | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1636643.94 | 6012.2023/0014674-5 | Av. Pedro Severino Júnior, trecho compreendido entre Av. Doutor Hugo Beolchi e Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Ponto Inicial: Coordenadas -23.630268065, -46.641552992 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300146745 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1636643.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22881", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300146745, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 74310, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1636643.94, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1636643.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1779556.63, "datEmpenho": "02/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 142912.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1636643.94 | 22881 | 74310 | 01065014000156 |  | 1636643.94 | 1636643.94
1467 | SUBJA | Área Municipal Rua das Seringueiras | Não | Jabaquara | Rua das Seringueiras s/n 04321-070 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/05/2024 | 1694361.83 | 1635113.48 | 6042.2023/0003966-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300039667 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82936, "valPagoRestos": 160905.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40442", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6042202300039667, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126517, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1635113.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1635113.48, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40442 | 126517 | 56838949000110 |  | 1635113.48 | 0
1468 | SMSUB | Recapeamento de vias 71 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido bairro – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1633789.95 | 6012.2023/0010649-2 | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido bairro – Trecho I, trecho compreendido entre Viaduto Therezinha Zerbini e Avenida Alcântara Machado – Pista Central. Ponto Inicial: Coordenadas -23.552246, -46.62539 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106492 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106492, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62917, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1848543.26, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1848543.26, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1633789.95, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18636", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106492, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 63055, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1633789.95, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1633789.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1848453.26, "datEmpenho": "03/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 214663.31, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1633789.95 | None; 18636 | 63055; 62917 | 66806555000133 |  | 1633789.95 | 1633789.95
1469 | SME | CEI IND JARDIM TREMEMBÉ | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 08/02/2024 | 1632342.16 | 1632342.16 | 7910202200014680 | CONTRATO Nº 104/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014680 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014680 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1470 | SME | CEI DIRET PARQUE REGINA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1631269.35 | 1631269.35 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1471 | SMS | UPA VERA CRUZ | Sim | M'Boi Mirim | Avenida dos Funcionários Públicos nº 379 CEP 04962-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 23/12/2023 |  | 1630559.62 | 6018.2021/0075204-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202100752040 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100752040 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2123148.24 | 1630559.62
1472 | SME | EMEF COELHO NETO | Sim | São Mateus | RUA DIOGO GARCIA, 128 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1628133.0265 | 1628133.0265 | 7910202300016978 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1473 | SME | EMEI ARTHUR BAPTISTA DA LUZ | Sim | Cidade Ademar | RUA CUNHA MENDES, 90 | Manutenção | Em andamento |  | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 1626709.0888 | 1626709.0888 | 7910202300010708 | 19/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 010/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1474 | SMADS | Obras de manutenção - Espaço Público do Aprender Social | Não | Vila Mariana | Avenida PROFESSOR ASCENDINO REIS, 830 - 04027-000 | Manutenção | Em andamento | Em execução | 2023-07-01 | 2024-12-30 | 3540735.7 | 1626242.76 | 6024.2023/0001249-3 | Licitação em processo de homologação | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300012493 | Ok | 2100 | [{"numReserva": 31143, "valPagoRestos": 312923.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1313319.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18421", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6024202300012493, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62714, "codProjetoAtividade": "2100", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Administração Geral", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "122", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 1313319.69, "codOrgao": "24", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Administração da Unidade", "valEmpenhadoLiquido": 1626242.76, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 3540735.7, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1914492.94, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 1313319.69 | 18421 | 62714 | 03302648000100 |  | 1626242.76 | 1313319.69
1475 | SUBCL | Pavimentação, Pavimentação e drenagem da Rua Gen. João Pereira de Oliveira e Rua Flavio Américo Maurano | Sim | Campo Limpo | Rua Rua Gen. João Pereira De Oliveira E Rua Flavio Américo Maurano 05656-050 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-09-11 | 2024-04-08 | 1625340.68 | 1625340.68 | 6032.2023/0000999-2 | TC Nº 008/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300009992 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41757, "valPagoRestos": 948058.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 677277.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24485", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6032202300009992, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79123, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 677277.02, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1625335.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1625340.68, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 5.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 677277.02 | 24485 | 79123 | 57646374000104 |  | 1625335.09 | 677277.02
1476 | SME | CEI IND ITAQUERA I | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 1624710.82 | 1624710.82 | 7910202200007667 6016202200083255 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200083255'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1477 | SMS | UBS Dom João Nery | Sim | Itaim Paulista | EST DOM JOAO NERY nº 3462 CEP 08151-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1623879.05 | 6018.2020/0035757-3 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000357573 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357573 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1996437.11 | 1623879.05
1478 | SUBPJ | Contenção de Corrego - Rua João Florêncio Pereira | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua João Florêncio Pereira alt. nº 11 05160-180 | Obra nova | Concluída |  | 23/10/2023 | 20/01/2024 | 1678240.89 | 1623164.34 | 6051.2023/0003150-9 | 028/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300031509 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56462, "valPagoRestos": 672000.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 948506.48, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29986", "codItemDespesa": "03 ", "codProcesso": 6051202300031509, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94361, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 948506.48, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1623164.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "52728755000100", "valTotalEmpenhado": 1623164.34, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COTEG CONSTRUCOES E GABIOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Muros de Arrimo ", "codGrupo": 4}] | 948506.48 | 29986 | 94361 | 52728755000100 |  | 1623164.34 | 948506.48
1479 | SUBMB | Readequação do Sistema Viário e Drenagem, Rua Rua Joaquim Matheus | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Joaquim Matheus S/N 04921-100 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 1644152.07 | 1621149.43 | 6045.2023-0000686-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006862 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35542, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1621149.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20825", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300006862, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69432, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1621149.43, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1621149.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 1621329.09, "datEmpenho": "19/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 179.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 1621149.43 | 20825 | 69432 | 31031932000125 |  | 1621149.43 | 1621149.43
1480 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Manutenção e reforma da praça do Arariba - Rua Nelson Brissac x Rua Eurico de Azevedo Marques x Av. Silvio Ribeiro Aragão | Não | Campo Limpo | Rua Rua Nelson Brissac X Rua Eurico De Azevedo Marques X Av. Silvio Ribeiro Aragão 05773-110 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1667558.68 | 1620920.85 | 6032.2023/0004194-2 | TC Nº 010/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300041942 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85864, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41541", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300041942, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133765, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1620920.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1620920.85, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41541 | 133765 | 11823795000154 |  | 1620920.85 | 0
1481 | SUBPA | Pavimentação, Estrada Ecotoristica de Parelheiros 5252 | Sim | Parelheiros | Estrada Estrada Ecotoristica de Parelheiros 5252 S/N 04883-025 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-01 | 1660932.14 | 1619508.95 | 6047.2023/0001550-1 | Contrato 041/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015501 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60755, "valPagoRestos": 811046.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 808195.06, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30320", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015501, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94905, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 808195.06, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1619241.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 1619508.95, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 267.41, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 808195.06 | 30320 | 94905 | 34730331000107 |  | 1619241.54 | 808195.06
1482 | SMSUB | Recapeamento de vias 20 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua Caburés-do-Sol | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 1619326.84 | 6012.2023/0010560-7 | Rua Caburés-do-Sol, trecho compreendido entre Avenida Maria Antônia Martins e Avenida Mariana Caligiori Ronchetti. Ponto Inicial: Coordenadas -23.462882, -46.658507 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105607 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40925, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1619326.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16040", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105607, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55438, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1619326.84, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1619326.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1785725.38, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 166398.54, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1619326.84 | 16040 | 55438 | 01065014000156 |  | 1619326.84 | 1619326.84
1483 | SME | EMEI LUIZ PEREIRA, PROF. | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1618406.79 | 1618406.79 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1484 | SME | EMEI LOURDES HEREDIA MELLO, PROFª | Sim | Jabaquara | PRAÇA WHITAKER PENTEADO, 264 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1617169.1801 | 1617169.1801 | 7910202300009890 | 01/11/23 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300009890 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009890 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1485 | SME | EMEI BENEDICTO CASTRUCCI, PROFº | Sim | Butantã | RUA CACHOEIRA PORAQUE, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 10/02/2024 | 1616971.3076 | 1616971.3076 | 7910202300004384 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 166/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1486 | SUBG | Revitalização Estrada Nossa Senhora da Fonte | Não | Guaianases | Estrada Nsa Sra da Fonte 603 08411-345 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-12 | 2022-05-04 | 1636544.52 | 1616470.32 | 6038.2021/0002287-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100022874 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100022874 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1616470.32 | 0
1487 | SME | CEI DIRET CITY JARAGUA IV | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua José Galvez, 252 - Conj. City Jaragua, São Paulo - SP, 02998-270 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1615664.2 | 1615664.2 | 7910202200009147 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1488 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA VILA ANTONIETA | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA CORONEL JOAO OLIVEIRA MELO nº 440 CEP 03474-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1614427.76 | 6018.2020/0066511-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000665111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000665111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2171632.73 | 1614427.76
1489 | SMS | UBS Vila Regina | Sim | Itaquera | RUA CATARINA LOPES nº 450 CEP 08225-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1609260.84 | 6018.2020/0040459-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000404598 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000404598 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1940458.29 | 1609260.84
1490 | SIURB | Recuperação estrutural Ponte Anhembi, Ponte Estaiada na Av. Do Estado (Ponte Governador Orestes Quércia) e Viaduto 31 de Março - CONC. 002/20/SIURB - LOTE 03 | Sim | Várias | Ponte Anhembi, Ponte Estaiada na Av. Do Estado (Ponte Governador Orestes Quércia) e Viaduto 31 de Março | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/23 | 2020-11-26 | 2023-06-30 | 1359531.68 | 1606600.98 | 7910.2020/0000919-4 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva LTDA. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009194 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 40829, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 224112.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22034", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000009194, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60612, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 224112.32, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 224112.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57394447000100", "valTotalEmpenhado": 224112.32, "datEmpenho": "27/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 40829, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 55786.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22034", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000009194, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 60617, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 55786.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 55786.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57394447000100", "valTotalEmpenhado": 55786.04, "datEmpenho": "27/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 279898.35 | 22034 | 60612; 60617 | 57394447000100 |  | 704671.92 | 704671.92
1491 | SME | EMEI ALEX MARTINS COSTA, PROF. MAESTRO | Sim | Ermelino Matarazzo |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 22/03/2024 | 1604562.75 | 1604562.75 | 7910202200009872 | CONTRATO N° 063/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1492 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção em área de risco do setor CL-13-01 (R4) Jd. Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-13-01 (R4) Jd. Umuarama iii | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 1602963.47 | 1602963.47 | 6032.2021/0000433-4 | TC Nº 051/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004334 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004334 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1571278.57 | 1072435.34
1493 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção em área de risco do setor CL-13-01 (R4) Jd. Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-13-01 (R4) Jd. Umuarama iii | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2021 | 24/06/2022 | 1602963.47 | 1602963.47 | 6032.2021/0000433-4 | 051/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004334 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004334 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1571278.57 | 1072435.34
1494 | SME | CEI IND JARDIM LAPENNA I | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 1602542.69 | 1602542.69 | 7910202200007659 6016202200072245 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200072245'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1495 | SME | CEI IND JARDIM MARACANÃ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 18/02/2024 | 1600275.62 | 1600275.62 | 7910202200006555 | Contrato 061/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006555 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006555 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1496 | SUBMB | Readequação do Sitema Viario, Rua Alice Leo | Não | M'Boi Mirim | Rua Alice Leo S/N 05831-090 | Manutenção | Concluída |  | 28/08/2023 | 25/12/2023 | 1511328.62 | 1597635.11 | 6045.2023-0000701-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007010 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47009, "valPagoRestos": 983703.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 511350.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24744", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6045202300007010, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 80138, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 511350.41, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1495053.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1495053.96, "datEmpenho": "16/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87973, "valPagoRestos": 102581.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24744", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6045202300007010, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132740, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 102581.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 102590, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 8.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 511350.41 | 24744 | 80138; 132740 | 57646374000104 |  | 1597635.11 | 511350.41
1497 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma do CDC Quintal de Casa, Travessa Sene do Reino, 54 | Não | Campo Limpo | Travessa Cdc Quintal De Casa, Travessa Sene Do Reino, 54 54 05868-230 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 1951456.57 | 1595124.49 | 6032.2023/0003308-7 | TC Nº 058/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033087 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81810, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40868", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300033087, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127473, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1595124.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1595124.49, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40868 | 127473 | 05553511000154 |  | 1595124.49 | 0
1498 | SIURB | Construção de muro de arrimo e recomposição do sistema de drenagem na R. Monsenhor A. Pequeno – Cemitério do Araçá | Não | Sé | Rua Monsenhor Alberto Pequeno, Cemitério Araçá, Pacaembu | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 27/09/22 | 2022-03-31 | 2022-09-27 | 1594422.6 | 1594422.6 | 6022.2022/0001477-9 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200014779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200014779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1594422.6 | 1253804
1499 | SME | EMEI ENIO CORREA, PROF. | Sim | Santana/Tucuruvi | AVENIDA BASILEIA, 80 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1594187.904 | 1594187.904 | 7910202300011950 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 251/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011950 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011950 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1500 | SME | EMEI ALFREDO VOLPI | Sim | Sapopemba | RUA GEORGE BEKESY, 16 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1593727.8326 | 1593727.8326 | 7910202300016978 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1501 | SME | CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - SANTANA / TUCURUVI | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA CORONEL JOÃO DA SILVA FEIJÓ, 34 | Manutenção | Em andamento |  | 10/08/2023 | 10/04/2024 | 1593670.44 | 1593670.44 | 7910202300003116 | CONTRATO N° 164/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1502 | SEME | CE Vila Maria/CEE Thomaz Mazzoni - Conservação | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 30/12/2021 | 2022-11-01 | 1593221.52 | 1593221.52 | 6019.2021/0002714-7 | Emenda Parlamentar Vereador Danilo do Posto | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100027147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100027147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1593221.52 | 390354.42
1503 | SME | EMEI ELISA MARA TORRES, PROF. | Sim | Guaianases | RUA BAÍA DE CAETÉ, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1592857.5658 | 1592857.5658 | 7910202300003353 | 05/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 143/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1504 | SME | CEI IND ESPAÇO DA COMUNIDADE II | Sim | Itaim Paulista | RUA DIEGO SANDE, 150 | Manutenção | Em andamento |  | 04/01/2024 | 02/07/2024 | 1591897.2573 | 1591897.2573 | 7910202300010210 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 306/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1505 | SME | EMEI THEREZA THE DE CARVALHO, PROFª | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA BARRA DO CAMARAJIBE, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 1591882.227 | 1591882.227 | 7910202300010015 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 299/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1506 | SMSUB | Recapeamento de vias 115 | Sim | Sé | Av. Tiradentes – Trecho 4 – Lateral da Praça Armênia (Inclui Ponte Soldado José Barbosa de Andrade) | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 |  | 1589423.15 | 6012.2023/0010707-3 | Av. Tiradentes – Trecho 4 – Lateral da Praça Armênia (Inclui Ponte Soldado José Barbosa de Andrade), trecho compreendido entre Rua Doutor Rodrigo de Barros e Av. do Estado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.528834, -46.631286 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107073 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 44854, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1589423.15, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19563", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107073, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64729, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1589423.15, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1589423.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 1757654, "datEmpenho": "09/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 168230.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1589423.15 | 19563 | 64729 | 43677822000114 |  | 1589423.15 | 1589423.15
1507 | SEME | CDC Jardim Helena - Revitalização | Não | São Miguel Paulista | Rua Kumaki Aoki, 1140 | Requalificação | Concluída | Readequação e revitalização de espaço público municipal | 26/12/2022 | 2023-05-06 | 1588424.34 | 1588824.34 | 6019.2022/0002050-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200020500 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200020500 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1588824.34 | 0
1508 | SME | CEI DIRET INEZ MENEZES MARIA | Sim | Ipiranga | Rua Isabel de Góis, 10 - Jardim Botucatu, São Paulo - SP, 04173-150 | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 1585913.13 | 1585913.13 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1509 | SIURB | Contratação de serviço de engenharia para adequações do telhado com substituições de telhas, impermeabilização, troca de juntas de dilatação entre lajes e substituição no SPDA do Hospital Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada. | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Dep. Emilio Carlos, 3100 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 05/10/21 | 2020-07-13 | 2021-10-05 | 1629050.33 | 1585591.71 | 6018.2019/0042667-0 | Contrato 032/SIURB/20 - Prazo de 120 dias CONCLUÍDO em 05/10/21 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900426670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900426670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1585591.71 | 776263.37
1510 | SME | CEI DIRET JARDIM TRÊS CORAÇÕES | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 01/02/2024 | 1584368.38 | 1584368.38 | 7910202200006520 | Contrato 063/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO CEI VILA MISSIONÁRIA) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1511 | SME | CEI DIRET ALBERTINA RODRIGUES SIMON, PROFA. | Sim | Campo Limpo | Jardim Mitsutani, São Paulo - SP, 05791-190 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 1580358.2467 | 1580358.2467 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1512 | SME | EMEF HABIB CARLOS KYRILLOS, DR. | Sim | Cidade Ademar |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1579811.35 | 1579811.35 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
1513 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. Nagib Farah Maluf e Rua Jardim Tamoio | Sim | Itaquera | Avenida / Rua Nagib Farah Maluf / Jardim Tamoio, - 08253-005 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 1306069.5 | 1579109.74 | 5010.2022/0010434-6 | Custos SPTrans e CET unificados para as duas faixas (Av. Nagib Farah Maluf e Rua Jardim Tamoio). | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1514 | SME | EMEI DINAH FERNANDES COSTA, PROFa | Sim | Penha | RUA JOSE GIORDANO, 784 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 1577757.4122 | 1577757.4122 | 7910202300002268 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 152/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002268 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002268 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1515 | SUBJT | Obras de Drenagem e Muro de Contenção | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Galeno 02327-200 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-06-04 | 1577198.82 | 1577198.82 | 6043.2023/0003174-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300031742 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78918, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39702", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6043202300031742, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123960, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3154130.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3154397.63, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 266.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39702 | 123960 | 57646374000104 |  | 3154130.87 | 0
1516 | SUBJT | Obras de Requalificaçãode Áre A de Lazer | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Dois 02325-610 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-06-04 | 1577198.82 | 1577198.82 | 6043.2023/0003174-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300031742 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78918, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39702", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6043202300031742, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123960, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3154130.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 3154397.63, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 266.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39702 | 123960 | 57646374000104 |  | 3154130.87 | 0
1517 | SME | EMEF PALIMÉRCIO DE RESENDE, CORONEL | Sim | Campo Limpo | RUA MANUEL RIBEIRO DE AZEVEDO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 12/04/2024 | 1577110.7063 | 1577110.7063 | 7910202300004546 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 139/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1518 | SME | EMEI ODUVALDO VIANA FILHO | Sim | Guaianases | AVENIDA UTARO KANAI, 202 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1576875.3356 | 1576875.3356 | 7910202300016056 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 307/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1519 | SME | EMEF JOSÉ DE ALCÂNTARA MACHADO FILHO | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 30/03/2022 | 09/09/2022 | 1576494.76 | 1576494.76 | 7910202200003459 | Solicitado TRP 10/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200003459 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200003459 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1520 | SUBPA | Pavimentação, Viela 3, Escadão, Viela 4 - RuaAmaro De Pontes e Viela 7 - RuaMariana Luiza de Jesus - Jardim Novo Parelheiros | Sim | Parelheiros | Viela Viela 3, Escadão, Viela 4 - RuaAmaro De Pontes e Viela 7 - RuaMariana Luiza de Jesus - Jardim Novo Parelheiros S/N 04890-360 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 1602920.75 | 1575196.89 | 6047.2023/0001333-9 | Contrato 020/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013339 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54377, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1575154, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26867", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84343, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1575154, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1575154, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10546785000156", "valTotalEmpenhado": 1575196.89, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 42.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CRM CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1575154 | 26867 | 84343 | 10546785000156 |  | 1575154 | 1575154
1521 | SME | CEI DIRET VILA SAO JOAO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 06/02/2023 | 04/11/2023 | 1570804.45 | 1570804.45 | 7910202200012229 | Contrato 014/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200012229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1522 | SME | EMEI MARIA EUGÊNIA FAKHOURY | Sim | Capela do Socorro | RUA CONSTELACAO DO ERIDANO, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 1568151.011 | 1568151.011 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1523 | SMS | UBS Jardim Campos | Sim | Itaim Paulista | RUA CRESCENTE nº 97 CEP 08160-080 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1567304.31 | 6018.2020/0035738-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000357387 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357387 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1998073.28 | 1567304.31
1524 | SMIT | Descomplica Itaquera | Sim | Itaquera | Avenida Itaquera, 6735 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 3000000 | 1564797.54 | 6023.2023/0002189-6; 6023.2024/0000083-1 e 6023.2024/0000118-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300021896', '6023202400000831', '6023202400001188'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1525 | SME | EMEI CEZAR ROGERIO OLIVEIRA PERAMEZZA, PROF. | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 22/03/2024 | 1564610.92 | 1564610.92 | 7910202200009872 | CONTRATO N° 063/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1526 | SUBMB | RequalificaçãoUrbanaco Contenção de Margem de Corrego, Rua Izabel de Oliveira | Não | M'Boi Mirim | Rua Izabel de Oliveira S/N 04966-010 | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-03 | 2021-04-01 | 1566996.88 | 1563955.47 | 6045.2021/0001713-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100017135 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100017135 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1527 | SME | EMEF PEDRO GERALDO SCHUNCK | Sim | Parelheiros | RUA ANTÔNIO BERNAL, 40 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/07/2024 | 1563431.5636 | 1563431.5636 | 7910202300007863 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 222/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1528 | SMSUB | Recapeamento de vias 184 | Sim | Ipiranga | Av. Osvaldo Aranha (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 1686774.82 | 1562942.02 | 6012.2023/0010555-0 | Av. Osvaldo Aranha (Ambos os Sentidos), trecho compreendido entre Praça José Rocha e R. Emílio Lang Júnior. Ponto Inicial: Av. Osvaldo Aranha, 45 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105550 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 39563, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1331993.65, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15538", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105550, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53985, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1331993.65, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1331993.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1331993.65, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 230948.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15538", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300105550, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53987, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 230948.37, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 230948.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 354781.17, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 123832.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1562942.02 | 15538 | 53985; 53987 | 01065014000156 |  | 1562942.02 | 1562942.02
1529 | SME | EMEF MARIA ANTONIETA D'ALKIMIN BASTO, PROFA. | Sim | Pinheiros |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1558924.77 | 1558924.77 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
1530 | SME | CEI IND PAULO FRANCISCO SECKLER PUCCA | Sim | Capela do Socorro | AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, 2500 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 1558537.5055 | 1558537.5055 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1531 | SME | EMEI JEAN PIAGET | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1558477.87 | 1558477.87 | 7910202200009112 6016202101156742 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009112', '6016202101156742'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1532 | SME | CEI IND NORA AULER DE ARRUDA BOTELHO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/03/2023 | 30/06/2024 | 1557623.88 | 1557623.88 | 7910202200015287 | CONTRATO N° 068/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015287 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015287 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1533 | SME | EMEF ALIPIO CORREA NETO, PROFº | Sim | Butantã | AVENIDA JOAO CAIAFFA, 140 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 1556398.9896 | 1556398.9896 | 7910202300002101 | 04/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 184/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1534 | SUBPA | Pavimentação, RuaPaulo Domingues Prado, Jardim Herplin - Viela Jatobá e Rua do Campo, Vila Marcelo - Travessa Eraldo Menezes, Vila Marcelo | Sim | Parelheiros | Rua RuaPaulo Domingues Prado, Jardim Herplin - Viela Jatobá e Rua do Campo, Vila Marcelo - Travessa Eraldo Menezes, Vila Marcelo S/N 04865-000 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 1606841.36 | 1556184.34 | 6047.2023/0001424-6 | Contrato 027/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014246 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57850, "valPagoRestos": 973398.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 582785.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29340", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014246, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92163, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 582785.53, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1556184.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01133441000124", "valTotalEmpenhado": 1561077.82, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 4893.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MAROSTICCA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 582785.53 | 29340 | 92163 | 01133441000124 |  | 1556184.34 | 582785.53
1535 | SME | EMEF ADOLPHO OTTO DE LAET, PROF | Sim | Santana/Tucuruvi | RUA ISIDORO DE LAET, 165 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 1555377.123 | 1555377.123 | 7910202300003019 | CONTRATO N° 188/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1536 | SME | CEI IND PARQUE MARIA DOMITILA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1555131.998 | 1555131.998 | 7910202200007470 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1537 | SME | EMEF MAURO FACCIO GONCALVES - ZACARIA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 1555026.05 | 1555026.05 | 7910202200008116 6016202000293230 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008116', '6016202000293230'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1538 | SEME | CDC TOSSAN FUTEBOL CLUBE | Não | Itaim Paulista | Rua Jandia, 6/B - Itaim Paulista - CEP 08120-270 | Requalificação | Concluída | Revitalização de area publica municipal com implantação de area social e quadra poliesportiva | 27/06/2022 | 15/01/2023 | 2879814.37 | 1551082.44 | 6019.2022/0000870-5 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200008705 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200008705 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2879742.2 | 1551010.27
1539 | SUBG | Muro de Divisa - Piscinão | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 08420-750 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2023-01-01 | 1560631.18 | 1548201.81 | 6038.2022/0000681-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200006811 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200006811 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1548201.8 | 753059.11
1540 | SME | EMEF GIANFRANCESCO GUARNIERI | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 03/11/2023 | 1547440.64 | 1547440.64 | 7910202200007462 | Contrato 062/SPOBRAS/22 TRP - 19/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007462 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007462 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1541 | SME | CEI IND NOSSA SENHORA SAGRADO CORACAO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1545700.47 | 1545700.47 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1542 | SEME | CE Barra funda/CEE Raul Tabajara - Reparação de instalações permanentes | Não | Sé | Rua Anhanguera, 484, Barra Funda. CEP 01135-000. | Manutenção | Em andamento | Readequação e reparação das instalações permanentes no centro esportivo | 2023-06-11 | 2024-06-11 | 12054293.5 | 1545476.37 | 6019.2023/0001560-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015606 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 51550, "valPagoRestos": 1545476.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31574", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015606, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98343, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 816359.58, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 1545476.1, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1545476.37, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 816359.58 | 31574 | 98343 | 56838949000110 | 2200000 | 3745476.1 | 816359.58
1543 | SIURB | Ciclopassarela Bernardo Goldfarb | Não | Pinheiros | Ciclopassarela Bernardo Goldfarb | Obra nova | Concluída | Falta adicionar TRP/TRD para encerramento. | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 1224654.64 | 1545264.04 | 7910.2019/0000175-2 | Contratada: Consórcio Ciclopinheiros Fares – Ambiente Brasil. Prazo contratual de 10 meses CONCLUÍDO Projeto em 31/07/22 Contrato de licitação está com SPOBRAS contrato n° 287/SPOBRAS/23 - SEI: 7910.2022/0001127-3 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900001752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910201900001752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1545264.04 | 410560.51
1544 | SME | CEI DIRET MARIA JOSE VASCONCELOS MANKEL, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 1545198.95 | 1545198.95 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1545 | SMS | UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO - DR. MARCILIO DE ARRUDA PENTEADO FILHO | Sim | Santo Amaro | RUA ALEXANDRE DUMAS nº 719 CEP 04717-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1544369.24 | 6018.2020/0039121-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000391216 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000391216 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1997976.11 | 1544369.24
1546 | SME | CEI IND ESPAÇO DA COMUNIDADE I | Sim | Itaim Paulista | RUA PADRE VIRGILIO CAMPELLO, 171 | Manutenção | Em andamento |  | 01/08/2023 | 31/05/2024 | 1541009.151 | 1541009.151 | 7910202300002276 | 17/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 153/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002276 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002276 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1547 | SME | CEI DIRET WILSON JOSÉ ABDALLA | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 1539725.05 | 1539725.05 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1548 | SME | EMEI MARIA DO CARMO GODOY RAMOS, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 1536536.28 | 1536536.28 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1549 | SME | EMEF TENENTE ALIPIO ANDRADA SERPA | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 27/09/2022 | 26/03/2023 | 1534697.33 | 1534697.33 | 6022202200050279 | TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200050279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200050279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1533771.3 | 0
1550 | SMS | UBS PRIMEIRO DE OUTUBRO | Sim | Guaianases | Travessa Açucena do Brejo nº 16 CEP 08452-590 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1533127.68 | 6018.2020/0031839-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000318390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000318390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1829783.42 | 1533127.68
1551 | SME | EMEI SALOMÃO JORGE, DEP. | Sim | M'Boi Mirim | RUA BACABINHA, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 20/05/2024 | 1533032.7884 | 1533032.7884 | 7910202300004600 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 190/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1552 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Construção de cobertura e reforma de quadra na EMEF Paulo Colombo Pereira Queiroz, na Rua Abelardo da Cunha Lobo, 348 - Parque Arariba | Não | Campo Limpo | Rua Quadra Na Emef Paulo Colombo Pereira Queiroz, Na Rua Abelardo Da Cunha Lobo, 348 - Parque Arariba 348 05778-150 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1545676.64 | 1532627.76 | 6032.2023/0004179-9 | TC Nº 012/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300041799 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85806, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41677", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6032202300041799, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134436, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1532627.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 1532627.76, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41677 | 134436 | 34730331000107 |  | 1532627.76 | 0
1553 | SUBPA | Pavimentação, Rua C, viela C e RuaLuís Serena - Jd. das Fontes, Travessa Conde de Lancaste, Travessa dos Profetas, Travessa da Gratidão, Travessa Visconde de Godim - Jardim Santa Fé | Sim | Parelheiros | Rua Rua C, viela C e RuaLuís Serena - Jd. das Fontes, Travessa Conde de Lancaste, Travessa dos Profetas, Travessa da Gratidão, Travessa Visconde de Godim - Jardim Santa Fé S/N 04891-250 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 14/01/2023 | 1567384.24 | 1531779.94 | 6047.2023/0001675-3 | Contrato 056/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300016753 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67734, "valPagoRestos": 1432485.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34378", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016753, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106670, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1432485.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02419572000135", "valTotalEmpenhado": 1432485.31, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SKJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 89199, "valPagoRestos": 99256.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34378", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300016753, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126514, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 99256.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02419572000135", "valTotalEmpenhado": 99294.63, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 38.44, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SKJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34378 | 126514; 106670 | 02419572000135 |  | 1531741.5 | 0
1554 | SIURB | Viaduto Pires do Rio | Sim | Mooca | Viaduto Pires do Rio | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 24/02/2022 | 2021-06-07 | 2021-10-04 | 1385613.91 | 1530026.88 | 7910.2020/0000356-0 | Prazo Contratual de 120 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003560 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003560 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1530026.88 | 1530026.88
1555 | SME | CEI DIRET VILA CHUCA | Sim | Itaquera | RUA ANDRE BASILI, 245 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1529333.3572 | 1529333.3572 | 7910202300010848 | CONTRATO N° 019/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1556 | SME | EMEF CLEMENTE PASTORE, PROF | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 1526548.38 | 1526548.38 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1557 | SME | CEI DIRET JARDIM SAO VICENTE | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 31/03/2024 | 1524145.57 | 1524145.57 | 7910202200008213 | Contrato 080/SPOBRAS/22 TRP - 25/03/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008213 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008213 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1558 | SVMA | Pq. Leopoldina - Obras de Requalificação | Não | Lapa | Avenida Embaixador Macedo Soares, 8000 - 05095035 | Requalificação | Concluída | Obras de Requalificaçãodo Parque Leopoldina - Orlando Villas-Bôas finalizadas. | 14/09/2020 | 08/04/2022 | 1865231.39 | 1523376.51 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenhado liquidado R$ 1.523.376,51 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1559 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Galeria, Rua Ruas Murici, Rua São Jorge, Rua São Caetano Chacara Sonho Azul | Não | M'Boi Mirim | Rua Ruas Murici, Rua São Jorge, Rua São Caetano Chacara Sonho Azul S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 1538252.06 | 1522657.2 | 6045.2023-0002837-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300028378 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69496, "valPagoRestos": 1522654.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37082", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300028378, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117904, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1522657.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 1522657.2, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37082 | 117904 | 31031932000125 |  | 1522657.2 | 0
1560 | SVMA | Pq. Vila Guilherme - Trote - Obras de Requalificação- FASE 1 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua São Quirino, 905 - 02060001 | Requalificação | Concluída | Obras finalizadas em 01/08/2021. | 01/09/2020 | 01/08/2021 | 1521595.61 | 1521595.57 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenhado liquidado R$ 1.521.595,57 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1561 | SME | CEU VILA ALPINA - VIRGINIA LEONE BICUDO, PROFª | Sim | Vila Prudente | RUA JOÃO PEDRO LECOR, 141 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1520569.03 | 1520569.03 | 7910202300015670 | 21/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300015670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300015670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1562 | SMSUB | Recapeamento de vias 322 | Sim | Vila Prudente | Rua Orfanato (Ambos os Sentidos) – Inclui Faixa de Ônibus | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1581998.65 | 1520216.89 | 6012.2022/0028085-7 | Rua Orfanato (Ambos os Sentidos) – Inclui Faixa de Ônibus, trecho compreendido entre Avenida Vila Ema e Rua Ibitirama | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200280857 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10996, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1520216.89, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35833", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200280857, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14121, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1520216.89, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1520216.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 2256185.92, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 735969.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1520216.89 | 35833 | 14121 | 37802710000145 |  | 1581998.65 | 1520216.89
1563 | SME | EMEF IRENE GARCIA COSTA DE SOUZA, PROFA. DRA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1518641.79 | 1518641.79 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1564 | SME | EMEI OLANDYA PERES RIBEIRO, PROFª | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA MARIANO CURSINO DE MOURA, 395 | Manutenção | Em andamento |  | 19/10/2023 | 16/04/2024 | 1508019.9205 | 1508019.9205 | 7910202300011941 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 239/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300011941 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300011941 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1565 | SME | EMEI PAULO ALVES, TTE. | Sim | Vila Mariana | RUA JOSÉ DE CAMARGO, 259 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 1506424.8586 | 1506424.8586 | 7910202300009904 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 231/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1566 | SME | EMEI GLAUBER ROCHA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 1506409.28 | 1506409.28 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1567 | SME | CEI DIRET DANIELLE MONTEIRO, GCMF | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA SENADOR HENRIQUE NOVAES, 310 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1505362.0781 | 1505362.0781 | 7910202300010848 | CONTRATO N° 019/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1568 | SME | EMEI NAJLA CURI IZAR | Sim | Itaquera | AVENIDA PAULO GRACINDO, 53 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1504690.6739 | 1504690.6739 | 7910202300010872 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 310/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1569 | SME | EMEI VILA NATAL | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/02/2024 | 1499760.64 | 1499760.64 | 7910202200008779 | Contrato 087/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1570 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. das Cerejeiras | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida das Cerejeiras, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2024-01-06 | 1416149.31 | 1499684.3 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1571 | SUBAF | Revitalização de Cantiro Central Av Ver Abel Ferreira, Av Montemagno | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Montemagno S/N 03375-190 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 31/01/2024 | 1498554.43 | 1498554.43 | 6030.2023/0004148-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300041488 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77333, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36566", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300041488, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116157, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1498554.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1498554.43, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 36566 | 116157 | 07879965000145 |  | 1498554.43 | 0
1572 | SUBMG | Revitalização de canteiro central, Avenida José Maria Fernandes | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida José Maria Fernandes Extensão 02185-030 | Manutenção | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/01/2024 | 1692084.37 | 1498247.2 | 6058.2023/0001425-4 | Nº do Contrato 005/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014254 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52054, "valPagoRestos": 1432918.21, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 65328.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29565", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014254, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92683, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 65328.99, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1498247.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 1498247.2, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 65328.99 | 29565 | 92683 | 15009784000196 |  | 1498247.2 | 65328.99
1573 | SMS | UBS Jardim Das Camélias | Sim | São Miguel Paulista | RUA TREVO DE SANTA MARIA nº 79 CEP 08050-570 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 1498195.75 | 6018.2020/0082954-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000829548 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000829548 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1763152.9 | 1498195.75
1574 | SUBMG | Manutenção de próprios municipais, Rua General Mendes | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua General Mendes 111 02127-020 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 1691287.28 | 1497982.7 | 6058.2023/0003197-3 | Nº do Contrato 023/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300031973 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81570, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36637", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300031973, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116436, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1497982.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 1497982.7, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36637 | 116436 | 15009784000196 |  | 1497982.7 | 0
1575 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 9 | Não | Sapopemba | Praça Patricio Peters | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 1497510.78 | 1497510.78 | 6012.2023/0007322-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300073225 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36071, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15203", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300073225, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53331, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 1497510.78, "datEmpenho": "30/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1497510.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45368, "valPagoRestos": 1089478.97, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15203", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300073225, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78384, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1089478.97, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 1497510.78, "datEmpenho": "13/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 408031.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 15203 | 78384; 53331 | 02243019000194 |  | 1089478.97 | 0
1576 | SME | EMEI JARDIM MARILIA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2022 | 12/11/2023 | 1497486.08 | 1497486.08 | 7910202200006563 | Contrato 095/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006563 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006563 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1577 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Adequação da Unidade de Áreas Verdes e Unidade de Varrição de SUB-CL na Av. Pirajussara Valo Velho e Rua Augusto Barbosa Tavares | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Pirajussara Valo Velho E Rua Augusto Barbosa Tavares 05735-120 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-11-01 | 29/01/2024 | 1496214.99 | 1496214.99 | 6032.2023/0002764-8 | TC Nº 018/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300027648 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68808, "valPagoRestos": 828631.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 667583.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32001", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6032202300027648, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99393, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 667583.16, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1496214.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 1496214.99, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}] | 667583.16 | 32001 | 99393 | 67192609000180 |  | 1496214.99 | 667583.16
1578 | SMADS | Obras de reparo e adequação - CEDESP e CA | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Ilha da Juventude, - 02820-000 | Requalificação | Em andamento | Contrato de ATA Nº 55/SIURB/2023 OS 15/2023/ SMADS | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 1496019.9 | 1494788.87 | 6024.2023/0004692-4 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim | Confirmar status da obra | Ok | 6024202300046924 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 50386, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 1494788.87, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22421", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6024202300046924, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73774, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 1494788.87, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 1494788.87, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1496019.9, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 1231.03, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços Técnicos Profissionais - PJ", "codGrupo": 3}] | 1494788.87 | 22421 | 73774 | 57646374000104 |  | 1494788.87 | 1494788.87
1579 | SUBG | Revitalização de Espaço Público 2 | Não | Guaianases | Rua Rua Utaro Kanai, 884 884 08465-000 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1999999.92 | 1494453.93 | 6038.2023/0002752-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300027527 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86320, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41092", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6038202300027527, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130382, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1494453.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1494453.93, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41092 | 130382 | 05553511000154 |  | 1494453.93 | 0
1580 | SME | EMEF DEZOITO DO FORTE | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 03/11/2023 | 1494133.5 | 1494133.5 | 7910202200007462 6022201600001080 | Contrato 062/SPOBRAS/22 TRP - 19/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007462', '6022201600001080'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1581 | SME | EMEF PAULO FREIRE, PROFESSOR | Sim | Campo Limpo | RUA MELCHIOR GIOLA, 296 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 20/05/2024 | 1493123.3492 | 1493123.3492 | 7910202300004600 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 190/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1582 | SUBSM | Obra nova, Contenção Corego, Com Gabião , Drenagem | Não | São Mateus | Avenida Av. Profª Jaçana Altair Prox. R. Andre Paz 08390-230 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2021 | 15/03/2022 | 1492625.13 | 1492652.13 | 6054.2019/0000285-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054201900002850 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054201900002850 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1492625.13 | 920833.41
1583 | SME | EMEI CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Sim | Capela do Socorro | RUA JAIME SCHUNK BRANCO, 89 | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 1491224.2206 | 1491224.2206 | 7910202300004708 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 214/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1584 | SMIT | Descomplica Aricanduva | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Aricanduva, 5777 | Requalificação | Em andamento | ARP - SIURB/Biblioteca da Cultura | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2000000 | 1489628.56 | 6023.2024/0000712-7 | Adesão da Ata de RP de Siurb agaurdando autorização em 2024 | 1. Sim | 1. Sim | - | Ok | 6023202400007127 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6023202400007127 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 1489628.56 | 1489628.56 | 0
1585 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Vital Brasil (LOTE 9) | Sim | Butantã | Av. Vital Brasil | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1484154.78 | 1484154.78 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200384915 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202200384915 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1586 | SUBPA | Pavimentação, Rua Amâncio Roschel Rasquinho, Altura 164, Rua Sergino Ignácio Ferreira Altura 479a, e Rua Terezinha Do Prado Oliveira Altura 300 - Jardim Novo Parelheiros | Sim | Parelheiros | Rua Rua Amâncio Roschel Rasquinho, Altura 164, Rua Sergino Ignácio Ferreira Altura 479a, e Rua Terezinha Do Prado Oliveira Altura 300 - Jardim Novo Parelheiros S/N 04890-110 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 1526846.79 | 1483556.14 | 6047.2023/0001904-3 | Contrato 064/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019043 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80244, "valPagoRestos": 1483370.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39816", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019043, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124273, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1483370.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "24393823000192", "valTotalEmpenhado": 1483556.14, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 186.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LIFT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39816 | 124273 | 24393823000192 |  | 1483370.06 | 0
1587 | SIURB | Córrego Paraguai e Éguas - Galerias / Reservatório | Não | Vila Mariana | Entre as Ruas Agostinho Rodrigues Filho, Rua José Maria Whitaker e Av. Professor Ascendido Reis | Obra nova | Em andamento | Concluído com Ata de Recebimento em 08/04/24 | 2015-09-18 | 2026-03-30 | 261693301.36 | 1483267.63 | 6022.2022/0006608-6 2014-0.357.842-3 (Original) |  | 1. Sim | 1. Sim | Licitação suspensa | Ok | 6022202200066086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1588 | SMSUB | Passeio 111 | Sim | Vila Prudente | Rua do Orfanato | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 |  | 1482381.92 | 6012.2023/0008403-0 | De Rua Carlos Muller até Rua Ettore Ximenes De Rua Ettore Ximenes até Rua Marques de Praia Grande De Rua Marques de Praia Grande até Rua Americo Vespucci De Rua Americo Vespucci até Rua Apoti De Rua Apoti até Rua Falchi Gianini De Rua Falchi Gianini até Rua Torquato Tasso De Rua Santo Higino até Rua Marques de Praia Grande De Rua Marques de Praia Grande até Rua Americo Vespucci De Rua Americo Vespucci até Rua Falchi Gianini De Rua Falchi Gianini até Rua Torquato Tasso | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF. | Ok | 6012202300084030 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37265, "valPagoRestos": 190339.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1292041.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14402", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300084030, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51688, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1292041.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 1482381.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07753834000117", "valTotalEmpenhado": 1482381.92, "datEmpenho": "22/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1292041.99 | 14402 | 51688 | 07753834000117 |  | 1482381.92 | 1292041.99
1589 | SME | EMEF CALOGERAS, MIN. | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 1481565.78 | 1481565.78 | 7910202200008345 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008345 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008345 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1590 | SUBMG | Implantação de grama sintética, Avenida do Poeta | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida do Poeta 595 02161-160 | Obra nova | Concluída |  | 2023-05-10 | 2024-03-03 | 2099977.48 | 1479564.88 | 6058.2023/0001455-6 | Nº do Contrato 008/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014556 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53344, "valPagoRestos": 1479564.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29515", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300014556, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92576, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 544236.14, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1479564.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1479564.88, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 544236.14 | 29515 | 92576 | 05553511000154 |  | 1479564.88 | 544236.14
1591 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte Cidade Universitária | Sim | Várias | Ponte Cidade Universitária | Obra nova | Concluída | TERMINADO | 2022-06-01 | 2023-06-19 | 1478899.27 | 1478899.27 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
1592 | SUBSA | Manutenção e Adequação do Prédio Sede da Subprefeitura | Não | Santo Amaro | Praça Floriano Peixoto 54 04751-030 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-05-12 | 2024-01-06 | 1478362.93 | 1478362.93 | 6053.2023/0004108-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300041084 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76700, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35556", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300041084, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112827, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1478362.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1478362.93, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35556 | 112827 | 56838949000110 |  | 1478362.93 | 0
1593 | SMIT | Descomplica Vila Prudente | Sim | Vila Prudente | Avenida Oratório, 172 - 03221-000 | Requalificação | Concluída | Unidade em pré operação | 2023-10-05 | 2024-03-31 | 3000000 | 1476148.16 | 6023.2023/0001468-7; 6023.2023/0001736-8 e 6023.2023/0001654-0 | Em execução | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300014687', '6023202300017368', '6023202300016540'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1594 | SUBST | AM Tucuruvi - Implantação do Centro Odontológico | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Nova Cantareira 1467 02340-001 | Obra nova | Concluída |  | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 1402712.73 | 1472848.37 | 6052.2023/0004147-0 | Contrato 16/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300041470 | Ok | 1526 | [{"numReserva": 63619, "valPagoRestos": 1402708.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30272", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6052202300041470, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94830, "codProjetoAtividade": "1526", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica ", "valEmpenhadoLiquido": 1402712.73, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 1402712.73, "datEmpenho": "04/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 72460, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3003", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30272", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6052202300041470, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119917, "codProjetoAtividade": "1526", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Ações e Serviços da Saúde em Atenção Básica, Especialidades e Vigilânc", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Atenção Básica", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "301", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Saúde", "txtDescricaoFuncao": "Saúde", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "84", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica ", "valEmpenhadoLiquido": 70135.64, "codFuncao": "10", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 70135.64, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saúde", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Hospitais e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30272 | 94830; 119917 | 01294872000172 |  | 1472848.37 | 0
1595 | SUBIQ | Revitalização de Área Pública Com A Execução de Drenagem, Muro, Alambrado, Iluminação, Instalação de Grama Sintética e Serviços Complementares | Não | Itaquera | Rua Entre A R. Paulino Serqueira, R. Manuel Inácio de Loiola e R. Narciso Araújo | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1472341.91 | 1472341.91 | 6041.2023/0003317-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300033175 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56574, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36042", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300033175, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115548, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1472341.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01175716000192", "valTotalEmpenhado": 1472341.91, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAMPOS DA VILA EMA LOCAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36042 | 115548 | 01175716000192 |  | 1472341.91 | 0
1596 | SUBSP | Readequação e adaptação do Campo de Futebol, com implantação de gramado sintético, drenagem e construção de vestiários, no Campo do Garoa, localizado na Rua Manhã de Sol, altura do n° 149 - Jardim São Roberto | Não | Sapopemba | Rua Manhã de Sol 149 03977-000 | Obra nova | Concluída |  | 22/09/2023 | 19/01/2024 | 1676628.68 | 1472092.72 | 6061202300013548 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300013548 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47433, "valPagoRestos": 1088850.23, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27409", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300013548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86351, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1088850.23, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1676628.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1676628.68, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84877, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27409", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300013548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120881, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 376777.89, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 383242.49, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 6464.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 1088850.23 | 27409 | 120881; 86351 | 05553511000154 |  | 2053406.57 | 1088850.23
1597 | SUBMP | Revitalização campo de futebol, vestiários e áreas sociais no CDC Jardim Noemia | Não | São Miguel Paulista | Rua Francisco Antônio Meira 447 08180-270 | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-12 | 31/12/2021 | 1468919.48 | 1468763.45 | 6055.2021/0002607-4 | Nº do Contrato 031/SUB-MP/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202100026074 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202100026074 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1468763.45 | 0
1598 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Adaptação e Melhorias em Campo de Futebol Com A Instalação de Grama Sintética - Cdc Paulino Alves da Silva | Não | Itaquera | Rua R. Quintino da Cunha, N.º 23/21 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 16/01/2024 | 1465172.53 | 1465172.53 | 6041.2023/0002969-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300029690 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50147, "valPagoRestos": 200131.61, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28660", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300029690, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90567, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1465172.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04659640000169", "valTotalEmpenhado": 1465172.53, "datEmpenho": "20/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AZ KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 28660 | 90567 | 04659640000169 |  | 1465172.53 | 0
1599 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 14 | Não | Guaianases | Rua 25 S/N | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 25/03/2024 | 1979436.72 | 1463958.83 | 6038.2023/0002485-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300024854 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68720, "valPagoRestos": 1463958.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35394", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300024854, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112278, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1463958.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1463958.83, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35394 | 112278 | 05553511000154 |  | 1463958.2 | 0
1600 | SMS | Centro de Cuidados Odontológicos - Centro | Sim | Sé | Rua Jaragua nº 866 CEP 01129-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 28/12/2022 | 1455822.69 | 1455822.69 | 6018.2022/0089887-0 | 076284754; 077251893 | 1. Sim | 1. Sim | nota de empenho 112930/2022 associada ao processo 6018.2021/0004502-6 | Ok | 6018202200898870 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200898870 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1601 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Júlio De Mesquita Neto, Viaduto Dr. Eduardo Saiegh e Viaduto Rod. Imigrantes- CONC. 007/19 - LOTE 4 | Sim | Várias | Ponte Júlio De Mesquita Neto, Viaduto Dr. Eduardo Saiegh e Viaduto Rod. Imigrantes | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1182126.7 | 1455210.27 | 7910.2020/0000850-3 | Contratada: Consórcio ECR / SETEC. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 265.883,92 (102.889,83, 32.229,81, 67.819,65 já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | 1.402.264,08 via SMAE | Ok | 7910202000008503 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008503 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1402264.08 | 925198.38
1602 | SUBSM | Intervenção, Manutenção P. Municipais 5 | Não | São Mateus | Área Baixo Rodoanel Trecho 3 08390-271 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 1454519.04 | 1454519.04 | 6054.2023/0002266-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300022662 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87772, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40395", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300022662, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125405, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 235338.55, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 235338.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40395 | 125405 | 02243019000194 | 1454519.04 | 1454519.04 | 0
1603 | SMS | AMA/UBS INTEGRADA JARDIM PAULISTANO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Encruzilhada do Sul nº 946 CEP 02816-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1338234.12 | 1453141.35 | 6018.2020/0032742-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000327429 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000327429 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1453141.35 | 1392916.62
1604 | SME | EMEI FRANCISCO ROQUETTI | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | PRAÇA LEÃO X, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 08/08/2023 | 08/05/2024 | 1452951.7932 | 1452951.7932 | 7910202300003043 | CONTRATO N° 163/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1605 | SEME | CDC Vila penteado | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Reverendo Carlos Wesly, 336 - Jardim Alvorada | Obra nova | Em andamento | Execução de muro de contenção | 2023-03-11 | 29/06/2024 | 1452880.63 | 1452880.63 | 6019.2022/0002977-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200029770 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200029770 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 1278460.38 | 1452880.63 | 115671.99
1606 | SME | EMEF MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PROFº | Sim | Capela do Socorro | RUA GEORGINA BOCCHIGLIERI, 55 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/07/2024 | 1452765.5838 | 1452765.5838 | 7910202300007863 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 222/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1607 | SIURB | Recuperação estrutural - Ponte João Dias, Ponte Jurubatuba e Viaduto Austregésilo de Athayde CONC. 001/20/SIURB - LOTE 01 | Sim | Várias | Ponte João Dias, Ponte Jurubatuba e Viaduto Austregésilo de Athayde | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-19 | 2023-02-20 | 1198443.02 | 1452455.32 | 7910.2020/0000890-2 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia AS. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 210.715,12 e 311.721,45 + 323.758,99 + 175.143,63 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual 150 dias CONCLUÍDO em 31/12/22 | 1. Sim | 1. Sim | Custo total Estimado localizado pelo SEI 6022.2020/0000098-7 1.198.443,02. Empenho via SOF 368.517,02 cancelado | Ok | 7910202000008902 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008902 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1608 | SUBIQ | Manutenção, Adaptação e Requalificaçãode Área Municipal Com A Construção de Galpão Multiuso para Práticas Esportivas | Não | Itaquera | Rua R. Isabel Urbina X R. Felipe Lauri | Manutenção | Concluída |  | 18/10/2022 | 16/03/2023 | 1451091.79 | 1451091.79 | 6041.2022/0002049-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200020497 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200020497 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1451091.79 | 0
1609 | SME | EMEI DOM PEDRO I | Sim | Ipiranga | PRAÇA NAMI JAFET, 305 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 1449042.8427 | 1449042.8427 | 7910202300009904 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 231/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1610 | SME | EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. | Sim | Butantã | RUA AMARALINA, 141 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 30/06/2024 | 1446963.8246 | 1446963.8246 | 7910202300002101 | 04/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 184/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1611 | SME | CEI DIRET ANTONIA MUOTRI LAMBERGA | Sim | Mooca | R. Inácio de Araújo, 232 - Brás, São Paulo - SP, 03053-010 | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 1446760 | 1446760 | 7910202200011494 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011494 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011494 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1612 | SIURB | Recuperação estrutural Complexo Viário Aurélio Batista Félix, Ponte de Arujá, Ponte Senador José Ermírio de Moraes e Viaduto Carlos de Campos - CONC. 003/20/SIURB - LOTE 03 | Sim | Várias | Complexo Viário Aurélio Batista Félix, Ponte de Arujá, Ponte Senador José Ermírio de Moraes e Viaduto Carlos de Campos | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1256203.41 | 1446295.21 | 7910.2020/0000923-2 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado primeiramente colocando o prazo entre 04/11/2022 até 04/01/2022 e depois prologado de 10/01/2023 até 10/03/2023 e acréscimo de financeiro de 161.598,19 e 97.590,09 + 64.008,10 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009232 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009232 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1613 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. José Pinheiro Borges | Sim | Várias | Avenida José Pinheiro Borges, - 08220-900 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1200000 | 1446168.99 | 5010.2022/0010434-6 | Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 246.168,99. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1614 | SME | EMEI ZUMBI DOS PALMARES | Sim | Capela do Socorro | RUA ARMANDO SPOSITO, 225 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 1445786.6848 | 1445786.6848 | 7910202300007871 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 273/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1615 | SMSUB | Recapeamento de vias 35 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Entre-Folhas | Requalificação | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 1445476.98 | 6012.2023/0010701-4 | Rua Entre-Folhas, trecho compreendido entre Rua Antônio Bonici e Rua Antônio Leite Penteado. Ponto Inicial: Coordenadas -23.490462, -46.485759 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107014 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1445476.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107014, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 64933, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1445476.98, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1445476.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1613630.74, "datEmpenho": "10/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 168153.76, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1445476.98 | 19687 | 64933 | 66806555000133 |  | 1445476.98 | 1445476.98
1616 | SME | EMEI ANTONIETA DE BARROS, PROFA. | Sim | Lapa |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 30/06/2024 | 1445226.03 | 1445226.03 | 7910202200009104 | CONTRATO 051/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009104 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009104 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1617 | SUBEM | Implantação de grama sintética e drenagem | Não | Ermelino Matarazzo | Campo Futebol CDC- Ayrton Senna - Av. Jaime Torres, 850 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 30/04/2024 | 1570141.54 | 1445215.49 | 6036.2023/0001578-1 | Contrato nº 043/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300015781 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54240, "valPagoRestos": 604104.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39905", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6036202300015781, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124400, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1445215.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35474454000189", "valTotalEmpenhado": 1445215.49, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39905 | 124400 | 35474454000189 |  | 1445215.47 | 0
1618 | SME | EMEI RECANTO DOS HUMILDES I | Sim | Perus | RUA RECANTO DOS HUMILDES, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 1444073.783 | 1444073.783 | 7910202300003086 | CONTATO N° 213/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003086 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003086 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1619 | SEME | CDC Itaquera | Não | Itaquera | Rua Guilherme Valência S/Nº - Conj. Residencial Bonifácio | Obra nova | Em andamento | Instalação de Grama sintética com drenagem, pintura e revisão nos alambrados e pintura dos vestiários no CDC | 28/12/2021 | 2022-07-08 | 1443294.78 | 1443294.78 | 6019.2021/0001740-0 | Emenda Parlamentar Vereador Alessandro Guedes | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202100017400 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017400 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1443294.77 | 288351.65
1620 | SUBG | Salão Multiuso Rua Mestre Valentim | Não | Guaianases | Rua Mestre Valentim S/N | Obra nova | Concluída |  | 25/11/2021 | 22/03/2022 | 999995 | 1441767.18 | 6038.2021/0001273-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100012739 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100012739 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1441767.18 | 48030.4
1621 | SIURB | Recuperação estrutural Complexo Viário Padre Adelino, Viaduto Doutor Eusébio Stevaux e Viaduto Gasômetro - CONC. 004/20/SIURB - LOTE 04 | Sim | Várias | Complexo Viário Padre Adelino, Viaduto Doutor Eusébio Stevaux e Viaduto Gasômetro | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1208398.47 | 1441418.57 | 7910.2020/0000903-8 | Contratada: ECR Engenharia Ltda. Prazo: 03/04/2023. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 1.441.418,57 e 12.619,72 + 203.449,87 + 6.113,27 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratuar de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009038 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009038 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 226845.86 | 0
1622 | SME | CEI IND MARIA PENHA NASCIMENTO | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2023 | 23/12/2023 | 1440967.74 | 1440967.74 | 7910202200009180 | Contrato 053/SPOBRAS/2023 TRP - 16/01/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1623 | SME | EMEI ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA, PROF. | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 1440942.57 | 1440942.57 | 7910202200008337 6016202101234956 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008337', '6016202101234956'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1624 | SEME | CTOP - Reparo | Não | Vila Mariana | Av Ibirapuera, 1315 - Vila Clementino - CEP 04029-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1440694.37 | 1440694.37 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300046617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300046617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1625 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC São Januário na Rua Francisco da Cruz Melão, 27 - Horto do Ipê | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Melão, 27 - Horto Do Ipê 27 05782-351 | Requalificação | Em andamento |  | 14/12/2023 | 13/03/2024 | 1440327.41 | 1440327.41 | 6032.2023/0002464-9 | TC Nº 040/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300024649 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61931, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36662", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300024649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116477, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1440327.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 1440327.41, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36662 | 116477 | 06297348000179 |  | 1440327.41 | 0
1626 | SME | CEI DIRET JARDIM LUSO | Sim | Cidade Ademar | R. Oldegard Olsen Sapucaia, 275 - Jardim Luso, São Paulo - SP, 04421-000 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 1439356.51 | 1439356.51 | 7910202200008345 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008345 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008345 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1627 | SMSUB | Recapeamento de vias 313 | Sim | Mooca | Av. Guilherme Cotching - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1438625.26 | 1438625.26 | 6012.2022/0018979-5 | Av. Guilherme Cotching - Trecho II - Trecho entre Rua Jequitinhonha e Pte. Prs. Jânio Quadros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200189795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200189795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1438625.26 | 1438625.26
1628 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Contenção de área de risco e drenagem CL-13-02 (R3) Jardim Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Contenção De Área De Risco E Drenagem Cl-13-02 (R3) Jardim Umuarama iii | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1482569.05 | 1438279.19 | 6032.2023/0003985-9 | TC Nº 009/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300039859 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86675, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41735", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6032202300039859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134536, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1438279.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1438279.19, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41735 | 134536 | 11823795000154 |  | 1438279.19 | 0
1629 | SME | EMEI PEDROSO DE MORAES | Sim | Pinheiros | AVENIDA PEDROSO DE MORAIS, 100 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1438267.7052 | 1438267.7052 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1630 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 11 | Não | Guaianases | Rua Marinho Arcanjo dos Santos S/N 08430-025 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 25/04/2024 | 1499999.87 | 1437878.18 | 6038.2023/0002357-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300023572 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62585, "valPagoRestos": 773988.5, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 465650.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30737", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300023572, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95808, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 465650.71, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1437878.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 1437878.18, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 465650.71 | 30737 | 95808 | 06297348000179 |  | 1437878.18 | 465650.71
1631 | SME | EMEI DULCE SALLES FERRAZ, PROFA. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/04/2023 | 01/04/2024 | 1437618.78 | 1437618.78 | 7910202200012210 | CONTRATO 058/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1632 | SME | EMEI ADALBERTO PANZAN, DR. | Sim | São Mateus | RUA LUÍSA SARAZIM, 29 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1437217.9613 | 1437217.9613 | 7910202300016978 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1633 | SME | CEI DIRET CELIA REGINA KUHL, PROFA | Sim | Jaçanã/Tremembé | R. Caetano Teixeira, 291 - Jardim Virginia Bianca, São Paulo - SP, 02355-270 | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 1434796.05 | 1434796.05 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1634 | SMS | UBS Jardim Selma - Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | RUA PEDRO FERNANDES ARAGAO nº 305 CEP 04431-160 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 | 1506624.25 | 1434449.42 | 6018.2020/0086251-0 | 1.519.259,23 | 1. Sim | 1. Sim | Valor estimado retirado Contrato 070/2021/SMS-1/CONTRATOS. Empenho via sof | Ok | 6018202000862510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000862510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1434449.42 | 1257833.55
1635 | SUBMP | Reforma de vestiários, implantação de grama sintética e alambrado | Não | São Miguel Paulista | Praça Almiscar S/N 08050-130 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 1433313.42 | 1433313.42 | 6055.2023/0003366-0 | Nº do Contrato 099/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300033660 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82078, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41267", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6055202300033660, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131298, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1433313.42, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 1433313.42, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41267 | 131298 | 02542939000103 |  | 1433313.42 | 0
1636 | SMSUB | Recapeamento de vias 103 | Sim | São Mateus | Rua Sertão dos Mapaxós | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1432581.45 | 6012.2023/0011609-9 | Rua Sertão dos Mapaxós, trecho compreendido entre Rua Professor Pedro Antônio Pimentel e Rua Lucas Fildes. Ponto Inicial: Coordenadas -23.599396, -46.4377 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300116099 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1432581.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16667", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300116099, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57896, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1432581.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1432581.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 1623403.29, "datEmpenho": "18/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 190821.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1432581.45 | 16667 | 57896 | 09052229000144 |  | 1432581.45 | 1432581.45
1637 | SME | EMEF PAULO SETUBAL | Sim | Capela do Socorro | RUA FRANCISCO DE CALDAS, 50 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/07/2024 | 1432176.2463 | 1432176.2463 | 7910202300007863 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 222/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1638 | SMS | UBS JOAQUIM ROSSINI/ VILA CARIOCA DR MOACIR PARRA | Sim | Ipiranga | RUA ALVARO FRAGOSO nº 480 CEP 04223-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1390693.48 | 1431892.51 | 6018.2020/0043236-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000432362 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000432362 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1431892.51 | 1166316.46
1639 | SUBLA | Cobertura Cdc Parque Continental | Não | Lapa | Avenida D. Francisco de Paula Vicente de Azevedo 555 05325-180 | Ampliação | Em andamento |  | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 1429723.01 | 1429723.01 | 6044.2023/0009487-1 | Nº do Contrato 29/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300094871 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84668, "valPagoRestos": 293618.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40746", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300094871, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127121, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1429273.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1429273.01, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40746 | 127121 | 11823795000154 |  | 1429273.01 | 0
1640 | SME | CEI DIRET AURINDO DOS SANTOS FREIRE | Sim | Campo Limpo | Rua Carvaxi, S/N - Vila Andrade, São Paulo - SP, 05734-050 | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1428150.26 | 1428150.26 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1641 | SMSUB | Recapeamento de vias 179 | Sim | Parelheiros | Rua Adão Glasser Bueno | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1427762.72 | 1427762.72 | 6012.2023/0005083-7 | Rua Adão Glasser Bueno, trecho compreendido entre Rua Nossa Senhora Aparecida e Estrada da Barragem. Ponto Inicial: Rua Nossa Sra. Aparecida, n° 6985 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050837 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1427762.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7421", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050837, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34577, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1427762.72, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1427762.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1782543.89, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 354781.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1427762.72 | 7421 | 34577 | 62162847000120 |  | 1427762.72 | 1427762.72
1642 | SME | EMEI JOÃO CÂNDIDO | Sim | Capela do Socorro | RUA DANIEL ALOMIA, 310 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 1427697.3434 | 1427697.3434 | 7910202300004732 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 169/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1643 | SMSUB | Recapeamento de vias 106 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Emílio Cardoso Aires | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1427225.76 | 6012.2023/0010726-0 | Rua Emílio Cardoso Aires, trecho compreendido entre Rua Sodré de Aragão e Av. Doutor José Artur Nova. Ponto Inicial: Coordenadas -23.476707, -46.421945 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107260 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 42108, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1427225.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16881", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 58720, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1427225.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1427225.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1508708.9, "datEmpenho": "19/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 81483.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1427225.76 | 16881 | 58720 | 66806555000133 |  | 1427225.76 | 1427225.76
1644 | SME | EMEI CARLOS EDUARDO DE CAMARGO ARANHA, DR | Sim | Ipiranga | RUA DO BOQUEIRÃO, 107 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/04/2024 | 1424897.1432 | 1424897.1432 | 7910202300003094 | CONTRATO N° 189/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003094 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003094 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1645 | SME | CEI DIRET ELISIO TEIXEIRA LEITE | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Egídio Felini, 101 - Conj. Res. Elisio Teixeira Leite, São Paulo - SP, 02815-040 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1424489.08 | 1424489.08 | 7910202200009147 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1646 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Ribeiro de Moraes | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ribeiro de Moraes, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1365219.57 | 1423801.43 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1647 | SUBAF | Revitalização do Canteiro Central com instalação de quadril, Rua Estanislau Bonk Filho | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Estanislau Bonk Filho S/N 03384-030 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-06-02 | 1422936.13 | 1422936.14 | 6030.2023/0004198-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300041984 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79980, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37478", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300041984, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118862, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1422102.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1422936.13, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 833.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 37478 | 118862 | 07879965000145 |  | 1422102.18 | 0
1648 | SIURB | Reconsrtrução de Passagem Viária Sobre o Córrego Ipesp (Afluente do Rio Tremembé) | Não | Campo Limpo | Rua Lugo, 79 – Jardim Tremembé | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/07/22 | 2022-01-31 | 2022-07-30 | 1567656.71 | 1420438.07 | 6022.2022/0000430-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200004307 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200004307 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1420438.07 | 1420438.07
1649 | SME | CEI DIRET VILA MARILENA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 28/10/2021 | 26/04/2022 | 1419937.37 | 1419937.37 | 6022202100035057 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100035057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100035057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419937.37 | 0
1650 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal Quadra Cidão, Rua Rua Daniel Klein | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Daniel Klein S/N 04915-170 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-07 | 2023-12-04 | 1448866.47 | 1419313.37 | 6045.2023-0000705-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007052 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 35547, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1419313.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20807", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300007052, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 69281, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1419313.37, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1419313.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 1419326.03, "datEmpenho": "19/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 12.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 1419313.37 | 20807 | 69281 | 43898972000158 |  | 1419313.37 | 1419313.37
1651 | SMSUB | Recapeamento de vias 229 | Sim | Vila Prudente | Rua Capitão Pacheco e Chaves - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1419093.54 | 1419093.54 | 6012.2023/0005248-1 | Rua Capitão Pacheco e Chaves - Trecho I, trecho compreendido entre Rua Ibitirama e Rua Dianópolis. Ponto Inicial: Rua Capitão Pacheco e Chaves, n° 1249 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052481 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1419093.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8296", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052481, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36047, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1419093.54, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1419093.54, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 3054294.12, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1635200.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1419093.54 | 8296 | 36047 | 37802710000145 |  | 1419093.54 | 1419093.54
1652 | SMPED | Reformar Sede Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência | Não | Sé | Rua Líbero Badaró 425 - 4º Andar | Requalificação | Concluída | Obra inaugurada | 01/2022 | 2023-06-01 | 1426176.44 | 1417565.39 | 6065.2021/0000577-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6065202100005772 | Ok | 2100 | [{"numReserva": 23877, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23559", "codItemDespesa": "23 ", "codProcesso": 6065202100005772, "codModalidade": 91, "codEmpenho": 32224, "codProjetoAtividade": "2100", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Administração Geral", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "122", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Direitos da Cidadania", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "36", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Administração da Unidade", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "14", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 85057.86, "datEmpenho": "26/03/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência", "valAnuladoEmpenho": 85057.86, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Remuneração - FMH", "codGrupo": 3}, {"numReserva": 32597, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3024", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 237363.39, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23559", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6065202100005772, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43959, "codProjetoAtividade": "2100", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Suporte Administrativo", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Administração Geral", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "122", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Direitos da Cidadania", "valLiquidado": 237363.39, "codOrgao": "36", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Administração da Unidade", "valEmpenhadoLiquido": 237363.39, "codFuncao": "14", "numCpfCnpj": "11958828000173", "valTotalEmpenhado": 285057.86, "datEmpenho": "27/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência", "valAnuladoEmpenho": 47694.47, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 3}] | 237363.39 | 23559 | 32224; 43959 | 11958828000173 | 47694.47 | 499877.6 | 441563.05
1653 | SEME | CDC Jardim Vera Cruz | Não | M'Boi Mirim | Rua Angelo Tarchi, 1897 | Manutenção | Concluída | Reforma do Campo de Futebol com execução de Alambrado, iluminação e drenagem | 27/07/2022 | 23/11/2022 | 1416822.46 | 1416390.42 | 6019.2021/0003164-0 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100031640 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100031640 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1416390.42 | 599161.39
1654 | SME | EMEF MARIA APARECIDA MAGNANELLI FERNANDES, PROFA | Sim | Cidade Tiradentes | TRAVESSIA SILVIO CALDAS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1415676.1784 | 1415676.1784 | 7910202300016048 | 16/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016048 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016048 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1655 | SMSUB | Recapeamento de vias 234 | Sim | Mooca | Av. Alcântara Machado (Radial Leste) – Pista Lateral – Sentido Bairro – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1414892.45 | 1414892.45 | 6012.2023/0006463-3 | ######################################################################## | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064633 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10759", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43310, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 3286538.51, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3286538.51, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1414892.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10759", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064633, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45638, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1414892.45, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1414892.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 3286538.51, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1871646.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1414892.45 | 10759 | 45638; 43310 | 66806555000133 |  | 1414892.45 | 1414892.45
1656 | SME | EMEI NIDA MALDI CORAZZA, EDUCADORA | Sim | Butantã | RUA PROFESSORA ABIGAIL ALVES PIRES, 76 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1414675.618 | 1414675.618 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1657 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Cdc Guimarães Tavares, Rua Rua Guimarães Tavares | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Guimarães Tavares S/N 05805-020 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-03 | 30/09/2023 | 1443408.1 | 1413978.95 | 6045.2023-0000690-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202300006900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1658 | SME | CEI IND ITALO BRASIL PORTIERI | Sim | Vila Mariana | RUA PEDRO DE TOLEDO, 1809 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1412610.2335 | 1412610.2335 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1659 | SME | EMEI JESUINA NUNES BARBOSA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 1409665.64 | 1409665.64 | 7910202200009163 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1660 | SMSUB | Recapeamento de vias 323 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - III (Retorno - Pista Expressa) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 536986.54 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - III (Retorno - Pista Expressa), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) e Rua Dom Francisco de Sousa | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200287533 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10285, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4665756.15, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4665756.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17849, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5635741.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23719, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5635741.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5635741.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6185849, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 550107.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5635741.9 | 36687 | 23719; 12586 | 43677822000114 |  | 5635741.9 | 5635741.9
1661 | SMSUB | Recapeamento de vias 326 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local - Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 1793420.63 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local - Volta), trecho compreendido entre Av. Tiradentes e Praça Pedro Lessa | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200287533 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10285, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4665756.15, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4665756.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17849, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5635741.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23719, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5635741.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5635741.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6185849, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 550107.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5635741.9 | 36687 | 23719; 12586 | 43677822000114 |  | 5635741.9 | 5635741.9
1662 | SMSUB | Recapeamento de vias 344 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - I (Pista Expressa - Corredor Norte-Sul - Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2644795.95 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - I (Pista Expressa - Corredor Norte-Sul - Ida e Volta), trecho compreendido entre Túnel São João Paulo II e Av. Tiradentes | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200287533 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10285, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4665756.15, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4665756.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17849, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5635741.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23719, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5635741.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5635741.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6185849, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 550107.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5635741.9 | 36687 | 23719; 12586 | 43677822000114 |  | 5635741.9 | 5635741.9
1663 | SMSUB | Recapeamento de vias 345 | Sim | Sé | Av. Prestes Maia Trecho - II (Retorno - Pista Expressa) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 660538.78 | 1408935.47 | 6012.2022/0028753-3 | Av. Prestes Maia Trecho - II (Retorno - Pista Expressa), trecho compreendido entre Av. Prestes Maia Trecho - IV (Pista Local) e Av. Tiradentes | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200287533 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10285, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12586, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 4665756.15, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4665756.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17849, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5635741.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36687", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200287533, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23719, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5635741.9, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5635741.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 6185849, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 550107.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5635741.9 | 36687 | 23719; 12586 | 43677822000114 |  | 5635741.9 | 5635741.9
1664 | SUBMB | Obra Emergencial Contenção de Margem de Córrego Rua Ciclades, Rua Ciclades X Rua Três Marias | Não | M'Boi Mirim | Rua Ciclades X Rua Três Marias S/N 05876-040 | Manutenção | Concluída |  | 28/04/2021 | 24/10/2021 | 1407626.11 | 1407570.63 | 6045.20210000748-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007482 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007482 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1407570.63 | 1407570.63
1665 | SME | EMEF TEODOMIRO TOLEDO PIZA, DES. | Sim | Capela do Socorro | RUA PELAGIA STARBULOV, 324 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 1407535.0077 | 1407535.0077 | 7910202300007871 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 273/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1666 | SUBBT | Adequação Viária e Passeio Rua denis Chaudet | Não | Butantã | Passeio Rua denis Chaudet 252 05528-220 | Requalificação | Em andamento |  | 28/11/2023 | 26/04/2024 | 1405695.05 | 1405695.05 | 6031.2023/0003607-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300036072 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66256, "valPagoRestos": 631879.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36271", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300036072, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114974, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1405695.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 1405695.05, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36271 | 114974 | 09195930000112 |  | 1405695.05 | 0
1667 | SME | EMEF LIBERATO BITTENCOURT, GEN. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 01/03/2024 | 1405660.9045 | 1405660.9045 | 7910202200006547 | Contrato 091/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA E EMEF GEN. LIBERATO BITENCOURT) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1668 | SME | CEI DIRET JARDIM DAS ORQUIDEAS | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. Savério Valente, 70 - Parque Nações Unidas, São Paulo - SP, 02995-160 | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1404358.23 | 1404358.23 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1669 | SUBMP | Implantação de grama sintética e drenagem no CDC Pedro José Nunes | Não | São Miguel Paulista | Avenida Mário Alves 845 08061-380 | Manutenção | Concluída |  | 14/12/2022 | 14/03/2023 | 1228085.2 | 1403608.4 | 6055.2022/0002255-0 | Nº do Contrato 023/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200022550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200022550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1403608.4 | 0
1670 | SMS | UBS Vila Jacuí | Sim | São Miguel Paulista | Rua Edipo Feliciano nº 165 CEP 08060-220 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1402932.51 | 6018.2020/0020154-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000201549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000201549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1884004.35 | 1402932.51
1671 | SUBIQ | Reforma, Melhorias e Adaptação em Vias Públicas | Sim | Itaquera | Rua R. da Paz (Trecho: Entre A R. Vitória Chubei Até O Final); R. São Joaquim (Toda Extensão) e R. Novo Horizonte (Toda Extensão) - José Bonifácio | Manutenção | Concluída |  | 25/10/2022 | 23/01/2023 | 1402663.79 | 1402663.79 | 6041.2022/0002722-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200027220 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200027220 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1402663.79 | 0
1672 | SME | EMEI JANE VERZINHASSE PERES ZANFRA, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1402419.54 | 1402419.54 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1673 | SME | CEU HELIÓPOLIS - PROF. ARLETE PERSOLI | Sim | Ipiranga |  | Requalificação | Concluída |  | 08/03/2023 | 30/06/2024 | 1399484.33 | 1399484.33 | 7910202200013160 | Contrato 029/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200013160 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013160 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1674 | SUBPJ | Centro Cultural Getulio Cintra | Não | Pirituba/Jaraguá | Travessa Travessa Lazaro Menoro S/N 02815-120 | Obra nova | Concluída |  | 20/12/2022 | 17/02/2022 | 1398448.06 | 1398448.06 | 6051.2022/0003404-2 | 090/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200034042 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200034042 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1398448.06 | 0
1675 | SUBSP | Obras, Reforma e Revitalização da Quadra de Esportes, Pista de Skate, Pista de Caminhada, ATI, Playground na Praça Professor Hilário Franco, localizado entre as ruas Custodio Cardoso X Rua Inocêncio de Goe - Tomada de Preços nº 06/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Praça Professor Hilário Franco S/N 03978-280 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2023 | 25/04/2024 | 1397914.1 | 1397914.1 | 6061202300037803 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300037803 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82153, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40449", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300037803, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125505, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1395777.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 1397914.1, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 2136.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40449 | 125505 | 22637232000198 |  | 1395777.64 | 0
1676 | SUBSP | Readequação, adaptação, manutenção, drenagem e implantação de gramado sintético no Campo do Promorar, localizado na Passagem Horácio Agilaro nº 40, Conjunto Promorar | Não | Sapopemba | Passagem Horácio Agilaro 40 03927-260 | Obra nova | Concluída |  | 2022-05-12 | 2023-03-04 | 1541699.3 | 1394966.54 | 6061202200014682 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200014682 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200014682 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1394966.54 | 0
1677 | SME | EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM JOBIM | Sim | Sapopemba | RUA GIOVANNI ALBERONI, 132 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1392632.8983 | 1392632.8983 | 7910202300016978 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1678 | SME | CEI DIRET JARDIM MACEDONIA | Sim | Campo Limpo | R. Soriano de Albuquerque, 77 - Jardim Macedonia, São Paulo - SP, 05894-440 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 1391598.4072 | 1391598.4072 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1679 | SMS | UBS Parque Boa Esperança | Sim | São Mateus | AV RAGUEB CHOHFI nº 3826 CEP 08341-410 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 1390904.34 | 6018.2020/0080657-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000806572 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000806572 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2015917.82 | 1390904.34
1680 | SUBMP | Manutenção de vias de pavimento sextavado drenante | Não | São Miguel Paulista | Bairro União de Vila Nova S/N - | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1390597.7 | 1390598.7 | 6055.2023/0003192-6 | Nº do Contrato 101/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031926 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79775, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41393", "codItemDespesa": "12 ", "codProcesso": 6055202300031926, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132682, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1390598.7, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 1390598.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Vias Arteriais ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 79775, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41393", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031926, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132781, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1390598.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1390598.7, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41393 | 132682; 132781 | 11823795000154 |  | 1390598.7 | 0
1681 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma e manutenção do CDC Paulo Raimundo - Rua Matteo Raverti | Não | Campo Limpo | Rua Cdc Paulo Raimundo - Rua Matteo Raverti 05854-180 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1389324.87 | 1389324.87 | 6032.2023/0003387-7 | TC Nº 025/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033877 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80387, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40737", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300033877, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127118, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1389324.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1389324.87, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40737 | 127118 | 05553511000154 |  | 1389324.87 | 0
1682 | SME | EMEF LUIS CARLOS PRESTES, SEN. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 1387801.22 | 1387801.22 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1683 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 7 | Não | Vila Mariana | Rua Jorge Tibiriça 700 04126-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-08 | 01/011/2022 | 1387521.4 | 1387521.4 | 6059.2022/0005700-3 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200057003 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200057003 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1387521.4 | 1387521.4
1684 | SMS | UBS Parque Arthur Alvim | Sim | Penha | RUA HENRIQUE JACOB nº 269 CEP 03566-010 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1153769.15 | 1387433.6 | 6018.2020/0043580-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000435809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000435809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1387433.6 | 1140200.87
1685 | SMIT | Descomplica Pirituba | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Doutor Carlos Antonio Afranio da Cunha, 67 - 02939-000 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-03 | 2024-02-29 | 980560.03 | 1387337.73 | 6023.2022/0000715-8 ; 6023.2023/0002199-3; 6023.2024/0000099-8 e 6023.2024/0000085-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam (1.279.000,00) | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202200007158', '6023202300021993', '6023202400000998', '6023202400000858'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1686 | SEME | CDC Waldemar Moreno | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Azevedo e Britto, 42 - Vila Formosa, CEP 03366-040 | Obra nova | Concluída | Revitalização de espaço público com implantação de grama sintética | 29/12/2022 | 2023-12-09 | 1385061.63 | 1385061.63 | 6019.2022/0002955-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200029559 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200029559 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1385061.63 | 0
1687 | SME | EMEI FERNANDO PESSOA | Sim | Butantã | RUA BARTOLOMEO BON, 105 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 09/01/2024 | 1384843.8076 | 1384843.8076 | 7910202300004392 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 141/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1688 | SUBSM | Intervenção, Constr. Sala Multiuso, A.P. Municipal 2 | Não | São Mateus | Avenida Av. Aricanduva, 9096 03951-220 | Ampliação | Concluída |  | 22/11/2022 | 19/06/2023 | 1384731.91 | 1384679.23 | 6054.2022/0001696-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200016962 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 33856, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 1067465.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31773", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6054202200016962, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45344, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1067465.45, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1067465.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 1067518.13, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 52.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 1067465.45 | 31773 | 45344 | 08733764000106 |  | 1384679.23 | 1067465.45
1689 | SME | EMEI FELIPE DOLIVEIRA | Sim | São Mateus | RUA ANTÔNIO PAVÃO, 5 | Manutenção | Em andamento |  | 11/12/2023 | 08/06/2024 | 1383868.6015 | 1383868.6015 | 7910202300014550 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 296/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1690 | SEME | CE IPIRANGA - Revitalização | Não | Ipiranga | Praça Nami Jafet, 45 - Ipiranga - CEP 04205-050 | Requalificação | Em andamento | Revitalização de espaço publico municipal | 18/12/2023 | 18/12/2024 | 12718270.6 | 1383693.39 | 6019.2023/0001550-9 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015509 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 58469, "valPagoRestos": 1383244.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33600", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015509, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104488, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 1383244.81, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1383693.39, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 448.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33600 | 104488 | 07879965000145 | 1700000 | 3083244.81 | 0
1691 | SMS | UBS VILA PRAIA -VITORIO ROLANDO BOCCALETTI | Sim | Campo Limpo | Rua Andre de Andrade nº S/N CEP 05749-240 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1022347.77 | 1383210.59 | 6018.2020/0020103-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Custo estimado conferido no SEI. Empenho via sof | Ok | 6018202000201034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000201034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1383210.59 | 1381771.15
1692 | SUBMP | Instalação de grama sintética no CDC Savimar | Não | São Miguel Paulista | Avenida Valle 906 08081-070 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1383037.48 | 1383037.48 | 6055.2023/0002506-3 | Nº do Contrato 077/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300025063 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70727, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38307", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300025063, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120688, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1383037.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07875405000112", "valTotalEmpenhado": 1383037.48, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38307 | 120688 | 07875405000112 |  | 1383037.48 | 0
1693 | SUBSE | Revitalização do Largo Coração de Jesus | Não | Sé | Praça Largo Coração de Jesus 01215020 | Requalificação | Em andamento | Ordem de Início em 06/11/2023 para desenvolvimento e aprovação dos projetos nos órgão de preservação do patrimônio histórico. Interveção aprovada pelo CONPRESP e CONDEPHAAT | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 1381622.7 | 1381622.7 | 6056.2023/0009445-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6056202300094451 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42238, "valPagoRestos": 192242.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 12734.63, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30797", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6056202300094451, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95911, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 12734.63, "codOrgao": "49", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1381622.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67020198000146", "valTotalEmpenhado": 1381622.7, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DELIMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 12734.63 | 30797 | 95911 | 67020198000146 |  | 1381622.7 | 12734.63
1694 | SME | EMEI MARIA LUIZA VALENTIM DA CRUZ, PROFª | Sim | Parelheiros | RUA JOSÉ NICOLAU DE LIMA, 13 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 1378004.0452 | 1378004.0452 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1695 | SME | CEI DIRET OLGA BENÁRIO PRESTES | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1377586.68 | 1377586.68 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1696 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção de margem de córrego na Rua Jorge Soares de Macedo - Jd. Ana Maria | Não | Campo Limpo | Rua Rua Jorge Soares De Macedo - Jd. Ana Maria 05757-190 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2021 | 15/01/2022 | 1377415.86 | 1377415.86 | 6032.2017/0000311-0 | TC Nº 022/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700003110 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700003110 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1377405.05 | 497584.34
1697 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego na Rua Jorge Soares de Macedo - Jd. Ana Maria | Não | Campo Limpo | Rua Rua Jorge Soares De Macedo - Jd. Ana Maria 05757-190 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2021 | 15/01/2022 | 1377415.86 | 1377415.86 | 6032.2017/0000311-0 | 022/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700003110 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700003110 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1377405.05 | 497584.34
1698 | SMSUB | Recapeamento de vias 242 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Reverendo José de Azevedo Guerra - Ida e Volta | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1376679.6 | 1376679.6 | 6012.2023/0004331-8 | Rua Reverendo José de Azevedo Guerra - Ida e Volta, trecho compreendido entre Rua Dona Maria Jovita da Conceição e Av. Doutor Assis Ribeiro. Ponto Inicial: Rua Reverendo José de Azevedo Guerra, n° 367 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043318 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1376679.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8890", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36951, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1376679.6, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1376679.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 3699477.33, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 2322797.73, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1376679.6 | 8890 | 36951 | 66806555000133 |  | 1376679.6 | 1376679.6
1699 | SME | EMEI CAROLINA MARIA DE JESUS | Sim | Butantã | RUA DOMINGOS DE ABREU, 458 | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 10/02/2024 | 1376306.3532 | 1376306.3532 | 7910202300004384 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 166/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1700 | SME | EMEF MANOEL DE ABREU, DR. | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 1376101.0416 | 1376101.0416 | 7910202200008132 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1701 | SUBMG | Requalificaçãode área municipal, Rua Alcebiades Bobadilha da Cunha | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Alcebiades Bobadilha da Cunha 100 02146-010 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2023 | 27/03/2024 | 1375081.32 | 1375081.32 | 6058.2023/0002771-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300027712 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69666, "valPagoRestos": 1375081.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39739", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300027712, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124110, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1375081.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 1375081.32, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39739 | 124110 | 71654446000188 |  | 1375081.32 | 0
1702 | SUBCV | Construção de Praça Lúdica com brinquedão/orlas, pista de velotorol, pontes . Cercamento. | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça R. Alexandre Fuzaro X R. Catanduvas do Sul X Av. Inajar de Souza 647 02755-080 | Obra nova | Em andamento |  | 21/12/2023 | 25/06/2024 | 1347972.41 | 1374972.41 | 6033.2023/0001183-6 | 042/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300011836 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75399, "valPagoRestos": 286454.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40505", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300011836, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125764, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1347972.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 1347972.41, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40505 | 125764 | 35193511000151 |  | 1347972.41 | 0
1703 | SME | CEI IND MANGA ROSA | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/09/2023 | 1373141.15 | 1373141.15 | 7910202200007713 6016202200115025 | Contrato 075/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007713', '6016202200115025'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1704 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção em área de risco do setor CL-13-04 (R4) Jd. Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-13-04 (R4) Jd. Umuarama iii | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-06-11 | 1371938.48 | 1371938.48 | 6032.2021/0000434-2 | TC Nº 052/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1371818.34 | 692186.93
1705 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção em área de risco do setor CL-13-04 (R4) Jd. Umuarama III | Não | Campo Limpo | Região Área De Risco Do Setor Cl-13-04 (R4) Jd. Umuarama iii | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2021 | 2022-06-11 | 1371938.48 | 1371938.48 | 6032.2021/0000434-2 | 052/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100004342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100004342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1371818.34 | 692186.93
1706 | SME | CEU FREGUESIA - ESPERANÇA GARCIA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA JACUTIBA, 167 | Manutenção | Em andamento |  | 13/09/2023 | 11/03/2024 | 1371678.89 | 1371678.89 | 7910202200017140 | CONTRATO N° 200/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200017140 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200017140 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1707 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 12 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Gabriel 02282-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 1370131.63 | 1370131.63 | 6043.2022/0001221-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012215 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012215 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1364403.79 | 0
1708 | SMSUB | Recapeamento de vias 302 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Mandaqui | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1515814.25 | 1369695.28 | 6012.2023/0001659-0 | Av. Mandaqui, trecho compreendido entre Av. Professor Celestino Bourroul e Av. Engenheiro Caetano Álvares | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016590 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15320, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1369695.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3085", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016590, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22102, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1369695.28, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1369695.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1515814.25, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 146118.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1369695.28 | 3085 | 22102 | 01065014000156 |  | 1369695.28 | 1369695.28
1709 | SME | CEI IND JARDIM DAMASCENO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA GREGÓRIO POMAR, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/04/2024 | 1369553.6 | 1369553.6 | 7910202300002489 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 133/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1710 | SME | CEI IND CAMPO LIMPO IV | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1365792.42 | 1365792.42 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1711 | SME | CEI DIRET JARDIM MONJOLO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Calixto de Almeida, 442 - Jardim Monjolo, São Paulo - SP, 02961-000 | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 01/03/2024 | 1363814.537 | 1363814.537 | 7910202200006547 | Contrato 091/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA E EMEF GEN. LIBERATO BITENCOURT) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1712 | SMSUB | Recapeamento de vias 182 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua José Alexandre Almeida Luiz | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1363764.24 | 1363764.24 | 6012.2023/0005253-8 | Rua José Alexandre Almeida Luiz, trecho compreendido entre Rua Prof. João de Oliveira Torres e Rua Eleonora Cintra. Ponto Inicial: Rua José Alexandre Almeida Luiz, n° 599 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300052538 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1363764.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8166", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35874, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1363764.24, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1363764.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 1524072.16, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 160307.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1363764.24 | 8166 | 35874 | 37802710000145 |  | 1363764.24 | 1363764.24
1713 | SME | CEI DIRET PARQUE BOTURUSSU | Sim | Ermelino Matarazzo | RUA JOAO ANTONIO ANDRADE, 495 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1363492.7336 | 1363492.7336 | 7910202300016935 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 048/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016935 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016935 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1714 | SIURB | Obras Para Contenção De Talude, Construção De Muro De Arrimo E Sistema De Drenagem Do Cei Vila Marilena, Localizado Na Rua Rio Fartura, 200 - Jardim São Carlos | Não | Guaianases | Rua Rio Fartura, 200 – Jardim São Carlos | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/04/22 | 2021-10-28 | 2022-04-26 | 1419937.37 | 1363223.97 | 6022.2021/0003505-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100035057 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100035057 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1419937.37 | 0
1715 | SMSUB | Recapeamento de vias 175 | Sim | Jabaquara | Acesso Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1649943.51 | 1362672.45 | 6012.2023/0001651-5 | Acesso Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, trecho compreendido entre Avenida dos Bandeirantes e Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300016515 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15364, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1362672.45, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3187", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300016515, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22419, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1362672.45, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1362672.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1649943.51, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 287271.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1362672.45 | 3187 | 22419 | 01065014000156 |  | 1362672.45 | 1362672.45
1716 | SME | EMEF VINTE E CINCO DE JANEIRO | Sim | Guaianases | RUA CARANAÍBA, 58 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1358557.2172 | 1358557.2172 | 7910202300016056 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 307/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1717 | SME | EMEI ZULEIKA PEREIRA LEITE, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 1357985.73 | 1357985.73 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1718 | SME | EMEI BERNARDINO PIMENTEL MENDES, DR | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | AVENIDA INAJAR DE SOUZA, 6955 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 01/04/2024 | 1357882.0933 | 1357882.0933 | 7910202300007880 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 223/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007880 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007880 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1719 | SMS | UBS/AE Freguesia do Ó | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA BONIFACIO CUBAS nº 304 CEP 02731-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 1357610.06 | 6018.2020/0085846-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000858467 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000858467 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1965799.05 | 1357610.06
1720 | SME | EMEI LUIS BIRAGHI, MONSENHOR | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1356904.44 | 1356904.44 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1721 | SME | EMEI ISABEL COLOMBO, PROFA | Sim | Pinheiros |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 1353518.72 | 1353518.72 | 7910202200008337 6016202000879129 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008337', '6016202000879129'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1722 | SME | CEI IND PINGO DE GENTE | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 1352884.0142 | 1352884.0142 | 7910202200007640 6016202200068850 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200068850'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1723 | SEME | CE Lapa/CEE Edson Arantes do Nascimento - Conservação e reparo | Não | Lapa | Rua Belmont, 957, Alto da Lapa. CEP: 05088-050. | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1352694.67 | 1352694.67 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300046617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300046617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1724 | SUBVP | Galeria Lupe Cotrim Garald | Não | Vila Prudente | Rua Lupe Cotrim Garaude 03261-070 | Obra nova | Concluída |  | 14/11/2023 | 2024-12-02 | 1351981.72 | 1351981.72 | 6060.2023/0003109-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300031095 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70552, "valPagoRestos": 1351125.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34750", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202300031095, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108747, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1351125.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1351981.72, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 856.68, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34750 | 108747 | 44721630000120 |  | 1351125.04 | 0
1725 | SME | CEI IND VILA UNIAO | Sim | Ermelino Matarazzo |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/11/2022 | 30/06/2024 | 1351621.7118 | 1351621.7118 | 7910202200007489 6016202200124644 | Contrato 066/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007489', '6016202200124644'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1726 | SME | CEI DIRET BENEDICTO ROCHA, VER. | Sim | Butantã | Rua Denis Chaudet, 150 - Jardim Dracena, São Paulo - SP, 05528-220 | Manutenção | Concluída |  | 08/12/2022 | 05/11/2023 | 1348654.52 | 1348654.52 | 7910202200007675 6016202101162963 | Contrato 084/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007675', '6016202101162963'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1727 | SMSUB | Recapeamento de vias 185 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Cristiânia | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1345889.07 | 1345889.07 | 6012.2023/0005096-9 | Rua Cristiânia, trecho compreendido entre Av. Alberto Vicente Cardoso e Rua José Francisco de Oliveira. Ponto Inicial: Rua Cristiânia, n° 20 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050969 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10597", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41697, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1712384.59, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1712384.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1345889.07, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10597", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050969, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45595, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1345889.07, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1345889.07, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1712384.59, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 366495.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1345889.07 | 10597 | 41697; 45595 | 62162847000120 |  | 1345889.07 | 1345889.07
1728 | SME | CEI IND ESPACO VIDA CRIATIVA II | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 1344320.81 | 1344320.81 | 7910202200007659 6016202101057019 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202101057019'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1729 | SME | EMEF TEOFILO BENEDITO OTTONI | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 1344130.94 | 1344130.94 | 7910202200008337 6016202101186366 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008337', '6016202101186366'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1730 | SME | EMEI ANTONIO BENTO | Sim | Butantã | RUA JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO, 405 | Manutenção | Em andamento |  | 14/08/2023 | 10/02/2024 | 1342221.6774 | 1342221.6774 | 7910202300004384 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 166/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004384 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004384 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1731 | SME | CEU EMEF ROSANGELA RODRIGUES VIEIRA, PROFA. | Sim | Penha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 1340893.8 | 1340893.8 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
1732 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Serra de Bragança | Sim | Mooca | Rua Serra de Bragança, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-11-01 | 2023-12-23 | 1234442.46 | 1339259.66 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1733 | SMSUB | Recapeamento de vias 332 | Sim | Butantã | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho I (Av. Magalhães de Castro) | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2222345.92 | 1338353.77 | 6012.2022/0022553-8 | Marg. Pinheiros - Pista Local - Trecho I (Av. Magalhães de Castro) - Trecho entre Marg. Pinheiros - Pista Expressa - Margem Oeste e R. Irene Gomes dos Santos. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 9.715.932,11) | Ok | 6012202200225538 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10247, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5979381.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 14182, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5979381.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5979381.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 6156901.49, "datEmpenho": "06/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 177519.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17812, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 316473.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28553", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200225538, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 24091, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 316473.19, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 316473.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1421103.22, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1104630.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 6295854.69 | 28553 | 24091; 14182 | 62162847000120 |  | 15695313.61 | 10110298.18
1734 | SEME | CDC VILA PIAUI | Não | Lapa | Rua Betim Pais Leme, 367 | Requalificação | Em andamento | 27/SEME/2023 | 2023-09-10 | 2024-06-04 | 1337751.21 | 1337751.21 | 6019.2023/0001561-4 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015614 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 52943, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 229914.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29238", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015614, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92006, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 229914.75, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 229914.75, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1337751.21, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 1107836.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 229914.75 | 29238 | 92006 | 05553511000154 |  | 229914.75 | 229914.75
1735 | SMSUB | Pavimentação - Reconstrução de Pavimentos, inclusive Drenagem, Calçamento e Sinalização Viária | Sim | Perus | Rua Enéas de Camargo, Rua Nilo do Cairo e Rua Leonel Martiniano - Chácara Maria Trindade | Obra nova | Concluída |  | 2021-08-10 | 2022-09-06 | 1961475.08 | 1336123.9 | 6012.2020/0012190-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202000121909 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 53084, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 150194.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14572", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202000121909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73748, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "02.1.700.0000", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 150194.5, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 150194.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 176771.97, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 26577.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64063, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Código Genérico", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 1129390.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6012202000121909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92680, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "02.1.700.0000", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1129390.11, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1129390.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05465986000199", "valTotalEmpenhado": 1129390.11, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MINISTERIO DAS CIDADES", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64963, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14572", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202000121909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92694, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 97302.88, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 97302.88, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92634, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14572", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202000121909, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134569, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 29961.82, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 29961.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1279584.61 | None; 14572 | 73748; 92680; 92694; 134569 | 02542939000103; 05465986000199 |  | 3377568.54 | 2229412.07
1736 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Sena Madureira - Ibirapuera - Largo Mestre de Aviz - Sagres - Quarto Centenário | Sim | Vila Mariana | Av. Sena Madureira | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 1335917.17 | 1335917.17 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
1737 | SMSUB | Recapeamento de vias 291 | Sim | Vila Mariana | Complexo Viário Maria Maluf - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 1357307.82 | 1333717.2 | 6012.2023/0000711-7 | Complexo Viário Maria Maluf - Trecho II, trecho compreendido entre Av. Professor Abraão de Morais e Av. Afonso D'Escragnolle Taunay | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300007117 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15338, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1333717.2, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2881", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007117, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20956, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1333717.2, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1333717.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1357307.82, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 23590.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1333717.2 | 2881 | 20956 | 01065014000156 |  | 1333717.2 | 1333717.2
1738 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Pera do Norte | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Pera do Norte S/N 05185-390 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 1332627.14 | 1332627.14 | 6051.2022/0003819-6 | 106/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200038196 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200038196 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1332627.14 | 0
1739 | SUBPA | Pavimentação, Rua Galileu - Jd. dos Alamos | Sim | Parelheiros | Rua Rua Galileu - Jd. dos Alamos S/N 04883-150 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 1369835.23 | 1329882.68 | 6047.2023/0001438-6 | Contrato 035/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57785, "valPagoRestos": 630198.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 699684.61, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29329", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92146, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1329882.68, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1329882.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 1330309.48, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 426.8, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 1329882.68 | 29329 | 92146 | 71654446000188 |  | 1329882.68 | 1329882.68
1740 | SME | EMEF SILVIO PORTUGAL, DES. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1327253.8474 | 1327253.8474 | 7910202200009139 | Contrato 101/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009139 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009139 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1741 | SME | EMEI MANOEL DE ALVARENGA FREIRE JUNIOR PROF | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2023 | 23/12/2023 | 1326912.2 | 1326912.2 | 7910202200009180 | Contrato 053/SPOBRAS/2023 TRP - 16/01/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1742 | SIURB | Recuperação estrutural Viaduto Antônio Nakashima, Viaduto Armando Puglisi, Viaduto Engenheiro Romero Zander e Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré - CONC. 003/20/SIURB - LOTE 01 | Sim | Várias | Viaduto Antônio Nakashima, Viaduto Armando Puglisi, Viaduto Engenheiro Romero Zander e Viaduto Governador Roberto Abreu Sodré | Manutenção | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 20/02/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-26 | 2024-04-12 | 1310503.8 | 1326386.39 | 7910.2020/0000921-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | Data fim atualizada de acordo com o SEI | Ok | 7910202000009216 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009216 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1743 | SIURB | Recuperação Estrutural - Passarela Ciccilo Matarazzo, Ponte Atílio Fontana, Viaduto Diário Popular, Viaduto Dona Paulina, Viaduto Florêncio de Abreu e Viaduto Martinho Prado - CONC. 005/19 - LOTE 02 | Sim | Várias | Passarela Ciccilo Matarazzo, Ponte Atílio Fontana, Viaduto Diário Popular, Viaduto Dona Paulina, Viaduto Florêncio de Abreu e Viaduto Martinho Prado | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 26/02/24 | 2020-11-19 | 2023-02-03 | 1221085.6 | 1325655.02 | 7910.2020/0000897-0 | Contratada: Consórcio INSPE-PONTES II (Egis/Engeti/Alphageos). Ordem de serviço relançada em 08/2022: Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens 03 (075566365). Cronograma revisto e demais termos ratificados. Atenção: objetos do Termo de Aditamento 004/075/SIURB/20/22 (076096357) não correspondem ao lote, inclusão de mais objetos? Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008970 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008970 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 171005.6 | 0
1744 | SME | EMEI APARECIDA MARIA DE MENDONCA, PROFA. | Sim | Santana/Tucuruvi |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 1321699.14 | 1321699.14 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1745 | SUBIP | RequalificaçãoDA QUADRA palco e vestiarios | Não | Ipiranga | Rua Dom Vilares 323 04160-000 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-11-09 | 2024-10-01 | 1320854.36 | 1320854.36 | 6039.2023/0001886-8 | 028/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300018868 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57328, "valPagoRestos": 728289.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25671", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300018868, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82158, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 269994.19, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1320854.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1320854.36, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 269994.19 | 25671 | 82158 | 04002395000112 |  | 1320854.36 | 269994.19
1746 | SUBMP | Construção de quadras, playground, ATI's e salão multiuso | Não | São Miguel Paulista | Rua Forte Guanabara S/N 08040-800 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 1319847.63 | 1319847.63 | 6055.2023/0003355-4 | Nº do Contrato 097/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300033554 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81802, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41223", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6055202300033554, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130519, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1319847.63, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 1319847.63, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41223 | 130519 | 17861752000140 |  | 1319847.63 | 0
1747 | SUBCS | Contenção de margem de, Rua Eduardo Ramos | Sim | Capela do Socorro | Rua Eduardo Ramos | Ampliação | Concluída |  | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1380000 | 1318550.17 | 6057.2023/0001199-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300011993 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47724, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 1002000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27589", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300011993, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86727, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1002000, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1002000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 1002000, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47268, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 316505.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27589", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6057202300011993, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86733, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 316505.75, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 316505.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 316550.17, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 44.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 1318505.75 | 27589 | 86727; 86733 | 57182115000161 |  | 1318505.75 | 1318505.75
1748 | SME | CEI IND JARDIM TEREZA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 1317619.0806 | 1317619.0806 | 7910202200007640 6016202200067896 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200067896'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1749 | SME | EMEF AMELIA, IMP. DA. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 28/09/2024 | 1317240.12 | 1317240.12 | 7910202200011451 | CONTRATO N° 057/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200011451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1750 | SME | EMEI MARY BUARQUE | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 1316592.8 | 1316592.8 | 7910202200011494 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011494 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011494 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1751 | SME | CEI IND JOVA RURAL | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA IGARAPE PRIMAVERA, 340 | Manutenção | Em andamento |  | 21/11/2023 | 19/05/2024 | 1314373.12 | 1314373.12 | 7910202300001342 | CONTRATO N° 271/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300001342 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300001342 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1752 | SVMA | Pq. Fazenda da Juta - Obras de Implantação | Sim | Sapopemba | Rua Augustin Luberti, - | Obra nova | Em andamento | Projeto e obra de implantação | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 10855617.77 | 1313936.66 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 515.983,82). Valor de empenho liquidado (SOF) é de R$ 1.313.936,66. Projeto por TCA. | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1753 | SME | CEI DIRET FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA, VER. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Carlos dos Santos, 815 - Jardim Brasil, São Paulo - SP, 02234-000 | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 1313088.82 | 1313088.82 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1754 | SME | EMEI SUZANA EVANGELINA FELIPE,PROFª | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | PRAÇA HAROLDO DALTRO, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2023 | 02/06/2024 | 1312159.885 | 1312159.885 | 7910202300010015 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 299/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010015 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010015 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1755 | SMSUB | Recapeamento de vias 269 | Sim | Jabaquara | Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1308815.39 | 1308815.39 | 6012.2022/0022455-8 | Alça de Acesso Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I - Trecho entre Av. Prof. Abraão de Morais e Vd. Min. Aleomar Baleeiro. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200224558 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200224558 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1308815.39 | 1308815.39
1756 | SME | CEI DIRET JARDIM MARIA ALICE | Sim | M'Boi Mirim | RUA FELICE GIARDINI, 350 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 12/04/2024 | 1307205.0211 | 1307205.0211 | 7910202300004546 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 139/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004546 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004546 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1757 | SME | CEI DIRET MANOEL DA NOBREGA, PDE | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 1306772.7743 | 1306772.7743 | 7910202200009090 | Contrato 110/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1758 | SUBPR | Contenção com muros de arrimo e execução de drenagem pluvial | Sim | Perus | Rua Rua Aquiles Neto - Vila Fanton - Distrito de Perus - São Paulo/SP. 47 05203-140 | Obra nova | Concluída |  | 22/12/22 | 20/01/23 | 1367354.4 | 1306065.95 | 6049.2022/0001314-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200013141 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200013141 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1306065.95 | 0
1759 | SUBJA | Recapeamento Rua Dr. Alcides de Campos | Não | Jabaquara | Rua Dr. Alcides de Campos 4336-160 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 28/03/2024 | 1310827.81 | 1301643.13 | 6042.2023/0004369-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300043699 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85874, "valPagoRestos": 1301643.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40953", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300043699, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130398, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1301643.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1301643.13, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40953 | 130398 | 57646374000104 |  | 1301643.13 | 0
1760 | SUBPA | Pavimentação, Rua Alberto Adamo - Parelheiros | Sim | Parelheiros | Rua Rua Alberto Adamo - Parelheiros S/N 04891-160 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 1337573.11 | 1300021.35 | 6047.2023/0002023-8 | Contrato 078/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020238 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86364, "valPagoRestos": 1299955.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41166", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020238, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130151, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1299955.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 1300021.35, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 65.67, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41166 | 130151 | 31479156000120 |  | 1299955.68 | 0
1761 | SUBVM | Serviços Gerais de Manutenção Preventiva | Não | Vila Mariana | Avenida José Maria Whitaker S/N | Manutenção | Em andamento |  | 13/11/202 | 2024-12-04 | 1299929.93 | 1299929.93 | 6059.2023/0008248-4 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300082484 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71815, "valPagoRestos": 250591.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33569", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6059202300082484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104422, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 250591.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05577367000196", "valTotalEmpenhado": 250591.56, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33569 | 104422 | 05577367000196 | 1049338.37 | 1299929.93 | 0
1762 | SUBSM | Intervenção, Campo Futebo, Inst.Alambrado e Revit.Paisagistica | Não | São Mateus | Rua Rua Manuel da Silveira 60 08340-270 | Ampliação | Concluída |  | 22/12/2021 | 25/04/2022 | 1299255.58 | 1299255.59 | 6054.2021/0002231-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100022316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100022316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1299255.58 | 0
1763 | SMSUB | Contenção e Drenagem 2 | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum" | Obra nova | Em andamento |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 2133140.56 | 1299140.56 | 6012.2022/0019143-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200191439 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 23188, "valPagoRestos": 684331.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 548809.42, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9098", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200191439, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37456, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 548809.42, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 1233140.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 2133140.56, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 900000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 82484, "valPagoRestos": 17192.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9098", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200191439, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116511, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 17192.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 66000, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 48807.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 548809.42 | 9098 | 116511; 37456 | 17861752000140 | 1415878.7 | 2666212.02 | 548809.42
1764 | SME | CEI IND MARIA NATIVIDADE MACHADO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 1299004.9477 | 1299004.9477 | 7910202200008132 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1765 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 17 | Não | Vila Mariana | Avenida José Maria Whitaker S/N | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-08 | 2022-01-12 | 1298935.94 | 1298935.94 | 6059.2022/0006030-6 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200060306 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200060306 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1298935.94 | 1298935.94
1766 | SMSUB | Readequação de Drenagem 1 | Não | Vila Mariana | Av. Prof. Abraão de Morais, 2350, Vila da Saúde | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 1319012.69 | 1298699.65 | 6012.2022/0022223-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200222237 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 29060, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "80 ", "valPagoExercicio": 1256758.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38077", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200222237, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37805, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Estudos e Projetos", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1256758.04, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 1256758.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 1298699.65, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 41941.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Estudos e Projetos ", "codGrupo": 4}] | 1256758.04 | 38077 | 37805 | 71654446000188 |  | 1256758.04 | 1256758.04
1767 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Izaltino Silva, na Rua Clodomiro de Oliveira, 30 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Clodomiro De Oliveira, 30 30 05735-120 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-05 | 2024-03-04 | 1298687.26 | 1298687.26 | 6032.2023/0002246-8 | TC Nº 030/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022468 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58737, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35208", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6032202300022468, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 111200, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1298687.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 1298687.26, "datEmpenho": "15/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35208 | 111200 | 71654446000188 |  | 1298687.26 | 0
1768 | SME | EMEF MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, DES. | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 1294426.07 | 1294426.07 | 7910202200008353 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008353 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008353 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1769 | SME | CEI DIRET PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA LIMA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 1294273.7568 | 1294273.7568 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1770 | SME | EMEI JOSE CANAVO FILHO, CEL. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA EUVALDO AUGUSTO FREIRE, 2 | Manutenção | Em andamento |  | 29/01/2024 | 27/07/2024 | 1292995.46 | 1292995.46 | 7910202300008827 | 08/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 007/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008827 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008827 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1771 | SMIT | Descomplica Jaçanã-Tremenbé | Sim | Jaçanã/Tremembé | Avenida Luís Stamatis, 300 - 02260-000 | Requalificação | Concluída | Unidade em pré operação | 2023-10-05 | 2024-02-05 | 3000000 | 1290262.29 | 6023.2023/0001085-1; 6023.2023/0001652-3 e 6023.2023/0001557-8 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300010851', '6023202300016523', '6023202300015578'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1772 | SUBMB | Adequação do Sitema Viario e Drenagem - Bananal Fase Iii, Rua Rua da Mina S/Nº | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua da Mina S/Nº S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-07 | 2024-02-04 | 1302199.42 | 1288997.68 | 6045.2023-0000698-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006986 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63299, "valPagoRestos": 783557.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 505429.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33129", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300006986, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 102964, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 505429.38, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1288997.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 1288997.68, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 505429.38 | 33129 | 102964 | 09687933000173 |  | 1288997.68 | 505429.38
1773 | SME | CIEJA PAULO EMILIO VANZOLINI - CAMBUCI | Sim | Sé | RUA CESÁRIO RAMALHO, 111 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 1287314.5855 | 1287314.5855 | 7910202300009904 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 231/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1774 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Novo Mundo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Novo Mundo - 02185-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-02 | 1509308.77 | 1287158.24 | 6058.2023/0001428-9 | Nº do Contrato 011/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014289 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65715, "valPagoRestos": 1081674.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 205483.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30042", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94493, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 205483.36, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1287158.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 1287158.24, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 205483.36 | 30042 | 94493 | 15009784000196 |  | 1287158.24 | 205483.36
1775 | SIURB | Recuperação estrutural Complexo Viário Jacú-Pêssego, Viaduto Carlito Maia e Viaduto da China - CONC. 003/20/SIURB - LOTE 04 | Sim | Várias | Complexo Viário Jacú-Pêssego, Viaduto Carlito Maia e Viaduto da China | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1255201.35 | 1285914 | 7910.2020/0000924-0 | Contratada: Consorcio BV-EGT Lote 4 (Bureau Veritas/EGT). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 21.676,47 e 313.509,96 + 129.727,36 + 175.438,40 + 209.006,64 + 86.484,91 + 116.958,94 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | Várias notas de empenho com processos SEI diferentes. | Ok | 7910202000009240 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009240 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 51334.62 | 51334.62
1776 | SME | EMEI JULIO ALVES PEREIRA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 1284743.63 | 1284743.63 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1777 | SME | EMEF ALICE MEIRELES REIS, PROFª | Sim | Pirituba/Jaraguá | AVENIDA ELÍSIO TEIXEIRA LEITE, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 23/10/2023 | 20/04/2024 | 1284677.8421 | 1284677.8421 | 7910202300012034 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 240/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300012034 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300012034 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1778 | SMSUB | Bosque Urbano 3 | Sim | Santana/Tucuruvi | Cambacica - Alça da Ponte das Bandeiras (Praça Airton de Abreu) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 1158991.35 | 1284550.75 | 6012.2022/0020201-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200202015 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37575, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2595833.42, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2595833.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2428314.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40442, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2428314.6, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 2428314.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2595833.42, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 167518.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61732, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89973, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 98487.91, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 98487.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61732, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 76006.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90375, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 76006.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 76006.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 98487.91, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 22481.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90429, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 64780.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127554, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 64780.17, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 64780.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 64780.17, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 2569101.5 | 36745 | 127554; 40442; 37575; 89973; 90375 | 03302648000100 |  | 2569101.5 | 2569101.5
1779 | SMSUB | Bosque Urbano 5 | Sim | Santana/Tucuruvi | Corruira - Alça da Ponte Cruzeiro do Sul (próximo ao Terminal Tietê) | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 1436842.07 | 1284550.75 | 6012.2022/0020201-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200202015 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 28970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37575, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2595833.42, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2595833.42, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2428314.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40442, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2428314.6, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 2428314.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2595833.42, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 167518.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61732, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89973, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 98487.91, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 98487.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61732, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 76006.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90375, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 76006.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 76006.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 98487.91, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 22481.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90429, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 64780.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36745", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202200202015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127554, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 64780.17, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 64780.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 64780.17, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 2569101.5 | 36745 | 127554; 40442; 37575; 89973; 90375 | 03302648000100 |  | 2569101.5 | 2569101.5
1780 | SME | EMEI MARTINS FONTES | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA BARTOLOMEO LAURENTI, 205 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1283045.6622 | 1283045.6622 | 7910202300008835 | 19/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 250/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300008835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300008835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1781 | SUBFO | Reforma e Ampliação UBS | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Santo Dias S/N 02813-074 | Ampliação | Concluída |  | 2022-08-06 | 2023-04-03 | R$ 1.431.987,65 | 1282513.57 | 6037.2022/0000574-7 | N° Contrato 07/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200005747 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200005747 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1268817.07 | 767847.93
1782 | SME | CEI IND JARDIM LUZITANIA | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 18/09/2023 | 1281567.56 | 1281567.56 | 7910202200007713 6016202200111364 | Contrato 075/SPOBRAS/2022 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007713', '6016202200111364'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1783 | SME | EMEI DALMO DO VALLE NOGUEIRA, DES. | Sim | Butantã | RUA ANDRÉ SARAIVA, 1140 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/05/2024 | 1279169.6 | 1279169.6 | 7910202300003078 | CONTRATO N° 134/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300003078 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300003078 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1784 | SME | CEI IND VILA JOIA | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 1279019.43 | 1279019.43 | 7910202200007659 6016202200075554 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200075554'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1785 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - IOPE 1 | Não | Sé | Av. do Estado, n°350 - Pq. Dom Pedro | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-11-29 | 2022-06-23 | 1277979.35 | 1277979.35 | 6029202100073437 | Processo 6029.2021/0007343-7. William Diniz Nascimento RF:733.944.5 - SUPLAN. Andréa da Silva Vasconcelos RF: 680.436.5 - SUPLAN Flávia Vasconcelos de Lima RF: 771.307.0 - SUPLAN Edson Sília Júnior RF: 854.972.9 - SUPLAN Readequação geral / Prorrogação Prazo de 55 dias a partir de 29.04.22 (DOC. 12.05.22)- SMSU/ Licitações- Aditamento de valores + R$.237.979,35 (aguardando ligação elétrica - ENEL) | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202100073437 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029202100073437 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1277979.35 | 508441.12
1786 | SEME | CDC Canarinho | Não | São Mateus | Rua Forte dos Franceses, 191 - São Mateus - CEP 08340-150 | Obra nova | Em andamento | Implantação e modernização de infraestrutura esportiva | 28/11/2022 | 28/05/2024 | 1023570.62 | 1275114.56 | 6019.2022/0000085-2 | Emenda Senival Moura. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200000852 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 68203, "valPagoRestos": 140673.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 97615.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21992", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202200000852, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98409, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 238288.73, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 251543.94, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 251543.94, "datEmpenho": "16/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 238288.73 | 21992 | 98409 | 06297348000179 | 504865.01 | 1275114.56 | 238288.73
1787 | SME | EMEI LUIZ GONZAGA NASCIMENTO - GONZAGÃO | Sim | Parelheiros | RUA JOAO ROSCHEL CHRISTE, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 1273727.4892 | 1273727.4892 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1788 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Bernardo Goldfarb, Ponte Morumbi e Viaduto Doutor João Tranchesi - CONC. 001/20/SIURB - LOTE 03 | Sim | Várias | Ponte Bernardo Goldfarb, Ponte Morumbi e Viaduto Doutor João Tranchesi | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-04-03 | 1134066.58 | 1272924.05 | 7910.2020/0000892-9 | Contratada: Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias Contrato com período de suspensão pelo aditivo 003/088/SIURB/20/22 expirado em 03/04/2023. | 1. Sim | 1. Sim | Emepnho via SOF 372.065,50 cancelado | Ok | 7910202000008929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1789 | SUBFO | revitalização de praças e reforma das quadras poliesportivas | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Ivo Guida Nicolas Adam 290 169 02844-080 02842-200 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 1320822.17 | 1272432.71 | 6037.2023/0003259-2 | Ordem de Início Nº 062/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300032592 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73692, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39793", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300032592, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124176, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1272432.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 1272432.71, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39793 | 124176 | 16646401000153 |  | 1272432.71 | 0
1790 | SME | CEI IND JARDIM LEBLON | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 1272007.4395 | 1272007.4395 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1791 | SMSUB | Recapeamento de vias 247 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada das Taipas - Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-10-15 | 2020612.35 | 1266762.63 | 6012.2022/0015870-9 | Estrada de Taipas - Trecho II - Trecho entre Rua Camillo Zanotti e Rua Palácio do Catete. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 98/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200158709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200158709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1266762.63 | 1266762.63
1792 | SUBBT | Revitalização de Espaço Livre Av. José Joaquim Seabra | Não | Butantã | Praça / Espaço Livre Av. José Joaquim Seabra X R. Venâncio Flores X R. Emilia Paulista 609 05364-000 | Requalificação | Em andamento |  | 21/11/2023 | 18/04/2024 | 1265366.78 | 1265366.78 | 6031.2023/0002896-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300028967 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63453, "valPagoRestos": 406656.66, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33435", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6031202300028967, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104296, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1265366.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 1265366.78, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33435 | 104296 | 09195930000112 |  | 1265366.78 | 0
1793 | SME | EMEI JOÃO RUBENS MARCELO | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | RUA AZEVEDO E BRITO, 395 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1264675.3559 | 1264675.3559 | 7910202300010872 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 310/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1794 | SUBPA | Pavimentação, RuaMaria Roschel Rasquinho, RuaSem Denominação e Viela EstRuada Colônia Alt. 947 - Côlonia | Sim | Parelheiros | Rua RuaMaria Roschel Rasquinho, RuaSem Denominação e Viela EstRuada Colônia Alt. 947 - Côlonia S/N 04892-180 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 1295204.4 | 1264003.65 | 6047.2023/0001425-4 | Contrato 030/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014254 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57709, "valPagoRestos": 1263307.41, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29336", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014254, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92155, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1263307.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 1264003.65, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 696.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 29336 | 92155 | 46896635000110 |  | 1263307.41 | 0
1795 | SIURB | Recuperação estrutural Ponte da Avenida Santos Dumont, Ponte da Vila Guilherme e Viaduto 25 de Março - CONC. 002/20/SIURB - LOTE 04 | Sim | Várias | Ponte da Avenida Santos Dumont, Ponte da Vila Guilherme e Viaduto 25 de Março | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1254597.21 | 1263322.98 | 7910.2020/0000920-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009208 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009208 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 7550.88 | 0
1796 | SME | EMEF DIAS GOMES | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 10/04/2023 | 08/01/2024 | 1262840.31 | 1262840.31 | 7910202200008809 6016202100670710 | CONTRATO 021/SPOBRAS/23 TRP - 25/03/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008809', '6016202100670710'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1797 | SME | CEI IND INACIO DE LIMA OLIVEIRA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 1262118.7722 | 1262118.7722 | 7910202200007640 6016202200067705 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200067705'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1798 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Recapeamento da Rua Costa Nova do Prado | SIM | Campo Limpo | Rua Rua Costa Nova Do Prado 05885-190 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1293349.91 | 1260771.58 | 6032.2023/0003307-9 | TC Nº 056/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300033079 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82715, "valPagoRestos": 1260771.56, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40903", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6032202300033079, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127568, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1260771.58, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1260771.58, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40903 | 127568 | 11823795000154 |  | 1260771.58 | 0
1799 | SUBPJ | Obras de revitalização de quadra poliesportiva, instalação de playground rotomoldado, revitalização da pista de skate e aparelhos de ginástica para a 3ª idade - ATI - Praça João Boldo | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Praça João Boldo S/N 02942-030 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-09 | 29/12/2023 | 1260152.82 | 1260152.82 | 6051.2023/0002109-0 | 013/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300021090 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 42347, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1260152.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24566", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300021090, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79427, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1260152.82, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1260152.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 1260152.82, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 1260152.82 | 24566 | 79427 | 21407866000191 |  | 1260152.82 | 1260152.82
1800 | SME | EMEI MARECHAL TITO | Sim | Itaim Paulista | AVENIDA MARECHAL TITO, 6620 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1259556.4119 | 1259556.4119 | 7910202300017028 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1801 | SME | CEI DIRET SAO LUIZ | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 1259239.88 | 1259239.88 | 7910202200009090 | Contrato 110/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1802 | SME | EMEF DEZOITO DO FORTE | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 18/01/2024 | 16/07/2024 | 1258804.09 | 1258804.09 | 7910202300005879 ELEVADOR ACESSIBILIDADE | 19/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 311/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300005879 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300005879 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1803 | SMS | UBS Adelaide Lopes | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AVENIDA CLAVASIO ALVES DA SILVA nº 683 CEP 02728-030 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 1257833.55 | 6018.2020/0086251-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | empenho atualizado via sof | Ok | 6018202000862510 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000862510 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1434449.42 | 1257833.55
1804 | SME | CEI DIRET PARQUE AMERICA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 1257457.8273 | 1257457.8273 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1805 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 189 | Sim | Santo Amaro | Rua Abrahão Buazar | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1806 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 190 | Sim | Santo Amaro | Rua Arnaldo Magnicaro | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1807 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 191 | Sim | Santo Amaro | Rua Arlindo Veiga dos Santos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1808 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 192 | Sim | Santo Amaro | Rua José Masi | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1809 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 193 | Sim | Santo Amaro | Rua da Paz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1810 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 194 | Sim | Santo Amaro | Rua Conde de Itu | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1811 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 195 | Sim | Santo Amaro | Rua Fraternidade | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1812 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 196 | Sim | Santo Amaro | Rua Raizama | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1813 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 197 | Sim | Santo Amaro | Rua da Matriz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1814 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 198 | Sim | Santo Amaro | Rua Adele | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1815 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 199 | Sim | Santo Amaro | Rua Eurico Leme Ramos | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1816 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 200 | Sim | Santo Amaro | Rua Dr. Francisco Malta Cardoso | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1817 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 201 | Sim | Santo Amaro | Rua Barão Rio Branco | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1818 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 202 | Sim | Santo Amaro | Av. Mario Lopes Leão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1819 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 203 | Sim | Santo Amaro | Av. David Eid | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1820 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 204 | Sim | Santo Amaro | Rua Belterra | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1821 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 205 | Sim | Santo Amaro | Rua Tapuçu | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 1006090.7165 | 1256323.61 | 6012.2023/0007933-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$17.103.542,18 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 21.357.501,42. Considerando aditamento em termo 097678160, com aumento de 24,87% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079339 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34818, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 11402361.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47592, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 11402361.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 11402361.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 11402361.52, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 4423106.01, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114386, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4423106.01, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4423106.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 4423106.01, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86652, "valPagoRestos": 1173987.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123199, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1173987.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 1278074.65, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 104087.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 52942, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13102", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079339, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128765, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54883194000140", "valTotalEmpenhado": 2300000, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2300000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 15825467.53 | 13102 | 114386; 128765; 123199; 47592 | 54883194000140 | 4255531.89 | 21254986.6 | 20080999.42
1822 | SIURB | Recuperação De Galeria De Águas Pluviais - Av. Pascoal Ranieri Mazzilli, 119 | Não | Vila Prudente | Av. Pascol Ranieri Mazzilli, 119 Parque São Lucas | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 12/01/22 | 2021-07-16 | 2022-01-12 | 1349947.65 | 1255727.42 | 6022202100017164 | prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100017164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100017164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1255727.42 | 1130685.8
1823 | SMADS | Obras de reparo e adequação - Complexo Boracéa | Sim | Lapa | Rua Doutor Ribeiro de Almeida, 14 - 01137020 | Manutenção | Concluída | Ordem de início assinada em 11/07/2022 contrato aditado com prazo de finalização da obra para 11/01/2023 - finalizada com medição final em 08/01/2023 | 2022-07-03 | 2022-12-31 | 1372120.08 | 1255647.45 | 6022.2021/0003821-8 | Licitação concluída em 22/03/2022 com a homologação publicada no Diário Oficial (SEI 6022.2021/0003821-8) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100038218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100038218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2032328.35 | 1323512.16
1824 | SME | CEI DIRET JOCELYNE GUIMARÃES FERNANDES DE MELLO | Sim | Guaianases | RUA UTARO KANAI, 280 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 1254978.8699 | 1254978.8699 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1825 | SME | CEI DIRET JARDIM UNIVERSITARIO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/02/2024 | 1254971.71 | 1254971.71 | 7910202200008779 | Contrato 087/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008779 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008779 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1826 | SME | CEI IND JARDIM MANACAS | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 30/09/2023 | 1254435.35 | 1254435.35 | 7910202200007721 | Contrato 081/SPOBRAS/22 AVRP - 04/10/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007721 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007721 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1827 | SUBIP | Revitalização da Rua do Campo e Rua Princesa Isabel. | Sim | Ipiranga | Rua do Campo 13 04218-060 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 30/06/2024 | 1254425.18 | 1254425.18 | 603920230003251-8 | 032/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032518 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65210, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31675", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032518, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99375, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1254425.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1254425.18, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31675 | 99375 | 04002395000112 |  | 1254425.18 | 0
1828 | SME | EMEI JOSÉ LA TORRE, PROFº | Sim | Parelheiros | RUA ANTONIO MARCONDES BOETA, 161 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 02/05/2024 | 1254401.4084 | 1254401.4084 | 7910202300004732 | 26/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 169/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004732 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004732 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1829 | SUBMB | Contenção de Talude em Área Publica Municipal, Rua Verdun | Não | M'Boi Mirim | Rua Verdun 383 04918 -230 | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 19/03/2023 | 1291679.36 | 1253954.29 | 6045.2021/0002397-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100023978 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100023978 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1830 | SUBMG | Implantação de grama sintética, Praça Santa Luisa Marillac | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Santa Luisa Marillac - 02150-000 | Obra nova | Concluída |  | 2023-05-10 | 2024-03-03 | 1498247.97 | 1250000 | 6058.2023/0001454-8 | Nº do Contrato 007/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014548 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55314, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29528", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300014548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92620, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 149418.1, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 149418.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55314, "valPagoRestos": 89418.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29550", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300014548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92640, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 149418.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 149418.1, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 46556, "valPagoRestos": 1250000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Senival Moura", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29550", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6058202300014548, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92644, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7048", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 361473.72, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1250000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1250000, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 361473.72 | 29550; 29528 | 92620; 92640; 92644 | 05553511000154 |  | 1399418.1 | 361473.72
1831 | SME | CEI DIRET JARDIM COTINHA | Sim | Ermelino Matarazzo | R. Bandeira do Almado, 201 - Jardim Cotinha, São Paulo - SP, 03887-050 | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 30/06/2024 | 1249083.82 | 1249083.82 | 7910202200014698 | Nº DE CONTRATO 109/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1832 | SUBG | Construção de Pontilhão | Não | Guaianases | Avenida na Av. José Higino Neves, Esquina Com A Rua Quarenta e Oito 08461-650 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/05/2024 | 1303749.66 | 1247737.01 | 6038.2023/0002924-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029244 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78741, "valPagoRestos": 1245639.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38811", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029244, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123953, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1245639.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05754314000101", "valTotalEmpenhado": 1247737.01, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 2097.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38811 | 123953 | 05754314000101 |  | 1245639.99 | 0
1833 | SIURB | Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Praça do Monumento – Parque da Independência | Não | Ipiranga | Praça do Monumento – Parque da Independência | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 09/11/22 | 2022-05-13 | 2022-11-09 | 1249833.09 | 1246944.84 | 6022.2022/0002252-6 | Prazo contratual de 180 dias Contratada:Fórmula Inc Empreendimentos Imobiliarios Ltda EPP | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200022526 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200022526 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1246944.84 | 1246944.84
1834 | SIURB | Obras Viárias para Recuperação de Trecho da Galeria de Águas Pluviais na Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | Não | Sé | Rua Cássio Martins Vilaça Pacaembu | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/02/23 | 2022-08-05 | 2023-02-01 | 1250334.38 | 1242228.5 | 6022.2022/0004014-1 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200040141 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 1208, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37780", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200040141, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 496, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "51182145000191", "valTotalEmpenhado": 8105.08, "datEmpenho": "18/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 8105.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA SANDIN LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 2015, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 8105.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37780", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202200040141, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 515, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 8105.88, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 8105.88, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "51182145000191", "valTotalEmpenhado": 8105.88, "datEmpenho": "18/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA SANDIN LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 8105.88 | 37780 | 496; 515 | 51182145000191 |  | 1250334.38 | 8105.88
1835 | SUBJA | Implantação de Área de lazer | Não | Jabaquara | Rua Genaro de Carvalho X Rua Capuavinha 04377-060 | Requalificação | Em andamento |  | 29/11/2023 | 25/07/2024 | 5999793.6 | 1241626.88 | 6042.2023/0001838-4 | Com aditivos contratuais R$ 307.545,35 (DOC 29/12/23) e R$ 1.151.351,24 (DOC 12/04/24) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300018384 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65700, "valPagoRestos": 1988084.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34754", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018384, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108775, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1988084.87, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 5840944.68, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 5840944.68, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90676, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34754", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018384, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133757, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 217269.71, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 217269.71, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90677, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34754", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300018384, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133762, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 90275.64, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 90275.64, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 1988084.87 | 34754 | 108775; 133757; 133762 | 44721630000120 | 1151351.24 | 7299841.27 | 1996325.68
1836 | SME | EMEI MARIA JOSÉ GALVÃO DE FRANÇA PINTO, PROFª | Sim | Butantã | RUA INACIO CERVANTES, 480 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1241039.9521 | 1241039.9521 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1837 | SUBIP | Revitalização da Rua Maciel Parente trecho 2 e Rua Aricana | Sim | Ipiranga | Rua Maciel Parente 626 04233-300 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 30/06/2024 | 1381898.84 | 1240324.25 | 6039.2023/0003252-6 | 035/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032526 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65470, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31679", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032526, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99360, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1240321.25, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1240321.25, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31679 | 99360 | 04002395000112 |  | 1240321.25 | 0
1838 | SEME | CDC PROF FRANCISCO TEODORO MENDES | Não | Ipiranga | Rua Alvaro Fragoso, 580 | Requalificação | Concluída | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA COM DRENAGEM PROFUNDA TIPO ESPINHA DE PEIXE | 2022-12-01 | 2023-06-02 | 1240294.75 | 1240294.75 | 6019.2022/0004480-9 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200044809 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200044809 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1131257.05 | 0
1839 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Ponte Jaguaré | Sim | Lapa | Ponte Jaguaré | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. Encaminhado Projeto para a Habitem dia 31/01/23 Obras iniciadas. | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 1237868.77 | 1237868.77 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
1840 | SME | CEI DIRET CELSO DANIEL | Sim | Itaquera | RUA JOSE DORIA DE ANDRADE, 535 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 13/08/2024 | 1237511.0748 | 1237511.0748 | 7910202300010848 | CONTRATO N° 019/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010848 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010848 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1841 | SUBIP | CONSTRUÇÃO NO CDC PAU NO GATO - Kandisky | Não | Ipiranga | Rua Kandinsky 120 04174-070 | Ampliação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 27/06/2024 | 1269072.39 | 1236729.03 | 6039.2023/0003235-6 | 049/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032356 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62799, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Senival Moura", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38729", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032356, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121277, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7048", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1236729.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 1236729.03, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38729 | 121277 | 09195930000112 |  | 1236729.03 | 0
1842 | SUBG | Reforma e Ampliação da Edificação da Base da Guarda Civil Municipal | Não | Guaianases | Rua Luis Mateus 1505 08420-750 | Ampliação | Concluída |  | 2021-08-10 | 2022-05-02 | 1299712.15 | 1235452.01 | 6038.2021/0001238-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100012380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100012380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1235452.01 | 495950.67
1843 | SME | CEI IND PARQUE DAS NACOES | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1234644.7153 | 1234644.7153 | 7910202200007470 6016202200059869 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200059869'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1844 | SME | EMEI CASTRO ALVES | Sim | Capela do Socorro | RUA MANOEL VITORINO PEREIRA, 93 | Manutenção | Em andamento |  | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 1232430.6636 | 1232430.6636 | 7910202300004708 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 214/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004708 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004708 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1845 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Especializadas | Não | Sé | Prça Roosevelt | Manutenção | Em andamento | Em execução | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 1232206 | 1232206 | 6029202300039364 | 6029.2023/0003936-4 - manutenção geral da unidade. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme nota de empenho N° 82.146/2023 | Ok | 6029202300039364 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 50414, "valPagoRestos": 272886.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25498", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300039364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82146, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 549862.52, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 1232206, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 682343.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 25498 | 82146 | 44626011000157 | 682543.48 | 1232406 | 0
1846 | SMSU | Obra de manutenção Predial Preventiva e Corretiva da unidade IDMAS | Não | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 2023-11-27 | 2024-05-27 | 1232206 | 1232206 | 6029.202300039364 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do Processo indicado. | Ok | 6029202300039364 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 50414, "valPagoRestos": 272886.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25498", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300039364, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82146, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 549862.52, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "44626011000157", "valTotalEmpenhado": 1232206, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 682343.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 25498 | 82146 | 44626011000157 | 682543.48 | 1232406 | 0
1847 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal, Praça Praça Das Notas Musicais | Não | M'Boi Mirim | Praça Praça Das Notas Musicais S/N 04937-130 | Manutenção | Concluída |  | 21/08/2023 | 18/12/2023 | 1252731.09 | 1227187.9 | 6045.2023-0001855-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300018550 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 43114, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1227187.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23654", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300018550, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76281, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1227187.9, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1227187.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 1227189.59, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 1.69, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 1227187.9 | 23654 | 76281 | 43898972000158 |  | 1227187.9 | 1227187.9
1848 | SME | CEI DIRET RAQUEL ZUMBANO ALTMAN | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1225358.6576 | 1225358.6576 | 7910202200009139 | Contrato 101/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009139 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009139 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1849 | SME | CEI DIRET MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Sim | Itaim Paulista | RUA ESTEVAO PINHEIRO, 217 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1223619.8721 | 1223619.8721 | 7910202300017028 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1850 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Sargento Lourival Alves de Souza - Eng. Alberto de Zagottis - Octalles Marcondes Ferreira - Praça Camafeu | Sim | Santo Amaro | Av. Engº. Alberto de Zagottis | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 1222966.26 | 1222966.26 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
1851 | SME | EMEF JOAO DE SOUZA FERRAZ, PROF. | Sim | Santo Amaro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1221891.59 | 1221891.59 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
1852 | SME | CEI DIRET CIDADE TIRADENTES | Sim | Cidade Tiradentes | Rua Santo Rizzo, 122 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08470-250 | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 1220626.5 | 1220626.5 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1853 | SME | EMEI RUBENS NASCIMENTO DA SILVA, MEXICANO | Sim | Campo Limpo | TRAVESSA SETEMBRO DE 1983, 198 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 20/05/2024 | 1217731.3774 | 1217731.3774 | 7910202300004600 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 190/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1854 | SIURB | Recuperação Estrutural - Pontilhão Raimundo P. Magalhães, Viaduto Arapuã, Viaduto do Cá, Viaduto dos Bandeirantes, Viaduto Santa Efigênia e Viaduto Santo Amaro - CONC. 005/19 - LOTE 03 | Sim | Várias | Pontilhão Raimundo P. Magalhães, Viaduto Arapuã, Viaduto do Cá, Viaduto dos Bandeirantes, Viaduto Santa Efigênia e Viaduto Santo Amaro | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 19/12/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2022-12-19 | 1207782.09 | 1215887.66 | 7910.2020/0000898-8 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Contrato revisado, acréscimo financeiro de 45.295,38 e 191.686,17 do FUNDURB para o lote, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008988 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008988 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 78378.78 | 0
1855 | SME | CEI VEREADOR JOSÉ DE MOURA | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 1214343.48 | 1214343.48 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1856 | SMSUB | Recapeamento de vias 68 | Sim | Lapa | R. Andries Both (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1213371.88 | 6012.2023/0011211-5 | R. Andries Both (Marg. Pinheiros) – Pista Local (Inclui Alças de Acesso), trecho compreendido entre Complexo Viário Heróis de 1932 (Cebolão) e Viaduto da CPTM. Ponto Inicial: Coordenadas -23.526932043566, -46.751979974202 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112115 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51095, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1213371.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21894", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112115, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 72676, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1213371.88, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1213371.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1338029.73, "datEmpenho": "27/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 124657.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1213371.88 | 21894 | 72676 | 62162847000120 |  | 1213371.88 | 1213371.88
1857 | SME | CIEJA - ITAQUERA | Sim | Itaquera | AVENIDA ITAQUERA, 221 | Manutenção | Em andamento |  | 30/10/2023 | 27/04/2024 | 1212499.4242 | 1212499.4242 | 7910202300009998 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 230/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data alterada para 2024 | Ok | 7910202300009998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1858 | SMSUB | Recapeamento de vias 178 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1409242.32 | 1211482.12 | 6012.2023/0005667-3 | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Local), trecho compreendido entre Ponte Nova do Morumbi e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.620448, -46.700333 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300056673 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1211482.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "9891", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056673, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 38769, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1211482.12, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1211482.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1409242.32, "datEmpenho": "12/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 197760.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1211482.12 | 9891 | 38769 | 62162847000120 |  | 1211482.12 | 1211482.12
1859 | SUBAD | Pavimentação intertravada Rua Paul Claudel e Rua Alta | Não | Cidade Ademar | Ruas Rua Paul Claudel e Rua Alta 04477-410 | Requalificação | Concluída |  | 22/09/2022 | 27/12/2022 | 1230323.28 | 1210705.45 | 6034.2022/0000981-9 | Contrato 015/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200009819 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200009819 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1210705.45 | 1032252.48
1860 | SME | EMEI GIANFEDERICO PORTA, PROF | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 18/11/2022 | 1208000 | 1208000 | 6022202100046709 | TRP - 18/11/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1205389.16 | 1205389.16
1861 | SUBFO | Revitalização Campo de Futebol | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Engenheiro Alberto Meyer 318 02841-180 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-09 | 30/11/2022 | 1329806.9 | 1207999.68 | 6037.2022/0000855-0 | N° Contrato 08/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$1.194.916,74 | Ok | 6037202200008550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200008550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1194916.74 | 401292.62
1862 | SUBSA | Revitalização da Praça Praça Tuney Arantes | Não | Santo Amaro | Praça Tuney Arantes S/N 04675-000 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 1206827.62 | 1206827.6 | 6053.2023/0007685-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300076856 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88003, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40022", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300076856, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124900, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1206827.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1206827.6, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40022 | 124900 | 56838949000110 |  | 1206827.48 | 0
1863 | SME | CEI DIRET JARDIM ROSELY | Sim | São Mateus | RUA JOSÉ DE LIMA, 80 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1206585.3735 | 1206585.3735 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1864 | SUBCV | Revitalizalização de área pública/Revisão e troca de telhados/Correção piso da calçada/Reforma cozinha (piso, reboco, pia e novas torneiras)/Elétrica/Pintura interna e externa/Reforma banheiro (parede, cerâmicas, portas, lâmpadas, torneiras) | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Local Público Av. Ordem e Progresso, 1001 1001 01142-300 | Manutenção | Concluída |  | 22/11/2022 | 27/10/2023 | 965106.51 | 1206381.1 | 6033.2022/0002448-0 | 057/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200024480 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 22638, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 224684.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32323", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202200024480, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31717, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 224684.04, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 224684.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35193511000151", "valTotalEmpenhado": 224684.04, "datEmpenho": "22/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 224684.04 | 32323 | 31717 | 35193511000151 |  | 1206381.1 | 1166749.8
1865 | SIURB | Estabilização e Contenção de Talude na Emei Prof Gianfrederico Porta | Não | Guaianases | Localizada Na Sampaio, 232 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 30/06/22. | 2021-12-30 | 2022-06-30 | 1207158.14 | 1205389.16 | 6022.2021/0004670-9 | OBRAS EMERGENCIAIS | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046709 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046709 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1205389.16 | 1205389.16
1866 | SUBMB | Revitalização Qudra Paranapanema-Jane, Rua Antonio Fortino | Não | M'Boi Mirim | Rua Antonio Fortino 05875-220 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1214849.68 | 1205174.23 | 6045.2022/0000836-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008367 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008367 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1867 | SMSUB | Recapeamento de vias 209 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Joaquina Ramalho – Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1205162.91 | 1205162.91 | 6012.2023/0004336-9 | Avenida Joaquina Ramalho – Trecho I, trecho compreendido entre Avenida Conceição e Rua Maria Cândida. Ponto Inicial: Avenida Joaquina Ramalho, n° 1280 | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300043369 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1205162.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8871", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300043369, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36910, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1205162.91, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1205162.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 2090385.24, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 885222.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1205162.91 | 8871 | 36910 | 43677822000114 |  | 1205162.91 | 1205162.91
1868 | SME | CEI DIRET FERNAO DIAS | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Merino, 30 - Jardim Julieta, São Paulo - SP, 02161-140 | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 05/09/2024 | 1204161.568 | 1204161.568 | 7910202200007730 | Contrato 083/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200007730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1869 | SMIT | Descomplica Cidade Ademar | Sim | Cidade Ademar | Avenida Yervant Kissajikian, 416 - 4657000 | Requalificação | Concluída | Unidade em operação | 2023-10-08 | 2024-03-12 | 3000000 | 1204045.4 | 6023.2023/0001335-4; 6023.2023/0001610-8 e | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300013354', '6023202300016108'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1870 | SME | EMEF FARIA LIMA, BRIG. | Sim | Sé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1202554.2 | 1202554.2 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
1871 | SME | CEI IND VILA CLARICE | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1201696.46 | 1201696.46 | 7910202200009147 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1872 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte do Piqueri, Viaduto Incinerador Vergueiro, Viaduto Jacarei, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Pacaembu - CONC. 005/19 - LOTE 04 | Sim | Várias | Ponte do Piqueri, Viaduto Incinerador Vergueiro, Viaduto Jacarei, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Pacaembu | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 09/01/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2023-03-10 | 1199670.06 | 1199670.07 | 7910.2020/0000899-6 | Contratada: Concremat Engenharia e Tecnologia SA. Termo aditado, cronograma revisado e acréscimo financeiro de 140.942,18 com FUNDURB, demais termos ratificados Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008996 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008996 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1873 | SUBIP | Revitalização Rua Brasil, Rua Jânio Quadros, Rua Goiás e Rua Nossa Senhora dos Anjos. | Sim | Ipiranga | Rua Brasil 96 04218-050 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 30/06/2024 | 1198567.27 | 1198567.27 | 6039.2023/0003248-8 | 036/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032488 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65476, "valPagoRestos": 61675.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31684", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032488, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99408, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1198567.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1198567.27, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31684 | 99408 | 04002395000112 |  | 1198567.27 | 0
1874 | SMSUB | Recapeamento de vias 174 | Sim | Vila Prudente | R. Dianópolis - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1197793.51 | 1197793.51 | 6012.2023/0010612-3 | R. Dianópolis - Trecho I, trecho compreendido entre Av. Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello e R. Capitão Pacheco e Chaves. Ponto Inicial: R. Dianópolis, 1966 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106123 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 39381, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1197793.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15531", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106123, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 53967, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1197793.51, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1197793.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 1334810.99, "datEmpenho": "04/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 137017.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1197793.51 | 15531 | 53967 | 37802710000145 |  | 1197793.51 | 1197793.51
1875 | SME | CEU TRÊS PONTES - PROF. NILZETE LETICIA BISPO DOS SANTOS LIMA | Sim | São Miguel Paulista |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 1197437.31 | 1197437.31 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1876 | SME | CEI DIRET VILA PROGRESSO | Sim | São Miguel Paulista | RUA SUZANA DE MELO, 1181 | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 17/02/2024 | 1197011.0176 | 1197011.0176 | 7910202300002470 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 187/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002470 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002470 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1877 | SME | CEI DIRET JARDIM DAS PEDRAS | Sim | Jaçanã/Tremembé | RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO DE TOLEDO, 338 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 1196512.99 | 1196512.99 | 7910202300017010 | 05/01/24 - HOMOLOGADO CONTRATO N° 001/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300017010 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017010 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1878 | SME | CEI DIRET JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA, PRES. | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/01/2023 | 07/04/2024 | 1196114.59 | 1196114.59 | 7910202200010684 | Contrato 112/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200010684 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200010684 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1879 | SUBPA | Pavimentação, Travessas 1, 2, 3 e 4 - Jd. São Norberto | Sim | Parelheiros | Travessa Travessas 1, 2, 3 e 4 - Jd. São Norberto S/N 04884-110 | Obra nova | Concluída |  | 17/11/2023 | 15/01/2024 | 1255856.58 | 1195895.62 | 6047.2023/0001703-2 | Contrato 059/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300017032 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68678, "valPagoRestos": 1195895.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34401", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300017032, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106727, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1195895.62, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 1196006.74, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 111.12, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34401 | 106727 | 26177608000180 |  | 1195895.62 | 0
1880 | SME | CEI DIRET JARDIM DAS VERTENTES | Sim | Butantã | R. João Corrêa da Silva, 53 - Jardim das Vertentes, São Paulo - SP, 05541-200 | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 1195678.1 | 1195678.1 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1881 | SUBIP | Revitalização Rua Comandante Taylor 1, Rua Comandante Taylor 2, Rua Paulilsta e Rua Santo Antonio. | Sim | Ipiranga | Rua Comandante Taylor 1 85 04218-000 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 30/06/2024 | 1194957.29 | 1194957.29 | 6039.2023/0003250-0 | 034/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65174, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31609", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99387, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1194957.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1194957.29, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31609 | 99387 | 04002395000112 |  | 1194957.29 | 0
1882 | SUBVP | Galeria Rua Costa Barros | Não | Vila Prudente | Rua Costa Barros 800 03210-000 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 29/02/2024 | 1193958.64 | 1193958.64 | 6060.2023/0003296-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300032962 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75650, "valPagoRestos": 1189477.38, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36699", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202300032962, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116590, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1189477.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1189477.38, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 75652, "valPagoRestos": 3647.13, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36699", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6060202300032962, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116591, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 3647.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 4481.26, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 834.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36699 | 116591; 116590 | 44721630000120 |  | 1193124.51 | 0
1883 | SUBIQ | Revitalização e Adequação de Área Pública Com A Execução de Muro de Fechamento, Reforma e Ampliação Predial | Não | Itaquera | Praça Praça Itaquera Localizada Na Av. José Pinheiros Borges, do N.º 1.670 Ao 1.790 | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 1193787.95 | 1193787.95 | 6041.2022/0003828-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200038280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1193787.95 | 0
1884 | SME | CEI DIRET JOAO TONIOLO, VER. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 28/03/2023 | 20/12/2023 | 1193766.28 | 1193766.28 | 7910202200008361 | CONTRATO N° 047/SPOBRAS/23 Termo de Suspensão n° 1 - a partir de 18/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1885 | SME | CEI DIRET JARDIM SÃO MARTINHO | Sim | São Miguel Paulista | RUA ERVA DO SERENO, 31 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1192283.2669 | 1192283.2669 | 7910202300017028 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1886 | SME | CEI IND CARDEAL MOTTA | Sim | Ipiranga | RUA ENGENHEIRO JOSE BUENO BICALHO, 387 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1192212.77 | 1192212.77 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1887 | SME | EMEF MEIRE DE JESUS RIBEIRO,PROF. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 1190237.11 | 1190237.11 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1888 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Praça, Rua Felice Giardini | Não | M'Boi Mirim | Rua Felice Giardini S/N 04932-390 | Manutenção | Concluída |  | 26/09/2022 | 24/12/2022 | 1216224.77 | 1189974.62 | 6045.2022/0001510-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200015100 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200015100 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1889 | SME | CEI DIRET JARDIM SANTA MARIA | Sim | Itaquera | Rua Embiú, 256 - Jardim Santa Maria, São Paulo - SP, 03574-110 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1189316.33 | 1189316.33 | 7910202200014663 | 16/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 246/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1890 | SUBST | Drenagem, pavimentação, passeio, e muretas Av. Dr. Antônio Maria de Laet - lado ímpar - sentido BC | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Dr. Antônio Maria de Laet S/N 02240-000 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1188674.11 | 1188674.11 | 6052.2023/0005409-1 | Contrato 29 /SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300054091 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 83847, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Ely Teruel", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41344", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6052202300054091, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132356, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7015", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1188674.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03069088000196", "valTotalEmpenhado": 1188674.11, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41344 | 132356 | 03069088000196 |  | 1188674.11 | 0
1891 | SEME | CDC Estrela do Jardim Vila Formosa | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Floriza, 150 - Jardim Vila Formosa - CEP 03472-140 | Requalificação | Em andamento | Readquação e revitalziação de espaço público | 29/12/2022 | 27/05/2024 | 1188579.61 | 1188579.61 | 6019.2022/0003695-4 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202200036954 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200036954 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 655797.5 | 0
1892 | SME | EMEI WILSON REIS SANTOS | Sim | Guaianases | RUA FRANCISCO DE SOUTOMAIOR, 14 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1187763.1999 | 1187763.1999 | 7910202300016056 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 307/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1893 | SME | CEI IND VILA NOVA CACHOEIRINHA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AVENIDA GENERAL PENHA BRASIL, 61 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1187663.72 | 1187663.72 | 7910202300016900 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1894 | SMSUB | Recapeamento de vias 224 | Sim | Jabaquara | Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1186593.11 | 1186593.11 | 6012.2022/0022456-6 | Compl. Viário Maria Maluf - Trecho I - Trecho entre Av. Afonso D'Escragnole Taunay e Av. Prof. Abraão de Morais. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202200224566 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200224566 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1186593.11 | 1186593.11
1895 | SME | CEU SÃO RAFAEL | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 1185762.28 | 1185762.28 | 7910202200001316 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001316 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001316 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1896 | SME | EMEF FRANCISCO ALVES MENDES FILHO - CHICO MENDES | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 1185706.51 | 1185706.51 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
1897 | SME | CEI INDIR PARQUE ANHANGUERA | Sim | Perus | RUA DIONISIO BELLANTE, 419 | Manutenção | Em andamento |  | 29/11/2023 | 27/05/2024 | 1184768.3137 | 1184768.3137 | 7910202300010201 | 21/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 284/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300010201 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300010201 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1898 | SEME | SEME - Coordenadorias - Manutenção | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino - CEP 04039-034 | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 2023-01-08 | 21/10/2023 | 1186213.8 | 1183213.8 | 6019.2024/0000669-2 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202400006692 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202400006692 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1899 | SME | CEI IND NOSSA SENHORA DE LOURDES | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 1183041.1 | 1183041.1 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1900 | SME | CEI DIRET VICENTINA VELASCO, AS. SOCIAL | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 1181026.77 | 1181026.77 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1901 | SME | CEI DIRET JARDIM KAGOHARA | Sim | M'Boi Mirim | R. das Fermatas, 120 - Jardim Kagohara, São Paulo - SP, 04938-030 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 1180952.4349 | 1180952.4349 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1902 | SIURB | CTA Lote 3 Ilpi | Não | Mooca | Rua Comendador Nestor Pereira, 75 | Manutenção | Em andamento | Não iniciado: Falta Ordem de Início no cadastro. Contrato assinado em 13/04/2022 |  | 1905-07-16 | 1180534.42 | 1180534.42 | 6022.2021/0003821-8 | Valor total contratado R$ 3.645.311,77. Prazo contratual de 3 meses | 1. Sim | 1. Sim | Verificar se mantem a situação (UE) Empenho atualizado via SOF. Não houve liquidação | Ok | 6022202100038218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100038218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2032328.35 | 1323512.16
1903 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Benjamim Mansur (LOTE 9) | Sim | Butantã | Av. Benjamim Mansur; R. Martinho Claro; R. Domingos Barbieri | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 1180129.26 | 1180129.26 | 6020.2022/0038491-5 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200384915 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202200384915 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1904 | SME | CEI DIRET CABREUVAS | Sim | Itaquera | R. Antônio Gandini, 858 - Itaquera, São Paulo - SP, 08215-460 | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 1178897.46 | 1178897.46 | 7910202200014663 | 16/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 246/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1905 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Gastão Vidigal | Sim | Lapa | Av. Dr. Gastão Vidigal | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-06-19 | 1178581.67 | 1178581.67 | 6020.2022/0006133-4 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº7 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
1906 | SME | EMEF ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARÃES | Sim | Parelheiros | RUA CONDE DE LANCASTRE, 209 | Manutenção | Em andamento |  | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 1176784.0419 | 1176784.0419 | 7910202300007871 | 27/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 273/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007871 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007871 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1907 | SME | CEI DIRET PENHA | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 1176166.5852 | 1176166.5852 | 7910202200009090 | Contrato 110/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1908 | SME | EMEI RODRIGUES DE ABREU | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 1175602.1 | 1175602.1 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1909 | SMSUB | Recapeamento de vias 40 | Sim | Guaianases | Rua Índios Goiás | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 1174491.6 | 6012.2023/0010755-3 | Rua Índios Goiás, trecho compreendido entre Rua Santana do Rio Preto e Rua Brasília de Minas. Ponto Inicial: Coordenadas -23.560852, -46.425309 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107553 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40944, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1174491.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16299", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107553, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56457, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1174491.6, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1174491.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 1436579.13, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 262087.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1174491.6 | 16299 | 56457 | 09052229000144 |  | 1174491.6 | 1174491.6
1910 | SIURB | Recueração estrutural Viaduto Antártica, Viaduto Deputado Ulysses Guimarães e Viaduto Dona Mora Guimarães - CONC. 002/20/SIURB - LOTE 01 | Sim | Várias | Viaduto Antártica, Viaduto Deputado Ulysses Guimarães e Viaduto Dona Mora Guimarães | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-26 | 2022-12-31 | 1163224.48 | 1173479.6 | 7910.2020/0000917-8 | Contratada: Consórcio Recupera SP II (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo contrtual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009178 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009178 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1911 | SME | CEI DIRET JOSE SALVADOR JULIANELLI, DEP. | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 1171285.32 | 1171285.32 | 7910202200008345 6016202101321727 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008345', '6016202101321727'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1912 | SME | CEI IND MARIA LUIZA AMERICANO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1170650.74 | 1170650.74 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1913 | SMS | UBS Parque Novo Mundo II | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua Soldado Antonio Matias de Camargo nº 87 CEP 02188-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1016593.62 | 1168583.05 | 6018.2020/0022175-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Custo estimado conferido no SEI. Empenho via sof | Ok | 6018202000221752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000221752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1168583.05 | 1139113.87
1914 | SMSUB | Recapeamento de vias 213 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Av. Renata | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 1168085.56 | 1168085.56 | 6012.2023/0000194-1 | Av. Renata, trecho compreendido entre Rua Planeta e Av. João XXIII | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300001941 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15295, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1168085.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2789", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300001941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20240, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1168085.56, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1168085.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 1324034.33, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 155948.77, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1168085.56 | 2789 | 20240 | 37802710000145 |  | 1168085.56 | 1168085.56
1915 | SME | CEI DIRET VILA SALETE | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 04/01/2023 | 02/10/2023 | 1167771.3705 | 1167771.3705 | 7910202200009090 | Contrato 110/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009090 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009090 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1916 | SME | CEI IND CONJUNTO HABITACIONAL BALTAZAR CISNEIROS | Sim | Guaianases | RUA BALANDIA, 33 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 1167394.1042 | 1167394.1042 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1917 | SMIT | Descomplica M'Boi Mirim | Sim | M'Boi Mirim | Avenida Guarapiranga, 1695 - 4902015 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2023-10-05 | 2023-04-12 | 3000000 | 1167269.39 | 6023.2023/0001481-4; 6023.2023/0001650-7 e 6023.2023/0001698-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300014814', '6023202300016507', '6023202300016981'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1918 | SUBMP | Revitalização vestiários, áreas sociais e quadra poliesportiva no CDC Jardim Noemia | Não | São Miguel Paulista | Rua Francisco Antônio Meira 477 08180-270 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-08 | 2022-12-12 | 1165446.76 | 1165065.79 | 6055.2022/0001319-5 | Nº do Contrato 009/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200013195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200013195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1165065.79 | 1165065.79
1919 | SME | EMEI CHACARA SONHO AZUL | Sim | M'Boi Mirim | TRAVESSA ALCATO, 1 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 1161210.2969 | 1161210.2969 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1920 | SME | CEI DIRET SITIO CONCEICAO | Sim | Cidade Tiradentes | RUA WILSON FERNANDO S CARVALHO, 215 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 1159917.1515 | 1159917.1515 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1921 | SUBPJ | Adequação de área pública - Rua Napoleão Mendes de Almeida | Não | Pirituba/Jaraguá | Praça Rua Napoleão Mendes de Almeida S/N 02995-170 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 27/02/2023 | 1159196.02 | 1159196.02 | 6051.2022/0003659-2 | 102/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200036592 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200036592 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1084772.34 | 0
1922 | SME | CEI DIRET JARDIM SAO LUIZ I | Sim | M'Boi Mirim | RUA ARQUITETO ROBERTO PATRÃO ASSIS, 141 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1158626.0239 | 1158626.0239 | 7910202300017729 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 047/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1923 | SME | EMEI RAUL NEMENZ, PROFº | Sim | Cidade Tiradentes | RUA ALFONSO ASTURARO, 451 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1156881.0973 | 1156881.0973 | 7910202300016056 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 307/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016056 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016056 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1924 | SME | CEI DIRET ALOYSIO DE MENEZES GREENHALGH, VER. | Sim | Butantã | R. Dr. Francisco Pati, 375 - Cidade São Francisco, São Paulo - SP, 05352-090 | Manutenção | Concluída |  | 08/12/2022 | 05/11/2023 | 1156473.34 | 1156473.34 | 7910202200007675 | Contrato 084/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200007675 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007675 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1925 | SME | CEI DIRET COHAB FARIA LIMA,BRIG | Sim | Capela do Socorro | RUA APARECIDA D OESTE, 145 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 1156208.8964 | 1156208.8964 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1926 | SME | EMEI RONALDO PORTO MACEDO, PROFº | Sim | Butantã | RUA DOUTOR FRANCISCO PATTI, 345 | Manutenção | Em andamento |  | 17/07/2023 | 16/04/2024 | 1155779.2437 | 1155779.2437 | 7910202300004406 | 07/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 144/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004406 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004406 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1927 | SIURB | Recuperação estrutural Complexo Viário Maria Maluf, Complexo Viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho e Viaduto Guadalajara - CONC. 004/20/SIURB - LOTE 03 | Sim | Várias | Complexo Viário Maria Maluf, Complexo Viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho e Viaduto Guadalajara | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 15/09/22 | 2020-11-24 | 2022-09-15 | 1142562.47 | 1155505.11 | 7910.2020/0000902-0 | Contratada: Consórcio EPT/Franchetti. Termo ratificado, cronograma revisado e demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009020 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009020 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 167237.47 | 167237.47
1928 | SME | CEI DIRET JOAQUIM THOME FILHO, VER. | Sim | Santana/Tucuruvi |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 05/09/2024 | 1155118.5886 | 1155118.5886 | 7910202200007730 | Contrato 083/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200007730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1929 | SME | CEI DIRET HELENA IRACY JUNQUEIRA | Sim | Jabaquara | RUA EUDORA, 56 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1154329.8743 | 1154329.8743 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1930 | SME | EMEI GRAJAU | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 1152961.3 | 1152961.3 | 7910202200008760 | Contrato 103/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008760 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008760 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1931 | SMC | Reforma geral, acessibilidade e segurança - Biblioteca Belmonte | Não | Santo Amaro | Rua Paulo Eiró, 525 - 04752010 | Requalificação | Concluída | Obra iniciada em novembro de 2021 - Em recebimentos finais | 2021-04-11 | 2022-12-01 | 982978.5 | 1152494.45 | 6025.2020/0005987-2 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202000059872 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025202000059872 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1152494.45 | 1030701.72
1932 | SVMA | Pq. Linear Aristocrata - Obras de Implantação 2 | Sim | Capela do Socorro | Rua Adelina Plunket, - | Obra nova | Concluída | Obra de implantação do Vestiário do Parque Linear Aristocrata | 22/11/2023 | 06/04/2023 | 1151856.16 | 1151856.16 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1933 | SIURB | RequalificaçãoCorredor Avenida Amador Bueno | Sim | Penha | Corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga, trecho entre a Praça Micaela Vieira e Rua Embira | Requalificação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 14/08/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-15 | 2023-08-14 |  | 1149674.58 | 7910.2019/0000178-7 | Contrato 090/SIURB/2021. Ordem de início 15/12/2021, prazo contratual de 9 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910201900001787 | Ok | 1099 | [{"numReserva": 47264, "valPagoRestos": 298063.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 968845.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24371", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 7910201900001787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66794, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 968845.33, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 1266908.37, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 1266908.37, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 47264, "valPagoRestos": 157612, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24371", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 7910201900001787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66800, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 157612, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 159129.21, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1517.21, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50616, "valPagoRestos": 12552.62, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24371", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 7910201900001787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70110, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 12552.62, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 27000, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 14447.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 50617, "valPagoRestos": 82245.76, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24371", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 7910201900001787, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70117, "codProjetoAtividade": "1099", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Corredores de Ônibus", "valEmpenhadoLiquido": 82245.76, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "65518540000107", "valTotalEmpenhado": 82245.76, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 968845.33 | 24371 | 70110; 66800; 66794; 70117 | 65518540000107 |  | 2641993.33 | 1540191.67
1934 | SME | CEI DIRET PAULO CESAR FONTELLES DE LIMA | Sim | São Miguel Paulista | RUA JOÃO NERI DE CARVALHO 781, 781 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1148681.9951 | 1148681.9951 | 7910202300017028 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 27/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017028 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017028 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1935 | SME | EMEI HELENA LOPES SANTANA DA SILVA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/04/2023 | 01/04/2024 | 1147835.24 | 1147835.24 | 7910202200012210 | CONTRATO 058/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200012210 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012210 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1936 | SME | CEI IND JARDIM SÃO CARLOS II | Sim | São Miguel Paulista | RUA SAO PEDRO DO JEQUITINHONHA, 710 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1147688.3464 | 1147688.3464 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1937 | SME | CEI IND ARCO IRIS | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 1147568.85 | 1147568.85 | 7910202200007659 6016202200069996 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200069996'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1938 | SMIT | Descomplica Perus | Sim | Perus | Rua Ylídio Figueiredo, 349 - 5204020 | Requalificação | Concluída | Unidade em pré operação | 2023-10-09 | 2024-03-12 | 3000000 | 1147285.35 | 6023.2023/0001425-3; 6023.2023/0001709-0 e 6023.2023/0001642-6 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300014253', '6023202300017090', '6023202300016426'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1939 | SME | EMEF DAMIÃO, FREI | Sim | Capela do Socorro | RUA DANIEL ALOMIA, 325 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 1146616.1058 | 1146616.1058 | 7910202300004635 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 191/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1940 | SME | CEI DIRET JARDIM RODOLFO PIRANI | Sim | São Mateus | RUA CINIRA POLONIO, 20 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1145101.8011 | 1145101.8011 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1941 | SME | CEI DIRET YOJIRO TAKAOKA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 1143520.1267 | 1143520.1267 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1942 | SME | CEI IND VILA NOVA JAGUARE | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1143180.3518 | 1143180.3518 | 7910202200007470 6016202200061359 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200061359'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1943 | SME | CEI IND RAPHAELA CAPELLANO DIAS | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 1142375.79 | 1142375.79 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1944 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Jardim Paris, na Rua Américo Falcão | Não | Campo Limpo | Rua Readequação Do Cdc Jardim Paris, Na Rua Américo Falcão 05786-010 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-11-01 | 29/01/2024 | 1140964.17 | 1140964.17 | 6032.2023/0002248-4 | TC Nº 016/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022484 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58821, "valPagoRestos": 1140964.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31220", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6032202300022484, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97208, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1140964.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1140964.17, "datEmpenho": "10/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31220 | 97208 | 05553511000154 |  | 1140964.16 | 0
1945 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 16 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua dos Pássaros 02367-250 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 1139347.41 | 1139347.41 | 6043.2022/0001184-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200011847 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200011847 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1139347.41 | 329698.09
1946 | SME | EMEF IRINEU MARINHO | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 1139263.93 | 1139263.93 | 7910202200011443 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1947 | SME | EMEI JOAO PAULO II, PAPA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1138378.55 | 1138378.55 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1948 | SEME | CDC Paulo Correa de Melo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua José Anildo da mata, 415 - Jardim Brasil - CEP 02224-110 | Obra nova | Concluída | Implantação de Grama sintética em área pública | 30/11/2022 | 17/04/2023 | 1137474.67 | 1137474.67 | 6019.2022/0002454-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200024549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200024549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1137474.67 | 0
1949 | SME | CEU EMEF ANTONIO CARLOS ROCHA, PROF. | Sim | Penha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 1136700.09 | 1136700.09 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
1950 | SME | EMEF JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 10/06/2022 | 07/12/2022 | 1134957.96 | 1134957.96 | 6022202200028265 | TRP - 15/12/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028265 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028265 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1098599.61 | 1098599.61
1951 | SUBSM | Intervenção, Revit. Espaço Publico 1 | Não | São Mateus | Rua Rua Aurliano da Silva Arruda 516 03960-050 | Requalificação | Concluída |  | 27/12/2022 | 26/01/2023 | 1133261.87 | 1133261.87 | 6054.2022/0001132-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200011324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200011324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1133252.86 | 0
1952 | SUBAF | Revitalização da Praça Nossa Senhora das Vitórias, Av Dr Eduardo Cotching | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Dr Eduardo Cotching S/N 03356-030 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 31/01/2024 | 1132725.43 | 1132725.12 | 6030.2023/0004207-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300042077 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79985, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36513", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300042077, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115956, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1132725.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 1132725.12, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 36513 | 115956 | 07879965000145 |  | 1132725.12 | 0
1953 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Santo Dias da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Viaduto Frederico Eduardo Mayr e Viaduto Honestuno Monteiro - CONC. 001/20/SIURB - LOTE 02 | Sim | Várias | Ponte Santo Dias da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Viaduto Frederico Eduardo Mayr e Viaduto Honestuno Monteiro | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 12/09/21. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-19 | 2021-09-12 | 1123688.29 | 1132546.77 | 7910.2020/0000891-0 | Consórcio Recupera SP I (Egis/Engeti/Alphageos). Prazo Contratual 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | Empenho via SOF 417.349,53 cancelado | Ok | 7910202000008910 | Ok | 5287 | [{"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59025, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44239135000503", "valTotalEmpenhado": 21979.7, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21979.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59029, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44239135000503", "valTotalEmpenhado": 5471.19, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 5471.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EGIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59040, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09008769000120", "valTotalEmpenhado": 16245.87, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 16245.87, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59043, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09008769000120", "valTotalEmpenhado": 4043.92, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 4043.92, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59049, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55194369000174", "valTotalEmpenhado": 9556.39, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 9556.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 42659, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22027", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000008910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59051, "codProjetoAtividade": "5287", "codFonteRecurso": "08.2.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55194369000174", "valTotalEmpenhado": 2378.78, "datEmpenho": "20/06/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 2378.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 22027 | 59029; 59051; 59025; 59049; 59040; 59043 | 09008769000120; 44239135000503; 55194369000174 |  | 0 | 0
1954 | SIURB | Recuperação estrutural - Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, Viaduto Condessa de São Joaquim e Viaduto Dona Matilde - CONC. 004/20/SIURB - LOTE 02 | Sim | Várias | Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, Viaduto Condessa de São Joaquim e Viaduto Dona Matilde | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1122237.28 | 1132461.62 | 7910.2020/0000901-1 | Contratada: Consórcio ECR / SETEC. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 265.883,92 (102.889,83, 32.229,81, 67.819,65 já empenhados), demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000009011 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009011 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1955 | SUBVP | Campo Tokuchika Miki | Não | Vila Prudente | Rua Tokuchika Miki 459 03211-010 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-12 | 28/02/2023 | 1131063.03 | 1131063.04 | 6060.2022/0002702-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200027029 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 22928, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 622576.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33075", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6060202200027029, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 31511, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 622576.52, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 622576.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 631063.04, "datEmpenho": "21/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 8486.52, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 622576.52 | 33075 | 31511 | 09195930000112 |  | 1122576.52 | 622576.52
1956 | SUBG | Contenção Margem Corrego - Rua Candido Pereira de Castro | Não | Guaianases | Rua Candido Pereira de Castro S/N 08141-015 | Requalificação | Concluída |  | 18/07/2022 | 15/10/2022 | 963175.04 | 1130782.82 | 6038.2021/0001684-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100016840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100016840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1130782.82 | 1130782.82
1957 | SME | EMEI JOSE ALOYSIO RODRIGUES CORREA, PROF. | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 31/03/2024 | 1130210.39 | 1130210.39 | 7910202200011435 | Contrato 044/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011435 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011435 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1958 | SME | EMEF FERNANDO DE AZEVEDO, PROF. | Sim | Itaim Paulista |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1129498.23 | 1129498.23 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1959 | SUBLA | Retomada de Área Pública na Avenida Francisco Matarazzo | Não | Lapa | Avenida Francisco Matarazzo 2000 05001-200 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 1127460.9 | 1127460.9 | 6044.2023/0010238-6 | Nº do Contrato 32/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300102386 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79475, "valPagoRestos": 225978.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40901", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300102386, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127708, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1117460.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1117460.9, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40901 | 127708 | 11823795000154 |  | 1117460.9 | 0
1960 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Mikado | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Mikado - 02124-002 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-10 | 2024-08-02 | 1326327.09 | 1126870.83 | 6058.2023/0001430-0 | Nº do Contrato 010/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014300 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55284, "valPagoRestos": 841830.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 280278.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30048", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014300, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94490, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 280278.69, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1122109.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 1126870.83, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 4761.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 280278.69 | 30048 | 94490 | 15009784000196 |  | 1122109.51 | 280278.69
1961 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Presidente Kennedy | Não | Mooca | Praça Presidente Kennedy S/N 03162-959 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-01-11 | 22/04/2024 | 932823.6 | 1124956.45 | 6046.2023/0008385-4 | Contrato nº 016/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300083854 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69649, "valPagoRestos": 808884.98, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31676", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300083854, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98660, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 932823.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 932823.6, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87648, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31676", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300083854, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124866, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 192132.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 192132.85, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31676 | 98660; 124866 | 03643992000163 |  | 1124956.45 | 0
1962 | SUBST | Refoma e ampliação de galeria de águas pluviais - GAP, Rua José Osvaldo | Não | Santana/Tucuruvi | Rua Rua José Osvaldo Toda extensão 02250-010 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-11 | 2024-04-03 | 1124165.03 | 1124165.03 | 6052.2023/0002842-2 | Contrato 14/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300028422 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48954, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30373", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6052202300028422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 95022, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1124083.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11509359000105", "valTotalEmpenhado": 1124165.03, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 81.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ARMADA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 30373 | 95022 | 11509359000105 |  | 1124083.06 | 0
1963 | SME | EMEF GAL. HENRIQUE GEISEL | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 1122558.81 | 1122558.81 | 7910202200009112 6016202000897640 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009112', '6016202000897640'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1964 | SUBSE | Instalação de gradil tipo parque na Praça Princesa Isabel | Não | Sé | Praça Princesa Isabel 01206010 | Requalificação | Concluída | Ordem de Início em 17/08/2021 - término previsto em 15/10/2022. Prorrogação de prazo - término previsto em 14/11/2022.Prorrogação deprazo - término previsto para 29/11/2022 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 1121494.7 | 1121494.7 | 6056.2022/0007614-1 6012.2022/0003807-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6056202200076141', '6012202200038070'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1965 | SME | CEI DIRET BENEDITO BUENO | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. Vicente Antônio de Oliveira, 674 - Vila Mirante, São Paulo - SP, 02955-080 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1121492.93 | 1121492.93 | 7910202200009147 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200009147 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009147 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1966 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro - Revitalização do Campo do Santa Cruz | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua São Gabriel de Souza Lopes 02282-055 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 1120669.89 | 1120669.89 | 6043.2020/0001925-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202000019259 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202000019259 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1100958.7 | 519197.39
1967 | SME | EMEF JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES, DES. | Sim | Santo Amaro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1120290.99 | 1120290.99 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
1968 | SMSUB | Recapeamento de vias 172 | Sim | Pinheiros | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Expressa) | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1120270.38 | 1120270.38 | 6012.2023/0005648-7 | Av. das Nações Unidas – Trecho III – b (Pista Expressa), trecho compreendido entre Ponte Nova do Morumbi e Ponte do Morumbi. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.620387, -46.700591 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300056487 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8393", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056487, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36155, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1137567.23, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1137567.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1120270.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8596", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056487, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36505, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1120270.38, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1120270.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1137567.23, "datEmpenho": "09/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 17296.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1120270.38 | 8596; 8393 | 36505; 36155 | 62162847000120 |  | 1120270.38 | 1120270.38
1969 | SME | CEI IND MILTON ALMEIDA DOS SANTOS, PROF. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1120083.8266 | 1120083.8266 | 7910202200007470 6016202200059621 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200059621'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1970 | SME | CEI DIRET JARDIM CAMPOS | Sim | Itaim Paulista | RUA ILHA DE MARUÍ, 32 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1117565.3557 | 1117565.3557 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1971 | SME | CEI DIRET JARDIM ELIANA | Sim | Capela do Socorro | RUA HENRY ARTHUR JONES, 88 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 1117387.682 | 1117387.682 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1972 | SME | CEI IND ESPERANÇA | Sim | São Mateus | AVENIDA DO PROGRESSO, 490 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1116567.1476 | 1116567.1476 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1973 | SME | EMEI PEDRO CHAVES, MIN. | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1116334.99 | 1116334.99 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1974 | SME | CEI DIRET O PEQUENO SEAREIRO | Sim | Jabaquara | RUA DOUTOR VITOR EUGÊNIO DO SACRAMENTO, 328 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1115497.9373 | 1115497.9373 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1975 | SMS | UBS Vila Sabrina | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | RUA FRANCISCO FRANCO MACHADO nº 150 CEP 02139-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 | 1112033.04 | 1113203.67 | 6018.2020/0074408-9 | 1.124.668,02 | 1. Sim | 1. Sim | Valor estimado retirado Contrato 152/2020/SMS-1/CONTRATOS. Empenho via sof | Ok | 6018202000744089 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000744089 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1113203.67 | 1105956.15
1976 | SUBIP | Revitalização da Rua das Palmeiras e Rua Maciel Parente trecho1 | Sim | Ipiranga | Rua Das Palmeiras 146 04218-080 | Requalificação | Em andamento |  | 13/11/2023 | 30/06/2024 | 1111582.42 | 1111582.47 | 6039.2023/0003253-4 | 033/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300032534 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65058, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29633", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300032534, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 99401, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1111582.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 1111582.47, "datEmpenho": "19/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29633 | 99401 | 04002395000112 |  | 1111582.47 | 0
1977 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nagib Farah Maluf | Sim | São Miguel Paulista | Av. Nagib Farah Maluf | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-03-01 | 2024-07-31 | 1109208.96 | 1109208.96 | 6020.2022/0006132-6 | Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº8 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
1978 | SME | CEI DIRET 13 DE MAIO | Sim | Sé | R. Treze de Maio, 1279 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01327-000 | Manutenção | Em andamento |  | 24/01/2023 | 31/03/2024 | 1108097.9975 | 1108097.9975 | 7910202200008841 | Contrato 007/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008841 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008841 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1979 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem do córrego dos Mirandas na sede do piscinão Sharp - Estrada do Campo Limpo, 6197 | Não | Campo Limpo | Estrada Sede Do Piscinão Sharp - Estrada Do Campo Limpo, 6197 6197 05787-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1135901.68 | 1107289.33 | 6032.2023/0003968-9 | TC Nº 008/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300039689 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86671, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41740", "codItemDespesa": "22 ", "codProcesso": 6032202300039689, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134555, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1107289.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1107289.33, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Canalização de Córregos ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41740 | 134555 | 11823795000154 |  | 1107289.33 | 0
1980 | SUBCL | Melhoria de Bairros, IMPLANTAÇÃO DE ÁREA SOCIAL COM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA -RUA FRANCISCO DA CRUZ MELÃO,269 - Horto do Ipê | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Melão,269 - Horto Do Ipê 05782-351 | Obra nova | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 1105869.43 | 1105869.43 | 6032.2021/0002867-5 | TC Nº 091/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100028675 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100028675 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1105815.54 | 246430.86
1981 | SME | CEI DIRET JARDIM COLORADO | Sim | São Mateus | RUA JOSÉ DE ARAÚJO VIEIRA, 30 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1105750.0271 | 1105750.0271 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1982 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva no Comando Operacional - C (Centro) e a Inspetoria de Ações Especializadas | Não | Sé | Av. Santos Dumont nº 767 - Bom Retiro | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-02-24 | 2022-01-30 | 1105100.95 | 1105100.95 | 6029201800016039 | Processo 6029.2018/0001603-9. Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.0 . Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço - | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029201800016039 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029201800016039 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1105100.95 | 709759.3
1983 | SME | CEI DIRET JARDIM HERCILIA | Sim | Penha | R. Alves Maldonado, 46 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP, 03558-050 | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 30/06/2024 | 1103434.6 | 1103434.6 | 7910202200014698 | Nº DE CONTRATO 109/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1984 | SME | EMEF CLOTILDE ROSA HENRIQUES ELIAS, PROFA. | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Em andamento |  | 02/05/2023 | 30/06/2024 | 1103041.34 | 1103041.34 | 7910202200013071 | CONTRATO 105/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013071 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013071 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1985 | SME | EMEF RAUL FERNANDES, EMB. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1102231.99 | 1102231.99 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1986 | SME | EMEF JOSE QUERINO RIBEIRO | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 1101826.98 | 1101826.98 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
1987 | SME | EMEI MANOEL FIEL FILHO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2023 | 23/12/2023 | 1101606.48 | 1101606.48 | 7910202200009180 6016202101151082 | Contrato 053/SPOBRAS/2023 TRP - 16/01/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009180', '6016202101151082'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1988 | SUBG | Revitalização de Área Pública Municipal 17 | Não | Guaianases | Rua Teodoro Sampaio S/N 08410-390 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 18/04/2024 | 1146299,69, | 1101513.28 | 6038.2023/0002472-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300024722 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77068, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38022", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300024722, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120396, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1101475.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 1101513.28, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 38.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38022 | 120396 | 06297348000179 |  | 1101475.13 | 0
1989 | SME | CEI DIRET ANGELA MARIA FERNANDES | Sim | Jabaquara | RUA CABO ALFREDO CLEMENTE, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1100931.9965 | 1100931.9965 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1990 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Transamérica, Viaduto Dr. Plínio De Queiroz, Viaduto Eng. Antônio De Carvalho Aguiar, Viaduto José Colassuonno - CONC. 007/19 - LOTE 2 | Sim | Várias | Ponte Transamérica | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 1095091.33 | 1100700.04 | 7910.2020/0000846-5 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 27.993,27, 46.423,31, 30.577,73, 10.226,02, 9.331,09, 15.474,47, 10.192,58, 3.408,67, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008465 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008465 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1991 | SMS | UBS GUAIANAZES | Sim | Guaianases | RUA PROFESSOR COSME DEODATO TADEU nº 90 CEP 08450-380 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1100186.21 | 1100186.21 | 6018.2020/0035770-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000357700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1100186.21 | 648725.69
1992 | SEME | SEME - SEDE - Manutenção | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 | Manutenção | Concluída | Levantamento cadastral de edificação com projeto de arquitetura e projeto de AVCBV para unidades administradas por SEME de acordo com o memorial descritivo que integra o Edital como Anexo I | 17/05/2021 | 2021-01-03 | 1099995.83 | 1099995.83 | 6019.2020/0002341-7 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000023417 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202000023417 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1094786.66 | 928892.68
1993 | SME | EMEF BENEDITO MONTENEGRO, PROF. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 21/05/2024 | 1099405.62 | 1099405.62 | 7910202200009155 | CONTRATO N° 183/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009155 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009155 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1994 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - José Maria Whitaker | Sim | Vila Mariana | Av. José Maria Whitaker | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-03-01 | 2023-06-19 | 1099107.33 | 1099107.33 | 6020.2022/0006132-6 | Existem pendências quanto a execução das ilhas no cruzamento com a Al. Dos Auetis, já apontadas e comunicadas à empreiteira, porém não impedem a liberação da ciclovia. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
1995 | SME | EMEF OTHELO FRANCO, GEN. | Sim | Mooca |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 1098714.72 | 1098714.72 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
1996 | SME | EMEF JOSEFA NICACIO ARAUJO, PROFA. | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 31/01/2023 | 29/10/2023 | 1098677.32 | 1098677.32 | 7910202200008906 | Contrato 011/SPOBRAS/23 TRP - 09/02/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008906 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008906 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
1997 | SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo na EMEF José Olympio Pereira Filho | Não | Campo Limpo | Travessa Passareira, altura do N 228 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 1134957.96 | 1098599.61 | 6022.2022/0002826-5 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028265 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028265 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1098599.61 | 1098599.61
1998 | SUBCV | Estrutura metalica para cobertura do campo de gateball, captação de águas pluviais/ rede eletrica e refletores/cumeiras e calhas | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av. João Marcelino Branco Alt. Nº 93 93 02610-000 | Obra nova | Concluída |  | 30/11/2023 | 2024-04-03 | 1077750.95 | 1097772.08 | 6033.2023/0002409-1 | 021/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300024091 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62542, "valPagoRestos": 1077750.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34374", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300024091, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106666, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1077750.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 1077750.95, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92097, "valPagoRestos": 20021.12, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34374", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6033202300024091, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133784, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 20021.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 20021.13, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34374 | 133784; 106666 | 17861752000140 |  | 1097772.08 | 0
1999 | SME | CEI INDIR ITAQUERA B | Sim | Sapopemba | RUA AUGUSTIN LUBERTI, 602 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1096036.9756 | 1096036.9756 | 7910202300016994 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016994 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016994 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2000 | SMSUB | Recapeamento de vias 191 | Sim | Sé | R. Martinico Prado | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1092117.01 | 1092117.01 | 6012.2022/0023278-0 | R. Martinico Prado - Trecho entre R. Dona Veridiana e Av. Angélica. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200232780 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200232780 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1092117.01 | 145067.87
2001 | SME | CEI DIRET CONJ. HABITACIONAL TEXIMA | Sim | Itaim Paulista | R. Henrique Abadie, 70 - Jardim das Oliveiras, São Paulo - SP, 08111-765 | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 1088375.54 | 1088375.54 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2002 | SMSUB | Passeio 10 | Sim | Capela do Socorro | Av. Dona Belmira Marin | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Professor Oscar Barreto Filho até Rua Leri Santos De Rua Leri Santos até Rua Doutor Oscar Andrade Lemos De Rua Giovanni Bononcini até Avenida Grande São Paulo De Avenida Grande São Paulo até Rua Domenico Simarosa | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094834 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37478, "valPagoRestos": 983032.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1113941.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14811", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094834, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52454, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1113941.17, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 2112519.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3263702.37, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1151182.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1113941.17 | 14811 | 52454 | 23139874000120 |  | 2112519.98 | 1113941.17
2003 | SMSUB | Passeio 11 | Sim | Capela do Socorro | Avenida de Pinedo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Sérvia até Rua Amaro Leite De Rua Amaro Leite até Rua Venda da Esperança De Rua Venda da Esperança até Rua Morais Navarro De Rua Morais Navarro até Avenida Guarapiranga De Avenida Guarapiranga até Avenida Carlos Klein De Avenida Carlos Klein até Rua Olivia Guedes Penteado De Rua Olivia Guedes Penteado até Rua Amaro Luz De Rua Amaro Luz até Rua Nossa Senhora do Socorro De Rua Nossa Senhora do Socorro até Rua dos Inocentes De Rua dos Inocentes até Rua Marcilio Dias | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094834 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37478, "valPagoRestos": 983032.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1113941.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14811", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094834, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52454, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1113941.17, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 2112519.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3263702.37, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1151182.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1113941.17 | 14811 | 52454 | 23139874000120 |  | 2112519.98 | 1113941.17
2004 | SMSUB | Passeio 9 | Sim | Capela do Socorro | Rua Professor Oscar Barreto Filho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-12-01 |  | 1087900.79 | 6012.2023/0009483-4 | De Rua Jequirituba até Rua José Antunes Cerdeira (VALOR - MÉDIA) De Rua José Antunes Cerdeira até Rua Rosália Grizi Sandoval De Rua Rosália Grizi Sandoval até Rua Brasilia Pera Brizola De Rua Brasilia Pera Brizola até Rua Nelson Gebara De Rua Nelson Gebara até Av. Dona Belmira Marin De Av. Dona Belmira Marin até Rua Eduardo Ramos De Rua Eduardo Ramos até Rua Angelo Prado De Rua Angelo Prado até Rua Nazaré Prado De Rua Nazaré Prado até Rua Edmundo Coube De Rua Edmundo Coube até Rua Cory Gomes Amorim De Rua Cory Gomes Amorim até Rua Jequirituba | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300094834 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 37478, "valPagoRestos": 983032.69, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1113941.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14811", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300094834, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52454, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1113941.17, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 2112519.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3263702.37, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1151182.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1113941.17 | 14811 | 52454 | 23139874000120 |  | 2112519.98 | 1113941.17
2005 | SIURB | Recuperação estrutural - Viaduto Cidade de Osaka, Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, Viaduto Eng. Luiz Alfredo Falcão Bauer (Ayrton Senna) - CONC. 004/20/SIURB - LOTE 01 | Sim | Várias | Viaduto Cidade de Osaka | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 03/04/23. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-24 | 2023-04-03 | 1043682.5 | 1087816.9 | 7910.2020/0000900-3 | Contratada: Consórcio Recupera SP IV (EGIS/Engeti/Alphageos). Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo de financeiro de 36.659,39 e 11.287,48 + 8.342,92 + 4.907,60 + 19.735,80 + 14.587,33 + 8.580,78 + 15.132,11 + 11.184,61 + 6.579,18 já empenhados provenientes do FUNDURB, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim | 336.998,98 cancelado | Ok | 7910202000009003 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000009003 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2006 | SME | CEI DIRET MARIA HENRIQUETA CATITE | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 1087644.3 | 1087644.3 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2007 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Ângelo Cristianini | Sim | Cidade Ademar | Avenida Ângelo Cristianini, - 04424-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1047183.2 | 1087574.01 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2008 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Cdc Ireçê, Avenida Irecê | Não | M'Boi Mirim | Avenida Irecê 244 04911-060 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-12-11 | 2024-05-09 | 1113314.89 | 1086182.49 | 6045.2023-0001985-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300019859 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68471, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36065", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300019859, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114454, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1086182.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 1086182.49, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36065 | 114454 | 34223533000154 |  | 1086182.49 | 0
2009 | SUBFO | revitalização do cdc simões unidos | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Joaquim Rezende 399 02967-170 | Manutenção | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 1117230.94 | 1082546.17 | 6037.2023/0002370-4 | Ordem de Início Nº 053/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023704 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64578, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39251", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023704, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123156, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1082546.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1082546.17, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39251 | 123156 | 57646374000104 |  | 1082546.17 | 0
2010 | SMSUB | Recapeamento de vias 39 | Sim | Guaianases | Rua Capitão Pucci - Trecho II | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 1080022.24 | 6012.2023/0010723-5 | Rua Capitão Pucci - Trecho II, trecho compreendido entre Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno e Estrada do Lageado Velho. Ponto Inicial: Coordenadas -23.542075, -46.409657 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300107235 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 47361, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1080022.24, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20143", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300107235, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66266, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1080022.24, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1080022.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 1817438.43, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 737416.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1080022.24 | 20143 | 66266 | 09052229000144 |  | 1080022.24 | 1080022.24
2011 | SME | EMEI MARIA APARECIDA LARA COIADO, PROFA | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 24/01/2023 | 22/10/2023 | 1078633.12 | 1078633.12 | 7910202200011427 6016202100670680 | Contrato 002/SPOBRAS/23 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/09/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011427', '6016202100670680'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2012 | SME | CEI IND TEOTONIO VILELA II | Sim | Sapopemba | RUA FRANCESCO USPER, 650 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1078473.9579 | 1078473.9579 | 7910202300017729 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 047/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2013 | SME | CEI DIRET RAUL TABAJARA VIDIGAL LEITE, VER. | Sim | Jabaquara | RUA JOSE ESTEVAO DE MAGALHAES | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1076633.606 | 1076633.606 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2014 | SUBMP | Instalação de grama sintética em campo do CDC Santa Inês | Não | São Miguel Paulista | Rua Caucásica S/N 03813-240 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 26/2/2024 | 1076444.75 | 1076445.75 | 6055.2023/0003307-4 | Nº do Contrato 100/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300033074 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79766, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41622", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6055202300033074, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133970, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1076444.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 1076444.75, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41622 | 133970 | 05553511000154 |  | 1076444.75 | 0
2015 | SME | CEI IND JARDIM GUANABARA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 1075544.0983 | 1075544.0983 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2016 | SMIT | Descomplica Guaianases | Sim | Guaianases | Rua Copenhague, 92 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 2000000 | 1073665.93 | 6023.2023/0002200-0; 6023.2024/0000105-6 e 6023.2024/0000082-3 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300022000', '6023202400001056', '6023202400000823'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2017 | SME | EMEI ISABEL, PRINC. | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/04/2023 | 31/03/2024 | 1073177.26 | 1073177.26 | 7910202200011443 | CONTRATO 022/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011443 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011443 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2018 | SME | CEI IND ESTRADA TURISTICA | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/04/2023 | 30/06/2024 | 1072291.59 | 1072291.59 | 7910202200011478 | CONTRATO 055/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2019 | SMSUB | Recapeamento de vias 187 | Sim | Sé | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 1 | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1071428.57 | 1071428.57 | 6012.2023/0006182-0 | Av. Presidente Castelo Branco (Marginal Tietê) Pista Central 1, trecho compreendido entre Ponte da Casa Verde e Acesso à Pista Expressa e Local. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.517531, -46.655469 - Sentido: Rod. Castelo Branco - Rod. Ayrton Senna | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300061820 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1071428.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10082", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300061820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39466, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1071428.6, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1071428.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 1902528.54, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 831099.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1071428.6 | 10082 | 39466 | 43677822000114 |  | 1071428.6 | 1071428.6
2020 | SME | CEI DIRET CASA VERDE - WALTER ABRAHÃO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA BRAZELIZA ALVES CARVALHO, 500 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1071383.6207 | 1071383.6207 | 7910202300016900 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2021 | SME | EMEI BORBA GATO | Sim | Santo Amaro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1070996.67 | 1070996.67 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
2022 | SME | CEI DIRET JARDIM PRIMAVERA I | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA CRISÓLIA, 526 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1070970.3593 | 1070970.3593 | 7910202300016900 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016900 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016900 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2023 | SMSUB | Recapeamento de vias 216 | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. Milene Elias - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 1069686.43 | 1069686.43 | 6012.2023/0006405-6 | Av. Milene Elias - Trecho I, trecho compreendido entre R. Reverendo José de Azevedo Guerra e Av. Paranaguá. Ponto Inicial: Av. Milene Elias, n° 100 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300064056 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29685, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10841", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064056, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43235, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2710542.6, "datEmpenho": "25/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2710542.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1069686.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10841", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064056, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45645, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1069686.43, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1069686.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2710542.6, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 1640856.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1069686.43 | 10841 | 45645; 43235 | 66806555000133 |  | 1069686.43 | 1069686.43
2024 | SME | CEI IND ERIK GUNNAR ERIKSSON | Sim | Vila Prudente | RUA SAQUAREMA, 59 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1069642.5829 | 1069642.5829 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2025 | SME | EMEF TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA | Sim | M'Boi Mirim |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 1068140.97 | 1068140.97 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2026 | SEME | CERET/Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - Serviços de reparo | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de servicos de manutenção, conservação, reparos pontuais e pequenos seriços nas unidades sob jurisdição da SEME | 15/05/2023 | 31/07/2023 | 1067367.24 | 1067367.24 | 6019.2023/0004661-7 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300046617 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300046617 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2027 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Radial Leste | Sim | Mooca | Radial Leste | Obra nova | Em andamento | Concorrência 003/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. 5º TA assinado em 03/07/2023. Prazo prorrogado. Obras iniciadas em 05/09/2023 | 2023-05-09 | 2024-07-31 | 1066183.83 | 1066183.83 | 6020.2020/0005064-9 | "Prazo de execução alterado. Termo de Aditivo nº6 do contrato prorragando prazo por mais 245 dias a partir de 31/12/2023 Não iniciada. Solicitação de prorrogação de prazo pela contratada - não deliberado." | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
2028 | SME | EMEI MAURO BAPTISTA, PE. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 1065861.2 | 1065861.2 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2029 | SIURB | Obra de emergência para Recuperação de galeria de águas pluviais, sob a via marginal pinheiros pista expressa/ sentido osasco, próximo a estação Morumbi Linha 17 ouro, pelo método não destrutivo - MND. | Não | Santo Amaro | Via Marginal Pinheiros, Pista Expressa, Sentido Osasco, Próximo A Estação Morumbi Linha 17 Ouro | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 01/05/21, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-11-03 | 2021-05-01 | 1077194.85 | 1065856.07 | 6022.2020/0002919-5 | Contrato 011/SIURB/21 - Prazo contratual de 180 dias CONCLUÍDO em 11/06/21. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000029195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000029195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1065856.07 | 1065856.07
2030 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 10 | Sim | Pinheiros | Túnel Jânio Quadros (Av. Lineu de Paula Machado até Av. Pres. Juscelino Kubitschek) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 400506.76 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3196188.6 | 2954987.79
2031 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 11 | Sim | Pinheiros | Túnel Daher E. Cutait (Av. Nove de Julho até Av. Nove de Julho) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2022-08-22 | 538944.02 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3196188.6 | 2954987.79
2032 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 16 | Sim | Pinheiros | Túnel Max Feffer (Av. Cidade Jardim até Av. Nove de Julho) | Manutenção | Concluída |  | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 1760934.63 | 1065396.18 | 6012.2021/0007760-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100077600 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100077600 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3196188.6 | 2954987.79
2033 | SME | CEI DIRET INOCOOP IPIRANGA | Sim | Ipiranga | RUA BARBINOS, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1063851.8279 | 1063851.8279 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2034 | SME | CEI DIRET ILDEFRANCA, IRMA | Sim | Itaim Paulista | Jardim Robru, São Paulo - SP, 08150-280 | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 1063512.03 | 1063512.03 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2035 | SUBBT | Contratação de Obras de Contenção, Drenagem e Melhoria de Infraestrutura - Vila Dalva | Não | Butantã | Área de Risco R. Tasseli Ugo X R. Juvevê S/N 05387-080 | Obra nova | Paralisada |  | 26/12/2022 | - | 1062697.15 | 1062697.15 | 6031.2020/0002902-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202000029020 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 32075, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33339", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6031202000029020, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 43893, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 1062697.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 1062697.15, "datEmpenho": "27/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33339 | 43893 | 44721630000120 |  | 1062697.15 | 0
2036 | SME | EMEBS ANNE SULLIVAN | Sim | Santo Amaro |  | Requalificação | Concluída |  | 13/04/2023 | 10/10/2023 | 1061268.66 | 1061268.66 | 7910202200013055 6016201900203735 | CONTRATO 079/SPOBRAS/23 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200013055', '6016201900203735'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2037 | SME | EMEF 22 DE MARCO | Sim | Campo Limpo |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 1061098.78 | 1061098.78 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2038 | SME | CEI DIRET MARIA AUGUSTA DE PAULA, PROFª | Sim | Cidade Tiradentes | RUA DOS PEDREIROS, 135 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 1058833.3604 | 1058833.3604 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2039 | SME | EMEI MARIALICE MENCARINI FORACCHI | Sim | Capela do Socorro | RUA PROFESSOR FRANCISCO MARQUES OLIVEIRA JR, 318 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 24/02/2024 | 1058793.5687 | 1058793.5687 | 7910202300004740 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 192/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004740 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004740 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2040 | SME | EMEF MAURICIO SIMAO | Sim | Campo Limpo |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 1058613.18 | 1058613.18 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2041 | SME | EMEF NEIR AUGUSTO LOPES, PROF | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1058436.02 | 1058436.02 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2042 | SUBCV | Demolição e reconstrução de passeio e orla; substituição de brinquedos danificados; instalação de brinquedão; mesas e bancos de concreto e ATI | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Yasufumi Watanabe 549 02610-000 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2023 | 25/04/2024 | 929687.17 | 1058145 | 6033.2023/0002894-1 | 056/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300028941 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76450, "valPagoRestos": 665312.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41062", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 128945, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 929687.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 929687.17, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92226, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41062", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6033202300028941, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132779, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 128457.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67593152000116", "valTotalEmpenhado": 128457.83, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA-EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41062 | 128945; 132779 | 67593152000116 |  | 1058145 | 0
2043 | SME | CEI IND PARQUE SAO DOMINGOS | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1058078.6957 | 1058078.6957 | 7910202200009139 | Contrato 101/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009139 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009139 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2044 | SME | CEU EMEF MARIA LISBOA DA SILVA, PROFA. | Sim | São Mateus |  | Requalificação | Em andamento |  | 15/05/2023 | 13/02/2024 | 1057654.47 | 1057654.47 | 7910202200013101 | CONTRATO 106/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013101 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013101 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2045 | SME | EMEF PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES, GEN | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 1057183.09 | 1057183.09 | 7910202200008795 6016202100828259 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008795', '6016202100828259'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2046 | SUBJA | Área Municipal Rua Cosntantio Cavafi | Não | Jabaquara | Rua Cosntantio Cavafi alt 276 04413-150 | Ampliação | Concluída |  | 2022-05-12 | 31/01/2023 | 1080000 | 1057093.31 | 6042.2022/0002001-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202200020018 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6042202200020018 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1057093.31 | 0
2047 | SME | EMEI ANITA COSTA, DA. | Sim | Vila Mariana |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1056358.69 | 1056358.69 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2048 | SUBMG | Manutenção de margem de córrego, Avenida Nadir Dias Figueiredo | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Avenida Nadir Dias Figueiredo Extensão 02110-000 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2022 | 23/03/2023 | 1099496.22 | 1055490.36 | 6058.2022/0003083-5 | Nº do Contrato 010/SUB-MG/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202200030835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6058202200030835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 329848.87 | 0
2049 | SME | CEI IND ZÉZINHO | Sim | Ipiranga | RUA DO PACIFICADOR, 31 | Manutenção | Em andamento |  | 18/10/2023 | 15/04/2024 | 1054992.2888 | 1054992.2888 | 7910202300009904 | 04/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 231/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300009904 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300009904 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2050 | SME | CEI IND BALTAZAR SANTANA | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 1053645.77 | 1053645.77 | 7910202200007659 6016202200070099 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200070099'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2051 | SME | EMEF JOAO AMOS COMENIUS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1052139.6 | 1052139.6 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2052 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Muro e Viela, Rua Rua Mariano Prado Nº 112 | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Mariano Prado Nº 112 112 05822-050 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-12 | 2024-01-09 | 1066512.05 | 1052135.83 | 6045.2023/0002068-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300020687 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50369, "valPagoRestos": 116689.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 935446.43, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26620", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300020687, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83852, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 935446.43, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1052135.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 1052141.89, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 6.06, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 935446.43 | 26620 | 83852 | 31031932000125 |  | 1052135.83 | 935446.43
2053 | SUBMG | Requalificaçãode praça, Praça Guenitiro Nakazawa | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Praça Guenitiro Nakazawa - 02143-060 | Requalificação | Concluída |  | 2023-02-10 | 30/01/2024 | 1051640.04 | 1051640.04 | 6058.2023/0001424-6 | Nº do Contrato 004/SUB-MG/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300014246 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52072, "valPagoRestos": 750667.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 269660.83, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29574", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300014246, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92698, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 269660.83, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1020328.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 1051640.04, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 31311.22, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 269660.83 | 29574 | 92698 | 15009784000196 |  | 1020328.82 | 269660.83
2054 | SME | EMEI VILA EMA | Sim | Vila Prudente |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 1051246.08 | 1051246.08 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2055 | SME | EMEF FLORESTAN FERNANDES, PROF. | Sim | Capela Do Socorro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 1051133.24 | 1051133.24 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2056 | SME | CEI DIRET YVONE MALUHY JOSEPH SABGA | Sim | Butantã | RUA ROSÁRIA ANA BARBOSA, 21 | Manutenção | Em andamento |  | 13/07/2023 | 09/01/2024 | 1050869.2836 | 1050869.2836 | 7910202300004392 | 04/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 141/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004392 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004392 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2057 | SMC | Biblioteca Chácara do Castelo | Não | Vila Mariana | Rua Brás Lourenço, 333 - 04113110 | Requalificação | Em andamento | Em andamento. | 2023-11-27 | 2024-06-27 | 1311875 | 1049500 | 6025.2023/0017795-1 | Será solicitado um aditivo de prazo de 3 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202300177951 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 58070, "valPagoRestos": 50244.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34718", "codItemDespesa": "05 ", "codProcesso": 6025202300177951, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108591, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "25", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 50244.78, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "06194976000129", "valTotalEmpenhado": 347791.85, "datEmpenho": "09/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Cultura", "valAnuladoEmpenho": 297547.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "QUALIDA SERVICOS TECNICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Bibliotecas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34718 | 108591 | 06194976000129 | 999255.22 | 1049500 | 0
2058 | SME | EMEF JARDIM SILVA TELES | Sim | Itaim Paulista |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1048997.74 | 1048997.74 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2059 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 31 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Capitão Rubens 02233-000 | Requalificação | Concluída |  | 2021-01-12 | 2022-01-02 | 1048406 | 1048406 | 6010.2021/0003302-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6010202100033024 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100033024 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 900438.8 | 0
2060 | SME | CEI IND AGUIA DE HAIA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 1047616.42 | 1047616.42 | 7910202200007667 6016202200082194 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200082194'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2061 | SMSUB | Recapeamento de vias 177 | Sim | Itaquera | Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (Ida e Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 1045207.88 | 1045207.88 | 6012.2023/0006408-0 | Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (Ida e Volta), trecho compreendido entre Av. José Pinheiro Borges e Rua do Contorno. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.539732, -46.472906 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064080 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29678, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10722", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064080, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42399, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1405097.85, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1405097.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1045207.88, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10722", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064080, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45651, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1045207.88, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1045207.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1405097.85, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 359889.97, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1045207.88 | 10722 | 42399; 45651 | 66806555000133 |  | 1045207.88 | 1045207.88
2062 | SUBPA | Pavimentação, Rua Carlos Raimondi - Jardim Progresso | Sim | Parelheiros | Rua Rua Carlos Raimondi - Jardim Progresso S/N 04891-170 | Obra nova | Concluída |  | 17/11/2024 | 15/01/2024 |  | 1045114.65 | 6047.2023/0001562-5 | Contrato 055/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015625 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61649, "valPagoRestos": 999746.57, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34373", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106659, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 999746.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 999746.57, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 61648, "valPagoRestos": 45368.08, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34373", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106661, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45368.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 45398.08, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 30, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 83598, "valPagoRestos": 29889.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Arselino Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34373", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118718, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7008", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 29889.45, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 29889.45, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 83599, "valPagoRestos": 200260.7, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34373", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015625, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118720, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 200260.7, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 202737.4, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 2476.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34373 | 118720; 106661; 106659; 118718 | 31479156000120 |  | 1275264.8 | 0
2063 | SME | EMEI OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS, MAL. | Sim | Capela do Socorro | RUA HENRY ARTHUR JONES, 10 | Manutenção | Em andamento |  | 04/10/2023 | 30/07/2024 | 1043740.7295 | 1043740.7295 | 7910202300007863 | 12/09/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 222/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300007863 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300007863 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2064 | SME | CEI DIRET JARDIM MILIUNAS | Sim | Itaim Paulista | RUA SARGACO, 437 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 1042791.0114 | 1042791.0114 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2065 | SME | CEI IÇAMI TIBA | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 1041994.95 | 1041994.95 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2066 | SME | EMEI MANOEL PRETO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1041942.04 | 1041942.04 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2067 | SUBIT | Reforma de Espaço Público, Rua Linária | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Linária 46 08142-189 | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 1113228.32 | 1040889.26 | 6040.2023/0002140-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300021406 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65082, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38974", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300021406, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122165, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1040889.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "35474454000189", "valTotalEmpenhado": 1040889.26, "datEmpenho": "10/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "BORGEO ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38974 | 122165 | 35474454000189 |  | 1040889.26 | 0
2068 | SME | CEI IND PARQUE RESIDENCIAL COCAIA - GRAJAU | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 30/06/2024 | 1040806.1638 | 1040806.1638 | 7910202200008132 | Contrato 079/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008132 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008132 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2069 | SME | CEI IND GLEBA SAO FRANCISCO | Sim | São Mateus | RUA ELSA MORANTE, 62 | Manutenção | Em andamento |  | 11/12/2023 | 08/06/2024 | 1040739.6831 | 1040739.6831 | 7910202300014550 | 23/11/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 296/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300014550 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300014550 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2070 | SME | EMEF MARILI DIAS, PROFA | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 11/01/2023 | 09/10/2023 | 1038421.88 | 1038421.88 | 7910202200009120 | Contrato 108/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009120 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009120 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2071 | SME | CEI DIRET REYNALDO DE MARIA FREITAS E SILVA, PROF | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | RUA OSCAR DE MOURA LACERDA, 200 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/04/2024 | 1038394.08 | 1038394.08 | 7910202300002489 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 133/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2072 | SME | EMEF MILTON CAMPOS, SEN. | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | RUA PERSIO DE SOUZA QUEIROZ FILHO, 155 | Manutenção | Em andamento |  | 03/07/2023 | 02/04/2024 | 1038394 | 1038394 | 7910202300002489 | 26/06/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 133/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300002489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300002489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2073 | SUBIT | Requalificaçãode Espaço Público, Praça Lions Clube | Não | Itaim Paulista | Praça Praça Lions Clube 278 08115-100 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 19/03/2024 | 1179108.53 | 1035859.04 | 6040.2023/0002209-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300022097 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88863, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41363", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6040202300022097, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133777, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92560, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41363", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6040202300022097, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133977, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 34998.03, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 35859.04, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 861.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41363 | 133777; 133977 | 13769871000116 |  | 1034998.03 | 0
2074 | SME | EMEF JOSE KAUFFMANN , DR. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 1035570.83 | 1035570.83 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2075 | SME | EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO, PROF. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 1035557.4 | 1035557.4 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2076 | SEME | CE CURUÇA/CEE José Ermírio de Moraes | Não | Itaim Paulista | Rua Grapira, 537, Itaim Paulista. CEP: 08030-190. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-01 | 30/10/2021 | 1034606.36 | 1034606.36 | 6019.2021/0002902-6 | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100029026 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100029026 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2077 | SIURB | Córrego Zavuvus - Lote 2 - RZ-2 | Não | Cidade Ademar | Entre a Rua Hermenegildo Martini e a Rua João Zanco | Obra nova | Paralisada |  | 2015-04-10 | - | 128455790.97 | 1034084.05 | 6022.2022/0006618-3 (Original) 201500920084 | Valor contratado R$ 128.298.588,57 - Não tem AIO de obra (CAIXA) e aguardando aprovação do TCU | 1. Sim | 1. Sim | Empenho encontrado pelo sei físico: 1.034.084,05 | Ok | 6022202200066183 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200066183 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2078 | SME | CEU TREMEMBÉ - MARIA FIRMINA DOS REIS | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Concluída |  | 06/07/2022 | 02/01/2023 | 1034080.76 | 1034080.76 | 6022202200032920 | TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200032920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200032920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1034026.54 | 970990.62
2079 | SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo do CEU Tremembé | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Adauto Bezerra Delgado, altura do N 94 | Requalificação | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 02/01/23 | 2022-07-06 | 2023-01-02 | 1034080.76 | 1034080.76 | 6022.2022/0003292-0 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200032920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200032920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1034026.54 | 970990.62
2080 | SEME | C.D.C. Jardim São Carlos | Não | São Miguel Paulista | Rua El Rey nº 1, Vila Jacuí - São Miguel - CEP 08062-520 | Obra nova | Concluída | Instalação de gramado sintético monofilamento no campo de futebol com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe, base drenante e obras complementares | 29/12/2023 | 2023-10-05 | 1034059.89 | 1034059.89 | 6019.2022/0004589-9 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200045899 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200045899 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 940863.63 | 0
2081 | SME | CEI IND JARDIM CLÍMAX I | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 1033884.58 | 1033884.58 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2082 | SME | EMEF AMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PROFA | Sim | Cidade Ademar |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1033327.48 | 1033327.48 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
2083 | SME | EMEI BEGONIA REAL | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 1032929.62 | 1032929.62 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2084 | SME | EMEI THAIS MOTTA DE OLIVEIRA E SILVA RODRIGUES, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 30/12/2024 | 1031350.25 | 1031350.25 | 7910202200009147 6016202100576284 | Contrato 109/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009147', '6016202100576284'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2085 | SME | EMEI EMIR MACEDO NOGUEIRA | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 1031326.92 | 1031326.92 | 7910202200008337 6016202101259908 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008337', '6016202101259908'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2086 | SUBCV | Substituição da grama sintética/ cobertura /instalação de portas, sanitários, instalação de rede eletrica e hidráulica | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Praça Menino Jesus 29 02558-030 | Requalificação | Em andamento |  | 27/12/2024 | 25/04/2024. | 1030475.59 | 1030475.59 | 6033.2023/0001073-2 | 043/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300010732 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79558, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40565", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6033202300010732, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126041, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1030475.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1030475.59, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40565 | 126041 | 57646374000104 |  | 1030475.59 | 0
2087 | SME | EMEF CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ ROCHA | Sim | Cidade Ademar |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 1030261.77 | 1030261.77 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
2088 | SUBAD | Instalação Gramado Sintético Estrada do Alvarenga - Parque 7 Campos | Não | Cidade Ademar | Parque Estrada do Alvarenga - Parque 7 Campos 04462-000 | Requalificação | Concluída |  | 30/05/2022 | 22/09/2022 | 1184449.64 | 1029949.54 | 6034.2021/0001792-5 | Contrato 003/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100017925 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100017925 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1029949.54 | 1029949.54
2089 | SIURB | Córrego Guaratiba- Piscinão Pedreira Guaianases | Não | Guaianases | Piscinão Da Pedreira | Obra nova | Concluída | Contrato com prazo expirado em 17/09/21, falta adicionar Aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2020-10-20 | 2021-09-17 | 1070629.46 | 1029464.41 | 6022.2020/0002457-6 | investigação ambiental de possíveis contaminantes presentes na área e posterior recuperação ambiental da área | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000024576 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000024576 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1029464.41 | 651831.18
2090 | SME | CEI DIRET JARDIM MAIA | Sim | São Miguel Paulista | Av. Estrela da Noite, 287 - Jardim Maia, São Paulo - SP, 08180-190 | Manutenção | Concluída |  | 31/01/2023 | 29/10/2023 | 1028308.71 | 1028308.71 | 7910202200008906 6016202101094836 | Contrato 011/SPOBRAS/23 TRP - 09/02/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008906', '6016202101094836'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2091 | SME | CEU PARELHEIROS - ENEIDA PALMA LEITE, PROFA. | Sim | Parelheiros |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 1026729.87 | 1026729.87 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2092 | SME | CEI DIRET PARQUE COCAIA | Sim | Capela do Socorro | RUA TAVAREDE, 84 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 1026648.8307 | 1026648.8307 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2093 | SME | CEI GENOVEVA D ÁSCOLI | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 1025741.03 | 1025741.03 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2094 | SME | CIEJA CLOVIS CAITANO MIQUELAZZO - IPIRANGA | Sim | Ipiranga |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 1024831.91 | 1024831.91 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2095 | SME | CEI DIRET JARDIM JAPAO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Pr. Pres. Jânio da Silva Quadros, 270 - Jardim Japao, São Paulo - SP, 02132-000 | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 1022372.48 | 1022372.48 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2096 | SME | EMEF FERNANDO GRACIOSO | Sim | Perus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 1020300.62 | 1020300.62 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2097 | SME | EMEF NILDO DO AMARAL JUNIOR, PE. | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 31/01/2023 | 29/10/2023 | 1019631.5 | 1019631.5 | 7910202200008906 6016202000607315 | Contrato 011/SPOBRAS/23 TRP - 09/02/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008906', '6016202000607315'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2098 | SUBMB | Readequação de Quadra, Rua Rua Diogo de Azevedo Sampaio | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Diogo de Azevedo Sampaio 34 05821-285 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-10-11 | 2024-05-07 | 1005148.9 | 1018834.27 | 6045.2023-0001188-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300011882 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57206, "valPagoRestos": 596747.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29995", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300011882, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94382, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 963521.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 963521.19, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88035, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29995", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300011882, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132662, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 55313.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 55313.08, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 29995 | 132662; 94382 | 03302648000100 |  | 1018834.27 | 0
2099 | SME | EMEI PEDRO ALVARES CABRAL MORAES, PROF. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 1018410.25 | 1018410.25 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2100 | SUBFO | revitalização e reforma do cdc tiete e souza | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Sebastião José Pereira s/n 02871-100 | Manutenção | Em andamento |  | 15/01/2024 | 13/05/2024 | 1047006.23 | 1017820.81 | 6037.2023/0002392-5 | Ordem de Início Nº 003/SUB-FB/CPO/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023925 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64445, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41335", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023925, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132022, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 1017820.81, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 1017820.81, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 64445, "valPagoRestos": 1007272.03, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41346", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023925, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132094, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1017820.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 1017820.81, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41335; 41346 | 132022; 132094 | 16646401000153 |  | 1017820.81 | 0
2101 | SME | EMEI CATULO DA PAIXAO CEARENSE | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 21/03/2023 | 30/06/2024 | 1017659.11 | 1017659.11 | 7910202200008116 | Contrato 046/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008116 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008116 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2102 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reconstrução do muro e recomposição do talude na Travessa Bochimanos - Jd. Magdalena | Não | Campo Limpo | Travessa Travessa Bochimanos - Jd. Magdalena 05890-470 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 1042559.62 | 1017151.59 | 6032.2023/0004292-2 | TC Nº 004/SUB-CL/LC/2024 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300042922 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86638, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41696", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6032202300042922, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134492, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1017151.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 1017151.59, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41696 | 134492 | 11823795000154 |  | 1017151.59 | 0
2103 | SME | CEU EMEF MENINOS - PROF. PR. ARTUR ALBERTO DE MOTA GONÇALVES | Sim | Ipiranga |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 1017102.26 | 1017102.26 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2104 | SUBPJ | Readequação de área pública com reforma de campo existente - Rua Desemb. Manoel Carlos da Costa Leite | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Desemb. Manoel Carlos da Costa Leite 47 05171-560 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-11 | 22/12/2022 | 1016131.06 | 1016131.06 | 6051.2022/0002704-6 | 062/SUB-PJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202200027046 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6051202200027046 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1016131.06 | 0
2105 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Dom Pedro I | Sim | Sé | Av. Dom Pedro I | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 1015293.23 | 1015293.23 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
2106 | SME | CEI DIRET VILA SANTA TERESINHA | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 1015001.62 | 1015001.62 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2107 | SME | CEMEI JARDIM ANGELA | Sim | M'Boi Mirim | ESTRADA DO M BOI MIRIM, 5320 | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 1013331.3678 | 1013331.3678 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2108 | SME | EMEI JAGUARÉ | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 19/12/2022 | 30/06/2024 | 1012906.36 | 1012906.36 | 7910202200006539 | Contrato 096/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JOSÉ DE ALCANTARA MACHADO E EMEI JAGUARÉ) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2109 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Pedra Azul - Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi - Dona Avelina | Sim | Várias | Av. Eng Luís Gomes Cardim Sangirardi; R. Dona Avelina | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-05-01 | 2023-12-31 | 1012527.63 | 1012527.63 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
2110 | SME | EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 01/02/2024 | 1011622.57 | 1011622.57 | 7910202200006520 | Contrato 063/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO CEI VILA MISSIONÁRIA) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006520 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006520 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2111 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, instalação de playground em madeira ecológica, adequação de quadra poliesportiva, implantação de quadra de Basquete Street, paisagismo e serviços complementares | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Jacintho Pereira alt. nº 270 02992-130 | Requalificação | Concluída |  | 13/11/2023 | 2024-11-01 | 1010750 | 1010750 | 6051.2023/0003645-4 | 041/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036454 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63408, "valPagoRestos": 1010750, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33678", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6051202300036454, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104703, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1010750, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 1010750, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33678 | 104703 | 21407866000191 |  | 1010750 | 0
2112 | SME | EMEF GAL. HENRIQUE GEISEL | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Em andamento |  | 15/05/2023 | 13/02/2024 | 1010163.19 | 1010163.19 | 7910202200013080 | CONTRATO 102/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013080 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013080 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2113 | SME | CEI IND FREI SÉRGIO CALIXTO VAL VERDE | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 1010060.0981 | 1010060.0981 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2114 | SUBPR | Requalificaçãodo Campo no Jardim do Russo, | Sim | Perus | Rua Via de Pedestre José Adami - Perus - São Paulo - SP 98 05205-540 | Requalificação | Em andamento |  | 17/11/23 | 20/04/24 | 3009011.77 | 1009011.77 | 6049.2023/0000994-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300009944 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56865, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33922", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300009944, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105356, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 2000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 2000000, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 56869, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33922", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300009944, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105364, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1009011.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1009011.77, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33922 | 105356; 105364 | 57646374000104 |  | 3009011.77 | 0
2115 | SME | EMEI DUTRA, PRES. | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 16/03/2023 | 31/03/2024 | 1008828.68 | 1008828.68 | 7910202200011435 6016202101217725 | Contrato 044/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011435', '6016202101217725'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2116 | SME | CEI DIRET JOAQUIM GOUVEIA FRANCO JR., VER. | Sim | Guaianases |  | Manutenção | Concluída |  | 24/01/2023 | 22/10/2023 | 1008463.72 | 1008463.72 | 7910202200011427 | Contrato 002/SPOBRAS/23 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/09/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011427 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011427 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2117 | SMSUB | Recapeamento de vias 160 | Sim | Lapa | Av. Doutora Ruth Cardoso – Viaduto (Marginal Pinheiros – Pista Local) | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1008150.51 | 1008150.51 | 6012.2023/0002301-5 | Av. Doutora Ruth Cardoso – Viaduto (Marginal Pinheiros – Pista Local), trecho compreendido entre Av. Mofarrej e Acesso à Marginal Pinheiros – Pista Expressa | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300023015 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15788, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1008150.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3127", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300023015, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22193, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1008150.51, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1008150.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1106644.5, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 98493.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 1008150.51 | 3127 | 22193 | 62162847000120 |  | 1008150.51 | 1008150.51
2118 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Barão de Alagoas | Sim | Itaim Paulista | Avenida Barão de Alagoas, - 08120-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 930204.4 | 1008125.65 | 5010.2022/0010434-6 | Custo CET unificado para Rua Itajuibe e Av. Barão de Alagoas. Custo CET total das 2 faixas = R$ 155.842,50 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2119 | SME | CEI IND PARQUE MANDI | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 1007712.6798 | 1007712.6798 | 7910202200007640 6016202200068833 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200068833'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2120 | SUBAD | Muro de arrimo Rua Rust | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Rust 75 04476-120 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 27/03/2024 | 850202.36 | 1006414.07 | 6034.2023/0001338-9 | Termo Contrato Nº 021/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013389 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61777, "valPagoRestos": 307503.22, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34124", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013389, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105692, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 829482.24, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 829482.24, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 85462, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34124", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013389, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125385, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 176931.83, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 176931.83, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34124 | 125385; 105692 | 43898972000158 |  | 1006414.07 | 0
2121 | SUBPI | Requlificação da Praça Vicentina de Carvalho | Sim | Pinheiros | Praça Praça Vicentina de Carvalho S/N 05447-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-10 | 2024-01-03 | 1053153.15 | 1005804.66 | 6050.2023/0013539-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300135392 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55240, "valPagoRestos": 1001000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29442", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300135392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92378, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 117507.94, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1001000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 1001000, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 55241, "valPagoRestos": 4624.85, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29442", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300135392, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92383, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 4804.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 4804.66, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 117507.94 | 29442 | 92378; 92383 | 03302648000100 |  | 1005804.66 | 117507.94
2122 | SUBPR | Implantação de pavimentação, guias e sarjetas | Sim | Perus | Rua Rua Potiguara – Sitio Formigas - Perus – São Paulo/SP S/N 05276-545 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 6664261.29 | 1005548.79 | 6049.2023/0001262-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012627 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78870, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41194", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300012627, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130366, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1242875.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 5658712.5, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 4415837.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 91143, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41194", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300012627, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130578, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 1005548.79, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 1005548.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41194 | 130366; 130578 | 57646374000104 |  | 1242875.41 | 0
2123 | SUBVP | Praça Mario Bulcão | Não | Vila Prudente | Praça Prof Mario Bulcão 03214-070 | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-11 | 2024-04-02 | 1005015.17 | 1005356.19 | 6060.2023/0001722-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300017220 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66445, "valPagoRestos": 439491.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33679", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6060202300017220, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104736, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 423642.48, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 439491.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 439491.18, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66441, "valPagoRestos": 444214.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33679", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6060202300017220, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104744, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 444214.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 444214.49, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 66439, "valPagoRestos": 121309.51, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33679", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6060202300017220, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104747, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 121309.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 121650.52, "datEmpenho": "31/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 341.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 423642.48 | 33679 | 104744; 104736; 104747 | 06297348000179 |  | 1005015.18 | 423642.48
2124 | SMSUB | Recapeamento de vias 149 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Estrada das Taipas - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-12 | 2022-10-10 | 1051562.47 | 1004334.18 | 6012.2022/0015863-6 | Estrada de Taipas - Trecho I - Trecho entre Rua Camocim de São Felix e Rua Andressa. | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado coletado do aditivo do contrato 97/SMSUB/COGEL/2022. Empenho Total coletado via SOF | Ok | 6012202200158636 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200158636 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1004334.18 | 1004334.18
2125 | SME | CEU EMEF JACANA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 1002873.06 | 1002873.06 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2126 | SMS | UBS JARDIM SILVA TELLES | Sim | Itaim Paulista | RUA JOSE ALEXANDRE MACHADO nº 541 CEP 08160-460 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 | 1002247.55 | 1002247.55 | 6018.2020/0035751-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000357514 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000357514 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1002247.55 | 807529.71
2127 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 15 | Sim | Vila Mariana | Complexo Viário Ayrton Senna (Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade) | Manutenção | Em andamento |  | 2022-10-01 | 2023-08-01 | 1044830.22 | 1002104.19 | 6012.2022/0021631-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 3.299.860,24 ) | Ok | 6012202200216318 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 28876, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1869448.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37451, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1869448.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1869448.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 1869448.55, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 31072, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1139846.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41736, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1139846.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1139846.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 1140411.69, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 565.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 88722, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 290000, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28387", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216318, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125392, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 290000, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 290000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 290000, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 3299295.01 | 28387 | 41736; 125392; 37451 | 02542939000103 |  | 3299295.01 | 3299295.01
2128 | SUBIQ | Readequação e Manutenção da Praça da Estação | Não | Itaquera | Rua R. Gregório Ramalho X Av. José Pinheiro Borges | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 1000302.67 | 1000302.67 | 6041.2023/0003860-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038606 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84263, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40700", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300038606, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126954, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 999980.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 999980.35, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84264, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40700", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300038606, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127210, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 314.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 322.32, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 7.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40700 | 127210; 126954 | 07879965000145 |  | 1000295.34 | 0
2129 | SME | EMEF JORGE AMERICANO, PROF | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 1000164.46 | 1000164.46 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2130 | SMS | AMA ESPECIALIDADES ITAQUERA | Sim | Itaquera | RUA KEN SUGAYA nº 189 CEP 08210-100 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 | 1000000 | 1000000 | 6010.2021/0002889-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | Nota de empenho 91360/2021 associada ao processo físico 2014-0.321.768-4 | Ok | 6010202100028896 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6010202100028896 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2131 | SUBSA | Revitalização Centro Cultural de Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Avenida João Dias 822 04724-001 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 1262773.6 | 1000000 | 6053.2023/0004499-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202300044997 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84607, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38009", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6053202300044997, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119817, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "54", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santo Amaro", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38009 | 119817 | 56838949000110 | 262773.6 | 1262773.6 | 262773.6
2132 | SUBST | Revitalização de áreas públicas sito à Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra entre a Rua Pq Domingos Luis até a Rua Julia Lopes de Almeida condizentes às Áreas Denominadas Praça Parque Domingos Luiz e Praça Nossa Senhora Aparecida do Jardim São Paulo. | Não | Santana/Tucuruvi | Avenida Av. Marechal Eurico Gaspar Dutra entre a Rua Pq Domingos Luis até a Rua Julia Lopes de Almeida condizentes às Áreas Denominadas Praça Parque Domingos Luiz e Praça Nossa Senhora Aparecida do Jardim São Paulo. S/N 02239-010 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 999999.08 | 999999.08 | 6052.2023/0005405-9 | Contrato 26/SUB-ST/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6052202300054059 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84451, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38569", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6052202300054059, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120992, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "45", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 999857.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 999999.08, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Santana/Tucuruvi", "valAnuladoEmpenho": 141.39, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38569 | 120992 | 01294872000172 |  | 999857.69 | 0
2133 | SUBG | Recapeamento Asfaltico Rua Ipe Branco, Amarelo, Roxo | Não | Guaianases | Rua Rua Ipe Branco S/N 08081-240 | Requalificação | Concluída |  | 28/11/2022 | 26/01/2023 | 999884.88 | 999884.88 | 6038.2022/0002513-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200025131 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200025131 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 999884.85 | 0
2134 | SUBAF | Readequação e manutenção de pista de caminhada, Rua Taubaté | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Taubaté S/N 03433-000 | Requalificação | Em andamento |  | 2024-12-03 | 2024-08-12 | 999840.16 | 999840.16 | 6030.2024/0000507-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202400005076 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202400005076 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 999840.16 | 999840.16 | 0
2135 | SUBMP | Manutenção de campo no CDC Pedro José Nunes | Não | São Miguel Paulista | Avenida Mario Alves 855 08061-380 | Manutenção | Concluída |  | 26/06/2023 | 23/10/2023 | 999730.47 | 998963.97 | 6055.2023/0001182-8 | Nº do Contrato 007/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300011828 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 32903, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 998216.41, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15904", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6055202300011828, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55127, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 998216.41, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 998216.41, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 998982.91, "datEmpenho": "11/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 766.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 32903, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 747.56, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15904", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6055202300011828, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98784, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 747.56, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 747.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 747.56, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 998963.97 | 15904 | 55127; 98784 | 02811333000126 |  | 998963.97 | 998963.97
2136 | SME | EMEF FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS, TTE | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | AV. GENERAL PENHA BRASIL, 139 - VILA ANGELICA | Requalificação | Concluída | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 998746.48 | 998746.48 | 6016.2023/0010003-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202300100038 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202300100038 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2137 | SUBJT | Adequação de Área Pública Municipal - Cingapura Parmalat | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Manuel Fernandes Silva 02237-060 | Requalificação | Concluída |  | 18/12/2023 | 17/03/2024 | 998562.36 | 998562.36 | 6043.2023/0003372-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300033729 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77826, "valPagoRestos": 997815.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37788", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6043202300033729, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119426, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 997815.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01294872000172", "valTotalEmpenhado": 998562.36, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 746.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37788 | 119426 | 01294872000172 |  | 997815.79 | 0
2138 | SME | CEU EMEF CONCEICAO APARECIDA DE JESUS, PROFA | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 998335.97 | 998335.97 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2139 | SME | EMEF LILIAN MASO, PROFA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 998055.41 | 998055.41 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2140 | SUBPA | Requalificação da Praça, RuaMarabá, 29 - Manacá da Serra - Parelheiros | Sim | Parelheiros | Rua RuaMarabá, 29 - Manacá da Serra - Parelheiros S/N 04865-000 | Requalificação | Concluída |  | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 1038737.58 | 997373.99 | 6047.2023/0001906-0 | Contrato 061/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300019060 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80263, "valPagoRestos": 997373.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39824", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300019060, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124295, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 997373.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31031932000125", "valTotalEmpenhado": 997373.39, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "PAV PASSOS CONTRUÇOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39824 | 124295 | 31031932000125 |  | 997373.36 | 0
2141 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Contenção de Talude, Rua Santa Rita | Não | M'Boi Mirim | Rua Santa Rita S/N 04960-000 | Manutenção | Concluída |  | 16/10/2023 | 2024-04-12 | 1000049.92 | 997200.99 | 6045.2023-0002351-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023511 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 58173, "valPagoRestos": 223560.6, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 773638.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30851", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6045202300023511, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 96171, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 773638.79, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 997199.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "14792068000165", "valTotalEmpenhado": 997200.99, "datEmpenho": "09/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 1.6, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 773638.79 | 30851 | 96171 | 14792068000165 |  | 997199.39 | 773638.79
2142 | SUBPA | Pavimentação, RuaHenrique Dias Cardoso e Travessa Zequinha - Jaceguava | Sim | Parelheiros | Rua RuaHenrique Dias Cardoso e Travessa Zequinha - Jaceguava S/N 08473-450 | Obra nova | Concluída |  | 2023-09-10 | 2023-07-12 | 1025140.93 | 996563.8 | 6047.2023/0001426-2 | Contrato 036/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300014262 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57701, "valPagoRestos": 366293.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 630270.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29320", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300014262, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92131, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 630270.03, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 996563.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 996936.62, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 372.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 630270.03 | 29320 | 92131 | 26684478000171 |  | 996563.8 | 630270.03
2143 | SME | CEI DIRET VILA PRADO | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 18/02/2024 | 995967.86 | 995967.86 | 7910202200006555 | Contrato 061/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006555 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006555 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2144 | SUBMB | Contenção de Muro, Rua Rua Antonia da Cruz Messias | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Antonia da Cruz Messias S/N 05814-130 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-01 | 29/12/2023 | 1007768.88 | 995826.19 | 6045.2023-0000693-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006935 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 46746, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 995826.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25261", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6045202300006935, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81399, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 995826.19, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 995826.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 995827.08, "datEmpenho": "20/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0.89, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 995826.19 | 25261 | 81399 | 56838949000110 |  | 995826.19 | 995826.19
2145 | SIURB | Parque Minhocão - Acessos | Não | Sé | Elevado Presidente João Goulart | Obra nova | Concluída | Contrato com prazo expirado em 01/06/23, falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-04-30 | 2023-06-01 | 993430.66 | 993430.66 | 7910.2020/0000399-4 | Prazo contratual de 7 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003994 | Ok | 5388 | [{"numReserva": 74184, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18768", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003994, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104581, "codProjetoAtividade": "5388", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção e Implantação do Parque Minhocão", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "38461718000158", "valTotalEmpenhado": 18000, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 18000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO PROJETISTA EE", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 74185, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18768", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202000003994, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 104583, "codProjetoAtividade": "5105", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Coletivos Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "453", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções na Área de Mobilidade Urbana", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "38461718000158", "valTotalEmpenhado": 975430.66, "datEmpenho": "30/10/2023", "anoContrato": "2020", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 975430.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSORCIO PROJETISTA EE", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 0 | 18768 | 104581; 104583 | 38461718000158 |  | 0 | 0
2146 | SUBPA | Pavimentação, Viela 1 (EstRuada Barragem, alt. 3668), Rua Joaquim Ceródio e RuaItair José Veloso - Cidade Nova América | Sim | Parelheiros | Viela Viela 1 (EstRuada Barragem, alt. 3668), Rua Joaquim Ceródio e RuaItair José Veloso - Cidade Nova América S/N 04895-020 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 1017996.23 | 992672.37 | 6047.2023/0001365-7 | Contrato 017/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013657 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54670, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 992615.94, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26875", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013657, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84353, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 992615.94, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 992615.94, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 992672.73, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 56.79, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 992615.94 | 26875 | 84353 | 57182115000161 |  | 992615.94 | 992615.94
2147 | SUBPI | Requalificaçãode espaço Público 1 | Não | Pinheiros | Rua Rua Carolina Moneli S/N 05454-150 | Requalificação | Em andamento |  | 19/12/2024 | 27/05/2024 | 999999.49 | 992532.82 | 6050.2023/0020017-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300200178 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76839, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39741", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300200178, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124096, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 992532.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 992532.82, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39741 | 124096 | 34223533000154 |  | 992532.82 | 0
2148 | SUBAD | Reforma escadão Rua Major Júlio Valente | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Major Júlio Valente 80 04474-310 | Requalificação | Concluída |  | 18/09/2023 | 19/12/2023 | 997879.12 | 992500.96 | 6034.2023/0001332-0 | Termo Contrato Nº 013/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013320 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 47193, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 992415.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28010", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013320, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 88392, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 992415.08, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 992500.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 992500.96, "datEmpenho": "17/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 992415.08 | 28010 | 88392 | 33739811000168 |  | 992500.96 | 992415.08
2149 | SME | CEU SÃO RAFAEL | Sim | São Mateus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 992031.43 | 992031.43 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2150 | SME | EMEF ASSAD ABDALA | Sim | Penha |  | Requalificação | Em andamento |  | 05/04/2023 | 07/04/2024 | 991290.02 | 991290.02 | 7910202200013063 6016201800410054 | Contrato 065/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200013063', '6016201800410054'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2151 | SME | CEI IND VEREDAS | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2021 | 28/06/2022 | 990745.29 | 990745.29 | 6022202100046687 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046687 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046687 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 990697.1 | 990697.1
2152 | SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo no Cei Ind Vereda | Não | Itaim Paulista | Rua Louro Rosa, 9 - Jardim Camargo Novo | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 28/06/22 | 2021-12-30 | 2022-06-28 | 990745.29 | 990697.1 | 6022.2021/0004668-7 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100046687 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100046687 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 990697.1 | 990697.1
2153 | SME | EMEF MARIA RITA DE CASSIA PINHEIRO SIMOES BRAGA, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 989844.51 | 989844.51 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2154 | SME | CEI DIRET MITIKO MATSUSHITA NEVOEIRO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 989550.48 | 989550.48 | 7910202200008760 | Contrato 103/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008760 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008760 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2155 | SUBBT | Obra Emergencial de Contenção e Recomposição - Quadra Comunidade B14 / Pelourinho | Não | Butantã | Área de Risco Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia Alt. 7442 7442 05564-200 | Obra nova | Concluída |  | 2023-03-03 | 30/08/2023 | 988936.82 | 988936.82 | 6031.2022/0004693-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200046939 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 56226, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 988936.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25662", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6031202200046939, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82107, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 988936.82, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 988936.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 988936.82, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 988936.82 | 25662 | 82107 | 57182115000161 |  | 988936.82 | 988936.82
2156 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS Vila Progresso - Jardim Monte Alegre | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Antonio Genelle nº 30 CEP 02811-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 987698.16 | 6018.2019/0088990-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900889905 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900889905 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1135681.96 | 1023438.91
2157 | SME | EMEF LUIZ TENORIO DE BRITO, CEL. | Sim | M'Boi Mirim |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 984792.7 | 984792.7 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2158 | SUBPR | Reforma da grama sintética do centro esportivo e de lazer – CEL/Perus | Sim | Perus | Estrada Estrada São Paulo-Jundiaí - Distrito Perus - São Paulo/SP. 1031 05230-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/09/22 | 17/10/22 | 984708.3 | 984652.92 | 6049.2022/0000826-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200008261 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200008261 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 984652.92 | 984652.92
2159 | SME | CEI DIRET JARDIM VERONIA | Sim | Ermelino Matarazzo |  | Manutenção | Concluída |  | 19/01/2023 | 17/10/2023 | 983801.85 | 983801.85 | 7910202200011494 | Contrato 001/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200011494 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011494 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2160 | SME | EMEI CAIO GRACO DA SILVA PRADO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/04/2023 | 30/06/2024 | 983422.21 | 983422.21 | 7910202200008370 | CONTRATO N° 064/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008370 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008370 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2161 | SEME | CE Tietê - Manutenção Preventiva | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-02 | 31/03/2023 | 983348.77 | 983348.77 | 6019.2023/0002280-7 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300022807 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300022807 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2162 | SEME | CDC Cornélio Rodrigues da Almeida | Não | Butantã | Rua Professor Antonio Filgueiras de LIma, 358 - Rio Pequeno - CEP 05361-040 | Manutenção | Concluída | Revitalização e melhorias em espaço público | 30/12/2022 | 28/05/2023 | 982027.88 | 982027.88 | 6019.2022/0004363-2 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200043632 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200043632 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 980923.63 | 0
2163 | SUBMG | Manutenção de área municipal, Alameda Segundo-Sarg. Fábio Pavani | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Alameda Segundo-Sarg. Fábio Pavani 201 02142-040 | Manutenção | Concluída |  | 2023-04-12 | 2024-02-04 | 981827.8 | 981827.8 | 6058.2023/0002844-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300028441 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80677, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36253", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300028441, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114925, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 981827.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 981827.8, "datEmpenho": "26/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36253 | 114925 | 15009784000196 |  | 981827.8 | 0
2164 | SME | CEI DIRET PARQUE FIGUEIRA GRANDE | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 05/12/2022 | 03/09/2024 | 981552.29 | 981552.29 | 7910202200008221 6016201900299643 | Contrato 086/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008221', '6016201900299643'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2165 | SIURB | Recomposição de Talude e Reconstrução do Muro de Divisa no Ceu José Bonifacio e Emef Benedito Calixto | Não | Guaianases | Localizados Na Rua Profª Lucila Cerqueira 194 - Rua Luis Medeiros Da Silva | Manutenção | Concluída | Contrato com prazo expirado em 12/06/22. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2021-12-14 | 2022-06-12 | 980453.13 | 980329.07 | 6022202100043939 | OBRAS EMERGENCIAIS - Contrato 01/SIURB/22 Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100043939 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100043939 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 980329.07 | 0
2166 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal - Associação de Moradores Miami, Rua Viscardo Belluzzo | Não | M'Boi Mirim | Rua Viscardo Belluzzo 20 04952-090 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 824260.76 | 979354.89 | 6045.2023-0001144-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300011440 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41698, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 800890.51, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21042", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300011440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 70264, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 800890.51, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 800890.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 800890.51, "datEmpenho": "23/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 60561, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 178464.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21042", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300011440, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 90105, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 178464.38, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 178464.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 178464.49, "datEmpenho": "19/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 979354.89 | 21042 | 90105; 70264 | 06297348000179 |  | 979354.89 | 979354.89
2167 | SUBJA | Área Municipal Avenida Eng Armando de Arruda Pereira | Não | Jabaquara | Avenida Eng Armando de Arruda Pereira 04325-000 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | R$1006,051,78 | 979248.3 | 6042.2023/0003216-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300032166 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40850", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300032166, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127391, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 979248.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 979248.3, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 40850 | 127391 | 26177608000180 |  | 979248.3 | 0
2168 | SME | EMEF MANOEL CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, DES. | Sim | Cidade Ademar |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 979108.04 | 979108.04 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
2169 | SME | CEU UIRAPURU | Não | Butantã | R. NAZIR MIGUEL - JARDIM PAULO VI | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 979021.33 | 979021.33 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
2170 | SME | EMEI ORLANDO VILLAS BOAS | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 29/02/2024 | 978927.07 | 978927.07 | 7910202200008108 | Contrato 074/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008108 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008108 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2171 | SUBPR | Implantação de quadra sintética, campo de bocha, quadra beach tênis, instalação de vestiários e revitalização de ATI’s e playground, em área pública | Sim | Perus | Rua Rua Luís Pereira Rebouças - Jardim Santa Fé - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo/SP. 565 05271-200 | Obra nova | Concluída |  | 2022-10-10 | 31/12/22 | 979997.81 | 978502.48 | 6049.2022/0000567-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200005670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200005670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 978502.48 | 427142.15
2172 | SME | CEI DIRET FRANCISCO PEREZ, VER. | Sim | Ipiranga | R. Jacape, 148 - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04315-050 | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 977644.1675 | 977644.1675 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2173 | SME | CEI DIRET VANDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PROFA | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 977602.96 | 977602.96 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2174 | SME | EMEI CARMEM MIRANDA | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/08/2023 | 21/05/2024 | 977540.19 | 977540.19 | 7910202200009155 6016201900524930 | CONTRATO N° 183/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009155', '6016201900524930'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2175 | SME | CEI DIRET PARQUE GRAJAU | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 977088.6735 | 977088.6735 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2176 | SMSUB | Recapeamento de vias 138 | Sim | Mooca | Av. Celso Garcia | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 976761.62 | 976761.62 | 6012.2022/0009565-0 | Av. Celso Garcia - Trecho entre R. Júlio César da Silva e Rua Joli. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200095650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200095650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 976761.62 | 976761.62
2177 | SMIT | Descomplica Ermelino Matarazzo | Sim | Ermelino Matarazzo | Av. São Miguel, 5550 | Requalificação | Em andamento | Obra em execução | 2024-03-29 | 2024-04-26 | 3000000 | 976385.18 | 6023.2023/0002198-5; 6023.2024/0000196-0 e 6023.2024/0000195-1 | Adesão da ATA de RP de SIURB em 2023,Adesão de ATA de RP de cabeamento e Contratação de Consultoria da Prodam | 1. Sim | 1. Sim | - | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6023202300021985', '6023202400001960', '6023202400001951'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2178 | SME | CEI DIRET JARDIM PANAMERICANO | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. Barra da Forquilha, 99 - Jardim Vivan, São Paulo - SP, 02993-000 | Manutenção | Em andamento |  | 03/04/2023 | 30/06/2024 | 975109.53 | 975109.53 | 7910202200011478 | CONTRATO 055/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2179 | SME | CEI IND FRANK DUFF | Sim | São Miguel Paulista | RUA FREGUESIA DE SAO ROMAO, 586 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 975037.7252 | 975037.7252 | 7910202300016951 | 14/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016951 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016951 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2180 | SME | EMEI ANA MARIA POPOVIC | Não | Lapa | R. JARICUNAS 470 - VILA ROMANA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 645786.4 | 974414.35 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
2181 | SME | CEU EMEF PAULO GOMES CARDIM, PROF. DR. | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 974311.8 | 974311.8 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
2182 | SMS | Hospital Municipal José Soares Hungria | Sim | Pirituba/Jaraguá | RUA MENOTTI LAUDISIO nº 100 CEP 02945-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 973928.15 | 973928.15 | 6110.2022/0004626-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor previsto extraido do contrato 168/2022/SMS-1/CONTRATOS. Valor de empenho via sof. | Ok | 6110202200046261 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202200046261 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 973928.15 | 389571.27
2183 | SUBMB | Revitalização Viaria de Area Publica Municipal, Rua Arthur Picoli | Não | M'Boi Mirim | Rua Arthur Picoli S/N 04920-100 | Manutenção | Concluída |  | 2022-02-01 | 19/01/2023 | 987491.81 | 973076.03 | 6045.2022/0002611-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200026110 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200026110 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 972242.94 | 0
2184 | SUBPA | Pavimentação, Rua Ana Rosa de Almeida - Jd. Vila Marcelo | Sim | Parelheiros | Rua Rua Ana Rosa de Almeida - Jd. Vila Marcelo S/N 04866-020 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/01/2024 | 999981.13 | 972950.58 | 6047.2023/0001891-8 | Contrato 066/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300018918 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79998, "valPagoRestos": 972930.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40028", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300018918, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124624, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 972930.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "31479156000120", "valTotalEmpenhado": 972950.58, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 19.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40028 | 124624 | 31479156000120 |  | 972930.88 | 0
2185 | SME | CEI IND JARDIM GUARANI | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 972134.77 | 972134.77 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2186 | SME | CEI DIRET VILA SANTA INES | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 970919.32 | 970919.32 | 7910202200011311 6016202101056845 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200011311', '6016202101056845'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2187 | SME | CEI IND VILA PIAUI | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 970832.299 | 970832.299 | 7910202200007470 6016202200065990 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200065990'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2188 | SUBMB | Readequação de Vestiarios, Avenida Hungria | Não | M'Boi Mirim | Avenida Hungria 800 04912-065 | Manutenção | Concluída |  | 2022-07-04 | 31/10/2022 | 1000646.75 | 969884.6 | 6045.2022/0000838-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200008383 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200008383 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2189 | SUBLA | Grádil Espaço Multiuso Rua Parnamirim | Não | Lapa | Rua Parnamirim S/N 02675-031 | Obra nova | Concluída |  | 2023-12-19 | 2024-03-14 | 969316.14 | 969316.14 | 6044.2023/0008054-4 | N° do CONTRATO 15/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300080544 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77657, "valPagoRestos": 936316.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39271", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300080544, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123243, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 936316.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "32244971000173", "valTotalEmpenhado": 936316.14, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39271 | 123243 | 32244971000173 |  | 936316.14 | 0
2190 | SME | CR.P.CONV CRIA | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 969125.1721 | 969125.1721 | 7910202200007640 6016202200067594 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200067594'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2191 | SME | CEI IND PAOLA | Sim | Capela do Socorro | RUA PAOLA, 185 | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 968948.7223 | 968948.7223 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2192 | SME | CEU PARQUE SÃO CARLOS | Sim | São Miguel Paulista |  | Requalificação | Em andamento |  | 08/03/2023 | 04/09/2024 | 967902.39 | 967902.39 | 7910202200013195 | Contrato 032/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200013195 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013195 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2193 | SME | EMEI JOSE VICENTE DA CUNHA, PROF. | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 967116.47 | 967116.47 | 7910202200009163 6016201900305171 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200009163', '6016201900305171'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2194 | SEME | CC SENHOR DO BONFIM | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Juan de Colonia, 116 - Freguesia do Ó | Requalificação | Concluída | Fornecimento e instalação de gramado sinte´tico no campo de futebol com execução de drenagem profunda tipo espinha de peixe e base drenante, com manutenção de alambrados, reforma dos vestiários e obras complementares | 31/01/2022 | 23/09/2022 | 975242.54 | 966998.34 | 6019.2020/0002538-0 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000025380 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 42166, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 894727.71, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202000025380, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59975, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.2.700.1191", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 894727.71, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 894727.71, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 894727.71, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}] | 894727.71 | None | 59975 | 00360305000104 |  | 1861726.05 | 1861726.05
2195 | SUBPR | Implantação de pavimentação, guias, sarjetas e drenagem pluvial | Sim | Perus | Rua Rua Mirassol e Rua Assis - Jd Jaraguá - Distrito Anhanguera - Perus - São Paulo – SP S/N 05270-150 | Obra nova | Concluída |  | 28/08/23 | 30/11/23 | 966617.93 | 966589.84 | 6049.2023/0000642-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202300006422 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39180, "valPagoRestos": 845931.15, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Fábio Riva", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 120658.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23886", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6049202300006422, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76876, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7018", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 966589.84, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 966589.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 966617.93, "datEmpenho": "09/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 28.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 966589.84 | 23886 | 76876 | 71654446000188 |  | 966589.84 | 966589.84
2196 | SME | CEI DIRET TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PRES | Sim | M'Boi Mirim | RUA JACQUES LE MERCIER, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 11/01/2024 | 09/07/2024 | 966530.9132 | 966530.9132 | 7910202300016897 | 15/12/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 305/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016897 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016897 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2197 | SME | EMEF AMORIM LIMA | Não | Butantã | R. PROF VICENTE PEIXOTO, 50 - VILA GOMES | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 317295.98 | 964904.84 | 6016.2020/0072299-8 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202000722998 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202000722998 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 3020051.99 | 0
2198 | SME | CEI DIRET NAZARE | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 964547.54 | 964547.54 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2199 | SUBPR | Capa asfáltica, contenção de encosta e drenagem área 27 | Sim | Perus | Rua Rua Ernesto Diogo de Farias, s/nº - Distrito Perus - São Paulo/SP S/N 05215-000 | Obra nova | Concluída |  | 30/11/21 | 28/01/22 | 965102.18 | 964132.36 | 6049.2021/0001169-4 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100011694 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100011694 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 964132.36 | 0
2200 | SUBPA | Contenção de área de risco, Rua Forte de Alcântara - Jardim Iporã | Sim | Parelheiros | Rua Rua Forte de Alcântara - Jardim Iporã S/N 04865-040 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 999937.01 | 963496.93 | 6047.2021/0001607-5 | Contrato 068/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202100016075 | Ok | 1193 | [{"numReserva": 32803, "valPagoRestos": 963496.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40638", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202100016075, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126515, "codProjetoAtividade": "1193", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras ", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas", "valEmpenhadoLiquido": 963496.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 963496.93, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40638 | 126515 | 67192609000180 |  | 963496.93 | 0
2201 | SUBIQ | Manutenção, Adequação, Requalificaçãoe Adaptação em Área Municipal | Não | Itaquera | Praça Praça Barra do Figueiredo Localizada Na R. Jeribatuda X R. Ibiajara | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 964701.33 | 963386.35 | 6041.2023/0004462-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300044622 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77614, "valPagoRestos": 963386.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40681", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300044622, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126754, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 963386.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05754314000101", "valTotalEmpenhado": 964701.33, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 1314.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40681 | 126754 | 05754314000101 |  | 963386.35 | 0
2202 | SME | CEI DIRET COHAB RAPOSO TAVARES | Sim | Butantã | R. Cachoeira Poraquê, 560 - Conj. Promorar Raposo Tavares, São Paulo - SP, 05574-450 | Manutenção | Concluída |  | 08/12/2022 | 05/11/2023 | 962854.33 | 962854.33 | 7910202200007675 6016202101186390 | Contrato 084/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007675', '6016202101186390'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2203 | SME | CEU FORMOSA – Professor Eden Silvério de Oliveira | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 962480.37 | 962480.37 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2204 | SUBSM | Intervenção, Impl. Espaço Pet | Não | São Mateus | Rua Rua Andre de Almeida, Lado Praça Carlos Januareio 03950-000 | Ampliação | Concluída |  | 19/12/2022 | 16/06/2023 | 961914.13 | 961914.13 | 6054.2022/0002059-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200020595 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200020595 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 961152.47 | 0
2205 | SME | EMEF RAUL POMPEIA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 30/06/2024 | 961117.19 | 961117.19 | 7910202200013110 | CONTRATO N° 145/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200013110 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013110 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2206 | SME | EMEI ERNANI SILVA BRUNO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 960428.99 | 960428.99 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2207 | SUBG | Revitalização de Via Pública 2 | Não | Guaianases | Rua Rua Aranha Barreto - Guaianases 08460-510 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/05/2024 | 999999.94 | 960227.66 | 6038.2023/0003104-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300031044 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85897, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Armandinho Ferreiro", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40832", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300031044, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127532, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7062", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 960227.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 960227.66, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40832 | 127532 | 06297348000179 |  | 960227.66 | 0
2208 | SMSUB | Pátio de Compostagem 1 | Sim | Penha | Avenida Gabriela Mistral, 160 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 1613257.72 | 959974.21 | 6012.2022/0021465-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200214650 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 9499, "valPagoRestos": 435105.35, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 524868.86, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15751", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202200214650, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 54850, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 524868.86, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 959974.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 2103575.67, "datEmpenho": "06/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1143601.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}] | 524868.86 | 15751 | 54850 | 11180512000101 | 1143601.46 | 2103575.67 | 848681.59
2209 | SME | CEU LAGEADO | Sim | Guaianases |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 959734.5 | 959734.5 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2210 | SME | CEI DIRET JARDIM REPUBLICA | Sim | Capela Do Socorro | R. José Bonifácio Filho, 301 - Jardim Sao Benedito, São Paulo - SP, 04813-060 | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/02/2024 | 959046.59 | 959046.59 | 7910202200008779 6016202000817255 | Contrato 087/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008779', '6016202000817255'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2211 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 7 | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Capitão José Aguirre Camargo 02357-120 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 958966.1 | 958966.1 | 6043.2022/0001238-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200012380 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200012380 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 958966.1 | 121491.88
2212 | SME | EMEF ESTACAO JARAGUA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 958630.26 | 958630.26 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2213 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Reforma de campo, quadra poliesportiva, playground e ATI na associação da Rua Franklin Távora, 433 - SAJU | Não | Campo Limpo | Rua Rua Franklin Távora, 433 - Saju 05794-270 | Manutenção | Em andamento |  | 21/12/2023 | 19/04/2024 | 958614.87 | 958614.87 | 6032.2023/0002217-4 | TC Nº 048/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300022174 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74006, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39131", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300022174, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122971, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 958614.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 958614.87, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39131 | 122971 | 44721630000120 |  | 958614.87 | 0
2214 | SME | CEI DIRET DOMINGOS RUFINO DE SOUZA | Sim | Jabaquara | RUA NAVARRA, 260 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 958259.7175 | 958259.7175 | 7910202300016960 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 050/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2215 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação do CDC Martinica, Rua Roque de Mingo, 550 - Jardim Catanduva | Não | Campo Limpo | Rua Rua Roque De Mingo, 550 - Jardim Catanduva 550 05759-290 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-05 | 2024-03-04 | 958061 | 958061 | 6032.2023/0002625-0 | TC Nº 034/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300026250 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62293, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35581", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300026250, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112925, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 958061, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 958061, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35581 | 112925 | 02178331000141 |  | 958061 | 0
2216 | SME | CEU JAGUARÉ - PROF. HENRIQUE GAMBA | Sim | Lapa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 957602.17 | 957602.17 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2217 | SME | EMEF MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, PROFA. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 957501.92 | 957501.92 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2218 | SUBIQ | Execução de Cobertura em Estrutura Metálica e Telhas de Aço Galvanizado para Quadra de Grama Sintética No Cdc Cidade Líder | Não | Itaquera | Rua R. Casimiro Misskiniz, N.º 147 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-11-12 | 09/03/2024 | 957269.86 | 957269.86 | 6041.2023/0003520-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300035208 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66167, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35901", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6041202300035208, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113860, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 957163.15, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 957269.86, "datEmpenho": "22/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 106.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35901 | 113860 | 08733764000106 |  | 957163.15 | 0
2219 | SUBAD | Revitalização Praça Ligia Maria Salgado Nóbrega | Não | Cidade Ademar | Praça Praça Ligia Maria Salgado Nóbrega 04386-130 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-12 | 30/04/2024 | 957194.13 | 957194.13 | 6034.2023/0001571-3 | Termo Contrato Nº 018/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300015713 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72027, "valPagoRestos": 426927.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33166", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300015713, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103059, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 957194.13, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 957194.13, "datEmpenho": "26/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33166 | 103059 | 56838949000110 |  | 957194.13 | 0
2220 | SME | CEI DIRET ANITA CASTALDI ZAMPIROLLO, PROFA. | Sim | Santana/Tucuruvi | R. Dr. César, 485 - Santana, São Paulo - SP, 02013-002 | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 05/09/2024 | 956928.0675 | 956928.0675 | 7910202200007730 | Contrato 083/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200007730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2221 | SME | CEI IND MORADA DO SOL | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 02/03/2022 | 09/12/2022 | 956874.64 | 956874.64 | 6016202100147707 | TRP - 09/12/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100147707 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100147707 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 888199.99 | 888199.99
2222 | SUBCV | Cobertura de 1 quadra e, na adjacente a construção de muros laterais, construção de 02 vestiários, com um depósito no pavimento superior, area de convivencia e pintura | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Área Inominada Av. Dep. Emilio Carlos Altura do Nº 3517 3517 02721-200 | Requalificação | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/04/2024 | 956070.95 | 956070.95 | 6033.2023/0003033-4 | 048/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300030334 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 79562, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40720", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6033202300030334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127054, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 956070.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 956070.95, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40720 | 127054 | 16646401000153 |  | 956070.95 | 0
2223 | SUBAD | Muro gabião Rua Antonio Bispo de Souza | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Antonio Bispo de Souza 180 fundos 04416-050 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 27/12/2022 | 981330.48 | 955600.82 | 6034.2022/0001739-0 | Contrato 026/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200017390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200017390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 955600.82 | 955600.82
2224 | SME | CEI DIRET JOSE OLIVEIRA ALMEIDA DINIZ, VER. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 954914.571 | 954914.571 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2225 | SMSUB | Recapeamento de vias 76 | Sim | Parelheiros | Rua Gaspar Leme | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 954238.46 | 6012.2023/0014930-2 | Rua Gaspar Leme, trecho compreendido entre Rua André Gonçalves Figueira e Fim da Via. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7700701823808, -46.7249376499125 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300149302 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51985, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 954238.46, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22245", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300149302, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73484, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 954238.46, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 954238.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1180204.24, "datEmpenho": "31/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 225965.78, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 954238.46 | 22245 | 73484 | 62162847000120 |  | 954238.46 | 954238.46
2226 | SUBCV | Revitalização de sistema de drenagem em viela/Demolição e limpeza/Escavação de fundações/Tubos de concreto/Corrimão/Tubo, concreto, reboco | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Viela Viela João Carlos Pereira. Rua Vasconcelos de Almeida, Altura do Número 186 186 02556-005 | Manutenção | Concluída |  | 19/09/2022 | 22/12/2022 | 959986.43 | 954124.32 | 6033.2022/0000792-6 | 036/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200007926 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200007926 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 954124.32 | 954124.32
2227 | SUBCS | Cobertura de quadra, Rua José Quaresma Júnior | Não | Capela do Socorro | Rua José Quaresma Júnior | Ampliação | Concluída |  | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 1000000 | 953837.37 | 6057.2023/0002512-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6057202300025129 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51678, "valPagoRestos": 671572.45, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 282264.91, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26491", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6057202300025129, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83717, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 282264.91, "codOrgao": "59", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 953837.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 953837.37, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Capela do Socorro", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 282264.91 | 26491 | 83717 | 03302648000100 |  | 953837.36 | 282264.91
2228 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para revitalização da Subprefeitura Perus/Anhanguera | Sim | Perus | Rua Rua Ylídio Figueiredo – Perus - São Paulo - SP 349 05204-020 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/23 | 27/03/24 | 908092.01 | 953496.61 | 6049.2023/0001580-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300015804 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90108, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015804, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132941, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 908092.01, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 908092.01, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90109, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6049202300015804, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133089, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 45404.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 45404.6, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41392 | 132941; 133089 | 57646374000104 |  | 953496.61 | 0
2229 | SUBIQ | Readequação e Melhorias No Pavimento, Guias e Sarjetas | Sim | Itaquera | Rua R. Borja Castro (Entre A R. Terra Brasileira e R. Jequitirana) | Manutenção | Concluída |  | 18/10/2022 | 14/02/2023 | 952897 | 952897 | 6041.2022/0002336-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200023364 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200023364 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 952897 | 0
2230 | SEME | CDC Passagem Funda - Implantaçãp de cobertura metálica na Pista de Skate | Não | Cidade Tiradentes | Avenida Doutor Guilherme de Abreu Sodré, 50 - Vila Hortência - CEP 08490-010 | Obra nova | Em andamento | Implantaçãp de cobertura metálica na Pista de Skate | 26/09/2023 | 26/09/2024 | 952398.26 | 952398.26 | 6019.2023/0002469-9 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300024699 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 52939, "valPagoRestos": 349212.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 554693.5, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26932", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300024699, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84481, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 554693.5, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 952375.33, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 952398.26, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 22.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 554693.5 | 26932 | 84481 | 34223533000154 |  | 952375.33 | 554693.5
2231 | SEME | CDC Fogão de Vila Bela | Não | Vila Prudente | Rua Saruma, 347 - Vila Zelina - CEP 03143-080 | Requalificação | Concluída | Readequação e revitalização de espaço publico municipal | 22/12/2022 | 18/04/2024 | 951795.36 | 951795.36 | 6019.2022/0003140-5 | Intervenção local | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200031405 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200031405 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 951795.36 | 0
2232 | SUBMB | Contenção de Talude em Area Publica Municipal, Rua Rui Boto de Souza | Não | M'Boi Mirim | Rua Rui Boto de Souza S/N 04849-020 | Manutenção | Concluída |  | 19/06/2023 | 16/10/2023 | 964263.94 | 950747.65 | 6045.2023-0000240-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300002409 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202300002409 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2233 | SUBMP | Revitalização de Parque Linear Conjunto Garagem | Não | São Miguel Paulista | Rua Arraial de Santa Bárbara à Rua Manoel Rodrigues S/N 08061-360 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | R$ 949937,46 | 949937.47 | 6055.2023/0003445-3 | Nº do Contrato 106/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300034453 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90490, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41369", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6055202300034453, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132438, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 949937.46, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 949937.46, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41369 | 132438 | 02811333000126 |  | 949937.46 | 0
2234 | SUBMG | Manutenção de área municipal, Rua José Anildo da Mata | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Rua José Anildo da Mata 415 02224-110 | Manutenção | Concluída |  | 2023-05-12 | 2024-03-04 | 949694.91 | 949694.91 | 6058.2023/0002845-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6058202300028450 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81605, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36867", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6058202300028450, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117037, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "47", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 949694.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15009784000196", "valTotalEmpenhado": 949694.91, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36867 | 117037 | 15009784000196 |  | 949694.91 | 0
2235 | SME | EMEF MARIA APARECIDA MAGNANELLI FERNANDES, PROFA | Sim | Cidade Tiradentes |  | Requalificação | Em andamento |  | 10/05/2023 | 30/06/2024 | 949117.74 | 949117.74 | 7910202200013098 | CONTRATO 107/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200013098 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013098 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2236 | SME | CEI DIRET NEIDE KETELHUT | Sim | Guaianases | RUA CLAUDIO DA COSTA, 312 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 948152.7779 | 948152.7779 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2237 | SME | CEI DIRET VILA IMPERIO | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 21/11/2022 | 17/11/2023 | 944418.35 | 944418.35 | 7910202200008345 6016202101286140 | Contrato 078/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008345', '6016202101286140'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2238 | SME | CEI DIRET MARILIA DE DIRCEU | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2023 | 30/06/2024 | 944057.83 | 944057.83 | 7910202200008825 | Contrato 043/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008825 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008825 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2239 | SMSUB | Recapeamento de vias 127 | Sim | Vila Mariana | Alça de Acesso Complexo Viário Maria Maluf - Trecho ll | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 943803.27 | 943803.27 | 6012.2023/0000712-5 | Alça de Acesso Complexo Viário Maria Maluf - Trecho ll, trecho compreendido entre Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e Avenida Professor Abraão de Morais | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300007125 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15342, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 943803.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2878", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300007125, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20933, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 943803.27, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 943803.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 964618.21, "datEmpenho": "15/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 20814.94, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 943803.27 | 2878 | 20933 | 01065014000156 |  | 943803.27 | 943803.27
2240 | SME | CEU TIQUATIRA | Sim | Penha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 943069 | 943069 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2241 | SME | EMEI CIDADE A E CARVALHO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 942478.84 | 942478.84 | 7910202200008884 6016202101200326 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008884', '6016202101200326'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2242 | SUBPA | Pavimentação, RuaOto de Oliveira - Emburá | Sim | Parelheiros | Rua Oto de Oliveira - Emburá S/N 04893-090 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 957432.1 | 942407.79 | 6047.2023/0001366-5 | Contrato 012/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013665 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54675, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 942367.33, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26501", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013665, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83715, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 942367.33, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 942367.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 942407.79, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 40.46, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 942367.33 | 26501 | 83715 | 56838949000110 |  | 942367.33 | 942367.33
2243 | SUBAF | Revitalização da Praça Simões da Cunha, Av Escragnolle Dória | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Escragnolle Dória S/N 03470-370 | Requalificação | Concluída |  | 22/12/2023 | 14/02/2024 | 942079.47 | 942079.47 | 6030.2023/0004475-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300044754 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86546, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40145", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300044754, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124918, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 942079.47, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 942079.47, "datEmpenho": "19/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 40145 | 124918 | 07879965000145 |  | 942079.47 | 0
2244 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação CER III Moema | Sim | Vila Mariana | Avenida dos Carinas nº 525 CEP 04086-011 | Obra nova | Concluída |  |  | 2024-01-03 |  | 941574.38 | 6018.2021/0056302-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100563027 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100563027 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2245 | SME | CEI IND JARDIM DAS CAMELIAS | Sim | São Miguel Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 941141.96 | 941141.96 | 7910202200007659 6016202200071281 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200071281'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2246 | SME | CEI DIRET VILA MISSIONÁRIA | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 941119.97 | 941119.97 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2247 | SME | EMEF CHIQUINHA RODRIGUES | Sim | Santo Amaro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 940260.23 | 940260.23 | 6022202100040549 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040549 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040549 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 9930551.54 | 1250551.54
2248 | SME | EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS | Sim | Vila Prudente |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 939908.09 | 939908.09 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2249 | SUBG | Construção de Pontilhão e Pavimentação | Não | Guaianases | Rua Rio Andaiã 8421040 | Requalificação | Em andamento |  | 26/12/2023 | 23/05/2024 | 999999.7 | 938558.39 | 6038.2023/0002844-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300028442 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76747, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38190", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300028442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120505, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 938558.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 938558.39, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38190 | 120505 | 34730331000107 |  | 938558.39 | 0
2250 | SUBMB | Revitalização de Viela Xambores, Rua Umbleliferas X R. Xambores | Não | M'Boi Mirim | Rua Umbleliferas X R. Xambores 121 04944 –020 | Manutenção | Concluída |  | 2021-09-01 | 29/12/2021 | 965855.74 | 937429.6 | 6045.2021/0000848-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100008489 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100008489 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2251 | SEME | CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez - Adaptações | Não | Penha | Av. Gov. Carvalho Pinto, 02, Tiquatira. CEP: 03601-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 936587.79 | 936587.79 | 6019.2022/0000709-1 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007091 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007091 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2252 | SME | CEI IND JARDIM DAS IMBUIAS II | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 934815.065 | 934815.065 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2253 | SME | EMEI LAURA FUNFAS LE SUEUR, PROFA. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 934431.35 | 934431.35 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2254 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da Praça Alexandre Vannuchi Leme, Av. Padre Adolfo Kolping - Jardim Catanduva | Não | Campo Limpo | praça Readequação Da Praça Alexandre Vannuchi Leme, Av. Padre Adolfo Kolping - Jardim Catanduva 05767-510 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-12 | 2024-03-11 | 933968.88 | 933968.88 | 6032.2023/0001900-9 | TC Nº 013/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019009 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73673, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35743", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300019009, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 113408, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 933968.88, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 933968.88, "datEmpenho": "21/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35743 | 113408 | 06297348000179 |  | 933968.88 | 0
2255 | SEME | CERET - reparação | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. CEP: 03336-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 933637.52 | 933637.52 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2256 | SUBVM | Revitalização de Espaço Público 8 | Não | Vila Mariana | Praça Santa Rita de Cassia S/N 04048-001 | Requalificação | Concluída |  | 2022-08-08 | 2022-05-11 | 883497.95 | 932834.37 | 6059.2022/0006053-5 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202200060535 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6059202200060535 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 932834.37 | 932834.37
2257 | SUBMB | Revitalização da Praça, Rua Amalia Falchi Senise | Não | M'Boi Mirim | Rua Amalia Falchi Senise 380 04921-000 | Manutenção | Concluída |  | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 954448.73 | 931568.11 | 6045.2023-0000714-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007141 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 38111, "valPagoRestos": 926202.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "21514", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6045202300007141, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 71628, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 835956.22, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 931568.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 931568.11, "datEmpenho": "25/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 835956.22 | 21514 | 71628 | 26177608000180 |  | 931568.11 | 835956.22
2258 | SME | EMEF EDUARDO PRADO | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 931373.91 | 931373.91 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2259 | SME | EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 01/03/2024 | 931179.5831 | 931179.5831 | 7910202200006547 | Contrato 091/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs (EXCETO EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA E EMEF GEN. LIBERATO BITENCOURT) | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200006547 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006547 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2260 | SUBMP | Revitalização do Campo Araguay | Não | São Miguel Paulista | Rua Três Meninas x Rua Ambirá S/N 08090-200 | Requalificação | Concluída |  | 16/08/2022 | 27/01/2023 | 931142.85 | 931024.57 | 6055.2022/0001572-4 | Nº do Contrato 010/SUB-MP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202200015724 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202200015724 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 931024.57 | 770286.71
2261 | SMC | Requalificação Biblioteca Helena Silveira | Não | Campo Limpo | Rua José Viriato de Castro, 78 - 05788310 | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-13 | 2023-05-11 | 933720.38 | 930475.21 | 6025.2022/0008158-8 | Obram em processo de aditamento e recebimentos finais. Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202200081588 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 16970, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 168436.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26002", "codItemDespesa": "05 ", "codProcesso": 6025202200081588, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22206, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 168436.64, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 168436.64, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "28219973000135", "valTotalEmpenhado": 168436.64, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERGANOUS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Bibliotecas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 16967, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 161638.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26002", "codItemDespesa": "05 ", "codProcesso": 6025202200081588, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37978, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 161638.22, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 161638.22, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "28219973000135", "valTotalEmpenhado": 164798.18, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 3159.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERGANOUS ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Bibliotecas ", "codGrupo": 4}] | 330074.86 | 26002 | 37978; 22206 | 28219973000135 |  | 930475.21 | 591327.66
2262 | SME | EMEF MARIA IMILDA DO SANTISSIMO SACRAMENTO, ME. | Sim | Itaim Paulista |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 929929.96 | 929929.96 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2263 | SEME | CDC Nacional do Bom Retiro | Não | Sé | Rua Anhaia, 1239 - Bom Retiro - CEP 01130-000 | Manutenção | Concluída | Substituição de Grama Sinteíca e Serviços Complementares | 29/12/2022 | 26/05/2023 | 928865.15 | 928797.83 | 6019.2022/0003775-6 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200037756 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200037756 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 928797.83 | 0
2264 | SME | EMEI OLIVEIRA LIMA | Sim | Perus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 928413.25 | 928413.25 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2265 | SME | EMEF MARCOS MELEGA | Sim | Santana/Tucuruvi |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 18/02/2024 | 927755.01 | 927755.01 | 7910202200006555 | Contrato 061/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006555 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006555 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2266 | SME | CEI DIRET VILA RAMOS | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 927461.43 | 927461.43 | 7910202200014663 | 16/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 246/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2267 | SUBMB | Readequação de Area Publica Muni Municipal - Quadra e Campo do Sabão, Rua Rua Sebastião Muniz de Souza | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Sebastião Muniz de Souza 122 05821-150 | Manutenção | Em andamento |  | 14/11/2023 | 2024-04-11 | 625190.39 | 926903.56 | 6045.2023/0002583-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300025832 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62920, "valPagoRestos": 359377.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34135", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300025832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105701, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 618916.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 618916.57, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 90570, "valPagoRestos": 252319.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34135", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300025832, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134254, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 307986.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 307986.99, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34135 | 105701; 134254 | 11180512000101 |  | 926903.56 | 0
2268 | SUBFO | Troca de Grama Sintética - CDC Osvaldo Brandão | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Michihisa Murata S/N 02806-160 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-12 | 30/01/2023 | 1182100.3 | 926834.81 | 6037.2022/0002083-5 | N° Contrato 11/SUB-FB/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202200020835 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202200020835 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 926834.81 | 0
2269 | SUBPR | Implantação de cobertura de quadra e contenção de Córrego | Sim | Perus | Rua Rua do Espanhol - Distrito Anhanguera – São Paulo - SP S/N 05274-030 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/23 | 26/03/24 | 925075.78 | 925075.78 | 6049.2023/0001274-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012740 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78868, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39745", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6049202300012740, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124092, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 924854.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 925075.78, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 220.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39745 | 124092 | 57646374000104 |  | 924854.8 | 0
2270 | SMSUB | Recapeamento de vias 75 | Sim | Parelheiros | Rua André Gonçalves Figueira | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 925068.22 | 6012.2023/0014666-4 | Rua André Gonçalves Figueira, trecho compreendido entre Rua Balneário São José e Rua Duarte Antônio Mourão. Ponto Inicial: Coordenadas -23.7701895435916, -46.7260050996754 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300146664 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 51927, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 925068.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "22659", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300146664, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 73951, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 925068.22, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 925068.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1056051.46, "datEmpenho": "01/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 130983.24, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 925068.22 | 22659 | 73951 | 62162847000120 |  | 925068.22 | 925068.22
2271 | SME | EMEI ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA | Sim | Penha |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/04/2023 | 30/06/2024 | 924902.44 | 924902.44 | 7910202200011478 | CONTRATO 055/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011478 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011478 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2272 | SME | CEI IND JARDIM DAMASCENO II | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Em andamento |  | 16/05/2023 | 14/02/2024 | 924835.26 | 924835.26 | 7910202200015279 | 04/05/23 - Despacho de homologação Nº DE CONTRATO 112/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015279 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015279 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2273 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Municipal - Guaruja, Avenida Guaruja | Não | M'Boi Mirim | Avenida Guaruja S/N 05880-320 | Manutenção | Concluída |  | 19/06/2023 | 16/10/2023 | 947211.21 | 924730.4 | 6045.2023-0000707-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007079 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202300007079 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2274 | SUBIQ | Manutenção, Requalificação, Adaptação e Melhorias em Área Municipal 1 | Não | Itaquera | Avenida Terminal de Ônibus Na Av. David Domingues Ferreira, N.º 66-116 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/02/2024 | 924711.69 | 924711.69 | 6041.2023/0003857-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300038576 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75781, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38318", "codItemDespesa": "21 ", "codProcesso": 6041202300038576, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120458, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 924371.56, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 924711.69, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 340.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Terminais de Ônibus e Abrigos para Passageiros ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38318 | 120458 | 34730331000107 |  | 924371.56 | 0
2275 | SME | CEU JAGUARÉ - PROF. HENRIQUE GAMBA | Sim | Lapa |  | Requalificação | Em andamento |  | 08/03/2023 | 04/09/2024 | 923054.69 | 923054.69 | 7910202200013179 | Contrato 030/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200013179 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013179 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2276 | SUBMB | Recomposição de Galeria, Rua Rua Antonio Raposo Barreto | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Antonio Raposo Barreto 475 04904-170 | Manutenção | Concluída |  | 2023-03-10 | 2023-09-05 | 923326.63 | 922999.79 | 6045.2023/0000635-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006358 | Ok | 1194 | [{"numReserva": 57013, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 922999.79, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27580", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300006358, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86707, "codProjetoAtividade": "1194", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Recuperação de Áreas Degradadas", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "543", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 922999.79, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais", "valEmpenhadoLiquido": 922999.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02366190000190", "valTotalEmpenhado": 923326.63, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 326.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COMPLEXA CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 922999.79 | 27580 | 86707 | 02366190000190 |  | 922999.79 | 922999.79
2277 | SEME | CDC Roberto Russo | Não | Sé | Rua dos Italianos, 1261 - Bom Retiro - CEP 01131-000 | Obra nova | Concluída | Revitalização de espaço público com implantação de grama sintética e serviços complementares | 29/12/2023 | 18/04/2023 | 922613.99 | 922613.69 | 6019.2022/0004273-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200042733 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200042733 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 922613.68 | 0
2278 | SEME | CDC JARDIM PLANANTO | Não | Vila Prudente | Rua Quilombolas, 178 - Pq Santa Madalena | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial | 2022-02-01 | 28/02/2022 | 922501.58 | 922501.58 | 6019.2021/0001070-8 | Transferência especial - Recurso federal | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100010708 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 24756, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 33228.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26196", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202100010708, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 33463, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.2.706.1382", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 33228.85, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 33228.85, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 33492.96, "datEmpenho": "29/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 264.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 33228.85 | 26196 | 33463 | 07879965000145 |  | 922237.47 | 33228.85
2279 | SME | CEI DIRET MARIO PEREIRA COSTA, PROF | Sim | Cidade Tiradentes | RUA ARROIO ARAPONGAS, 159 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 922115.842 | 922115.842 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2280 | SIURB | Recuperação Estrutural - Viaduto Vd. Domingos de Moraes, Viaduto Vd. Eng. Orlando Murgel, Viaduto Vd. João Beiçola, Viaduto Vd. na Av. Olavo Fontoura - CONC. 007/19 - LOTE 3 | Sim | Várias | Viaduto Vd. Domingos de Moraes, Viaduto Vd. Eng. Orlando Murgel, Viaduto Vd. João Beiçola, Viaduto Vd. na Av. Olavo Fontoura | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 14/09/21 | 2020-11-10 | 2021-09-14 | 906013.11 | 921757.21 | 7910.2020/0000849-0 | Contratada: IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB de 15.547,23, 2.445,90, 1.974,78 e 2.879,61, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008490 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008490 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2281 | SEME | CDC ADMARDO ARMOND | Não | Itaquera | Rua Jardim Tamoio, 1738 CEP 08253-445 | Requalificação | Concluída | Implantação de gramado sintetico no campo de futebol com execução de drenagem produnda espinha de peixe e base drenante, banco de reservas, aribitro e obras complementares | 2022-05-10 | 31/08/2023 | 921040.5 | 921040.5 | 6019.2019/0002009-2 | Emenda Federal. - Aguardando encaminhamento do recurso pelo Ministério | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019201900020092 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019201900020092 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 916849.85 | 0
2282 | SUBJA | Área verde Rua Francesco Solimena X Rua das Guassatungas | Não | Jabaquara | Rua Francesco Solimena X Rua das Guassatungas 04333-000 | Requalificação | Em andamento |  | 14/09/2023 | 2024-10-05 | 945259.38 | 920075.55 | 6042.2023/0002991-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300029912 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56461, "valPagoRestos": 465304.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 390274.64, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27611", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300029912, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86853, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 390274.64, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 920075.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03101876000112", "valTotalEmpenhado": 920075.55, "datEmpenho": "13/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DB CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 390274.64 | 27611 | 86853 | 03101876000112 | 228550 | 1148625.55 | 390274.64
2283 | SME | CEI DIRET ERMANO MARCHETTI, VER. | Sim | Jaçanã/Tremembé | R. Nova Londrina, 151 - Vila Paulistana, São Paulo - SP, 02318-230 | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 918797.06 | 918797.06 | 7910202200008795 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200008795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2284 | SME | EMEF GILMAR TACCOLA , PROF | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 915467.5 | 915467.5 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
2285 | SUBMB | Praça Tandil, Rua Rua Daniel Klein | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Daniel Klein S/N 04915-170 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 29/01/2024 | 915014.9 | 915014.9 | 6045.2023/0002093-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300020938 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62716, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28359", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300020938, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89863, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "53640280000169", "valTotalEmpenhado": 915014.9, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 915014.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 62716, "valPagoRestos": 914974.83, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28359", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300020938, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89869, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 915014.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "53640280000169", "valTotalEmpenhado": 915014.9, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 28359 | 89863; 89869 | 53640280000169 |  | 915014.9 | 0
2286 | SIURB | Corrego Antonico | Não | São Miguel Paulista | Av. Dep. Aristodemo Pinoti e Av. Imperador | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/11/22 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | 1511802.7 | 912433.51 | 6022.2020/0002686-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000026862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000026862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1824867.03 | 1241320.69
2287 | SIURB | Córrego Antonico (drenagem superficial) | Não | Campo Limpo | Córrego Antonico | Requalificação | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 01/11/22 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | 1511802.7 | 912433.51 | 6022.2020/0002686-2 | Prazo contratual de 6 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202000026862 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202000026862 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1824867.03 | 1241320.69
2288 | SME | EMEF DILERMANDO DIAS DOS SANTOS | Sim | Lapa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 910705.47 | 910705.47 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2289 | SME | EMEF EDGARD CARONE | Sim | Perus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 910089.2 | 910089.2 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2290 | SMSUB | Recapeamento de vias 180 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho III (Pista Lateral - Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1041859.37 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho III (Pista Lateral - Volta) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. Vasconcelos Drumond. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2291 | SMSUB | Recapeamento de vias 202 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho I (Pista Lateral - Ida) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1166161.47 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho I (Pista Lateral - Ida) - Trecho entre R. Tabor e R. Gen. Eugênio de Melo. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2292 | SMSUB | Recapeamento de vias 236 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho II (Pista Central - Ida) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1223295.01 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho II (Pista Central - Ida) - Trecho entre R. Tabor e R. Gen. Eugênio de Melo. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2293 | SMSUB | Recapeamento de vias 258 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho IV (Pista Central - Volta) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1269389.89 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho IV (Pista Central - Volta) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e Av. Dr. Ricardo Jafet. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2294 | SMSUB | Recapeamento de vias 280 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho VI (Pista Lateral) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1344409.9 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho VI (Pista Lateral) - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. da Independência. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2295 | SMSUB | Recapeamento de vias 321 | Sim | Ipiranga | Av. Dom Pedro I - Trecho V | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1581000.61 | 909572.28 | 6012.2022/0025727-8 | Av. Dom Pedro I - Trecho V - Trecho entre R. Gen. Eugênio de Melo e R. Almirante Pestana. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200257278 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10212, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 2168682.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13390, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2168682.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2168682.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3103086.82, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 934404.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17807, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3774215.21, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32548", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200257278, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3774215.21, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3774215.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 3774215.21, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5942897.78 | 32548 | 23716; 13390 | 01065014000156 |  | 7626116.25 | 5942897.78
2296 | SUBG | Canalização de Água Pluvial | Não | Guaianases | Rua Carlos Calixto S/N 8430755 | Requalificação | Concluída |  | 28/04/2023 | 26/07/2023 | 927750.92 | 909178.76 | 6038.2023/0000614-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300006147 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 22282, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 909178.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8646", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300006147, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 36591, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 909178.75, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 909178.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05754314000101", "valTotalEmpenhado": 909178.76, "datEmpenho": "09/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0.01, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVORUMO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 909178.75 | 8646 | 36591 | 05754314000101 |  | 909178.75 | 909178.75
2297 | SME | CEI DIRET CIDADE NOVA DO PARQUE NOVO MUNDO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | R. Nossa Sra. da Aparecida, 215 - Parque Vila Maria, São Paulo - SP, 02169-290 | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 907772.57 | 907772.57 | 7910202200008795 6016202000581782 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008795', '6016202000581782'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2298 | SME | CEMEI JARDIM DOM JOSE I | Sim | Campo Limpo | RUA DA MOENDA, S/N | Manutenção | Em andamento |  | 02/08/2023 | 30/06/2024 | 907214.159 | 907214.159 | 7910202300004538 | 20/07/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 156/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004538 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004538 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2299 | SUBAD | Reforma Viela Rua Ferdinando Paer | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Ferdinando Paer 04475-205 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-12 | 2024-04-04 | 924137.19 | 902056.82 | 6034.2023/0001687-6 | Termo Contrato Nº 034/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016876 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66324, "valPagoRestos": 433968.26, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36449", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016876, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115700, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 902056.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02419572000135", "valTotalEmpenhado": 902056.82, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SKJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36449 | 115700 | 02419572000135 |  | 902056.82 | 0
2300 | SME | EMEF MARLENE RONDELLI, PROFA. | Sim | Vila Prudente |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 901896.23 | 901896.23 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2301 | SUBMP | Revitalização da Praça Cristã | Não | São Miguel Paulista | Praça Cristã S/N 08070-280 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | 898699.36 | 898699.37 | 6055.2023/0003189-6 | Nº do Contrato 104/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031896 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86379, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40629", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031896, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 126481, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 898699.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 898699.36, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40629 | 126481 | 02811333000126 |  | 898699.36 | 0
2302 | SME | EMEF ALDO DA TOFORI, PE | Sim | Cidade Ademar |  | Manutenção | Concluída |  | 17/03/2022 | 13/09/2022 | 898312.43 | 898312.43 | 6022202200012164 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200012164 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200012164 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 898268.65 | 898268.65
2303 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Revitalização da Praça João Travensolo Neto - Rua Domingos Lopes da Silva - Vila Andrade | Não | Campo Limpo | Praça Praça João Travensolo Neto - Rua Domingos Lopes Da Silva - Vila Andrade 05641-030 | Requalificação | Concluída |  | 19/11/2022 | 18/02/2023 | 896970.78 | 896970.78 | 6032.2022/0002531-7 | TC Nº 107/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025317 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025317 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 896690.94 | 0
2304 | SME | CEI DIRET JARDIM TAIPAS | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 06/02/2023 | 04/11/2023 | 896155.93 | 896155.93 | 7910202200012229 | Contrato 014/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200012229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2305 | SME | EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS, PROFA | Sim | Cidade Tiradentes |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 895720.95 | 895720.95 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2306 | SEME | CE Tietê - Adaptações | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 843, Armênia , CEP 01101-000 | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 21/10/2022 | 895376.7 | 895376.7 | 6019.2022/0004828-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200048286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200048286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2307 | SUBIP | RequalificaçãoDE PRÓPRIO MUNICIPAL – RUA TABOR | Não | Ipiranga | Rua Tabor 162 04202-020 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 893507.9 | 893360.61 | 6039.2023/0001891-4 | 012/SUB-IP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202300018914 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 38756, "valPagoRestos": 124079.02, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Camilo Cristofaro Martins", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 769281.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "15029", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6039202300018914, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52890, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7040", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 769281.59, "codOrgao": "53", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 893360.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 893507.9, "datEmpenho": "29/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ipiranga", "valAnuladoEmpenho": 147.29, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 769281.59 | 15029 | 52890 | 04002395000112 |  | 893360.61 | 769281.59
2308 | SME | CEI DIRET MARIA APARECIDA NASCIMENTO | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/03/2023 | 23/12/2023 | 893276.6 | 893276.6 | 7910202200009180 | Contrato 053/SPOBRAS/2023 TRP - 16/01/24 AVRD INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200009180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2309 | SEME | CDC ARMOND | Não | Itaquera | Rua Jardim Tamoio, 1738 - Conjunto Residencial José Bonifácio | Requalificação | Concluída | Implantação e modernização de infraestrutura | 30/06/2022 | 31/10/2022 | 892201.27 | 892201.27 | 6019.2022/0000102-6 | Emenda Federal. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200001026 | Ok | 1896 | [{"numReserva": 56302, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "02 ", "valPagoExercicio": 218805.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": null, "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6019202200001026, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 85110, "codProjetoAtividade": "1896", "codFonteRecurso": "02.1.700.1192", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "93", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Indenizações e Restituições", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Restituições", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 218805.53, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)", "valEmpenhadoLiquido": 218805.53, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "00360305000104", "valTotalEmpenhado": 218805.53, "datEmpenho": "05/09/2023", "anoContrato": null, "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "txtDescricaoItemDespesa": "Restituições a Pessoas Jurídicas", "codGrupo": 4}] | 218805.53 | None | 85110 | 00360305000104 |  | 1111006.8 | 604254.53
2310 | SME | EMEBS VERA LUCIA APARECIDA RIBEIRO, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 29/05/2023 | 30/06/2024 | 892037.22 | 892037.22 | 7910202200013128 | CONTRATO N° 103/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200013128 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013128 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2311 | SME | CEI IND JARDIM ARPOADOR | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 07/10/2021 | 23/06/2022 | 889627.97 | 889627.97 | 6022202100029995 | TRP - 23/06/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100029995 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100029995 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 889519.38 | 600985.63
2312 | SIURB | Obras De Muro De Arrimo E Divisa Dos Fundos E Lateral Esquerda Da Cei Jardim Arpoador | Não | Butantã | Cei Jardim Arpoador, Localizada Na Av. Gen. Asdrubal Da Cunha, 1299 | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 04/04/21 | 2021-10-07 | 2021-04-04 | 889627.97 | 889627.97 | 6022.2021/0002999-5 | Prazo contratual de 180 dias. | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado via SOF | Ok | 6022202100029995 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100029995 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 889519.38 | 600985.63
2313 | SUBIP | Obras e Serv. Para Revitalização de Área Pública - Cingapura - Rua Embaixador Alvaro Lins, 97 | Não | Ipiranga | Rua Embaixador Alvaro Lins 97 04153-160 | Requalificação | Concluída |  | 2022-03-10 | 21/12/2022 | 810936.21 | 889162.76 | 6039.2022/0002509-9 | 050/SUB-IP/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6039202200025099 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6039202200025099 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 889162.76 | 0
2314 | SEME | CDC PORINGA | Não | Campo Limpo | Rua Francisco Soares, 28 - Pq Regina | Requalificação | Concluída | Retirada de gramado sintético existente, fornecimento e instalação de piso de grama sintética monofilamento bicolor, banco de reservas, reforma do telhado do salão principal e obras complementares | 2022-01-07 | 28/09/2022 | 888930.57 | 888930.57 | 6019.2020/0001696-8 | Emenda Federal | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000016968 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202000016968 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 5701.29 | 894617.22 | 78525.27
2315 | SIURB | Recuperação Estrutural - Ponte Dos Remédios, Viaduto Do Café, Viaduto São Carlos - CONC. 007/19 - LOTE 1 | Sim | Várias | Ponte Dos Remédios | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/12/22 | 2020-11-10 | 2023-02-20 | 883684.73 | 887751.35 | 7910.2020/0000845-7 | Contratada: Consórcio SYSTRA TGPO. Termo ratificado, cronograma revisado e acréscimo financeiro, com origem do FUNDURB, de 3.404,49, 14.720,82, 11.028,32, 10.213,48, 44.162,45 e 33.084,96, demais termos ratificados. Prazo contratual de 150 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000008457 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000008457 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 21307.5 | 21307.5
2316 | SME | EMEF ALDINA ANALIA AGOSTINHA TADDEO CONDE, PROFA | Sim | Capela Do Socorro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 886633.99 | 886633.99 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2317 | SME | CEI DIRET NICOLAI NICOLAEVICH KOCHERGIN | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 884681.0606 | 884681.0606 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2318 | SUBG | Rua Quinze Pavimentação | Não | Guaianases | Rua Quinze S/N 08474-250 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2021 | 13/03/2022 | 888267.42 | 880442.61 | 6038.2021/0002433-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 880442.61 | 0
2319 | SUBAD | EMEI CELSO FERREIRA DA SILVA Rua Pietro Mongini | Não | Cidade Ademar | EMEI Rua Pietro Mongini 15 04430-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-12 | 31/03/2023 | 907609.12 | 879924.01 | 6034.2022/0001979-2 | Contrato 031/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200019792 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200019792 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 879924.01 | 0
2320 | SUBMB | Revitalização de Praça Lauro de Barros Siciliano, Rua Jauru | Não | M'Boi Mirim | Rua Jauru S/N 04902-070 | Manutenção | Concluída |  | 21/09/2023 | 19/12/2023 | 912778.3 | 879265.17 | 6045.2023/0000687-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006870 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53310, "valPagoRestos": 878541.1, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27325", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300006870, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86125, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 879265.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 879265.17, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27325 | 86125 | 02178331000141 |  | 879265.17 | 0
2321 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da CEI Augusto de Oliveira - Rua Leopoldino José de Camargo x Rua Prof. Leitão da Cunha | Não | Campo Limpo | Rua Rua Leopoldino José De Camargo X Rua Prof. Leitão Da Cunha 05778-240 | Requalificação | Concluída |  | 16/12/2022 | 15/03/2023 | 878742.75 | 878742.75 | 6032.2022/0003001-9 | TC Nº 119/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200030019 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200030019 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 243517.37 | 0
2322 | SME | EMEF EMILIO RIBAS | Sim | Sapopemba |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 878655.79 | 878655.79 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2323 | SME | CEU EMEF CAMPOS SALLES, PRES. | Sim | Ipiranga |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 877357.18 | 877357.18 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2324 | SMSUB | Passeio 106 | Sim | São Miguel Paulista | Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | Quadrilátero da Praça (VALOR - MÉDIA) Passeio Interno De Av. São Miguel até Rua Guilherme de Aguiar De Rua José Dias Miranda até Av. Marechal Tito De Av. Marechal Tito até Rua Beraldo Marcondes Rua Salvador de Medeiros até Av. São Miguel | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4)) | Ok | 6012202300078758 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 33825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3232680.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12600", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078758, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45703, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3232680.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 3232680.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3508248.17, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 275567.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3232680.55 | 12600 | 45703 | 23139874000120 |  | 3232680.55 | 3232680.55
2325 | SMSUB | Passeio 107 | Sim | São Miguel Paulista | Rua Salvador de Medeiros | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Rua Beraldo Marcondes até Rua Arlindo Colaço De Rua Arlindo Colaço até Rua Cap. Francisco Isaias de Carvalho De Rua Cap. Francisco Isaias de Carvalho até Rua Miguel Angelo Lapena De Rua Miguel Angelo Lapena até Rua Serra Dourada De Rua Serra Dourada até Rua Arlindo Colaço | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4)) | Ok | 6012202300078758 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 33825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3232680.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12600", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078758, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45703, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3232680.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 3232680.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3508248.17, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 275567.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3232680.55 | 12600 | 45703 | 23139874000120 |  | 3232680.55 | 3232680.55
2326 | SMSUB | Passeio 108 | Sim | São Miguel Paulista | Arlindo Colaço | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Rua Rachid Atire até Rua Idioma Esperanto | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4)) | Ok | 6012202300078758 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 33825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3232680.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12600", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078758, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45703, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3232680.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 3232680.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3508248.17, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 275567.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3232680.55 | 12600 | 45703 | 23139874000120 |  | 3232680.55 | 3232680.55
2327 | SMSUB | Passeio 109 | Sim | São Miguel Paulista | Av. São Miguel | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 877062.04 | 877062.04 | 6012.2023/0007875-8 | De Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra até Rua Angelina Lapena Parente | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI (Total 3.508.248,17 dividido pelo número de intervenções (4)) | Ok | 6012202300078758 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 33825, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 3232680.55, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12600", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300078758, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45703, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3232680.55, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 3232680.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 3508248.17, "datEmpenho": "07/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 275567.62, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 3232680.55 | 12600 | 45703 | 23139874000120 |  | 3232680.55 | 3232680.55
2328 | SME | CEI DIRET JARDIM DAS VERTENTES | Sim | Butantã | R. João Corrêa da Silva, 53 - Jardim das Vertentes, São Paulo - SP, 05541-200 | Manutenção | Concluída |  | 10/06/2022 | 07/12/2022 | 873309.32 | 873309.32 | 6022202200028176 | TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028176 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028176 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 835694.23 | 639875.69
2329 | SEME | CE Vila Manchester/ CE Vila Manchester icente Italo Feola - Manutenção | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Praça Haroldo Daltro, s/nº, Vila Manchester. CEP: 03444-090. | Requalificação | Concluída | Cobertura da Quadra de Gateball do CEE | 24/08/2022 | 16/06/2023 | 872597.047 | 872597.07 | 6019.2022/0001367-9 | Intervenção local. (aguarda emissão de TCA para término da obra). | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200013679 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200013679 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 872597.07 | 502477.14
2330 | SUBCV | Casa da Mulher construção de espaço para mulheres a ser cedido para Secret. Direitos Humanos/ Demolição de guias e sarjetas/Preparação e fundação/Construção/Elétrica e hidráulica/Esquadrias e cobertura | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Local Público Avenida Dep. Emílio Carlos, 3451 3451 02721-200 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-09 | 2023-06-07 | 872664.45 | 872510.26 | 6033.2022/0002135-0 | 062/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202200021350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202200021350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 872510.26 | 0
2331 | SMSUB | Recapeamento de vias 181 | Sim | Parelheiros | Rua Silvio | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 871118.32 | 871118.32 | 6012.2023/0005084-5 | Rua Silvio, trecho compreendido entre Estrada Ecoturística de Parelheiros e Final da Via. Ponto Inicial: Rua Silvio, n° 70 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300050845 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 871118.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "7427", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300050845, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34585, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 871118.32, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 871118.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1465583.14, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 594464.82, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 871118.32 | 7427 | 34585 | 62162847000120 |  | 871118.32 | 871118.32
2332 | SUBEM | Instalação de cobertura Metálica na Quadra Poliesportiva | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Délio de Carvalho | Manutenção | Em andamento |  | 2022-09-11 | 2023-07-01 | 719995.09 | 870455.08 | 6036.2022/0001417-1 | Contrato nº 040/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200014171 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200014171 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 870455.08 | 0
2333 | SUBAD | Quadra Rua Juan Aldama | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Juan Aldama 435 05783-130 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 26/02/2024 | 892123.29 | 870381.52 | 6034.2023/0001345-1 | Termo Contrato Nº 024/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013451 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61763, "valPagoRestos": 870367.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34071", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013451, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105632, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 870381.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 870381.52, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34071 | 105632 | 43898972000158 |  | 870381.52 | 0
2334 | SMSUB | Recapeamento de vias 8 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Juvelina Ferreira de Assis | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  | 868722.4 | 6012.2023/0011230-1 | Rua Juvelina Ferreira de Assis, trecho compreendido entre Rua Coronel Amaro Sobrinho e Rua Cururipe. Ponto Inicial: Coordenadas -23.555538, -46.52284 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112301 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40870, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 868722.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16010", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112301, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55313, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 868722.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 868722.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 960386.9, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 91664.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 868722.4 | 16010 | 55313 | 37802710000145 |  | 868722.4 | 868722.4
2335 | SUBMP | Revitalização de Praça 15 | Não | São Miguel Paulista | Rua São Gonçalo do Rio das Pedras S/N 08081-000 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | R$ 867691,48 | 867691.49 | 6055.2023/0003441-0 | Nº do Contrato 105/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300034410 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 90284, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41357", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6055202300034410, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 132292, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 867691.48, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 867691.48, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41357 | 132292 | 02811333000126 |  | 867691.48 | 0
2336 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras em área pública municipal, com Requalificaçãode quadra poliesportiva, instalação de playground em madeira ecológica, paisagismo, aparelhos de ginástica – ATI e serviços complementares. | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Gregorio Tagle alt. nº 11 05187-510 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 2024-05-01 | 866215 | 866215 | 6051.2023/0003654-3 | 037/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300036543 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63431, "valPagoRestos": 866215, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33265", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6051202300036543, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 103755, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 866215, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "21407866000191", "valTotalEmpenhado": 866215, "datEmpenho": "29/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "IVIX CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 33265 | 103755 | 21407866000191 |  | 866215 | 0
2337 | SUBPR | Obra de Emergência de contenção de talude e pavimentação asfáltica | Não | Perus | Rua Rua Ernesto Bottoni – Perus – São Paulo – SP 564 05223-200 | Obra nova | Concluída |  | 2022-03-01 | 30/06/22 | 888823.66 | 865943.15 | 6049.2021/0001606-8 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100016068 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100016068 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 865943.15 | 865943.15
2338 | SMSUB | Recapeamento de vias 171 | Sim | Parelheiros | Rua Arcelina Teixeira da Silva | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 865042.73 | 865042.73 | 6012.2023/0005226-0 | Rua Arcelina Teixeira da Silva, trecho compreendido entre Av. Paulo Guilguer Reimberg e Rua Alfonso Lecadre. Ponto Inicial: Coordenadas: -23.768910, -46.716923 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300052260 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 865042.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8154", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300052260, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35851, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 865042.73, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 865042.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 1000788.64, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 135745.91, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 865042.73 | 8154 | 35851 | 62162847000120 |  | 865042.73 | 865042.73
2339 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 105 | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Rua José de Oliveira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2340 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 106 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Macedônia - Vila Nina | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2341 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 107 | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | R. Tabatinga - Vila Itaberaba | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2342 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 108 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua São Geraldino | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2343 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 109 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Presidente Bartolomé Mitre | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2344 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 110 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Antônio Alvarez Airão | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2345 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 111 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Avelina Pereira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2346 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 112 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Rua Humberto Bortolo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2347 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 113 | Sim | Perus | Rua Dr. Oscar Cunha Correia | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2348 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 114 | Sim | Perus | Rua Cuitegi | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2349 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 115 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Jaminaua | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2350 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 116 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Mar Alto | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2351 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 117 | Sim | Pirituba/Jaraguá | Rua Jorge Mobst Sobrinho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 692230.3 | 864906.97 | 6012.2023/0007915-0 | Este valor é uma média do valor total de R$ 8.998.948,07 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 11.243.790,58. Considerando aditamento em extrato 098688059, com aumento de 24,94% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079150 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34813, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 5999329.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51383, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5999329.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5999329.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 5999329.36, "datEmpenho": "21/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 65780, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 2967829.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92932, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 2967829.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 2967829.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 2967829.76, "datEmpenho": "28/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86536, "valPagoRestos": 31788.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14261", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079150, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123333, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 31788.95, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "54522867000136", "valTotalEmpenhado": 31834.88, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 45.93, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 8967159.12 | 14261 | 92932; 51383; 123333 | 54522867000136 | 2244792.58 | 11243740.65 | 10993557.57
2352 | SME | EMEI BRENNO FERRAZ DO AMARAL | Sim | Vila Prudente |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 863703.04 | 863703.04 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2353 | SME | CEI DIRET ZACARIA MAURO FACCIO GONCALVES | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 863019.87 | 863019.87 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2354 | SUBFO | Revitalização de Área Municipal - Clube da Comunidade Tietê e Souza | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Daniel Pereira (Jarbas Nielsen x Ponte Branca) S/N 02870-010 | Manutenção | Concluída |  | 23/12/2021 | 22/03/2022 | 1249965.51 | 862439.03 | 6037.2020/0001981-7 | N° Contrato 13/SUB-FB/2021 | 1. Sim | 1. Sim | Empenho liquidado R$860.562,16 | Ok | 6037202000019817 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6037202000019817 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 860562.16 | 0
2355 | SUBSP | Construção da Cobertura da Quadra Esportiva, Serviços Complementares e projeto executivo, localizada no distrito de Sapopemba, Rua Esquivel Navarro, altura do número 675 - Conj. Hab. Teotônio Vilela | Não | Sapopemba | Rua Esquivel Navarro 675 03928-130 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 16/03/2024 | 862275.24 | 862275.24 | 6061202300031996 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300031996 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37544", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300031996, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 118979, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 845391.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11479176000194", "valTotalEmpenhado": 862275.24, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 16884.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KLE ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37544 | 118979 | 11479176000194 |  | 845391.09 | 0
2356 | SME | EMEI JOSE CLEMENTE PEREIRA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 861799.03 | 861799.03 | 7910202200009163 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2357 | SMSUB | Passeio 7 | Sim | Campo Limpo | Estrada de Itapecerica | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 860241.7 | 6012.2023/0010568-2 | De Estrada de Itapecerica até Rua Rogério de Paula Brito De Rua Rogério de Paula Brito até Rua João Francisco Delmás De Estrada de Itapecerica até Rua João Francisco Delmás De Rua João Francisco Delmás até Rua Padre Jose de Jambeiro De Estrada de Itapecerica até Rua Padre Jose de Jambeiro De Rua Padre Jose de Jambeiro até Rua Celso Ferreira da Silva De Estrada de Itapecerica até Rua Celso Ferreira da Silva De Rua Celso Ferreira da Silva até Rua Paulo Bastos Cruz De Estrada de Itapecerica até Rua Paulo Bastos Cruz De Rua Paulo Bastos Cruz até Rua Celso Ferreira da Silva De Rua Celso Ferreira da Silva até Rua Paulo Bastos Cruz De Estrada de Itapecerica até Rua Paulo Bastos Cruz De Rua Paulo Bastos Cruz até Rua Irene Germiniani Gomes De Estrada de Itapecerica até Rua Irene Germiniani Gomes De Rua Irene Germiniani Gomes até Rua Antonio Zacharias Neto De Estrada de Itapecerica até Rua Antonio Zacharias Neto De Rua Antonio Zacharias Neto até Rua Humberto Morbio De Rua Humberto Morbio até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Estrada de Itapecerica até Rua Humberto Morbio De Rua Humberto Morbio até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Estrada de Itapecerica até Rua Leopoldina da Conceição Faria De Rua Leopoldina da Conceição Faria até Rua Tullio Mugnaini De Estrada de Itapecerica até Rua Tullio Mugnaini | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105682 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44425, "valPagoRestos": 456083.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 374345.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20482", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300105682, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68485, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 374345.08, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 830428.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1720483.41, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 890055.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 374345.08 | 20482 | 68485 | 56838949000110 | 888555.19 | 1718983.41 | 374345.08
2358 | SMSUB | Passeio 8 | Sim | Campo Limpo | Rua Paulino Vital de Moraes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-07-01 | 2024-12-01 |  | 860241.7 | 6012.2023/0010568-2 | De Estrada de Itapecerica até Rua Landolfo de Andrade (VALOR - MÉDIA) De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Landolfo de Andrade De Rua Landolfo de Andrade até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Cabo Estacio da Conceição até Rua Flavio Nobre de Campos De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Flavio Nobre de Campos De Estrada de Itapecerica até Rua Landolfo de Andrade De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Landolfo de Andrade De Rua Landolfo de Andrade até Rua Jan Andreas De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Jan Andreas De Rua Jan Andreas até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Cabo Estacio da Conceição De Rua Cabo Estacio da Conceição até Rua Flavio Nobre de Campos De Rua Paulino Vital de Moraes até Rua Flavio Nobre de Campos | 1. Sim | 1. Sim | Data de término de 2023 e obra está em execução. Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300105682 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 44425, "valPagoRestos": 456083.14, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 374345.08, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20482", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300105682, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 68485, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 374345.08, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 830428.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 1720483.41, "datEmpenho": "17/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 890055.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 374345.08 | 20482 | 68485 | 56838949000110 | 888555.19 | 1718983.41 | 374345.08
2359 | SUBSP | Revitalização parcial da Praça Hilário Franco, com Implantação de Espaço Comunitário (Salão Multiuso),Localizada na Rua Custódio Cardoso, Jardim Elba | Não | Sapopemba | Praça Hilário Franco S/N 03978-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-06-06 | 2022-03-10 | 859794.89 | 859794.89 | 6061202100012025 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202100012025 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202100012025 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 992857.72 | 684832.11
2360 | SME | CEI IND VILA GUSTAVO | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 859390.21 | 859390.21 | 7910202200008795 6016202100696220 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008795', '6016202100696220'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2361 | SUBVP | Cobertura Gateball | Não | Vila Prudente | Rua Joao Pedro Lecor (Parque Ecológico Profª Lydia Natalizio Diogo) S/N 03227-190 | Obra nova | Concluída |  | 2022-12-07 | 2022-10-10 | 858388.17 | 858388.17 | 6060.2022/0001020-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202200010207 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202200010207 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 858388.17 | 858388.17
2362 | SVMA | Pq. Morumbi Sul - Projeto Básico e Obras de Implantação | Sim | Campo Limpo | Rua Lira Cearense, 624 - 05763470 | Obra nova | Em andamento | Contratações de Projeto e Obra visando a Implantação completa do Parque Morumbi Sul. | 01/08/2022 | 01/10/2024 | 13074726.87 | 855291.01 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior R$ 15.334,90). Com relação ao projeto, empenho foi de R$ 244.491,67 e liquidado R$ 220.296,97 (esse valor foi somado aos demais empenhos da obra). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2363 | SUBMP | Recomposição da contenção de margem do córrego | Não | São Miguel Paulista | Rua Gabriel Garcia S/N 08041-610 | Obra nova | Concluída |  | 2023-06-09 | 30/11/2023 | 854874.33 | 854433.72 | 6055.2023/0001871-7 | Nº do Contrato 025/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300018717 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 44318, "valPagoRestos": 787197.4, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 67236.32, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25109", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6055202300018717, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81170, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 67236.32, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 854433.72, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 854874.33, "datEmpenho": "17/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 440.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 67236.32 | 25109 | 81170 | 07879965000145 |  | 854433.72 | 67236.32
2364 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação AMA/UBS INTEGRADA VILA PALMEIRAS | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia | Avenida Peronio Portela nº 663 CEP 02959-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 853342.68 | 6018.2019/0080366-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018201900803660 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018201900803660 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1167896.66 | 1165513.04
2365 | SIURB | Contenção e Recomposição de Talude – UPA Parelheiros | Não | Parelheiros | Upa Parelheiros - Av. Sadamu Inoe, Nº 5252 | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/12/21 | 2021-06-28 | 2021-12-10 | 852583.63 | 852582.09 | 6022.2021/0001496-3 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100014963 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100014963 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 852582.09 | 785393.33
2366 | SUBG | Readequação de Galeria para Águas Pluviais | Não | Guaianases | Rua Coutinho e Melo S/N 84111090 | Requalificação | Concluída |  | 18/10/2023 | 15/01/2024 | 885807.03 | 850341.73 | 6038.2023/0001107-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300011078 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 50182, "valPagoRestos": 466473.91, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 383867.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29466", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6038202300011078, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92460, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 383867.37, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 850341.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 850341.73, "datEmpenho": "27/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0.45, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 383867.37 | 29466 | 92460 | 02542939000103 |  | 850341.28 | 383867.37
2367 | SMS | UBS BOM RETIRO - DR. OCTAVIO AUGUSTO RODOVALHO | Sim | Sé | Rua Tenente Pena nº 08 CEP 01127-020 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 848743.33 | 6018.2020/0023950-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000239503 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000239503 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 848743.33 | 756374.44
2368 | SME | CEI DIRET VILA CALU | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Concluída |  | 07/11/2022 | 05/08/2023 | 848678.221 | 848678.221 | 7910202200006989 | Contrato 067/SPOBRAS/22; TERMO SUSPENSÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/08/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200006989 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200006989 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2369 | SUBAF | Readequação e Manutenção da Praça Marechal Rodrigues Ribas Junior, Rua Maestro Tom Jobim | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Maestro Tom Jobim 85 03337-030 | Requalificação | Concluída |  | 14/12/2023 | 2024-06-02 | 847884.22 | 847884.22 | 6030.2023/0004097-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300040970 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76917, "valPagoRestos": 847883.32, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37058", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300040970, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 117866, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 847883.32, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 847884.22, "datEmpenho": "03/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 37058 | 117866 | 07879965000145 |  | 847883.32 | 0
2370 | SME | EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF. | Sim | Sapopemba |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 847632.11 | 847632.11 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2371 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Cdc Estrela do Norte, Rua Rua Luis Grassmann | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Luis Grassmann 3320 05801-050 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-02 | 29/01/2024 | 847487.41 | 847176.43 | 6045.2023/0002091-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300020911 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62448, "valPagoRestos": 847176.43, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28361", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300020911, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89868, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 476362.74, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 847176.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "53640280000169", "valTotalEmpenhado": 847487.41, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 310.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 476362.74 | 28361 | 89868 | 53640280000169 |  | 847176.43 | 476362.74
2372 | SME | EMEF VISCONDE DE CAIRU | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 31/05/2022 | 27/11/2022 | 846840.31 | 846840.31 | 6022202200024960 | TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200024960 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200024960 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 820665.51 | 820665.51
2373 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nossa Senhora da Saúde - Trecho I (LOTE 1) | Sim | Ipiranga | R. Divinópolis; Av. Nossa Sra. Da Saúde | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-07-01 | 2024-07-31 | 846199.09 | 846199.09 | 6020.2022/0038385-4 | Foi realizada a média do valor do contrato global. Prazos estimados para início e fim do acordo de cooperação como um todo (que abrangerá diversas estruturas cicloviárias diferentes). Pode ser que a obra se inicie em data posterior a data indicada como "início" ou termine em data anterior a indicada como "término". Obras a serem realizadas em parceria com a Cohab-SP, por meio da PPP da Habitação, através de Acordo do Cooperação entre SMT-Cohab. O valor estimado pode sofrer alterações devido a a mudanças no traçado das estruturas para se adequarem aos pacotes da PPP. O valor indicado também já inclui o custo da sinalização, a ser realizada pelas empresas contratadas. Vigência do acordo prorrogado até 22/07/2024. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200383854 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6020202200383854 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2374 | SUBMB | Readequação do Sistema Viario e Contenção de Talude, Estrada Estrada João Rodrigues de Moraes ( Cachoeirinha) | Não | M'Boi Mirim | Estrada Estrada João Rodrigues de Moraes ( Cachoeirinha) S/N Não informado | Manutenção | Concluída |  | 2023-11-01 | 29/01/2024 | 856656.51 | 846052.99 | 6045.2023-0002428-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300024283 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57005, "valPagoRestos": 846052.99, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31382", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300024283, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 97669, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 846052.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "14792068000165", "valTotalEmpenhado": 848742.12, "datEmpenho": "15/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 2689.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUBES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 31382 | 97669 | 14792068000165 |  | 846052.99 | 0
2375 | SUBAD | Instalação Gramado Sintético R. Gândara de Olivais | Não | Cidade Ademar | CDC R. Gândara de Olivais 17 04469-110 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2022 | 13/12/2022 | 999816.29 | 845994.36 | 6034.2022/0000980-0 | Contrato 007/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200009800 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200009800 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 845994.36 | 409669.34
2376 | SUBG | Execução de Galeria de Águas Pluviais em Aduelas de Concreto | Não | Guaianases | Rua Rua Luiz Mateus, 931 931 08421-035 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/04/2024 | 883329.3 | 845855.15 | 6038.2023/0003052-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300030528 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88290, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40225", "codItemDespesa": "25 ", "codProcesso": 6038202300030528, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125332, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 845852.12, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 845855.15, "datEmpenho": "20/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 3.03, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Reforço e Construção de Galerias ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40225 | 125332 | 17861752000140 |  | 845852.12 | 0
2377 | SUBFO | revitalização e reforma da praça florio gardim | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Ribeirinho 211 02861-020 | Manutenção | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-11-04 | 877713.29 | 845557.5 | 6037.2023/0002393-3 | Ordem de Início Nº 044/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300023933 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64437, "valPagoRestos": 703002.84, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37767", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300023933, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119368, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 845557.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "16646401000153", "valTotalEmpenhado": 845557.5, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 37767 | 119368 | 16646401000153 |  | 845557.5 | 0
2378 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção de margem de córrego na Rua Praia de Costa Verde x Rua José de Maistre | Não | Campo Limpo | Rua Rua Praia De Costa Verde X Rua José De Maistre 05856-130 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/03/2022 | 844153.95 | 844153.95 | 6032.2017/0000456-6 | TC Nº 016/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700004566 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700004566 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 843611.86 | 507102.07
2379 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego na Rua Praia de Costa Verde x Rua José de Maistre | Não | Campo Limpo | Rua Rua Praia De Costa Verde X Rua José De Maistre 05856-100 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/03/2022 | 844153.95 | 844153.95 | 6032.2017/0000456-6 | 016/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700004566 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700004566 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 843611.86 | 507102.07
2380 | SMSUB | Recapeamento de vias 388 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Entorno da Praça Santo Atanásio | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 843938.74 | 843938.74 | 6012.2023/0002605-7 | Entorno da Praça Santo Atanásio, trecho compreendido entre Av. Doutor Eduardo Cotching e Av. Doutor Eduardo Cotching | 1. Sim | 1. Sim | Valor Empenhado total coletado via SMAE. | Ok | 6012202300026057 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15326, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 843938.74, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3142", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300026057, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22214, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 843938.74, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 843938.74, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 1578757.23, "datEmpenho": "21/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 734818.49, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 843938.74 | 3142 | 22214 | 37802710000145 |  | 843938.74 | 843938.74
2381 | SMSUB | Recapeamento de vias 176 | Sim | Sé | Av. Tiradentes - Trecho 5 - Inclui Lateral da Praça. Bento de Camargo Barros | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 843729.1 | 843729.1 | 6012.2023/0006460-9 | Av. Tiradentes - Trecho 5 - Inclui Lateral da Praça. Bento de Camargo Barros, trecho compreendido entre Av. do Estado e R. Porto Seguro. Ponto Inicial: Av. Tiradentes, 1307 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300064609 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29829, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10727", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064609, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42373, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 1400773.58, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1400773.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 843729.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10727", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064609, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45400, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 843729.1, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 843729.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 1400773.58, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 557044.48, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 843729.1 | 10727 | 45400; 42373 | 43677822000114 |  | 843729.1 | 843729.1
2382 | SEME | CDC Siomões Unidos | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Joaquim Rezende, 421 - Vila Marina - CEP 02967-170 | Manutenção | Em andamento | Reconstrução de Muro de contenção | 2023-05-12 | 2024-05-10 | 842675.09 | 842675.09 | 6019.2023/0003925-2 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300039252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300039252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2383 | SEME | CE SANTO AMARO - CEE JOERG BRUDER - Manutenção predial | Não | Santo Amaro | Av. Padre José Maria, 555, Santo Amaro. CEP: 04753-060. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2020-01-11 | 31/12/2020 | 842586.26 | 842586.26 | 6019.2021/0000403-1 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100004031 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100004031 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2384 | SME | EMEI HENRIQUE RICCHETTI PROF | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 11/02/2022 | 10/08/2022 | 842398.05 | 842398.05 | 6022202200006156 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006156 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006156 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 840878.17 | 840878.17
2385 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Arlindo Rossi | Não | Pinheiros | Praça Praça Arlindo Rossi S/N 04568-050 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 2024-06-05 | 866692.11 | 842159.22 | 6050.2023/0019222-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300192221 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76848, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38174", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300192221, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120150, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 842159.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 842159.22, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38174 | 120150 | 34730331000107 |  | 842159.22 | 0
2386 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modiﬁcações no Centro Esportivo | Sim | Perus | Rua Rua Luis Pereira Rebouças S/N 05271-200 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-09-12 | 31/03/24 | 801885.52 | 841979.8 | 6049.2023/0001356-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013569 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81272, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36359", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115430, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 282736.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 801885.52, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 519148.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81273, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36359", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013569, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115435, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 40094.28, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 40094.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36359 | 115430; 115435 | 57646374000104 |  | 282736.99 | 0
2387 | SUBFO | revitalização da quadra de gramado sintético, implantação de cobertura metálica, reforma e ampliação da sede social | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Travessa Raimundo Bezerra Lima 100 02844-140 | Manutenção | Em andamento |  | 28/12/2023 | 26/03/2024 | 868023.8 | 841684.43 | 6037.2023/0002292-9 | Ordem de Início Nº 059/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300022929 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 73706, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39664", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6037202300022929, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123894, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 841684.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 841684.43, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39664 | 123894 | 44721630000120 |  | 841684.43 | 0
2388 | SIURB | Recomposição de Muro e da Galeria de Águas Pluviais na Emei Henrique Ricchetti | Não | São Mateus | Rua Nebulosa, 156 - Jardim Tietê | manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 10/08/22 | 2022-02-11 | 2022-08-10 | 842398.05 | 840878.17 | 6022.2022/0000615-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200006156 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200006156 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 840878.17 | 840878.17
2389 | SME | EMEI OLGA CALIL MENAH, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 840041.45 | 840041.45 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2390 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação UBS SERGIO CHADDAD | Sim | Capela do Socorro | AVENIDA CARLOS OBERHUBER nº 659 CEP 04836-130 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 839557 | 6018.2020/0040698-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202000406981 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000406981 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2391 | SMS | Ampliação, Reforma e Requalificação AMA/UBS PQ DOROTEIA | Sim | Cidade Ademar | RUA DOS ANIQUIS nº 3 CEP 04474-000 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-14 |  | 839400 | 6018.2021/0086592-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100865929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100865929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 839399.99 | 0
2392 | SEME | CDC JARDIM MANGALOT - Grama sintética | Não | Pirituba/Jaraguá | RUA JANNART MOUTINHO RIBEIRO, 730 | Requalificação | Concluída | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA | 23/08/2021 | 20/12/2021 | 838875.69 | 838875.69 | 6019.2020/0002360-3 | Emenda Antonio Donato. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202000023603 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202000023603 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 838875.69 | 600877.69
2393 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça General Sodré e Silva | Não | Pinheiros | Praça Praça General Sodré e Silva S/N 04571-040 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 2024-06-05 | 861917.18 | 838344.99 | 6050.2023/0017281-6 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300172816 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71216, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38129", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300172816, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120053, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 838344.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 838344.99, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38129 | 120053 | 57646374000104 |  | 838344.99 | 0
2394 | SIURB | Duplicação Viária da Avenida Senador Teotônio Vilela | Não | Capela do Socorro | Av. Teotônio Vilela / Av. Sadamu Inoue | Ampliação | Em andamento | Contrato com prazo expirado em 12/07/2023. Falta adicionar aditivos para manutenção do prazo contratual ou TRP/TRD para encerramento. | 2022-07-14 | 2023-07-12 | 1072346.44 | 838329.36 | 7910.2021/0000565-4 | Contrato 070/SIURB/2022. Ordem de início emitida em 14/07/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202100005654 | Ok | 5100 | [{"numReserva": 47475, "valPagoRestos": 93899.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 262337.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14874", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 7910202100005654, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65428, "codProjetoAtividade": "5100", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 262337.77, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema Viário", "valEmpenhadoLiquido": 638395.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "55069736000108", "valTotalEmpenhado": 993060.7, "datEmpenho": "11/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 354665.5, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 262337.77 | 14874 | 65428 | 55069736000108 |  | 717680.94 | 262337.77
2395 | SME | CEI DIRET GERALDO MAGELA PERON | Sim | Guaianases | R. Samouna, 216 - Guaianases, São Paulo - SP, 08460-230 | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 837828.41 | 837828.41 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2396 | SMSUB | Recapeamento de vias 377 | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme | Av. Guilherme Cotching - Trecho I | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 837025.57 | 837025.57 | 6012.2022/0019027-0 | Av. Guilherme Cotching - Trecho I - Trecho entre Av. Nadir Dias de Figueiredo e Pte. Prs. Jânio Quadros. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200190270 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200190270 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 837025.57 | 837025.57
2397 | SIURB | Reconstrução do Muro e Construção do Muro de Arrimo na CEI Jardim das Vertentes | Não | Butantã | Rua João Correa da Silva, altura do N 53 | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 07/12/22 | 2022-06-10 | 2022-12-07 | 873309.32 | 835694.23 | 6022.2022/0002817-6 | Prazo contratual de 180 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202200028176 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202200028176 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 835694.23 | 639875.69
2398 | SME | CEI DIRET PEDRO BRASIL BANDECCHI, VER. | Sim | Guaianases | RUA MARIA AMELIA DE ASSUNCAO, 185 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 835619.3776 | 835619.3776 | 7910202300017729 | 08/02/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 047/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300017729 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017729 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2399 | SME | CEI IND APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA ROSEIRA | Sim | Ipiranga | RUA LUIGI ALAMANNI, 96 | Manutenção | Em andamento |  | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 835337.722 | 835337.722 | 7910202300016986 | 22/02/24 - DECLARAÇÃO VENCEDOR 23/02/24 - HOMOLOGAÇÃO | 1. Sim | 1. Sim | Em licitação, data de término inserida para 2024 | Ok | 7910202300016986 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016986 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2400 | SME | CEI DIRET TEOTÔNIO VILELA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 834510.74 | 834510.74 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2401 | SUBSA | Obras de Drenagem do Córrego Maria Joaquina | Não | Santo Amaro | Rua Manuel Pereira Guimarães 41 04722-030 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 30/04/2023 | 834576.68 | 834303.79 | 6053.2022/0006104-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200061040 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200061040 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 834303.79 | 0
2402 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação e ampliação da Associação de moradores na Rua Carvaxi, 300 - Parque Regina | Não | Campo Limpo | Rua Readequação E Ampliação Da Associação De Moradores Na Rua Carvaxi, 300 - Parque Regina 300 05735-040 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-12-12 | 2024-03-11 | 833931.44 | 833931.44 | 6032.2023/0001898-3 | TC Nº 033/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300018983 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65198, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35535", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300018983, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112777, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 833931.44, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26684478000171", "valTotalEmpenhado": 833931.44, "datEmpenho": "20/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STATER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35535 | 112777 | 26684478000171 |  | 833931.44 | 0
2403 | SME | EMEI ADEVALDO DE MORAES | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 28/09/2024 | 833849.61 | 833849.61 | 7910202200011451 | CONTRATO N° 057/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200011451 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011451 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2404 | SUBG | Pavimentação Rua Ernesto Closson e Rua Boaventura Dias | Não | Guaianases | Rua Ernesto Closson S/N 08431-270 | Requalificação | Concluída |  | 2022-05-09 | 2022-02-12 | 839999.4 | 833296.23 | 6038.2022/0001053-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200010533 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200010533 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 833296.23 | 100688.29
2405 | SME | CEI DIRET MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 832283.11 | 832283.11 | 7910202200008795 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200008795 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008795 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2406 | SME | CEI IND ANA MARIA NACINOVIC CORREA | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 22/12/2023 | 831481.73 | 831481.73 | 7910202200008876 | Contrato 049/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2407 | SME | EMEF AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. | Sim | Capela Do Socorro |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/12/2022 | 829702.63 | 829702.63 | 6022202100040530 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040530 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040530 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8872574.54 | 166619.39
2408 | SUBMB | RequalificaçãoUrbana Contenção de Margem de Corrego, Rua Yoshimara Minamoto | Não | M'Boi Mirim | Rua Yoshimara Minamoto 412 05847-620 | Manutenção | Concluída |  | 2022-06-01 | 29/08/2022 | 849426.21 | 828728.81 | 6045.2021/0000867-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100008675 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100008675 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2409 | SMSUB | Implantação de Ecoponto 3 | Sim | Jaçanã/Tremembé | Ecoponto Silvio Bittencourt Rua Maria Amália de Azevedo Lopes | Obra nova | Concluída |  | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 766048.5 | 828660.05 | 6012.2022/0005815-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200058151 | Ok | 1706 | [{"numReserva": 9507, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 51741.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12692, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 51741.27, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 51741.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 51741.27, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36384, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38507", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50019, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 54994.85, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 54994.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36466, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 240265.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50273, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 240265.4, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 240265.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 240265.4, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 8.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50453, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8.4, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 8.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 8.4, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 292015.07 | 18730; 38507 | 12692; 50453; 50019; 50273 | 44721630000120; 71654446000188 |  | 1657320.1 | 958625.29
2410 | SMSUB | Implantação de Ecoponto 6 | Sim | Mooca | Ecoponto Condessa (Av. Condessa Elizabeth de Robiano) | Obra nova | Concluída |  | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 891271.6 | 828660.05 | 6012.2022/0005815-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200058151 | Ok | 1706 | [{"numReserva": 9507, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 51741.27, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12692, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 51741.27, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 51741.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 51741.27, "datEmpenho": "01/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36384, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38507", "codItemDespesa": "09 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50019, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 54994.85, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 54994.85, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Lixões e Similares ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36466, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 240265.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50273, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 240265.4, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 240265.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 240265.4, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36517, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3005", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 8.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "18730", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202200058151, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50453, "codProjetoAtividade": "1706", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Sustentabilidade Ambiental", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8.4, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Implantação e Construção de Ecopontos", "valEmpenhadoLiquido": 8.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "71654446000188", "valTotalEmpenhado": 8.4, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 292015.07 | 18730; 38507 | 12692; 50453; 50019; 50273 | 44721630000120; 71654446000188 |  | 1657320.1 | 958625.29
2411 | SMSUB | Recapeamento de vias 61 | Sim | Jabaquara | Acesso Avenida Doutor Hugo Beolchi | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 828454.98 | 6012.2023/0011195-0 | Acesso Avenida Doutor Hugo Beolchi, trecho compreendido entre Rua Arnoldo Baldoino Welter e Rua Itatiaia. Ponto Inicial: Coordenadas -23.63007, -46.641211 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300111950 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40937, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 828454.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16026", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300111950, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55339, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 828454.98, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 828454.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 917016.36, "datEmpenho": "12/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 88561.38, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 828454.98 | 16026 | 55339 | 01065014000156 |  | 828454.98 | 828454.98
2412 | SMSUB | Recapeamento de vias 362 | Sim | Penha | Av. S. Miguel (Ambos os Sentidos) | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 5012132.02 | 828304.62 | 6012.2022/0026230-1 | Av. S. Miguel (Ambos os Sentidos) - Trecho entre Av. Dom Helder Câmara e Av. Amador Bueno da Veiga. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200262301 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10138, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4183827.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33183", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262301, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 12965, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4183827.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4183827.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7160415.99, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2976588.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17566, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33183", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200262301, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23641, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 3069451.19, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 3069451.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 4183827.4 | 33183 | 12965; 23641 | 66806555000133 |  | 5012132.02 | 4183827.4
2413 | SME | EMEF JARDIM DAMASCENO I | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 28/03/2023 | 20/12/2023 | 828180.81 | 828180.81 | 7910202200008361 | CONTRATO N° 047/SPOBRAS/23 Termo de Suspensão n° 1 - a partir de 18/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008361 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008361 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2414 | SUBG | Revitalização de Via Pública 3 | Não | Guaianases | Travessa Particular Um - Jd. Lourdes 8452423 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/03/2024 | 861095.94 | 826848.19 | 6038.2023/0002755-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300027551 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86303, "valPagoRestos": 826590.04, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41052", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6038202300027551, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130523, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 826848.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 826848.19, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41052 | 130523 | 09195930000112 |  | 826848.19 | 0
2415 | SETRAM | Faixa exclusiva - Av. dos Tajurás | Sim | Butantã | Avenida Tajurás, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-10-01 | 2023-12-02 | 794214.96 | 826225.85 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2416 | SME | EMEI OLANDYA PERES RIBEIRO, PROFA. | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 825728.07 | 825728.07 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
2417 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Nações Unidas 1 | Sim | Santo Amaro | Av. das Nações Unidas | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-06-19 | 823891.49 | 823891.49 | 6020.2020/0005064-9 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202000050649 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28731, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 313009.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37036, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 313009.99, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 313009.99, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 334378.94, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 21368.95, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 28735, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 632269.13, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2832", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202000050649, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 62733, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 632269.13, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 632269.13, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1509656.77, "datEmpenho": "02/07/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 877387.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 945279.12 | 2832 | 62733; 37036 | 23139874000120 | 898756.59 | 8742163.22 | 7818736.79
2418 | SMSUB | Recapeamento de vias 3 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Cururipe | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 823362.6 | 6012.2023/0010679-4 | Rua Cururipe, trecho compreendido entre Av. Itaquera e Rua Mair. Ponto Inicial: Coordenadas -23.558098, -46.52119 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106794 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40866, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 823362.6, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16339", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106794, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 56716, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 823362.6, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 823362.6, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 886693.92, "datEmpenho": "14/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 63331.32, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 823362.6 | 16339 | 56716 | 37802710000145 |  | 823362.6 | 823362.6
2419 | SME | CEI IND SANTA MONICA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 822841.66 | 822841.66 | 7910202300017311 | CONTRATO N° 026/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300017311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300017311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2420 | SMSUB | Revitalização de Quadras Poliesportivas 5 | Não | Perus | Praça da R. Alagoa Nova x Estevan Ribeiro Resende | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 822833.64 | 822833.64 | 6012.2022/0023760-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200237609 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 57377, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 8049.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35854", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200237609, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81636, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 8049.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 8049.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 8049.26, "datEmpenho": "20/08/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 8049.26 | 35854 | 81636 | 06297348000179 |  | 822833.64 | 507135.32
2421 | SUBMP | Implantação de quadra de futebol society, grama sintetica e vestiarios | Não | São Miguel Paulista | Rua Santa Davina (trecho entre o Córrego Itaquera e a Avenida Dr. José Artur Nova) S/N 08080-030 | Obra nova | Concluída |  | 26/12/2023 | 24/03/2024 | 822546.31 | 822546.31 | 6055.2023/0002648-5 | Nº do Contrato 063/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300026485 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70467, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38468", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6055202300026485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120773, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 822546.31, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 822546.31, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38468 | 120773 | 05553511000154 |  | 822546.31 | 0
2422 | SMSUB | Passeio 103 | Sim | São Mateus | Av. Rio das Pedras | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Rua Capinopolis até Rua Funilandia (VALOR - MÉDIA) De Rua Funilandia até Rua Guaiapava De Rua Guaiapava até Rua Felisberto Augusto de Oliveira De Rua Felisberto Augusto de Oliveira até Rua Dr. Mario Rodrigues Louza De Rua Dr. Mario Rodrigues Louza até Rua Francisco Queiroz Matos De Rua Francisco Queiroz Matos até Rua Serra Bonita De Rua Ana Santesso até Rua Ana Santesso De Rua Angelo Santesso até Rua Paula Candido De Rua Córrego do Bom Jesus até Av. Luis Pires de Minas De Rua Grão Cairo até Av. Luis Pires de Minas De Rua Estado do Ceara até Av. Arq. Vila Nova Artigas | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300089130 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 51112, "valPagoRestos": 533155.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23613", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300089130, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76239, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 533155.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2467305.12, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1934149.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 23613 | 76239 | 03302648000100 | 1925600 | 2458755.16 | 281119.55
2423 | SMSUB | Passeio 104 | Sim | São Mateus | Av. Luis Pires de Minas | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Rua Morada Nova de Minas até Rua Córrego do Bom Jesus De Av. Ouro Verde de Minas até Rua Morada Nova de Minas De Rua Luis Pires de Minas até Rua Praça Agenor Caldeira Diniz De Rua Praça Agenor Caldeira Diniz até Av. Ouro Verde de Minas De Rua Manuel Ramos de Moura até Rua Central Santa Helena De Rua Sargento Noel de Camargo até Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz De Av. Piranguçu até Rua Sargento Noel de Camargo De Av. Luis Pires de Minas até Rua Sargento Noel de Camargo | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300089130 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 51112, "valPagoRestos": 533155.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23613", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300089130, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76239, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 533155.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2467305.12, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1934149.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 23613 | 76239 | 03302648000100 | 1925600 | 2458755.16 | 281119.55
2424 | SMSUB | Passeio 105 | Sim | São Mateus | Praça Cataguarino | Obra nova | Em andamento |  | 2023-08-01 | 2024-12-01 |  | 822435.04 | 6012.2023/0008913-0 | De Av. Ouro Verde de Minas até Rua Morada Nova de Minas | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, foi considerado o total do empenho, apontado em api do SOF, realizado média do valor total dividido pelas 3 obras relacionadas ao processo SEI. FALTA "Data de término da obra/intervenção (prevista ou ocorrida)" e "Valor Empenhado Total" | Ok | 6012202300089130 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 51112, "valPagoRestos": 533155.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23613", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300089130, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 76239, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 533155.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 2467305.12, "datEmpenho": "08/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1934149.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 23613 | 76239 | 03302648000100 | 1925600 | 2458755.16 | 281119.55
2425 | SME | CEI IND JOSE BONIFACIO (BOM PASTOR II) | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 821108.35 | 821108.35 | 7910202200007667 6016202200326174 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200326174'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2426 | SME | EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS | Sim | São Mateus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 820432.4 | 820432.4 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2427 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal - Campo Mauricinho - Vestiarios, Rua Viscardo Berluzzo | Não | M'Boi Mirim | Rua Viscardo Berluzzo 20 04952-090 | Manutenção | Concluída |  | 22/08/2022 | 19/11/2022 | 824496.09 | 819505.51 | 6045.2021/0002064-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100020640 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100020640 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2428 | SUBG | Travessia do Corrego Com A Gap Com Tubos de Concreto Armado e Pavimentação | Não | Guaianases | Estrada de Poá 08460-000 | Requalificação | Concluída |  | 26/12/2023 | 21/04/2024 | 845909.31 | 819205.98 | 6038.2023/0002923-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300029236 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78734, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38112", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300029236, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120949, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 819196.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 819205.98, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 9.75, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38112 | 120949 | 34730331000107 |  | 819196.23 | 0
2429 | SUBPJ | Readequação de área pública com reforma de quadra existente e serviços complementares - Rua Cesar Augusto Costalonga Varejão | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Cesar Augusto Costalonga Varejão S/N 05186-230 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 26/04/2024 | 818806 | 818806 | 6051.2023/0001308-0 | 057/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300013080 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 64742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Outros Recursos não Vinculados", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36020", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300013080, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114410, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 385954.66, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 818806, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 432851.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36020 | 114410 | 57646374000104 |  | 385954.66 | 0
2430 | SEME | Estádio M. de Beisebol Bom Retiro/Mie Nishi - Manutenção predial | Não | Sé | Av. Castelo Branco, 5446, Bom Retiro. CEP: 01142-010. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 22/10/2022 | 31/12/2022 | 816062.82 | 816062.82 | 6019.2023/0000571-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300005716 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300005716 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2431 | SME | CEI IND ESPACO DA COMUNIDADE IV | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 815657.79 | 815657.79 | 7910202200007667 6016202200082836 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200082836'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2432 | SME | CEI IND SAO JORGE | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 812889.5037 | 812889.5037 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2433 | SME | CEI IND ITAJUIBE | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 811794.23 | 811794.23 | 7910202200007659 6016202200071079 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200071079'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2434 | SME | CEI DIRET RECANTO DOS HUMILDES | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 06/02/2023 | 04/11/2023 | 811139 | 811139 | 7910202200012229 | Contrato 014/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200012229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2435 | SUBSP | Construção de Centro de Convivência Comunitária localizado na Rua Henock Gawendo - Tomada de Preços nº 05/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Henock Gawendo S/N 03919-070 | Obra nova | Concluída |  | 28/11/2023 | 25/04/2024 | 809066.91 | 809066.91 | 6061202300037820 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300037820 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82052, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40463", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6061202300037820, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 125532, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 806042.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 809066.91, "datEmpenho": "21/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 3024.86, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40463 | 125532 | 18613165000102 |  | 806042.05 | 0
2436 | SME | CEI IND. FERNANDA | Sim | Sé |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 808662.01 | 808662.01 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2437 | SMSUB | Execução de tampões pré-moldados | Não | Pinheiros | Ciclovia (no canteiro central da Av. Eng. Luís Carlos Berrini) | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-08 | 2023-03-01 | 805975.97 | 805975.97 | 6012.2022/0006140-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200061403 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 16873, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 146190.82, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27156", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200061403, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 25439, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 146190.82, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 146190.82, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 146200.37, "datEmpenho": "02/03/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 9.55, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 30931, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 371164.49, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27156", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200061403, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 41449, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 371164.49, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 371164.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "60109576000113", "valTotalEmpenhado": 371164.49, "datEmpenho": "18/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 517355.31 | 27156 | 25439; 41449 | 60109576000113 |  | 805966.42 | 517355.31
2438 | SME | EMEI RECANTO DOS HUMILDES I | Sim | Perus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 805912.14 | 805912.14 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2439 | SUBSM | Intervenção, Constr. Salao Multiuso, Ref. Campo, Inst. Grama Sintetica | Não | São Mateus | Avenida Av. Riacho Dos Machados 03943-010 | Ampliação | Concluída |  | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 805303.13 | 805303.13 | 6054.2023/0002021-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300020210 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76482, "valPagoRestos": 805230.49, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41656", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6054202300020210, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134331, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "70", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 805230.49, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08733764000106", "valTotalEmpenhado": 805303.13, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Mateus", "valAnuladoEmpenho": 72.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "APOENA CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41656 | 134331 | 08733764000106 |  | 805230.49 | 0
2440 | SUBAD | Regularização via e calçamento | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Camilo Angleria 04470-310 | Requalificação | Concluída |  | 23/12/2021 | 16/03/2022 | 827000 | 805173.08 | 6034.2021/0001808-5 | Contrato 009/Sub-Ad/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202100018085 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202100018085 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 805172.75 | 0
2441 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Miguel Yunes | Sim | Santo Amaro | Av. Miguel Yunes | Obra nova | Concluída | Obra concluída com pendência de ateste CET | 2022-05-01 | 2024-07-31 | 805068.56 | 805068.56 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída. PENDÊNCIA SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
2442 | SME | EMEI BERNARDINO PIMENTEL MENDES, DR | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 803080.58 | 803080.58 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2443 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - R. Serra de Botucatu | Sim | Mooca | Rua Serra de Botucatu, - 03417-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 746000 | 802651.55 | 5010.2022/0010434-6 | "Após conclusão das obras, antes da faixa entrar em operação, houve implantação de sinalização vertical executada por contrato com a CET, no valor de R$ 56.651,55. Custo projeto de R$ 2.625.000,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48 Custo gerenciamento de R$ 4.012.500,00 - referente a todas as faixas de ônibus da meta 48" | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2444 | SMS | CER /UBS JARDIM HERCULANO | Sim | M'Boi Mirim | RUA IGNACIO LIMAS nº 11 CEP 04920-050 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 |  | 802455.39 | 6018.2022/0008862-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200088622 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200088622 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 802455.39 | 716305.55
2445 | SME | CEI DIRET MADRE PAULINA | Sim | Cidade Tiradentes | RUA ALEXANDRE DAVIDENKO, 801 | Manutenção | Em andamento |  | 15/02/2024 | 11/11/2024 | 801890.8341 | 801890.8341 | 7910202300016927 | 24/01/24 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 027/SPOBRAS/24 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300016927 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300016927 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2446 | SME | CEU JARDIM PAULISTANO | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Requalificação | Em andamento |  | 08/03/2023 | 07/12/2024 | 801462.38 | 801462.38 | 7910202200013187 | Contrato 031/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200013187 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200013187 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2447 | SUBG | Revitalização de Pavimento Asfáltico 5 | Não | Guaianases | Rua Luis Loureiro de Souza S/N 8431210 | Requalificação | Concluída |  | 27/11/2023 | 24/02/2024 | 832109.26 | 800636.68 | 6038.2023/0002213-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300022134 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 59401, "valPagoRestos": 800186.78, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29161", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300022134, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 91845, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 800186.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 800636.68, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 449.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29161 | 91845 | 34730331000107 |  | 800186.78 | 0
2448 | SUBIQ | Serviços Gerais de Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparações, Adaptações, Requalificações e Modificações de Segundo Escalão de Acordo Com O Decreto N.º 29.929/91 e Alterações Posteriores, em Próprios Municipais e em Locais Onde A Execução Destes Serviços Sejam de Responsabilidade da Municipalidade de São Paulo Com Fornecimento de Materiais de 1.ª Linha e Mão-De-Obra em Área Municipalcruz) | Não | Itaquera | Praça Praça Jandaíra (R. Benjoi X Av. Ernesto Souza Cruz) | Requalificação | Em andamento |  | 2023-11-12 | 09/03/2024 | 799975.33 | 799975.33 | 6041.2023/0003090-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300030907 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 70631, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34778", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6041202300030907, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 108958, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 799975.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 799975.33, "datEmpenho": "12/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34778 | 108958 | 07879965000145 |  | 799975.33 | 0
2449 | SUBMB | Contenção de Margem de Corrego em Gabião, Rua Rua Paulo Sergio Costabile Cebola | Não | M'Boi Mirim | Rua Rua Paulo Sergio Costabile Cebola S/N 04918-285 | Manutenção | Concluída |  | 2023-10-09 | 2024-02-05 | 825202.58 | 798136.34 | 6045.2023-0002383-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300023830 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 55281, "valPagoRestos": 577448.31, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 220668.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29378", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6045202300023830, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92261, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 220668.04, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 798116.35, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "58853169000174", "valTotalEmpenhado": 798136.34, "datEmpenho": "26/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 19.99, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 220668.04 | 29378 | 92261 | 58853169000174 |  | 798116.35 | 220668.04
2450 | SME | EMEI EDUARDO CARLOS PEREIRA | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 797734.62 | 797734.62 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2451 | SUBG | Fechamento da Praça de Evento Com Gradil Tipo Parque, em Area Municipal - Estrada de Itaquera, 2842 | Não | Guaianases | Estrada Itaquera Guaianases 2842 08246-001 | Requalificação | Concluída |  | 29/11/2022 | 27/01/2023 | 800307.95 | 797120.99 | 6038.2022/0002665-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202200026650 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202200026650 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 797120.99 | 0
2452 | SME | EMEI JOAO THEODORO | Sim | Sé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 795188.38 | 795188.38 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2453 | SME | CEI DIRETA MONUMENTO | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Em andamento |  | 04/05/2023 | 02/02/2024 | 793435.69 | 793435.69 | 7910202200015562 | 02/05/2023 Nº DE CONTRATO 110/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015562 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015562 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2454 | SMSUB | Recapeamento de vias 314 | Sim | Cidade Tiradentes | Av. Naylor de Oliveira | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 793117.44 | 793117.44 | 6012.2023/0000541-6 | Av. Naylor de Oliveira, trecho compreendido entre Av. dos Metalúrgicos e Rua Sara Kubitscheck | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.648.069,1) | Ok | 6012202300005416 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15308, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 5648069.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2786", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300005416, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 20228, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 5648069.1, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 5648069.1, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 6153776.8, "datEmpenho": "14/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 505707.7, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 5648069.1 | 2786 | 20228 | 09052229000144 |  | 5648069.1 | 5648069.1
2455 | SUBAD | Reforma Viela Rua Pescara | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Pescara 04415-100 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 824975.2 | 792780.4 | 6034.2023/0002453-4 | Termo Contrato Nº 060/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300024534 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80621, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39981", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024534, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124537, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 792780.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 792780.4, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39981 | 124537 | 67192609000180 |  | 792780.4 | 0
2456 | SME | CEI DIRET CANTIDIO NOGUEIRA SAMPAIO, VER | Sim | Jaçanã/Tremembé | R. Vicente Querol, 150 - Jardim Sao Joao (Zona Norte), São Paulo - SP, 02365-008 | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 05/09/2024 | 792271.8276 | 792271.8276 | 7910202200007730 | Contrato 083/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200007730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2457 | SUBCL | Melhoria de Bairros, IMPLANTAÇÃO DE SEDE SOCIAL - RUA FRANCISCO DA CRUZ MELÃO, 269 - Horto do Ipê | Não | Campo Limpo | Rua Rua Francisco Da Cruz Melão, 269 - Horto Do Ipê 269 05782-351 | Obra nova | Em andamento |  | 19/12/2023 | 17/02/2024 | 791182.09 | 791182.09 | 6032.2023/0001905-0 | TC Nº 035/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300019050 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 65191, "valPagoRestos": 790732.36, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35404", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6032202300019050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112262, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 791182.09, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 791182.09, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35404 | 112262 | 06297348000179 |  | 791182.09 | 0
2458 | SME | EMEI ANA NERI | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 790890.95 | 790890.95 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2459 | SME | EMEI EDUARDO KNEESE DE MELLO, PROF. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 787995.2 | 787995.2 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2460 | SME | CEI DIRET ANTONIA MARIA TORRES DA SILVA | Sim | Ermelino Matarazzo | R. Padre Tiago Alberione, 42 - Vila Bauab, São Paulo - SP, 03894-200 | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 30/06/2024 | 787438.03 | 787438.03 | 7910202200014698 | Nº DE CONTRATO 109/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2461 | SME | CEI IND AE DE CARVALHO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/11/2023 | 04/05/2024 | 786917.36 | 786917.36 | 7910202200014663 | 16/10/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 246/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014663 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014663 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2462 | SUBAD | Cobertura CDC | Não | Cidade Ademar | CDC Rua Padre Luís Vilares 23 04430-260 | Requalificação | Concluída |  | 22/08/2023 | 26/10/2023 | 792198 | 786519.61 | 6034.2023/0001049-5 | Termo Contrato Nº 010/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300010495 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 39160, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 503321.02, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25482", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300010495, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 81779, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 503321.02, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 786519.61, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 786519.61, "datEmpenho": "21/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 503321.02 | 25482 | 81779 | 26177608000180 |  | 786519.61 | 503321.02
2463 | SUBG | Revitalização de Vias Com Pavimentação Asfáltica: Ruas Bela Vista, Ayrton Senna, Fernando de Noronha, Santa Rita, São Vicente | Não | Guaianases | Rua Bela Vista S/N | Requalificação | Concluída |  | 20/12/2021 | 19/03/2022 | 684761.22 | 785526.97 | 6038.2021/0002478-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100024788 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100024788 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 783526.97 | 0
2464 | SUBAD | Reforma Viela Ruas Dr. Augusto Gonzaga e Heitor Soares Gomes | Não | Cidade Ademar | Viela Ruas Dr. Augusto Gonzaga e Heitor Soares Gomes 04475-390 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 2024-07-03 | 804307.71 | 784449.84 | 6034.2023/0001650-7 | Termo Contrato Nº 023/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300016507 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61780, "valPagoRestos": 784187.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34109", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300016507, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105684, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 784449.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 784449.84, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34109 | 105684 | 26177608000180 |  | 784449.84 | 0
2465 | SME | CEI DIRET JARDIM CAPELA | Sim | M'Boi Mirim | R. José Roberto Sáles, 100 - Jardim Capela, São Paulo - SP, 04960-090 | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 784383.9 | 784383.9 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2466 | SUBPJ | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização de quadra poliesportiva - Rua Monte Alegre do Sul | Não | Pirituba/Jaraguá | Rua Rua Monte Alegre do Sul alt. nº 788 02859-080 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 25/04/2024 | 784297.73 | 784297.73 | 6051.2023/0002436-7 | 048/SUB-PJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6051202300024367 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63293, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35295", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6051202300024367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 112231, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "42", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 784080.43, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 784297.73, "datEmpenho": "16/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pirituba/Jaraguá", "valAnuladoEmpenho": 217.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 35295 | 112231 | 06297348000179 |  | 784080.43 | 0
2467 | SME | EMEF ANTONIO RODRIGUES DE CAMPOS, PROF. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 783750.11 | 783750.11 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2468 | SUBPA | Pavimentação, EstRuaDa Colonia Marinho Remberg Christle Alt. 696 | Sim | Parelheiros | Estrada EstRuaDa Colonia Marinho Remberg Christle Alt. 696 S/N 04890-440 | Obra nova | Concluída |  | 16/11/2023 | 14/01/2024 | 803723.5 | 783239.95 | 6047.2023/0001712-1 | Contrato 050/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300017121 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 68797, "valPagoRestos": 783117.34, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34406", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300017121, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106736, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 783117.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 783239.95, "datEmpenho": "08/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 122.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 34406 | 106736 | 09195930000112 |  | 783117.34 | 0
2469 | SUBIQ | Manutenção, Requalificação, Adaptação e Melhorias em Área Municipal 2 | Não | Itaquera | Rua R. Antônio Gandini e R. Bruno Zabala | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 75912.92 | 781912.92 | 6041.2023/0004533-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202300045335 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 77843, "valPagoRestos": 78912.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41457", "codItemDespesa": "14 ", "codProcesso": 6041202300045335, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133148, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 78912.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "08097160000102", "valTotalEmpenhado": 78912.92, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMDS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Passarelas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41457 | 133148 | 08097160000102 |  | 78912.92 | 0
2470 | SME | CEI IND VILA REGINA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 781088.299 | 781088.299 | 7910202200007470 6016202200066644 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200066644'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2471 | SVMA | Pq. Benemérito José Brás | Não | Mooca | Rua Piratininga, 365 - 03042001 | Requalificação | Em andamento | Obra para implantação de cachorródromo e Requalificaçãogeral. | 01/04/2024 | 02/09/2024 | 780000 | 780000 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado o número do processo SEI. Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2472 | SME | ADM DRE - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO | Sim | Capela do Socorro | RUA MONTE CARLO, 25 | Manutenção | Em andamento |  | 28/08/2023 | 28/08/2024 | 779303.8296 | 779303.8296 | 7910202300004635 | 09/08/23 - HOMOLOGAÇÃO CONTRATO N° 191/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202300004635 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202300004635 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2473 | SUBIQ | Adequação e Revitalização de Praça Com A Construção de Salão Multiuso em Área Municipal | Não | Itaquera | Rua R. Costeira, Altura do N.º 600 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 778696.6 | 778696.6 | 6041.2022/0003582-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200035826 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 28947, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Dra Sandra Tadeu", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 75871.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37832", "codItemDespesa": "26 ", "codProcesso": 6041202200035826, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40530, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7044", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 75871.57, "codOrgao": "67", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 75871.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11180512000101", "valTotalEmpenhado": 75920.84, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaquera", "valAnuladoEmpenho": 49.27, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LAFORMA COMERCIO E SERVICO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros de Convivência e Similares ", "codGrupo": 4}] | 75871.57 | 37832 | 40530 | 11180512000101 |  | 778696.6 | 75871.57
2474 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 10 | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Barra do Barão 02325-060 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-10 | 2023-01-01 | 778099.31 | 778099.31 | 6043.2022/0002016-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200020161 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200020161 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 763610.17 | 763610.17
2475 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Implantação de campo de grama sintética no CDC SAJU, na Rua Franklin Távora, n° 433 – Jd. Helga | Não | Campo Limpo | Rua Na Rua Franklin Távora, N° 433 – Jd. Helga 433 05794-270 | Obra nova | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/03/2022 | 777908.91 | 777908.91 | 6032.2021/0002903-5 | 006/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029035 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029035 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 777708.44 | 0
2476 | SUBFO | Revitalização de quadras com implantação de cobertura metalica e mureta | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | rua João Pereira Porto 105 02804-120 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-04-12 | 2024-01-04 | 796391.79 | 777617.34 | 6037.2023/0002227-9 | Ordem de Início Nº 035/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 01/2024 | Ok | 6037202300022279 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 62111, "valPagoRestos": 511297.28, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "35006", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300022279, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 110160, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 777617.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 777617.34, "datEmpenho": "13/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 35006 | 110160 | 34223533000154 |  | 777617.34 | 0
2477 | SMADS | CTA Casa Verde | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | R. Zilda, 420 - Casa Verde Alta, São Paulo - SP, 02545-000 | Requalificação | Concluída |  | 2022-09-01 | 2023-02-01 |  | 776680.9 | 6022.2021/0003821-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100038218 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100038218 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2032328.35 | 1323512.16
2478 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de área de lazer na Rua Prof. Nina Stocco, 597 - Jardim Catanduva | Não | Campo Limpo | Rua Rua Prof. Nina Stocco, 597 - Jardim Catanduva 597 05767-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2022 | 27/03/2023 | 776220.76 | 776220.76 | 6032.2022/0003508-8 | TC Nº 159/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200035088 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200035088 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 776193.67 | 0
2479 | SME | EMEF HERALDO BARBUY | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 774883.58 | 774883.58 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2480 | SME | EMEI FLORINDA ROBERTO QUEIROZ DE CASTRO | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/10/2022 | 774782.1 | 774782.1 | 6022202100040565 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040565 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040565 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 5926372.15 | 804501.61
2481 | SME | CEU EMEI JACANA | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 773648.27 | 773648.27 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2482 | SMSUB | Requalificaçãodo Passeio no Entorno do Largo São Francisco - Fase 1 | Sim | Sé | Largo São Francisco (Rua Benjamin Constant X Rua Riachuelo) | Requalificação | Concluída |  | 2021-09-22 | 2022-08-01 | 700878.23 | 773629.62 | 6012.2021/0007559-3 | Prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100075593 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100075593 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 773629.62 | 517355.29
2483 | SUBCV | Reforma do trelhado/ Adequação interna/Controle de cesso/ portão de aço | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Predio da Defesa Civil Ordem e Progresso, 1001 - Predio da Defesa Civil 1001 02518-130 | Manutenção | Em andamento |  | 18/12/2023 | 15/06/2024 | 748325.23 | 773580.29 | 6033.2023/0002943-3 | 035/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300029433 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75307, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39342", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300029433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123347, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 748325.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 748325.23, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 92258, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Paulo Frange", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39342", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6033202300029433, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133933, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7045", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 25255.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "13769871000116", "valTotalEmpenhado": 25255.06, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DBL CONSTRUCOES EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}] | 0 | 39342 | 133933; 123347 | 13769871000116 |  | 773580.29 | 0
2484 | SUBJT | Obras de Drenagem e Serviços Complementares | Não | Jaçanã/Tremembé | Travessa Halesia 02280-105 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 18/02/2024 | 772981.16 | 772981.16 | 6043.2023/0001301-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300013019 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69356, "valPagoRestos": 772981.16, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36444", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6043202300013019, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115684, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 772981.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 772981.16, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36444 | 115684 | 15108349000119 |  | 772981.16 | 0
2485 | SUBG | Execução de Sala de Multiuso em Área Pública Municipal 1 | Não | Guaianases | Rua Utaro Kanai 750 8465000 | Obra nova | Concluída |  | 25/09/2023 | 22/01/2024 | 805064.46 | 771723.15 | 6038.2023/0002020-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300020204 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54947, "valPagoRestos": 557516.73, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 214101.12, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28212", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300020204, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89335, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 214101.12, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 771617.85, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 771723.15, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 105.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 214101.12 | 28212 | 89335 | 09195930000112 |  | 771617.85 | 214101.12
2486 | SME | EMEF CELSO LEITE RIBEIRO FILHO | Sim | Sé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 770997.84 | 770997.84 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2487 | SUBCV | Reforma UVIS Casa Verde/Cachoeirinha/Reforma: salas, área interna e externa, rede de esgoto, iluminação, cobertura para veículos, ampliação da unidade. | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | UVIS R. João Marcelino Branco, 21 21 02610-000 | Requalificação | Concluída |  | 15/12/2022 | 2023-06-01 | 770909.91 | 770909.91 | 6018.2021/0054684-0 | 061/SUB-CV/AJ/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202100546840 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202100546840 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 770909.91 | 48124.38
2488 | SMS | UBS VILA SANTA CATARINA | Sim | Jabaquara | Rua Belmiro Zantti Esteves nº 181 CEP 04377-060 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-13 |  | 769952.2 | 6018.2020/0023958-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Empenho em 2021 valor R$ 534.286,84 | Ok | 6018202000239589 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202000239589 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 1009817.27 | 992111.69
2489 | SEME | CEL Modelodromo | Não | Vila Mariana | Rua Curitiba, 290/292 - Paraíso | Requalificação | Concluída | Reformas e Requalificaçãode equipamentos esportivos | 29/12/2022 | 28/04/2023 | 769427.24 | 769386.48 | 6019.2022/0001891-3 | Intervenção local. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200018913 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200018913 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 769386.48 | 0
2490 | SMSUB | Passeio 1 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Rio das Pedras | Obra nova | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 |  | 768482.81 | 6012.2023/0008274-7 | De Praça Aguim até Avenida Marapanim De Praça Aguim até Avenida Rio das Pedras De Avenida Rio das Pedras até Rua Minerios Atomicos De Avenida Rio das Pedras até Rua Sirido De Avenida Inconfidencia Mineira até Rua Sirido De Avenida Inconfidencia Mineira até Avenida Rio das Pedras | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF. | Ok | 6012202300082747 | Ok | 1169 | [{"numReserva": 35604, "valPagoRestos": 588807.81, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3006", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13454", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300082747, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 49554, "codProjetoAtividade": "1169", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 588807.81, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos", "valEmpenhadoLiquido": 588807.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "58853169000174", "valTotalEmpenhado": 768482.81, "datEmpenho": "15/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 179675, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 588807.81 | 13454 | 49554 | 58853169000174 |  | 588807.81 | 588807.81
2491 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modiﬁcações na Requalificaçãoda Praça Pública | Sim | Perus | Rua Rua Círio de Albuquerque S/N 05271-270 | Manutenção | Concluída |  | 18/12/23 | 16/03/24 | 730745.42 | 767282.7 | 6049.2023/0001076-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300010764 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81830, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36522", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300010764, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115954, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 699103.08, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 730745.42, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 31642.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81834, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36522", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300010764, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115972, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 36537.28, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 36537.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36522 | 115972; 115954 | 57646374000104 |  | 699103.08 | 0
2492 | SIURB | Ponte João Dias | Sim | Santo Amaro | Ponte João Dias | Manutenção | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 31/05/21 | 2020-10-26 | 2021-05-31 | 566835.68 | 766457.28 | 7910.2020/0000327-7 | Prazo contratual de 90 dias | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202000003277 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202000003277 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 755118.86 | 199770.95
2493 | SUBJA | Viela Rua Alberto Hertzer X Rua Omar Totaro | Sim | Jabaquara | Rua Alberto Hertzer X Rua Omar Totaro 04334-080 | Manutenção | Concluída |  | 20/09/2023 | 17/01/2024 | 738682.33 | 765205.42 | 6042.2023/0002360-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6042202300023604 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 56385, "valPagoRestos": 723441.95, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 40913.38, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28178", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6042202300023604, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 89142, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 510665.57, "codOrgao": "55", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 764355.33, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 765205.42, "datEmpenho": "18/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jabaquara", "valAnuladoEmpenho": 850.09, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 510665.57 | 28178 | 89142 | 34730331000107 |  | 764355.33 | 510665.57
2494 | SME | CEI CEU CIDADE DUTRA | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 762297.76 | 762297.76 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2495 | SME | EMEF PAULO DUARTE | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 761654.29 | 761654.29 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2496 | SVMA | Pq. Laguinho - Obras de Requalificação | Sim | Capela do Socorro | Rua Catanumi, 60 - 04788010 | Requalificação | Concluída | Obra de Requalificaçãodas edificações e acessibilidade até a entrada. | 07/06/2020 | 28/05/2021 | 760564.49 | 760564.49 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2497 | SME | EMEI FERNANDO DE AZEVEDO | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Em andamento |  | 28/03/2023 | 30/06/2024 | 759167.8 | 759167.8 | 7910202200009104 | CONTRATO 051/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009104 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009104 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2498 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 139 | Sim | Cidade Ademar | Rua Riese | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2499 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 140 | Sim | Cidade Ademar | Viela dos Ciprestes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2500 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 141 | Sim | Cidade Ademar | Rua John Barbirolli | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2501 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 142 | Sim | Campo Limpo | Rua João Pires Antunes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2502 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 143 | Sim | Capela do Socorro | Passagem A (J. Cliper - CDU) | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2503 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 144 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Dom Manuel O Venturoso | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2504 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 145 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Francisco de Souza Queiroz | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2505 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 146 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Conceição do Castelo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2506 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 147 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Ajuana | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2507 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 148 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Antônio Pereira Simões | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2508 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 149 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Sebastião José Francisco | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2509 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 150 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Guaibim | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2510 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 151 | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua José Elias Moreira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2511 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 152 | Sim | M'Boi Mirim | Rua Afonso Rui | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2512 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 153 | Sim | Parelheiros | Rua Bernardo Cepede - Jardim Silveira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2513 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 154 | Sim | Parelheiros | Rua Benjamim Dale - Jardim Silveira | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2514 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 155 | Sim | Penha | Rua Doutor Ismael Dias | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 607229.05 | 758788.66 | 6012.2023/0007930-4 | Este valor é uma média do valor total de R$10.322.893,95 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 12.899.407,20. Considerando aditamento em despacho 100545043, com aumento de 24,96% do contrato inicial. | Ok | 6012202300079304 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34817, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 6881929.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 47617, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6881929.36, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6881929.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 6881929.36, "datEmpenho": "10/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86531, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3315221.26, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13106", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202300079304, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123188, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3315221.26, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3315221.26, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "65035222000195", "valTotalEmpenhado": 3440964.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 125743.33, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 10197150.62 | 13106 | 123188; 47617 | 65035222000195 | 2576513.25 | 12773663.87 | 10197150.62
2515 | SUBMB | Requalificaçãode Area Publica Municipal, Rua Pedro Miranda | Não | M'Boi Mirim | Rua Pedro Miranda S/N 05863-220 | Manutenção | Concluída |  | 2023-09-06 | 2024-01-03 | 768045.94 | 757884.65 | 6045.2023-0000691-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300006919 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 48966, "valPagoRestos": 307957.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 449927.1, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26553", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6045202300006919, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 83766, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 449927.1, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 757884.65, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 757891.78, "datEmpenho": "30/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 7.13, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 449927.1 | 26553 | 83766 | 57646374000104 |  | 757884.65 | 449927.1
2516 | SUBPA | Pavimentação, RuaTerezinha Joana e RuaProjetada - Jardim Almeida | Sim | Parelheiros | Rua RuaTerezinha Joana e RuaProjetada - Jardim Almeida S/N 04866-165 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-09 | 2023-09-11 | 790292.28 | 757248.17 | 6047.2023/0001363-0 | Contrato 019/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013630 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54610, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 757248.17, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "26872", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013630, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 84347, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 757248.17, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 757248.17, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "46896635000110", "valTotalEmpenhado": 768351.7, "datEmpenho": "03/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 11103.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO - EIRELI - EPP", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 757248.17 | 26872 | 84347 | 46896635000110 |  | 757248.17 | 757248.17
2517 | SME | CEI DIRET ADHEMAR FERREIRA DA SILVA | Sim | Cidade Tiradentes | R. Antônio Carlos Mingues Lopes, S/N - Conj. Hab. Sitio Conceicao, São Paulo - SP, 08473-270 | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 756009.11 | 756009.11 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2518 | SMSUB | Contenção / Drenagem 1 | Não | Casa Verde/Cachoeirinha | Av. Masao Watanabe, alt. do nº 1146 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 752771.75 | 754402.98 | 6012.2022/0023044-2 | Tendo em vista que está em processo licitatório, não há uma previsão de início e de término | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200230442 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 23190, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 752771.75, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10202", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 40567, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 752771.75, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 752771.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 752771.75, "datEmpenho": "16/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 54617, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1631.23, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10202", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6012202200230442, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82170, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1631.23, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 1631.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 48514.51, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 46883.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 754402.98 | 10202 | 40567; 82170 | 44721630000120 |  | 754402.98 | 754402.98
2519 | SUBVP | Limpeza Mecanizada | Não | Vila Prudente | Edificação Subprefeitura Vila Rpudente | Manutenção | Concluída |  | 2023-01-12 | 31/12/2023 | 754010.55 | 754010.55 | 6060.2023/0001987-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300019877 | Ok | 2367 | [{"numReserva": 76195, "valPagoRestos": 754010.55, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "84 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36798", "codItemDespesa": "27 ", "codProcesso": 6060202300019877, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116887, "codProjetoAtividade": "2367", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Saneamento Básico Urbano", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "512", "txtDescricaoElemento": "Serviços Urbanos", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção de Sistemas de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 754010.55, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "07341955000151", "valTotalEmpenhado": 754010.55, "datEmpenho": "30/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "NORBRASIL SANEAMENTO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Limpeza Mecanizada de Canais e Córregos", "codGrupo": 3}] | 0 | 36798 | 116887 | 07341955000151 |  | 754010.55 | 0
2520 | SME | CEI DIRET JARDIM RODRIGO | Sim | Pirituba/Jaraguá | R. Tanagra Violácea, 72 - Jardim Rodrigo, São Paulo - SP, 02990-350 | Manutenção | Em andamento |  | 24/03/2023 | 30/06/2024 | 753876.36 | 753876.36 | 7910202200009112 | Contrato 052/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200009112 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009112 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2521 | SME | EMEI ISA SILVEIRA LEAL | Sim | Ermelino Matarazzo |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 753326.04 | 753326.04 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2522 | SMSUB | Revitalização/Requalificação 7 | Não | Sapopemba | Praça Noemia Campos de Sica | Requalificação | Em andamento |  | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 750270.16 | 750270.16 | 6012.2023/0007320-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300073209 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36070, "valPagoRestos": 661014.79, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14905", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6012202300073209, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 52623, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 661014.79, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02243019000194", "valTotalEmpenhado": 750270.16, "datEmpenho": "25/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 89255.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 14905 | 52623 | 02243019000194 |  | 661014.79 | 0
2523 | SMSUB | Sistema de Grelhas | Não | Sé | Sistema de Grelhas - Túnel Anhagabaú - (Av. 23 de Maio - Av. Prestes Maia) | Obra nova | Em andamento |  | 2022-12-01 | 2024-07-01 | 750104.66 | 750104.66 | 6012.2022/0022271-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200222717 | Ok | 3350 | [{"numReserva": 29069, "valPagoRestos": 268349.94, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 397097.59, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37251", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6012202200222717, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37828, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 397097.59, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 665447.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 1112350.17, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 446902.64, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 29071, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37251", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6012202200222717, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37831, "codProjetoAtividade": "3350", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03302648000100", "valTotalEmpenhado": 119432.02, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 119432.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MATHESIS ENGENHARIA CONSTRUCAO LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 397097.59 | 37251 | 37828; 37831 | 03302648000100 | 566334.66 | 1231782.19 | 397097.59
2524 | SUBAD | Reforma Viela Rua Visconde de Pelotas (Chico Mendes) | Não | Cidade Ademar | Rua Rua Visconde de Pelotas (Chico Mendes) 28 04676-220 | Requalificação | Concluída |  | 20/10/2022 | 13/12/2022 | 773197.2 | 750073.01 | 6034.2022/0001561-4 | Contrato 025/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200015614 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200015614 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 750073.01 | 750073.01
2525 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção de margem de córrego do Engenho na Rua Augusto Barbosa Tavares - Unid. Varrição | Não | Campo Limpo | Rua Rua Augusto Barbosa Tavares - Unid. Varrição 05790-140 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 27/03/2022 | 749733.32 | 749733.32 | 6032.2017/0000162-1 | TC Nº 060/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700001621 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700001621 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 749197.8 | 450460.7
2526 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego do Engenho na Rua Augusto Barbosa Tavares - Unid. Varrição | Não | Campo Limpo | Rua Rua Augusto Barbosa Tavares - Unid. Varrição 05790-140 | Requalificação | Concluída |  | 28/12/2021 | 27/03/2022 | 749733.32 | 749733.32 | 6032.2017/0000162-1 | 060/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032201700001621 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032201700001621 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 749197.8 | 450460.7
2527 | SME | EMEI LEONOR MENDES DE BARROS, DA. | Sim | Jabaquara |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 749140.2 | 749140.2 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2528 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 12 | Sim | Sé | Passagem Tom Jobim (Av. Prestes Maia até Av. Prestes Maia) | Manutenção | Concluída |  | 2021-12-03 | 2022-07-19 | 599467.03 | 748596.59 | 6012.2021/0009236-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202100092366 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202100092366 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 748596.59 | 748596.59
2529 | SME | EMEI FLORIANO PEIXOTO, MAL | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 745487.17 | 745487.17 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2530 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Tiradentes - Santos Dumont | Sim | Sé | Av. Tiradentes | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-04-01 | 2023-08-02 | 745362.56 | 745362.56 | 6020.2022/0006133-4 | Obra concluída. PENDÊNCIA SINALIZAÇÃO, ESTRUTURA NÃO INAUGURADA | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
2531 | SMSUB | Recapeamento de vias 183 | Sim | Ermelino Matarazzo | Avenida Milene Elias – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 745362.36 | 745362.36 | 6012.2023/0006406-4 | Avenida Milene Elias – Trecho II, trecho compreendido entre Avenida Paranaguá e Rua Professor Antônio de Castro Lopes. Ponto Inicial: Avenida Milene Elias, n° 253 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300064064 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 29684, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10717", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064064, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 42352, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1673637.08, "datEmpenho": "19/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 1673637.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 745362.36, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "10717", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300064064, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 45415, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 745362.36, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 745362.36, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 1673637.08, "datEmpenho": "04/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 928274.72, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 745362.36 | 10717 | 42352; 45415 | 66806555000133 |  | 745362.36 | 745362.36
2532 | SUBG | Revitalização Pavimentação Rua Manoel Nascimento, Claudio da Costa e José Raimundo Ferreira da Silva | Não | Guaianases | Rua Manuel Nascimento S/N 08431-250 | Requalificação | Concluída |  | 2021-07-12 | 2022-06-03 | 755908.67 | 745241.33 | 6038.2021/0002313-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100023137 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100023137 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 745241.33 | 0
2533 | SME | CEI DIRET TITO DE ALENCAR LIMA, FREI | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 744952.07 | 744952.07 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2534 | SUBSA | Implantação de Área Coberta para Práticas Esportivas | Não | Santo Amaro | Praça Horácio Bortz S/N 04675-160 | Ampliação | Concluída |  | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 496404.84 | 744293.86 | 6053.2022/0001832-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018323 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018323 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 744293.86 | 0
2535 | SUBIT | Reforma de Quadra e Praça, Avenida Marechal Tito x Viaduto da China | Não | Itaim Paulista | Avenida Avenida Marechal Tito x Viaduto da China 08160-710 | Requalificação | Concluída |  | 25/10/2023 | 26/12/2023 | 743912.58 | 743912.58 | 6040.2023/0001766-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300017662 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 63948, "valPagoRestos": 743836.3, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "31673", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300017662, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 98590, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 743836.3, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 743912.58, "datEmpenho": "17/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 76.28, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 31673 | 98590 | 02811333000126 |  | 743836.3 | 0
2536 | SME | EMEI VILA EMA | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 743717.11 | 743717.11 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2537 | SME | CEI IND TOMAS DE AQUINO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 09/11/2022 | 30/06/2024 | 743274.96 | 743274.96 | 7910202200007659 6016202200116390 | Contrato 068/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007659', '6016202200116390'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2538 | SUBCV | Demolição e recontrução de passeio e muretas/ Implantação de Brinquedão/ATI e mobiliário novo - PRAÇA TRÊS de OUTUBRO ( R. SALVADOR LIGABUE ALTURA do Nº 237) | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Praça Praça Três de Outubro/ R. Salvador Ligabue Altura do Nº 237 237 02722-110 | Obra nova | Em andamento |  | 14/12/2023 | 2024-04-12 | 742983.12 | 742983.12 | 6033.2023/0003105-3 | 029/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031053 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6033202300031053 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2539 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Execução de galeria - Rua Orvalho x R. Candido Lusitano x R. Tarira | Não | Campo Limpo | Rua Rua Orvalho X R. Candido Lusitano X R. Tarira 05882-080 | Obra nova | Concluída |  | 28/12/2022 | 25/02/2023 | 742557.82 | 742557.82 | 6032.2022/0003521-5 | TC Nº 136/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200035215 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200035215 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 742552.68 | 0
2540 | SME | CEU CIDADE DUTRA | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 742095.67 | 742095.67 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2541 | SME | CEI DIRET GUMERCINDO DE PADUA FLEURY, VER. | Sim | M'Boi Mirim | R. Raimunda Franklin de Melo, 300 - Parque Santo Antônio, São Paulo - SP, 05850-270 | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 742022.4858 | 742022.4858 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2542 | SMADS | Obras de manutenção Butantã | Não | Butantã | Rua Junta Mizzumoto, 591 - 05537-070 | Manutenção | Concluída | Contrato de ATA Nº 15/SIURB/2022 1ª medição ok | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 743401.85 | 741572.11 | 6024.2023/0002254-5 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300022545 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 32412, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 741572.11, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "12953", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6024202300022545, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 46749, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 741572.11, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 741572.11, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "62533278000181", "valTotalEmpenhado": 743401.85, "datEmpenho": "09/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 1829.74, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pequenas Reformas - Outros Imóveis", "codGrupo": 3}] | 741572.11 | 12953 | 46749 | 62533278000181 |  | 741572.11 | 741572.11
2543 | SMSUB | Recapeamento de vias 38 | Sim | Guaianases | Vd. Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno | Requalificação | Concluída |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 740781.05 | 6012.2023/0010630-1 | Vd. Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno, trecho compreendido entre Rua Sartunino Pereira e Rua Capitão Pucci. Ponto Inicial: Coordenadas -23.544423, -46.410821 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300106301 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 47343, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 740781.05, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "20131", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300106301, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 66249, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 740781.05, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 740781.05, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09052229000144", "valTotalEmpenhado": 764290.58, "datEmpenho": "13/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 23509.53, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 740781.05 | 20131 | 66249 | 09052229000144 |  | 740781.05 | 740781.05
2544 | SMSUB | Recapeamento de vias 316 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Canuto Abreu | Requalificação | Concluída |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 739994.52 | 739994.52 | 6012.2023/0007910-0 | Rua Canuto Abreu, trecho compreendido entre Rua Emília Marengo e Rua Eleonora Cintra. Ponto Inicial: R. Canuto Abreu, 170 | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI. | Ok | 6012202300079100 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 34718, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 739994.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "13246", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300079100, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 48253, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 739994.52, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 739994.52, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 866035.1, "datEmpenho": "11/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 126040.58, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 739994.52 | 13246 | 48253 | 37802710000145 |  | 739994.52 | 739994.52
2545 | SIURB | Córrego Boturussu (canalização) | Não | Ermelino Matarazzo | Córrego Boturussu | Obra nova | Concluída | Contrato com TRD - Termo de Recebimento Definitivo em 08/11/23 | 2022-05-09 | 2023-11-08 | 764539.3 | 739910.87 | 6022.2019/0005243-8 | Prazo contratual de 8 meses | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022201900052438 | Ok | 5013 | [{"numReserva": 67310, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 484890.19, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "4971", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022201900052438, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94427, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "03.1.759.0709", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 484890.19, "codOrgao": "86", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 484890.19, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "07169280000105", "valTotalEmpenhado": 484890.19, "datEmpenho": "03/10/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "22", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87585, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3008", "codSubElemento": "05 ", "valPagoExercicio": 34376.54, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "4971", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6022201900052438, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123866, "codProjetoAtividade": "5013", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Crít", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Serviços Técnicos Profissionais", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Saneamento", "valLiquidado": 34376.54, "codOrgao": "22", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenções no Sistema de Drenagem", "valEmpenhadoLiquido": 34376.54, "codFuncao": "17", "numCpfCnpj": "07169280000105", "valTotalEmpenhado": 34376.54, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Gerenciamento", "codGrupo": 4}] | 519266.73 | 4971 | 123866; 94427 | 07169280000105 |  | 739910.87 | 675196.71
2546 | SEME | CE Jose Bonifácio - Manutenção predial | Não | Itaquera | Rua Ana Perena, 110, Cohab 2, Itaquera. CEP: 08253-230. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-09 | 31/10/2022 | 738635.39 | 738635.39 | 6019.2022/0003849-3 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200038493 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200038493 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2547 | SME | EMEI PROFª ROSA MARIA DÔGO RESENDE | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Concluída |  | 20/12/2021 | 16/10/2022 | 738446.69 | 738446.69 | 6016202100505581 | TRP | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202100505581 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202100505581 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 738446.69 | 240014.17
2548 | SUBVP | Cdc Geraldo Jose de Almeida | Não | Vila Prudente | Rua Dois Irmãos 1 03253-020 | Requalificação | Concluída |  | 17/07/2023 | 28/12/2023 | 738322.28 | 738328.58 | 6060.2023/0000200-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300002001 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 36160, "valPagoRestos": 576037.88, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 162284.35, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "19989", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6060202300002001, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 65684, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 328298.58, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 738322.23, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "30244352000153", "valTotalEmpenhado": 738328.94, "datEmpenho": "12/07/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 6.71, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RENOVACCIO CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 328298.58 | 19989 | 65684 | 30244352000153 |  | 738322.23 | 328298.58
2549 | SME | CEI DIRET JOAO UBALDO RIBEIRO | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 738313.99 | 738313.99 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2550 | SUBG | Execução de Sala de Multiuso em Área Pública Municipal 2 | Não | Guaianases | Rua Antonio Petrica 4 | Obra nova | Concluída |  | 27/03/2024 | 22/01/2024 | 762438.9 | 738149.67 | 6038.2023/0002022-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300020220 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54972, "valPagoRestos": 737984.53, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27516", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300020220, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86556, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 737984.53, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 738149.67, "datEmpenho": "12/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 165.14, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 27516 | 86556 | 26177608000180 |  | 737984.53 | 0
2551 | SUBBT | Pavimentação da Rua Custódio de Oliveira | Sim | Butantã | Via Rua Custódio de Oliveira , 258 - Vila Suzana 258 05630-050 | Obra nova | Paralisada |  | 21/11/2022 | - | 1276776.06 | 735939.99 | 6031.2022/0004270-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200042704 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200042704 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 735939.99 | 0
2552 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento Rígido 13 | Sim | Pinheiros | Túnel Sebastião Camargo (Av. das Magnólias) | Manutenção | Concluída |  | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 619082.94 | 735000.62 | 6012.2022/0021635-0 |  | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI, conforme proporcionalidade (Total: 5.858.798,02) | Ok | 6012202200216350 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 26070, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 34580, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "02/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 4080281.9, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 27887, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 4080281.9, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35849, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 4080281.9, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 4080281.9, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 4080281.9, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "12", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41258, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 1159433.18, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "28392", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6012202200216350, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59878, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1159433.18, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1159433.18, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 1159433.18, "datEmpenho": "25/06/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 5239715.08 | 28392 | 35849; 59878; 34580 | 15108349000119 |  | 5858798.02 | 5239715.08
2553 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Praça Largo N. Sra. do Bom Parto | Não | Mooca | Praça Largo N. Sra. do Bom Parto S/N 03322-080 | Manutenção | Em andamento |  | 16/11/2023 | 2024-05-05 | 673236.91 | 734257.87 | 6046.2023/0008429-0 | Contrato nº 022/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300084290 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 74472, "valPagoRestos": 283111.8, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33900", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084290, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105286, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 673236.91, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 673236.91, "datEmpenho": "05/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87229, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "33900", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300084290, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123837, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 61020.96, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 61020.96, "datEmpenho": "17/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 33900 | 123837; 105286 | 03643992000163 |  | 734257.87 | 0
2554 | SME | CEI DIRET DELSON DOMINGUES | Sim | Ermelino Matarazzo | Rua Marco Polo, 905 - Parque Boturussu, São Paulo - SP, 03801-060 | Manutenção | Em andamento |  | 10/05/2023 | 30/06/2024 | 733143.78 | 733143.78 | 7910202200014698 | Nº DE CONTRATO 109/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014698 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014698 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2555 | SEME | CE Jaguare - Mini Balneário Espiridião Rosas | Não | Lapa | Rua General Mac Arthur, 1304 – Jaguaré | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 16/02/2021 | 16/03/2022 | 125931.99 | 731426.57 | 6019.2021/0001733-8 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100017338 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100017338 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2556 | SEME | CE Jaguare - Reforma | Não | Lapa | Rua General Mac Arthur, 1304 – Jaguaré | Obra nova | Em andamento | Reforma | 18/12/2023 | 2024-12-18 | 12571570.32 | 731426.57 | 6019.2023/0001554-1 | Intervenção Local | 1. Sim | 1. Sim | Empenho atualizado | Ok | 6019202300015541 | Ok | 3512 | [{"numReserva": 68752, "valPagoRestos": 731425.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3017", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36640", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6019202300015541, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116393, "codProjetoAtividade": "3512", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Desporto Comunitário", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "812", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Desporto e Lazer", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "19", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos", "valEmpenhadoLiquido": 731425.96, "codFuncao": "27", "numCpfCnpj": "04002395000112", "valTotalEmpenhado": 731426.57, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Esportes e Lazer", "valAnuladoEmpenho": 0.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36640 | 116393 | 04002395000112 | 2000000 | 2731425.96 | 1478555.27
2557 | SME | CEI IND NOSSA SENHORA ASSUNCAO | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 08/12/2022 | 05/11/2023 | 731041.07 | 731041.07 | 7910202200007675 6016202200081511 | Contrato 084/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007675', '6016202200081511'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2558 | SME | EMEI MARISA LOPES PINHEIRO, PROFA | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Concluída |  | 31/01/2023 | 29/10/2023 | 730549.72 | 730549.72 | 7910202200008906 6016202200021640 | Contrato 011/SPOBRAS/23 TRP - 09/02/24 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008906', '6016202200021640'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2559 | SUBSM | Intervenção, Revit. A. Publica, Salão e Muro | Não | São Mateus | Rua Rua Lua 109 08331-020 | Ampliação | Concluída |  | 2023-12-04 | 2024-04-01 | 730105.87 | 730105.87 | 6054.2023/0003035-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202300030356 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202300030356 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2560 | SMADS | Obras de reparo e adequação - CAE Família Lar Samaritano | Não | Mooca | Rua Brigadeiro Machado, 273 - 03050-050 | Manutenção | Concluída | Termo Aditivo ao Contrato 19/SMADS/2022 prorrogando contrato por 60 dias a partir de 07/08/2022 conforme solicitação em documento SEI nº 068226868 processo 6024.2022/0003228-0 - Obra finalizada em 27/10/2022 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 325249.31 | 730090.69 | 6024.2022/0003228-0 | Termo Aditivo ao Contrato 19/SMADS/2022 prorrogando contrato por 60 dias a partir de 07/08/2022 (SEI 6024.2022/0003228-0) | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202200032280 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6024202200032280 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 730090.69 | 730090.69
2561 | SUBIQ | Revitalização, Adequação, Adaptação e Melhorias em Campo de Futebol Com A Instalação de Grama Sintética 1 | Não | Itaquera | Rua R. Major Vitorino de Souza Rocha, N.º 146 | Manutenção | Concluída |  | 29/08/2022 | 26/11/2022 | 729692.7 | 729692.7 | 6041.2022/0001937-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200019375 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200019375 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 729692.7 | 121615.99
2562 | SME | CEI LAPA | Não | Lapa | R. MARCELINA 629 - VILA ROMANA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 729632.08 | 729632.08 | 6016.2020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8814024.06 | 0
2563 | SUBSP | Construção da Cobertura da Quadra Esportiva, Serviços Complementares e projeto executivo, localizada na Comunidade do Iguaçu, Av: do Oratório nº 6586, Jardim Alzira | Não | Sapopemba | Avenida do Oratório 6586 03220-300 | Obra nova | Concluída |  | 28/11/2022 | 25/02/2023 | 692693.45 | 729260.91 | 6061202200015271 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015271 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015271 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 729260.91 | 0
2564 | SUBCL | Pavimentação, Rua Itamotinga - Paraisópolis | Sim | Campo Limpo | Rua Rua Itamotinga - Paraisópolis 05706-320 | Requalificação | Concluída |  | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 727786.25 | 727786.25 | 6032.2023/0000995-0 | TC Nº 009/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202300009950 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 41727, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24398", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6032202300009950, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 78973, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 727786.25, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 727786.25, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 41727, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 727775.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "24398", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6032202300009950, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 79021, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 727775.14, "codOrgao": "57", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 727775.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 727786.25, "datEmpenho": "15/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Campo Limpo", "valAnuladoEmpenho": 11.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 727775.14 | 24398 | 79021; 78973 | 57646374000104 |  | 727775.14 | 727775.14
2565 | SMSUB | Recapeamento de vias 335 | Sim | Vila Mariana | R. Tabor | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2300880.57 | 727724.57 | 6012.2022/0029948-5 | R. Tabor, trecho compreendido entre Av. Dom Pedro I e R. Manifesto | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200299485 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 7103, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37436", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 8549, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 2587051.2, "datEmpenho": "26/01/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2587051.2, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 10234, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 1573156, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37436", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13474, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 1573156, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 1573156, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 1859326.63, "datEmpenho": "05/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 286170.63, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17589, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 727724.57, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37436", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200299485, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23743, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 727724.57, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 727724.57, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "01065014000156", "valTotalEmpenhado": 727724.57, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 2300880.57 | 37436 | 23743; 8549; 13474 | 01065014000156 |  | 2300880.57 | 2300880.57
2566 | SMSUB | Recapeamento de vias 366 | Sim | Perus | Av. Fiorelli Peccicacco | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 726694.57 | 726694.57 | 6012.2022/0021407-2 | Av. Fiorelli Peccicacco - Trecho entre Vd. Doná Mora Guimarães e Pç. Inácia Dias. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200214072 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200214072 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 726694.57 | 726694.57
2567 | SUBJT | Obras de Intervenção Local - Melhoria de Bairro 20 | Não | Jaçanã/Tremembé | Avenida Cel Sezefredo Fagundes 02367-250 | Obra nova | Concluída |  | 2022-01-11 | 2023-01-06 | 726249.15 | 726249.15 | 6043.2022/0002312-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202200023128 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202200023128 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 726249.15 | 0
2568 | SME | CEI IND VILA LEOPOLDINA | Sim | Lapa |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 724709.0748 | 724709.0748 | 7910202200007470 6016202200061260 | Contrato 085/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007470', '6016202200061260'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2569 | SUBBT | Construção de Sede Para Associação Dos Moradores da Vila Dalva | Não | Butantã | Viela Av. Gustavo Berthier 62 62 05387-110 | Requalificação | Em andamento |  | 2023-01-11 | 28/04/2024 | 724342 | 724342 | 6031.2023/0002119-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202300021199 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52674, "valPagoRestos": 180779.63, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Jair Tatto", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27140", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6031202300021199, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 85049, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7017", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "50", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 724342, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07907117000100", "valTotalEmpenhado": 724342, "datEmpenho": "05/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Butantã", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA BRASFORT LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 27140 | 85049 | 07907117000100 |  | 724342 | 0
2570 | SME | EMEF HAROLDO VELOSO, BRIG. | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 724175 | 724175 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2571 | SME | EMEI MILTON SANTOS | Não | Capela do Socorro | AV. INTERLAGOS 7450 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 723924.52 | 723924.52 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2572 | SME | EMEI TAUFIK DAUD KURBAN, PROF. | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 723744.67 | 723744.67 | 7910202200008795 6022201900052284 | Contrato 048/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008795', '6022201900052284'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2573 | SUBSP | Readequação e Adaptação do Campo de Futebol, com implantação de gramado sintético, e drenagem, localizados na Rua Esteban Maciel X Viela Henry Fuseli - Parque dos Bancários | Não | Sapopemba | Rua Esteban Maciel S/N 09623-010 | Requalificação | Concluída |  | 19/09/2022 | 17/01/2023 | 723553.87 | 723553.87 | 6061202200008852 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200008852 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200008852 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 825045.22 | 0
2574 | SME | EMEF ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARAES | Não | Parelheiros | R. CONDE DE LANCASTRE 209 - JARDIM SANTA FE | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 721374.76 | 721374.76 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2575 | SME | EMEI REGENTE FEIJÓ | Sim | Sé |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 721262.84 | 721262.84 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2576 | SME | CEU EMEF CESAR ARRUDA CASTANHO, DEP. | Sim | Butantã |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 719294.96 | 719294.96 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2577 | SUBSP | Construção da Cobertura da Quadra Esportiva, Serviços Complementares e projeto executivo, localizada no distrito de Sapopemba, Rua Giovanni Nasco, altura do número 905 - Jardim Sapopemba - Tomada de Preço número 002/SUB-SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Giovanni Nasco 905 03928-090 | Obra nova | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-09-03 | 718583.66 | 718583.66 | 6061202300026291 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300026291 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69378, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38010", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300026291, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119832, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 716912.51, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "22637232000198", "valTotalEmpenhado": 718583.66, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1671.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONTATO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38010 | 119832 | 22637232000198 |  | 716912.51 | 0
2578 | SME | EMEF DIAS GOMES | Sim | Guaianases |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 25/08/2022 | 716891.75 | 716891.75 | 6022202100040751 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040751 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040751 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2579 | SUBCV | Readequação na galaria de água pluvial,mureta e corrimão com guarda corpo e escadão | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha | Escadaria R. Gervásio Leite Rebelo, 830 X Av Inajar de Souza 830 02675-031 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 27/04/2024 | 716057.93 | 716057.93 | 6033.2023/0003123-3 | 066/SUB-CV/AJ/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6033202300031233 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 87031, "valPagoRestos": 87862.77, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41780", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6033202300031233, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 134668, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "44", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 369233, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 369233, "datEmpenho": "28/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41780 | 134668 | 44721630000120 | 346824.93 | 716057.93 | 0
2580 | SMADS | Obras de manutenção - Núcleo de Convivência Santo Amaro | Não | Santo Amaro | Rua Promotor Gabriel Netuzzi Perez, 81 - 04743-020 | Manutenção | Concluída | OS 10/2023 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 715569.59 | 715569.47 | 6024.2023/0001471-2 | Processo de ATA de SIURB | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6024202300014712 | Ok | 4399 | [{"numReserva": 40633, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3023", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 715569.47, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 3, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17230", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6024202300014712, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59461, "codProjetoAtividade": "4399", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Proteção à População em Situação de Vulnerabilidade Social", "txtCategoriaEconomica": "Despesas Correntes", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Assistência Comunitária", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "244", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Assistência Social", "txtDescricaoFuncao": "Assistência Social", "valLiquidado": 715569.47, "codOrgao": "93", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social", "valEmpenhadoLiquido": 715569.47, "codFuncao": "08", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 715569.59, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Assistência Social", "valAnuladoEmpenho": 0.12, "txtGrupoDespesa": "Outras Despesas Correntes", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "codGrupo": 3}] | 715569.47 | 17230 | 59461 | 56838949000110 |  | 715569.47 | 715569.47
2581 | SVMA | Pq. Chácara do Jockey - Obras de Requalificação(Prolongamento Rede de Água e Esgoto) | Sim | Butantã | Avenida Professor Francisco Morato, 5300 - 05520300 | Requalificação | Concluída | Prolongamento da rede de água e esgoto do Parque Chácara do Jockey em andamento. | 10/08/2020 | 01/07/2022 | 676593.38 | 715302.52 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 715.302,52 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2582 | SUBMP | Manutenção de campo de futebol com substituição de grama | Não | São Miguel Paulista | Rua Ida Vanussi Puntel 300 08042-280 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 29/02/2024 | 714497.87 | 714497.87 | 6055.2023/0002359-1 | Nº do Contrato 083/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300023591 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 75532, "valPagoRestos": 714497.87, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39192", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300023591, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 122976, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 714497.87, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05553511000154", "valTotalEmpenhado": 714497.87, "datEmpenho": "12/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "R J EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 39192 | 122976 | 05553511000154 |  | 714497.87 | 0
2583 | SME | EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROF | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 713741.09 | 713741.09 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2584 | SUBMP | Revitalização de Espaço Público Municipal 3 | Não | São Miguel Paulista | Rua das Flôres S/N - | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 2024-11-04 | 712594.39 | 712594.39 | 6055.2023/0003180-2 | Nº do Contrato 098/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031802 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81809, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41294", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6055202300031802, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 131644, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 712594.39, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 712594.39, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41294 | 131644 | 05393816000146 |  | 712594.39 | 0
2585 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da área de lazer na Rua Terra Portucalense | Não | Campo Limpo | Rua Rua Terra Portucalense 05891-500 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 710349.43 | 710349.43 | 6032.2022/0002532-5 | TC Nº 090/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200025325 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200025325 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 710335.09 | 0
2586 | SUBSP | Projeto executivo, construção de cobertura da quadra esportiva, e revitalização da Área Municipal localizada entre a Avenida do Tanque e a Rua São José do Divino | Não | Sapopemba | Avenida do Tanque S/N 03942-000 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/2022 | 24/02/2023 | 753366.72 | 709572.95 | 6061202200015948 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015948 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015948 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 709572.95 | 0
2587 | SMC | Obras de Restauro - Edifício Sampaio Moreira | Não | Sé | Rua Líbero Badaró, 340 - 01010010 | Restauro | Em andamento | Contrato em andamento | 2023-10-01 | 2024-07-01 | 747395.33 | 708974.68 | 6025.2023/0016820-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202300168200 | Ok | 5957 | [{"numReserva": 43890, "valPagoRestos": 123199.07, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "91 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27399", "codItemDespesa": "01 ", "codProcesso": 6025202300168200, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86342, "codProjetoAtividade": "5957", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "391", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Específico na Administração", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológic", "valEmpenhadoLiquido": 123199.07, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "34108779000185", "valTotalEmpenhado": 708974.68, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 585775.61, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Imóveis Administrativos", "codGrupo": 4}] | 0 | 27399 | 86342 | 34108779000185 | 585775.61 | 708974.68 | 0
2588 | SME | EMEI MARIA LAURA DE SOUZA CAMPOS, PROFA | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/11/2023 | 708741.28 | 708741.28 | 7910202200008892 | Contrato 090/SPOBRAS/22 TRP e TRD | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008892 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008892 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2589 | SUBMP | Manutenção de quadra | Não | São Miguel Paulista | Rua Rio Paranoá S/N 08072-035 | Manutenção | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/3/2024 | 704407.84 | 704407.85 | 6055.2023/0003458-5 | Nº do Contrato 103/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300034585 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 88195, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40808", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300034585, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127329, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 704407.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 704407.84, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 40808 | 127329 | 02811333000126 |  | 704407.84 | 0
2590 | SME | EMEF EMILIO RIBAS | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 704118.4 | 704118.4 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2591 | SME | CEI DIRET SUZANA CAMPOS TAUIL | Sim | Vila Mariana |  | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 704054.59 | 704054.59 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2592 | SME | EMEI PIRATININGA | Sim | Itaquera |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 703437.8 | 703437.8 | 6022202100040557 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040557 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040557 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2593 | SUBJT | Obras de Pavimentação de Via e Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Severiano Melo 02232-030 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 29/02/2024 | 703010.6 | 703010.6 | 6043.2023/0002505-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300025050 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66141, "valPagoRestos": 406021.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37984", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6043202300025050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119709, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 406021.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 406021.2, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68383, "valPagoRestos": 1000000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37984", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6043202300025050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119710, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 37984 | 119709; 119710 | 09687933000173 |  | 1406021.2 | 0
2594 | SUBJT | Obras de Pavimentação de Via e Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Antonieta de Lima Cruz 02318-300 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 29/02/2024 | 703010.6 | 703010.6 | 6043.2023/0002505-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202300025050 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66141, "valPagoRestos": 406021.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37984", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6043202300025050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119709, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 406021.2, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 406021.2, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 68383, "valPagoRestos": 1000000, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37984", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6043202300025050, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119710, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "46", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 1000000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09687933000173", "valTotalEmpenhado": 1000000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Jaçanã/Tremembé", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JF CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 37984 | 119709; 119710 | 09687933000173 |  | 1406021.2 | 0
2595 | SME | CEI VILA LEOPOLDINA | Não | Lapa | R. PERIBEBUI 98 - ALTO DA LAPA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 702767.74 | 702767.74 | 6016.22020/0111197-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 60162202001111976 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 60162202001111976 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2596 | SME | EMEI NEYDE GUZZI DE CHIACCHIO, PROFª | Não | Lapa | LARGO DA LAPA S/N - LAPA DE BAIXO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-07-01 | 702767.74 | 702767.74 | 6016.2020/01111987-6 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 60162020011119876 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 60162020011119876 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2597 | SUBVP | Grama Sintetica em Campo de Futebol | Não | Vila Prudente | Rua Jose Ferreira Paz 242 03254-070 | Obra nova | Concluída |  | 28/09/2021 | 27/12/2021 | 702724.72 | 702443.57 | 6060.2021/0001986-5 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202100019865 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6060202100019865 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 702443.57 | 702443.57
2598 | SME | CEU EMEF TRES LAGOS | Não | Capela do Socorro | R. MARIA MOURA DA CONCEICAO S/N - JARDIM BELCITO | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-08-01 | 701926.39 | 701926.39 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2599 | SUBSA | Construção de Pista de Skate Praça Durval Pereira | Não | Santo Amaro | Praça Durval Pereira S/N 04356-060 | Obra nova | Concluída |  | 25/06/2022 | 30/06/2022 | 561455.53 | 701738.43 | 6053.2022/0001829-3 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6053202200018293 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6053202200018293 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 701738.43 | 80489.7
2600 | SUBPA | Pavimentação, Escadão Facão - Jd. das Fontes | Sim | Parelheiros | Escadão Escadão Facão - Jd. das Fontes S/N 04891-250 | Obra nova | Concluída |  | 14/09/2023 | 2023-12-11 | 725088.96 | 699899.59 | 6047.2023/0001367-3 | Contrato 023/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300013673 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 54676, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 599033.22, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27269", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013673, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 85975, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 599033.22, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 599033.22, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 599033.22, "datEmpenho": "10/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 70206, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 100866.37, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27269", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300013673, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101703, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 100866.37, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 100866.37, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10599775000189", "valTotalEmpenhado": 100901.33, "datEmpenho": "24/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 34.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "S C ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 699899.59 | 27269 | 85975; 101703 | 10599775000189 |  | 699899.59 | 699899.59
2601 | SUBMP | Revitalização da Praça do Samba | Não | São Miguel Paulista | Rua Catléias S/N 08071-100 | Manutenção | Concluída |  | 15/12/2023 | 13/3/2024 | R$ 699720,04 | 699720.05 | 6055.2023/0003190-0 | Nº do Contrato 075/SUB-MP/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202300031900 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 82732, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38692", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6055202300031900, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121223, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "63", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 699720.04, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 699720.04, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura São Miguel Paulista", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38692 | 121223 | 02811333000126 |  | 699720.04 | 0
2602 | SME | EMEF IVETE VARGA, DEPUTADA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 699450.75 | 699450.75 | 7910202200001308 | Solicitado TRP 06/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001308 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001308 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2603 | SME | EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 698971.79 | 698971.79 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2604 | SME | EMEF LEONEL FRANCA, PE | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 698603.13 | 698603.13 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2605 | SME | EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 697615.62 | 697615.62 | 7910202200001324 | TRP - 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001324 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001324 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2606 | SUBAF | Ampliação de próprio e reformulação de espaço, Rua Oliveira Catambri | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Oliveira Catambri 956 03461-010 | Requalificação | Concluída |  | 15/09/2021 | 22/12/2021 | 715576.73 | 696805.33 | 6030.2021/0001552-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202100015521 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202100015521 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 696805.33 | 481210.69
2607 | SME | CEI DIRET JARDIM TRÊS CORAÇÕES | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 695516.25 | 695516.25 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2608 | SME | EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA | Sim | Perus |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 695485.91 | 695485.91 | 7910202200001197 | Solicitado TRP 17/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001197 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001197 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2609 | SME | EMEF JOAO CARLOS DA SILVA BORGES | Não | Vila Mariana | ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1473 - PLANALTO PAULISTA | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 695395 | 695395 | 6016.2020/0110135-0 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001101350 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001101350 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 2973043.09 | 0
2610 | SME | EMEI ALICE FEITOSA, DA. | Sim | Perus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 693924.34 | 693924.34 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2611 | SME | CEI DIRET JARDIM UMARIZAL | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 693197.2343 | 693197.2343 | 7910202200008752 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008752 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008752 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2612 | SUBJT | Obras de Implantação de Drenagem | Não | Jaçanã/Tremembé | Rua Doutor Carlos Bastos Aranha 02278-010 | Obra nova | Concluída |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 692440.56 | 692440.56 | 6043.2021/0000509-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6043202100005098 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6043202100005098 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 692356.94 | 692356.94
2613 | SUBPR | Implantação de contenção de talude 2 | Sim | Perus | Rua Rua Rangel Bandeira Portal III – Chácara Maria Trindade – Distrito Anhanguera – Perus - São Paulo - SP. S/N 05275-080 | Obra nova | Em andamento |  | 29/12/23 | 20/04/24 | 692190.59 | 692190.59 | 6049.2023/0001403-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300014034 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86144, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41498", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6049202300014034, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 133397, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 692190.59, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 692190.59, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41498 | 133397 | 57646374000104 |  | 692190.59 | 0
2614 | SUBMB | Revitalização de Area Publica Bandeirantes, Rua Manoel de Siqueira | Não | M'Boi Mirim | Rua Manoel de Siqueira S/N 04913-010 | Manutenção | Concluída |  | 15/08/2022 | 2022-12-12 | 703990.17 | 691817.15 | 6045.2022/0001041-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200010418 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200010418 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2615 | SME | EMEI CLARA NUNES | Não | Capela do Socorro | R. DEP ADIB CHAMMAS 104 - VELEIROS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 690610.54 | 690610.54 | 6016.2020/0109541-5 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001095415 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001095415 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 10416848.43 | 0
2616 | SVMA | Pq. das Águas - Obras de Requalificação | Sim | Itaim Paulista | Rua Desembargador Mário Guimarães, - 08130150 | Requalificação | Concluída | Obra de requalificação | 01/08/2020 | 01/02/2021 | 690110.33 | 690120.33 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2617 | SME | EMEF ESTACAO JARAGUA | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Manutenção | Concluída |  | 06/02/2023 | 04/11/2023 | 690022.03 | 690022.03 | 7910202200012229 | Contrato 014/SPOBRAS/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200012229 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200012229 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2618 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação da quadra poliesportiva na Rua Cabeceira de Bastos | Não | Campo Limpo | Rua Rua Cabeceira De Bastos 05791-040 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 688395.25 | 688395.25 | 6032.2022/0001647-4 | TC Nº 087/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200016474 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200016474 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 686936.33 | 0
2619 | SME | EMEF GUILHERME DE ALMEIDA | Sim | Penha |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 688204.51 | 688204.51 | 7910202200001251 | TRP - 26/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001251 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001251 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2620 | SUBAD | Reforma Viela Marginal Três | Não | Cidade Ademar | Viela Marginal Três 04470-045 | Requalificação | Concluída |  | 26/09/2023 | 2024-11-01 | 704281.44 | 688013.77 | 6034.2023/0001489-0 | Termo Contrato Nº 016/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300014890 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 53104, "valPagoRestos": 687969.54, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "29237", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300014890, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 92011, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 688013.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "33739811000168", "valTotalEmpenhado": 688013.77, "datEmpenho": "25/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA CAVA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 29237 | 92011 | 33739811000168 |  | 688013.77 | 0
2621 | SME | EMEI ITALO BETTARELLO, PROF. | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/10/2022 | 687927.67 | 687927.67 | 6022202100040719 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040719 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040719 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 492889.6 | 396408.4
2622 | SME | EMEI MARIO MARQUES E SERRA, PE. | Sim | Ipiranga |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 20/02/2023 | 687848.63 | 687848.63 | 6022202100040581 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040581 | Ok | 3362 | [{"numReserva": 16122, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3025", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 43128.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "23382", "codItemDespesa": "02 ", "codProcesso": 6022202100040581, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 39457, "codProjetoAtividade": "3362", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Proteção e Desenvolvimento Integral na Primeira Infância", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Educação Infantil", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "365", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 43128.53, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação ", "valEmpenhadoLiquido": 43128.53, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "49252885000105", "valTotalEmpenhado": 81255.51, "datEmpenho": "13/04/2023", "anoContrato": "2021", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 38126.98, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FLASA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Escolas e Similares ", "codGrupo": 4}] | 43128.53 | 23382 | 39457 | 49252885000105 |  | 7198120.34 | 43128.53
2623 | SME | EMEF MAL. MASCARENHAS DE MORAES | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 687541.66 | 687541.66 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2624 | SMSUB | Recapeamento de vias 356 | Sim | Santo Amaro | Av. Washington Luís - (Ambos os Sentidos) - Viaduto | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 687353.75 | 687353.75 | 6012.2022/0024518-0 | Av. Washington Luís - (Ambos os Sentidos) - Viaduto - Trecho entre R. Takeo Yoshimura e R. Dr. Abelardo Vergueiro César. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200245180 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200245180 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 687353.75 | 0
2625 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego na Av. Apólogos Orientais x Rua Agostinho de Paiva CL-26-01 (R3) - Fase 2 | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Apólogos Orientais X Rua Agostinho De Paiva Cl-26-01 (R3) - Fase 2 05893-030 | Requalificação | Concluída |  | 2022-11-07 | 2023-02-04 | 685986.88 | 685986.88 | 6032.2022/0002667-4 | TC Nº 092/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200026674 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200026674 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 685959.56 | 0
2626 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego na Av. Apólogos Orientais x Rua Agostinho de Paiva CL-26-01 (R3) - Fase 2 | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Apólogos Orientais X Rua Agostinho De Paiva Cl-26-01 (R3) - Fase 2 05894-230 | Requalificação | Concluída |  | 2022-07-11 | 2023-04-02 | 685986.88 | 685986.88 | 6032.2022/0002667-4 | TC Nº 092/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202200026674 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202200026674 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 685959.56 | 0
2627 | SUBBT | Manutenção de Campo em Área Municipal - Jd. Celeste (Bernardo Buontalenti X Margarida Izar) | Não | Butantã | Campo R. Margarida Izar 252 05527-190 | Requalificação | Concluída |  | 2022-01-11 | 29/01/2023 | 686052.72 | 685920.9 | 6031.2022/0002535-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6031202200025354 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6031202200025354 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 685920.9 | 0
2628 | SUBSM | Intervenção, Constr. de Canil | Não | São Mateus | Rua Rua Polar, 15 08340-128 | Ampliação | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/05/2023 | 685661.58 | 685661.58 | 6054.2022/0001992-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200019929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200019929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 685633.61 | 0
2629 | SUBSM | Intervenção, Revit. Praça Publica 1 | Não | São Mateus | Avenida Av. Piranguçu, 175 03935-080 | Requalificação | Concluída |  | 2022-12-01 | 28/02/2022 | 685661.58 | 685661.58 | 6054.2022/0001992-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202200019929 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202200019929 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 685633.61 | 0
2630 | SMS | Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya | Sim | Jabaquara | RUA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO nº 860 CEP 04330-902 | Requalificação | Concluída |  |  | 1905-07-15 | 684350 | 684350 | 6110.2021/0005267-7 |  | 1. Sim | 1. Sim | Processo SEI restrito. Empenho coletado via sof. | Ok | 6110202100052677 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6110202100052677 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 684350 | 479045
2631 | SME | EMEI SERGIO CARDOSO | Não | Capela do Socorro | R. DJALMA PESSOLADO 57 - INTERLAGOS | Manutenção | Concluída | Concluída | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 682813.4 | 682813.4 | 6016.2020/0110624-7 | SEM PROJETO | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6016202001106247 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6016202001106247 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 6339273.39 | 0
2632 | SUBFO | revitalização de quadra com implantação de play e cobertura metálica | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Marcelino José de Freitas 621 02853-010 | Ampliação | Em andamento |  | 21/12/2023 | 18/02/2024 | 697038.94 | 682605.19 | 6037.2023/0003067-0 | Ordem de Início Nº 051/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6037202300030670 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38320", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030670, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120450, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 682605.19, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 682605.19, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 69390, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38763", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300030670, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 121764, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 682605.19, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 682605.19, "datEmpenho": "07/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 38320; 38763 | 121764; 120450 | 34730331000107 |  | 682605.19 | 0
2633 | SUBPR | Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações para reforma do Ponto de Leitura e CCA | Sim | Perus | Rua Rua Amadeu Caego Monteiro - Jardim Santa Fé - São Paulo - SP 209 05271-250 | Manutenção | Concluída |  | 27/12/23 | 25/03/24 | 647540.38 | 679917.4 | 6049.2023/0001397-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300013976 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86438, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39185", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123688, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 647540.38, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 647540.38, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 86439, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39185", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6049202300013976, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123703, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 32377.02, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 32377.02, "datEmpenho": "14/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 39185 | 123688; 123703 | 57646374000104 |  | 679917.4 | 0
2634 | SME | EMEI CELSO FERREIRA DA SILVA, PROF. | Sim | Cidade Ademar |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 678540.71 | 678540.71 | 6022202100040735 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040735 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040735 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 8343038.05 | 586220.69
2635 | SME | EMEI VANDA COELHO DE MORAES | Sim | Santo Amaro |  | Manutenção | Em andamento |  | 08/12/2022 | 03/04/2024 | 678487.3 | 678487.3 | 7910202200008353 6016202000866701 | Contrato 089/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008353', '6016202000866701'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2636 | SUBSP | Construção da Cobertura da Quadra Esportiva, Revitalização e Adaptação da Praça dos Sonhos, localizada na Rua: Augustin Luberti 2016, Fazenda da Juta | Não | Sapopemba | Praça Dos Sonhos S/N 09260-525 | Obra nova | Concluída |  | 19/12/2022 | 18/03/2023 | 549690.11 | 678414.63 | 6061202200015360 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202200015360 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6061202200015360 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 678414.63 | 0
2637 | SUBPI | Impermeabilização Cobertura SEDE | Não | Pinheiros | Avenida Av. das Nações Unidas 7123 05425-070 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 24/12/2023 | 690038.84 | 678199.84 | 6050.2023/0013288-1 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300132881 | Ok | 3002 | [{"numReserva": 54324, "valPagoRestos": 406070.86, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3011", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 272128.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27771", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300132881, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 87620, "codProjetoAtividade": "3002", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inovação do Serviço Públ", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 272128.98, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos", "valEmpenhadoLiquido": 678199.84, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34223533000154", "valTotalEmpenhado": 678204.02, "datEmpenho": "14/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 4.18, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 272128.98 | 27771 | 87620 | 34223533000154 |  | 678199.84 | 272128.98
2638 | SME | CEI DIRET JARDIM CLÍMAX II | Sim | Ipiranga | R. Celestino Vidal, S/N - Sítio Caraguata, São Paulo - SP, 04191-290 | Manutenção | Em andamento |  | 13/04/2023 | 10/04/2024 | 677633.15 | 677633.15 | 7910202200014655 | CONTRATO 077/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200014655 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014655 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2639 | SME | EMEF BRASILIO MACHADO NETO | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 677325.01 | 677325.01 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2640 | SME | CEI IND CONJUNTO JOSE BONIFACIO | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 677121.4 | 677121.4 | 7910202200007667 6016202200082674 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200082674'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2641 | SME | CEI DIRET PAULO E ADMAR | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Em andamento |  | 03/01/2023 | 29/01/2024 | 676815.581 | 676815.581 | 7910202200008752 6016202101308968 | Contrato 106/SPOBRAS/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200008752', '6016202101308968'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2642 | SUBMB | Readequação de Area Publica Municipal Cobertura Estacionamento Bom Prato, Rua Av Inacio Dias da Silva | Não | M'Boi Mirim | Rua Av Inacio Dias da Silva S/N 04913-180 | Manutenção | Concluída |  | 2023-07-03 | 31/08/2023 | 690543.7 | 676460.34 | 6045.2023-0000790-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300007907 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 30598, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 676460.34, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16477", "codItemDespesa": "04 ", "codProcesso": 6045202300007907, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 57398, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outras Obras e Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 676460.34, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 676460.34, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43898972000158", "valTotalEmpenhado": 676464.44, "datEmpenho": "15/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 4.1, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA ROY LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Remanejamento de Interferências ", "codGrupo": 4}] | 676460.34 | 16477 | 57398 | 43898972000158 |  | 676460.34 | 676460.34
2643 | SME | CEI DIRET MARIO DA COSTA BARBOSA | Sim | Vila Maria/Vila Guilherme |  | Manutenção | Concluída |  | 06/12/2022 | 02/03/2024 | 676446.48 | 676446.48 | 7910202200008388 | Contrato 088/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008388 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008388 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2644 | SUBAD | Quadra Rua Antonio Gil | Não | Cidade Ademar | Quadra Rua Antonio Gil 04655-002 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 693036.4 | 675925.75 | 6034.2023/0002391-0 | Termo Contrato Nº 053/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300023910 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 78495, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39989", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300023910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124548, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 675925.75, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "26177608000180", "valTotalEmpenhado": 675925.75, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39989 | 124548 | 26177608000180 |  | 675925.75 | 0
2645 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Vera Portella Trabulsi | Não | Pinheiros | Praça Alameda Jaú 69 01420-001 | Requalificação | Em andamento |  | 17/11/2023 | 15/05/2024 | 699735.95 | 675216.98 | 6050.2023/0014920-2 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300149202 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66195, "valPagoRestos": 478339.18, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados da compensação de impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34211", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300149202, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 106039, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 675216.98, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 675216.98, "datEmpenho": "07/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34211 | 106039 | 57646374000104 |  | 675216.98 | 0
2646 | SME | CEI IND MARIA TEREZA DE MACEDO COSTA | Sim | Butantã |  | Manutenção | Concluída |  | 08/12/2022 | 05/11/2023 | 675069.96 | 675069.96 | 7910202200007675 6016202200081422 | Contrato 084/SPOBRAS/22 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007675', '6016202200081422'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2647 | SUBMB | Revitalização Batalhão Policia Militar, Rua Ru Geraldo Fraga de Oliveira | Não | M'Boi Mirim | Rua Ru Geraldo Fraga de Oliveira 05843-000 | Manutenção | Em andamento |  | 29/12/2023 | 26/05/2024 | 699999.59 | 674019.99 | 6045.2023/0003390-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202300033908 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 84389, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "37960", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300033908, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 119654, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "06297348000179", "valTotalEmpenhado": 700000, "datEmpenho": "04/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 700000, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 84389, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - João Ananias", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40946", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6045202300033908, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127820, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7002", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "58", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 674019.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02178331000141", "valTotalEmpenhado": 674019.99, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura M'Boi Mirim", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "COPLEM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 37960; 40946 | 119654; 127820 | 06297348000179; 02178331000141 |  | 674019.99 | 0
2648 | SUBIT | Manutenção de Passarela, Rua Luis De Brito Almeida | Não | Itaim Paulista | Rua Rua Luis De Brito Almeida S/N 08142-200 | Manutenção | Concluída |  | 28/12/2023 | 28/03/2024 | 672810.19 | 672810.19 | 6040.2023/0002436-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6040202300024367 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85305, "valPagoRestos": 672797.11, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "40926", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6040202300024367, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127700, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "64", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 672797.11, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02811333000126", "valTotalEmpenhado": 672810.19, "datEmpenho": "26/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Itaim Paulista", "valAnuladoEmpenho": 13.08, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 40926 | 127700 | 02811333000126 |  | 672797.11 | 0
2649 | SUBAF | Readequação e manutenção do Canteiro Central (Jd de Chuva), Rua Astarte | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Rua Astarte S/N 03446-090 | Requalificação | Em andamento |  | 2024-12-03 | 2024-08-12 | 672304.71 | 672304.71 | 6030.2024/0000508-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202400005084 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6030202400005084 em 12/2023 |  | null |  |  |  |  | 672304.71 | 672304.71 | 0
2650 | SME | EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO - HENFIL | Sim | São Mateus |  | Manutenção | Concluída |  | 03/03/2022 | 01/09/2022 | 672268.96 | 672268.96 | 7910202200001332 | TRP - 01/10/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001332 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001332 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2651 | SME | EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Concluída |  | 09/03/2022 | 07/09/2022 | 672218.28 | 672218.28 | 7910202200000875 | TRP PROVISÓRIO 24/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200000875 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200000875 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2652 | SMS | CAPS AD III Boracea | Sim | Sé | Rua Anhenguera nº 282 CEP 01135-000 | Obra nova | Concluída |  |  | 13/07/2022 |  | 671458.16 | 6018.2022/0043258-7 | 067580714; 068463190 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6018202200432587 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6018202200432587 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2653 | SUBMO | Serviços Gerais de manutenção Avenida Pres. Castelo Branco | Não | Mooca | Avenida Pres. Castelo Branco 3200 03036-000 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-06-12 | 2024-03-05 | 670354.12 | 670354.21 | 6046.2023/0009139-3 | Contrato nº 027/SUBMO/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6046202300091393 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 81290, "valPagoRestos": 13180.52, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Roberto Tripoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300091393, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115446, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.501.7025", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 500000, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 500000, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 81291, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Roberto Tripoli", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36369", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6046202300091393, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115450, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7025", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "65", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 170354.21, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "03643992000163", "valTotalEmpenhado": 170354.21, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Mooca", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "B & B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36369 | 115446; 115450 | 03643992000163 |  | 670354.21 | 0
2654 | SME | EMEI NOEMIA IPPOLITO | Sim | Lapa |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 670076.47 | 670076.47 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2655 | SME | CEI IND ORLANDO IAZZETTI, DEP | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 670051.83 | 670051.83 | 7910202200007667 6016202200104813 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200104813'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2656 | SUBG | Revitalização Quadra Rua Utaro Kanai x Festa Chinesa | Não | Guaianases | Rua Utaro Kanai 190 08465-00 | Requalificação | Concluída |  | 22/11/2021 | 20/02/2022 | 689755.36 | 669848.31 | 6038.2021/0002240-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100022408 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100022408 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 669848.31 | 485345.39
2657 | SME | EMEI CAROLINA RIBEIRO, PROFA. | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 12/12/2022 | 30/06/2024 | 669566.46 | 669566.46 | 7910202200008337 | Contrato 093/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008337 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008337 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2658 | SUBMP | Proteção e contenção de margem do Córrego Lageado | Não | São Miguel Paulista | Rua Serra do Grão Mogol S/N 08180-570 | Obra nova | Concluída |  | 21/12/2020 | 30/12/2021 | 1184852.6 | 667940.46 | 6055.2020/0002832-6 | Nº do Contrato 059/SUB-MP/2020 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6055202000028326 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6055202000028326 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 667967.46 | 0
2659 | SME | CEI IND JARDIM NOVO HORIZONTE | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 667860.7076 | 667860.7076 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2660 | SUBEM | Instalação de cobertura, corrimão e reforma do passeio interno | Não | Ermelino Matarazzo | Praça Salvador Sabaté - Av. Boturussu X R. Fernão Mendes Pinto | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2023 | 17/03/2024 | 709959.86 | 667794.78 | 6036.2023/0002310-5 | Contrato nº 036/SUB-EM/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202300023105 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 72473, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38201", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6036202300023105, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120192, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "62", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 667794.78, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "11823795000154", "valTotalEmpenhado": 667794.78, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Ermelino Matarazzo", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 38201 | 120192 | 11823795000154 |  | 667794.78 | 0
2661 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Praça Campo de Bagatelle | Sim | Santana/Tucuruvi | Praça Campo de Bagatelle | Obra nova | Em andamento | Concorrência 002/2020 - Licitação homologada e despacho de homologação publicado no Diário Oficial em 15/02/2022. Designados gestor e fiscal do contrato. Contrato assinado em 25/02. Extrato do Termo de Contrato pubicado no Diário Oficial em 26/02. Ordem de Início emidida e assinada em 16/03. | 2022-04-01 | 2024-07-31 | 667781.18 | 667781.18 | 6020.2022/0006133-4 | Tubulação da COMGÁS inviabiliza a construção da ciclovia na Av. Santos Dumont, no trecho entre Ponte das Bandeiras e Praça Campo de Bagatelle, conforme projeto. CET está elaborando novo projeto para o trecho. Trecho restante a ser executado: 250 m aproximadamente. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061334 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28749, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 636980.03, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2906", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061334, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37077, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 636980.03, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 636980.03, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 1658908.37, "datEmpenho": "10/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 1021928.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 636980.03 | 2906 | 37077 | 23139874000120 | 1021928.34 | 3421196.65 | 2399268.31
2662 | SUBCL | Área de Risco, Obra de contenção de margem de córrego na Av. Apólogos Orientais x Rua Agostinho de Paiva CL-26-01 (R3) | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Apólogos Orientais X Rua Agostinho De Paiva Cl-26-01 (R3) 05893-030 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-03-12 | 667751.42 | 667751.42 | 6032.2021/0002345-2 | TC Nº 063/SUB-CL/LC/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100023452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100023452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 667511.81 | 374540.54
2663 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Obra de contenção de margem de córrego na Av. Apólogos Orientais x Rua Agostinho de Paiva CL-26-01 (R3) | Não | Campo Limpo | Avenida Av. Apólogos Orientais X Rua Agostinho De Paiva Cl-26-01 (R3) 05894-230 | Requalificação | Concluída |  | 13/12/2021 | 2022-03-12 | 667751.42 | 667751.42 | 6032.2021/0002345-2 | 063/SUB-CL/LC/2021 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100023452 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100023452 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 667511.81 | 374540.54
2664 | SME | CEI IND ESPACO DA COMUNIDADE VI | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/03/2023 | 21/03/2024 | 667430.39 | 667430.39 | 7910202200008884 | Contrato 050/SPOBRAS/2023 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Ok | 7910202200008884 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008884 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2665 | SETRAM | Faixa exclusiva - Rua Francisco Manuel Beranger | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Francisco Manuel Beranger, - | Obra nova | Concluída | Concluido - em operação | 2023-06-10 | 2023-07-08 | 656178.21 | 667306.24 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2666 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva nas Instalações da Inspetoria Regional Sé | Não | Sé | Av. do Estado nº 680 - Bom Retiro | Manutenção | Concluída | Obras concluídas | 2021-03-08 | 2021-09-29 | 666075.99 | 666075.99 | 6029201800016004 | Processo 6029.2018/0001600-4 Engenheiro Civil Wladimir Antonoff, RF - 881.452.1 Subinspetor da GCM William Diniz Nascimento, RF - 733.944.5. Readequação espaço | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029201800016004 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6029201800016004 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 666075.96 | 666075.96
2667 | SME | CEI IND JOSIS | Sim | Capela Do Socorro |  | Manutenção | Em andamento |  | 19/12/2022 | 13/02/2024 | 665553.0047 | 665553.0047 | 7910202200008124 | Contrato 097/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008124 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008124 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2668 | SME | CEI IND RAIO DE LUZ | Sim | Freguesia do Ó/Brasilândia |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 02/12/2023 | 665549.2111 | 665549.2111 | 7910202200007640 6016202200068892 | Contrato 073/SPOBRAS/22 Termo suspensão contratual n° 1 - a partir de 01/12/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim |  | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007640', '6016202200068892'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2669 | SEME | CE Tiete - Reparações | Não | Sé | Av. Santos Dumont, 843, Armênia. CEP: 01101-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2022-01-08 | 31/08/2022 | 664915.4 | 664915.4 | 6019.2022/0004605-4 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200046054 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200046054 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2670 | SUBVM | Requalificaçãode espaço Público 21 | Não | Vila Mariana | Bairro Vila da Saúde S/N | Requalificação | Em andamento |  | 2023-08-12 | 2024-06-04 | 664663.43 | 664663.43 | 6059.2023/0009711-2 | - | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6059202300097112 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 71819, "valPagoRestos": 176466.92, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36388", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6059202300097112, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 115516, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "52", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 176466.92, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "09195930000112", "valTotalEmpenhado": 176777.57, "datEmpenho": "28/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Vila Mariana", "valAnuladoEmpenho": 310.65, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}] | 0 | 36388 | 115516 | 09195930000112 | 487885.86 | 664352.78 | 474470.61
2671 | SUBAD | Reforma Viela Rua Fulfaro | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Fulfaro 04414-200 | Requalificação | Em andamento |  | 29/12/2023 | 2024-04-30 | 691609.46 | 664619.29 | 6034.2023/0002450-0 | Termo Contrato Nº 057/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Previsão de término informada para o mês em refrência, pelo ponto focal. | Ok | 6034202300024500 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 80611, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "39979", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300024500, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 124531, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.502.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 664619.29, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "67192609000180", "valTotalEmpenhado": 664619.29, "datEmpenho": "18/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 39979 | 124531 | 67192609000180 |  | 664619.29 | 0
2672 | SUBAD | QUADRA Rua dos Saburus | Não | Cidade Ademar | QUADRA Rua dos Saburus 310 04373-230 | Requalificação | Concluída |  | 2022-02-12 | 19/06/2023 | 670626.7 | 663891.74 | 6034.2022/0001984-9 | Contrato 033/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200019849 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200019849 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 663891.74 | 0
2673 | SME | CEI DIRET ADELAIDE LOPES RODRIGUES | Sim | Santana/Tucuruvi | R. Alferes Magalhães, 211 - Santana, São Paulo - SP, 02034-006 | Manutenção | Em andamento |  | 07/12/2022 | 05/09/2024 | 663600.98 | 663600.98 | 7910202200007730 | Contrato 083/SPOBRAS/22 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término alterada para 2024 | Ok | 7910202200007730 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200007730 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2674 | SEME | SEME - Coordenadorias - Adaptações 2 | Não | Vila Mariana | Rua Pedro de Toledo, 1651 - Vila Clementino | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2023-01-04 | 31/05/2023 | 662928.06 | 662928.06 | 6019.2023/0003161-0 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202300031610 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202300031610 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2675 | SETRAM | Faixa exclusiva de ônibus - Av. Senador Vitorino Freire | Sim | Cidade Ademar | Avenida Senador Vitorino Freire, - 04423-000 | Obra nova | Concluída | Concluído - em operação | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 603445.19 | 662767.18 | 5010.2022/0010434-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 5010202200104346 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 5010202200104346 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2676 | SUBG | Revitalização de Pavimento Asfáltico 4 | Não | Guaianases | Travessa Maria Leneru S/N 8460528 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 690045.08 | 662062.28 | 6038.2023/0001840-4 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300018404 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51571, "valPagoRestos": 273785.96, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 388268.85, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27443", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300018404, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86396, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 388268.85, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 662054.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 662062.28, "datEmpenho": "11/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 7.47, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 388268.85 | 27443 | 86396 | 02542939000103 |  | 662054.81 | 388268.85
2677 | SME | CEI IND JARDIM PRIMAVERA | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Em andamento |  | 02/05/2023 | 02/11/2024 | 661106.88 | 661106.88 | 7910202200009163 | CONTRATO 062/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200009163 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200009163 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2678 | SMT | Implantação de estrutura cicloviária - Viaduto Bresser | Sim | Mooca | Viaduto Bresser | Obra nova | Concluída | Obra concluída | 2022-01-06 | 2023-06-19 | 660624.29 | 660624.29 | 6020.2022/0006132-6 | Obra concluída | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6020202200061326 | Ok | 1097 | [{"numReserva": 28742, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3009", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 20579.98, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "2876", "codItemDespesa": "19 ", "codProcesso": 6020202200061326, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 37413, "codProjetoAtividade": "1097", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Melhoria da Mobilidade Urbana Universal", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Transportes Especiais", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "785", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes", "txtDescricaoFuncao": "Transporte", "valLiquidado": 20579.98, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas", "valEmpenhadoLiquido": 20579.98, "codFuncao": "26", "numCpfCnpj": "23139874000120", "valTotalEmpenhado": 654315.72, "datEmpenho": "11/04/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "20", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 633735.74, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "HABITEM INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Sistemas Viários ", "codGrupo": 4}] | 20579.98 | 2876 | 37413 | 23139874000120 | 633735.74 | 2427477.03 | 1651654.5
2679 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Joaquim Antunes (Teodoro Sampaio) | Sim | Pinheiros | Viaduto Joaquim Antunes (Teodoro Sampaio) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2680 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa | Sim | Pinheiros | Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2681 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Mateus Grou | Sim | Pinheiros | Viaduto Mateus Grou | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2682 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Miguel Colello | Sim | Vila Mariana | Viaduto Miguel Colello | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2683 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Professor Bernardino Tranchesi (Viaduto São Carlos do Pinhal) | Sim | Sé | Viaduto Professor Bernardino Tranchesi (Viaduto São Carlos do Pinhal) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2684 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto República Árabe-Síria (Indianópolis) | Sim | Vila Mariana | Viaduto República Árabe-Síria (Indianópolis) | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2685 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto República da Armênia | Sim | Pinheiros | Viaduto República da Armênia | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2686 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Rua Hely Lopes Meirelles | Sim | Mooca | Viaduto Rua Hely Lopes Meirelles | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2687 | SIURB | CONTRATAÇÃO NOVA - Lote 1 - Viaduto Vice-Presidente José de Alencar | Sim | São Mateus | Viaduto Vice-Presidente José de Alencar | Manutenção | Em andamento | Estudo Preliminar - Obras das Inspeções Especiais - Fase 4 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 660472.06 | 660472.06 | 6022.2022/0000060-3 6022.2023/0005552-3 | Contrato 6022.2022/0000060-3 - Contrato de Inspeção. Prazo contratual de 240 dias Contratada: Consórcio Manutenção SP | 1. Sim | 1. Sim | Valor de contrato 5.944.248,58. Empenho validado via SOF | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['6022202200000603', '6022202300055523'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2688 | SME | CEU EMEF MARA CRISTINA TARTAGLIA SENA, PROFª - PARQUE BRISTOL | Sim | Ipiranga |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 660066.65 | 660066.65 | 7910202200001189 | TRP - 21/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001189 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001189 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2689 | SUBMB | Readequação de Area Publica, Praça Jose Fernandes Camisa Nova | Não | M'Boi Mirim | Praça Jose Fernandes Camisa Nova S/N 05843-160 | Manutenção | Concluída |  | 22/09/2021 | 20/12/2021 | 673814.9 | 659424.62 | 6045.2021/0001092-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100010920 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100010920 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 659424.62 | 596024.01
2690 | SEME | SEME/GABINETE - Reparações | Não | Vila Mariana | Alameda Iraé, 35 - Indianópolis | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-12 | 31/12/2021 | 658636.29 | 658636.29 | 6019.2022/0000710-5 | Manutenção Predial Unidades | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202200007105 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202200007105 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2691 | SUBSM | Obra nova, Escadaria, Constr. Escadaria, Hidrualica e Rede Drenagem | Não | São Mateus | Rua Rua Jose de As e Arruda, Viela 6 08390-030 | Obra nova | Concluída |  | 25/10/2021 | 22/04/2022 | 657636.77 | 657636.78 | 6054.2021/0000236-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6054202100002366 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6054202100002366 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 657636.71 | 0
2692 | SUBEM | Revitalização do campo CDC Ayrton Senna com instalações de alambrado, iluminação e construção de pista de caminhada | Não | Ermelino Matarazzo | CDC CDC Ayrton Senna | Manutenção | Em andamento |  | 22/11/2022 | 20/01/2023 | 676100.01 | 657233.8 | 6036.2022/0001686-7 | Contrato nº 041/SUB-EM/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6036202200016867 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6036202200016867 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 657233.8 | 0
2693 | SME | CEI DIRET CURUCA VELHA | Sim | Itaim Paulista | Vila Curuçá Velha, São Paulo - SP, 08030-020 | Manutenção | Em andamento |  | 17/02/2023 | 30/06/2024 | 655899.32 | 655899.32 | 7910202200011311 | Contrato 009/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200011311 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200011311 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2694 | SME | EMEI NELSON MANDELA | Sim | Casa Verde/Cachoeirinha |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 654981.28 | 654981.28 | 6022202100040670 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040670 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040670 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2695 | SMSUB | Recapeamento de vias 33 | Sim | Cidade Ademar | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) – Trecho II | Requalificação | Concluída |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  | 654894.69 | 6012.2023/0011238-7 | Rua Miguel Yunes (Ambos os sentidos) – Trecho II, trecho compreendido entre Passagem sobre córrego Pedreiras (Divisa com Subprefeitura de Santo Amaro) e Avenida Nossa Senhora do Sabará. Ponto Inicial: Coordenadas -23.695047, -46.678781 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112387 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 41022, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 654894.69, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "16171", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112387, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 55768, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 654894.69, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 654894.69, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 801429.92, "datEmpenho": "13/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 146535.23, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 654894.69 | 16171 | 55768 | 43677822000114 |  | 654894.69 | 654894.69
2696 | SUBPR | Implantação de pavimentação asfáltica na Estrada do Pinheirinho | Sim | Perus | Rua Rua Ernesto Diogo de Farias e Rua Sebastião Ferreira dos Anjos - Distrito Perus - São Paulo/SP S/N 05215-000 | Obra nova | Concluída |  | 27/12/21 | 2022-07-02 | 829549.76 | 654541.66 | 6049.2021/0001435-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202100014359 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202100014359 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 654541.66 | 0
2697 | SMC | Requalificação predial - Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas | Não | Itaquera | Rua Murmúrios da Tarde, 211 - 08253580 | Restauro | Concluída |  | 2021-06-12 | 2022-04-07 | 741434.24 | 654128.76 | 6025.2019/0003639-0 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025201900036390 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6025201900036390 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 654128.76 | 313136.48
2698 | SUBAD | Reforma Viela Rua Frei Damião | Não | Cidade Ademar | Viela Rua Frei Damião 67 | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-11 | 15/02/2024 | 669964.37 | 652996.5 | 6034.2023/0001344-3 | Termo Contrato Nº 022/Sub-Ad/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202300013443 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 61769, "valPagoRestos": 517909.65, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "34116", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6034202300013443, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 105688, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "56", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 652996.5, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57182115000161", "valTotalEmpenhado": 652996.5, "datEmpenho": "06/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Cidade Ademar", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 34116 | 105688 | 57182115000161 |  | 652996.5 | 0
2699 | SMSU | Obra de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva da Unidade - Inspetoria Freguesia do Ó 2 | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua joão Luiz Calheiros, nº.40 - Jardim Tiro do Pombo | Manutenção | Em andamento | Ordem de inicio 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2024-04-30 | 884976.22 | 652187.47 | 6029202300070601 | Construção de muro de contenção, readequação muro externo, troca de piso pavimento inferior, readequação escoamento de água no estacionamento. | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF | Ok | 6029202300070601 | Ok | 1055 | [{"numReserva": 49513, "valPagoRestos": 342119.2, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3013", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 104793.16, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25975", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6029202300070601, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82754, "codProjetoAtividade": "1055", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Promoção da Segurança Urbana, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violê", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Policiamento", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "181", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Segurança Pública", "valLiquidado": 104793.16, "codOrgao": "38", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civi", "valEmpenhadoLiquido": 446912.36, "codFuncao": "06", "numCpfCnpj": "19927082000142", "valTotalEmpenhado": 652187.47, "datEmpenho": "24/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Segurança Urbana", "valAnuladoEmpenho": 205275.11, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 104793.16 | 25975 | 82754 | 19927082000142 | 205275.11 | 652187.47 | 104793.16
2700 | SUBPR | Reforma da Praça Vigário João Gonçalves de Lima (Praça do Samba) | Sim | Perus | Praça Praça do Samba S/N 05211-210 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-04-12 | 20/04/24 | 651895.55 | 651895.55 | 6049.2023/0001206-6 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6049202300012066 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 67251, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36087", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6049202300012066, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114498, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "41", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 651895.55, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "57646374000104", "valTotalEmpenhado": 651895.55, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Perus/Anhanguera", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 0 | 36087 | 114498 | 57646374000104 |  | 651895.55 | 0
2701 | SMSUB | Recapeamento de vias 306 | Sim | Sé | Lateral da Praça da Sé | Requalificação | Concluída |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 673646.35 | 651694.28 | 6012.2023/0002060-1 | Lateral da Praça da Sé, trecho compreendido entre Rua Quinze de Novembro e Praça Doutor João Mendes | 1. Sim | 1. Sim | Custo total estimado atualizado com base no SEI.Valor de empenho total coletado via SOF. | Ok | 6012202300020601 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 15327, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 651694.28, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "3243", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300020601, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22536, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 651694.28, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 651694.28, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "43677822000114", "valTotalEmpenhado": 673646.35, "datEmpenho": "22/02/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 21952.07, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 651694.28 | 3243 | 22536 | 43677822000114 |  | 651694.28 | 651694.28
2702 | SME | CEI IND VEREDAS | Sim | Itaim Paulista |  | Manutenção | Em andamento |  | 29/05/2023 | 29/11/2024 | 651585.1 | 651585.1 | 7910202200015252 | CONTRATO Nº 113/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200015252 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015252 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2703 | SUBPA | Revitalização de córrego, RuaCarlos Augusto Barroso, S/N | Sim | Parelheiros | Rua RuaCarlos Augusto Barroso, S/N S/N 04866-050 | Requalificação | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 671108.8 | 650798.06 | 6047.2023/0002024-6 | Contrato 079 /SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020246 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86376, "valPagoRestos": 650738.06, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41159", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020246, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130135, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 650738.06, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56838949000110", "valTotalEmpenhado": 650798.06, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 60, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41159 | 130135 | 56838949000110 |  | 650738.06 | 0
2704 | SMSUB | Recapeamento de vias 334 | Sim | Mooca | Ponte Presidente Jânio Quadros | Requalificação | Concluída |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 650612.87 | 650612.87 | 6012.2022/0018990-6 | Ponte Presidente Jânio Quadros - Trecho entre Av. Guilherme Cotching e Av. Guilherme Cotching. | 1. Sim | 1. Sim | Valor empenhado incluído conforme disponibilizado no SOF, pelo processo SEI | Ok | 6012202200189906 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6012202200189906 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 650612.87 | 650612.87
2705 | SME | CEI IND PARI | Sim | Mooca |  | Manutenção | Concluída |  | 05/12/2022 | 30/09/2023 | 650498.3 | 650498.3 | 7910202200007721 6016202200057106 | Contrato 081/SPOBRAS/22 AVRP - 04/10/23 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007721', '6016202200057106'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2706 | SME | CEI IND JOAQUIM ALENCAR SEIXAS | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 650399.61 | 650399.61 | 7910202200007667 6016202200138939 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200138939'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2707 | SME | CEI IND JARDIM ARPOADOR | Sim | Butantã |  | Manutenção | Em andamento |  | 06/04/2023 | 03/01/2024 | 649724.35 | 649724.35 | 7910202200015260 | CONTRATO 067/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200015260 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200015260 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2708 | SME | EMEF MARTIN LUTHER KING JR | Sim | São Mateus |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 26/08/2022 | 648738.32 | 648738.32 | 6022202100040646 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040646 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040646 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2709 | SEME | CE Vila Maria/CEE Thomaz Mazzoni - Modificações | Não | Vila Maria/Vila Guilherme | Pç. Jânio da Silva Quadros, 150, Vila Maria. CEP: 02132-000. | Manutenção | Concluída | Prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial das unidades | 2021-01-11 | 30/11/2021 | 648553.5 | 648553.5 | 6019.2021/0004049-6 | Manutenção Predial em unidades Seme | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6019202100040496 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6019202100040496 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2710 | SUBFO | contenção das Margens do Córrego | Não | Freguesia do Ó/Brasilândia | Rua Rua Rua Rosalvo José da Silva Aurélio Brasil Ribeiro Joviniano de Oliveira 260B s/n s/n 02855-150 02855-270 02846-220 | Manutenção | Em andamento |  | 2023-06-10 | 2024-02-02 | 670185.82 | 648517.86 | 6037.2023/0002257-0 | Ordem de Início Nº 019/SUB-FB/CPO/2023 | 1. Sim | 1. Sim | Obra em execução com data fim 03/2024 | Ok | 6037202300022570 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 52724, "valPagoRestos": 129820.82, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 518697.04, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "27625", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6037202300022570, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 86902, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 518697.04, "codOrgao": "43", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 648517.86, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "15108349000119", "valTotalEmpenhado": 648517.86, "datEmpenho": "13/09/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Freguesia/Brasilândia", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "RODOSERV ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 518697.04 | 27625 | 86902 | 15108349000119 |  | 648517.86 | 518697.04
2711 | SUBVP | Praça do Samba | Não | Vila Prudente | Rua Ana Clara X Irmã Maria Umberlina 03256-020 | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-11 | 30/01/2024 | 647742.4 | 647776.7 | 6060.2023/0001721-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6060202300017211 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 66436, "valPagoRestos": 183906.68, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 463835.72, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "32729", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6060202300017211, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 101760, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 463835.72, "codOrgao": "69", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 647742.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "05393816000146", "valTotalEmpenhado": 647776.7, "datEmpenho": "24/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Vila Prudente", "valAnuladoEmpenho": 34.3, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSUZ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 463835.72 | 32729 | 101760 | 05393816000146 |  | 647742.4 | 463835.72
2712 | SUBAF | Revitalização e recuperação de área pública, Av Aguiar da Beira | Não | Aricanduva/Carrão/Formosa | Avenida Av Aguiar da Beira 380 03384-050 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-12 | 2024-05-02 | 647444.8 | 647444.81 | 6030.2023/0004062-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6030202300040627 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 76773, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "92 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36575", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6030202300040627, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116212, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Instalações", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "66", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 647444.8, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "07879965000145", "valTotalEmpenhado": 647444.8, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outras Instalações", "codGrupo": 4}] | 0 | 36575 | 116212 | 07879965000145 |  | 647444.8 | 0
2713 | SUBIQ | Manutenção, Requalificaçãoe Adaptação em Área Pública 1 | Não | Itaquera | Praça Praça João Jesuíno Teodoro Silvestre Localizada Na R. Uvilha X R. Quixabeira | Manutenção | Concluída |  | 30/12/2022 | 29/03/2023 | 645972.41 | 645972.41 | 6041.2022/0003864-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200038647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200038647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 645972.41 | 0
2714 | SMSUB | Recapeamento de vias 317 | Sim | Campo Limpo | Avenida Augusto Cardoso | Requalificação | Concluída |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 645085.14 | 645085.14 | 6012.2023/0005671-1 | Avenida Augusto Cardoso, trecho compreendido entre Avenida Atos Tomás Ferracciú e Rua Comendador Antunes dos Santos. Ponto Inicial: Avenida Augusto Cardoso, n° 27 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202300056711 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 24656, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 645085.14, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "8129", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300056711, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 35817, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.2.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 645085.14, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 645085.14, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "62162847000120", "valTotalEmpenhado": 868379.71, "datEmpenho": "05/04/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 223294.57, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 645085.14 | 8129 | 35817 | 62162847000120 |  | 645085.14 | 645085.14
2715 | SME | EMEF AYRES MARTINS TORRES | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 23/02/2022 | 21/08/2022 | 644829.93 | 644829.93 | 7910202200001278 | TRP - 22/08/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2716 | SME | EMEF IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFA. | Sim | Campo Limpo |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 644732.12 | 644732.12 | 7910202200001111 | TPR - 31/07/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001111 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001111 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2717 | SUBG | Revitalização Rua Padre Nildo do Amaral Jr x Montes Claros | Não | Guaianases | Rua Padre Nildo do Amaral Junior S/N 08032-650 | Requalificação | Concluída |  | 16/11/2021 | 15/01/2022 | 649937.09 | 644581.21 | 6038.2021/0002016-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020162 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020162 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 644581.21 | 449000.68
2718 | SME | CEMEI PARQUE DO LAGO | Sim | M'Boi Mirim |  | Manutenção | Em andamento |  | 26/04/2023 | 26/09/2024 | 641458.68 | 641458.68 | 7910202200014647 | CONTRATO 076/SPOBRAS/23 | 1. Sim | 1. Sim | Data de término mudada para 2024 | Ok | 7910202200014647 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200014647 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2719 | SUBPA | Pavimentação, Rua Pedrinho Roschel - Parelheiros | Sim | Parelheiros | Rua Rua Pedrinho Roschel - Parelheiros S/N 04891-050 | Obra nova | Concluída |  | 29/12/2023 | 27/01/2024 | 661189.5 | 641440.95 | 6047.2023/0002022-0 | Contrato 080/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300020220 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 86366, "valPagoRestos": 641307.93, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41149", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300020220, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130106, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 641307.93, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "10546785000156", "valTotalEmpenhado": 641440.95, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 133.02, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CRM CONSTRUTORA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 0 | 41149 | 130106 | 10546785000156 |  | 641307.93 | 0
2720 | SMSUB | Recapeamento de vias 384 | Sim | Mooca | Av. Pres. Castelo Branco - (Marg. Tietê - Pista Central) | Requalificação | Concluída |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 7501504.75 | 641164.99 | 6012.2022/0028361-9 | Av. Pres. Castelo Branco - (Marg. Tietê - Pista Central), trecho compreendido entre Ponte da Vila Guilherme e Ponte Presidente Dutra | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6012202200283619 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 10151, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 6860339.76, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36426", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200283619, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 13020, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 6860339.76, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 6860339.76, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 7631625.93, "datEmpenho": "02/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 771286.17, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 17833, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 641164.99, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36426", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202200283619, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 23655, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 641164.99, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 641164.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "66806555000133", "valTotalEmpenhado": 2805399.33, "datEmpenho": "27/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 2164234.34, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 7501504.75 | 36426 | 23655; 13020 | 66806555000133 |  | 7501504.75 | 7501504.75
2721 | SUBMB | Obra Emergencial Recomposição de Galeria de Águas Pluviais e Serviços Complementares, Rua Nova Tuparoquera X Rua Jose Manuel Camisa Nova | Não | M'Boi Mirim | Rua Nova Tuparoquera X Rua Jose Manuel Camisa Nova S/N 05822-015 | Manutenção | Concluída |  | 28/04/2021 | 24/10/2021 | 640589.8 | 640589.8 | 6045.20210000753-9 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100007539 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100007539 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 640589.8 | 640589.8
2722 | SUBPA | Pavimentação, Praça - Rua Irene Pedroso Cataldo, Praça - RuaBaltazarini e Travessa das Laranjeiras - Recanto Campo Belo | Sim | Parelheiros | Praça Praça - Rua Irene Pedroso Cataldo, Praça - RuaBaltazarini e Travessa das Laranjeiras - Recanto Campo Belo S/N 04880-110 | Requalificação | Concluída |  | 2023-11-10 | 2023-09-12 | 639044.27 | 639864.64 | 6047.2023/0001535-8 | Contrato 040/SUB-PA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6047202300015358 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 60423, "valPagoRestos": 400245.74, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 238798.53, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30317", "codItemDespesa": "11 ", "codProcesso": 6047202300015358, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 94898, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 238798.53, "codOrgao": "60", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 639044.27, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 639864.64, "datEmpenho": "05/10/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Parelheiros", "valAnuladoEmpenho": 820.37, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Pavimentação de Ruas e Avenidas ", "codGrupo": 4}] | 238798.53 | 30317 | 94898 | 34730331000107 |  | 639044.27 | 238798.53
2723 | SUBLA | Quadra CDC Aguias de Ouro | Não | Lapa | Avenida Presidente Castelo Branco 7683 01142-300 | Obra nova | Em andamento |  | 2023-12-29 | 2024-04-27 | 639516.81 | 639516.81 | 6044.2023/0010891-0 | Nº do Contrato 36/SUB-LA/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6044202300108910 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 85734, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Emendas Parlamentares - Eli Corrêa", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "41224", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6044202300108910, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 130478, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "48", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 639616.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "17861752000140", "valTotalEmpenhado": 639616.81, "datEmpenho": "27/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Lapa", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "STEIN INCORPORACOES LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 41224 | 130478 | 17861752000140 |  | 639616.81 | 0
2724 | SME | CEI DIRET ALICE APARECIDA DE SOUZA , PROFA | Sim | Cidade Tiradentes | R. Edmundo Orioli, 430 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08470-600 | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 637404.07 | 637404.07 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2725 | SUBIQ | Readequação e Melhorias No Pavimento, Guias e Sarjetas | Sim | Itaquera | Travessa Travessa Tucupi | Manutenção | Concluída |  | 24/10/2022 | 20/02/2023 | 637252.59 | 637252.59 | 6041.2022/0002516-2 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6041202200025162 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6041202200025162 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 637252.59 | 0
2726 | SVMA | Pq. Guarapiranga - Obras de Requalificação- Fase 1 | Sim | M'Boi Mirim | Estrada Guarapiranga, 575 - 04762000 | Requalificação | Concluída | Obra de reforma do estacionamento do parque. | 25/09/2020 | 21/06/2021 | 636832.95 | 636832.81 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). Valor empenho liquidado R$ 636.832,81 | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2727 | SUBCL | Melhoria de Bairros, Readequação de arquibancada, vestiários e cozinha da Associação Amigos do Jardim São Bento, na Rua Henrique San Mindlin, 1818 | Não | Campo Limpo | Rua Rua Henrique San Mindlin, 1818 1818 | Requalificação | Concluída |  | 30/12/2021 | 29/03/2022 | 636025.64 | 636025.64 | 6032.2021/0002904-3 | 038/SUB-CL/LC/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6032202100029043 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6032202100029043 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 636019.02 | 0
2728 | SME | CEI IND JARDIM ELIANE | Sim | Itaquera |  | Manutenção | Concluída |  | 03/01/2023 | 01/10/2023 | 635627.29 | 635627.29 | 7910202200007667 6016202200102497 | Contrato 105/SPOBRAS/2022 INFORMAÇÃO DE SPOBRAS PARA STATUS DE CONCLUÍDO /MEDIÇÃO FINAL NO PROCESSO / AGUARDANDO TRs | 1. Sim | 1. Sim | Aguardando TR, mudado status para concluído | Erro: ProcessoForadoPadrao - Foi encontrado mais de um processo. Processos encontrados: ['7910202200007667', '6016202200102497'] |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2729 | SMSUB | Recapeamento de vias 9 | Sim | Aricanduva/Carrão/Formosa | Rua Evangelina de Assis | Requalificação | Concluída |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  | 633789.4 | 6012.2023/0011232-8 | Rua Evangelina de Assis, trecho compreendido entre Av. Dezenove de Janeiro e Rua Juvelina Ferreira de Assis. Ponto Inicial: Coordenadas -23.558101, -46.522225 | 1. Sim | 1. Sim | Ajustar nome da obra (igual a outras obras) | Ok | 6012202300112328 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 40889, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 633789.4, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "17206", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6012202300112328, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 59434, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 633789.4, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 633789.4, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "37802710000145", "valTotalEmpenhado": 680946.55, "datEmpenho": "21/06/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 47157.15, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES SA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 633789.4 | 17206 | 59434 | 37802710000145 |  | 633789.4 | 633789.4
2730 | SUBMB | Emergengia Galeria Viela, Rua Romão Manzini Cerqueira | Não | M'Boi Mirim | Rua Romão Manzini Cerqueira 249 05844-210 | Manutenção | Concluída |  | 2022-01-10 | 2022-07-08 | 637758.75 | 633661.18 | 6045.2022/0000075-7 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202200000757 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202200000757 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 633661.18 | 633661.18
2731 | SME | EMEI EUNICE DOS SANTOS, PROFA. | Sim | Pirituba/Jaraguá |  | Requalificação | Concluída |  | 26/11/2021 | 24/02/2023 | 633539.25 | 633539.25 | 6022202100040700 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202100040700 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6022202100040700 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2732 | SMC | Acessibilidade e serviços para obtenção de AVCB - Biblioteca Cora Coralina | Não | Guaianases | Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 - 08412010 | Requalificação | Em andamento | Contrato em andamento | 2022-01-07 | 2023-08-31 | 651241.17 | 633418.81 | 6025.2021/0010094-7 | Projeto desenvolvido internamente ao NEA. | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6025202100100947 | Ok | 5960 | [{"numReserva": 17418, "valPagoRestos": 140269.48, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 328585.84, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30297", "codItemDespesa": "05 ", "codProcesso": 6025202100100947, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 22671, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 328585.84, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 468855.32, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 468855.32, "datEmpenho": "23/02/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Bibliotecas ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 34605, "valPagoRestos": 122863.17, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB", "codPrograma": "3001", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "30297", "codItemDespesa": "05 ", "codProcesso": 6025202100100947, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 50408, "codProjetoAtividade": "5960", "codFonteRecurso": "08.1.759.0402", "txtDescricaoPrograma": "Acesso à Cultura", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Difusão Cultural", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "392", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura", "txtDescricaoFuncao": "Cultura", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "98", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais", "valEmpenhadoLiquido": 122863.17, "codFuncao": "13", "numCpfCnpj": "34730331000107", "valTotalEmpenhado": 132006.83, "datEmpenho": "16/05/2023", "anoContrato": "2022", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "25", "txtDescricaoOrgao": "Fundo de Desenvolvimento Urbano", "valAnuladoEmpenho": 9143.66, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.", "txtDescricaoItemDespesa": "Bibliotecas ", "codGrupo": 4}] | 328585.84 | 30297 | 22671; 50408 | 34730331000107 |  | 642097.51 | 328585.84
2733 | SUBPR | Pavimentação na Rua Montes Apalaches | Sim | Perus | Rua Rua Montes Apalaches, Vila Caiuba - Distrito de Perus - São Paulo/SP. S/N 05202-285 | Obra nova | Concluída |  | 19/12/22 | 17/01/23 | 633283.1 | 633184.16 | 6049.2022/0001245-5 |  | 1. Sim | 1. Sim | Revisar nome da obra. Aguardando secretário. | Ok | 6049202200012455 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6049202200012455 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 633184.16 | 0
2734 | SME | CEI DIRET MARIA CONCEICAO MONTEIRO AYRES, PROFA. | Sim | Cidade Tiradentes |  | Manutenção | Em andamento |  | 14/02/2023 | 11/03/2024 | 632267.96 | 632267.96 | 7910202200008833 | Contrato 006/SPOBRAS/2023 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200008833 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200008833 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2735 | SUBG | Revitalização Quadra - ATI - Playground - Rua Dr. Alcides da Costa Vidigal | Não | Guaianases | Rua Dr. Alcides da Costa Vidigal S/N 08461-470 | Requalificação | Concluída |  | 25/11/2021 | 23/02/2022 | 649952.89 | 631532 | 6038.2021/0002073-1 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020731 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020731 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 631532 | 0
2736 | SUBG | Guias e Sarjetas e Passeio Rua Bela Vista, Ayrton Senna, Santa Rita, São Vicente, Fernando de Noronha | Não | Guaianases | Rua Bela Vista S/N | Requalificação | Concluída |  | 30/11/2021 | 28/02/2022 | 649834.85 | 631410.1 | 6038.2021/0002027-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202100020278 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6038202100020278 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 631410.08 | 0
2737 | SME | EMEF ALVARES DE AZEVEDO | Sim | Vila Prudente |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 631388.74 | 631388.74 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2738 | SME | EMEF PRUDENTE DE MORAIS, PRES. | Sim | Sapopemba |  | Manutenção | Concluída |  | 25/02/2022 | 23/08/2022 | 630896.81 | 630896.81 | 7910202200001286 | TRP - 23/09/22 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 7910202200001286 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 7910202200001286 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2739 | SUBMB | Readequação de Espaço -Implantação de Area de Lazer, Rua Nova Providencia | Não | M'Boi Mirim | Rua Nova Providencia 598 04941-090 | Manutenção | Concluída |  | 2021-09-01 | 29/11/2021 | 637123.45 | 629147.16 | 6045.2021/0000616-8 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6045202100006168 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6045202100006168 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2740 | SUBG | Revitalização de Pavimento Asfáltico 3 | Não | Guaianases | Rua Dois Travessa da Rua Tiburcio de Sousa S/N 8140000 | Requalificação | Concluída |  | 25/09/2023 | 23/12/2023 | 629099.4 | 629099.4 | 6038.2023/0001839-0 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6038202300018390 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 51556, "valPagoRestos": 478260.29, "txtDescricaoFonteRecurso": "Recursos não vinculados de Impostos", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 150825.52, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "25730", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6038202300018390, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 82210, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.2.500.9001", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 150825.52, "codOrgao": "68", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 629085.81, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "02542939000103", "valTotalEmpenhado": 629099.4, "datEmpenho": "22/08/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura de Guaianases", "valAnuladoEmpenho": 13.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 150825.52 | 25730 | 82210 | 02542939000103 |  | 629085.81 | 150825.52
2741 | SUBSP | Construção da Cobertura da Quadra Esportiva, Serviços Complementares e projeto executivo, localizada no distrito de Sapopemba, Rua Iaçapé x Rua Dr. Paulo Colombo de Queiroz x Rua Potiquiquá - Parque Santa Madalena - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/SUB - SB/2023 | Não | Sapopemba | Rua Iaçapé 2 03983-090 | Obra nova | Concluída |  | 18/12/2023 | 16/03/2024 | 628500 | 628500 | 6061202300031988 |  | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6061202300031988 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69414, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38450", "codItemDespesa": "06 ", "codProcesso": 6061202300031988, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120726, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "72", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 627127.16, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "18613165000102", "valTotalEmpenhado": 628500, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Sapopemba", "valAnuladoEmpenho": 1372.84, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "FOSSATTI ENGENHARIA EIRELI", "txtDescricaoItemDespesa": "Centros Esportivos e Similares ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38450 | 120726 | 18613165000102 |  | 627127.16 | 0
2742 | SME | EMEF ESMERALDA SALLES PEREIRA RAMOS, PROFA. | Sim | Jaçanã/Tremembé |  | Manutenção | Em andamento |  | 10/11/2023 | 10/11/2024 | 628162.77 | 628162.77 | 6022202300065383 | ABRIGO DE GÁS DEFINITIVO FICARÁ PRÓXIMO AO MURO E SERÁ ENTREGUE ATÉ O DIA 15/03 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6022202300065383 | Ok | 3365 | [{"numReserva": 60687, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "99 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38276", "codItemDespesa": "99 ", "codProcesso": 6022202300065383, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 120357, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "47061699000163", "valTotalEmpenhado": 276155.56, "datEmpenho": "05/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 276155.56, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87711, "valPagoRestos": 351975.19, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3010", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "38276", "codItemDespesa": "08 ", "codProcesso": 6022202300065383, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 127148, "codProjetoAtividade": "3365", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Manutenção, Desenvolvimento e Promoção da Qualidade da Educação", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Ensino Fundamental", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "361", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Educação", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "16", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)", "valEmpenhadoLiquido": 352007.21, "codFuncao": "12", "numCpfCnpj": "47061699000163", "valTotalEmpenhado": 352007.21, "datEmpenho": "25/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal de Educação", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "JNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Obras em Áreas de Risco ", "codGrupo": 4}] | 0 | 38276 | 127148; 120357 | 47061699000163 |  | 352007.21 | 0
2743 | SVMA | Pq. Zilda Arns - Obras de Requalificação(fase 1) | Sim | Sapopemba | Rua Rua Manoel Quirino de Matos, 1895 - 03286000 | Requalificação | Concluída | Obra de requalificação | 04/01/2022 | 01/07/2022 | 628120.47 | 628120.47 |  |  | 1. Sim | 1. Sim | Atualizado valor do Empenho (anterior em branco). | Erro: ProcessoForadoPadrao - Nenhum processo no formato encontrado. Valor original: nan |  | Erro no número do processo |  | null | [5 empty] | 0 | 0
2744 | SUBAD | Reforma CDC Av Angelo Cristianini | Não | Cidade Ademar | CDC Av Angelo Cristianini 460 04424-000 | Requalificação | Concluída |  | 28/02/2023 | 29/03/2023 | 649932.66 | 627457.85 | 6034.2022/0001887-7 | Contrato 054/Sub-Ad/2022 | 1. Sim | 1. Sim |  | Ok | 6034202200018877 | Erro: EmpenhoInexistente - Não há empenhos para o proc 6034202200018877 em 12/2023 |  | null | [5 empty] | 627457.85 | 0
2745 | SUBPI | Requalificaçãoda Praça Moyses Cury | Sim | Pinheiros | Praça Praça Moyses Cury S/N 04580-040 | Requalificação | Concluída |  | 24/11/2023 | 23/03/2024 | 644167.17 | 627146.99 | 6050.2023/0014497-9 |  | 1. Sim | 1. Sim | SEI confere com valores informados | Ok | 6050202300144979 | Ok | 1170 | [{"numReserva": 69907, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Ações Governamentais", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "16 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "36016", "codItemDespesa": "17 ", "codProcesso": 6050202300144979, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 114391, "codProjetoAtividade": "1170", "codFonteRecurso": "00.1.500.7999", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "39", "txtDescricaoSubFuncao": "Infra-Estrutura Urbana", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", "codSubFuncao": "451", "txtDescricaoElemento": "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis", "txtDescricaoUnidade": "Administração da Subprefeitura", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "51", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Su", "valEmpenhadoLiquido": 627146.99, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "44721630000120", "valTotalEmpenhado": 627146.99, "datEmpenho": "23/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Subprefeitura Pinheiros", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA", "txtDescricaoItemDespesa": "Manutenção e Reformas de Bens Imóveis", "codGrupo": 4}] | 0 | 36016 | 114391 | 44721630000120 |  | 627146.99 | 0
2746 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 206 | Sim | Mooca | R Henrique Carlos Corrêa | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2747 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 207 | Sim | Mooca | Tv Edna Fongaro | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2748 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 208 | Sim | Mooca | R Manoel Gomes | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2749 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 209 | Sim | Mooca | R José Coelho | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2750 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 210 | Sim | Mooca | R Emiliano Di Cavalcanti | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2751 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 211 | Sim | Mooca | R Pantojo | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2752 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 212 | Sim | Mooca | R Natal | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2753 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 213 | Sim | Mooca | R Antônio José Loureiro | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5
2754 | SMSUB | Manutenção da Malha Viária Existente em Pavimento em Paralelepipedo 214 | Sim | Mooca | Trav. Canto das Duas Flores | Obra nova | Em andamento |  | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 644111.7112 | 627049.79 | 6012.2023/0008628-9 | Esse valor é uma média do valor total de R$10.949.899,09 | 1. Sim | 1. Sim | Valor de empenho estava em branco, alterado valor conforme informações obtidas através do CUBO/SOF, fazendo a média do valor total de R$ 10.659.846,50.Considerando também o empenho cancelado na ordem de R$ 6.863.363,55. | Ok | 6012202300086289 | Ok | 1137 | [{"numReserva": 36602, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51037, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 6573310.96, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 6573310.96, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 36088, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 7299932.73, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 51128, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 7299932.73, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 7299932.73, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 7299932.73, "datEmpenho": "18/05/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 45367, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 3359913.77, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 116432, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "08.1.759.1224", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 3359913.77, "codOrgao": "07", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 3359913.77, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 3359913.77, "datEmpenho": "29/11/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Fundo Municipal de Desenvolvimento Social", "valAnuladoEmpenho": 0, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}, {"numReserva": 87039, "valPagoRestos": 0, "txtDescricaoFonteRecurso": "Campo de Marte", "codPrograma": "3022", "codSubElemento": "89 ", "valPagoExercicio": 0, "codEmpresa": "01", "codCategoria": 4, "mesEmpenho": 12, "numContrato": "14090", "codItemDespesa": "16 ", "codProcesso": 6012202300086289, "codModalidade": 90, "codEmpenho": 123338, "codProjetoAtividade": "1137", "codFonteRecurso": "00.1.500.0003", "txtDescricaoPrograma": "Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos", "txtCategoriaEconomica": "Despesas de Capital", "txtModalidadeAplicacao": "Aplicações Diretas", "codElemento": "51", "txtDescricaoSubFuncao": "Serviços Urbanos", "nomEmpresa": "PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO", "txtDescricaoSubElemento": "Obras e Instalações", "codSubFuncao": "452", "txtDescricaoElemento": "Obras em Andamento - Uso Comum do Povo", "txtDescricaoUnidade": "Gabinete do Secretário", "txtDescricaoFuncao": "Urbanismo", "valLiquidado": 0, "codOrgao": "12", "txtDescricaoProjetoAtividade": "Pavimentação e Recapeamento de Vias", "valEmpenhadoLiquido": 0, "codFuncao": "15", "numCpfCnpj": "56182090000133", "valTotalEmpenhado": 290052.59, "datEmpenho": "13/12/2023", "anoContrato": "2023", "anoEmpenho": 2023, "codUnidade": "10", "txtDescricaoOrgao": "Secretaria Municipal das Subprefeituras", "valAnuladoEmpenho": 290052.59, "txtGrupoDespesa": "Investimentos", "txtRazaoSocial": "CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD", "txtDescricaoItemDespesa": "Praças, Parques e Jardins ", "codGrupo": 4}] | 10659846.5 | 14090 | 51128; 123338; 51037; 116432 | 56182090000133 |  | 10659846.5 | 10659846.5